## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2022 | 2 | CHP220202075569 | Acción | 1413274.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413274.47, modificado:1413274.47}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57421 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 57421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 353318.5 | 353318.5 | 353318.5 | 353318.5 | 353318.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1413274.47, importe_modificado:1413274.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2075569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301991369 | Proyecto de inversión | 1124558.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124558.85, modificado:1124558.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194579 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194579 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1918.1, meta_modificada:1918.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA LIBERTAD Y , SALES DEL P, lon:-92.70594805, lat:15.40698886}} | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 1124558.85 | 1124558.85 | 1124558.85 | 1124558.85 | 1124558.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:571592.06, importe_modificado:571592.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1918.1}} | {1991369/proyecto_INICIO, 1991369/proyecto_PROCESO, 1991369/proyecto_FIN, 1991369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980924 | Proyecto de inversión | 809471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809471.9, modificado:809471.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 153623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 153623 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.4, meta_modificada:1324.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 15 DE SEPTI, lon:-92.65355986, lat:15.36184371}} | 2021-06-25 | 2021-07-25 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:809471.9, importe_modificado:809471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1324.4}} | {1980924/proyecto_INICIO, 1980924/proyecto_FIN, 1980924/proyecto_PROCESO, 1980924/proyecto_FIN, 1980924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301969497 | Acción | 249853.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249853.5, modificado:249853.5}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 108748 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:249853.5, importe_modificado:249853.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1969497/proyecto_INICIO, 1969497/proyecto_FIN, 1969497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082285 | Proyecto de inversión | 1223141.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223141.47, modificado:1223141.47}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO PEDERNAL - 93385 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 93385 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CAMINO TRAMO COL. AGUA CLARA - SAN PEDRO PEDERNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 210 + undefined EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29385 SAN PEDRO PEDERNAL, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KM 6210 DEL CAMINO ACALA SAN PE, lon:-92.758172, lat:16.526297}} | 2022-03-14 | 2022-04-27 | 1223141.47 | 1223141.47 | 1223141.47 | 1223141.47 | 1223141.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0008/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1223141.47, importe_modificado:1223141.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2082285/proyecto_INICIO, 2082285/proyecto_FIN, 2082285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073256 | Proyecto de inversión | 5099027.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099027.96, modificado:5099027.96}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL - 41193 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 41193 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y CALLEJON NUÑEZ, AVENIDA PRIMERA PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VE, lon:-92.79374199, lat:15.27712932}} | 2022-03-21 | 2022-07-19 | 5099027.96 | 5099027.96 | 5099027.96 | 3923945.48 | 3923945.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:5099027.96, importe_modificado:5099027.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4300.0}} | {2073256/proyecto_INICIO, 2073256/proyecto_PROCESO, 2073256/proyecto_INICIO, 2073256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073281 | Proyecto de inversión | 4703299.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703299.59, modificado:4703299.59}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 41337 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 41337 | S | 621 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE EJIDO EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL A, lon:-92.69995802, lat:15.17254764}} | 2022-03-21 | 2022-07-19 | 3624776.91 | 4703299.59 | 3624776.91 | 3624776.91 | 3624776.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:4703299.59, importe_modificado:4703299.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2073281/proyecto_PROCESO, 2073281/proyecto_INICIO, 2073281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074532 | Proyecto de inversión | 1455217.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455217.48, modificado:1455217.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 50356 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 50356 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAH, lon:-92.72570733, lat:15.31543026}} | 2022-04-11 | 2022-07-14 | 1455217.48 | 1455217.48 | 1455217.48 | 1021704.3 | 1021704.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1130332.79, importe_modificado:1130332.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.0}} | {2074532/proyecto_INICIO, 2074532/proyecto_PROCESO, 2074532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075264 | Proyecto de inversión | 984206.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984206.27, modificado:984206.27}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 55446 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 55446 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LUIS ESPINOZA, 30580 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE CUARTA NORTE, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA SE UBICAN EN 49 VIVIENDAS DI, lon:-92.69112502, lat:15.18977626}} | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 984206.27 | 984206.27 | 984206.27 | 688182.48 | 688182.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:984206.27, importe_modificado:984206.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2075264/proyecto_PROCESO, 2075264/proyecto_INICIO, 2075264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071714 | Proyecto de inversión | 1865773.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865773.21, modificado:1865773.21}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS - 32732 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 32732 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, lon:-92.68793753, lat:15.28690606}} | 2022-03-21 | 2022-06-19 | 1309436.84 | 1865773.21 | 1309436.84 | 1309436.84 | 1309436.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1865773.21, importe_modificado:1865773.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2071714/proyecto_INICIO, 2071714/proyecto_PROCESO, 2071714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084302 | Proyecto de inversión | 133931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133931.28, modificado:133931.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 102346 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 102346 | S | 597 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAIME L. ROJAS Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE ARMANDO PALACIOS LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PU, lon:-92.74822745, lat:15.34194347}} | 2022-04-16 | 2022-05-16 | 133931.28 | 131931.28 | 131931.28 | 131931.28 | 131931.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADM-004, contratista:GEOTUBOS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:133931.28, importe_modificado:133931.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2084302/proyecto_INICIO, 2084302/proyecto_FIN, 2084302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073596 | Proyecto de inversión | 1130332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130332.79, modificado:1130332.79}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 217 CLAVE 07EMS0152W EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 43384 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 43384 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SOCONUSCO - JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y CALLE MORELOS, CAMINO PANTEON SOCONUSCO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE B, lon:-92.72873585, lat:15.31992361}} | 2022-03-21 | 2022-06-19 | 1130332.79 | 1130332.79 | 1130332.79 | 795836.25 | 795836.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1130332.79, importe_modificado:1130332.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.71}} | {2073596/proyecto_INICIO, 2073596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074504 | Proyecto de inversión | 708251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708251.44, modificado:708251.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 50198 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 50198 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAUL, lon:-92.69034616, lat:15.27991505}} | 2022-03-10 | 2022-04-10 | 708251.44 | 708251.44 | 708251.44 | 708251.44 | 708251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZULM-M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:708251.44, importe_modificado:708251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:614.0}} | {2074504/proyecto_INICIO, 2074504/proyecto_FIN, 2074504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083795 | Proyecto de inversión | 191330.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191330.4, modificado:191330.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 100282 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 100282 | S | 295 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LUIS ESPINOZA, 30587 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LUIS ESPIN, lon:-92.69201283, lat:15.1917021}} | 2022-03-16 | 2022-04-16 | 191330.4 | 191330.4 | 191330.4 | 191330.4 | 191330.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADM-003, contratista:GEOTUBOS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:191330.4, importe_modificado:191330.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2083795/proyecto_PROCESO, 2083795/proyecto_FIN, 2083795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083963 | Proyecto de inversión | 366716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366716.6, modificado:366716.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 101066 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 101066 | S | 520 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA OCTAVA SUR, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL, lon:-92.69943767, lat:15.17324401}} | 2022-03-16 | 2022-04-16 | 366716.6 | 366716.6 | 366716.6 | 366716.6 | 366716.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADM-002, contratista:GEOTUBOS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:175386.2, importe_modificado:366716.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2083963/proyecto_PROCESO, 2083963/proyecto_INICIO, 2083963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084022 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101291 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101291 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692602, lat:16.96836181}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 572194.83 | 572194.83 | 137261.73 | 137261.73 | 137261.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2084022/proyecto_INICIO, 2084022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084571 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103323 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103323 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70690993, lat:16.96835667}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1000116.21 | 1000116.21 | 239914.22 | 239914.22 | 239914.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.9}} | {2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_INICIO, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085078 | Proyecto de inversión | 948828.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948828.45, modificado:948828.45}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104787 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104787 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.9, meta_modificada:945.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70196579, lat:16.93787095}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 535776.54 | 535776.54 | 415893.05 | 415893.05 | 415893.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.66}} | {2085078/proyecto_PROCESO, 2085078/proyecto_INICIO, 2085078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085172 | Proyecto de inversión | 1085703.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085703.3, modificado:1085703.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105159 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105159 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.7019336, lat:16.93786069}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 613065.89 | 613065.89 | 315074.56 | 315074.56 | 315074.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2085172/proyecto_INICIO, 2085172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083964 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101068 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101068 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96836694}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 710384.61 | 710384.61 | 170411.56 | 170411.56 | 170411.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.3}} | {2083964/proyecto_INICIO, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_INICIO, 2083964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084649 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103598 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103598 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695821, lat:16.96834128}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 710384.6 | 710384.6 | 404963.2 | 404963.2 | 404963.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.7}} | {2084649/proyecto_PROCESO, 2084649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084583 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103361 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103361 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70691529, lat:16.96836694}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 572194.83 | 572194.83 | 137261.73 | 137261.73 | 137261.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2084583/proyecto_PROCESO, 2084583/proyecto_INICIO, 2084583/proyecto_PROCESO, 2084583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084587 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103373 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103373 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692334, lat:16.96835667}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 303619.35 | 303619.35 | 72834.14 | 72834.14 | 72834.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.2}} | {2084587/proyecto_PROCESO, 2084587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084669 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103640 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103640 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96834128}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 303619.35 | 303619.35 | 173081.82 | 173081.82 | 173081.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.8}} | {2084669/proyecto_INICIO, 2084669/proyecto_PROCESO, 2084669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085175 | Proyecto de inversión | 576098.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576098.4, modificado:576098.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105176 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105176 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70191214, lat:16.93786069}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 325306.44 | 325306.44 | 167185.59 | 167185.59 | 167185.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2085175/proyecto_PROCESO, 2085175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084051 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101394 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101394 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96837207}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 303619.35 | 303619.35 | 72834.14 | 72834.14 | 72834.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.2}} | {2084051/proyecto_INICIO, 2084051/proyecto_PROCESO, 2084051/proyecto_INICIO, 2084051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084596 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 3 - 103395 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103395 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.7068992, lat:16.96836181}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 460827.78 | 460827.78 | 262700.36 | 262700.36 | 262700.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.38}} | {2084596/proyecto_INICIO, 2084596/proyecto_PROCESO, 2084596/proyecto_INICIO, 2084596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085092 | Proyecto de inversión | 542851.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542851.65, modificado:542851.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104869 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104869 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70192287, lat:16.93788122}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 306532.95 | 306532.95 | 237944.21 | 237944.21 | 237944.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.75}} | {2085092/proyecto_PROCESO, 2085092/proyecto_INICIO, 2085092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085132 | Proyecto de inversión | 288049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288049.2, modificado:288049.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 105048 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105048 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.7019336, lat:16.93790175}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 162653.22 | 162653.22 | 127131.34 | 127131.34 | 127131.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.75}} | {2085132/proyecto_PROCESO, 2085132/proyecto_INICIO, 2085132/proyecto_PROCESO, 2085132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083893 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 100653 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 100653 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.7, meta_modificada:1765.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70692602, lat:16.96833615}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1000116.21 | 1000116.21 | 239914.22 | 239914.22 | 239914.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2083893/proyecto_INICIO, 2083893/proyecto_PROCESO, 2083893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084565 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 2 - 103312 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103312 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695284, lat:16.96833615}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 460827.78 | 460827.78 | 110546.29 | 110546.29 | 110546.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.45}} | {2084565/proyecto_PROCESO, 2084565/proyecto_INICIO, 2084565/proyecto_PROCESO, 2084565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085058 | Proyecto de inversión | 437195.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437195.7, modificado:437195.7}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104723 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104723 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.45, meta_modificada:519.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70194433, lat:16.93789148}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 246872.03 | 246872.03 | 191632.8 | 191632.8 | 191632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.75}} | {2085058/proyecto_PROCESO, 2085058/proyecto_INICIO, 2085058/proyecto_PROCESO, 2085058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085100 | Proyecto de inversión | 288049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288049.2, modificado:288049.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104885 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104885 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70191214, lat:16.93789148}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 162653.22 | 162653.22 | 126258.51 | 126258.51 | 126258.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.75}} | {2085100/proyecto_INICIO, 2085100/proyecto_PROCESO, 2085100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085110 | Proyecto de inversión | 948828.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948828.45, modificado:948828.45}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104914 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104914 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.9, meta_modificada:945.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93786069}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 535776.54 | 535776.54 | 418768.17 | 418768.17 | 418768.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.66}} | {2085110/proyecto_PROCESO, 2085110/proyecto_INICIO, 2085110/proyecto_PROCESO, 2085110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084605 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103423 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103423 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70691529, lat:16.96837207}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1000116.21 | 1000116.21 | 570128.15 | 570128.15 | 570128.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.1}} | {2084605/proyecto_INICIO, 2084605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084660 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103623 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103623 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692066, lat:16.96834128}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 572194.83 | 572194.83 | 326186.47 | 326186.47 | 326186.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_INICIO, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085103 | Proyecto de inversión | 437195.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437195.7, modificado:437195.7}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104894 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104894 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.45, meta_modificada:519.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70186923, lat:16.93787609}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 246872.03 | 246872.03 | 192957.58 | 192957.58 | 192957.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.75}} | {2085103/proyecto_INICIO, 2085103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085124 | Proyecto de inversión | 542851.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542851.65, modificado:542851.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104999 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104999 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70195506, lat:16.93790175}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 306532.95 | 306532.95 | 239589.14 | 239589.14 | 239589.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.75}} | {2085124/proyecto_PROCESO, 2085124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083643 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 1 - 99452 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 99452 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96835154}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 460827.78 | 460827.78 | 110546.29 | 110546.29 | 110546.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084577 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103339 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103339 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70694211, lat:16.96836694}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 710384.6 | 710384.6 | 170411.57 | 170411.57 | 170411.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.3}} | {2084577/proyecto_PROCESO, 2084577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085085 | Proyecto de inversión | 673954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673954.8, modificado:673954.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104836 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104836 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70196579, lat:16.9378299}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 380563.18 | 380563.18 | 295409.69 | 295409.69 | 295409.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.46}} | {2085085/proyecto_INICIO, 2085085/proyecto_PROCESO, 2085085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085120 | Proyecto de inversión | 673954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673954.8, modificado:673954.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104981 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104981 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93788122}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 380563.18 | 380563.18 | 297451.89 | 297451.89 | 297451.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.46}} | {2085120/proyecto_INICIO, 2085120/proyecto_PROCESO, 2085120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085143 | Proyecto de inversión | 874391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874391.4, modificado:874391.4}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105066 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105066 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.9, meta_modificada:1038.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70190141, lat:16.93789148}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 493744.05 | 493744.05 | 253751.18 | 253751.18 | 253751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.67}} | {2085143/proyecto_PROCESO, 2085143/proyecto_INICIO, 2085143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085155 | Proyecto de inversión | 1897656.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897656.9, modificado:1897656.9}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105102 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105102 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.8, meta_modificada:1891.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70185313, lat:16.93791714}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1071553.09 | 1071553.09 | 550706.09 | 550706.09 | 550706.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.54}} | {2085155/proyecto_PROCESO, 2085155/proyecto_INICIO, 2085155/proyecto_PROCESO, 2085155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085161 | Proyecto de inversión | 1347909.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347909.6, modificado:1347909.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105114 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105114 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.6, meta_modificada:1437.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93788122}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 761126.36 | 761126.36 | 391167.67 | 391167.67 | 391167.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.28}} | {2085161/proyecto_PROCESO, 2085161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076326 | Proyecto de inversión | 9247635 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9247635.0, modificado:9247635.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 61601 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 61601 | S | 369 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO EJIDO REFORMA Y PLANADA SN AMATAN CHIAPAS., lon:-92.86677, lat:17.38712}} | 2022-05-09 | 2022-07-09 | 9247635 | 9247635 | 6882354 | 6882354 | 6882354 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118016, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:9247635.0, importe_modificado:9247635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2076326/proyecto_INICIO, 2076326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077196 | Proyecto de inversión | 1680162.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680162.41, modificado:1680162.41}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 9 ML - 66186 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 66186 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHASPA, 29700 CHASPA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA CHASPA MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.823631, lat:17.391133}} | 2022-03-22 | 2022-05-22 | 1680162.41 | 1680162.41 | 986568.58 | 986568.58 | 986568.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1680162.41, importe_modificado:1680162.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2077196/proyecto_INICIO, 2077196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079311 | Proyecto de inversión | 6151837 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6151837.0, modificado:6151837.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 77531 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 77531 | S | 303 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN LORENZO MUNICIPIO DE AMATAN CHAIPAS, lon:-92.92044, lat:17.375416}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 6151837 | 6151837 | 4476711 | 4476711 | 4476711 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118020, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6151837.0, importe_modificado:6151837.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2079311/proyecto_PROCESO, 2079311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075492 | Acción | 2521469.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521469.01, modificado:2521469.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57025 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatán | 57025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}} | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2521469.01 | 2521469.01 | 1080629.58 | 1080629.58 | 1080629.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118086, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2521469.01, importe_modificado:2521469.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {2075492/proyecto_INICIO, 2075492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077253 | Proyecto de inversión | 1112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112000.0, modificado:1112000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME - 66555 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 66555 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:280, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUENO BUENAVISTA, 29700 NUEVO BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.858701, lat:17.422211}} | 2022-05-23 | 2022-07-23 | 1112000 | 1112000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-014/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1112000.0, importe_modificado:1112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2077253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075987 | Proyecto de inversión | 2015500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015500.0, modificado:2015500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 60016 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60016 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:254, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ANEXO LA LOMA, 29700 ANEXO LA LOMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SNRIA ANEXO LA LOMA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.793219, lat:17.375165}} | 2022-05-12 | 2022-07-12 | 2015500 | 2015500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2015500.0, importe_modificado:2015500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2075987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076035 | Proyecto de inversión | 3822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822500.0, modificado:3822500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 60276 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60276 | S | 149 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA 1A. SEC., 29700 LA LOMA 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LA LOMA 1A SECCION AMATAN CHIAPAS., lon:-92.792972, lat:17.375816}} | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 3822500 | 3822500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA OCKELAR ARANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3822500.0, importe_modificado:3822500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2076035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077983 | Proyecto de inversión | 5629500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5629500.0, modificado:5629500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 70844 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 70844 | S | 175 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:170, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO TERAN, 29700 NUEVO TERÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO RANCHERIA NUEVO TERAN SN AMATAN CHIAPAS., lon:-92.860458, lat:17.330256}} | 2022-05-15 | 2022-10-31 | 5629500 | 5629500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-015/2022, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5629500.0, importe_modificado:5629500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2077983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078868 | Proyecto de inversión | 5474127 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5474127.0, modificado:5474127.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 75332 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 75332 | S | 291 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN GUADALUPE VICTORIA AMATAN CHIAPAS., lon:-92.873721, lat:17.36996}} | 2022-05-26 | 2022-08-26 | 5474127 | 5474127 | 1635946 | 1635946 | 1635946 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118023, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5474127.0, importe_modificado:5474127.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2078868/proyecto_PROCESO, 2078868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075193 | Proyecto de inversión | 1548821.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548821.83, modificado:1548821.83}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS EL LIMON AL EJIDO EL MIRADOR DEL KM 0 MAS 000 AL 7 MAS 100 TRAMOS AISLADOS.. - 55028 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 55028 | S | 665 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:EJIDO EL MIRADOR, 29700 EL MIRADOR (BERLÍN), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA EL MIRADOR AMATAN CHIAPAS., lon:-92.866149, lat:17.387131}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1548821.83 | 1548821.83 | 1150598.04 | 1150598.04 | 1150598.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1548821.83, importe_modificado:1548821.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2075193/proyecto_INICIO, 2075193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075336 | Proyecto de inversión | 3527761.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527761.91, modificado:3527761.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENCION. - 55932 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 55932 | S | 184 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:220, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SAN LORENZO, 29700 NUEVO SAN LORENZO (LA CHOZA), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN POBLADO NUEVO SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.832311, lat:17.378419}} | 2022-05-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2075336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076052 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME - 60366 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60366 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE BARTOLO, 29700 SAN JOSÉ (BARTOLO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA SAN JOSE BARTOLO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.902359, lat:17.318113}} | 2022-05-09 | 2022-07-09 | 695000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2076052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080293 | Proyecto de inversión | 3822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822500.0, modificado:3822500.0}} | CONSTRCCION DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONAL - 82322 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 82322 | S | 122 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:258, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29700 BENITO JUÁREZ, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.86186, lat:17.32407}} | 2022-05-23 | 2022-10-23 | 3822500 | 3822500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3822500.0, importe_modificado:3822500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076043 | Proyecto de inversión | 973000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973000.0, modificado:973000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 60318 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60318 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RIA LA CANDELARIA, 29700 LA CANDELARIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA LA CANDELARIA AMATAN CHIAPAS., lon:-92.89117, lat:17.4005}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 973000 | 973000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:973000.0, importe_modificado:973000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2076043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076238 | Proyecto de inversión | 1807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807000.0, modificado:1807000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME. - 61229 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 61229 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:276, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO VERDE, 29700 CAMPO VERDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA. CAMPO VERDE MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS., lon:-92.833333, lat:17.341891}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1807000 | 1807000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1807000.0, importe_modificado:1807000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2076238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079327 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS - 77609 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 77609 | S | 2279 | 2251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:INTERIOR SN EJIDO CONSTITUCION, 29700 CONSTITUCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA CONSTITUCION AMATAN CHIAPAS, lon:-92.879246, lat:17.455867}} | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-018/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402033156 | Proyecto de inversión | 3845267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281755.68, modificado:1281755.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:1281755.68, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281755.68, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL AMATAN A ESCALON 1RA. FRACCION (EL BARIL) - 274229 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274229 | S | 172 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.33, meta_modificada:7.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHERIA ESCALON, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A ESCALON 1RA. SECCION Y CAMINO AMATAN, BRECHA LOS CEDROS CAMINO AMATAN A RANCHRIA ESCALON 1RA. SECCION, lon:-92.818, lat:17.3715}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 1281755.68 | 1281755.68 | 1281755.68 | 1281755.68 | 1281755.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1281755.68, importe_modificado:1281755.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.33}} | {2033156/proyecto_INICIO, 2033156/proyecto_PROCESO, 2033156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069691 | Proyecto de inversión | 1520503.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520503.56, modificado:1520503.56}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO REFORMA Y PLANADA A SAN ANDRES TRES PICOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 16 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 20679 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 20679 | S | 1220 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:253, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRES TRES PICOS, 29700 SAN ANDRÉS TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN ANDRES TRES PICOS AMATAN CHIAPAS, lon:-92.866111, lat:17.324444}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 1520503.56 | 1520503.56 | 1520503.56 | 1520503.56 | 1520503.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1520503.56, importe_modificado:1520503.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2069691/proyecto_INICIO, 2069691/proyecto_FIN, 2069691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075078 | Proyecto de inversión | 1187174.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187174.07, modificado:1187174.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO MIGUEL HIDALGO TRAMO VICENTE GUERRERO A MIGUEL HIDALGO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 900 TRAMOS AISLADOS. - 54147 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 54147 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29700 MIGUEL HIDALGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO MIGUEL HIDALGO SN AMATAN CHIAPAS., lon:-92.911111, lat:17.471944}} | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 1187174.07 | 1187174.07 | 1187174.07 | 1187174.07 | 1187174.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1187174.07, importe_modificado:1187174.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2075078/proyecto_INICIO, 2075078/proyecto_PROCESO, 2075078/proyecto_FIN, 2075078/proyecto_PROCESO, 2075078/proyecto_FIN, 2075078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075161 | Proyecto de inversión | 719025.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719025.89, modificado:719025.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EENTRONQUE AMATAN A HUITIUPAN A LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 700 TRAMOS AISLADOS. - 54822 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 54822 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 29700 LA ESPERANZA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN LA ESPERANZA AMATAN CHIAPAS., lon:-92.800833, lat:17.3125}} | 2022-03-07 | 2022-04-27 | 719025.89 | 719025.89 | 719025.89 | 719025.89 | 719025.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:719025.89, importe_modificado:719025.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2075161/proyecto_INICIO, 2075161/proyecto_PROCESO, 2075161/proyecto_FIN, 2075161/proyecto_PROCESO, 2075161/proyecto_FIN, 2075161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078752 | Proyecto de inversión | 892920.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892920.74, modificado:892920.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARMEN JUCUMA A RIA. ROSARIO TERCERA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 200 TRAMOS AISLADOS - 74826 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 74826 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:245, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO TERCERA SECCION, 29700 ROSARIO TERCERA SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA EL ROSARIO TERCERA SECCION AMATAN CHIAPAS., lon:-92.916393, lat:17.418759}} | 2022-05-23 | 2022-07-08 | 892920.74 | 892920.74 | 892920.74 | 892920.74 | 892920.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:892920.74, importe_modificado:892920.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2078752/proyecto_PROCESO, 2078752/proyecto_INICIO, 2078752/proyecto_FIN, 2078752/proyecto_PROCESO, 2078752/proyecto_FIN, 2078752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069223 | Proyecto de inversión | 1253104.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253104.22, modificado:1253104.22}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO BLANCO A NUEVA ESTRELLA DEL KILOMETRO 0 MAS 000 AL KILOMETRO 9 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 14377 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 14377 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NUEVA ESTRELLA, 29700 NUEVA ESTRELLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL RIA CERRO BLANCO A RIA NUEVA ESTRELLAAMATAN CHIAPAS. CP. 29700, lon:-92.8175, lat:17.290556}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 1253104.22 | 1253104.22 | 1253104.22 | 1253104.22 | 1253104.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1253104.22, importe_modificado:1253104.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2069223/proyecto_INICIO, 2069223/proyecto_PROCESO, 2069223/proyecto_FIN, 2069223/proyecto_PROCESO, 2069223/proyecto_FIN, 2069223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069469 | Proyecto de inversión | 913508.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913508.78, modificado:913508.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV SAN FRANCISCO CIEN ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO MADRONAL - 19802 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19802 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SAN FRANCISCO Y , SALIENDO D, lon:-92.43620533, lat:16.51419268}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 890521.78 | 890521.78 | 890521.78 | 890521.78 | 890521.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:913508.78, importe_modificado:913508.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2069469/proyecto_FIN, 2069469/proyecto_INICIO, 2069469/proyecto_FIN, 2069469/proyecto_PROCESO, 2069469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069359 | Proyecto de inversión | 898651.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898651.34, modificado:898651.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO PIE DE CERRO - 19304 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19304 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DEL CERRO BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PIE DEL CERRO UNO Y CALLE PIE DEL CERRO DOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALL, lon:-92.43359721, lat:16.53389841}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 879284.34 | 879284.34 | 879284.34 | 879284.34 | 879284.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:898651.34, importe_modificado:898651.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2069359/proyecto_PROCESO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO, 2069359/proyecto_PROCESO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082735 | Proyecto de inversión | 785840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785840.0, modificado:785840.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CUARENTA Y CUATRO ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION PRIMERA ETAPA - 95637 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 95637 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A CALLE 20 DE, lon:-92.43550796, lat:16.52710921}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 747300 | 747300 | 747300 | 747300 | 747300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:785840.0, importe_modificado:785840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1672.0}} | {2082735/proyecto_INICIO, 2082735/proyecto_PROCESO, 2082735/proyecto_INICIO, 2082735/proyecto_FIN, 2082735/proyecto_INICIO, 2082735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069477 | Proyecto de inversión | 1652705.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652705.72, modificado:1652705.72}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 19823 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19823 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.42985033, lat:16.47918142}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 1611103.72 | 1611103.72 | 1611103.72 | 1611103.72 | 1611103.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2022, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1652705.72, importe_modificado:1652705.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}} | {2069477/proyecto_INICIO, 2069477/proyecto_PROCESO, 2069477/proyecto_FIN, 2069477/proyecto_INICIO, 2069477/proyecto_PROCESO, 2069477/proyecto_FIN, 2069477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069506 | Proyecto de inversión | 1198948.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198948.01, modificado:1198948.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTA ROSA Y RINCON CRUZ CIENTO CINCUENTA ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA - 19907 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19907 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-92.4477474, lat:16.52499168}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 1173108.01 | 1173108.01 | 1173108.01 | 1173108.01 | 1173108.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1198948.01, importe_modificado:1198948.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO, 2069506/proyecto_PROCESO, 2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO, 2069506/proyecto_PROCESO, 2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076719 | Proyecto de inversión | 1509207.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509207.79, modificado:1509207.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 570ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 63758 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 63758 | S | 94 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO EL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 4 + 300 , 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA FEDERAL 190 P, lon:-92.36027244, lat:16.52966001}} | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 1472371.79 | 1472371.79 | 1472371.79 | 1472371.79 | 1472371.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1509207.79, importe_modificado:1509207.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_INICIO, 2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_PROCESO, 2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082692 | Proyecto de inversión | 2804020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804020.0, modificado:2804020.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 157 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO EL RINCON - 95512 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 95512 | S | 285 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5966.0, meta_modificada:5966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL RINCON, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE PORTERIORMENTE CA, lon:-92.43546102, lat:16.52515946}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2655500 | 2655500 | 2655500 | 2655500 | 2655500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:2804020.0, importe_modificado:2804020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5966.0}} | {2082692/proyecto_INICIO, 2082692/proyecto_FIN, 2082692/proyecto_PROCESO, 2082692/proyecto_FIN, 2082692/proyecto_PROCESO, 2082692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069486 | Proyecto de inversión | 935588.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935588.36, modificado:935588.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C LAZARO CARDENAS CIEN ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO MADRONAL - 19841 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19841 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.43626375, lat:16.51110402}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 915425.36 | 915425.36 | 915425.36 | 915425.36 | 915425.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:935588.36, importe_modificado:935588.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2069486/proyecto_INICIO, 2069486/proyecto_PROCESO, 2069486/proyecto_FIN, 2069486/proyecto_PROCESO, 2069486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076576 | Proyecto de inversión | 316793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316793.22, modificado:316793.22}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO EN CAMINO SACA COSECHAS, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 62941 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 62941 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TEOPISCA - AMATENANGO DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined , 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE A CARRET, lon:-92.44946647, lat:16.53760937}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 309966.22 | 309966.22 | 309966.22 | 309966.22 | 309966.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:316793.22, importe_modificado:316793.22}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2076576/proyecto_INICIO, 2076576/proyecto_PROCESO, 2076576/proyecto_FIN, 2076576/proyecto_PROCESO, 2076576/proyecto_FIN, 2076576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082716 | Proyecto de inversión | 410780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410780.0, modificado:410780.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 23 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO SAN FRANCISCO - 95583 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 95583 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE RUMBO AL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE SAN NICOLAS DIRIGIEND, lon:-92.42658646, lat:16.51853747}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 387280 | 387280 | 387280 | 387280 | 387280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:410780.0, importe_modificado:410780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:874.0}} | {2082716/proyecto_FIN, 2082716/proyecto_INICIO, 2082716/proyecto_PROCESO, 2082716/proyecto_FIN, 2082716/proyecto_PROCESO, 2082716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069861 | Proyecto de inversión | 1928880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928880.0, modificado:1928880.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO OCHO ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO LA CAÑADA - 21602 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21602 | S | 89 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.44882726, lat:16.52319144}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 1928880 | 1928880 | 1928880 | 1928880 | 1928880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1928880.0, importe_modificado:1928880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4104.0}} | {2069861/proyecto_INICIO, 2069861/proyecto_PROCESO, 2069861/proyecto_FIN, 2069861/proyecto_PROCESO, 2069861/proyecto_INICIO, 2069861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069786 | Proyecto de inversión | 3071920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071920.0, modificado:3071920.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO SETENTA Y DOS ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION GRUPO UNO - 21228 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21228 | S | 185 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6536.0, meta_modificada:6536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATEN, lon:-92.43497552, lat:16.52735151}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 3071920 | 3071920 | 3071920 | 3071920 | 3071920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:3071920.0, importe_modificado:3071920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6536.0}} | {2069786/proyecto_INICIO, 2069786/proyecto_PROCESO, 2069786/proyecto_INICIO, 2069786/proyecto_FIN, 2069786/proyecto_INICIO, 2069786/proyecto_FIN, 2069786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069818 | Proyecto de inversión | 1803860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803860.0, modificado:1803860.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO UN ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION GRUPO DOS - 21374 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21374 | S | 185 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3838.0, meta_modificada:3838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE E, lon:-92.43401229, lat:16.52650432}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 1803860 | 1803860 | 1803860 | 1803860 | 1803860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1803860.0, importe_modificado:1803860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3838.0}} | {2069818/proyecto_INICIO, 2069818/proyecto_PROCESO, 2069818/proyecto_FIN, 2069818/proyecto_INICIO, 2069818/proyecto_PROCESO, 2069818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069837 | Proyecto de inversión | 3054060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054060.0, modificado:3054060.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO SETENTA Y UN ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO PIE DE CERRO PRIMERA SECCION - 21479 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21479 | S | 114 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6498.0, meta_modificada:6498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA , lon:-92.43149881, lat:16.53284201}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 3054060 | 3054060 | 3054060 | 3054060 | 3054060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:3054060.0, importe_modificado:3054060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6498.0}} | {2069837/proyecto_INICIO, 2069837/proyecto_PROCESO, 2069837/proyecto_FIN, 2069837/proyecto_PROCESO, 2069837/proyecto_FIN, 2069837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081062 | Proyecto de inversión | 847087.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847087.05, modificado:847087.05}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL POBLADO CALERA - 86193 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 86193 | S | 495 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS LA UBICACION DE LA CALLE DONDE SE RALIZARAN LOS TRABAJOS ES PARALELA A LA CALLE J, lon:-93.87302231, lat:16.23290568}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 169417.41 | 169417.41 | 169417.41 | 169417.41 | 169417.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:847087.05, importe_modificado:847087.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}} | {2081062/proyecto_INICIO, 2081062/proyecto_PROCESO, 2081062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075184 | Proyecto de inversión | 1933675.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933675.66, modificado:1933675.66}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DECIMA TERCERA NORTE ENTRE OCTAVA Y DECIMA AVE. ORIENTE, CONCRETO MIXTO EN DECIMA AVE ORIENTE ENTRE DECIMA TERCERA NORTE Y EL ARROYO EN BARIO BUENOS AIRES I - 54990 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 54990 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13A CALLE NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA 10A AVENIDA ORIENTE, CALLE 11A CALLE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA 13A CALLE NORTE ENTRE LA 8A Y 10A AVENIDA O, lon:-93.8905797, lat:16.23475404}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 870154.05 | 870154.05 | 870154.05 | 870154.05 | 870154.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1933675.66, importe_modificado:1933675.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.1}} | {2075184/proyecto_INICIO, 2075184/proyecto_PROCESO, 2075184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075008 | Proyecto de inversión | 240019.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240019.32, modificado:240019.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DECIMA TERCERA NORTE ENTRE OCTAVA Y DECIMA AVE ORIENTE, EN DECIMA AVE. ORIENTE ENTRE DECIMA TERCERA NORTE Y EL ARROYO EN BARRIO BUENOS AIRES I - 53614 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 53614 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13A CALLE NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA 10 AVENIDA ORIENTE, CALLE 11A CALLE NORTE LA OBRA DE LOCALIZA EN LA DECIMA TERCERA CALLE NORTE ENTRE LA OCTAV, lon:-93.89063099, lat:16.23467679}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 240019.32 | 240019.32 | 240019.32 | 240019.32 | 240019.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:240019.32, importe_modificado:240019.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {2075008/proyecto_INICIO, 2075008/proyecto_FIN, 2075008/proyecto_PROCESO, 2075008/proyecto_FIN, 2075008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069530 | Proyecto de inversión | 1762759.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762759.4, modificado:1762759.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DECIMA AVENIDA ORIENTE ENTRE LA NOVENA Y DECIMA TERCERA CALLE NORTE, EN BARR BUENOS AIRES I, ARRIAGA, CHIAPAS - 19979 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19979 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A AVENIDA ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A CALLE NORTE Y CALLE 13A CALE NORTE, AVENIDA 12A AVENIDA NORTE LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA BUENOS AIRES II, lon:-93.89106752, lat:16.23574809}} | 2022-03-07 | 2022-05-09 | 1762759.4 | 1762759.4 | 1762759.4 | 1762759.4 | 1762759.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1762759.4, importe_modificado:1762759.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1872.0}} | {2069530/proyecto_PROCESO, 2069530/proyecto_FIN, 2069530/proyecto_PROCESO, 2069530/proyecto_INICIO, 2069530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076317 | Proyecto de inversión | 299300.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299300.22, modificado:299300.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE INNOMINADA DEL BARRIO LAS CRUCES ENTRE LA 18 SUR Y 20 SUR - 61574 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 61574 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LAS CRUCES, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 20 SUR, AVENIDA ALMENDRAS LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN EN EL BARRIO LAS CRUCES A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL NUEVO MILENIO, lon:-93.91504144, lat:16.23520945}} | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 299300.22 | 299300.22 | 299300.22 | 299300.22 | 299300.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/016/2022, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:299300.22, importe_modificado:299300.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2076317/proyecto_PROCESO, 2076317/proyecto_INICIO, 2076317/proyecto_FIN, 2076317/proyecto_INICIO, 2076317/proyecto_FIN, 2076317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069537 | Proyecto de inversión | 409579.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409579.35, modificado:409579.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA DECIMA AVENIDA ORIENTE ENTRE LA NOVENA Y DECIMA TERCERA CALLE NORTE EN BARR BUENOS AIRES I ARRIAGA CHIAPAS - 19993 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19993 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A AVENIDA ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A CALLE NORTE Y CALLE 13A CALE NORTE, AVENIDA 12A AVENIDA NORTE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO BUENOS AIRES, lon:-93.89111983, lat:16.23570689}} | 2022-03-07 | 2022-04-07 | 409579.35 | 409579.35 | 409579.35 | 409579.35 | 409579.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/009/2022, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:409579.35, importe_modificado:409579.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2069537/proyecto_INICIO, 2069537/proyecto_PROCESO, 2069537/proyecto_FIN, 2069537/proyecto_INICIO, 2069537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074803 | Proyecto de inversión | 846926.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846926.13, modificado:846926.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DECIMA CALLE SUR ENTRE SEPTIMA Y NOVENA PONIENTE - 52099 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 52099 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A CALLE SUR BARRIO CANTA RANA, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A AVENIDA PONIENTE Y AVENIDA 9A AVENIDA PONIENTE, CALLE 8A CALLE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 10A SUR DEL BARRIO CANTA RANA COMO REFERN, lon:-93.9075524, lat:16.23433238}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 846926.13 | 846926.13 | 846926.13 | 846926.13 | 846926.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:846926.13, importe_modificado:846926.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {2074803/proyecto_PROCESO, 2074803/proyecto_INICIO, 2074803/proyecto_FIN, 2074803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081157 | Proyecto de inversión | 235698.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235698.34, modificado:235698.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 8A PROLONGACION ORIENTE ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 NORTE - 86671 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 86671 | S | 115 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION 8A ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 11VA NORTE Y CALLE 11VA NORTE, PROLONGACION 6A ORIENTE LA 8A PROLONGACION ORIENTE SE UBICA A 150 METROS DE LA IGLESIA EL CALVARIO, lon:-93.89138941, lat:16.23426542}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 235698.34 | 235698.34 | 235698.34 | 235698.34 | 235698.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:235698.34, importe_modificado:235698.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2081157/proyecto_PROCESO, 2081157/proyecto_INICIO, 2081157/proyecto_FIN, 2081157/proyecto_PROCESO, 2081157/proyecto_FIN, 2081157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP200401843874 | Proyecto de inversión | 4914031.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914031.57, modificado:4914031.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL KM 0+000 AL 1+000 DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA (PRIMERA ETAPA) - 219059 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 219059 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR EL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS Y E, lon:-93.28515107, lat:16.81132886}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 4914031.56 | 4914031.56 | 4914031.56 | 4914031.56 | 4914031.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CALYCANTO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4914031.56, importe_modificado:4914031.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1843874/proyecto_INICIO, 1843874/proyecto_PROCESO, 1843874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076737 | Proyecto de inversión | 1402803.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402803.54, modificado:1402803.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO ANAHUAC - 63857 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 63857 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 27A. NORTE Y AVENIDA 29A. NORTE, AVENIDA 29A. PRIVADA NORTE CENTRAL ORIENTE ENTRE 27 Y 29 AVENIDA NORTE Y 29 PRIVADA NORTE ENTRE CANAL PLU, lon:-92.15898305, lat:14.98907091}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 1402803.54 | 1402803.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/017/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES NAYAO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1402803.54, importe_modificado:1402803.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2076737/proyecto_INICIO, 2076737/proyecto_PROCESO, 2076737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079427 | Proyecto de inversión | 1362375.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362375.35, modificado:1362375.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, BARRIO GUADALUPE - 78154 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78154 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE AL PONIENTE CAMPO BELISARIO DOMINGUEZ Y UNIDAD MEDICA MUNICIPAL AL SURESTE ESCU, lon:-92.16268958, lat:14.99066291}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1362375.35 | 1362375.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/018/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1362375.35, importe_modificado:1362375.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_INICIO, 2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079607 | Proyecto de inversión | 644136.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644136.99, modificado:644136.99}} | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA UNIDAD NORTE, PROLONGACION CAMINO A SANTA RITA - 78769 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78769 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 33 PONIENTE PROLONGACION BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA RITA Y , AVENIDA 31 PONIENTE 33 AVENIDA PONIENTE PROLONGACION CAMINO A SANTA RITA BARRIO LA UNIDAD NORTE CAMINO A LA SO, lon:-92.17024249, lat:15.0045225}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 644136.99 | 644136.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/020/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:644136.99, importe_modificado:644136.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}} | {2079607/proyecto_INICIO, 2079607/proyecto_PROCESO, 2079607/proyecto_FIN, 2079607/proyecto_INICIO, 2079607/proyecto_PROCESO, 2079607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081821 | Proyecto de inversión | 2860641.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860641.8, modificado:2860641.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 33A. AVENIDA PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD NORTE - 90854 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 90854 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 33A. PONIENTE PROLONGACION BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A. NORTE Y , 33A. AVENIDA NORTE PROLONGACION CAMINO SANTA RITA FRACCION LA SOLEDAD, lon:-92.16827649, lat:15.00358015}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 2860641.8 | 2860641.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/023/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2860641.8, importe_modificado:2860641.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2081821/proyecto_INICIO, 2081821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069510 | Proyecto de inversión | 3182854.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182854.58, modificado:3182854.58}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO AGUACALIENTE - 19919 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 19919 | S | 274 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+565.08 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO AGUACALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AGUACALIENTE TRAMO 0000 EJ. AGUACALIENTE AL TRAMO 0075, lon:-92.15578083, lat:15.164149}} | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 3182854.58 | 3182854.58 | 1682386.26 | 1682386.26 | 1682386.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/010/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3108540.94, importe_modificado:3108540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2069510/proyecto_INICIO, 2069510/proyecto_PROCESO, 2069510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075218 | Proyecto de inversión | 1272079.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272079.56, modificado:1272079.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE - 55223 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 55223 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. ORIENTE Y CALLE 17A. ORIENTE, CALLE 19A. ORIENTE AL NORTE 19A.CALLE ORIENTE AL SUR 9A. CALLE ORIENTE CON CAMPO DE FUTBOL BARRIO BELISARI, lon:-92.1608156, lat:14.99336239}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/016/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1272079.56, importe_modificado:1272079.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2075218/proyecto_INICIO, 2075218/proyecto_PROCESO, 2075218/proyecto_INICIO, 2075218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078461 | Proyecto de inversión | 2068654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068654.83, modificado:2068654.83}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRUALICO, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 73326 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 73326 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 350 + undefined EJIDO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO EJIDO SANTA MAR, lon:-92.13128039, lat:15.07295777}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2068654.83 | 2068654.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/019/P2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2068654.83, importe_modificado:2068654.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2078461/proyecto_INICIO, 2078461/proyecto_PROCESO, 2078461/proyecto_INICIO, 2078461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069555 | Proyecto de inversión | 1400702.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400702.64, modificado:1400702.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 20043 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 20043 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19A. PRIV. ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29A. NORTE Y AVENIDA 33A. NORTE, AVENIDA 35A. NORTE AL NORTE IGLESIA JUDAINCIIN SOBRE LA 33 AL ESTE IGLESIA ADVENTISTA 7 DI, lon:-92.15687049, lat:14.99436918}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 1400702.64 | 1400702.64 | 783698.06 | 783698.06 | 783698.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/013/P2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1400702.64, importe_modificado:1400702.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2069555/proyecto_PROCESO, 2069555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069526 | Proyecto de inversión | 2037052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037052.34, modificado:2037052.34}} | PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EMILIANO ZAPATA - 19969 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 19969 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.0, meta_modificada:1773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE Y CALLE 14A. PONIENTE, CALLE 16A. PONIENTE CALLE 14A. SUR ENTRE 6A. Y 14 CALLE PONIENTE AL NORTE SOBRE LA 6A. NEGOCIO LAS PICO, lon:-92.171926, lat:14.990051}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2037052.34 | 2037052.34 | 1292945.14 | 1292945.14 | 1292945.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/005/P2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2037052.34, importe_modificado:2037052.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.0}} | {2069526/proyecto_FIN, 2069526/proyecto_INICIO, 2069526/proyecto_PROCESO, 2069526/proyecto_FIN, 2069526/proyecto_INICIO, 2069526/proyecto_PROCESO, 2069526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074113 | Proyecto de inversión | 1256898.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256898.22, modificado:1256898.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLEJON SIN NOMBRE, EJIDO AHUACATLAN - 47573 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 47573 | S | 583 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , AFLUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA 2 CUADRAS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO AHUACATLÁN., lon:-92.1811868, lat:15.03778441}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1256898.22 | 1256898.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/014/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1256898.22, importe_modificado:1256898.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {2074113/proyecto_PROCESO, 2074113/proyecto_FIN, 2074113/proyecto_PROCESO, 2074113/proyecto_INICIO, 2074113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073552 | Proyecto de inversión | 3108540.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108540.94, modificado:3108540.94}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CANTON PIEDRA PARADA, RAMAL EJIDO AZTECA, CANTON PIEDRA PARADA - 42976 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 42976 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+450 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 00000 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RAMAL EJIDO AZTECA CANTON PIEDRA PARADA DEL 0000 AL 0450, lon:-92.18856061, lat:15.11138284}} | 2022-03-08 | 2022-06-07 | 3108540.94 | 3108540.94 | 1682386.26 | 1682386.26 | 1682386.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/010/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3108540.94, importe_modificado:3108540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.0}} | {2073552/proyecto_INICIO, 2073552/proyecto_PROCESO, 2073552/proyecto_FIN, 2073552/proyecto_INICIO, 2073552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081339 | Proyecto de inversión | 1163269.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163269.36, modificado:1163269.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO LA UNIDAD, FRACCION MONTE OREB - 87951 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 87951 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION CENTRAL NORTE Y , PROLONGACION CENTRAL NORTE BARRIO LA UNIDAD FRACCION MONTE OREB CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO, lon:-92.15918921, lat:15.00534045}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1163269.36 | 1163269.36 | 928415.95 | 928415.95 | 928415.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/022/P2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1163269.36, importe_modificado:1163269.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2081339/proyecto_INICIO, 2081339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062014 | Proyecto de inversión | 162250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162250.97, modificado:162250.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO MIGUEL HIDALGO - 7816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7816 | S | 8639 | 7833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A. PONIENTE, AVENIDA 12A. NORTE 10A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 1A. CALLE PONIENTE AL NORTE CON LA, lon:-92.16969453, lat:14.99277264}} | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 162250.97 | 162250.97 | 162250.97 | 162250.97 | 162250.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-001/P2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:162250.97, importe_modificado:162250.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2062014/proyecto_PROCESO, 2062014/proyecto_INICIO, 2062014/proyecto_PROCESO, 2062014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062262 | Proyecto de inversión | 649502.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649502.8, modificado:649502.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 8825 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 8825 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.36, meta_modificada:318.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A. SUR Y AVENIDA 23A. SUR, CALLE 18 ORIENTE 16 CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 23 AVENIDA SUR SOBRE LA TRECE TORTILLERIA LA 13 SUR, Y SOBRE LA, lon:-92.163277, lat:14.985101}} | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 649502.8 | 649502.8 | 649502.8 | 649502.8 | 649502.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-004/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:649502.8, importe_modificado:649502.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.36}} | {2062262/proyecto_INICIO, 2062262/proyecto_PROCESO, 2062262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062010 | Proyecto de inversión | 2031392.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031392.34, modificado:2031392.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 7792 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7792 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2372.0, meta_modificada:2372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19 CALLE ORIENTE Y , 25 AVENIDA NORTE Y 19 CALLE ORIENTE NORTE CON TORTILLERIA BELISARIO OESTE CON CAMPO DE FUTBOL BELISARIO DOMIN, lon:-92.15918556, lat:14.99482563}} | 2022-03-07 | 2022-05-14 | 2031392.34 | 2031392.34 | 2031392.34 | 2031392.34 | 2031392.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-009/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2031392.34, importe_modificado:2031392.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2372.0}} | {2062010/proyecto_INICIO, 2062010/proyecto_PROCESO, 2062010/proyecto_INICIO, 2062010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069552 | Proyecto de inversión | 2068539.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068539.64, modificado:2068539.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO, BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 20029 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 20029 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2188.0, meta_modificada:2188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16A. ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A. SUR Y AVENIDA 23A. SUR, 16 CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 23 AVENIDASUR SOBRE LA TRECE TORTILLERIA LA 13SUR Y SOBRE LA 14 ORIENTE Y 1, lon:-92.163249, lat:14.985083}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 2068539.64 | 2068539.64 | 2068539.64 | 2068539.64 | 2068539.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/011/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2068539.64, importe_modificado:2068539.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2188.0}} | {2069552/proyecto_INICIO, 2069552/proyecto_PROCESO, 2069552/proyecto_FIN, 2069552/proyecto_PROCESO, 2069552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076075 | Proyecto de inversión | 1224369.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224369.08, modificado:1224369.08}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SANTA LUCIA - 60470 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 60470 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION DOS DE MAYO - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA LUCIA, 30890 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , KM 0200 TRAMO CABECERA MUNICIPALFRACCION DOS DE MAY, lon:-92.14741745, lat:15.00910086}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 1224369.08 | 1224369.08 | 1224369.08 | 1224369.08 | 1224369.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/015/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1224369.08, importe_modificado:1224369.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2076075/proyecto_INICIO, 2076075/proyecto_PROCESO, 2076075/proyecto_FIN, 2076075/proyecto_INICIO, 2076075/proyecto_FIN, 2076075/proyecto_INICIO, 2076075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069536 | Proyecto de inversión | 372623.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372623.33, modificado:372623.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EJIDO AZTECA - 19991 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 19991 | S | 135 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+3200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AZTECA, 30890 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A EJIDO AZTECA TRAMO 0000 AL 3200 ENTRONQUE A CANTON Y EJIDO PIEDRA PARADA, Y , lon:-92.187418, lat:15.109266}} | 2022-03-07 | 2022-04-22 | 372623.33 | 372623.33 | 372623.33 | 372623.33 | 372623.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/008/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:372623.34, importe_modificado:372623.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}} | {2069536/proyecto_FIN, 2069536/proyecto_PROCESO, 2069536/proyecto_INICIO, 2069536/proyecto_PROCESO, 2069536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074101 | Proyecto de inversión | 95018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95018.31, modificado:95018.31}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, FRACCION LA SOLEDAD - 47439 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 47439 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:FRACCION LA SOLEDAD, 30890 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO A LA SOLEDAD Y , SALIENDO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN NORPONIENTECAMINO VIEJO A EL CARMEN RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.176301, lat:15.024271}} | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 95018.31 | 95018.31 | 95018.31 | 95018.31 | 95018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/OT/02/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHAOTAN, CHIAPAS, monto:95018.31, importe_modificado:95018.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2074101/proyecto_INICIO, 2074101/proyecto_PROCESO, 2074101/proyecto_FIN, 2074101/proyecto_PROCESO, 2074101/proyecto_FIN, 2074101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074107 | Proyecto de inversión | 315758.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315758.1, modificado:315758.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO GUADALUPE - 47464 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 47464 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11A.ORIENTE Y CALLE 17A. ORIENTE, CALLE 19A. ORIENTE AL NORTE 19A.CALLE ORIENTE AL SUR 9A. CALLE ORIENTE CON CAMPO DE FUTBOL BARRIO BELISARIO, lon:-92.16074588, lat:14.99343989}} | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 315758.1 | 315758.1 | 315758.1 | 315758.1 | 315758.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/012/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:315758.1, importe_modificado:315758.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2074107/proyecto_INICIO, 2074107/proyecto_PROCESO, 2074107/proyecto_INICIO, 2074107/proyecto_FIN, 2074107/proyecto_PROCESO, 2074107/proyecto_FIN, 2074107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061998 | Proyecto de inversión | 506970.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506970.84, modificado:506970.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 7726 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7726 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 27 NORTE AL NORTE TORTILLERIA BELISARIO AL OESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL BE, lon:-92.15917197, lat:14.994819}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 506970.84 | 506970.84 | 506970.84 | 506970.84 | 506970.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-007/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:506970.84, importe_modificado:506970.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2061998/proyecto_INICIO, 2061998/proyecto_PROCESO, 2061998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080457 | Proyecto de inversión | 1763121.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763121.51, modificado:1763121.51}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE TELEBACHILLERATO - 83095 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 83095 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-92.09633575, lat:17.74258799}} | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 1763121.51 | 1763121.51 | 1763121.51 | 1763121.51 | 1763121.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-educacion--0009-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1763121.51, importe_modificado:881560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2080457/proyecto_PROCESO, 2080457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402043674 | Proyecto de inversión | 1800041.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800041.22, modificado:1800041.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA. - 316801 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 316801 | S | 1650 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.8, meta_modificada:1052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS ESPINOSA, SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01376517, lat:17.72603314}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-01-2021, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1800041.22, importe_modificado:1070364.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.8}} | {2043674/proyecto_INICIO, 2043674/proyecto_PROCESO, 2043674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080436 | Proyecto de inversión | 1194913.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194913.16, modificado:1194913.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL ROSARIO - 82984 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 82984 | S | 360 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , SE UBICA LA ENTRADA CAMINO A LA CARRETERA JONUTA TABASCO, lon:-92.10131632, lat:17.80826015}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 1194913.16 | 1194913.16 | 1194913.16 | 1194913.16 | 1194913.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION -008-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1194913.16, importe_modificado:597456.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080436/proyecto_FIN, 2080436/proyecto_PROCESO, 2080436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080645 | Proyecto de inversión | 706597.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706597.65, modificado:706697.65}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA. - 84022 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84022 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1529.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE TECHOS AL LADO DE LA LAGUNA Y AL FINAL DEL , lon:-92.06813273, lat:17.7876837}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 706697.65 | 706697.65 | 706697.65 | 706697.65 | 706697.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0010-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:706697.65, importe_modificado:353348.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.28}} | {2080645/proyecto_PROCESO, 2080645/proyecto_FIN, 2080645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080697 | Proyecto de inversión | 647806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647806.18, modificado:647806.18}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO BAJO USUMACINTA - 84314 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84314 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO BAJO USUMACINTA, 29980 BAJO USUMACINTA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA AL COSTADO DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.98247495, lat:17.91400348}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 647806.18 | 647806.18 | 647806.18 | 647806.18 | 647806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-00011-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:647806.18, importe_modificado:323903.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {2080697/proyecto_INICIO, 2080697/proyecto_FIN, 2080697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080394 | Proyecto de inversión | 588914.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588914.71, modificado:588914.71}} | REHABILITACION TECHO FIRME JICALANGO - 82781 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 82781 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA DE JICALANGO, lon:-91.9848551, lat:17.76186288}} | 2022-03-23 | 2022-04-21 | 588914.71 | 588914.71 | 588914.71 | 588914.71 | 588914.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0006-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:588914.71, importe_modificado:294457.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2080394/proyecto_PROCESO, 2080394/proyecto_INICIO, 2080394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080414 | Proyecto de inversión | 920720.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920720.9, modificado:920720.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA TUZA A LA SIRIA 2A. SECCION - 82869 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 82869 | S | 200 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL Y , CAMINO A LA TUZA INICIA REVESTIMIENTO DEL EJIDO LA TUZA Y TERMINA EN EL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, lon:-91.96941176, lat:17.69907773}} | 2022-03-23 | 2022-05-23 | 920720.9 | 920720.9 | 920720.9 | 920720.9 | 920720.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION -0007-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:920720.9, importe_modificado:460360.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {2080414/proyecto_FIN, 2080414/proyecto_INICIO, 2080414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080678 | Proyecto de inversión | 1177829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177829.42, modificado:1177829.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME VICENTE GUERRERO - 84232 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84232 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 29980 VICENTE GUERRERO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO A UN COSTADO DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.79172593, lat:17.85727097}} | 2022-05-11 | 2022-06-24 | 1177829.42 | 1177829.42 | 1177829.42 | 1177829.42 | 1177829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-00012-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1177829.42, importe_modificado:353348.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2080678/proyecto_INICIO, 2080678/proyecto_PROCESO, 2080678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072423 | Proyecto de inversión | 260427.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260427.18, modificado:260427.18}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PELESTINA - 36472 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 36472 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.89, meta_modificada:76.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 PALESTINA, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , CAMINO CONOCIDO LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA A CIEN METROS DE LA ENTRA, lon:-92.6102315, lat:17.02177003}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 260427.18 | 260427.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF-OT/003/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:260427.18, importe_modificado:260427.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.89}} | {2072423/proyecto_INICIO, 2072423/proyecto_PROCESO, 2072423/proyecto_FIN, 2072423/proyecto_PROCESO, 2072423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072699 | Proyecto de inversión | 5174703.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5174703.09, modificado:5174703.09}} | CONSTRUCCION DE 129 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCLIADAD DE POM - 38535 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 38535 | S | 258 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 POM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TOSHO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE POM SE CONSTRUIRAN 50 CUARTOS SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-92.57327877, lat:16.96453516}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 5174703.09 | 5174703.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/019/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:5174703.09, importe_modificado:5174703.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2072699/proyecto_INICIO, 2072699/proyecto_PROCESO, 2072699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072678 | Proyecto de inversión | 335056.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335056.36, modificado:335056.36}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 07FTV00051 EN CANALUMTIC - 38409 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 38409 | S | 172 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:79.43, meta_modificada:79.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 CANALUMTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO CANECH, CAMINO YUT UCUM ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANALUMTIC EN LAS INSTALACIONES DE DE LA ESCUELA TELE, lon:-92.56250675, lat:16.97755656}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 335056.36 | 335056.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/011/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:335056.36, importe_modificado:335056.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:79.43}} | {2072678/proyecto_INICIO, 2072678/proyecto_FIN, 2072678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075160 | Proyecto de inversión | 3940672.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940672.15, modificado:3940672.15}} | CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOLTEALAL - 54809 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 54809 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE JOLTEALAL, 29855 JOLTEALAL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADO, CALLE DE LA ESCUELA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOLTEALAL SOBRE LA CALLE CENTRAL CALLE INNOMINADO Y , lon:-92.6212747, lat:17.07587284}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 3940672.15 | 3940672.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/036/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:3940672.15, importe_modificado:3940672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2075160/proyecto_INICIO, 2075160/proyecto_PROCESO, 2075160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072525 | Proyecto de inversión | 350478.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350478.32, modificado:350478.32}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1317 BENITO JUAREZ CLAVE 07ETV1340T DE TZUNUNIL - 37224 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 37224 | S | 575 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 TZUNUNIL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ NUMERO 1317 SE ENCU, lon:-92.60474588, lat:17.05504859}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 350478.32 | 350478.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/006/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:350478.32, importe_modificado:350478.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2072525/proyecto_INICIO, 2072525/proyecto_PROCESO, 2072525/proyecto_FIN, 2072525/proyecto_PROCESO, 2072525/proyecto_FIN, 2072525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072637 | Proyecto de inversión | 390478.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390478.85, modificado:390478.85}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 84 CLAVE 07DST0088W - 38092 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 38092 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE MARCOS GOMEZ GIRON, CALLE DOMINGO DIAZ CATE ESTA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA TECNICA NU, lon:-92.6169668, lat:16.96287014}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 390478.85 | 390478.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/008/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:390478.85, importe_modificado:390478.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2072637/proyecto_INICIO, 2072637/proyecto_PROCESO, 2072637/proyecto_FIN, 2072637/proyecto_PROCESO, 2072637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072674 | Proyecto de inversión | 390453.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390453.2, modificado:390453.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO DEL COBACH NUMERO 332 EN CHIQUINSHULUM - 38368 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 38368 | S | 1062 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ESCUELA PARAJE CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SACLUM Y CALLE INNOMINADO, CAMINO A JOLTEALAL ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS N, lon:-92.59922679, lat:17.07284191}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 390453.2 | 390453.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/009/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:390453.2, importe_modificado:390453.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2072674/proyecto_INICIO, 2072674/proyecto_PROCESO, 2072674/proyecto_FIN, 2072674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074110 | Proyecto de inversión | 2048491.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048491.37, modificado:2048491.37}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANALUMTIC - 47554 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 47554 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CANALUMTIC, 29850 CANALUMTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO A CANECH ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANALUMTIC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA, lon:-92.56251748, lat:16.97746933}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 2048491.37 | 2048491.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/018/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:2048491.37, importe_modificado:2048491.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2074110/proyecto_INICIO, 2074110/proyecto_PROCESO, 2074110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077861 | Acción | 3466130.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466130.73, modificado:3466130.73}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 70100 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 70100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.618395, lat:16.963405}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3466130.73 | 3466130.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:3466130.73, importe_modificado:3466130.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2077861/proyecto_INICIO, 2077861/proyecto_PROCESO, 2077861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075043 | Proyecto de inversión | 4862081.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862081.92, modificado:4862081.92}} | CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL - 53817 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 53817 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE TZUNUNIL, 29850 TZUNUNIL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CALLE A LA TELESECUNDARIA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL SOBRE LA CALLE CENTRAL CALLE DE LA , lon:-92.60355659, lat:17.05554998}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 4862081.92 | 4862081.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/035/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:4862081.92, importe_modificado:4862081.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2075043/proyecto_PROCESO, 2075043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080590 | Proyecto de inversión | 5627181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627181.11, modificado:5627181.11}} | CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOLITONTIC - 83821 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 83821 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE JOLITONTIC, 29853 JOLITONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO A SISIM ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SISIM SOBRE LA CALLE DE LA ESCUELA E INNOMINADO SE , lon:-92.63815233, lat:17.04817707}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 5627181.11 | 5627181.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/040/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:5627181.11, importe_modificado:5627181.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.33}} | {2080590/proyecto_INICIO, 2080590/proyecto_PROCESO, 2080590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074698 | Proyecto de inversión | 4969031.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969031.26, modificado:4969031.26}} | CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BALUNACO - 51409 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 51409 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE BALUNACO, 29850 BALUNACO, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A KOTOLCHOJ Y CALLE DE LA ESCUELA, CAMINO INNOMINADO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BALUNACO SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA A KOTOL, lon:-92.56973351, lat:17.00575884}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 4969031.26 | 4969031.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/017/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:4969031.26, importe_modificado:4969031.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2074698/proyecto_INICIO, 2074698/proyecto_PROCESO, 2074698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074962 | Proyecto de inversión | 1538425.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538425.24, modificado:1538425.24}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOVELTIC - 53236 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 53236 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE JOVELTIC, 29850 JOVELTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO A TZUNUNIL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JOVELTIC LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA SO, lon:-92.59150771, lat:17.04002587}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 1538425.24 | 1538425.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/026/2022, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1538425.24, importe_modificado:1538425.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.33}} | {2074962/proyecto_INICIO, 2074962/proyecto_PROCESO, 2074962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075073 | Proyecto de inversión | 7757941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7757941.2, modificado:7757941.2}} | CONSTRUCCION DE 65 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM - 54120 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 54120 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADO, CAMINO A SACLUM ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCLAIDAD DE CHIQUINSHULUM LOS CUARTOS SE CONSTRUIRA SOBRE LA, lon:-92.59835775, lat:17.07254448}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 7757941.2 | 7757941.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/032/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:7757941.2, importe_modificado:7757941.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.66}} | {2075073/proyecto_PROCESO, 2075073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080561 | Proyecto de inversión | 1801685.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801685.18, modificado:1801685.18}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOLIKALUM - 83714 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 83714 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE JOLIK-ALUM, 29853 JOLIKALUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO JOLITONTIC ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOLIKALUM SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE , lon:-92.6586477, lat:17.056556}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 1801685.18 | 1801685.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/018/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:2048491.37, importe_modificado:2048491.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.67}} | {2080561/proyecto_INICIO, 2080561/proyecto_PROCESO, 2080561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080585 | Proyecto de inversión | 2525649.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525649.09, modificado:2525649.09}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISIM - 83809 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 83809 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE SISIM, 29853 SISIM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO DE LA ESCUELA, CAMINO TZAK ESTA OBRA SE REALIZARA EN L A LOCALIDAD DE SISIM ENTRE LAS CALLES CENTRAL E INNOMINADO SE LLEGA SOBRE EL, lon:-92.65379612, lat:17.03717507}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 2525649.09 | 2525649.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/024/2022, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:2525649.09, importe_modificado:2525649.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.67}} | {2080585/proyecto_INICIO, 2080585/proyecto_PROCESO, 2080585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072569 | Proyecto de inversión | 566146.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566146.03, modificado:566146.03}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NATILHUITZ - 37644 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 37644 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE NATIHUITZ, 29850 NATILHUITZ, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y VEREDA CONOCIDO, CAMINO INNOMINADO 2 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NATILHUITZ SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE CANECH SE , lon:-92.5752995, lat:16.97999284}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 566146.03 | 566146.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/007/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:566146.03, importe_modificado:566146.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.5}} | {2072569/proyecto_INICIO, 2072569/proyecto_PROCESO, 2072569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074681 | Proyecto de inversión | 2723094.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723094.95, modificado:2723094.95}} | CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANECH - 51321 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 51321 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 CANECH, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO A CANTEAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANECH SE ABARCARA DESDE LA CALLE PRINCIPAL CALL, lon:-92.58972344, lat:16.98584943}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 2723094.95 | 2723094.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/016/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:2723094.95, importe_modificado:2723094.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2074681/proyecto_INICIO, 2074681/proyecto_PROCESO, 2074681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074953 | Proyecto de inversión | 5939802.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5939802.28, modificado:5939802.28}} | CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANTEAL - 53104 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 53104 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADO PARAJE CANTEAL, 29851 CANTEAL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO A CHIQUINSHULUM, CAMINO A CHACTEAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANTEAL LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRA LA CALLE CE, lon:-92.590928, lat:17.00328046}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 5939802.28 | 5939802.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/020/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:5939802.28, importe_modificado:5939802.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2074953/proyecto_INICIO, 2074953/proyecto_PROCESO, 2074953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072241 | Proyecto de inversión | 430270.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430270.98, modificado:430270.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DELA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 35355 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 35355 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 PUEBLO NUEVO, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE A MAJEVAL, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LA CALLE SE UBICA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL SE LL, lon:-92.61697772, lat:16.96912721}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 430270.98 | 430270.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:430270.98, importe_modificado:430270.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2072241/proyecto_INICIO, 2072241/proyecto_PROCESO, 2072241/proyecto_FIN, 2072241/proyecto_PROCESO, 2072241/proyecto_FIN, 2072241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072491 | Proyecto de inversión | 350142.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350142.3, modificado:350142.3}} | CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CISTERNA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1029 LAZARO CARDENAS CALVE 07ETV1012A DE CHIQUINSHULUM - 36938 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 36938 | S | 1062 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE A SACLUM PARAJE CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM SOBRE EL CAMINO Q, lon:-92.59868767, lat:17.07270089}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 350142.3 | 350142.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/004/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:350142.3, importe_modificado:350142.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2072491/proyecto_INICIO, 2072491/proyecto_PROCESO, 2072491/proyecto_FIN, 2072491/proyecto_PROCESO, 2072491/proyecto_FIN, 2072491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072280 | Proyecto de inversión | 384979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384979.3, modificado:384979.3}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 35634 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 35634 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 BUENAVISTA, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA PARA LLEGAR A ESTA LOC, lon:-92.570831, lat:16.97845302}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 384979.3 | 384979.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/002/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:384979.3, importe_modificado:384979.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2072280/proyecto_INICIO, 2072280/proyecto_PROCESO, 2072280/proyecto_FIN, 2072280/proyecto_PROCESO, 2072280/proyecto_FIN, 2072280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072686 | Proyecto de inversión | 271750.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271750.1, modificado:271750.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE PATLUM - 38478 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchihuitán | 38478 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PATLUM BARRIO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO HERMANOS PEREZ Y CALLE CHALCHIHUITLE, CARRETERA TZOMOLTON ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO DE PATLUM ENTRE EL PERIFERICO HERMANOS , lon:-92.61608122, lat:16.95991985}} | 2022-01-15 | 2022-02-13 | 271750.1 | 271750.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/012/2022, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:271750.1, importe_modificado:271750.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2072686/proyecto_INICIO, 2072686/proyecto_FIN, 2072686/proyecto_PROCESO, 2072686/proyecto_FIN, 2072686/proyecto_PROCESO, 2072686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078316 | Proyecto de inversión | 2487158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487158.0, modificado:2487158.0}} | CONSTRUCCION DE 54 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 72491 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72491 | S | 194 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3854.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERI, lon:-92.29307825, lat:16.61768661}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1087195.24 | 1087195.24 | 1087195.24 | 1087195.24 | 1087195.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2487158.0, importe_modificado:2487158.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2078316/proyecto_INICIO, 2078316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079163 | Proyecto de inversión | 1566867.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566867.49, modificado:1566867.49}} | CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 76830 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76830 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABRA, lon:-92.25029616, lat:16.65307922}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1280114.49 | 1280114.49 | 1280114.49 | 1280114.49 | 1280114.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1566867.49, importe_modificado:1566867.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2079163/proyecto_INICIO, 2079163/proyecto_PROCESO, 2079163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079193 | Proyecto de inversión | 1408731.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408731.79, modificado:1408731.79}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES DE 12.00X6.00 MTS EN CHANAL BARRIO BAJO - 76972 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76972 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24988846, lat:16.65539195}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1185701.79 | 1185701.79 | 1185701.79 | 1185701.79 | 1185701.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1408731.79, importe_modificado:1408731.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}} | {2079193/proyecto_INICIO, 2079193/proyecto_PROCESO, 2079193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080445 | Proyecto de inversión | 1630900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630900.0, modificado:1630900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 83022 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 83022 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 173 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE NARANJAL EN KM 0.17, lon:-92.10380601, lat:16.69429862}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 489270 | 489270 | 489270 | 489270 | 489270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1630900.0, importe_modificado:1630900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2080445/proyecto_INICIO, 2080445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078328 | Proyecto de inversión | 542242 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542242.0, modificado:542242.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 72578 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72578 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA EL CUAL ABARCA ENTRE LAS C, lon:-92.25774955, lat:16.64682474}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 447270 | 447270 | 447270 | 447270 | 447270 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:542242.0, importe_modificado:542242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2078328/proyecto_INICIO, 2078328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079058 | Proyecto de inversión | 1258556 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258556.0, modificado:1258556.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 76335 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76335 | S | 102 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL EL CUAL ABARCA E, lon:-92.25549445, lat:16.65678782}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1040734 | 1040734 | 1040734 | 1040734 | 1040734 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1258556.0, importe_modificado:1258556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {2079058/proyecto_INICIO, 2079058/proyecto_PROCESO, 2079058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079154 | Proyecto de inversión | 807299 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807299.0, modificado:807299.0}} | CONSTRUCCION DE 21 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 76801 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76801 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE , lon:-92.17093447, lat:16.55238404}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 691495 | 691495 | 691495 | 691495 | 691495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:807299.0, importe_modificado:807299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2079154/proyecto_INICIO, 2079154/proyecto_PROCESO, 2079154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079173 | Proyecto de inversión | 950555.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950555.01, modificado:950555.01}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 76872 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76872 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24987773, lat:16.65542278}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 805851.01 | 950555.01 | 805851.01 | 805851.01 | 805851.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:950555.01, importe_modificado:950555.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2079173/proyecto_INICIO, 2079173/proyecto_PROCESO, 2079173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078732 | Proyecto de inversión | 408994 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408994.0, modificado:408994.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 74758 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 74758 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS, lon:-92.1644454, lat:16.53929019}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 342616 | 342616 | 342616 | 342616 | 342616 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:408994.0, importe_modificado:408994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2078732/proyecto_PROCESO, 2078732/proyecto_INICIO, 2078732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080399 | Proyecto de inversión | 1273600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273600.0, modificado:1273600.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO Y REBOMBEO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 82810 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 82810 | S | 4587 | 4986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CHANAL - REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 392 + undefined PUEBLO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA DE CAMINO RURAL DENOMINADA CHANALREBOMBEO EN EL TRAMO DE CAMINO, lon:-92.26598205, lat:16.68142551}} | 2022-06-15 | 2022-11-15 | 923272.78 | 923272.78 | 923272.78 | 923272.78 | 923272.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-006/2022, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1273600.0, importe_modificado:1273600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2080399/proyecto_INICIO, 2080399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075028 | Acción | 2344320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344320.0, modificado:2344320.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 53757 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 53757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1172160 | 1172160 | 1172160 | 1172160 | 1172160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2344320.0, importe_modificado:2344320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_INICIO, 2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_INICIO, 2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078281 | Proyecto de inversión | 271240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271240.0, modificado:271240.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL PARAJE NATILTON - 72304 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72304 | S | 365 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO L A YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE NATILTON EN EL KM 15.40 DEL CAMINO LA , lon:-92.20538261, lat:16.52413468}} | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 217240 | 217240 | 217240 | 217240 | 217240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:271240.0, importe_modificado:271240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2078281/proyecto_INICIO, 2078281/proyecto_PROCESO, 2078281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078810 | Proyecto de inversión | 368145 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368145.0, modificado:368145.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 75053 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 75053 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRME SE UBICA EN DIVERSOS PR, lon:-92.16520227, lat:16.53805225}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 320149 | 320149 | 320149 | 320149 | 320149 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:368145.0, importe_modificado:368145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2078810/proyecto_INICIO, 2078810/proyecto_PROCESO, 2078810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080417 | Proyecto de inversión | 924200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924200.0, modificado:924200.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 82908 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 82908 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE CHANALITO EL CUAL SE UBICA, lon:-92.30426025, lat:16.71132085}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 494393.01 | 494393.01 | 494393.01 | 494393.01 | 494393.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2022, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:924200.0, importe_modificado:924200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.75}} | {2080417/proyecto_INICIO, 2080417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079108 | Proyecto de inversión | 567883.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567883.09, modificado:567883.09}} | CONSTRUCCION DE 18 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 76638 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76638 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LAS CISTERNAS SE UBICA EN DIVERSOS PREDI, lon:-92.30351746, lat:16.70955617}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 467703.09 | 467703.09 | 467703.09 | 467703.09 | 467703.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:567883.09, importe_modificado:567883.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2079108/proyecto_PROCESO, 2079108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079182 | Proyecto de inversión | 203810.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203810.49, modificado:203810.49}} | CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 76911 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76911 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24996357, lat:16.65541251}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 162656.49 | 162656.49 | 162656.49 | 162656.49 | 162656.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203810.49, importe_modificado:203810.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2079182/proyecto_INICIO, 2079182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078729 | Proyecto de inversión | 1210998 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210998.0, modificado:1210998.0}} | CONSTRUCCION DE 25 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 74742 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 74742 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA SEXTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑ, lon:-92.25859853, lat:16.64745842}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1016970 | 1016970 | 1016970 | 1016970 | 1016970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210998.0, importe_modificado:1210998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {2078729/proyecto_INICIO, 2078729/proyecto_PROCESO, 2078729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073573 | Proyecto de inversión | 208020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208020.0, modificado:208020.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO DE CAMINO CHANALITO A CHANAL EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 43191 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 43191 | S | 324 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANALITO - CHANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CHANALITOCHANAL EN EL KM 13.90 A 500 MTS DE LA SALIDA DEL, lon:-92.27683124, lat:16.66684803}} | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 208020 | 208020 | 208020 | 208020 | 208020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2022, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:208020.0, importe_modificado:208020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2073573/proyecto_PROCESO, 2073573/proyecto_FIN, 2073573/proyecto_PROCESO, 2073573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073605 | Proyecto de inversión | 678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678000.0, modificado:678000.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 339.50 METROS DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 43438 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 43438 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A E.C. CHANAL A SIBERIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INNOMINADAS DEL PARAJE , lon:-92.31206714, lat:16.61843773}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2073605/proyecto_PROCESO, 2073605/proyecto_FIN, 2073605/proyecto_PROCESO, 2073605/proyecto_INICIO, 2073605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079886 | Proyecto de inversión | 1230414.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230414.9, modificado:1230414.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 80104 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 80104 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y BOULEVARD CHANAL, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANA, lon:-92.25979017, lat:16.65981269}} | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 1230414.9 | 1230414.9 | 1230414.9 | 1230414.9 | 1230414.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1230414.9, importe_modificado:1230414.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2079886/proyecto_INICIO, 2079886/proyecto_FIN, 2079886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078269 | Proyecto de inversión | 845300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845300.0, modificado:845300.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 72244 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72244 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.4, meta_modificada:122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ONILJA A FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE PUERTO MORELOS EN EL , lon:-92.18295086, lat:16.5355159}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 845300 | 845300 | 845300 | 845300 | 845300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:845300.0, importe_modificado:845300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.4}} | {2078269/proyecto_INICIO, 2078269/proyecto_PROCESO, 2078269/proyecto_FIN, 2078269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078304 | Proyecto de inversión | 2348300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348300.0, modificado:2348300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 12.06 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO LA YERBABUENA A FRONTERA MEXIQUITO DEL KM 3.0 AL KM 10.0 Y DEL KM 16.2 AL KM 21.26 EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 72393 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72393 | S | 645 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 010 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO LA YERBABUENA A FRONTE, lon:-92.16743163, lat:16.53710611}} | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2348300 | 2348300 | 2348300 | 2348300 | 2348300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2348300.0, importe_modificado:2348300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2078304/proyecto_INICIO, 2078304/proyecto_FIN, 2078304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078834 | Proyecto de inversión | 1224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224000.0, modificado:1224000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE 8A Y 9A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 75153 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 75153 | S | 286 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AVENIDA NORTE DE, lon:-92.26952132, lat:16.65812744}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1224000.0, importe_modificado:1224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2078834/proyecto_INICIO, 2078834/proyecto_FIN, 2078834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078845 | Proyecto de inversión | 1157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157000.0, modificado:1157000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y 1A NORTE EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 75208 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 75208 | S | 275 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 1A SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL Y LA PRIMERA NORTE DEL PAR, lon:-92.29368488, lat:16.61770898}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1157000.0, importe_modificado:1157000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2078845/proyecto_FIN, 2078845/proyecto_PROCESO, 2078845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073614 | Proyecto de inversión | 516800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516800.0, modificado:516800.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 345 MTS DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 43493 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 43493 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CHANAL A LA MENDOZA Y CAMINO NUEVO PORVENIR A SAQUILCHEN, CALLE INNOMINADA , lon:-92.15853155, lat:16.67709261}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:516800.0, importe_modificado:516800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2073614/proyecto_INICIO, 2073614/proyecto_FIN, 2073614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402016461 | Proyecto de inversión | 1177440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177440.0, modificado:1177440.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA - 174636 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174636 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA BARRIO GUAYABAL, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO TOMANDO DE REFERENCIA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.13243191, lat:17.34270163}} | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 1177440 | 1177440 | 1177440 | 1177440 | 1177440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/007/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1177440.0, importe_modificado:1177440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2016461/proyecto_INICIO, 2016461/proyecto_PROCESO, 2016461/proyecto_FIN, 2016461/proyecto_PROCESO, 2016461/proyecto_FIN, 2016461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402016462 | Proyecto de inversión | 702450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702450.0, modificado:702450.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 174638 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174638 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - LOS SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA LOS SANCHEZ, 29690 LOS SÁNCHEZ, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.10474541, lat:17.32106018}} | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 702450 | 702450 | 702450 | 702450 | 702450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/008/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:702450.0, importe_modificado:702450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2016462/proyecto_INICIO, 2016462/proyecto_FIN, 2016462/proyecto_PROCESO, 2016462/proyecto_FIN, 2016462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402016464 | Proyecto de inversión | 541890 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541890.0, modificado:541890.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 174647 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174647 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - SAN JOSE VALTIERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 500 COLONIA SAN JOSE VALTIERRA, 29690 SAN JOSÉ VALTIERRA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNI, lon:-93.07775472, lat:17.28812383}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 541890 | 541890 | 541890 | 541890 | 541890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/010/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:541890.0, importe_modificado:541890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2016464/proyecto_INICIO, 2016464/proyecto_FIN, 2016464/proyecto_PROCESO, 2016464/proyecto_FIN, 2016464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073307 | Proyecto de inversión | 76875.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76875.85, modificado:76875.85}} | REHABILITACION DE 1.20 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NEGRO A BUENOS AIRES. - 41503 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 41503 | S | 220 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL CON DIRECCION HACIA RIO NEGRO ADELANTE SE ENCUENTRA LA RANCHERIA BUENNOS AIRES., lon:-93.09099575, lat:17.32707714}} | 2022-02-18 | 2022-03-30 | 76875.85 | 76875.85 | 76875.85 | 76875.85 | 76875.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:76875.85, importe_modificado:76875.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2073307/proyecto_INICIO, 2073307/proyecto_PROCESO, 2073307/proyecto_FIN, 2073307/proyecto_PROCESO, 2073307/proyecto_FIN, 2073307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072161 | Proyecto de inversión | 465463.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465463.88, modificado:465463.88}} | REHABILITACION DE 3.10 KMS DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 34831 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 34831 | S | 250 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29690 TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION HACIA LA RANCHERIA RIO NEGRO A 3 KILOMETROS CON 100 ME, lon:-93.11934865, lat:17.34007043}} | 2022-02-14 | 2022-04-05 | 465463.88 | 465463.88 | 465463.88 | 465463.88 | 465463.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:465463.88, importe_modificado:465463.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2072161/proyecto_INICIO, 2072161/proyecto_PROCESO, 2072161/proyecto_FIN, 2072161/proyecto_INICIO, 2072161/proyecto_PROCESO, 2072161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073313 | Proyecto de inversión | 479411.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479411.98, modificado:479411.98}} | REHABILITACION DE 2.00 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO RIO NEGRO A VALTIERRA CENTRO. - 41551 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 41551 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:RANCHERIA VALTIERRA CENTRO, 29690 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CON DIRECCION HACIA RIO NEGRO Y LUEGO DEZPLAZARSE EL CAMINO HACIA VALTIERRAQ CENTRO., lon:-93.10116919, lat:17.314616}} | 2022-02-18 | 2022-03-30 | 479411.98 | 479411.98 | 479411.98 | 479411.98 | 479411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:479411.98, importe_modificado:479411.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2073313/proyecto_INICIO, 2073313/proyecto_FIN, 2073313/proyecto_PROCESO, 2073313/proyecto_FIN, 2073313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076319 | Proyecto de inversión | 507955.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507955.97, modificado:507955.97}} | REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL SEGUNDA ETAPA - 61580 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 61580 | S | 3750 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1RA AVENIDA SUR S/N, CALLE CONSTITUCION EN FRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA F, lon:-93.1305557, lat:17.34062268}} | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 507955.97 | 507955.97 | 507955.97 | 507955.97 | 507955.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:507955.97, importe_modificado:507955.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2076319/proyecto_INICIO, 2076319/proyecto_PROCESO, 2076319/proyecto_FIN, 2076319/proyecto_PROCESO, 2076319/proyecto_FIN, 2076319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069797 | Acción | 118709.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118709.79, modificado:118709.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21293 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 21293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 118709.79 | 118709.79 | 118709.79 | 118709.79 | 118709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:118709.79, importe_modificado:118709.79}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2069797/proyecto_PROCESO, 2069797/proyecto_INICIO, 2069797/proyecto_FIN, 2069797/proyecto_INICIO, 2069797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402017748 | Proyecto de inversión | 2845192.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845192.99, modificado:2845192.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CASTELLANOS, CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS. - 191702 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191702 | S | 216 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.14, meta_modificada:931.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUERRERO BARRIO LOS CASTELLANOS, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAN SABINES GUERRERO, POR LO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR,, lon:-93.13010442, lat:17.34040761}} | 2021-06-01 | 2021-08-28 | 2845192.99 | 2845192.99 | 2845192.99 | 2845192.99 | 2845192.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/011/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2845192.99, importe_modificado:2845192.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:931.14}} | {2017748/proyecto_PROCESO, 2017748/proyecto_FIN, 2017748/proyecto_INICIO, 2017748/proyecto_FIN, 2017748/proyecto_INICIO, 2017748/proyecto_PROCESO, 2017748/proyecto_FIN, 2017748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978286 | Proyecto de inversión | 2936130.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936130.03, modificado:2936130.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ACAMBAC - 141232 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 141232 | S | 195 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO ACAMBAC, 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ACAMBAC SE LOCALIZA RUMBO A GUADALUPE VICTORIA., lon:-93.13627407, lat:17.31614968}} | 2021-01-05 | 2021-02-03 | 2936130.03 | 2936130.03 | 2936130.03 | 2936130.03 | 2936130.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS S. A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2936130.03, importe_modificado:2936130.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1978286/proyecto_PROCESO, 1978286/proyecto_FIN, 1978286/proyecto_INICIO, 1978286/proyecto_PROCESO, 1978286/proyecto_FIN, 1978286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985592 | Proyecto de inversión | 2634041.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634041.74, modificado:2634041.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 172074 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 172074 | S | 143 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTENANGO, lon:-93.09078369, lat:17.32603737}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 2634041.74 | 2634041.74 | 2634041.74 | 2634041.74 | 2634041.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2634041.74, importe_modificado:2634041.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1985592/proyecto_PROCESO, 1985592/proyecto_FIN, 1985592/proyecto_INICIO, 1985592/proyecto_PROCESO, 1985592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301977966 | Proyecto de inversión | 2308050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308050.0, modificado:2308050.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 140040 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 140040 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:PUEBLO , 00000 ESQUIPULAS GUAYABAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CAMINO AL VOLCAN CHICHONAL., lon:-93.18500008, lat:17.36250376}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 2308050 | 2308050 | 2308050 | 2308050 | 2308050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2308050.0, importe_modificado:2308050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {1977966/proyecto_INICIO, 1977966/proyecto_PROCESO, 1977966/proyecto_FIN, 1977966/proyecto_INICIO, 1977966/proyecto_PROCESO, 1977966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402016463 | Proyecto de inversión | 883080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883080.0, modificado:883080.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 174646 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174646 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA NUEVO CHAPULTENANGO, 29690 NUEVO CHAPULTENANGO (LA ASUNCIÓN), CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN KILÓMETRO D, lon:-93.12034255, lat:17.33083037}} | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 883080 | 883080 | 883080 | 883080 | 883080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:883080.0, importe_modificado:883080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2016463/proyecto_INICIO, 2016463/proyecto_PROCESO, 2016463/proyecto_FIN, 2016463/proyecto_INICIO, 2016463/proyecto_PROCESO, 2016463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077699 | Proyecto de inversión | 1055021.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055021.67, modificado:1055021.67}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE 1RA SUR Y AV. CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 68991 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 68991 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 1 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV SUR Y CALLE AV CENTRAL S/N, CALLE AV CENTRAL ENTRE LA CALLE 1A SUR Y AV CENTRAL SN. A DOS CUADRAS ATRAS DEL PALACI, lon:-93.13008182, lat:17.3391919}} | 2022-05-09 | 2022-07-27 | 1055021.67 | 1055021.67 | 1055021.67 | 1055021.67 | 1055021.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1055021.67, importe_modificado:1055021.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2077699/proyecto_INICIO, 2077699/proyecto_FIN, 2077699/proyecto_PROCESO, 2077699/proyecto_FIN, 2077699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077199 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 66197 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 66197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2077199/proyecto_INICIO, 2077199/proyecto_FIN, 2077199/proyecto_PROCESO, 2077199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078252 | Proyecto de inversión | 2168102.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168102.77, modificado:2168102.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 72120 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 72120 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - CARACOL SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 990 RANCHERIA CARACOL SANTO DOMINGO, 29690 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA RANCHERIA DE CARAC, lon:-93.10341713, lat:17.30269593}} | 2022-05-11 | 2022-08-15 | 2168102.77 | 2168102.77 | 2168102.77 | 2168102.77 | 2168102.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/005/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2168102.77, importe_modificado:2168102.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {2078252/proyecto_INICIO, 2078252/proyecto_FIN, 2078252/proyecto_PROCESO, 2078252/proyecto_FIN, 2078252/proyecto_INICIO, 2078252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077546 | Proyecto de inversión | 1998118.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998118.26, modificado:1998118.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 68081 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 68081 | S | 240 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RIO NEGRO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR 1 1 COLONIA BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE BUENOS APROXIMADAMENT, lon:-93.08982008, lat:17.32608346}} | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 1998118.26 | 1998118.26 | 1998118.26 | 1998118.26 | 1998118.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISMDF/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1998118.26, importe_modificado:1998118.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2077546/proyecto_PROCESO, 2077546/proyecto_FIN, 2077546/proyecto_PROCESO, 2077546/proyecto_INICIO, 2077546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077053 | Proyecto de inversión | 589246 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589246.0, modificado:589246.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COLONIA VOLCÁN CHICHONAL - 65328 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 65328 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - VOLCAN CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 990 INTERIOR 1 1 COLONIA VOLCAN CHICHONAL, 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA VOLCAN CHICHONAL CON DIRECCION A , lon:-93.13552912, lat:17.34433591}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 589246 | 589246 | 589246 | 589246 | 589246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:589246.0, importe_modificado:589246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2077053/proyecto_INICIO, 2077053/proyecto_PROCESO, 2077053/proyecto_FIN, 2077053/proyecto_PROCESO, 2077053/proyecto_FIN, 2077053/proyecto_INICIO, 2077053/proyecto_PROCESO, 2077053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301977869 | Proyecto de inversión | 1250161.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250161.42, modificado:1250161.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 139454 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 139454 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL VOLCÁN CHICHONAL, 29691 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A REHABILITAR SE UBICAN DENTRO DE LA LOCALIDAD VOLCAN CHICHONAL., lon:-93.18214691, lat:17.36919978}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 1250161.42 | 1250161.42 | 1250161.42 | 1250161.42 | 1250161.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1250161.42, importe_modificado:1250161.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1977869/proyecto_FIN, 1977869/proyecto_PROCESO, 1977869/proyecto_FIN, 1977869/proyecto_INICIO, 1977869/proyecto_PROCESO, 1977869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402016459 | Proyecto de inversión | 2729520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729520.0, modificado:2729520.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, BARRIO CENTRO - 174623 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174623 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO CENTRO, lon:-93.12921996, lat:17.34112257}} | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2729520.0, importe_modificado:2729520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2016459/proyecto_INICIO, 2016459/proyecto_FIN, 2016459/proyecto_PROCESO, 2016459/proyecto_INICIO, 2016459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073910 | Proyecto de inversión | 1985112.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985112.38, modificado:1985112.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA - 45667 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 45667 | S | 250 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A 3.100 KM., lon:-93.10690914, lat:17.33346439}} | 2022-03-28 | 2022-05-28 | 1985112.38 | 1985112.38 | 1985112.38 | 1985112.38 | 1985112.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1985112.38, importe_modificado:1985112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1196.0}} | {2073910/proyecto_INICIO, 2073910/proyecto_PROCESO, 2073910/proyecto_FIN, 2073910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402016460 | Proyecto de inversión | 2729520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729520.0, modificado:2729520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO CENTRO - 174631 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174631 | S | 34 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO CENTRRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIÓN SE EJECUTARÁ EN LA BARRIO CENTRO TOMANDO DE REFERENCIA LA SEGUNDA AVENIDA SUR., lon:-93.1322066, lat:17.34058171}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2729520.0, importe_modificado:2729520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2016460/proyecto_INICIO, 2016460/proyecto_PROCESO, 2016460/proyecto_FIN, 2016460/proyecto_INICIO, 2016460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072705 | Proyecto de inversión | 3584400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584400.0, modificado:3584400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38577 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38577 | S | 232 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50355763, lat:16.91605492}} | 2022-01-10 | 2022-02-02 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116044, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3584400.0, importe_modificado:3584400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:116.0}} | {2072705/proyecto_PROCESO, 2072705/proyecto_FIN, 2072705/proyecto_INICIO, 2072705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072710 | Proyecto de inversión | 2842800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842800.0, modificado:2842800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 38588 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38588 | S | 184 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOC, lon:-92.56704073, lat:16.9051042}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 2842800 | 2842800 | 2842800 | 2842800 | 2842800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116049, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2842800.0, importe_modificado:2842800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2072710/proyecto_FIN, 2072710/proyecto_PROCESO, 2072710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072761 | Proyecto de inversión | 3615300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615300.0, modificado:3615300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 38807 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38807 | S | 590 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE NCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PECHI, lon:-92.54552527, lat:17.00003515}} | 2022-03-08 | 2022-03-26 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116057, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3615300.0, importe_modificado:3615300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {2072761/proyecto_INICIO, 2072761/proyecto_PROCESO, 2072761/proyecto_FIN, 2072761/proyecto_INICIO, 2072761/proyecto_PROCESO, 2072761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072762 | Proyecto de inversión | 4264200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4264200.0, modificado:4264200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN - 38809 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38809 | S | 321 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE RIO JORDAN, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE B, lon:-92.47682604, lat:16.94410911}} | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 4264200 | 4264200 | 4264200 | 4264200 | 4264200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116058, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:4264200.0, importe_modificado:4264200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:138.0}} | {2072762/proyecto_INICIO, 2072762/proyecto_PROCESO, 2072762/proyecto_FIN, 2072762/proyecto_INICIO, 2072762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072763 | Proyecto de inversión | 4233300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233300.0, modificado:4233300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN - 38811 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38811 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE RIO JORDAN, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE B, lon:-92.47756633, lat:16.94271332}} | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 4233300 | 4233300 | 4233300 | 4233300 | 4233300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116059, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:4233300.0, importe_modificado:4233300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:137.0}} | {2072763/proyecto_PROCESO, 2072763/proyecto_INICIO, 2072763/proyecto_FIN, 2072763/proyecto_INICIO, 2072763/proyecto_FIN, 2072763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072765 | Proyecto de inversión | 3244500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244500.0, modificado:3244500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 38813 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38813 | S | 250 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE EN, lon:-92.47972836, lat:16.94364776}} | 2022-03-18 | 2022-04-05 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116061, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3244500.0, importe_modificado:3244500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2072765/proyecto_INICIO, 2072765/proyecto_PROCESO, 2072765/proyecto_INICIO, 2072765/proyecto_PROCESO, 2072765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072724 | Proyecto de inversión | 3491700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491700.0, modificado:3491700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38629 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38629 | S | 226 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.5034691, lat:16.9159637}} | 2022-01-10 | 2022-02-02 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116045, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3491700.0, importe_modificado:3491700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:113.0}} | {2072724/proyecto_INICIO, 2072724/proyecto_FIN, 2072724/proyecto_PROCESO, 2072724/proyecto_FIN, 2072724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072727 | Proyecto de inversión | 3615300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615300.0, modificado:3615300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38662 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38662 | S | 234 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50351492, lat:16.91595304}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116046, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3615300.0, importe_modificado:3615300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {2072727/proyecto_PROCESO, 2072727/proyecto_FIN, 2072727/proyecto_PROCESO, 2072727/proyecto_INICIO, 2072727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072732 | Proyecto de inversión | 2719200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719200.0, modificado:2719200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 38675 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38675 | S | 176 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD D, lon:-92.56645484, lat:16.90478598}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116050, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2719200.0, importe_modificado:2719200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2072732/proyecto_INICIO, 2072732/proyecto_PROCESO, 2072732/proyecto_FIN, 2072732/proyecto_INICIO, 2072732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072737 | Proyecto de inversión | 3491700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491700.0, modificado:3491700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38702 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38702 | S | 226 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50351001, lat:16.91599763}} | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116048, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3491700.0, importe_modificado:3491700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:113.0}} | {2072737/proyecto_INICIO, 2072737/proyecto_PROCESO, 2072737/proyecto_FIN, 2072737/proyecto_INICIO, 2072737/proyecto_PROCESO, 2072737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072739 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO USILHUCUM - 38731 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38731 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO BARRIO USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO USILHU, lon:-92.62737131, lat:16.88953561}} | 2022-02-02 | 2022-02-25 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116052, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2072739/proyecto_INICIO, 2072739/proyecto_FIN, 2072739/proyecto_PROCESO, 2072739/proyecto_FIN, 2072739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072740 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN BARRIO USILHUCUM CABECERA MUNICIPAL - 38740 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38740 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO USILHUCUM MUNICIPIO D, lon:-92.6280257, lat:16.88870968}} | 2022-02-02 | 2022-02-25 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116053, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2072740/proyecto_INICIO, 2072740/proyecto_FIN, 2072740/proyecto_PROCESO, 2072740/proyecto_FIN, 2072740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072742 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO 3 EN EL BARRIO USILHUCUM CABECERA MUNICIPAL - 38747 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38747 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO USILHUCUM MUN, lon:-92.62821624, lat:16.89004263}} | 2022-02-02 | 2022-02-25 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116054, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2072742/proyecto_FIN, 2072742/proyecto_INICIO, 2072742/proyecto_FIN, 2072742/proyecto_PROCESO, 2072742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072746 | Proyecto de inversión | 3708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708000.0, modificado:3708000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SEGUNDA FRACCION - 38765 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38765 | S | 300 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO SEGUNDA FRACCIÓN CEBECRA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDA, lon:-92.62895872, lat:16.89478117}} | 2022-02-03 | 2022-02-28 | 3708000 | 3708000 | 3708000 | 3708000 | 3708000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116055, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3708000.0, importe_modificado:3708000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:120.0}} | {2072746/proyecto_PROCESO, 2072746/proyecto_INICIO, 2072746/proyecto_FIN, 2072746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072747 | Proyecto de inversión | 3584400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584400.0, modificado:3584400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 38766 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38766 | S | 275 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL , lon:-92.54561155, lat:17.00029128}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116056, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3584400.0, importe_modificado:3584400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:116.0}} | {2072747/proyecto_INICIO, 2072747/proyecto_PROCESO, 2072747/proyecto_FIN, 2072747/proyecto_INICIO, 2072747/proyecto_PROCESO, 2072747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072734 | Proyecto de inversión | 3553500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553500.0, modificado:3553500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38690 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38690 | S | 230 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50337113, lat:16.91599187}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 3553500 | 3553500 | 3553500 | 3553500 | 3553500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116047, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3553500.0, importe_modificado:3553500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:115.0}} | {2072734/proyecto_PROCESO, 2072734/proyecto_FIN, 2072734/proyecto_INICIO, 2072734/proyecto_PROCESO, 2072734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301998915 | Proyecto de inversión | 574225.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171223.33, modificado:171223.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403002.31, modificado:403002.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 223136 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 223136 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:664, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 29165 VISTA HERMOSA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DOBLAR EN EL RETEN HACIA FRACC. SANTA FE SOBRE CALLE EL BRASILITO CON, lon:-93.01286278, lat:16.74408791}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-07/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:574225.62, importe_modificado:574225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1998915/proyecto_FIN, 1998915/proyecto_INICIO, 1998915/proyecto_PROCESO, 1998915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075530 | Proyecto de inversión | 3045237.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045237.36, modificado:3045237.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SANTO DOMINGO - 57245 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 57245 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE VIRGEN DEL CARMEN COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA AL RIO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA ITERNACIONAL 190 CO DIRECCIÓN A EL VERGEL PASANDO, lon:-93.01774106, lat:16.68650513}} | 2022-03-04 | 2022-05-20 | 3045237.36 | 3045237.36 | 2950559.09 | 2950559.09 | 2950559.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-002/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3045237.36, importe_modificado:3045237.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1435.0}} | {2075530/proyecto_INICIO, 2075530/proyecto_PROCESO, 2075530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082309 | Proyecto de inversión | 2613130.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613130.79, modificado:2613130.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PLAYA VISTA - 93460 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 93460 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:191, direccion:CALLE BRAVO DE LA RIVERA COLONIA PLAYA VISTA, 29165 PLAYA VISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE HERRADURA Y CALLE BRAVO DE LA RIVERA, CALLE LOS ALMENDROS SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL N 190 DESPUES DE PASAR EL DESTACAMEN, lon:-93.03316976, lat:16.7178213}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2613130.79 | 2613130.79 | 2478071.55 | 2478071.55 | 2478071.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-004/2022, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2613130.79, importe_modificado:2613130.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.0}} | {2082309/proyecto_INICIO, 2082309/proyecto_PROCESO, 2082309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082300 | Proyecto de inversión | 3028501.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028501.91, modificado:3028501.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SALVADOR URBINA - 93433 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 93433 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1834.0, meta_modificada:1834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE ANTONIO MARTINEZ COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE CIRCUITO 28 DE DICIEMBRE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL N 190 CONTINUAR CON R, lon:-93.00388812, lat:16.63651744}} | 2022-03-04 | 2022-06-02 | 3028501.91 | 3028501.91 | 2866972.97 | 2866972.97 | 2866972.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-003/2022, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3028501.91, importe_modificado:3028501.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.0}} | {2082300/proyecto_INICIO, 2082300/proyecto_PROCESO, 2082300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075526 | Proyecto de inversión | 2173587.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173587.17, modificado:2173587.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAISO - 57229 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 57229 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAÍSO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PRINCIPAL SOL AZTECA, CALLE CIPRES SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ A LA ALTURA DE BAC, lon:-93.01247083, lat:16.73026297}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2173587.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-001/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2173587.17, importe_modificado:2173587.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2075526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082329 | Proyecto de inversión | 445654.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445654.09, modificado:445654.09}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CHIAPILLA - 93548 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 93548 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10117.0, meta_modificada:10117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y CARRETERA CARRETERA CHIAPILLA-SAN CRISTOBAL, SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE CHIAPILLA Y FRENTE A L, lon:-92.71469245, lat:16.57849077}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 445654.09 | 445654.09 | 445654.09 | 445654.09 | 445654.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-01/2022, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:445654.09, importe_modificado:445654.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10117.0}} | {2082329/proyecto_PROCESO, 2082329/proyecto_FIN, 2082329/proyecto_INICIO, 2082329/proyecto_PROCESO, 2082329/proyecto_FIN, 2082329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061295 | Proyecto de inversión | 2254514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CH ACHAB - 613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 613 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 860 EJIDO CHACHAB, 29940 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.12057929, lat:17.00118147}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 2254514.61 | 2254514.61 | 2254514.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2061295/proyecto_INICIO, 2061295/proyecto_PROCESO, 2061295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061330 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL - 1236 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1236 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PALMAS LA, lon:-91.98190345, lat:16.99717001}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 3645612.09 | 3645612.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061330/proyecto_PROCESO, 2061330/proyecto_INICIO, 2061330/proyecto_PROCESO, 2061330/proyecto_INICIO, 2061330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070461 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD DELINA BAJA - 26331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26331 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL Y TERRACERIA TZAJALÁ JERICÓ, TERRACERIA TZOBOJITL, lon:-92.08652675, lat:17.00669364}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2070461/proyecto_PROCESO, 2070461/proyecto_FIN, 2070461/proyecto_INICIO, 2070461/proyecto_FIN, 2070461/proyecto_PROCESO, 2070461/proyecto_INICIO, 2070461/proyecto_FIN, 2070461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070499 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE GUAYAQUIL - 26470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26470 | S | 158 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANATONIO PATHUITZ - PANTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAQUIL Y TERRACERIA PANTELHÁ, LA OBRA, lon:-92.27725998, lat:17.1424416}} | 2022-02-10 | 2022-04-11 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2070499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070575 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GOLOTÓN LA RAYA - 26801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26801 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 29940 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA COYOTADA Y CARRETERA SANTA MARGARITA, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.29202246, lat:17.13549105}} | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2070575/proyecto_INICIO, 2070575/proyecto_FIN, 2070575/proyecto_PROCESO, 2070575/proyecto_INICIO, 2070575/proyecto_PROCESO, 2070575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070828 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 28128 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28128 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN - CHOXILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN,, lon:-92.04637998, lat:17.18603233}} | 2022-02-14 | 2022-03-18 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_INICIO, 2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_INICIO, 2070828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071009 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 29037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29037 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE MONTAÑEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE SE LOCALIZA DENTRO DEL AGEB 073100090352 Y 070, lon:-92.18087155, lat:17.03568713}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_INICIO, 2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_FIN, 2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_INICIO, 2071009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071133 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE PRIMERA SECCIÓN - 29659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29659 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 440 EJIDO NAHILTE 1RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUENAVISTA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA NAHILTÉ 2A. SECCIÓN, CA, lon:-92.14307614, lat:17.11301969}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2071133/proyecto_INICIO, 2071133/proyecto_PROCESO, 2071133/proyecto_INICIO, 2071133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071330 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 30614 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30614 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATEEL Y TERRACERIA CHICH 2DA. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16595321, lat:17.16801592}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2071330/proyecto_PROCESO, 2071330/proyecto_INICIO, 2071330/proyecto_PROCESO, 2071330/proyecto_INICIO, 2071330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071592 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALUCUM - 32033 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32033 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACHALELJA Y VEREDA XAXAJATIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZA, lon:-92.15788273, lat:17.1564716}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2022, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2071592/proyecto_PROCESO, 2071592/proyecto_FIN, 2071592/proyecto_INICIO, 2071592/proyecto_PROCESO, 2071592/proyecto_INICIO, 2071592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072109 | Proyecto de inversión | 3757524.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757524.39, modificado:3757524.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 34430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34430 | S | 233 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILÁ, TERRACERIA ORIZABA LA OBRA SE R, lon:-91.8002095, lat:17.08288183}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/078/2022, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3757524.39, importe_modificado:3757524.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2072109/proyecto_INICIO, 2072109/proyecto_PROCESO, 2072109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072113 | Proyecto de inversión | 3669112.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669112.05, modificado:3669112.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 34439 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34439 | S | 218 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - SAN JOSE CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHEWAL Y TERRACERIA SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, LA OBRA, lon:-92.26295177, lat:17.04336631}} | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 3669112.05 | 3669112.05 | 3669112.05 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/080/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3669112.05, importe_modificado:3669112.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_INICIO, 2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_INICIO, 2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072254 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 35417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35417 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL, lon:-91.66105369, lat:17.18882529}} | 2022-02-18 | 2022-05-18 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2072254/proyecto_INICIO, 2072254/proyecto_PROCESO, 2072254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072545 | Proyecto de inversión | 1105154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS MANGOS - 37387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37387 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y VEREDA JOLJS, CALLEJ, lon:-92.28273052, lat:16.96077224}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2072545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072679 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJYULUBMAX - 38410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38410 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO POQUIL - BAJYULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-92.24062502, lat:17.06131994}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 2166102.31 | 2166102.31 | 2166102.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2022, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2072679/proyecto_INICIO, 2072679/proyecto_FIN, 2072679/proyecto_PROCESO, 2072679/proyecto_FIN, 2072679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072940 | Proyecto de inversión | 1700779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700779.53, modificado:1700779.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO HICBATIL A JOL SACÚN - 39764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39764 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SACUN CUBWITZ, TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL LA REHAB, lon:-91.86102596, lat:17.11567483}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1700779.53 | 1700779.53 | 1700779.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1700779.53, importe_modificado:1700779.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2072940/proyecto_INICIO, 2072940/proyecto_PROCESO, 2072940/proyecto_INICIO, 2072940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073263 | Proyecto de inversión | 1580052.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580052.87, modificado:1580052.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JOL SACÚN A EL PIEDRÓN - 41230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41230 | S | 1015 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - EL PRIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 120 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA, lon:-91.75265214, lat:17.17220843}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1580052.87 | 1580052.87 | 1580052.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1580052.87, importe_modificado:1580052.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2073263/proyecto_INICIO, 2073263/proyecto_PROCESO, 2073263/proyecto_INICIO, 2073263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073471 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 42451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42451 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETZEL CANJA Y TERRACERIA EL CERRO INCLINADO, TER, lon:-92.00170905, lat:17.098801}} | 2022-03-02 | 2022-06-03 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2073471/proyecto_INICIO, 2073471/proyecto_PROCESO, 2073471/proyecto_INICIO, 2073471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073663 | Proyecto de inversión | 3580699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SACJÚN BARRIO CENTRO - 43845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43845 | S | 213 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SACJÚN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A CHATETIC Y TERRACERIA CONDUCE A BAQUETEEL, TERRACERIA ALAN CAMPO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.0542949, lat:17.19188914}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 3580699.7 | 3580699.7 | 3580699.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2021, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3398941.49, importe_modificado:3398941.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2073663/proyecto_INICIO, 2073663/proyecto_PROCESO, 2073663/proyecto_INICIO, 2073663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073674 | Proyecto de inversión | 901897.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901897.66, modificado:901897.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUAQUITEPEC A LA VICTORIA - 43884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43884 | S | 365 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y TERRACERIA HORIZONTE AMAWITZ, TERRACERIA PALECHEN EL CAMINO A, lon:-92.31082587, lat:16.95592867}} | 2022-03-03 | 2022-06-01 | 901897.66 | 901897.66 | 901897.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:901897.66, importe_modificado:901897.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2073674/proyecto_PROCESO, 2073674/proyecto_INICIO, 2073674/proyecto_FIN, 2073674/proyecto_INICIO, 2073674/proyecto_PROCESO, 2073674/proyecto_FIN, 2073674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073860 | Proyecto de inversión | 2750756.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750756.73, modificado:2750756.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO BAWITZ GUADALUPE A JET JA - 45327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45327 | S | 502 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 390 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA 2 Y TERRACERIA TIERRE ARENAL, TERRACERIA EL PORVENIR LA OBRA INICIA DESDE LA, lon:-91.92652118, lat:17.06755345}} | 2022-03-24 | 2022-06-22 | 2750756.73 | 2750756.73 | 2750756.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/161/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2750756.73, importe_modificado:2750756.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2073860/proyecto_INICIO, 2073860/proyecto_PROCESO, 2073860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074567 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 50547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50547 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA MORELITOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LA OB, lon:-92.25015849, lat:16.99445696}} | 2022-03-17 | 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2074567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074865 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN CENTRO - 52484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52484 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ Y PERIFERICO NORTE, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ DENTRO DEL AGEB 0703100090352 Y 0348 LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-92.1900133, lat:17.04256201}} | 2022-04-21 | 2022-06-20 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2074865/proyecto_INICIO, 2074865/proyecto_PROCESO, 2074865/proyecto_FIN, 2074865/proyecto_INICIO, 2074865/proyecto_PROCESO, 2074865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075388 | Proyecto de inversión | 723030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723030.16, modificado:723030.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD EL JARDÍN - 56170 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56170 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL JARDÍN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA SANTO TÓN, TERRACERIA PAMAL NAVIL LA OBRAS SE REALIZARÁ E, lon:-91.86351319, lat:17.07104721}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 723030.16 | 723030.16 | 723030.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723030.16, importe_modificado:723030.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2075388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075627 | Proyecto de inversión | 1885000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885000.72, modificado:1885000.72}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD JOY JOY CHEN - 57777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57777 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.8, meta_modificada:1070.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA CRUCERO CANXANIL, TERRACERIA JOY JOY CHEN LA OBRA, lon:-92.05423527, lat:17.10854476}} | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 1885000.72 | 1885000.72 | 1885000.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/233/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1885000.72, importe_modificado:1885000.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2075627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075828 | Proyecto de inversión | 1450423.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450423.83, modificado:1450423.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN CHILON LOCALIDAD SACÚN GUADALUPE BAXAC - 59060 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59060 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SACUN GUADALUPE BAXAC, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CRUCERO SACUN SAQUILA Y CONTINUACION SACUN SAN PEDRO, CONTINUACION SACUN SAN MIGUEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-91.91434725, lat:17.12775662}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1450423.83 | 1450423.83 | 1450423.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/240/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1450423.83, importe_modificado:1450423.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2075828/proyecto_INICIO, 2075828/proyecto_PROCESO, 2075828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076141 | Proyecto de inversión | 2746451.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746451.91, modificado:2746451.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOSEN CHILON LOCALIDAD UJCAYIL - 60802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60802 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 570 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA CHALAMCHÉN, TERRACERIA XEXAL EL CAMINO RURAL A REHABILITAR INICI, lon:-92.16829812, lat:17.08276038}} | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 2746451.91 | 2746451.91 | 2746451.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/257/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2746451.91, importe_modificado:2746451.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2076141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061269 | Proyecto de inversión | 3359668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD BISPUILJÁ - 385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 385 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BISPUILJÁ, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJÁ, TERRACERIA BAPAXILÁ SAN SEBASTIAN LA, lon:-92.07820813, lat:17.16443432}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2061269/proyecto_INICIO, 2061269/proyecto_PROCESO, 2061269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061304 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA - 837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 837 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, CARRETERA RAMOSIL LA OBRA SE , lon:-92.08596997, lat:17.12140267}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 2616804.66 | 2616804.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2061304/proyecto_INICIO, 2061304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061729 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 5636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5636 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.1067579, lat:17.21403743}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2061729/proyecto_INICIO, 2061729/proyecto_PROCESO, 2061729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069346 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN - 19251 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 19251 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 540 EJIDO SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ Y TERRACERIA LA SOMBRA, lon:-92.31411973, lat:17.10563554}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2069346/proyecto_INICIO, 2069346/proyecto_PROCESO, 2069346/proyecto_FIN, 2069346/proyecto_INICIO, 2069346/proyecto_PROCESO, 2069346/proyecto_FIN, 2069346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069740 | Proyecto de inversión | 4641647.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641647.78, modificado:4641647.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL HICBATIL - 21050 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 21050 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO A SACUN CUBWITZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS C, lon:-92.01128105, lat:17.13540946}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 4641647.78 | 4641647.78 | 4641647.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4641647.78, importe_modificado:4641647.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2069740/proyecto_INICIO, 2069740/proyecto_PROCESO, 2069740/proyecto_INICIO, 2069740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070394 | Proyecto de inversión | 3890142.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3890142.89, modificado:3890142.89}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 25947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25947 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN SAN, lon:-91.91567019, lat:17.11485039}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3890142.89 | 3890142.89 | 3890142.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3890142.89, importe_modificado:3890142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2070394/proyecto_PROCESO, 2070394/proyecto_INICIO, 2070394/proyecto_PROCESO, 2070394/proyecto_FIN, 2070394/proyecto_INICIO, 2070394/proyecto_FIN, 2070394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070611 | Proyecto de inversión | 4685853.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685853.93, modificado:4685853.93}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SEIS CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EL MANGO BARRIO CENTRO - 26971 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26971 | S | 278 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A LÁN SACUN Y TERRACERIA BISPUILJA, TERRACERIA CHATETIC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO BARRIO CENTRO LAS VI, lon:-92.0601089, lat:17.16225845}} | 2022-02-11 | 2022-05-16 | 4685853.93 | 4685853.93 | 4685853.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4685853.93, importe_modificado:4685853.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2070611/proyecto_PROCESO, 2070611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071122 | Proyecto de inversión | 2740782.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740782.48, modificado:2740782.48}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MUQUENAL - 29616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29616 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA MUQUENAL 2A. SECCIÓN, CARRETERA BAHTAJ LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.13099755, lat:17.13680723}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2740782.48 | 2740782.48 | 2740782.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2740782.48, importe_modificado:2740782.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2071122/proyecto_INICIO, 2071122/proyecto_PROCESO, 2071122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071160 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAXILÁ LIQUILWITZ - 29788 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29788 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO PAXILÁ LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA EL NARANJO L, lon:-92.00527081, lat:17.1048782}} | 2022-02-15 | 2022-05-17 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2071160/proyecto_INICIO, 2071160/proyecto_PROCESO, 2071160/proyecto_FIN, 2071160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071299 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YOC SACJÚN - 30451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30451 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA YOC SACJUN, TERRACERIA JITONTIC BAWITZ LA OBRA SE R, lon:-92.07362517, lat:17.1978356}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2071299/proyecto_INICIO, 2071299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072110 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CANTETIC - 34431 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34431 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO JOLAKIL Y VEREDA TUTZILA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CANTETI, lon:-92.24503888, lat:17.01568477}} | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2072110/proyecto_INICIO, 2072110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072469 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD NAZARETH - 36799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36799 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 110 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ, TERRACERIA BAJA LA OBRA SE RE, lon:-92.15617344, lat:17.17136106}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2072469/proyecto_INICIO, 2072469/proyecto_PROCESO, 2072469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072790 | Proyecto de inversión | 1571442.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571442.91, modificado:1571442.91}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PECHTÓN - 38920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38920 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO NUEVO PECHTON, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CARMEN ICOCILA Y TERRACERIA LA ESCONDIDA, , lon:-92.2957018, lat:17.09150734}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 1571442.91 | 1571442.91 | 1571442.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1571442.91, importe_modificado:1571442.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2072790/proyecto_INICIO, 2072790/proyecto_PROCESO, 2072790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073301 | Proyecto de inversión | 3197587.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197587.54, modificado:3197587.54}} | MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LOS MANGOS - 41460 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41460 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOJÓN TZUY Y VEREDA TZAQUIL, LA OBRAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LO, lon:-92.28370196, lat:17.03005252}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 3197587.54 | 3197587.54 | 3197587.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3197587.54, importe_modificado:3197587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2073301/proyecto_INICIO, 2073301/proyecto_PROCESO, 2073301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073363 | Proyecto de inversión | 1400144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400144.62, modificado:1400144.62}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD EN CHILON LOCALIDAD SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 41777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41777 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 650 EJIDO SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN, T, lon:-92.31173055, lat:17.10738416}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 1400144.62 | 1400144.62 | 1400144.62 | 1116033.8 | 1116033.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1400144.62, importe_modificado:1400144.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2073363/proyecto_PROCESO, 2073363/proyecto_FIN, 2073363/proyecto_INICIO, 2073363/proyecto_FIN, 2073363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073646 | Proyecto de inversión | 4852985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 43755 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43755 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PANTELHÓ, TERRACE, lon:-92.39174411, lat:17.13565521}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 4852985.5 | 4852985.5 | 4852985.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/142/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2073646/proyecto_PROCESO, 2073646/proyecto_INICIO, 2073646/proyecto_PROCESO, 2073646/proyecto_FIN, 2073646/proyecto_INICIO, 2073646/proyecto_FIN, 2073646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074647 | Proyecto de inversión | 122902.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122902.86, modificado:122902.86}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SIBAQUIL CALLE BELISARIO - 51106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51106 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2DA. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, EL TRANSFORMADOR SE INSLATARA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.14142333, lat:17.14704127}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 122902.86 | 122902.86 | 122902.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/198/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:122902.86, importe_modificado:122902.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074647/proyecto_PROCESO, 2074647/proyecto_FIN, 2074647/proyecto_PROCESO, 2074647/proyecto_INICIO, 2074647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075089 | Proyecto de inversión | 849083.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849083.25, modificado:849083.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD MAZANILJÁ - 54234 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54234 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 930 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA S, lon:-91.85890147, lat:17.19985218}} | 2022-03-30 | 2022-06-28 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2075089/proyecto_INICIO, 2075089/proyecto_PROCESO, 2075089/proyecto_INICIO, 2075089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075303 | Proyecto de inversión | 147651.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147651.21, modificado:147651.21}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EN CHILON LOCALIDAD NAZAREHT - 55723 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55723 | S | 285 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA BAJA, TERRACERIA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.156342, lat:17.171555}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 147651.21 | 147651.21 | 147651.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:147651.21, importe_modificado:147651.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075303/proyecto_PROCESO, 2075303/proyecto_FIN, 2075303/proyecto_INICIO, 2075303/proyecto_PROCESO, 2075303/proyecto_FIN, 2075303/proyecto_INICIO, 2075303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075995 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPÁ - 60038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60038 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUB CUBWITZ Y TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA, TERRACERIA 3 DE MAY, lon:-91.93914397, lat:17.17181186}} | 2022-04-22 | 2022-07-21 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2022, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2075995/proyecto_INICIO, 2075995/proyecto_PROCESO, 2075995/proyecto_INICIO, 2075995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061264 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD JOYBE - 70 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJÁ LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ, lon:-92.1539919, lat:17.01904874}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061264/proyecto_INICIO, 2061264/proyecto_PROCESO, 2061264/proyecto_FIN, 2061264/proyecto_PROCESO, 2061264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061290 | Proyecto de inversión | 2784988.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAMINAS - 538 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 538 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ LA OBRA, lon:-92.11937964, lat:17.06260489}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070965 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA PALMA - 28784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28784 | S | 157 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILÁ, TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ LA OBRA SE REALIZ, lon:-91.88941179, lat:17.06488798}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_INICIO, 2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_INICIO, 2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071022 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CANTELA - 29086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29086 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUNAPAZ Y TERRACERIA BATZEL CANTELÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CANTELÁ, lon:-92.14983447, lat:17.03911112}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 988483.68 | 988483.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2071022/proyecto_INICIO, 2071022/proyecto_PROCESO, 2071022/proyecto_INICIO, 2071022/proyecto_FIN, 2071022/proyecto_INICIO, 2071022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071116 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 29595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29595 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XEXAL - COLOQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 670 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA COLOQUILJA, TERRACERIA UJCAYIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN XE, lon:-92.15426407, lat:17.09033856}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2071116/proyecto_INICIO, 2071116/proyecto_PROCESO, 2071116/proyecto_INICIO, 2071116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072715 | Proyecto de inversión | 1710099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710099.66, modificado:1710099.66}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 38610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38610 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - TACUBA NUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO FRACCIÓN BUENA VISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN , lon:-92.33271718, lat:17.08314669}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 1710099.66 | 1710099.66 | 1710099.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1710099.66, importe_modificado:1710099.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2072715/proyecto_INICIO, 2072715/proyecto_PROCESO, 2072715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072802 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAXILÁ ANTIOQUÍA - 39077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39077 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion:CALLE 4A.NORTE ORITNTE EJIDO PAXILA ANTIOQUIA, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PAXILA ANTIOQUIA L, lon:-92.02676197, lat:17.1187347}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/104/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2072802/proyecto_INICIO, 2072802/proyecto_PROCESO, 2072802/proyecto_FIN, 2072802/proyecto_INICIO, 2072802/proyecto_PROCESO, 2072802/proyecto_FIN, 2072802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072857 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD WOLOWITZ - 39404 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39404 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECC. LA OBRA SE, lon:-92.22923546, lat:17.03039593}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2072857/proyecto_FIN, 2072857/proyecto_INICIO, 2072857/proyecto_FIN, 2072857/proyecto_PROCESO, 2072857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072868 | Proyecto de inversión | 3697512.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697512.77, modificado:3697512.77}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 39469 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39469 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 620 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA, lon:-92.31463549, lat:17.07799235}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 3697512.77 | 3697512.77 | 3697512.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3697512.77, importe_modificado:3697512.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072868/proyecto_INICIO, 2072868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073351 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SEPEL ACTE - 41728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41728 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 660 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA TZUJLAJANJÁ, TERRACERIA SUYALÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.90834815, lat:17.0247398}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/122/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2073351/proyecto_INICIO, 2073351/proyecto_PROCESO, 2073351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073382 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE BATZEL - 41873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41873 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JETJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 EJIDO GUADALUPE BTZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANCHIVIL Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILA, TERRACERIA SAN JOSÉ VERAC, lon:-91.97237659, lat:17.08086184}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2073382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073400 | Proyecto de inversión | 442061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 41955 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41955 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIVIL Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, VEREDA , lon:-91.98542819, lat:17.08479957}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2073400/proyecto_PROCESO, 2073400/proyecto_INICIO, 2073400/proyecto_FIN, 2073400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073725 | Proyecto de inversión | 1284355.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284355.24, modificado:1284355.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD YOCNAVIL - 44221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44221 | S | 173 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A ORIZABA Y TERRACERIA SAN MIGUEL CATARRAYA, TERRACERIA MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD YOCNAVIL SE U, lon:-91.78118689, lat:17.07394235}} | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 1284355.24 | 1284355.24 | 1284355.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1284355.24, importe_modificado:1284355.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2073725/proyecto_PROCESO, 2073725/proyecto_FIN, 2073725/proyecto_INICIO, 2073725/proyecto_FIN, 2073725/proyecto_INICIO, 2073725/proyecto_PROCESO, 2073725/proyecto_FIN, 2073725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073847 | Proyecto de inversión | 4862185.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862185.54, modificado:4862185.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECIOCHO DE ABRIL - 45231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45231 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CHILON BARRIO SAN JUAN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, AVENIDA UBILIO GARCIA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA CA, lon:-92.26847882, lat:17.10401104}} | 2022-03-24 | 2022-10-20 | 4862185.54 | 4862185.54 | 4862185.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862185.54, importe_modificado:4862185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2073847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073877 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JET MESIL - 45418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45418 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 50 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ, CARRETERA CRUCERO CHEWAL, lon:-92.08864535, lat:17.12098954}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2073877/proyecto_INICIO, 2073877/proyecto_PROCESO, 2073877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074952 | Proyecto de inversión | 553333.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553333.31, modificado:553333.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CHILON LOCALIDAD TUT ASHUPÁ - 53100 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53100 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO TUT ASHUPÁ, 29940 TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ MUCULWITZ Y VEREDA JET UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-91.98685345, lat:17.18755633}} | 2022-03-25 | 2022-06-23 | 553333.31 | 553333.31 | 553333.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/207/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:553333.31, importe_modificado:553333.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2074952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075363 | Proyecto de inversión | 1481536.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481536.58, modificado:1481536.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD EL JARDÍN - 56075 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56075 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL JARDIN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA SANTO TÓN, TERRACERIA PAMAL NAVIL LA OBRAS SE REALIZARÁ E, lon:-91.86348192, lat:17.07106043}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1481536.58 | 1481536.58 | 1481536.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1481536.58, importe_modificado:1481536.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2075363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075593 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JOL SACÚN - 57548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57548 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JO SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INSURGENTES, CAMINO A LAGUNA VERDE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-91.86075506, lat:17.11519291}} | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/232/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2075593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075851 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD KANTAJTIK SEGUNDA SECCION - 59192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59192 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:985, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO KÁNTAJTIK 2DA. SECCIÓN, 29940 KANTAJTIK 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA Y TERRACERIA KANTAJTIK, LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.16806172, lat:17.07332941}} | 2022-04-08 | 2022-07-07 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/241/2022, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2075851/proyecto_INICIO, 2075851/proyecto_PROCESO, 2075851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075958 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | ONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 59845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59845 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 890 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ 2A, lon:-91.939622, lat:17.19438992}} | 2022-04-22 | 2022-07-21 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2022, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2075958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076039 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO GEMEL SEGUNDA SECCIÓN - 60311 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60311 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POCITOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO GEMEL 2DA. SECCIÓN SE UBICA EN EL AGEB 0703100010210 ENTRE AVE, lon:-92.28032827, lat:17.10704471}} | 2022-04-29 | 2022-07-29 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2076039/proyecto_INICIO, 2076039/proyecto_PROCESO, 2076039/proyecto_INICIO, 2076039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076115 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 60628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60628 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE CHILON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21539882, lat:17.19993347}} | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2076115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061301 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHABAN - 715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 715 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CHABÁN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JAUN CHICH NIHTIC Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO, CALLE ACCEO A CHABÁN 1RA. SECCIÓN LA OB, lon:-92.12111616, lat:17.21584268}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3187698.93 | 3187698.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2061301/proyecto_INICIO, 2061301/proyecto_PROCESO, 2061301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061710 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MEQUEJA - 5439 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5439 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS, MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OC, lon:-92.23620722, lat:16.95797793}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 1933989.8 | 1933989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061710/proyecto_INICIO, 2061710/proyecto_PROCESO, 2061710/proyecto_INICIO, 2061710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070572 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO CHIVILTIC - 26787 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26787 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA LACAN, lon:-92.24137935, lat:17.11696059}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2070572/proyecto_INICIO, 2070572/proyecto_PROCESO, 2070572/proyecto_FIN, 2070572/proyecto_INICIO, 2070572/proyecto_PROCESO, 2070572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071223 | Proyecto de inversión | 924378.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924378.17, modificado:924378.17}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CARMEN LA PIEDAD - 30095 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30095 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNAL SANTA FÉ - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA SA ANTONIO TZONEP, lon:-92.33848145, lat:17.1271466}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 924378.17 | 924378.17 | 924378.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:924378.17, importe_modificado:924378.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2071223/proyecto_FIN, 2071223/proyecto_PROCESO, 2071223/proyecto_FIN, 2071223/proyecto_INICIO, 2071223/proyecto_PROCESO, 2071223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072175 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE CENTRO MUQUIL - 34925 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34925 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - SAN JOSE CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MUQUIL Y VEREDA CRUZ GABRIEL, , lon:-92.26105345, lat:17.04719116}} | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2072175/proyecto_INICIO, 2072175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072212 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA SEGUNDA SECCION - 35191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35191 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:869, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 EJIDO BA WITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, 29940 BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, lon:-92.06067504, lat:17.0945847}} | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2072212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072460 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PUERTA TON - 36715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36715 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL PAMALHA Y TERRACERIA ALÁN CACUALA, TERRACERIA BATZEL CACUALA , lon:-92.11266709, lat:17.09657691}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072460/proyecto_INICIO, 2072460/proyecto_PROCESO, 2072460/proyecto_INICIO, 2072460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072485 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO YOC CACUALA - 36903 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36903 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:963, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CENTRO YOC CACUALÁ, 29940 CENTRO YOC CACUALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOC CACUALÁ Y TERRACERIA EL BAMBÚ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.10780646, lat:17.0725161}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/092/2022, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2072485/proyecto_FIN, 2072485/proyecto_INICIO, 2072485/proyecto_PROCESO, 2072485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072703 | Proyecto de inversión | 3242337.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242337.52, modificado:3242337.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD LAS PALOMAS - 38566 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38566 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1862.0, meta_modificada:1862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENA VISTA TENOJIN - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 860 EJIDO LAS PALOMAS, 29940 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA TENOJIB Y VEREDA SAN PEDRO CANXANIL, LA OBRA , lon:-92.21541191, lat:17.10466004}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 3242337.52 | 3242337.52 | 3242337.52 | 2647901.04 | 2647901.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2022, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3242337.52, importe_modificado:3242337.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1862.0}} | {2072703/proyecto_PROCESO, 2072703/proyecto_INICIO, 2072703/proyecto_PROCESO, 2072703/proyecto_FIN, 2072703/proyecto_PROCESO, 2072703/proyecto_FIN, 2072703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072834 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BANACAXÁ - 39280 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39280 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BANACAXA, 29940 BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELEMUXIL 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, LA OBRA SE , lon:-92.20421967, lat:17.03396999}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2072834/proyecto_INICIO, 2072834/proyecto_FIN, 2072834/proyecto_INICIO, 2072834/proyecto_FIN, 2072834/proyecto_PROCESO, 2072834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072885 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MASANILJA - 39544 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39544 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MASANILJA, 29940 MASANILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y TERRACERIA PANTEMAJAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MA, lon:-92.08335763, lat:17.25191362}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2072885/proyecto_INICIO, 2072885/proyecto_PROCESO, 2072885/proyecto_INICIO, 2072885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072923 | Proyecto de inversión | 2298720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298720.8, modificado:2298720.8}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ SEGUNDA SECCIÓN - 39690 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39690 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA 2DA. SECCIÓN, 29940 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA PATELNÁ, LA OBRA SE, lon:-92.15708865, lat:17.19987035}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/111/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2298720.8, importe_modificado:2298720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2072923/proyecto_INICIO, 2072923/proyecto_PROCESO, 2072923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072952 | Proyecto de inversión | 672011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672011.21, modificado:672011.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB - 39836 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39836 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB Y TERRACERIA SAN VICENTE, TERRACERIA GUAQUITEPEC EL CAMINO Q, lon:-92.29136508, lat:16.98153474}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 672011.21 | 672011.21 | 672011.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:672011.21, importe_modificado:672011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2072952/proyecto_INICIO, 2072952/proyecto_PROCESO, 2072952/proyecto_INICIO, 2072952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073465 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL PORVENIR - 42429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42429 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL PORVENIR, 29940 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA OCOTAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.92219056, lat:17.07300057}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2073465/proyecto_INICIO, 2073465/proyecto_PROCESO, 2073465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074420 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATATEHEL - 49803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49803 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA MUCULJA LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.16727833, lat:17.17338061}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2022, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2074420/proyecto_PROCESO, 2074420/proyecto_FIN, 2074420/proyecto_PROCESO, 2074420/proyecto_INICIO, 2074420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074548 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHOXILTIC - 50415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50415 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA JET UCUM LA , lon:-91.9892982, lat:17.16703904}} | 2022-02-17 | 2022-06-20 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/192/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2074548/proyecto_INICIO, 2074548/proyecto_PROCESO, 2074548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074975 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCION - 53374 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53374 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCION, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, TERRACERIA QUEXIL LA OBRA SE R, lon:-92.1348553, lat:17.14509599}} | 2022-03-24 | 2022-06-27 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2074975/proyecto_INICIO, 2074975/proyecto_PROCESO, 2074975/proyecto_INICIO, 2074975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075718 | Proyecto de inversión | 431516.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431516.89, modificado:431516.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 58371 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58371 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALÁ Y CAMINO CHUMATELA, CAMINO CHUVISTEEL LOS TRANSFORMADORES DE INSTALARÁN EN LA CABECEA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTO, lon:-92.26639206, lat:17.10826654}} | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 431516.89 | 431516.89 | 431516.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/239/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:431516.89, importe_modificado:431516.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2075718/proyecto_INICIO, 2075718/proyecto_PROCESO, 2075718/proyecto_FIN, 2075718/proyecto_INICIO, 2075718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076172 | Proyecto de inversión | 2588890.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588890.77, modificado:2588890.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON LOCALIDAD LA LIBERTAD - 60928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60928 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LA LIBERTAD, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CAFETAL Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA CUMBRE BACHOJ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.25610374, lat:17.0973015}} | 2022-05-02 | 2022-09-02 | 2588890.77 | 2588890.77 | 2588890.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2588890.77, importe_modificado:2588890.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}} | {2076172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061484 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO CENTRO - 3068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3068 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EN BARRIO CENTRO QUE ABARGA DESDE AVEN, lon:-92.27159502, lat:17.10459393}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2061484/proyecto_INICIO, 2061484/proyecto_PROCESO, 2061484/proyecto_INICIO, 2061484/proyecto_PROCESO, 2061484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061756 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 5898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5898 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 54 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA MOEL BAXIL, TERRACERIA SAN RAMÓ, lon:-92.31417139, lat:17.11250414}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1635628.24 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2061756/proyecto_INICIO, 2061756/proyecto_PROCESO, 2061756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069371 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL YAXTELHA - 19353 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 19353 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO JOL YAXTELHÁ, 29940 JOL YAXTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y TERRACERIA TUTZILÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL YAX, lon:-92.14647269, lat:17.00826356}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2069371/proyecto_INICIO, 2069371/proyecto_PROCESO, 2069371/proyecto_INICIO, 2069371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070266 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD HICBATIL - 25143 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25143 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 22 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA JOL HICBATIL, TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.03446239, lat:17.14757506}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_PROCESO, 2070266/proyecto_FIN, 2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_PROCESO, 2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070567 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA RAYA LIMÓN - 26775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26775 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO LA RAYA EL LIMÓN, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, VEREDA , lon:-92.3068412, lat:17.13878281}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2070567/proyecto_INICIO, 2070567/proyecto_PROCESO, 2070567/proyecto_FIN, 2070567/proyecto_PROCESO, 2070567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070646 | Proyecto de inversión | 3050225.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050225.67, modificado:3050225.67}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MAJ CHUM - 27221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27221 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAJ CHUM, 29940 MAJ CHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA JOL CANTELA, TERRACERIA GUADALUPE TZA, lon:-92.10119322, lat:17.01547495}} | 2022-02-03 | 2022-04-05 | 3050225.67 | 3050225.67 | 3050225.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3050225.67, importe_modificado:3050225.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2070646/proyecto_FIN, 2070646/proyecto_INICIO, 2070646/proyecto_PROCESO, 2070646/proyecto_INICIO, 2070646/proyecto_PROCESO, 2070646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070765 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN GABRIEL - 27871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27871 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL CENTRO Y TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, TERRACERIA SAN FELIPE LA O, lon:-91.98379294, lat:17.05109809}} | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2070765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071366 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MUCULJA - 30796 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30796 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MU, lon:-92.19304505, lat:17.18101939}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_PROCESO, 2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_PROCESO, 2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071446 | Proyecto de inversión | 3359668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ - 31297 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31297 | S | 199 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ EJIDO CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.26598169, lat:17.10511338}} | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 2342926.95 | 2342926.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2071446/proyecto_INICIO, 2071446/proyecto_PROCESO, 2071446/proyecto_INICIO, 2071446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071557 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL NARANJO - 31802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31802 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - NUEVO MÉXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PIÑAL Y TERRACERIA NUEVO MÉXICO MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE R, lon:-91.72434694, lat:17.2265793}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2071557/proyecto_FIN, 2071557/proyecto_PROCESO, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_FIN, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_PROCESO, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071576 | Proyecto de inversión | 4760547.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760547.66, modificado:4760547.66}} | CONSTRUCCION DE CIENTO TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FE - 31937 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31937 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TERRACER, lon:-92.34203191, lat:17.11492736}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 4760547.66 | 4760547.66 | 4760547.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4760547.66, importe_modificado:4760547.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2071576/proyecto_FIN, 2071576/proyecto_PROCESO, 2071576/proyecto_INICIO, 2071576/proyecto_PROCESO, 2071576/proyecto_FIN, 2071576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072797 | Proyecto de inversión | 3974826.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974826.2, modificado:3974826.2}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATBAXIL - 39014 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39014 | S | 226 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSEITO, TERRACERIA TACUBA VIEJA LA OBRA SE REA, lon:-92.33542816, lat:17.08927459}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 3974826.2 | 3974826.2 | 3974826.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/103/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3974826.2, importe_modificado:3974826.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_PROCESO, 2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_PROCESO, 2072797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073280 | Proyecto de inversión | 3624905.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624905.87, modificado:3624905.87}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - 41319 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41319 | S | 215 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAISO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA. SUR PTE Y AVENIDA CAFETAL, CALLE CONDUCE A NUEVO PECHTON LA OBRA SE SEALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS , lon:-92.28025168, lat:17.10478085}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3624905.87 | 3624905.87 | 3624905.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3624905.87, importe_modificado:3624905.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2073280/proyecto_PROCESO, 2073280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073286 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 41366 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41366 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y VEREDA CRUZ GABRIEL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-92.25525881, lat:17.05066593}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2073286/proyecto_INICIO, 2073286/proyecto_PROCESO, 2073286/proyecto_INICIO, 2073286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073338 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 41682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41682 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SAN JUAN BAWTIZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, lon:-91.96825419, lat:17.053924}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2073338/proyecto_INICIO, 2073338/proyecto_PROCESO, 2073338/proyecto_INICIO, 2073338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073404 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION - 41987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41987 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA BAYUKUBMA, lon:-92.25230005, lat:17.05773486}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2073404/proyecto_PROCESO, 2073404/proyecto_FIN, 2073404/proyecto_PROCESO, 2073404/proyecto_INICIO, 2073404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073457 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OCOTAL - 42383 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42383 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA EL LIMONAL, TERRACERIA SACUN SAQUILA LA OBRA SE REALIZARA, lon:-91.92626137, lat:17.0858382}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073457/proyecto_INICIO, 2073457/proyecto_PROCESO, 2073457/proyecto_INICIO, 2073457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073636 | Proyecto de inversión | 594352.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594352.29, modificado:594352.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO TANCHIVIL - 43661 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43661 | S | 364 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA, TERRACERIA CRUCERO BA, lon:-91.98813225, lat:17.07591628}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 594352.29 | 594352.29 | 594352.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:594352.29, importe_modificado:594352.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2073636/proyecto_INICIO, 2073636/proyecto_PROCESO, 2073636/proyecto_FIN, 2073636/proyecto_INICIO, 2073636/proyecto_PROCESO, 2073636/proyecto_FIN, 2073636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073659 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDA CHEWAL CHICO - 43813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43813 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 600 CUARTEL CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA JET MESIL, CARRETERA CAMPO BOLON, lon:-92.10073659, lat:17.1197512}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_INICIO, 2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_INICIO, 2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073680 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 43938 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43938 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALÁ 2A. SECCIÓN Y CALLEJON CONDUCE A MPIO. DE YAJALÓN, C, lon:-92.39366392, lat:17.13428308}} | 2022-03-04 | 2022-06-02 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/150/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2073680/proyecto_INICIO, 2073680/proyecto_PROCESO, 2073680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073754 | Proyecto de inversión | 898413.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898413.62, modificado:898413.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 44443 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44443 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA DE REHABILITACIÓ, lon:-92.25413568, lat:16.98148778}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 898413.62 | 898413.62 | 898413.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:898413.62, importe_modificado:898413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2073754/proyecto_INICIO, 2073754/proyecto_PROCESO, 2073754/proyecto_INICIO, 2073754/proyecto_PROCESO, 2073754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073872 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALAN CACUALÁ - 45401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45401 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO ALAN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUERTA TON Y TERRACERIA BATZEL CACUALA, TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, lon:-92.10391034, lat:17.08666007}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2022, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2073872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074446 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 49933 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49933 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAXTÉ Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA LA LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.26229297, lat:17.1020122}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2074446/proyecto_INICIO, 2074446/proyecto_PROCESO, 2074446/proyecto_INICIO, 2074446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074514 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CACATEEL - 50246 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50246 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHÁ - JOL YALELMESIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA JOL YALELMESIL, TERRACERIA BAQUELTEEL LA OBRA SE RE, lon:-92.0285935, lat:17.21810372}} | 2022-03-17 | 2022-06-20 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/191/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_INICIO, 2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_INICIO, 2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074598 | Proyecto de inversión | 2502887.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502887.86, modificado:2502887.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 50760 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50760 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE 1RA. NORTE ORIENTE EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA.SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL, LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN 1RA. NORTE ORIENTE, lon:-92.10826649, lat:17.25266357}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 2502887.86 | 2502887.86 | 2502887.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2502887.86, importe_modificado:2502887.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2074598/proyecto_INICIO, 2074598/proyecto_PROCESO, 2074598/proyecto_INICIO, 2074598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074880 | Proyecto de inversión | 1960202.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960202.43, modificado:1960202.43}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD UJCAYIL - 52659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52659 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - COLOQUILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA COLOQUILJÁ, TERRACERIA XEXAL LA OBRA SE REAL, lon:-92.16984454, lat:17.08106991}} | 2022-03-24 | 2022-06-24 | 1960202.43 | 1960202.43 | 1960202.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1960202.43, importe_modificado:1960202.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2074880/proyecto_INICIO, 2074880/proyecto_PROCESO, 2074880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075483 | Proyecto de inversión | 804552.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804552.65, modificado:804552.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 56964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56964 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.1256683, lat:17.07406784}} | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 804552.65 | 804552.65 | 804552.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:804552.65, importe_modificado:804552.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2075483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075649 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIM - 57881 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57881 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTEEL 2DA. SECCION, TERRACERIA JOL MUCULJÁ LA OBRA SE RE, lon:-92.18335523, lat:17.15644434}} | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/234/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2075649/proyecto_PROCESO, 2075649/proyecto_INICIO, 2075649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075704 | Proyecto de inversión | 2506114.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506114.81, modificado:2506114.81}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD EL SITIM - 58209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58209 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO CHEWAL Y TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL, CARRETERA MOJÓN TZUY LA OBRA SE REALIZARÁ EL LA L, lon:-92.28346423, lat:17.03889495}} | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 2506114.81 | 2506114.81 | 2506114.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2506114.81, importe_modificado:2506114.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2075704/proyecto_INICIO, 2075704/proyecto_PROCESO, 2075704/proyecto_INICIO, 2075704/proyecto_PROCESO, 2075704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075860 | Proyecto de inversión | 5039503.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039503.3, modificado:5039503.3}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GOLOLTÓN - 59270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59270 | S | 299 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS Y CARRETERA WOLOWITZ, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCÓ, lon:-92.22474602, lat:17.02986021}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 5039503.3 | 5039503.3 | 5039503.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5039503.3, importe_modificado:5039503.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2075860/proyecto_INICIO, 2075860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076190 | Proyecto de inversión | 2655363.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655363.08, modificado:2655363.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 61023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61023 | S | 763 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3068.2, meta_modificada:3068.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 380 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN , lon:-92.25548143, lat:17.05050438}} | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 2655363.08 | 2655363.08 | 2655363.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2655363.08, importe_modificado:2655363.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2076190/proyecto_PROCESO, 2076190/proyecto_INICIO, 2076190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061293 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 572 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, TERRACERIA MUC AQUIL LA , lon:-92.12174844, lat:17.16052167}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2061293/proyecto_INICIO, 2061293/proyecto_PROCESO, 2061293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061743 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN RAMÓN - 5779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5779 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 140 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA MOEL BAXIL LA OBR, lon:-92.31219603, lat:17.11336305}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2061743/proyecto_INICIO, 2061743/proyecto_PROCESO, 2061743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069649 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 20323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 20323 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO BAHTZIBILTIC, 29940 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTIC 2A. SECCIÓN Y VEREDA CHACHAB, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.12816217, lat:17.0052984}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2069649/proyecto_INICIO, 2069649/proyecto_PROCESO, 2069649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069793 | Proyecto de inversión | 2121896.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121896.12, modificado:2121896.12}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 21274 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 21274 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO JOYBE, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA PACHIL, CARRETERA MUQUENAL LA OBRA SE CONSTRUIRAN EN , lon:-92.13100895, lat:17.12675257}} | 2022-02-10 | 2022-05-09 | 2121896.12 | 2121896.12 | 2121896.12 | 1504214.29 | 1504214.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2121896.12, importe_modificado:2121896.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2069793/proyecto_PROCESO, 2069793/proyecto_INICIO, 2069793/proyecto_FIN, 2069793/proyecto_INICIO, 2069793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070134 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJ PUS - 22887 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 22887 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BA AXUPJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA JOL CHUTALILJÁ, TERRACERIA CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN LA OBRA SE, lon:-92.02716794, lat:17.20171508}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2070134/proyecto_FIN, 2070134/proyecto_INICIO, 2070134/proyecto_FIN, 2070134/proyecto_PROCESO, 2070134/proyecto_FIN, 2070134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070206 | Proyecto de inversión | 3757524.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757524.39, modificado:3757524.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YULUBMAX - 24895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 24895 | S | 223 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO POQUIL - GUADALUPE GELWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 580 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA GUADALUPE GELWITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE Y, lon:-92.22694115, lat:17.05800303}} | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3757524.39, importe_modificado:3757524.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2070206/proyecto_INICIO, 2070206/proyecto_PROCESO, 2070206/proyecto_FIN, 2070206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071285 | Proyecto de inversión | 2403383.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403383.29, modificado:2403383.29}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN FRANCISCO DURAZNAL - 30380 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30380 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DURAZNAL, 29940 SAN FRANCISCO DURAZNAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA LA ILUSIÓN, TERRAC, lon:-92.3463425, lat:17.11782645}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 2403383.29 | 2403383.29 | 2403383.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2403383.29, importe_modificado:2403383.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2071285/proyecto_INICIO, 2071285/proyecto_PROCESO, 2071285/proyecto_INICIO, 2071285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072202 | Proyecto de inversión | 4862678.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA - 35118 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35118 | S | 289 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MI, lon:-91.79028197, lat:17.22601034}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 4862678.61 | 4862678.61 | 4862678.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/084/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:94.0}} | {2072202/proyecto_INICIO, 2072202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072589 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN VICENTE - 37818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37818 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA LIBERTAD SANULHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y CALLE ESC. SEC. TEC. EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA LIB, lon:-92.29261979, lat:16.98537337}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 2033483.78 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2072589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073294 | Proyecto de inversión | 4022761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YA ALTZEMEN - 41430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41430 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - BAYULUBMAX SINAÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA BAYUKUBMAX SINAÍ, TERRACERIA CRUZ GABRIEL LA OBRA SE R, lon:-92.24906663, lat:17.04252722}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO, 2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO, 2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073394 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 41927 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41927 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JETJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JOSÉ VERACRUZ Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, VEREDA CHAKAL NAVI, lon:-91.96165834, lat:17.07394147}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2073394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073526 | Proyecto de inversión | 715356.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715356.14, modificado:715356.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO WILIBJA Y RAMALES - 42789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42789 | S | 324 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE , lon:-92.02219748, lat:17.07853581}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 715356.14 | 715356.14 | 715356.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:715356.14, importe_modificado:715356.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2073526/proyecto_FIN, 2073526/proyecto_INICIO, 2073526/proyecto_PROCESO, 2073526/proyecto_FIN, 2073526/proyecto_INICIO, 2073526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073540 | Proyecto de inversión | 326568.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326568.14, modificado:326568.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO WOLOWITZ A IGNACIO ZARAGOZA - 42871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42871 | S | 264 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:TERRACERÍA TRAMO WOLOWITZ - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29940 IGNACIO ZARAGOZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA WOLOWITZ Y VEREDA TUTZILÁ, VEREDA JOLAKIL LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.23622674, lat:17.02354302}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 326568.14 | 326568.14 | 326568.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:326568.14, importe_modificado:326568.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2073540/proyecto_PROCESO, 2073540/proyecto_FIN, 2073540/proyecto_INICIO, 2073540/proyecto_FIN, 2073540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073669 | Proyecto de inversión | 840086.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840086.77, modificado:840086.77}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN LOCALIDAD XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN - 43872 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43872 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN UBACH - XEXALJA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16499352, lat:17.05060333}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 840086.77 | 840086.77 | 840086.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:800210.46, importe_modificado:800210.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2073669/proyecto_INICIO, 2073669/proyecto_PROCESO, 2073669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073675 | Proyecto de inversión | 1600736.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600736.55, modificado:1600736.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC - 43901 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43901 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALA Y TERRACERIA SAN JOSE EDEN, TERRACERIA PINABETAL LA REHABILITACIÓN DE, lon:-92.2355298, lat:16.95826503}} | 2022-03-03 | 2022-06-01 | 1600736.55 | 1600736.55 | 1600736.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1600736.55, importe_modificado:1600736.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:223.0}} | {2073675/proyecto_INICIO, 2073675/proyecto_PROCESO, 2073675/proyecto_FIN, 2073675/proyecto_PROCESO, 2073675/proyecto_FIN, 2073675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073814 | Proyecto de inversión | 902150.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902150.95, modificado:902150.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD CHUVISTEL - 44953 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44953 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - JUYUMPANTÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO CHUVISTEEL, 29940 CHUVISTEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETHEL Y TERRACERIA JUYUMTANTÉ, TERRACERIA SAN JOSÉ NAN, lon:-92.26310119, lat:17.11820226}} | 2022-03-15 | 2022-06-16 | 902150.95 | 902150.95 | 902150.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/159/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902150.95, importe_modificado:902150.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2073814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073881 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AMAYTIC - 45456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45456 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - CHAJTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN LA OBRA SE , lon:-91.84476118, lat:17.15135484}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_INICIO, 2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_INICIO, 2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073883 | Proyecto de inversión | 4464823.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464823.07, modificado:4464823.07}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD RAMOSIL TZAJALNABIL - 45462 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45462 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA LOQUIBJA CACATEEL, CARRE, lon:-92.0610136, lat:17.11698821}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 4464823.07 | 4464823.07 | 4464823.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4376410.77, importe_modificado:4376410.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2073883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074457 | Proyecto de inversión | 1391905.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391905.63, modificado:1391905.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM - 49980 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49980 | S | 104 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 740 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 29940 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL Y TERRACERIA DELINA BAJA, TERRACERIA CENTRO , lon:-92.093746, lat:17.001908}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 1391905.63 | 1391905.63 | 1391905.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1391905.53, importe_modificado:1391905.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2074457/proyecto_INICIO, 2074457/proyecto_PROCESO, 2074457/proyecto_INICIO, 2074457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074646 | Proyecto de inversión | 138731.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138731.15, modificado:138731.15}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON BARRIO GUADALUPE - 51098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51098 | S | 1650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION TZAJALÁ BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL AGEB 0703100010210 BARRIO GUADALUPE SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TZAJALÁ ENTRE , lon:-92.278776, lat:17.109727}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/197/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138731.15, importe_modificado:138731.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074646/proyecto_INICIO, 2074646/proyecto_PROCESO, 2074646/proyecto_INICIO, 2074646/proyecto_FIN, 2074646/proyecto_PROCESO, 2074646/proyecto_FIN, 2074646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075022 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD XANIL II SECCION - 53710 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53710 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO XANIL II SECCIÓN, 29940 XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA XANIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.10192961, lat:17.20977814}} | 2022-03-28 | 2022-06-27 | 1220557.2 | 1220557.2 | 1220557.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_PROCESO, 2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_PROCESO, 2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075577 | Proyecto de inversión | 408091.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408091.65, modificado:408091.65}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO PISOS FIRME CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 57446 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57446 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALÁ Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO SAN ANTON, lon:-92.26567591, lat:17.10510313}} | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 408091.65 | 408091.65 | 408091.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:408091.65, importe_modificado:408091.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075881 | Proyecto de inversión | 4666012.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4666012.61, modificado:4666012.61}} | CONSTRUCCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TOPOTEEL - 59401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59401 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, LA OBRA DE ELECTRIFICACI, lon:-92.26379588, lat:17.02517617}} | 2022-04-08 | 2022-08-08 | 4666012.61 | 4666012.61 | 4666012.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2022, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4666012.61, importe_modificado:4666012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076295 | Proyecto de inversión | 636665.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636665.78, modificado:636665.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS - 61462 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61462 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 2 + 120 EJIDO CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, 29940 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIVERO SAN ÁNGEL Y CARRETERA CRUCERO JUXUECHEJ, LA OBR, lon:-92.2835556, lat:17.1186907}} | 2022-05-04 | 2022-05-19 | 636665.78 | 636665.78 | 636665.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636665.78, importe_modificado:636665.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2076295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076304 | Proyecto de inversión | 1900865.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900865.29, modificado:1900865.29}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD WILIBJÁ - 61493 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61493 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y VEREDA RÍO KANJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE WILIBJÁ LAS VIVI, lon:-92.02340223, lat:17.08029228}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1900865.29, importe_modificado:1900865.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2076304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061327 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZINTEEL - 1194 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1194 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO TZINTEEL, 29940 TZINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA PIQUINTEEL, CARRETERA JITONTIC BAWITZ LA OBRA SE REALI, lon:-92.08709631, lat:17.23120437}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 2740782.48 | 2740782.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2061327/proyecto_INICIO, 2061327/proyecto_PROCESO, 2061327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061690 | Proyecto de inversión | 4509029.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509029.27, modificado:4509029.27}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XAXAJATIC - 5229 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5229 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.15835091, lat:17.1509677}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4509029.27 | 4509029.27 | 4509029.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4509029.27, importe_modificado:4509029.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}} | {2061690/proyecto_INICIO, 2061690/proyecto_PROCESO, 2061690/proyecto_INICIO, 2061690/proyecto_PROCESO, 2061690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069705 | Proyecto de inversión | 4066967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066967.57, modificado:4066967.57}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 20866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 20866 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 50 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 29940 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA SANTIAGO POJCOL, TERRACERIA CHIQUINI, lon:-91.99348711, lat:16.99864997}} | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 4066967.57 | 4066967.57 | 4066967.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4066967.57, importe_modificado:4066967.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2069705/proyecto_FIN, 2069705/proyecto_INICIO, 2069705/proyecto_FIN, 2069705/proyecto_PROCESO, 2069705/proyecto_INICIO, 2069705/proyecto_PROCESO, 2069705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070153 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLCHUTALILJA - 23002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 23002 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:453, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BA AXUPJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO JOLCHUTALILJA, 29940 JOLCHUTALILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ PUS Y TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN, TERRACERIA BAJ MUCULWITZ LA , lon:-92.00780131, lat:17.20091006}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2070153/proyecto_FIN, 2070153/proyecto_INICIO, 2070153/proyecto_PROCESO, 2070153/proyecto_FIN, 2070153/proyecto_INICIO, 2070153/proyecto_PROCESO, 2070153/proyecto_INICIO, 2070153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070173 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JET JA - 23078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 23078 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A PAMAL NAVIL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A JETJÁ 2 Y CALLE CONDUCE A EL PORVENIR, CALLE TIERRA ARENAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ LAS VIVIENDAS D, lon:-91.9281466, lat:17.06820472}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070285 | Proyecto de inversión | 2784988.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OXJETJA - 25263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25263 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 290 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN, TERRACERIA SAN SEBAST, lon:-92.07649363, lat:17.12650396}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_INICIO, 2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070377 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 25777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25777 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, TERRACE, lon:-91.93969674, lat:17.12910156}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2070377/proyecto_INICIO, 2070377/proyecto_PROCESO, 2070377/proyecto_INICIO, 2070377/proyecto_FIN, 2070377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070490 | Proyecto de inversión | 2519751.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519751.63, modificado:2519751.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PANTELHA - 26435 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26435 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAZÁ LA OBRA SE CO, lon:-92.27890166, lat:17.15639933}} | 2022-02-07 | 2022-04-11 | 2519751.63 | 2519751.63 | 2519751.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2519751.63, importe_modificado:2519751.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2070490/proyecto_INICIO, 2070490/proyecto_PROCESO, 2070490/proyecto_FIN, 2070490/proyecto_INICIO, 2070490/proyecto_FIN, 2070490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070925 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SACJÚN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 28582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28582 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO ALÁN SACJÚN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA BAJ PUS, TERRACERIA BAQUETEEL LA , lon:-92.05494132, lat:17.19309602}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2070925/proyecto_INICIO, 2070925/proyecto_PROCESO, 2070925/proyecto_INICIO, 2070925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071261 | Proyecto de inversión | 1247910.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247910.54, modificado:1247910.54}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 30294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30294 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERIA SAN JUA, lon:-92.34765274, lat:17.13270322}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 1247910.54 | 1247910.54 | 1247910.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1247910.54, importe_modificado:1247910.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2071261/proyecto_INICIO, 2071261/proyecto_PROCESO, 2071261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071569 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE EL CHAPAPUYIL - 31873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31873 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LINDA VISTA Y TERRACERIA SAN JOSE, TE, lon:-92.27118926, lat:17.08694339}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2071569/proyecto_INICIO, 2071569/proyecto_PROCESO, 2071569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071601 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 32101 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32101 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITATÁ - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD, TERRACERIA SAN JOSÉ FLORES LA OB, lon:-92.28782732, lat:16.98171876}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_PROCESO, 2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_PROCESO, 2071601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071710 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJA - 32711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32711 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BAJA, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA SAN MARCOS BAJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16334804, lat:17.18933836}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2071710/proyecto_INICIO, 2071710/proyecto_PROCESO, 2071710/proyecto_INICIO, 2071710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071729 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCION - 32799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32799 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 3 + 140 EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHABÁN Y CARRETERA SAN JUAN CHICHNITIC, CARRETERA RÍO SAN PEDRO, lon:-92.12261723, lat:17.21297326}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2071729/proyecto_INICIO, 2071729/proyecto_PROCESO, 2071729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072191 | Proyecto de inversión | 442061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XLEMLAJANTON SEGUNDA SECCION - 35068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35068 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:987, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELÉN - XLEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 40 EJIDO XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTÓN Y TERRACERIA CRUZ TON, LA OBRA S, lon:-92.19294645, lat:17.08398534}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2072191/proyecto_INICIO, 2072191/proyecto_PROCESO, 2072191/proyecto_FIN, 2072191/proyecto_PROCESO, 2072191/proyecto_FIN, 2072191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072232 | Proyecto de inversión | 4376410.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4376410.77, modificado:4376410.77}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS - 35283 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35283 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PARAISO, CALLE SALAZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.18545886, lat:17.03352501}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 4376410.77 | 4376410.77 | 4376410.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4376410.77, importe_modificado:4376410.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2072232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072299 | Proyecto de inversión | 3845936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845936.7, modificado:3845936.7}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 35759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35759 | S | 228 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.12567654, lat:17.0737397}} | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 3845936.7 | 3845936.7 | 3845936.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3845936.7, importe_modificado:3845936.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2072299/proyecto_INICIO, 2072299/proyecto_FIN, 2072299/proyecto_INICIO, 2072299/proyecto_PROCESO, 2072299/proyecto_INICIO, 2072299/proyecto_FIN, 2072299/proyecto_PROCESO, 2072299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072315 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC TERCERA SECCIÓN - 35878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35878 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, 29940 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIAQUIL Y TERRACERIA SEGUNDO JOLAMALTZAC, TE, lon:-92.13084717, lat:17.08043193}} | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2072315/proyecto_FIN, 2072315/proyecto_INICIO, 2072315/proyecto_PROCESO, 2072315/proyecto_INICIO, 2072315/proyecto_PROCESO, 2072315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072498 | Proyecto de inversión | 3862529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862529.58, modificado:3862529.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 37002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37002 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.0, meta_modificada:1893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALA MPIO. DE SITALA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, LA, lon:-92.30037778, lat:17.00262926}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 3862529.58 | 3862529.58 | 3862529.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2022, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3862529.58, importe_modificado:3862529.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2072498/proyecto_INICIO, 2072498/proyecto_PROCESO, 2072498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072808 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHAK ACOLJÁ - 39127 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39127 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO Y CARRETERA TEMÓ-TILA, TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS LA OBRA S, lon:-92.23976145, lat:17.0858091}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/105/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_PROCESO, 2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_PROCESO, 2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072813 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YAXHUINIC - 39182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39182 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - YAXHUINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOLTEEL Y VEREDA CHALAMCHEN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALI, lon:-92.18960384, lat:17.10642732}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2072813/proyecto_INICIO, 2072813/proyecto_PROCESO, 2072813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073460 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUALEASIL SEGUNDA SECCIÓN - 42406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42406 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:998, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO JETJÁ - GUALEASIL 2A. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO GUALEASIL 2A. SECCION, 29940 GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUALEASIL Y VEREDA SUYALÁ, LA OBRA SE REALI, lon:-91.89928959, lat:17.05167303}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2073460/proyecto_INICIO, 2073460/proyecto_PROCESO, 2073460/proyecto_FIN, 2073460/proyecto_INICIO, 2073460/proyecto_PROCESO, 2073460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073627 | Proyecto de inversión | 790341.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790341.74, modificado:790341.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AURORA GRANDE Y RAMALES - 43593 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43593 | S | 324 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, TERRACERIA E, lon:-92.35447495, lat:17.13396006}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 790341.74 | 790341.74 | 790341.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:790341.74, importe_modificado:790341.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2073627/proyecto_INICIO, 2073627/proyecto_PROCESO, 2073627/proyecto_FIN, 2073627/proyecto_PROCESO, 2073627/proyecto_FIN, 2073627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073711 | Proyecto de inversión | 4159701.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159701.88, modificado:4159701.88}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 44103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44103 | S | 236 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 350 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA Y TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.38656815, lat:17.13987281}} | 2022-03-04 | 2022-06-02 | 4159701.88 | 4159701.88 | 4159701.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/151/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4159701.88, importe_modificado:4159701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2073711/proyecto_INICIO, 2073711/proyecto_PROCESO, 2073711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073763 | Proyecto de inversión | 1734794.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734794.98, modificado:1734794.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 44536 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44536 | S | 102 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FE - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERI, lon:-92.3474859, lat:17.13268077}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1734794.98 | 1734794.98 | 1734794.98 | 519717.28 | 519717.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1734794.98, importe_modificado:1734794.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2073763/proyecto_INICIO, 2073763/proyecto_PROCESO, 2073763/proyecto_INICIO, 2073763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073781 | Proyecto de inversión | 3498139.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498139.38, modificado:3498139.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CRUCERO TZONEP A CARMEN TZONEP - 44734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44734 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZONEP - CARMEN TZONEP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CARMEN TZONEP, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA TZONEP, TERRACERIA KÁ, lon:-92.31938725, lat:17.12811731}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 3498139.38 | 3498139.38 | 3498139.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3498139.38, importe_modificado:3498139.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2073781/proyecto_INICIO, 2073781/proyecto_PROCESO, 2073781/proyecto_INICIO, 2073781/proyecto_PROCESO, 2073781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073798 | Proyecto de inversión | 2388046.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388046.67, modificado:2388046.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUAYAZA - 44847 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44847 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESMERANDA Y TERRACERIA SAN MIGUEL GUAYAZA, TERRACERIA SAN JACINTO LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.25483078, lat:17.15897884}} | 2022-03-15 | 2022-06-16 | 2388046.67 | 2388046.67 | 2388046.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2388046.67, importe_modificado:2388046.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2073798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074198 | Proyecto de inversión | 410463.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410463.48, modificado:410463.48}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOTOLA - 48323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48323 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO Y CARRETERA JOTOLA LA CUMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.101984, lat:16.984368}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 410463.48 | 410463.48 | 410463.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:410463.48, importe_modificado:410463.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2074198/proyecto_FIN, 2074198/proyecto_INICIO, 2074198/proyecto_PROCESO, 2074198/proyecto_INICIO, 2074198/proyecto_PROCESO, 2074198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074966 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BATZEL TIAQUIL - 53279 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53279 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BATZEL - BATZEL TIAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CACATEEL CANTAJAL Y VEREDA BATZEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.12709158, lat:17.11141107}} | 2022-03-24 | 2022-06-27 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2074966/proyecto_PROCESO, 2074966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074987 | Proyecto de inversión | 730728.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730728.81, modificado:730728.81}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CINCO DE MAYO EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 53504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53504 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, VEREDA SAN J, lon:-92.05103292, lat:17.08686623}} | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 730728.81 | 730728.81 | 730728.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:730728.81, importe_modificado:730728.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2074987/proyecto_INICIO, 2074987/proyecto_PROCESO, 2074987/proyecto_INICIO, 2074987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075071 | Proyecto de inversión | 742947.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742947.85, modificado:742947.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD SAN MARTÍN TULIHA - 54114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54114 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:931, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MARTÍN TULILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN MARTÍN TULILHA, 29940 SAN MARTÍN TULIHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA MAZANILJA, , lon:-91.85983278, lat:17.21890982}} | 2022-03-30 | 2022-06-28 | 742947.85 | 742947.85 | 742947.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:742947.85, importe_modificado:742947.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2075071/proyecto_INICIO, 2075071/proyecto_PROCESO, 2075071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075154 | Proyecto de inversión | 1599630.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599630.71, modificado:1599630.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 54766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54766 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC A UNOS, lon:-92.2886185, lat:16.98136341}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1599630.71 | 1599630.71 | 1599630.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1599630.71, importe_modificado:1599630.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2075154/proyecto_INICIO, 2075154/proyecto_PROCESO, 2075154/proyecto_INICIO, 2075154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075673 | Proyecto de inversión | 863736.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863736.94, modificado:863736.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL DOMINGUEZ EN CHILON LOCALIDAD TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN - 58004 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58004 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y TERRACERIA JET UCUM, LA OBRA SE REALI, lon:-91.97869327, lat:17.16784412}} | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 863736.94 | 863736.94 | 863736.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:863736.94, importe_modificado:863736.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2075673/proyecto_FIN, 2075673/proyecto_INICIO, 2075673/proyecto_PROCESO, 2075673/proyecto_INICIO, 2075673/proyecto_PROCESO, 2075673/proyecto_FIN, 2075673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075685 | Proyecto de inversión | 1848562.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848562.64, modificado:1848562.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL DOMINGUEZ EN CHILON LOCALIDAD TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN - 58097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58097 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.5, meta_modificada:637.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILITC Y TERRACERIA JET UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-91.97870333, lat:17.16783623}} | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 1848562.64 | 1848562.64 | 1848562.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1848562.64, importe_modificado:1848562.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.5}} | {2075685/proyecto_PROCESO, 2075685/proyecto_INICIO, 2075685/proyecto_FIN, 2075685/proyecto_PROCESO, 2075685/proyecto_FIN, 2075685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075905 | Proyecto de inversión | 1016341.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016341.53, modificado:1016341.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SOTEEL - 59555 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59555 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOTEEL - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 420 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.15471285, lat:17.05910166}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1016341.53 | 1016341.53 | 1016341.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016341.53, importe_modificado:1016341.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_INICIO, 2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_INICIO, 2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075926 | Proyecto de inversión | 1766036.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766036.99, modificado:1766036.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LACANTAJAL SEGUNDA SECCIÓN - 59653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59653 | S | 237 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3693.0, meta_modificada:3693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ, LA CONSTRUCCION D, lon:-92.24082399, lat:17.10412479}} | 2022-04-25 | 2022-07-25 | 1766036.99 | 1766036.99 | 1766036.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1766036.99, importe_modificado:1766036.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2075926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061504 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO - 3294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3294 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VELASCO SUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.26914133, lat:17.10660024}} | 2022-02-08 | 2022-05-10 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 1933989.8 | 1933989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2061504/proyecto_INICIO, 2061504/proyecto_PROCESO, 2061504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061561 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CHEWAL - 3746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3746 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA BETANIA LA OBRA SE , lon:-92.2606166, lat:17.03331261}} | 2022-02-07 | 2022-04-11 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2061561/proyecto_INICIO, 2061561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062993 | Acción | 19348822.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.934882256E7, modificado:1.934882256E7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 19348822.56 | 19348822.56 | 19348822.56 | 10061387.71 | 10061387.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1.934882256E7, importe_modificado:1.934882256E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2062993/proyecto_INICIO, 2062993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070241 | Proyecto de inversión | 2475545.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475545.46, modificado:2475545.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SEGUNDO TZAJALCHEN - 25042 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25042 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA TZAJALC, lon:-92.00172947, lat:17.17114964}} | 2022-02-07 | 2022-05-10 | 2475545.46 | 2475545.46 | 2475545.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2475545.46, importe_modificado:2475545.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2070241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070347 | Proyecto de inversión | 4022761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL MANGO BARRIO BENITO JUAREZ - 25587 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25587 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC, TERRACERIA HIC´BATIL LA OB, lon:-92.05839936, lat:17.16033977}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2070347/proyecto_INICIO, 2070347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070736 | Proyecto de inversión | 4287998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287998.43, modificado:4287998.43}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ - 27752 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27752 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNÁ 2A. SECCIÓN Y VEREDA MONTE SINAÍ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-92.15790858, lat:17.20395851}} | 2022-02-14 | 2022-04-13 | 4287998.43 | 4287998.43 | 4287998.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4287998.43, importe_modificado:4287998.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2070736/proyecto_PROCESO, 2070736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071108 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JALALAL PRIMERA SECCIÓN - 29574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29574 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JALALAL 1RA. SECCIÓN, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y VEREDA JALAL 3RA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.17184572, lat:17.02344118}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2071108/proyecto_PROCESO, 2071108/proyecto_FIN, 2071108/proyecto_PROCESO, 2071108/proyecto_INICIO, 2071108/proyecto_PROCESO, 2071108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071150 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 29725 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29725 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUAD, lon:-92.06443708, lat:17.01087755}} | 2022-02-09 | 2022-04-18 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2071150/proyecto_INICIO, 2071150/proyecto_PROCESO, 2071150/proyecto_FIN, 2071150/proyecto_PROCESO, 2071150/proyecto_FIN, 2071150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071174 | Proyecto de inversión | 1547215.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547215.93, modificado:1547215.93}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAPAXILÁ - 29846 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29846 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL HIC BATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BAPAXILÁ, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LA OBRA SE , lon:-92.03344115, lat:17.13049604}} | 2022-02-15 | 2022-05-17 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1547215.93, importe_modificado:1547215.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2071174/proyecto_INICIO, 2071174/proyecto_PROCESO, 2071174/proyecto_FIN, 2071174/proyecto_INICIO, 2071174/proyecto_FIN, 2071174/proyecto_PROCESO, 2071174/proyecto_INICIO, 2071174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071457 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CUMBRE NACHOJ - 31347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31347 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD Y CARRETERA LAS DELICIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CUM, lon:-92.25301438, lat:17.0958864}} | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2071457/proyecto_INICIO, 2071457/proyecto_PROCESO, 2071457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071464 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEN - 31384 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31384 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACÚN - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC LA OBRA DE REALI, lon:-91.80292827, lat:17.1504987}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2071464/proyecto_INICIO, 2071464/proyecto_PROCESO, 2071464/proyecto_FIN, 2071464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071467 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL PIEDRON - 31427 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31427 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJA LA OBRA SE RE, lon:-91.7529859, lat:17.17230982}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2071467/proyecto_PROCESO, 2071467/proyecto_INICIO, 2071467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071660 | Proyecto de inversión | 3120322.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120322.25, modificado:3120322.25}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE TERCERA SECCION - 32433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32433 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 15 + 05 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, LA OBRA , lon:-92.13922992, lat:17.1212949}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 3120322.25 | 3120322.25 | 3120322.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2022, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2972210.21, importe_modificado:2972210.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2071660/proyecto_PROCESO, 2071660/proyecto_FIN, 2071660/proyecto_INICIO, 2071660/proyecto_PROCESO, 2071660/proyecto_INICIO, 2071660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072183 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ELEMUXIL - 35002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35002 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHÍJTONTIC - SITALÁ KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHÍJTONTIC Y CARRETERA ELEMUXIL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ELEM, lon:-92.20168737, lat:17.04559562}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2072183/proyecto_INICIO, 2072183/proyecto_PROCESO, 2072183/proyecto_FIN, 2072183/proyecto_INICIO, 2072183/proyecto_FIN, 2072183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072652 | Proyecto de inversión | 2873401.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873401.01, modificado:2873401.01}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO ONTEEL - 38217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38217 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE TEMÓ-TILA EJIDO BACHAJON BARRIO ONTEEL, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN BACHAJON BARRIO ONTEEL SE UBICA EN EL AGEB 0703100090352 LAS VIVIENDAS DO, lon:-92.19518889, lat:17.04620295}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 2873401.01 | 2873401.01 | 2873401.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2873401.01, importe_modificado:2873401.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2072652/proyecto_INICIO, 2072652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072670 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LINDA VISTA - 38350 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38350 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO BACHAJON BARRIO LINDA VISTA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERRACERÍA CONDUCE A YAJTAJTIC Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN BACHAJON BARRIO LINDA VISTA SE UBICA EN EL AGEB 07031, lon:-92.19064254, lat:17.04493871}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2072670/proyecto_INICIO, 2072670/proyecto_FIN, 2072670/proyecto_INICIO, 2072670/proyecto_PROCESO, 2072670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072707 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 38582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38582 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, lon:-92.06555654, lat:17.09472985}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2072707/proyecto_PROCESO, 2072707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073327 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO CHICH - 41624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41624 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R, lon:-92.150199, lat:17.16985684}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/120/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073327/proyecto_INICIO, 2073327/proyecto_PROCESO, 2073327/proyecto_INICIO, 2073327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073463 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIERRA ARENAL - 42422 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42422 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA EL MANANTIAL, TERRACERIA NUEVO TILA LA OBRA SE REALIZAR.A EN LA, lon:-91.9171153, lat:17.06224783}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2073463/proyecto_INICIO, 2073463/proyecto_PROCESO, 2073463/proyecto_INICIO, 2073463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073662 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CACATEEL - 43828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43828 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO JO CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA YOHLIL KINAL Y CARRETERA RAMOSIL, TERRACERIA LOQUIBJA CACATEEL LA OBRA SE , lon:-92.06668772, lat:17.11968787}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2073662/proyecto_INICIO, 2073662/proyecto_PROCESO, 2073662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074437 | Proyecto de inversión | 2298720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298720.8, modificado:2298720.8}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 49890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49890 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - TZUBUTEEL LA ROSITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA TZUBUTEEL LA ROSITA,, lon:-92.28640401, lat:17.0690738}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2298720.8, importe_modificado:2298720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2074437/proyecto_INICIO, 2074437/proyecto_PROCESO, 2074437/proyecto_INICIO, 2074437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075012 | Proyecto de inversión | 1835695.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835695.14, modificado:1835695.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CINCO DE MAYO EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 53640 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53640 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.96, meta_modificada:964.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, VEREDA SAN JUAN , lon:-92.05107616, lat:17.08686641}} | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 1835695.14 | 1835695.14 | 1835695.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1835695.14, importe_modificado:1835695.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2075012/proyecto_INICIO, 2075012/proyecto_PROCESO, 2075012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075330 | Proyecto de inversión | 2725994.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725994.57, modificado:2725994.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CRUCERO LAGUNA VERDE A YOCHIBJA Y RAMALES - 55901 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55901 | S | 496 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAGUNA VERDE - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAGUNA VERDE Y TERRACERIA ONTEEL, TERRACERIA QUISISAL BAWITZ LA, lon:-91.89027564, lat:17.15140298}} | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2725994.57 | 2725994.57 | 2725994.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2725994.57, importe_modificado:2725994.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2075330/proyecto_INICIO, 2075330/proyecto_PROCESO, 2075330/proyecto_INICIO, 2075330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075479 | Proyecto de inversión | 1880098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880098.32, modificado:1880098.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALFONSO CASO ALVAREZ EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 56948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56948 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.12573568, lat:17.07412009}} | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 1880098.32 | 1880098.32 | 1880098.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1880098.32, importe_modificado:1880098.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2075479/proyecto_INICIO, 2075479/proyecto_PROCESO, 2075479/proyecto_INICIO, 2075479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075542 | Proyecto de inversión | 586781.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586781.97, modificado:586781.97}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRME EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 57308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57308 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALÁ Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO SAN ANTON, lon:-92.26600583, lat:17.10533897}} | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075661 | Proyecto de inversión | 520053.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.72, modificado:520053.72}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD JOL TANCHIVIL - 57947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57947 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUECERO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL YOC CAMPO, TERRACERI, lon:-91.98940792, lat:17.07629768}} | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 520053.72 | 520053.72 | 520053.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.72, importe_modificado:520053.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_INICIO, 2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_INICIO, 2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075920 | Proyecto de inversión | 1433061.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433061.74, modificado:1433061.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SOTEEL - 59617 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59617 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOTEEL - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 420 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.15471553, lat:17.05907089}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1433061.74 | 1433061.74 | 1433061.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1433061.74, importe_modificado:1433061.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2075920/proyecto_INICIO, 2075920/proyecto_PROCESO, 2075920/proyecto_INICIO, 2075920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076132 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO GEMEL PRIMERA SECCIÓN - 60759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60759 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE LOS POCITOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO GEMEL 1RA. SECCIÓN SE UBICA EN EL AGEB 070310001, lon:-92.27844, lat:17.1065884}} | 2022-04-29 | 2022-07-28 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2076132/proyecto_INICIO, 2076132/proyecto_PROCESO, 2076132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074129 | Proyecto de inversión | 132550.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132550.81, modificado:132550.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 47735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47735 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA AGUA VERDE, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRAS SE REALIZAR, lon:-91.8767, lat:17.024062}} | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 132550.81 | 132550.81 | 132550.81 | 132550.81 | 132550.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132550.81, importe_modificado:132550.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074129/proyecto_INICIO, 2074129/proyecto_PROCESO, 2074129/proyecto_FIN, 2074129/proyecto_INICIO, 2074129/proyecto_PROCESO, 2074129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075280 | Proyecto de inversión | 140964.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140964.16, modificado:140964.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 55508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55508 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN MARTÍN EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA EN EL AGEB 0703100090348 EN CALLE SAN MART, lon:-92.191147, lat:17.035385}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 140964.16 | 140964.16 | 140964.16 | 140964.16 | 140964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/219/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140964.16, importe_modificado:140964.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075280/proyecto_INICIO, 2075280/proyecto_PROCESO, 2075280/proyecto_FIN, 2075280/proyecto_PROCESO, 2075280/proyecto_FIN, 2075280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074138 | Proyecto de inversión | 151210.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151210.49, modificado:151210.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHICH 2DA SECCION - 47798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47798 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SE, lon:-92.165465, lat:17.166914}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 151210.49 | 151210.49 | 151210.49 | 151210.49 | 151210.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:151210.49, importe_modificado:151210.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074138/proyecto_INICIO, 2074138/proyecto_PROCESO, 2074138/proyecto_FIN, 2074138/proyecto_PROCESO, 2074138/proyecto_FIN, 2074138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074145 | Proyecto de inversión | 127837.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127837.03, modificado:127837.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL PRIMERA SECCION - 47859 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47859 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:989, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, 29940 CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CENTRO JOLAKIL, CARRETERA C, lon:-92.23847772, lat:17.03109255}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 127837.03 | 127837.03 | 127837.03 | 127837.03 | 127837.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:127837.03, importe_modificado:127837.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074145/proyecto_INICIO, 2074145/proyecto_PROCESO, 2074145/proyecto_FIN, 2074145/proyecto_PROCESO, 2074145/proyecto_INICIO, 2074145/proyecto_PROCESO, 2074145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074160 | Proyecto de inversión | 160207.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160207.51, modificado:160207.51}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD DELINA BAJA - 47968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47968 | S | 205 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 460 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL Y TERRACERIA TZAJALÁ JERICÓ, TERRACERIA TZOBOJITLE JOT, lon:-92.085008, lat:17.00674522}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 160207.51 | 160207.51 | 160207.51 | 160207.51 | 160207.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160207.51, importe_modificado:160207.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074160/proyecto_PROCESO, 2074160/proyecto_FIN, 2074160/proyecto_INICIO, 2074160/proyecto_FIN, 2074160/proyecto_INICIO, 2074160/proyecto_PROCESO, 2074160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075313 | Proyecto de inversión | 138195.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138195.6, modificado:138195.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TZAJALTEEL - 55770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55770 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA BRETAÑA, TERRACERIA PAMAL NAVIL LA OBRA SE RE, lon:-91.823492, lat:17.09295}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 138195.6 | 138195.6 | 138195.6 | 138195.6 | 138195.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138195.6, importe_modificado:138195.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075313/proyecto_PROCESO, 2075313/proyecto_FIN, 2075313/proyecto_PROCESO, 2075313/proyecto_FIN, 2075313/proyecto_INICIO, 2075313/proyecto_PROCESO, 2075313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074171 | Proyecto de inversión | 132960.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132960.63, modificado:132960.63}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 48027 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48027 | S | 255 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL DIAMANTE MPIO. DE OCOSIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA Y TERRACERIA CHAJTETIC, TERRACERI, lon:-91.75233414, lat:17.17255745}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 132960.63 | 132960.63 | 132960.63 | 132960.63 | 132960.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132960.63, importe_modificado:132960.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074171/proyecto_INICIO, 2074171/proyecto_PROCESO, 2074171/proyecto_FIN, 2074171/proyecto_PROCESO, 2074171/proyecto_FIN, 2074171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074181 | Proyecto de inversión | 121100.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121100.33, modificado:121100.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL LIMONAL - 48093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48093 | S | 40 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAWITZ ARENAL - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, TERRACERIA CHUT WITZ LA, lon:-91.946138, lat:17.088102}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 121100.33 | 121100.33 | 121100.33 | 121100.33 | 121100.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121100.33, importe_modificado:121100.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074181/proyecto_INICIO, 2074181/proyecto_PROCESO, 2074181/proyecto_FIN, 2074181/proyecto_PROCESO, 2074181/proyecto_FIN, 2074181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074209 | Proyecto de inversión | 132990.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132990.01, modificado:132990.01}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CUXULJA - 48403 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48403 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC Y VEREDA EL BAMBU, TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCION LA OBRA SE REAL, lon:-92.120246, lat:17.075631}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132990.01, importe_modificado:132990.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074209/proyecto_INICIO, 2074209/proyecto_PROCESO, 2074209/proyecto_INICIO, 2074209/proyecto_PROCESO, 2074209/proyecto_FIN, 2074209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074230 | Proyecto de inversión | 132990.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132990.01, modificado:132990.01}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BUENA VISTA TENOJIB - 48561 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48561 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOJA - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 29940 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOJÁ Y VEREDA BEREA BUENAVISTA, TERRACERIA LAS PALOMAS LA, lon:-92.21351, lat:17.1081}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/183/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132990.01, importe_modificado:132990.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074230/proyecto_INICIO, 2074230/proyecto_PROCESO, 2074230/proyecto_FIN, 2074230/proyecto_PROCESO, 2074230/proyecto_FIN, 2074230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074633 | Proyecto de inversión | 93529.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93529.78, modificado:93529.78}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TAKINJA BAWITZ - 51017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51017 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:910, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO TAKINJÁ BAWITZ, 29940 TAKINJÁ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.31606564, lat:17.1330096}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 93529.78 | 93529.78 | 93529.78 | 93529.78 | 93529.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:93529.78, importe_modificado:93529.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074633/proyecto_INICIO, 2074633/proyecto_PROCESO, 2074633/proyecto_FIN, 2074633/proyecto_PROCESO, 2074633/proyecto_FIN, 2074633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074643 | Proyecto de inversión | 199187.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199187.63, modificado:199187.63}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PINO SUAREZ - 51087 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51087 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA OBRA SE , lon:-91.87603864, lat:17.06610691}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 199187.63 | 199187.63 | 199187.63 | 199187.63 | 199187.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/196/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:199187.63, importe_modificado:199187.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2074643/proyecto_INICIO, 2074643/proyecto_PROCESO, 2074643/proyecto_FIN, 2074643/proyecto_PROCESO, 2074643/proyecto_FIN, 2074643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075471 | Proyecto de inversión | 196089.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196089.44, modificado:196089.44}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JUCUTÓN - 56881 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56881 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA CHIJTONTIK, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JUCUTÓN LOS TRANSFORMA, lon:-92.20624232, lat:17.05994311}} | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 196089.44 | 196089.44 | 196089.44 | 196089.44 | 196089.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:196089.44, importe_modificado:196089.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2075471/proyecto_INICIO, 2075471/proyecto_PROCESO, 2075471/proyecto_INICIO, 2075471/proyecto_FIN, 2075471/proyecto_INICIO, 2075471/proyecto_FIN, 2075471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074733 | Proyecto de inversión | 280858.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280858.61, modificado:280858.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL CACATEEL - 51655 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51655 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA YOHLIL KINAL Y CARRETERA RAMOSIL, CARRETERA CRUCERO CANXANIL LA OBRA SE R, lon:-92.068134, lat:17.119301}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 280858.61 | 280858.61 | 280858.61 | 280858.61 | 280858.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/199/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:280858.61, importe_modificado:280858.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074733/proyecto_INICIO, 2074733/proyecto_PROCESO, 2074733/proyecto_FIN, 2074733/proyecto_INICIO, 2074733/proyecto_FIN, 2074733/proyecto_PROCESO, 2074733/proyecto_FIN, 2074733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074748 | Proyecto de inversión | 128386.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128386.49, modificado:128386.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD MOJON TZUY - 51733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51733 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO MOJÓN TZUY, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CALLEJON SITALÁ, TERRACERIA LOS MANGOS EL TRANSFORMAR SE COLOCARÁ E, lon:-92.288456, lat:17.030913}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 128386.49 | 128386.49 | 128386.49 | 128386.49 | 128386.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128386.49, importe_modificado:128386.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074748/proyecto_INICIO, 2074748/proyecto_FIN, 2074748/proyecto_INICIO, 2074748/proyecto_FIN, 2074748/proyecto_PROCESO, 2074748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074767 | Proyecto de inversión | 70751.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70751.11, modificado:70751.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCION - 51884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51884 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCION, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, TERRACERIA QUESIL LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.1320829, lat:17.1416631}} | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 70751.11 | 70751.11 | 70751.11 | 70751.11 | 70751.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:70751.11, importe_modificado:70751.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2074767/proyecto_INICIO, 2074767/proyecto_PROCESO, 2074767/proyecto_INICIO, 2074767/proyecto_FIN, 2074767/proyecto_INICIO, 2074767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075246 | Proyecto de inversión | 159860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159860.2, modificado:159860.2}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 55370 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55370 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHÁ, TERRACERIA ORIZABA LA OBRA SE REALIZAR, lon:-91.801049, lat:17.083881}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 159860.2 | 159860.2 | 159860.2 | 159860.2 | 159860.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/217/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159860.2, importe_modificado:159860.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075246/proyecto_PROCESO, 2075246/proyecto_INICIO, 2075246/proyecto_FIN, 2075246/proyecto_PROCESO, 2075246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074090 | Proyecto de inversión | 128545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128545.52, modificado:128545.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ - 47386 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47386 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 700 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BAHTAJ 2A. SECCIÓN Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.12559499, lat:17.14663836}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 128545.52 | 128545.52 | 128545.52 | 128545.52 | 128545.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128545.52, importe_modificado:128545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074090/proyecto_INICIO, 2074090/proyecto_PROCESO, 2074090/proyecto_FIN, 2074090/proyecto_INICIO, 2074090/proyecto_FIN, 2074090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074095 | Proyecto de inversión | 138731.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138731.15, modificado:138731.15}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD MORELITOS - 47405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47405 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS 1RA. SECCION Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, TERRACERIA ADOLFO L, lon:-92.235915, lat:16.992694}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/171/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138731.15, importe_modificado:138731.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074095/proyecto_INICIO, 2074095/proyecto_PROCESO, 2074095/proyecto_INICIO, 2074095/proyecto_FIN, 2074095/proyecto_PROCESO, 2074095/proyecto_FIN, 2074095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074099 | Proyecto de inversión | 92484 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92484.0, modificado:92484.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD XANIL II SECCION - 47424 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47424 | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO XANIL II SECCIÓN, 29940 XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA BALNEARIO XANIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN XAN, lon:-92.104432, lat:17.210351}} | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 92484 | 92484 | 92484 | 92484 | 92484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/172/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92484.0, importe_modificado:92484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074099/proyecto_FIN, 2074099/proyecto_PROCESO, 2074099/proyecto_INICIO, 2074099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074100 | Proyecto de inversión | 112747.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112747.33, modificado:112747.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAJTZEL II - 47438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47438 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BAJTZEL II, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAMARIA KÁNTAJAL Y CARRETERA CANCHAJA, CARRETERA ALAN BOLONTINÁ 2DA. SEC, lon:-92.11337592, lat:17.12143404}} | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 112747.33 | 112747.33 | 112747.33 | 112747.33 | 112747.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/173/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:112747.33, importe_modificado:112747.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074100/proyecto_INICIO, 2074100/proyecto_PROCESO, 2074100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075265 | Proyecto de inversión | 146909.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146909.33, modificado:146909.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL SACÚN - 55449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55449 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN EL TRANFORMADOR SE INSTALARÁ E, lon:-91.857644, lat:17.113373}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 146909.33 | 146909.33 | 146909.33 | 146909.33 | 146909.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/218/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:146909.33, importe_modificado:146909.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075265/proyecto_INICIO, 2075265/proyecto_PROCESO, 2075265/proyecto_FIN, 2075265/proyecto_INICIO, 2075265/proyecto_PROCESO, 2075265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075167 | Proyecto de inversión | 260558.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260558.71, modificado:260558.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO ONTEEL - 54871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54871 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CARRETERA CRUCERO SITALÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO ONTEEL DENTRO DEL AGEB 0703100090348 SE UBICA ENTRE LIBRAMIE, lon:-92.195691, lat:17.046713}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 260558.71 | 260558.71 | 260558.71 | 260558.71 | 260558.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:260558.71, importe_modificado:260558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2075167/proyecto_INICIO, 2075167/proyecto_PROCESO, 2075167/proyecto_FIN, 2075167/proyecto_INICIO, 2075167/proyecto_PROCESO, 2075167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074092 | Proyecto de inversión | 92717.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92717.42, modificado:92717.42}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA - 47396 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47396 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1RA. SUR ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA EL TRANSFORMADOR SE INSTAL, lon:-92.030954, lat:17.119707}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 92717.42 | 92717.42 | 92717.42 | 92717.42 | 92717.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92717.42, importe_modificado:92717.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074092/proyecto_INICIO, 2074092/proyecto_PROCESO, 2074092/proyecto_FIN, 2074092/proyecto_PROCESO, 2074092/proyecto_FIN, 2074092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074153 | Proyecto de inversión | 179106.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179106.09, modificado:179106.09}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SACUN SAQUILA - 47925 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47925 | S | 69 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - SACUN PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN, lon:-91.91581773, lat:17.1149843}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 179106.09 | 179106.09 | 179106.09 | 179106.09 | 179106.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/177/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:179106.09, importe_modificado:179106.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2074153/proyecto_PROCESO, 2074153/proyecto_INICIO, 2074153/proyecto_FIN, 2074153/proyecto_INICIO, 2074153/proyecto_PROCESO, 2074153/proyecto_FIN, 2074153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080386 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 82745 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 82745 | S | 101 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:EJE VIAL CAMINO MORELOS - SAN SEBASTIAN EJIDO SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MORELOS Y CAMINO SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS D, lon:-93.11787382, lat:17.06578068}} | 2022-05-04 | 2022-07-29 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2080386/proyecto_INICIO, 2080386/proyecto_PROCESO, 2080386/proyecto_INICIO, 2080386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080434 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD TRINIDAD - 82977 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 82977 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:EJE VIAL COPAINALA - COAPILLA EJIDO LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA Y CARRETERA COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD TRINIDAD SE ENCUENTRA A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOR, lon:-93.16116616, lat:17.10047713}} | 2022-05-04 | 2022-07-29 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2080434/proyecto_PROCESO, 2080434/proyecto_INICIO, 2080434/proyecto_PROCESO, 2080434/proyecto_INICIO, 2080434/proyecto_PROCESO, 2080434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075893 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 59471 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59471 | S | 442 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE SEGUNDA SUR EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA 1RA PONIENTE, AVENIDA 2DA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-93.13330525, lat:17.07370942}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2075893/proyecto_INICIO, 2075893/proyecto_PROCESO, 2075893/proyecto_FIN, 2075893/proyecto_PROCESO, 2075893/proyecto_FIN, 2075893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075932 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL - 59705 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59705 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:EJE VIAL COAPILLA - PORTES GIL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO COAPILLA Y CAMINO PORTES GIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO, lon:-93.19709234, lat:17.14637093}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {2075932/proyecto_INICIO, 2075932/proyecto_PROCESO, 2075932/proyecto_INICIO, 2075932/proyecto_FIN, 2075932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075962 | Proyecto de inversión | 1011090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011090.1, modificado:1011090.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 59861 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59861 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.75, meta_modificada:567.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE 1ERA CALLE VICENTE GUERRERO CUARTEL VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1ERA CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO BUENA VISTA MATASANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, lon:-93.06010548, lat:17.13416702}} | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 1011090.1 | 1011090.1 | 1011090.1 | 1011090.1 | 1011090.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1011090.1, importe_modificado:1011090.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.75}} | {2075962/proyecto_PROCESO, 2075962/proyecto_INICIO, 2075962/proyecto_FIN, 2075962/proyecto_PROCESO, 2075962/proyecto_FIN, 2075962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075976 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 59943 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59943 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ESTÁ SITUADO A 1.7 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL, lon:-93.15527686, lat:17.11842061}} | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2075976/proyecto_INICIO, 2075976/proyecto_PROCESO, 2075976/proyecto_FIN, 2075976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075989 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA - 60025 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 60025 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.49, meta_modificada:83.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBL, lon:-93.12613328, lat:17.09685763}} | 2022-04-19 | 2022-07-20 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIRIA TOTOPAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.49}} | {2075989/proyecto_INICIO, 2075989/proyecto_PROCESO, 2075989/proyecto_FIN, 2075989/proyecto_INICIO, 2075989/proyecto_PROCESO, 2075989/proyecto_FIN, 2075989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076009 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD UNION PORTES GIL - 60088 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 60088 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y AVENIDA 2DA AVENDIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PE, lon:-93.19451206, lat:17.14788822}} | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2076009/proyecto_INICIO, 2076009/proyecto_PROCESO, 2076009/proyecto_FIN, 2076009/proyecto_PROCESO, 2076009/proyecto_FIN, 2076009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076018 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANOS - 60118 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 60118 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDADBUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN, lon:-93.0680306, lat:17.10993724}} | 2022-04-19 | 2022-06-20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {2076018/proyecto_INICIO, 2076018/proyecto_PROCESO, 2076018/proyecto_FIN, 2076018/proyecto_INICIO, 2076018/proyecto_PROCESO, 2076018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079896 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 80152 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 80152 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:EJE VIAL TRINIDAD - MORELIA EJIDO GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRINIDAD Y CAMINO MORELIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ESTÁ SITUADO A 3.8 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALID, lon:-93.15211755, lat:17.09783831}} | 2022-05-04 | 2022-07-29 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2079896/proyecto_INICIO, 2079896/proyecto_PROCESO, 2079896/proyecto_INICIO, 2079896/proyecto_FIN, 2079896/proyecto_PROCESO, 2079896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079943 | Proyecto de inversión | 328958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328958.6, modificado:328958.6}} | REHABILITACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE EL CONSUELO, CABECERA MUNICIPAL. - 80330 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 80330 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJE VIAL COAPILLA - OCOTEPEC EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA OCOTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS SITUADO A LAS AFUERAS DE LA CABECE, lon:-93.16410913, lat:17.15172582}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 328958.6 | 328958.6 | 328958.6 | 328958.6 | 328958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:328958.6, importe_modificado:328958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2079943/proyecto_PROCESO, 2079943/proyecto_INICIO, 2079943/proyecto_PROCESO, 2079943/proyecto_FIN, 2079943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075950 | Proyecto de inversión | 1108909.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108909.9, modificado:1108909.9}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 59796 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59796 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE 3ERA CALLE EL MIRADOR EJIDO VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3ERA CALLE EL MIRADOR Y CAMINO MATASANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓM, lon:-93.0621225, lat:17.13326478}} | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 1108909.9 | 1108909.9 | 1108909.9 | 1108909.9 | 1108909.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1108909.9, importe_modificado:1108909.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2075950/proyecto_INICIO, 2075950/proyecto_PROCESO, 2075950/proyecto_FIN, 2075950/proyecto_INICIO, 2075950/proyecto_PROCESO, 2075950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076656 | Proyecto de inversión | 3737783.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737783.41, modificado:3737783.41}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS - 63363 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 63363 | S | 800 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7122.0, meta_modificada:7122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 18 DE MARZO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16A SUR PONIENTE Y CALLE 30A SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE L, lon:-92.12455319, lat:16.23567232}} | 2022-03-18 | 2022-05-20 | 3737783.41 | 3737783.41 | 3737783.41 | 2959661.72 | 2959661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/05/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3737783.41, importe_modificado:3737783.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5697.6}} | {2076656/proyecto_INICIO, 2076656/proyecto_PROCESO, 2076656/proyecto_INICIO, 2076656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076557 | Proyecto de inversión | 1429514.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429514.13, modificado:1429514.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 62882 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 62882 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JO, lon:-92.121296, lat:16.228404}} | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 1429514.13 | 1429514.13 | 1429514.13 | 1229382.15 | 1229382.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1429514.13, importe_modificado:1429514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.4}} | {2076557/proyecto_INICIO, 2076557/proyecto_PROCESO, 2076557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075279 | Acción | 4848059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848059.72, modificado:4848059.72}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 55504 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 55504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2022-01-14 | 2022-12-30 | 4848059.72 | 4848059.72 | 4848059.72 | 2424013.86 | 2424013.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN, monto:4849059.72, importe_modificado:4849059.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2075279/proyecto_INICIO, 2075279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083533 | Proyecto de inversión | 2697891.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697891.17, modificado:2697891.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 98956 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 98956 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19A CALLE SUR ORIENTE BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LOS GIRASOLES, LA OBRA INICIA A 5MTS DEL RESTAURANRTE FAMILIAR TIO CHEPE.ORIGEN CAB, lon:-92.116029, lat:16.236185}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 2697891.17 | 2697891.17 | 2697891.17 | 809367.35 | 809367.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/12/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2697891.17, importe_modificado:2697891.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2083533/proyecto_PROCESO, 2083533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076312 | Proyecto de inversión | 2060220.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060220.98, modificado:2060220.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 61544 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 61544 | S | 282 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:103, direccion:CALLE HACIA LA CLINICA RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR, 30093 SAN ANTONIO COPALAR, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA CLINICA Y TERRACERIA HACIA EL TANQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CLÍNICA RURAL O, lon:-92.059333, lat:16.1798778}} | 2022-03-14 | 2022-05-06 | 2060220.98 | 2060220.98 | 2060220.98 | 1680936.43 | 1680936.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/02/2022, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2060220.98, importe_modificado:2060220.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2076312/proyecto_INICIO, 2076312/proyecto_PROCESO, 2076312/proyecto_INICIO, 2076312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083775 | Proyecto de inversión | 1137991.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137991.46, modificado:1137991.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁLICO - 100163 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100163 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A ORIENTE NORTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A NORTE ORIENTE, LA OBRA INICIA A 10 METROS DEL CERVECENTRO. ORIGEN CABECERA MUNICIPAL 00, lon:-92.135199, lat:16.257004}} | 2022-05-20 | 2022-07-22 | 1137991.46 | 1137991.46 | 1137991.46 | 898748.89 | 898748.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/11/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1137991.46, importe_modificado:1137991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.8}} | {2083775/proyecto_INICIO, 2083775/proyecto_PROCESO, 2083775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076620 | Proyecto de inversión | 3204213.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204213.87, modificado:3204213.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 63161 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 63161 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A PONIENTE SUR BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE 8A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A PONIENTE SUR LA OBRA INICIA DETRÁS DEL INSTITUTO TECNOLÓGI, lon:-92.14175428, lat:16.24287397}} | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 3204213.87 | 3204213.87 | 3204213.87 | 2563127.68 | 2563127.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/04/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3204213.87, importe_modificado:3204213.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2076620/proyecto_FIN, 2076620/proyecto_PROCESO, 2076620/proyecto_INICIO, 2076620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083896 | Proyecto de inversión | 3642018.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642018.15, modificado:3642018.15}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA ETAPA EXPLORATORIA - 100666 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100666 | S | 630 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A ORIENTE SUR Y AVENIDA LA CASTALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL PAQUE DE LA CASTALIA A 90 MTS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA D, lon:-92.120174, lat:16.242339}} | 2022-03-09 | 2022-06-23 | 3642018.15 | 3642018.15 | 3642018.15 | 2911971.91 | 2911971.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/07/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3642018.15, importe_modificado:3642018.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2083896/proyecto_INICIO, 2083896/proyecto_PROCESO, 2083896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083792 | Proyecto de inversión | 2539950.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539950.4, modificado:2539950.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 100275 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100275 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA 17 AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE 17 SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-92.125555, lat:16.237374}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 2539950.4 | 2539950.4 | 2539950.4 | 2182547.44 | 2182547.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/09/2022, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2539950.4, importe_modificado:2539950.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.6}} | {2083792/proyecto_PROCESO, 2083792/proyecto_INICIO, 2083792/proyecto_PROCESO, 2083792/proyecto_INICIO, 2083792/proyecto_PROCESO, 2083792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975975 | Proyecto de inversión | 88539.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88539.55, modificado:88539.55}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210149 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210149 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:146, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ TEGANTZITZE, 00000 SAN JOSÉ TEGANTZITZE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITÁN - VILLA L, lon:-92.22357754, lat:16.29230619}} | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:88539.55, importe_modificado:88539.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111055/proyecto_INICIO, 1111055/proyecto_PROCESO, 1111055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975979 | Proyecto de inversión | 140187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:103296.14, modificado:36891.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36891.48, modificado:36891.48}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206436 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206436 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:171, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL MEMBRILLO, 00000 EL MEMBRILLO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO , lon:-92.19681183, lat:16.33138376}} | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 73782.96 | 73782.96 | 73782.96 | 73782.96 | 73782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:36891.48, importe_modificado:36891.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111059/proyecto_INICIO, 1111059/proyecto_FIN, 1111059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400974935 | Proyecto de inversión | 40580.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40580.63, modificado:40580.63}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206451 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL HORNOTON, 00000 EL HORNOTÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO A , lon:-92.20300727, lat:16.33771841}} | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 40580.63 | 40580.63 | 40580.63 | 40580.63 | 40580.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:40580.63, importe_modificado:40580.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110015/proyecto_INICIO, 1110015/proyecto_FIN, 1110015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975954 | Proyecto de inversión | 84755.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84755.4, modificado:84755.4}} | Rehabilitación De Techo Firme - 275989 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL DURAZNO, 00000 EL DURAZNO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - SAN CRISTOBLAL Y CALLE ACCE, lon:-92.25690161, lat:16.40844255}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 84755.4 | 84755.4 | 84755.4 | 84755.4 | 84755.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:84755.4, importe_modificado:84755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111034/proyecto_FIN, 1111034/proyecto_PROCESO, 1111034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975927 | Proyecto de inversión | 475900.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475900.09, modificado:475900.09}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 214101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214101 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL BARRIO Y CALLE ACCESO A LA E, lon:-92.12609584, lat:16.25796199}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 475900.09 | 475900.09 | 475900.09 | 475900.09 | 475900.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:475900.09, importe_modificado:475900.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111007/proyecto_FIN, 1111007/proyecto_PROCESO, 1111007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975000 | Proyecto de inversión | 18445.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18445.74, modificado:18445.74}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210220 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:479, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CIPRÉS SAN CARALAMPIO, 00000 EL CIPRÉS SAN CARALAMPIO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA L, lon:-92.29756454, lat:16.38866959}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:18445.74, importe_modificado:18445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110080/proyecto_INICIO, 1110080/proyecto_FIN, 1110080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975926 | Proyecto de inversión | 114363.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114363.59, modificado:114363.59}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256654 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256654 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO PUENTE HIDALGO, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA SUR PONIENTE Y CALLE DECIMA SUR, lon:-92.13066999, lat:16.24488238}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 114363.59 | 114363.59 | 114363.59 | 114363.59 | 114363.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:114363.59, importe_modificado:114363.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111006/proyecto_INICIO, 1111006/proyecto_FIN, 1111006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975920 | Proyecto de inversión | 368914.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368914.8, modificado:368914.8}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275862 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275862 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE QUINTA, lon:-92.15452885, lat:16.24954271}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 368914.8 | 368914.8 | 368914.8 | 368914.8 | 368914.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:368914.8, importe_modificado:368914.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111000/proyecto_INICIO, 1111000/proyecto_FIN, 1111000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170300908927 | Proyecto de inversión | 27991.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3090.24, modificado:24901.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24901.0, modificado:24901.0}} | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176770 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176770 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:391, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA COMITAN-VILLA LAS ROSAS - RANCHERÍA SAN ANTONIO LAS MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO LAS, lon:-92.23364654, lat:16.2846123}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 49802 | 49802 | 49802 | 49802 | 49802 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28620, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:24901.0, importe_modificado:24901.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1035180/proyecto_INICIO, 1035180/proyecto_PROCESO, 1035180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975972 | Proyecto de inversión | 1497345.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497345.4, modificado:1497345.4}} | Rehabilitación De Techo Firme - 275963 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE, lon:-92.08741635, lat:16.25372393}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 1497345.4 | 1497345.4 | 1497345.4 | 1497345.4 | 1497345.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1497345.4, importe_modificado:1497345.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111052/proyecto_PROCESO, 1111052/proyecto_INICIO, 1111052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400974934 | Proyecto de inversión | 51648.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51648.07, modificado:51648.07}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275868 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:322, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL EDÉN PARAISO, 00000 EL EDÉN PARAÍSO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE A, lon:-92.15796377, lat:16.08385254}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:51648.07, importe_modificado:51648.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110014/proyecto_INICIO, 1110014/proyecto_FIN, 1110014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400974933 | Proyecto de inversión | 774721.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774721.08, modificado:774721.08}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147734 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147734 | N | 0 | 0 | 861 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 30105 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE AC, lon:-92.2596156, lat:16.29726851}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 774721.08 | 774721.08 | 774721.08 | 774721.08 | 774721.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:774721.08, importe_modificado:774721.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110013/proyecto_INICIO, 1110013/proyecto_FIN, 1110013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400974998 | Proyecto de inversión | 36729.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36729.66, modificado:36729.66}} | Rehabilitación De Techo Firme - 275946 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:401, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA FLORES DE MEDINA, 00000 FLORES DE MEDINA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- VILLA LAS ROSAS , lon:-92.18764006, lat:16.30256193}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 36729.66 | 36729.66 | 36729.66 | 36729.66 | 36729.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:36729.66, importe_modificado:36729.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110078/proyecto_INICIO, 1110078/proyecto_FIN, 1110078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975929 | Proyecto de inversión | 1324335.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324335.45, modificado:1324335.45}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Libramiento Oriente Norte - 206743 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE NORTE BARRIO PILITA SECA SEGUNDA SECCIÓN, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENT, lon:-92.12263043, lat:16.26043393}} | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 1324335.45 | 1324335.45 | 1324335.45 | 1324335.45 | 1324335.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-011/2017, contratista:GERARDO RAMIREZ NICACIO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1324335.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111009/proyecto_INICIO, 1111009/proyecto_PROCESO, 1111009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975955 | Proyecto de inversión | 1143635.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143635.88, modificado:1143635.88}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272037 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE , lon:-92.19908202, lat:16.34413208}} | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 1143635.88 | 1143635.88 | 1143635.88 | 1143635.88 | 1143635.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1143635.88, importe_modificado:1143635.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111035/proyecto_FIN, 1111035/proyecto_PROCESO, 1111035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975945 | Proyecto de inversión | 4712318.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4712318.1, modificado:4712318.1}} | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 288762 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PRIMAVERA CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA ORIENTE SUR Y A, lon:-92.12099888, lat:16.2415982}} | 2017-11-15 | 2017-12-30 | 4712318.1 | 4712318.1 | 4712318.1 | 4712318.1 | 4712318.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4712318.1, importe_modificado:4712318.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111025/proyecto_INICIO, 1111025/proyecto_PROCESO, 1111025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975910 | Proyecto de inversión | 516480.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516480.72, modificado:516480.72}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 307108 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 307108 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO CELIS CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 1821 Y CALLE, lon:-92.15858004, lat:16.2402367}} | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 516480.72 | 516480.72 | 516480.72 | 516480.72 | 516480.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:516480.72, importe_modificado:516480.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110990/proyecto_INICIO, 1110990/proyecto_PROCESO, 1110990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975960 | Proyecto de inversión | 239794.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239794.62, modificado:239794.62}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256607 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256607 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE CENTRAL ABELARDO L RODRIGUEZ EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, 00000 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y , lon:-92.23896756, lat:16.38112475}} | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 239794.62 | 239794.62 | 239794.62 | 239794.62 | 239794.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:239794.62, importe_modificado:239794.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111040/proyecto_INICIO, 1111040/proyecto_PROCESO, 1111040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170300910240 | Proyecto de inversión | 473514.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80649.0, modificado:392865.51}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392865.51, modificado:392865.51}} | Construcción De Abrevaderos Cobertura Municipal - 177651 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177651 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EJIDO PASHTON - EJIDO PASHTHON ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍ, lon:-92.16227539, lat:16.24295231}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 785731.02 | 785731.02 | 785731.02 | 785731.02 | 785731.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28604, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:392865.51, importe_modificado:392865.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036493/proyecto_INICIO, 1036493/proyecto_FIN, 1036493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975982 | Proyecto de inversión | 70093.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70093.81, modificado:70093.81}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275869 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:236, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA, 00000 SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A , lon:-92.165508, lat:16.10037693}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 70093.81 | 70093.81 | 70093.81 | 70093.81 | 70093.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:70093.81, importe_modificado:70093.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111062/proyecto_INICIO, 1111062/proyecto_FIN, 1111062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975949 | Proyecto de inversión | 955489.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955489.33, modificado:955489.33}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 188509 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188509 | N | 0 | 0 | 1056 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE ACCESO A LA, lon:-92.18549248, lat:16.29821242}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 955489.33 | 955489.33 | 955489.33 | 955489.33 | 955489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:955489.33, importe_modificado:955489.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111029/proyecto_INICIO, 1111029/proyecto_FIN, 1111029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975977 | Proyecto de inversión | 1501483.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501483.24, modificado:1501483.24}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256677 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256677 | N | 0 | 0 | 1670 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE, lon:-92.08118559, lat:16.33250771}} | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 1501483.24 | 1501483.24 | 1501483.24 | 1501483.24 | 1501483.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1501483.24, importe_modificado:1501483.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111057/proyecto_PROCESO, 1111057/proyecto_INICIO, 1111057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975931 | Proyecto de inversión | 985002.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985002.52, modificado:985002.52}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206530 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL BARRIO Y CALLE ACCES, lon:-92.12881181, lat:16.23108767}} | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 985002.52 | 985002.52 | 985002.52 | 985002.52 | 985002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:985002.52, importe_modificado:985002.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111011/proyecto_INICIO, 1111011/proyecto_FIN, 1111011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975958 | Proyecto de inversión | 520169.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520169.87, modificado:520169.87}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206051 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206051 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO J MÚJICA, 30108 FRANCISCO J. MÚJICA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALL, lon:-92.21815564, lat:16.0520822}} | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 520169.87 | 520169.87 | 520169.87 | 520169.87 | 520169.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:520169.87, importe_modificado:520169.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111038/proyecto_INICIO, 1111038/proyecto_FIN, 1111038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975923 | Proyecto de inversión | 483278.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483278.39, modificado:483278.39}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272696 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272696 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE SEXTA N, lon:-92.13174788, lat:16.2616364}} | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 483278.39 | 483278.39 | 483278.39 | 483278.39 | 483278.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:483278.39, importe_modificado:483278.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111003/proyecto_INICIO, 1111003/proyecto_FIN, 1111003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975980 | Proyecto de inversión | 47958.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47958.92, modificado:47958.92}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210182 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210182 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:183, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LA ORQUÍDEA, 00000 LA ORQUÍDEA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO A , lon:-92.19187554, lat:16.32804411}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:47958.92, importe_modificado:47958.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111060/proyecto_INICIO, 1111060/proyecto_FIN, 1111060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975947 | Proyecto de inversión | 169700.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169700.81, modificado:169700.81}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210297 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ BERLIN, 00000 SAN JOSÉ BERLÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE ACCESO , lon:-92.16608865, lat:16.07114349}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 169700.81 | 169700.81 | 169700.81 | 169700.81 | 169700.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:169700.81, importe_modificado:169700.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111027/proyecto_INICIO, 1111027/proyecto_FIN, 1111027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975959 | Proyecto de inversión | 437902.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437902.9, modificado:437902.9}} | Rehabilitación De Techo Firme - 275936 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, 00000 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE E, lon:-92.23815217, lat:16.38063067}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 437902.9 | 437902.9 | 437902.9 | 437902.9 | 437902.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:437902.9, importe_modificado:437902.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111039/proyecto_PROCESO, 1111039/proyecto_FIN, 1111039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP18170401041022 | Proyecto de inversión | 44269.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44269.78, modificado:44269.78}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256084 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256084 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:608, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 00000 AGUA ESCONDIDA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACC, lon:-92.29102591, lat:16.40749658}} | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 44269.78 | 44269.78 | 44269.78 | 44269.78 | 44269.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:44269.78, importe_modificado:44269.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176102/proyecto_PROCESO, 1176102/proyecto_FIN, 1176102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975948 | Proyecto de inversión | 250862.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250862.06, modificado:250862.06}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210257 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210257 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA BOLANTON, 00000 BOLANTÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO A LA ESC, lon:-92.19654901, lat:16.27251404}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 250862.06 | 250862.06 | 250862.06 | 250862.06 | 250862.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:114363.59, importe_modificado:114363.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111028/proyecto_PROCESO, 1111028/proyecto_INICIO, 1111028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170401041071 | Proyecto de inversión | 25824.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25824.04, modificado:25824.04}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275872 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:594, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA NUEVA FRAILESCA, 00000 NUEVA FRAILESCA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE A, lon:-92.15055994, lat:16.073369}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 25824.04 | 25824.04 | 25824.04 | 25824.04 | 25824.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:25824.04, importe_modificado:25824.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176151/proyecto_PROCESO, 1176151/proyecto_INICIO, 1176151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975964 | Proyecto de inversión | 18445.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18445.74, modificado:18445.74}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210114 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210114 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LLANO LARGO, 00000 LLANO LARGO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO A , lon:-92.30554381, lat:16.29823681}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:18445.74, importe_modificado:18445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111044/proyecto_INICIO, 1111044/proyecto_PROCESO, 1111044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975922 | Proyecto de inversión | 368914.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368914.8, modificado:368914.8}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272141 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272141 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE Q, lon:-92.13968577, lat:16.25583302}} | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 368914.8 | 368914.8 | 368914.8 | 368914.8 | 368914.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:368914.8, importe_modificado:368914.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111002/proyecto_INICIO, 1111002/proyecto_FIN, 1111002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975932 | Proyecto de inversión | 686181.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686181.53, modificado:686181.53}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206486 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206486 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO BARRIO LOS DESAMPARADOS, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA CLINICA DE SALUD Y CA, lon:-92.11323706, lat:16.25453948}} | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 686181.53 | 686181.53 | 686181.53 | 686181.53 | 686181.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:686181.53, importe_modificado:686181.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111012/proyecto_FIN, 1111012/proyecto_PROCESO, 1111012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975953 | Proyecto de inversión | 136498.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136498.48, modificado:136498.48}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255959 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA VEERGEL DOLORES, 00000 EL VERGEL DOLORES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE, lon:-92.13595766, lat:16.13505055}} | 2017-03-01 | 2017-04-07 | 136498.48 | 136498.48 | 136498.48 | 136498.48 | 136498.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:136498.48, importe_modificado:136498.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111033/proyecto_INICIO, 1111033/proyecto_PROCESO, 1111033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076248 | Proyecto de inversión | 4151205.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151205.01, modificado:4151205.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 61256 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 61256 | S | 800 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE 12A CALLE SUR PONIENTE, CALLE JIMÉNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 M. DE L, lon:-92.13444978, lat:16.2353402}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 4151205.01 | 4151205.01 | 4151205.01 | 4151205.01 | 4151205.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/01/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4151205.01, importe_modificado:4151205.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2076248/proyecto_INICIO, 2076248/proyecto_PROCESO, 2076248/proyecto_FIN, 2076248/proyecto_INICIO, 2076248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975921 | Proyecto de inversión | 147565.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147565.92, modificado:147565.92}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275856 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275856 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE EL TULE, EL PROYECT, lon:-92.11273805, lat:16.23963051}} | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 147565.92 | 147565.92 | 147565.92 | 147565.92 | 147565.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:147565.92, importe_modificado:147565.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111001/proyecto_INICIO, 1111001/proyecto_FIN, 1111001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400974999 | Proyecto de inversión | 158633.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155565.01, modificado:155565.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3068.35, modificado:155565.01}} | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210352 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210352 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:411, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO ARTURO ALBORES, 00000 ARTURO ALBORES VELASCO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE A, lon:-92.19517627, lat:16.09413638}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 311130.02 | 311130.02 | 311130.02 | 311130.02 | 311130.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:155565.01, importe_modificado:155565.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110079/proyecto_INICIO, 1110079/proyecto_PROCESO, 1110079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076462 | Proyecto de inversión | 4336651.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336651.28, modificado:4336651.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 62337 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 62337 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A ORIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 3A CALLE SUR ORIENTE A 318 METROS DEL CAMP, lon:-92.124463, lat:16.257085}} | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 4336651.28 | 4336651.28 | 4336651.28 | 4336651.28 | 4336651.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/03/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4336651.28, importe_modificado:4336651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2076462/proyecto_FIN, 2076462/proyecto_INICIO, 2076462/proyecto_PROCESO, 2076462/proyecto_FIN, 2076462/proyecto_INICIO, 2076462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170300910247 | Proyecto de inversión | 505242.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505242.86, modificado:505242.86}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 165266 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2017-02-22 | 2017-12-15 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:505242.86, importe_modificado:505242.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036500/proyecto_PROCESO, 1036500/proyecto_FIN, 1036500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400974994 | Proyecto de inversión | 140187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140187.62, modificado:140187.62}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 271939 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271939 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:570, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHICHIMA 27 DE JUNIO, 00000 CHICHIMÁ 27 DE JUNIO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-92.09456135, lat:16.22042183}} | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 140187.62 | 140187.62 | 140187.62 | 140187.62 | 140187.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:140187.62, importe_modificado:140187.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110074/proyecto_INICIO, 1110074/proyecto_FIN, 1110074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975966 | Proyecto de inversión | 1491695.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491695.04, modificado:1491695.04}} | Rehabilitación De Techo Firme - 275950 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA PAMALA, 00000 PAMALA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA, , lon:-92.08201402, lat:16.18551237}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 1491695.04 | 1491695.04 | 1491695.04 | 1491695.04 | 1491695.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1491695.04, importe_modificado:1491695.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111046/proyecto_PROCESO, 1111046/proyecto_FIN, 1111046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP17170400975978 | Proyecto de inversión | 885395.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885395.52, modificado:885395.52}} | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255814 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255814 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:168, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA LA MONTAÑA, 30103 ZARAGOZA LA MONTAÑA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA Y CALLE, lon:-92.20408768, lat:16.4159233}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 885395.52 | 885395.52 | 885395.52 | 885395.52 | 885395.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:885395.52, importe_modificado:885395.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111058/proyecto_INICIO, 1111058/proyecto_FIN, 1111058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402038806 | Proyecto de inversión | 999634.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999634.09, modificado:999634.09}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CON CONCRETO HIDRAULICO - 297453 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 297453 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.34, meta_modificada:701.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDAS, lon:-92.1328497, lat:16.2512915}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-003/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:999634.09, importe_modificado:999634.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.34}} | {2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081463 | Proyecto de inversión | 2496261.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496261.62, modificado:2496261.62}} | AMPLIACION DEL TECHO DE LOS BIENES PUBLICOS MUNICIPALES DE ESCUINTLA. - 88755 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 88755 | S | 5461 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 5 INTERIOR SN BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON SUR Y AVENIDA JUREZ SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE IGNAC, lon:-92.6585347, lat:15.31922031}} | 2022-04-11 | 2022-07-12 | 2496261.62 | 2496261.62 | 2496261.62 | 1248130.81 | 1248130.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-014, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2496261.62, importe_modificado:2496261.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2081463/proyecto_INICIO, 2081463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083358 | Proyecto de inversión | 1012737.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012737.15, modificado:1012737.15}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENDA EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL TRIUNFO - 98331 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 98331 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE CUAUHTEMOC LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL TRIUNFO. EN LA AVENIDA EMILIANO ZA, lon:-92.546103, lat:15.350201}} | 2022-06-06 | 2022-09-07 | 1012737.15 | 1012737.15 | 1012737.15 | 506368.58 | 506368.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-027, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1012737.15, importe_modificado:1012737.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2083358/proyecto_INICIO, 2083358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085424 | Proyecto de inversión | 1555681.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555681.53, modificado:1555681.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, EN AVENIDA ARTICULO 123 - 106428 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 106428 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTICULO 123 BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ARTICULO 123 ESQUINA CON CALLE, lon:-92.66574524, lat:15.32169801}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1555681.53 | 1555681.53 | 1555681.53 | 912536.19 | 912536.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-018, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1555681.53, importe_modificado:1555681.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2085424/proyecto_INICIO, 2085424/proyecto_PROCESO, 2085424/proyecto_INICIO, 2085424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083396 | Proyecto de inversión | 1173777.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173777.16, modificado:1173777.16}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, BARRIO SANTA CRUZ - 98534 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 98534 | S | 580 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA , lon:-92.662534, lat:15.313545}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 586888.58 | 586888.58 | 586888.58 | 586888.58 | 586888.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-021, contratista:LIC. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1173777.16, importe_modificado:1173777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2083396/proyecto_INICIO, 2083396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069988 | Proyecto de inversión | 1391122.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391122.92, modificado:1391122.92}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ESCUINTLA, EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO SANTO DOMINGO. - 22199 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22199 | S | 2005 | 1785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO BARRIO , lon:-92.65946548, lat:15.32192113}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1391122.92 | 1391122.92 | 1391122.92 | 1391122.92 | 1391122.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-002, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1391122.92, importe_modificado:1391122.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2069988/proyecto_INICIO, 2069988/proyecto_PROCESO, 2069988/proyecto_FIN, 2069988/proyecto_INICIO, 2069988/proyecto_PROCESO, 2069988/proyecto_FIN, 2069988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070015 | Proyecto de inversión | 1237763.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.85, modificado:1237763.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD LLANO GRANDE PALESTINA. - 22382 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22382 | S | 404 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA Y CAMINO LLANO GR, lon:-92.4928126, lat:15.31452285}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1237763.85 | 1237763.85 | 1237763.85 | 1237763.85 | 1237763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-006, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1.237763385E9, importe_modificado:1.237763385E9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2070015/proyecto_PROCESO, 2070015/proyecto_FIN, 2070015/proyecto_PROCESO, 2070015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070106 | Proyecto de inversión | 833495.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833495.64, modificado:833495.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR, EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE BANDERAS A SAN ANTONIO MIRAMAR - 22749 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22749 | S | 471 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE BANDERAS - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE B, lon:-92.46012566, lat:15.38428409}} | 2022-01-17 | 2022-03-15 | 833495.64 | 833495.64 | 833495.64 | 833495.64 | 833495.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-004, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:833495.64, importe_modificado:833495.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2070106/proyecto_FIN, 2070106/proyecto_INICIO, 2070106/proyecto_PROCESO, 2070106/proyecto_INICIO, 2070106/proyecto_PROCESO, 2070106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070137 | Proyecto de inversión | 960130.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960130.9, modificado:960130.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, TRAMOS AISLADOS ROSARITO A OVANDO LA PIÑUELA - 22918 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22918 | S | 147 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA FRANCIA - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA A OVANDO LA PIÑUELA Y , LA OBRA SE , lon:-92.56545614, lat:15.42326596}} | 2022-01-07 | 2022-02-28 | 960130.9 | 960130.9 | 960130.9 | 960130.9 | 960130.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-001, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:960130.9, importe_modificado:960130.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2070137/proyecto_INICIO, 2070137/proyecto_PROCESO, 2070137/proyecto_FIN, 2070137/proyecto_INICIO, 2070137/proyecto_FIN, 2070137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069801 | Proyecto de inversión | 622028.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622028.1, modificado:622028.1}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DE ESCUINTLA - 21314 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 21314 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CINTALAPA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS PONIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. RIO CINTALAPA ENTRE, lon:-92.66504831, lat:15.31917592}} | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 622028.1 | 622028.1 | 622028.1 | 622028.1 | 622028.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-003, contratista:GIBRAN ALFREDO VELAZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:622028.1, importe_modificado:622028.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.0}} | {2069801/proyecto_INICIO, 2069801/proyecto_PROCESO, 2069801/proyecto_FIN, 2069801/proyecto_PROCESO, 2069801/proyecto_INICIO, 2069801/proyecto_FIN, 2069801/proyecto_PROCESO, 2069801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081943 | Proyecto de inversión | 616271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616271.69, modificado:616271.69}} | REHABILITACION DE LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE ESCUINTLA, CABECERA MUNICIPAL. - 91544 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 91544 | S | 5461 | 4860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS , lon:-92.65510545, lat:15.3268422}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 616271.69 | 616271.69 | 616271.69 | 616271.69 | 616271.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-011, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:616271.69, importe_modificado:616271.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2081943/proyecto_INICIO, 2081943/proyecto_PROCESO, 2081943/proyecto_FIN, 2081943/proyecto_INICIO, 2081943/proyecto_FIN, 2081943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081992 | Proyecto de inversión | 576440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576440.8, modificado:576440.8}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y CASETA PURIFICADORA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD OVANDO TURQUIA - 91835 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 91835 | S | 177 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD OVANDO TURQUIA. EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES SE ENCUENTRAN INNOMINADAS. COMO REFE, lon:-92.63483, lat:15.35907}} | 2022-04-11 | 2022-07-22 | 576440.8 | 576440.8 | 576440.8 | 576440.8 | 576440.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-010, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:576440.8, importe_modificado:576440.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2081992/proyecto_INICIO, 2081992/proyecto_FIN, 2081992/proyecto_PROCESO, 2081992/proyecto_FIN, 2081992/proyecto_INICIO, 2081992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081414 | Proyecto de inversión | 472419.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472419.31, modificado:472419.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD LA RANCHERIA SANTA MARTHA EJIDO LAS VEGAS - 88495 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 88495 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS VEGAS - EJIDO LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS VEGAS, 30613 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS VEGAS A EJIDO LAS MALVINAS Y CALLE INNOMINADA, LA , lon:-92.49191659, lat:15.33777639}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 472419.31 | 472419.31 | 472419.31 | 472419.31 | 472419.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-008, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:472419.31, importe_modificado:472419.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2081414/proyecto_INICIO, 2081414/proyecto_PROCESO, 2081414/proyecto_FIN, 2081414/proyecto_PROCESO, 2081414/proyecto_FIN, 2081414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080831 | Proyecto de inversión | 306800.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306800.86, modificado:306800.86}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ALCANTARILLA EN ESCUINTLA, TRAMO EL TRIUNFO A JALAPA - 85050 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 85050 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL TRIUNFO - EJIDO JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 437 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO - JALAPA Y , LA OBRA ALCANTARILLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A ME, lon:-92.5291277, lat:15.3746281}} | 2022-02-16 | 2022-03-17 | 306800.86 | 306800.86 | 306800.86 | 306800.86 | 306800.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-007, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:306800.86, importe_modificado:306800.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2080831/proyecto_FIN, 2080831/proyecto_PROCESO, 2080831/proyecto_INICIO, 2080831/proyecto_PROCESO, 2080831/proyecto_INICIO, 2080831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080861 | Proyecto de inversión | 135160.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135160.76, modificado:135160.76}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN ESCUINTLA, BARRIO INDEPENDENCIA 1, NUEVO MILENIO - 85226 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 85226 | S | 270 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA I, 30610 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACION DEL AGUA DE LA OBRA SE ENCUENTA A ESCASOS MINUTOS DE LA LOCALIDAD EJIDO 5 DE MARZO PERO ES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LA INDEPEND, lon:-92.5920789, lat:15.35603715}} | 2022-03-09 | 2022-03-18 | 135160.76 | 135160.76 | 135160.76 | 135160.76 | 135160.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM/OT/2022-001, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:135160.76, importe_modificado:135160.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {2080861/proyecto_INICIO, 2080861/proyecto_PROCESO, 2080861/proyecto_FIN, 2080861/proyecto_INICIO, 2080861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081486 | Proyecto de inversión | 2876460.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876460.02, modificado:2876460.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN ESCUINTLA, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA. - 88912 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 88912 | S | 334 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3687.0, meta_modificada:3687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL, lon:-92.61472798, lat:15.27606178}} | 2022-04-11 | 2022-06-12 | 2876460.02 | 2876460.02 | 2876460.02 | 2876460.02 | 2876460.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2022019.0, importe_modificado:2022019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3687.0}} | {2081486/proyecto_INICIO, 2081486/proyecto_PROCESO, 2081486/proyecto_INICIO, 2081486/proyecto_FIN, 2081486/proyecto_PROCESO, 2081486/proyecto_FIN, 2081486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079457 | Proyecto de inversión | 2014852.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014852.5, modificado:2014852.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 78271 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78271 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA AZAPAC AMATAL, 29564 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL P, lon:-93.31176934, lat:17.23915896}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2014852.5 | 2014852.5 | 2014852.5 | 1410396.75 | 1410396.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2014852.5, importe_modificado:2014852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2079457/proyecto_INICIO, 2079457/proyecto_PROCESO, 2079457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075162 | Acción | 584640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54832 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 54832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 584640 | 584640 | 584640 | 339091.2 | 339091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST. IND./001/2022, contratista:E&L CONSULTORIA Y FINANZAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.58}} | {2075162/proyecto_INICIO, 2075162/proyecto_PROCESO, 2075162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075435 | Proyecto de inversión | 2520507.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520507.35, modificado:2520507.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA - 56567 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 56567 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LAZARO CARD, lon:-93.35438003, lat:17.29395595}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2520507.35 | 2520507.35 | 2520507.35 | 1459625.81 | 1459625.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2520507.35, importe_modificado:2520507.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2075435/proyecto_PROCESO, 2075435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073168 | Proyecto de inversión | 478454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478454.2, modificado:478454.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA - 40825 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 40825 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO RUIZ CORTINEZ Y JUAREZ COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALL, lon:-93.35434419, lat:17.29399697}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 478454.2 | 478454.2 | 478454.2 | 478454.2 | 478454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:478454.2, importe_modificado:478454.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {2073168/proyecto_INICIO, 2073168/proyecto_PROCESO, 2073168/proyecto_FIN, 2073168/proyecto_PROCESO, 2073168/proyecto_FIN, 2073168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074895 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52778 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 52778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}} | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST. IND./OT-001/2022, contratista:JORGE LUIS ARGUETA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2074895/proyecto_INICIO, 2074895/proyecto_PROCESO, 2074895/proyecto_INICIO, 2074895/proyecto_FIN, 2074895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075495 | Proyecto de inversión | 1497905.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497905.44, modificado:1497905.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA - 57063 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 57063 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SAN MIGUEL BUENAVISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL B, lon:-93.24306131, lat:17.27340763}} | 2022-04-04 | 2022-05-30 | 1497905.44 | 1497905.44 | 1497905.44 | 1497905.44 | 1497905.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:MACAL, INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1497905.44, importe_modificado:1497905.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2075495/proyecto_INICIO, 2075495/proyecto_PROCESO, 2075495/proyecto_FIN, 2075495/proyecto_PROCESO, 2075495/proyecto_FIN, 2075495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075496 | Proyecto de inversión | 1994837.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994837.66, modificado:1994837.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE MASPAC, FRANCISCO LEON, CHIAPAS. - 57064 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 57064 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.85, meta_modificada:267.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29564 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE PUEDE ACCESAR A ESTA VIALIDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA SAN JOSE MASPAC A TECPATAN CHIAPAS , lon:-93.31167516, lat:17.2945213}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 1994837.66 | 1994837.66 | 1994837.66 | 1994837.66 | 1994837.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1994837.66, importe_modificado:1994837.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.85}} | {2075496/proyecto_INICIO, 2075496/proyecto_PROCESO, 2075496/proyecto_FIN, 2075496/proyecto_INICIO, 2075496/proyecto_FIN, 2075496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079646 | Proyecto de inversión | 501256.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501256.95, modificado:501256.95}} | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PALACIO MUNICIPAL - 78880 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78880 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA , lon:-93.27262188, lat:17.28594333}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 501256.95 | 501256.95 | 501256.95 | 501256.95 | 501256.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:FILIBERTO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:501256.95, importe_modificado:501256.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2079646/proyecto_INICIO, 2079646/proyecto_FIN, 2079646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079591 | Proyecto de inversión | 800978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800978.69, modificado:800978.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 78747 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78747 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARTHA, 29562 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA AL , lon:-93.31827797, lat:17.28952778}} | 2022-03-16 | 2022-04-30 | 800978.69 | 800978.69 | 800978.69 | 800978.69 | 800978.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:800978.69, importe_modificado:800978.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2079591/proyecto_INICIO, 2079591/proyecto_FIN, 2079591/proyecto_PROCESO, 2079591/proyecto_FIN, 2079591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079628 | Proyecto de inversión | 699565.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699565.97, modificado:699565.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 78832 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78832 | S | 88 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PABLO TUMBAC QUE CONDUCE A , lon:-93.26733501, lat:17.31202927}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 699565.97 | 699565.97 | 699565.97 | 699565.97 | 699565.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:699565.97, importe_modificado:699565.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2079628/proyecto_FIN, 2079628/proyecto_INICIO, 2079628/proyecto_FIN, 2079628/proyecto_PROCESO, 2079628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077051 | Proyecto de inversión | 997917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997917.4, modificado:997917.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN - 65326 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 65326 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CALLE INNOMINADA QUE VA A LA IGLESIA, lon:-93.27645075, lat:17.28391659}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 997917.4 | 997917.4 | 997917.4 | 997917.4 | 997917.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:997917.4, importe_modificado:997917.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2077051/proyecto_INICIO, 2077051/proyecto_PROCESO, 2077051/proyecto_FIN, 2077051/proyecto_INICIO, 2077051/proyecto_PROCESO, 2077051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP00160300752728 | Proyecto de inversión | 649387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649387.62, modificado:649387.62}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 194252 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS | 194252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVEN, lon:-92.13551042, lat:15.66152409}} | 2016-08-08 | 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {856856/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910379 | Proyecto de inversión | 415743.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415743.74, modificado:415743.74}} | Emparrillado En Frontera Comalapa Detrás De La Escuela Secundaria Del Estado - 123590 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLECENTRAL SUR BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLECENTRAL SUR Y CALLE SEPTIMA CALLE SUR, lon:-92.14285285, lat:15.65440879}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910383 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 93520 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDAPRINCIPAL Y, lon:-92.20140505, lat:15.75376485}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910386 | Proyecto de inversión | 2633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633000.0, modificado:2633000.0}} | Rehabilitacion De Camino - 123758 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA A SAN JUAN CARRIZAL, lon:-92.06101562, lat:15.80034912}} | 2017-06-09 | 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910388 | Proyecto de inversión | 502507.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502507.3, modificado:502507.3}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 93730 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:CALLES PRINCIPALES EJIDO EJIDO EL TRIUNFO DE LAS 3 MARAVILLAS, 30140 EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CA, lon:-92.1813128, lat:15.64740212}} | 2017-05-22 | 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974319 | Proyecto de inversión | 1634243.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634243.14, modificado:1634243.14}} | Revestimientos De Caminos Rurales - 246627 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:175, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 30140 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LOS EJIDOS NUEVA LIBERTAD Y PARAISO MUNICIPIO DE FRONTERA COM, lon:-92.17269807, lat:15.75484796}} | 2017-10-18 | 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974320 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 246688 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:BARRIO LA MESILLA, 30140 LA MESILLA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LA MESILLA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13956776, lat:15.7767565}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109400/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974322 | Proyecto de inversión | 2500032.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500032.34, modificado:2500032.34}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 293091 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:302, direccion:RANCHERIA SELEGUA, 30155 SELEGUA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA SELEGUA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-91.96084635, lat:15.77680404}} | 2017-10-22 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976086 | Proyecto de inversión | 2180923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180923.25, modificado:2180923.25}} | Rehabilitación De Plaza Publica - 258459 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CIUDAD FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONT, lon:-92.14114012, lat:15.65985714}} | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976087 | Proyecto de inversión | 853056.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853056.94, modificado:853056.94}} | Bacheo De Caja Con Carpeta Asfáltica En Libramiento - 248832 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZONA FEDERAL LIBRAMIENTO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONT, lon:-92.13724185, lat:15.64981059}} | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976088 | Proyecto de inversión | 1248320.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248320.22, modificado:1248320.22}} | Bacheo De Caja Con Carpeta Asfáltica Camino A Panteón - 248946 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA ESTA UBICADA AUN COSTADO DEL EJIDO SAN FRANCISCO LA AUROR, lon:-92.14412648, lat:15.67054619}} | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111168/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976089 | Proyecto de inversión | 700786.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700786.26, modificado:700786.26}} | Rehabilitación De Carril Complementario Y Construcción De Acceso En Abanico Del Boulevard - 249832 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZONA FEDERAL BOULEVARD, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BOULEVARD DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13625836, lat:15.67119759}} | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976091 | Proyecto de inversión | 3445784.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722892.39, modificado:1722892.39}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1722892.39, modificado:1722892.39}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 241922 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30154 TRAMO FRONTERA COMALAPA - LINDA VISTA KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO LINDA VISTA, 00000 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA C, lon:-92.17645085, lat:15.86983831}} | 2017-02-13 | 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111171/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976098 | Proyecto de inversión | 1432015.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432015.27, modificado:1432015.27}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 284485 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC DE FRONTERA COMALAPA C, lon:-92.0053633, lat:15.66639958}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976117 | Proyecto de inversión | 692463.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692463.79, modificado:692463.79}} | Ampliación De Red De Distribución D Energía Electrica - 243682 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - VEINTICUATRO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE, lon:-92.18569427, lat:15.71215134}} | 2017-10-15 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976120 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc En La Esc Primaria Lázaro Cárdenas Del Rió - 242389 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO DE HUIXNAYAL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, lon:-92.11800646, lat:15.63684528}} | 2017-04-28 | 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201083959 | Proyecto de inversión | 1022002.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022002.71, modificado:1022002.71}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Las Champas - 48022 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48022 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - LAS CHAMPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 BARRIO LAS CHAMPAS, 30150 LAS CHAMPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LAS CHAMPAS FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-91.98853497, lat:15.64535463}} | 2018-02-01 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085070 | Proyecto de inversión | 1109644.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109644.38, modificado:1109644.38}} | Ampliación De La Red De Agua Potable - 134222 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134222 | N | 0 | 0 | 2270 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:363, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - 5 DE JUNIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 BARRIO 5 DE JUNIO, 30146 5 DE JUNIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO 5 DE JUNIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14752828, lat:15.67423393}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085244 | Acción | 3343515.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343515.36, modificado:3343515.36}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 57796 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223625/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085245 | Proyecto de inversión | 996898.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996898.44, modificado:996898.44}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Barrio Jardines Del Pedregal - 52944 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52944 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30143 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO JARDINES DE PEDREGAL CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13463955, lat:15.66266018}} | 2018-04-15 | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085263 | Proyecto de inversión | 98340.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98340.03, modificado:98340.03}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable Ejido San Juan Carrizal - 47172 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47172 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO SAN JUAN CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO EJIDO SAN JUAN CARRIZAL, 30155 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO SAN JUAN CARRIZAL MUNICIPIO DE FRON, lon:-92.12740251, lat:15.80345279}} | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085265 | Proyecto de inversión | 256026.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256026.28, modificado:256026.28}} | Rehabilitación De Camino Rural Ejido Huixnayal - 67046 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67046 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO HUIXNAYAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.11553355, lat:15.63795603}} | 2018-04-10 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085266 | Proyecto de inversión | 514736.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514736.87, modificado:514736.87}} | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc En La Esc Primaria Lázaro Cárdenas Del Rió Barrio Huixnayal - 57639 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57639 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - BARRO HUIXNAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EN BARRIO HUIXNAYAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.1180441, lat:15.63681954}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301305148 | Proyecto de inversión | 422178.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422178.03, modificado:422178.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO COSTA RICA - 163843 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163843 | N | 0 | 0 | 2001 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 50 EJIDO COSTA RICA, 30152COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO COSTA RICA FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14838049, lat:15.75230183}} | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1305148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301319340 | Proyecto de inversión | 518654.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518654.78, modificado:518654.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DIAMANTE - 226714 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226714 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO DIAMANTE, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DIAMANTE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13518605, lat:15.66143299}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1319340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301320677 | Proyecto de inversión | 1715231.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715231.34, modificado:1715231.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LA AURORA - 231272 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231272 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA AURORA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA AURORA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13949368, lat:15.66722832}} | 2018-07-14 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1320677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301335570 | Proyecto de inversión | 174028.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174028.72, modificado:174028.72}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO - 283568 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283568 | N | 0 | 0 | 1685 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO TAMAULIPAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 70 + 50 EJIDO TAMAULIPAS, 30153TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO TAMAULIPAS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.17171859, lat:15.92259852}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1335570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301341846 | Proyecto de inversión | 1322467.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322467.89, modificado:1322467.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JUAN CARRIZAL - 295590 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295590 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO SAN JUAN CARRIZAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30155NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL MUNICI, lon:-92.12737033, lat:15.80247208}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1341846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201552059 | Proyecto de inversión | 350416.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350416.13, modificado:350416.13}} | ENMALLADO PERIMETRAL COBACH PLANTEL EJIDO RODULFO FIGUEROA - 105182 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105182 | S | 1151 | 1067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.37, meta_modificada:517.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO RODULFO FIGUEROA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UB, lon:-92.0624684, lat:15.85149208}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201553038 | Proyecto de inversión | 419077.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419077.17, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA - 107542 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107542 | S | 1020 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.4, meta_modificada:630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13610659, lat:15.66335187}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1553038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201554831 | Proyecto de inversión | 1481553.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481553.4, modificado:1481553.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BELLA VISTA DEL NORTE - 111517 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111517 | S | 1760 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BELLA VISTA DEL NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 150 EJIDO BELLAVISTA DEL NORTE, 30146 BELLAVISTA DEL NORTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO B, lon:-92.16105605, lat:15.66944395}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1554831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00160300752729 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 92136 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO FRONTERA COMALAPA | 92136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL P, lon:-91.93628592, lat:15.80758068}} | 2016-03-21 | 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {856857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910378 | Proyecto de inversión | 2514948.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514948.89, modificado:2514948.89}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 123766 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONECCION A VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.14350082, lat:15.6606297}} | 2017-05-08 | 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400975791 | Proyecto de inversión | 831714.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415857.32, modificado:415857.32}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:415857.32, modificado:415857.32}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 242021 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:380, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 30140 SANTA CRUZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13588158, lat:15.6593738}} | 2017-05-15 | 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1110871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976076 | Proyecto de inversión | 219041.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219041.47, modificado:219041.47}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Barrio Diamante - 293542 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO DIAMANTE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIAMANTE DE FRONTERA COMALAP, lon:-92.11673386, lat:15.67419671}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976078 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Remodelación De Salón De Juntas - 287798 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMAL, lon:-92.14470883, lat:15.66085993}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976082 | Proyecto de inversión | 91524 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91524.0, modificado:91524.0}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 268932 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CUSHU, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CUSHU CABECERA MUNICIPAL DEFRONTERA COMALAPA, CHIA, lon:-92.14894033, lat:15.66315034}} | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976101 | Proyecto de inversión | 1278358.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278358.67, modificado:1278358.67}} | Apertura De Camino Saca Cosecha - 287974 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30155 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA , lon:-92.21001586, lat:15.78631974}} | 2017-10-18 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976111 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 278408 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL, 30143 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SAN JUAN CARRIZAL MUNICIPIO DE FRO, lon:-92.13046015, lat:15.80308107}} | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976113 | Proyecto de inversión | 735452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735452.5, modificado:735452.5}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 265474 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO SANTA ROSA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.10427047, lat:15.72376587}} | 2017-07-24 | 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085234 | Proyecto de inversión | 1220540.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220540.82, modificado:1220540.82}} | Rehabilitación De Camino Rural Barrio La Lima - 66366 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66366 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LAS LIMAS, 30149 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LAS LIMAS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.1326436, lat:15.66134622}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223615/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085237 | Acción | 475553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475553.6, modificado:475553.6}} | Adquisición De Software Y Hardware - 62625 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2018-05-12 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1223618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085248 | Proyecto de inversión | 411994.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411994.91, modificado:411994.91}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Frontera Comalapa - 47942 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47942 | N | 0 | 0 | 3250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN EL BARRIO CUERNAVACA I FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14546427, lat:15.65599762}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303260 | Proyecto de inversión | 157574.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157574.72, modificado:157574.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERÍA SAN ANTONIO PLAYA GRANDE - 151351 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151351 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- RANCHERÍA SAN ANTONIO PLAYA GRANDE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 50 + 150 RANCHERIA SAN ANTONIO PLAYA GRANDE, 30155SAN ANTONIO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA SAN ANT, lon:-92.00074171, lat:15.83513543}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1303260/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301306256 | Proyecto de inversión | 298486.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298486.93, modificado:298486.93}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO - 169043 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169043 | N | 0 | 0 | 925 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO 24 DE FEBRERO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 300 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO MUNICIPIO , lon:-92.18023499, lat:15.71126322}} | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317600 | Proyecto de inversión | 678265.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678265.55, modificado:678265.55}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN PEDRO - 221183 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221183 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14456573, lat:15.66145623}} | 2018-04-20 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317616 | Proyecto de inversión | 464854.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464854.31, modificado:464854.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BARRIO LOMA BONITA - 221253 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221253 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.43, meta_modificada:1.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140LOMA BONITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LOMA BONITA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14921953, lat:15.64488629}} | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317651 | Proyecto de inversión | 538241.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538241.54, modificado:538241.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CABECERA MUNICIPAL TERCERA AVENIDA PONIENTE - 221403 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221403 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.21, meta_modificada:623.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN 3A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. CALLE SUR, lon:-92.14507267, lat:15.65980851}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301318379 | Proyecto de inversión | 89143.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89143.89, modificado:89143.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC - 224181 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224181 | N | 0 | 0 | 2325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC, 30155CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.0017263, lat:15.66563523}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1318379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301320658 | Proyecto de inversión | 256340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256340.06, modificado:256340.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TOPES DE CONCRETO HIDRÁULICO - 231203 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231203 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.5, meta_modificada:117.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14567885, lat:15.65435905}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301320709 | Proyecto de inversión | 1866025.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866025.85, modificado:1866025.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 231378 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231378 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO DIAMANTE, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DIAMANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13529334, lat:15.66908517}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1320709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201554883 | Proyecto de inversión | 4200157 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200157.0, modificado:4200157.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDADES VARIAS - 111666 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111666 | S | 2794 | 2792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO TAMPICO, 30153 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LOS EJIDOS GUADALUPE GRIJALVA, 24 DE FEBRERO, lon:-92.1906759, lat:15.71888779}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1554883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400975794 | Proyecto de inversión | 1500037.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500037.99, modificado:1500037.99}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 265352 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:439, direccion:BARRIO PEÑA BLANCA, 30155 PEÑA BLANCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE FRONTERA, COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.12187421, lat:15.66913599}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1110874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976084 | Proyecto de inversión | 379436.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379436.74, modificado:379436.74}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 269020 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN EL BARRIO CUERNAVACA 2 CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA C, lon:-92.1446378, lat:15.65674393}} | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111164/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976100 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 265728 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265728 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:EJIDO MONTE REDONDO, 30151 MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO MONTE REDONDO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHI, lon:-92.05055175, lat:15.6509958}} | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976121 | Proyecto de inversión | 719891.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719891.62, modificado:719891.62}} | Construcción De Puente Vehicular De Agua Zarca - 304799 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30140 AGUA ZARCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO AGUA ZARCA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14468763, lat:15.63223566}} | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085071 | Proyecto de inversión | 1082285.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082285.64, modificado:1082285.64}} | Rehabilitación De Calles Varias Localidades - 64741 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64741 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 BARRIO SANTA CLARA, 30155 SANTA CLARA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN LOS DIFERENTES BARRIOS SANTA CLARA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ, LA VEGA, LA LIMA, JAIM, lon:-92.12982571, lat:15.65802572}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085239 | Proyecto de inversión | 147900.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.05, modificado:147900.05}} | Rehabilitación Del Colector General De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal - 63594 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63594 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14023933, lat:15.65877028}} | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085241 | Proyecto de inversión | 2099832.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099832.52, modificado:2099832.52}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Barrio Candelaria - 65450 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65450 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14965925, lat:15.65711737}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085256 | Proyecto de inversión | 1636485.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636485.62, modificado:1636485.62}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ejido Paso Hondo - 95339 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95339 | N | 0 | 0 | 2261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA - PASO HONDO KILÓMETRO 10 + 150 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO PASO HONDO FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.02290738, lat:15.68291253}} | 2018-05-30 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085267 | Proyecto de inversión | 600142.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600142.94, modificado:600142.94}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ejido Nicolas Bravo - 63479 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63479 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30152 NICOLÁS BRAVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.17419098, lat:15.87088298}} | 2018-03-09 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303042 | Proyecto de inversión | 359850.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359850.42, modificado:359850.42}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO VISTA HERMOSA - 150607 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150607 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.1, meta_modificada:406.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA HERMOSA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA CABECERA MUNICPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13457451, lat:15.66586731}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1303042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301306251 | Proyecto de inversión | 426298.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426298.34, modificado:426298.34}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO VERAPAZ - 169020 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169020 | N | 0 | 0 | 2237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO VERAPAZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 200 EJIDO VERAPAZ, 30154VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO VERAPAZ MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.0643043, lat:15.7127877}} | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317577 | Proyecto de inversión | 551456.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551456.19, modificado:551456.19}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTE VERDE - 221072 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221072 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:308, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 30155MONTE VERDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO MONTE VERDE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.16865175, lat:15.65678154}} | 2018-04-20 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1317577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317623 | Proyecto de inversión | 203207.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203207.32, modificado:203207.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LAS FLORES - 221297 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221297 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.5, meta_modificada:314.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:320, direccion:BARRIO LAS FLORES, 30140LAS FLORES, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LAS FLORES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.17429137, lat:15.76177623}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301342159 | Proyecto de inversión | 1383625.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383625.9, modificado:1383625.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SANTO DOMINGO - 296140 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296140 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO SANTO DOMINGO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 50 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 30148SANTO DOMINGO, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, lon:-91.98527073, lat:15.77637586}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1342159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201555015 | Proyecto de inversión | 4199884.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199884.4, modificado:4199884.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO RODULFO FIGUEROA - 111979 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111979 | S | 2180 | 2038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 500 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES , lon:-92.03105181, lat:15.82857871}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202079268 | Proyecto de inversión | 3953732.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3953732.98, modificado:3953732.98}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 000 C. INTERNACIONAL AL 4,466, QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL JABONCILLO DE FRONTERA COMALAPA - 77308 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 77308 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4466.0, meta_modificada:4466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CALLE CALLE AL BASURERO BARRIO JABONCILLO, 30140 EL JABONCILLO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL BASURERO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JABONCILLO LA CALLE QUE VA AL BASURERO MUNICIPAL DE LA CARRETERA FEDER, lon:-91.976389, lat:15.745556}} | 2022-05-25 | 2022-07-25 | 3953732.98 | 3953732.98 | 3953732.98 | 3953732.98 | 3953732.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:3953732.98, importe_modificado:3953732.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2079268/proyecto_INICIO, 2079268/proyecto_PROCESO, 2079268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP00170200856482 | Proyecto de inversión | 1147879.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147879.24, modificado:1147879.24}} | Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico - 92668 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 Y 3 AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4 CALLE SUR PONIENTE Y CALLE 6 CA, lon:-92.1436242, lat:15.65679186}} | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {965498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976069 | Acción | 432076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432076.8, modificado:432076.8}} | Adquisición De Software Y Hardware - 329443 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 329443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-07-15 | 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976074 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construcción De Puente Vehicular En El Barrio La Alborada - 304974 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA ALBORADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTER, lon:-92.14114452, lat:15.66511332}} | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976083 | Proyecto de inversión | 1156028.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156028.72, modificado:1156028.72}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 268734 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA JIMBA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN EL BARRIO LA JIMBA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAP, lon:-92.13974776, lat:15.65143341}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976090 | Proyecto de inversión | 1254057.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254057.13, modificado:1254057.13}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 244611 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA CALLE PONIENTE SUR, lon:-92.14156962, lat:15.6629489}} | 2017-04-20 | 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111170/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976096 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación De Andador Peatonal - 296296 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMAL, lon:-92.13926562, lat:15.66309874}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976109 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 279959 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SABINALITO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-91.98679471, lat:15.70242305}} | 2017-10-17 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201083960 | Proyecto de inversión | 504502.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504502.5, modificado:504502.5}} | Rehabilitación De Salón Para Albergue En Ejido Nuevo San Gregorio - 63647 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63647 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO NUEVO SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 30154 NUEVO SAN GREGORIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVO SAN GREGORIO MUNICIPIO DE FRONTER, lon:-91.98470253, lat:15.84173796}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1222341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085233 | Proyecto de inversión | 805714.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805714.7, modificado:805714.7}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo Barrio La Ceiba - 66240 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66240 | N | 0 | 0 | 1375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LA CEIBA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA CEIBA CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14817867, lat:15.65798515}} | 2018-05-25 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085253 | Proyecto de inversión | 2758576.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758576.44, modificado:2758576.44}} | Rehabilitación De Camino Rural Ranchería La Laguneta - 116010 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 116010 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:RANCHERIA LAGUNETAS, 30143 LAGUNETAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA LA LAGUNETA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.02076847, lat:15.71732806}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085254 | Proyecto de inversión | 1021216.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021216.06, modificado:1021216.06}} | Rehabilitación De Camino Rural Ejido Nueva Libertad - 95253 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95253 | N | 0 | 0 | 1357 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 150 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.20345702, lat:15.75405147}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085258 | Proyecto de inversión | 2942176.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942176.03, modificado:2942176.03}} | Construcción De Puente Hamaca Vehicular Dr Rodulfo Figueroa - 48576 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48576 | N | 0 | 0 | 2218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO DR. RODOLFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL EJIDO DR. RODOLFO FIG, lon:-92.0678367, lat:15.85134661}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303102 | Proyecto de inversión | 1343585.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343585.18, modificado:1343585.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO SABINALITO - 150901 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150901 | N | 0 | 0 | 2221 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- SABINALITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 100 EJIDO EJIDO SABINALITO, 30155SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SABINALITO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-91.98553952, lat:15.70196869}} | 2018-05-02 | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1303102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303234 | Proyecto de inversión | 1271084 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271084.0, modificado:1271084.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO MONTE REDONDO - 151280 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151280 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO MONTE REDONDO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 22 + 50 EJIDO MONTE REDONDO, 30151MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO MONTE REDONDO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.05110974, lat:15.64721469}} | 2018-05-22 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1303234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301319366 | Proyecto de inversión | 225388.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225388.81, modificado:225388.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 226805 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226805 | N | 0 | 0 | 1295 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.15, meta_modificada:39.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBANIA BAJA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO ALBANIA BAJA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14592561, lat:15.66015458}} | 2018-06-10 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1319366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201551653 | Proyecto de inversión | 2582340.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582340.43, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 104158 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104158 | S | 2469 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VEINTICUATRO DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.18437846, lat:15.71202749}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201551808 | Proyecto de inversión | 4213062 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213062.0, modificado:4213062.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL - 104551 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104551 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14294729, lat:15.66156987}} | 2019-02-01 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00160300752727 | Proyecto de inversión | 823656.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823656.72, modificado:823656.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Tipo Rc De Seis Por Ocho Mts En La Esc Primaria Del Estado Niños Heroes - 194158 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA | 194158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE SEXTA CALLE SUR, lon:-92.1427779, lat:15.65499534}} | 2016-08-15 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {856855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910377 | Proyecto de inversión | 1994493.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994493.01, modificado:1994493.01}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 123560 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLEENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLEENTRONQUE CON EL LI, lon:-92.13638659, lat:15.65128333}} | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036630/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910387 | Proyecto de inversión | 1740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}} | Ampliacion De Camino Saca Cosechas - 123760 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:82, direccion:EJIDO , 30155 NUEVO SAN GERÓNIMO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA LOS DEMAS CAMINOS SACA COSECHAS, lon:-92.18110899, lat:15.88716958}} | 2017-05-04 | 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974325 | Proyecto de inversión | 1158996.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158996.41, modificado:1158996.41}} | Rehabilitación De Camino Rural Ejido Flor De Grijalva - 304682 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:349, direccion:EJIDO FLOR DE GRIJALVA, 30150 FLOR DE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO FLOR DE GRIJALVA DE FRONTERA COMALAPA CHIA, lon:-92.23285356, lat:15.75411454}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109405/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400975792 | Proyecto de inversión | 453209.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453209.02, modificado:453209.02}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 244024 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:399, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - JAIME SABINES GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO JAIME SABINES GUTIERREZ, 30140 JAIME SABINES , lon:-92.15102104, lat:15.67742316}} | 2017-10-15 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1110872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976072 | Proyecto de inversión | 149066.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149066.75, modificado:149066.75}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio La Alborada - 310328 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 310328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL BARRIO LA ALBORADA DE FRONTERA C, lon:-92.14022879, lat:15.66592094}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976081 | Acción | 2955627.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955627.83, modificado:2955627.83}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 279628 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976092 | Proyecto de inversión | 1205278.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205278.55, modificado:1205278.55}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 123459 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3 ACCESOS AL BARRIO BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLES PRINCIPALES SOBRE LA CALZADA, lon:-92.14459857, lat:15.66951018}} | 2017-06-20 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976097 | Proyecto de inversión | 1105349.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105349.1, modificado:1105349.1}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 243585 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CH, lon:-92.20557291, lat:15.82498595}} | 2017-09-08 | 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976099 | Proyecto de inversión | 1516649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516649.85, modificado:1516649.85}} | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 284983 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:EJIDO GUADALUPE GRIJALVA, 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO GUADALUPE GRIJALVA DE FRONTERA COMALAP, lon:-92.16462158, lat:15.69737686}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111179/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976102 | Proyecto de inversión | 579373.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579373.61, modificado:579373.61}} | Cunetas Para Calles Con Concreto Hidráulico Ejido Nueva Independencia - 295182 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30147 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA DE FRO, lon:-92.20592817, lat:15.7837903}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976103 | Proyecto de inversión | 1365770 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365770.0, modificado:1365770.0}} | Rehabilitación De Camino - 293365 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:EJIDO LA NUEVA INDEPENDENCIA, 30143 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA DE , lon:-92.20976909, lat:15.78616487}} | 2017-10-18 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976105 | Proyecto de inversión | 2177051.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177051.95, modificado:2177051.95}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 244576 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148 NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EN EJIDO NUEVO MAZAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIA, lon:-92.14218362, lat:15.77533273}} | 2017-07-06 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111185/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976110 | Proyecto de inversión | 562278.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562278.06, modificado:562278.06}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 296853 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:71, direccion:BARRIO VIVA LEY EL SABINO, 30143 VIVALEY EL SABINO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO VIVA LEY EL SABINO EJIDO NUEVO MÉXICO, lon:-92.09668973, lat:15.66757403}} | 2017-08-08 | 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976122 | Proyecto de inversión | 208898.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208898.38, modificado:208898.38}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 278349 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:137, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 LA LIMA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALPA, lon:-92.13228947, lat:15.66151143}} | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111202/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085224 | Proyecto de inversión | 871923.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871923.13, modificado:871923.13}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio La Jimba - 133644 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133644 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA JIMBA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA JIMBA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13972435, lat:15.65031963}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085226 | Proyecto de inversión | 922474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922474.04, modificado:922474.04}} | Construcción De Andador - 94549 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94549 | N | 0 | 0 | 3350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO NEVELANDIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13951409, lat:15.65760392}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085229 | Proyecto de inversión | 600526.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600526.36, modificado:600526.36}} | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Villa Flores - 95434 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95434 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO VILLA FLORES, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO VILLA FLORES CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, lon:-92.13587725, lat:15.66322791}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085250 | Proyecto de inversión | 700517.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700517.16, modificado:700517.16}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable Frontera Comalapa - 47055 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47055 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS BARRIOS LA LIMA EL CEDRO Y CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.13266477, lat:15.66139425}} | 2018-01-15 | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303248 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERÍA PILATOS - 151320 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151320 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- RANCHERÍA PILATOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 8 + 150 RANCHERIA PILATOS, 30140PONCIO PILATOS, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA PILATOS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.07153057, lat:15.69194371}} | 2018-05-22 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1303248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303253 | Proyecto de inversión | 29211.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29211.8, modificado:29211.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CONCEPCIÓN - 151334 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151334 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CONCEPCIÓN, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.14463815, lat:15.65173499}} | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1303253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301319254 | Proyecto de inversión | 1600929.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600929.69, modificado:1600929.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO EL PORTAL - 226390 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226390 | N | 0 | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EL PORTAL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 8 + 050 EJIDO EL PORTAL, 30145EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO EL PORTAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.09497353, lat:15.67762548}} | 2018-06-25 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1319254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301342274 | Proyecto de inversión | 1274945.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274945.11, modificado:1274945.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO NUEVO MAZAPA - 296355 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296355 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO NUEVO MAZAPA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 19 + 50 EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MAZAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14142196, lat:15.77882255}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1342274/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201553352 | Proyecto de inversión | 2170814.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170814.55, modificado:2170814.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - 108298 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108298 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.1468998, lat:15.65834672}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1553352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910389 | Proyecto de inversión | 1111710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111710.14, modificado:1111710.14}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 123573 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:126, direccion:CALLES COLINDANTES AL PARQUE EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30152 NICOLÁS BRAVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLES COLINDANTES AL PARQUE Y , LA, lon:-92.17564993, lat:15.87037486}} | 2017-05-10 | 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974323 | Proyecto de inversión | 1212520.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212520.51, modificado:1212520.51}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246058 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140 LOMA BONITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOMA BONITA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAP, lon:-92.14916849, lat:15.64484229}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109403/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974326 | Proyecto de inversión | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1276000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 264244 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:EJIDO NUEVO COMALAPA, 30147 NUEVO COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN NUEVO COMALAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.13079047, lat:15.6835329}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976071 | Acción | 1045737.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045737.11, modificado:1045737.11}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 329073 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 329073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-07-17 | 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976079 | Proyecto de inversión | 893740.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893740.33, modificado:893740.33}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario - 278519 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.1433077, lat:15.66077433}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976085 | Proyecto de inversión | 4291886.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4291886.74, modificado:4291886.74}} | Construcción De Viviendas - 269750 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL AZUFRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y EJIDO DE FRONTERA COMALAPA CHIA, lon:-92.14366, lat:15.65372012}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976094 | Proyecto de inversión | 415939.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415939.03, modificado:415939.03}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 296318 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN LA Y GRIEGA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.1440909, lat:15.65387341}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111174/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976106 | Proyecto de inversión | 559939.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559939.13, modificado:559939.13}} | Rehabilitación De Camino Rural - 244485 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148 NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MAZAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14005931, lat:15.77491975}} | 2017-07-06 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976114 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Camino - 293433 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:104, direccion:EJIDO, 30140 SANTO DOMINGO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO DE 3.15 KM INCLUYE CORTES, REVES, lon:-91.98369083, lat:15.77588019}} | 2017-10-18 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170401041021 | Proyecto de inversión | 1535610.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535610.3, modificado:1535610.3}} | Construcción De Pozo Profundo - 244306 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:443, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - BARRIO SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 050 BARRIO SANTA MARTHA, 30140 SANTA MARINA, FRONTERA COMALAPA CHI, lon:-91.99486234, lat:15.79510109}} | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201083958 | Proyecto de inversión | 756108.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756108.45, modificado:756108.45}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ranchería Pueblo Nuevo - 64776 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64776 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - RANCHERÍA PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 150 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 30155 PUEBLO NUEVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA PUEBLO NUEVO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.00810189, lat:15.82954382}} | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085230 | Proyecto de inversión | 717979.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717979.11, modificado:717979.11}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Cushu - 94588 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94588 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CUSHU, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CUSHU CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, lon:-92.15021715, lat:15.66411116}} | 2018-05-21 | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085236 | Acción | 1196204.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196204.06, modificado:1196204.06}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 62887 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2018-05-12 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1223617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085242 | Proyecto de inversión | 3092700.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092700.91, modificado:3092700.91}} | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Frontera Comalapa - 51743 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51743 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS BARRIOS FRAMBOYAN LOMA BONITA, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, SAN LUIS, LOS LAURELES Y LA UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.14609728, lat:15.65024983}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085249 | Proyecto de inversión | 2131410.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131410.9, modificado:2131410.9}} | Construcción De Pozo Profundo Barrio Vista Hermosa - 49838 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49838 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA HERMOSA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14045391, lat:15.66830912}} | 2018-02-19 | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223630/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085261 | Proyecto de inversión | 1895650.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895650.33, modificado:1895650.33}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Sabinalito - 50762 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50762 | N | 0 | 0 | 1808 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - SABINALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 BARRIO SABINALITO, 30140 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SABINALITO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-91.98611887, lat:15.70282595}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085264 | Proyecto de inversión | 501454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501454.75, modificado:501454.75}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Ejido Sinaloa - 63529 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63529 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO SINALOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SINALOA, 30154 SINALOA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SINALOA FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.13159202, lat:15.89026576}} | 2018-05-14 | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201131498 | Proyecto de inversión | 2952593.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952593.38, modificado:2952593.38}} | Introducción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio San Agustín - 51926 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51926 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:440, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - BARRIO SAN ANGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO SAN ANGUSTÍN, 30155 SAN AGUSTÍN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.12645357, lat:15.66585425}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1269880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303133 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 151047 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151047 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 25 + 300 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL , lon:-91.948783, lat:15.81564831}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1303133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303137 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EJIDO LINDA VISTA - 151058 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151058 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO LINDA VISTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 60 + 150 EJIDO LINDA VISTA, 30143LINDAVISTA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO LINDA VISTA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.09667358, lat:15.87514591}} | 2018-04-15 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1303137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301306241 | Proyecto de inversión | 370093.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370093.27, modificado:370093.27}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO GUADALUPE GRIJALVA - 168976 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168976 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO GUADALUPE GRIJALVA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 8 + 50 EJIDO GUADALUPE GRIJALVA, 30147GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO GUADALUPE GRIJALVA MUNICIPIO DE FRONTER, lon:-92.16472359, lat:15.69731498}} | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301306306 | Proyecto de inversión | 397005.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397005.14, modificado:397005.14}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 169365 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169365 | N | 0 | 0 | 2001 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 27 + 300 EJIDO LA NUEVA INDEPENDENCIA, 30140NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENC, lon:-92.20708697, lat:15.78579329}} | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301319306 | Proyecto de inversión | 842280.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842280.26, modificado:842280.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL SABINITO - 226587 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226587 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.8, meta_modificada:1454.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SABINITO, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SABINITO CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.14623675, lat:15.6574118}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1319306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301320594 | Proyecto de inversión | 54880.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54880.19, modificado:54880.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 230998 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230998 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13974577, lat:15.66423002}} | 2018-04-11 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1320594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190201555580 | Proyecto de inversión | 4186985.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186985.2, modificado:4186985.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EJIDO PASO HONDO - 113318 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113318 | S | 1864 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EJIDO PASO HONDO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.02147294, lat:15.68187959}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555580/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00160200691095 | Proyecto de inversión | 586031.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586031.5, modificado:586031.5}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 189335 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA | 189335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO LOS HORNOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CERRADA CERRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA ORIENTE SUR DEL BARRIO LOS HORNOS TENIENDO COMO R, lon:-92.13990794, lat:15.65436516}} | 2016-08-08 | 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00160200696563 | Proyecto de inversión | 266792.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266792.53, modificado:266792.53}} | Construcción De Barda Perimetral - 188864 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA | 188864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE NOVENA SUR ORIENTRE Y SEGUNDA ORIENTE BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA NOVENA CALLE SUR PONIENTE, lon:-92.14251505, lat:15.65229639}} | 2016-07-04 | 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00160200718264 | Proyecto de inversión | 2002969.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002969.01, modificado:2002969.01}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 110845 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO FRONTERA COMALAPA | 110845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:118, direccion:CALLE AV PRINCIPAL Y CALLE LOCAL EJIDO LA SABINADA, 30146 LA SABINADA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE LOCAL DEL LADO ORIENTE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA SABINADA EMPIEZA DE, lon:-92.15336962, lat:15.69186469}} | 2016-05-11 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910380 | Proyecto de inversión | 525408.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525408.6, modificado:525408.6}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 93407 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 1 CALLE NORTE ORIENTE BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLECENTRAL Y CALLE 2 CALLE NOR, lon:-92.14023538, lat:15.6605469}} | 2017-04-08 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910381 | Proyecto de inversión | 452244.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452244.14, modificado:452244.14}} | Construccion De Modulo De Oficinas Administrativas Con Estructura Atipica En Esc Sec Dr Belisario Dominguez Palencia - 92976 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 CALLE SUR PONIENTE Y CALLE 6 CALLE, lon:-92.1450407, lat:15.65613192}} | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910384 | Proyecto de inversión | 1702266.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702266.73, modificado:1702266.73}} | Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 94117 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLES PRINCIPALES EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLES PRINCIPALES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS PRI, lon:-92.09645618, lat:15.67716463}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974324 | Proyecto de inversión | 1477461.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477461.1, modificado:1477461.1}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 278292 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:343, direccion:BARRIO EL AZUFRE, 30140 EL AZUFRE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHI, lon:-92.14730021, lat:15.65374352}} | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109404/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400975793 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 246505 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:425, direccion:BARRIO LOS CERRITOS, 30140 LOS CERRITOS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS CERRITOS MUNICIPIO DE FRONTERA DE COMALAPA, lon:-92.14273891, lat:15.63069296}} | 2017-10-18 | 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1110873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976073 | Proyecto de inversión | 34053.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34053.55, modificado:34053.55}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 301690 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COM, lon:-92.14255668, lat:15.6606297}} | 2017-11-25 | 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111153/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976080 | Proyecto de inversión | 893740.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893740.33, modificado:893740.33}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 278459 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.14505345, lat:15.65885284}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976093 | Proyecto de inversión | 715508.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715508.46, modificado:715508.46}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 123612 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO BARRIO BARRIO BENITO JUAREZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO Y, L, lon:-92.12987985, lat:15.66584594}} | 2017-06-19 | 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976095 | Proyecto de inversión | 738757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738757.03, modificado:738757.03}} | Construcción De Puente Vehicular - 294650 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 294650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO PARAÍSO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13552929, lat:15.66006669}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976107 | Proyecto de inversión | 799967.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799967.66, modificado:799967.66}} | Rehabilitación De Camino - 293291 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:EJIDO EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, lon:-92.13200164, lat:15.78753737}} | 2017-10-22 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976112 | Proyecto de inversión | 875230.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875230.67, modificado:875230.67}} | Rehabilitación De Camino Rural - 265797 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30143 SANTA RITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SANTA RITA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.04164563, lat:15.68308531}} | 2017-10-20 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976116 | Proyecto de inversión | 501157.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501157.44, modificado:501157.44}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 244730 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:116, direccion:BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 30140 RINCONADA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL EJIDO MO, lon:-92.07053635, lat:15.65682491}} | 2017-05-12 | 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201084635 | Proyecto de inversión | 1079996.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079996.3, modificado:1079996.3}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ranchería Nuevo Tres Lagunas - 66269 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66269 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - RANCHERÍA NUEVO TRES LAGUNAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 150 RANCHERIA NUEVO TRES LAGUNAS, 30155 TRES LAGUNAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA NUEVO TRES LAGUNAS MUNICIPIO DE FRONTE, lon:-91.97954153, lat:15.77431091}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085225 | Proyecto de inversión | 546303.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546303.36, modificado:546303.36}} | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Albania Alta - 128415 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 128415 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBANIA ALTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO ALBANIA ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14674101, lat:15.66137359}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085228 | Proyecto de inversión | 52826.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52826.4, modificado:52826.4}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Varias Localidades - 95091 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95091 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA., lon:-92.14449868, lat:15.6579335}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085231 | Proyecto de inversión | 484016.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484016.67, modificado:484016.67}} | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Sahop - 65931 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65931 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA SAHOP, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAHOP CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.14331314, lat:15.64994772}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085232 | Proyecto de inversión | 1022205.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022205.52, modificado:1022205.52}} | Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Los Olivos - 65881 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65881 | N | 0 | 0 | 1476 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LOS OLIVOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LOS OLIVOS CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.13296518, lat:15.66790237}} | 2018-05-25 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085235 | Acción | 557252.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557252.56, modificado:557252.56}} | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 62676 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1223616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085238 | Proyecto de inversión | 438254.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438254.8, modificado:438254.8}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio San Francisco La Aurora - 63746 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63746 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14463279, lat:15.67016467}} | 2018-05-14 | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085246 | Proyecto de inversión | 371741.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371741.29, modificado:371741.29}} | Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Segunda Etapa Barrio San Pedro - 50726 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50726 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14480445, lat:15.66165251}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085252 | Proyecto de inversión | 832782.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832782.39, modificado:832782.39}} | Enmallado Perimetral En Panteón Ejidal Ranchería El Jocote - 51835 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51835 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - RANCHERÍA EL JOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 50 RANCHERIA EL JOCOTE, 30143 EL JOCOTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA EL JOCOTE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.00063444, lat:15.70178018}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085255 | Proyecto de inversión | 2241435.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241435.67, modificado:2241435.67}} | Rehabilitación De Camino Rural Barrio Nuevo Llano Grande - 116542 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 116542 | N | 0 | 0 | 1745 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:BARRIO NUEVO LLANO GRANDE, 30155 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO NUEVO LLANO GRANDE DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.15598043, lat:15.73251188}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085259 | Proyecto de inversión | 513680.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513680.69, modificado:513680.69}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Jardín De Niñas Y Niños Del Estado Ejido Sabinalito - 64798 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64798 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO SABINALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SABINALITO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-91.98747071, lat:15.70158654}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085262 | Proyecto de inversión | 390904.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390904.48, modificado:390904.48}} | Construcción De Alcantarillado Pluvial Ranchería San Antonio Playa Grande - 51449 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51449 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - RANCHERÍA SAN ANTONIO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 250 RANCHERIA SAN ANTONIO PLAYA GRANDE, 30155 SAN ANTONIO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO PLAY, lon:-92.00145786, lat:15.83431002}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301305134 | Proyecto de inversión | 928283.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928283.99, modificado:928283.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BARRIO TRES PINOS - 163813 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163813 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- BARRIO TRES PINOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 150 BARRIO TRES PINOS, 30155TRES PINOS, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LOS PINOS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.08247399, lat:15.71109272}} | 2018-05-22 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1305134/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301306266 | Proyecto de inversión | 169564.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169564.32, modificado:169564.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 169097 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169097 | N | 0 | 0 | 2001 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 27 + 600 EJIDO LA NUEVA INDEPENDENCIA, 30140NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MUN, lon:-92.20599262, lat:15.78171519}} | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306266/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317636 | Proyecto de inversión | 480205.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480205.61, modificado:480205.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN NUEVO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL - 221342 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221342 | N | 0 | 0 | 18704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.92, meta_modificada:75.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FRONTERA COMALAPA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14336142, lat:15.6557847}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317680 | Proyecto de inversión | 2965728.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965728.3, modificado:2965728.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO NUEVO MAZAPA - 221472 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221472 | N | 0 | 0 | 671 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- NUEVO MAZAPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 50 EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVO MAZAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14219443, lat:15.77413515}} | 2018-05-31 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301317707 | Proyecto de inversión | 342583.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342583.1, modificado:342583.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS ÁLAMOS - 221563 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221563 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ALAMOS, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LOS ÁLAMOS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.12810727, lat:15.68371871}} | 2018-06-25 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1317707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP190401695017 | Acción | 377116.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377116.16, modificado:377116.16}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 219114 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA | 219114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1695017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300908720 | Proyecto de inversión | 1324682.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324682.78, modificado:1324682.78}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123535 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:337, direccion:CALLE ACCESO Y SALIDA DEL EJIDO EJIDO LA TIGRILLA, 30152 LA TIGRILLA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DEL EJIDO,, lon:-92.17505682, lat:15.91530466}} | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1034973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300909679 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 94266 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES DEL EJIDO EJIDO TAMAULIPAS, 30152 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TODAS LAS CALLES Y CALLE TODAS LAS CALLES,, lon:-92.17087749, lat:15.92233188}} | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1035932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910382 | Proyecto de inversión | 2010516.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010516.16, modificado:2010516.16}} | Apertura De Camino Saca Cosecha - 94193 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:AMPLIACION ACCESO AL PANTEÓN EJIDAL EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION ENTRADA AL PANTEON EJ, lon:-92.00284981, lat:15.68122003}} | 2017-06-15 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170300910385 | Proyecto de inversión | 3433040.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433040.68, modificado:3433040.68}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 93589 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:AVENIDAPRINCIPAL EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDAPRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR T, lon:-91.98570037, lat:15.70132824}} | 2017-05-22 | 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1036638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400974321 | Proyecto de inversión | 531027.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531027.13, modificado:531027.13}} | Construcción De Tanque Elevado De Concreto Reforzado - 286396 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30154 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SAN FRANCI, lon:-92.01507078, lat:15.83784409}} | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109401/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976070 | Acción | 492604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492604.64, modificado:492604.64}} | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 329282 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 329282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-02-22 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111150/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976077 | Proyecto de inversión | 670001.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670001.82, modificado:670001.82}} | Mantenimiento De Alumbrado Publico De La Cabecera Municipal - 300365 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 300365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA, lon:-92.14318968, lat:15.65803672}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976104 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 265408 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, C, lon:-92.2023626, lat:15.75703553}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976108 | Proyecto de inversión | 91524 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91524.0, modificado:91524.0}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 268090 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 00000 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO REVOLUCIÓN ZAPATISTA MUNICIPIO D, lon:-92.13568752, lat:15.78946797}} | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111188/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976115 | Proyecto de inversión | 712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712000.0, modificado:712000.0}} | Rehabilitación De Camino - 293234 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:EJIDO VERAPAZ, 30154 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO VERAPAZ DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.06419693, lat:15.71276696}} | 2017-10-18 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976118 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable Barrio Los Tulipanes - 297316 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 297316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:BARRIO BARRIO LOS TULIPANES, 30140 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LOS TULIPANES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE F, lon:-92.12340575, lat:15.63693052}} | 2017-10-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00170400976119 | Proyecto de inversión | 509059.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509059.24, modificado:509059.24}} | Mantenimiento De Sistema De Agua Potable - 265656 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.11774361, lat:15.63708808}} | 2017-05-19 | 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1111199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201083939 | Proyecto de inversión | 1542102.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542102.28, modificado:1542102.28}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ejido Tampico - 57714 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57714 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 150 EJIDO TAMPICO, 30155 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO TAMPICO FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.18950028, lat:15.71970367}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085227 | Proyecto de inversión | 414700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414700.0, modificado:414700.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Varias Localidades - 94927 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94927 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14234218, lat:15.66323307}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085240 | Proyecto de inversión | 690752.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690752.46, modificado:690752.46}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio La Aurora - 64157 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64157 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA AURORA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.13970491, lat:15.66901139}} | 2018-05-20 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085243 | Proyecto de inversión | 565809.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565809.5, modificado:565809.5}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Barrio Diamante - 53018 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO DIAMANTE, 30146 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DIAMANTE CABECERA MUNICIPAL, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.13603899, lat:15.66606359}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223624/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085247 | Proyecto de inversión | 349664.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349664.54, modificado:349664.54}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio Las Limas - 47688 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47688 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LAS LIMAS, 30149 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LAS LIMAS FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.13272915, lat:15.6612083}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085251 | Proyecto de inversión | 84100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84100.0, modificado:84100.0}} | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez - 47317 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47317 | N | 0 | 0 | 8505 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 50 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRRE, lon:-91.94642265, lat:15.81519411}} | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1223632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085257 | Proyecto de inversión | 1324106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324106.15, modificado:1324106.15}} | Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa Ejido El Portal - 65958 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65958 | N | 0 | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - EL PORTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO EL PORTAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.09565247, lat:15.67755253}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP00180201085260 | Proyecto de inversión | 1073649.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073649.54, modificado:1073649.54}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ejido Sabinalito - 50805 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50805 | N | 0 | 0 | 1808 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO SABINALITO, 30140 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO SABINALITO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-91.98591664, lat:15.70130767}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1223641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301303128 | Proyecto de inversión | 127020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127020.0, modificado:127020.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDADES VARIAS - 151033 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151033 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBORADA, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14202032, lat:15.6686668}} | 2018-04-15 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1303128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301306314 | Proyecto de inversión | 456311.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456311.9, modificado:456311.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO NUEVA LIBERTAD - 169401 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169401 | N | 0 | 0 | 1329 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 20 + 150 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAP, lon:-92.20004525, lat:15.75728343}} | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301320729 | Proyecto de inversión | 301682.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301682.72, modificado:301682.72}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTE REDONDO BARRIO VILLA FRLORES - 231446 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231446 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- MONTE REDONDO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 15 + 800 EJIDO MONTE REDONDO, 30151MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO MONTE REDONDO BARRIO VILLAFLORES MUNICIPIO DE FRONTERA CO, lon:-92.05117411, lat:15.65358896}} | 2018-07-05 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301327930 | Proyecto de inversión | 2250685 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250685.0, modificado:2250685.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DIAMANTE - 264762 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264762 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO DIAMANTE, 30140FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DIAMANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13549719, lat:15.66809606}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1327930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP180301342038 | Proyecto de inversión | 1883930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883930.78, modificado:1883930.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN RAMÓN - 295921 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295921 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA- EJIDO SAN RAMON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 35 + 050 EJIDO SAN RAMON, 00000NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SAN RAMÓN MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.12603459, lat:15.82664276}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1342038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202079098 | Proyecto de inversión | 1941242.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941242.92, modificado:1941242.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA ESMERALDA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS. - 76593 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 76593 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.0, meta_modificada:2069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3 CALLE SUR PONIENTE BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3 CALLE SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LA ESMERALDA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.145024, lat:15.658861}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 1941242.92 | 1941242.92 | 1941242.92 | 1941242.92 | 1941242.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1941242.92, importe_modificado:1941242.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2079098/proyecto_INICIO, 2079098/proyecto_PROCESO, 2079098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP190201552127 | Proyecto de inversión | 802202.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802202.88, modificado:802202.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PARAISO - 105358 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105358 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.3, meta_modificada:1278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PARAÍSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13618008, lat:15.6626055}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 802202.88 | 802202.88 | 802202.88 | 802202.88 | 802202.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2019, contratista:ADALI ARAEL PÉREZ GÁRCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:802202.88, importe_modificado:802202.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.3}} | {1552127/proyecto_INICIO, 1552127/proyecto_PROCESO, 1552127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929172 | Proyecto de inversión | 1724674.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724674.86, modificado:1724674.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ - 64003 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64003 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1979.3, meta_modificada:1979.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.94443559, lat:15.81427737}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1724674.86 | 1724674.86 | 1724674.86 | 1724674.86 | 1724674.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0004/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1724674.86, importe_modificado:1724674.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1979.3}} | {1929172/proyecto_INICIO, 1929172/proyecto_PROCESO, 1929172/proyecto_INICIO, 1929172/proyecto_FIN, 1929172/proyecto_INICIO, 1929172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201920254 | Proyecto de inversión | 1801061.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801061.54, modificado:1801061.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VILLA DE GUADALUPE - 38402 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38402 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.0, meta_modificada:1986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO VILLA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA Y CAMINO EJIDO NI, lon:-92.17391027, lat:15.87278565}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1801061.54 | 1801061.54 | 1801061.54 | 1801061.54 | 1801061.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0006/2021, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1801061.54, importe_modificado:1801061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.0}} | {1920254/proyecto_FIN, 1920254/proyecto_INICIO, 1920254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932539 | Proyecto de inversión | 1349835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349835.2, modificado:1349835.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, LOS LAURELES - 78704 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78704 | S | 363 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.25, meta_modificada:155.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 600 EJIDO LOS LAURELES, 30154 LOS LAURELES, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL- COMITAN Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA , lon:-92.11492232, lat:15.89043426}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1349835.2 | 1349835.2 | 1349835.2 | 1349835.2 | 1349835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0003/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1349835.2, importe_modificado:1349835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.25}} | {1932539/proyecto_INICIO, 1932539/proyecto_PROCESO, 1932539/proyecto_INICIO, 1932539/proyecto_FIN, 1932539/proyecto_PROCESO, 1932539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933299 | Proyecto de inversión | 3746058.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746058.07, modificado:3746058.07}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: INTERCONEXIÓN DEL TANQUE CUERNAVACA LOS TANQUES NEVELANDIA Y SANTA CRUZ, LÍNEA DE CNDUCCIÓN EN EL BARRIO NEVELANDIA - 81368 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81368 | S | 412 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2322.0, meta_modificada:2322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR ORIENTE Y CALLE 3A. AVENIDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA EN LOS BARRIOS CUERNAVA NEVELANDIA Y SANTA CRUZ, CABECERA MUNIC, lon:-92.14266007, lat:15.65524122}} | 2021-02-04 | 2021-05-30 | 3746058.07 | 3746058.07 | 3746058.07 | 3746058.07 | 3746058.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0013/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3746058.07, importe_modificado:3746058.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2322.0}} | {1933299/proyecto_PROCESO, 1933299/proyecto_INICIO, 1933299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929490 | Proyecto de inversión | 2299715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299715.38, modificado:2299715.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EJIDO NUEVO LLANO GRANDE - 65393 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65393 | S | 365 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA- NUEVO MÉXICO Y CAMINO NUEVO MÉXICO - NUEVO LLANO GRANDE, EJIDO NUEVO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE FRONTERA COMALA, lon:-92.1563816, lat:15.73281747}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 2299715.38 | 2299715.38 | 2299715.38 | 2299715.38 | 2299715.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2299715.38, importe_modificado:2299715.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1929490/proyecto_PROCESO, 1929490/proyecto_INICIO, 1929490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201919931 | Acción | 4028287.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028287.71, modificado:4028287.71}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 37426 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4028287.71 | 4028287.71 | 4028287.71 | 4028287.71 | 4028287.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS, contratista:LENIN CIFUENTES MERIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3771161.53, importe_modificado:3771161.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1919931/proyecto_INICIO, 1919931/proyecto_FIN, 1919931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933507 | Proyecto de inversión | 1032312.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032312.69, modificado:1032312.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO 5 DE JUNIO - 82093 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82093 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.38, meta_modificada:943.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO 5 DE JUNIO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO 5 DE JUNIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14697306, lat:15.66577839}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1032312.69 | 1032312.69 | 1032312.69 | 1032312.69 | 1032312.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0017/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1032312.68, importe_modificado:1032312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.38}} | {1933507/proyecto_INICIO, 1933507/proyecto_FIN, 1933507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929535 | Proyecto de inversión | 1754689.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754689.19, modificado:1754689.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, BARRIO FRAMBOYAN - 65615 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65615 | S | 387 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE SUR Y , BARRIO FRAMBOYAN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.1455354, lat:15.65037534}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1754689.19 | 1754689.19 | 1754689.19 | 1754689.19 | 1754689.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0008/2021, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1754689.19, importe_modificado:1754689.19}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {1929535/proyecto_PROCESO, 1929535/proyecto_FIN, 1929535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201937663 | Proyecto de inversión | 1612399.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612399.72, modificado:1612399.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA, EJIDO VERAPAZ - 82234 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82234 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO VERAPAZ, 30154 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA - PASO HONDO Y CAMINO DESVIO, lon:-92.06252753, lat:15.71193246}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0027/2021, contratista:CARDENAS GOMES ELSIRA, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1612399.72, importe_modificado:1612399.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {1937663/proyecto_FIN, 1937663/proyecto_PROCESO, 1937663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301961570 | Acción | 671381.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671381.3, modificado:671381.3}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 37627 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 671381.3 | 671381.3 | 671381.3 | 671381.3 | 671381.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102237, contratista:, convocante:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A.C., monto:671381.24, importe_modificado:671381.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1961570/proyecto_FIN, 1961570/proyecto_PROCESO, 1961570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301967466 | Proyecto de inversión | 499999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.95, modificado:499999.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN , HUIXNAYAL - 95641 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95641 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA OTE. SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, CA, lon:-92.1170752, lat:15.63773278}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 499999.95 | 499999.95 | 499999.95 | 499999.95 | 499999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0028/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:499999.95, importe_modificado:499999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1967466/proyecto_PROCESO, 1967466/proyecto_INICIO, 1967466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301967554 | Proyecto de inversión | 593278.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593278.5, modificado:593278.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICA, CABECERA MUNICIPAL (ESC. PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE) - 96024 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96024 | S | 242 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PRIMERA CALLE NTE PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE NORTE PONIENTE, CALLE 5A. AVENIDA PONIENTE NORTE CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA COMALAPA, lon:-92.14415352, lat:15.66371749}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 593278.5 | 593278.5 | 593278.5 | 593278.5 | 593278.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0029/2021, contratista:FIGUEROA GUZMAN RENATO GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:593278.5, importe_modificado:593278.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1967554/proyecto_FIN, 1967554/proyecto_PROCESO, 1967554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301990716 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA VEHICULAR 2A. ETAPA - 192118 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192118 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DR RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 55 + 150 EJIDO DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS E, lon:-92.06262211, lat:15.84595727}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0000/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1990716/proyecto_INICIO, 1990716/proyecto_FIN, 1990716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301990750 | Proyecto de inversión | 966580.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966580.41, modificado:966580.41}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL BARRIO SANTA ROSA - 192325 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192325 | S | 676 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.69, meta_modificada:2.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SANTA ROSA KILÓMETRO 10 + 600 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA-PASO HONDO Y CAMINO SANTA ROSA, , lon:-92.10571027, lat:15.72254827}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 966580.41 | 966580.41 | 966580.41 | 966580.41 | 966580.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0035/2021, contratista:SANTA CRUZ LUIS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:966580.41, importe_modificado:966580.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.69}} | {1990750/proyecto_FIN, 1990750/proyecto_PROCESO, 1990750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984454 | Proyecto de inversión | 3299512.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299512.73, modificado:3299512.73}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN BARRIOS EL PARAISO, LINDA VISTA, EL DIAMANTE, VILLAFLORES, LA CEIBA Y CUSHU - 167826 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167826 | S | 1003 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. AVENIDA ORIENTE NORTE Y CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN LOS BARRIOS EL PARAISO LINDA VISTA, EL DIAMANTE, VILLAFLORES, LA C, lon:-92.13714759, lat:15.66385436}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3299512.73 | 3299512.73 | 3299512.73 | 3299512.73 | 3299512.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0023/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3299512.73, importe_modificado:3299512.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1235.0}} | {1984454/proyecto_INICIO, 1984454/proyecto_PROCESO, 1984454/proyecto_FIN, 1984454/proyecto_PROCESO, 1984454/proyecto_INICIO, 1984454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984335 | Proyecto de inversión | 3504424.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504424.05, modificado:3504424.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (MANANTIAL SONORA) - 167250 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167250 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO MANANTIAL SONORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y , SE UBICA EN EL MANANTIAL SONORA DE AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS, lon:-92.1442179, lat:15.64912528}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3504424.05 | 3504424.05 | 3504424.05 | 3504424.05 | 3504424.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0015/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3504424.05, importe_modificado:3504424.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {1984335/proyecto_PROCESO, 1984335/proyecto_FIN, 1984335/proyecto_INICIO, 1984335/proyecto_FIN, 1984335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980958 | Proyecto de inversión | 3224799.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224799.44, modificado:3224799.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LAGUNETAS - 153746 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153746 | S | 1306 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.72, meta_modificada:4.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO LAGUNETAS KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO LAGUNETAS, 30140 LAGUNETAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL FR, lon:-92.02053878, lat:15.71703673}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2021, contratista:ELSIRA CÁRDENAS GÓMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3224799.44, importe_modificado:3224799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.72}} | {1980958/proyecto_INICIO, 1980958/proyecto_PROCESO, 1980958/proyecto_FIN, 1980958/proyecto_INICIO, 1980958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301999096 | Acción | 2014143.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014143.83, modificado:2014143.83}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 37574 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2014143.83 | 2014143.83 | 2014143.83 | 2014143.83 | 2014143.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:6.0}} | {1999096/proyecto_INICIO, 1999096/proyecto_PROCESO, 1999096/proyecto_FIN, 1999096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402042483 | Proyecto de inversión | 1040064.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040064.24, modificado:1040064.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL EL ANONAL EN FRONTERA COMALAPA - 312590 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 312590 | S | 306 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ANONAL, 30146 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 4.00 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE CO, lon:-92.12740523, lat:15.68236838}} | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 1040064.24 | 1040064.24 | 1040064.24 | 1040064.24 | 1040064.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:1040064.24, importe_modificado:1040064.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2042483/proyecto_FIN, 2042483/proyecto_PROCESO, 2042483/proyecto_INICIO, 2042483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402048451 | Proyecto de inversión | 1953622.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953622.4, modificado:1953622.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA SEGUNDA ETAPA DE FRONTERA COMALAPA - 334118 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 334118 | S | 311 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - PEÑA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 751 BARRIO PEÑA BLANCA, 30140 PEÑA BLANCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE LOCALIZA A , lon:-92.10985268, lat:15.67722549}} | 2021-11-15 | 2021-12-24 | 1953622.4 | 1953622.4 | 1953622.4 | 1953622.4 | 1953622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:1953622.4, importe_modificado:1953622.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {2048451/proyecto_INICIO, 2048451/proyecto_FIN, 2048451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402048528 | Proyecto de inversión | 3678316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678316.72, modificado:3678316.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN BARRIO CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 334353 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 334353 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. NORTE PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-92.14361298, lat:15.66007376}} | 2021-10-20 | 2021-12-26 | 3678316.72 | 3678316.72 | 3678316.72 | 3678316.72 | 3678316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:3678316.72, importe_modificado:3678316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0}} | {2048528/proyecto_INICIO, 2048528/proyecto_FIN, 2048528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402048315 | Proyecto de inversión | 1699996.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699996.7, modificado:1699996.7}} | REVSTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA PRIMERA ETAPA - 333688 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 333688 | S | 311 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - PEÑA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 575 BARRIO PEÑA BLANCA, 30140 PEÑA BLANCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE LOCALIZA A , lon:-92.12130865, lat:15.67147359}} | 2021-10-14 | 2021-12-26 | 1699996.7 | 1699996.7 | 1699996.7 | 1699996.7 | 1699996.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:1699996.7, importe_modificado:1699996.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.57}} | {2048315/proyecto_INICIO, 2048315/proyecto_FIN, 2048315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402048386 | Proyecto de inversión | 3464144.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464144.52, modificado:3464144.52}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO BENITO JUAREZ Y LOS OLIVOS EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 333878 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 333878 | S | 381 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.72, meta_modificada:3.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:396, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BENITO JUAREZ, 30140 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 1.50 KM DEL PARQUE CENTRAL DE FRONTE, lon:-92.13239459, lat:15.66404078}} | 2021-10-15 | 2021-12-27 | 3464144.52 | 3464144.52 | 3464144.52 | 3464144.52 | 3464144.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:3464144.52, importe_modificado:3464144.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.72}} | {2048386/proyecto_PROCESO, 2048386/proyecto_INICIO, 2048386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073570 | Proyecto de inversión | 1775652.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775652.75, modificado:1775652.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD NUEVO LLANO GRANDE DE FRONTERA COMALAPA - 43179 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43179 | S | 216 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO 24 DE FEBRERO - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL NU, lon:-92.15598174, lat:15.73258426}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1775652.75 | 1775652.75 | 1775652.75 | 1775652.75 | 1775652.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1775652.75, importe_modificado:1775652.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2073570/proyecto_PROCESO, 2073570/proyecto_INICIO, 2073570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073629 | Proyecto de inversión | 1431220.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431220.53, modificado:1431220.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD FLOR DE GRIJALVA DE FRONTERA COMALAPA - 43598 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43598 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA LIBERTAD - FLOR DE GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 60 RANCHERIA FLOR DE GRIJALVA, 30140 FLOR DE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL TRAMO NUEV, lon:-92.231222, lat:15.75348}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1431220.53 | 1431220.53 | 1431220.53 | 1431220.53 | 1431220.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1431220.53, importe_modificado:1431220.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2073629/proyecto_FIN, 2073629/proyecto_INICIO, 2073629/proyecto_FIN, 2073629/proyecto_INICIO, 2073629/proyecto_PROCESO, 2073629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073639 | Proyecto de inversión | 1793126.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793126.9, modificado:1793126.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL PARAISO DE FRONTERA COMALAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 43680 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43680 | S | 83 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:175, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 30140 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL TREMO DE PROYECTO SE UBICA DESDE LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD TASTA LLEGAR AL PUNTO DE EJIDO EL PARAISO. EL CAMINO CONTINUA HASTA , lon:-92.171833, lat:15.754433}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1793126.9 | 1793126.9 | 1793126.9 | 1793126.9 | 1793126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1793126.9, importe_modificado:1793126.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2073639/proyecto_INICIO, 2073639/proyecto_PROCESO, 2073639/proyecto_FIN, 2073639/proyecto_PROCESO, 2073639/proyecto_FIN, 2073639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073656 | Proyecto de inversión | 2501422.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501422.18, modificado:2501422.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES VARIAS EN NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 43797 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43797 | S | 285 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.0, meta_modificada:2703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:EJIDO NUEVO MÉXICO, 30145 NUEVO MÉXICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ENTRADA DE DONDE ESTA LA EXPLANADA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.10025961, lat:15.68673022}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2501422.18 | 2501422.18 | 2501422.18 | 2501422.18 | 2501422.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2501422.18, importe_modificado:2501422.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2703.0}} | {2073656/proyecto_INICIO, 2073656/proyecto_FIN, 2073656/proyecto_PROCESO, 2073656/proyecto_FIN, 2073656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074539 | Proyecto de inversión | 959521.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959521.83, modificado:959521.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD LAS CHAMPAS - 50391 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 50391 | S | 175 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:239, direccion:CALLE CALLE LAS CHAMPAS PUEBLO LAS CHAMPAS, 30150 LAS CHAMPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LAS CHAMPAS LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.990133, lat:15.644722}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 959521.83 | 959521.83 | 959521.83 | 959521.83 | 959521.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:959521.83, importe_modificado:959521.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} | {2074539/proyecto_INICIO, 2074539/proyecto_PROCESO, 2074539/proyecto_INICIO, 2074539/proyecto_FIN, 2074539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074907 | Proyecto de inversión | 2000391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000391.75, modificado:2000391.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES VARIAS EN EL BARRIO LA AURORA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 52873 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 52873 | S | 300 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NOVENA NORTE PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NOVENA NORTE PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURO, lon:-92.1448, lat:15.6675}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2000391.75 | 2000391.75 | 2000391.75 | 2000391.75 | 2000391.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2000391.75, importe_modificado:2000391.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.0}} | {2074907/proyecto_PROCESO, 2074907/proyecto_FIN, 2074907/proyecto_INICIO, 2074907/proyecto_FIN, 2074907/proyecto_INICIO, 2074907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075347 | Proyecto de inversión | 1121802.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121802.85, modificado:1121802.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS , BARRIO EL PARAÍSO DE CABECERA MUNICIPAL - 55993 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 55993 | S | 390 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE COMUNICA A LA CENTRAL DE ABASTOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL, lon:-92.137035, lat:15.665449}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1121802.85 | 1121802.85 | 1121802.85 | 1121802.85 | 1121802.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1121802.85, importe_modificado:1121802.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2075347/proyecto_PROCESO, 2075347/proyecto_INICIO, 2075347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074998 | Proyecto de inversión | 2019901.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019901.85, modificado:2019901.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 53573 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 53573 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN FRANCISCO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, lon:-92.1438, lat:15.6735}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2019901.85 | 2019901.85 | 2019901.85 | 2019901.85 | 2019901.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACIÓN URBANA GH, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2019901.85, importe_modificado:2019901.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2074998/proyecto_INICIO, 2074998/proyecto_FIN, 2074998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075390 | Proyecto de inversión | 1589367.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589367.85, modificado:1589367.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN EL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 56186 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 56186 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS, 30149 SAN LUIS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE PR, lon:-92.148, lat:15.6389}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1589367.85 | 1589367.85 | 1589367.85 | 1589367.85 | 1589367.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1589367.85, importe_modificado:1589367.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.0}} | {2075390/proyecto_FIN, 2075390/proyecto_INICIO, 2075390/proyecto_FIN, 2075390/proyecto_PROCESO, 2075390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075436 | Proyecto de inversión | 5324729.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324729.66, modificado:5324729.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN EL BARRIO RINCÓN CABALLAR DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 56575 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 56575 | S | 113 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA RINCÓN EL CABALLAR, 30140 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD RINCÓN CABALLAR SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA ORIENTE NORT, lon:-92.1256, lat:15.6604}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 5324729.66 | 5324729.66 | 5324729.66 | 5324729.66 | 5324729.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:5324729.66, importe_modificado:5324729.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1738.0}} | {2075436/proyecto_INICIO, 2075436/proyecto_PROCESO, 2075436/proyecto_FIN, 2075436/proyecto_PROCESO, 2075436/proyecto_FIN, 2075436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075470 | Proyecto de inversión | 2327150.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327150.24, modificado:2327150.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN EL BARRIO RINCÓN CABALLAR SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 56874 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 56874 | S | 113 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CALLE CALLE LIBRAMIENTO COLONIA RINCÓN EL CABALLAR, 30140 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO RINCÓN CABALLAR POR EL LIBRAMIENTO A OCHO CUADRAS DEL PARQUE BELIS, lon:-92.1256, lat:15.6604}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2327150.24 | 2327150.24 | 2327150.24 | 2327150.24 | 2327150.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2327150.24, importe_modificado:2327150.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:954.0}} | {2075470/proyecto_PROCESO, 2075470/proyecto_INICIO, 2075470/proyecto_FIN, 2075470/proyecto_PROCESO, 2075470/proyecto_FIN, 2075470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402043580 | Proyecto de inversión | 2419868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419868.58, modificado:2419868.58}} | RECONSTRUCCION (BACHEO) DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO AVE. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVE. CENTRAL (EJE NORTE-SUR) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 316573 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316573 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA 1A. AVENIDA PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-92.14086342, lat:15.66006927}} | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 2419868.58 | 2419868.58 | 2419868.58 | 2419868.58 | 2419868.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:2419868.58, importe_modificado:2419868.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}} | {2043580/proyecto_PROCESO, 2043580/proyecto_INICIO, 2043580/proyecto_FIN, 2043580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402043604 | Proyecto de inversión | 926386.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926386.93, modificado:926386.93}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. AVENIDA ORIENTE SUR, ENTRE 1A. Y 2A. CALLE SUR ORIENTE EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 316613 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316613 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. ORIENTE SUR CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. SUR ORIENTE Y CALLE 2A. SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DEL PALACIO , lon:-92.14067483, lat:15.65856358}} | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 926386.93 | 926386.93 | 926386.93 | 926386.93 | 926386.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:926386.93, importe_modificado:926386.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {2043604/proyecto_PROCESO, 2043604/proyecto_INICIO, 2043604/proyecto_FIN, 2043604/proyecto_PROCESO, 2043604/proyecto_FIN, 2043604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402044247 | Proyecto de inversión | 887638.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887638.22, modificado:887638.22}} | RECONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA CALLE NORTE ORIENTE, ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA ORIENTE NORTE - 318893 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 318893 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.6, meta_modificada:805.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 2A. NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 5A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. DEL PARQUE CENT, lon:-92.13667264, lat:15.66010285}} | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 887638.22 | 887638.22 | 887638.22 | 887638.22 | 887638.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:887638.22, importe_modificado:887638.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.6}} | {2044247/proyecto_INICIO, 2044247/proyecto_FIN, 2044247/proyecto_PROCESO, 2044247/proyecto_FIN, 2044247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402044280 | Proyecto de inversión | 563818.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563818.13, modificado:563818.13}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE FRONTERA COMALAPA - 318979 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 318979 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 BARRIO SANTA CLARA, 30140 SANTA CLARA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA SEGUNDA ORIENTE, lon:-92.12898617, lat:15.65840473}} | 2021-10-15 | 2021-12-27 | 563818.13 | 563818.13 | 563818.13 | 563818.13 | 563818.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:563818.13, importe_modificado:563818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}} | {2044280/proyecto_INICIO, 2044280/proyecto_FIN, 2044280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929623 | Proyecto de inversión | 1599426.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599426.8, modificado:1599426.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, BARRIO SANTA ROSA - 66045 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66045 | S | 185 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - PASO HONDO Y CAMINO NUEVO MÉXICO - S, lon:-92.10427476, lat:15.72465505}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1599426.8 | 1599426.8 | 1599426.8 | 1599426.8 | 1599426.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0011/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1599426.8, importe_modificado:1599426.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1929623/proyecto_PROCESO, 1929623/proyecto_FIN, 1929623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929352 | Proyecto de inversión | 3000468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000468.05, modificado:3000468.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LOMA BONITA - 64780 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64780 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3804.8, meta_modificada:3804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA , lon:-92.14377587, lat:15.64755494}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2021, contratista:ADOLFO ANTONIO ALVARADO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000468.05, importe_modificado:3000468.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3804.8}} | {1929352/proyecto_INICIO, 1929352/proyecto_FIN, 1929352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201937665 | Proyecto de inversión | 1662090.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662090.27, modificado:1662090.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, NUEVA DELICIAS - 85165 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85165 | S | 222 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA DELICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 EJIDO NUEVA DELICIA, 30140 NUEVA DELICIAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-NUEVA DELICIAS Y , NUEVA DELI, lon:-92.17784853, lat:15.68001216}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1662090.27 | 1662090.27 | 1662090.27 | 1662090.27 | 1662090.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0014/2021, contratista:SANTIS GARCÍA JULIO CESAR, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1662090.27, importe_modificado:1662090.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1937665/proyecto_INICIO, 1937665/proyecto_FIN, 1937665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301972133 | Proyecto de inversión | 4819380 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819380.0, modificado:4819380.0}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL 2A. ETAPA, EJIDO NUEVO MAZAPA - 117796 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117796 | S | 1666 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO NUEVO MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148 NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA - GUDALUPE GRIJALVA Y CAMINO GUD, lon:-92.14027603, lat:15.77638172}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 4819380 | 4819380 | 4819380 | 4819380 | 4819380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0019/2021, contratista:FIGUEROA GUZMAN RENATO GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:4819380.0, importe_modificado:4819380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {1972133/proyecto_INICIO, 1972133/proyecto_FIN, 1972133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077381 | Proyecto de inversión | 4039948.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4039948.76, modificado:4039948.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 150 M3 UBICADA EN EL EJIDO PASO HONDO - 67161 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 67161 | S | 2108 | 1962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA INICIA POR DONDE ESTA LA CLÍNICA Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMA, lon:-92.015548, lat:15.684798}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 4039948.76 | 4039948.76 | 4039948.76 | 4039948.76 | 4039948.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:4039948.76, importe_modificado:4039948.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1911.0}} | {2077381/proyecto_INICIO, 2077381/proyecto_FIN, 2077381/proyecto_PROCESO, 2077381/proyecto_INICIO, 2077381/proyecto_PROCESO, 2077381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077737 | Proyecto de inversión | 1801682.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801682.54, modificado:1801682.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO PRINCIPAL AL PANTEÓN EN EL EJIDO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 69228 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69228 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:103, direccion:CALLE CALLE AL PANTEÓN EJIDO SANTA TERESA LLANO GRANDE, 30153 SANTA TERESA LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DE SANTA TERESA LLANO GRANDE EN EL ACCE, lon:-91.962962, lat:15.702391}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1801682.54 | 1801682.54 | 1801682.54 | 1801682.54 | 1801682.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1801682.54, importe_modificado:1801682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.0}} | {2077737/proyecto_INICIO, 2077737/proyecto_FIN, 2077737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076899 | Proyecto de inversión | 1226687.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226687.29, modificado:1226687.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL - 64684 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 64684 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JARDINES DEL PEDREGAL BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE JARDINES DEL PEDREGAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EL BARRIO , lon:-92.1365, lat:15.6611}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1226687.29 | 1226687.29 | 1226687.29 | 1226687.29 | 1226687.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACIÓN URBANA GH. S.A DE C.V (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1226687.29, importe_modificado:1226687.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2076899/proyecto_INICIO, 2076899/proyecto_PROCESO, 2076899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077085 | Proyecto de inversión | 1672920.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672920.16, modificado:1672920.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA RANCHERÍA EL CANGREJAL DEL EJIDO PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 65434 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 65434 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2985.0, meta_modificada:2985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:300, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA RANCHERIA EL CANGREJAL, 30140 EL CANGREJAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PASO HONDO E INICIA EN PILATOS EN LA ENTRADA DE LA GASOLINERA A TERMINAR EN CANGREJAL, lon:-92.083829, lat:15.68464}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 1672920.16 | 1672920.16 | 1672920.16 | 1672920.16 | 1672920.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1672920.16, importe_modificado:1672920.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2985.0}} | {2077085/proyecto_INICIO, 2077085/proyecto_PROCESO, 2077085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077293 | Proyecto de inversión | 1999408.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999408.57, modificado:1999408.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA MARTHA - 66656 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 66656 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.73, meta_modificada:703.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA MARTHA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE QUE VA PA, lon:-92.1368, lat:15.6504}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1999408.57 | 1999408.57 | 1999408.57 | 1999408.57 | 1999408.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, SA DE CV (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1999408.57, importe_modificado:1999408.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.73}} | {2077293/proyecto_PROCESO, 2077293/proyecto_INICIO, 2077293/proyecto_FIN, 2077293/proyecto_PROCESO, 2077293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078940 | Proyecto de inversión | 535465.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535465.33, modificado:535465.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL DIAMANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 75751 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 75751 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DE AURRERA BARRIO EL DIAMANTE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LADO DE AURRERA Y CALLE 3 ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 3 ORIENTE NORTE LA CAL, lon:-92.135, lat:15.667}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 535465.33 | 535465.33 | 535465.33 | 535465.33 | 535465.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACIÓN URBANA GH. S.A DE C.V (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:535465.33, importe_modificado:535465.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {2078940/proyecto_FIN, 2078940/proyecto_INICIO, 2078940/proyecto_PROCESO, 2078940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077456 | Proyecto de inversión | 652964.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652964.16, modificado:652964.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 67589 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 67589 | S | 1420 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CALLE CALLE A LADO DEL PARQUE EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO C, lon:-92.003524, lat:15.667676}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 652964.16 | 652964.16 | 652964.16 | 652964.16 | 652964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:. KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:652964.16, importe_modificado:652964.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2077456/proyecto_INICIO, 2077456/proyecto_PROCESO, 2077456/proyecto_FIN, 2077456/proyecto_PROCESO, 2077456/proyecto_FIN, 2077456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077706 | Proyecto de inversión | 2107491.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107491.82, modificado:2107491.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO PASO HONDO DE FRONTERA COMALAPA - 69046 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69046 | S | 2108 | 1962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE CALLE LA CEIBA EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA CEIBA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA EN CALLES 8VA ORIENTE 7MA ORIENTE 6, lon:-92.019878, lat:15.683944}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2107491.82 | 2107491.82 | 2107491.82 | 2107491.82 | 2107491.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2107491.82, importe_modificado:2107491.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2077706/proyecto_INICIO, 2077706/proyecto_PROCESO, 2077706/proyecto_FIN, 2077706/proyecto_PROCESO, 2077706/proyecto_FIN, 2077706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077522 | Proyecto de inversión | 1501810.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501810.33, modificado:1501810.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA JIMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 67995 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 67995 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBRAMIENTO BARRIO LA JIMBA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA JIMBA LA CALLE OCTAVA SUR ORIENTE QUE LLEGA A L LIBRAMIENTO LA CA, lon:-92.138333, lat:15.649444}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1501810.33 | 1501810.33 | 1501810.33 | 1501810.33 | 1501810.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, SA DE CV (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1501810.33, importe_modificado:1501810.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}} | {2077522/proyecto_INICIO, 2077522/proyecto_PROCESO, 2077522/proyecto_FIN, 2077522/proyecto_PROCESO, 2077522/proyecto_FIN, 2077522/proyecto_INICIO, 2077522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077722 | Proyecto de inversión | 1559408.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559408.6, modificado:1559408.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FC 200 KGCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO SABINALITO DE FRONTERA COMALAPA - 69149 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69149 | S | 1118 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CALLE CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SABINALITO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA TELES, lon:-91.986731, lat:15.704327}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1559408.6 | 1559408.6 | 1559408.6 | 1559408.6 | 1559408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1559408.6, importe_modificado:1559408.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2077722/proyecto_INICIO, 2077722/proyecto_FIN, 2077722/proyecto_INICIO, 2077722/proyecto_FIN, 2077722/proyecto_INICIO, 2077722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077778 | Proyecto de inversión | 2666392.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666392.01, modificado:2666392.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO HUIXNAYAL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 69428 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69428 | S | 298 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.0, meta_modificada:3002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HUIXNAYAL EN LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA COMISARIA EJIDAL, lon:-92.115796, lat:15.638864}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2666392.01 | 2666392.01 | 2666392.01 | 2666392.01 | 2666392.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2666392.01, importe_modificado:2666392.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3002.0}} | {2077778/proyecto_INICIO, 2077778/proyecto_PROCESO, 2077778/proyecto_FIN, 2077778/proyecto_INICIO, 2077778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201918821 | Proyecto de inversión | 2939826.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939826.03, modificado:2939826.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL TERCERA ETAPA - 34497 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34497 | S | 1760 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.34, meta_modificada:664.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:EJIDO PASO HONDO, 30140 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CALLE PRIVADA CENTRO NORTE SE UBICA ENFRENTE DEL DOMO DEPORTIVO DEL EJIDO PASO HONDO FRONTERA , lon:-92.01835398, lat:15.68313349}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 2939826.03 | 2939826.03 | 2939826.03 | 2939826.03 | 2939826.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2021, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2939826.03, importe_modificado:2939826.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.34}} | {1918821/proyecto_INICIO, 1918821/proyecto_PROCESO, 1918821/proyecto_FIN, 1918821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402048497 | Proyecto de inversión | 752485.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752485.06, modificado:752485.06}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA - 334236 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 334236 | S | 298 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FRONTERA COMALAPA Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE ENC, lon:-92.13181179, lat:15.63951798}} | 2021-11-15 | 2021-12-24 | 752485.06 | 752485.06 | 752485.06 | 752485.06 | 752485.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:752485.06, importe_modificado:752485.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2048497/proyecto_INICIO, 2048497/proyecto_FIN, 2048497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980943 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO (RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN), HUIXNAYAL - 153672 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153672 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE, EJIDO HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.11715566, lat:15.63768318}} | 2021-05-02 | 2021-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1980943/proyecto_INICIO, 1980943/proyecto_FIN, 1980943/proyecto_PROCESO, 1980943/proyecto_INICIO, 1980943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984419 | Proyecto de inversión | 3325931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325931.19, modificado:3325931.19}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, BARRIOS SANTA CRUZ, SANTA CLARA, SAN AGUSTÍN Y SAMARIA - 167633 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167633 | S | 1490 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2885.0, meta_modificada:2885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE 6A. AVENIDA ORIENTE NORTE SE UBICA EN LOS BARRIOS SANTA CRUZ SANTA CLARA, SAN AGUSTÍN Y SA, lon:-92.13436883, lat:15.65870202}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3325931.19 | 3325931.19 | 3325931.19 | 3325931.19 | 3325931.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3325931.19, importe_modificado:3325931.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2885.0}} | {1984419/proyecto_INICIO, 1984419/proyecto_PROCESO, 1984419/proyecto_INICIO, 1984419/proyecto_FIN, 1984419/proyecto_INICIO, 1984419/proyecto_FIN, 1984419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076004 | Proyecto de inversión | 5989119.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989119.16, modificado:5989119.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES VARIAS EN BARRIO NUEVO COMALAPA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 60075 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 60075 | S | 316 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6008.0, meta_modificada:6008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO COMALAPA, 30147 NUEVO COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO NUEVO COMALAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE BARRIO L, lon:-92.1311119, lat:15.683056}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 5989119.16 | 5989119.16 | 5989119.16 | 5989119.16 | 5989119.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:5989119.16, importe_modificado:5989119.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6008.0}} | {2076004/proyecto_FIN, 2076004/proyecto_PROCESO, 2076004/proyecto_INICIO, 2076004/proyecto_PROCESO, 2076004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980896 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA MARTHA - 153526 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153526 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.3, meta_modificada:1293.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR 879 Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13866304, lat:15.65246479}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0024/2021, contratista:SANTIS GARCÍA JULIO CESAR, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.3}} | {1980896/proyecto_INICIO, 1980896/proyecto_PROCESO, 1980896/proyecto_FIN, 1980896/proyecto_PROCESO, 1980896/proyecto_INICIO, 1980896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301972049 | Proyecto de inversión | 4780620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780620.0, modificado:4780620.0}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL 1A. ETAPA, EJIDO NUEVO MAZAPA - 117524 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117524 | S | 1666 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO MAZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148 NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA- GUADALUPE GRIJALVA Y CAMINO GUADALU, lon:-92.1404477, lat:15.7754938}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4780620 | 4780620 | 4780620 | 4780620 | 4780620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0018/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:4780620.0, importe_modificado:4780620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1972049/proyecto_INICIO, 1972049/proyecto_PROCESO, 1972049/proyecto_FIN, 1972049/proyecto_PROCESO, 1972049/proyecto_FIN, 1972049/proyecto_PROCESO, 1972049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301972286 | Proyecto de inversión | 584203.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584203.97, modificado:584203.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPES, EJIDO LINDA VISTA - 118404 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 118404 | S | 1375 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 400 EJIDO LINDAVISTA, 30154 LINDAVISTA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL SUR Y CARRETERA CARR. INTERNACIONAL FR, lon:-92.096622, lat:15.87705082}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 584203.97 | 584203.97 | 584203.97 | 584203.97 | 584203.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0021/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:584203.97, importe_modificado:584203.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1972286/proyecto_INICIO, 1972286/proyecto_FIN, 1972286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402043546 | Proyecto de inversión | 4378258.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4378258.7, modificado:4378258.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 316463 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316463 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. PONIENTE SUR BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 9A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR EL PROYECTO SE LOCALIZA A 500 MTS. DEL PARQUE CEN, lon:-92.14563222, lat:15.65522159}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 4378258.7 | 4378258.7 | 4378258.7 | 4378258.7 | 4378258.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:4378258.7, importe_modificado:4378258.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {2043546/proyecto_INICIO, 2043546/proyecto_FIN, 2043546/proyecto_PROCESO, 2043546/proyecto_FIN, 2043546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402044291 | Proyecto de inversión | 2942015.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942015.28, modificado:2942015.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES DEL BARRIO LA ALBORADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 319001 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 319001 | S | 278 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2985.0, meta_modificada:2985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 1.70 KMS DEL PARQUE CENTRAL DE FRO, lon:-92.14171553, lat:15.66841879}} | 2021-10-15 | 2021-12-27 | 2942015.28 | 2942015.28 | 2942015.28 | 2942015.28 | 2942015.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:2942015.28, importe_modificado:2942015.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2985.0}} | {2044291/proyecto_INICIO, 2044291/proyecto_FIN, 2044291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984731 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CANDELARIA (CABECERA MUNICIPAL) - 168822 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 168822 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.6, meta_modificada:1194.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE LOS CIPRESES, CALLE 6A. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPA, lon:-92.14911025, lat:15.65574226}} | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0033/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.6}} | {1984731/proyecto_FIN, 1984731/proyecto_INICIO, 1984731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929477 | Proyecto de inversión | 3000468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000468.05, modificado:3000468.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LOMA BONITA - 65335 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65335 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3804.8, meta_modificada:3804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y , BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14343254, lat:15.64997243}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2021, contratista:ADOLFO ANTONIO ALVARADO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000468.05, importe_modificado:3000468.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3804.8}} | {1929477/proyecto_INICIO, 1929477/proyecto_FIN, 1929477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301990784 | Proyecto de inversión | 983479.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983479.69, modificado:983479.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO RURAL, EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO - 192407 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192407 | S | 738 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VEINTICUATRO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-GUADA, lon:-92.18425178, lat:15.71278342}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 983479.69 | 983479.69 | 983479.69 | 983479.69 | 983479.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0036/2021, contratista:SANTA CRUZ LUIS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:983479.69, importe_modificado:983479.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.58}} | {1990784/proyecto_FIN, 1990784/proyecto_PROCESO, 1990784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984390 | Proyecto de inversión | 3498281.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498281.38, modificado:3498281.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (MANANTIAL SONORA) - 167517 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167517 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO MANANTIAL SONORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y , SE UBICA MANANTIAL SONORA DE AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS, lon:-92.1442179, lat:15.64846408}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3498281.38 | 3498281.38 | 3498281.38 | 3498281.38 | 3498281.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0016/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3498281.38, importe_modificado:3498281.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2381.0}} | {1984390/proyecto_INICIO, 1984390/proyecto_FIN, 1984390/proyecto_INICIO, 1984390/proyecto_FIN, 1984390/proyecto_PROCESO, 1984390/proyecto_INICIO, 1984390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201937664 | Proyecto de inversión | 1612399.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612399.72, modificado:1612399.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA, EJIDO VERAPAZ - 82334 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82334 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO VERAPAZ, 30154 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTENACIONAL- PASO HONDO Y CAMINO DESVIO VERAPAZ - EJIDO VERAPAZ, , lon:-92.06012427, lat:15.71040392}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0030/2021, contratista:MARTINEZ ARGUELLO PERLA NAYELLI, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1612399.72, importe_modificado:1612399.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {1937664/proyecto_INICIO, 1937664/proyecto_FIN, 1937664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080764 | Proyecto de inversión | 710861.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710861.32, modificado:710861.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ORIENTE ENTRE 3A. SUR Y 7A. SUR - 84699 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 84699 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.17472033, lat:14.776089}} | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 710861.32 | 710861.32 | 710861.32 | 213258.39 | 213258.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:710861.32, importe_modificado:710861.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2080764/proyecto_INICIO, 2080764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080135 | Proyecto de inversión | 1921227.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921227.69, modificado:1921227.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 81461 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 81461 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLEJON PARADA PIEDRA BLANCA CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON QUINTA Y CAMINO PARADA PIEDRA BLANCA, CAMINO PARA PIEDRA BLANCA, lon:-92.19151213, lat:14.80679263}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1921227.69 | 1921227.69 | 1921227.69 | 1228432.98 | 1228432.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1921227.69, importe_modificado:1921227.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.5}} | {2080135/proyecto_INICIO, 2080135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083707 | Proyecto de inversión | 1994128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994128.71, modificado:1994128.71}} | PAVIMENTO MIXTO CAMINO A CANDELARIA CANTON EL CARMEN - 99739 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 99739 | S | 194 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CANDELARIA CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CINTAHUAYATE Y CAMINO EL CARMEN, CRUCERO CAMINO A CANDELARIA LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO AGROMOD, lon:-92.21738195, lat:14.79482047}} | 2022-06-03 | 2022-08-15 | 1994128.71 | 1994128.71 | 1994128.71 | 997064.35 | 997064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1994128.71, importe_modificado:1994128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2083707/proyecto_PROCESO, 2083707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081026 | Proyecto de inversión | 2769514.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769514.08, modificado:2769514.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ORIENTE ENTRE 3A SUR Y 7A SUR - 86047 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 86047 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.0, meta_modificada:2227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.1747096, lat:14.77603713}} | 2022-04-25 | 2022-07-10 | 2769514.08 | 2769514.08 | 2769514.08 | 830854.22 | 830854.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2769514.08, importe_modificado:2769514.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.1}} | {2081026/proyecto_PROCESO, 2081026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080688 | Proyecto de inversión | 275198.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275198.55, modificado:275198.55}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ORIENTE ENTRE 3A. SUR Y 7A. SUR - 84280 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 84280 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.17474178, lat:14.776089}} | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 275198.55 | 275198.55 | 275198.55 | 82559.57 | 82559.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:275198.55, importe_modificado:275198.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2080688/proyecto_INICIO, 2080688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076424 | Proyecto de inversión | 1674617.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674617.38, modificado:1674617.38}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN JUAN ZINTAHUAYATE A EJIDO DIAZ ORDAZ - 62140 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 62140 | S | 145 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CINTAHUAYATE - EJIDO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CINTAHUAYATE Y CA, lon:-92.24701785, lat:14.75852197}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 1674617.38 | 1674617.38 | 1674617.38 | 1674617.38 | 1674617.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1674617.38, importe_modificado:1674617.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2076424/proyecto_FIN, 2076424/proyecto_PROCESO, 2076424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081912 | Proyecto de inversión | 2617088.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617088.76, modificado:2617088.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE AV CUAHUTEMOC Y AV PERIFERICO BARRIO ESQUIPULAS HUEHUETAN ESTACIÓN. - 91331 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 91331 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.36, meta_modificada:2037.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA PERIFERICO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR POR CARRETERA HA HUEHUETAN ESTA, lon:-92.40633116, lat:15.00803816}} | 2022-05-06 | 2022-08-05 | 2617088.76 | 2617088.76 | 2617088.76 | 1308544.38 | 1308544.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-014/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2617088.76, importe_modificado:2617088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2081912/proyecto_INICIO, 2081912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082164 | Proyecto de inversión | 2130750.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130750.3, modificado:2130750.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALIANZA PARA LA PRODUCCION - 92796 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 92796 | S | 259 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1809.6, meta_modificada:1809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:201, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL BAJO ALIANZA P/PROD, 30675 ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AHUEHETAN ESTACION POSTERIROR EN CARRETERA FEDERAL GIRAR A , lon:-92.46430724, lat:15.01746917}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2130750.3 | 2130750.3 | 2130750.3 | 1065375.15 | 1065375.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-018/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2130750.3, importe_modificado:2130750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} | {2082164/proyecto_PROCESO, 2082164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073643 | Proyecto de inversión | 2115387.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115387.36, modificado:2115387.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 6TA AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 1RA CALLE PONIENTE - 43727 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 43727 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, PATIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORPONIENTE EN CALLE CENTRAL PONIEN, lon:-92.38555826, lat:15.02058589}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 2115387.36 | 2115387.36 | 2115387.36 | 1057693.68 | 1057693.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-013/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2115387.36, importe_modificado:2115387.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2073643/proyecto_INICIO, 2073643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072426 | Proyecto de inversión | 2281654.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281654.88, modificado:2281654.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL AMATE - 36543 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 36543 | S | 518 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR POR CARRETERA A HUEHUETAN HACIA CRUCERO CARRETERA FEDERAL EN , lon:-92.43858443, lat:14.98836382}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 2281654.88 | 2281654.88 | 2281654.88 | 1140827.44 | 1140827.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-012/2022, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2281654.88, importe_modificado:2281654.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2072426/proyecto_INICIO, 2072426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080498 | Proyecto de inversión | 2239311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239311.1, modificado:2239311.1}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO 5 DE FEBRERO HUEHUETÁN, CHIAPAS - 83346 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 83346 | S | 233 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO POBLADO CINCO DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AHUEHETAN ESTACION POSTERIROR EN CARRETERA FEDERAL G, lon:-92.47049626, lat:15.01961196}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2239311.1 | 2239311.1 | 2239311.1 | 1119655.55 | 1119655.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-015/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2239311.1, importe_modificado:2239311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2080498/proyecto_INICIO, 2080498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080428 | Proyecto de inversión | 2698682.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698682.16, modificado:2698682.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV PANAMERICANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJON INNOMINADO - 82942 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 82942 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA AVENIDA PANAMERICANA BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNUCIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR EN CALLE CENTRAL VOULEBARD A HHUEHUETAN EST, lon:-92.40596534, lat:15.01388185}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2698682.16 | 2698682.16 | 2698682.16 | 1349341.08 | 1349341.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-016/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2698682.16, importe_modificado:2698682.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2080428/proyecto_PROCESO, 2080428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061418 | Proyecto de inversión | 729600.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729600.46, modificado:729600.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CAÑERA NUEVA VICTORIA - 2483 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 2483 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1833.0, meta_modificada:1833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SU, lon:-92.51800991, lat:14.99713485}} | 2022-02-15 | 2022-05-31 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:729600.46, importe_modificado:729600.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1833.0}} | {2061418/proyecto_INICIO, 2061418/proyecto_PROCESO, 2061418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061421 | Proyecto de inversión | 3120267.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120267.93, modificado:3120267.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO GUADALUPE - 2528 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 2528 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL KM 200. POSTERIOR NOS DIRIGIMOS AL SURESTE APROXIMADAMENTE 12 KM. PO, lon:-92.33968583, lat:14.98139159}} | 2022-03-07 | 2022-05-31 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-008/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3120267.93, importe_modificado:3120267.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2392.0}} | {2061421/proyecto_INICIO, 2061421/proyecto_FIN, 2061421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061683 | Proyecto de inversión | 788181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788181.62, modificado:788181.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CANTÓN SAN JOSÉ EL AMATE DEL TRAMO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS OCHOCIENTOS - 5131 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 5131 | S | 518 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON SAN JOSE EL AMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGI, lon:-92.44236924, lat:14.98452689}} | 2022-02-23 | 2022-05-11 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:729600.46, importe_modificado:729600.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2520.0}} | {2061683/proyecto_INICIO, 2061683/proyecto_PROCESO, 2061683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061356 | Proyecto de inversión | 797080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797080.06, modificado:797080.06}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO TEPEHUITZ TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 1758 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 1758 | S | 274 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA, lon:-92.33590197, lat:15.06848493}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-003/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:797080.06, importe_modificado:797080.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:970.0}} | {2061356/proyecto_PROCESO, 2061356/proyecto_INICIO, 2061356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061267 | Proyecto de inversión | 793576.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793576.16, modificado:793576.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO GUADALUPE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 252 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 252 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA , lon:-92.34190805, lat:14.98196388}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-001/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:793576.16, importe_modificado:793576.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2061267/proyecto_INICIO, 2061267/proyecto_PROCESO, 2061267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070926 | Proyecto de inversión | 2610191.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610191.28, modificado:2610191.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO NUEVA VICTORIA - 28596 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 28596 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2612.0, meta_modificada:2612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE EN CARRETERA A HUEHUETAN ESTACION POSTERIOR GIRAR A LA DERECHA EN C, lon:-92.47228623, lat:15.01790006}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 2610191.28 | 2610191.28 | 2610191.28 | 2610191.28 | 2610191.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-011/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2610191.28, importe_modificado:2610191.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2612.0}} | {2070926/proyecto_PROCESO, 2070926/proyecto_INICIO, 2070926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069635 | Proyecto de inversión | 1893210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893210.5, modificado:1893210.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAMULAPA - 20265 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20265 | S | 439 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELIZRIO DOMINGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRDE HACIA EL SURESTE A EN CARRETERA HUEHU, lon:-92.40410996, lat:15.05331801}} | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 1893210.5 | 1893210.5 | 1893210.5 | 1893210.5 | 1893210.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-006/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1893210.5, importe_modificado:1893210.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.0}} | {2069635/proyecto_INICIO, 2069635/proyecto_PROCESO, 2069635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069643 | Proyecto de inversión | 1414470.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414470.64, modificado:1414470.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHAMULAPITA - 20292 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20292 | S | 640 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CHAMULAPITA, 30660 CHAMULAPITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRDE HACIA EL SURESTE A EN CARRETERA HUEHUETAN HUEHUETAN ESTACION GIRAR A LA DERECHA EN CARRETERA F, lon:-92.36747328, lat:15.06898777}} | 2022-03-10 | 2022-05-27 | 1414470.64 | 1414470.64 | 1414470.64 | 1414470.64 | 1414470.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-010/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROSCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1414770.64, importe_modificado:1414770.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2069643/proyecto_INICIO, 2069643/proyecto_FIN, 2069643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069675 | Proyecto de inversión | 1199779.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199779.36, modificado:1199779.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PRIMERA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE - 20464 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20464 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.4, meta_modificada:276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA IZQUIERDA EN CALLE CENTR, lon:-92.38260791, lat:15.01875289}} | 2022-03-10 | 2022-04-20 | 1199779.36 | 1199779.36 | 1199779.36 | 1199779.36 | 1199779.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTOR MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1199779.36, importe_modificado:1199779.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.4}} | {2069675/proyecto_INICIO, 2069675/proyecto_FIN, 2069675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070109 | Proyecto de inversión | 2240350.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240350.29, modificado:2240350.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO A CANTON GUACHIPILIN - 22756 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 22756 | S | 404 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:393.9, meta_modificada:393.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON GUACHIPILIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 CANTON GUACHIPILÍN, 30673 GUACHIPILÍN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIICPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN C, lon:-92.43283926, lat:14.98099249}} | 2022-03-10 | 2022-05-10 | 2240350.29 | 2240350.29 | 2240350.29 | 2240350.29 | 2240350.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-009/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2240350.29, importe_modificado:2240350.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:393.9}} | {2070109/proyecto_INICIO, 2070109/proyecto_PROCESO, 2070109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070147 | Proyecto de inversión | 2000490.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000490.74, modificado:2000490.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 22976 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 22976 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SANTA CECILIA, 30667 SANTA CECILIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE EN CARRETERA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO TEPEHUITZ CONTINUAMOS EN APROX, lon:-92.35678674, lat:15.04460443}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2000490.74 | 2000490.74 | 2000490.74 | 2000490.74 | 2000490.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2000490.74, importe_modificado:2000490.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2070147/proyecto_FIN, 2070147/proyecto_PROCESO, 2070147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080529 | Proyecto de inversión | 131777.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131777.79, modificado:131777.79}} | REHABILITACION DE RED O SITEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EN SEXTA AVENIDA NORTE - 83511 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 83511 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE EN CALLE CENTRAL P, lon:-92.38542778, lat:15.02073256}} | 2022-05-25 | 2022-06-14 | 131777.79 | 131777.79 | 131777.79 | 131777.79 | 131777.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-OT01/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:131777.79, importe_modificado:131777.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2080529/proyecto_INICIO, 2080529/proyecto_FIN, 2080529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076206 | Proyecto de inversión | 291081 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291081.0, modificado:291081.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AFRODITA ENTRE RIO CUBA Y CALLEJON INNOMINADO - 61078 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 61078 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AFRODITA INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INMOMINADA Y CALLE BACOC, CALLE ATENEA SOBRE LA CALLE OFRODITA DEL LADO PONIENTE A LA ALTURA DEL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA SOBRE EL , lon:-92.4639473, lat:15.15365262}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 291081 | 291081 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:291081.0, importe_modificado:291081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2076206/proyecto_INICIO, 2076206/proyecto_PROCESO, 2076206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061314 | Proyecto de inversión | 2076656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076656.0, modificado:2076656.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE ACCESO SUR PONIENTE A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 977 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 977 | S | 824 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:EJE VIAL HUIXTLA - LAS DELICIAS - TZINACAL COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE CONSTITUCION PONIENTE Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ AL NORTE A 145, lon:-92.4749463, lat:15.13735465}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 2076656 | 2076656 | 1292961.33 | 1292961.33 | 1292961.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/005/2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2076656.0, importe_modificado:2076656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:859.0}} | {2061314/proyecto_INICIO, 2061314/proyecto_PROCESO, 2061314/proyecto_INICIO, 2061314/proyecto_PROCESO, 2061314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061341 | Proyecto de inversión | 2406076 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406076.0, modificado:2406076.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C LERDO DE TEJADA OTE Y C JOSE MARIA PAZ EN BARRIO ESQUIPULAS - 1473 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1473 | S | 953 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y CALLE JOSE MARIA PAZ, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 85 METROS C, lon:-92.45823432, lat:15.14440431}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 2406076 | 2406076 | 1371305.52 | 1371305.52 | 1371305.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2406076.0, importe_modificado:2406076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:785.0}} | {2061341/proyecto_INICIO, 2061341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077677 | Proyecto de inversión | 500045 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500045.0, modificado:500045.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD REFORMA - 68890 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 68890 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO PASANDO EL DESVIO AL CANTON VILLA FLORES - CANTON REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR 3 CANTON REFORMA, 30640 REFORMA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y DIAGONAL DESVIO A CANTON VILLA FLORES, PASANDO EL , lon:-92.45820154, lat:15.17584334}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 500045 | 500045 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/037/2022, contratista:ING. JOSÉ RAMÓN ESPINOSA DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:500045.0, importe_modificado:500045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {2077677/proyecto_INICIO, 2077677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072339 | Proyecto de inversión | 1045507 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045507.0, modificado:1045507.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TORRECILLAS - 36031 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 36031 | S | 416 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MARZO BOULEBAR JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ EN LA TERCER C, lon:-92.48197578, lat:15.1401658}} | 2022-04-15 | 2022-07-14 | 1045507 | 1045507 | 551500.62 | 551500.62 | 551500.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/006/2022, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1045507.0, importe_modificado:1045507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2072339/proyecto_INICIO, 2072339/proyecto_PROCESO, 2072339/proyecto_INICIO, 2072339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073083 | Proyecto de inversión | 1537214 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537214.0, modificado:1537214.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO PRIMER ETAPA - 40436 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 40436 | S | 643 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN CANTON CANTÓN RANCHO NUEVO, 30648 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIMON BOLIBAR, AMPLIACION MIGUEL ALEMAN LA CARRETERA AL INGENIO Y GIRAMOS HACIA LA IZQ, lon:-92.52764101, lat:15.05927121}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1537214 | 1537214 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1537214.0, importe_modificado:1537214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.0}} | {2073083/proyecto_INICIO, 2073083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078138 | Proyecto de inversión | 176663 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176663.0, modificado:176663.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL BARRIO EL CANGREJERO DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 71541 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 71541 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:136, direccion:BARRIO CANGREJERO, 30640 LA PIEDRA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , UBICANDONOS EN EL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE NEGRETE Y GIRAMOS A LA DERECHA HASTA LLEG, lon:-92.45806488, lat:15.20068614}} | 2022-05-20 | 2022-08-18 | 176663 | 176663 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/017/2022, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:176663.0, importe_modificado:176663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2078138/proyecto_INICIO, 2078138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061325 | Proyecto de inversión | 1537722 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537722.0, modificado:1537722.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C NEGRETE OTE Y C FRANCISCO ZARCO OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1167 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1167 | S | 611 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 40 METROS , lon:-92.4597511, lat:15.14178913}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1537722 | 1537722 | 1070547.06 | 1070547.06 | 1070547.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1537722.0, importe_modificado:1537722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2061325/proyecto_INICIO, 2061325/proyecto_PROCESO, 2061325/proyecto_INICIO, 2061325/proyecto_PROCESO, 2061325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061337 | Proyecto de inversión | 1836527 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836527.0, modificado:1836527.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C FRANCISCO ZARCO OTE Y C CORREGIDORA OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1418 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1418 | S | 729 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE Y CALLE CORREGIDORA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 50 MET, lon:-92.45924484, lat:15.14256607}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1836527 | 1836527 | 1223995.59 | 1223995.59 | 1223995.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1836527.0, importe_modificado:1836527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:736.0}} | {2061337/proyecto_PROCESO, 2061337/proyecto_INICIO, 2061337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061338 | Proyecto de inversión | 1911951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911951.0, modificado:1911951.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C CORREGIDORA Y C LERDO DE TEJADA OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1442 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1442 | S | 759 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 58 MET, lon:-92.45872195, lat:15.14353032}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1911951 | 1911951 | 1619024.58 | 1619024.58 | 1619024.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2022, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1911951.0, importe_modificado:1911951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:833.0}} | {2061338/proyecto_PROCESO, 2061338/proyecto_INICIO, 2061338/proyecto_PROCESO, 2061338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074758 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NEGRETE OTE.PTE ENTRE AV. MATAMOROS NORTE Y AV. ARTEGA NORTE - 51831 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 51831 | S | 630 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y AVENIDA ARTEAGA NORTE, CALLE NEGRETE REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENID, lon:-92.46637937, lat:15.14422509}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/012/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2074758/proyecto_INICIO, 2074758/proyecto_PROCESO, 2074758/proyecto_FIN, 2074758/proyecto_PROCESO, 2074758/proyecto_FIN, 2074758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076983 | Proyecto de inversión | 481922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481922.0, modificado:481922.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. GUERRERO ORIENTE ENTRE AV. ABASOLO NORTE Y AV. RAYON NORTE - 65085 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 65085 | S | 194 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABAZOLO NORTE Y AVENIDA RAYON NORTE, CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE UBICANDONOS SOBRE LA AVENIDA RAYON EN EL MERCADO EL CARMEN RETROCEDIENDO, lon:-92.46219728, lat:15.13852686}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 481922 | 481922 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/025/2022, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:481922.0, importe_modificado:481922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2076983/proyecto_INICIO, 2076983/proyecto_PROCESO, 2076983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078125 | Proyecto de inversión | 540632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540632.0, modificado:540632.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 71455 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 71455 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30644 LA PIEDRA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL EJIDO SANTA RITA CORONADO NOS DESPLASAMOS 2 KILOMETROS HACIA BARRIO LA PIEDRA, lon:-92.4682834, lat:15.2036405}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 504632 | 504632 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/016/2022, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:504632.0, importe_modificado:504632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2078125/proyecto_INICIO, 2078125/proyecto_PROCESO, 2078125/proyecto_INICIO, 2078125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076985 | Proyecto de inversión | 490600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490600.0, modificado:490600.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE AV. ABASOLO NORTE Y AV. ROSARIO CASTELLANOS - 65091 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 65091 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN BARRIO REVOLUCIONARIA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABAZOLO NORTE Y AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE ROBERTO FLEMIG PASANDO EL HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA ASTA LLEGAR A LA S, lon:-92.45620858, lat:15.14605094}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 490600 | 490600 | 490600 | 490600 | 490600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:490600.0, importe_modificado:490600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {2076985/proyecto_INICIO, 2076985/proyecto_PROCESO, 2076985/proyecto_FIN, 2076985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061479 | Proyecto de inversión | 1821191.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821191.73, modificado:1821191.73}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 3034 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 3034 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CHAPAYAL GRANDE EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CALLE CENTRAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIGE SOBRE CARRETERA FEDERAL 195 RUMBO A PICHUCALCO CHIAPAS,, lon:-92.94490244, lat:17.2959529}} | 2022-01-08 | 2022-02-08 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1821191.73 | 182119.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1821191.73, importe_modificado:1821191.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2061479/proyecto_INICIO, 2061479/proyecto_PROCESO, 2061479/proyecto_INICIO, 2061479/proyecto_PROCESO, 2061479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062999 | Acción | 1177075.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177075.29, modificado:1177075.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 4527 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 4527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1177075.29 | 1177075.29 | 1177075.29 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2022, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1177075.29, importe_modificado:1177075.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {2062999/proyecto_PROCESO, 2062999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061345 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE AL AGUACATE - 1576 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 1576 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACTE - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CACATE Y CAMINO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNI, lon:-93.03780838, lat:17.29497024}} | 2022-02-10 | 2022-04-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2061345/proyecto_INICIO, 2061345/proyecto_PROCESO, 2061345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061988 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALA BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EL AGUACATE - 7658 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 7658 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 490 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CIUDAD RURAL Y CAMINO EL AGUACATE, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRI, lon:-93.0379128, lat:17.29501127}} | 2022-01-16 | 2022-04-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-05/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {2061988/proyecto_INICIO, 2061988/proyecto_PROCESO, 2061988/proyecto_INICIO, 2061988/proyecto_PROCESO, 2061988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061380 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE EL CACATE - 2041 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 2041 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 480 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA EL AGUACATE, TERRACERIA EL CACATE DIRIGETE AL NORTE POR IXHUATANSOLOS, lon:-93.04614115, lat:17.29532695}} | 2022-02-10 | 2022-04-05 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-04/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.0}} | {2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_PROCESO, 2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078747 | Proyecto de inversión | 1666666.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666666.68, modificado:1666666.68}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO IXHUATAN A SAN MIGUEL - 74809 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 74809 | S | 2444 | 2544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - SAN MIGUEL KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA SAN MIGUEL, 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCE LAS PEÑITAS Y CARRETERA CRUCE EL TULIPAN, DIRIGETE SOBRE LA CARRETER, lon:-93.05044523, lat:17.32470486}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 1666666.68 | 1666666.68 | 1666666.68 | 1666666.68 | 1666666.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1666666.68, importe_modificado:1666666.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1640.0}} | {2078747/proyecto_PROCESO, 2078747/proyecto_FIN, 2078747/proyecto_INICIO, 2078747/proyecto_FIN, 2078747/proyecto_PROCESO, 2078747/proyecto_INICIO, 2078747/proyecto_PROCESO, 2078747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061730 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO EL AGUACATE EL CACATE - 5648 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 5648 | S | 338 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:107.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUACTE - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AGUACTE Y TERRACERIA EL CACATE, SE DIRIGE UNO AL BARIRIO LA LIBERTAD YSE DIRIGE UNO, lon:-93.04642738, lat:17.29493405}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/06/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.68}} | {2061730/proyecto_FIN, 2061730/proyecto_INICIO, 2061730/proyecto_PROCESO, 2061730/proyecto_FIN, 2061730/proyecto_PROCESO, 2061730/proyecto_FIN, 2061730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073430 | Proyecto de inversión | 137820.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137820.55, modificado:137820.55}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42290 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 42290 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 BARRIO CAECERA MUNJICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INNOMINADA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMRADO PUBLICO SE REALIZARÁ EN DIVERS, lon:-93.00354435, lat:17.49755774}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 68910.27 | 137820.55 | 115773.25 | 115773.25 | 115773.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:137820.55, importe_modificado:137820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2073430/proyecto_INICIO, 2073430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073687 | Proyecto de inversión | 3166660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166660.8, modificado:3166660.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO CENTRO DEL EJIDO LA GLORIA - 43977 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 43977 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN VIVIENDAS DISPERSAS UBIC, lon:-92.95184613, lat:17.44182086}} | 2022-04-04 | 2022-07-30 | 1583330.4 | 3166660.8 | 1346094.43 | 1346094.43 | 1346094.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-02/2022, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3166660.8, importe_modificado:3166660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2073687/proyecto_PROCESO, 2073687/proyecto_INICIO, 2073687/proyecto_PROCESO, 2073687/proyecto_INICIO, 2073687/proyecto_PROCESO, 2073687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073445 | Proyecto de inversión | 46550.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46550.98, modificado:46550.98}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 42338 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 42338 | S | 86 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES, lon:-92.94277657, lat:17.38183781}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 23275.49 | 46550.98 | 40073.98 | 40073.98 | 40073.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:46550.98, importe_modificado:46550.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2073445/proyecto_INICIO, 2073445/proyecto_PROCESO, 2073445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402051938 | Proyecto de inversión | 510153.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510153.73, modificado:510153.73}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL - 347461 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 347461 | S | 124 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 2DA. SECCION, 29590 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRA SOBRE UN ARROYO QUE ATRAVIEZA A LA RANCHE, lon:-93.03550024, lat:17.4826812}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 510153.73 | 510153.73 | 510153.73 | 510153.73 | 510153.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/002/2021, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:510153.73, importe_modificado:510153.73}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2051938/proyecto_INICIO, 2051938/proyecto_PROCESO, 2051938/proyecto_INICIO, 2051938/proyecto_PROCESO, 2051938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402049636 | Proyecto de inversión | 580901.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580901.59, modificado:580901.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 338727 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 338727 | S | 744 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO, lon:-93.00232789, lat:17.49737304}} | 2021-12-05 | 2021-12-30 | 580901.59 | 580901.59 | 580901.59 | 580901.59 | 580901.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2049636/proyecto_PROCESO, 2049636/proyecto_INICIO, 2049636/proyecto_FIN, 2049636/proyecto_PROCESO, 2049636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073691 | Proyecto de inversión | 2111107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111107.2, modificado:2111107.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIIO EN EL BARRIO MANUEL FEMAT DEL EJID LA GLORIA - 43989 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 43989 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN VIVIENDAS DISP, lon:-92.95651566, lat:17.44391624}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 1055553.6 | 2111107.2 | 2111107.2 | 2111107.2 | 2111107.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-01/2022, contratista:ANDREA LUGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2111107.2, importe_modificado:2111107.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073691/proyecto_PROCESO, 2073691/proyecto_FIN, 2073691/proyecto_INICIO, 2073691/proyecto_PROCESO, 2073691/proyecto_FIN, 2073691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073684 | Proyecto de inversión | 79752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79752.1, modificado:79752.1}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 43968 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 43968 | S | 722 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE U, lon:-92.95419046, lat:17.44217355}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 39876 | 79752.1 | 79752.1 | 79752.1 | 79752.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:79752.1, importe_modificado:79752.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2073684/proyecto_PROCESO, 2073684/proyecto_INICIO, 2073684/proyecto_PROCESO, 2073684/proyecto_FIN, 2073684/proyecto_INICIO, 2073684/proyecto_FIN, 2073684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402041836 | Proyecto de inversión | 1479312.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479312.59, modificado:1479312.59}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RA. CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) - 310312 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA | 310312 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDA VISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-93.02584145, lat:17.49740508}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1479312.59 | 1479312.59 | 1479312.59 | 1479312.59 | 1479312.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/001/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1479312.59, importe_modificado:1479312.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3000.0}} | {2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_PROCESO, 2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083608 | Proyecto de inversión | 1496442.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496442.38, modificado:1496442.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 99327 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 99327 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA EL CIPRES UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONI, lon:-93.64230142, lat:16.66998657}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079644 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO EJIDO ANDRES QUINTANA ROO HACIA RANCHERIA EL ESTORAQUE, DEL KM 0 AL KM 4,127.71 - 78874 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 78874 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUINTANA ROO - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 127 INTERIOR SN RANCHERIA EL ESTORAQUE, 30439 EL ESTORAQUE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NO, lon:-93.55400648, lat:16.63573734}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 700000 | 700000 | 492098.05 | 492098.05 | 492098.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2079644/proyecto_PROCESO, 2079644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079579 | Proyecto de inversión | 1079102.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079102.11, modificado:1079102.11}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 78710 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 78710 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE NOVENA ORIENTE RECORRIENDO LA AVENIDA PRIMERA SUR HASTA LLEG, lon:-93.64443575, lat:16.66029919}} | 2022-02-07 | 2022-07-04 | 1079102.11 | 1079102.11 | 1079102.11 | 1079102.11 | 1079102.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2022, contratista:GRUPO MARES TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1079102.11, importe_modificado:1079102.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} | {2079579/proyecto_PROCESO, 2079579/proyecto_INICIO, 2079579/proyecto_FIN, 2079579/proyecto_PROCESO, 2079579/proyecto_FIN, 2079579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081391 | Proyecto de inversión | 462815.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462815.7, modificado:462815.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 88246 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 88246 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.5, meta_modificada:367.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY DOS KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN MONTERREY II ESTA SITUADO A 13.0 KM DE JITOTOL DIRIGI, lon:-92.95501364, lat:17.1479514}} | 2022-05-11 | 2022-06-15 | 462815.7 | 462815.7 | 462815.7 | 462815.7 | 462815.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:462815.7, importe_modificado:462815.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.5}} | {2081391/proyecto_INICIO, 2081391/proyecto_PROCESO, 2081391/proyecto_FIN, 2081391/proyecto_PROCESO, 2081391/proyecto_FIN, 2081391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081405 | Proyecto de inversión | 519853.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519853.98, modificado:519853.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 88365 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 88365 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.86542003, lat:17.09647078}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 519853.98 | 519853.98 | 519853.98 | 519853.98 | 519853.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:Dagoberto Montero Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:519853.19, importe_modificado:519853.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2081405/proyecto_INICIO, 2081405/proyecto_FIN, 2081405/proyecto_INICIO, 2081405/proyecto_FIN, 2081405/proyecto_PROCESO, 2081405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070554 | Proyecto de inversión | 166744.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166744.9, modificado:166744.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO SEGUNDA SECCION EL CRUCE - 26704 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26704 | S | 424 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 29516 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LALIBERTAD Y CALLE LAS MANDARINAS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA A 15 MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.26770675, lat:17.58082503}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 166740.9 | 166740.9 | 166740.9 | 166740.9 | 166740.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOTRIUNFO22022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:166744.9, importe_modificado:166744.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2070554/proyecto_PROCESO, 2070554/proyecto_INICIO, 2070554/proyecto_PROCESO, 2070554/proyecto_FIN, 2070554/proyecto_INICIO, 2070554/proyecto_FIN, 2070554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071887 | Acción | 640616.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640616.24, modificado:640616.24}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 33747 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 33747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 475902.72 | 475902.72 | 475902.72 | 475902.72 | 475902.72 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GIARRENDAMIENTO2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:640616.24, importe_modificado:640616.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.7}} | {2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_PROCESO, 2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_PROCESO, 2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070076 | Proyecto de inversión | 333211.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333211.39, modificado:333211.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO PRIMERA SECCION CARDONA - 22640 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 22640 | S | 623 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL TRIUNFO, 29513 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PILAR Y CALLE DORADO, LA OBRA SE UBICA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ OST, lon:-93.23394006, lat:17.60868003}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 333211.39 | 333211.39 | 333211.39 | 333211.39 | 333211.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOCARDONA2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:333211.39, importe_modificado:333211.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2070076/proyecto_FIN, 2070076/proyecto_INICIO, 2070076/proyecto_PROCESO, 2070076/proyecto_INICIO, 2070076/proyecto_PROCESO, 2070076/proyecto_FIN, 2070076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070083 | Proyecto de inversión | 444374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444374.66, modificado:444374.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN BELISARIO DOMINGUEZ - 22657 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 22657 | S | 385 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3 Y CALLE 10, CALLE 6 LA OBRA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA SALIDA JUAREZ REFORMA DES, lon:-93.14917868, lat:17.60506929}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 444374.66 | 444374.66 | 444374.66 | 444374.66 | 444374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOBELISARIO2022, contratista:VICTOR HUGO ALFARO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:444374.66, importe_modificado:444374.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2070083/proyecto_FIN, 2070083/proyecto_PROCESO, 2070083/proyecto_INICIO, 2070083/proyecto_FIN, 2070083/proyecto_INICIO, 2070083/proyecto_PROCESO, 2070083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070214 | Proyecto de inversión | 222233.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222233.73, modificado:222233.73}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 2DA. SECCION - 24938 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 24938 | S | 265 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA JUAREZ - REFORMA KM 125 RANCHERIA SANTA TERESA 2A SECC, 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA KM 125 Y CARRETERA SANTA TERESA - EL PARAISO, LA OBRA SE UBICA APROXIMAD, lon:-93.16999749, lat:17.77100109}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 222233.73 | 222233.73 | 222233.73 | 222233.73 | 222233.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOTERESA22022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:222233.73, importe_modificado:222233.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2070214/proyecto_INICIO, 2070214/proyecto_PROCESO, 2070214/proyecto_FIN, 2070214/proyecto_PROCESO, 2070214/proyecto_FIN, 2070214/proyecto_INICIO, 2070214/proyecto_PROCESO, 2070214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070545 | Proyecto de inversión | 166710.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166710.1, modificado:166710.1}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 1RA. SECCION - 26669 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26669 | S | 348 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CARRETERA JUAREZ- REFORMA, LA OBRA DE UBICA APROXIMADAMENTE A 17 KILOMETROS SALIENDO DE LA CAB, lon:-93.16787704, lat:17.73225305}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 166710.1 | 166710.1 | 166710.1 | 166710.1 | 166710.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOTERESA12022, contratista:VICTOR HUGO ALFARO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:166710.1, importe_modificado:166710.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2070545/proyecto_INICIO, 2070545/proyecto_PROCESO, 2070545/proyecto_INICIO, 2070545/proyecto_FIN, 2070545/proyecto_PROCESO, 2070545/proyecto_FIN, 2070545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069888 | Proyecto de inversión | 555120.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555120.32, modificado:555120.32}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO VOLCAN CHICHONAL - 21754 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 21754 | S | 669 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, 29517 NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 4 SALIENDO DE LA CABERA MUNICIPAL JUAREZ TOMANDO LA CARRETERA HACIA LA CIUDAD DE REFORMA CHIA, lon:-93.10967532, lat:17.77224111}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 555120.32 | 555120.32 | 555120.32 | 555120.32 | 555120.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOCHICHONAL2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:555120.32, importe_modificado:555120.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2069888/proyecto_INICIO, 2069888/proyecto_PROCESO, 2069888/proyecto_FIN, 2069888/proyecto_INICIO, 2069888/proyecto_PROCESO, 2069888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072118 | Proyecto de inversión | 779881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779881.85, modificado:779881.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION - 34472 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 34472 | S | 4040 | 3769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA COLONIA UNION, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BRECHA ANDADOR 1 COL. MUNICIPAL, BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM COL. EL MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE J, lon:-93.19207484, lat:17.60785411}} | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 779881.82 | 779881.85 | 779881.85 | 779881.85 | 779881.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOUNION2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:779881.85, importe_modificado:779881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2072118/proyecto_INICIO, 2072118/proyecto_PROCESO, 2072118/proyecto_FIN, 2072118/proyecto_INICIO, 2072118/proyecto_PROCESO, 2072118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071907 | Proyecto de inversión | 3925361.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925361.09, modificado:3925361.09}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 33800 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 33800 | S | 1336 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL EJIDO Y CALLE CUATRO, CALLE DIEZ LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO L, lon:-93.15017378, lat:17.60476096}} | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 3925361.09 | 3925361.09 | 3925361.09 | 3925361.09 | 3925361.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRENAJEBELISARIO2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3925361.09, importe_modificado:3925361.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {2071907/proyecto_INICIO, 2071907/proyecto_PROCESO, 2071907/proyecto_FIN, 2071907/proyecto_INICIO, 2071907/proyecto_PROCESO, 2071907/proyecto_FIN, 2071907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070073 | Proyecto de inversión | 499712.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499712.69, modificado:499712.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO JUAREZ - 22628 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 22628 | S | 487 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CALLE JOLOCHERO, BRECHA EL MANZANILLAL - PUEBLO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A DIEZ MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAR, lon:-93.15920511, lat:17.64218448}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 499712.69 | 499712.69 | 499712.69 | 499712.69 | 499712.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOJUARITO2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:499712.69, importe_modificado:499712.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2070073/proyecto_PROCESO, 2070073/proyecto_INICIO, 2070073/proyecto_FIN, 2070073/proyecto_PROCESO, 2070073/proyecto_FIN, 2070073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077853 | Acción | 4558600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558600.0, modificado:4558600.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 70039 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 70039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2022-03-07 | 2022-11-30 | 4558600 | 4558600 | 4558600 | 2279300 | 2279300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-SERV-AD/2022, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:4558600.0, importe_modificado:4558600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2077853/proyecto_INICIO, 2077853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081349 | Proyecto de inversión | 415894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415894.34, modificado:415894.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 87987 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87987 | S | 1511 | 1540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y CARRETERA BENITO JUAREZ-NUEVA PALESTINA, CAMINO VAREJONAL ENTRE LOS LIMITES DE LA CARRETERA LA CONCORDIABENITO JUAREZ Y, lon:-92.81796986, lat:16.04228726}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | 207947.17 | 207947.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/019-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:415894.34, importe_modificado:415894.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2081349/proyecto_INICIO, 2081349/proyecto_FIN, 2081349/proyecto_PROCESO, 2081349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081363 | Proyecto de inversión | 337914.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337914.15, modificado:337914.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 88022 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88022 | S | 1101 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO INDEPENDENCIA CP. 30362 INDEPENDENCIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLE, lon:-92.84004632, lat:16.08705589}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 337914.15 | 337914.15 | 337914.15 | 168957.08 | 168957.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/022-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:337914.15, importe_modificado:337914.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2081363/proyecto_PROCESO, 2081363/proyecto_INICIO, 2081363/proyecto_FIN, 2081363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082305 | Proyecto de inversión | 2368851.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368851.32, modificado:2368851.32}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICACIÓN EN EQUIPO DE BOMBEO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 93452 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 93452 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA Y CAMINO RANCHO BONITO, EJIDO NUEVO COPAL, CP. 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PLAN DE AGU, lon:-92.83229041, lat:16.21300837}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2368851.32 | 2368851.32 | 2368851.32 | 1184425.66 | 1184425.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/015-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:2368851.32, importe_modificado:2368851.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.75}} | {2082305/proyecto_PROCESO, 2082305/proyecto_INICIO, 2082305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081776 | Proyecto de inversión | 1239451.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239451.64, modificado:1239451.64}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE. - 90647 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 90647 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE CP. 30360 LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHI, lon:-92.68927495, lat:16.11426609}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 1239451.64 | 1239451.64 | 1239451.64 | 557753.24 | 557753.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/026-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:1239451.64, importe_modificado:1239451.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2081776/proyecto_INICIO, 2081776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081069 | Proyecto de inversión | 1301825.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301825.35, modificado:1301825.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSE MARAVILLAS ASENTAMIENTO SAN JOSE MARAVILLAS. - 86216 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 86216 | S | 125 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS CP. 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, lon:-92.40204514, lat:15.96966208}} | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 1301825.35 | 1301825.35 | 1301825.35 | 650912.68 | 650912.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/012-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:1301825.35, importe_modificado:1301825.35}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:14.0}} | {2081069/proyecto_PROCESO, 2081069/proyecto_INICIO, 2081069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081236 | Proyecto de inversión | 1981481.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981481.75, modificado:1981481.75}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 87226 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87226 | S | 282 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO A UNA DISTANCIA APROXIMA, lon:-92.35573793, lat:15.94266046}} | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 1981481.75 | 1981481.75 | 1981481.75 | 990740.88 | 990740.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:1981481.75, importe_modificado:1981481.75}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:25.0}} | {2081236/proyecto_INICIO, 2081236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081248 | Proyecto de inversión | 2535235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535235.32, modificado:2535235.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO. - 87299 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87299 | S | 227 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA SE LLEVARÁ A CABÓ CERCA DE LA TEL, lon:-92.94873927, lat:15.8684805}} | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 2535235.32 | 2535235.32 | 2535235.32 | 1267617.66 | 1267617.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/014-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:2535235.32, importe_modificado:2535235.32}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:42.0}} | {2081248/proyecto_INICIO, 2081248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081338 | Proyecto de inversión | 4004808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004808.56, modificado:4004808.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 87907 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87907 | S | 1181 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA CP. 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA LACONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-92.8771556, lat:16.11052338}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 4004808.56 | 4004808.56 | 4004808.56 | 2002404.28 | 2002404.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/017-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:4004808.56, importe_modificado:4004808.56}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:70.0}} | {2081338/proyecto_INICIO, 2081338/proyecto_PROCESO, 2081338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080815 | Proyecto de inversión | 2462059.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462059.08, modificado:2462059.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 84912 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 84912 | S | 313 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:CALLE PIEDRA BLANCA-RIZO ORO EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , SE SUMINISTRARAN 22 POSTES DE CONCRETO ARAMADO ENTRE LA CALLE PIEDRA BLANCARIZO ORO GUADALUPE MARAVILLAS C, lon:-92.45851591, lat:15.94904824}} | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 2462059.08 | 2462059.08 | 2462059.08 | 1231029.54 | 1231029.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/010-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:2462059.08, importe_modificado:2462059.08}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:40.0}} | {2080815/proyecto_INICIO, 2080815/proyecto_PROCESO, 2080815/proyecto_INICIO, 2080815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081333 | Proyecto de inversión | 2908284.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908284.27, modificado:2908284.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 87877 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87877 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE L, lon:-92.80994905, lat:16.09261242}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2908284.27 | 2908284.27 | 2908284.27 | 1454142.14 | 1454142.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/016-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:2908284.27, importe_modificado:2908284.27}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:40.0}} | {2081333/proyecto_INICIO, 2081333/proyecto_PROCESO, 2081333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081358 | Proyecto de inversión | 415894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415894.34, modificado:415894.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 88011 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88011 | S | 1404 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LAUMBRADO PUBLICO SE LLEVARÁ ACABO EN PUNTOS DISPERSOS ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAD SIN NOMBRE EN LAS AGEB 0702000460452 Y 0702000460, lon:-92.85232899, lat:15.98702512}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | 207947.17 | 207947.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/020-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:415894.34, importe_modificado:415894.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2081358/proyecto_INICIO, 2081358/proyecto_PROCESO, 2081358/proyecto_FIN, 2081358/proyecto_PROCESO, 2081358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081987 | Proyecto de inversión | 976322.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976322.51, modificado:976322.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 91803 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 91803 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL AVENIDA CENTRAL BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CONCOR, lon:-92.688219, lat:16.11682}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 976322.51 | 976322.51 | 976322.51 | 439345.13 | 439345.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/027-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:976322.51, importe_modificado:976322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {2081987/proyecto_PROCESO, 2081987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081362 | Proyecto de inversión | 389900.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389900.94, modificado:389900.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 88020 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88020 | S | 1181 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA CP. 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA REHABILITACIÓN DE ALUMB, lon:-92.88013218, lat:16.11071407}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 389900.94 | 389900.94 | 389900.94 | 194950.47 | 194950.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/021-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:389900.94, importe_modificado:389900.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2081362/proyecto_INICIO, 2081362/proyecto_PROCESO, 2081362/proyecto_FIN, 2081362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081364 | Proyecto de inversión | 363907.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363907.54, modificado:363907.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 88023 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88023 | S | 1574 | 1502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE Y , LAS LAMPARAS SE UBICARAN EN FORMA DISPERSA ENTRE LAS AVENIDAS REP, lon:-92.83243103, lat:16.09738091}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 363907.54 | 363907.54 | 363907.54 | 181953.77 | 181953.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/023-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:363907.54, importe_modificado:363907.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2081364/proyecto_INICIO, 2081364/proyecto_PROCESO, 2081364/proyecto_FIN, 2081364/proyecto_INICIO, 2081364/proyecto_FIN, 2081364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080913 | Proyecto de inversión | 1313291.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313291.83, modificado:1313291.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 85612 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 85612 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MARCELINO MEJIA Y CAMINO EL RETIRO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICARÁ ENTRE CAMINO DE LA RANCHERÍA MARCELINO , lon:-92.38979002, lat:15.95989674}} | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 1313291.83 | 1313291.83 | 1313291.83 | 656645.92 | 656645.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/011-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:1313291.83, importe_modificado:1313291.83}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:16.0}} | {2080913/proyecto_INICIO, 2080913/proyecto_PROCESO, 2080913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081341 | Proyecto de inversión | 2300642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300642.36, modificado:2300642.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 87963 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87963 | S | 1249 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 1 EJIDO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO POZO LA PALMA I, CAMINO CRISTO PESCADOR CAMINO TRAMO PANT, lon:-92.6959842, lat:16.12443412}} | 2022-05-04 | 2022-06-17 | 2300642.36 | 2300642.36 | 2300642.36 | 1150321.18 | 1150321.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/018-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:2300642.36, importe_modificado:2300642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2081341/proyecto_INICIO, 2081341/proyecto_FIN, 2081341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081365 | Proyecto de inversión | 3706428.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706428.52, modificado:3706428.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 88025 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88025 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE DISTRIBUIRAN EN FOR, lon:-92.69253923, lat:16.11727851}} | 2022-05-12 | 2022-07-31 | 3706428.52 | 3706428.52 | 3706428.52 | 1853214.26 | 1853214.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/024-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:3706428.52, importe_modificado:3706428.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2081365/proyecto_PROCESO, 2081365/proyecto_INICIO, 2081365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082093 | Proyecto de inversión | 4105639.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4105639.12, modificado:4105639.12}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO 20 DE MAYO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 92383 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 92383 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORDI, lon:-92.68880601, lat:16.11778133}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 4105639.12 | 4105639.12 | 4105639.12 | 1847537.6 | 1847537.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/025-AD/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:4105639.12, importe_modificado:4105639.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:790.0}} | {2082093/proyecto_INICIO, 2082093/proyecto_PROCESO, 2082093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402045829 | Proyecto de inversión | 2087200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087200.82, modificado:2087200.82}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 324352 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 324352 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1386.8, meta_modificada:1386.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO POZO LA PALMA I - TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PALMA I MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 386 BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE NORTE Y CALLE DECIMA CUARTA PONI, lon:-92.69381923, lat:16.12421435}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/012-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2087200.82, importe_modificado:2087200.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1386.8}} | {2045829/proyecto_PROCESO, 2045829/proyecto_INICIO, 2045829/proyecto_PROCESO, 2045829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080451 | Proyecto de inversión | 1116543.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116543.18, modificado:1116543.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO - 83064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 83064 | S | 1100 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES JALTENANGO - BENITO JUAREZ-NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALZADA DE ARRIERA Y CAMINO EL MAJAGUAL, , lon:-92.78096427, lat:15.89695083}} | 2022-02-16 | 2022-04-16 | 1116543.18 | 1116543.18 | 1116543.18 | 1116543.18 | 1116543.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/006-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1116543.18, importe_modificado:1116543.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2080451/proyecto_INICIO, 2080451/proyecto_FIN, 2080451/proyecto_PROCESO, 2080451/proyecto_FIN, 2080451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080541 | Proyecto de inversión | 2630390.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630390.11, modificado:2630390.11}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO - 83564 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 83564 | S | 838 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO RIZO DE ORO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 730 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE VERDE Y CAMINO NUEVO RESPLANDOR, CAMINO SAN JOSE MARAVILLAS CAMINO TRAMO R, lon:-92.48063654, lat:15.97325705}} | 2022-02-16 | 2022-04-16 | 2630390.11 | 2630390.11 | 2630390.11 | 2630390.11 | 2630390.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/007-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2630390.11, importe_modificado:2630390.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.0}} | {2080541/proyecto_PROCESO, 2080541/proyecto_FIN, 2080541/proyecto_INICIO, 2080541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080579 | Proyecto de inversión | 2012914.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012914.96, modificado:2012914.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS. - 83793 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 83793 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1029, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - LAS TORONJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PARAISO-CARRIZAL Y CAMINO LAS TORONJAS-NUEVO GUERRERO, CAMINO PUERTO , lon:-93.00633232, lat:15.90161229}} | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 2012914.96 | 2012914.96 | 2012914.96 | 2012914.96 | 2012914.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/008-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2012914.96, importe_modificado:2012914.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.0}} | {2080579/proyecto_INICIO, 2080579/proyecto_FIN, 2080579/proyecto_INICIO, 2080579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079963 | Proyecto de inversión | 2018348.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018348.7, modificado:2018348.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 80423 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 80423 | S | 340 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.34, meta_modificada:31.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE NUEVO-PIEDRA BLANCA Y CAMINO PIEDRA BLANCA-EL PALMAR, CAMINO SAN GREGORIO CAM, lon:-92.89028732, lat:15.71515196}} | 2022-02-11 | 2022-04-12 | 2018348.7 | 2018348.7 | 2018348.7 | 2018348.7 | 2018348.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/002-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2018348.7, importe_modificado:2018348.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:31.34}} | {2079963/proyecto_INICIO, 2079963/proyecto_PROCESO, 2079963/proyecto_FIN, 2079963/proyecto_INICIO, 2079963/proyecto_PROCESO, 2079963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080095 | Proyecto de inversión | 1560801.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560801.74, modificado:1560801.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 81084 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 81084 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO COPAL - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 850 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SACACOSECHA NUEVO COPAL I Y CAMINO SACACOSECHA NUEVO COPAL II, CAMINO , lon:-92.83235005, lat:16.21299349}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 1560801.74 | 1560801.74 | 1560801.74 | 1560801.74 | 1560801.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/003-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1560801.74, importe_modificado:1560801.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2080095/proyecto_FIN, 2080095/proyecto_INICIO, 2080095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080256 | Proyecto de inversión | 1628693.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628693.62, modificado:1628693.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 82152 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 82152 | S | 552 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 720 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO REFORMA, CAMINO PASHTAL CAMINO TRAMO REFORMA SAN RAFAEL DERECHO KILOMET, lon:-92.66225905, lat:15.917493}} | 2022-02-10 | 2022-04-11 | 1628693.62 | 1628693.62 | 1628693.62 | 1628693.62 | 1628693.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/004-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1628693.62, importe_modificado:1628693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2080256/proyecto_INICIO, 2080256/proyecto_PROCESO, 2080256/proyecto_FIN, 2080256/proyecto_INICIO, 2080256/proyecto_PROCESO, 2080256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080412 | Proyecto de inversión | 1523287.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523287.8, modificado:1523287.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 82864 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 82864 | S | 650 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 870 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30360 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMBARCADERO Y CAMINO BAJADA AL CHALAN RIZO DE ORO, CAMINO BAJADA A, lon:-92.58748185, lat:16.03006322}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 1523287.8 | 1523287.8 | 1523287.8 | 1523287.8 | 1523287.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/005-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1523287.8, importe_modificado:1523287.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2080412/proyecto_INICIO, 2080412/proyecto_FIN, 2080412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079772 | Proyecto de inversión | 4038249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038249.0, modificado:4038249.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO - 79428 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 79428 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - CUSTEPEQUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZ BLANCA-LAS NUBES Y CAMINO POTROCERRO - NUEVA LINDA, CAMINO PLAN ALTA, lon:-92.94799089, lat:15.86810636}} | 2022-02-09 | 2022-04-11 | 4038249 | 4038249 | 4038249 | 4038249 | 4038249 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4038249.0, importe_modificado:4038249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:120.0}} | {2079772/proyecto_PROCESO, 2079772/proyecto_INICIO, 2079772/proyecto_FIN, 2079772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080720 | Proyecto de inversión | 1470728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470728.6, modificado:1470728.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA. - 84455 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 84455 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 900 EJIDO SANTA ANITA, 30365 SANTA ANITA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE CABAÑAS Y CAMINO LA CHILANA, CAMINO EMILIANO ZAPATA CAMINO TRAMO SANTA A, lon:-93.02536071, lat:15.78344878}} | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 1470728.6 | 1470728.6 | 1470728.6 | 1470728.6 | 1470728.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/009-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1470728.6, importe_modificado:1470728.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:77.0}} | {2080720/proyecto_INICIO, 2080720/proyecto_PROCESO, 2080720/proyecto_INICIO, 2080720/proyecto_FIN, 2080720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402046988 | Proyecto de inversión | 4490170.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14246.19, modificado:14246.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475924.68, modificado:4475924.68}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (PRIMERA ETAPA) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 329008 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 329008 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.6, meta_modificada:1849.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:VEREDA TRAMO CAPATACIÓN - CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 849 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , VEREDA TRAMO CAPATACIÓN CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DERECHO KILOMETRO 1 , lon:-92.6664443, lat:15.91722216}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4490170.87, importe_modificado:4490170.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.6}} | {2046988/proyecto_INICIO, 2046988/proyecto_PROCESO, 2046988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072245 | Proyecto de inversión | 1341364.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341364.71, modificado:1341364.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DESVIO PROVIDENCIA A NUEVO MONTE BELLO - 35369 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 35369 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:BARRIO NUEVO MONTE BELLO, 30967 NUEVO MONTEBELLO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR LA GRANDEZA Y TERRACERIA NUEVO PROVIDENCIA, ESTA A 5 MIN DEL CRUCERO DE NUEVO PROVIDENCIA, lon:-92.22175737, lat:15.4954276}} | 2022-02-03 | 2022-03-18 | 1341364.71 | 1341364.71 | 702253.69 | 702253.69 | 702253.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-003, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1341364.71, importe_modificado:1341364.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2072245/proyecto_INICIO, 2072245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072261 | Proyecto de inversión | 2630612.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630612.72, modificado:2630612.72}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 35482 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 35482 | S | 87 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2906.0, meta_modificada:2906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA BARRIO PINO SUAREZ, SE ENCUETRA ENTRE LA LOALIDAD DE VICENTE GUERRERO Y BARRIO PINO SUAREZ, lon:-92.19796148, lat:15.53374354}} | 2022-03-04 | 2022-06-06 | 2630612.72 | 2630612.72 | 1528638.4 | 1528638.4 | 1528638.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-005, contratista:JOSE DARIO BARRIOS ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2630612.72, importe_modificado:2630612.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.0}} | {2072261/proyecto_INICIO, 2072261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080424 | Proyecto de inversión | 4113436.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113436.01, modificado:4113436.01}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIN MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 82926 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 82926 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA COLONOA AGUACATALES, ESTA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21131656, lat:15.50746408}} | 2022-04-11 | 2022-07-01 | 4113436.01 | 4113436.01 | 1234030.8 | 1234030.8 | 1234030.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-009, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:4113436.01, importe_modificado:4113436.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.0}} | {2080424/proyecto_PROCESO, 2080424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080101 | Proyecto de inversión | 1690483.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690483.6, modificado:1690483.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA - 81105 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 81105 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2127.0, meta_modificada:2127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30965 NUEVA PROVIDENCIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD MONTE BELLO Y TERRACERIA REFORMA CASBIL, A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21594645, lat:15.49349326}} | 2022-04-11 | 2022-06-06 | 1690483.6 | 1690483.6 | 895586.27 | 895586.27 | 895586.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-011, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1690483.6, importe_modificado:1690483.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:638.0}} | {2080101/proyecto_INICIO, 2080101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080148 | Proyecto de inversión | 1838063.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838063.98, modificado:1838063.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA MIGUEL ALEMAN VALDES CON CLAVE 07EPR0463X EN LA LOCALIDAD DE REFORMA CASBIL - 81530 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 81530 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PROVIDENCIA Y TERRACERIA AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA CASBIL SE ENCUENTRA 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21108845, lat:15.48146361}} | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 551419.19 | 551419.19 | 551419.19 | 551419.19 | 551419.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-008, contratista:JOSE DARIO BARRIOS ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1838063.98, importe_modificado:1838063.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:183.0}} | {2080148/proyecto_INICIO, 2080148/proyecto_PROCESO, 2080148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080391 | Proyecto de inversión | 5033088.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033088.72, modificado:5033088.72}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICAEN LA LOCALIDAD DE EL ENCUENTRO - 82767 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 82767 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:EL ENCUENTRO, 30967 EL ENCUENTRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA CARRETERA A PORVENIR, SE ENCUENTRA 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22747688, lat:15.49170214}} | 2022-04-11 | 2022-07-01 | 0 | 5033088.72 | 1509926.66 | 1509926.66 | 1509926.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-010, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:5033088.72, importe_modificado:5033088.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2080391/proyecto_INICIO, 2080391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073120 | Acción | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 40551 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 40551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2022-02-02 | 2022-03-04 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2073120/proyecto_INICIO, 2073120/proyecto_FIN, 2073120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073128 | Proyecto de inversión | 1039933.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039933.72, modificado:1039933.72}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 40580 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 40580 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA VICENTE GUERRERO A GUADALIPE VICTORIA BARRIO VICENTE GUERRERO, 30965 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA BARRIO ALTAVISTA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-92.20260336, lat:15.52320147}} | 2022-03-07 | 2022-05-06 | 1039933.72 | 1039933.72 | 1039933.72 | 1039933.72 | 1039933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-007, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1039933.72, importe_modificado:1039933.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2073128/proyecto_INICIO, 2073128/proyecto_PROCESO, 2073128/proyecto_FIN, 2073128/proyecto_PROCESO, 2073128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070449 | Proyecto de inversión | 1681012.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681012.76, modificado:1681012.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CUARTA NORTE ORIENTE ENTRONQUE A PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 26297 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 26297 | S | 412 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO TOQUIN Y CALLE CENTRAL, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.22111724, lat:15.51236305}} | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 1681012.76 | 1681012.76 | 1681012.76 | 1681012.76 | 1681012.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-001, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1681012.76, importe_modificado:1681012.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2070449/proyecto_INICIO, 2070449/proyecto_PROCESO, 2070449/proyecto_INICIO, 2070449/proyecto_FIN, 2070449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072227 | Proyecto de inversión | 1454021.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454021.22, modificado:1454021.22}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN BARRIO VICENTE GUERRERO - 35256 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 35256 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO GUADALUPE VICTORIA A LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO BARRIO VICENTE GUERRERO, 30965 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO ALTAVISTTA Y TERRACERIA BARRIO GUADALIPE VICTORIA, SE ENCUENTRA E, lon:-92.20074293, lat:15.52462392}} | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 1454021.22 | 1454021.22 | 1454021.22 | 1454021.22 | 1454021.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-002, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1454021.22, importe_modificado:1454021.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2072227/proyecto_INICIO, 2072227/proyecto_FIN, 2072227/proyecto_PROCESO, 2072227/proyecto_INICIO, 2072227/proyecto_PROCESO, 2072227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072272 | Proyecto de inversión | 1591090.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591090.14, modificado:1591090.14}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 35591 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 35591 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30963 NUEVA LIBERTAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO MIRAMAR Y TERRACERIA EJIDO LA PINADA, SE ENCUENTRA 1KM PASANDO EL DESVIO QUE VA A EL EJIDO DE PINADA, lon:-92.23706909, lat:15.54760777}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 1591090.14 | 1591090.14 | 1591090.14 | 1591090.14 | 1591090.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-006, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1591090.14, importe_modificado:1591090.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.0}} | {2072272/proyecto_INICIO, 2072272/proyecto_FIN, 2072272/proyecto_PROCESO, 2072272/proyecto_FIN, 2072272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071517 | Proyecto de inversión | 6629810.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6629810.73, modificado:6629810.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE - 31625 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 31625 | S | 234 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE A PORVENIR Y CALLE A LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETRA A MOTOZINTLABELLA VISTA CHIAPAS, lon:-92.23142369, lat:15.4728417}} | 2022-02-02 | 2022-04-15 | 6629810.73 | 6629810.73 | 6629810.73 | 6629810.73 | 6629810.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-004, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:6629810.73, importe_modificado:6629810.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2071517/proyecto_INICIO, 2071517/proyecto_FIN, 2071517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074781 | Acción | 4231807.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231807.41, modificado:4231807.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52000 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 52000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2115903.7 | 2115903.7 | 2115903.7 | 2115903.7 | 2115903.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117671, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4231807.41, importe_modificado:4231807.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2074781/proyecto_INICIO, 2074781/proyecto_PROCESO, 2074781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073353 | Proyecto de inversión | 5057743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5057743.77, modificado:5057743.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO LA LIBERTAD - 41740 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 41740 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE JARDIN DE NIÑOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIBERTAD EN LA CALLE CEN, lon:-92.00760464, lat:16.25130708}} | 2022-02-01 | 2022-05-02 | 1517323.13 | 1517323.13 | 1517323.13 | 1517323.13 | 1517323.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0001/2022, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5057743.77, importe_modificado:5057743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2073353/proyecto_INICIO, 2073353/proyecto_PROCESO, 2073353/proyecto_INICIO, 2073353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081887 | Proyecto de inversión | 3317142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317142.4, modificado:3317142.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ANEXO BUENAVISTA - 91218 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 91218 | S | 884 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE ACTOS, TERRACERIA PARQUE CENTRAL BUENAVISTA LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO A, lon:-91.9894011, lat:16.24445455}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2681384.5 | 2681384.5 | 2681384.5 | 2681384.5 | 2681384.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0010/2022, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3317142.4, importe_modificado:3317142.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2081887/proyecto_INICIO, 2081887/proyecto_PROCESO, 2081887/proyecto_INICIO, 2081887/proyecto_PROCESO, 2081887/proyecto_INICIO, 2081887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074759 | Proyecto de inversión | 814622.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814622.76, modificado:814622.76}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA 5 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPR10221 EJIDO EL TRIUNFO - 51832 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 51832 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO UBICADA ATRAS DEL PARQ, lon:-91.86544913, lat:16.20776354}} | 2022-03-07 | 2022-04-14 | 244386.83 | 244386.83 | 244386.83 | 244386.83 | 244386.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:814622.76, importe_modificado:814622.76}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} | {2074759/proyecto_INICIO, 2074759/proyecto_PROCESO, 2074759/proyecto_INICIO, 2074759/proyecto_PROCESO, 2074759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073652 | Proyecto de inversión | 4591042.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4591042.43, modificado:4591042.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO LA LIBERTAD - 43784 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 43784 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LA LAGUNITA, CALLE CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIBERTAD EN LA CALLE CENTRAL OR, lon:-92.01361381, lat:16.25191009}} | 2022-02-01 | 2022-04-18 | 1377312.73 | 1377312.73 | 1377312.73 | 1377312.73 | 1377312.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4591042.43, importe_modificado:4591042.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2073652/proyecto_INICIO, 2073652/proyecto_PROCESO, 2073652/proyecto_INICIO, 2073652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072505 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 37041 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 37041 | S | 52 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A RIO BLANCO Y CALLEJON IGLESIA EMANUEL, CERRADA SLAON DE AC, lon:-91.61103288, lat:16.18207995}} | 2022-03-04 | 2022-03-24 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116658, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {2072505/proyecto_INICIO, 2072505/proyecto_PROCESO, 2072505/proyecto_FIN, 2072505/proyecto_INICIO, 2072505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072522 | Proyecto de inversión | 760635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 37183 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 37183 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S, lon:-91.61472382, lat:16.15874212}} | 2022-03-08 | 2022-03-28 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116660, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3380.0}} | {2072522/proyecto_INICIO, 2072522/proyecto_FIN, 2072522/proyecto_PROCESO, 2072522/proyecto_FIN, 2072522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070182 | Proyecto de inversión | 1053187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053187.2, modificado:1053187.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 23875 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 23875 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CURVA Y, lon:-91.628604, lat:16.175384}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116644, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1053187.2, importe_modificado:1053187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4680.0}} | {2070182/proyecto_INICIO, 2070182/proyecto_PROCESO, 2070182/proyecto_FIN, 2070182/proyecto_PROCESO, 2070182/proyecto_INICIO, 2070182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071325 | Proyecto de inversión | 1415951.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415951.68, modificado:1415951.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 30558 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30558 | S | 47 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6292.0, meta_modificada:6292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACER, lon:-91.65123945, lat:16.15160234}} | 2022-03-02 | 2022-03-22 | 1415951.68 | 1415951.68 | 1415951.68 | 1415951.68 | 1415951.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116656, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1415951.68, importe_modificado:1415951.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6292.0}} | {2071325/proyecto_INICIO, 2071325/proyecto_FIN, 2071325/proyecto_PROCESO, 2071325/proyecto_FIN, 2071325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071352 | Proyecto de inversión | 1053187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053187.2, modificado:1053187.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 30734 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30734 | S | 62 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A RIO BLANCO, lon:-91.64336058, lat:16.21276419}} | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1053187.2, importe_modificado:1053187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4680.0}} | {2071352/proyecto_INICIO, 2071352/proyecto_FIN, 2071352/proyecto_PROCESO, 2071352/proyecto_FIN, 2071352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073766 | Proyecto de inversión | 5172521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172521.5, modificado:5172521.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL TRIUNFO - 44604 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 44604 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRENTE DEL PARQUE VILLAHERMOSA LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL T, lon:-91.86512658, lat:16.20756908}} | 2022-02-11 | 2022-05-03 | 5172521.5 | 5172521.5 | 5172521.5 | 5172521.5 | 5172521.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5172521.5, importe_modificado:5172521.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}} | {2073766/proyecto_INICIO, 2073766/proyecto_PROCESO, 2073766/proyecto_INICIO, 2073766/proyecto_FIN, 2073766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074728 | Proyecto de inversión | 2781849.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781849.5, modificado:2781849.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 51591 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 51591 | S | 2947 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRA, lon:-91.92886046, lat:16.19051141}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 2781849.5 | 2781849.5 | 2781849.5 | 2781849.5 | 2781849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0004/2022, contratista:JANY LUZ CASTELLANOS DOMINGUEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2781489.5, importe_modificado:2781489.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2074728/proyecto_INICIO, 2074728/proyecto_PROCESO, 2074728/proyecto_FIN, 2074728/proyecto_PROCESO, 2074728/proyecto_FIN, 2074728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074738 | Proyecto de inversión | 1012235.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012235.52, modificado:1012235.52}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EL TRIUNFO - 51679 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 51679 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A CONCEPCION Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL TRIUNFO EN LA CALLE Q, lon:-91.86351525, lat:16.20730765}} | 2022-03-07 | 2022-04-25 | 1012235.52 | 1012235.52 | 1012235.52 | 1012235.52 | 1012235.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1012235.52, importe_modificado:1012235.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2074738/proyecto_INICIO, 2074738/proyecto_FIN, 2074738/proyecto_PROCESO, 2074738/proyecto_FIN, 2074738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072511 | Proyecto de inversión | 877656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877656.0, modificado:877656.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO NUEVO OJO DE AGUA - 37095 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 37095 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A PLAY, lon:-91.58415036, lat:16.17863448}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 877656 | 877656 | 877656 | 877656 | 877656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116659, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:877656.0, importe_modificado:877656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3900.0}} | {2072511/proyecto_INICIO, 2072511/proyecto_FIN, 2072511/proyecto_PROCESO, 2072511/proyecto_FIN, 2072511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070421 | Proyecto de inversión | 1170208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170208.0, modificado:1170208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 26149 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 26149 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PLAZA CENTRAL Y TERRACERIA LAS PE, lon:-91.7587056, lat:16.15625053}} | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116647, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1170208.0, importe_modificado:1170208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}} | {2070421/proyecto_PROCESO, 2070421/proyecto_INICIO, 2070421/proyecto_PROCESO, 2070421/proyecto_INICIO, 2070421/proyecto_FIN, 2070421/proyecto_INICIO, 2070421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071260 | Proyecto de inversión | 760635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 30291 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30291 | S | 23 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A EL PROGRESO Y CALLE S, lon:-91.96562188, lat:16.30091216}} | 2022-02-08 | 2022-02-25 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116651, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3380.0}} | {2071260/proyecto_INICIO, 2071260/proyecto_PROCESO, 2071260/proyecto_FIN, 2071260/proyecto_INICIO, 2071260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071290 | Proyecto de inversión | 725528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725528.96, modificado:725528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 30404 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30404 | S | 22 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANEXO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLE, lon:-91.98925785, lat:16.24456237}} | 2022-02-09 | 2022-02-28 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116652, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:725528.96, importe_modificado:725528.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3224.0}} | {2071290/proyecto_INICIO, 2071290/proyecto_PROCESO, 2071290/proyecto_FIN, 2071290/proyecto_INICIO, 2071290/proyecto_FIN, 2071290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071301 | Proyecto de inversión | 959570.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959570.56, modificado:959570.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA - 30464 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30464 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON IGLESIA , lon:-91.57631983, lat:16.16529076}} | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 959570.56 | 959570.56 | 959570.56 | 959570.56 | 959570.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116654, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:959570.56, importe_modificado:959570.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4264.0}} | {2071301/proyecto_INICIO, 2071301/proyecto_FIN, 2071301/proyecto_PROCESO, 2071301/proyecto_FIN, 2071301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077506 | Proyecto de inversión | 4320768.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320768.15, modificado:4320768.15}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO FRANCISCO SARABIA - 67889 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 67889 | S | 939 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARQUE CENTRAL Y TERRACER, lon:-91.96129757, lat:16.2482343}} | 2022-03-07 | 2022-04-29 | 4320768.15 | 4320768.15 | 4320768.15 | 4320768.15 | 4320768.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0008/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4320768.15, importe_modificado:4320768.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4120.0}} | {2077506/proyecto_INICIO, 2077506/proyecto_PROCESO, 2077506/proyecto_FIN, 2077506/proyecto_PROCESO, 2077506/proyecto_FIN, 2077506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078522 | Proyecto de inversión | 1544674.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544674.56, modificado:1544674.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO RIO BLANCO - 73675 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73675 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6864.0, meta_modificada:6864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGO Y TERRACERIA SALON DE ACTO, lon:-91.63435441, lat:16.20502258}} | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 1544674.56 | 1544674.56 | 1544674.56 | 1544674.56 | 1544674.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117758, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1544674.56, importe_modificado:1544674.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6864.0}} | {2078522/proyecto_INICIO, 2078522/proyecto_FIN, 2078522/proyecto_PROCESO, 2078522/proyecto_FIN, 2078522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078831 | Proyecto de inversión | 737231.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737231.04, modificado:737231.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 75139 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 75139 | S | 49 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALON DE ACTOS Y TERRACERIA, lon:-91.68293768, lat:16.17322915}} | 2022-04-07 | 2022-04-28 | 737231.04 | 737231.04 | 737231.04 | 737231.04 | 737231.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:737231.04, importe_modificado:737231.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3276.0}} | {2078831/proyecto_INICIO, 2078831/proyecto_FIN, 2078831/proyecto_PROCESO, 2078831/proyecto_FIN, 2078831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077166 | Proyecto de inversión | 4014881.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014881.87, modificado:4014881.87}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO GALEANA - 65880 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 65880 | S | 523 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO 1 Y TERRACERIA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-92.00018943, lat:16.22284077}} | 2022-04-22 | 2022-05-31 | 4014881.87 | 4014881.87 | 4014881.87 | 4014881.87 | 4014881.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0013/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4014881.87, importe_modificado:4014881.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2077166/proyecto_INICIO, 2077166/proyecto_PROCESO, 2077166/proyecto_FIN, 2077166/proyecto_INICIO, 2077166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079379 | Proyecto de inversión | 655316.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655316.48, modificado:655316.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA NUEVA CRUZ - 77886 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 77886 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2912.0, meta_modificada:2912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVA CRUZ, 30172 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A RANCHERIA EL NARANJO , lon:-91.73411594, lat:16.20560671}} | 2022-04-08 | 2022-04-29 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117766, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:655316.48, importe_modificado:655316.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2912.0}} | {2079379/proyecto_INICIO, 2079379/proyecto_FIN, 2079379/proyecto_PROCESO, 2079379/proyecto_FIN, 2079379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079810 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 79728 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 79728 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE PUEBLO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUART SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN LA CAR, lon:-92.02390998, lat:16.25001953}} | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117771, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {2079810/proyecto_FIN, 2079810/proyecto_INICIO, 2079810/proyecto_FIN, 2079810/proyecto_PROCESO, 2079810/proyecto_FIN, 2079810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077548 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA ESPERANZA, EL HORIZONTE - 68088 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 68088 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:471, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESPERANZA EL HORIZONTE, 30173 LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACE, lon:-91.6520284, lat:16.22213396}} | 2022-04-01 | 2022-04-21 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117757, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {2077548/proyecto_INICIO, 2077548/proyecto_FIN, 2077548/proyecto_PROCESO, 2077548/proyecto_FIN, 2077548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079827 | Proyecto de inversión | 1064889.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064889.28, modificado:1064889.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 79901 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 79901 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6988.8, meta_modificada:6988.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZA EN FRE, lon:-91.92838497, lat:16.1905947}} | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 1064889.28 | 1064889.28 | 1064889.28 | 1064889.28 | 1064889.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117773, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1064889.28, importe_modificado:1064889.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6988.8}} | {2079827/proyecto_INICIO, 2079827/proyecto_FIN, 2079827/proyecto_PROCESO, 2079827/proyecto_FIN, 2079827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078529 | Proyecto de inversión | 865953.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865953.92, modificado:865953.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA UNION - 73713 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73713 | S | 46 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3848.0, meta_modificada:3848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ Y TERRA, lon:-91.65035475, lat:16.23980919}} | 2022-04-04 | 2022-04-25 | 865953.92 | 865953.92 | 865953.92 | 865953.92 | 865953.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117760, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:865953.92, importe_modificado:865953.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3848.0}} | {2078529/proyecto_INICIO, 2078529/proyecto_FIN, 2078529/proyecto_PROCESO, 2078529/proyecto_FIN, 2078529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078544 | Proyecto de inversión | 678720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678720.64, modificado:678720.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA SANTA MARIA - 73783 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73783 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A LA UNION Y TERRACERIA CEN, lon:-91.63535607, lat:16.24952377}} | 2022-04-05 | 2022-04-26 | 678720.64 | 678720.64 | 678720.64 | 678720.64 | 678720.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117761, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:678720.64, importe_modificado:678720.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3016.0}} | {2078544/proyecto_INICIO, 2078544/proyecto_FIN, 2078544/proyecto_PROCESO, 2078544/proyecto_FIN, 2078544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078559 | Proyecto de inversión | 585104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585104.0, modificado:585104.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA EL MIRADOR - 73880 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73880 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL MIRADOR, 30173 EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A NUEVO MUNDO EL NARANJO Y TER, lon:-91.65833919, lat:16.24087737}} | 2022-04-06 | 2022-04-27 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117762, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:585104.0, importe_modificado:585104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2600.0}} | {2078559/proyecto_INICIO, 2078559/proyecto_FIN, 2078559/proyecto_PROCESO, 2078559/proyecto_FIN, 2078559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070432 | Proyecto de inversión | 1509568.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509568.32, modificado:1509568.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 26226 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 26226 | S | 54 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6708.0, meta_modificada:6708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE LA PATRIA-EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CAMINO CAMINO A COMITAN, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CADA BE, lon:-91.86715179, lat:16.20704726}} | 2022-02-04 | 2022-02-24 | 1509568.32 | 1509568.32 | 1509568.32 | 1509568.32 | 1509568.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116648, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1509568.32, importe_modificado:1509568.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6708.0}} | {2070432/proyecto_INICIO, 2070432/proyecto_FIN, 2070432/proyecto_INICIO, 2070432/proyecto_PROCESO, 2070432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070195 | Proyecto de inversión | 784039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784039.36, modificado:784039.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO 24 DE ABRIL - 24825 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 24825 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3484.0, meta_modificada:3484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO 24 DE ABRIL, 30176 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A VENUSTIANO CARRANZA Y , lon:-91.92239675, lat:16.20091347}} | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 784039.36 | 784039.36 | 784039.36 | 784039.36 | 784039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116645, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:784039.36, importe_modificado:784039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3484.0}} | {2070195/proyecto_PROCESO, 2070195/proyecto_FIN, 2070195/proyecto_INICIO, 2070195/proyecto_FIN, 2070195/proyecto_INICIO, 2070195/proyecto_PROCESO, 2070195/proyecto_FIN, 2070195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076768 | Acción | 600257.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600257.67, modificado:600257.67}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 63990 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 63990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2022-01-03 | 2022-10-31 | 600257.67 | 600257.67 | 600257.67 | 360154.6 | 360154.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:600257.67, importe_modificado:600257.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2076768/proyecto_PROCESO, 2076768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076772 | Proyecto de inversión | 2937505.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937505.84, modificado:2937505.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 64002 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 64002 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.0, meta_modificada:2313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE BENITO JUATREZ, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES, lon:-91.81069731, lat:17.68034513}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 2937505.84 | 2937505.84 | 2937505.84 | 881251.75 | 881251.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y CORMERCIALIZADORA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2937505.84, importe_modificado:2937505.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2076772/proyecto_PROCESO, 2076772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076779 | Proyecto de inversión | 1423433.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423433.71, modificado:1423433.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA Y GLORIETA - 64028 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 64028 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO COLONIA CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE OCTAVA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCLAIZA ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA PONIENTE CARRETERA A SA, lon:-91.72194268, lat:17.69059833}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 1423433.71 | 1423433.71 | 1423433.71 | 607164.49 | 607164.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2022, contratista:HANNIA MACDOLNADO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1423433.71, importe_modificado:1423433.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2076779/proyecto_INICIO, 2076779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061534 | Proyecto de inversión | 678173.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678173.92, modificado:678173.92}} | PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA ORIENTE COLONIA PUEBLO NUEVO - 3525 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 3525 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7MA. AV. SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 7MA. AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 1RA. ORI, lon:-91.71894497, lat:17.68330002}} | 2022-02-07 | 2022-03-30 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:678173.92, importe_modificado:678173.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.6}} | {2061534/proyecto_INICIO, 2061534/proyecto_PROCESO, 2061534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073242 | Proyecto de inversión | 2798739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798739.26, modificado:2798739.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA. PONIENTE ENTRE 3RA. Y 5TA. AV. SUR - 41121 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 41121 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA QUINTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEEN LA CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE LAS A, lon:-91.71956806, lat:17.68660645}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 2798739.26 | 2798739.26 | 2798739.26 | 2798739.26 | 2798739.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2798739.26, importe_modificado:2798739.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {2073242/proyecto_INICIO, 2073242/proyecto_FIN, 2073242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076775 | Proyecto de inversión | 738801.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738801.83, modificado:738801.83}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE - 64010 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 64010 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29974 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA RANCHERIA ALDAMA, TERRACERIA BENITO JAUREZ 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA 20 METROS , lon:-91.72614245, lat:17.55659567}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 738801.83 | 738801.83 | 738801.83 | 738801.83 | 738801.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:738801.83, importe_modificado:738801.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2076775/proyecto_INICIO, 2076775/proyecto_FIN, 2076775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084771 | Proyecto de inversión | 1720843.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720843.49, modificado:1720843.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA. ORIENTE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVENIDA SUR - 104007 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 104007 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA AV. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLER PRIMERA ORIENTE ENTRE LAS CALLES PRIM, lon:-91.71843297, lat:17.68913272}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 1720843.49 | 1720843.49 | 1720843.49 | 1720843.49 | 1720843.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-006/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1720843.49, importe_modificado:1720843.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2084771/proyecto_PROCESO, 2084771/proyecto_INICIO, 2084771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301322599 | Proyecto de inversión | 21760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21760.0, modificado:21760.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES - 240194 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240194 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:967, direccion:TERRACERÍA TRAMO RODULFO FIGUEROA- LAS LIMAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 00 EJIDO , 30160LAS LIMAS, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL EJIDO RODULFO FIGUEROA DE LA CUAL SE RECORRE , lon:-91.8926058, lat:15.92861251}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118353, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:21760.0, importe_modificado:21760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1322599/proyecto_FIN, 1322599/proyecto_PROCESO, 1322599/proyecto_INICIO, 1322599/proyecto_PROCESO, 1322599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301307220 | Proyecto de inversión | 2623719 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623719.0, modificado:2623719.0}} | PAVIMENTACIÓN DE QUINIENTOS ML CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO ANTELA - 173292 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173292 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE ANTELAKILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA , 30160ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL,PARA LLEGA A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA 307 A LA, lon:-91.70707551, lat:16.12375209}} | 2018-06-20 | 2018-09-28 | 2623719 | 2623719 | 2623719 | 2623719 | 2623719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/DOP/FISM-001/2018, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2623719.0, importe_modificado:2623719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1307220/proyecto_INICIO, 1307220/proyecto_FIN, 1307220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309769 | Proyecto de inversión | 89760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89760.0, modificado:89760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRMES - 185982 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185982 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:368, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAZARO CARDENAS- ACACHSNAJABKILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA , 30160ACACHSNAJAB, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL SN C, lon:-91.82800635, lat:16.09004078}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 89760 | 89760 | 89760 | 89760 | 89760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118355, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:89760.0, importe_modificado:89760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1309769/proyecto_INICIO, 1309769/proyecto_PROCESO, 1309769/proyecto_FIN, 1309769/proyecto_INICIO, 1309769/proyecto_PROCESO, 1309769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309797 | Proyecto de inversión | 138720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138720.0, modificado:138720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES - 186099 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186099 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:453, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALVARO OBREGON- TZICUALTIC MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA , 30160TZICUMALTIC, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL EJIDO ALVARO OBREGON , lon:-91.81596508, lat:16.06775228}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 138720 | 138720 | 138720 | 138720 | 138720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118357, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:138720.0, importe_modificado:138720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1309797/proyecto_INICIO, 1309797/proyecto_PROCESO, 1309797/proyecto_FIN, 1309797/proyecto_INICIO, 1309797/proyecto_PROCESO, 1309797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301312677 | Proyecto de inversión | 100640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100640.0, modificado:100640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRMES - 198677 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198677 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRADA A 5 LAGOS- EL REFUGIO LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA , 30160EL REFUGIO LA CAÑADA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA 5 LAGOS Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERA QUE CONDUCE A 5 LAGOS D, lon:-91.67135267, lat:16.11812966}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 100640 | 100640 | 100640 | 100640 | 100640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118438, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:100640.0, importe_modificado:100640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1312677/proyecto_INICIO, 1312677/proyecto_PROCESO, 1312677/proyecto_FIN, 1312677/proyecto_INICIO, 1312677/proyecto_PROCESO, 1312677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309822 | Proyecto de inversión | 21760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21760.0, modificado:21760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRMES - 186212 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186212 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:980, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO LA TRINITARIA- 1RO DE MAYOKILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA , 301601RO. DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL SN CON ORIGEN EN EL EJIDO LAZAR, lon:-91.78982675, lat:16.07720505}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118359, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:21760.0, importe_modificado:21760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1309822/proyecto_INICIO, 1309822/proyecto_PROCESO, 1309822/proyecto_FIN, 1309822/proyecto_PROCESO, 1309822/proyecto_FIN, 1309822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301307536 | Proyecto de inversión | 1783947.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783947.51, modificado:1783947.51}} | REHABILITACIÓN DE OCHO KM DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA - 174746 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174746 | N | 0 | 0 | 2004 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO- RODULFO FIGUEROAKILÓMETRO 10 + 300 EJIDO , 30162RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA RODULFO FIGUEROA Y CALLE 1RA SUR ORIENTE,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRET, lon:-91.90187571, lat:15.921855}} | 2018-06-20 | 2018-08-06 | 1783947.51 | 1783947.51 | 1783947.51 | 1783947.51 | 1783947.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/DOP/FISM-002/2018, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1783947.51, importe_modificado:1783947.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1307536/proyecto_INICIO, 1307536/proyecto_FIN, 1307536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301312832 | Proyecto de inversión | 530400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530400.0, modificado:530400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRMES - 199485 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199485 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A CHIHUAUAKILÓMETRO 17 + 600 EJIDO , 30160CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRECARRETERA FEDERAL 190 Y CARRETERA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 A LA ALTURA DEL K, lon:-91.97381564, lat:16.02894292}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 530400 | 530400 | 530400 | 530400 | 530400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118498, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:530400.0, importe_modificado:530400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1312832/proyecto_FIN, 1312832/proyecto_PROCESO, 1312832/proyecto_FIN, 1312832/proyecto_INICIO, 1312832/proyecto_PROCESO, 1312832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309243 | Proyecto de inversión | 2053600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053600.0, modificado:2053600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES - 183724 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183724 | N | 0 | 0 | 1510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- TZISCAOKILÓMETRO 45 + 000 EJIDO TZISCAO, 30160TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 RECORRI, lon:-91.66640466, lat:16.08135774}} | 2018-06-05 | 2018-07-30 | 2053600 | 2053600 | 2053600 | 2053600 | 2053600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117491, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2053600.0, importe_modificado:2053600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:755.0}} | {1309243/proyecto_INICIO, 1309243/proyecto_FIN, 1309243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310704 | Proyecto de inversión | 40800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES - 189585 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189585 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A VENECIA- PLAN DE AYALAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 6 EJIDO , 30160PLAN DE AYALA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL ENTRONQUE A VENECIA DELA CUAL S, lon:-92.08118939, lat:15.93815196}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118396, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:40800.0, importe_modificado:40800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1310704/proyecto_INICIO, 1310704/proyecto_PROCESO, 1310704/proyecto_FIN, 1310704/proyecto_PROCESO, 1310704/proyecto_INICIO, 1310704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310715 | Proyecto de inversión | 59840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59840.0, modificado:59840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS TECHOS FIRMES - 189608 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189608 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRADA PRINCIPAL A RIO DE JANEIRO- LA GLORIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 500 EJIDO , 30160LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRECERIA CON ORIGEN EN LA ENTRADA PRINCIPAL A RI, lon:-91.52951883, lat:16.08683887}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 59840 | 59840 | 59840 | 59840 | 59840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118398, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:59840.0, importe_modificado:59840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1310715/proyecto_INICIO, 1310715/proyecto_FIN, 1310715/proyecto_PROCESO, 1310715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309995 | Proyecto de inversión | 84320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84320.0, modificado:84320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHO FIRME - 186999 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186999 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A EMILIANO ZAPATAKILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA , 30160LA AURORA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA , lon:-91.97626546, lat:16.16635169}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 84320 | 84320 | 84320 | 84320 | 84320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118363, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:84320.0, importe_modificado:84320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1309995/proyecto_FIN, 1309995/proyecto_PROCESO, 1309995/proyecto_INICIO, 1309995/proyecto_PROCESO, 1309995/proyecto_FIN, 1309995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310016 | Proyecto de inversión | 190400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190400.0, modificado:190400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRMES - 187085 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187085 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:174, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO LAZARO CARDENAS- LE PORVENIR (UNION CAMPESINA)KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA , 30160EL PORVENIR (UNIÓN CAMPESINA), LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNI, lon:-91.76121809, lat:16.04666216}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118377, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:190400.0, importe_modificado:190400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1310016/proyecto_FIN, 1310016/proyecto_PROCESO, 1310016/proyecto_INICIO, 1310016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310733 | Proyecto de inversión | 106080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106080.0, modificado:106080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRMES - 189666 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189666 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- FRANCISCO I MADEROKILÓMETRO 62 + 900 EJIDO , 30160FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 ASTA LLEGAR A LA AL, lon:-91.55918447, lat:16.13131382}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 106080 | 106080 | 106080 | 106080 | 106080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118401, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:106080.0, importe_modificado:106080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1310733/proyecto_INICIO, 1310733/proyecto_PROCESO, 1310733/proyecto_FIN, 1310733/proyecto_INICIO, 1310733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310030 | Proyecto de inversión | 462400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462400.0, modificado:462400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA TECHOS - 187151 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187151 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A CUAUHTEMOCKILÓMETRO 52 + 200 EJIDO , 30160CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARETERA FEDERAL 307 HASTA LLEGAR A, lon:-91.61682268, lat:16.10967057}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 462400 | 462400 | 462400 | 462400 | 462400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118378, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:462400.0, importe_modificado:462400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1310030/proyecto_INICIO, 1310030/proyecto_PROCESO, 1310030/proyecto_FIN, 1310030/proyecto_INICIO, 1310030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310036 | Proyecto de inversión | 206720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206720.0, modificado:206720.0}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS TECHOS FIRMES - 187189 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187189 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE RIO DE JANEIRO- SAN JOSE GUADALUPE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA , 30160SAN JOSÉ GUADALUPE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN E, lon:-91.54077797, lat:16.10719682}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 206720 | 206720 | 206720 | 206720 | 206720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118380, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:206720.0, importe_modificado:206720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1310036/proyecto_INICIO, 1310036/proyecto_PROCESO, 1310036/proyecto_FIN, 1310036/proyecto_INICIO, 1310036/proyecto_PROCESO, 1310036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310084 | Proyecto de inversión | 111520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111520.0, modificado:111520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHO FIRME - 187338 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187338 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A TOMA DE ZACATECASKILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA , 30160ACAPULCO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERA, lon:-91.51096464, lat:16.11558894}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 111520 | 111520 | 111520 | 111520 | 111520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118381, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:111520.0, importe_modificado:111520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1310084/proyecto_INICIO, 1310084/proyecto_FIN, 1310084/proyecto_PROCESO, 1310084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310128 | Proyecto de inversión | 19040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19040.0, modificado:19040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES - 187510 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187510 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- EGIPTOKILÓMETRO 65 + 000 PUERTO , 30160EGIPTO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 Y SE RECORRE UN APROXIMADO DE 65 KM PARA LL, lon:-91.54323005, lat:16.12824446}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 19040 | 19040 | 19040 | 19040 | 19040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118382, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:19040.0, importe_modificado:19040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1310128/proyecto_INICIO, 1310128/proyecto_FIN, 1310128/proyecto_PROCESO, 1310128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310209 | Proyecto de inversión | 734400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734400.0, modificado:734400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SETENTA TECHOS FIRMES - 187792 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187792 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE A CHIHUAHUA- ANGEL ALBINO CORZOKILÓMETRO 17 + 100 EJIDO , 30160ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPLA SN CON ORIGEN, lon:-91.89774692, lat:16.02301197}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 734400 | 734400 | 734400 | 734400 | 734400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118386, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:734400.0, importe_modificado:734400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1310209/proyecto_INICIO, 1310209/proyecto_PROCESO, 1310209/proyecto_FIN, 1310209/proyecto_INICIO, 1310209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310251 | Proyecto de inversión | 24480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24480.0, modificado:24480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES - 187974 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187974 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO BENITO JUAREZ- EL COCAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA , 30160EL COCAL, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ RECORRIENDO UN A, lon:-91.63743588, lat:16.12553631}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118390, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:24480.0, importe_modificado:24480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1310251/proyecto_PROCESO, 1310251/proyecto_FIN, 1310251/proyecto_PROCESO, 1310251/proyecto_INICIO, 1310251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301307612 | Proyecto de inversión | 2442176.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442176.08, modificado:2442176.08}} | PAVIMENTACIÓN DE QUINIENTOS ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 175049 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175049 | N | 0 | 0 | 798 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A SAN VICENTEKILÓMETRO 63 + 100 EJIDO , 30160SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA MUNICIPAL ENTRADA PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRET, lon:-91.57118011, lat:16.13978334}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2442176.08 | 2442176.08 | 2442176.08 | 2442176.08 | 2442176.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/DOP/FISM-004/2018, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2442176.08, importe_modificado:2442176.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1307612/proyecto_INICIO, 1307612/proyecto_FIN, 1307612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310288 | Proyecto de inversión | 405280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405280.0, modificado:405280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE TECHOS FIRMES - 188072 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188072 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ETRONQUE A UNION JUAREZKILÓMETRO 13 + 800 EJIDO , 30160UNIÓN JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA ,PARA LLEGA A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 3017 A LA ALTUR, lon:-91.93330061, lat:16.12940838}} | 2018-06-06 | 2018-07-31 | 405280 | 405280 | 405280 | 405280 | 405280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118394, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:405280.0, importe_modificado:405280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}} | {1310288/proyecto_INICIO, 1310288/proyecto_PROCESO, 1310288/proyecto_INICIO, 1310288/proyecto_PROCESO, 1310288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301314427 | Proyecto de inversión | 62560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62560.0, modificado:62560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRMES - 209810 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209810 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PROGRESO- EL SALVADOR LA SIERRA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA , 30160EL SALVADOR LA SIERRA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL EJIDO EL PROGRESO DE , lon:-91.88638419, lat:16.0861457}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 62560 | 62560 | 62560 | 62560 | 62560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118532, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:62560.0, importe_modificado:62560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1314427/proyecto_INICIO, 1314427/proyecto_FIN, 1314427/proyecto_PROCESO, 1314427/proyecto_FIN, 1314427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309665 | Proyecto de inversión | 2018240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018240.0, modificado:2018240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS CUARENTA Y DOS TECHOS FIRMES - 185416 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185416 | N | 0 | 0 | 1484 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A LAZARO CARENASKILÓMETRO 24 + 300 EJIDO , 30160ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL , lon:-91.84291422, lat:16.09425567}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 2018240 | 2018240 | 2018240 | 2018240 | 2018240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117492, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2018240.0, importe_modificado:2018240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}} | {1309665/proyecto_INICIO, 1309665/proyecto_FIN, 1309665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301311152 | Proyecto de inversión | 375360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375360.0, modificado:375360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y OCHO TECHOS FIRMES - 190883 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190883 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A ROSARIO TIERRA BLANCAKILÓMETRO 34 + 500 RANCHERIA , 30160EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRE, lon:-91.74780945, lat:16.07861224}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 375360 | 375360 | 375360 | 375360 | 375360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118410, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:375360.0, importe_modificado:375360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1311152/proyecto_INICIO, 1311152/proyecto_PROCESO, 1311152/proyecto_FIN, 1311152/proyecto_INICIO, 1311152/proyecto_PROCESO, 1311152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301311809 | Proyecto de inversión | 595680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595680.0, modificado:595680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS DIECINUEVE TECHOS FIRMES - 192925 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192925 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE MARIA MORELOS- VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 100 EJIDO , 30160VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, lon:-91.82026288, lat:16.00347601}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 595680 | 595680 | 595680 | 595680 | 595680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118417, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:595680.0, importe_modificado:595680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1311809/proyecto_PROCESO, 1311809/proyecto_FIN, 1311809/proyecto_PROCESO, 1311809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301314531 | Proyecto de inversión | 2744480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744480.0, modificado:2744480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MIL NUEVE TECHOS FIRMES - 210230 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210230 | N | 0 | 0 | 2018 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALVARO OBREGON- JOSE MARIA MORELOSMARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 200 EJIDO , 30160JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL EJIDO ALVARO OBREGON PAR, lon:-91.83285614, lat:16.04301154}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 2744480 | 2744480 | 2744480 | 2744480 | 2744480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117480, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2744480.0, importe_modificado:2744480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1009.0}} | {1314531/proyecto_INICIO, 1314531/proyecto_FIN, 1314531/proyecto_PROCESO, 1314531/proyecto_FIN, 1314531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309337 | Proyecto de inversión | 146880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146880.0, modificado:146880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRMES - 184113 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184113 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1059, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A SANTA ROSA EL ORIENTEKILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA , 30160SANTA ROSA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA CINCO LAGOS, TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL P, lon:-91.67357957, lat:16.13652828}} | 2018-06-05 | 2018-07-30 | 146880 | 146880 | 146880 | 146880 | 146880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118257, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:146880.0, importe_modificado:146880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1309337/proyecto_INICIO, 1309337/proyecto_FIN, 1309337/proyecto_PROCESO, 1309337/proyecto_FIN, 1309337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301312800 | Proyecto de inversión | 127840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127840.0, modificado:127840.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRMES - 199361 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199361 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:385, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A TOMA DE ZACATECASKILÓMETRO 68 + 200 RANCHERIA , 30160SAN PEDRO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FE, lon:-91.50966267, lat:16.11521336}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 127840 | 127840 | 127840 | 127840 | 127840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118494, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:127840.0, importe_modificado:127840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1312800/proyecto_FIN, 1312800/proyecto_PROCESO, 1312800/proyecto_INICIO, 1312800/proyecto_PROCESO, 1312800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309445 | Proyecto de inversión | 38080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38080.0, modificado:38080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRMES - 184478 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184478 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1092, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE SANTA ROSA EL COBANKILÓMETRO 65 + 870 RANCHERIA , 30160SANTA ROSA EL COBÁN, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-91.53286776, lat:16.12801508}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 38080 | 38080 | 38080 | 38080 | 38080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118340, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:38080.0, importe_modificado:38080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1309445/proyecto_FIN, 1309445/proyecto_INICIO, 1309445/proyecto_FIN, 1309445/proyecto_INICIO, 1309445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301312864 | Proyecto de inversión | 51680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51680.0, modificado:51680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS - 199633 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199633 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1108, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A VENECIA- SANTA AMALIA LA FLOR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 600 RANCHERIA , 30160SANTA AMALIA LA FLOR, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN ENTROQUE A VENECI, lon:-92.07670101, lat:15.94676621}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 51680 | 51680 | 51680 | 51680 | 51680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118500, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:51680.0, importe_modificado:51680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1312864/proyecto_PROCESO, 1312864/proyecto_FIN, 1312864/proyecto_INICIO, 1312864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301307397 | Proyecto de inversión | 1447598.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447598.41, modificado:1447598.41}} | REHABILITACIÓN DE DOS PUNTO VEINTE KM DE CAMINO RURAL RANCHERÍA SANTA JULIA LA VICTORIA Y RODADAS - 173891 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173891 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE- SANTA JULIA LA VICTORIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA , 30160LA VICTORIA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA 307 A LA ALTURA DEL KM 63 TOMAMOS LA C, lon:-91.57580344, lat:16.14385633}} | 2018-06-20 | 2018-08-06 | 1447598.41 | 1447598.41 | 1447598.41 | 1447598.41 | 1447598.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/DOP/FISM-003/2018, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1447598.41, importe_modificado:1447598.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1307397/proyecto_INICIO, 1307397/proyecto_FIN, 1307397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310744 | Proyecto de inversión | 767040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767040.0, modificado:767040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS TECHOS FIRMES - 189697 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189697 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ALLENDEKILÓMETRO 4 + 900 EJIDO , 30160ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 A LA ALTURA DEL KM 4.9 SE ENCUENTRA LA LOCA, lon:-92.01361678, lat:16.13262794}} | 2018-06-05 | 2018-08-31 | 767040 | 767040 | 767040 | 767040 | 767040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118404, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:767040.0, importe_modificado:767040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:282.0}} | {1310744/proyecto_INICIO, 1310744/proyecto_FIN, 1310744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301313076 | Proyecto de inversión | 81600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81600.0, modificado:81600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRMES - 200756 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200756 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:666, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- TRES ARBOLITOSKILÓMETRO 28 + 800 RANCHERIA , 30160TRES ARBOLITOS, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO DESDE LA CABEC, lon:-91.99387638, lat:15.93747313}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118517, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:81600.0, importe_modificado:81600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1313076/proyecto_INICIO, 1313076/proyecto_FIN, 1313076/proyecto_PROCESO, 1313076/proyecto_FIN, 1313076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301313114 | Proyecto de inversión | 331840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331840.0, modificado:331840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTIDÓS TECHOS FIRMES - 200993 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200993 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENROQUE A PROGRESOKILÓMETRO 22 + 800 EJIDO , 30160EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA SN,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 PARTIENDO DE L, lon:-91.86053038, lat:16.11636447}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 331840 | 331840 | 331840 | 331840 | 331840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118526, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:331840.0, importe_modificado:331840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1313114/proyecto_INICIO, 1313114/proyecto_FIN, 1313114/proyecto_PROCESO, 1313114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309809 | Proyecto de inversión | 24480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24480.0, modificado:24480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES - 186139 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186139 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS- SAN JOSE LINDA FLOR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA , 30160SAN JOSÉ LINDA FLOR, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRTERA MUNICIPAL SN CON ORIGEN EN , lon:-91.81949881, lat:16.09794324}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118358, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:24480.0, importe_modificado:24480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1309809/proyecto_INICIO, 1309809/proyecto_PROCESO, 1309809/proyecto_FIN, 1309809/proyecto_INICIO, 1309809/proyecto_FIN, 1309809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309815 | Proyecto de inversión | 1109760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109760.0, modificado:1109760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS OCHO TECHOS FIRMES - 186157 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186157 | N | 0 | 0 | 816 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO LAZARO CARDENAS- CARMEN XHANKILÓMETRO 1 + 000 EJIDO , 30160CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL SN CON ORIGEN EN EL EJIDO LAZARO C, lon:-91.75776192, lat:16.04590063}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 1109760 | 1109760 | 1109760 | 1109760 | 1109760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117787, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1109760.0, importe_modificado:1109760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:408.0}} | {1309815/proyecto_INICIO, 1309815/proyecto_PROCESO, 1309815/proyecto_FIN, 1309815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301308888 | Proyecto de inversión | 130560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130560.0, modificado:130560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRMES - 180786 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180786 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1011, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- VICTORICO GRAJALESKILÓMETRO 26 + 600 EJIDO , 30160VICTORICO R. GRAJALES, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 RECORRIENDO UN AP, lon:-91.81698708, lat:16.12128981}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 130560 | 130560 | 130560 | 130560 | 130560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118255, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:130560.0, importe_modificado:130560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1308888/proyecto_INICIO, 1308888/proyecto_FIN, 1308888/proyecto_PROCESO, 1308888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310130 | Proyecto de inversión | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157760.0, modificado:157760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS - 187518 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187518 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:87, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE A CHIHUAHUA- GUADALUPE EL ZAPOTEKILÓMETRO 8 + 700 EJIDO , 30160GUADALUPE EL ZAPOTE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA MUNICIPAL SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL SN ENTROUE A, lon:-91.95284882, lat:16.04443857}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118384, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:157760.0, importe_modificado:157760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1310130/proyecto_INICIO, 1310130/proyecto_PROCESO, 1310130/proyecto_FIN, 1310130/proyecto_INICIO, 1310130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301311205 | Proyecto de inversión | 291040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291040.0, modificado:291040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE TECHOS FIRME - 191024 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191024 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASTILLO TIELEMANS- BENITO JUAREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 EJIDO , 30160BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPASENTRETERRACERIA SN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRECARIA CON ORIGEN EN EL EJIDO CASTILLO TIELEMANS DE LA , lon:-91.39881835, lat:16.08630967}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 291040 | 291040 | 291040 | 291040 | 291040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118414, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:291040.0, importe_modificado:291040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1311205/proyecto_PROCESO, 1311205/proyecto_FIN, 1311205/proyecto_INICIO, 1311205/proyecto_PROCESO, 1311205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301310257 | Proyecto de inversión | 533120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533120.0, modificado:533120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NOVENTA Y SEIS TECHOS FIRMES - 187988 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187988 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTROQUE A SAN VICENTEKILÓMETRO 62 + 900 EJIDO , 30160SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA SN,PARA LLEGA A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 A LA ALTURA, lon:-91.5721457, lat:16.13882488}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 533120 | 533120 | 533120 | 533120 | 533120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118391, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:533120.0, importe_modificado:533120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:196.0}} | {1310257/proyecto_INICIO, 1310257/proyecto_FIN, 1310257/proyecto_PROCESO, 1310257/proyecto_FIN, 1310257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301312449 | Proyecto de inversión | 1765280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765280.0, modificado:1765280.0}} | CONSTRUCCION DE DE SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE TECHOS FIRMES - 196266 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196266 | N | 0 | 0 | 1298 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- MIGUEL HIDALGOKILÓMETRO 30 + 800 EJIDO , 30160MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 A LA ALTURA DEL KM 30.8 SE P, lon:-91.77976636, lat:16.1032112}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 1765280 | 1765280 | 1765280 | 1765280 | 1765280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117763, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1765280.0, importe_modificado:1765280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:649.0}} | {1312449/proyecto_INICIO, 1312449/proyecto_FIN, 1312449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301309220 | Proyecto de inversión | 3070880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070880.0, modificado:3070880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MIL CIENTO VEINTINUEVE TECHOS FIRMES - 183594 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183594 | N | 0 | 0 | 2258 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- LAZARO CARDENASKILÓMETRO 24 + 300 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30160LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA , lon:-91.83395956, lat:16.1149095}} | 2018-06-05 | 2018-07-30 | 3070880 | 3070880 | 3070880 | 3070880 | 3070880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117477, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:3070880.0, importe_modificado:3070880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1129.0}} | {1309220/proyecto_INICIO, 1309220/proyecto_PROCESO, 1309220/proyecto_INICIO, 1309220/proyecto_FIN, 1309220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301327831 | Proyecto de inversión | 322538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322538.0, modificado:322538.0}} | REPARACIÓN GENERAL DE LA BOMBA DE AGUA TIPO VERTICAL DEL POZO LA ESTACIÓN - 264284 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264284 | N | 0 | 0 | 9308 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- BARRIO LA NORIAKILÓMETRO 3 + 500 BARRIO , 30160LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA DEFERAL 307 DE LA CUAL SE RECORRE UN APR, lon:-92.03500874, lat:16.13728555}} | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 322538 | 322538 | 322538 | 322538 | 322538 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118172, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:322538.0, importe_modificado:322538.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1327831/proyecto_PROCESO, 1327831/proyecto_FIN, 1327831/proyecto_INICIO, 1327831/proyecto_PROCESO, 1327831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301327984 | Proyecto de inversión | 1905164.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905164.56, modificado:1905164.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS CUARTOS DORMITORIOS - 264974 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264974 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ROSARIO TIERRA BLANCAKILÓMETRO 34 + 100 RANCHERIA , 30160EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL , lon:-91.74769144, lat:16.07863801}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1905164.55 | 1905164.55 | 1905164.55 | 1905164.55 | 1905164.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117493, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1905164.55, importe_modificado:1905164.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1327984/proyecto_INICIO, 1327984/proyecto_PROCESO, 1327984/proyecto_FIN, 1327984/proyecto_INICIO, 1327984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301323159 | Proyecto de inversión | 672635.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672635.02, modificado:672635.02}} | REHABILITACIÓN DE TRES PUNTO SEIS KMS DEL CAMINO DEL KM CERO AL KM TRES MAS SEISCIENTOS - 243176 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243176 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:498, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS- SAN VICENTE SAN MARTIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA , 30160SAN VICENTE SAN MARTÍN, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE UNO A LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS DE LA CUAL EL , lon:-91.83899608, lat:15.97959346}} | 2018-07-20 | 2018-08-20 | 672635.02 | 672635.02 | 672635.02 | 672635.02 | 672635.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118254, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:672635.02, importe_modificado:672635.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1323159/proyecto_INICIO, 1323159/proyecto_PROCESO, 1323159/proyecto_FIN, 1323159/proyecto_PROCESO, 1323159/proyecto_FIN, 1323159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301329235 | Proyecto de inversión | 1828409 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828409.0, modificado:1828409.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS - 270582 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270582 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- NUEVA ESPERANZAKILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA , 30160SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 ASTA LLEGAR A L, lon:-91.69040975, lat:16.12957174}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1828409 | 1828409 | 1828409 | 1828409 | 1828409 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117494, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1828409.0, importe_modificado:1828409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1329235/proyecto_PROCESO, 1329235/proyecto_FIN, 1329235/proyecto_INICIO, 1329235/proyecto_PROCESO, 1329235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301329348 | Proyecto de inversión | 3761218 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3761218.0, modificado:3761217.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS - 270755 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- VEINTE DE ABRILKILÓMETRO 39 + 900 EJIDO , 30160VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-91.97529094, lat:15.85384591}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 3761217.99 | 3761217.99 | 3761217.99 | 3761217.99 | 3761217.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117474, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:3761217.99, importe_modificado:3761217.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1329348/proyecto_INICIO, 1329348/proyecto_FIN, 1329348/proyecto_PROCESO, 1329348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301320085 | Proyecto de inversión | 576640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576640.0, modificado:576640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS DOCE TECHOS FIRMES - 228889 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228889 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE SANTA ANAKILÓMETRO 42 + 200 EJIDO , 30160SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA , TERRACERIAPARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDE, lon:-91.69161674, lat:16.12970057}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 576640 | 576640 | 576640 | 576640 | 576640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118348, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:576640.0, importe_modificado:576640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}} | {1320085/proyecto_INICIO, 1320085/proyecto_FIN, 1320085/proyecto_PROCESO, 1320085/proyecto_FIN, 1320085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301333556 | Proyecto de inversión | 1431523.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431523.42, modificado:1431523.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PAR BAÑOS - 278941 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278941 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- LA CAMPANAKILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA , 30160LA CAMPANA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.01406289, lat:16.00280324}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1431523.41 | 1431523.41 | 1431523.41 | 1431523.41 | 1431523.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117779, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1431523.41, importe_modificado:1431523.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1333556/proyecto_INICIO, 1333556/proyecto_FIN, 1333556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301332146 | Proyecto de inversión | 2464062.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464062.55, modificado:2464062.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO - 276212 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 276212 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A VENECIA- TRECE DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 800 EJIDO , 30160TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN ENTROQUE A VENECIA DE LA, lon:-92.04023395, lat:15.97715733}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2464062.55 | 2464062.55 | 2464062.55 | 2464062.55 | 2464062.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117489, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2464062.55, importe_modificado:2464062.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:72.0}} | {1332146/proyecto_INICIO, 1332146/proyecto_FIN, 1332146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301337210 | Proyecto de inversión | 1257490.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257490.18, modificado:1257490.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 286913 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286913 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTROQUE SAN VICENTEKILÓMETRO 62 + 9 EJIDO , 30160SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA MUNICPAL SN,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 DE LA, lon:-91.57048274, lat:16.14107158}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1257490.17 | 1257490.17 | 1257490.17 | 1257490.17 | 1257490.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117783, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1257490.17, importe_modificado:1257490.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1337210/proyecto_INICIO, 1337210/proyecto_FIN, 1337210/proyecto_PROCESO, 1337210/proyecto_FIN, 1337210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301337353 | Proyecto de inversión | 974761.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974761.86, modificado:974761.85}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTO PARA BAÑO - 287166 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287166 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE RIO DE JANEIROKILÓMETRO 64 + 200 RANCHERIA , 30160RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 DE, lon:-91.54224535, lat:16.11270105}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 974761.85 | 974761.85 | 974761.85 | 974761.85 | 974761.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117792, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:974761.85, importe_modificado:974761.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1337353/proyecto_INICIO, 1337353/proyecto_FIN, 1337353/proyecto_PROCESO, 1337353/proyecto_FIN, 1337353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301316979 | Proyecto de inversión | 1520480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520480.0, modificado:1520480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRMES - 218821 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218821 | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO- RODULFO FIGUEROAKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30160RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL CON ORIGEN EN E, lon:-91.9034314, lat:15.9192663}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 1520480 | 1520480 | 1520480 | 1520480 | 1520480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117770, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1520480.0, importe_modificado:1520480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:559.0}} | {1316979/proyecto_FIN, 1316979/proyecto_PROCESO, 1316979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301329519 | Proyecto de inversión | 4287788.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287788.52, modificado:4287788.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIOS - 271105 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271105 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- EL PARAISOKILÓMETRO 39 + 900 EJIDO , 30160EL PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO DE LA CEBECERA MUNICIPAL S, lon:-91.97701209, lat:15.85066085}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 4287788.51 | 4287788.51 | 4287788.51 | 4287788.51 | 4287788.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117471, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:4287788.51, importe_modificado:4287788.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1329519/proyecto_INICIO, 1329519/proyecto_PROCESO, 1329519/proyecto_FIN, 1329519/proyecto_INICIO, 1329519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301329571 | Proyecto de inversión | 1091524.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091524.11, modificado:1091463.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS PARA COCINAS - 271226 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271226 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- LA GLORIA SAN CARALAMPIOKILÓMETRO 24 + 3 RANCHERIA , 30160LA GLORIA SAN CARALAMPIO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIE, lon:-92.00006074, lat:15.96792079}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1091463.55 | 1091463.55 | 1091463.55 | 1091463.55 | 1091463.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117789, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1091463.55, importe_modificado:1091463.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1329571/proyecto_INICIO, 1329571/proyecto_FIN, 1329571/proyecto_PROCESO, 1329571/proyecto_FIN, 1329571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301333677 | Proyecto de inversión | 2079117.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079117.35, modificado:2079117.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA BAÑO - 279204 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279204 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- ENTROQUE SANTA MARTHAKILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA , 30160SANTA MARTHA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CARRETERA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIEND, lon:-91.99552407, lat:15.99056827}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2079117.35 | 2079117.35 | 2079117.35 | 2079117.35 | 2079117.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117490, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2079117.35, importe_modificado:2079117.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:61.0}} | {1333677/proyecto_INICIO, 1333677/proyecto_FIN, 1333677/proyecto_PROCESO, 1333677/proyecto_FIN, 1333677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301333708 | Proyecto de inversión | 1813823.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813823.82, modificado:1813823.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO - 279267 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279267 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:477, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A VENECIAKILÓMETRO 23 + 320 EJIDO , 30160NUEVA VENECIA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y TERRACERIA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO DE, lon:-92.01467422, lat:15.97555049}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1813823.82 | 1813823.82 | 1813823.82 | 1813823.82 | 1813823.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117495, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1813823.82, importe_modificado:1813823.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}} | {1333708/proyecto_INICIO, 1333708/proyecto_FIN, 1333708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301333796 | Proyecto de inversión | 1020608.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020608.15, modificado:1020608.15}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA BAÑO - 279435 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279435 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:385, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A TOMA DE ZACATECASKILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA , 30160SAN PEDRO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y TERRACERIA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FE, lon:-91.51017765, lat:16.11559472}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1020608.15 | 1020608.15 | 1020608.15 | 1020608.15 | 1020608.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117790, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1020608.15, importe_modificado:1020608.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1333796/proyecto_INICIO, 1333796/proyecto_FIN, 1333796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301333878 | Proyecto de inversión | 1350986.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350986.95, modificado:1350986.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA BAÑOS - 279571 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279571 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:929, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A VENECIA- SAN PABLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 8 + 500 EJIDO , 30160SAN PABLO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERECERIA CON ORIGEN EN EL ENTRONQUE A VENECIA DE AHI SE RECORRE UN A, lon:-92.06188857, lat:15.96329029}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1350986.95 | 1350986.95 | 1350986.95 | 1350986.95 | 1350986.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117781, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1350986.95, importe_modificado:1350986.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1333878/proyecto_PROCESO, 1333878/proyecto_FIN, 1333878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301321161 | Proyecto de inversión | 3360843.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360843.32, modificado:3360843.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS CUARENTA PISOS FIRMES - 233931 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233931 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- LAZARO CARDENASKILÓMETRO 24 + 300 EJIDO , 30160ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA MUNICPAL SN,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 A LA , lon:-91.8427211, lat:16.09047993}} | 2018-07-20 | 2018-08-31 | 3360843.32 | 3360843.32 | 3360843.32 | 3360843.32 | 3360843.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/DOP/FISM-007/2018, contratista:CANALES ESPINOSA MIGUEL ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3360843.32, importe_modificado:3360843.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1321161/proyecto_INICIO, 1321161/proyecto_FIN, 1321161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301327864 | Proyecto de inversión | 405072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405072.0, modificado:405072.0}} | REPARACIÓN GENERAL DE LA BOMBA TIPO VERTICAL Y DEL MOTOR SUMERGIBLE DEL POZO PROFUNDO LA PILA RENTA DE BOMBA VERTICAL PARA EVITAR AL DESBAST - 264483 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264483 | N | 0 | 0 | 9308 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3A CALLE NORTE ORIENTE BARRIO , 30160LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CALLE 3A CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA NORTE ORIENTE, CALLE 2A CALLE NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA 3A CALLE NORTE ORIENTE A LA ALTURA , lon:-92.04834073, lat:16.12181195}} | 2018-06-01 | 2018-07-15 | 405072 | 405072 | 405072 | 405072 | 405072 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118173, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:405072.0, importe_modificado:405072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1327864/proyecto_INICIO, 1327864/proyecto_PROCESO, 1327864/proyecto_FIN, 1327864/proyecto_INICIO, 1327864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301328015 | Proyecto de inversión | 4183275.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4183275.8, modificado:4183275.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 265122 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265122 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:268, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CHAMIK- SANTA ELENA EL LAGSRTEROKILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA , 30160SANTA ELENA EL LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA LAGOS DE COLON Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL LAGOS DE CO, lon:-91.90842626, lat:15.83600073}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 4183275.8 | 4183275.8 | 4183275.8 | 4183275.8 | 4183275.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117473, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:4183275.8, importe_modificado:4183275.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:55.0}} | {1328015/proyecto_INICIO, 1328015/proyecto_PROCESO, 1328015/proyecto_INICIO, 1328015/proyecto_FIN, 1328015/proyecto_PROCESO, 1328015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301319431 | Proyecto de inversión | 2695520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695520.0, modificado:2695520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVECIENTOS NOVENTA Y UN TECHOS FIRMES - 227044 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227044 | N | 0 | 0 | 1982 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A LA ESPERANZAKILÓMETRO 19 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 30160LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307, lon:-91.8708438, lat:16.1535509}} | 2018-06-05 | 2018-07-31 | 2695520 | 2695520 | 2695520 | 2695520 | 2695520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117483, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2695520.0, importe_modificado:2695520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:991.0}} | {1319431/proyecto_INICIO, 1319431/proyecto_PROCESO, 1319431/proyecto_FIN, 1319431/proyecto_INICIO, 1319431/proyecto_PROCESO, 1319431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301323101 | Proyecto de inversión | 577402.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577402.54, modificado:577402.54}} | REHABILITACIÓN DE TRES KM DE CAMINO - 242863 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242863 | N | 0 | 0 | 1839 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- MIGUEL HIDALGOKILÓMETRO 30 + 800 EJIDO , 30160MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 ASTA LLEGAR A LA ALTURA DEL , lon:-91.78267924, lat:16.11177686}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 577402.54 | 577402.54 | 577402.54 | 577402.54 | 577402.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118174, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:577402.54, importe_modificado:577402.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1323101/proyecto_INICIO, 1323101/proyecto_PROCESO, 1323101/proyecto_FIN, 1323101/proyecto_INICIO, 1323101/proyecto_PROCESO, 1323101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402040733 | Proyecto de inversión | 2103317.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103317.51, modificado:2103317.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 306230 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 306230 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE (SANTA JULIA LA VICTORIA) KILÓMETRO 67 + 300 COLONIA SAN VICENTE SANTA JULIA LA VICTORIA, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y, lon:-91.57150189, lat:16.14144253}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/002/2021, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2103317.51, importe_modificado:2103317.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2040733/proyecto_INICIO, 2040733/proyecto_FIN, 2040733/proyecto_PROCESO, 2040733/proyecto_FIN, 2040733/proyecto_PROCESO, 2040733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402043085 | Proyecto de inversión | 3630255.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630255.55, modificado:3630255.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ORIENTE) - 314944 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 314944 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 500 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.77734117, lat:16.10674024}} | 2021-10-18 | 2021-12-15 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/011/2021, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3630255.55, importe_modificado:3630255.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}} | {2043085/proyecto_PROCESO, 2043085/proyecto_INICIO, 2043085/proyecto_PROCESO, 2043085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402049280 | Proyecto de inversión | 2291956.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291956.27, modificado:2291956.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T.: 07EPR0193U - 337189 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337189 | S | 241 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE COLONIA NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE RUMB, lon:-92.01921045, lat:16.12125485}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/021/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2291956.27, importe_modificado:2291956.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2049280/proyecto_PROCESO, 2049280/proyecto_INICIO, 2049280/proyecto_FIN, 2049280/proyecto_PROCESO, 2049280/proyecto_FIN, 2049280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402050248 | Proyecto de inversión | 2839469.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839469.68, modificado:2839469.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA - 340922 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 340922 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 50 + 600 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.63139722, lat:16.09792127}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/024/2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2839469.68, importe_modificado:2839469.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2050248/proyecto_INICIO, 2050248/proyecto_FIN, 2050248/proyecto_PROCESO, 2050248/proyecto_INICIO, 2050248/proyecto_FIN, 2050248/proyecto_PROCESO, 2050248/proyecto_FIN, 2050248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402037807 | Proyecto de inversión | 2098625.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098625.09, modificado:2098625.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 293494 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 293494 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1043, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL SALVADOR KILÓMETRO 55 + 400 COLONIA EL SALVADOR, 30160 EL SALVADOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-92.1119119, lat:15.90933806}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/001/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2098625.09, importe_modificado:2098625.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2037807/proyecto_INICIO, 2037807/proyecto_PROCESO, 2037807/proyecto_FIN, 2037807/proyecto_PROCESO, 2037807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402046899 | Proyecto de inversión | 2349605.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349605.44, modificado:2349605.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO C.C.T.: 07DPR4000R - 328438 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 328438 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:217, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO ZANJA SECA KILÓMETRO 27 + 300 COLONIA SAN ANTONIO ZANJA SECA, 30160 SAN ANTONIO ZANJA SECA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PAR, lon:-92.06023091, lat:16.01097808}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/020/2021, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2349605.44, importe_modificado:2349605.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2046899/proyecto_INICIO, 2046899/proyecto_PROCESO, 2046899/proyecto_INICIO, 2046899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402049357 | Proyecto de inversión | 2300220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300220.89, modificado:2300220.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 337588 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337588 | S | 1399 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 100 COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.83194679, lat:16.04181534}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0022/2021, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2300220.89, importe_modificado:2300220.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2049357/proyecto_PROCESO, 2049357/proyecto_INICIO, 2049357/proyecto_FIN, 2049357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402049410 | Proyecto de inversión | 632357.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632357.53, modificado:632357.53}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS - 337846 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:864, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL VERGEL KILÓMETRO 49 + 500 COLONIA EL VERGEL, 30160 EL VERGEL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-92.17198591, lat:15.96864608}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/023/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:632357.53, importe_modificado:632357.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2049410/proyecto_INICIO, 2049410/proyecto_FIN, 2049410/proyecto_PROCESO, 2049410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402044804 | Proyecto de inversión | 3513633.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513633.24, modificado:3513633.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) - 320596 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 320596 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.8, meta_modificada:275.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 900 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.7770374, lat:16.10393008}} | 2021-10-25 | 2021-12-15 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0017/2021, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3513633.24, importe_modificado:3513633.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.8}} | {2044804/proyecto_INICIO, 2044804/proyecto_FIN, 2044804/proyecto_PROCESO, 2044804/proyecto_FIN, 2044804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072800 | Proyecto de inversión | 2332085.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO BAYOCHOB - 39042 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39042 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.72649176, lat:16.8774733}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072953 | Proyecto de inversión | 2067985.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067985.48, modificado:2067985.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO CENTRO - 39838 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39838 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75665629, lat:16.88760687}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072865 | Proyecto de inversión | 2332085.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO STSELEJ - 39450 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39450 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.72470589, lat:16.87671492}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072939 | Proyecto de inversión | 2326483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO VITZTIK - 39763 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39763 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72834247, lat:16.87881647}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072852 | Proyecto de inversión | 116604.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116604.38, modificado:116604.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 39380 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39380 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.72644716, lat:16.87817617}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072880 | Proyecto de inversión | 2332085.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CHIX - 39529 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39529 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.72829453, lat:16.87906171}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072979 | Proyecto de inversión | 2326483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO MECHAN TULAN - 39950 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39950 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72700036, lat:16.88054127}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072893 | Proyecto de inversión | 2448689.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448689.93, modificado:2448689.93}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO CURVA - 39565 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39565 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75646556, lat:16.88795668}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072970 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO YAKOL CHIX - 39914 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39914 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.7256388, lat:16.87791301}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072958 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO JOT OSIL - 39872 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39872 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75714981, lat:16.8876274}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072966 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO TOJ - 39907 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39907 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75545466, lat:16.88727835}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072976 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CENTRO - 39944 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39944 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72658294, lat:16.88045913}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072981 | Proyecto de inversión | 2326483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CHENTIK - 39955 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39955 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72806282, lat:16.87890181}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070244 | Proyecto de inversión | 3756463.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3756463.57, modificado:3756463.57}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AV. CENTRAL SUR, 1A. AV. ORIENTE SUR Y 2A. CALLE SUR ORIENTE - 25056 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 25056 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. CENTRAL SUR 1ª. AV. ORIENTE SUR Y 2ª. CALLE SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL SUR Y AVENIDA 1ª. AV. ORIENTE SUR, CALLE 2ª. CALLE SUR ORIENTE ESTA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.36928585, lat:16.36332393}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3756463.57 | 3756463.57 | 3756463.57 | 3756463.57 | 3756463.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ELE-005/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:3756463.57, importe_modificado:3756463.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2070244/proyecto_INICIO, 2070244/proyecto_PROCESO, 2070244/proyecto_FIN, 2070244/proyecto_INICIO, 2070244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070126 | Proyecto de inversión | 1263548.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263548.18, modificado:1263548.18}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 14A. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE INNOMINADA. - 22823 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 22823 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 14ª. CALLE NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO SAN ANTONIO YOLA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 14ª. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE Y AVENIDA AV. CENTRAL, CALLE INNOMINADA ESTA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA 14. CALLE , lon:-92.37224769, lat:16.37622412}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1263548.18 | 1263548.18 | 1263548.18 | 1263548.18 | 1263548.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2022, contratista:ING. MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1263548.18, importe_modificado:1263548.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}} | {2070126/proyecto_FIN, 2070126/proyecto_PROCESO, 2070126/proyecto_INICIO, 2070126/proyecto_PROCESO, 2070126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070196 | Proyecto de inversión | 1340876.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340876.83, modificado:1340876.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PREPARATORIA PROF. FORTUNATO ARGUETA ROBLES COLONIA SANTA CRUZ - 24829 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 24829 | S | 158 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PREPARATORIA PROF. FORTUNATO ARGUETA ROBLES-COLONIA SANTA CRUZ COLONIA COLONIA SANTA CRUZ, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PREPARATORIA PROF. FORTUNATO ARGUETA ROBLES Y CALLE CALLE COLONIA SANTA , lon:-92.37805577, lat:16.37625338}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1340876.83 | 1340876.83 | 1340876.83 | 1340876.83 | 1340876.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1340876.83, importe_modificado:1340876.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.0}} | {2070196/proyecto_INICIO, 2070196/proyecto_FIN, 2070196/proyecto_INICIO, 2070196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070215 | Proyecto de inversión | 871404.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871404.66, modificado:871404.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 8A. AVENIDA PONIENTE SUR - 24940 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 24940 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 8ª. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8ª. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE Y CALLE 3A. CALLE SUR PONIENTE Y, CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.37602269, lat:16.36003344}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 871404.66 | 871404.66 | 871404.66 | 871404.66 | 871404.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:871404.66, importe_modificado:871404.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {2070215/proyecto_INICIO, 2070215/proyecto_PROCESO, 2070215/proyecto_INICIO, 2070215/proyecto_FIN, 2070215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071279 | Proyecto de inversión | 2180705.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180705.41, modificado:2180705.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CENTRAL ORIENTE SUR ENTRE 1A. Y 3A. CALLE SUR OTE. Y DE LA 2A. CALLE SUR OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. AV. OTE. SUR - 30360 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 30360 | S | 2500 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. CENTRAL ORIENTE SUR ENTRE 1ª. Y 3ª. CALLE SUR OTE. Y DE LA 2ª. CALLE SUR OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1ª. AV. OTE. SUR BARRIO BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL ORIENTE SUR ENTRE Y, lon:-92.36920124, lat:16.36344372}} | 2022-03-07 | 2022-06-02 | 2180705.41 | 2180705.41 | 2180705.41 | 2180705.41 | 2180705.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:2180705.41, importe_modificado:2180705.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1444.0}} | {2071279/proyecto_INICIO, 2071279/proyecto_PROCESO, 2071279/proyecto_FIN, 2071279/proyecto_PROCESO, 2071279/proyecto_FIN, 2071279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071292 | Proyecto de inversión | 1488996.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488996.35, modificado:1488996.35}} | CONSTRUCCION DE 550.00 MTS. DE RODADAS DE CONCRETO. EN LA COMUNIDAD DE CANJOBITO - 30415 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 30415 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DOMINGUEZ-CRUCERO LAS LAJAS KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA COMUNIDAD DE CANJOBITO, 30350 CANJOBITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRE, lon:-92.30787226, lat:16.31567651}} | 2022-03-03 | 2022-05-09 | 1488996.35 | 1488996.35 | 1488996.35 | 1488996.35 | 1488996.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-007/2022, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1488996.35, importe_modificado:1488996.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2071292/proyecto_INICIO, 2071292/proyecto_FIN, 2071292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078230 | Proyecto de inversión | 918328.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918328.42, modificado:918328.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE ZAMPEADO DE PIEDRA, NUEVO TEPEYAC - 71984 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 71984 | S | 440 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC, ACCESO A LA COMUNIDAD DE IXTAPILLA KILÓMETRO 13 + 800 COLONIA COMUNIDAD IXTAPILLA, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC ACCESO EL V, lon:-92.44422635, lat:16.38208103}} | 2022-04-27 | 2022-06-27 | 918328.42 | 918328.42 | 918328.42 | 918328.42 | 918328.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-011/2022, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:918328.42, importe_modificado:918328.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:751.0}} | {2078230/proyecto_PROCESO, 2078230/proyecto_FIN, 2078230/proyecto_INICIO, 2078230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078286 | Proyecto de inversión | 195245.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195245.99, modificado:195245.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 1RA AV. ORIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1RA CALLE SUR OTE - 72322 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 72322 | S | 1550 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 1RA AV. ORIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1RA CALLE SUR OTE. BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV. ORIENTE SUR Y CALLE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1RA CALLE SUR OTE., ESTA OBRA SE UBICA EN EL P, lon:-92.36901399, lat:16.36424078}} | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 195245.99 | 195245.99 | 195245.99 | 195245.99 | 195245.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-APO-001/2022, contratista:ING. MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:195245.99, importe_modificado:195245.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2078286/proyecto_INICIO, 2078286/proyecto_FIN, 2078286/proyecto_INICIO, 2078286/proyecto_FIN, 2078286/proyecto_PROCESO, 2078286/proyecto_FIN, 2078286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077989 | Proyecto de inversión | 1803410.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803410.14, modificado:1803410.14}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE ZAMPEADO DE PIEDRA DEL ACCESO A LA COLONIA VEINTICUATRO DE JUNIO. - 70875 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 70875 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:234, direccion:CALLE CALLE ESC. PREPARATORIA PROFR. FORTUNATO ARGUETA-ACCESO COLONIA VEINTICUATRO DE JUNIO COLONIA COLONIA VEINTICUATRO DE JUNIO, 30350 VEINTICUATRO DE JUNIO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESC. PREPARATORIO PROFR. FORTUNATO ARG, lon:-92.37836219, lat:16.37508268}} | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 1803410.14 | 1803410.14 | 1803410.14 | 1803410.14 | 1803410.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-009/2022, contratista:VICSA INGENIERIA, SERVICIOS Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1803410.14, importe_modificado:1803410.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1728.0}} | {2077989/proyecto_INICIO, 2077989/proyecto_FIN, 2077989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078311 | Proyecto de inversión | 621046.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621046.02, modificado:621046.02}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL PIÑUELAR EN TRAMOS AISLADOS - 72436 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 72436 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO EL HULE-EL PIÑUELAR KILÓMETRO 12 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL PUÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO, lon:-92.40629007, lat:16.31438048}} | 2022-05-04 | 2022-06-17 | 621046.02 | 621046.02 | 621046.02 | 621046.02 | 621046.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-015/2022, contratista:ING. MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:621046.02, importe_modificado:621046.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2078311/proyecto_INICIO, 2078311/proyecto_PROCESO, 2078311/proyecto_FIN, 2078311/proyecto_INICIO, 2078311/proyecto_PROCESO, 2078311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076096 | Proyecto de inversión | 403555.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403555.59, modificado:403555.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 11 500 AL KM 16 500 - 60567 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 60567 | S | 364 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 11+500 - 16+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL CRUCERO AL PORVENIR PASANDO POR EL EJIDO Y CULMI, lon:-90.75081752, lat:16.23648409}} | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 403555.59 | 403555.59 | 403555.59 | 403555.59 | 403555.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117182, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:403555.59, importe_modificado:403555.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076096/proyecto_INICIO, 2076096/proyecto_FIN, 2076096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082940 | Proyecto de inversión | 639213.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639213.55, modificado:639213.55}} | REHABILITACION DE 4500 METROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO SANTHA MARTHA EL CARACOL - 96449 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 96449 | S | 287 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 29958 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE EL BOULEVAR PRINCIPAL DEL EJIDO COMO REFE, lon:-90.65876366, lat:16.18172245}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 639213.55 | 639213.55 | 639213.55 | 639213.55 | 639213.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117186, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:639213.55, importe_modificado:639213.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2082940/proyecto_INICIO, 2082940/proyecto_FIN, 2082940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076609 | Proyecto de inversión | 603396.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603396.03, modificado:603396.03}} | REHABILITACION DE 7 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 63123 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 63123 | S | 1002 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+001 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE EL EJIDO POR EL DOMO DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , lon:-90.62129773, lat:16.28944125}} | 2022-01-31 | 2022-02-17 | 603396.03 | 603396.03 | 603396.03 | 603396.03 | 603396.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117404, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:603396.03, importe_modificado:603396.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076609/proyecto_INICIO, 2076609/proyecto_FIN, 2076609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076612 | Proyecto de inversión | 258893.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258893.5, modificado:258893.5}} | REHABILITACION DE 4.65 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 63134 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 63134 | S | 879 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+650 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + undefined EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , INICIA SOBRE EL CAMPO DE EJIDO LA CORONA ASTA LLEGAR AL ENTRONQUE O CRUCERO CON, lon:-90.69825833, lat:16.32936458}} | 2022-02-01 | 2022-02-12 | 258893.5 | 258893.5 | 258893.5 | 258893.5 | 258893.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117210, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:258893.5, importe_modificado:258893.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076612/proyecto_INICIO, 2076612/proyecto_FIN, 2076612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076626 | Proyecto de inversión | 317802.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317802.92, modificado:317802.92}} | REHABILITACION DE 8.65 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 63177 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 63177 | S | 980 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+650 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 650 + undefined EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR EL DOMO EJIDAL PASANDO EL BOLEVARD DEL EJIDO HAC, lon:-90.71494571, lat:16.42973378}} | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 317802.92 | 317802.92 | 317802.92 | 317802.92 | 317802.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117211, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:317802.92, importe_modificado:317802.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076626/proyecto_INICIO, 2076626/proyecto_FIN, 2076626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082906 | Proyecto de inversión | 652461.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652461.34, modificado:652461.34}} | REHABILITACION DE 2000 METROS DE CAMINOINTERCOMUNITARIO RIO SALINAS A ORIZABA - 96303 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 96303 | S | 469 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL FINAL DE LA AVENIDA PRINCIPAL RIO SALINAS PARA ASI CONTINUAR 2 0, lon:-90.67234233, lat:16.14212923}} | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 652461.34 | 652461.34 | 652461.34 | 652461.34 | 652461.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117212, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:652461.34, importe_modificado:652461.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2082906/proyecto_INICIO, 2082906/proyecto_FIN, 2082906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083009 | Proyecto de inversión | 655884.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655884.9, modificado:655884.9}} | REHABILITACION DE 3600 METROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO FLORDE MARQUEZ A GALACIA - 96731 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 96731 | S | 356 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DA INICIO EN PARQUE EJIDAL Y BOLEVARD EJIDO , lon:-90.86697836, lat:16.14027041}} | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 655884.9 | 655884.9 | 655884.9 | 655884.9 | 655884.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117213, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:655884.9, importe_modificado:655884.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2083009/proyecto_INICIO, 2083009/proyecto_FIN, 2083009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077267 | Proyecto de inversión | 530160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530160.12, modificado:530160.12}} | REHABILITACION DE 6 000 METROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO PARAISO - 66610 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 66610 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR EL CAMPO EJIDAL PASANDO POR LAS 2 CALLES PRINCIPALES DE LA, lon:-90.56189523, lat:16.29678997}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 530160.12 | 530160.12 | 530160.12 | 530160.12 | 530160.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117224, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:530160.12, importe_modificado:530160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2077267/proyecto_INICIO, 2077267/proyecto_FIN, 2077267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077269 | Proyecto de inversión | 495240.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495240.47, modificado:495240.47}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 20 500 AL KM 25 000 - 66612 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 66612 | S | 298 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 20+500 - 25+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DONDE ESTA LA IGLESI CATOLICA PASA POR LA C, lon:-90.69819275, lat:16.15493851}} | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 495240.47 | 495240.47 | 495240.47 | 495240.47 | 495240.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117225, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:495240.47, importe_modificado:495240.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2077269/proyecto_FIN, 2077269/proyecto_PROCESO, 2077269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077271 | Proyecto de inversión | 392203.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392203.96, modificado:392203.96}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 25 000 AL KM 29 000 RIO SALINAS - 66615 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 66615 | S | 156 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 25+000 - 29+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE 1 KM DEL CAMINO RIO SALINAS A EL EJIDO ABSALON CASTELLANOS, lon:-90.67234018, lat:16.14440063}} | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 392203.96 | 392203.96 | 392203.96 | 392203.96 | 392203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117226, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:392203.96, importe_modificado:392203.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2077271/proyecto_INICIO, 2077271/proyecto_FIN, 2077271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077279 | Proyecto de inversión | 215710.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215710.76, modificado:215710.76}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE KM 29 000 AL KM 32 300 ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ - 66634 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 66634 | S | 155 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 29+000 - 32+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL PRINCPIO DE LA COMUNIDAD PA, lon:-90.65091407, lat:16.15489429}} | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 215710.76 | 215710.76 | 215710.76 | 215710.76 | 215710.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117403, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:215710.76, importe_modificado:215710.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2077279/proyecto_INICIO, 2077279/proyecto_FIN, 2077279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077286 | Proyecto de inversión | 320059.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320059.02, modificado:320059.02}} | REHABILITACION DE 4 200 METROS LINEALES DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE TIERRA COLORADA ZAMORA PICO DE ORO - 66643 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 66643 | S | 1410 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE VILLERMOSA Y GUZMAN SASTRE PASANDO POR L, lon:-90.76878766, lat:16.33373414}} | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 320059.02 | 320059.02 | 320059.02 | 320059.02 | 320059.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117227, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:320059.02, importe_modificado:320059.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2077286/proyecto_INICIO, 2077286/proyecto_FIN, 2077286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076787 | Proyecto de inversión | 889836.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889836.62, modificado:889836.62}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO AMERICA LIBRE PORTILLO - 64057 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 64057 | S | 890 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA LA SEGUNDA CALLE DEL EJIDO POR LA CASA DE LA AUTORIDAD, lon:-90.73922179, lat:16.21816407}} | 2022-02-03 | 2022-02-22 | 889836.62 | 889836.62 | 889836.62 | 889836.62 | 889836.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117214, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:889836.62, importe_modificado:889836.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076787/proyecto_INICIO, 2076787/proyecto_FIN, 2076787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076794 | Proyecto de inversión | 349471.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349471.98, modificado:349471.98}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 0 000 AL KM 9 700 - 64078 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 64078 | S | 989 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA ULTIMA CALLE DEL COMISARIADO EJIDAL AC, lon:-90.79432629, lat:16.21134335}} | 2022-02-07 | 2022-02-24 | 349471.98 | 349471.98 | 349471.98 | 349471.98 | 349471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117228, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:349471.98, importe_modificado:349471.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076794/proyecto_INICIO, 2076794/proyecto_FIN, 2076794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077430 | Proyecto de inversión | 308966.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308966.43, modificado:308966.43}} | REHABILITACION DE 3 800 METROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA OAXACA QUIRINGUICHARO - 67479 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 67479 | S | 965 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA ULTIMA CALLE LADO SUR QUE ESTA PEGADO AL RIO LACANT, lon:-90.71360245, lat:16.41897348}} | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 308966.43 | 308966.43 | 308966.43 | 308966.43 | 308966.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117402, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:308966.43, importe_modificado:308966.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2077430/proyecto_INICIO, 2077430/proyecto_FIN, 2077430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076986 | Proyecto de inversión | 467086.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467086.56, modificado:467086.56}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 16 500 AL KM 20 500 - 65104 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 65104 | S | 386 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 16+500 - 20+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DA INICIO A 500 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD TIERR, lon:-90.70662909, lat:16.19676557}} | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 467086.56 | 467086.56 | 467086.56 | 467086.56 | 467086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117401, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:467086.56, importe_modificado:467086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2076986/proyecto_INICIO, 2076986/proyecto_FIN, 2076986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076987 | Proyecto de inversión | 342835.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342835.66, modificado:342835.66}} | REHABILITACION DE 10 300 MERTROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA VICTORIA - 65105 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 65105 | S | 207 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR EL CAMPO DEL EJIDO LA VICTORIA PASANDO POR LA CALLE PRINCIPAL , lon:-90.71385597, lat:16.30521946}} | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 342835.66 | 342835.66 | 342835.66 | 342835.66 | 342835.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117400, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:342835.66, importe_modificado:342835.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2076987/proyecto_PROCESO, 2076987/proyecto_INICIO, 2076987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077041 | Proyecto de inversión | 187863.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187863.49, modificado:187863.49}} | REHABILITACION DE 3800 METROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 65301 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 65301 | S | 185 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE AL FINAL DE EJIDO ASI MISMO PASA POR LA AVENIDA PRINCI, lon:-90.72749188, lat:16.24929703}} | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 187863.49 | 187863.49 | 187863.49 | 187863.49 | 187863.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117181, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:187863.49, importe_modificado:187863.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2077041/proyecto_INICIO, 2077041/proyecto_FIN, 2077041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077042 | Proyecto de inversión | 585010.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585010.05, modificado:585010.05}} | REHABILITACION DE 5000 METROS DE CAMINO INTEROCMUNITARIO - 65303 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 65303 | S | 234 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE LA CALLE OBREGON E HIDALGO HACIA EL CAMINO INTERCOMUNITARIO RUMBO, lon:-90.67033881, lat:16.34664784}} | 2022-02-02 | 2022-02-17 | 585010.05 | 585010.05 | 585010.05 | 585010.05 | 585010.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117178, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:585010.05, importe_modificado:585010.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2077042/proyecto_INICIO, 2077042/proyecto_FIN, 2077042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078459 | Proyecto de inversión | 511161.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511161.33, modificado:511161.33}} | REHABILITACION DE 7000 METROS DE CAMINO INTERCOMUNITARIO EL PIRU - 73312 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 73312 | S | 895 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE EL BOLEVAR DEL EJIDO COMO MAYOR REFERNCIA ESTA EL PARQUE EJIDAL ASI MI, lon:-90.83703638, lat:16.09827788}} | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 511161.33 | 511161.33 | 511161.33 | 511161.33 | 511161.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117171, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:511161.33, importe_modificado:511161.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2078459/proyecto_INICIO, 2078459/proyecto_PROCESO, 2078459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075165 | Proyecto de inversión | 966541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966541.15, modificado:966541.15}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEVO POBLADO AL TRAMO PLAN DEL TORO DEL KM 1450 AL KM 2330 - 54861 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 54861 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO POBLADO - PLAN DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO - BETANIA Y CAMINO NUEVO POBLADO - PLAN, lon:-92.19238289, lat:15.37320291}} | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 966541.15 | 966541.15 | 966541.15 | 966541.15 | 966541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-001/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:966541.15, importe_modificado:966541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2075165/proyecto_PROCESO, 2075165/proyecto_FIN, 2075165/proyecto_PROCESO, 2075165/proyecto_INICIO, 2075165/proyecto_PROCESO, 2075165/proyecto_INICIO, 2075165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075643 | Proyecto de inversión | 491745.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491745.2, modificado:491745.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDA, TECHO FIRME - 57849 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 57849 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA - EL HORIZONTE Y CAMINO COLONIA EL HORIZON, lon:-92.15642421, lat:15.37218981}} | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 491745.2 | 491745.2 | 491745.2 | 491745.2 | 491745.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-002/2022, contratista:WALTER RODAS GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:491745.2, importe_modificado:491745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:783.0}} | {2075643/proyecto_PROCESO, 2075643/proyecto_FIN, 2075643/proyecto_INICIO, 2075643/proyecto_FIN, 2075643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080539 | Proyecto de inversión | 932968.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932968.98, modificado:932968.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL EN BARRIO NIÑOS HEROES - 83546 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 83546 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRETERA LAS FLORES - BEJUCAL DE OCAMPO - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined BARRIO NIÑOS HÉROES, 30923 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NIÑOS HEROES - LAS FLORES Y, lon:-92.20007935, lat:15.45428993}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 932968.98 | 932968.98 | 932968.98 | 932968.98 | 932968.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-005/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:932968.98, importe_modificado:932968.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1331.0}} | {2080539/proyecto_FIN, 2080539/proyecto_INICIO, 2080539/proyecto_FIN, 2080539/proyecto_PROCESO, 2080539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080402 | Proyecto de inversión | 353389.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353389.3, modificado:353389.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 45 VICENTE RIVA PALACIOS CLAVE 07ETH0055Y - 82814 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 82814 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL PARQUE CENTRAL SOBRE , lon:-92.18894517, lat:15.38778788}} | 2022-04-08 | 2022-05-16 | 353389.3 | 353389.3 | 353389.3 | 353389.3 | 353389.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-003/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:353389.3, importe_modificado:353389.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {2080402/proyecto_FIN, 2080402/proyecto_INICIO, 2080402/proyecto_PROCESO, 2080402/proyecto_INICIO, 2080402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080670 | Proyecto de inversión | 889618.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889618.18, modificado:889618.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE NUEVO VERGEL A NUEVA UNION DEL KM 0.00 AL KM 21.5 - 84148 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 84148 | S | 421 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO VERGEL - NUEVA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO VERGEL - CHIMALAPA Y CAMINO NUEVA UNION - BE, lon:-92.17564438, lat:15.43479795}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 889618.18 | 889618.18 | 889618.18 | 889618.18 | 889618.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-006/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:889618.18, importe_modificado:889618.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2080670/proyecto_PROCESO, 2080670/proyecto_FIN, 2080670/proyecto_INICIO, 2080670/proyecto_FIN, 2080670/proyecto_PROCESO, 2080670/proyecto_FIN, 2080670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080682 | Proyecto de inversión | 992771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992771.09, modificado:992771.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE DEL KM 0.00 AL 15.10 - 84260 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 84260 | S | 558 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BUENAVISTA - GRANADOS - NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - NIQUIVIL Y CALLE, lon:-92.21224984, lat:15.28140179}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 992771.09 | 992771.09 | 992771.09 | 992771.09 | 992771.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-007/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:992771.09, importe_modificado:992771.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2080682/proyecto_INICIO, 2080682/proyecto_PROCESO, 2080682/proyecto_FIN, 2080682/proyecto_PROCESO, 2080682/proyecto_FIN, 2080682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078234 | Proyecto de inversión | 1524340.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524340.11, modificado:1524340.11}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIDA TENSION EN 2F 3H - 72005 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 72005 | S | 417 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE CANTON EL CORRALITO INTERIOR 30655 EJIDO EL CORRALITO, 30655 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMER CALLEJON EL FARAYNN Y CALLEJON SEGUNDO INNOMINADO, EJIDO EL CORRALITO ENTRE CARRETERA PRIMER CALLEJ, lon:-92.447086, lat:14.874373}} | 2022-04-25 | 2022-07-25 | 1524340.11 | 1524340.11 | 1524340.11 | 654277.78 | 654277.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1524340.11, importe_modificado:1524340.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2078234/proyecto_PROCESO, 2078234/proyecto_INICIO, 2078234/proyecto_PROCESO, 2078234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079962 | Proyecto de inversión | 740745.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740745.97, modificado:740745.97}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN 2F 3H - 80418 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 80418 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON GUANACASTAL, 30650 GUANACASTAL 2DA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CAMINO AL CAMPO CANTON GUANACASTAL 2DA SECCION MAZATAN, lon:-92.467123, lat:14.84686}} | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 740745.97 | 740745.97 | 740745.97 | 668392.67 | 668392.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:740745.97, importe_modificado:740745.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2079962/proyecto_INICIO, 2079962/proyecto_PROCESO, 2079962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084408 | Proyecto de inversión | 2934047.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934047.07, modificado:2934047.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 102693 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 102693 | S | 287 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MASSACHUSETTS CANTON SAN JUDAS TADEO, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MASSACHUSETTS Y PRIVADA MICHIGAN, CANTON SAN JUDAS TADEO ENTRE AVENIDA MASSACHUSETTS Y AVENIDA MICHIGAN, lon:-92.445047, lat:14.857066}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2934047.07 | 2934047.07 | 2934047.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/009/2022, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2934047.07, importe_modificado:2934047.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2084408/proyecto_INICIO, 2084408/proyecto_PROCESO, 2084408/proyecto_INICIO, 2084408/proyecto_PROCESO, 2084408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931692 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 75327 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75327 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44918308, lat:14.86372853}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/015/2021, contratista:URGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1931692/proyecto_INICIO, 1931692/proyecto_FIN, 1931692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929464 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONTRUCCION DE DE CUARTOS DORMITORIOS - 65275 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65275 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO SAN SIMON DE DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.49970627, lat:14.7913574}} | 2021-04-05 | 2021-06-05 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2021, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1929464/proyecto_INICIO, 1929464/proyecto_PROCESO, 1929464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201930173 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 68406 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68406 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONTRUYO EN EL EJIDO BUENOS AIRES EN DIFERENTES PUNBTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.48200084, lat:14.88935262}} | 2021-04-12 | 2021-06-26 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2021, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1930173/proyecto_FIN, 1930173/proyecto_PROCESO, 1930173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929583 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONSTRUCCION DE CAURTOS DORMITORIOS - 65863 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65863 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.4491785, lat:14.8635994}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2021, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1929583/proyecto_PROCESO, 1929583/proyecto_FIN, 1929583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929445 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 65204 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65204 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL BUENOS AIRES, CHUNIAPA, SUYACAL, CUATRO CAMINOS, EL AGUACATE., lon:-92.44922142, lat:14.86380679}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2021, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1929445/proyecto_INICIO, 1929445/proyecto_FIN, 1929445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929177 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 64029 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64029 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONTRUYO EL VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN COMO BUENOS AIRES, CABECERA MUNCIPAL, SUYACAL, EL AGUACATE, ETC., lon:-92.44904976, lat:14.86380679}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2021, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1929177/proyecto_INICIO, 1929177/proyecto_FIN, 1929177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931667 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 75233 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75233 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44930725, lat:14.86368236}} | 2021-04-26 | 2021-06-26 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/015/2021, contratista:URGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1931667/proyecto_FIN, 1931667/proyecto_PROCESO, 1931667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402022995 | Proyecto de inversión | 271942.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271942.83, modificado:271942.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS - 238563 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 238563 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DOMICILIOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD DE MAZATAN, lon:-92.44981553, lat:14.86455342}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 271942.83 | 271942.83 | 271942.83 | 271942.83 | 271942.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402023009 | Proyecto de inversión | 102619.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102619.93, modificado:102619.93}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO - 238622 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 238622 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN EL TRAMO SALIDA A SUYACAL DEL KM 0500 AL KM 0900, lon:-92.44226243, lat:14.86940643}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 102619.93 | 102619.93 | 102619.93 | 102619.93 | 102619.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/OT-006/2021, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:102619.93, importe_modificado:102619.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {2023009/proyecto_FIN, 2023009/proyecto_PROCESO, 2023009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402023017 | Proyecto de inversión | 241314.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241314.51, modificado:241314.51}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE - 238642 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 238642 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN LOS CALLEJONES DEL BARRIO MARGARITA CONCEPCION, lon:-92.44428402, lat:14.85899984}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 241314.51 | 241314.51 | 241314.51 | 241314.51 | 241314.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/OT-008/2021, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:241314.51, importe_modificado:241314.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2023017/proyecto_PROCESO, 2023017/proyecto_INICIO, 2023017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929608 | Proyecto de inversión | 899747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899747.5, modificado:899747.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 65958 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65958 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJCUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44930725, lat:14.86380679}} | 2021-03-20 | 2021-05-08 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | 899747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/015/2021, contratista:URGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899747.5, importe_modificado:899747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1929608/proyecto_INICIO, 1929608/proyecto_FIN, 1929608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068699 | Acción | 1488520.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488520.14, modificado:1488520.14}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 2989 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 2989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}} | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 1488520.1 | 1488520.1 | 744260.1 | 744260.1 | 744260.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-SERV-01/2022, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1488520.14, importe_modificado:1488520.14}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2068699/proyecto_INICIO, 2068699/proyecto_PROCESO, 2068699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071115 | Proyecto de inversión | 2298730.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298730.63, modificado:2298730.63}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION - 29594 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 29594 | S | 338 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 29600 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO AUN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD. APR, lon:-93.48402757, lat:17.16032578}} | 2022-02-14 | 2022-05-14 | 2298730.63 | 2298730.63 | 1296484.08 | 1296484.08 | 1296484.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:2298730.63, importe_modificado:2298730.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.5}} | {2071115/proyecto_PROCESO, 2071115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402022086 | Proyecto de inversión | 1016114.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016114.53, modificado:1016114.53}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO SACRIFICIO - EL PASO DE NUEVA ALIANZA, DEL KM 3+100 AL 4+200 (NUEVA ALIANZA) - 234747 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 234747 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:141, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA, 29609 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.74392615, lat:17.14548815}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 723845.27 | 723845.27 | 723845.27 | 723845.27 | 723845.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:723845.27, importe_modificado:723845.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2022086/proyecto_INICIO, 2022086/proyecto_FIN, 2022086/proyecto_PROCESO, 2022086/proyecto_FIN, 2022086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074581 | Proyecto de inversión | 1537125.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537125.07, modificado:1537125.07}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EC LINDA VISTA LAS FLORES EL SACRIFICIO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 50653 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 50653 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAS FLORERS - EJIDO EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR 0 EJIDO EL SACRIFICIO, 29600 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO EL SACRIFICIO Y TERRACERIA EJIDO LAS FLORE, lon:-93.70247607, lat:17.10633573}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1537125.07 | 1537125.07 | 814676.29 | 814676.29 | 814676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1537125.07, importe_modificado:1537125.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2074581/proyecto_INICIO, 2074581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072038 | Proyecto de inversión | 2246752.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246752.52, modificado:2246752.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 34214 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 34214 | S | 145 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29600 ROBERTO BARRIOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA RAUDALES MALPASO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO LA POBLACION DEL EJIDO ROBERTO BARRIOS APROXIMADAMENTE 14 KI, lon:-93.5633216, lat:17.21971816}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 2246752.52 | 2246752.52 | 1171007.41 | 1171007.41 | 1171007.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:2246752.52, importe_modificado:2246752.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:289.0}} | {2072038/proyecto_INICIO, 2072038/proyecto_PROCESO, 2072038/proyecto_INICIO, 2072038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074673 | Proyecto de inversión | 1428814.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428814.75, modificado:1428814.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EC EL SACRIFICIO CINCO DE MAYO NUEVA ALIANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 51281 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 51281 | S | 207 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SACRIFICIO - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 INTERIOR 0 EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ALIANZA Y TERRACERIA EL SACRIFICIO, LA , lon:-93.74824291, lat:17.1202045}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1428814.75 | 1428814.75 | 757271.81 | 757271.81 | 757271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-010/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1428814.75, importe_modificado:1428814.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2074673/proyecto_INICIO, 2074673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074408 | Proyecto de inversión | 2427752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427752.1, modificado:2427752.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL ACCESO A CABECERA MUNICIPAL - 49714 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 49714 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MEZCALA, lon:-93.60308652, lat:17.19173976}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 2427752.1 | 2427752.1 | 1917357.93 | 1917357.93 | 1917357.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-005/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:2427752.1, importe_modificado:2427752.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2074408/proyecto_INICIO, 2074408/proyecto_PROCESO, 2074408/proyecto_INICIO, 2074408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074688 | Proyecto de inversión | 1259955.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259955.4, modificado:1259955.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 400 - 51353 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 51353 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SACRIFICIO - EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 40 INTERIOR 0 EJIDO NUEVO CHALPUTENANGO, 29600 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAPÚLTENANGO Y TERRACERIA, lon:-93.69073804, lat:17.12674869}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 1259955.4 | 1259955.4 | 755973.24 | 755973.24 | 755973.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1259955.4, importe_modificado:1259955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.85}} | {2074688/proyecto_PROCESO, 2074688/proyecto_INICIO, 2074688/proyecto_PROCESO, 2074688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073615 | Proyecto de inversión | 2924152.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924152.26, modificado:2924152.26}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL - 43496 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 43496 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.1, meta_modificada:1020.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR 0 CIUDAD , 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DEL AGEB 071200010029 ABARCANDO , lon:-93.60023857, lat:17.19115339}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 2924152.26 | 2924152.26 | 2404086.2 | 2404086.2 | 2404086.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:2924152.26, importe_modificado:2924152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.0}} | {2073615/proyecto_INICIO, 2073615/proyecto_PROCESO, 2073615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074503 | Proyecto de inversión | 1380146.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380146.86, modificado:1380146.86}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EC EL SACRIFICIO NUEVA ALIANZA CINCO DE MAYO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 50188 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 50188 | S | 158 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SACRIFICIO - EJIDO CINCO DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR 0 EJIDO CINCO DE MAYO, 29600 CINCO DE MAYO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO SACRIFICIOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-93.72012833, lat:17.12986605}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1380146.86 | 1380146.86 | 772882.25 | 772882.25 | 772882.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-009/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1380146.86, importe_modificado:1380146.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2074503/proyecto_INICIO, 2074503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402044008 | Proyecto de inversión | 653635.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653635.65, modificado:653635.65}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO (E.C. LINDA VISTA - LAS FLORES) SACRIFICIO DL KM 0+840 AL 1+640 - 318063 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 318063 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LINDAVISTA - EJIDO EL SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO EL SACRIFICIO, 29600 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LINDAVISTA Y TERRACERIA EJIDO LAS FLORES, EL E, lon:-93.70032969, lat:17.10479392}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 653635.65 | 653635.65 | 653635.65 | 653635.65 | 653635.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-007/2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:653635.65, importe_modificado:653635.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2044008/proyecto_INICIO, 2044008/proyecto_FIN, 2044008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402035462 | Proyecto de inversión | 372681 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372681.0, modificado:372681.0}} | REHABILITACION DE CAMINO AL DIQUE 1 - 285106 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 285106 | S | 3068 | 3749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DIQUE 1 - EMBARCADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO DIQUE I, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMBARCADERO Y CALLE EL PROVENIR, SE ENCUEN, lon:-93.61644678, lat:17.18328204}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 372681 | 372681 | 372681 | 372681 | 372681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-002/2021, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:372681.0, importe_modificado:372681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2035462/proyecto_INICIO, 2035462/proyecto_PROCESO, 2035462/proyecto_FIN, 2035462/proyecto_PROCESO, 2035462/proyecto_FIN, 2035462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402035471 | Proyecto de inversión | 1096264.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096264.18, modificado:1096264.18}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 6+300 EN TRAMOS AISLADOS. - 285149 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 285149 | S | 1006 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSÉ ALBERTO VAZQUEZ - ADOLFO LÓPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOSE ALBERTO VAZQUEZ Y , SE ENCUEN, lon:-93.49527243, lat:17.19210567}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 1096264.18 | 1096264.18 | 1096264.18 | 1096264.18 | 1096264.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-003/2021, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1096264.18, importe_modificado:1096264.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2035471/proyecto_PROCESO, 2035471/proyecto_INICIO, 2035471/proyecto_FIN, 2035471/proyecto_PROCESO, 2035471/proyecto_FIN, 2035471/proyecto_PROCESO, 2035471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402038905 | Proyecto de inversión | 1082746.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082746.5, modificado:1082746.5}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 298044 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 298044 | S | 3749 | 3068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1049.0, meta_modificada:1049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0 PUEBLO RAUDALES MALPASO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEO, lon:-93.60691958, lat:17.18886464}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 1082746.5 | 1082746.5 | 1082746.5 | 1082746.5 | 1082746.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CATALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1082746.5, importe_modificado:1082746.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1049.0}} | {2038905/proyecto_INICIO, 2038905/proyecto_FIN, 2038905/proyecto_PROCESO, 2038905/proyecto_INICIO, 2038905/proyecto_PROCESO, 2038905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402037695 | Proyecto de inversión | 995566.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995566.46, modificado:995566.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 293095 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 293095 | S | 196 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO (CHINTUL) - ARROYO PROGRESO DE CHIAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO EL PROGRESO CHINTUL, 29600 EL PROGRESO (CHINTUL), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO EL PROGRESO DE CHIAPAS Y , L, lon:-93.58245069, lat:17.23986929}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 995566.46 | 995566.46 | 995566.46 | 995566.46 | 995566.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-001/2021, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:995566.46, importe_modificado:995566.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:750.0}} | {2037695/proyecto_PROCESO, 2037695/proyecto_INICIO, 2037695/proyecto_PROCESO, 2037695/proyecto_FIN, 2037695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402037836 | Proyecto de inversión | 670837.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670837.86, modificado:670837.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 293609 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 293609 | S | 3749 | 3068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR 0 0 PUEBLO RAUDALES MALPASO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60532625, lat:17.18936296}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 670837.86 | 670837.86 | 670837.86 | 670837.86 | 670837.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-004/2021, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:670837.86, importe_modificado:670837.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2037836/proyecto_INICIO, 2037836/proyecto_FIN, 2037836/proyecto_PROCESO, 2037836/proyecto_FIN, 2037836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402022091 | Proyecto de inversión | 313610.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313610.3, modificado:313610.3}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO (E.C. LINDA VISTA - LA FLORES) - SACRIFICIO DEL KM 0+240 AL 0+640 (EL SACRIFICIO) - 234770 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 234770 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 29605 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.70244545, lat:17.10629924}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 313610.3 | 313610.3 | 313610.3 | 313610.3 | 313610.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-006/2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:313610.3, importe_modificado:313610.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2022091/proyecto_INICIO, 2022091/proyecto_PROCESO, 2022091/proyecto_FIN, 2022091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402049450 | Proyecto de inversión | 690073.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690073.62, modificado:690073.62}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO (E.C. LINDA VISTA - LAS FLORES-SACRIFICIO) NUEVO CHAPULTENANGO DEL KM 0+000 AL 1+000 - 338004 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS | 338004 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LINDAVISTA - EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO CHALPUTENANGO, 29600 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LINDAVISTA Y TERRACERIA EJIDO LAS , lon:-93.6915515, lat:17.12629885}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 690073.62 | 690073.62 | 690073.62 | 690073.62 | 690073.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:690073.62, importe_modificado:690073.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2049450/proyecto_FIN, 2049450/proyecto_PROCESO, 2049450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068845 | Proyecto de inversión | 1982694.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982694.85, modificado:1982694.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 5647 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 5647 | S | 341 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, 29600 MIGUEL HIDALGO LÁMINAS CUATRO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TECPATAN CHIAPAS Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE CABECERA MUNICIPAL CAR, lon:-93.56724793, lat:17.17954358}} | 2022-02-14 | 2022-05-14 | 1982694.85 | 1982694.85 | 1982694.85 | 1982694.85 | 1982694.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-003/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1982694.85, importe_modificado:1982694.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {2068845/proyecto_INICIO, 2068845/proyecto_PROCESO, 2068845/proyecto_FIN, 2068845/proyecto_INICIO, 2068845/proyecto_FIN, 2068845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074891 | Proyecto de inversión | 256835.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256835.6, modificado:256835.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EL COROZO EN TRAMOS AISLADOS - 52738 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 52738 | S | 761 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.65, meta_modificada:25.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ (LAMINA1) - EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 65 INTERIOR 0 EJIDO EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO ADOL, lon:-93.49144415, lat:17.20058224}} | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 256835.6 | 256835.6 | 256835.6 | 256835.6 | 256835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-001/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:256835.6, importe_modificado:256835.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.65}} | {2074891/proyecto_INICIO, 2074891/proyecto_PROCESO, 2074891/proyecto_FIN, 2074891/proyecto_PROCESO, 2074891/proyecto_FIN, 2074891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071130 | Proyecto de inversión | 847038.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847038.4, modificado:847038.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 29643 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 29643 | S | 135 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:542.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BENITO JUAREZ LAMINA UNO, 29600 BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA TECPATAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA TECPATAN, CHIS, lon:-93.50950854, lat:17.19227294}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 847038.4 | 847038.4 | 847038.4 | 847038.4 | 847038.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:847038.4, importe_modificado:847038.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.36}} | {2071130/proyecto_INICIO, 2071130/proyecto_PROCESO, 2071130/proyecto_FIN, 2071130/proyecto_INICIO, 2071130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073306 | Acción | 645626.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645626.03, modificado:645626.03}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 41489 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 41489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.629651, lat:16.864471}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 645626.03 | 645626.03 | 645626.03 | 645626.03 | 645626.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF/G.I/01/2022, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., monto:645626.03, importe_modificado:645626.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2073306/proyecto_INICIO, 2073306/proyecto_PROCESO, 2073306/proyecto_FIN, 2073306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070584 | Proyecto de inversión | 621082.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621082.42, modificado:621082.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 26869 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 26869 | S | 640 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.5, meta_modificada:395.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AL EJIDO CHOCÓ PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y RUMBO AL EJIDO CHOCÓ, lon:-92.628082, lat:16.85735127}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 621082.42 | 621082.42 | 621082.42 | 621082.42 | 621082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM/DOPM/FISMDF/01/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., monto:621082.42, importe_modificado:621082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.5}} | {2070584/proyecto_INICIO, 2070584/proyecto_PROCESO, 2070584/proyecto_INICIO, 2070584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078580 | Proyecto de inversión | 5306178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306178.54, modificado:5306178.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 73950 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 73950 | S | 464 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27319.0, meta_modificada:27319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE AL EJIDO CHALAM PARAJE CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHALAM Y CARRETERA CARRETERA A TENEJAPA, SE REALIZARON 704 TECHOS FIRMES AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA A TENEJAPA 180 TEC, lon:-92.53184048, lat:16.8900694}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 5306178.54 | 5306178.54 | 5306178.54 | 5306178.54 | 5306178.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., monto:5306178.54, importe_modificado:5306178.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27319.0}} | {2078580/proyecto_PROCESO, 2078580/proyecto_INICIO, 2078580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078517 | Proyecto de inversión | 2786614.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786614.55, modificado:2786614.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 73660 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 73660 | S | 390 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14347.0, meta_modificada:14347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:CALLE AL EJIDO CHALAM PARAJE ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL EJIDO CHALAM Y CARRETERA CARRETERA AL ENTRONQUE CHIMUCUM-TENEJAPA, SE REALIZARAN 200 TECHOS FIRMES AL LADO IZQUIERDO DEL ACCESO PRINCIPAL , lon:-92.52614215, lat:16.88608669}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 2786614.55 | 2786614.55 | 2786614.55 | 2786614.55 | 2786614.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., monto:2786614.55, importe_modificado:2786614.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14347.0}} | {2078517/proyecto_INICIO, 2078517/proyecto_FIN, 2078517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078549 | Proyecto de inversión | 2345400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345400.58, modificado:2345400.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 73808 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 73808 | S | 204 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12075.0, meta_modificada:12075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE AL EJIDO CHALAM PARAJE PULUMSIBAC, 29494 PULUMSIBAC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PARAJE ALAMUL Y CARRETERA CARRETERA AL EJIDO CHALAM, CARRETERA CARRETERA AL PARAJE JOLSHOJONCAACAL SE REALIZARON 200 TECHO, lon:-92.53394287, lat:16.88245459}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 2345400.58 | 2345400.58 | 2345400.58 | 2345400.58 | 2345400.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., monto:2345400.58, importe_modificado:2345400.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12075.0}} | {2078549/proyecto_PROCESO, 2078549/proyecto_INICIO, 2078549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068618 | Proyecto de inversión | 1659902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659902.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SAN NICOLAS PLAN DE AYUTLA - 1605 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 1605 | S | 372 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PRESCOLAR Y CALLE ULTIMA DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE SAN NICOLAS PLAN DE AYUTLA CON UBICAC, lon:-92.60627797, lat:15.72073862}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2068618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202070044 | Proyecto de inversión | 1668391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668391.25, modificado:1668391.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CABECERA MUNICIPAL - 22498 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22498 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:84, direccion:CALLE A LA ZUISA BARRIO NUEVO RÍO NEGRO, 30380 NUEVO RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO RÍO NEGRO EN DIRECCIÓN HACIA LA SUIZA DESPUES DE LA PISTA, lon:-92.64360515, lat:15.68676106}} | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 1668391.25 | 1668391.25 | 1668391.25 | 1668391.25 | 1668391.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-008-2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1668391.25, importe_modificado:1668391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:816.0}} | {2070044/proyecto_INICIO, 2070044/proyecto_FIN, 2070044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070157 | Proyecto de inversión | 1128097.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128097.19, modificado:1128097.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN ACCESO MUNICIPAL - 23015 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 23015 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRIN, lon:-92.61690632, lat:15.6905775}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 1128097.19 | 1128097.19 | 1128097.19 | 1128097.19 | 1128097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-007-2022, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1128097.19, importe_modificado:1128097.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:539.0}} | {2070157/proyecto_INICIO, 2070157/proyecto_PROCESO, 2070157/proyecto_FIN, 2070157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068579 | Proyecto de inversión | 4190508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4190508.97, modificado:4190508.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE - 606 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 606 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A LAGUNA DEL COFRE EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DEL DOMO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO VIALIDAD PRINCIPAL PARA ACCESAR A, lon:-92.64230491, lat:15.62994593}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 4190508.97 | 4190508.97 | 4190508.97 | 4190508.97 | 4190508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-002-2022, contratista:LILA ZAIDY HIDALGO ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:4190508.97, importe_modificado:4190508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {2068579/proyecto_INICIO, 2068579/proyecto_PROCESO, 2068579/proyecto_FIN, 2068579/proyecto_INICIO, 2068579/proyecto_PROCESO, 2068579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068620 | Proyecto de inversión | 1196084.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196084.1, modificado:1196084.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CINCO X CUATRO MTS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 1649 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 1649 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE DEL PARQUE DEL EJIDO EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DOMO Y CALLE ULTIMA DEL EJIDO, CALLE LATERAL DEL DOMO LA OBRA SE UBICA EN EJIDO PUERTO RICO EN UN APROXIMADO DE 10, lon:-92.71195431, lat:15.66484056}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 1196084.1 | 1196084.1 | 1196084.1 | 1196084.1 | 1196084.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-001-2022, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO,CHIAPAS., monto:1196084.1, importe_modificado:1196084.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2068620/proyecto_INICIO, 2068620/proyecto_PROCESO, 2068620/proyecto_INICIO, 2068620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070006 | Proyecto de inversión | 1128022.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128022.37, modificado:1128022.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PUERTO ARTURO - 22316 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22316 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE NORTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A NORTE ORIENTE Y CALLE 4A NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA 1A O, lon:-92.61819463, lat:15.69564636}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 1128022.37 | 1128022.37 | 1128022.37 | 1128022.37 | 1128022.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-004-2022, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1128022.37, importe_modificado:1128022.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.0}} | {2070006/proyecto_INICIO, 2070006/proyecto_PROCESO, 2070006/proyecto_FIN, 2070006/proyecto_INICIO, 2070006/proyecto_PROCESO, 2070006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069960 | Proyecto de inversión | 614420.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614420.51, modificado:614420.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AL DIF - 22074 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22074 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 5A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA 4A , lon:-92.61634904, lat:15.69312047}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 614420.51 | 614420.51 | 614420.51 | 614420.51 | 614420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-005-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SANCHEZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:614420.51, importe_modificado:614420.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.0}} | {2069960/proyecto_INICIO, 2069960/proyecto_FIN, 2069960/proyecto_PROCESO, 2069960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070130 | Proyecto de inversión | 1557837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557837.79, modificado:1557837.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PALENQUE DOS - 22836 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22836 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.0, meta_modificada:1447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PALENQUE II, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE SU ACCESO PRINCIPAL A PALENQUE EN DIRECCIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE, lon:-92.65395615, lat:15.62981827}} | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 1557837.79 | 1557837.79 | 1557837.79 | 1557837.79 | 1557837.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-009-2022, contratista:JOSE LUIS BARRIENTOS RINCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1557837.79, importe_modificado:1557837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.0}} | {2070130/proyecto_INICIO, 2070130/proyecto_PROCESO, 2070130/proyecto_FIN, 2070130/proyecto_INICIO, 2070130/proyecto_PROCESO, 2070130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP00170400976326 | Acción | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 251040 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS | 251040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: CM-MNR/DOPM/FISMDF/G. INDIRECTOS-001/2017, contratista:âGRUPO SHITAKEâ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:164000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111406/proyecto_INICIO, 1111406/proyecto_FIN, 1111406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP16160300752920 | Proyecto de inversión | 633182.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41837.62, modificado:633182.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332609.05, modificado:633182.37}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258735.7, modificado:633182.37}} | Construcción De Muro Firme - 332259 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS | 332259 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. SUR PONIENTE BARRIO LA LANZA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE 2DA. SUR PONIENTE, CALLE 16, lon:-92.58869627, lat:16.43443409}} | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 1899547.11 | 1899547.11 | 1899547.11 | 1899547.11 | 1899547.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR/DOPM/FISM-FOHAPO-011BIS1/2016, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:633182.37, importe_modificado:633182.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857048/proyecto_INICIO, 857048/proyecto_FIN, 857048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP16160300752921 | Proyecto de inversión | 633182.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41837.62, modificado:633182.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258735.7, modificado:633182.37}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332609.05, modificado:633182.37}} | Construcción De Muro Firme - 331811 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS | 331811 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. ORIENTE NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2DAA. SUR ORIENTE, LA,,,,,,, lon:-92.58258693, lat:16.44211438}} | 2016-08-04 | 2016-09-30 | 1899547.11 | 1899547.11 | 1899547.11 | 1899547.11 | 1899547.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR/DOPM/FISM-FONHAPO-08BIS1/2016, contratista:LP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:633182.37, importe_modificado:633182.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857049/proyecto_INICIO, 857049/proyecto_FIN, 857049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP00180201085362 | Proyecto de inversión | 925328.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925328.14, modificado:925328.14}} | Rehabilitación De Veintiun Kms De Caminos Sacacosechas A Realizarse En El Municipio De Nicolás Ruiz Chiapas - 111368 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | 111368 | N | 0 | 0 | 4277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NICOLÁS RUIZ - VARIOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 0 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS, NOMBRE DE LOS TRAMOS DE CAMINOS A REALIZAR 1 EL COCINERO AL AGUACATE 2) EL BASURERO A PAJALTA, 3) PAJALTA A GRAN, lon:-92.58248725, lat:16.4234988}} | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 925328.14 | 925328.14 | 925328.14 | 925328.14 | 925328.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-MNR/DOPM/FISMDF/OT-001/2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL TIERRE SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:194805.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223743/proyecto_INICIO, 1223743/proyecto_PROCESO, 1223743/proyecto_FIN, 1223743/proyecto_INICIO, 1223743/proyecto_FIN, 1223743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301342955 | Proyecto de inversión | 661007.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661007.86, modificado:661007.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ - 297524 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | 297524 | N | 0 | 0 | 4277 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTREY,DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS., lon:-92.58916013, lat:16.43448387}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 661007.86 | 661007.86 | 661007.86 | 661007.86 | 661007.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-MNR/DOPM/FISMDF-007/2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:359874.52, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-MNR/DOPM/FISMDF/OT-003/2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:185463.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1342955/proyecto_INICIO, 1342955/proyecto_PROCESO, 1342955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP180301342732 | Proyecto de inversión | 1918992.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918992.95, modificado:1918992.95}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ - 297100 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | 297100 | N | 0 | 0 | 4277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTRE Y,REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS., lon:-92.57657956, lat:16.44720916}} | 2018-07-01 | 2018-08-29 | 1918992.95 | 1918992.95 | 1918992.95 | 1918992.95 | 1918992.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-MNR/DOPM/FISMDF/OT-003/2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:185463.91, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-MNR/DOPM/FISMDF-007/2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:359874.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1342732/proyecto_PROCESO, 1342732/proyecto_INICIO, 1342732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075185 | Proyecto de inversión | 782950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782950.0, modificado:782950.0}} | CONSTRUCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON LAMPARAS SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL - 54991 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 54991 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO EN LA CALLE PRIMER, lon:-92.58584703, lat:16.43627106}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 782950 | 782950 | 782950 | 782950 | 782950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:782950.0, importe_modificado:782950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2075185/proyecto_INICIO, 2075185/proyecto_PROCESO, 2075185/proyecto_FIN, 2075185/proyecto_PROCESO, 2075185/proyecto_INICIO, 2075185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075188 | Proyecto de inversión | 201687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201687.41, modificado:201687.41}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE - 55011 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 55011 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE, lon:-92.57666029, lat:16.44479189}} | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 201687.41 | 201687.41 | 201687.41 | 201687.41 | 201687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:201687.41, importe_modificado:201687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2075188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075190 | Proyecto de inversión | 273991.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273991.39, modificado:273991.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE - 55019 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 55019 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 10 SUR ORIENTE, CALLE 12SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PROLONGAC, lon:-92.5766765, lat:16.44475358}} | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 273991.39 | 273991.39 | 273991.39 | 273991.39 | 273991.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:273991.39, importe_modificado:273991.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2075190/proyecto_INICIO, 2075190/proyecto_PROCESO, 2075190/proyecto_FIN, 2075190/proyecto_PROCESO, 2075190/proyecto_FIN, 2075190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075194 | Proyecto de inversión | 133353.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133353.87, modificado:133353.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE - 55029 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 55029 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN PROLONGACION DOCE SUR ORIENTE, lon:-92.5761093, lat:16.44383363}} | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 133353.87 | 133353.87 | 133353.87 | 133353.87 | 133353.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:133353.87, importe_modificado:133353.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2075194/proyecto_INICIO, 2075194/proyecto_PROCESO, 2075194/proyecto_FIN, 2075194/proyecto_PROCESO, 2075194/proyecto_FIN, 2075194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201924279 | Proyecto de inversión | 289794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 48745 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48745 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}} | {1924279/proyecto_INICIO, 1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934014 | Proyecto de inversión | 499028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84111 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.5}} | {1934014/proyecto_INICIO, 1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069683 | Proyecto de inversión | 3999627.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999627.06, modificado:3999627.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 20515 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20515 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO EL MIIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE L AVENIDA 1RA. SUR P, lon:-92.10848899, lat:16.90844611}} | 2022-02-15 | 2022-06-15 | 3999627.06 | 3999627.06 | 3999627.06 | 1199888.12 | 1199888.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999627.06, importe_modificado:3999627.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.6}} | {2069683/proyecto_PROCESO, 2069683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070102 | Proyecto de inversión | 2449983.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449983.48, modificado:2449983.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO. - 22734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22734 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 23 + 20 EJIDO EL NACIMIENTO, 29950 EL NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA EL NACIMIENTO PARA SITUARSE AL, lon:-92.154368, lat:16.904616}} | 2022-03-22 | 2022-06-22 | 2449983.48 | 2449983.48 | 2449983.48 | 734995.04 | 734995.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0022/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2449983.48, importe_modificado:2449983.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2070102/proyecto_INICIO, 2070102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071149 | Proyecto de inversión | 3999993.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.54, modificado:3999993.54}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAHANAI - 29721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29721 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO CENTRO - BARRIO BAHANAI KILÓMETRO 2 + 800 BARRIO MAHANI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE A BARRIO SAN ISIDRO Y CALLE TERMINO DE CAMINO BARRIO BAHANAI, CALLE A BARRIO , lon:-92.10945674, lat:16.91265159}} | 2022-03-15 | 2022-07-30 | 3999993.54 | 3999993.54 | 3999993.54 | 1199998.06 | 1199998.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0035/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.54, importe_modificado:3999993.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.3}} | {2071149/proyecto_INICIO, 2071149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071173 | Proyecto de inversión | 1503891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503891.63, modificado:1503891.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 29835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29835 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA DERECHA LLEGAMOS , lon:-92.09124754, lat:16.91599333}} | 2022-03-16 | 2022-07-16 | 1503891.63 | 1503891.63 | 1503891.63 | 451167.49 | 451167.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0034/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1503891.63, importe_modificado:1503891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.8}} | {2071173/proyecto_PROCESO, 2071173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071383 | Proyecto de inversión | 4554263.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554263.59, modificado:4554263.59}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN. - 30892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30892 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CALLE AGUA DULCE TEHUACAN RANCHERIA AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO AGUA DULCE TEHUACAN Y CARRETERA OCOSINGO-EL TUMBO, CARRETERA OCOSINGO DAMASCO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.584107, lat:17.067466}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | 1366279.08 | 1366279.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4554263.59, importe_modificado:4554263.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.8}} | {2071383/proyecto_INICIO, 2071383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071650 | Proyecto de inversión | 1562499.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.87, modificado:1562499.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 32380 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32380 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO LA FRONTERA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.260397, lat:16.906928}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 1562499.87 | 1562499.87 | 1562499.87 | 468749.96 | 468749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2022, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.87, importe_modificado:1562499.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.6}} | {2071650/proyecto_INICIO, 2071650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071758 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 33033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 33033 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA I, lon:-92.159823, lat:16.929861}} | 2022-02-02 | 2022-05-23 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2022, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:348.0}} | {2071758/proyecto_INICIO, 2071758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074482 | Proyecto de inversión | 3356155.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356155.53, modificado:3356155.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 50086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50086 | S | 85 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DELINA ALTA Y CALLE CORAZON DE MARIA, CALLE LAS LAJAS PARA LLEGAR, lon:-92.1171, lat:16.9623}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 3356155.53 | 3356155.53 | 3356155.53 | 1678077.76 | 1678077.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3356155.53, importe_modificado:3356155.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2074482/proyecto_INICIO, 2074482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074559 | Proyecto de inversión | 1299544.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299544.64, modificado:1299544.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 50495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50495 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 SAN ANTONIO PUSHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA GUADALUPE PARA SITUARS, lon:-92.1380365, lat:16.82864439}} | 2022-04-29 | 2022-06-29 | 1299544.64 | 1299544.64 | 1299544.64 | 649772.32 | 649772.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1299544.64, importe_modificado:1299544.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.5}} | {2074559/proyecto_PROCESO, 2074559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074709 | Proyecto de inversión | 4667554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4667554.3, modificado:4667554.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANTAJAL - 51477 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51477 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1606, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANTAJAL, 29950 CANTAJAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AL BARRIO JERUSALEN Y TERRACERIA A LA LOCALIDAD CANTAJAL, CALLE AL BARRIO JERUS, lon:-92.122085, lat:16.901768}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 4667554.3 | 4667554.3 | 4667554.3 | 1400266.29 | 1400266.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4667554.3, importe_modificado:4667554.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2074709/proyecto_PROCESO, 2074709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074945 | Proyecto de inversión | 1198006.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198006.85, modificado:1198006.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE OBRERO - 53051 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53051 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS, lon:-92.10736912, lat:16.83668257}} | 2022-04-15 | 2022-07-29 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | 359402.05 | 359402.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2022, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1198006.85, importe_modificado:1198006.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.6}} | {2074945/proyecto_PROCESO, 2074945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074946 | Proyecto de inversión | 3320325.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320325.13, modificado:3320325.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 53056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53056 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AL CAMPO DEL CBTA 91 Y TERRACERIA AL BARRIO JUAN SABINES, CALLE AL CAMP, lon:-92.067452, lat:16.9149}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | 996097.54 | 996097.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3320325.13, importe_modificado:3320325.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2074946/proyecto_INICIO, 2074946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075040 | Proyecto de inversión | 3999467.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999467.11, modificado:3999467.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 53802 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53802 | S | 119 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:954.1, meta_modificada:954.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NACIMIENTO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO, CARRETERA A ALTAMIRANO PARA LLEGAR SA, lon:-92.16759745, lat:16.81202936}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 3999467.11 | 3999467.11 | 3999467.11 | 1199840.13 | 1199840.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999467.11, importe_modificado:3999467.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:286.23}} | {2075040/proyecto_PROCESO, 2075040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075048 | Proyecto de inversión | 2498414.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498414.44, modificado:2498414.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA MARIMBA - 53878 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53878 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO LA MARIMBA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE Y CALLE 9A. PONIENTE SUR, CALLE PROLONGACION 3A. NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTR, lon:-92.08834346, lat:16.91335527}} | 2022-04-04 | 2022-08-04 | 2498414.44 | 2498414.44 | 2498414.44 | 749524.33 | 749524.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2498414.44, importe_modificado:2498414.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.1}} | {2075048/proyecto_INICIO, 2075048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075093 | Proyecto de inversión | 3796541.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796541.57, modificado:3796541.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS FLORES - 54254 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54254 | S | 136 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1522, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO LAS FLORES, 29950 SAN ANTONIO LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA EL SACRIFICIO, TERRACERIA, lon:-92.164306, lat:16.828731}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 3796541.57 | 3796541.57 | 3796541.57 | 1138962.47 | 1138962.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3796541.57, importe_modificado:3796541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.1}} | {2075093/proyecto_PROCESO, 2075093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075122 | Proyecto de inversión | 2999784.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999784.22, modificado:2999784.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 54479 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54479 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE SECUNDARIA EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-TZAJALA, CALLE TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVANZAM, lon:-92.21283274, lat:16.82351943}} | 2022-04-15 | 2022-09-15 | 2999784.22 | 2999784.22 | 2999784.22 | 899935.27 | 899935.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999784.22, importe_modificado:2999784.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}} | {2075122/proyecto_INICIO, 2075122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075138 | Proyecto de inversión | 2001875.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001875.05, modificado:2001875.05}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET - 54621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54621 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIC Y CARRETERA CRUCERO PETULTON, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-92.06154137, lat:16.81905071}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2001875.05 | 2001875.05 | 2001875.05 | 1000937.53 | 1000937.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001875.05, importe_modificado:2001875.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12500.0}} | {2075138/proyecto_PROCESO, 2075138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075357 | Proyecto de inversión | 3999447.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999447.83, modificado:3999447.83}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 56042 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56042 | S | 206 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO IXCAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE 7A. PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE , lon:-92.10162, lat:16.904346}} | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 3999447.83 | 3999447.83 | 3999447.83 | 1199834.35 | 1199834.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999447.83, importe_modificado:3999447.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:391.5}} | {2075357/proyecto_PROCESO, 2075357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076214 | Proyecto de inversión | 1162109.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162109.55, modificado:1162109.55}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ BULWA - 61115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61115 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:812.54, meta_modificada:812.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA BENITO JUAR, lon:-92.078711, lat:16.805364}} | 2022-04-25 | 2022-06-15 | 1162109.55 | 1162109.55 | 1162109.55 | 348632.86 | 348632.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1162109.55, importe_modificado:1162109.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:243.76}} | {2076214/proyecto_PROCESO, 2076214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076286 | Proyecto de inversión | 3999998.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.18, modificado:3999998.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 61434 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61434 | S | 146 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE SANTA ANA, CALLE LOS PINOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA HA UNN TIEMPO DE 10 MINUTOS APROXIMADAMEN, lon:-92.08808923, lat:16.90468067}} | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 3999998.18 | 3999998.18 | 3999998.18 | 1199999.45 | 1199999.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999998.18, importe_modificado:3999998.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.5}} | {2076286/proyecto_INICIO, 2076286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076443 | Proyecto de inversión | 1001836.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001836.16, modificado:1001836.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE IGUALA - 62261 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62261 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 LA NUEVA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA RIO JATATE, CARRETERA CRUCERO SANTA MAR, lon:-92.04447818, lat:16.86092186}} | 2022-04-18 | 2022-07-22 | 1001836.16 | 1001836.16 | 1001836.16 | 300550.85 | 300550.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2022, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1001836.16, importe_modificado:1001836.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2076443/proyecto_PROCESO, 2076443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076618 | Proyecto de inversión | 2823335.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823335.53, modificado:2823335.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO. - 63150 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63150 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2960, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL PORTILLP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL PORTILLO, 29950 EL PORTILLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ALTAMIRANO, TERRACERIA LA PIEDRA SALIMO, lon:-92.128398, lat:16.801658}} | 2022-04-10 | 2022-07-31 | 2823335.53 | 2823335.53 | 2823335.53 | 847000.66 | 847000.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2823335.53, importe_modificado:2823335.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.3}} | {2076618/proyecto_INICIO, 2076618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077343 | Proyecto de inversión | 2998028.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998028.85, modificado:2998028.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 66910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66910 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29550 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL PROGRESO, TERRACERIA CUXULJA PARA SITUARNOS EN EL LUGAR DE L, lon:-92.170218, lat:16.812345}} | 2022-05-10 | 2022-09-18 | 2998028.85 | 2998028.85 | 2998028.85 | 899408.66 | 899408.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998028.85, importe_modificado:2998028.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2077343/proyecto_INICIO, 2077343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077788 | Proyecto de inversión | 3698877.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698877.8, modificado:3698877.8}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 69509 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69509 | S | 325 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 204 + 20 RANCHERIA NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUSILJA Y TERRACERIA FRANCISCO LEON, TERRACERIA NUEVO JERU, lon:-91.24313213, lat:17.03081037}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 3698877.8 | 3698877.8 | 3698877.8 | 1109663.34 | 1109663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3698877.8, importe_modificado:3698877.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2077788/proyecto_PROCESO, 2077788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080171 | Proyecto de inversión | 1219573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219573.88, modificado:1219573.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAN - 81664 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81664 | S | 181 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:284, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO CANAN KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-CRUCERO CHANCALA, CARRETERA CRUCERO, lon:-91.478051, lat:17.171355}} | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | 365872.16 | 365872.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/202, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1219573.88, importe_modificado:1219573.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:239.0}} | {2080171/proyecto_PROCESO, 2080171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3540105.05, importe_modificado:3540105.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201926974 | Proyecto de inversión | 1498248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 56027 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.54}} | {1926974/proyecto_INICIO, 1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201927696 | Proyecto de inversión | 2048008.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 58644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58644 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.59}} | {1927696/proyecto_INICIO, 1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201928919 | Proyecto de inversión | 999776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 62978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62978 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.71}} | {1928919/proyecto_PROCESO, 1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934087 | Proyecto de inversión | 653960.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653960.55, modificado:649600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 84316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84316 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 20 EJIDO LA REFORMA, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO PARTIMOS DE LA CABECERA CO, lon:-91.98000185, lat:16.90360328}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:653960.55, importe_modificado:649600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1526.3}} | {1934087/proyecto_INICIO, 1934087/proyecto_FIN, 1934087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070636 | Proyecto de inversión | 4601299.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601299.49, modificado:4601299.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN. - 27184 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27184 | S | 126 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:554, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, TERRACERIA ABASOLO-SAN MARTIN PARA L, lon:-91.61959861, lat:16.9455331}} | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 4601299.49 | 4601299.49 | 4601299.49 | 1380389.85 | 1380389.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0025/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4601299.49, importe_modificado:4601299.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.1}} | {2070636/proyecto_PROCESO, 2070636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070809 | Proyecto de inversión | 2998025.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998025.66, modificado:2998025.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO PATMUKENAL. - 28069 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28069 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO PATMUKENAL) KILÓMETRO 53 + 9 RANCHERIA ABASOLO BARRIO PATMUKENAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.2167298, lat:16.82792671}} | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 2998025.66 | 2998025.66 | 2998025.66 | 899407.7 | 899407.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0030/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998025.66, importe_modificado:2998025.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2070809/proyecto_PROCESO, 2070809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071435 | Proyecto de inversión | 2404208.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404208.71, modificado:2404208.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS FLORES. - 31232 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31232 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA , lon:-92.04156149, lat:16.84064025}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 2404208.71 | 2404208.71 | 2404208.71 | 1202104.35 | 1202104.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2404208.71, importe_modificado:2404208.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2071435/proyecto_PROCESO, 2071435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071774 | Proyecto de inversión | 3999997.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999997.27, modificado:3999997.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 33270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 33270 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2749, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBALITO KILÓMETRO 31 + 20 EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29950 SAN CRISTOBALITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS LIMARES Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA MOISES GANDHI, lon:-92.19218757, lat:16.83922368}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 3999997.27 | 3999997.27 | 3999997.27 | 1199999.18 | 1199999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999997.27, importe_modificado:3999997.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:666.6}} | {2071774/proyecto_PROCESO, 2071774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074615 | Proyecto de inversión | 1870925.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870925.11, modificado:1870925.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 50884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50884 | S | 192 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLONDRINAS Y CARRETERA BONANZA, TERRACERIA SLOQUIB CHAY PARA LLEG, lon:-92.07731378, lat:16.8812642}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1870925.11 | 1870925.11 | 1870925.11 | 935462.56 | 935462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1870925.11, importe_modificado:1870925.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.5}} | {2074615/proyecto_PROCESO, 2074615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074749 | Proyecto de inversión | 4000000.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.98, modificado:4000000.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL JARDIN - 51735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51735 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1359.2, meta_modificada:1359.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO EL JARDIN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARANGO Y AVENIDA 1RA SUR PONIENTE, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BARRIO SAN SEBASTIAN CONTINUAMOS HASTA LLEGAR AL POZO PRONFUN, lon:-92.105533, lat:16.900417}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 4000000.98 | 4000000.98 | 4000000.98 | 1200000.29 | 1200000.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.98, importe_modificado:4000000.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.76}} | {2074749/proyecto_PROCESO, 2074749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074995 | Proyecto de inversión | 3449981.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449981.78, modificado:3449981.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 53561 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53561 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1947.4, meta_modificada:1947.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 200 COLONIA SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA YAALWAKAX, TERRACERIA SAN JUA, lon:-92.33298559, lat:16.90935323}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 3449981.78 | 3449981.78 | 3449981.78 | 1724990.89 | 1724990.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449981.78, importe_modificado:3449981.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:973.7}} | {2074995/proyecto_INICIO, 2074995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075074 | Proyecto de inversión | 2599999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.28, modificado:2599999.28}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NABALAM - 54122 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54122 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1071, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NABALAM KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO NABALAM, 29950 NABALÁM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-TOMAS MUNZER, CARRETERA TOMAS MUNZER-NABALAM PARA, lon:-92.13042417, lat:16.7553425}} | 2022-04-25 | 2022-08-25 | 2599999.28 | 2599999.28 | 2599999.28 | 779999.78 | 779999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2022, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2599999.28, importe_modificado:2599999.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.5}} | {2075074/proyecto_INICIO, 2075074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075541 | Proyecto de inversión | 101922.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101922.18, modificado:101922.18}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 57306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57306 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06163898, lat:16.81886183}} | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | 30576.65 | 30576.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:101922.18, importe_modificado:101922.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2075541/proyecto_PROCESO, 2075541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076281 | Proyecto de inversión | 1061134.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061134.69, modificado:1061134.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS AXIN - 61404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61404 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TININA-MONTE LIBANO, TERRACE, lon:-91.974569, lat:16.894581}} | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 1061134.69 | 1061134.69 | 1061134.69 | 318340.41 | 318340.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1061134.69, importe_modificado:1061134.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:327.6}} | {2076281/proyecto_INICIO, 2076281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076401 | Proyecto de inversión | 950083.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950083.77, modificado:950083.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA. - 61982 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61982 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA LA VENTANA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.03864667, lat:16.8545239}} | 2022-04-12 | 2022-07-20 | 950083.77 | 950083.77 | 950083.77 | 285025.13 | 285025.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0125/2022, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:950083.77, importe_modificado:950083.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2076401/proyecto_INICIO, 2076401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076409 | Proyecto de inversión | 999995.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.71, modificado:999995.71}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA - 62056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62056 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 A. NORTE ORIENTE FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HAC, lon:-92.09272261, lat:16.91237341}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 999995.71 | 999995.71 | 999995.71 | 299998.71 | 299998.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0126/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.71, importe_modificado:999995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.4}} | {2076409/proyecto_INICIO, 2076409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076670 | Proyecto de inversión | 1000184.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000184.93, modificado:1000184.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TZJALOB - 63453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63453 | S | 70 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZAJALOB KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RIO LA VIRGEN Y CARRETERA RIO LA VIRGEN-EL CARMEN, TERRACERIA EL CARMEN-TZAJ, lon:-92.08120144, lat:16.95229524}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1000184.93 | 1000184.93 | 1000184.93 | 300055.48 | 300055.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000184.93, importe_modificado:1000184.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2076670/proyecto_PROCESO, 2076670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077310 | Proyecto de inversión | 1231683.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231683.03, modificado:1231683.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHUCHUMIL - 66760 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66760 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE CHUCHUMIL, 29950 SAN JOSÉ CHUCHUMIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA LA , lon:-92.12617778, lat:16.9298278}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 1231683.03 | 1231683.03 | 1231683.03 | 369504.91 | 369504.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1231683.03, importe_modificado:1231683.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}} | {2077310/proyecto_PROCESO, 2077310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077804 | Proyecto de inversión | 2699972.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699972.48, modificado:2699972.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ASPULJA - 69636 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69636 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ASPULJA KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A ASPULJA, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO Y NO, lon:-92.12812196, lat:16.86348875}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2699972.48 | 2699972.48 | 2699972.48 | 809991.74 | 809991.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2699972.48, importe_modificado:2699972.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2077804/proyecto_PROCESO, 2077804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078032 | Proyecto de inversión | 3739252.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739252.51, modificado:3739252.51}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDADAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 71052 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71052 | S | 278 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIC KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SAN JUAN CHAPAYTIC, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CENTRO ECOTURISTICO N, lon:-91.73566694, lat:16.83487748}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 3739252.51 | 3739252.51 | 3739252.51 | 1121775.75 | 1121775.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3739252.51, importe_modificado:3739252.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.9}} | {2078032/proyecto_INICIO, 2078032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078101 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN JAHUACA - 71306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71306 | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SEBAASTIAN JAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA SAN SEBA, lon:-91.854031, lat:16.931033}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.7}} | {2078101/proyecto_PROCESO, 2078101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079700 | Proyecto de inversión | 1649116.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649116.26, modificado:1649116.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 79039 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79039 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA LAS MARAVILLAS, CARRETERA LEQUILUM P, lon:-92.027103, lat:16.895135}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1649116.26 | 1649116.26 | 1649116.26 | 494734.88 | 494734.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1649116.26, importe_modificado:1649116.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2079700/proyecto_PROCESO, 2079700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080103 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO UNO - 81109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81109 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3428.0, meta_modificada:3428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EM, lon:-91.40359509, lat:16.47344638}} | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 974517.5 | 974517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.4}} | {2080103/proyecto_PROCESO, 2080103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932201 | Proyecto de inversión | 2015169.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 77272 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77272 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.35}} | {1932201/proyecto_INICIO, 1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301979628 | Proyecto de inversión | 1299991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 148080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 148080 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.91342457, lat:16.97822591}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.78}} | {1979628/proyecto_INICIO, 1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069654 | Proyecto de inversión | 3999948.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999948.9, modificado:3999948.9}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MONTEALBAN - 20350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20350 | S | 206 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO IXCAN BARRIO MONTE ALBÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. AZUCENA Y CALLE CALLE SONORA, CALLE AV. RIO CHAKUL PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA DESPUES DIRIG, lon:-92.08132387, lat:16.90721831}} | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 3999948.9 | 3999948.9 | 3999948.9 | 1199984.67 | 1199984.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0002/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999948.9, importe_modificado:3999948.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:196.5}} | {2069654/proyecto_INICIO, 2069654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069964 | Proyecto de inversión | 3081628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081628.83, modificado:3081628.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 22080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22080 | S | 116 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN MANZANA COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LAUREL, CALLE PRIVADA SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION A LA SALIDA A ALTAMIRANO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLI, lon:-92.076738, lat:16.904612}} | 2022-03-16 | 2022-06-16 | 3081628.83 | 3081628.83 | 3081628.83 | 924488.65 | 924488.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0016/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3081628.83, importe_modificado:3081628.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.18}} | {2069964/proyecto_INICIO, 2069964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071001 | Proyecto de inversión | 3993551.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993551.64, modificado:3993551.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 28951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28951 | S | 154 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELCONTEMTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.21100831, lat:16.95765667}} | 2022-03-21 | 2022-06-30 | 3993551.64 | 3993551.64 | 3993551.64 | 1198065.49 | 1198065.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3993551.64, importe_modificado:3993551.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2071001/proyecto_PROCESO, 2071001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071105 | Proyecto de inversión | 3999986.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999986.51, modificado:3999986.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 29563 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29563 | S | 60 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO SAN PEDRO, TERRACERIA RANCHERIA EL PARRAL PARA , lon:-92.05142007, lat:16.89886381}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 3999986.51 | 3999986.51 | 3999986.51 | 1199995.95 | 1199995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0046/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999986.51, importe_modificado:3999986.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {2071105/proyecto_PROCESO, 2071105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071128 | Proyecto de inversión | 6026401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026401.97, modificado:6026401.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA. - 29633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29633 | S | 113 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA OCOTAL-LA GLORIA, lon:-92.17048816, lat:16.97839546}} | 2022-03-22 | 2022-07-22 | 6026401.97 | 6026401.97 | 6026401.97 | 1807473.58 | 1807473.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0037/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6024911.93, importe_modificado:6024911.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.29}} | {2071128/proyecto_PROCESO, 2071128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071269 | Proyecto de inversión | 711144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711144.62, modificado:711144.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 30331 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30331 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA DERECH, lon:-92.09115, lat:16.915956}} | 2022-03-30 | 2022-07-16 | 711144.62 | 711144.62 | 711144.62 | 213343.39 | 213343.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711144.62, importe_modificado:711144.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}} | {2071269/proyecto_PROCESO, 2071269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071335 | Acción | 27814621.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.781462144E7, modificado:2.781462144E7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 30648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 27814621.44 | 27814621.44 | 27814621.44 | 11125848.48 | 11125848.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2.781462144E7, importe_modificado:2.781462144E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2071335/proyecto_INICIO, 2071335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071443 | Proyecto de inversión | 2475701.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475701.57, modificado:2475701.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YAXTE EMILIANO ZAPATA - 31279 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31279 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2747, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YAXTÉ EMILIANO ZAPATA, 29950 YAXTÉ EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN, lon:-91.76056, lat:16.90972}} | 2022-03-21 | 2022-06-30 | 2475701.57 | 2475701.57 | 2475701.57 | 1237850.78 | 1237850.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0060/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2475701.57, importe_modificado:2475701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2071443/proyecto_PROCESO, 2071443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071581 | Proyecto de inversión | 1507358.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507358.21, modificado:1507358.21}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GETZEMANI - 31977 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31977 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:CALLE NUEVO GETZEMANI RANCHERIA NUEVO GETZEMANI, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN JOSE EL CONTENTO Y CAMINO SIBACA, TERRACERIA RANCHERIA GETZEMANI PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-92.20073226, lat:16.98845158}} | 2022-03-14 | 2022-07-13 | 1507358.21 | 1507358.21 | 1507358.21 | 749728.61 | 749728.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1507358.21, importe_modificado:1507358.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.96}} | {2071581/proyecto_PROCESO, 2071581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074444 | Proyecto de inversión | 2006035.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006035.42, modificado:2006035.42}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 49926 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49926 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:AVENIDA AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS CAMINO A P, lon:-92.10988824, lat:16.92115564}} | 2022-03-31 | 2022-07-31 | 2006035.42 | 2006035.42 | 2006035.42 | 601810.63 | 601810.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2006035.42, importe_modificado:2006035.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.1}} | {2074444/proyecto_PROCESO, 2074444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074542 | Proyecto de inversión | 2999999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.6, modificado:2999999.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA BARRIO SAN ANTONIO - 50397 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50397 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO PALESTINA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, AVENIDA 5A. SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSIN, lon:-91.25922358, lat:16.81558}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2999999.6 | 2999999.6 | 2999999.6 | 899999.88 | 899999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2022, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.6, importe_modificado:2999999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:553.5}} | {2074542/proyecto_PROCESO, 2074542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074928 | Proyecto de inversión | 3060516.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060516.99, modificado:3060516.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TAJALTIC - 52956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52956 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO, , lon:-91.80753366, lat:16.97281692}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 3060516.99 | 3060516.99 | 3060516.99 | 918155.1 | 918155.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3060516.99, importe_modificado:3060516.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {2074928/proyecto_INICIO, 2074928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075133 | Proyecto de inversión | 3978590.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3978590.19, modificado:3978590.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 54567 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54567 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA EL NARANJO, TERRACERIA RANCHERIA LA CAÑADA PAR, lon:-92.12838889, lat:16.9063517}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3978590.19 | 3978590.19 | 3978590.19 | 1193577.06 | 1193577.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3978590.19, importe_modificado:3978590.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2075133/proyecto_PROCESO, 2075133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075537 | Proyecto de inversión | 1398023.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398023.18, modificado:1398023.18}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 57287 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57287 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y AMPLIACION ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.0625402, lat:16.81886594}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1398023.18 | 1398023.18 | 1398023.18 | 419406.95 | 419406.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1398023.18, importe_modificado:1398023.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2075537/proyecto_PROCESO, 2075537/proyecto_INICIO, 2075537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075547 | Proyecto de inversión | 2100000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.03, modificado:2100000.03}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 57334 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57334 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL EDEN, TERRACERIA EL TORBELLINO P, lon:-92.07631836, lat:16.91898748}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2100000.03 | 2100000.03 | 2100000.03 | 630000.01 | 630000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2022, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2100000.03, importe_modificado:2100000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}} | {2075547/proyecto_PROCESO, 2075547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077747 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLAFLORES - 69285 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69285 | S | 106 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.17, meta_modificada:481.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS FLORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARQUE DE FERIA Y TERRACERIA BARRIO NUEVO BELEM, TERR, lon:-92.072141, lat:16.8844067}} | 2022-04-01 | 2022-07-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.35}} | {2077747/proyecto_PROCESO, 2077747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078068 | Proyecto de inversión | 4000701.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000701.51, modificado:4000701.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SANTA JULIA - 71194 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71194 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 54 + 1 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, CAM, lon:-92.059189, lat:16.922415}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 4000701.51 | 4000701.51 | 4000701.51 | 1200210.45 | 1200210.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000701.51, importe_modificado:4000701.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2078068/proyecto_PROCESO, 2078068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079729 | Proyecto de inversión | 1648681.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648681.23, modificado:1648681.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 79132 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79132 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1753, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO CAPORALES Y TERRACERIA CRUCERO EL BASURERO, TERRACERIA LOCALIDA, lon:-92.031388, lat:16.906825}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1648681.23 | 1648681.23 | 1648681.23 | 494604.37 | 494604.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2022, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1648681.23, importe_modificado:1648681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2079729/proyecto_INICIO, 2079729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201926833 | Proyecto de inversión | 1657995.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 55639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55639 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.82}} | {1926833/proyecto_INICIO, 1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069798 | Proyecto de inversión | 2768593.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768593.92, modificado:2768593.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PARAJE NAZARET UNO - 21296 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21296 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1508, direccion:CALLE PARAJE NAZARET UNO EJIDO PARAJE NAZARET UNO, 29950 PARAJE NAZARET UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y CALLE EL NARANJO, TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.1558357, lat:16.90757237}} | 2022-03-14 | 2022-06-30 | 2768593.92 | 2768593.92 | 2768593.92 | 1751496.86 | 1751496.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2022, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2768593.92, importe_modificado:2768593.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.31}} | {2069798/proyecto_INICIO, 2069798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069799 | Proyecto de inversión | 3999897.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999897.39, modificado:3999897.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 21297 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21297 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4TA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 4TA ORIENTE SUR Y AVENIDA 7A. ORIENTE SUR, AVENIDA 8A. ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-92.08872212, lat:16.89304549}} | 2022-03-07 | 2022-07-31 | 3999897.39 | 3999897.39 | 3999897.39 | 1199969.22 | 1199969.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999897.39, importe_modificado:3999897.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.4}} | {2069799/proyecto_PROCESO, 2069799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069987 | Proyecto de inversión | 3999974.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999974.78, modificado:3999974.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 22170 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22170 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2714.0, meta_modificada:2714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 10MA. 1ERA ORIENTE SUR, TERRACERIA AVENIDA GUACAMAYA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMOS C, lon:-92.08076964, lat:16.91049841}} | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 3999974.78 | 3999974.78 | 3999974.78 | 1199992.43 | 1199992.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0018/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999974.78, importe_modificado:3999974.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.2}} | {2069987/proyecto_INICIO, 2069987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069997 | Proyecto de inversión | 2433024.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433024.46, modificado:2433024.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPET 2DA. SECCION - 22273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22273 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA. SECCION KILÓMETRO 21 + 0 EJIDO CAMPET 2DA. SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPE, lon:-92.07618688, lat:16.82962077}} | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 2433024.46 | 2433024.46 | 2433024.46 | 729907.34 | 729907.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0021/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2433024.46, importe_modificado:2433024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2069997/proyecto_PROCESO, 2069997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071104 | Proyecto de inversión | 1469363.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469363.65, modificado:1469363.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 29561 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29561 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DEL RASTRO MUNICIPAL Y TERRACERIA CAMINO AL POBLADO LA ESTRELLA, CARR, lon:-92.0974548, lat:16.87746533}} | 2022-03-28 | 2022-05-14 | 1469363.65 | 1469363.65 | 1469363.65 | 440809.09 | 440809.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0039/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1469363.65, importe_modificado:1469363.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.7}} | {2071104/proyecto_PROCESO, 2071104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071571 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SINAI. - 31897 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31897 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO SINAI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE JADE, CALLE QUINTA SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR EL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL Y ROTONDA LACANDON SEGUIMOS POR , lon:-92.10565355, lat:16.9020471}} | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMENEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.9}} | {2071571/proyecto_PROCESO, 2071571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071594 | Proyecto de inversión | 4779441.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779441.03, modificado:4779441.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MARAVILLA TIBER. - 32055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32055 | S | 42 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER KILÓMETRO 53 + 9 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-MESBILJA, TERRACERIA MESBILJ, lon:-92.23323377, lat:16.80034791}} | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 4779441.03 | 4779441.03 | 4779441.03 | 1433832.31 | 1433832.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4779441.03, importe_modificado:4779441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2071594/proyecto_PROCESO, 2071594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071612 | Proyecto de inversión | 4500131.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500131.16, modificado:4500131.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA. - 32148 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32148 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 12 KILÓMETRO 400 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA PALENQUE, TERRACERIA SIBACA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.14093794, lat:16.92979764}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 4500131.16 | 4500131.16 | 4500131.16 | 2250065.58 | 2250065.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0054/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4500131.16, importe_modificado:4500131.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {2071612/proyecto_PROCESO, 2071612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071733 | Proyecto de inversión | 2198637.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198637.29, modificado:2198637.29}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA. - 32818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32818 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION CIVIL , lon:-92.13964905, lat:16.92909546}} | 2022-03-23 | 2022-07-23 | 2198637.29 | 2198637.29 | 2198637.29 | 879454.92 | 879454.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2198637.29, importe_modificado:2198637.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2071733/proyecto_PROCESO, 2071733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074613 | Proyecto de inversión | 1562498.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562498.7, modificado:1562498.7}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO. - 50862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50862 | S | 2066 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO LA FRONTERA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.25374, lat:16.91334}} | 2022-03-20 | 2022-08-20 | 1562498.7 | 1562498.7 | 1562498.7 | 468749.61 | 468749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2022, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562498.7, importe_modificado:1562498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.4}} | {2074613/proyecto_PROCESO, 2074613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074624 | Proyecto de inversión | 1562409.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562409.49, modificado:1562409.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 50949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50949 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.0, meta_modificada:974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUT`JA Y TERRACERIA CHULNA TENENGO, TERRACERIA LOCATALUM TEN, lon:-92.23209762, lat:16.91026685}} | 2022-04-01 | 2022-07-15 | 1562409.49 | 1562409.49 | 1562409.49 | 468722.85 | 468722.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0083/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562409.49, importe_modificado:1562409.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.2}} | {2074624/proyecto_INICIO, 2074624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074959 | Proyecto de inversión | 2199620.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199620.36, modificado:2199620.36}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 53210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53210 | S | 134 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO AGARRAMOS HACIA EL CAMINO DE ABASOLO LA AURORA LUE, lon:-92.212042, lat:16.82352}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 2199620.36 | 2199620.36 | 2199620.36 | 659886.11 | 659886.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199620.36, importe_modificado:2199620.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {2074959/proyecto_INICIO, 2074959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076261 | Proyecto de inversión | 1460765.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460765.54, modificado:1460765.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE GETZEMANI - 61314 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61314 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2981, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA FLOR DE GETZEMANI, 29950 LA FLOR DE GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA MAMALIK Y CARRETERA SIBACA, TERRACER, lon:-92.23285401, lat:16.9954824}} | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 1460765.54 | 1460765.54 | 1460765.54 | 438229.66 | 438229.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1460765.54, importe_modificado:1460765.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {2076261/proyecto_PROCESO, 2076261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076272 | Proyecto de inversión | 862647.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862647.26, modificado:862647.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 61371 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61371 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-PAMALA, TERRACERIA SN MARTIN SE DIRIJE, lon:-91.887602, lat:16.890218}} | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 862647.26 | 862647.26 | 862647.26 | 258794.18 | 258794.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:862647.26, importe_modificado:862647.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.6}} | {2076272/proyecto_PROCESO, 2076272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076503 | Proyecto de inversión | 2943079.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943079.07, modificado:2943079.07}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ULUA - 62564 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62564 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 34 + 800 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-NAZARHET Y CARRETERA OCOSINGO-GUADALUPE VICTORIA, CARR, lon:-91.92179128, lat:16.99158767}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 2943079.07 | 2943079.07 | 2943079.07 | 1177231.63 | 1177231.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2943079.07, importe_modificado:2943079.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.6}} | {2076503/proyecto_PROCESO, 2076503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077322 | Proyecto de inversión | 1279695.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279695.66, modificado:1279695.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 66833 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66833 | S | 59 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARR, lon:-91.87786889, lat:16.88417725}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1279695.66 | 1279695.66 | 1279695.66 | 383908.7 | 383908.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1279695.66, importe_modificado:1279695.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.4}} | {2077322/proyecto_PROCESO, 2077322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077704 | Proyecto de inversión | 1000626.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000626.36, modificado:1000626.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO EL ARROYO - 69033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69033 | S | 136 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO EL ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO OCOSINGO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN AGUSTIN, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ P, lon:-92.11180211, lat:16.91219526}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 1000626.36 | 1000626.36 | 1000626.36 | 300187.91 | 300187.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000626.36, importe_modificado:1000626.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2077704/proyecto_PROCESO, 2077704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080072 | Proyecto de inversión | 3219593.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219593.06, modificado:3219593.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 80975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 80975 | S | 197 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2815.1, meta_modificada:2815.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 44 + 200 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TONINA Y CARRETERA A SAN SALVADOR, CARRETERA VENU, lon:-91.822504, lat:16.9970642}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 3219593.06 | 3219593.06 | 3219593.06 | 965877.92 | 965877.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2022, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3219593.06, importe_modificado:3219593.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:844.53}} | {2080072/proyecto_INICIO, 2080072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080141 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO DOS - 81502 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81502 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 702 EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.40315735, lat:16.4745493}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 1638258.93 | 1638258.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.63}} | {2080141/proyecto_PROCESO, 2080141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080173 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO RIO PERLA - 81668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81668 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 136 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR PAR, lon:-91.34291629, lat:16.39694027}} | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 974517.5 | 974517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.37}} | {2080173/proyecto_PROCESO, 2080173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201927712 | Proyecto de inversión | 2650319.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE TEHUACAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58695 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1665.02}} | {1927712/proyecto_PROCESO, 1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934706 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 86747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86747 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.47}} | {1934706/proyecto_INICIO, 1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301963363 | Proyecto de inversión | 571906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61605 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06735552, lat:16.91476664}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.26}} | {1963363/proyecto_INICIO, 1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069656 | Proyecto de inversión | 4001366.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001366.61, modificado:4001366.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OOSINGO BARRIO SANTA RITA - 20354 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20354 | S | 253 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1481, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SANTA RITA KILÓMETRO 2 + 300 SECCION BARRIO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CAMINO BARR, lon:-92.073455, lat:16.890338}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 4001366.61 | 4001366.61 | 4001366.61 | 2315089.78 | 2315089.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4001366.61, importe_modificado:4001366.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.59}} | {2069656/proyecto_PROCESO, 2069656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069874 | Proyecto de inversión | 4412350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412350.27, modificado:4412350.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTE LIBANO - 21678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21678 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MONTELIBANO KILÓMETRO 68 + 30 RANCHERIA NUEVO MONTELIBANO, 29950 NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO PORVENIR Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELI, lon:-91.63379785, lat:16.92084146}} | 2022-03-14 | 2022-06-30 | 4412350.27 | 4412350.27 | 4412350.27 | 2206175.14 | 2206175.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0014/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4412350.27, importe_modificado:4412350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2069874/proyecto_PROCESO, 2069874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070113 | Proyecto de inversión | 2998011.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998011.27, modificado:2998011.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOL PACUTE. - 22767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 22767 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2830, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOL PACUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 380 EJIDO JOL PACUTE, 29950 JOL PACUTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAL Y CARRETERA EL PROGRESO, TERRACERIA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.208298, lat:16.827829}} | 2022-03-28 | 2022-07-30 | 2998011.27 | 2998011.27 | 2998011.27 | 899403.38 | 899403.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0023/2022, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998011.27, importe_modificado:2998011.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2070113/proyecto_PROCESO, 2070113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071118 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL POZO - 29598 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29598 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2638, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL POZO KILÓMETRO 120 + 86 EJIDO EL POZO, 29950 EL CIPRÉS UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA EL POZO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.21164958, lat:16.84605712}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0047/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2071118/proyecto_PROCESO, 2071118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071172 | Proyecto de inversión | 999997.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.02, modificado:999997.02}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NORTE - 29832 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29832 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NORTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARTIMO, lon:-92.09534939, lat:16.91279071}} | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 999997.02 | 999997.02 | 999997.02 | 299999.11 | 299999.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2022, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999997.02, importe_modificado:999997.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2071172/proyecto_PROCESO, 2071172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071212 | Proyecto de inversión | 2799995.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799995.37, modificado:2799995.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 30032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30032 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA CARRETERA A OCOSINGO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.14066395, lat:16.92946614}} | 2022-04-01 | 2022-08-15 | 2799995.37 | 2799995.37 | 2799995.37 | 839998.61 | 839998.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2799995.37, importe_modificado:2799995.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.4}} | {2071212/proyecto_PROCESO, 2071212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071257 | Proyecto de inversión | 2999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2999999.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 30279 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30279 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL- OCOSINGO Y TERRACERIA VIRGINIA, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGA, lon:-92.17417945, lat:16.87556641}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2999999.97 | 2999999.97 | 2999999.97 | 1199999.99 | 1199999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.97, importe_modificado:2999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2071257/proyecto_PROCESO, 2071257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074477 | Proyecto de inversión | 999998.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.3, modificado:999998.3}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES. - 50064 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50064 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL-SECUNDARIA TECNICA Y CALLE SHIS ESQUIPULAS, CAL, lon:-92.09446366, lat:16.92782869}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 999998.3 | 999998.3 | 999998.3 | 499999.15 | 499999.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2074477/proyecto_INICIO, 2074477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074576 | Proyecto de inversión | 3004924.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004924.9, modificado:3004924.9}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 50596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50596 | S | 468 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 30 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA NUEVO TUXTLA, TERRACERIA SAN ANTONIO , lon:-91.419835, lat:16.870431}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 3004924.9 | 3004924.9 | 3004924.9 | 1502462.25 | 1502462.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3004924.9, importe_modificado:3004924.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27500.0}} | {2074576/proyecto_PROCESO, 2074576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074720 | Proyecto de inversión | 2900963.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900963.45, modificado:2900963.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 51545 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51545 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO OTE SUR Y CARRETERA SAN CARALAMPIO-AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-91.79777383, lat:16.90329992}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 2900963.45 | 2900963.45 | 2900963.45 | 870289.04 | 870289.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2022, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2900963.45, importe_modificado:2900963.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}} | {2074720/proyecto_INICIO, 2074720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074730 | Proyecto de inversión | 2853304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853304.4, modificado:2853304.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 51615 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51615 | S | 180 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASCADAS DE SANTA CLARA Y TERRACERIA JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-91.949268, lat:16.860009}} | 2022-04-10 | 2022-07-30 | 2853304.4 | 2853304.4 | 2853304.4 | 1425090.08 | 1425090.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0093/2022, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2853304.4, importe_modificado:2853304.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:851.07}} | {2074730/proyecto_PROCESO, 2074730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074785 | Proyecto de inversión | 3999996.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999996.54, modificado:3999996.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 52027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52027 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2454.0, meta_modificada:2454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE AL POCITO, CALLE LAS MARAVILLAS PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-92.08664274, lat:16.9311321}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 3999996.54 | 3999996.54 | 3999996.54 | 1999998.27 | 1999998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999996.54, importe_modificado:3999996.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1227.0}} | {2074785/proyecto_PROCESO, 2074785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074935 | Proyecto de inversión | 1038464.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038464.63, modificado:1038464.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TINTA. - 52993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52993 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:844, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.722314, lat:16.9024166}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 1038464.63 | 1038464.63 | 1038464.63 | 519232.32 | 519232.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1038464.63, importe_modificado:1038464.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}} | {2074935/proyecto_PROCESO, 2074935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076230 | Proyecto de inversión | 5360922.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360922.02, modificado:5360922.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 61189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61189 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3571.8, meta_modificada:3571.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE LIBANO Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.47004221, lat:16.65516863}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | 1608276.61 | 1608276.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5360922.02, importe_modificado:5360922.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1071.54}} | {2076230/proyecto_INICIO, 2076230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076264 | Proyecto de inversión | 9999944.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999944.77, modificado:9999944.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN - 61326 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61326 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2929, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 LA ENTRADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA EDEN DEL CARMEN , lon:-92.12327765, lat:16.7779274}} | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 9999944.77 | 9999944.77 | 9999944.77 | 4999972.38 | 4999972.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9999944.77, importe_modificado:9999944.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2076264/proyecto_PROCESO, 2076264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077328 | Proyecto de inversión | 1825641.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825641.97, modificado:1825641.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN LARGO. - 66868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66868 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3118, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN LARGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 400 EJIDO JUAN LARGO, 29950 JUAN LARGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA JUAN LARGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.17283611, lat:16.8943361}} | 2022-05-04 | 2022-08-10 | 1825641.97 | 1825641.97 | 1825641.97 | 912820.98 | 912820.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1825641.97, importe_modificado:1825641.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2077328/proyecto_PROCESO, 2077328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079714 | Proyecto de inversión | 1947977.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947977.31, modificado:1947977.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO LAS PIEDRECITAS II - 79079 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79079 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3198, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y CALLE LAJA TENDIDA, TERRACERIA LAS PIEDRECITAS PARA , lon:-92.11235, lat:16.91464}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 1947977.31 | 1947977.31 | 1947977.31 | 584393.19 | 584393.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1947977.31, importe_modificado:1947977.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2079714/proyecto_PROCESO, 2079714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932082 | Proyecto de inversión | 3799942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 76883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76883 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1932082/proyecto_INICIO, 1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301977290 | Proyecto de inversión | 145133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 136149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136149 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO, lon:-92.09629369, lat:16.91676992}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1977290/proyecto_INICIO, 1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301979248 | Proyecto de inversión | 126866.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126866.88, modificado:120640.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 13 DE AGOSTO - 146255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 146255 | S | 132 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL CARMELITO GUADALUPE, CARRETERA RIO FLORIDO PARA, lon:-92.18914728, lat:16.81261024}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:126866.88, importe_modificado:120640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1979248/proyecto_PROCESO, 1979248/proyecto_INICIO, 1979248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069377 | Proyecto de inversión | 3057391.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057391.46, modificado:3057391.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 19377 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 19377 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1221, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JERONIMO, 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA , lon:-92.218668, lat:16.801462}} | 2022-03-28 | 2022-07-15 | 3057391.46 | 3057391.46 | 3057391.46 | 917217.44 | 917217.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3057391.46, importe_modificado:3057391.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.3}} | {2069377/proyecto_PROCESO, 2069377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069841 | Proyecto de inversión | 2993613.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993613.66, modificado:2993613.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 21499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21499 | S | 1230 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CARRETERA SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-91.52537778, lat:16.8208389}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 2993613.66 | 2993613.66 | 2993613.66 | 1496806.83 | 1496806.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2993613.66, importe_modificado:2993613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2069841/proyecto_PROCESO, 2069841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070628 | Proyecto de inversión | 2999999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.71, modificado:2999999.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TAKINTONILJA - 27116 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27116 | S | 2238 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA TENANGO TAKINTONILJA, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CAMINO GUAQUITEPEC, TERRACERIA L, lon:-92.23350874, lat:16.91968544}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2999999.71 | 2999999.71 | 2999999.71 | 899999.91 | 899999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0033/2022, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.71, importe_modificado:2999999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.4}} | {2070628/proyecto_PROCESO, 2070628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070708 | Proyecto de inversión | 1000018.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.82, modificado:1000018.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO EJIDO OCOSINGO - 27619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27619 | S | 2601 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE JAMAICA, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE OCOSINGO Y POSTERIORMENTE NOS DIRJIMOS A LA ES, lon:-92.09642192, lat:16.91730579}} | 2022-03-16 | 2022-06-16 | 1000018.82 | 1000018.82 | 1000018.82 | 500009.41 | 500009.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0027/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000018.82, importe_modificado:1000018.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}} | {2070708/proyecto_PROCESO, 2070708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070749 | Proyecto de inversión | 2099994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099994.24, modificado:2099994.24}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 27813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27813 | S | 69 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA ARBOLEDA KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE SANTO TOMAS, CAMINO BASURERO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.07043734, lat:16.91459534}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2099994.24 | 2099994.24 | 2099994.24 | 629998.27 | 629998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0032/2022, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2099994.24, importe_modificado:2099994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:6.6}} | {2070749/proyecto_PROCESO, 2070749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070775 | Proyecto de inversión | 3999927.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999927.59, modificado:3999927.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 27900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27900 | S | 223 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2731.0, meta_modificada:2731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE NIÑO FUNDADOR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS BARRIO SANTA TOMAS POSTERIORM, lon:-92.06779868, lat:16.89098365}} | 2022-03-15 | 2022-07-29 | 3999927.59 | 3999927.59 | 3999927.59 | 1199978.28 | 1199978.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2022, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999927.59, importe_modificado:3999927.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2731.0}} | {2070775/proyecto_PROCESO, 2070775/proyecto_INICIO, 2070775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070947 | Proyecto de inversión | 1562486.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562486.51, modificado:1562486.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 28705 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28705 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CAMINO TENANGO BARRIO DOS PARA, lon:-92.25882732, lat:16.90374248}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 1562486.51 | 1562486.51 | 1562486.51 | 468745.95 | 468745.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0042/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562486.51, importe_modificado:1562486.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:147.9}} | {2070947/proyecto_PROCESO, 2070947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071138 | Proyecto de inversión | 3999080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999080.18, modificado:3999080.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LOS CASCAJOS - 29678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado | 29678 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.0, meta_modificada:3469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO LOS CASCAJOS BARRIO LOS CASCAJOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL Y CALLE SECUNDARIA, CALLE LOS CASCAJOS PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA A SAN, lon:-92.21251496, lat:16.82171218}} | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 3999080.18 | 3999080.18 | 3999080.18 | 1199724.05 | 1199724.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0036/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999080.18, importe_modificado:3999080.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.7}} | {2071138/proyecto_PROCESO, 2071138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071243 | Proyecto de inversión | 2879250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879250.8, modificado:2879250.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CIPRES UNO. - 30210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30210 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2638, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CIPRES UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 EJIDO EL CIPRES UNO, 29950 EL CIPRÉS UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA EL CIPRES UNO PARA LLEGAR SAL, lon:-92.210046, lat:16.846896}} | 2022-03-28 | 2022-07-15 | 2879250.8 | 2879250.8 | 2879250.8 | 863775.24 | 863775.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2879250.8, importe_modificado:2879250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.4}} | {2071243/proyecto_PROCESO, 2071243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071718 | Proyecto de inversión | 622802.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622802.19, modificado:622802.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 32742 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32742 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2954, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL MIRADOR KILÓMETRO 8 + 60 EJIDO EL MIRADOR, 29950 EL MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA OCOSINGO-COMITAN, CARRETERA PLAN DE AYAL, lon:-92.03844713, lat:16.85714074}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 622802.19 | 622802.19 | 622802.19 | 311401.09 | 311401.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2022, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:622802.19, importe_modificado:622802.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2071718/proyecto_PROCESO, 2071718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074410 | Proyecto de inversión | 3999567.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999567.76, modificado:3999567.76}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 49723 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49723 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA , lon:-92.21715909, lat:16.81753064}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | 1199870.33 | 1199870.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999567.76, importe_modificado:3999567.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.4}} | {2074410/proyecto_INICIO, 2074410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074585 | Proyecto de inversión | 2999990.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999990.31, modificado:2999990.31}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA BARRIO SAN PABLO - 50668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50668 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2039.0, meta_modificada:2039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A SUR PONIENTE, AVENIDA 5A SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.26327127, lat:16.81432891}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2999990.31 | 2999990.31 | 2999990.31 | 1499995.16 | 1499995.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999990.31, importe_modificado:2999990.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1019.5}} | {2074585/proyecto_PROCESO, 2074585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074605 | Proyecto de inversión | 3320325.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320325.13, modificado:3320325.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA CHENEK MUTIL - 50806 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50806 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1509, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA JUANA CHENEK´MUTIL, 29950 SANTA JUANA CHENEK MUTIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A LA LOCALIDAD VIRGINIA Y TERRACERIA , lon:-92.171251, lat:16.891019}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3320325.13 | 3320325.13 | 3320325.13 | 1660162.56 | 1660162.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3320325.13, importe_modificado:3320325.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2074605/proyecto_PROCESO, 2074605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074683 | Proyecto de inversión | 2309890.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309890.17, modificado:2309890.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO. - 51326 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 51326 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO KILÓMETRO 25 + 1 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA NUEVO SACRIFICIO P, lon:-92.141664, lat:16.784758}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2309890.17 | 2309890.17 | 2309890.17 | 1154945.08 | 1154945.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2309890.17, importe_modificado:2309890.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.5}} | {2074683/proyecto_PROCESO, 2074683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075107 | Proyecto de inversión | 4306435.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4306435.74, modificado:4306435.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LIMONAL. - 54341 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54341 | S | 179 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.0, meta_modificada:2451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LIMONAL KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SANTA RITA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.10948532, lat:16.87444744}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 4306435.74 | 4306435.74 | 4306435.74 | 1291930.72 | 1291930.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4306435.74, importe_modificado:4306435.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}} | {2075107/proyecto_PROCESO, 2075107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075343 | Proyecto de inversión | 3000402.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000402.03, modificado:3000402.03}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 55969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 55969 | S | 299 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.44987548, lat:16.89407562}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 3000402.03 | 3000402.03 | 3000402.03 | 900120.61 | 900120.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000402.03, importe_modificado:3000402.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:888.0}} | {2075343/proyecto_PROCESO, 2075343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076343 | Proyecto de inversión | 8999724.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999724.81, modificado:8999724.81}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 61678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61678 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4081.0, meta_modificada:4081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.25878643, lat:16.81889309}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 8999724.81 | 8999724.81 | 8999724.81 | 4498177.33 | 4498177.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8996354.67, importe_modificado:8996354.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2039.74}} | {2076343/proyecto_INICIO, 2076343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077313 | Proyecto de inversión | 3512670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512670.62, modificado:3512670.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES. - 66780 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66780 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.436551, lat:16.989349}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | 1053801.19 | 1053801.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3512670.62, importe_modificado:3512670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.2}} | {2077313/proyecto_PROCESO, 2077313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078054 | Proyecto de inversión | 1289957.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289957.98, modificado:1289957.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 71129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71129 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SAN FELIPE BUENAVISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA VENTANA, CARRETERA AS, lon:-92.133129, lat:16.839589}} | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 1289957.98 | 1289957.98 | 1289957.98 | 386987.39 | 386987.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1289957.98, importe_modificado:1289957.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.4}} | {2078054/proyecto_PROCESO, 2078054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080152 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO NUEVO CENTRO - 81547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81547 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR PAR, lon:-91.34301664, lat:16.39641352}} | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 974517.5 | 974517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.37}} | {2080152/proyecto_INICIO, 2080152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069726 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 20963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20963 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3371.0, meta_modificada:3371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS , lon:-92.11637511, lat:16.92554861}} | 2022-02-02 | 2022-05-23 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1011.3}} | {2069726/proyecto_INICIO, 2069726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069773 | Proyecto de inversión | 3999926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999926.88, modificado:3999926.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 21167 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21167 | S | 115 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2728.0, meta_modificada:2728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO VISTA HERMOSA Y CALLE BARRIO INSURGENTES, CAMINO BARRIO SAN DIEGO PARA LLEGAR SAL, lon:-92.086735, lat:16.923318}} | 2022-02-15 | 2022-06-30 | 3999926.88 | 3999926.88 | 3999926.88 | 1199978.06 | 1199978.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2022, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999926.88, importe_modificado:3999926.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.4}} | {2069773/proyecto_PROCESO, 2069773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070956 | Proyecto de inversión | 1142746.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142746.33, modificado:1142746.33}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 28753 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28753 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE JOSE MA. MORE, lon:-92.08636072, lat:16.92405834}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 1142746.33 | 1142746.33 | 1142746.33 | 342823.9 | 342823.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0044/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1142746.33, importe_modificado:1142746.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2070956/proyecto_INICIO, 2070956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070981 | Proyecto de inversión | 1993964.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993964.44, modificado:1993964.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS III - 28872 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28872 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS III MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR , lon:-92.10938302, lat:16.92193813}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 1993964.44 | 1993964.44 | 1993964.44 | 598189.33 | 598189.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0041/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1993964.44, importe_modificado:1993964.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.9}} | {2070981/proyecto_PROCESO, 2070981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070991 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL - 28919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28919 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45500.0, meta_modificada:45500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 189 + 0 PUEBLO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, CARRETERA FRON, lon:-90.8873803, lat:16.81219845}} | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0045/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13650.0}} | {2070991/proyecto_PROCESO, 2070991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071146 | Proyecto de inversión | 1788260.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788260.73, modificado:1788260.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA IBARRA - 29713 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29713 | S | 180 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:589, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - IBARRA KILÓMETRO 200 + UNDEFINED EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUCIA Y TERRACERIA NUEVA IBARRA, TERRACERIA IGUANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.45465226, lat:16.60262462}} | 2022-04-18 | 2022-06-30 | 1788260.73 | 1788260.73 | 1788260.73 | 536478.22 | 536478.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0048/2022, contratista:INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1788260.73, importe_modificado:1788260.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2071146/proyecto_PROCESO, 2071146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071229 | Proyecto de inversión | 1823447.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823447.21, modificado:1823447.21}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 30128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30128 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3128, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE USUMACINTA Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SONORA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE O, lon:-92.08422551, lat:16.9180456}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1823447.21 | 1823447.21 | 1823447.21 | 547034.16 | 547034.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0051/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1823447.21, importe_modificado:1823447.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} | {2071229/proyecto_INICIO, 2071229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071437 | Proyecto de inversión | 2723162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723162.88, modificado:2723162.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 31249 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31249 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR AL LUGAR SALIM, lon:-92.20229401, lat:16.81992567}} | 2022-03-25 | 2022-06-25 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | 816948.86 | 816948.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2723162.88, importe_modificado:2723162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.3}} | {2071437/proyecto_INICIO, 2071437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071684 | Proyecto de inversión | 1394745.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394745.01, modificado:1394745.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN JUAN - 32569 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32569 | S | 236 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN JUAN KILÓMETRO 8 + 600 BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMERA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL, CARRETERA Q, lon:-92.09916667, lat:16.90361111}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1394745.01 | 1394745.01 | 1394745.01 | 697372.51 | 697372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2022, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1394745.01, importe_modificado:1394745.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.5}} | {2071684/proyecto_INICIO, 2071684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074807 | Proyecto de inversión | 1562499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.98, modificado:1562499.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 52126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52126 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULNA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CHULNA TENAN, lon:-92.26134347, lat:16.89850366}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1562499.98 | 1562499.98 | 1562499.98 | 468749.99 | 468749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2022, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.98, importe_modificado:1562499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.4}} | {2074807/proyecto_PROCESO, 2074807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075023 | Proyecto de inversión | 3339991.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339991.61, modificado:3339991.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 53718 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53718 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3047, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VICENE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE OBRERO Y TERRACERIA IXTAPA MIRADOR, TERRACERIA VICENTE GUE, lon:-92.095079, lat:16.834674}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 3339991.61 | 3339991.61 | 3339991.61 | 1001997.48 | 1001997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3339991.61, importe_modificado:3339991.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2075023/proyecto_PROCESO, 2075023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075412 | Proyecto de inversión | 1997341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997341.6, modificado:1997341.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRES. - 56319 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56319 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA RUMBO A BENEMERITO, TERRACERIA, lon:-91.35293544, lat:17.09481781}} | 2022-03-25 | 2022-06-25 | 1997341.6 | 1997341.6 | 1997341.6 | 599202.48 | 599202.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1997341.6, importe_modificado:1997341.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2075412/proyecto_INICIO, 2075412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075443 | Proyecto de inversión | 1988547.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988547.18, modificado:1988547.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO NUEVO GETZEMANI SAN PEDRO - 56593 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56593 | S | 113 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OCOSINGO SAN PEDRO, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA O, lon:-92.20021828, lat:16.99022142}} | 2022-03-24 | 2022-07-24 | 1988547.18 | 1988547.18 | 1988547.18 | 795418.87 | 795418.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988547.18, importe_modificado:1988547.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.2}} | {2075443/proyecto_PROCESO, 2075443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075568 | Proyecto de inversión | 1999995.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999995.73, modificado:1999995.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA. - 57418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57418 | S | 434 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1604.0, meta_modificada:1604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA CULEBRA PARA LLEGAR SAL, lon:-91.30778008, lat:16.81224287}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 1999995.73 | 1999995.73 | 1999995.73 | 599998.72 | 599998.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2022, contratista:YULIANA PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999995.73, importe_modificado:1999995.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.2}} | {2075568/proyecto_PROCESO, 2075568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076187 | Proyecto de inversión | 5194451.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194451.26, modificado:5194451.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 61007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61007 | S | 321 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4611.0, meta_modificada:4611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA CAMPO ALEGRE-, lon:-91.87666722, lat:16.97161611}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 5194451.26 | 5194451.26 | 5194451.26 | 2077780.5 | 2077780.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5194451.26, importe_modificado:5194451.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1844.4}} | {2076187/proyecto_PROCESO, 2076187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076276 | Proyecto de inversión | 999994.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.82, modificado:999994.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 61389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61389 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS MINAS, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE OCTAVA ORIENTE, TERRACERIA LAS MINAS PARA LLEGAR DEL CENTRO DE LA CIUDA, lon:-92.0814158, lat:16.92006943}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 999994.82 | 999994.82 | 999994.82 | 299998.45 | 299998.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999994.82, importe_modificado:999994.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.8}} | {2076276/proyecto_PROCESO, 2076276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076629 | Proyecto de inversión | 5611256.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611256.57, modificado:5611256.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 63228 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63228 | S | 740 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4004.0, meta_modificada:4004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 96 + 900 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-YAXOQUINTELA Y CARRETERA YAXOQUINTELA-PUERTO RICO, TERRACERIA PUERTORICO-EL , lon:-91.49153026, lat:16.9819299}} | 2022-03-22 | 2022-06-22 | 5611256.57 | 5611256.57 | 5611256.57 | 1683376.97 | 1683376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5611256.57, importe_modificado:5611256.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1201.2}} | {2076629/proyecto_PROCESO, 2076629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077362 | Proyecto de inversión | 2998011.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998011.77, modificado:2998011.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHACSI. - 66992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66992 | S | 35 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 BARRIO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y CALLE EL JORDAN, TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, lon:-92.11608694, lat:16.8944842}} | 2022-05-08 | 2022-08-12 | 2998011.77 | 2998011.77 | 2998011.77 | 1199204.71 | 1199204.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2022, contratista:JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998011.77, importe_modificado:2998011.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2077362/proyecto_PROCESO, 2077362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077771 | Proyecto de inversión | 4299993.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4299993.44, modificado:4299993.44}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 69404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 69404 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.7, meta_modificada:2020.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO C, lon:-92.02672815, lat:16.86639941}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 4299993.44 | 4299993.44 | 4299993.44 | 1289998.03 | 1289998.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4299993.44, importe_modificado:4299993.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.21}} | {2077771/proyecto_PROCESO, 2077771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078087 | Proyecto de inversión | 1100832.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100832.19, modificado:1100832.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 71258 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71258 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.971707, lat:16.906394}} | 2022-04-15 | 2022-07-30 | 1100832.19 | 1100832.19 | 1100832.19 | 330249.66 | 330249.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100832.19, importe_modificado:1100832.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:194.4}} | {2078087/proyecto_PROCESO, 2078087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079696 | Proyecto de inversión | 5715191.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715191.87, modificado:5715191.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO. - 79014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79014 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 38 + 4 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS, lon:-92.27349667, lat:16.8869603}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 5715191.87 | 5715191.87 | 5715191.87 | 2284833.34 | 2284833.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5712083.34, importe_modificado:5712083.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.78}} | {2079696/proyecto_PROCESO, 2079696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080145 | Proyecto de inversión | 4594211.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594211.16, modificado:4594211.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL GUANAL - 81521 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81521 | S | 79 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 114 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE REAL Y TERRACERIA NUEVO IBARRA, TERRACERIA EL GUANAL PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-91.36139, lat:16.56056}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 4594211.16 | 4594211.16 | 4594211.16 | 1378263.35 | 1378263.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4594211.16, importe_modificado:4594211.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:828.0}} | {2080145/proyecto_INICIO, 2080145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201927765 | Proyecto de inversión | 766616.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 58862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58862 | S | 126 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1927765/proyecto_INICIO, 1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069682 | Proyecto de inversión | 2575934.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575934.52, modificado:2575934.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 20514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20514 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA UCUMILJA, TERRACERIA LA AURORA PARA LLEG, lon:-92.20284, lat:16.883407}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2575934.52 | 2575934.52 | 2575934.52 | 1981722.71 | 1981722.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2575934.52, importe_modificado:2575934.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.31}} | {2069682/proyecto_PROCESO, 2069682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069693 | Proyecto de inversión | 918364.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918364.88, modificado:918364.88}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO BARDAPERIMETRAL EN OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 20805 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20805 | S | 116 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN MANZANA OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LAUREL, CALLE PRIVADA SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION A LA SALIDA A ALTAMIRANO ANTES DE LLEGAR A , lon:-92.076738, lat:16.904612}} | 2022-03-16 | 2022-06-16 | 918364.88 | 918364.88 | 918364.88 | 275509.46 | 275509.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:918364.88, importe_modificado:918364.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.8}} | {2069693/proyecto_PROCESO, 2069693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069704 | Proyecto de inversión | 4103150.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103150.25, modificado:4103150.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA CALVO - 20855 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20855 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION C, lon:-92.09101809, lat:16.89869817}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 4103150.25 | 4103150.25 | 4103150.25 | 1230945.07 | 1230945.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4103150.25, importe_modificado:4103150.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.1}} | {2069704/proyecto_PROCESO, 2069704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069743 | Proyecto de inversión | 4000356.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000356.8, modificado:4000356.8}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS UNO - 21059 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21059 | S | 164 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS BARRIO LOS PINOS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHICHENICC SA Y CALLE CHIAPAS, CALLE SEPTIMA OTE SUR NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA AV. CENTRAL OTE. SUR HACIA LA CALLE PRIMERA SUR GIR, lon:-92.07983423, lat:16.90584189}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 4000356.8 | 4000356.8 | 4000356.8 | 1200107.04 | 1200107.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000356.8, importe_modificado:4000356.8}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:15.0}} | {2069743/proyecto_PROCESO, 2069743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069935 | Proyecto de inversión | 3999844.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999844.02, modificado:3999844.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CERRILLO - 21946 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 21946 | S | 235 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRILLO BARRIO EL CERRILLO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y AVENIDA TULIPANES, PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL CAMINO QUE LLEVA AL RASTRO MUNICIPAL SEGUIMOS DERECHO D, lon:-92.09217, lat:16.888199}} | 2022-03-15 | 2022-07-15 | 3999844.02 | 3999844.02 | 3999844.02 | 2910729.52 | 2910729.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0015/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999844.02, importe_modificado:3999844.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.21}} | {2069935/proyecto_PROCESO, 2069935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070593 | Proyecto de inversión | 1083060.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083060.96, modificado:1083060.96}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 26929 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 26929 | S | 1230 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTE LIBANO, CARRETERA SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-91.5320087, lat:16.82617699}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 1083060.96 | 1083060.96 | 1083060.96 | 324918.29 | 324918.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0029/2022, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1083060.96, importe_modificado:1083060.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.4}} | {2070593/proyecto_INICIO, 2070593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070602 | Proyecto de inversión | 4185615.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185615.24, modificado:4185615.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO SECUNDARIA - 26942 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 26942 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE BARRIO SECUNDARIA BARRIO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO SECUNDARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A CARRETERA INTERNACIONAL OCOSI, lon:-92.216213, lat:16.818665}} | 2022-03-28 | 2022-07-30 | 4185615.24 | 4185615.24 | 4185615.24 | 1255684.57 | 1255684.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0024/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4185615.24, importe_modificado:4185615.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2070602/proyecto_PROCESO, 2070602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070674 | Proyecto de inversión | 3129190.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129190.39, modificado:3129190.39}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 27444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27444 | S | 142 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2914, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 6 DE OCTUBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CULEBRA Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA SAN ANTONIO ESCO, lon:-91.43792042, lat:16.89392113}} | 2022-03-14 | 2022-07-14 | 3129190.39 | 3129190.39 | 3129190.39 | 938757.12 | 938757.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0026/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3129190.39, importe_modificado:3129190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.1}} | {2070674/proyecto_INICIO, 2070674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070730 | Proyecto de inversión | 2602789.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602789.13, modificado:2602789.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 27717 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 27717 | S | 1230 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CARRETERA SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA A CONT, lon:-91.52561285, lat:16.82282402}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 2602789.13 | 2602789.13 | 2602789.13 | 780836.74 | 780836.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0028/2022, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2602789.13, importe_modificado:2602789.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.1}} | {2070730/proyecto_INICIO, 2070730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070855 | Proyecto de inversión | 1562494.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562494.28, modificado:1562494.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO UNO - 28259 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 28259 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA TENANGO P, lon:-92.26326049, lat:16.89974343}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1562494.28 | 1562494.28 | 1562494.28 | 468748.28 | 468748.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0043/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562494.28, importe_modificado:1562494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.6}} | {2070855/proyecto_INICIO, 2070855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071370 | Proyecto de inversión | 999999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.87, modificado:999999.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 30811 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30811 | S | 360 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CHORRO BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMER CALLEJON PONIENTE SUER PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09803, lat:16.904438}} | 2022-03-26 | 2022-06-30 | 999999.87 | 999999.87 | 999999.87 | 299999.96 | 299999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2022, contratista:LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.3}} | {2071370/proyecto_PROCESO, 2071370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071552 | Proyecto de inversión | 3235531.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235531.34, modificado:3235531.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA. - 31767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31767 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1516, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO LOMA BONITA Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FR, lon:-92.18588271, lat:16.80933542}} | 2022-03-28 | 2022-07-16 | 3235531.34 | 3235531.34 | 3235531.34 | 970659.4 | 970659.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3235531.34, importe_modificado:3235531.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.2}} | {2071552/proyecto_PROCESO, 2071552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071555 | Proyecto de inversión | 1562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562500.0, modificado:1562500.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 31786 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31786 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CALLE CHULNA TENANGO EJIDO TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO PASAMOS POR EL ROSARIO LUEGO LL, lon:-92.2354301, lat:16.91097436}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1562500 | 1562500 | 1562500 | 468750 | 468750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0058/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562500.0, importe_modificado:1562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.6}} | {2071555/proyecto_PROCESO, 2071555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071635 | Proyecto de inversión | 4038899.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038899.41, modificado:4038899.41}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CAMPO - 32309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32309 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.086657, lat:16.909424}} | 2022-04-01 | 2022-08-15 | 4038899.41 | 4038899.41 | 4038899.41 | 2019449.71 | 2019449.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4038899.41, importe_modificado:4038899.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2071635/proyecto_PROCESO, 2071635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071671 | Proyecto de inversión | 2099463.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099463.36, modificado:2099463.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS RAYOS DEL SOL - 32507 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 32507 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2996, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SANTA RITA, CARRETERA LOS RAYOS DEL , lon:-92.12544257, lat:16.81840133}} | 2022-03-22 | 2022-06-22 | 2099463.36 | 2099463.36 | 2099463.36 | 629839.01 | 629839.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2099463.36, importe_modificado:2099463.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2071671/proyecto_PROCESO, 2071671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074501 | Proyecto de inversión | 4479739.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479739.18, modificado:4479739.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL. - 50175 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50175 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CARIBAL, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA EL CARIBAL PARA, lon:-91.68522, lat:16.999151}} | 2022-03-28 | 2022-06-28 | 4479739.18 | 4479739.18 | 4479739.18 | 2239869.59 | 2239869.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4479739.18, importe_modificado:4479739.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2074501/proyecto_PROCESO, 2074501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074607 | Proyecto de inversión | 3999993.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.69, modificado:3999993.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 50817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50817 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA NUEVO JERUSALEN, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL- OCOSINGO Y TERRACERIA VIRGINIA, TERRACERIA N, lon:-92.15322784, lat:16.85642631}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3999993.69 | 3999993.69 | 3999993.69 | 1599997.48 | 1599997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.69, importe_modificado:3999993.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2074607/proyecto_INICIO, 2074607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074924 | Proyecto de inversión | 3999814.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999814.9, modificado:3999814.9}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO, BARRIO PATRIA NUEVA - 52935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 52935 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD Y NO, lon:-92.10641262, lat:16.90715946}} | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 3999814.9 | 3999814.9 | 3999814.9 | 1199944.47 | 1199944.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999814.9, importe_modificado:3999814.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.6}} | {2074924/proyecto_PROCESO, 2074924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075068 | Proyecto de inversión | 3349999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349999.86, modificado:3349999.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO LOS PINOS. - 54084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54084 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO LOS PINOS) KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ABASOLO BARRIO LOS PINOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA COMITAN-TRINITARIA, CARRET, lon:-92.21231099, lat:16.8170514}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 3349999.86 | 3349999.86 | 3349999.86 | 1004999.96 | 1004999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2022, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349999.86, importe_modificado:3349999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {2075068/proyecto_PROCESO, 2075068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075421 | Proyecto de inversión | 2431300.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431300.62, modificado:2431300.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 56447 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56447 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 150 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIRGINIA Y TERRACERIA SACRIFICIO, TERRACERIA CUCJA PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-92.1552059, lat:16.8710851}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2431300.62 | 2431300.62 | 2431300.62 | 729390.19 | 729390.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2022, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2431300.62, importe_modificado:2431300.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2075421/proyecto_PROCESO, 2075421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075663 | Proyecto de inversión | 1562469.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562469.1, modificado:1562469.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUT JA TENANGO - 57965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57965 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YUT`JA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA PINABETAL, TERRACERIA FRONTERA UNO SALIMO, lon:-92.24289149, lat:16.92557169}} | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 1562469.1 | 1562469.1 | 1562469.1 | 468740.73 | 468740.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2022, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562469.1, importe_modificado:1562469.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.8}} | {2075663/proyecto_PROCESO, 2075663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076457 | Proyecto de inversión | 2582350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582350.1, modificado:2582350.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JET JA. - 62318 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62318 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2977, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JET JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO JET JA, 29950 JET JÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA RIO FLORIDO, TERRACERIA JET JA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.17965459, lat:16.80258487}} | 2022-04-25 | 2022-07-30 | 2582350.1 | 2582350.1 | 2582350.1 | 774705.03 | 774705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2582350.1, importe_modificado:2582350.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.9}} | {2076457/proyecto_PROCESO, 2076457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076518 | Proyecto de inversión | 3349949.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349949.05, modificado:3349949.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE. - 62644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62644 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO NAALAKTE) KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA , lon:-92.20727069, lat:16.83156576}} | 2022-04-15 | 2022-08-30 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | 1004984.71 | 1004984.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349949.05, importe_modificado:3349949.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}} | {2076518/proyecto_INICIO, 2076518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076610 | Proyecto de inversión | 1808196.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808196.14, modificado:1808196.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 63125 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63125 | S | 133 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA EL SIBAL Y VEREDA LA CULEBRA, CAMINO NUEVA OALESTINA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.457101, lat:16.916845}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1808196.14 | 1808196.14 | 1808196.14 | 542458.84 | 542458.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1808196.14, importe_modificado:1808196.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2076610/proyecto_PROCESO, 2076610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080058 | Proyecto de inversión | 2385130.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385130.25, modificado:2385130.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 80915 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 80915 | S | 197 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO 34 + 500 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARR, lon:-91.93103889, lat:16.9924719}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2385130.25 | 2385130.25 | 2385130.25 | 715539.07 | 715539.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2385130.25, importe_modificado:2385130.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:623.7}} | {2080058/proyecto_INICIO, 2080058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201908818 | Proyecto de inversión | 918378.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918378.98, modificado:918378.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (COLONIA MAGISTERIAL) - 7947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 7947 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.9, meta_modificada:334.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE LOS MOCHIS, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL, lon:-92.07414586, lat:16.9047116}} | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:918378.98, importe_modificado:918378.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:334.9}} | {1908818/proyecto_PROCESO, 1908818/proyecto_INICIO, 1908818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201909479 | Proyecto de inversión | 601263.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601263.47, modificado:601263.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA - 10273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10273 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1568, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29950 NUEVO ORIZABA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVO ORIZABA, lon:-91.71736302, lat:16.83437375}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:601263.47, importe_modificado:601263.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1909479/proyecto_INICIO, 1909479/proyecto_PROCESO, 1909479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932776 | Proyecto de inversión | 2196478.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196478.17, modificado:2196478.17}} | CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 79440 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 79440 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA COPPEL JUSTO ANTES DE LL, lon:-92.0916037, lat:16.91509942}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2196478.17, importe_modificado:2196478.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1932776/proyecto_INICIO, 1932776/proyecto_PROCESO, 1932776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932241 | Proyecto de inversión | 522511.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522511.38, modificado:522511.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 77449 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77449 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.5, meta_modificada:1071.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA CHAPULTEPEC PAR, lon:-91.40414482, lat:16.47229841}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:522511.38, importe_modificado:522511.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1071.5}} | {1932241/proyecto_INICIO, 1932241/proyecto_PROCESO, 1932241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933820 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GETZEMANI - 83470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83470 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO GETZEMANI KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO NUEVO GETZEMANI, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA LA GLORIA, CARRETERA GETZEMANI PARA LLEGA, lon:-92.20125637, lat:16.98928635}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1933820/proyecto_INICIO, 1933820/proyecto_PROCESO, 1933820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933830 | Proyecto de inversión | 2502799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502799.05, modificado:2502799.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 83520 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83520 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.08, meta_modificada:1069.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21425423, lat:16.82485299}} | 2021-05-15 | 2021-10-15 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2502799.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2502799.05, importe_modificado:2502799.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1069.08}} | {1933830/proyecto_PROCESO, 1933830/proyecto_INICIO, 1933830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933894 | Proyecto de inversión | 3034687.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034687.68, modificado:3034687.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE WOY AQUIL - 83770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83770 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1501, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - WOY AQUIL KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO WOY AQUIL, 29950 WOY AQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA WOY AQUIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.22842894, lat:16.84270051}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3034687.68, importe_modificado:3034687.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1933894/proyecto_INICIO, 1933894/proyecto_PROCESO, 1933894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933144 | Proyecto de inversión | 769931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769931.85, modificado:769931.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80816 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80816 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.21, meta_modificada:148.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08727089, lat:16.90433794}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769931.85, importe_modificado:769931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.21}} | {1933144/proyecto_INICIO, 1933144/proyecto_PROCESO, 1933144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933154 | Proyecto de inversión | 359291.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359291.56, modificado:359291.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80847 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80847 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.9, meta_modificada:70.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08741041, lat:16.90474374}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359291.56, importe_modificado:359291.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.9}} | {1933154/proyecto_INICIO, 1933154/proyecto_PROCESO, 1933154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934067 | Proyecto de inversión | 1855531.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855531.65, modificado:1855531.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NACIMIENTO. - 84255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84255 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.1, meta_modificada:594.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2760, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE NACIMIENTO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN JOSE NACIMIENTO, 29950 SAN JOSÉ NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA RANCHO NAJCHACAL, CARRETERA SA, lon:-92.18986378, lat:16.98960416}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0413/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1855531.65, importe_modificado:1855531.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:594.1}} | {1934067/proyecto_INICIO, 1934067/proyecto_PROCESO, 1934067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933544 | Proyecto de inversión | 4486888.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486888.4, modificado:4486888.4}} | COSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 82207 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82207 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4850.7, meta_modificada:4850.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 700 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA LAS TACITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.61416798, lat:16.75653369}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4486888.4, importe_modificado:4486888.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4850.7}} | {1933544/proyecto_PROCESO, 1933544/proyecto_INICIO, 1933544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933643 | Proyecto de inversión | 1945034.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945034.17, modificado:1945034.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 82633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82633 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2669.6, meta_modificada:2669.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 767 + 30 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61475002, lat:16.75714238}} | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0371/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1945034.17, importe_modificado:1945034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2669.6}} | {1933643/proyecto_INICIO, 1933643/proyecto_PROCESO, 1933643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934252 | Proyecto de inversión | 4798964.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4798964.69, modificado:4798964.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEÓN - 85074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85074 | S | 784 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON KILÓMETRO 210 + 800 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETE INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA BENE, lon:-91.32120337, lat:17.02973448}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2021, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4798964.69, importe_modificado:4798964.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1934252/proyecto_INICIO, 1934252/proyecto_PROCESO, 1934252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934698 | Proyecto de inversión | 1949000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949000.16, modificado:1949000.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 86702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86702 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER, TERRACERIA NUEVO SACRIFICIO PARA LLEGAR A LOCALID, lon:-92.12867454, lat:16.78968405}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0408/2021, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1949000.16, importe_modificado:1949000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1934698/proyecto_INICIO, 1934698/proyecto_PROCESO, 1934698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933590 | Proyecto de inversión | 3652950.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652950.75, modificado:3652950.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 82416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82416 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.22554192, lat:16.85661189}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3652950.75, importe_modificado:3652950.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3180.0}} | {1933590/proyecto_INICIO, 1933590/proyecto_PROCESO, 1933590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933120 | Proyecto de inversión | 2870775.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870775.49, modificado:2870775.49}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80730 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80730 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1726.3, meta_modificada:1726.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.087297, lat:16.90442903}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0349/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870775.49, importe_modificado:2870775.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1726.3}} | {1933120/proyecto_INICIO, 1933120/proyecto_PROCESO, 1933120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933980 | Proyecto de inversión | 3500918.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500918.57, modificado:3500918.57}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84021 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3788.4, meta_modificada:3788.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09357729, lat:16.88846186}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500918.57, importe_modificado:3500918.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3788.4}} | {1933980/proyecto_INICIO, 1933980/proyecto_PROCESO, 1933980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201927797 | Proyecto de inversión | 3000521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000521.89, modificado:3000521.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CINTALAPA - 58952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58952 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3085, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO NUEVO CINTALAPA, 29950 NUEVO CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO, CARRETERA A LACANJA TZELTAL , lon:-91.36892655, lat:16.9296331}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000521.89, importe_modificado:3000521.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1927797/proyecto_PROCESO, 1927797/proyecto_INICIO, 1927797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201935106 | Proyecto de inversión | 442540.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442540.63, modificado:442540.63}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88348 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.1029046, lat:16.90708075}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:442540.63, importe_modificado:442540.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:664.4}} | {1935106/proyecto_PROCESO, 1935106/proyecto_INICIO, 1935106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201935142 | Proyecto de inversión | 2612324.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612324.85, modificado:2612324.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88459 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88459 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:788.9, meta_modificada:788.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10300017, lat:16.90715414}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0405/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2612324.85, importe_modificado:2612324.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:788.9}} | {1935142/proyecto_INICIO, 1935142/proyecto_PROCESO, 1935142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201935247 | Proyecto de inversión | 1897500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897500.0, modificado:1897500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 88787 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 88787 | S | 240 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 95 + 800 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO, CARRETERA EMILIANO ZA, lon:-91.48396577, lat:16.7653433}} | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1897500.0, importe_modificado:1897500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {1935247/proyecto_INICIO, 1935247/proyecto_PROCESO, 1935247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301967746 | Proyecto de inversión | 672264.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672264.19, modificado:672264.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DEL DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 97421 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97421 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.5, meta_modificada:962.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.70062719, lat:16.82634517}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:672264.19, importe_modificado:672264.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.5}} | {1967746/proyecto_INICIO, 1967746/proyecto_PROCESO, 1967746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301970566 | Proyecto de inversión | 1232863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232863.38, modificado:1232863.38}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 112560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112560 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 4 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO PA, lon:-91.25497836, lat:16.81172201}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1970566/proyecto_INICIO, 1970566/proyecto_PROCESO, 1970566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978724 | Proyecto de inversión | 1354583.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354583.49, modificado:1354583.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAMIZAL - 142766 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 142766 | S | 132 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2382, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAMIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 800 EJIDO NUEVO CHAMIZAL, 29950 NUEVO CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA CULEBRA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LL, lon:-91.38107263, lat:16.8368136}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0471/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1354583.49, importe_modificado:1354583.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:493.0}} | {1978724/proyecto_INICIO, 1978724/proyecto_FIN, 1978724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978882 | Proyecto de inversión | 559293.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559293.88, modificado:559293.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO COROZAL - 143965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143965 | S | 12 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 EJIDO CRUCERO COROZAL, 29950 CRUCERO COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA LACANJA CHANSAYAB, TERRACERIA FRONTE, lon:-91.00821267, lat:16.7617639}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0477/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:559293.88, importe_modificado:559293.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1978882/proyecto_PROCESO, 1978882/proyecto_INICIO, 1978882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980011 | Proyecto de inversión | 651216.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651216.26, modificado:651216.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 149547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149547 | S | 417 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 134 + 2 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAGUNA MIRADOR Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA, lon:-91.34339453, lat:16.3959666}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2021, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:651216.26, importe_modificado:651216.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1980011/proyecto_INICIO, 1980011/proyecto_PROCESO, 1980011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301974760 | Proyecto de inversión | 1799952.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799952.18, modificado:1799952.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA - 126628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126628 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA) KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA CRUCER, lon:-92.14874421, lat:16.78543193}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0459/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799952.18, importe_modificado:1799952.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.84}} | {1974760/proyecto_INICIO, 1974760/proyecto_PROCESO, 1974760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301979639 | Proyecto de inversión | 1573861.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573861.98, modificado:1573861.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 148117 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 148117 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 500 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA , lon:-91.34601307, lat:16.40573892}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0479/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1573861.98, importe_modificado:1573861.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:884.4}} | {1979639/proyecto_PROCESO, 1979639/proyecto_INICIO, 1979639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301979650 | Proyecto de inversión | 660885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660885.57, modificado:660885.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 148171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 148171 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 800 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA , lon:-91.34606311, lat:16.40572091}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660885.57, importe_modificado:660885.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.04}} | {1979650/proyecto_PROCESO, 1979650/proyecto_INICIO, 1979650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301972242 | Proyecto de inversión | 700001.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700001.77, modificado:700001.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 118276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 118276 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CERESO PARA LLEGAR, lon:-92.07167659, lat:16.88816974}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:700001.77, importe_modificado:700001.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1972242/proyecto_INICIO, 1972242/proyecto_PROCESO, 1972242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301973821 | Proyecto de inversión | 2098914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098914.7, modificado:2098914.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOMA BONITA - 122956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122956 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA KILÓMETRO 3 + 10 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIC DOS Y CAMINO SAN PEDRO CARRI, lon:-92.1052621, lat:16.87231846}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0438/2021, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2098914.7, importe_modificado:2098914.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1973821/proyecto_INICIO, 1973821/proyecto_PROCESO, 1973821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301973873 | Proyecto de inversión | 197034.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197034.4, modificado:197034.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 123081 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123081 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE TELEVISA PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRET, lon:-92.10025261, lat:16.90565451}} | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0449/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:197034.4, importe_modificado:197034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1973873/proyecto_INICIO, 1973873/proyecto_PROCESO, 1973873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301977204 | Proyecto de inversión | 891418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891418.59, modificado:891418.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135846 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135846 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.6, meta_modificada:511.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTERI, lon:-92.07612339, lat:16.90263886}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:891418.59, importe_modificado:891418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.6}} | {1977204/proyecto_INICIO, 1977204/proyecto_PROCESO, 1977204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402021221 | Proyecto de inversión | 808196.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808196.97, modificado:837946.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 231176 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 231176 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y TERRACERIA MONTE BELLO, TERRACERIA VICENTE GUER, lon:-91.26233138, lat:16.33846709}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 837946.97 | 837946.97 | 837946.97 | 837946.97 | 837946.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2021, contratista:CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:837946.97, importe_modificado:837946.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:676.0}} | {2021221/proyecto_INICIO, 2021221/proyecto_FIN, 2021221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402030978 | Proyecto de inversión | 1638329.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638329.08, modificado:1638329.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO BONAMPAK) - 266276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 266276 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE USUMACINTA BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y TERRACERIA BONAMPAK, TERRACERIA LAS MINAS PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS AL BARRIO BONAMPAK QUE SE UBICA AL LADO NORTE DE OCOSING, lon:-92.08683631, lat:16.91607262}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 1638329.08 | 1638329.08 | 1638329.08 | 1638329.08 | 1638329.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0492/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:819164.54, importe_modificado:819164.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030978/proyecto_INICIO, 2030978/proyecto_FIN, 2030978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402049789 | Proyecto de inversión | 1249654.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249654.08, modificado:1249654.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS UNO - 339355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 339355 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LOS PINOS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE AZUZENA, CALLE CHIAPAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO LA DEPORTIVA SEGUIMOS AVANZANDO EN LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-92.07894729, lat:16.90501415}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1249654.08 | 1249654.08 | 1249654.08 | 1249654.08 | 1249654.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0493/2021, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249654.08, importe_modificado:1249654.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:892.0}} | {2049789/proyecto_INICIO, 2049789/proyecto_FIN, 2049789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201909381 | Proyecto de inversión | 160403.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160403.74, modificado:160403.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 10066 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10066 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.84137031, lat:16.81515551}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160403.74, importe_modificado:160403.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1909381/proyecto_INICIO, 1909381/proyecto_PROCESO, 1909381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932222 | Proyecto de inversión | 477827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477827.2, modificado:477827.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77363 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.55, meta_modificada:80.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09166474, lat:16.89919325}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:477827.2, importe_modificado:477827.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.55}} | {1932222/proyecto_INICIO, 1932222/proyecto_PROCESO, 1932222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932257 | Proyecto de inversión | 2849950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849950.63, modificado:2849950.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 77519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77519 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA SAN ANTONIO CATARRAYA PARA , lon:-91.75939594, lat:17.04891973}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2849950.63, importe_modificado:2849950.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.9}} | {1932257/proyecto_INICIO, 1932257/proyecto_PROCESO, 1932257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201929275 | Proyecto de inversión | 3599737.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599737.24, modificado:3599737.24}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 64407 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64407 | S | 195 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARTIMOS DE LA, lon:-91.45137054, lat:16.90632851}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599737.24, importe_modificado:3599737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1929275/proyecto_INICIO, 1929275/proyecto_PROCESO, 1929275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201932215 | Proyecto de inversión | 590232.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590232.79, modificado:590232.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77323 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77323 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:323.34, meta_modificada:323.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09154848, lat:16.89920573}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:590232.79, importe_modificado:590232.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:323.34}} | {1932215/proyecto_PROCESO, 1932215/proyecto_INICIO, 1932215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201935161 | Proyecto de inversión | 945133.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945133.71, modificado:945133.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88519 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10296262, lat:16.90724139}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0406/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:945133.71, importe_modificado:945133.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:664.4}} | {1935161/proyecto_PROCESO, 1935161/proyecto_INICIO, 1935161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934249 | Proyecto de inversión | 2874939.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874939.05, modificado:2874939.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 85047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85047 | S | 153 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILÓMETRO 134 + 800 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LAS MARGARITAS Y CARRETERA FRONTERA SUR, CARRETERA PEÑA BLANCA PARA LLEGA, lon:-91.15085778, lat:16.1023823}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0418/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874939.05, importe_modificado:2874939.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.0}} | {1934249/proyecto_INICIO, 1934249/proyecto_PROCESO, 1934249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301977218 | Proyecto de inversión | 3108239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108239.85, modificado:3108239.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135920 | S | 90 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.8, meta_modificada:2669.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS JAZMINES BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTE, lon:-92.07612608, lat:16.90261472}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3108239.85, importe_modificado:3108239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2669.8}} | {1977218/proyecto_PROCESO, 1977218/proyecto_INICIO, 1977218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301977331 | Proyecto de inversión | 1899999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.98, modificado:1899999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN. - 136303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136303 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIJIMO ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQU, lon:-92.10513438, lat:16.90419692}} | 2021-06-05 | 2021-10-05 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0470/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1899999.98, importe_modificado:1899999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1977331/proyecto_INICIO, 1977331/proyecto_FIN, 1977331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933924 | Proyecto de inversión | 5288953.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288953.5, modificado:5284516.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO POMARROSA - 83871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83871 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21331009, lat:16.82216747}} | 2021-04-15 | 2021-08-16 | 5284516.15 | 5284516.15 | 5284516.15 | 5284516.15 | 5284516.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5284516.15, importe_modificado:5284516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {1933924/proyecto_PROCESO, 1933924/proyecto_INICIO, 1933924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933955 | Proyecto de inversión | 1399923.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399923.58, modificado:1399923.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 83960 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83960 | S | 86 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA CINCO DE FEBRERO PAR, lon:-91.78056667, lat:16.98003266}} | 2021-04-30 | 2021-08-30 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUZEN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399923.58, importe_modificado:1399923.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1933955/proyecto_INICIO, 1933955/proyecto_PROCESO, 1933955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301992051 | Proyecto de inversión | 552514.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552514.01, modificado:552514.01}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 198084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 198084 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR , lon:-91.91370688, lat:16.97705612}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552514.01, importe_modificado:552514.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1992051/proyecto_INICIO, 1992051/proyecto_FIN, 1992051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082719 | Proyecto de inversión | 2402949.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402949.58, modificado:2402949.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AV. 1A NORTE Y AV. 1A SUR DEL BARRIO LAS PALMAS. - 95588 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa | 95588 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE INTERIOR 0 BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 8A ORIENTE LA OBRA ESTA UBICADA DEL MERCADO PUBLICO UNA CUADRA HACIA, lon:-93.37153, lat:16.762049}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2402949.58 | 2402949.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/003-2022, contratista:FELIPE ANTONIO CONSTANTINO RICALDI, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2402949.58, importe_modificado:2402949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2082719/proyecto_PROCESO, 2082719/proyecto_INICIO, 2082719/proyecto_PROCESO, 2082719/proyecto_INICIO, 2082719/proyecto_PROCESO, 2082719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083731 | Proyecto de inversión | 2576308.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576308.96, modificado:2576308.96}} | REHABILITACIÓN DE 13.51 KM DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DESVIÓ RANCHO EL LIMÓN EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II - 99929 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa | 99929 | S | 377 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.51, meta_modificada:13.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1578, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 RANCHO EL LIMON - 13+510 DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 510 INTERIOR 0 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, 29140 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE , lon:-93.451314, lat:16.944275}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2576308.96 | 2576308.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/005-2022, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2576308.96, importe_modificado:2576308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2083731/proyecto_INICIO, 2083731/proyecto_PROCESO, 2083731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082661 | Proyecto de inversión | 1097872.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097872.62, modificado:1097872.62}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE LA 1A AV. NORTE Y 1A AV. SUR. - 95351 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa | 95351 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE 0 INTERIOR SN BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 8A ORIENTE LA OBRA ESTA UBICADA DEL MERCADO PUBLICO UNA CUADRA H, lon:-93.37153, lat:16.762049}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1097872.62 | 1097872.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/004-2022, contratista:FELIPE ANTONIO CONSTANTINO RICALDI, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1097872.62, importe_modificado:1097872.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {2082661/proyecto_INICIO, 2082661/proyecto_PROCESO, 2082661/proyecto_INICIO, 2082661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083028 | Proyecto de inversión | 4847667.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847667.32, modificado:4847667.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA. - 96854 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa | 96854 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A SUR INTERIOR 0 BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD A, lon:-93.365111, lat:16.739859}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 4847667.23 | 4847667.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/002-2022, contratista:FRANCISCO DAVID SEGURA VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4847667.32, importe_modificado:4847667.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:185.0}} | {2083028/proyecto_INICIO, 2083028/proyecto_PROCESO, 2083028/proyecto_INICIO, 2083028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083557 | Proyecto de inversión | 2173378.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173378.78, modificado:2173378.78}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA. - 99080 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa | 99080 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR 0 BARRIO CRUZ BLANCA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE FLOR DE ALELI, CALLE PARAISO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA M, lon:-93.386924, lat:16.77317}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 2173378.78 | 2173378.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/001-2022, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2173378.78, importe_modificado:2173378.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2083557/proyecto_INICIO, 2083557/proyecto_PROCESO, 2083557/proyecto_INICIO, 2083557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402036253 | Proyecto de inversión | 1692485.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692485.87, modificado:1692485.87}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SAN BERNABE. - 287727 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 287727 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE QUINTA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PARQUE CENTRAL A TRES CUADR, lon:-93.376279, lat:16.764265}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1692485.87 | 1692485.87 | 1692485.87 | 1692485.87 | 1692485.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/009-2021, contratista:JUAN AGUILAR VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1692485.87, importe_modificado:1692485.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2036253/proyecto_INICIO, 2036253/proyecto_FIN, 2036253/proyecto_PROCESO, 2036253/proyecto_FIN, 2036253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402038419 | Proyecto de inversión | 409654.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409654.86, modificado:409654.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA MERCED. - 295993 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 295993 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO LA MERCED, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA DECIMA OCTAVA SUR ORIENTE CABECERA MUNI, lon:-93.367768, lat:16.747259}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 409654.86 | 409654.86 | 409654.86 | 409654.86 | 409654.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2038419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402036206 | Proyecto de inversión | 946958.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946958.85, modificado:946958.85}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A NORTE ENTRE 3A Y 4A PONIENTE DEL BARRIO SAN BERNABE. - 287590 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 287590 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA NORTE SE PUEDE ACCESAR A LA OBRA POR LA CALL, lon:-93.378256, lat:16.764233}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 946958.85 | 946958.85 | 946958.85 | 946958.85 | 946958.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/008-2021, contratista:OBRAS & CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:946958.85, importe_modificado:946958.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2036206/proyecto_INICIO, 2036206/proyecto_FIN, 2036206/proyecto_PROCESO, 2036206/proyecto_FIN, 2036206/proyecto_PROCESO, 2036206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402036957 | Proyecto de inversión | 1219742.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219742.07, modificado:1219742.07}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 3A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SAN BERNABE. - 290156 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 290156 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE SE PUEDE ACCESAR A LA OBRA SOBRE LA TERC, lon:-93.377685, lat:16.763899}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1219742.07 | 1219742.07 | 1219742.07 | 1219742.07 | 1219742.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/002-2021, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1219742.07, importe_modificado:1219742.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {2036957/proyecto_INICIO, 2036957/proyecto_PROCESO, 2036957/proyecto_FIN, 2036957/proyecto_PROCESO, 2036957/proyecto_FIN, 2036957/proyecto_PROCESO, 2036957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080962 | Proyecto de inversión | 1312953.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312953.88, modificado:1312953.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 85794 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 85794 | S | 1158 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA PASANDO EL PUENTE LA CADENA, lon:-93.48235115, lat:17.47122921}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 393886.16 | 393886.16 | 393886.16 | 393886.16 | 393886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/010/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1312953.88, importe_modificado:1312953.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2080962/proyecto_INICIO, 2080962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081574 | Proyecto de inversión | 1820871.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820871.04, modificado:1820871.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 89549 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 89549 | S | 388 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CATEDRAL DE CHIAPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29554 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 14.10 KILOMETROS D, lon:-93.2957617, lat:17.4399174}} | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 1820871.04 | 1820871.04 | 1781017.44 | 1781017.44 | 1781017.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118045, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1820871.04, importe_modificado:1820871.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9510.0}} | {2081574/proyecto_INICIO, 2081574/proyecto_PROCESO, 2081574/proyecto_FIN, 2081574/proyecto_INICIO, 2081574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081800 | Proyecto de inversión | 479686 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479686.0, modificado:479686.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD RURAL EJIDO NUEVO SAYULA - 90754 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 90754 | S | 953 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - NUEVO JUAN DE GRIJALVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 010 COLONIA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, 29554 NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CAB, lon:-93.3760544, lat:17.42607539}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 469979.84 | 469979.84 | 469979.84 | 469979.84 | 469979.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:479686.0, importe_modificado:479686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.69}} | {2081800/proyecto_INICIO, 2081800/proyecto_PROCESO, 2081800/proyecto_INICIO, 2081800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080953 | Proyecto de inversión | 1531968.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531968.08, modificado:1531968.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 85744 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 85744 | S | 1158 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PEATONAL LA CADENA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO DE PLAN DE AYALA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE LA CADENA, lon:-93.48001991, lat:17.46889586}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1531968.08 | 1531968.08 | 937957.63 | 937957.63 | 937957.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1531968.08, importe_modificado:1531968.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {2080953/proyecto_INICIO, 2080953/proyecto_PROCESO, 2080953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081004 | Proyecto de inversión | 2018934.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018934.76, modificado:2018934.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 85973 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 85973 | S | 837 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:CALLE CENTRAL NORTE CIUDAD NUEVO JUAN DE GRIJALVA, 29555 NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL NORTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA, lon:-93.3714325, lat:17.42963765}} | 2022-04-26 | 2022-06-24 | 2018934.76 | 2018934.76 | 1141384.7 | 1141384.7 | 1141384.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:Brianda Giselle Herrera Gomez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:2018934.76, importe_modificado:2018934.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2081004/proyecto_INICIO, 2081004/proyecto_PROCESO, 2081004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081143 | Proyecto de inversión | 6380866 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380866.0, modificado:6380866.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO - 86588 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 86588 | S | 1620 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUSTIN DE INTURBIDE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTAD, lon:-93.33814548, lat:17.4088765}} | 2022-05-23 | 2022-09-19 | 6380866 | 6380866 | 1914259.8 | 1914259.8 | 1914259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DEL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:6380866.0, importe_modificado:6380866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.4}} | {2081143/proyecto_INICIO, 2081143/proyecto_PROCESO, 2081143/proyecto_INICIO, 2081143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080967 | Proyecto de inversión | 1628923.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628923.39, modificado:1628923.39}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 85802 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 85802 | S | 457 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:CALLE CHIRIMOY EJIDO LINDAVISTA, 29553 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CHIRIMOY Y CALLEJON PLAYA DE PIEDRA, DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD SON 32.3 KM TOMAR LA CARRETERA OSTUACANJUAREZ HASTA LLEGAR AL EC. XO, lon:-93.4734698, lat:17.4750892}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 488677.01 | 488677.01 | 488677.01 | 488677.01 | 488677.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/011/2022, contratista:Claudia Esther Paniagua Domínguez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1628923.39, importe_modificado:1628923.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:453.0}} | {2080967/proyecto_INICIO, 2080967/proyecto_PROCESO, 2080967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081623 | Proyecto de inversión | 819962.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819962.37, modificado:819962.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 89813 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 89813 | S | 98 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - ANTONIO LEÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA ANTONIO LEÓN, 29557 ANTONIO LEÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 33.4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-93.47703407, lat:17.41059089}} | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 819962.37 | 819962.37 | 727012.37 | 727012.37 | 727012.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118047, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:819962.37, importe_modificado:819962.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4010.0}} | {2081623/proyecto_PROCESO, 2081623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081759 | Proyecto de inversión | 227517.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227517.78, modificado:227517.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 90541 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 90541 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SEGUNDA JUAREZ, CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES F, lon:-93.33684998, lat:17.40710798}} | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 227517.78 | 227517.78 | 132051.29 | 132051.29 | 132051.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118044, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:227517.78, importe_modificado:227517.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2081759/proyecto_INICIO, 2081759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080305 | Proyecto de inversión | 3791771.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3791771.88, modificado:3791771.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 82378 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 82378 | S | 198 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.56, meta_modificada:1.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAZARO CARDENAS, 29550 LÁZARO CÁRDENAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 19 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-93.36954632, lat:17.33763462}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 3791771.88 | 2749030.77 | 1042741.11 | 1042741.11 | 1042741.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:Ricardo Santiago Ortega Martínez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:3791771.88, importe_modificado:3791771.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {2080305/proyecto_PROCESO, 2080305/proyecto_INICIO, 2080305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080971 | Proyecto de inversión | 1081271.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081271.08, modificado:1081271.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 85822 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 85822 | S | 182 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CATEDRAL 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CATEDRAL 1RA SECCIÓN, 29554 CATEDRAL 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA LA CA, lon:-93.33090609, lat:17.4226469}} | 2022-04-20 | 2022-07-20 | 324381.32 | 324381.32 | 324381.32 | 324381.32 | 324381.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/012/2022, contratista:Claudia Esther Paniagua Domínguez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1081271.08, importe_modificado:1081271.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2080971/proyecto_INICIO, 2080971/proyecto_PROCESO, 2080971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075445 | Acción | 1292481.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292481.18, modificado:1292481.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56614 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 56614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1292481.18 | 1292481.18 | 646240.5 | 646240.5 | 646240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/IND/001/2022, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE VALLECAS SA. DE CV., convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1292481.18, importe_modificado:1292481.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.55}} | {2075445/proyecto_INICIO, 2075445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081402 | Proyecto de inversión | 1628087.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628087.6, modificado:1628087.6}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA ATÍPICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN ESC. PRIMARIA RURAL IGNACIO JOSÉ ALLENDE C.C.T. 07DPR4545I - 88320 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 88320 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PLAYA LARGA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 400 RANCHERIA PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, 29557 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN ENCUENTRA A 44.40 KILOMETROS DE LA, lon:-93.45497593, lat:17.38228002}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 488426.28 | 488426.28 | 488426.28 | 488426.28 | 488426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1628087.6, importe_modificado:1628087.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} | {2081402/proyecto_PROCESO, 2081402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081744 | Proyecto de inversión | 591824.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591824.49, modificado:591824.49}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 90464 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 90464 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - RANCHERIA CATEDRAL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 050 + undefined RANCHERIA CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, 29554 CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.05 KILOMETROS, lon:-93.350989, lat:17.42874911}} | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 591824.49 | 591824.49 | 525064.49 | 525064.49 | 525064.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118048, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:591824.49, importe_modificado:591824.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.0}} | {2081744/proyecto_PROCESO, 2081744/proyecto_INICIO, 2081744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080313 | Proyecto de inversión | 574428.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574428.46, modificado:574428.46}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE - 82428 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 82428 | S | 1158 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.91, meta_modificada:379.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE TOMA LA CARRETERA OSTUACAN CARDENAS TABASCO UBICADA EN31.60 KILOMETROS DE LA CABECRA MUNICIP, lon:-93.48717236, lat:17.47414073}} | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 574428.46 | 574428.46 | 574428.46 | 574428.46 | 574428.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:Britmey Construcciones Y Comercializadora s.a de c.v., convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:574428.46, importe_modificado:574428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.91}} | {2080313/proyecto_INICIO, 2080313/proyecto_PROCESO, 2080313/proyecto_FIN, 2080313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080551 | Proyecto de inversión | 2407852.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407852.88, modificado:2407852.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0000 AL KM 6.935 - 83679 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 83679 | S | 180 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CUAUHTEMOC, 29550 CUAUHTÉMOC, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL LA COLONIA LAGUNA LA CAMPANA PASANDO LAS, lon:-93.45158904, lat:17.31263993}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2407852.88 | 2407852.88 | 2407852.88 | 2407852.88 | 2407852.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:José Mario López Vázquez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:2407852.88, importe_modificado:2407852.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2080551/proyecto_INICIO, 2080551/proyecto_FIN, 2080551/proyecto_PROCESO, 2080551/proyecto_FIN, 2080551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080301 | Proyecto de inversión | 966512.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966512.66, modificado:966512.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 82348 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 82348 | S | 1886 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUARFEZ BARRIO SAN MIGUEL, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-93.33594242, lat:17.41084276}} | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 966512.66 | 966512.66 | 966512.66 | 966512.66 | 966512.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:Sandra Guadalupe Castellanos Pérez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:966512.66, importe_modificado:966512.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2080301/proyecto_INICIO, 2080301/proyecto_FIN, 2080301/proyecto_PROCESO, 2080301/proyecto_INICIO, 2080301/proyecto_PROCESO, 2080301/proyecto_FIN, 2080301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077881 | Proyecto de inversión | 1119024.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119024.16, modificado:1119024.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 70204 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 70204 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29557 TRAMO OSTUACAN - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DOCTOR BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLEJON PANTEON SA, lon:-93.49111308, lat:17.4735685}} | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 1119024.16 | 1119024.16 | 1119024.16 | 1119024.16 | 1119024.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:SANDRA GUADALUPE CASTELLANOS PÉREZ, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1119024.16, importe_modificado:1119024.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {2077881/proyecto_INICIO, 2077881/proyecto_FIN, 2077881/proyecto_PROCESO, 2077881/proyecto_FIN, 2077881/proyecto_PROCESO, 2077881/proyecto_FIN, 2077881/proyecto_INICIO, 2077881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077900 | Proyecto de inversión | 1448681.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448681.85, modificado:1448681.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL. - 70349 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 70349 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - COPANO 2DA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COPANO 2DA SECCIÓN, 29550 COPANO 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA XOCHIMILCO NUEVO PLAN DE , lon:-93.39234515, lat:17.49833761}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1448681.85 | 1448681.85 | 1448681.85 | 1448681.85 | 1448681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:Claudia Esther Paniagua Domínguez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1448681.85, importe_modificado:1448681.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2077900/proyecto_PROCESO, 2077900/proyecto_INICIO, 2077900/proyecto_FIN, 2077900/proyecto_INICIO, 2077900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080935 | Proyecto de inversión | 1467751.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467751.5, modificado:1467751.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 85686 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 85686 | S | 54 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAGUNA LA CAMPANA, 29550 LAGUNA LA CAMPANA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 7.5 KILOMETROS DE DI, lon:-93.32703451, lat:17.36438025}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1467751.5 | 1467751.5 | 1467751.5 | 1467751.5 | 1467751.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1467751.5, importe_modificado:1467751.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2080935/proyecto_FIN, 2080935/proyecto_INICIO, 2080935/proyecto_FIN, 2080935/proyecto_PROCESO, 2080935/proyecto_FIN, 2080935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080268 | Proyecto de inversión | 1285242.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285242.73, modificado:1285242.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO MIXTO. - 82196 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ostuacán | 82196 | S | 180 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LIC. PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LIC. PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA, 29550 LICENCIADO PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S, lon:-93.39524864, lat:17.41850844}} | 2022-03-14 | 2022-05-30 | 1285242.73 | 1285242.73 | 1285242.73 | 1285242.73 | 1285242.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:Ricardo Santiago Ortega Martínez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1285242.73, importe_modificado:1285242.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2080268/proyecto_PROCESO, 2080268/proyecto_FIN, 2080268/proyecto_INICIO, 2080268/proyecto_PROCESO, 2080268/proyecto_INICIO, 2080268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061494 | Proyecto de inversión | 1941151.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941151.11, modificado:1941151.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION PRIMERA ETAPA EN PALENQUE EJIDO LA FORTUNA - 3191 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3191 | S | 20 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1411, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO LA FORTUNA, 29960 LA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JUAN CHANCALAITO - LA FORTUNA, LA OBRA SE, lon:-91.75551855, lat:17.35706748}} | 2022-02-14 | 2022-05-30 | 1941151.11 | 1941151.11 | 1941151.11 | 1787604.49 | 1787604.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-ELECTRIFICACION-010-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1941151.11, importe_modificado:1941151.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2061494/proyecto_PROCESO, 2061494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062026 | Proyecto de inversión | 3006751.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006751.62, modificado:3006751.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN PALENQUE EJIDO BAJADAS GRANDES - 7840 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7840 | S | 596 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.5, meta_modificada:273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - VILLA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29960 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA TRAMO PALENQUE - VILLA HERMOSA, LA OBRA SE E, lon:-92.26018882, lat:17.70009934}} | 2022-02-23 | 2022-04-25 | 3006751.62 | 3006751.62 | 3006751.62 | 2623363.96 | 2623363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PAVIMENTACION-020-2022, contratista:ING. JUAN CARLOS GONZALEZ PINTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3006751.62, importe_modificado:3006751.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.95}} | {2062026/proyecto_PROCESO, 2062026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061995 | Proyecto de inversión | 1632473.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632473.39, modificado:1632473.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DIESIOCHO X TREINTA Y DOS MTS EN EL TELEBACHILLERATO CIENTO NOVENTA Y UNO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN PALENQUE EJIDO CHOCOLJAITO - 7706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7706 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO CHOCOLJAÍTO, 29960 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA TRAMO CRUCERO CHANCALA - PIEDR, lon:-91.736478, lat:17.271761}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 1632473.39 | 1632473.39 | 1632473.39 | 1442518.82 | 1442518.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TECHADO-026-2022, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1632473.39, importe_modificado:1632473.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.88}} | {2061995/proyecto_INICIO, 2061995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061982 | Proyecto de inversión | 6492638.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6492638.91, modificado:6492638.91}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE VEINTIOCHO MTS EN PALENQUE EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 7632 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7632 | S | 132 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO SAN JUAN - SAN JUAN Y TERRACE, lon:-91.99705902, lat:17.23982857}} | 2022-02-24 | 2022-05-23 | 6492638.91 | 6492638.91 | 6492638.91 | 5655310.27 | 5655310.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PUENTE-VEHICULAR-021-2022, contratista:ING. ORLANDO EFRAIN CONSTANTINO SOLORZANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:6492638.91, importe_modificado:6492638.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.8}} | {2061982/proyecto_INICIO, 2061982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062009 | Proyecto de inversión | 3103189.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103189.8, modificado:3103189.8}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 7791 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7791 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA NTE. OTE. COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NTE. OTE. Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NTE. OTE., AVENIDA TERCERA AVENIDA NTE. OTE. LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.9810814, lat:17.50935131}} | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 3103189.8 | 3103189.8 | 3103189.8 | 1488021.63 | 1488021.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AGUA-EQUIPAMIENTO-030-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3103189.8, importe_modificado:3103189.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2062009/proyecto_INICIO, 2062009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061468 | Proyecto de inversión | 1686645.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686645.82, modificado:1686645.82}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2959 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2959 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 600 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y PRIVADA ACCESO HOTEL NUTUTUN, CARRETERA 199 CON DESTINO A OCOSI, lon:-91.98727682, lat:17.50047467}} | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 1686645.82 | 1686645.82 | 1686645.82 | 881832.78 | 881832.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-002-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1686645.82, importe_modificado:1686645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2061468/proyecto_PROCESO, 2061468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061409 | Proyecto de inversión | 3430352.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430352.51, modificado:3430352.51}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO TREN DE DESCARGA Y LINEAS ALIMENTADORAS EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2388 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 600 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y PRIVADA ACCESO HOTEL NUTUTUN, CARRETERA 199 CON DESTIN A OCOSIN, lon:-91.98492384, lat:17.49531113}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 3430352.51 | 3430352.51 | 3430352.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AGUA-018-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3430352.51, importe_modificado:3430352.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2061409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061681 | Proyecto de inversión | 1082285.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082285.39, modificado:1082285.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA QUITANA ROO Y CALLE TABASCO EN PALENQUE COLONIA LA LOMITA - 5116 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 5116 | S | 868 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE ROBLE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRINCIPALMENTE LA AVENIDA QUINTANA ROO Y CALLE, lon:-91.99686848, lat:17.51488993}} | 2022-02-23 | 2022-04-25 | 1082285.39 | 1082285.39 | 1082285.39 | 1082285.39 | 1082285.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PAVIMENTACION-017-2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1082285.39, importe_modificado:1082285.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1113.0}} | {2061681/proyecto_INICIO, 2061681/proyecto_FIN, 2061681/proyecto_PROCESO, 2061681/proyecto_FIN, 2061681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061992 | Proyecto de inversión | 984517.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984517.35, modificado:984517.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 7676 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7676 | S | 62 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE COLONIA PAKAL NA - PLAYAS DE CATAZAJA KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO LA , lon:-92.036614, lat:17.586591}} | 2022-02-28 | 2022-05-09 | 984517.35 | 984517.35 | 984517.35 | 984517.35 | 984517.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AGUA-POZO-022-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:984517.35, importe_modificado:984517.35}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2061992/proyecto_INICIO, 2061992/proyecto_FIN, 2061992/proyecto_PROCESO, 2061992/proyecto_FIN, 2061992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062027 | Proyecto de inversión | 995927.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995927.54, modificado:995927.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DIESIOCHO X TREINTA Y DOS MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO PALENQUE - 7842 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palenque | 7842 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE COLONIA PAKAL NA - LOS CERRILLOS KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PAKAL NA - LOS CERRILLOS Y CARRETERA 1, lon:-92.10056749, lat:17.61744473}} | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 995927.54 | 995927.54 | 995927.54 | 995927.54 | 995927.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CANCHA-028-2022, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995927.54, importe_modificado:995927.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2062027/proyecto_INICIO, 2062027/proyecto_PROCESO, 2062027/proyecto_FIN, 2062027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061510 | Proyecto de inversión | 651207.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651207.88, modificado:651207.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE COLONIA MONTERREY - 3355 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3355 | S | 858 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINERO Y CALLE NUEVO LEON, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTERREY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS SOBRE LA CALLE V, lon:-91.99688474, lat:17.51392769}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-015-2022, contratista:ING. JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:651207.88, importe_modificado:651207.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2061510/proyecto_INICIO, 2061510/proyecto_PROCESO, 2061510/proyecto_INICIO, 2061510/proyecto_PROCESO, 2061510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072393 | Proyecto de inversión | 750702.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750702.12, modificado:750702.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 36324 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 36324 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE BARRIO EL CARRIZAL, 29661 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO POBRE DE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL., lon:-93.05503278, lat:17.25366052}} | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 750702.12 | 750702.12 | 750702.12 | 750702.12 | 750702.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-004/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:750702.12, importe_modificado:750702.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072393/proyecto_INICIO, 2072393/proyecto_PROCESO, 2072393/proyecto_FIN, 2072393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073166 | Proyecto de inversión | 1206829.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206829.14, modificado:1206829.14}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL LIMON PARTE ALTA - 40819 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 40819 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL 0+000 - 0+490 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 490 COLONIA EL LIMON PARTE ALTA, 29661 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALI, lon:-93.04377526, lat:17.19465702}} | 2022-03-09 | 2022-05-09 | 1206829.14 | 1206829.14 | 1206829.14 | 1206829.14 | 1206829.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-007/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1206829.14, importe_modificado:1206829.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2073166/proyecto_INICIO, 2073166/proyecto_FIN, 2073166/proyecto_PROCESO, 2073166/proyecto_INICIO, 2073166/proyecto_PROCESO, 2073166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202071431 | Proyecto de inversión | 650076.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650076.16, modificado:650076.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESAZOLVE DE CUNETAS, EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESLAVES - 31190 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 31190 | S | 68 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 000+850 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 29661 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA A BUENOS AIRE, lon:-93.06683775, lat:17.2504063}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 650076.16 | 650076.16 | 650076.16 | 650076.16 | 650076.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-000/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:650076.16, importe_modificado:650076.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1011.0}} | {2071431/proyecto_FIN, 2071431/proyecto_INICIO, 2071431/proyecto_FIN, 2071431/proyecto_PROCESO, 2071431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072387 | Proyecto de inversión | 1800050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800050.0, modificado:1800050.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS BUENOS AIRES - 36309 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 36309 | S | 170 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA BUENOS AIRES, 29660 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL TRAMO DE LA C, lon:-93.05945419, lat:17.23806806}} | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 1800050 | 1800050 | 1800050 | 1800050 | 1800050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-003/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1800050.0, importe_modificado:1800050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2072387/proyecto_INICIO, 2072387/proyecto_PROCESO, 2072387/proyecto_FIN, 2072387/proyecto_INICIO, 2072387/proyecto_FIN, 2072387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072051 | Proyecto de inversión | 1119000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119000.64, modificado:1119000.64}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAGUNA CHICA LAGUNA GRANDE - 34271 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 34271 | S | 224 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA GRANDE, 29661 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE , lon:-93.08552161, lat:17.24970536}} | 2022-02-01 | 2022-03-02 | 1119000.64 | 1119000.64 | 1119000.64 | 1119000.64 | 1119000.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-001/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1119000.64, importe_modificado:1119000.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2072051/proyecto_INICIO, 2072051/proyecto_PROCESO, 2072051/proyecto_FIN, 2072051/proyecto_PROCESO, 2072051/proyecto_FIN, 2072051/proyecto_PROCESO, 2072051/proyecto_INICIO, 2072051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073153 | Proyecto de inversión | 2742869.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742869.58, modificado:2742869.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40649 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 40649 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA NUEVA UNION, 29660 LA NUEVA UNIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KILOMETROS DE LA CAB, lon:-93.05503305, lat:17.25364936}} | 2022-02-22 | 2022-04-07 | 2742869.58 | 2742869.58 | 2742869.58 | 2742869.58 | 2742869.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-005/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2742869.58, importe_modificado:2742869.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2073153/proyecto_FIN, 2073153/proyecto_INICIO, 2073153/proyecto_FIN, 2073153/proyecto_PROCESO, 2073153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073159 | Proyecto de inversión | 1044611.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044611.08, modificado:1044611.08}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CENTRAL - 40778 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 40778 | S | 760 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE Y CALLE 1RA SUR, SE ENCUENTRA A 12.40 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA LOCALID, lon:-93.05513247, lat:17.23004717}} | 2022-03-08 | 2022-04-21 | 1044611.08 | 1044611.08 | 1044611.08 | 1044611.08 | 1044611.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1044611.08, importe_modificado:1044611.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2073159/proyecto_INICIO, 2073159/proyecto_PROCESO, 2073159/proyecto_FIN, 2073159/proyecto_PROCESO, 2073159/proyecto_FIN, 2073159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072379 | Proyecto de inversión | 866135.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866135.7, modificado:866135.7}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO SAN PEDRO - 36233 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 36233 | S | 224 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 000+347 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 347 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA GRANDE, 29661 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENC, lon:-93.08282573, lat:17.24834103}} | 2022-02-03 | 2022-03-04 | 866135.7 | 866135.7 | 866135.7 | 866135.7 | 866135.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-002/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:866135.7, importe_modificado:866135.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {2072379/proyecto_FIN, 2072379/proyecto_PROCESO, 2072379/proyecto_INICIO, 2072379/proyecto_FIN, 2072379/proyecto_PROCESO, 2072379/proyecto_FIN, 2072379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301983568 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. - 164393 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 164393 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 70 RANCHERIA AURORA ERMITA., 29753 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN L, lon:-92.87340013, lat:17.23544357}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1983568/proyecto_INICIO, 1983568/proyecto_FIN, 1983568/proyecto_PROCESO, 1983568/proyecto_FIN, 1983568/proyecto_INICIO, 1983568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301981818 | Proyecto de inversión | 702449.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702449.93, modificado:702449.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO : E.C . LAZARO CARDENAS DEL KM :0+000 AL 0+685 - 156504 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 156504 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 8 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECERA , lon:-92.83763196, lat:17.19039792}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 702449.93 | 702449.93 | 702449.93 | 702449.93 | 702449.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117777, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:702449.93, importe_modificado:702449.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1981818/proyecto_INICIO, 1981818/proyecto_PROCESO, 1981818/proyecto_FIN, 1981818/proyecto_PROCESO, 1981818/proyecto_FIN, 1981818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201908565 | Proyecto de inversión | 2210657.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210657.05, modificado:2210657.05}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 7393 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 7393 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA CAB, lon:-92.8226605, lat:17.23481302}} | 2021-02-15 | 2021-04-20 | 2210657.05 | 2210657.05 | 2210657.05 | 2210657.05 | 2210657.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2210657.05, importe_modificado:2210657.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1908565/proyecto_INICIO, 1908565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201919394 | Acción | 2485002.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485002.53, modificado:2485002.53}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 36072 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 36072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2485002.53 | 2485002.53 | 2485002.53 | 2485002.53 | 2485002.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118738, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:2485002.53, importe_modificado:2485002.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1919394/proyecto_INICIO, 1919394/proyecto_PROCESO, 1919394/proyecto_FIN, 1919394/proyecto_INICIO, 1919394/proyecto_PROCESO, 1919394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934286 | Proyecto de inversión | 468277.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468277.1, modificado:468277.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 85199 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 85199 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 00000 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.84232999, lat:17.21722935}} | 2021-05-02 | 2021-05-30 | 468277.1 | 468277.1 | 468277.1 | 468277.1 | 468277.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:468277.1, importe_modificado:468277.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1934286/proyecto_INICIO, 1934286/proyecto_PROCESO, 1934286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201918180 | Proyecto de inversión | 805881.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805881.7, modificado:805881.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 32977 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 32977 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CACATEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA CACATEAL, 00000 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUN, lon:-92.82809879, lat:17.27014966}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 805881.7 | 805881.7 | 805881.7 | 805881.7 | 805881.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2021, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:805881.7, importe_modificado:805881.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1918180/proyecto_INICIO, 1918180/proyecto_PROCESO, 1918180/proyecto_FIN, 1918180/proyecto_PROCESO, 1918180/proyecto_FIN, 1918180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301969836 | Proyecto de inversión | 1000352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000352.31, modificado:1000352.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 109719 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 109719 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO (ANAHUAC) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 20 RANCHERIA PALO BLANCO ANAHUAC, 29750 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.86277472, lat:17.27683626}} | 2021-06-20 | 2021-08-15 | 1000352.31 | 1000352.31 | 1000352.31 | 1000352.31 | 1000352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2021., contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000352.31, importe_modificado:1000352.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1969836/proyecto_INICIO, 1969836/proyecto_PROCESO, 1969836/proyecto_FIN, 1969836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301965572 | Acción | 185973.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185973.1, modificado:185973.1}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 81348 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 185973.1 | 185973.1 | 185973.1 | 185973.1 | 185973.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989772 | Proyecto de inversión | 699999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.29, modificado:699999.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 188650 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 188650 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.8366821, lat:17.17294342}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 699999.29 | 699999.29 | 699999.29 | 699999.29 | 699999.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/032/2021, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:699999.29, importe_modificado:699999.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1989772/proyecto_INICIO, 1989772/proyecto_PROCESO, 1989772/proyecto_FIN, 1989772/proyecto_PROCESO, 1989772/proyecto_FIN, 1989772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985789 | Proyecto de inversión | 436071.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436071.36, modificado:436071.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 172917 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172917 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICPAL ENTRE SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS QUE SERA EL BARRIO JERICO., lon:-92.88429985, lat:17.16000383}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 436071.36 | 436071.36 | 436071.36 | 436071.36 | 436071.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2021., contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:436071.36, importe_modificado:436071.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1985789/proyecto_INICIO, 1985789/proyecto_PROCESO, 1985789/proyecto_FIN, 1985789/proyecto_PROCESO, 1985789/proyecto_FIN, 1985789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985813 | Proyecto de inversión | 175164.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175164.38, modificado:175164.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 173008 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173008 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 050 RANCHERIA EL VERGEL, 29754 EL VERGEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA, lon:-92.81169457, lat:17.21716465}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 175164.38 | 175164.38 | 175164.38 | 175164.38 | 175164.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-012/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:175164.38, importe_modificado:175164.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1985813/proyecto_PROCESO, 1985813/proyecto_INICIO, 1985813/proyecto_FIN, 1985813/proyecto_INICIO, 1985813/proyecto_FIN, 1985813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985821 | Proyecto de inversión | 1006794.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006794.69, modificado:1006794.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 173041 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173041 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AURORA DURAZNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 RANCHERIA AURORA DURAZNAL, 29756 AURORA EL DURAZNAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECO, lon:-92.88005402, lat:17.21202501}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 1006794.69 | 1006794.69 | 1006794.69 | 1006794.69 | 1006794.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985826 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION. - 173054 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173054 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA PLANADA SAN LUIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 5 RANCHERIA LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA E, lon:-92.89073473, lat:17.14985741}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-003/2021., contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985826/proyecto_PROCESO, 1985826/proyecto_FIN, 1985826/proyecto_INICIO, 1985826/proyecto_FIN, 1985826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301990235 | Proyecto de inversión | 532017.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532017.54, modificado:532017.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO. - 190725 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190725 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.7, meta_modificada:1128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SHUTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 050 RANCHERIA SHUTAL, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABACERA MUNICIPAL, lon:-92.85950043, lat:17.23871748}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 532017.54 | 532017.54 | 532017.54 | 532017.54 | 532017.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/025/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:532017.54, importe_modificado:532017.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.7}} | {1990235/proyecto_PROCESO, 1990235/proyecto_INICIO, 1990235/proyecto_FIN, 1990235/proyecto_PROCESO, 1990235/proyecto_FIN, 1990235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985762 | Proyecto de inversión | 801328.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801328.09, modificado:801328.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 172847 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172847 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA(SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 80 RANCHERIA EMILIANO ZAPATASAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.81855826, lat:17.19564781}} | 2021-08-04 | 2021-09-18 | 801328.09 | 801328.09 | 801328.09 | 801328.09 | 801328.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117343, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:801328.09, importe_modificado:801328.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1985762/proyecto_INICIO, 1985762/proyecto_PROCESO, 1985762/proyecto_INICIO, 1985762/proyecto_FIN, 1985762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987216 | Proyecto de inversión | 749475 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749475.0, modificado:749475.0}} | REHABILITACION E LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. - 177948 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 177948 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.8450289, lat:17.26080002}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 749475 | 749475 | 749475 | 749475 | 749475 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-083/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:749475.0, importe_modificado:749475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1987216/proyecto_PROCESO, 1987216/proyecto_FIN, 1987216/proyecto_INICIO, 1987216/proyecto_FIN, 1987216/proyecto_INICIO, 1987216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301986104 | Proyecto de inversión | 636824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636824.0, modificado:636824.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 173974 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173974 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA(SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.81852607, lat:17.19576055}} | 2021-07-01 | 2021-08-06 | 636824 | 636824 | 636824 | 636824 | 636824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/110/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:636824.0, importe_modificado:636824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986104/proyecto_FIN, 1986104/proyecto_PROCESO, 1986104/proyecto_INICIO, 1986104/proyecto_PROCESO, 1986104/proyecto_INICIO, 1986104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985628 | Proyecto de inversión | 1881764.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881764.99, modificado:1881764.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 172214 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172214 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 050 RANCHERIA ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN L, lon:-92.87175962, lat:17.1899435}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1881764.99 | 1881764.99 | 1881764.99 | 1881764.99 | 1881764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/044/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:1881764.99, importe_modificado:1881764.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1985628/proyecto_INICIO, 1985628/proyecto_PROCESO, 1985628/proyecto_FIN, 1985628/proyecto_PROCESO, 1985628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985651 | Proyecto de inversión | 746350.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746350.25, modificado:746350.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 172309 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172309 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO PASAND, lon:-92.88118555, lat:17.15384187}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 746350.25 | 746350.25 | 746350.25 | 746350.25 | 746350.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/002/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:746350.25, importe_modificado:746350.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1985651/proyecto_PROCESO, 1985651/proyecto_INICIO, 1985651/proyecto_FIN, 1985651/proyecto_INICIO, 1985651/proyecto_PROCESO, 1985651/proyecto_FIN, 1985651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989185 | Proyecto de inversión | 232220.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232220.38, modificado:232220.38}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS. - 186083 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 186083 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10563.0, meta_modificada:10563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CERRO LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 050 RANCHERIA CERRO LAS NUBES, 29756 CERRO LAS NUBES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRID, lon:-92.90653294, lat:17.26895072}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 232220.38 | 232220.38 | 232220.38 | 232220.38 | 232220.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/024/2021, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:232220.38, importe_modificado:232220.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10563.0}} | {1989185/proyecto_INICIO, 1989185/proyecto_PROCESO, 1989185/proyecto_FIN, 1989185/proyecto_INICIO, 1989185/proyecto_PROCESO, 1989185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301982977 | Proyecto de inversión | 1327184.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327184.24, modificado:1327184.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 160166 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 160166 | S | 226 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 85 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABE, lon:-92.91698091, lat:17.14589337}} | 2021-07-05 | 2021-08-19 | 1327184.24 | 1327184.24 | 1327184.24 | 1327184.24 | 1327184.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1327184.24, importe_modificado:1327184.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1982977/proyecto_FIN, 1982977/proyecto_PROCESO, 1982977/proyecto_INICIO, 1982977/proyecto_FIN, 1982977/proyecto_INICIO, 1982977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301973448 | Proyecto de inversión | 600005.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600005.02, modificado:600005.02}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION ( COBERTURA MUNICIPAL) - 121874 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 121874 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS CON LOS QUE CUENTA EL PUEBLO., lon:-92.89428, lat:17.15655812}} | 2021-02-15 | 2021-06-30 | 600005.02 | 600005.02 | 600005.02 | 600005.02 | 600005.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116417, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:600005.02, importe_modificado:600005.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1973448/proyecto_FIN, 1973448/proyecto_PROCESO, 1973448/proyecto_INICIO, 1973448/proyecto_FIN, 1973448/proyecto_INICIO, 1973448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301982997 | Proyecto de inversión | 1199974.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199974.64, modificado:1199974.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 160564 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 160564 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRID, lon:-92.83821131, lat:17.19073616}} | 2021-08-05 | 2021-09-15 | 1199974.64 | 1199974.64 | 1199974.64 | 1199974.64 | 1199974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/037/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1199974.64, importe_modificado:1199974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1982997/proyecto_FIN, 1982997/proyecto_INICIO, 1982997/proyecto_FIN, 1982997/proyecto_PROCESO, 1982997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978291 | Proyecto de inversión | 1160437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160437.76, modificado:1160437.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: CERRO BLANCO- SAN JOSE CHAPAYAL - 141247 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 141247 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECOR, lon:-92.89191837, lat:17.30335148}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1160437.76 | 1160437.76 | 1160437.76 | 1160437.76 | 1160437.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-043/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1160437.76, importe_modificado:1160437.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}} | {1978291/proyecto_PROCESO, 1978291/proyecto_FIN, 1978291/proyecto_INICIO, 1978291/proyecto_FIN, 1978291/proyecto_INICIO, 1978291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301973891 | Proyecto de inversión | 599028.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599028.76, modificado:599028.76}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 123138 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 123138 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 6 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA , lon:-92.85041824, lat:17.19776566}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 599028.76 | 599028.76 | 599028.76 | 599028.76 | 599028.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ-067/2021, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:599028.76, importe_modificado:599028.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {1973891/proyecto_INICIO, 1973891/proyecto_PROCESO, 1973891/proyecto_FIN, 1973891/proyecto_PROCESO, 1973891/proyecto_FIN, 1973891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301979403 | Proyecto de inversión | 667000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667000.0, modificado:667000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 146954 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 146954 | S | 5171 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRE SUS ALREDEDORES Y EN LOS BARRIOS QUE LO CONFORMAN., lon:-92.90039891, lat:17.16145325}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-086/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.0}} | {1979403/proyecto_INICIO, 1979403/proyecto_FIN, 1979403/proyecto_PROCESO, 1979403/proyecto_FIN, 1979403/proyecto_INICIO, 1979403/proyecto_PROCESO, 1979403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301982231 | Proyecto de inversión | 1249361.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249361.63, modificado:1249361.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 157719 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 157719 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 8 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECERA , lon:-92.83796455, lat:17.19038767}} | 2021-08-02 | 2021-09-16 | 1249361.63 | 1249361.63 | 1249361.63 | 1249361.63 | 1249361.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/035/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1249361.63, importe_modificado:1249361.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1982231/proyecto_INICIO, 1982231/proyecto_PROCESO, 1982231/proyecto_FIN, 1982231/proyecto_PROCESO, 1982231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978562 | Proyecto de inversión | 607938.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607938.28, modificado:607938.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN RAFAEL- BENITO JUAREZ- SANTA RITA. - 142242 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142242 | S | 267 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 30 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA , lon:-92.82254239, lat:17.23437353}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 607938.28 | 607938.28 | 607938.28 | 607938.28 | 607938.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} |  | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301999134 | Acción | 248500.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248500.26, modificado:248500.26}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 71151 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}} | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 248500.26 | 248500.26 | 248500.26 | 248500.26 | 248500.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075306 | Proyecto de inversión | 422164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422164.0, modificado:422164.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EMILIANO ZAPATA E.C. RIO COLORADO - 55743 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 55743 | S | 97 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMI, lon:-92.78157241, lat:17.18657352}} | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 422164 | 422164 | 422164 | 422164 | 422164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118019, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:422164.0, importe_modificado:422164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2075306/proyecto_PROCESO, 2075306/proyecto_FIN, 2075306/proyecto_PROCESO, 2075306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075123 | Proyecto de inversión | 525000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.08, modificado:525000.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS ASILADOS - 54481 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54481 | S | 122 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SN JUANITO CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA SAN JUANITO CHAPAYAL, 29755 SAN JUANITO CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RE, lon:-92.89380321, lat:17.30926149}} | 2022-01-10 | 2022-02-18 | 525000.08 | 525000.08 | 525000.08 | 525000.08 | 525000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118017, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:525000.08, importe_modificado:525000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2075123/proyecto_INICIO, 2075123/proyecto_PROCESO, 2075123/proyecto_FIN, 2075123/proyecto_PROCESO, 2075123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074574 | Proyecto de inversión | 384900.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384900.26, modificado:384900.26}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 50585 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 50585 | S | 107 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-92.90044078, lat:17.14433997}} | 2022-02-09 | 2022-03-09 | 384900.26 | 384900.26 | 384900.26 | 384900.26 | 384900.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118021, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:384900.26, importe_modificado:384900.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074574/proyecto_INICIO, 2074574/proyecto_PROCESO, 2074574/proyecto_INICIO, 2074574/proyecto_FIN, 2074574/proyecto_INICIO, 2074574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075410 | Proyecto de inversión | 390700.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390700.25, modificado:390700.25}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 56305 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56305 | S | 311 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 020 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNIC, lon:-92.91684376, lat:17.14625602}} | 2022-02-02 | 2022-03-09 | 390700.25 | 390700.25 | 390700.25 | 390700.25 | 390700.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118022, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:390700.25, importe_modificado:390700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075410/proyecto_INICIO, 2075410/proyecto_PROCESO, 2075410/proyecto_FIN, 2075410/proyecto_PROCESO, 2075410/proyecto_INICIO, 2075410/proyecto_PROCESO, 2075410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075417 | Proyecto de inversión | 1053296.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053296.44, modificado:1053296.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 56387 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56387 | S | 295 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 020 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.83773941, lat:17.2092338}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 1053296.44 | 1053296.44 | 1053296.44 | 1053296.44 | 1053296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2022, contratista:HECTOR TOLEDO GUTIERREZ, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:1053296.44, importe_modificado:1053296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {2075417/proyecto_INICIO, 2075417/proyecto_PROCESO, 2075417/proyecto_FIN, 2075417/proyecto_PROCESO, 2075417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075430 | Proyecto de inversión | 573529.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573529.16, modificado:573529.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO DEL TRAMO EL SAUZ EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO - 56502 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56502 | S | 1474 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EMILIANO ZAPATA ( SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 020 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.8181409, lat:17.19583933}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 573529.16 | 573529.16 | 573529.16 | 573529.16 | 573529.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2022., contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:573529.16, importe_modificado:573529.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2075430/proyecto_INICIO, 2075430/proyecto_PROCESO, 2075430/proyecto_FIN, 2075430/proyecto_PROCESO, 2075430/proyecto_FIN, 2075430/proyecto_INICIO, 2075430/proyecto_PROCESO, 2075430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075447 | Proyecto de inversión | 1573831.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573831.1, modificado:1573831.1}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 56631 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56631 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 020 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82248128, lat:17.23424896}} | 2022-03-20 | 2022-05-04 | 1573831.1 | 1573831.1 | 1573831.1 | 1573831.1 | 1573831.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/001/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:1573831.1, importe_modificado:1573831.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2075447/proyecto_INICIO, 2075447/proyecto_PROCESO, 2075447/proyecto_INICIO, 2075447/proyecto_FIN, 2075447/proyecto_PROCESO, 2075447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075461 | Proyecto de inversión | 393457.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393457.78, modificado:393457.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 56759 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 56759 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 020 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA , lon:-92.81004593, lat:17.22631903}} | 2022-03-20 | 2022-04-19 | 393457.78 | 393457.78 | 393457.78 | 393457.78 | 393457.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/002/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:393457.78, importe_modificado:393457.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2075461/proyecto_PROCESO, 2075461/proyecto_FIN, 2075461/proyecto_INICIO, 2075461/proyecto_PROCESO, 2075461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075087 | Proyecto de inversión | 525568.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525568.73, modificado:525568.73}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 54218 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54218 | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29753 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL , lon:-92.7872949, lat:17.20926811}} | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 525568.73 | 525568.73 | 525568.73 | 525568.73 | 525568.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118158, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:525568.73, importe_modificado:525568.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075087/proyecto_PROCESO, 2075087/proyecto_INICIO, 2075087/proyecto_FIN, 2075087/proyecto_PROCESO, 2075087/proyecto_FIN, 2075087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075151 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SAN RAFAEL BENITO JUAREZ - 54734 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 54734 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABEC, lon:-92.80780828, lat:17.2235213}} | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118719, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2075151/proyecto_FIN, 2075151/proyecto_PROCESO, 2075151/proyecto_INICIO, 2075151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075582 | Proyecto de inversión | 1035913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035913.56, modificado:1035913.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 57457 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57457 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.80789097, lat:17.22317073}} | 2022-03-22 | 2022-05-05 | 1035913.56 | 1035913.56 | 1035913.56 | 1035913.56 | 1035913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1035913.56, importe_modificado:1035913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2075582/proyecto_PROCESO, 2075582/proyecto_FIN, 2075582/proyecto_INICIO, 2075582/proyecto_PROCESO, 2075582/proyecto_FIN, 2075582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075965 | Proyecto de inversión | 758878.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758878.69, modificado:758878.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 59873 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 59873 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 020 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUN, lon:-92.82301987, lat:17.24357493}} | 2022-03-23 | 2022-05-06 | 758878.69 | 758878.69 | 758878.69 | 758878.69 | 758878.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2022, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:758878.69, importe_modificado:758878.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2075965/proyecto_PROCESO, 2075965/proyecto_FIN, 2075965/proyecto_PROCESO, 2075965/proyecto_INICIO, 2075965/proyecto_FIN, 2075965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075970 | Proyecto de inversión | 985484.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985484.46, modificado:985484.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO MIXTO - 59912 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 59912 | S | 121 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COM, lon:-92.7818658, lat:17.18667493}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 985484.46 | 985484.46 | 985484.46 | 985484.46 | 985484.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:985484.46, importe_modificado:985484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2075970/proyecto_FIN, 2075970/proyecto_INICIO, 2075970/proyecto_PROCESO, 2075970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075981 | Proyecto de inversión | 1008962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008962.87, modificado:1008962.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 59972 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 59972 | S | 131 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SHUTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 020 RANCHERIA SHUTAL, 29755 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-92.85484018, lat:17.2400533}} | 2022-03-23 | 2022-05-06 | 1008962.87 | 1008962.87 | 1008962.87 | 1008962.87 | 1008962.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:985484.46, importe_modificado:985484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} | {2075981/proyecto_PROCESO, 2075981/proyecto_INICIO, 2075981/proyecto_PROCESO, 2075981/proyecto_INICIO, 2075981/proyecto_FIN, 2075981/proyecto_INICIO, 2075981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075629 | Proyecto de inversión | 1127909.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127909.01, modificado:1127909.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 57790 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57790 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 020 EJIDO LINDA VISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.87284573, lat:17.26215415}} | 2022-03-23 | 2022-05-06 | 1127909.01 | 1127909.01 | 1127909.01 | 1127909.01 | 1127909.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1127909.01, importe_modificado:1127909.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2075629/proyecto_PROCESO, 2075629/proyecto_FIN, 2075629/proyecto_PROCESO, 2075629/proyecto_INICIO, 2075629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076003 | Proyecto de inversión | 706703.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706703.7, modificado:706703.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO DEL TRAMO LOS ANGELES CACATEAL - 60072 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 60072 | S | 39 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - CACATEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.82950777, lat:17.26500625}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 706703.7 | 706703.7 | 706703.7 | 706703.7 | 706703.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2022, contratista:FREANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:706703.7, importe_modificado:706703.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2076003/proyecto_PROCESO, 2076003/proyecto_FIN, 2076003/proyecto_INICIO, 2076003/proyecto_FIN, 2076003/proyecto_INICIO, 2076003/proyecto_PROCESO, 2076003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075642 | Proyecto de inversión | 295093.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295093.33, modificado:295093.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 57843 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57843 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO POBLADO EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 020 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29753 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.8286345, lat:17.22775753}} | 2022-03-20 | 2022-04-26 | 295093.33 | 295093.33 | 295093.33 | 295093.33 | 295093.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/009/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:295093.33, importe_modificado:295093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2075642/proyecto_PROCESO, 2075642/proyecto_INICIO, 2075642/proyecto_FIN, 2075642/proyecto_PROCESO, 2075642/proyecto_FIN, 2075642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075662 | Proyecto de inversión | 982106.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982106.95, modificado:982106.95}} | CONSTRUCCION DE DISPESARIO MEDICO - 57948 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 57948 | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29753 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL , lon:-92.78723674, lat:17.20895449}} | 2022-03-30 | 2022-05-13 | 982106.95 | 982106.95 | 982106.95 | 982106.95 | 982106.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2022, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:982106.95, importe_modificado:982106.95}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2075662/proyecto_PROCESO, 2075662/proyecto_FIN, 2075662/proyecto_INICIO, 2075662/proyecto_FIN, 2075662/proyecto_PROCESO, 2075662/proyecto_FIN, 2075662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076022 | Proyecto de inversión | 574999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574999.83, modificado:574999.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO ACABADO SUPERFICIAL - 60163 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 60163 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29754 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.85830428, lat:17.16532461}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 574999.83 | 574999.83 | 574999.83 | 574999.83 | 574999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:574999.83, importe_modificado:574999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:610.0}} | {2076022/proyecto_PROCESO, 2076022/proyecto_FIN, 2076022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301982206 | Proyecto de inversión | 666840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666840.0, modificado:666840.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, - 157652 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 157652 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.5, meta_modificada:169.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES Y EN LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LO CONFORMA, lon:-92.90014142, lat:17.15768079}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 666840 | 666840 | 666840 | 666840 | 666840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117504, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:666840.0, importe_modificado:666840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.5}} | {1982206/proyecto_FIN, 1982206/proyecto_INICIO, 1982206/proyecto_PROCESO, 1982206/proyecto_INICIO, 1982206/proyecto_PROCESO, 1982206/proyecto_FIN, 1982206/proyecto_INICIO, 1982206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085020 | Proyecto de inversión | 435056.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435056.16, modificado:435056.16}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 104583 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104583 | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 020 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82253492, lat:17.23439755}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 435056.16 | 435056.16 | 435056.16 | 435056.16 | 435056.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/003/2022, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:435056.16, importe_modificado:435056.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2085020/proyecto_INICIO, 2085020/proyecto_PROCESO, 2085020/proyecto_FIN, 2085020/proyecto_PROCESO, 2085020/proyecto_FIN, 2085020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989804 | Proyecto de inversión | 552369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552369.94, modificado:552369.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO. - 188840 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 188840 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.2, meta_modificada:1247.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 050 RANCHERIA EL TRIUNFO., 29756 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABEC, lon:-92.84653695, lat:17.19296864}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 552369.94 | 552369.94 | 552369.94 | 552369.94 | 552369.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-008/2021, contratista:COMERCIO Y CONTRUCCION MC DEL PACIFICO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:552369.94, importe_modificado:552369.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.2}} | {1989804/proyecto_INICIO, 1989804/proyecto_FIN, 1989804/proyecto_PROCESO, 1989804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985946 | Proyecto de inversión | 636824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636824.0, modificado:636824.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 173495 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173495 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 50 RANCHERIA SAN RAFAEL, 29754 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.78334519, lat:17.2008169}} | 2021-08-06 | 2021-09-15 | 636824 | 636824 | 636824 | 636824 | 636824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/110/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:636824.0, importe_modificado:636824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985946/proyecto_PROCESO, 1985946/proyecto_FIN, 1985946/proyecto_INICIO, 1985946/proyecto_FIN, 1985946/proyecto_INICIO, 1985946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985725 | Proyecto de inversión | 191907.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191907.24, modificado:191907.24}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 172709 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172709 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAS PLAYAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 20 RANCHERIA LAS PLAYAS, 29755 LAS PLAYAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECE, lon:-92.82100473, lat:17.22553895}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 191907.24 | 191907.24 | 191907.24 | 191907.24 | 191907.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-011/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:191907.24, importe_modificado:191907.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985725/proyecto_INICIO, 1985725/proyecto_PROCESO, 1985725/proyecto_FIN, 1985725/proyecto_INICIO, 1985725/proyecto_FIN, 1985725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301983544 | Proyecto de inversión | 1200050.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200050.26, modificado:1200050.26}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 164235 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 164235 | S | 151 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.8, meta_modificada:1164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-92.88638757, lat:17.15080002}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1200050.26 | 1200050.26 | 1200050.26 | 1200050.26 | 1200050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1200050.26, importe_modificado:1200050.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.8}} | {1983544/proyecto_INICIO, 1983544/proyecto_PROCESO, 1983544/proyecto_INICIO, 1983544/proyecto_FIN, 1983544/proyecto_PROCESO, 1983544/proyecto_FIN, 1983544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989186 | Proyecto de inversión | 694952.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694952.8, modificado:694952.8}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS. - 186084 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 186084 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.83741166, lat:17.17327143}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 694952.8 | 694952.8 | 694952.8 | 694952.8 | 694952.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116842, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:694952.8, importe_modificado:694952.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1989186/proyecto_PROCESO, 1989186/proyecto_INICIO, 1989186/proyecto_PROCESO, 1989186/proyecto_INICIO, 1989186/proyecto_FIN, 1989186/proyecto_INICIO, 1989186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934981 | Proyecto de inversión | 1397382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397382.39, modificado:1397382.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN)-SAN JOSE CHAPAYAL - 87861 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 87861 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.32, meta_modificada:7.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL REC, lon:-92.89196203, lat:17.30289167}} | 2021-06-05 | 2021-08-10 | 1397382.39 | 1397382.39 | 1397382.39 | 1397382.39 | 1397382.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1397382.39, importe_modificado:1397382.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.32}} | {1934981/proyecto_INICIO, 1934981/proyecto_PROCESO, 1934981/proyecto_FIN, 1934981/proyecto_PROCESO, 1934981/proyecto_FIN, 1934981/proyecto_INICIO, 1934981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085005 | Proyecto de inversión | 624763.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624763.95, modificado:624763.95}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 104530 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104530 | S | 110 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - PALO BLANCO ANAUHAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 050 EJIDO PALO BLANCO ANAUHAC, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORI, lon:-92.86298957, lat:17.27682508}} | 2022-01-15 | 2022-02-21 | 624763.95 | 624763.95 | 624763.95 | 624763.95 | 624763.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118718, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:624763.95, importe_modificado:624763.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2085005/proyecto_INICIO, 2085005/proyecto_PROCESO, 2085005/proyecto_FIN, 2085005/proyecto_INICIO, 2085005/proyecto_FIN, 2085005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085012 | Proyecto de inversión | 222816.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222816.92, modificado:222816.92}} | CONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 104551 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 104551 | S | 82 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA PONIENTE SUR BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO SAN ANASTACIO, lon:-92.90110505, lat:17.15934953}} | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 222816.92 | 222816.92 | 222816.92 | 222816.92 | 222816.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118757, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:222816.92, importe_modificado:222816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2085012/proyecto_FIN, 2085012/proyecto_INICIO, 2085012/proyecto_PROCESO, 2085012/proyecto_FIN, 2085012/proyecto_INICIO, 2085012/proyecto_PROCESO, 2085012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989225 | Proyecto de inversión | 449972.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449972.18, modificado:449972.18}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO - 186241 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 186241 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL MONUMENTO DEL GENERAL EMILIANO ZAPA, lon:-92.8859196, lat:17.1552677}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 449972.18 | 449972.18 | 449972.18 | 449972.18 | 449972.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/001/2021, contratista:GRUPO LUGO SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:449972.18, importe_modificado:449972.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1989225/proyecto_FIN, 1989225/proyecto_INICIO, 1989225/proyecto_PROCESO, 1989225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201918636 | Proyecto de inversión | 511599.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511599.71, modificado:511599.71}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 33935 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 33935 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 70 RANCHERIA LOS ANGELES, 00000 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECE, lon:-92.8256058, lat:17.24135076}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 511599.71 | 511599.71 | 511599.71 | 511599.71 | 511599.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2021, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511599.71, importe_modificado:511599.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1918636/proyecto_INICIO, 1918636/proyecto_PROCESO, 1918636/proyecto_FIN, 1918636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978451 | Proyecto de inversión | 234658.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234658.44, modificado:234658.44}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 141942 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 141942 | S | 5173 | 4872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUERTO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LOS DIFERENTES BARRIOS EN LOS CUALES EST, lon:-92.8985692, lat:17.1619003}} | 2021-02-03 | 2021-06-15 | 234658.44 | 234658.44 | 234658.44 | 234658.44 | 234658.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116794, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:234658.44, importe_modificado:234658.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1978451/proyecto_INICIO, 1978451/proyecto_PROCESO, 1978451/proyecto_FIN, 1978451/proyecto_PROCESO, 1978451/proyecto_FIN, 1978451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301983684 | Proyecto de inversión | 556117 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556117.0, modificado:556117.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 164796 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 164796 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECO, lon:-92.89178962, lat:17.30310564}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 556117 | 556117 | 556117 | 556117 | 556117 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116584, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:556117.0, importe_modificado:556117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1983684/proyecto_INICIO, 1983684/proyecto_FIN, 1983684/proyecto_INICIO, 1983684/proyecto_PROCESO, 1983684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989547 | Proyecto de inversión | 136028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136028.0, modificado:136028.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULIO - 187681 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187681 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.84520056, lat:17.26088198}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 136028 | 136028 | 136028 | 136028 | 136028 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117507, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:136028.0, importe_modificado:136028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1989547/proyecto_INICIO, 1989547/proyecto_FIN, 1989547/proyecto_INICIO, 1989547/proyecto_FIN, 1989547/proyecto_PROCESO, 1989547/proyecto_FIN, 1989547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989839 | Proyecto de inversión | 224548.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224548.86, modificado:224548.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA. - 189052 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 189052 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA ) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 29754 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.8338806, lat:17.20683765}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 224548.86 | 224548.86 | 224548.86 | 224548.86 | 224548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117346, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:224548.86, importe_modificado:224548.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}} | {1989839/proyecto_INICIO, 1989839/proyecto_PROCESO, 1989839/proyecto_INICIO, 1989839/proyecto_FIN, 1989839/proyecto_INICIO, 1989839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075271 | Proyecto de inversión | 461082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461082.0, modificado:461082.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO BENITO JUAREZ SANTA RITA - 55472 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 55472 | S | 101 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 020 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82272804, lat:17.23454101}} | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 461082 | 461082 | 461082 | 461082 | 461082 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118026, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:461082.0, importe_modificado:461082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2075271/proyecto_PROCESO, 2075271/proyecto_INICIO, 2075271/proyecto_FIN, 2075271/proyecto_INICIO, 2075271/proyecto_PROCESO, 2075271/proyecto_FIN, 2075271/proyecto_INICIO, 2075271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301982932 | Proyecto de inversión | 850023.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850023.06, modificado:850023.06}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 159802 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 159802 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.5, meta_modificada:739.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 10 RANCHERIA MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CAB, lon:-92.83706136, lat:17.20962738}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 850023.06 | 850023.06 | 850023.06 | 850023.06 | 850023.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:850023.06, importe_modificado:850023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.5}} | {1982932/proyecto_INICIO, 1982932/proyecto_PROCESO, 1982932/proyecto_FIN, 1982932/proyecto_PROCESO, 1982932/proyecto_FIN, 1982932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978377 | Proyecto de inversión | 1158126.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158126.63, modificado:1158126.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN- EL ESTORAQUE. - 141564 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 141564 | S | 226 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.52, meta_modificada:3.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 85 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CAB, lon:-92.91627281, lat:17.14634445}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1158126.63 | 1158126.63 | 1158126.63 | 1158126.63 | 1158126.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-044-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1158126.63, importe_modificado:1158126.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.52}} | {1978377/proyecto_INICIO, 1978377/proyecto_PROCESO, 1978377/proyecto_FIN, 1978377/proyecto_PROCESO, 1978377/proyecto_INICIO, 1978377/proyecto_FIN, 1978377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985145 | Proyecto de inversión | 597357 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597357.0, modificado:597357.0}} | REHABILITACION DE BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 170423 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 170423 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS BARRIOS QUE LO CONFORMAN BARRIO CENTRO BARRIO SAN ANAST, lon:-92.89872521, lat:17.15911597}} | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 597357 | 597357 | 597357 | 597357 | 597357 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-089/2O21, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:597357.0, importe_modificado:597357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985145/proyecto_INICIO, 1985145/proyecto_FIN, 1985145/proyecto_INICIO, 1985145/proyecto_PROCESO, 1985145/proyecto_FIN, 1985145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301973823 | Proyecto de inversión | 1049282.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049282.42, modificado:1049282.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME ( MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS). - 122959 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 122959 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 05 RANCHERIA SANA RAFAEL, 29754 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.78346492, lat:17.20138629}} | 2021-02-17 | 2021-03-17 | 1049282.42 | 1049282.42 | 1049282.42 | 1049282.42 | 1049282.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DE MATERIAL LA PALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1049282.45, importe_modificado:1049282.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {1973823/proyecto_FIN, 1973823/proyecto_INICIO, 1973823/proyecto_FIN, 1973823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201908993 | Proyecto de inversión | 3044598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044598.86, modificado:3044598.86}} | REHABILTIACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN)- SAN JOSE CHAPAYAL - 8582 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 8582 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA E, lon:-92.89290617, lat:17.30518616}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 3044598.86 | 3044598.86 | 3044598.86 | 3044598.86 | 3044598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2021, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:3044598.86, importe_modificado:3044598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7320.0}} | {1908993/proyecto_INICIO, 1908993/proyecto_FIN, 1908993/proyecto_PROCESO, 1908993/proyecto_FIN, 1908993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062443 | Proyecto de inversión | 614745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614745.06, modificado:614745.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 9585 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9585 | S | 138 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.33, meta_modificada:460.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA ESTA UBICADO EN EL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS, lon:-93.00787945, lat:17.20339126}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:614745.06, importe_modificado:614745.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_INICIO, 2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062742 | Proyecto de inversión | 577336.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577336.5, modificado:577336.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 10779 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10779 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.84, meta_modificada:362.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00804437, lat:17.20341732}} | 2022-02-14 | 2022-04-12 | 577335.5 | 577335.5 | 577335.5 | 577335.5 | 577335.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:577336.5, importe_modificado:577336.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2062742/proyecto_INICIO, 2062742/proyecto_PROCESO, 2062742/proyecto_INICIO, 2062742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069771 | Proyecto de inversión | 1000610.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000610.78, modificado:1000610.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR SEGUNDA ETAPA - 21155 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 21155 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR , lon:-93.0099085, lat:17.19800585}} | 2022-03-03 | 2022-05-03 | 1000610.78 | 1000610.78 | 500305.39 | 500305.39 | 500305.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/009-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000610.78, importe_modificado:1000610.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2069771/proyecto_INICIO, 2069771/proyecto_PROCESO, 2069771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062064 | Proyecto de inversión | 225172.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225172.82, modificado:225172.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE RAYON, POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 8025 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 8025 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00787422, lat:17.20332083}} | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 225172.82 | 225172.82 | 225172.82 | 225172.82 | 225172.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-OT/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:225172.82, importe_modificado:225172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062428 | Proyecto de inversión | 1256580.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256580.86, modificado:1256580.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON COCNRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA CALLE MEXICO - 9539 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9539 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.5, meta_modificada:1410.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MEXICO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00915341, lat:17.20698707}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 1256580.86 | 1256580.86 | 1256580.86 | 1256580.86 | 1256580.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/003-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1256580.86, importe_modificado:1256580.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2062428/proyecto_INICIO, 2062428/proyecto_PROCESO, 2062428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402034884 | Proyecto de inversión | 2573291.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573291.94, modificado:2573291.94}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+740, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RAYON. - 282930 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 282930 | S | 109 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NUEVO - RIVERA SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 740 EJIDO RIVERA SAN ANTONIO, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A CRUZ VERDE Y CAR, lon:-92.98023307, lat:17.18542709}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2573291.94 | 2573291.94 | 2573291.94 | 2573291.94 | 2573291.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-AD/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2573291.94, importe_modificado:2573291.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2034884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085440 | Proyecto de inversión | 1304227 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304227.0, modificado:1304227.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, BARRIO SAN BARTOLO, EN LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y PROLONGACION DE CALLE TERCERA SUR PONIENTE - 106478 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 106478 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR PUEBLO SAN BARTOLO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE AL LADO PONIETE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO , lon:-93.01356034, lat:17.200023}} | 2022-04-11 | 2022-06-13 | 1304227 | 1304227 | 391268.1 | 391268.1 | 391268.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/012-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1304227.0, importe_modificado:1304227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2085440/proyecto_INICIO, 2085440/proyecto_PROCESO, 2085440/proyecto_INICIO, 2085440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402036092 | Proyecto de inversión | 1410239.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410239.56, modificado:1410239.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE RAYON. - 287304 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 287304 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 410 + undefined EJIDO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FINA, lon:-92.98754841, lat:17.18462372}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 1410239.56 | 1410239.56 | 1410239.56 | 1410239.56 | 1410239.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-AD/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1410239.56, importe_modificado:1410239.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2036092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085339 | Proyecto de inversión | 1450207.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450207.28, modificado:1450207.28}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 POR 8.00 MTS ESTRUCTURA U 1 C EN LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE O7EES0170C - 105990 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 105990 | S | 84 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CERRADA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NVO., AL LADO ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADA LA, lon:-93.00830186, lat:17.19818009}} | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 1450207.28 | 1450207.28 | 725103.64 | 725103.64 | 725103.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/011-AD/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1450207.28, importe_modificado:1450207.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2085339/proyecto_INICIO, 2085339/proyecto_PROCESO, 2085339/proyecto_INICIO, 2085339/proyecto_PROCESO, 2085339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062617 | Proyecto de inversión | 1003222.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003222.08, modificado:1003222.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CIENTO VEINTE EN RAYON LOCALIDAD EL MECATAL - 10198 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10198 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.6, meta_modificada:714.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - LOCALIDAD EL MECATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 740 EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A MANZANILLO PINABETO Y CAMINO I, lon:-92.97608362, lat:17.18813982}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1003222.08 | 1003222.08 | 1003222.08 | 1003222.08 | 1003222.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/005-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1003222.08, importe_modificado:1003222.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_PROCESO, 2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062702 | Proyecto de inversión | 1000156.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000156.18, modificado:1000156.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA AVENIDA YUCATAN - 10616 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10616 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.5, meta_modificada:1091.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA YUCATAN PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00851795, lat:17.20739983}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000156.18, importe_modificado:1000156.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2062702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084809 | Proyecto de inversión | 1178813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178813.04, modificado:1178813.04}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN RAYON, LOCALIDAD CACATE 2 - 104152 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 104152 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:67, direccion:CALLEJON CACATE 2 EJIDO CACATE 2, 29740 CACATE 2, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CACATE 2 Y CALLEJON CACATE 2, CALLE INICIO DE LOCALIDAD LA SOLEDAD A 5.00 KM DEL PUEBLO DE RAYON HACIA EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PARA POSTERIOR DESVI, lon:-93.03476495, lat:17.1763101}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 1178813.04 | 1178813.04 | 589406.52 | 589406.52 | 589406.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/010-AD/2022, contratista:"DANIEL GAMBOA DIAZ", convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1178813.04, importe_modificado:1178813.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2084809/proyecto_INICIO, 2084809/proyecto_PROCESO, 2084809/proyecto_INICIO, 2084809/proyecto_PROCESO, 2084809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062416 | Proyecto de inversión | 1459215.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459215.6, modificado:1459215.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED, EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, PRIMERA ETAPA - 9452 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9452 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.9, meta_modificada:1447.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR ORIENTE AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE, lon:-93.00973952, lat:17.19807972}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1459215.6 | 1459215.6 | 1459215.6 | 1459215.6 | 1459215.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1459215.6, importe_modificado:1459215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO, 2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076600 | Proyecto de inversión | 1115674.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115674.51, modificado:1115674.51}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME - 63094 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 63094 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.0, meta_modificada:1937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRINCIPALES Y SALIDA DE LA LOCALIDAD ENTR, lon:-92.62910462, lat:17.38650875}} | 2022-02-09 | 2022-06-06 | 1115674.51 | 1115674.51 | 1115674.51 | 446269.8 | 446269.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1115674.51, importe_modificado:1115674.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2076600/proyecto_PROCESO, 2076600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078386 | Proyecto de inversión | 664091.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664091.97, modificado:664091.97}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 72890 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72890 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DELA LOCALI, lon:-92.6557064, lat:17.35432794}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 664091.97 | 664091.97 | 664091.97 | 199227.59 | 199227.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:664091.97, importe_modificado:664091.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {2078386/proyecto_PROCESO, 2078386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076601 | Acción | 3891301.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891301.2, modificado:3891301.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63097 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 63097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3891301.2 | 3891301.2 | 3891301.2 | 1481601.75 | 1481601.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3891301.2, importe_modificado:3891301.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.38}} | {2076601/proyecto_PROCESO, 2076601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078401 | Proyecto de inversión | 398774.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398774.12, modificado:398774.12}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 72938 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72938 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DELA LOCALIDAD , lon:-92.6552236, lat:17.35434842}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 398774.12 | 398774.12 | 398774.12 | 119632.24 | 119632.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:398774.12, importe_modificado:398774.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {2078401/proyecto_INICIO, 2078401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077056 | Proyecto de inversión | 669940.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669940.51, modificado:669940.51}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME - 65347 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65347 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DE LA L, lon:-92.62942112, lat:17.38701556}} | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 669940.51 | 669940.51 | 669940.51 | 267976.2 | 267976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:669940.51, importe_modificado:669940.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2077056/proyecto_PROCESO, 2077056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083402 | Proyecto de inversión | 5234216.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5234216.76, modificado:5234216.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TERCERA ETAPA CRUCERO CERRO BLANCO A LOS MARTINEZ KM 2 MAS 540 A KM 3 MAS 520 LOCALIDAD LOS MARTINEZ - 98550 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 98550 | S | 166 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LOS MARTINEZ, 29816 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA CERRO DE, lon:-92.62215949, lat:17.40756114}} | 2022-03-07 | 2022-06-10 | 5234216.76 | 5234216.76 | 5234216.76 | 1570265.03 | 1570265.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:5234216.76, importe_modificado:5234216.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {2083402/proyecto_PROCESO, 2083402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083144 | Proyecto de inversión | 1639141 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639141.0, modificado:1639141.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 97507 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 97507 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENA DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 3 CALLES DE LA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE M, lon:-92.64046119, lat:17.35865709}} | 2022-03-03 | 2022-04-15 | 1639141 | 1639141 | 1639141 | 491742.3 | 491742.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1639141.0, importe_modificado:1639141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2083144/proyecto_PROCESO, 2083144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062775 | Proyecto de inversión | 3175129.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175129.68, modificado:3175129.68}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS ACCIONES DE MURO FIRME - 10911 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 10911 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1949.22, meta_modificada:1949.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLE SALIDAD DE LA LOCA, lon:-92.62935138, lat:17.38722545}} | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3175129.68, importe_modificado:3175129.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1949.22}} | {2062775/proyecto_PROCESO, 2062775/proyecto_INICIO, 2062775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076275 | Proyecto de inversión | 1823998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823998.66, modificado:1823998.66}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 400 LOCALIDAD EL CAMPAMENTO EL MIRADOR, - 61387 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61387 | S | 1100 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCAL, lon:-92.67802696, lat:17.34816928}} | 2022-01-12 | 2022-03-12 | 1823998.66 | 1823998.66 | 1823998.66 | 1823998.66 | 1823998.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1823998.66, importe_modificado:1823998.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2076275/proyecto_INICIO, 2076275/proyecto_FIN, 2076275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076330 | Proyecto de inversión | 1381658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381658.84, modificado:1381658.84}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 2 MAS 000 EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA - 61619 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61619 | S | 1872 | 1766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - E.C. SABANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA ENTRONQUE SABANILLA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA , lon:-92.51976348, lat:17.24844799}} | 2022-01-12 | 2022-03-03 | 1381658.84 | 1381658.84 | 1381658.84 | 1381658.84 | 1381658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1381658.84, importe_modificado:1381658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2076330/proyecto_INICIO, 2076330/proyecto_FIN, 2076330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076335 | Proyecto de inversión | 1749863.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749863.5, modificado:1749863.5}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0 MAS 000 AL 8 MAS 900 EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ - 61637 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61637 | S | 550 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAYA ZARAGOZA - UNION JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA, lon:-92.63130057, lat:17.38681447}} | 2022-01-12 | 2022-03-03 | 1749863.5 | 1749863.5 | 1749863.5 | 1749863.5 | 1749863.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1749863.5, importe_modificado:1749863.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2076335/proyecto_INICIO, 2076335/proyecto_FIN, 2076335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076337 | Proyecto de inversión | 377991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377991.63, modificado:377991.63}} | CONTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME - 61645 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61645 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y BRECHA CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ELBARRIO EL CERRILLO CRUZAND, lon:-92.55162971, lat:17.28486483}} | 2022-02-11 | 2022-03-25 | 377991.63 | 377991.63 | 377991.63 | 377991.63 | 377991.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:377991.63, importe_modificado:377991.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2076337/proyecto_INICIO, 2076337/proyecto_FIN, 2076337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076339 | Proyecto de inversión | 3050421.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050421.54, modificado:3050421.54}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0 MAS 000 AL KM 12 MAS 800 EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS - 61654 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 61654 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA S, lon:-92.61995348, lat:17.25964697}} | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 3050421.54 | 3050421.54 | 3050421.54 | 3050421.54 | 3050421.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3050421.54, importe_modificado:3050421.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2076339/proyecto_INICIO, 2076339/proyecto_FIN, 2076339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076486 | Proyecto de inversión | 4005348.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005348.92, modificado:4005348.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TERCERA ETAPA TRAMO JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, LOCALIDAD DE CERRO NAVA - 62451 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 62451 | S | 460 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:VEREDA TRAMO JESUS CARRANZA - CERRO DE NAVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CERRO DE NAVA, 29816 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA SAN ANTONIO LOS MARTINEZ, V, lon:-92.63720931, lat:17.42208618}} | 2022-02-04 | 2022-05-06 | 4005348.92 | 4005348.92 | 4005348.92 | 4005348.92 | 4005348.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4005348.92, importe_modificado:4005348.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2076486/proyecto_FIN, 2076486/proyecto_PROCESO, 2076486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076589 | Proyecto de inversión | 3036954.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036954.72, modificado:3036954.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 13 MAS 000 EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO EL MIRADOR - 63018 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 63018 | S | 1798 | 1779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MIRADOR - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARAJOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OB, lon:-92.67805674, lat:17.3485562}} | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 3036954.72 | 3036954.72 | 3036954.72 | 3036954.72 | 3036954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3036954.72, importe_modificado:3036954.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2076589/proyecto_INICIO, 2076589/proyecto_FIN, 2076589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078415 | Proyecto de inversión | 425018.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425018.86, modificado:425018.86}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 73048 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTR, lon:-92.70306992, lat:17.35724569}} | 2022-02-11 | 2022-03-30 | 425018.86 | 425018.86 | 425018.86 | 425018.86 | 425018.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:425018.86, importe_modificado:425018.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}} | {2078415/proyecto_INICIO, 2078415/proyecto_FIN, 2078415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082683 | Proyecto de inversión | 755983.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755983.26, modificado:755983.26}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 95472 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 95472 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DE LA LOCAL, lon:-92.64823656, lat:17.39754027}} | 2022-02-11 | 2022-03-25 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | 755983.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:755983.26, importe_modificado:755983.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2082683/proyecto_INICIO, 2082683/proyecto_FIN, 2082683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077060 | Proyecto de inversión | 430676.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430676.04, modificado:430676.04}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 65361 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65361 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DELA LOCAL, lon:-92.6569724, lat:17.3552291}} | 2022-02-11 | 2022-04-24 | 430676.04 | 430676.04 | 430676.04 | 430676.04 | 430676.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:430676.04, importe_modificado:430676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2077060/proyecto_INICIO, 2077060/proyecto_FIN, 2077060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077061 | Proyecto de inversión | 3700033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700033.6, modificado:3700033.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 EN LA LOCALIDAD 06 DE SEPTIEMBRE - 65362 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65362 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAKIJA - 6 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 6 DE SPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA SAN MARCO ESTA O, lon:-92.61414195, lat:17.35162314}} | 2022-02-11 | 2022-05-13 | 3700033.6 | 3700033.6 | 3700033.6 | 3700033.6 | 3700033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3700033.6, importe_modificado:3700033.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2077061/proyecto_INICIO, 2077061/proyecto_FIN, 2077061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083425 | Proyecto de inversión | 2805072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805072.72, modificado:2805072.72}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL PARAISO AL CALVARIO KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 600 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 98654 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 98654 | S | 934 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARAISO - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA ESTA O, lon:-92.55759001, lat:17.22036627}} | 2022-03-07 | 2022-06-10 | 2805072.72 | 2805072.72 | 2805072.72 | 2805072.72 | 2805072.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2805072.72, importe_modificado:2805072.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2083425/proyecto_INICIO, 2083425/proyecto_FIN, 2083425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082827 | Proyecto de inversión | 265636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265636.79, modificado:265636.79}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 95927 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 95927 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLESALIDAD DE LA LOCALID, lon:-92.6483358, lat:17.39756842}} | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | 265636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265636.79, importe_modificado:265636.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.0}} | {2082827/proyecto_INICIO, 2082827/proyecto_FIN, 2082827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078354 | Proyecto de inversión | 1889958.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889958.14, modificado:1889958.14}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 72765 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72765 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DE LA LOCA, lon:-92.65583515, lat:17.35429722}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 1889958.14 | 1889958.14 | 1889958.14 | 1889958.14 | 1889958.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1889958.14, importe_modificado:1889958.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2078354/proyecto_INICIO, 2078354/proyecto_FIN, 2078354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078408 | Proyecto de inversión | 1209573.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209573.21, modificado:1209573.21}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 72983 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 72983 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.56, meta_modificada:742.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTRA, lon:-92.70309121, lat:17.35726765}} | 2022-02-11 | 2022-03-30 | 1209573.21 | 1209573.21 | 1209573.21 | 1209573.21 | 1209573.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1209573.21, importe_modificado:1209573.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.56}} | {2078408/proyecto_INICIO, 2078408/proyecto_FIN, 2078408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077057 | Proyecto de inversión | 604786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604786.6, modificado:604786.6}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 65350 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65350 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:PUEBLO AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA A 400 METROS DE LA CARRETERA, lon:-92.53534824, lat:17.25567386}} | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | 604786.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:604786.6, importe_modificado:604786.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2077057/proyecto_INICIO, 2077057/proyecto_FIN, 2077057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077058 | Proyecto de inversión | 2041154.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041154.8, modificado:2041154.8}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 65357 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65357 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DE LA LOCALI, lon:-92.6568973, lat:17.35547487}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 2041154.8 | 2041154.8 | 2041154.8 | 2041154.8 | 2041154.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2041154.8, importe_modificado:2041154.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.0}} | {2077058/proyecto_INICIO, 2077058/proyecto_FIN, 2077058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077059 | Proyecto de inversión | 717219.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717219.33, modificado:717219.33}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 65360 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 65360 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y , lon:-92.65699386, lat:17.35540318}} | 2022-02-11 | 2022-04-22 | 717219.33 | 717219.33 | 717219.33 | 717219.33 | 717219.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:717219.33, importe_modificado:717219.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2077059/proyecto_INICIO, 2077059/proyecto_FIN, 2077059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074240 | Proyecto de inversión | 6025018.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025018.58, modificado:5999594.95}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 48627 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48627 | S | 14 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA LA ESCUEL PRIMARIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.21525432, lat:17.39655216}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 1799878.49 | 1799878.49 | 1799878.49 | 1799878.49 | 1799878.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5999594.95, importe_modificado:5999594.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {2074240/proyecto_PROCESO, 2074240/proyecto_INICIO, 2074240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075667 | Proyecto de inversión | 1576678.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576678.77, modificado:1576678.77}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 57980 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57980 | S | 2 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1946.0, meta_modificada:1946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN, 29904 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIAY LA CASA EJIDAL A ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.07456008, lat:17.27019864}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 1576678.77 | 1576678.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2022, contratista:MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1576678.77, importe_modificado:1576678.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2075667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074215 | Proyecto de inversión | 1363614.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363614.07, modificado:1363614.07}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 48425 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48425 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:536, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD A UN LADO DEL RANCHO SAN FRANCISCO Y ALBERGUE ESCOLAR, lon:-92.16921107, lat:17.41350376}} | 2022-03-07 | 2022-06-04 | 409084.22 | 409084.22 | 409084.22 | 409084.22 | 409084.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-027/2022, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1363614.07, importe_modificado:1363614.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:842.0}} | {2074215/proyecto_PROCESO, 2074215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076786 | Proyecto de inversión | 553968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553968.22, modificado:553968.22}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 64055 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64055 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTEBELLO FRACCION I, 29903 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y SOBRE SU CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.02621149, lat:17.2454378}} | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 553968.22 | 553968.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:553968.22, importe_modificado:553968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2076786/proyecto_PROCESO, 2076786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077276 | Proyecto de inversión | 2985125.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985125.27, modificado:2985125.27}} | CONSTRUCCION LETRINAS TIPO - 66629 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 66629 | S | 148 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y DE LA ESCUELA CONAFE ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29872575, lat:17.60285693}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 2985125.27 | 2985125.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2985125.27, importe_modificado:2985125.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:74.0}} | {2077276/proyecto_INICIO, 2077276/proyecto_FIN, 2077276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074642 | Proyecto de inversión | 2609816.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609816.38, modificado:2609816.38}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 51084 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51084 | S | 45 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE COLOSIO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE FERROCARR, lon:-92.34071637, lat:17.55516821}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 782944.91 | 782944.91 | 782944.91 | 782944.91 | 782944.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2609816.38, importe_modificado:2609816.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2074642/proyecto_PROCESO, 2074642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075224 | Proyecto de inversión | 2603621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603621.6, modificado:2603621.6}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 55264 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55264 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO A, lon:-92.18790702, lat:17.36239869}} | 2022-04-12 | 2022-06-09 | 781086.74 | 781086.74 | 781086.74 | 781086.74 | 781086.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-049/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2603621.6, importe_modificado:2603621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:58.0}} | {2075224/proyecto_PROCESO, 2075224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076797 | Proyecto de inversión | 520596.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520596.88, modificado:520596.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 64087 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64087 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.5, meta_modificada:991.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCA, lon:-92.33613804, lat:17.6209044}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 156179.06 | 156179.06 | 156179.06 | 156179.06 | 156179.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:520596.88, importe_modificado:520596.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.5}} | {2076797/proyecto_INICIO, 2076797/proyecto_FIN, 2076797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074141 | Proyecto de inversión | 5651517.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651517.73, modificado:5651517.73}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 47833 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 47833 | S | 5 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6838.0, meta_modificada:6838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMIRIA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24504789, lat:17.57116579}} | 2022-03-05 | 2022-06-02 | 2825758.87 | 2825758.87 | 2825758.87 | 2825758.87 | 2825758.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5651517.73, importe_modificado:5651517.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3419.0}} | {2074141/proyecto_PROCESO, 2074141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074196 | Proyecto de inversión | 1791548.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791548.99, modificado:1791548.99}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 48291 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48291 | S | 8 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.25631664, lat:17.54597659}} | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:79.0}} | {2074196/proyecto_INICIO, 2074196/proyecto_FIN, 2074196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075351 | Proyecto de inversión | 2486374.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486374.35, modificado:2486374.35}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 56006 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 56006 | S | 162 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD Y EL PANTEON ABARCANDO AS, lon:-92.13219108, lat:17.52899596}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 745912.3 | 745912.3 | 745912.3 | 745912.3 | 745912.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2486374.35, importe_modificado:2486374.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1460.0}} | {2075351/proyecto_PROCESO, 2075351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076102 | Proyecto de inversión | 1976637.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976637.01, modificado:1976637.01}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 60581 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60581 | S | 15 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y EL CAMINO HACIA EL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.13683233, lat:17.3628116}} | 2022-04-12 | 2022-07-10 | 1976637.01 | 1976637.01 | 592991.1 | 592991.1 | 592991.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-044/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1976637.01, importe_modificado:1976637.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:49.0}} | {2076102/proyecto_PROCESO, 2076102/proyecto_INICIO, 2076102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076897 | Proyecto de inversión | 1396819.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396819.92, modificado:1396819.92}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 64649 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64649 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:368, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ SIVALCHEN, 29902 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LAS CALLES Y LA PRIMARIA DELEJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.23857856, lat:17.41135324}} | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 419045.98 | 419045.98 | 419045.98 | 419045.98 | 419045.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-059/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1396819.92, importe_modificado:1396819.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {2076897/proyecto_INICIO, 2076897/proyecto_FIN, 2076897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077599 | Proyecto de inversión | 1556102.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556102.67, modificado:1556102.67}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 68378 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 68378 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRRESCOLAR LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34885997, lat:17.51242073}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 1556102.67 | 1556102.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1556102.67, importe_modificado:1556102.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2077599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075324 | Proyecto de inversión | 1658283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658283.66, modificado:1658283.66}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 55883 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55883 | S | 7 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCAN, lon:-92.4535281, lat:17.57101425}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 497485.09 | 497485.09 | 497485.09 | 497485.09 | 497485.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1658283.66, importe_modificado:1658283.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}} | {2075324/proyecto_INICIO, 2075324/proyecto_FIN, 2075324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076789 | Proyecto de inversión | 567979.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567979.41, modificado:567979.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 64069 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64069 | S | 23 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CA, lon:-92.34075358, lat:17.55688471}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 170393.82 | 170393.82 | 170393.82 | 170393.82 | 170393.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-066/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:567979.41, importe_modificado:567979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.0}} | {2076789/proyecto_PROCESO, 2076789/proyecto_FIN, 2076789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077236 | Proyecto de inversión | 766451.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766451.07, modificado:766451.07}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 66452 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 66452 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04966373, lat:17.30019092}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 766451.07 | 766451.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:766451.07, importe_modificado:766451.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2077236/proyecto_INICIO, 2077236/proyecto_FIN, 2077236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074166 | Proyecto de inversión | 1630854.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630854.07, modificado:1630854.07}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 48005 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48005 | S | 0 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA IGLESIA PREVISTERIANA Y ESPARCIDAS, lon:-92.25697463, lat:17.54585533}} | 2022-02-08 | 2022-05-08 | 489256.22 | 489256.22 | 489256.22 | 489256.22 | 489256.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1630854.07, importe_modificado:1630854.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {2074166/proyecto_INICIO, 2074166/proyecto_FIN, 2074166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074228 | Proyecto de inversión | 3404735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404735.93, modificado:3404735.93}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CON FOSA SEPTICA - 48535 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48535 | S | 10 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA LA IG, lon:-91.96323336, lat:17.30742103}} | 2022-02-08 | 2022-05-08 | 1021420.78 | 1021420.78 | 1021420.78 | 1021420.78 | 1021420.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2022, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3404735.93, importe_modificado:3404735.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:26.0}} | {2074228/proyecto_INICIO, 2074228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075602 | Acción | 6984550.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984550.59, modificado:6984550.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57617 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6984550.59 | 6984550.59 | 3525472 | 3525472 | 3525472 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVOCIOS/GI/FISM-001/2022, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6984550.59, importe_modificado:6984550.59}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2075602/proyecto_PROCESO, 2075602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077585 | Proyecto de inversión | 3238583.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238583.43, modificado:3238583.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 68304 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 68304 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.40960804, lat:17.57675193}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3238583.43 | 3238583.43 | 971575.04 | 971575.04 | 971575.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-060/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3238583.43, importe_modificado:3238583.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2077585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402017379 | Proyecto de inversión | 625498 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625498.0, modificado:625498.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) DIFERENTES BARRIOS - 186981 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186981 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO VARIOS BARRIOS, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS 12 MEJORAMIENTOS SON DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION CON LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS DIFERENTES BAR, lon:-92.80505755, lat:17.1314473}} | 2021-10-11 | 2021-12-22 | 625498 | 625498 | 625498 | 625498 | 625498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:625498.0, importe_modificado:625498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2017379/proyecto_INICIO, 2017379/proyecto_PROCESO, 2017379/proyecto_INICIO, 2017379/proyecto_PROCESO, 2017379/proyecto_FIN, 2017379/proyecto_PROCESO, 2017379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402017453 | Proyecto de inversión | 971165 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971165.0, modificado:971165.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO, SAN ANDRES DURAZNAL - LAS LIMAS DOS - LAS LIMAS UNO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. (TRAMOS AISLADOS) - 187971 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 187971 | S | 245 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL CABECERA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO ES DE FACIL LOCALIZAC, lon:-92.82309216, lat:17.15588325}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 971165 | 971165 | 971165 | 971165 | 971165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:971165.0, importe_modificado:971165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2017453/proyecto_INICIO, 2017453/proyecto_FIN, 2017453/proyecto_INICIO, 2017453/proyecto_FIN, 2017453/proyecto_PROCESO, 2017453/proyecto_FIN, 2017453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402017455 | Proyecto de inversión | 206507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206507.0, modificado:206507.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JULIAN GRAJALES - 188053 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 188053 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA EN UNA CALLE DE FACIL LOCALIZACION EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES Y ES PERPENDICULAR A L, lon:-92.80558541, lat:17.13398588}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 206507 | 206507 | 206507 | 206507 | 206507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOP/OT.FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:206507.0, importe_modificado:206507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2017455/proyecto_INICIO, 2017455/proyecto_PROCESO, 2017455/proyecto_FIN, 2017455/proyecto_PROCESO, 2017455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989638 | Proyecto de inversión | 619300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619300.0, modificado:619300.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS BARRIOS - 188068 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 188068 | S | 595 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.57, meta_modificada:204.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES TRAMOS BARRIO VARIOS BARRIOS, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES TRAMOS DE VARIOS BARRIOS PERO POR LO PEQUEÑO DE LA CABE, lon:-92.80494168, lat:17.13095107}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 619300 | 619300 | 619300 | 619300 | 619300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:619300.0, importe_modificado:619300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.57}} | {1989638/proyecto_INICIO, 1989638/proyecto_PROCESO, 1989638/proyecto_FIN, 1989638/proyecto_PROCESO, 1989638/proyecto_FIN, 1989638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402021566 | Proyecto de inversión | 983968.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983968.25, modificado:983968.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO GALEANA - 232647 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 232647 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y , LA CALLE ES PERPENDICULAR A LA CARRETERA DEL TRAMO GALEANA A SAN ANDRES DURAZNAL MARGEN IZQUIERDO DE , lon:-92.7848121, lat:17.12685221}} | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 983968.25 | 983968.25 | 983968.25 | 983968.25 | 983968.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:983968.25, importe_modificado:983968.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2021566/proyecto_INICIO, 2021566/proyecto_PROCESO, 2021566/proyecto_INICIO, 2021566/proyecto_FIN, 2021566/proyecto_PROCESO, 2021566/proyecto_FIN, 2021566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402017449 | Proyecto de inversión | 1374638 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374638.0, modificado:1374638.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO JOTOLCHEN - 187786 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 187786 | S | 179 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:CONTINUACION INOMINADA EJIDO JOTOLCHEN, 29827 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA UBICADA EN CALLE INNOMINADA PERO DE FACIL LOCALIZACION EN EL EJIDO, lon:-92.78294034, lat:17.15522905}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 1374638 | 1374638 | 1374638 | 1374638 | 1374638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1374638.0, importe_modificado:1374638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2017449/proyecto_FIN, 2017449/proyecto_INICIO, 2017449/proyecto_FIN, 2017449/proyecto_INICIO, 2017449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402021527 | Proyecto de inversión | 1151392 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151392.0, modificado:1151392.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS GALEANA - 232534 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 232534 | S | 170 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIVERA GALEANA - CAMINO SACACOSECHA QUE LLEVA AL EJIDO RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 PUEBLO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZN, lon:-92.77156198, lat:17.12325335}} | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 1151392 | 1151392 | 1151392 | 1151392 | 1151392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1151392.0, importe_modificado:1151392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.25}} | {2021527/proyecto_FIN, 2021527/proyecto_INICIO, 2021527/proyecto_PROCESO, 2021527/proyecto_FIN, 2021527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402017438 | Proyecto de inversión | 661779 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661779.0, modificado:661779.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS - 187648 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 187648 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO VARIOS BARRIOS, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE LOS 7 CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES BARRIOS SON DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION CON LOS NOMBRES DE LOS BEN, lon:-92.80515625, lat:17.13045893}} | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 661779 | 661779 | 661779 | 661779 | 661779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:661779.0, importe_modificado:661779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2017438/proyecto_FIN, 2017438/proyecto_INICIO, 2017438/proyecto_PROCESO, 2017438/proyecto_FIN, 2017438/proyecto_INICIO, 2017438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989256 | Proyecto de inversión | 1270247 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270247.0, modificado:1270247.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PALMAR - 186345 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186345 | S | 1550 | 1437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29829 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARRIO CENTRO, SE ENCUENTRA EL ACCESO SOBRE LA CLINICA Y LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.80369057, lat:17.13006213}} | 2021-07-26 | 2021-09-25 | 1270247 | 1270247 | 1270247 | 1270247 | 1270247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1270247.0, importe_modificado:1270247.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1989256/proyecto_INICIO, 1989256/proyecto_FIN, 1989256/proyecto_PROCESO, 1989256/proyecto_FIN, 1989256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987641 | Proyecto de inversión | 330817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330817.18, modificado:300352.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN EL CALLEJÓN SANTA CRUZ - 179818 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179818 | S | 780 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SANTA CRUZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LA GARITA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61699079, lat:16.74010359}} | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2021, contratista:TRUJILLO OCHOCA EDER ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:330817.18, importe_modificado:330817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1987641/proyecto_INICIO, 1987641/proyecto_PROCESO, 1987641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988685 | Proyecto de inversión | 201066.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201066.6, modificado:194518.57}} | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METÁLICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 184037 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184037 | S | 800 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DIAGONAL RAMON LARRAINZAR, CALLE TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALI, lon:-92.6475827, lat:16.73671458}} | 2021-07-03 | 2021-08-21 | 194518.57 | 194518.57 | 194518.57 | 194518.57 | 194518.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107080, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:201066.6, importe_modificado:201066.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1988685/proyecto_INICIO, 1988685/proyecto_FIN, 1988685/proyecto_PROCESO, 1988685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080628 | Proyecto de inversión | 1673174.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673174.33, modificado:1673174.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA - 83971 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 83971 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.4, meta_modificada:133.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUBA BARRIO TLAXCALA 2, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CALLE CUBA DEL BARRIO DE TLAXCALA 2, lon:-92.64500112, lat:16.74718032}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 1673174.33 | 1673174.33 | 501952.3 | 501952.3 | 501952.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/006/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1673174.33, importe_modificado:1673174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.02}} | {2080628/proyecto_PROCESO, 2080628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201935347 | Proyecto de inversión | 2731925.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731925.41, modificado:2658945.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, DE LAS CALLES RÍO JORDÁN, JERUSALÉN Y CERRADA NAZARET - 89138 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89138 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE JERUSALEM, CERRADA NAZARET ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62900912, lat:16.75026111}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2731925.41, importe_modificado:2731925.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:383.0}} | {1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_INICIO, 1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988663 | Proyecto de inversión | 917198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917198.88, modificado:726273.5}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO SEGUNDA ETAPA - 183948 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183948 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE SANTA ROSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.64702061, lat:16.71214501}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 726273.5 | 726273.5 | 726273.5 | 726273.5 | 726273.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:917198.88, importe_modificado:917198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4222.0}} | {1988663/proyecto_INICIO, 1988663/proyecto_PROCESO, 1988663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201935132 | Proyecto de inversión | 1416871.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416871.8, modificado:323924.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA (PRIMERA ETAPA) - 88441 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88441 | S | 287 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.54417735, lat:16.70703669}} | 2021-01-28 | 2021-03-28 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2021, contratista:CONSTRUCTORAS Y ASESORES DE PANTLHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1416871.8, importe_modificado:923924.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1935132/proyecto_INICIO, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_FIN, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988700 | Proyecto de inversión | 3104198.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104198.39, modificado:2605439.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE TRAMO KM 0+000 AL KM 5+420 SUBTRAMO A MODERNIZAR 4+540 AL KM 5+020 - 184107 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184107 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58924268, lat:16.70201087}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 2605439.84 | 2605439.84 | 2605439.84 | 2605439.84 | 2605439.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:3104198.39, importe_modificado:3104198.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1988700/proyecto_INICIO, 1988700/proyecto_PROCESO, 1988700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988451 | Proyecto de inversión | 6391506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391506.38, modificado:6326010.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 183260 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183260 | S | 15000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58502408, lat:16.69828039}} | 2021-03-08 | 2021-08-07 | 6326010.08 | 6326010.08 | 6326010.08 | 6326010.08 | 6326010.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:6391506.38, importe_modificado:6391506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {1988451/proyecto_INICIO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988428 | Proyecto de inversión | 1486066.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486066.89, modificado:1411117.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ALTEJAR, DE LAS CALLES ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO - 183193 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183193 | S | 340 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ELOY CAVASOS COLONIA ALTEJAR, 29278 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ELOY CAVASOS Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, AVENIDA GUILLERMO PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE , lon:-92.64142229, lat:16.72436176}} | 2021-06-28 | 2021-08-29 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2021, contratista:ARQ. ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1486066.89, importe_modificado:1486066.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1988428/proyecto_INICIO, 1988428/proyecto_PROCESO, 1988428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988562 | Proyecto de inversión | 1412324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412324.02, modificado:1349924.35}} | REVESTIMIENTO EN CALLES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD CORAZÓN DE MARÍA TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 - 183582 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183582 | S | 383 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.53334952, lat:16.69914076}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1349924.35 | 1349924.35 | 1349924.35 | 1349924.35 | 1349924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBOTAL DE LAS CASA, monto:1412324.02, importe_modificado:1412324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1988562/proyecto_INICIO, 1988562/proyecto_PROCESO, 1988562/proyecto_FIN, 1988562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984997 | Proyecto de inversión | 404064.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404064.74, modificado:397507.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE TLAXCALA I, EN EL CALLEJÓN TLAXCALA Y SUS TRES CERRADAS SEGUNDA ETAPA - 169876 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169876 | S | 2100 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON TLAXCALA Y CERRADA TLAXCALA, CALLE TLAXCALA 1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.64227722, lat:16.74574011}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 397507.45 | 397507.45 | 397507.45 | 397507.45 | 397507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2021, contratista:VAZQUEZ MONZON SIXTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:404064.74, importe_modificado:404064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1984997/proyecto_INICIO, 1984997/proyecto_PROCESO, 1984997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988460 | Proyecto de inversión | 3500000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.46, modificado:3458389.16}} | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS, ARROYOS Y CANALES , SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 183280 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183280 | S | 28600 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54915.0, meta_modificada:54915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIA 1 COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE VIA 1 Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LOS MARGENES DEL RIO QUE CRUZA, lon:-92.64898708, lat:16.72307972}} | 2021-03-08 | 2021-08-29 | 3458389.16 | 3458389.16 | 3458389.16 | 3458389.16 | 3458389.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3500000.46, importe_modificado:3458389.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54915.0}} | {1988460/proyecto_INICIO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402022391 | Proyecto de inversión | 2763269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763269.28, modificado:1032516.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS CUARTA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD ELAGUAJE LA ALBARRADA - 236296 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236296 | S | 40000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP, lon:-92.58505238, lat:16.69840005}} | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2763269.28, importe_modificado:1032516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.0}} | {2022391/proyecto_FIN, 2022391/proyecto_PROCESO, 2022391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080527 | Proyecto de inversión | 671284.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671284.03, modificado:671284.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. LOC. EL MANZANILLO II - 83506 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 83506 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL - EL MANZANILLO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE EL MANZANILLO II, 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION , lon:-92.6394226, lat:16.64986293}} | 2022-04-19 | 2022-06-02 | 671284.03 | 671284.03 | 201385.21 | 201385.21 | 201385.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:671284.03, importe_modificado:671284.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081918 | Proyecto de inversión | 799991.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799991.37, modificado:799991.37}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 91374 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 91374 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR A LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE AHI A MANO IZQUIERDA SE SIGUE RECORRIENDO HASTA LLE, lon:-93.21825256, lat:16.86635635}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 479994.82 | 479994.82 | 479994.82 | 479994.82 | 479994.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-14/2022, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:799991.37, importe_modificado:799991.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2081918/proyecto_INICIO, 2081918/proyecto_PROCESO, 2081918/proyecto_INICIO, 2081918/proyecto_PROCESO, 2081918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081439 | Proyecto de inversión | 929565 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929565.0, modificado:929565.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA - 88633 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 88633 | S | 6120 | 6119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSAL BARRIO VISTA HERMOSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRADIOLAS Y AVENIDA BUGAMBILIA, ENTRAMOS AL MUNIUCIPIO DE SAN FERNANDOY SEGUIMMOS LA AVENIDA CENTRAL AL LLEGAR A LA 4TA PPONIENTE LA , lon:-93.20949191, lat:16.87650199}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 929565 | 929565 | 929565 | 929565 | 929565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-12/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:929565.0, importe_modificado:929565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.0}} | {2081439/proyecto_INICIO, 2081439/proyecto_PROCESO, 2081439/proyecto_FIN, 2081439/proyecto_INICIO, 2081439/proyecto_PROCESO, 2081439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081790 | Proyecto de inversión | 997264.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997264.46, modificado:997264.46}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS MANGUITOS - 90710 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 90710 | S | 6120 | 6119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EL AMATE BARRIO LOS MANGUITOS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 5TA PONIENTE NORTE, ENTRAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TOMAMOS TODA LA AVENIDA CENTRAL HASTA LLEGAR A, lon:-93.20881023, lat:16.87575848}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 997264.46 | 997264.46 | 997264.46 | 997264.46 | 997264.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-13/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:997264.46, importe_modificado:997264.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2081790/proyecto_INICIO, 2081790/proyecto_FIN, 2081790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072838 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN EN BARRIO CHIXTETIC - 39295 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 39295 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC, lon:-92.37112451, lat:16.86385253}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1901537.29 | 1901537.29 | 1901537.29 | 1901537.29 | 1901537.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-007/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2072838/proyecto_PROCESO, 2072838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074845 | Proyecto de inversión | 4351654.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351654.8, modificado:4351654.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 25 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 52343 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 52343 | S | 650 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 750 + undefined RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , A 46 KMS SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRIS, lon:-92.43398855, lat:16.87222004}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3440529.53 | 3440529.53 | 3440529.53 | 3440529.53 | 3440529.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-015/2022, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4351654.8, importe_modificado:4351654.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2074845/proyecto_INICIO, 2074845/proyecto_PROCESO, 2074845/proyecto_INICIO, 2074845/proyecto_PROCESO, 2074845/proyecto_FIN, 2074845/proyecto_INICIO, 2074845/proyecto_PROCESO, 2074845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075696 | Proyecto de inversión | 3307257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3307257.6, modificado:3307257.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 19 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA TERCERA ETAPA - 58173 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58173 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCT SE T, lon:-92.42511881, lat:16.88542434}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2607042.08 | 2607042.08 | 2607042.08 | 2607042.08 | 2607042.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-020/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3307257.6, importe_modificado:3307257.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2075696/proyecto_INICIO, 2075696/proyecto_PROCESO, 2075696/proyecto_INICIO, 2075696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075848 | Proyecto de inversión | 6092316.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092316.69, modificado:6092316.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 38 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA - 59173 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59173 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN , lon:-92.35884802, lat:16.87038994}} | 2022-02-15 | 2022-06-16 | 5726777.67 | 5726777.67 | 5726777.67 | 5726777.67 | 5726777.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-010/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6092316.69, importe_modificado:6092316.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2075848/proyecto_INICIO, 2075848/proyecto_PROCESO, 2075848/proyecto_INICIO, 2075848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075666 | Proyecto de inversión | 4525720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525720.94, modificado:4525720.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 26 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL - 57976 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 57976 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 53 + undefined RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TO, lon:-92.4156687, lat:16.86654486}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 3513552.42 | 3513552.42 | 3513552.42 | 3513552.42 | 3513552.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4525720.94, importe_modificado:4525720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2075666/proyecto_INICIO, 2075666/proyecto_PROCESO, 2075666/proyecto_INICIO, 2075666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075575 | Proyecto de inversión | 3593200.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593200.99, modificado:3593200.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH PLANTEL 175, C.C.T. 07EM50102O, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 57440 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 57440 | S | 1248 | 1168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 93 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO , lon:-92.42061584, lat:16.88914821}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 3593200.99 | 3593200.99 | 3593200.99 | 1752565.26 | 1752565.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-008/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3593200.99, importe_modificado:3593200.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.7}} | {2075575/proyecto_INICIO, 2075575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075684 | Proyecto de inversión | 1914728.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914728.08, modificado:1914728.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 11 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 58094 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58094 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA, lon:-92.42522867, lat:16.88548487}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 1517272.57 | 1517272.57 | 1517272.57 | 1517272.57 | 1517272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-013/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1914728.08, importe_modificado:1914728.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2075684/proyecto_INICIO, 2075684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082950 | Proyecto de inversión | 5555166.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5555166.69, modificado:5555166.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW, E.C. SAN JUAN CANCUC, CHACTE DEL KM 0 AL KM 1.1. - 96489 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 96489 | S | 1248 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHOJCHOW, 29798 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.35870455, lat:16.90408385}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 5055679.16 | 5055679.16 | 5055679.16 | 5055679.16 | 5055679.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5555166.69, importe_modificado:5555166.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:968.0}} | {2082950/proyecto_PROCESO, 2082950/proyecto_INICIO, 2082950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083479 | Proyecto de inversión | 259620.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259620.5, modificado:259620.5}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR INDIGENA GABINO BARRERA, C.C.T. 07DCC1719I PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO. - 98792 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 98792 | S | 129 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA PALMA UNO, 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.37119141, lat:16.97539611}} | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 259620.5 | 259620.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OT/001/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:259620.5, importe_modificado:259620.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2083479/proyecto_PROCESO, 2083479/proyecto_INICIO, 2083479/proyecto_FIN, 2083479/proyecto_INICIO, 2083479/proyecto_PROCESO, 2083479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075888 | Proyecto de inversión | 4525720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525720.94, modificado:4525720.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 26 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ - 59444 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59444 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - YOCWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL CAMINO IZQUIER, lon:-92.38509, lat:16.98365925}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2703734.16 | 2703734.16 | 2703734.16 | 2703734.16 | 2703734.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-019/2022, contratista:Constructor y Edificaciones de los Altos de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4525720.94, importe_modificado:4525720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2075888/proyecto_INICIO, 2075888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075693 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA SEGUNDA ETAPA - 58145 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58145 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA, lon:-92.42412445, lat:16.88996646}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2749636.42 | 2749636.42 | 2749636.42 | 2749636.42 | 2749636.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2075693/proyecto_PROCESO, 2075693/proyecto_INICIO, 2075693/proyecto_PROCESO, 2075693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075706 | Proyecto de inversión | 3829456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO - 58214 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58214 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMEN, lon:-92.3714251, lat:16.89405281}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 3098378.19 | 3098378.19 | 3098378.19 | 3098378.19 | 3098378.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2075706/proyecto_INICIO, 2075706/proyecto_PROCESO, 2075706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083180 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CANCUC - 97658 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 97658 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARR, lon:-92.37202421, lat:16.89231885}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 704578.47 | 704578.47 | 704578.47 | 704578.47 | 704578.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:960.0}} | {2083180/proyecto_INICIO, 2083180/proyecto_PROCESO, 2083180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062994 | Acción | 6235149.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6235149.59, modificado:6235149.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3432 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 3432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3117574.8 | 3117574.8 | 3117574.8 | 3117574.8 | 3117574.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6235149.59, importe_modificado:6235149.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2062994/proyecto_PROCESO, 2062994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083531 | Proyecto de inversión | 2574530.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574530.87, modificado:2574530.87}} | REHABILTACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN JUAN CANCUC CHACTE ETAPA DOS, PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD DE CHACTE - 98944 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 98944 | S | 4590 | 4410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3023.0, meta_modificada:3023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 41 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SI, lon:-92.35000984, lat:16.93813189}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 2034450.12 | 2034450.12 | 2034450.12 | 2034450.12 | 2034450.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-UR/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2574530.87, importe_modificado:2574530.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2116.0}} | {2083531/proyecto_INICIO, 2083531/proyecto_PROCESO, 2083531/proyecto_INICIO, 2083531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068681 | Proyecto de inversión | 4424327.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4424327.35, modificado:4424327.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ BARRIO YAXCHEN - 2730 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 2730 | S | 1248 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3945.0, meta_modificada:3945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.42523454, lat:16.88542235}} | 2022-01-20 | 2022-03-20 | 4424327.35 | 4424327.35 | 4424327.35 | 4424327.35 | 4424327.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-001/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4424327.35, importe_modificado:4424327.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3945.0}} | {2068681/proyecto_INICIO, 2068681/proyecto_PROCESO, 2068681/proyecto_FIN, 2068681/proyecto_INICIO, 2068681/proyecto_FIN, 2068681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072820 | Proyecto de inversión | 4873853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873853.33, modificado:4873853.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 28 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN EN BARRIO CANCUC ARRIBA - 39214 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 39214 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN , lon:-92.36592746, lat:16.86221794}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 4873853.33 | 4873853.33 | 4873853.33 | 4873853.33 | 4873853.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-006/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4873853.33, importe_modificado:4873853.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2072820/proyecto_PROCESO, 2072820/proyecto_FIN, 2072820/proyecto_INICIO, 2072820/proyecto_FIN, 2072820/proyecto_PROCESO, 2072820/proyecto_FIN, 2072820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073638 | Proyecto de inversión | 3481323.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.8, modificado:3481323.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO BAAQUIL - 43664 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 43664 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCT, lon:-92.36590885, lat:16.86243336}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 3481323.8 | 3481323.8 | 3481323.8 | 3481323.8 | 3481323.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.8, importe_modificado:3481323.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073638/proyecto_FIN, 2073638/proyecto_PROCESO, 2073638/proyecto_INICIO, 2073638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073640 | Proyecto de inversión | 5221985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.7, modificado:5221985.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO YASHA - 43688 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 43688 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOM, lon:-92.36560637, lat:16.85833563}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 5221985.7 | 5221985.7 | 5221985.7 | 5221985.7 | 5221985.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-003/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.7, importe_modificado:5221985.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2073640/proyecto_INICIO, 2073640/proyecto_FIN, 2073640/proyecto_INICIO, 2073640/proyecto_PROCESO, 2073640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075852 | Proyecto de inversión | 4177588.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4177588.56, modificado:4177588.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO XPUMUL - 59205 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59205 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA L, lon:-92.36593486, lat:16.86233115}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 4177588.56 | 4177588.56 | 4177588.56 | 4177588.56 | 4177588.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4177588.56, importe_modificado:4177588.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2075852/proyecto_INICIO, 2075852/proyecto_PROCESO, 2075852/proyecto_INICIO, 2075852/proyecto_FIN, 2075852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075862 | Proyecto de inversión | 4525720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525720.94, modificado:4525720.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO LA GLORIA - 59280 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59280 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL , lon:-92.36580645, lat:16.86227251}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4525720.94, importe_modificado:4525720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2075862/proyecto_FIN, 2075862/proyecto_PROCESO, 2075862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075876 | Proyecto de inversión | 2405039.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405039.83, modificado:2405039.83}} | REHABILTACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN JUAN CANCUC CHACTE ETAPA UNO, PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD DE CHACTE - 59368 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59368 | S | 4590 | 4410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2824.0, meta_modificada:2824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN, lon:-92.35003248, lat:16.93808917}} | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2405039.83 | 2405039.83 | 2405039.83 | 2405039.83 | 2405039.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-UR/001/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2405039.83, importe_modificado:2405039.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2824.0}} | {2075876/proyecto_PROCESO, 2075876/proyecto_FIN, 2075876/proyecto_INICIO, 2075876/proyecto_PROCESO, 2075876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075268 | Proyecto de inversión | 2088794.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.28, modificado:2088794.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE EN BARRIO TZEL AKIL. - 55460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 55460 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 08 + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO, lon:-92.31308339, lat:16.94807798}} | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 2088794.28 | 2088794.28 | 2088794.28 | 2088794.28 | 2088794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-011/2022, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.28, importe_modificado:2088794.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2075268/proyecto_FIN, 2075268/proyecto_INICIO, 2075268/proyecto_FIN, 2075268/proyecto_INICIO, 2075268/proyecto_PROCESO, 2075268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083153 | Proyecto de inversión | 216423.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216423.22, modificado:216423.22}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT 7 CON PASTO SINTETICO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 97551 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 97551 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE GONZÁLEZ GARRIDO LLEGANDO A LA CALLE INMOMINADA HACIA EL SUR DESPUÉS SE, lon:-92.36848004, lat:16.8933342}} | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 216423.22 | 216423.22 | 216423.22 | 216423.22 | 216423.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OT/002/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:216423.22, importe_modificado:216423.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2083153/proyecto_INICIO, 2083153/proyecto_FIN, 2083153/proyecto_PROCESO, 2083153/proyecto_INICIO, 2083153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080175 | Proyecto de inversión | 124877.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124877.69, modificado:124877.69}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES, FRANCISCO VILLA - 81674 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 81674 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA A UNA DISTANCIA DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.6774519, lat:16.59186921}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 124877.69 | 124877.69 | 124877.69 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2080175/proyecto_INICIO, 2080175/proyecto_PROCESO, 2080175/proyecto_INICIO, 2080175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082889 | Proyecto de inversión | 265108.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265108.39, modificado:265108.39}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS,SAN JOSE BUENA VISTA - 96197 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 96197 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 400 METROS DE LA CABECERA M, lon:-92.73050485, lat:16.62293132}} | 2022-04-01 | 2022-06-14 | 265108.39 | 265108.39 | 265108.39 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1656247.93, importe_modificado:1656247.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2082889/proyecto_INICIO, 2082889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080073 | Proyecto de inversión | 987589.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987589.59, modificado:987589.59}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME. LOC. CABECERA MUNICIPAL - 80983 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 80983 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71498368, lat:16.61076291}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 987589.59 | 987589.59 | 987589.59 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2080073/proyecto_PROCESO, 2080073/proyecto_INICIO, 2080073/proyecto_PROCESO, 2080073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076098 | Proyecto de inversión | 1656827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656827.78, modificado:1656827.78}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES, SAN LUCAS - 60571 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 60571 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO SAN LUCAS Y CAMINO SAN JOSE BUENA VISTA, CARRETERA BARRIO EL CALVARIO REHABILITACION DE LO 25 MUROS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA C, lon:-92.71952838, lat:16.61076291}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 1656827.78 | 1656827.78 | 1656827.78 | 497048.33 | 497048.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1656827.78, importe_modificado:1656827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2076098/proyecto_PROCESO, 2076098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080211 | Proyecto de inversión | 83163.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83163.85, modificado:83163.85}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOC. SAN JOSE BUENAVISTA. - 81919 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 81919 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A UNA DISTACIA DE 338.41 METROS DESPUES DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.73251557, lat:16.6222428}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 83163.85 | 83163.85 | 83163.85 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2080211/proyecto_PROCESO, 2080211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083092 | Proyecto de inversión | 1391139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391139.54, modificado:1391139.54}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 97239 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 97239 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA REHABILITACION DE LOS MUROS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO, lon:-92.71514878, lat:16.6131249}} | 2022-04-01 | 2022-06-14 | 1391139.39 | 1391139.39 | 1391139.39 | 349282.91 | 349282.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1656247.93, importe_modificado:1656247.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2083092/proyecto_INICIO, 2083092/proyecto_PROCESO, 2083092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083866 | Proyecto de inversión | 453469.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453469.17, modificado:453469.17}} | REHABILITACION DE PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 100583 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 100583 | S | 85 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIAPL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-92.71572213, lat:16.61130029}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 453469.17 | 453469.17 | 453469.17 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:563076.62, importe_modificado:563076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076212 | Proyecto de inversión | 1838258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838258.4, modificado:1838258.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH EMSAD NO. 92, CCT 07EMS0028X, EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 61113 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 61113 | S | 71 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL TRIUNFO INTERIOR 92 2 BARRIO BARRIO EL TRIUNFO, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y , ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH EMSAD NO. 92 CCT 07EMS0028X EN LA CABECERA MU, lon:-92.716111, lat:16.6175}} | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-006/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM,, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1838258.4, importe_modificado:1838258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.0}} | {2076212/proyecto_INICIO, 2076212/proyecto_PROCESO, 2076212/proyecto_FIN, 2076212/proyecto_PROCESO, 2076212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079155 | Proyecto de inversión | 49110.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49110.9, modificado:49110.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, LOCALIDAD CAB. EL CHULIN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 76804 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 76804 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAB. MPAL. (EL CHULIN) - ENTRONQUE SAN JOSE BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULIN- SAN JISE Y , , lon:-92.730278, lat:16.61647}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 49110.9 | 49110.9 | 49110.9 | 49110.9 | 49110.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2079155/proyecto_FIN, 2079155/proyecto_PROCESO, 2079155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079203 | Proyecto de inversión | 204975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204975.16, modificado:204975.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES CAB. PMAL. EL PAYAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 77006 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 77006 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAB MPAL (EL PAYAN) - SAN JOSE BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CAB. MPAL. PAYAN, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMOS SAN JOSE BUENA VISTA Y TER, lon:-92.723784, lat:16.622522}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 204975.16 | 204975.16 | 204975.16 | 204975.16 | 204975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079203/proyecto_FIN, 2079203/proyecto_PROCESO, 2079203/proyecto_INICIO, 2079203/proyecto_PROCESO, 2079203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083622 | Acción | 317451.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317451.38, modificado:317451.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 99383 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 99383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 317451.38 | 317451.38 | 317451.38 | 317451.38 | 317451.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/G.INDIRECTOS-001/2022, contratista:E&L CONSULTORIA Y FINANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:317451.38, importe_modificado:317451.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2083622/proyecto_FIN, 2083622/proyecto_PROCESO, 2083622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078792 | Proyecto de inversión | 148736.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148736.84, modificado:148736.84}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, LOC. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 74972 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 74972 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA Y CAMINO OJO, lon:-92.669218, lat:16.598967}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 148736.84 | 148736.84 | 148736.84 | 148736.84 | 148736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2078792/proyecto_INICIO, 2078792/proyecto_FIN, 2078792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078914 | Proyecto de inversión | 43507.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43507.25, modificado:43507.25}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES VALLALEMOC, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 75548 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 75548 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL KISHIN NBHU AGUA TIBIA - VALLALEMOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VALLALEMOC, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLALEMOC Y TERRACERIA EL KISHINNBHU AGUA TIBIA, EL KI, lon:-92.722996, lat:16.611673}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 43507.25 | 43507.25 | 43507.25 | 43507.25 | 43507.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2078914/proyecto_PROCESO, 2078914/proyecto_INICIO, 2078914/proyecto_FIN, 2078914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078847 | Proyecto de inversión | 41691.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41691.13, modificado:41691.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES, CAB. MUNICIPAL ARROLLO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 75216 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 75216 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:BARRIO ARROLLO BLANCO, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUETRA UBICADO A 3 CUADRAS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE ESQUIPULA., lon:-92.676078, lat:16.590239}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 41691.13 | 41691.13 | 41691.13 | 41691.13 | 41691.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2078847/proyecto_PROCESO, 2078847/proyecto_FIN, 2078847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079075 | Proyecto de inversión | 136032.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136032.94, modificado:136032.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES, GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 76439 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 76439 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION GUDALUPE VICTORIA - ENTROQUE CAMINO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PROLONGACION GUADALUPE VICTORI, lon:-92.722805, lat:16.615499}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 136032.94 | 136032.94 | 136032.94 | 136032.94 | 136032.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079075/proyecto_INICIO, 2079075/proyecto_PROCESO, 2079075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079252 | Proyecto de inversión | 20006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20006.37, modificado:20006.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, LOCALIDAD EL CHULIN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 77241 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 77241 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL CHULIN - SAN JOSE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CHULIN, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMOS SAN JOSE BUENA VISTA Y , EL CHULIN SE, lon:-92.730161, lat:16.618941}} | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 20006.37 | 20006.37 | 20006.37 | 20006.37 | 20006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079252/proyecto_INICIO, 2079252/proyecto_FIN, 2079252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076438 | Proyecto de inversión | 1597544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 62250 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62250 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA GUADALUPE PEÑA, lon:-92.32036641, lat:17.04647859}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 479263.28 | 479263.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2076438/proyecto_INICIO, 2076438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076453 | Proyecto de inversión | 1597544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION - 62305 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62305 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA EL DIAM, lon:-92.39477954, lat:17.01840694}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 479263.28 | 479263.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:ARJO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.1}} | {2076453/proyecto_PROCESO, 2076453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076475 | Proyecto de inversión | 4134820.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134820.5, modificado:4134820.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD LA UNION. - 62414 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62414 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNI, lon:-92.36596553, lat:17.01105727}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 4134820.5 | 4134820.5 | 4134820.5 | 1240446.15 | 1240446.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4134820.5, importe_modificado:4134820.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.2}} | {2076475/proyecto_PROCESO, 2076475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076514 | Proyecto de inversión | 1597544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 62631 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62631 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29890 EMILIANO ZAPATA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABRIL, TERRACERIA GENOVA PARA , lon:-92.34056821, lat:17.03424438}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1597544.26 | 1597544.26 | 1597544.26 | 798772.13 | 798772.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}} | {2076514/proyecto_PROCESO, 2076514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076537 | Proyecto de inversión | 3289061.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289061.73, modificado:3289061.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 62757 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62757 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PARA L, lon:-92.36176817, lat:17.0708206}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3289061.73 | 3289061.73 | 3289061.73 | 986718.52 | 986718.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3289061.73, importe_modificado:3289061.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2076537/proyecto_INICIO, 2076537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076549 | Proyecto de inversión | 1879463.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879463.86, modificado:1879463.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 62838 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62838 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PA, lon:-92.36202566, lat:17.06940011}} | 2022-04-01 | 2022-08-08 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | 563839.16 | 563839.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2076549/proyecto_PROCESO, 2076549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079559 | Proyecto de inversión | 1033705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033705.12, modificado:1033705.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL - 78665 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78665 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, 29890 NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, lon:-92.38850835, lat:17.01110216}} | 2022-05-23 | 2022-08-23 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | 310111.54 | 310111.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1033705.12, importe_modificado:1033705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2079559/proyecto_PROCESO, 2079559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076428 | Proyecto de inversión | 1503571.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503571.08, modificado:1503571.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARENAL - 62174 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62174 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE ARENAL, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO SHUCAIL Y TERRACERIA GUADALUPE COPATIL, TERRAC, lon:-92.38901905, lat:17.02320842}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | 451071.32 | 451071.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1503571.08, importe_modificado:1503571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2076428/proyecto_PROCESO, 2076428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076507 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL RECREO - 62578 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62578 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:169, direccion:VEREDA TRAMO SITALA - SANTA CRUZ EL RECREO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ EL RECREO, 29890 SANTA CRUZ EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALUPE TULAQUIL, VERE, lon:-92.33351761, lat:17.0300684}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 563839.16 | 563839.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2076507/proyecto_PROCESO, 2076507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076555 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE - 62862 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62862 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL DIAMANTE, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA NUEVO PLAN DE GUADALUP, lon:-92.38698696, lat:17.00822179}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 338303.5 | 338303.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2076555/proyecto_PROCESO, 2076555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076411 | Proyecto de inversión | 1033705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033705.12, modificado:1033705.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS ALPES - 62078 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62078 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO LOS ALPES, 29890 SAN ANTONIO LOS ALPES, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN Y TERRACERIA LA PROVI, lon:-92.35814619, lat:17.03237045}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 1033705.12 | 1033705.12 | 1033705.12 | 310111.54 | 310111.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1033705.12, importe_modificado:1033705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2076411/proyecto_PROCESO, 2076411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076559 | Proyecto de inversión | 1785490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE POMILTIC - 62887 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62887 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POMILTIC, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN JOSE JAGUALA, TERRACERIA SAN JOSE MEBAJA PAR, lon:-92.34197001, lat:17.06434428}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 535647.2 | 535647.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {2076559/proyecto_INICIO, 2076559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075505 | Proyecto de inversión | 6578123.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6578123.49, modificado:6578123.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO - 57117 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 57117 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE SHUCAIL Y TERRACERIA GUADALUPE COPATÍL, TERRACERIA SAN, lon:-92.38718967, lat:17.03374205}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 6578123.49 | 6578123.49 | 6578123.49 | 1973437.05 | 1973437.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:6578123.49, importe_modificado:6578123.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2075505/proyecto_PROCESO, 2075505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076499 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 62541 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62541 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TER, lon:-92.370911, lat:17.08462247}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 338303.5 | 338303.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2076499/proyecto_PROCESO, 2076499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076546 | Proyecto de inversión | 3758927.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758927.71, modificado:3758927.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 62803 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62803 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TER, lon:-92.36906564, lat:17.08523779}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 3758927.71 | 3758927.71 | 3758927.71 | 1127678.31 | 1127678.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3758927.71, importe_modificado:3758927.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2076546/proyecto_PROCESO, 2076546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076567 | Proyecto de inversión | 1785490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 62908 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62908 | S | 54 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ISABEL, 29890 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LL, lon:-92.36702425, lat:17.02375233}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 535647.2 | 535647.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {2076567/proyecto_PROCESO, 2076567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076575 | Proyecto de inversión | 2913168.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913168.95, modificado:2913168.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GOLONCHAN VIEJO, BARRIO SAN IGNACIO. - 62937 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62937 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE COPATIL, TERRACERIA SAN J, lon:-92.38672531, lat:17.0329932}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 2913168.95 | 2913168.95 | 2913168.95 | 873950.69 | 873950.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2913168.95, importe_modificado:2913168.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.3}} | {2076575/proyecto_PROCESO, 2076575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061955 | Proyecto de inversión | 1048276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048276.15, modificado:1048276.15}} | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SITALA INSURGENTE PICOTE - 7440 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 7440 | S | 323 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTE PICOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO INSURGENTE PICOTE, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN OCOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE CAPTETAJ, TERRACERIA SAN JO, lon:-92.38297261, lat:17.06061586}} | 2022-01-01 | 2022-05-15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 941203.63 | 941203.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1048276.15, importe_modificado:1048276.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.67}} | {2061955/proyecto_PROCESO, 2061955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076433 | Proyecto de inversión | 2631249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631249.39, modificado:2631249.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 62215 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62215 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JAGUALA PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, T, lon:-92.36863648, lat:17.08495064}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2631249.39 | 2631249.39 | 2631249.39 | 789374.82 | 789374.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2631249.39, importe_modificado:2631249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.4}} | {2076433/proyecto_PROCESO, 2076433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076494 | Proyecto de inversión | 1409597.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409597.89, modificado:1409597.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE 2DA FRACCION - 62511 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62511 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PICOTE SEGUNDA SECCION, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ BAHUITZ Y TERRACERIA INSURGENTE PICOT, lon:-92.39031723, lat:17.06249352}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | 422879.37 | 422879.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1409597.89, importe_modificado:1409597.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2076494/proyecto_PROCESO, 2076494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076509 | Proyecto de inversión | 2067410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 62603 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62603 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION P, lon:-92.36605136, lat:17.01064176}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 620223.07 | 620223.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.6}} | {2076509/proyecto_PROCESO, 2076509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076520 | Proyecto de inversión | 1409597.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409597.89, modificado:1409597.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA 2DA FRACCION - 62661 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62661 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33560125, lat:17.04464694}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1409597.89 | 1409597.89 | 1409597.89 | 422879.37 | 422879.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1409597.89, importe_modificado:1409597.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2076520/proyecto_INICIO, 2076520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079563 | Proyecto de inversión | 1503571.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503571.08, modificado:1503571.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION. - 78671 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78671 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA BARBARA PRIMERA SECCION, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, , lon:-92.35110716, lat:17.02865951}} | 2022-05-17 | 2022-08-17 | 1503571.08 | 1503571.08 | 1503571.08 | 451071.32 | 451071.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1503571.08, importe_modificado:1503571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}} | {2079563/proyecto_PROCESO, 2079563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076422 | Proyecto de inversión | 1221651.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221651.5, modificado:1221651.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS XIXINTONIL - 62138 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62138 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUIS XIXINTONIL, 29890 SAN LUIS XIXINTONIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA EL VERGEL Y TERRACERIA SAN JOSE JAGUALA, TERRA, lon:-92.32687208, lat:17.06187357}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 1221651.5 | 1221651.5 | 1221651.5 | 366495.45 | 366495.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1221651.5, importe_modificado:1221651.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.9}} | {2076422/proyecto_PROCESO, 2076422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076487 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA - 62457 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62457 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33559854, lat:17.04467613}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 338303.5 | 338303.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2076487/proyecto_PROCESO, 2076487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076528 | Proyecto de inversión | 4698659.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698659.65, modificado:4698659.65}} | ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA - 62723 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62723 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA SAN PABLO, TERRACERIA VERG, lon:-92.2971921, lat:17.05390642}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | 1409597.9 | 1409597.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4698659.65, importe_modificado:4698659.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2076528/proyecto_PROCESO, 2076528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076540 | Proyecto de inversión | 1315624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315624.71, modificado:1315624.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAHUITZ - 62783 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62783 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ BAHUITZ, 29890 SANTA CRUZ BAHUITZ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA ACH LUM EL SUSPIRO, TERRACERIA , lon:-92.37363844, lat:17.05163276}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | 394687.41 | 394687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1315624.71, importe_modificado:1315624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2076540/proyecto_PROCESO, 2076540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079555 | Proyecto de inversión | 751785.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751785.55, modificado:751785.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LOCALIDA DE EL CARMEN SAN ANTONIO - 78659 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78659 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CARMEN SAN ANTONIO, 29890 EL CARMEN SAN ANTONIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA V, lon:-92.36343745, lat:17.03420012}} | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 751785.55 | 751785.55 | 751785.55 | 225535.67 | 225535.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:751785.55, importe_modificado:751785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2079555/proyecto_PROCESO, 2079555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076468 | Proyecto de inversión | 1973437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD ACH LUM EL SUSPIRO. - 62355 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62355 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ACH LUM EL SUSPIRO, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, V, lon:-92.33649283, lat:17.05298331}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 592031.11 | 592031.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}} | {2076468/proyecto_PROCESO, 2076468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076524 | Proyecto de inversión | 2067410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 62690 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62690 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29890 LA PROVIDENCIA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA EL CARMEN S, lon:-92.35924587, lat:17.03282278}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 620223.07 | 620223.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.6}} | {2076524/proyecto_PROCESO, 2076524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076565 | Proyecto de inversión | 1785490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 62902 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62902 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MARTIN, 29890 SAN MARTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES PARA LLEGA, lon:-92.36678646, lat:17.03028582}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1785490.67 | 1785490.67 | 1785490.67 | 535647.2 | 535647.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {2076565/proyecto_PROCESO, 2076565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076573 | Proyecto de inversión | 1973437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CAPTETAJ - 62924 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62924 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE CAPTETAJ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA INSURGENTE, lon:-92.38412227, lat:17.06570275}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 592031.11 | 592031.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:ALFREDO DARIO CRUZ KINSKI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}} | {2076573/proyecto_INICIO, 2076573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079560 | Proyecto de inversión | 1315624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315624.71, modificado:1315624.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR. - 78667 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 78667 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO PORVENIR, 29895 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLE, lon:-92.3825838, lat:17.00856062}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 1315624.71 | 1315624.71 | 1315624.71 | 394687.41 | 394687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1315624.71, importe_modificado:1315624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2079560/proyecto_PROCESO, 2079560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301984554 | Proyecto de inversión | 2231198.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231198.77, modificado:2231198.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168300 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 168300 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL SEGUNDA FRACCION Y TERRACERIA LA PALMITA, TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22KMS MTS, lon:-92.37074802, lat:17.02400797}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-013/2021, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2231198.77, importe_modificado:2231198.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1984554/proyecto_INICIO, 1984554/proyecto_PROCESO, 1984554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985206 | Proyecto de inversión | 2677438.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677438.52, modificado:2677438.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170583 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 170583 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHABECLUMIL Y VIADUCTO SAN JUAN VERACRUZ, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA , lon:-92.3616183, lat:17.0702001}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 2677438.52 | 2677438.52 | 2677438.52 | 2677438.52 | 2677438.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2677438.52, importe_modificado:2677438.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {1985206/proyecto_FIN, 1985206/proyecto_PROCESO, 1985206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988161 | Proyecto de inversión | 776787.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776787.78, modificado:776787.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL - 182511 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182511 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:563.91, meta_modificada:563.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 800 MTS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL, lon:-92.30740084, lat:17.02287491}} | 2021-06-17 | 2021-09-09 | 776787.78 | 776787.78 | 776787.78 | 776787.78 | 776787.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-033/2021, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:776787.78, importe_modificado:776787.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:563.91}} | {1988161/proyecto_FIN, 1988161/proyecto_PROCESO, 1988161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061972 | Proyecto de inversión | 3919630.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919630.14, modificado:3919630.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE LA TRINIDAD A GUADALUPE MAZANIL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL - 7539 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 7539 | S | 196 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20918.0, meta_modificada:20918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TRINIDAD - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 547 EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA BARBARA Y TERRACERIA PORFIRIO ENCINO, TERRACERIA , lon:-92.37065206, lat:17.04482636}} | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:C. JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3919630.14, importe_modificado:3919630.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20918.0}} | {2061972/proyecto_INICIO, 2061972/proyecto_FIN, 2061972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985188 | Proyecto de inversión | 1274970.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274970.72, modificado:1274970.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170543 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 170543 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SAN JOSE LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 15 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA CIR, lon:-92.36619528, lat:17.01101367}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 1274970.72 | 1274970.72 | 1274970.72 | 1274970.72 | 1274970.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-018/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1274970.72, importe_modificado:1274970.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1985188/proyecto_INICIO, 1985188/proyecto_FIN, 1985188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301988171 | Proyecto de inversión | 1815551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815551.96, modificado:1815551.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS CON CONCRETO ARMADO DEL CAMINO GOLONCHAN VIEJO-RIO GRANDE - 182555 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182555 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.3, meta_modificada:110.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38835677, lat:17.03541413}} | 2021-06-24 | 2021-08-30 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-034/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1815551.96, importe_modificado:1815551.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.3}} | {1988171/proyecto_INICIO, 1988171/proyecto_PROCESO, 1988171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985166 | Proyecto de inversión | 1721210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721210.47, modificado:1721210.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170492 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 170492 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:130, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN AGUSTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN Y TERRACERIA POMILTIC, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA EN DOND, lon:-92.33475143, lat:17.06866114}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 1721210.47 | 1721210.47 | 1721210.47 | 1721210.47 | 1721210.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1985166/proyecto_PROCESO, 1985166/proyecto_INICIO, 1985166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931310 | Proyecto de inversión | 1900178.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900178.52, modificado:1900178.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN PUERTO RICO - 73680 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 73680 | S | 400 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:171, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO PUERTO RICO, 30394 PUERTO RICO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE UBICA A UNA CALLE AL OESTE DE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ORILLA DE LA , lon:-92.25579253, lat:15.9336703}} | 2021-05-18 | 2021-08-15 | 1721899.74 | 1721899.74 | 1721899.74 | 1721899.74 | 1721899.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019-2021, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1900178.52, importe_modificado:1900178.52}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {1931310/proyecto_INICIO, 1931310/proyecto_PROCESO, 1931310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301981089 | Proyecto de inversión | 1395477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395477.1, modificado:1395477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL SABINAL. - 154250 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154250 | S | 141 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SOCOLTENANGO- EL SABINAL KM 8.3 - EL SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 120 EJIDO EL SABINAL, 30393 EL SABINAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMI, lon:-92.28934529, lat:16.18511389}} | 2021-07-09 | 2021-09-30 | 697738.55 | 697738.55 | 697738.55 | 697738.55 | 697738.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1395477.1, importe_modificado:1395477.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1981089/proyecto_PROCESO, 1981089/proyecto_INICIO, 1981089/proyecto_PROCESO, 1981089/proyecto_FIN, 1981089/proyecto_INICIO, 1981089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931302 | Proyecto de inversión | 1900178.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900178.52, modificado:1900178.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN NUEVO CHEJEL - 73658 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 73658 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO CHEJEL, 30394 NUEVO CHEJEL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA EN MEDIO DE LA GALERA DE PESCADORES Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LO, lon:-92.28598321, lat:15.94581955}} | 2021-05-18 | 2021-08-15 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018-2021, contratista:JOSÉ ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1900178.52, importe_modificado:1900178.52}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {1931302/proyecto_INICIO, 1931302/proyecto_PROCESO, 1931302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301986820 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD TZINIL. - 176676 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 176676 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD TZINIL SE LOCALIZA A 470 MTS. AL ESTE DEL PARQUE Y DOMO DE L, lon:-92.31944346, lat:16.25753961}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-022, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:147699.18, importe_modificado:147699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1986820/proyecto_PROCESO, 1986820/proyecto_INICIO, 1986820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301993678 | Proyecto de inversión | 776789.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776789.36, modificado:776789.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD BENITO JUAREZ. - 204539 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 204539 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN AGUSTIN EL PORVENIR- BENITO JUAREZ - BENITO JUÁREZ KM 3.72 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 721 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30396 BENITO JUÁREZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.39677804, lat:16.17610387}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 776789.36 | 776789.36 | 776789.36 | 776789.36 | 776789.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/034-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:776789.36, importe_modificado:776789.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1993678/proyecto_INICIO, 1993678/proyecto_PROCESO, 1993678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301986864 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ. - 176819 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 176819 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO JORGE DE LA VEGA, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ , lon:-92.38380906, lat:16.21397765}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-024, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986864/proyecto_PROCESO, 1986864/proyecto_INICIO, 1986864/proyecto_PROCESO, 1986864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989332 | Proyecto de inversión | 221548.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221548.77, modificado:221548.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ. - 186663 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 186663 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO-ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ - ADOLFO RUIZ CORTINEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 30393 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.35188576, lat:16.25551908}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-015, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:221548.77, importe_modificado:221548.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1989332/proyecto_INICIO, 1989332/proyecto_PROCESO, 1989332/proyecto_INICIO, 1989332/proyecto_PROCESO, 1989332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989367 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN AGUSTIN EL PORVENIR. - 186843 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 186843 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, 30395 SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN EL PORVENIR , lon:-92.36607686, lat:16.16409218}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-023, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:147699.18, importe_modificado:147699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989367/proyecto_PROCESO, 1989367/proyecto_INICIO, 1989367/proyecto_PROCESO, 1989367/proyecto_INICIO, 1989367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301994001 | Proyecto de inversión | 940570.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940570.34, modificado:940570.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOCOLTENANGO BARRIO JARDINES DE SOCOLTENANGO EN SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO. - 205558 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 205558 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA MIGUEL HIDALGO BARRIO JARDINES DE SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JARDENES DE SOCOLTENANGO SE LOCALIZA SOBRE , lon:-92.35474275, lat:16.25048812}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 940570.34 | 940570.34 | 940570.34 | 940570.34 | 940570.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/035-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:940570.34, importe_modificado:940570.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1994001/proyecto_INICIO, 1994001/proyecto_PROCESO, 1994001/proyecto_INICIO, 1994001/proyecto_PROCESO, 1994001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987372 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA). - 178470 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178470 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30396 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EL CUARTO DORMITORIO SE , lon:-92.41871702, lat:16.18278999}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-026, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987372/proyecto_PROCESO, 1987372/proyecto_INICIO, 1987372/proyecto_PROCESO, 1987372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301992780 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD NUEVE DE MARZO. - 201248 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 201248 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVE DE MARZO, 30396 NUEVE DE MARZO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD NUEVE DE MARZO SE LOCALIZA A 40 MTS. AL OESTE DE LA CANC, lon:-92.42551611, lat:16.23561321}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992780/proyecto_FIN, 1992780/proyecto_INICIO, 1992780/proyecto_PROCESO, 1992780/proyecto_INICIO, 1992780/proyecto_FIN, 1992780/proyecto_INICIO, 1992780/proyecto_PROCESO, 1992780/proyecto_FIN, 1992780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987403 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA). - 178572 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178572 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA CUAUHTÉMOC BARRIO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TERCERA 5 DE MAYO, AVENIDA OCTAVA PONIENTE NIÑOS HÉROES CUARTO 01. SE ENCUENTRA EN LA SÉPTI, lon:-92.35271449, lat:16.24598329}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:511259.7, importe_modificado:511259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987403/proyecto_INICIO, 1987403/proyecto_PROCESO, 1987403/proyecto_INICIO, 1987403/proyecto_FIN, 1987403/proyecto_INICIO, 1987403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987428 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA). - 178677 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178677 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADO BARRIO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 487 MTS AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD SE ACCEDE POR LA CALLE PAVIMENTADA QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL CENTRO DE SAL, lon:-92.35323635, lat:16.23527873}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:511259.7, importe_modificado:511259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987428/proyecto_INICIO, 1987428/proyecto_PROCESO, 1987428/proyecto_FIN, 1987428/proyecto_INICIO, 1987428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301981106 | Proyecto de inversión | 1075700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA. - 154334 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154334 | S | 137 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA, 30396 NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA SEGUNDA Y LA ÚL, lon:-92.44930417, lat:16.20297364}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1981106/proyecto_PROCESO, 1981106/proyecto_FIN, 1981106/proyecto_INICIO, 1981106/proyecto_FIN, 1981106/proyecto_PROCESO, 1981106/proyecto_FIN, 1981106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301981214 | Proyecto de inversión | 341554.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341554.56, modificado:341554.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154684 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154684 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE TERCERA CALLE 5 DE MAYO LOS CUARTOS DORMITO, lon:-92.35299611, lat:16.2460858}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1024663.66, importe_modificado:1024663.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1981214/proyecto_FIN, 1981214/proyecto_INICIO, 1981214/proyecto_PROCESO, 1981214/proyecto_FIN, 1981214/proyecto_PROCESO, 1981214/proyecto_INICIO, 1981214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301999121 | Acción | 235648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235648.99, modificado:235648.99}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 60912 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 235648.99 | 235648.99 | 235648.99 | 235648.99 | 235648.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP 21-49, contratista:IAP CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:235648.99, importe_modificado:235648.99}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999121/proyecto_INICIO, 1999121/proyecto_PROCESO, 1999121/proyecto_INICIO, 1999121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987382 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (SEGUNDA ETAPA). - 178494 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178494 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO JORGE DE LA VEGA, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ S, lon:-92.38289298, lat:16.21371795}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-027, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987382/proyecto_INICIO, 1987382/proyecto_PROCESO, 1987382/proyecto_INICIO, 1987382/proyecto_PROCESO, 1987382/proyecto_FIN, 1987382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987187 | Proyecto de inversión | 295398.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295398.36, modificado:295398.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 177842 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 177842 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOCOLTENANGO CHIAPAS. LOS CUARTOS ES, lon:-92.35063053, lat:16.23562843}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 295398.36 | 295398.36 | 295398.36 | 295398.36 | 295398.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1987187/proyecto_INICIO, 1987187/proyecto_PROCESO, 1987187/proyecto_FIN, 1987187/proyecto_INICIO, 1987187/proyecto_PROCESO, 1987187/proyecto_FIN, 1987187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987233 | Proyecto de inversión | 221548.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221548.77, modificado:221548.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 177983 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 177983 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NIGUEL HIDALGO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.35211979, lat:16.24567342}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1987233/proyecto_INICIO, 1987233/proyecto_PROCESO, 1987233/proyecto_INICIO, 1987233/proyecto_FIN, 1987233/proyecto_PROCESO, 1987233/proyecto_FIN, 1987233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987420 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA). - 178652 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178652 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA 5 DE MAYO BARRIO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA MORELOS Y AVENIDA QUINTA INDEPENDENCIA, CALLE CUARTA IGNACIO ZARAGOZA CUARTO 02. SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CALLE 5 DE, lon:-92.35094093, lat:16.24667143}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:511259.7, importe_modificado:511259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987420/proyecto_INICIO, 1987420/proyecto_PROCESO, 1987420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301987355 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD UNION CAMPESINA (SEGUNDA ETAPA). - 178414 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178414 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA EL CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA A 106 MT, lon:-92.36009043, lat:16.15992928}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-025, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987355/proyecto_FIN, 1987355/proyecto_PROCESO, 1987355/proyecto_FIN, 1987355/proyecto_INICIO, 1987355/proyecto_PROCESO, 1987355/proyecto_INICIO, 1987355/proyecto_FIN, 1987355/proyecto_PROCESO, 1987355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078067 | Proyecto de inversión | 1156343.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156343.4, modificado:1156343.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOCALIDAD EL BENEFICIO - 71192 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 71192 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL BENEFICIO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO EL BENEFICIO, 29580 EL BENEFICIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA IR A LA LOCALIDAD DE EL BENEFICIO SE DEBE DIRIGIR SOBRE LA CARRE, lon:-93.00650289, lat:17.35162225}} | 2022-02-10 | 2022-08-02 | 1156343.4 | 1156343.4 | 1156343.4 | 578171.7 | 578171.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1156343.4, importe_modificado:1156343.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2078067/proyecto_INICIO, 2078067/proyecto_PROCESO, 2078067/proyecto_FIN, 2078067/proyecto_PROCESO, 2078067/proyecto_FIN, 2078067/proyecto_INICIO, 2078067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082162 | Proyecto de inversión | 50171.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50171.75, modificado:50171.75}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PREPARATORIA - 92793 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 92793 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL EJIDO VILLAFLORES A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DEL EJIDO VILLAFLORES. SOBRE EL TAMO CARRETERO LA, lon:-92.96080101, lat:17.35634039}} | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 50171.75 | 50171.75 | 50171.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-OT/002/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:50171.75, importe_modificado:50171.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081401 | Proyecto de inversión | 438116.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438116.9, modificado:438116.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 88310 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 88310 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO ZACUALPA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 7 + 240 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE UNA HORA , lon:-92.99425175, lat:17.31517747}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 438116.9 | 438116.9 | 438116.9 | 427874.02 | 427874.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD/002/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:438116.9, importe_modificado:438116.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2081401/proyecto_INICIO, 2081401/proyecto_PROCESO, 2081401/proyecto_FIN, 2081401/proyecto_INICIO, 2081401/proyecto_PROCESO, 2081401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082026 | Acción | 533471.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533471.31, modificado:533471.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92037 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 92037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 533471.31 | 533471.31 | 533471.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/G.I.-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIRAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:533471.31, importe_modificado:533471.31}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.3}} | {2082026/proyecto_PROCESO, 2082026/proyecto_INICIO, 2082026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081426 | Proyecto de inversión | 59733.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59733.63, modificado:59733.63}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN EJIDO VILLAFLORES - 88568 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 88568 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL AULA ESCOLAR SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO ES UN AULA DE COLOR BEIGUE Y DE LAMINA., lon:-92.95982468, lat:17.35580789}} | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 59733.63 | 59733.63 | 59733.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-OT/001/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:61163.59, importe_modificado:61163.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082005 | Acción | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 91901 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 91901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2022-01-28 | 2022-12-01 | 192000 | 192000 | 192000 | 87272.72 | 87272.72 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/ARRENDAMIENTO-01/2022, contratista:MULTISERVICIOS DE CHIAPAS VF S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.8}} | {2082005/proyecto_INICIO, 2082005/proyecto_FIN, 2082005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP190401640032 | Proyecto de inversión | 10832926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9749634.12, modificado:9749634.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083292.68, modificado:1083292.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO A AMATAN EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 231449 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV | 231449 | S | 399 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PUENTE BENITO - AMATAN KILÓMETRO 0 + 010 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE BENITO SE UBICARA A UN , lon:-92.97836082, lat:17.32192097}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 10832926.8 | 10832926.8 | 10832926.8 | 10832926.8 | 10832926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/INPI/PROII/FISMDF/001/2019, contratista:ARRENDAMIENTO INMOBILIARIOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1083292.68, importe_modificado:1083292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1640032/proyecto_PROCESO, 1640032/proyecto_INICIO, 1640032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402031178 | Proyecto de inversión | 2389782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389782.63, modificado:2389782.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO DE MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA - 266744 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 266744 | S | 506 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 020 + 100 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MONTE HOREB , lon:-93.00474491, lat:17.34413062}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:2389782.63, importe_modificado:2389782.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:130.0}} | {2031178/proyecto_INICIO, 2031178/proyecto_PROCESO, 2031178/proyecto_FIN, 2031178/proyecto_PROCESO, 2031178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073255 | Proyecto de inversión | 448672.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448672.5, modificado:448672.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA, BARRIO LAS MERCEDES - 41187 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 41187 | S | 1465 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN LA 1A AVENIDA NORTE ORIENTE, lon:-93.10613498, lat:16.62519479}} | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 448672.5 | 448672.5 | 448672.5 | 448672.5 | 448672.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:448672.5, importe_modificado:448672.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2073255/proyecto_INICIO, 2073255/proyecto_PROCESO, 2073255/proyecto_FIN, 2073255/proyecto_INICIO, 2073255/proyecto_PROCESO, 2073255/proyecto_FIN, 2073255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075042 | Proyecto de inversión | 2136280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136280.63, modificado:2136280.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO 2A ETAPA - 53812 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 53812 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10422155, lat:16.62193125}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 2136280.63 | 2136280.63 | 2136280.63 | 2136280.63 | 2136280.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2136280.63, importe_modificado:2136280.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2075042/proyecto_INICIO, 2075042/proyecto_PROCESO, 2075042/proyecto_FIN, 2075042/proyecto_PROCESO, 2075042/proyecto_FIN, 2075042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074674 | Proyecto de inversión | 2825210.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825210.81, modificado:2825210.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO 2A ETAPA - 51282 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 51282 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10362737, lat:16.62177676}} | 2022-02-22 | 2022-05-06 | 2825210.81 | 2825210.81 | 2825210.81 | 2825210.81 | 2825210.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/002/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2825210.81, importe_modificado:2825210.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2074674/proyecto_INICIO, 2074674/proyecto_PROCESO, 2074674/proyecto_FIN, 2074674/proyecto_PROCESO, 2074674/proyecto_FIN, 2074674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075212 | Proyecto de inversión | 99668.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99668.66, modificado:99668.66}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN - 55180 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 55180 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.1035979, lat:16.62175787}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 99668.66 | 99668.66 | 99668.66 | 99668.66 | 99668.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-001/FISMDF/004/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:99668.66, importe_modificado:99668.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2075212/proyecto_INICIO, 2075212/proyecto_PROCESO, 2075212/proyecto_FIN, 2075212/proyecto_PROCESO, 2075212/proyecto_INICIO, 2075212/proyecto_PROCESO, 2075212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075215 | Proyecto de inversión | 212180.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212180.84, modificado:212180.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA, BARRIO SAN SABASTIAN - 55196 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 55196 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10360014, lat:16.62179385}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 212180.84 | 212180.84 | 212180.84 | 212180.84 | 212180.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-002/FISMDF/005/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:212180.84, importe_modificado:212180.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2075215/proyecto_PROCESO, 2075215/proyecto_INICIO, 2075215/proyecto_PROCESO, 2075215/proyecto_FIN, 2075215/proyecto_INICIO, 2075215/proyecto_PROCESO, 2075215/proyecto_FIN, 2075215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075600 | Proyecto de inversión | 116204.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116204.36, modificado:116204.36}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA, BARRIO SAN ESTEBAN - 57609 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57609 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10421676, lat:16.62192317}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 116204.36 | 116204.36 | 116204.36 | 116204.36 | 116204.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-003/FISMDF/006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:116204.36, importe_modificado:116204.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2075600/proyecto_INICIO, 2075600/proyecto_PROCESO, 2075600/proyecto_FIN, 2075600/proyecto_INICIO, 2075600/proyecto_PROCESO, 2075600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075612 | Proyecto de inversión | 300711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300711.49, modificado:300711.49}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA, BARRIO SAN ESTEBAN - 57682 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57682 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN AL CENTRO DE SUCHI, lon:-93.10419953, lat:16.62194616}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 300711.49 | 300711.49 | 300711.49 | 300711.49 | 300711.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-004/FISMDF/007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300711.49, importe_modificado:300711.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2075612/proyecto_INICIO, 2075612/proyecto_PROCESO, 2075612/proyecto_FIN, 2075612/proyecto_INICIO, 2075612/proyecto_PROCESO, 2075612/proyecto_FIN, 2075612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075623 | Proyecto de inversión | 91917.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91917.01, modificado:91917.01}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA, BARRIO SAN ESTEBAN - 57756 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57756 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN EN EL CENTRO DE , lon:-93.10470062, lat:16.6220616}} | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 91917.01 | 91917.01 | 91917.01 | 91917.01 | 91917.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-005/FISMDF/008/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:91917.01, importe_modificado:91917.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.0}} | {2075623/proyecto_INICIO, 2075623/proyecto_FIN, 2075623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075637 | Proyecto de inversión | 195064.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195064.05, modificado:195064.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 57811 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 57811 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.66, meta_modificada:79.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN EN EL CENTRO DE S, lon:-93.10474036, lat:16.62205858}} | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 195064.05 | 195064.05 | 195064.05 | 195064.05 | 195064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-006/FISMDF/009/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:195064.05, importe_modificado:195064.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.66}} | {2075637/proyecto_FIN, 2075637/proyecto_INICIO, 2075637/proyecto_PROCESO, 2075637/proyecto_FIN, 2075637/proyecto_PROCESO, 2075637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082875 | Proyecto de inversión | 2753502.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753502.54, modificado:2753502.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO 2A ETAPA - 96115 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 96115 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR ORIENTE Y CALLE 3A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN EN EL CENTRO DE SUCHIAPA SOBRE L, lon:-93.10471862, lat:16.62206886}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2753502.54 | 2753502.54 | 2753502.54 | 2753502.54 | 2753502.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2753502.54, importe_modificado:2753502.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2082875/proyecto_INICIO, 2082875/proyecto_PROCESO, 2082875/proyecto_INICIO, 2082875/proyecto_FIN, 2082875/proyecto_PROCESO, 2082875/proyecto_FIN, 2082875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083031 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES - 96861 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 96861 | S | 4967 | 3903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR Y 1A AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SAN ESTEBAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 CALLES DEL BARRIO, lon:-93.10416877, lat:16.62287331}} | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-007/FISMDF/011/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2083031/proyecto_PROCESO, 2083031/proyecto_INICIO, 2083031/proyecto_FIN, 2083031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075112 | Proyecto de inversión | 1490085.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490085.38, modificado:1490085.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 54390 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 54390 | S | 1908 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE PONIENTE Y CALLE 9A ORIENTE PONIENTE, AVENIDA 3A AVENIDA NORTE SE UBICA 10 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-92.15093769, lat:14.68233689}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 1490085.38 | 1490085.38 | 1175944.49 | 1175944.49 | 1175944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/003/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1490085.38, importe_modificado:1490085.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2075112/proyecto_FIN, 2075112/proyecto_PROCESO, 2075112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061808 | Proyecto de inversión | 3787000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787000.07, modificado:3787000.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 6361 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 6361 | S | 1002 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE , lon:-92.152007, lat:14.681198}} | 2022-02-19 | 2022-05-20 | 3787000.07 | 3787000.07 | 2528749.19 | 2528749.19 | 2528749.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3787000.07, importe_modificado:3787000.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {2061808/proyecto_INICIO, 2061808/proyecto_PROCESO, 2061808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081224 | Proyecto de inversión | 2716197.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716197.1, modificado:2716197.1}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 15 DE ENERO - 87066 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 87066 | S | 435 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.92, meta_modificada:230.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL DE RIEGO COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE TRES SE UBICA A 300 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO INTEGRADOR DE BIENESTAR Y 400, lon:-92.15056583, lat:14.69060959}} | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 2716197.1 | 2716197.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/007/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2716197.1, importe_modificado:2716197.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2081224/proyecto_INICIO, 2081224/proyecto_PROCESO, 2081224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075254 | Proyecto de inversión | 802065.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802065.12, modificado:802065.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE, LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 55395 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 55395 | S | 2725 | 2522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LADO NORTE DEL PARQUE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LADO PONIENTE DEL PARQUE Y AVENIDA LADO ORIENTE DEL PARQUE, AVENIDA JUAN SABINES SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL PAQ, lon:-92.15757344, lat:14.66688052}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 802065.12 | 802065.12 | 411640.06 | 411640.06 | 411640.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/004/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:802065.12, importe_modificado:802065.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2075254/proyecto_INICIO, 2075254/proyecto_FIN, 2075254/proyecto_PROCESO, 2075254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080642 | Proyecto de inversión | 3681300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681300.0, modificado:3681300.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO - 84014 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 84014 | S | 371 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA 100 METROS AL SUR DE PARQUE CENTRAL Y 10 METROS AL NORT, lon:-92.1487037, lat:14.67824014}} | 2022-05-11 | 2022-08-11 | 3681300 | 3681300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3681300.0, importe_modificado:3681300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2080642/proyecto_INICIO, 2080642/proyecto_PROCESO, 2080642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080834 | Proyecto de inversión | 1484365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484365.28, modificado:1484365.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE EJIDO EL CAMPITO - 85112 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 85112 | S | 329 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.3, meta_modificada:477.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA CLINICA RURAL Y AVENIDA SEGUNDO ACCESO, CALLE DE LAS VIAS FERREAS SE UBICA 100 METROS AL ORIENTE DE LA CLINICA RURAL 120 METROS AL SUR DE L, lon:-92.17599322, lat:14.67617494}} | 2022-05-11 | 2022-08-11 | 1484365.28 | 1484365.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1484365.28, importe_modificado:1484365.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2080834/proyecto_INICIO, 2080834/proyecto_PROCESO, 2080834/proyecto_INICIO, 2080834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069195 | Proyecto de inversión | 3970459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970459.0, modificado:3970459.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRES CRUCES - 13803 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 13803 | S | 1571 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TURBULENCIA AVENIDA GARDENIAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 3 CRUCES, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ENRIQUE ACEVES MORENO Y CALLE BRISAS, CALLE LA CEIBA PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.25358314, lat:14.93406525}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3970459 | 3970459 | 2407752.98 | 2407752.98 | 2407752.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3970459.0, importe_modificado:3970459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.64}} | {2069195/proyecto_INICIO, 2069195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069409 | Proyecto de inversión | 1766657 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766657.0, modificado:1766657.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN OCTAVIO PAZ - 19467 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19467 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE DE LA CEBADILLA CALLE JAIME NUNO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y PRIVADA GARCIA LOARCA COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, PRIVADA FRA, lon:-92.26336412, lat:14.85895707}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1766657 | 1766657 | 883328.5 | 883328.5 | 883328.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1766657.0, importe_modificado:1766657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069632 | Proyecto de inversión | 1556084 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556084.0, modificado:1556084.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN BUENAVENTURA - 20260 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20260 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.61, meta_modificada:1182.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1059, direccion:AVENIDA FRAMBOYANES COLONIA BUENAVENTURA, 30825 BUENAVENTURA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CEDROS, AVENIDA LOS PINOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NO, lon:-92.31612301, lat:14.84026847}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1556084 | 1556084 | 1366657.39 | 1366657.39 | 1366657.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1556084.0, importe_modificado:1556084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.09}} | {2069632/proyecto_INICIO, 2069632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069694 | Proyecto de inversión | 512705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512705.0, modificado:512705.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 20828 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20828 | S | 206 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE MADRE DEL NORTE, CALLE MADRE DE CHIAPAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOB, lon:-92.30498752, lat:14.89056574}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 512705 | 512705 | 256352.5 | 256352.5 | 256352.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:512705.0, importe_modificado:512705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069706 | Proyecto de inversión | 1374982 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374982.0, modificado:1374982.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SANTA ROSA - 20867 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20867 | S | 547 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CALLE CARMEN, CALLE LOS VAZQUEZ COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REYNA Y CAMINO AL COYOL, CALLE AMORES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.27378383, lat:14.87768771}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1374982 | 1374982 | 687491 | 687491 | 687491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1374982.0, importe_modificado:1374982.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075415 | Proyecto de inversión | 4010453 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010453.0, modificado:4010453.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 56362 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56362 | S | 1587 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y CALLE ANTIGUO AEROPUERTO, CALLE GUADALUPE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIR, lon:-92.29635162, lat:14.88833298}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 4010453 | 4010453 | 2986334.28 | 2986334.28 | 2986334.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4010453.0, importe_modificado:4010453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.33}} | {2075415/proyecto_INICIO, 2075415/proyecto_PROCESO, 2075415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075420 | Proyecto de inversión | 2036797 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036797.0, modificado:2036797.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN JUAN - 56446 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56446 | S | 808 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS. CALLE PRIMAVERA. CALLE LOS PINOS. CALLE GARDENIAS. CALLE CERRITO Y CALLE GARDENIAS Y CALLE EL ROBLE COLONIA SAN JUAN, 30800 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE CAMIN, lon:-92.27584984, lat:14.87447649}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2036797 | 2036797 | 1219554.16 | 1219554.16 | 1219554.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2036797.0, importe_modificado:2036797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.12}} | {2075420/proyecto_INICIO, 2075420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081093 | Proyecto de inversión | 628597 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628597.0, modificado:628597.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 86338 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86338 | S | 252 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMPERADOR ITURBIDE Y CALLE CENTRAL, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.24701019, lat:14.93426744}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 628597 | 628597 | 314298.5 | 314298.5 | 314298.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628597.0, importe_modificado:628597.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081131 | Proyecto de inversión | 1927501 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927501.0, modificado:1927501.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCTAVIO PAZ - 86540 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86540 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ.RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA , lon:-92.26579003, lat:14.85785525}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1927501 | 1927501 | 963750.5 | 963750.5 | 963750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1927501.0, importe_modificado:1927501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069321 | Proyecto de inversión | 2111854 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111854.0, modificado:2111854.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECISIETE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19129 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19129 | S | 838 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIECISIETE SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA VEINTIUNA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.25818182, lat:14.89297986}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2111854 | 2111854 | 1055927 | 1055927 | 1055927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2111854.0, importe_modificado:2111854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074862 | Proyecto de inversión | 1331410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331410.0, modificado:1331410.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EL DIAMANTE - 52467 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52467 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.47, meta_modificada:1046.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE COBRE Y CALLE PLATA COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE PLATA, CALLE ORO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA NORTE GIRA, lon:-92.2598149, lat:14.86508618}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1331410 | 1331410 | 665705 | 665705 | 665705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1331410.0, importe_modificado:1331410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081051 | Proyecto de inversión | 4209860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4209860.0, modificado:4209860.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 86145 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86145 | S | 1666 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.24746001, lat:14.9336947}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 4209860 | 4209860 | 2104930 | 2104930 | 2104930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4209860.0, importe_modificado:4209860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069330 | Proyecto de inversión | 1645913 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645913.0, modificado:1645913.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19175 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19175 | S | 653 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE AMATES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7, lon:-92.25859603, lat:14.89316922}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1645913 | 1645913 | 1221420.1 | 1221420.1 | 1221420.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1645913.0, importe_modificado:1645913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.8}} | {2069330/proyecto_INICIO, 2069330/proyecto_PROCESO, 2069330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069386 | Proyecto de inversión | 5873439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5873439.0, modificado:5873439.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANGUITO - 19403 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19403 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4631.0, meta_modificada:4631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:724, direccion:EJIDO EL MANGUITO, 30805 EL MANGUITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMAREMOS LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A LA RUTA DEL CAFE PAS, lon:-92.20046228, lat:15.13779109}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 5873439 | 5873439 | 3858549.17 | 3858549.17 | 3858549.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5873439.0, importe_modificado:5873439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1574.54}} | {2069386/proyecto_INICIO, 2069386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069405 | Proyecto de inversión | 1242971 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242971.0, modificado:1242971.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN EL MANANTIAL - 19452 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19452 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1061, direccion:CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN ANTONIO COLONIA EL MANANTIAL, 30784 EL MANANTIAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE PRIVADA, CALLE PLATA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1, lon:-92.25981481, lat:14.86444506}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1242971 | 1242971 | 621485.5 | 621485.5 | 621485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1242971.0, importe_modificado:1242971.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075045 | Proyecto de inversión | 2530555 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530555.0, modificado:2530555.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y NOVENA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 53862 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 53862 | S | 1003 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE CATORCE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CAL, lon:-92.26265797, lat:14.8971355}} | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2530555 | 2530555 | 1265277.5 | 1265277.5 | 1265277.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2530555.0, importe_modificado:2530555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077105 | Proyecto de inversión | 994072 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994072.0, modificado:994072.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 65518 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65518 | S | 396 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A MAZATAN.CALLE SIERRA LACANDONA. PRIVADA SIERRA DE LA INDEPENDENCIA.ANDADOR INNOMINAD FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIERRA MADRE DEL SOCONU, lon:-92.30598968, lat:14.89098534}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 994072 | 994072 | 497036 | 497036 | 497036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:994072.0, importe_modificado:994072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081099 | Proyecto de inversión | 5266737 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266737.0, modificado:5266737.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVIO PAZ - 86383 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86383 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4382.33, meta_modificada:4382.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26566665, lat:14.85905818}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 5266737 | 5266737 | 2633368.5 | 2633368.5 | 2633368.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5266737.0, importe_modificado:5266737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069220 | Proyecto de inversión | 1950979 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950979.0, modificado:1950979.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 14366 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14366 | S | 774 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE SE GI, lon:-92.26607533, lat:14.90327766}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1950979 | 1950979 | 1837983.17 | 1837983.17 | 1837983.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1950979.0, importe_modificado:1950979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.88}} | {2069220/proyecto_INICIO, 2069220/proyecto_PROCESO, 2069220/proyecto_INICIO, 2069220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069663 | Proyecto de inversión | 3237871 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237871.0, modificado:3237871.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LAS AMERICAS PRIMERA SECCION - 20389 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20389 | S | 1282 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA Y CALLE PANAMA COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CERRADA RIO COATAN, CALLE CANADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A A, lon:-92.2648558, lat:14.92694514}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 3237871 | 3237871 | 1618935.5 | 1618935.5 | 1618935.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3237871.0, importe_modificado:3237871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069678 | Proyecto de inversión | 1466408 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466408.0, modificado:1466408.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN INDEPENDENCIA - 20491 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20491 | S | 266 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:98, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30812 INDEPENDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMAREMOS LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A LA RUTA DEL CAFE, lon:-92.28545034, lat:15.05748521}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1466408 | 1466408 | 733204 | 733204 | 733204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1466408.0, importe_modificado:1466408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069294 | Proyecto de inversión | 1103047 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103047.0, modificado:1103047.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE SEXTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 19014 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19014 | S | 439 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A. AVENIDA NO, lon:-92.26852055, lat:14.9045778}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1103047 | 1103047 | 804912.52 | 804912.52 | 804912.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1103047.0, importe_modificado:1103047.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.6}} | {2069294/proyecto_PROCESO, 2069294/proyecto_INICIO, 2069294/proyecto_PROCESO, 2069294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075030 | Proyecto de inversión | 4512738 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512738.0, modificado:4512738.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 53763 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 53763 | S | 1785 | 1589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:974.0, meta_modificada:974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA QUINTA SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, CALLE CATORCE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A, lon:-92.26148667, lat:14.8966347}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 4512738 | 4512738 | 2256369 | 2256369 | 2256369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4512738.0, importe_modificado:4512738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069205 | Proyecto de inversión | 2388783 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388783.0, modificado:2388783.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CANTON LA JOYA - 14120 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14120 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.54, meta_modificada:1804.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA MONTEBELLO COLONIA JUAN SABINES GUERRERO, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO LA JOYA, CALLE SAN JOSE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTESUR, lon:-92.25696347, lat:14.86127221}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2388783 | 2388783 | 1638462 | 1638462 | 1638462 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2388783.0, importe_modificado:2388783.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.82}} | {2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_INICIO, 2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_INICIO, 2069205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069212 | Proyecto de inversión | 3095057 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095057.0, modificado:3095057.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEXTA CALLE ORIENTE Y OCTAVA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14229 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14229 | S | 1225 | 1091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A PRIVADA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, CALLE 10A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE P, lon:-92.26322683, lat:14.90079971}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 3095057 | 3095057 | 2065061.77 | 2065061.77 | 2065061.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3095057.0, importe_modificado:3095057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {2069212/proyecto_INICIO, 2069212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069225 | Proyecto de inversión | 1408236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408236.0, modificado:1408236.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE CUARTA CALLE ORIENTE Y SEXTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14393 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 14393 | S | 560 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A PRIVADA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PO, lon:-92.26254911, lat:14.90197513}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1408236 | 1408236 | 1219564.82 | 1219564.82 | 1219564.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408236.0, importe_modificado:1408236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.96}} | {2069225/proyecto_INICIO, 2069225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069315 | Proyecto de inversión | 2182567 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182567.0, modificado:2182567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE QUINCE AVENIDA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19103 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19103 | S | 886 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, AVENIDA DIECINUEVE SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR, lon:-92.25912126, lat:14.89337386}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2182567 | 2182567 | 1091283.5 | 1091283.5 | 1091283.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2182567.0, importe_modificado:2182567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069338 | Proyecto de inversión | 365895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365895.0, modificado:365895.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 19219 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19219 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR EL PALMITO ANDADOR EL COROZO, ANDADOR LA PALMA, ANDADOR LA MANACA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SUR Y AVENIDA EL PALMAR, AVENIDA CUARTA SUR, lon:-92.27218355, lat:14.89206667}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 365895 | 365895 | 182947.5 | 182947.5 | 182947.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:365895.0, importe_modificado:365895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069350 | Proyecto de inversión | 3855431 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855431.0, modificado:3855431.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO PAVENCUL - 19265 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19265 | S | 570 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMAREMOS LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A LA RUTA DEL CAFE PASANDO P, lon:-92.17899179, lat:15.20385466}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 3855431 | 3855431 | 2467169.66 | 2467169.66 | 2467169.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3855431.0, importe_modificado:3855431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.0}} | {2069350/proyecto_INICIO, 2069350/proyecto_PROCESO, 2069350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069393 | Proyecto de inversión | 2082809 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082809.0, modificado:2082809.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19418 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19418 | S | 826 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y AVENIDA PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, AVENIDA AMATES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR , lon:-92.25864919, lat:14.89322352}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2082809 | 2082809 | 1732625.86 | 1732625.86 | 1732625.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2082809.0, importe_modificado:2082809.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.5}} | {2069393/proyecto_INICIO, 2069393/proyecto_PROCESO, 2069393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075322 | Proyecto de inversión | 1930472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930472.0, modificado:1930472.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 55867 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 55867 | S | 766 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ESPINOZA Y BOULEVARD SANTA FE, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CA, lon:-92.29666633, lat:14.87653267}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1930472 | 1930472 | 965236 | 965236 | 965236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1930472.0, importe_modificado:1930472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075402 | Proyecto de inversión | 4320909 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320909.0, modificado:4320909.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO - 56246 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56246 | S | 1710 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA NORTE. ANDADOR AMADO NERVO. DOCE AVENIDA SUR PROLONGACION .AKISHINO.. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO PONIENTE. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA SUR. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO O, lon:-92.29519009, lat:14.88906794}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 4320909 | 4320909 | 2160454.5 | 2160454.5 | 2160454.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4320909.0, importe_modificado:4320909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081078 | Proyecto de inversión | 1959843 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959843.0, modificado:1959843.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 86258 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86258 | S | 778 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.24794653, lat:14.93300117}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1959843 | 1959843 | 979921.5 | 979921.5 | 979921.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1959843.0, importe_modificado:1959843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081125 | Proyecto de inversión | 3807199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807199.0, modificado:3807199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PALMAR - 86505 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86505 | S | 98 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2991.69, meta_modificada:2991.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1081, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 30784 FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DEL PA, lon:-92.26589009, lat:14.86337548}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 3807199 | 3807199 | 1903599.5 | 1903599.5 | 1903599.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3807199.0, importe_modificado:3807199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081201 | Proyecto de inversión | 1771222 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771222.0, modificado:1771222.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCTAVIO PAZ - 86948 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 86948 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.5, meta_modificada:352.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ.RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A FRACCIONAMIENTO EL PALMAR Y CALLE LIBRAMIENTO DE TAPACHULA, CALLE LIBRAMIENTO DE TAPACHULA PA, lon:-92.2656949, lat:14.85679838}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1771222 | 1771222 | 885611 | 885611 | 885611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1771222.0, importe_modificado:1771222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069193 | Proyecto de inversión | 2352709 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352709.0, modificado:2352709.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA GUADALUPE - 13704 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 13704 | S | 933 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TONALA COLONIA GUADALUPE, 30770 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TEOPISCA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE CRUZAMOS LA AV, lon:-92.25081143, lat:14.89832659}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2352709 | 2352709 | 1445304.31 | 1445304.31 | 1445304.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2352709.0, importe_modificado:2352709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.88}} | {2069193/proyecto_INICIO, 2069193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069311 | Proyecto de inversión | 2229982 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229982.0, modificado:2229982.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y QUINCE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 19085 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19085 | S | 884 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1759.0, meta_modificada:1759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y AVENIDA QUINCE SUR, AVENIDA DIECISIETE SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7, lon:-92.2601405, lat:14.89379378}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2229982 | 2229982 | 1114991 | 1114991 | 1114991 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2022, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2229982.0, importe_modificado:2229982.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069648 | Proyecto de inversión | 2110210 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110210.0, modificado:2110210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 20320 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 20320 | S | 837 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION SUR FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PALMAR Y ANDADOR EL COROZO, AVENIDA EL PALMAR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENID, lon:-92.27190887, lat:14.89303393}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2110210 | 2110210 | 1901170.12 | 1901170.12 | 1901170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2110210.0, importe_modificado:2110210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.8}} | {2069648/proyecto_PROCESO, 2069648/proyecto_INICIO, 2069648/proyecto_PROCESO, 2069648/proyecto_INICIO, 2069648/proyecto_PROCESO, 2069648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074933 | Proyecto de inversión | 2573608 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573608.0, modificado:2573608.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 52976 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52976 | S | 1020 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA QUINTA SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, CALLE CATORCE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A, lon:-92.26162615, lat:14.89667617}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2573608 | 2573608 | 1286804 | 1286804 | 1286804 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2573608.0, importe_modificado:2573608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077088 | Proyecto de inversión | 1142568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142568.0, modificado:1142568.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 65453 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65453 | S | 455 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.29700674, lat:14.88841634}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 1142568 | 1142568 | 571284 | 571284 | 571284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077095 | Proyecto de inversión | 204221 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204221.0, modificado:204221.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 65489 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65489 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.29694489, lat:14.88840613}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 204221 | 204221 | 102110.5 | 102110.5 | 102110.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:204221.0, importe_modificado:204221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081216 | Proyecto de inversión | 2302165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302165.0, modificado:2302165.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS DELICIAS - 87010 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 87010 | S | 913 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD.CALLE SAN PEDRO. CALLE INDEPENDENCIA. CALLE LOMA BONITA. CIRCUITO CALLE SAN ANTONIO Y BOULEVARD LOS CARLOS. CALLE RIO TIPLILLO. CALLE CUACHES Y CALLE SAN ROMAN COLONIA LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓ, lon:-92.26879794, lat:14.92988146}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2302165 | 2302165 | 1151082.5 | 1151082.5 | 1151082.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2302165.0, importe_modificado:2302165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069304 | Proyecto de inversión | 1084606 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084606.0, modificado:1084606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA SUR Y DECIMA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 19056 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19056 | S | 432 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA DOCE SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A. AVENIDA NOR, lon:-92.269116, lat:14.90494586}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1084606 | 1084606 | 542303 | 542303 | 542303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1084606.0, importe_modificado:1084606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069325 | Proyecto de inversión | 1266949 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266949.0, modificado:1266949.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECINUEVE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 19150 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19150 | S | 504 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIECINUEVE SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE AMATES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR, lon:-92.25720917, lat:14.89249134}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1266949 | 1266949 | 633474.5 | 633474.5 | 633474.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1266949.0, importe_modificado:1266949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069397 | Proyecto de inversión | 827460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827460.0, modificado:827460.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 19429 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19429 | S | 331 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR EL PALMITO ANDADOR EL COROZO, ANDADOR LA PALMA, ANDADOR LA MANACA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SUR Y AVENIDA EL PALMAR, CALLE CUARTA SUR , lon:-92.27217517, lat:14.89207638}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 827460 | 827460 | 642900 | 642900 | 642900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:827460.0, importe_modificado:827460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.19}} | {2069397/proyecto_INICIO, 2069397/proyecto_PROCESO, 2069397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069402 | Proyecto de inversión | 1405504 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405504.0, modificado:1405504.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN JUAN SABINES GUTIERREZ - 19441 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19441 | S | 473 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.8, meta_modificada:483.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:462, direccion:CALLE DOS DE FEBRERO AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), 30826 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CALLE VIENTIUN, lon:-92.34855982, lat:14.91855288}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1405504 | 1405504 | 980843.17 | 980843.17 | 980843.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1405504.0, importe_modificado:1405504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.03}} | {2069402/proyecto_INICIO, 2069402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075381 | Proyecto de inversión | 9109163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9109163.0, modificado:9109163.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HERMOSILLO ETAPA UNO - 56138 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56138 | S | 315 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6187.0, meta_modificada:6187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:94, direccion:FRACCION HERMOSILLO, 30816 HERMOSILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER DESVIO. SE TRANSITA PASANDO POR EL CANTON CHAPARRON EN EL KM 3.5. SE CONTINUA Y EN , lon:-92.19862054, lat:14.9942117}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 9109163 | 9109163 | 4547557.5 | 4547557.5 | 4547557.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2022, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9095115.0, importe_modificado:9095115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075391 | Proyecto de inversión | 793472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793472.0, modificado:793472.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EL HERMITAÑO - 56191 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 56191 | S | 317 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBI. PRIVADA GARDENIA. CALLE PARAISO. CALLE ROSAS. CALLE GIRASOLES. CALLE CLAVELES COLONIA EL HERMITAÑO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y CALLE RUBI, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.23603207, lat:14.90167053}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 793472 | 793472 | 396736 | 396736 | 396736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:793472.0, importe_modificado:793472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077082 | Proyecto de inversión | 5359562 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359562.0, modificado:5359562.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS PALMERAS - 65417 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65417 | S | 456 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1289.52, meta_modificada:1289.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:801, direccion:CIRCUITO D GYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PAR VIAL Y CIRCUITO ROBLEDO RINCON, ANDADOR HUANACASTLE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE, lon:-92.27659517, lat:14.87072565}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 5359562 | 5359562 | 2679781 | 2679781 | 2679781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2022, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5359562.0, importe_modificado:5359562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081223 | Proyecto de inversión | 2834784 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834784.0, modificado:2834784.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN - 87054 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 87054 | S | 1123 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1742.0, meta_modificada:1742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 25A NORTE Y AVENIDA ACAPULCO, AVENIDA 23A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A AVENID, lon:-92.24600345, lat:14.9083429}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2834784 | 2834784 | 1417392 | 1417392 | 1417392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2834784.0, importe_modificado:2834784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077115 | Proyecto de inversión | 392792 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392792.0, modificado:392792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y VEINTISIETE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 65551 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 65551 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.27, meta_modificada:380.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA QUINTA PONIENTE Y CALLE VIGESIMA SEPTIMA PONIENTE, CALLE VIGESIMA NOVENA PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.26118362, lat:14.92059682}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 392792 | 392792 | 392792 | 392792 | 392792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:392792.0, importe_modificado:392792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.27}} | {2077115/proyecto_INICIO, 2077115/proyecto_PROCESO, 2077115/proyecto_FIN, 2077115/proyecto_PROCESO, 2077115/proyecto_FIN, 2077115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080190 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 81748 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 81748 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.46499542, lat:16.84210375}} | 2022-02-04 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202085488 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106614 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106614 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 400 PUEBLO MERCEDES, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.51151787, lat:16.78272598}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0022/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2085488/proyecto_PROCESO, 2085488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085506 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106701 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106701 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO EL CORRALITO, 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA T, lon:-92.51564131, lat:16.80132527}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0024/2022, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_INICIO, 2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_INICIO, 2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085444 | Proyecto de inversión | 4140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106485 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106485 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.49280342, lat:16.80777801}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1242000 | 1242000 | 1242000 | 1242000 | 1242000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0020/2022, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2085444/proyecto_PROCESO, 2085444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074555 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 50471 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 50471 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 , lon:-92.49330845, lat:16.89846897}} | 2022-02-04 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2074555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202080708 | Proyecto de inversión | 3680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 2A. ETAPA - 84380 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 84380 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.47165697, lat:16.91749712}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202085408 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 106373 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106373 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.46678881, lat:16.84399556}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0016/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2085408/proyecto_INICIO, 2085408/proyecto_PROCESO, 2085408/proyecto_INICIO, 2085408/proyecto_PROCESO, 2085408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085491 | Proyecto de inversión | 4830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4830000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106631 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106631 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 7 KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.47514726, lat:16.83870379}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0023/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4830000.0, importe_modificado:4830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2085491/proyecto_INICIO, 2085491/proyecto_PROCESO, 2085491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085510 | Proyecto de inversión | 3910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106711 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106711 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILOMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.5144045, lat:16.89539017}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 1173000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2085510/proyecto_PROCESO, 2085510/proyecto_INICIO, 2085510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080060 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 80923 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 80923 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JU, lon:-92.48059898, lat:16.9049491}} | 2022-02-04 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202080236 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 2A ETAPA - 82044 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 82044 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 , lon:-92.49334063, lat:16.89870508}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202080239 | Proyecto de inversión | 5060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5060000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 2A ETAPA - 82061 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 82061 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JU, lon:-92.48067952, lat:16.9051096}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202080700 | Proyecto de inversión | 3910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 2A ETAPA - 84334 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 84334 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TENE, lon:-92.44512476, lat:16.77596404}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080700/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202085403 | Acción | 2856000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106362 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2085403/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202085481 | Proyecto de inversión | 3680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106589 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106589 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2, lon:-92.4865977, lat:16.86677187}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3680000.0, importe_modificado:3680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_PROCESO, 2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085513 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 106725 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106725 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 8 + 00 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.53860408, lat:16.79505614}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2085513/proyecto_INICIO, 2085513/proyecto_PROCESO, 2085513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080183 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 81716 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 81716 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.47437136, lat:16.91480779}} | 2022-02-04 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202080193 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 81808 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 81808 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.47670874, lat:16.79015626}} | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202080154 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CUARTOS DORMITORIO. 1A ETAPA - 81553 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 81553 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TENE, lon:-92.44670927, lat:16.77486747}} | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202085429 | Proyecto de inversión | 4830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4830000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 106456 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 106456 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.47608647, lat:16.78818413}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0018/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4830000.0, importe_modificado:4830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2085429/proyecto_INICIO, 2085429/proyecto_PROCESO, 2085429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062237 | Proyecto de inversión | 226509.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226509.91, modificado:226509.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 8725 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 8725 | S | 369 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN COLONIA TZAJALA, 29410 TZAJALA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMIDADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-92.46994365, lat:16.60110099}} | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 226509.91 | 226509.91 | 226509.91 | 113254.95 | 113254.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/001-T/2022, contratista:FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:226509.91, importe_modificado:226509.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2062237/proyecto_FIN, 2062237/proyecto_PROCESO, 2062237/proyecto_INICIO, 2062237/proyecto_PROCESO, 2062237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084052 | Proyecto de inversión | 1640115.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640115.56, modificado:1640115.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 101396 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 101396 | S | 594 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARAJE NUEVO ZINACANTÁN, 29416 NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO CENTRAL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CALLE EL PARAISO CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO SAN CRISTOBAL COMITAN KM 1, lon:-92.52165877, lat:16.60912075}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1640115.56 | 1640115.56 | 1640115.56 | 492034.67 | 492034.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/004-T/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1640115.56, importe_modificado:1640115.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2084052/proyecto_INICIO, 2084052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083771 | Proyecto de inversión | 2406099.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406099.27, modificado:2406099.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 100145 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 100145 | S | 111 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL LOS PINOS PARAJE BELEN NUEVO SAN GERÓN, 29416 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CALLE LAS LOMAS, CALLE CALLE EL PARAISO CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO SAN CRIST, lon:-92.46994365, lat:16.60110099}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 2406099.27 | 2406099.27 | 2406099.27 | 983075.03 | 983075.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:2406099.27, importe_modificado:2406099.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2083771/proyecto_INICIO, 2083771/proyecto_PROCESO, 2083771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085203 | Proyecto de inversión | 870899.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870899.36, modificado:870899.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 105263 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 105263 | S | 396 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO TERRENOS COMUNITARIOS - LOS ALCANFORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 730 EJIDO LOS ALCANFORES BIENES COMUNALES, 29410 LOS ALCANFORES, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA TEOPISCA A NUEVO LEON Y , LA UBICA, lon:-92.4786373, lat:16.5205714}} | 2022-03-09 | 2022-04-22 | 870899.36 | 870899.36 | 870899.36 | 870899.36 | 870899.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/003-T/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:870899.36, importe_modificado:870899.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}} | {2085203/proyecto_PROCESO, 2085203/proyecto_FIN, 2085203/proyecto_INICIO, 2085203/proyecto_PROCESO, 2085203/proyecto_INICIO, 2085203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102062278 | Proyecto de inversión | 638188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638188.77, modificado:638188.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8873 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 8873 | S | 132 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:CALLE JERICO INTERIOR 2 COLONIA DAMASCO, 29410 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMIDADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL A UNOS, lon:-92.51013981, lat:16.5896586}} | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 638188.77 | 638188.77 | 638188.77 | 638188.77 | 638188.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/002-T/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:638188.77, importe_modificado:638188.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2062278/proyecto_INICIO, 2062278/proyecto_PROCESO, 2062278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081734 | Proyecto de inversión | 1468120.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468120.71, modificado:1468120.71}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90433 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45470415, lat:17.24790361}} | 2022-05-05 | 2022-07-04 | 865374.25 | 865374.25 | 865374.25 | 865374.25 | 865374.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-069/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1468120.71, importe_modificado:1468120.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2081734/proyecto_INICIO, 2081734/proyecto_PROCESO, 2081734/proyecto_INICIO, 2081734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082693 | Proyecto de inversión | 908388.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908388.46, modificado:908388.46}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 95513 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 95513 | S | 8 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL Y CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL, CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2022-05-26 | 2022-07-25 | 272516.54 | 272516.54 | 272516.54 | 272516.54 | 272516.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-079/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:908388.46, importe_modificado:908388.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2082693/proyecto_INICIO, 2082693/proyecto_PROCESO, 2082693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081714 | Proyecto de inversión | 3370131.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370131.18, modificado:3370131.18}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 94 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETK0106B EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 90349 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 90349 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE QUE PASA POR EL SR. DE TILA Y AVENIDA PINO SUAREZ, CALLE INNOMINADA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.518198, lat:17.55295}} | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2159430.84 | 2159430.84 | 2159430.84 | 2159430.84 | 2159430.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-060/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3370131.18, importe_modificado:3370131.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} | {2081714/proyecto_PROCESO, 2081714/proyecto_INICIO, 2081714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081857 | Proyecto de inversión | 846306.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846306.49, modificado:846306.49}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV CENTRAL BENITO JUAREZ ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 91065 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 91065 | S | 1680 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.452753, lat:17.246808}} | 2022-05-05 | 2022-07-04 | 665552.98 | 665552.98 | 665552.98 | 665552.98 | 665552.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-074/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:846306.49, importe_modificado:846306.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2081857/proyecto_PROCESO, 2081857/proyecto_INICIO, 2081857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075084 | Proyecto de inversión | 3021015.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021015.79, modificado:3021015.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CARACOLITO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 54201 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 54201 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41419969, lat:17.22350862}} | 2022-03-18 | 2022-06-16 | 2145354.88 | 2145354.88 | 2145354.88 | 2145354.88 | 2145354.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-053/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3021015.79, importe_modificado:3021015.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2075084/proyecto_INICIO, 2075084/proyecto_PROCESO, 2075084/proyecto_INICIO, 2075084/proyecto_PROCESO, 2075084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075414 | Acción | 3487886.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487886.23, modificado:3487886.23}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 56340 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 56340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2022-02-14 | 2022-12-22 | 1743943.12 | 1743943.12 | 1743943.12 | 1743943.12 | 1743943.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/G.IND/PREST-SERV/FISM-002/2022, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3487886.23, importe_modificado:3487886.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2075414/proyecto_PROCESO, 2075414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081728 | Proyecto de inversión | 1019993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019993.83, modificado:1019993.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SANTA CRUZ BARRIO LAS PALMAS 2DA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90399 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90399 | S | 1339 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CAMINO AL CARCAMO, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.447885, lat:17.247543}} | 2022-05-05 | 2022-07-01 | 567371.08 | 567371.08 | 567371.08 | 567371.08 | 567371.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-068/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1019993.83, importe_modificado:1019993.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2081728/proyecto_INICIO, 2081728/proyecto_PROCESO, 2081728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082669 | Proyecto de inversión | 564801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564801.12, modificado:564801.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SANTA CRUZ 2DA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 95392 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 95392 | S | 3396 | 2236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON 3 DE MAYO Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.456876, lat:17.248799}} | 2022-05-05 | 2022-07-04 | 508802.05 | 508802.05 | 508802.05 | 508802.05 | 508802.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-067/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:564801.12, importe_modificado:564801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2082669/proyecto_PROCESO, 2082669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080601 | Proyecto de inversión | 832124.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832124.07, modificado:832124.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 83843 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 83843 | S | 153 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICTORIA 1 Y CALLE VICTORIA 2, CALLE VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.386926, lat:17.202914}} | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 634179.32 | 634179.32 | 634179.32 | 634179.32 | 634179.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-065/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:832124.07, importe_modificado:832124.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2080601/proyecto_PROCESO, 2080601/proyecto_INICIO, 2080601/proyecto_FIN, 2080601/proyecto_INICIO, 2080601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081470 | Proyecto de inversión | 1284946.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284946.07, modificado:1284946.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO JUSTO SIERRA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CARRETERA TILA SABANILLA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 88805 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 88805 | S | 2331 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CARRETERA TILA SABANILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45133573, lat:17.24619905}} | 2022-05-05 | 2022-07-01 | 385483.82 | 385483.82 | 385483.82 | 385483.82 | 385483.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-072/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1284946.07, importe_modificado:1284946.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2081470/proyecto_INICIO, 2081470/proyecto_PROCESO, 2081470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082638 | Proyecto de inversión | 908388.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908388.46, modificado:908388.46}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 95257 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 95257 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL Y CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL, CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2022-05-26 | 2022-07-25 | 892527.72 | 892527.72 | 892527.72 | 892527.72 | 892527.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-078/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:908388.46, importe_modificado:908388.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2082638/proyecto_INICIO, 2082638/proyecto_FIN, 2082638/proyecto_INICIO, 2082638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081925 | Proyecto de inversión | 1697959.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697959.27, modificado:1697959.27}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 91406 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 91406 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.453958, lat:17.24674}} | 2022-05-05 | 2022-07-01 | 1106512.43 | 1106512.43 | 1106512.43 | 1106512.43 | 1106512.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-071/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1697959.27, importe_modificado:1697959.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2081925/proyecto_INICIO, 2081925/proyecto_PROCESO, 2081925/proyecto_INICIO, 2081925/proyecto_PROCESO, 2081925/proyecto_INICIO, 2081925/proyecto_FIN, 2081925/proyecto_PROCESO, 2081925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075406 | Acción | 9058467.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9058467.11, modificado:9058467.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56278 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 56278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2022-02-01 | 2022-12-23 | 4529233.56 | 4529233.56 | 4529233.56 | 4529233.56 | 4529233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/G.IND/PREST-SERV/FISM-001/2022, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9058467.11, importe_modificado:9058467.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2075406/proyecto_INICIO, 2075406/proyecto_PROCESO, 2075406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081741 | Proyecto de inversión | 1009727.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009727.42, modificado:1009727.42}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90455 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90455 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45450567, lat:17.24637177}} | 2022-05-05 | 2022-07-04 | 823189.06 | 823189.06 | 823189.06 | 823189.06 | 823189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-073/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1009727.42, importe_modificado:1009727.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2081741/proyecto_INICIO, 2081741/proyecto_PROCESO, 2081741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081888 | Proyecto de inversión | 1327787.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327787.24, modificado:1327787.24}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION BARRIO PENTECOSTES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 91223 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 91223 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA LINDA VISTA, AVENIDA JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL NUEVA ESPERANZA, lon:-92.454362, lat:17.244832}} | 2022-05-05 | 2022-07-04 | 1076250.89 | 1076250.89 | 1076250.89 | 1076250.89 | 1076250.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-070/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1327787.24, importe_modificado:1327787.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {2081888/proyecto_INICIO, 2081888/proyecto_PROCESO, 2081888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082575 | Proyecto de inversión | 2273530.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273530.84, modificado:2273530.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M ESC. PRIMARIA BILINGUE TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 07DPB0059O EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 94855 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 94855 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS Y CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS, CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM C, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2022-05-09 | 2022-07-08 | 1815247.92 | 1815247.92 | 1815247.92 | 1815247.92 | 1815247.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-076/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2273530.84, importe_modificado:2273530.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}} | {2082575/proyecto_INICIO, 2082575/proyecto_PROCESO, 2082575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082622 | Proyecto de inversión | 903884.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903884.64, modificado:903884.64}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AV. CONSTITUCION EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 95136 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 95136 | S | 2015 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45408859, lat:17.24822987}} | 2022-05-09 | 2022-07-23 | 271165.39 | 271165.39 | 271165.39 | 271165.39 | 271165.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-077/2022, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:903884.64, importe_modificado:903884.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2082622/proyecto_PROCESO, 2082622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061429 | Proyecto de inversión | 3743249.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743249.31, modificado:3743249.31}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2578 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2578 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.412923, lat:17.225318}} | 2022-02-28 | 2022-04-29 | 3743249.31 | 3743249.31 | 3743249.31 | 3743249.31 | 3743249.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3743249.31, importe_modificado:3743249.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2061429/proyecto_PROCESO, 2061429/proyecto_INICIO, 2061429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061467 | Proyecto de inversión | 1654030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654030.16, modificado:1654030.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO - 2953 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2953 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MOCTEZUMA, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.400765, lat:17.41361}} | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 1654030.16 | 1654030.16 | 1654030.16 | 1654030.16 | 1654030.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1654030.16, importe_modificado:1654030.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2061467/proyecto_PROCESO, 2061467/proyecto_INICIO, 2061467/proyecto_PROCESO, 2061467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061469 | Proyecto de inversión | 2186092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186092.96, modificado:2186092.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO LETRINAS EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 2967 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 2967 | S | 7 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y CALLEJON COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 2186092.96 | 2186092.96 | 2186092.96 | 2186092.96 | 2186092.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2186092.96, importe_modificado:2186092.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}} | {2061469/proyecto_INICIO, 2061469/proyecto_PROCESO, 2061469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061500 | Proyecto de inversión | 2559042.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559042.84, modificado:2559042.84}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO BARRASA BARRIO CENTRO - 3251 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 3251 | S | 1468 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO RABASA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40324537, lat:17.4167633}} | 2022-02-21 | 2022-04-01 | 2559042.84 | 2559042.84 | 2559042.84 | 2559042.84 | 2559042.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2559042.84, importe_modificado:2559042.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2061500/proyecto_INICIO, 2061500/proyecto_PROCESO, 2061500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073803 | Proyecto de inversión | 5263202.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263202.06, modificado:5263202.06}} | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE SIETE POR CUATRO MTS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 44899 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 44899 | S | 21 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2723.0, meta_modificada:2723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 5263202.06 | 5263202.06 | 5263202.06 | 5263202.06 | 5263202.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5263202.06, importe_modificado:5263202.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2723.0}} | {2073803/proyecto_INICIO, 2073803/proyecto_PROCESO, 2073803/proyecto_FIN, 2073803/proyecto_INICIO, 2073803/proyecto_FIN, 2073803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074893 | Proyecto de inversión | 1260203.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260203.49, modificado:1260203.49}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 52756 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52756 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1260203.49 | 1260203.49 | 1260203.49 | 1260203.49 | 1260203.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1260203.49, importe_modificado:1260203.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2045.0}} | {2074893/proyecto_INICIO, 2074893/proyecto_PROCESO, 2074893/proyecto_FIN, 2074893/proyecto_INICIO, 2074893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074896 | Proyecto de inversión | 735362.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735362.09, modificado:735362.09}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS SECTOR EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 52784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52784 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 735362.09 | 735362.09 | 735362.09 | 735362.09 | 735362.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-035/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735362.09, importe_modificado:735362.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {2074896/proyecto_FIN, 2074896/proyecto_PROCESO, 2074896/proyecto_INICIO, 2074896/proyecto_FIN, 2074896/proyecto_INICIO, 2074896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074898 | Proyecto de inversión | 4226510.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226510.78, modificado:4226510.78}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 52796 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52796 | S | 7 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA GRANDE 1 Y BRECHA MASOJA GRANDE 2, BRECHA MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455452, lat:17.433998}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 4226510.78 | 4226510.78 | 4226510.78 | 4226510.78 | 4226510.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-040/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4226510.78, importe_modificado:4226510.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2187.0}} | {2074898/proyecto_INICIO, 2074898/proyecto_PROCESO, 2074898/proyecto_FIN, 2074898/proyecto_INICIO, 2074898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074900 | Proyecto de inversión | 1309623.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309623.24, modificado:1309623.24}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 52810 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52810 | S | 6 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA GRANDE 1 Y BRECHA MASOJA GRANDE 2, BRECHA MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455452, lat:17.433998}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 1309623.24 | 1309623.24 | 1309623.24 | 1309623.24 | 1309623.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-041/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309623.24, importe_modificado:1309623.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}} | {2074900/proyecto_INICIO, 2074900/proyecto_FIN, 2074900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076053 | Proyecto de inversión | 1564011.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564011.26, modificado:1564011.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA A SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 60371 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 60371 | S | 289 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA CENTRAL, CARRETERA SALTO DE AGUA SE EN CUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.352125, lat:17.466618}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 1564011.26 | 1564011.26 | 1564011.26 | 1564011.26 | 1564011.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-044/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1564011.26, importe_modificado:1564011.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2076053/proyecto_INICIO, 2076053/proyecto_FIN, 2076053/proyecto_PROCESO, 2076053/proyecto_INICIO, 2076053/proyecto_PROCESO, 2076053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076055 | Proyecto de inversión | 1062524.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062524.51, modificado:1062524.51}} | CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 60389 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60389 | S | 12 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1062524.51 | 1062524.51 | 1062524.51 | 1062524.51 | 1062524.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1062524.51, importe_modificado:1062524.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.0}} | {2076055/proyecto_INICIO, 2076055/proyecto_PROCESO, 2076055/proyecto_FIN, 2076055/proyecto_PROCESO, 2076055/proyecto_FIN, 2076055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076059 | Proyecto de inversión | 1037814.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037814.64, modificado:1037814.64}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 60405 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60405 | S | 7 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO 1 Y CALLE EL CALVARIO 2, CALLE EL CALVARIO 3 SE ENCUENBTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1037814.64 | 1037814.64 | 1037814.64 | 1037814.64 | 1037814.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1037814.64, importe_modificado:1037814.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.0}} | {2076059/proyecto_PROCESO, 2076059/proyecto_FIN, 2076059/proyecto_PROCESO, 2076059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076062 | Proyecto de inversión | 620011.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620011.18, modificado:620011.18}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 60418 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60418 | S | 8 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 620011.18 | 620011.18 | 620011.18 | 620011.18 | 620011.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:620011.18, importe_modificado:620011.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.0}} | {2076062/proyecto_INICIO, 2076062/proyecto_FIN, 2076062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073755 | Proyecto de inversión | 5476196.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476196.2, modificado:5476196.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN SABINES BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 44454 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 44454 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.0, meta_modificada:2053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN SABINES, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402363, lat:17.415948}} | 2022-02-28 | 2022-04-29 | 5476196.2 | 5476196.2 | 5476196.2 | 5476196.2 | 5476196.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5476196.2, importe_modificado:5476196.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.0}} | {2073755/proyecto_INICIO, 2073755/proyecto_FIN, 2073755/proyecto_PROCESO, 2073755/proyecto_INICIO, 2073755/proyecto_PROCESO, 2073755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073785 | Proyecto de inversión | 2078162.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078162.75, modificado:2078162.75}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDA LUIS ECHEVERRIA Y AVENIDA MORELOS BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 44767 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 44767 | S | 3388 | 3387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS ECHEVERRIA Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413672, lat:17.222951}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 2078162.75 | 2078162.75 | 2078162.75 | 2078162.75 | 2078162.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2078162.75, importe_modificado:2078162.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2073785/proyecto_INICIO, 2073785/proyecto_FIN, 2073785/proyecto_PROCESO, 2073785/proyecto_FIN, 2073785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073790 | Proyecto de inversión | 987587.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987587.44, modificado:987587.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN EL MARGEN DEL RIO DE PETALCINGO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 44795 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 44795 | S | 384 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413011, lat:17.226869}} | 2022-03-07 | 2022-04-25 | 987587.44 | 987587.44 | 987587.44 | 987587.44 | 987587.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:987587.44, importe_modificado:987587.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2073790/proyecto_PROCESO, 2073790/proyecto_INICIO, 2073790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074224 | Proyecto de inversión | 1502913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502913.56, modificado:1502913.56}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD JOLJA. - 48512 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 48512 | S | 623 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49225797, lat:17.20910243}} | 2022-03-07 | 2022-05-06 | 1502913.56 | 1502913.56 | 1502913.56 | 1502913.56 | 1502913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1502913.56, importe_modificado:1502913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2074224/proyecto_INICIO, 2074224/proyecto_PROCESO, 2074224/proyecto_FIN, 2074224/proyecto_INICIO, 2074224/proyecto_FIN, 2074224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074989 | Proyecto de inversión | 2232873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232873.62, modificado:2232873.62}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 53523 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53523 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359025, lat:17.456854}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 2232873.62 | 2232873.62 | 2232873.62 | 2232873.62 | 2232873.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-046/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2232873.62, importe_modificado:2232873.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2074989/proyecto_PROCESO, 2074989/proyecto_INICIO, 2074989/proyecto_FIN, 2074989/proyecto_PROCESO, 2074989/proyecto_FIN, 2074989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075001 | Proyecto de inversión | 691876.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691876.43, modificado:691876.43}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 53586 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53586 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 22 K.M. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359025, lat:17.456854}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 691876.43 | 691876.43 | 691876.43 | 691876.43 | 691876.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-048/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:691876.43, importe_modificado:691876.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {2075001/proyecto_FIN, 2075001/proyecto_INICIO, 2075001/proyecto_FIN, 2075001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074251 | Proyecto de inversión | 1875370.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875370.52, modificado:1875370.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AV. 6 DE MARZO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y RIO GRANDE DEL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 48705 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 48705 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEIS DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, BRECHA RIO GRANDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 1O KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41876799, lat:17.22629175}} | 2022-03-07 | 2022-05-06 | 1875370.52 | 1875370.52 | 1875370.52 | 1875370.52 | 1875370.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:C. ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1875370.52, importe_modificado:1875370.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2074251/proyecto_INICIO, 2074251/proyecto_FIN, 2074251/proyecto_PROCESO, 2074251/proyecto_FIN, 2074251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075020 | Proyecto de inversión | 562335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562335.71, modificado:562335.71}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 53700 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53700 | S | 7 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA FRIA 1 Y CALLE AGUA FRIA 2, CALLE AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-049/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562335.71, importe_modificado:562335.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2075020/proyecto_PROCESO, 2075020/proyecto_FIN, 2075020/proyecto_PROCESO, 2075020/proyecto_FIN, 2075020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073882 | Proyecto de inversión | 1630851.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630851.58, modificado:1630851.58}} | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 45460 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 45460 | S | 21 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2646.0, meta_modificada:2646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 1630851.58 | 1630851.58 | 1630851.58 | 1630851.58 | 1630851.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1630851.58, importe_modificado:1630851.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2646.0}} | {2073882/proyecto_PROCESO, 2073882/proyecto_INICIO, 2073882/proyecto_FIN, 2073882/proyecto_PROCESO, 2073882/proyecto_FIN, 2073882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073884 | Proyecto de inversión | 937226.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937226.19, modificado:937226.19}} | CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 45471 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 45471 | S | 20 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.4, meta_modificada:1659.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 937226.19 | 937226.19 | 937226.19 | 937226.19 | 937226.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:937226.19, importe_modificado:937226.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.4}} | {2073884/proyecto_INICIO, 2073884/proyecto_PROCESO, 2073884/proyecto_INICIO, 2073884/proyecto_FIN, 2073884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073898 | Proyecto de inversión | 233782.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233782.69, modificado:233782.69}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN CALLE BOLIVAR ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y REFORMA BARRIO WASH EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 45553 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 45553 | S | 2236 | 1829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMON BOLIVAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.411224, lat:17.222378}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 233782.69 | 233782.69 | 233782.69 | 233782.69 | 233782.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/001/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:233782.69, importe_modificado:233782.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2073898/proyecto_INICIO, 2073898/proyecto_FIN, 2073898/proyecto_PROCESO, 2073898/proyecto_INICIO, 2073898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074259 | Proyecto de inversión | 3110073.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110073.96, modificado:3110073.96}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 48769 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 48769 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA 1 Y BRECHA AGUA FRIA 2, TERRACERIA AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.4929, lat:17.433142}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-045/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3110073.96, importe_modificado:3110073.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.0}} | {2074259/proyecto_PROCESO, 2074259/proyecto_INICIO, 2074259/proyecto_FIN, 2074259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074276 | Proyecto de inversión | 963685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963685.02, modificado:963685.02}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 48887 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 48887 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA 1 Y BRECHA AGUA FRIA 2, TERRACERIA AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-047/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:963685.02, importe_modificado:963685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {2074276/proyecto_INICIO, 2074276/proyecto_FIN, 2074276/proyecto_PROCESO, 2074276/proyecto_INICIO, 2074276/proyecto_PROCESO, 2074276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075032 | Proyecto de inversión | 403728.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403728.21, modificado:403728.21}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 53776 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53776 | S | 7 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359025, lat:17.456854}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 403728.21 | 403728.21 | 403728.21 | 403728.21 | 403728.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-050/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:403728.21, importe_modificado:403728.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2075032/proyecto_PROCESO, 2075032/proyecto_INICIO, 2075032/proyecto_FIN, 2075032/proyecto_INICIO, 2075032/proyecto_PROCESO, 2075032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075050 | Proyecto de inversión | 845627.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845627.59, modificado:845627.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 6 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 53890 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 53890 | S | 276 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE SEIS DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.35005379, lat:17.46785182}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 845627.59 | 845627.59 | 845627.59 | 845627.59 | 845627.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-051/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:845627.59, importe_modificado:845627.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2075050/proyecto_FIN, 2075050/proyecto_INICIO, 2075050/proyecto_FIN, 2075050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075109 | Proyecto de inversión | 1412430.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412430.33, modificado:1412430.33}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 54352 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 54352 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 1412430.33 | 1412430.33 | 1412430.33 | 1412430.33 | 1412430.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-057/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1412430.33, importe_modificado:1412430.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2075109/proyecto_PROCESO, 2075109/proyecto_INICIO, 2075109/proyecto_PROCESO, 2075109/proyecto_FIN, 2075109/proyecto_INICIO, 2075109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075929 | Proyecto de inversión | 3110073.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110073.96, modificado:3110073.96}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 59693 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59693 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.1, meta_modificada:1609.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 1 Y BRECHA EL CALVARIO 2, BRECHA ELCALVARIO 3 SE ENCUENTRA UBCADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3110073.96, importe_modificado:3110073.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.1}} | {2075929/proyecto_INICIO, 2075929/proyecto_PROCESO, 2075929/proyecto_FIN, 2075929/proyecto_INICIO, 2075929/proyecto_PROCESO, 2075929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075942 | Proyecto de inversión | 963685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963685.02, modificado:963685.02}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDADEL CALVARIO - 59735 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59735 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 1 Y BRECHA EL CALVARIO 2, BRECHA EL CALVARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | 963685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:963685.02, importe_modificado:963685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {2075942/proyecto_PROCESO, 2075942/proyecto_FIN, 2075942/proyecto_INICIO, 2075942/proyecto_FIN, 2075942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075948 | Proyecto de inversión | 3349310.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349310.39, modificado:3349310.39}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 59790 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59790 | S | 10 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO 4 Y BRECHA EL CALVARIO 5, BRECHA EL CALVARIO 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 3349310.39 | 3349310.39 | 3349310.39 | 3349310.39 | 3349310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3349310.39, importe_modificado:3349310.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {2075948/proyecto_INICIO, 2075948/proyecto_PROCESO, 2075948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075974 | Proyecto de inversión | 3429055.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429055.91, modificado:3429055.91}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 59920 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59920 | S | 8 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 3429055.91 | 3429055.91 | 3429055.91 | 3429055.91 | 3429055.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3349310.39, importe_modificado:3349310.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1774.0}} | {2075974/proyecto_INICIO, 2075974/proyecto_PROCESO, 2075974/proyecto_FIN, 2075974/proyecto_INICIO, 2075974/proyecto_PROCESO, 2075974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074848 | Proyecto de inversión | 418016.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418016.5, modificado:418016.5}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JOSE MARIA PINO SUAREZ BARRIO SAN JUAN PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 52363 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 52363 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41809, lat:17.225251}} | 2022-03-07 | 2022-04-25 | 418016.5 | 418016.5 | 418016.5 | 418016.5 | 418016.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418016.5, importe_modificado:418016.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2074848/proyecto_PROCESO, 2074848/proyecto_INICIO, 2074848/proyecto_FIN, 2074848/proyecto_PROCESO, 2074848/proyecto_FIN, 2074848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074866 | Proyecto de inversión | 2319807.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319807.17, modificado:2319807.17}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y RIO PAGUCHIL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 52485 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 52485 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, VEREDA RIO PAGUCHIL SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41373, lat:17.22543}} | 2022-03-07 | 2022-05-23 | 2319807.17 | 2319807.17 | 2319807.17 | 2319807.17 | 2319807.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2319807.17, importe_modificado:2319807.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {2074866/proyecto_INICIO, 2074866/proyecto_FIN, 2074866/proyecto_PROCESO, 2074866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076040 | Proyecto de inversión | 4545492.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545492.68, modificado:4545492.68}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 60312 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60312 | S | 6 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 4 Y CALLE JOCHINTEOL 5, CALLE JOCHINTEOL 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 4545492.68 | 4545492.68 | 4545492.68 | 4545492.68 | 4545492.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4545492.68, importe_modificado:4545492.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.0}} | {2076040/proyecto_INICIO, 2076040/proyecto_PROCESO, 2076040/proyecto_FIN, 2076040/proyecto_INICIO, 2076040/proyecto_PROCESO, 2076040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080597 | Proyecto de inversión | 504660.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504660.26, modificado:504660.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 83838 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83838 | S | 2 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2022-03-23 | 2022-05-09 | 504660.26 | 504660.26 | 504660.26 | 504660.26 | 504660.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-058/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:504660.26, importe_modificado:504660.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.0}} | {2080597/proyecto_INICIO, 2080597/proyecto_PROCESO, 2080597/proyecto_FIN, 2080597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080599 | Proyecto de inversión | 741506.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741506.07, modificado:741506.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. SUR PONIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 83841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 83841 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.445094, lat:17.434878}} | 2022-03-22 | 2022-06-06 | 741506.07 | 741506.07 | 741506.07 | 741506.07 | 741506.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-054/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:741506.07, importe_modificado:741506.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2080599/proyecto_INICIO, 2080599/proyecto_FIN, 2080599/proyecto_PROCESO, 2080599/proyecto_FIN, 2080599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080605 | Proyecto de inversión | 159490.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159490.95, modificado:159490.95}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD OJIPA - 83858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83858 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OJIPA 1 Y BRECHA OJIPA 2, BRECHA OJIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OJIPA, lon:-92.419949, lat:17.385813}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/002/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159490.95, importe_modificado:159490.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2080605/proyecto_INICIO, 2080605/proyecto_PROCESO, 2080605/proyecto_FIN, 2080605/proyecto_INICIO, 2080605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081703 | Proyecto de inversión | 1389975.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389975.66, modificado:1389975.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN NICOLAS ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MOCTEZUMA BARRIO ICHICH EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 90313 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90313 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR CARRETERA SALTO DE AGUA, lon:-92.403554, lat:17.413505}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 1389975.66 | 1389975.66 | 1389975.66 | 1389975.66 | 1389975.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-063/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1389975.66, importe_modificado:1389975.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {2081703/proyecto_INICIO, 2081703/proyecto_FIN, 2081703/proyecto_PROCESO, 2081703/proyecto_FIN, 2081703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081715 | Proyecto de inversión | 1447389.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447389.19, modificado:1447389.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y AV. NIÑOS HEROES BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 90361 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90361 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.401632, lat:17.416107}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 1447389.19 | 1447389.19 | 1447389.19 | 1447389.19 | 1447389.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-062/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1447389.19, importe_modificado:1447389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2081715/proyecto_PROCESO, 2081715/proyecto_FIN, 2081715/proyecto_INICIO, 2081715/proyecto_PROCESO, 2081715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081721 | Proyecto de inversión | 427501.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427501.71, modificado:427501.71}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90372 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90372 | S | 1907 | 1865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.450926, lat:17.248146}} | 2022-04-22 | 2022-06-18 | 427501.71 | 427501.71 | 427501.71 | 427501.71 | 427501.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-066/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:427501.71, importe_modificado:427501.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2081721/proyecto_FIN, 2081721/proyecto_INICIO, 2081721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082846 | Proyecto de inversión | 79745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79745.47, modificado:79745.47}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 95994 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 95994 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.26, meta_modificada:41.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | 79745.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/006/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79745.47, importe_modificado:79745.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.26}} | {2082846/proyecto_INICIO, 2082846/proyecto_FIN, 2082846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082851 | Proyecto de inversión | 130909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130909.09, modificado:130909.09}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 96006 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96006 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.4, meta_modificada:222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/007/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:130909.09, importe_modificado:130909.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.4}} | {2082851/proyecto_INICIO, 2082851/proyecto_PROCESO, 2082851/proyecto_INICIO, 2082851/proyecto_FIN, 2082851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076762 | Proyecto de inversión | 562335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562335.71, modificado:562335.71}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 63978 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63978 | S | 11 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 1 Y BRECHA EL CALVARIO 2, BRECHA EL CALVARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-033/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562335.71, importe_modificado:562335.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2076762/proyecto_INICIO, 2076762/proyecto_FIN, 2076762/proyecto_PROCESO, 2076762/proyecto_FIN, 2076762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076764 | Proyecto de inversión | 1408462.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408462.73, modificado:1408462.73}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 63984 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63984 | S | 9 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 4 Y CALLE JOCHINTEOL 5, CALLE JOCHINTEOL 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 1408462.73 | 1408462.73 | 1408462.73 | 1408462.73 | 1408462.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1408462.73, importe_modificado:1408462.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {2076764/proyecto_INICIO, 2076764/proyecto_PROCESO, 2076764/proyecto_FIN, 2076764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076766 | Proyecto de inversión | 821875.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821875.27, modificado:821875.27}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 63987 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63987 | S | 9 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 4 Y CALLE JOCHINTEOL 5, CALLE JOCHINTEOL 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 821875.27 | 821875.27 | 821875.27 | 821875.27 | 821875.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:821875.27, importe_modificado:821875.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.0}} | {2076766/proyecto_FIN, 2076766/proyecto_INICIO, 2076766/proyecto_FIN, 2076766/proyecto_PROCESO, 2076766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076767 | Proyecto de inversión | 605592.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605592.3, modificado:605592.3}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 63989 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63989 | S | 11 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 4 Y BRECHA EL CALVARIO 5, BRECHA EL CALVARIO 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 605592.3 | 605592.3 | 605592.3 | 605592.3 | 605592.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-039/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:605592.3, importe_modificado:605592.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}} | {2076767/proyecto_PROCESO, 2076767/proyecto_INICIO, 2076767/proyecto_FIN, 2076767/proyecto_PROCESO, 2076767/proyecto_FIN, 2076767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076769 | Proyecto de inversión | 764199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764199.82, modificado:764199.82}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 63991 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63991 | S | 8 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MASOJA GRANDE 1 Y CALLE MASOJA GRANDE 2, CALLE MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBIDADO A 19 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455452, lat:17.433998}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 764199.82 | 764199.82 | 764199.82 | 764199.82 | 764199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-042/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:764199.82, importe_modificado:764199.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2076769/proyecto_FIN, 2076769/proyecto_INICIO, 2076769/proyecto_FIN, 2076769/proyecto_PROCESO, 2076769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076770 | Proyecto de inversión | 1685949.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685949.07, modificado:1685949.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE ENTRE AV. CENTRAL Y CARRETERA A SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 63996 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 63996 | S | 280 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA CENTRAL, CARRETERA SALTO DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.35045, lat:17.467787}} | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 1685949.07 | 1685949.07 | 1685949.07 | 1685949.07 | 1685949.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-043/2022, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1685949.07, importe_modificado:1685949.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2076770/proyecto_INICIO, 2076770/proyecto_PROCESO, 2076770/proyecto_FIN, 2076770/proyecto_INICIO, 2076770/proyecto_PROCESO, 2076770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076774 | Proyecto de inversión | 4196645.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196645.46, modificado:4196645.46}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES ENTRE AV. CRISTOBAL COLON Y AV LUIS ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 64006 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 64006 | S | 2236 | 1829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, AVENIDA LUIS ECHEVERRIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41339959, lat:17.22396829}} | 2022-03-18 | 2022-06-01 | 4196645.46 | 4196645.46 | 4196645.46 | 4196645.46 | 4196645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-052/2022, contratista:C. WILDER HERNAN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4196645.46, importe_modificado:4196645.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}} | {2076774/proyecto_INICIO, 2076774/proyecto_PROCESO, 2076774/proyecto_INICIO, 2076774/proyecto_FIN, 2076774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081984 | Proyecto de inversión | 1089532.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089532.17, modificado:1089532.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA SUR PONIENTE Y CALLE 1RA SUR PONIENTE. EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 91793 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 91793 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE INNOMINADA MASOJA CHICO SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.445094, lat:17.434878}} | 2022-03-22 | 2022-06-06 | 1089532.17 | 1089532.17 | 1089532.17 | 1089532.17 | 1089532.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-055/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1089532.17, importe_modificado:1089532.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2081984/proyecto_INICIO, 2081984/proyecto_FIN, 2081984/proyecto_PROCESO, 2081984/proyecto_FIN, 2081984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082028 | Proyecto de inversión | 850038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850038.35, modificado:850038.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA SUR ENTRE 1ERA ORIENTE Y AV. CENTRAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 92039 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 92039 | S | 135 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.444035, lat:17.433805}} | 2022-03-22 | 2022-06-06 | 850038.35 | 850038.35 | 850038.35 | 850038.35 | 850038.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-056/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:850038.35, importe_modificado:850038.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2082028/proyecto_FIN, 2082028/proyecto_INICIO, 2082028/proyecto_FIN, 2082028/proyecto_INICIO, 2082028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081448 | Proyecto de inversión | 1669644.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669644.92, modificado:1669644.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. BENITO JUAREZ BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 88675 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 88675 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.55, meta_modificada:781.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40138466, lat:17.41515533}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 1669644.92 | 1669644.92 | 1669644.92 | 1669644.92 | 1669644.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-064/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1669644.92, importe_modificado:1669644.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.55}} | {2081448/proyecto_FIN, 2081448/proyecto_INICIO, 2081448/proyecto_PROCESO, 2081448/proyecto_FIN, 2081448/proyecto_INICIO, 2081448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083001 | Proyecto de inversión | 104171.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104171.39, modificado:104171.39}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 M X 6.00M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOYA YOCHIJA - 96706 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96706 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 104171.39 | 104171.39 | 104171.39 | 104171.39 | 104171.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/005/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104171.39, importe_modificado:104171.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2083001/proyecto_FIN, 2083001/proyecto_INICIO, 2083001/proyecto_PROCESO, 2083001/proyecto_INICIO, 2083001/proyecto_PROCESO, 2083001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082150 | Proyecto de inversión | 1058705.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058705.23, modificado:1058705.23}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 92739 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 92739 | S | 1763 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.64, meta_modificada:10.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402291, lat:17.416087}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 1058705.23 | 1058705.23 | 1058705.23 | 1058705.23 | 1058705.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1058705.23, importe_modificado:1058705.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.64}} | {2082150/proyecto_PROCESO, 2082150/proyecto_INICIO, 2082150/proyecto_FIN, 2082150/proyecto_INICIO, 2082150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081706 | Proyecto de inversión | 4202268.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202268.87, modificado:4202268.87}} | CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6 X 6 M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD USIPA - 90324 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90324 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 4202268.87 | 4202268.87 | 4202268.87 | 4202268.87 | 4202268.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4202268.87, importe_modificado:4202268.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2081706/proyecto_PROCESO, 2081706/proyecto_FIN, 2081706/proyecto_PROCESO, 2081706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082552 | Proyecto de inversión | 989486.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989486.54, modificado:989486.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M ESC. PRIMARIA BILINGUE TIERRA Y LIBERTAD CLAVE C.C.T. 07DPB0059O EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 94655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 94655 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS Y CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS, CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM C, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2022-05-05 | 2022-06-24 | 989486.54 | 989486.54 | 989486.54 | 989486.54 | 989486.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-075/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:989486.54, importe_modificado:989486.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2082552/proyecto_INICIO, 2082552/proyecto_FIN, 2082552/proyecto_PROCESO, 2082552/proyecto_FIN, 2082552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081708 | Proyecto de inversión | 2143039.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143039.28, modificado:2143039.28}} | CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M EN LA LOCALIDAD USIPA - 90332 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90332 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA USIPA 1 Y AVENIDA INNOMINDA USIPA 2, CALLE INNOMINADA USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 2143039.28 | 2143039.28 | 2143039.28 | 2143039.28 | 2143039.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2143039.28, importe_modificado:2143039.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {2081708/proyecto_FIN, 2081708/proyecto_PROCESO, 2081708/proyecto_INICIO, 2081708/proyecto_PROCESO, 2081708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081711 | Proyecto de inversión | 1468025.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468025.54, modificado:1468025.54}} | CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M. EN LA LOCALIDAD USIPA - 90340 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90340 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA USIPA 1 Y AVENIDA INNOMINADA USIPA 2, CALLE INNOMINADA USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 1O KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA CARRETERA SALTO DE AGUA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1468025.54 | 1468025.54 | 1468025.54 | 1468025.54 | 1468025.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-034/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1468025.54, importe_modificado:1468025.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.0}} | {2081711/proyecto_INICIO, 2081711/proyecto_FIN, 2081711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082077 | Proyecto de inversión | 2515955.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515955.2, modificado:2515955.2}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 92294 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 92294 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SALINAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.49035, lat:17.223842}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2515955.2 | 2515955.2 | 2515955.2 | 2515955.2 | 2515955.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-059/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2515955.2, importe_modificado:2515955.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2082077/proyecto_INICIO, 2082077/proyecto_FIN, 2082077/proyecto_PROCESO, 2082077/proyecto_FIN, 2082077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083032 | Proyecto de inversión | 35374.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35374.11, modificado:35374.11}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 96866 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96866 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 35374.11 | 35374.11 | 35374.11 | 35374.11 | 35374.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/008/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:35374.11, importe_modificado:35374.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2083032/proyecto_INICIO, 2083032/proyecto_PROCESO, 2083032/proyecto_FIN, 2083032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083043 | Proyecto de inversión | 24709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24709.87, modificado:24709.87}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOYA YOCHIJA - 96917 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96917 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.09, meta_modificada:40.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | 24709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/009/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24709.87, importe_modificado:24709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.09}} | {2083043/proyecto_FIN, 2083043/proyecto_PROCESO, 2083043/proyecto_INICIO, 2083043/proyecto_PROCESO, 2083043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083056 | Proyecto de inversión | 14418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14418.86, modificado:14418.86}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 97023 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 97023 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.53, meta_modificada:25.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/010/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:14418.86, importe_modificado:14418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.53}} | {2083056/proyecto_INICIO, 2083056/proyecto_FIN, 2083056/proyecto_PROCESO, 2083056/proyecto_FIN, 2083056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080606 | Proyecto de inversión | 49419.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49419.74, modificado:49419.74}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD OJIPA - 83860 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83860 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OJIPA 1 Y BRECHA OJIPA 2, BRECHA OJIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 K M. DE TILA A LA LOCALIDAD OJIPA, lon:-92.419949, lat:17.385813}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/003/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:49419.74, importe_modificado:49419.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2080606/proyecto_INICIO, 2080606/proyecto_FIN, 2080606/proyecto_PROCESO, 2080606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080607 | Proyecto de inversión | 28837.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28837.73, modificado:28837.73}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD OJIPA - 83862 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83862 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OJIPA 1 Y BRECHA OJIPA 2, BRECHA OJIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OJIPA, lon:-92.419949, lat:17.385813}} | 2022-03-02 | 2022-03-17 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/004/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:28837.73, importe_modificado:28837.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2080607/proyecto_INICIO, 2080607/proyecto_FIN, 2080607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080608 | Proyecto de inversión | 232968.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232968.84, modificado:232968.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 83864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 83864 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 4 Y BRECHA JOLJA 5, BRECHA JOLJA 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 232968.84 | 232968.84 | 232968.84 | 232968.84 | 232968.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/011/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:232968.84, importe_modificado:232968.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2080608/proyecto_INICIO, 2080608/proyecto_FIN, 2080608/proyecto_PROCESO, 2080608/proyecto_FIN, 2080608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075615 | Proyecto de inversión | 4067019.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067019.77, modificado:4067019.77}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 57696 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 57696 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2104.0, meta_modificada:2104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2022-03-14 | 2022-05-13 | 4067019.77 | 4067019.77 | 4067019.77 | 4067019.77 | 4067019.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4067019.77, importe_modificado:4067019.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.0}} | {2075615/proyecto_INICIO, 2075615/proyecto_PROCESO, 2075615/proyecto_FIN, 2075615/proyecto_INICIO, 2075615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220102061391 | Proyecto de inversión | 5208044.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5208044.99, modificado:5208044.99}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN LETRINAS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2146 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 2146 | S | 13 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, BRECHA CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 5208044.99 | 5208044.99 | 5208044.99 | 5208044.99 | 5208044.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5208044.99, importe_modificado:5208044.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:81.0}} | {2061391/proyecto_INICIO, 2061391/proyecto_PROCESO, 2061391/proyecto_INICIO, 2061391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072811 | Proyecto de inversión | 3677807.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677807.77, modificado:3677807.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. HUIZACHE ENTRE LAS AVENIDAS BENJAMINA Y LOS LIRIOS COL. HERMANOS SERDAN 2DA. SECCION. - 39177 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 39177 | S | 359 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENJAMINA Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE GUAPINOL CALLE HUIZACHE ENTRE AV BENJAMINA Y AV LOS LIRIOS ENTRE LA GUARDIA NACIONAL Y EL COBACH 227, lon:-93.77527087, lat:16.0779955}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 3677807.77 | 3677807.77 | 2353967.36 | 2353967.36 | 2353967.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/003/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3677807.77, importe_modificado:3677807.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {2072811/proyecto_PROCESO, 2072811/proyecto_INICIO, 2072811/proyecto_PROCESO, 2072811/proyecto_INICIO, 2072811/proyecto_PROCESO, 2072811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078836 | Proyecto de inversión | 1827914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827914.36, modificado:1827914.36}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA PROVIDENCIA II - 75168 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 75168 | S | 248 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:733, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 14.4 - CAMINO LA PROVIDENCIA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 RANCHERIA LA PROVIDENCIA II, 30505 LA PROVIDENCIA II, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA KM 14.4 , lon:-93.77441461, lat:15.98088949}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1827914.36 | 1827914.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/009/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1827914.36, importe_modificado:1827914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2078836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072777 | Proyecto de inversión | 5419983.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5419983.41, modificado:5419983.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA. AV. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 4TA CALLE OTE Y 4TA CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. NORTE - 38846 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 38846 | S | 1628 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:4057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL AV 1A NORTE ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 4A ORIENTE Y Y 4A CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. NORT, lon:-93.77622725, lat:15.93262495}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 5419983.41 | 5419983.41 | 2951701.88 | 2951701.88 | 2951701.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/001/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:5419983.41, importe_modificado:5419983.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2497.04}} | {2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_INICIO, 2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_INICIO, 2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202076245 | Proyecto de inversión | 1791424.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791424.24, modificado:1791424.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO FC 200 KGCM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL DE LA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE INNOMINADA Y CALLE REFORMA, EN PAREDON BARRIO SAN JOSE. - 61248 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 61248 | S | 3381 | 3406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ALLENDE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE REFORMA, CALLE PRINCIPAL SE CUENTRA UBICADO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE PESCADORES Y REFORMA DONDE INICIA LA ROTONDA Y TIENDA DE AB, lon:-93.8712624, lat:16.0524085}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 1791424.24 | 1791424.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/008/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791424.24, importe_modificado:1791424.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.67}} | {2076245/proyecto_INICIO, 2076245/proyecto_PROCESO, 2076245/proyecto_INICIO, 2076245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075884 | Proyecto de inversión | 1856965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856965.39, modificado:1856965.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO - 59419 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 59419 | S | 382 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, direccion:AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL NARANJO, 30505 VICENTE GUERRERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA REVOLUCION EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES PONIENTE 5 DE ABRIL 10 DE MAYO Y ORI, lon:-93.74903164, lat:16.00003015}} | 2022-05-02 | 2022-07-02 | 1856965.39 | 1856965.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/007/2022, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1856965.39, importe_modificado:1856965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.75}} | {2075884/proyecto_INICIO, 2075884/proyecto_PROCESO, 2075884/proyecto_INICIO, 2075884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078764 | Proyecto de inversión | 1765456.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765456.99, modificado:1765456.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA DE 35 ML SOBRE EL RIO OCUILAPA EN EL KM. 4700 SC A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS ETAPA CORONAS, DIAFRAGMA CON ACERO DE REFUERZO - 74866 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74866 | S | 194 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PIJIJIAPAN KM 12 OCUILAPA - CAMINO A RAYMUNDO FLORES KM 4+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A P, lon:-93.642406, lat:16.032796}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 1765456.99 | 1765456.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/006/2022, contratista:ING. RUBEN NOLASCO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1765456.99, importe_modificado:1765456.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072842 | Proyecto de inversión | 2547574.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547574.44, modificado:2547574.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS Y C. 5 DE MAYO, BARRIO SAN PEDRO - 39314 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 39314 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO EN BARRIO SAN PEDRO TRES PICOS CERCA DEL BANCO DE BIENES, lon:-93.52856418, lat:15.87868164}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 2547574.44 | 2547574.44 | 1750741.04 | 1750741.04 | 1750741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/004/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2547574.44, importe_modificado:2547574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.98}} | {2072842/proyecto_INICIO, 2072842/proyecto_PROCESO, 2072842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074205 | Proyecto de inversión | 1784550.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784550.06, modificado:1784550.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL NARANJO - 48376 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48376 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 30505 EL NARANJO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y , EN CALLE PRINCIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA COSTERA. CERCA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.796269, lat:15.982736}} | 2022-04-20 | 2022-07-20 | 1784550.06 | 1784550.06 | 611678.75 | 611678.75 | 611678.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/005/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1784550.06, importe_modificado:1784550.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.1}} | {2074205/proyecto_PROCESO, 2074205/proyecto_INICIO, 2074205/proyecto_PROCESO, 2074205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074182 | Proyecto de inversión | 823395.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823395.86, modificado:823395.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. HUIZACHE ENTRE LAS AVENIDAS BENJAMINA Y LOS LIRIOS COL. HERMANOS SERDAN 2DA. SECCION - 48142 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48142 | S | 383 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.7, meta_modificada:431.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENJAMINA Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE GUAPINOL EN CALLE HUIZACHE ENTRE AV BENJAMINA Y LOS LIRIOS CERCA DEL COBACH 227 Y LA GUARDIA NACIONAL, lon:-93.77529233, lat:16.07797421}} | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 823395.86 | 823395.86 | 823395.86 | 823395.86 | 823395.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/002/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:823395.86, importe_modificado:823395.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.7}} | {2074182/proyecto_INICIO, 2074182/proyecto_FIN, 2074182/proyecto_PROCESO, 2074182/proyecto_FIN, 2074182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301986472 | Proyecto de inversión | 150061.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150061.08, modificado:150061.08}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 175302 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 175302 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:34, direccion:CALLE CALLE AL LLANITO COLONIA EL TRIUNFO, 30330 EL TRIUNFO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LLANITOS Y CAMINO CAMINO A MATAMOROS, CAMINO CAMINO A NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA ENTRE LOS LIMITES DE LLANITO Y NUEVO LEON, lon:-92.58470855, lat:16.50490206}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 150061.08 | 150061.08 | 150061.08 | 150061.08 | 150061.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116185, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:150061.08, importe_modificado:150061.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1986472/proyecto_PROCESO, 1986472/proyecto_FIN, 1986472/proyecto_INICIO, 1986472/proyecto_FIN, 1986472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301985091 | Proyecto de inversión | 279806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279806.6, modificado:279806.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 170184 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 170184 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE GARDENIAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 200 MESTROS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66966934, lat:16.54567861}} | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279806.6, importe_modificado:279806.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {1985091/proyecto_INICIO, 1985091/proyecto_FIN, 1985091/proyecto_PROCESO, 1985091/proyecto_FIN, 1985091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070092 | Proyecto de inversión | 573503.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573503.11, modificado:573503.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 22698 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22698 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERS, lon:-92.297351, lat:17.282801}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 573503.11 | 573503.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-027/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:573503.11, importe_modificado:573503.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2070092/proyecto_INICIO, 2070092/proyecto_FIN, 2070092/proyecto_PROCESO, 2070092/proyecto_INICIO, 2070092/proyecto_PROCESO, 2070092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072993 | Proyecto de inversión | 3160473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160473.85, modificado:3160473.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 39998 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 39998 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A CENOBIO AGUILAR EN EL CRUCERO BAMBU QUE SE ENCUENTRA A 6 KMS SE , lon:-92.32671987, lat:17.34327152}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 3160473.85 | 3160473.85 | 1051600.39 | 1051600.39 | 1051600.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-034/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3160473.85, importe_modificado:3160473.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2072993/proyecto_INICIO, 2072993/proyecto_PROCESO, 2072993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074399 | Proyecto de inversión | 4641434.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641434.37, modificado:4641434.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 49681 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49681 | S | 2 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.111362, lat:17.254624}} | 2022-04-25 | 2022-07-08 | 4641434.37 | 4641434.37 | 2338041.54 | 2338041.54 | 2338041.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4641434.37, importe_modificado:4641434.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2074399/proyecto_INICIO, 2074399/proyecto_PROCESO, 2074399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077028 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL DELIRIO - 65262 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65262 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:183, direccion:RANCHERIA EL DELIRIO, 29920 EL DELIRIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN DIFERENT, lon:-92.277778, lat:17.336841}} | 2022-04-27 | 2022-05-26 | 464143.44 | 464143.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-048/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077028/proyecto_PROCESO, 2077028/proyecto_INICIO, 2077028/proyecto_PROCESO, 2077028/proyecto_INICIO, 2077028/proyecto_PROCESO, 2077028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078180 | Proyecto de inversión | 642649.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642649.29, modificado:642649.29}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA JOYETA - 71719 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 71719 | S | 2 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:EJIDO ESPERANZA JOYETA, 29923 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN , lon:-92.105038, lat:17.269566}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 642649.29 | 642649.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-051/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:642649.29, importe_modificado:642649.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2078180/proyecto_INICIO, 2078180/proyecto_PROCESO, 2078180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080288 | Proyecto de inversión | 2207705.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207705.98, modificado:2207705.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON SEGUNDA SECCION EN LA TERCERA PONIENTE SUR - 82308 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82308 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA PONIENTE SUR PARA LLE, lon:-92.31797158, lat:17.27834006}} | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 2207705.98 | 2207705.98 | 836717.36 | 836717.36 | 836717.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-054/2022, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2207705.98, importe_modificado:2207705.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2080288/proyecto_INICIO, 2080288/proyecto_PROCESO, 2080288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080307 | Proyecto de inversión | 1535816.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535816.02, modificado:1535816.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 82388 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82388 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE IN, PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS E, lon:-92.31520197, lat:17.26534463}} | 2022-05-18 | 2022-07-18 | 1535816.02 | 1535816.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-057/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1535816.02, importe_modificado:1535816.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2080307/proyecto_INICIO, 2080307/proyecto_PROCESO, 2080307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068655 | Proyecto de inversión | 3809363.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809363.79, modificado:3809363.79}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 2429 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2429 | S | 309 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA - INNOMINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA LA LOCALIDAD A 27., lon:-92.193386, lat:17.287588}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 3809363.79 | 3809363.79 | 1450122.39 | 1450122.39 | 1450122.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-013/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:3809363.79, importe_modificado:3809363.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2068655/proyecto_INICIO, 2068655/proyecto_PROCESO, 2068655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072486 | Proyecto de inversión | 2955973.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955973.68, modificado:2955973.68}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADAD EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 36914 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 36914 | S | 239 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2949.0, meta_modificada:2949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALA - SOMBRA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3KM SE UBICA LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMI, lon:-92.31665556, lat:17.29861944}} | 2022-03-28 | 2022-05-28 | 2955973.68 | 2955973.68 | 1543505.2 | 1543505.2 | 1543505.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-031/2022, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2955973.68, importe_modificado:2955973.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2949.0}} | {2072486/proyecto_INICIO, 2072486/proyecto_PROCESO, 2072486/proyecto_INICIO, 2072486/proyecto_FIN, 2072486/proyecto_PROCESO, 2072486/proyecto_FIN, 2072486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074397 | Proyecto de inversión | 1475636.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475636.75, modificado:1475636.75}} | EHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 49674 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49674 | S | 324 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACION - TANQUE REGULADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + undefined COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 29920 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA TUMBALA SE , lon:-92.3419138, lat:17.36193777}} | 2022-04-20 | 2022-06-18 | 1475636.75 | 1475636.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-042/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1475636.75, importe_modificado:1475636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2074397/proyecto_PROCESO, 2074397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078186 | Proyecto de inversión | 1639466.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639466.43, modificado:1639466.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES - 71736 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 71736 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN CAMIN, lon:-92.30807169, lat:17.27011604}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 1639466.43 | 1639466.43 | 1127541.76 | 1127541.76 | 1127541.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-053/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1639466.43, importe_modificado:1639466.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2078186/proyecto_INICIO, 2078186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083445 | Proyecto de inversión | 2754640.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754640.45, modificado:2754640.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 98703 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98703 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + undefined COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA ALA COMUNID, lon:-92.25459628, lat:17.25751115}} | 2022-06-03 | 2022-08-01 | 2754640.45 | 2754640.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-066/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2754640.45, importe_modificado:2754640.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {2083445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073479 | Proyecto de inversión | 899184.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899184.23, modificado:899184.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 42482 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42482 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA A NUEVO A 6 KM ESTA EL CRUCERO BAMBU, lon:-92.289714, lat:17.337663}} | 2022-04-12 | 2022-05-26 | 899184.23 | 899184.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-036/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:899184.23, importe_modificado:899184.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2073479/proyecto_INICIO, 2073479/proyecto_PROCESO, 2073479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077035 | Proyecto de inversión | 2013316.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013316.43, modificado:2013316.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE - 65280 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65280 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, BRECHA SEGUNDA NORTE ORIENTE ESTA UBICADO EN LA CALLE 1RA. NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA, lon:-92.312408, lat:17.279459}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 2013316.43 | 2013316.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-052/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2013316.43, importe_modificado:2013316.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2077035/proyecto_INICIO, 2077035/proyecto_PROCESO, 2077035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083412 | Proyecto de inversión | 891039.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891039.41, modificado:891039.41}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS PINOS - 98574 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98574 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL NORTE AVANZAMOS APROXIMADAMENTE 2O M Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-92.31778513, lat:17.28402662}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 891039.41 | 891039.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-062/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:891039.41, importe_modificado:891039.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2083412/proyecto_INICIO, 2083412/proyecto_PROCESO, 2083412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068690 | Proyecto de inversión | 1285229.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285229.44, modificado:1285229.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORTE - 2856 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2856 | S | 285 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE CENTRAL PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE D, lon:-92.317438, lat:17.279891}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 1285229.44 | 1285229.44 | 940838.36 | 940838.36 | 940838.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-016/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1285229.44, importe_modificado:1285229.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2068690/proyecto_INICIO, 2068690/proyecto_PROCESO, 2068690/proyecto_FIN, 2068690/proyecto_INICIO, 2068690/proyecto_PROCESO, 2068690/proyecto_FIN, 2068690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068696 | Proyecto de inversión | 3700495.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700495.67, modificado:3700495.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN - 2912 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2912 | S | 183 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TEHUACAN, 29925 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.7 KM SE LLEGA AL CRUCERO DE JOLJAMIL DEL CRUCERO HACIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA , lon:-92.308813, lat:17.274931}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 3700495.67 | 3700495.67 | 2093243.8 | 2093243.8 | 2093243.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-018/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3700495.67, importe_modificado:3700495.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2068696/proyecto_INICIO, 2068696/proyecto_PROCESO, 2068696/proyecto_FIN, 2068696/proyecto_INICIO, 2068696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073483 | Proyecto de inversión | 1918003.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918003.42, modificado:1918003.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL - 42500 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42500 | S | 120 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:93, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PROGRESO AGUA AZUL, 29921 PROGRESO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.135408, lat:17.267616}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1918003.42 | 1918003.42 | 1227985.72 | 1227985.72 | 1227985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-037/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1918003.42, importe_modificado:1918003.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2073483/proyecto_INICIO, 2073483/proyecto_PROCESO, 2073483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080304 | Proyecto de inversión | 562448.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562448.19, modificado:562448.19}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO SEGUNDA SECCION, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA - 82370 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82370 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL PARQUE, C, lon:-92.31994385, lat:17.28052266}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 562448.19 | 562448.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-056/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:562448.19, importe_modificado:562448.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2080304/proyecto_INICIO, 2080304/proyecto_PROCESO, 2080304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202085082 | Proyecto de inversión | 198951.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198951.28, modificado:198951.28}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA - 104811 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 104811 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL PARQUE CAMINAMOS UNA CUADRA SOBRE CENTRAL SUR EN LA ESQUI, lon:-92.32021769, lat:17.28105121}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 198951.28 | 198951.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-070/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:198951.28, importe_modificado:198951.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2085082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068691 | Proyecto de inversión | 1233008.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233008.08, modificado:1233008.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOEN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 2876 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2876 | S | 384 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMB, lon:-92.318824, lat:17.359468}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 1233008.08 | 1233008.08 | 1080574.09 | 1080574.09 | 1080574.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-017/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1233008.08, importe_modificado:1233008.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2068691/proyecto_PROCESO, 2068691/proyecto_FIN, 2068691/proyecto_INICIO, 2068691/proyecto_FIN, 2068691/proyecto_INICIO, 2068691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070089 | Proyecto de inversión | 2525065.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525065.64, modificado:2525065.64}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION. - 22692 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22692 | S | 543 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAPTACION - CRUCERO COYOJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 84 COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCU, lon:-92.29008541, lat:17.30271216}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 2525065.64 | 2525065.64 | 989597.23 | 989597.23 | 989597.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-026/2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2525065.64, importe_modificado:2525065.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {2070089/proyecto_INICIO, 2070089/proyecto_PROCESO, 2070089/proyecto_FIN, 2070089/proyecto_PROCESO, 2070089/proyecto_FIN, 2070089/proyecto_INICIO, 2070089/proyecto_PROCESO, 2070089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073487 | Proyecto de inversión | 2005573.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005573.65, modificado:2005573.65}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO - 42543 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42543 | S | 313 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO - LIMITE MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA TIENTIUL CHICO, 29920 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO DESDE LA C, lon:-92.23497349, lat:17.36406028}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 2005573.65 | 2005573.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-039/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2005573.65, importe_modificado:2005573.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}} | {2073487/proyecto_INICIO, 2073487/proyecto_PROCESO, 2073487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074404 | Proyecto de inversión | 630853.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630853.38, modificado:630853.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETÁ - 49691 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49691 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29925 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENT, lon:-92.12006234, lat:17.29277973}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 630853.38 | 630853.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-046/2022, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630853.38, importe_modificado:630853.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2074404/proyecto_INICIO, 2074404/proyecto_PROCESO, 2074404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077025 | Proyecto de inversión | 865781.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865781.13, modificado:865781.13}} | REABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 65251 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65251 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUCTIEPA LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA BEN, lon:-92.178478, lat:17.30822937}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 865781.13 | 865781.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-047/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:865781.13, importe_modificado:865781.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_INICIO, 2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_INICIO, 2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077032 | Proyecto de inversión | 1028911.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028911.58, modificado:1028911.58}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE EL REVESTIMIENTOEN EL MUNICIPIO DETUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN - 65276 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65276 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:86, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ARROYO ABAN, 29921 ARROYO ABÁN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, REVESTIMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25 KM DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZA AL NORTE , lon:-92.21376524, lat:17.29540137}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1028911.58 | 1028911.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-050/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1028911.58, importe_modificado:1028911.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2077032/proyecto_INICIO, 2077032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080295 | Proyecto de inversión | 1531517.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531517.67, modificado:1531517.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES - 82329 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82329 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL PRADO, 29920 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARA LLEGAR A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL PRADO PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.27993443, lat:17.35640338}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 1531517.67 | 1531517.67 | 1230413.46 | 1230413.46 | 1230413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-055/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1531517.67, importe_modificado:1531517.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2080295/proyecto_INICIO, 2080295/proyecto_PROCESO, 2080295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083444 | Proyecto de inversión | 974955.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974955.25, modificado:974955.25}} | CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PANCHEN DOS - 98701 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98701 | S | 4 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PANCHEN DOS, 29920 PANCHÉN DOS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , E LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.7 KM ENTRE EL TRAMO CARRETERO TUMBALÁJOSHILYAJALON, SIENDO ESTA LA PRIMERA LOCALIDAD QUE SE ENC, lon:-92.334172, lat:17.263103}} | 2022-06-03 | 2022-08-01 | 974955.25 | 974955.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-065/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:974955.25, importe_modificado:974955.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2083444/proyecto_PROCESO, 2083444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084560 | Proyecto de inversión | 352455 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352455.0, modificado:352455.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 103296 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 103296 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALDO COLONIA CACAHUATAL, 29925 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INNOMINADA, LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.2252833, lat:17.32569609}} | 2022-06-10 | 2022-07-09 | 352455 | 352455 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-069/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:352455.0, importe_modificado:352455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2084560/proyecto_INICIO, 2084560/proyecto_PROCESO, 2084560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068615 | Proyecto de inversión | 2002474.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002474.37, modificado:2002474.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS EN LA CALLE CENTRAL - 1555 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1555 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:192, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LAS PEÑITAS, 29920 LAS PEÑITAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE INDEPENDENCIA LAS PEÑITAS SE ENCUENTRA A 13.99 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA SALIENDO DE TUMBALA AL CRUCER, lon:-92.289964, lat:17.334713}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2002474.37 | 2002474.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-010/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2002474.37, importe_modificado:2002474.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {2068615/proyecto_INICIO, 2068615/proyecto_PROCESO, 2068615/proyecto_FIN, 2068615/proyecto_PROCESO, 2068615/proyecto_FIN, 2068615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069190 | Acción | 5280807.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280807.2, modificado:5280807.2}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 13630 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 13630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2022-02-12 | 2022-12-12 | 5280807.2 | 5280807.2 | 2095876.4 | 2095876.4 | 2095876.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMT/DOPM/GI/FISM-012/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5280807.2, importe_modificado:5280807.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2069190/proyecto_INICIO, 2069190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070084 | Proyecto de inversión | 1551676.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551676.04, modificado:1551676.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA CALLE CUARTA NORTE PONIENTE - 22664 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22664 | S | 59 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA NORTE PONIENTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE , lon:-92.317382, lat:17.28258056}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1551676.04 | 1551676.04 | 607975.24 | 607975.24 | 607975.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-023/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1551676.04, importe_modificado:1551676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2070084/proyecto_INICIO, 2070084/proyecto_PROCESO, 2070084/proyecto_FIN, 2070084/proyecto_INICIO, 2070084/proyecto_PROCESO, 2070084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077018 | Proyecto de inversión | 602483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602483.7, modificado:602483.7}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 65212 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65212 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:48, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA VENTANA, 29920 LA VENTANA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE LETRINAS SE ENCUENTRA DISPERSA EN DIFER, lon:-92.22105223, lat:17.28961439}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 602483.7 | 602483.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-044/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:602483.7, importe_modificado:602483.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2077018/proyecto_PROCESO, 2077018/proyecto_INICIO, 2077018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080310 | Proyecto de inversión | 562318.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562318.12, modificado:562318.12}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 82405 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82405 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL PROGRESO, 29920 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUE, lon:-92.28201095, lat:17.3364919}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 562318.12 | 562318.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-059/2022, contratista:CONSTRUCTORA SAKLUM DE ENGINEER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:562318.12, importe_modificado:562318.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2080310/proyecto_INICIO, 2080310/proyecto_PROCESO, 2080310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083394 | Proyecto de inversión | 1741817.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741817.3, modificado:1741817.3}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION - 98524 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98524 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECC, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION PARTIENDO DE LA , lon:-92.2901603, lat:17.29888072}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1741817.3 | 1741817.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-061/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1741817.3, importe_modificado:1741817.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2083394/proyecto_PROCESO, 2083394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068616 | Proyecto de inversión | 3002120.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002120.04, modificado:3002120.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL EN LA CALLE DR ALFONSO CASO - 1559 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1559 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE DR. ALFONZO CASO COLONIA NARANJIL, 29920 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE IN PARA LLEGAR A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.235073, lat:17.349414}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 3002120.04 | 3002120.04 | 1780331.53 | 1780331.53 | 1780331.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-011/2022, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3002120.04, importe_modificado:3002120.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2068616/proyecto_INICIO, 2068616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073485 | Proyecto de inversión | 4711597.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711597.73, modificado:4711597.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 42507 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42507 | S | 269 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 , lon:-92.381376, lat:17.333572}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 4711597.73 | 4711597.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-038/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4711597.73, importe_modificado:4711597.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2073485/proyecto_INICIO, 2073485/proyecto_PROCESO, 2073485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080309 | Proyecto de inversión | 1506310.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506310.33, modificado:1506310.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 82399 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82399 | S | 160 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TIENTIUL CHICO, 29920 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE DIRIJE EN DIRECCION AL NORTE CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE CENOBIO AGUILAR MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA A 24 KM EN ES, lon:-92.235753, lat:17.363896}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 1506310.33 | 1506310.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-058/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1506310.33, importe_modificado:1506310.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2080309/proyecto_INICIO, 2080309/proyecto_PROCESO, 2080309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081274 | Proyecto de inversión | 4000986.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000986.51, modificado:4000986.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CAFÉ - 87497 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 87497 | S | 149 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FLOR DE CAFE, 29920 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MPAL SE DIRIJE EN DIRECCION AL NORTE CON RUMBO A CRUCERO BAMBU SITUADA A 6.6 KMS EN DONDE SE TOMA L, lon:-92.2680167, lat:17.32874957}} | 2022-05-26 | 2022-08-08 | 4000986.51 | 4000986.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-060/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TUMBALA, monto:4000986.51, importe_modificado:4000986.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2081274/proyecto_INICIO, 2081274/proyecto_PROCESO, 2081274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074402 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 49688 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49688 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE EJIDO LA ALIANZA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, EN EL PUNTO DE PARTIDA ES EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA NOS DIRI, lon:-92.31933195, lat:17.28386135}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 464143.44 | 464143.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-045/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2074402/proyecto_INICIO, 2074402/proyecto_PROCESO, 2074402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202081273 | Proyecto de inversión | 1083362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083362.92, modificado:1083362.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 87480 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 87480 | S | 285 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN C, lon:-92.30943267, lat:17.27044989}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 1083362.92 | 1083362.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-071/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1083362.92, importe_modificado:108336.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2081273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083430 | Proyecto de inversión | 1136092.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136092.88, modificado:1136092.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 98666 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98666 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA A UNA DISTACIA DE 14.9 KM. DE LA CABECE, lon:-92.289701, lat:17.337627}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1136092.88 | 1136092.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-063/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1136092.88, importe_modificado:1136092.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2083430/proyecto_PROCESO, 2083430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083440 | Proyecto de inversión | 2709676.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709676.25, modificado:2709676.25}} | ONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ - 98691 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98691 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE LOS DIAZ COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECC, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 12.20, lon:-92.28694535, lat:17.29665428}} | 2022-06-03 | 2022-08-01 | 2709676.25 | 2709676.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2709676.25, importe_modificado:2709676.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2083440/proyecto_PROCESO, 2083440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202083446 | Proyecto de inversión | 314095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314095.18, modificado:314095.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 98704 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98704 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.9, meta_modificada:177.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACI, lon:-92.226039, lat:17.322605}} | 2022-06-03 | 2022-07-02 | 314095.18 | 314095.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-067/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:314095.18, importe_modificado:314095.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2083446/proyecto_INICIO, 2083446/proyecto_PROCESO, 2083446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202084531 | Proyecto de inversión | 2502656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502656.74, modificado:2502656.74}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 103223 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 103223 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2617.6, meta_modificada:2617.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE EN EL TRAMO CARRETERO TUMBALAXANIL EN ESTE TRAMO, lon:-92.111362, lat:17.254624}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 2502656.74 | 2502656.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-068/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2502656.74, importe_modificado:2502656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:655.0}} | {2084531/proyecto_PROCESO, 2084531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072392 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TUMBALÁ LOCALIDAD LA VENTANA SEGUNDA SECCION - 36322 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 36322 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:188, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LA VENTANA 2DA SECCION, 29920 LA VENTANA 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DOR, lon:-92.221311, lat:17.293486}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-029/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2072392/proyecto_PROCESO, 2072392/proyecto_FIN, 2072392/proyecto_INICIO, 2072392/proyecto_PROCESO, 2072392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068689 | Proyecto de inversión | 1357440.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357440.67, modificado:1357440.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO EN LA CALLE CENTRAL - 2835 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2835 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL PRADO, 29920 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE I PARA LLEGAR A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DEL PRADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.278883, lat:17.356941}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 1357440.67 | 1357440.67 | 1357440.67 | 1357440.67 | 1357440.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-015/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1357440.67, importe_modificado:1357440.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {2068689/proyecto_INICIO, 2068689/proyecto_PROCESO, 2068689/proyecto_FIN, 2068689/proyecto_INICIO, 2068689/proyecto_PROCESO, 2068689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068700 | Proyecto de inversión | 3371655.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3371655.35, modificado:3371655.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NICHINJA - 3001 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 3001 | S | 205 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADAS COLONIA NICHINJA, 29920 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.5 KM DE LA MISMA EN LA CARRETERA TRAMO TUMBALÁ A YAJALÓN., lon:-92.337678, lat:17.260898}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 3371655.35 | 3371655.35 | 3371655.35 | 3371655.35 | 3371655.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-019/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3371655.35, importe_modificado:3371655.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2068700/proyecto_INICIO, 2068700/proyecto_PROCESO, 2068700/proyecto_FIN, 2068700/proyecto_PROCESO, 2068700/proyecto_FIN, 2068700/proyecto_INICIO, 2068700/proyecto_PROCESO, 2068700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068701 | Proyecto de inversión | 1166627.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166627.11, modificado:1166627.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACIÓN - 3005 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 3005 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:181, direccion:COLONIA NUEVA CREACION, 29920 NUEVA CREACIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 KM ENCONTRAMOS EL CRUCERO A CAMPAMENTO SE CONTINUA HASTA LLEGAR AL CRUCERO BAMBU TENIENDO , lon:-92.287648, lat:17.30893}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 1166627.11 | 1166627.11 | 1166627.11 | 1166627.11 | 1166627.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-020/2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1166627.11, importe_modificado:1166627.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2068701/proyecto_INICIO, 2068701/proyecto_PROCESO, 2068701/proyecto_INICIO, 2068701/proyecto_FIN, 2068701/proyecto_INICIO, 2068701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068575 | Proyecto de inversión | 2867412.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867412.6, modificado:2867412.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 511 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 511 | S | 9 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA , lon:-92.17207133, lat:17.3023866}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 2867412.6 | 2867412.6 | 2867412.6 | 2867412.6 | 2867412.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-002/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2867412.6, importe_modificado:2867412.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2068575/proyecto_FIN, 2068575/proyecto_PROCESO, 2068575/proyecto_INICIO, 2068575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070079 | Proyecto de inversión | 1667661.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667661.66, modificado:1667661.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE CENTRAL - 22646 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22646 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 29920 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADO, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 7 KM DE DISTANCIA APROXIMADO SE LLEGA AL CRUCERO BAMB, lon:-92.364, lat:17.338236}} | 2022-03-11 | 2022-05-09 | 1667661.66 | 1667661.66 | 1667661.66 | 1667661.66 | 1667661.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-021/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1667661.66, importe_modificado:1667661.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2070079/proyecto_INICIO, 2070079/proyecto_PROCESO, 2070079/proyecto_FIN, 2070079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070095 | Proyecto de inversión | 573503.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573503.11, modificado:573503.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCIÓN - 22701 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22701 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JOYETA FRACCION, 29920 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERS, lon:-92.100702, lat:17.280785}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-028/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:573503.11, importe_modificado:573503.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2070095/proyecto_INICIO, 2070095/proyecto_PROCESO, 2070095/proyecto_FIN, 2070095/proyecto_PROCESO, 2070095/proyecto_FIN, 2070095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202069600 | Proyecto de inversión | 485286.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485286.36, modificado:485286.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION - 20184 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 20184 | S | 416 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECCION, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 KM CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCION, lon:-92.28931389, lat:17.29934167}} | 2022-03-04 | 2022-05-09 | 485286.36 | 485286.36 | 485286.36 | 485286.36 | 485286.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-022/2022, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:485286.36, importe_modificado:485286.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2069600/proyecto_INICIO, 2069600/proyecto_PROCESO, 2069600/proyecto_FIN, 2069600/proyecto_PROCESO, 2069600/proyecto_FIN, 2069600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072812 | Proyecto de inversión | 939504.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939504.52, modificado:939504.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 39178 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 39178 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ARROYO PANSHUC, 29921 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 7KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO BAMBU SE AGARRA A LA DERECHA Y A KM ESTA, lon:-92.23663362, lat:17.34762278}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 939504.52 | 939504.52 | 939504.52 | 939504.52 | 939504.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-032/2022, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:939504.52, importe_modificado:939504.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:365.0}} | {2072812/proyecto_INICIO, 2072812/proyecto_FIN, 2072812/proyecto_PROCESO, 2072812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073491 | Proyecto de inversión | 4378113.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4378113.52, modificado:4378113.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 42556 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42556 | S | 239 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SOMBRA GRANDE - TUMBALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA TUMBALA A PALENQUE PARA ELLO NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CAB, lon:-92.31633313, lat:17.29707322}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 4378113.52 | 4378113.52 | 4378113.52 | 4378113.52 | 4378113.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-040/2022, contratista:DIESEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4378113.52, importe_modificado:4378113.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2073491/proyecto_INICIO, 2073491/proyecto_PROCESO, 2073491/proyecto_FIN, 2073491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073492 | Proyecto de inversión | 315895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315895.57, modificado:315895.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO EN LA CALLE UNO - 42562 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42562 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE UNO EJIDO EL PRADO, 29920 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE UNO ESTA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 20 KM PARTI, lon:-92.279266, lat:17.356408}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 315895.57 | 315895.57 | 315895.57 | 315895.57 | 315895.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-041/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315895.57, importe_modificado:315895.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2073492/proyecto_INICIO, 2073492/proyecto_PROCESO, 2073492/proyecto_FIN, 2073492/proyecto_PROCESO, 2073492/proyecto_FIN, 2073492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072897 | Proyecto de inversión | 1319790.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319790.28, modificado:1319790.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 39577 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 39577 | S | 107 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JERUSALEN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN CAMINO , lon:-92.29759776, lat:17.28283173}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 1319790.28 | 1319790.28 | 1319790.28 | 1319790.28 | 1319790.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-033/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1319790.28, importe_modificado:1319790.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {2072897/proyecto_INICIO, 2072897/proyecto_FIN, 2072897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068580 | Proyecto de inversión | 2293930.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293930.04, modificado:2293930.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 628 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 628 | S | 8 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:COLONIA PATELNA, 29925 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA CIRCUNSCRITA A TODA LA LOCALIDAD YA QUE EN ELLA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS 50 TANQUES DE AL, lon:-92.174015, lat:17.240224}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 2293930.04 | 2293930.04 | 2293930.04 | 2293930.04 | 2293930.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-001/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2293930.04, importe_modificado:2293930.04}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2068580/proyecto_INICIO, 2068580/proyecto_PROCESO, 2068580/proyecto_FIN, 2068580/proyecto_INICIO, 2068580/proyecto_PROCESO, 2068580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068589 | Proyecto de inversión | 1854772.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854772.91, modificado:1854772.91}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ - 975 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 975 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO - CRUCERO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARISCAL LOS JIMENEZ, 29920 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-92.352263, lat:17.318188}} | 2022-02-16 | 2022-04-16 | 1854772.91 | 1854772.91 | 1854772.91 | 1854772.91 | 1854772.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-003/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1854772.91, importe_modificado:1854772.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2068589/proyecto_INICIO, 2068589/proyecto_PROCESO, 2068589/proyecto_INICIO, 2068589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072999 | Proyecto de inversión | 1113944.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113944.24, modificado:1113944.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TUMBALÁ LOCALIDAD YEVALCHÉN PLANADA - 40036 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 40036 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO YEVALCHEN PLANADA, 29920 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENC, lon:-92.32826344, lat:17.25826243}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 1113944.24 | 1113944.24 | 1113944.24 | 1113944.24 | 1113944.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-035/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1113944.24, importe_modificado:1113944.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2072999/proyecto_INICIO, 2072999/proyecto_PROCESO, 2072999/proyecto_FIN, 2072999/proyecto_PROCESO, 2072999/proyecto_FIN, 2072999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068611 | Proyecto de inversión | 1748573.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748573.72, modificado:1748573.72}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 1525 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1525 | S | 424 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUCTIEPA - innominado MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA TUMBALA A XANIL A 32.8, lon:-92.17710278, lat:17.310111}} | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1748573.72 | 1748573.72 | 1748573.72 | 1748573.72 | 1748573.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-008/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1748573.72, importe_modificado:1748573.72}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2068611/proyecto_INICIO, 2068611/proyecto_PROCESO, 2068611/proyecto_FIN, 2068611/proyecto_PROCESO, 2068611/proyecto_FIN, 2068611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068607 | Proyecto de inversión | 2581622.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581622.55, modificado:2581622.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 1417 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1417 | S | 169 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION Y COLOCACION DE POSTES SE ENCUENTRAN EN VARIAS VIALIDADES LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KM EN LA CARRETERA TRAMO TUMBALÁ , lon:-92.362718, lat:17.246988}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 2581622.55 | 2581622.55 | 2581622.55 | 2581622.55 | 2581622.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-004/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2581622.55, importe_modificado:2581622.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2068607/proyecto_INICIO, 2068607/proyecto_PROCESO, 2068607/proyecto_FIN, 2068607/proyecto_PROCESO, 2068607/proyecto_FIN, 2068607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068612 | Proyecto de inversión | 2728542.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728542.16, modificado:2728542.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 1536 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1536 | S | 424 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUCTIEPA - INNOMINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA TUMBALA XANIL PASANDO P, lon:-92.17776097, lat:17.31043797}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 2728542.16 | 2728542.16 | 2728542.16 | 2728542.16 | 2728542.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-006/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2728542.16, importe_modificado:2728542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2068612/proyecto_INICIO, 2068612/proyecto_FIN, 2068612/proyecto_PROCESO, 2068612/proyecto_FIN, 2068612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068614 | Proyecto de inversión | 897123.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897123.96, modificado:897123.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 1554 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1554 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE A. LOPEZ MATEOS Y CALLE INNOMINADA, CALLE MIGUEL HIDALGO CACHUATAL ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTACIA DE 45, lon:-92.226039, lat:17.322605}} | 2022-03-03 | 2022-04-16 | 897123.96 | 897123.96 | 897123.96 | 897123.96 | 897123.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-009/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:897123.96, importe_modificado:897123.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2068614/proyecto_INICIO, 2068614/proyecto_PROCESO, 2068614/proyecto_FIN, 2068614/proyecto_INICIO, 2068614/proyecto_FIN, 2068614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070086 | Proyecto de inversión | 6137046.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137046.71, modificado:6137046.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 22684 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22684 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE ALIANZA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29921 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CALLE NORTE PO, lon:-92.320125, lat:17.288067}} | 2022-03-23 | 2022-05-21 | 6137046.71 | 6137046.71 | 6137046.71 | 6137046.71 | 6137046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-025/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6137046.71, importe_modificado:6137046.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2070086/proyecto_FIN, 2070086/proyecto_PROCESO, 2070086/proyecto_FIN, 2070086/proyecto_INICIO, 2070086/proyecto_FIN, 2070086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068664 | Proyecto de inversión | 871184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871184.6, modificado:871184.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 2533 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2533 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE I, CARRETERA TUMBALA-XANIL PACTIUN ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 25 KM. PARA LLEGA, lon:-92.228723, lat:17.266503}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 871184.6 | 871184.6 | 871184.6 | 871184.6 | 871184.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-014/2022, contratista:ALBERTO VAZQUEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:871184.6, importe_modificado:871184.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2068664/proyecto_INICIO, 2068664/proyecto_PROCESO, 2068664/proyecto_FIN, 2068664/proyecto_PROCESO, 2068664/proyecto_FIN, 2068664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072439 | Proyecto de inversión | 742629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742629.49, modificado:742629.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE . - 36620 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 36620 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE UB, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 742629.49 | 742629.49 | 742629.49 | 742629.49 | 742629.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-030/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PERZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:742629.49, importe_modificado:742629.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2072439/proyecto_INICIO, 2072439/proyecto_FIN, 2072439/proyecto_INICIO, 2072439/proyecto_FIN, 2072439/proyecto_PROCESO, 2072439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202077029 | Proyecto de inversión | 234443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234443.68, modificado:234443.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE - 65266 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65266 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ESTA UBICADO EN LA CAL, lon:-92.3131161, lat:17.27896726}} | 2022-04-29 | 2022-05-28 | 234443.68 | 234443.68 | 234443.68 | 234443.68 | 234443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-049/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:234443.68, importe_modificado:234443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2077029/proyecto_FIN, 2077029/proyecto_INICIO, 2077029/proyecto_FIN, 2077029/proyecto_PROCESO, 2077029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202068610 | Proyecto de inversión | 1246817.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246817.98, modificado:1246817.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA - 1485 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1485 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION MEXICANA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE GENERAL PANTALEON DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.313767, lat:17.284834}} | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1246817.98 | 1246817.98 | 1246817.98 | 1246817.98 | 1246817.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-007/2022, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1246817.98, importe_modificado:1246817.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2068610/proyecto_INICIO, 2068610/proyecto_PROCESO, 2068610/proyecto_FIN, 2068610/proyecto_PROCESO, 2068610/proyecto_FIN, 2068610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202079385 | Proyecto de inversión | 812685.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812685.06, modificado:812685.06}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO - 77906 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 77906 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO 2 SECCION DE CAHOA - MANUEL LAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN CANTON MESOPOTAMIA, 30870 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAS DIS, lon:-92.19977694, lat:14.96338555}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2079385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202073405 | Proyecto de inversión | 1801046.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801046.42, modificado:1801046.42}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO MANUEL LAZOS - 41992 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 41992 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA HERMINIO FUENTES INTERIOR SN EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN MENDEZ Y CALLE MIGUEL NUÑEZ, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y HERMIN, lon:-92.18861871, lat:14.97323168}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073405/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202075892 | Proyecto de inversión | 614481.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614481.93, modificado:614481.93}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO VECINAL - 59462 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 59462 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO 25 DE FEBRERO - CAMINO A CACAHOATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 312 + undefined INTERIOR SN SECCION 25 DE FEBRERO, 30870 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CAMINO , lon:-92.17062967, lat:14.98001001}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202079899 | Proyecto de inversión | 674416.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674416.07, modificado:674416.07}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO PRINCIPAL Y REVESTIMIENTO EN DOS SECTORES - 80171 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 80171 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - CACAHOATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 357 + undefined INTERIOR SN SECCION SECCIÓN MARGARITAS SANTA ROSA, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICA, lon:-92.17121237, lat:14.94505019}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202072840 | Proyecto de inversión | 1330381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330381.38, modificado:1330381.38}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON ASFALTO EN EL CAMINO VIEJO A TAPACHULA ,CAMINO REAL UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE CAHOA - 39306 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 39306 | S | 339 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - TAPACHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA SECCION DE CAHOA, 30870 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CO, lon:-92.18654895, lat:14.93159574}} | 2022-04-15 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202075773 | Proyecto de inversión | 1802776.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802776.45, modificado:1802776.45}} | CONSTRUCCION EN CAMINOS SACA COSECHA DE EMPEDRADO MIXTO EN LOS CAMINOS EL AGUACATE Y EL ESTANQUILLO - 58841 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 58841 | S | 452 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL AGUACATE - CAMINO EL ESTANQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA, lon:-92.18606507, lat:14.89603002}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202075787 | Proyecto de inversión | 1505567.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505567.25, modificado:1505567.25}} | CONSTRUCION DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMO CAMINO A LA JERINGA Y TRAMO INNOMINADO - 58870 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 58870 | S | 527 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO TAPACHULA - LA JERINGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 619 + undefined INTERIOR SN CANTON EL SACRIFICIO, 30870 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN 2 TRAMOS EL PRIMERO, lon:-92.22847064, lat:14.87351519}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202075930 | Proyecto de inversión | 653824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653824.08, modificado:653824.08}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON ASFALTO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 59697 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 59697 | S | 567 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - 2 SECCION DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 138 + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA SECCION DE GUILLEN ORIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHI, lon:-92.15494224, lat:14.92434279}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP220202079926 | Proyecto de inversión | 1755785.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755785.92, modificado:1755785.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 80249 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 80249 | S | 901 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO VARIOS - VARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA SECCION DE MEDIOMONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERTA EN LOS T, lon:-92.19973013, lat:14.90158121}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079926/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2022 | 2 | CHP18180101057626 | Proyecto de inversión | 2310557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4878 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}} | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2310557.97 | 2310557.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_PROCESO, 1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180101057646 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:296413.7}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1700 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA, lon:-93.10748391, lat:16.79476468}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 296413.7 | 296413.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1194557/proyecto_INICIO, 1194557/proyecto_PROCESO, 1194557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086748 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Siete De Octubre - 89103 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89103 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU, lon:-93.08042421, lat:16.73579521}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201914794 | Proyecto de inversión | 3868662.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868662.61, modificado:5081569.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZADA CLUB CAMPESTRE Y AVENIDA NAYARIT, AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA BENITO JUÁREZ - 25183 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 25183 | S | 2170 | 1955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.47, meta_modificada:307.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR IMCHISSA DE LA C, lon:-93.186835, lat:16.755347}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 5081569.54 | 5081569.54 | 5081569.54 | 5081569.54 | 5081569.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.47}} | {1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_INICIO, 1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201918045 | Proyecto de inversión | 781648.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781648.76, modificado:781648.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR - 32628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 32628 | S | 4270 | 3848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.36, meta_modificada:181.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 3A SUR PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.101263, lat:16.729598}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 781648.76 | 781648.76 | 781648.75 | 781648.75 | 781648.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2021, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:781648.76, importe_modificado:781648.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.36}} | {1918045/proyecto_INICIO, 1918045/proyecto_PROCESO, 1918045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201925114 | Proyecto de inversión | 1320860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320860.24, modificado:1265354.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO. - 50943 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50943 | S | 1884 | 1884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE NORTE , AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMA, lon:-93.10685277, lat:16.70441416}} | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2021, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1320860.24, importe_modificado:1320860.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:706.0}} | {1925114/proyecto_PROCESO, 1925114/proyecto_INICIO, 1925114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931875 | Proyecto de inversión | 111475.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111475.21, modificado:222236.29}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL INDEPORTE. BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR. - 76100 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76100 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:531.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16A ORIENTE SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL O, lon:-93.0997332, lat:16.75093386}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 222236.29 | 222236.29 | 222236.29 | 222236.29 | 222236.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:111475.21, importe_modificado:111475.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.55}} | {1931875/proyecto_INICIO, 1931875/proyecto_PROCESO, 1931875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201936426 | Proyecto de inversión | 2964070.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964070.3, modificado:1619308.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 95054 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 95054 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10614813, lat:16.70402709}} | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 1619308.81 | 1619308.81 | 1619308.81 | 1619308.81 | 1619308.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2964070.3, importe_modificado:2964070.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {1936426/proyecto_INICIO, 1936426/proyecto_PROCESO, 1936426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301971264 | Proyecto de inversión | 824284.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824284.67, modificado:702124.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 114975 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114975 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:824284.67, importe_modificado:824284.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1971264/proyecto_INICIO, 1971264/proyecto_PROCESO, 1971264/proyecto_INICIO, 1971264/proyecto_PROCESO, 1971264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078766 | Proyecto de inversión | 941937.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941937.23, modificado:941937.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74871 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74871 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.11246977, lat:16.70921359}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 941937.23 | 941937.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-009-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:941937.23, importe_modificado:941937.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078785 | Proyecto de inversión | 3357810.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357810.07, modificado:3357810.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74949 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74949 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.112477, lat:16.70920489}} | 2022-06-09 | 2022-09-06 | 3357810.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082373 | Proyecto de inversión | 1340034.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340034.99, modificado:1340034.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 93727 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93727 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12097665, lat:16.71153656}} | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 1340034.99 | 1340034.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-016-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1340034.99, importe_modificado:1340034.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082460 | Proyecto de inversión | 2057390.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057390.72, modificado:2057390.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 94210 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94210 | S | 2830 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.02, meta_modificada:496.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLOR, lon:-93.11242872, lat:16.70957482}} | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2057390.72 | 2057390.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-027-2022, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2057390.72, importe_modificado:2057390.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082547 | Proyecto de inversión | 987685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987685.97, modificado:987685.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94628 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.91, meta_modificada:1067.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.1870295, lat:16.77018387}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086749 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 89086 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89086 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07274701, lat:16.75429131}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086750 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89062 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89062 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y PRIVADA COLIMA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10431744, lat:16.79773414}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086753 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Mactumatza - 89011 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89011 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI, lon:-93.15728265, lat:16.73665781}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933226 | Proyecto de inversión | 435836.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435836.14, modificado:428222.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJÓN LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO. - 81127 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81127 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:251.85, meta_modificada:251.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR, lon:-93.08674012, lat:16.73918869}} | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:435836.14, importe_modificado:435836.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:251.85}} | {1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_PROCESO, 1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933239 | Proyecto de inversión | 2623577.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623577.09, modificado:2330058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 81168 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81168 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAM, lon:-93.07479338, lat:16.75827711}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2623577.09, importe_modificado:2623577.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1933239/proyecto_INICIO, 1933239/proyecto_PROCESO, 1933239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933380 | Proyecto de inversión | 4778094.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778094.17, modificado:4778087.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 81620 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81620 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3089.0, meta_modificada:3089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS, lon:-93.10597394, lat:16.73650006}} | 2021-07-19 | 2021-11-30 | 4778087.14 | 4778087.14 | 4778087.14 | 4778087.14 | 4778087.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2021, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4778094.17, importe_modificado:4778094.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3089.0}} | {1933380/proyecto_INICIO, 1933380/proyecto_PROCESO, 1933380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934878 | Proyecto de inversión | 7824222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7824222.76, modificado:7823422.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 87330 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87330 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.8, meta_modificada:4862.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10565293, lat:16.70380102}} | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 7823422.75 | 7823422.75 | 7823422.75 | 7823422.75 | 7823422.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2021, contratista:C. FLORENTINO FLORES ROBLES, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7824222.76, importe_modificado:7824222.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4862.8}} | {1934878/proyecto_INICIO, 1934878/proyecto_PROCESO, 1934878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934969 | Proyecto de inversión | 1339493.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339493.23, modificado:1339493.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 87759 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SE ESTABLECE UN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA | 87759 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.63, meta_modificada:672.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07752435, lat:16.77336182}} | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 1339493.23 | 1339493.23 | 1339493.22 | 1339493.22 | 1339493.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1339493.23, importe_modificado:1339493.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.63}} | {1934969/proyecto_INICIO, 1934969/proyecto_PROCESO, 1934969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301971146 | Proyecto de inversión | 499744.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499744.23, modificado:117808.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114665 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114665 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 117808.03 | 117808.03 | 117808.03 | 117808.03 | 117808.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499744.23, importe_modificado:499744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1971146/proyecto_INICIO, 1971146/proyecto_PROCESO, 1971146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301971246 | Proyecto de inversión | 846120.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846120.12, modificado:702124.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 114930 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114930 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:846120.12, importe_modificado:846120.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1971246/proyecto_INICIO, 1971246/proyecto_PROCESO, 1971246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301971279 | Proyecto de inversión | 1554158.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554158.69, modificado:1527365.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 115004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 115004 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 1527365.9 | 1527365.9 | 1527365.9 | 1527365.9 | 1527365.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1554158.69, importe_modificado:1554158.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1971279/proyecto_INICIO, 1971279/proyecto_PROCESO, 1971279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074815 | Proyecto de inversión | 1980097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980097.1, modificado:1980097.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 52165 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52165 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2189.0, meta_modificada:2189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.0694484, lat:16.75765}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1980097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074838 | Proyecto de inversión | 938793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938793.56, modificado:938793.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 52313 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52313 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09975405, lat:16.70428671}} | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 938793.56 | 938793.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-004-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:938793.56, importe_modificado:938793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078775 | Proyecto de inversión | 668610.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668610.52, modificado:668610.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74906 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74906 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.1124609, lat:16.70923572}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 668610.52 | 668610.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-010-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:668610.52, importe_modificado:668610.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080078 | Proyecto de inversión | 820828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820828.49, modificado:820828.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 81005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 81005 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.1141703, lat:16.7867049}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 820828.49 | 820828.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-008-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:820828.49, importe_modificado:820828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP200301774237 | Proyecto de inversión | 907560.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907560.93, modificado:894106.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130902 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130902 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.4, meta_modificada:827.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HA, lon:-93.18244683, lat:16.74619619}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 894106.02 | 894106.02 | 894106.02 | 894106.02 | 894106.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.4}} | {1774237/proyecto_INICIO, 1774237/proyecto_FIN, 1774237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074798 | Proyecto de inversión | 534948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534948.4, modificado:534948.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 52082 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52082 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.06942694, lat:16.75763459}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 534948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074847 | Proyecto de inversión | 749966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749966.53, modificado:749966.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 52348 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52348 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09971474, lat:16.70430266}} | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 749966.53 | 749966.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-005-2022, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749966.53, importe_modificado:749966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082431 | Proyecto de inversión | 2057390.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057390.72, modificado:2057390.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR. - 94092 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94092 | S | 2830 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLA, lon:-93.12267289, lat:16.70746669}} | 2022-07-04 | 2022-09-02 | 2057390.72 | 2057390.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-027-2022, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2057390.72, importe_modificado:2057390.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082493 | Proyecto de inversión | 919511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919511.64, modificado:919511.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94358 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94358 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-93.1050904, lat:16.78539066}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 919511.64 | 919511.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-021-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:919511.64, importe_modificado:919511.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086746 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cci - 89177 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89177 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , LA COLONIA CCI SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TOMANDO EL CAMINO A RANCHO VIEJO., lon:-93.18545709, lat:16.73334624}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933251 | Proyecto de inversión | 2391113.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391113.92, modificado:2375469.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 81198 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81198 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.4, meta_modificada:1789.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08911509, lat:16.77631127}} | 2021-05-24 | 2021-07-31 | 2375469.19 | 2375469.19 | 2375469.19 | 2375469.19 | 2375469.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2391113.92, importe_modificado:2391113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.4}} | {1933251/proyecto_INICIO, 1933251/proyecto_PROCESO, 1933251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301971189 | Proyecto de inversión | 1491810.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491810.52, modificado:846120.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114783 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114783 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 846120.12 | 846120.12 | 846120.12 | 846120.12 | 846120.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1491810.52, importe_modificado:1491810.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0}} | {1971189/proyecto_INICIO, 1971189/proyecto_PROCESO, 1971189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074851 | Proyecto de inversión | 2734237.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734237.81, modificado:2734237.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 52385 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52385 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.0, meta_modificada:1829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09975405, lat:16.70428671}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 2734237.81 | 2734237.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-006-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2734237.81, importe_modificado:2734237.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078804 | Proyecto de inversión | 2103252.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103252.97, modificado:2103252.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 75029 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 75029 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.18325628, lat:16.7474044}} | 2022-06-09 | 2022-09-06 | 2103252.97 | 2103252.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-015-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2103252.97, importe_modificado:2103252.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082403 | Proyecto de inversión | 569285.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569285.02, modificado:569285.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR - 93986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93986 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.12267289, lat:16.70748725}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 569285.02 | 569285.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-023-2022, contratista:SALDAÑA,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:569285.02, importe_modificado:569285.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082534 | Proyecto de inversión | 2093988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093988.34, modificado:2093988.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94501 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94501 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.53, meta_modificada:583.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18705295, lat:16.77023814}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 2093988.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086751 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89050 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI, lon:-93.10097036, lat:16.79983227}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201914690 | Proyecto de inversión | 1004756.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004756.31, modificado:979472.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 24986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24986 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.68, meta_modificada:704.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR, lon:-93.10534364, lat:16.70212527}} | 2021-05-04 | 2021-06-03 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1004756.31, importe_modificado:1004756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.68}} | {1914690/proyecto_PROCESO, 1914690/proyecto_FIN, 1914690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201925064 | Proyecto de inversión | 1078166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078166.28, modificado:962048.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO - 50796 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50796 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:767.79, meta_modificada:767.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAZAFRA COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 4 CALLES DE LA ENTRADA AL ZO, lon:-93.09365297, lat:16.73281794}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 962048.76 | 962048.76 | 962048.76 | 962048.76 | 962048.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2021, contratista:COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1078166.28, importe_modificado:1078166.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:767.79}} | {1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_PROCESO, 1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931874 | Proyecto de inversión | 83914.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83914.18, modificado:395268.77}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA CRISTAL. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS - 76097 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76097 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, AVENIDA SANTA ELENA EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL P, lon:-93.14931611, lat:16.75541998}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 395268.76 | 395268.76 | 395268.76 | 395268.76 | 395268.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:83914.18, importe_modificado:83914.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1931874/proyecto_INICIO, 1931874/proyecto_PROCESO, 1931874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402033519 | Proyecto de inversión | 1510594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510594.14, modificado:1088555.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE - 276981 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 276981 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 1088555.37 | 1088555.37 | 1088555.37 | 1088555.37 | 1088555.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1018.0}} | {2033519/proyecto_FIN, 2033519/proyecto_INICIO, 2033519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078791 | Proyecto de inversión | 909179.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909179.66, modificado:909179.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 74969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74969 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.1833515, lat:16.74743175}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 909179.66 | 909179.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-011-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:909179.66, importe_modificado:909179.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082506 | Proyecto de inversión | 377143.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377143.68, modificado:377143.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94401 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94401 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-93.10502907, lat:16.78535906}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 377143.68 | 377143.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-022-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:377143.68, importe_modificado:377143.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082619 | Proyecto de inversión | 4967978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967978.2, modificado:4967978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CHUCHILLA SANTA ROSA. - 95109 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 95109 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4102.8, meta_modificada:4102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO FINCA SANTA ROSALIA COLONIA CUCHILLA SANTA ROSA, 29058 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA, CALLE LIBRAMIENTO SUR CUCHILLA SANTA ROSA SE UBICA AL S, lon:-93.18526268, lat:16.70625996}} | 2022-05-31 | 2022-09-28 | 4967978.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201931865 | Proyecto de inversión | 84869.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84869.43, modificado:286246.29}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TELESECUNDARIA 099. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS. - 76061 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76061 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:583.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, AVENIDA AGUASCALIENTES EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE, lon:-93.18370723, lat:16.76190263}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 286246.29 | 286246.29 | 286246.28 | 286246.28 | 286246.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:84869.43, importe_modificado:84869.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.2}} | {1931865/proyecto_INICIO, 1931865/proyecto_PROCESO, 1931865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933170 | Proyecto de inversión | 1046387.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046387.18, modificado:761698.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES - 80909 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80909 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:226.97, meta_modificada:226.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08914728, lat:16.77632154}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 761698.85 | 761698.85 | 761698.85 | 761698.85 | 761698.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1046387.18, importe_modificado:1046387.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:226.97}} | {1933170/proyecto_INICIO, 1933170/proyecto_PROCESO, 1933170/proyecto_FIN, 1933170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978812 | Proyecto de inversión | 1028998.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028998.65, modificado:839001.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MÉRIDA - 143557 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 143557 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER, lon:-93.18297613, lat:16.77118491}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 839001.18 | 839001.18 | 839001.18 | 839001.18 | 839001.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1028998.65, importe_modificado:1028998.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1978812/proyecto_INICIO, 1978812/proyecto_PROCESO, 1978812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980954 | Proyecto de inversión | 339867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339867.5, modificado:324833.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES - 153728 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153728 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09956843, lat:16.73542052}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 324833.94 | 324833.94 | 324833.94 | 324833.94 | 324833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:339867.5, importe_modificado:339867.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1980954/proyecto_INICIO, 1980954/proyecto_PROCESO, 1980954/proyecto_INICIO, 1980954/proyecto_PROCESO, 1980954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301994526 | Proyecto de inversión | 2638100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638100.27, modificado:2464890.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENCINOS. - 207252 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 207252 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1781.0, meta_modificada:1781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA ENCINOS PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR POR LIBRAMIENTO, lon:-93.0755393, lat:16.76239513}} | 2021-09-20 | 2021-11-26 | 2464890.41 | 2464890.41 | 2464890.41 | 2464890.41 | 2464890.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2638100.27, importe_modificado:2638100.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1781.0}} | {1994526/proyecto_INICIO, 1994526/proyecto_PROCESO, 1994526/proyecto_INICIO, 1994526/proyecto_PROCESO, 1994526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074762 | Proyecto de inversión | 1124295.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124295.48, modificado:1124295.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 51853 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 51853 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.06944084, lat:16.75762294}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 1124295.48 | 1124295.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-002-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1124295.48, importe_modificado:1124295.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078801 | Proyecto de inversión | 472217.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472217.51, modificado:472217.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 75018 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 75018 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.1832729, lat:16.74742552}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 472217.51 | 472217.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-012-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:472217.51, importe_modificado:472217.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080085 | Proyecto de inversión | 4433372.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433372.58, modificado:4433372.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 81038 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 81038 | S | 3316 | 3316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.0, meta_modificada:2534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.11413999, lat:16.78671517}} | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 4433372.58 | 4433372.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-013-2022, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4433372.58, importe_modificado:4433372.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082427 | Proyecto de inversión | 413979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413979.95, modificado:413979.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR. - 94068 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94068 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.12266403, lat:16.70747854}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 413979.95 | 413979.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-024-2022, contratista:SALDAÑA,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:413979.95, importe_modificado:413979.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082450 | Proyecto de inversión | 161488.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161488.23, modificado:161488.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 94162 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94162 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLO, lon:-93.11239653, lat:16.70959537}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 161488.23 | 161488.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-020-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:161488.23, importe_modificado:161488.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082520 | Proyecto de inversión | 2963344.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963344.86, modificado:2963344.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94434 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94434 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-93.10506126, lat:16.78533339}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 2963344.86 | 2963344.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-029-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2963344.86, importe_modificado:2963344.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201914591 | Proyecto de inversión | 932906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932906.22, modificado:932905.54}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, HÉRCULES, MEDUSA, ANDRÓMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO, FLAMBOYANT. - 24767 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24767 | S | 1391 | 1139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUPITER Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SAGITARIO UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR EL BLV, lon:-93.057145, lat:16.740698}} | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 932905.54 | 932905.54 | 932905.54 | 932905.54 | 932905.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {1914591/proyecto_PROCESO, 1914591/proyecto_INICIO, 1914591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933212 | Proyecto de inversión | 369282.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369282.09, modificado:248006.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 81078 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81078 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LA FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08921165, lat:16.77639345}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 248006.56 | 248006.56 | 248006.56 | 248006.56 | 248006.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:369282.09, importe_modificado:369282.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:229.0}} | {1933212/proyecto_INICIO, 1933212/proyecto_PROCESO, 1933212/proyecto_FIN, 1933212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402033493 | Proyecto de inversión | 1492808.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492808.92, modificado:1454175.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE - 276869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 276869 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 1454175.61 | 1454175.61 | 1454175.61 | 1454175.61 | 1454175.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1004756.31, importe_modificado:1004756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.0}} | {2033493/proyecto_INICIO, 2033493/proyecto_FIN, 2033493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402035012 | Proyecto de inversión | 3872370.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872370.37, modificado:3314689.87}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES. - 283418 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 283418 | S | 438 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.42, meta_modificada:578.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOS LAURELES, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES, PRIVADA AZALEA LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD , lon:-93.16884886, lat:16.75866892}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 3314689.87 | 3314689.87 | 3314689.87 | 3314689.87 | 3314689.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.42}} | {2035012/proyecto_INICIO, 2035012/proyecto_FIN, 2035012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082388 | Proyecto de inversión | 595611.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595611.8, modificado:595611.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 93840 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93840 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12093374, lat:16.71154683}} | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 595611.8 | 595611.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-017-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:595611.8, importe_modificado:595611.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082393 | Proyecto de inversión | 3513670.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513670.21, modificado:3513670.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR - 93913 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93913 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12094447, lat:16.71155711}} | 2022-06-15 | 2022-09-12 | 3513670.21 | 3513670.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-018-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3513670.21, importe_modificado:3513670.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086752 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89032 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89032 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO DE MANZANILLO, AVENIDA GUANAJUATO LA VIVIENDA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO AL NORTE ORIEN, lon:-93.10248347, lat:16.79273511}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086788 | Proyecto de inversión | 392034.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392034.35, modificado:392034.35}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Astral Entre Avenida Sagitario Y Avenida Gladiola - 30897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30897 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ASTRAL COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTRAL Y AVENIDA GLADIOLA, CALLE LIBRA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA ACCESANDO POR EL CIRCUI, lon:-93.06607521, lat:16.74789328}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 392034.35 | 392034.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-044-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:392034.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1225169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP200301755378 | Proyecto de inversión | 306525.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.55, modificado:264675.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79453 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79165662}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 264675.72 | 264675.72 | 264675.72 | 264675.72 | 264675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933260 | Proyecto de inversión | 401951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401951.44, modificado:398734.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 81227 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81227 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:97.53, meta_modificada:97.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07743673, lat:16.77336354}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:401951.44, importe_modificado:401951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:97.53}} | {1933260/proyecto_INICIO, 1933260/proyecto_PROCESO, 1933260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301978837 | Proyecto de inversión | 3864667.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864667.68, modificado:3772592.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MÉRIDA - 143737 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 143737 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER, lon:-93.18290078, lat:16.77128097}} | 2021-08-16 | 2021-09-28 | 3772592.18 | 3772592.18 | 3772592.18 | 3772592.18 | 3772592.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3864667.68, importe_modificado:3864667.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {1978837/proyecto_INICIO, 1978837/proyecto_PROCESO, 1978837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301989540 | Proyecto de inversión | 3136619.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136619.72, modificado:2890160.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO - 187664 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 187664 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA MALPASO COLONIA LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, AVENIDA PRESA CECILIO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A 3 CUADRAS DE, lon:-93.08778583, lat:16.75505528}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 2890160.94 | 2890160.94 | 2890160.94 | 2890160.94 | 2890160.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2021, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3136619.72, importe_modificado:3136619.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1854.0}} | {1989540/proyecto_INICIO, 1989540/proyecto_PROCESO, 1989540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301997807 | Proyecto de inversión | 2264164.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264164.99, modificado:3686205.8}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE. - 218850 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 218850 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.89, meta_modificada:1078.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 3686205.8 | 3686205.8 | 3686205.8 | 3686205.8 | 3686205.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.89}} | {1997807/proyecto_PROCESO, 1997807/proyecto_FIN, 1997807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080071 | Proyecto de inversión | 1371836.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371836.85, modificado:1371836.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 80965 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 80965 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.11415699, lat:16.78672858}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1371836.85 | 1371836.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-007-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1371836.85, importe_modificado:1371836.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082439 | Proyecto de inversión | 249519.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249519.85, modificado:249519.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 94123 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94123 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLO, lon:-93.11241492, lat:16.7095892}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 249519.85 | 249519.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-019-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:249519.85, importe_modificado:249519.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082471 | Proyecto de inversión | 817097.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817097.81, modificado:817097.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 94261 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94261 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08862388, lat:16.72934507}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 817097.81 | 817097.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-025-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:817097.81, importe_modificado:817097.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082480 | Proyecto de inversión | 498921.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498921.71, modificado:498921.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 94293 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94293 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08850259, lat:16.72920123}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 498921.71 | 498921.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-026-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:498921.71, importe_modificado:498921.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082487 | Proyecto de inversión | 2007778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007778.82, modificado:2007778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 94335 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94335 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.03, meta_modificada:1119.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO, lon:-93.08869571, lat:16.72942727}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202082555 | Proyecto de inversión | 4319258.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319258.78, modificado:4319258.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94688 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94688 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.25, meta_modificada:3331.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18658871, lat:16.76952339}} | 2022-07-15 | 2022-11-12 | 4319258.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201925078 | Proyecto de inversión | 829404.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829404.54, modificado:829404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL. - 50814 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50814 | S | 382 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.05, meta_modificada:553.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADAS DE AGUA AZUL, CALLE EL PIRUL LA ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SUR DE UBICA FRENTE AL VIVIER, lon:-93.13743851, lat:16.74114945}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 829404.54 | 829404.54 | 829404.54 | 829404.54 | 829404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2021, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:829404.54, importe_modificado:829404.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:553.05}} | {1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_PROCESO, 1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201925090 | Proyecto de inversión | 2386143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386143.78, modificado:2386143.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE. - 50843 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50843 | S | 310 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1543.2, meta_modificada:1543.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE PECHA LA ENTRADA A LA COLONIA DIANA LAURA, lon:-93.13709519, lat:16.7422796}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2386143.78, importe_modificado:2386143.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1543.2}} | {1925090/proyecto_INICIO, 1925090/proyecto_PROCESO, 1925090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933160 | Proyecto de inversión | 678096.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678096.13, modificado:2330058.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO - 80869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80869 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.84, meta_modificada:227.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07477728, lat:16.75824116}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:678096.13, importe_modificado:678096.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.84}} | {1933160/proyecto_INICIO, 1933160/proyecto_PROCESO, 1933160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933200 | Proyecto de inversión | 326970.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326970.35, modificado:675900.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 81030 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81030 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:197.81, meta_modificada:197.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07485239, lat:16.75827198}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 675900.85 | 675900.85 | 675900.85 | 675900.85 | 675900.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:326970.35, importe_modificado:326970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:197.81}} | {1933200/proyecto_INICIO, 1933200/proyecto_PROCESO, 1933200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933304 | Proyecto de inversión | 1823317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823317.75, modificado:1823317.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALÁ ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II; CALLE MEYEPAC ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II, MARGEN DEL ARROYO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE PALENQUE, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE MEYEPAC - 81385 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81385 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1024.78, meta_modificada:1024.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.14287367, lat:16.76407871}} | 2021-05-24 | 2021-07-24 | 1823317.75 | 1823317.75 | 1823317.75 | 1823317.75 | 1823317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1823317.75, importe_modificado:1823317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1024.78}} | {1933304/proyecto_INICIO, 1933304/proyecto_PROCESO, 1933304/proyecto_FIN, 1933304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201925245 | Proyecto de inversión | 1148324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148324.14, modificado:1148324.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO. - 51267 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 51267 | S | 4270 | 3848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.95, meta_modificada:53.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO , CALLE 6A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE , lon:-93.09610744, lat:16.72920241}} | 2021-05-04 | 2021-07-03 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1148324.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TOR-VEL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1148324.14, importe_modificado:1148324.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.95}} | {1925245/proyecto_PROCESO, 1925245/proyecto_INICIO, 1925245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301971178 | Proyecto de inversión | 204303.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204303.41, modificado:1241443.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114742 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114742 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204303.41, importe_modificado:204303.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1971178/proyecto_INICIO, 1971178/proyecto_PROCESO, 1971178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301980963 | Proyecto de inversión | 2344277.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344277.14, modificado:2344277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES. - 153756 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153756 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09961135, lat:16.73546676}} | 2021-08-13 | 2021-09-28 | 2344277.14 | 2344277.14 | 2344277.14 | 2344277.14 | 2344277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2344277.14, importe_modificado:2344277.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {1980963/proyecto_INICIO, 1980963/proyecto_PROCESO, 1980963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301975087 | Proyecto de inversión | 734376.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.44, modificado:734376.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 127929 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127929 | S | 94073 | 90385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO SAN ROQUE, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA EL PENCIL, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.09207522, lat:16.74927896}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.44 | 734376.44 | 734376.44 | 734376.44 | 734376.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975087/proyecto_PROCESO, 1975087/proyecto_INICIO, 1975087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301975105 | Proyecto de inversión | 734376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.43, modificado:734376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 128040 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 128040 | S | 90385 | 90355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PENCIL Y CALLE BRASIL, AVENIDA URUGUAY LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO SOBRE LAS INS, lon:-93.08850914, lat:16.7484793}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975105/proyecto_INICIO, 1975105/proyecto_PROCESO, 1975105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201934858 | Proyecto de inversión | 1068266.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068266.35, modificado:1068266.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 87267 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87267 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.66, meta_modificada:664.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10596605, lat:16.70394588}} | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 1068266.35 | 1068266.35 | 1068266.35 | 1068266.35 | 1068266.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1068266.35, importe_modificado:1068266.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.66}} | {1934858/proyecto_INICIO, 1934858/proyecto_PROCESO, 1934858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301975042 | Proyecto de inversión | 2356631.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356631.6, modificado:2356631.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA 11A CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL - 127715 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127715 | S | 211665 | 203365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3211.0, meta_modificada:3211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. CALLE ORIENTE Y CALLE CARMEN ESPINOSA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIAN, lon:-93.10191821, lat:16.75138125}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 2356631.6 | 2356631.6 | 2356631.6 | 2356631.6 | 2356631.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2021, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3142175.46, importe_modificado:3142175.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3211.0}} | {1975042/proyecto_INICIO, 1975042/proyecto_PROCESO, 1975042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301975073 | Proyecto de inversión | 785543.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785543.86, modificado:785543.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA 11A CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL - 127895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127895 | S | 70555 | 67789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO BARRIO MILITAR, 29078 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CARMEN ESPINOSA Y CALLE DEL EJERCITO NCIONL, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INIC, lon:-93.09511162, lat:16.74980962}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 785543.86 | 785543.86 | 785543.86 | 785543.86 | 785543.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2021, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3142175.46, importe_modificado:3142175.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {1975073/proyecto_INICIO, 1975073/proyecto_PROCESO, 1975073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210301975107 | Proyecto de inversión | 734376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.43, modificado:734376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 128078 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 128078 | S | 94074 | 90384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO S, lon:-93.08515783, lat:16.74772241}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975107/proyecto_INICIO, 1975107/proyecto_PROCESO, 1975107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210201933297 | Proyecto de inversión | 3099895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099895.1, modificado:3099895.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARÍA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 5A CALLE NORTE Y MARGEN NORTE DEL ARROYO, MARGEN NORTE DEL ARROYO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE CHANCALÁ; CRUCE EL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y MARGEN SUR DEL ARROYO; CALLE CHANCALÁ ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE (LADO SUR DEL PUENTE) Y LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E.; MARGEN SUR DEL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC - 81359 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81359 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1388.8, meta_modificada:1388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A AV NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.14426014, lat:16.76663117}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 3099895.1 | 3099895.1 | 3099895.1 | 3099895.1 | 3099895.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3099895.1, importe_modificado:3099895.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1388.8}} | {1933297/proyecto_INICIO, 1933297/proyecto_PROCESO, 1933297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070562 | Proyecto de inversión | 2086871.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086871.33, modificado:2086871.33}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN LA 3A NORTE ORIENTE ENTRE 7A ORIENTE Y 2A ORIENTE - 26732 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26732 | S | 1541 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE TERCERA NORTE 1 1 INTERIOR 1 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZI, lon:-92.28817786, lat:16.17673696}} | 2022-03-14 | 2022-06-11 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:2086871.33, importe_modificado:2086871.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2070562/proyecto_FIN, 2070562/proyecto_PROCESO, 2070562/proyecto_INICIO, 2070562/proyecto_PROCESO, 2070562/proyecto_INICIO, 2070562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402040516 | Proyecto de inversión | 1407837.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407837.04, modificado:1407837.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMON) - 304986 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 304986 | S | 507 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL SE TO, lon:-92.28683525, lat:16.06590739}} | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 104837.04 | 104837.04 | 104837.04 | 104837.04 | 104837.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-05A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1407837.04, importe_modificado:1407837.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5200.0}} | {2040516/proyecto_PROCESO, 2040516/proyecto_INICIO, 2040516/proyecto_FIN, 2040516/proyecto_PROCESO, 2040516/proyecto_FIN, 2040516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075258 | Proyecto de inversión | 477765.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477765.64, modificado:477765.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO SAN ANTONIO SABINAL - 55406 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 55406 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION HACIA EL PONIENTE SE TOMA LA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE EN D, lon:-92.19482034, lat:16.18931136}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 477765.36 | 477765.36 | 477765.36 | 477765.36 | 477765.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTC / DOPM / FISM - ADM /2022, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1380.0}} | {2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_PROCESO, 2075258/proyecto_INICIO, 2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_PROCESO, 2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086634 | Proyecto de inversión | 990604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990604.8, modificado:990604.8}} | Construccion De Baños Tercera Etapa - 54163 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 54163 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LO, lon:-92.18638831, lat:16.1844108}} | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 990604.8 | 990604.8 | 990604.8 | 990604.8 | 990604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41758, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS, monto:990604.8, importe_modificado:990604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225015/proyecto_INICIO, 1225015/proyecto_FIN, 1225015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP18180201086636 | Proyecto de inversión | 168382.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168382.35, modificado:168382.35}} | Construccion De Tanques Para Almacenamiento De Agua Tercera Etapa - 54245 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 54245 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTAT, lon:-92.19232431, lat:16.17749294}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 168382.35 | 168382.35 | 168382.35 | 168382.35 | 168382.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41763, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:168382.35, importe_modificado:168382.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225017/proyecto_INICIO, 1225017/proyecto_FIN, 1225017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070559 | Proyecto de inversión | 1460796.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460796.44, modificado:1460796.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE PASO HONDO GRACIAS A DIOS - 26718 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26718 | S | 60 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:145, direccion:CALLE INOMINADA 1 1 S/N INTERIOR 1 RANCHERIA PASO HONDO GRACIAS A DIOS, 30110 PASO HONDO (GRACIAS A DIOS), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZ, lon:-92.25796162, lat:16.09493235}} | 2022-03-01 | 2022-05-29 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1460796.44, importe_modificado:1460796.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1500.0}} | {2070559/proyecto_FIN, 2070559/proyecto_PROCESO, 2070559/proyecto_INICIO, 2070559/proyecto_PROCESO, 2070559/proyecto_INICIO, 2070559/proyecto_PROCESO, 2070559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070564 | Proyecto de inversión | 89210.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89210.76, modificado:89210.76}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CON CLAVE - 26738 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26738 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR 1 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, AVENIDA INNOMINADA 1 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL SE, lon:-92.29316349, lat:16.18119759}} | 2022-01-07 | 2022-02-07 | 89210.76 | 89210.76 | 89210.76 | 89210.76 | 89210.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0T01/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:89210.76, importe_modificado:89210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070564/proyecto_FIN, 2070564/proyecto_INICIO, 2070564/proyecto_PROCESO, 2070564/proyecto_FIN, 2070564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202075244 | Acción | 1116868.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116868.53, modificado:1116868.53}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 55357 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 55357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1116868.53 | 1116868.53 | 1116868.53 | 1116868.53 | 1116868.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001, contratista:XERON ASESORIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1116868.56, importe_modificado:1116868.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075244/proyecto_INICIO, 2075244/proyecto_FIN, 2075244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402051262 | Proyecto de inversión | 1891134.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891134.12, modificado:1891134.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FADERAL 200 Y CALLE ALDAMA CABECERA MUNICIPAL - 344697 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 344697 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1053.8, meta_modificada:1053.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE ALDAMA, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FEDE, lon:-92.08132849, lat:15.05843406}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1891134.12 | 1891134.12 | 1891134.12 | 1891134.12 | 1891134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-005/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1891134.12, importe_modificado:1891134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1053.8}} | {2051262/proyecto_PROCESO, 2051262/proyecto_INICIO, 2051262/proyecto_PROCESO, 2051262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP210402051175 | Proyecto de inversión | 898138.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898138.58, modificado:898138.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJES SANITARIO EN LA AVENIDA ALASKA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS - 344356 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 344356 | S | 401 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:AVENIDA ALASKA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30881 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y , AVENIDA 1º DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS EN LA AVENIDA ALASKA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALL, lon:-92.08149631, lat:15.07714576}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 898138.58 | 898138.58 | 898138.58 | 898138.58 | 898138.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-003/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:898138.58, importe_modificado:898138.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2051175/proyecto_INICIO, 2051175/proyecto_PROCESO, 2051175/proyecto_INICIO, 2051175/proyecto_PROCESO, 2051175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202073911 | Proyecto de inversión | 3785062.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785062.97, modificado:3785062.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA - 45671 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 45671 | S | 128 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON ZAPALUTA CANTON ZAPALUTA, 30630 ZAPALUTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN FELIPE TIZAPA Y CAMINO POSTERIOR A CANTON LA UNION, CAMINO POSTERIOR A POTRERILLO SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIP, lon:-92.58042103, lat:15.28153997}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 636900.71 | 636900.71 | 636900.71 | 636900.71 | 636900.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0007-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3785062.97, importe_modificado:3785062.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.8}} | {2073911/proyecto_PROCESO, 2073911/proyecto_INICIO, 2073911/proyecto_PROCESO, 2073911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078716 | Proyecto de inversión | 2046402.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046402.5, modificado:2046402.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4TA CALLE ORIENTE ENTRE LA AV. 5TA SUR Y CARRETERA PALMA SOLA EN LA COLONIA HIDALGO. - 74703 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 74703 | S | 934 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE 4TA ORIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA SUR Y CARRETERA PALMA SOLA, CALLE 2DA ORIENTE LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA A VILLA COMALTITLAN C, lon:-92.6277415, lat:15.15931965}} | 2022-03-04 | 2022-05-04 | 515506.21 | 515506.21 | 515506.21 | 515506.21 | 515506.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0008-FISM/2022, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2046402.5, importe_modificado:2046402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.4}} | {2078716/proyecto_PROCESO, 2078716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072816 | Proyecto de inversión | 107704.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107704.09, modificado:107704.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 39206 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 39206 | S | 362 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LOS CLAVELES FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 TRAMO ARRIAGA - TAPACHULA Y ANDADOR PRINCIPAL TULIPANES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-92.57352908, lat:15.21693303}} | 2022-02-09 | 2022-03-09 | 70086.13 | 70086.13 | 70086.13 | 70086.13 | 70086.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:107704.09, importe_modificado:107704.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_PROCESO, 2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_PROCESO, 2072816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072851 | Proyecto de inversión | 1678450.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678450.76, modificado:1678450.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO PRINCIPAL A EJIDO UNION COSTA RICA 1ER ETAPA - 39365 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 39365 | S | 162 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A UNION COSTA RICA EJIDO UNIÓN COSTA RICA, 30634 UNIÓN COSTA RICA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIETE PIEDRAS Y CAMINO DESVIO A LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRI, lon:-92.51731998, lat:15.26217276}} | 2022-03-01 | 2022-06-03 | 646888.66 | 646888.66 | 646888.66 | 646888.66 | 646888.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0011-FISM/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1678450.76, importe_modificado:1678450.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2072851/proyecto_PROCESO, 2072851/proyecto_INICIO, 2072851/proyecto_PROCESO, 2072851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072836 | Proyecto de inversión | 2567281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567281.35, modificado:2567281.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 1A AVENIDA NORTE PTE ENTRE 3RA Y 7A CALLE PTE. - 39289 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 39289 | S | 763 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE, CARRETERA FEDERAL MEXICO 200 TRAMO ARRIAGA - ATAPACHULA SE EN, lon:-92.57758969, lat:15.21692423}} | 2022-02-01 | 2022-04-05 | 1705797.95 | 1705797.95 | 1705797.95 | 1705797.95 | 1705797.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0002-FISM/2022, contratista:OMAR SIVORI ROMERO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2567281.35, importe_modificado:2567281.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.25}} | {2072836/proyecto_INICIO, 2072836/proyecto_PROCESO, 2072836/proyecto_INICIO, 2072836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202078233 | Proyecto de inversión | 1899089.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899089.34, modificado:1899089.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 4TA CALLE ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 2DA AV. SUR. - 71993 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 71993 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE FERROCARRIL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CUARTA CALLE ORIENTE ENTRE LAS, lon:-92.57668427, lat:15.21176667}} | 2022-04-01 | 2022-06-15 | 324940.97 | 324940.97 | 324940.97 | 324940.97 | 324940.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0023-FISM/2022, contratista:GISELDA ANAHI LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1899089.34, importe_modificado:1899089.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.53}} | {2078233/proyecto_PROCESO, 2078233/proyecto_INICIO, 2078233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074577 | Proyecto de inversión | 681792.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681792.78, modificado:681792.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL NUEVO HORIZONTE. - 50600 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 50600 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CARR. COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA. SENTIDO A ARRIAGA - NUEVO HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON NUEVO HORIZONTE, 30630 NUEVO HORIZONTE, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA, lon:-92.58396545, lat:15.23720988}} | 2022-03-22 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0014-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:681792.78, importe_modificado:681792.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}} | {2074577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074011 | Proyecto de inversión | 2097830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097830.26, modificado:2097830.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO PROVIDENCIA 1RA ETAPA - 46459 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 46459 | S | 167 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A EJIDO PROVIDENCIA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A UNION HERMOSILLO Y CAMINO A LLANO GRANDE MUNICIPIO DE ESCUINTLA, SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.53122805, lat:15.30837002}} | 2022-03-15 | 2022-05-31 | 637147.92 | 637147.92 | 637147.92 | 637147.92 | 637147.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0012-FISM/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2097830.26, importe_modificado:2097830.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.4}} | {2074011/proyecto_INICIO, 2074011/proyecto_PROCESO, 2074011/proyecto_INICIO, 2074011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072766 | Proyecto de inversión | 2026672.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026672.19, modificado:2026672.19}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA - 38814 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38814 | S | 114 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:241, direccion:CALLE INOMINADA RANCHERIA BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A MONTE FLOR Y CAMINO CAMINO A RANCHERIA BUENA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE MONTE , lon:-92.56427643, lat:15.31247399}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2026672.19 | 2026672.19 | 2026672.19 | 2026672.19 | 2026672.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0005-FISM/2022, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2026672.19, importe_modificado:2026672.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2072766/proyecto_PROCESO, 2072766/proyecto_INICIO, 2072766/proyecto_FIN, 2072766/proyecto_PROCESO, 2072766/proyecto_FIN, 2072766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202070684 | Proyecto de inversión | 1768642.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768642.74, modificado:1768642.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 27503 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 27503 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 TRAMO ARRIAGA - TAPACHULA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA MEXICO 200 , lon:-92.55026398, lat:15.17893845}} | 2022-01-13 | 2022-02-26 | 1768642.74 | 1768642.74 | 1768642.74 | 1768642.74 | 1768642.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0004-FISM/2022, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1768642.74, importe_modificado:1768642.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:786.0}} | {2070684/proyecto_INICIO, 2070684/proyecto_FIN, 2070684/proyecto_PROCESO, 2070684/proyecto_FIN, 2070684/proyecto_INICIO, 2070684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074929 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO. - 52964 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 52964 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - EL POTRERILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL POTRERILLO, 30633 EL POTRERILLO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ Y CAMINO VICENT, lon:-92.56950539, lat:15.27090481}} | 2022-03-23 | 2022-05-23 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0013-FISM/2022, contratista:LUIS HERNAN ZENTENO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2074929/proyecto_INICIO, 2074929/proyecto_PROCESO, 2074929/proyecto_FIN, 2074929/proyecto_PROCESO, 2074929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072772 | Proyecto de inversión | 517042.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517042.49, modificado:517042.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA PRIMERA CALLE PONIENTE. - 38829 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38829 | S | 347 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE COLONIA VILLA COMALTITLÁN CENTRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE , lon:-92.57740581, lat:15.21495618}} | 2022-01-12 | 2022-02-14 | 517042.49 | 517042.49 | 517042.49 | 517042.49 | 517042.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DYS-0001-FISM/2022, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:517042.49, importe_modificado:517042.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2072772/proyecto_PROCESO, 2072772/proyecto_FIN, 2072772/proyecto_PROCESO, 2072772/proyecto_INICIO, 2072772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202072789 | Proyecto de inversión | 3376056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376056.0, modificado:3376056.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HIDALGO. - 38914 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 38914 | S | 934 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.0, meta_modificada:2576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE CUARTA CALLE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SEGUN, lon:-92.63172888, lat:15.16308821}} | 2022-01-14 | 2022-03-14 | 3376056 | 3376056 | 3376056 | 3376056 | 3376056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0003-FISM/2022, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3376056.0, importe_modificado:3376056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2576.0}} | {2072789/proyecto_INICIO, 2072789/proyecto_FIN, 2072789/proyecto_PROCESO, 2072789/proyecto_FIN, 2072789/proyecto_INICIO, 2072789/proyecto_PROCESO, 2072789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202074061 | Proyecto de inversión | 419321.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419321.18, modificado:419321.18}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO POBLADO XOCHICALCO - 46999 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Comaltitlán | 46999 | S | 235 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPALES DE POBLADO XOCHICALCO EJIDO XOCHICALCO, 30624 POBLADO XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL A EJIDO POBLADO XOCHICALCO Y CAMINO A CANTON SANTA CRUZ, SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO A , lon:-92.63860211, lat:15.0928854}} | 2022-03-21 | 2022-05-31 | 419321.18 | 419321.18 | 419321.18 | 419321.18 | 419321.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0020-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:419321.18, importe_modificado:419321.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2160.0}} | {2074061/proyecto_FIN, 2074061/proyecto_INICIO, 2074061/proyecto_FIN, 2074061/proyecto_PROCESO, 2074061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2022 | 2 | CHP220202080195 | Proyecto de inversión | 3522954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522954.6, modificado:3522954.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL 1 - 81814 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 81814 | S | 210 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:FRACCION CABECERA MUNICIPAL 1, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS QUE CORRESPONDEN A LA FRACCION DE LA LOCALIDAD, lon:-92.7243998, lat:16.76221989}} | 2022-04-15 | 2022-05-29 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3522954.6, importe_modificado:3522954.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:467.0}} | {2080195/proyecto_PROCESO, 2080195/proyecto_FIN, 2080195/proyecto_INICIO, 2080195/proyecto_PROCESO, 2080195/proyecto_FIN, 2080195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances