## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | CHP210302003026 | Proyecto de inversión | 115713.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115713.27, modificado:115713.27}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 202101 | N | 0 | 0 | 141800 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/OT-001/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:115713.27, importe_modificado:115713.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2003026/proyecto_FIN, 2003026/proyecto_INICIO, 2003026/proyecto_PROCESO, 2003026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP220202086440 | Proyecto de inversión | 984121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984121.6, modificado:984121.6}} | MANTENIMIENTO DE CALLES (PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALIZACIÓN), EN LA CONCORDIA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | FAFM 005 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.14, meta_modificada:97.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.6900138, lat:16.1170508}} | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 984121.6 | 984121.6 | 984121.6 | 492060.8 | 492060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, monto:984121.6, importe_modificado:984121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2086440/proyecto_PROCESO, 2086440/proyecto_INICIO, 2086440/proyecto_PROCESO, 2086440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210402055820 | Proyecto de inversión | 879164.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879164.68, modificado:879164.68}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia localidad El Altillo asentamiento El Altillo. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0020 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:Ejido el Altillo, 30362 Chis., México, lon:-92.92116165, lat:16.10766894}} | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879164.68, importe_modificado:879164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2055820/proyecto_INICIO, 2055820/proyecto_PROCESO, 2055820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210402054203 | Proyecto de inversión | 853343.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO, monto:3417.47, modificado:3417.47}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849926.15, modificado:849926.15}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia localidad San Marcos asentamiento San Marcos. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. YUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0019 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10670.0, meta_modificada:10670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:30367 San Marcos, Chis., México, lon:-92.7785682, lat:15.9469058}} | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:853343.62, importe_modificado:853343.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10670.0}} | {2054203/proyecto_INICIO, 2054203/proyecto_PROCESO, 2054203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210402055936 | Proyecto de inversión | 1480553.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFM AHORROS PRESUPUESTALES , monto:815.33, modificado:815.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479738.44, modificado:1479738.44}} | Mantenimiento de calles (Revestimiento) en la concordia localidad El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) asentamiento El Ámbar (El Ámbar de Echeverría). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0022 | N | 0 | 0 | 2592 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1584.03, meta_modificada:1584.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:35R7+WW El Ámbar, Chis., México, lon:-92.8351593, lat:16.09233058}} | 2022-01-03 | 2022-02-15 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1480553.77, importe_modificado:1480553.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1584.03}} | {2055936/proyecto_INICIO, 2055936/proyecto_PROCESO, 2055936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210402055901 | Proyecto de inversión | 1106969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106969.64, modificado:1106969.64}} | MANTENIMINETO DE CALLES (REVESTIMIENTO) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0021 | N | 0 | 0 | 1127 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16150.0, meta_modificada:16150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:2CJ6+4M Los Vados, Chis., México, lon:-92.58831024, lat:16.03030533}} | 2021-12-27 | 2022-01-31 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106969.64, importe_modificado:1106969.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16150.0}} | {2055901/proyecto_PROCESO, 2055901/proyecto_INICIO, 2055901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002443 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:71918.68}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0002/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002443/proyecto_PROCESO, 2002443/proyecto_INICIO, 2002443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002582 | Proyecto de inversión | 346837.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346837.01, modificado:173418.5}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIRIA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 173418.5 | 173418.5 | 173418.5 | 173418.5 | 173418.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0007/2021, contratista:CONSTRUCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346837.01, importe_modificado:346837.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002582/proyecto_INICIO, 2002582/proyecto_PROCESO, 2002582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002530 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:72500.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21006 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002530/proyecto_INICIO, 2002530/proyecto_FIN, 2002530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002498 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:71918.68}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEON | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21003 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:29936 Nuevo Francisco León, Chis., México, lon:-91.3202781, lat:17.0294329}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0003/2021, contratista:: CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002498/proyecto_INICIO, 2002498/proyecto_PROCESO, 2002498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002590 | Proyecto de inversión | 203965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203965.39, modificado:101982.7}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 101982.7 | 101982.7 | 101982.7 | 101982.7 | 101982.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0008/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:203965.39, importe_modificado:203965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002590/proyecto_INICIO, 2002590/proyecto_PROCESO, 2002590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002514 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:72500.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA SEGUNDA SECCION (MORELOS) | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002514/proyecto_INICIO, 2002514/proyecto_FIN, 2002514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP210302002601 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:72500.0}} | : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN EL BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002601/proyecto_INICIO, 2002601/proyecto_FIN, 2002601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP220202088565 | Proyecto de inversión | 477085.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477085.82, modificado:477085.82}} | Construcción de Muro de Contención de mampostería en zona de riesgo para beneficiar a la localidad de Chilolja | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 001 | N | 0 | 0 | 2415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONCIDO S/N, PARAJE CHILOLJA, lon:-92.425, lat:16.886667}} | 2022-03-11 | 2022-05-15 | 477085.82 | 477085.82 | 477085.82 | 376373.45 | 376373.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM-AD/011/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:477085.82, importe_modificado:477085.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2088565/proyecto_INICIO, 2088565/proyecto_PROCESO, 2088565/proyecto_FIN, 2088565/proyecto_INICIO, 2088565/proyecto_PROCESO, 2088565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | CHP220202088573 | Proyecto de inversión | 268232.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268232.52, modificado:268232.52}} | Rehabilitación de Puente de Hamaca de 63.20 ml. De longitud para beneficiar a la localidad de Baquelchán | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 002 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONCIDO S/N, PARAJE BAQUELCHAN, lon:-92.351111, lat:16.9875}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 268232.52 | 268232.52 | 268232.52 | 268232.52 | 268232.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM-OT-001/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:268232.52, importe_modificado:268232.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2088573/proyecto_INICIO, 2088573/proyecto_PROCESO, 2088573/proyecto_FIN, 2088573/proyecto_PROCESO, 2088573/proyecto_FIN, 2088573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | CHP210201943887 | Proyecto de inversión | 1598503.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598503.9, modificado:1598503.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA ENTRADA A SOCOLTENANGO | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | fafm 001 2021 | S | 2337 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Octava Avenida Niños Héroes 37, Socoltenango, Chis., México, lon:-92.34883189, lat:16.23401062}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 1198877.93 | 1198877.93 | 1198877.93 | 1198877.93 | 1198877.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAFM/001-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1598503.9, importe_modificado:1598503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1943887/proyecto_INICIO, 1943887/proyecto_PROCESO, 1943887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP18180201139918 | Proyecto de inversión | 355299.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355299.62, modificado:355299.62}} | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez Garcia, C.C.T. 07dpr4269v | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 104-04-20 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA,REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL, CHIAPAS., lon:-92.318333, lat:16.155833}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 355299.62 | 355299.62 | 355299.62 | 355299.62 | 355299.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-MI/002/2018, contratista:JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:355299.62, importe_modificado:355299.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279245/proyecto_INICIO, 1279245/proyecto_PROCESO, 1279245/proyecto_INICIO, 1279245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones