## Hoja1
SRFT-DESTINO DEL GASTO OTROS RECURSOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | CHP00170401041709 | Proyecto de inversión | 13842620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.384262069E7, modificado:1.384262069E7}} | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Existente, Con Remoción De Nutrientes, Consistente En: Obra Civil, Obra Mecánica, Obra Eléctrica Y Líneas De Interconexión Para La Ciudad De Comitán De Dominguez (1a. Etapa), Meta Final 250 L.P.S. - 7858797 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:(16.238873; -92.094483), lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176789/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:SE DEJA ESTA FOTOGRAFIA POR NO PERMITIR DEJAR EN BLANCO EL ESPACIO DE FOTOGRAFIA INICIAL, trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP220102064125 | Proyecto de inversión | 1518285.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518285.84, modificado:1518285.84}} | Mantenimiento de camino rural con conexión a explotaciones agrícolas, en La Concordia asentamiento Benito Juárez. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0012 | N | 0 | 0 | 2715 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO DISTRITO DE RIEGO, lon:-92.796511, lat:16.082928}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINOS DISTRITO DE RIEGO , lon:-92.819309, lat:16.064228}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 1518285.84 | 1518285.84 | 1518285.84 | 1518285.84 | 1518285.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1518285.84, importe_modificado:1518285.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2064125/proyecto_INICIO, 2064125/proyecto_PROCESO, 2064125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP220102064136 | Proyecto de inversión | 1000451.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000451.3, modificado:1000451.3}} | Mantenimiento de camino rural con conexión a explotaciones agrícolas, en La Concordia asentamiento Nueva Libertad. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0013 | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:camino nueva libertad termino, lon:-92.845171, lat:16.093711}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:camino nueva libertad inicio, lon:-92.797286, lat:16.093986}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 1000451.3 | 1000451.3 | 1000451.3 | 1000451.3 | 1000451.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000451.3, importe_modificado:1000451.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8250.0}} | {2064136/proyecto_PROCESO, 2064136/proyecto_INICIO, 2064136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP220102064154 | Proyecto de inversión | 481715.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481715.64, modificado:481715.64}} | Mantenimiento de camino rural en La Concordia localidad Las Brisas | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0014 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:602, direccion:camino las brisas termino , lon:-92.841824, lat:15.840237}} | 2022-03-08 | 2022-04-06 | 481715.64 | 481715.64 | 481715.64 | 481715.64 | 481715.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:481715.64, importe_modificado:481715.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14000.0}} | {2064154/proyecto_INICIO, 2064154/proyecto_PROCESO, 2064154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP17170401041244 | Proyecto de inversión | 4742004.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742004.39, modificado:4742004.39}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3a Av. Poniente Norte Entre La 3a Calle Norte Poniente Y La 3a Calle Sur Poniente - 7414849 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:(15.663407; -92.141869) (15.658526; -92.143843) (15.643378; -91.985197), lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176324/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN YA QUE SON OBRAS DE PERIODOS ANTERIORES SE SUSTENTA CON ACTA DE CABILDO NOM. 19/ORD/08-07-2022., trimestre:2.0, usuario:joseamendeza, fecha:2022-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP17170401041344 | Proyecto de inversión | 3384973.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384973.61, modificado:3384973.61}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico. Tramo No. 1: 10a. Calle Norte Oriente Entre 1a Y 4a. Av. Oriente Norte. Tramo. No. 2: 3a. Av. Oriente Norte, Entre 10a. Y 6a. Calle Norte Oriente. - 8188852 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:(TERMINA TRAMO NO. 2; 15.663918; -92.136229) (INICIA TRAMO NO. 1; 15.666563; -92.136948) (TERMINA TRAMO NO. 1; 15.665561; -92.134727) (INICIA TRAMO NO. 2; 15.66584; -92.135339), lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN YA QUE SON OBRAS DE PERIODOS ANTERIORES SE SUSTENTA CON ACTA DE CABILDO NOM. 19/ORD/08-07-2022., trimestre:2.0, usuario:joseamendeza, fecha:2022-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CHP17170401041564 | Proyecto de inversión | 3439056 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439056.0, modificado:3439056.0}} | Construccion De Andador Peatonal - 7415540 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:(15.666718; -92.138123) (15.682378; -92.125018) (15.643375; -91.985205), lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITARA LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO YA QUE ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR SE SUSTENTA CON ACTA DE CABILDO 19/ORD/08-07-2022, trimestre:2.0, usuario:joseamendeza, fecha:2022-07-10}} | Sin observaciones