## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | CHP220402198261 | Proyecto de inversión | 809808.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809808.76, modificado:809808.76}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO SAN JOSE- VICENTE GUERRERO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá |  | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:134, direccion:CAMINO RURAL EJIDO SAN JOSE -VICENTE GUERRERO , lon:-91.866575, lat:17.885543}} | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 809808.76 | 809808.76 | 809808.76 | 809808.76 | 809808.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:809808.76, importe_modificado:242942.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2198261/proyecto_INICIO, 2198261/proyecto_PROCESO, 2198261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | CHP220402198530 | Proyecto de inversión | 1803661.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803661.38, modificado:1803661.38}} | pavimentacion de camino rural con concreto asfaltico | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | mcc-capufe-urbanizacion-004-2022 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CAMINO RURAL EJIDO EL CUYO ALVARO OBREGON , lon:-91.99847417, lat:17.8470605}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1803661.38 | 1803661.38 | 1803661.38 | 1803661.38 | 1803661.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1803661.38, importe_modificado:1093327.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1953.0}} | {2198530/proyecto_PROCESO, 2198530/proyecto_FIN, 2198530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:clasifique la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | CHP220402205796 | Proyecto de inversión | 766844.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766844.91, modificado:766844.91}} | PAVIMENTACION DE CRUCE EN VÍA FERREA EN 8a AVENIDA SUR | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE_MPIO 001 2022 | N | 0 | 0 | 17485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.09, meta_modificada:289.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:8A. AVENIDA SUR COLONIA EL POLVORIN, lon:-92.154895, lat:14.675125}} | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 766844.91 | 766844.91 | 766844.91 | 766844.91 | 766844.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:766844.91, importe_modificado:766844.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.09}} | {2205796/proyecto_PROCESO, 2205796/proyecto_INICIO, 2205796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205847 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CRUCES DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, 8A. Y 10A. SUR | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE_MPIO 003 2022 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:8A. Y 10 AV. SUR, lon:-92.155063, lat:14.67806}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/003/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2205847/proyecto_FIN, 2205847/proyecto_INICIO, 2205847/proyecto_PROCESO, 2205847/proyecto_INICIO, 2205847/proyecto_FIN, 2205847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verifique la clasificación del proyecto de acuerdo a lo observado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:verifique la clasificación del proyecto de acuerdo a lo observado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:verifique la clasificación del proyecto de acuerdo a lo observado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:verifique la clasificación del proyecto de acuerdo a lo observado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | CHP220402205926 | Proyecto de inversión | 697447.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697447.66, modificado:697447.66}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, 9A. CALLE PTE. ENTRE 2A. Y 4A. AV. NORTE Y 4A. AV. NORTE ENTRE 9A. Y 13A. CALLE PONIENTE, COLONIA SAN JUAN | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE_MUNICIPIO 004 2022 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:9A. CALLE PTE. ENTRE 2A. Y 4A. AV. NORTE Y 4A. AV. NORTE ENTRE 9A. Y 13A. CALLE PONIENTE, COLONIA SAN JUAN, lon:-92.153267, lat:14.685684}} | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/004/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:697447.66, importe_modificado:697447.66}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2205926/proyecto_FIN, 2205926/proyecto_PROCESO, 2205926/proyecto_INICIO, 2205926/proyecto_FIN, 2205926/proyecto_PROCESO, 2205926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205948 | Proyecto de inversión | 697447.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697447.66, modificado:697447.66}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 12A. NORTE, BARRIO NUEVO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE_ESTADO 002 2022 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:5A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 12A. NORTE; Y 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 1A. CALLE PONIENTE, COLONIA BARRIO UEVO, lon:-92.156216, lat:14.680153}} | 2022-12-06 | 2022-12-30 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | 697447.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/002/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:697447.66, importe_modificado:697447.66}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2205948/proyecto_INICIO, 2205948/proyecto_PROCESO, 2205948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205816 | Proyecto de inversión | 713193.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713193.95, modificado:713193.95}} | PAVIMENTACION DE CRUCE EN VÍA FERREA EN 10a AVENIDA SUR, COLONIA EL POLVORIN | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE_MPIO 002 2022 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.54, meta_modificada:336.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:10A. SUR COLONIA EL POLVORIN, lon:-92.156264, lat:14.678367}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 713193.95 | 713193.95 | 713193.95 | 713193.95 | 713193.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/002/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:713193.95, importe_modificado:713193.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.54}} | {2205816/proyecto_FIN, 2205816/proyecto_INICIO, 2205816/proyecto_FIN, 2205816/proyecto_PROCESO, 2205816/proyecto_FIN, 2205816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205730 | Proyecto de inversión | 1296188.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296188.2, modificado:1296188.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN: 2DA. AVENIDA NORTE ENTRE 5TA Y 9ª. PONIENTE, 9ª. CALLE PONIENTE ENTRE CENTRAL Y 2DA. AVENIDA NORTE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | CAPUFE_ESTADO 001 2022 | N | 0 | 0 | 17485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.11, meta_modificada:598.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:2DA. AVENIDA NORTE ENTRE 5TA Y 9ª. PONIENTE, 9ª. CALLE PONIENTE ENTRE CENTRAL Y 2DA. AVENIDA NORTE, lon:-92.152031, lat:14.68227}} | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 1296188.2 | 1296188.2 | 1296188.2 | 1296188.2 | 1296188.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1296188.2, importe_modificado:1296188.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.11}} | {2205730/proyecto_INICIO, 2205730/proyecto_PROCESO, 2205730/proyecto_FIN, 2205730/proyecto_PROCESO, 2205730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones