## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | CHP220102066154 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:311158.4}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ALLENDE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | ALUMBRADO ALLENDE2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO ALLENDE, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.3503367, lat:17.721156}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 311158.4 | 311158.4 | 311158.4 | 311158.4 | 311158.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:311158.4, importe_modificado:311158.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066154/proyecto_INICIO, 2066154/proyecto_PROCESO, 2066154/proyecto_INICIO, 2066154/proyecto_PROCESO, 2066154/proyecto_FIN, 2066154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138501 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:129920.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN CALLE REFORMA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROMANTENIMIENTOREFORMA2022 | N | 0 | 0 | 21084 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1969084, lat:17.6053798}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 129920 | 129920 | 129920 | 129920 | 129920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:129920.0, importe_modificado:129920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138501/proyecto_INICIO, 2138501/proyecto_PROCESO, 2138501/proyecto_INICIO, 2138501/proyecto_PROCESO, 2138501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066167 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:75877.25}} | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO ALLENDE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROELECTRICAALLENDE2022 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO ALLENDE, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.348141, lat:17.721136}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 75877.25 | 75877.25 | 75877.25 | 75877.25 | 75877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:75877.25, importe_modificado:75877.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066167/proyecto_INICIO, 2066167/proyecto_PROCESO, 2066167/proyecto_INICIO, 2066167/proyecto_PROCESO, 2066167/proyecto_FIN, 2066167/proyecto_PROCESO, 2066167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098579 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PARAISO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | CAMINO PARAISO2022 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE GUKTAPAN, EL PARAISO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.2243309, lat:17.7624993}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:123424.0, importe_modificado:123424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098579/proyecto_PROCESO, 2098579/proyecto_INICIO, 2098579/proyecto_PROCESO, 2098579/proyecto_FIN, 2098579/proyecto_PROCESO, 2098579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138471 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:133353.6}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARIO AGUILERA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROALUMBRADOAGUILERA2022 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:MARIO AGUILERA DORANTES, lon:-93.2614372, lat:17.7881812}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 133353.6 | 133353.6 | 133353.6 | 133353.6 | 133353.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:133353.6, importe_modificado:133353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138471/proyecto_INICIO, 2138471/proyecto_PROCESO, 2138471/proyecto_FIN, 2138471/proyecto_PROCESO, 2138471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138491 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN NICOLAS BRAVO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez |  | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION, lon:-93.123128, lat:17.674288}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44451.2 | 44451.2 | 44451.2 | 44451.2 | 44451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:44451.2, importe_modificado:44451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138491/proyecto_INICIO, 2138491/proyecto_PROCESO, 2138491/proyecto_INICIO, 2138491/proyecto_PROCESO, 2138491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138506 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:81253.12}} | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN CARDONA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROELECTRICACARDONA2022 | N | 0 | 0 | 1083 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:EL TRIUNFO 1RA. SECCION (CARDONA), lon:-93.232797, lat:17.608091}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 81253.12 | 81253.12 | 81253.12 | 81253.12 | 81253.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:81253.12, importe_modificado:81253.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138506/proyecto_INICIO, 2138506/proyecto_PROCESO, 2138506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302139849 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:75877.25}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN ALDAMA 2DA. SECCION | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROELECTRICAALDAMA22022 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:ALDAMA 2DA. SECCION, lon:-93.208033, lat:17.628086}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 75877.25 | 75877.25 | 75877.25 | 75877.25 | 75877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:75877.25, importe_modificado:75877.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2139849/proyecto_INICIO, 2139849/proyecto_PROCESO, 2139849/proyecto_INICIO, 2139849/proyecto_PROCESO, 2139849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066157 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:388948.0}} | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARAISO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROALUMBRADO PARAISO | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.2376747, lat:17.76592}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 388948 | 388948 | 388948 | 388948 | 388948 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:388948.0, importe_modificado:388948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066157/proyecto_INICIO, 2066157/proyecto_PROCESO, 2066157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098498 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:58837.06}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAISO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | AGUAPARAISO2022 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.2406127, lat:17.767626}} | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 58837.06 | 58837.06 | 58837.06 | 58837.06 | 58837.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:58837.06, importe_modificado:58837.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098498/proyecto_PROCESO, 2098498/proyecto_INICIO, 2098498/proyecto_FIN, 2098498/proyecto_PROCESO, 2098498/proyecto_FIN, 2098498/proyecto_PROCESO, 2098498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098593 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:150022.8}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ TEPATE ABAJO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | ALUMBRADOTEAPATE2022 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CALLE INNOMINADA, SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.0388107, lat:17.799151}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 150022.8 | 150022.8 | 150022.8 | 150022.8 | 150022.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:150022.8, importe_modificado:150022.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098593/proyecto_INICIO, 2098593/proyecto_PROCESO, 2098593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138483 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:33338.4}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO 2DA SECCION (CAMOAPA) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROALUMBRADOCAMOAPA2022 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:EL TRIUNFO 2DA. SECCION, lon:-93.240826, lat:17.587256}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33338.4 | 33338.4 | 33338.4 | 33338.4 | 33338.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:33338.4, importe_modificado:33338.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138483/proyecto_INICIO, 2138483/proyecto_PROCESO, 2138483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066159 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:64277.25}} | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN LA COL. UNION (CABECERA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROELECTRICAUNION | N | 0 | 0 | 21708 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA UNION, JUAREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.191497, lat:17.608053}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 64277.25 | 64277.25 | 64277.25 | 64277.25 | 64277.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:64277.25, importe_modificado:64277.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066159/proyecto_INICIO, 2066159/proyecto_PROCESO, 2066159/proyecto_INICIO, 2066159/proyecto_PROCESO, 2066159/proyecto_FIN, 2066159/proyecto_PROCESO, 2066159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066169 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:1723399.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROCAMINOS2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CARRETERA AL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.168795, lat:17.604491}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1723399.2 | 1723399.2 | 1723399.2 | 1723399.2 | 1723399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1723399.2, importe_modificado:1723399.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066169/proyecto_INICIO, 2066169/proyecto_PROCESO, 2066169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138477 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:44451.2}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ARENA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:LA ARENA, lon:-93.108568, lat:17.787092}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44451.2 | 44451.2 | 44451.2 | 44451.2 | 44451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:44451.2, importe_modificado:44451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138477/proyecto_INICIO, 2138477/proyecto_PROCESO, 2138477/proyecto_INICIO, 2138477/proyecto_PROCESO, 2138477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066162 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:140154.5}} | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN MUNDO NUEVO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROELECTRICAMUNDONUEVO | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:COL. MUNDO NUEVO, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.194331, lat:17.612738}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 140154.5 | 140154.5 | 140154.5 | 140154.5 | 140154.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:140154.5, importe_modificado:140154.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066162/proyecto_INICIO, 2066162/proyecto_PROCESO, 2066162/proyecto_INICIO, 2066162/proyecto_PROCESO, 2066162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098628 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:111128.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDAMA 2DA. SECCION | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | ALUMBRADOALDAMA22022 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA, ALDAMA 2DA. SECCION, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.190717, lat:17.639143}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 111128 | 111128 | 111128 | 111128 | 111128 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:111128.0, importe_modificado:111128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098628/proyecto_INICIO, 2098628/proyecto_PROCESO, 2098628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205746 | Proyecto de inversión | 345104.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345104.06, modificado:345104.06}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN JUAREZ | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROELECTRICAJUAREZ2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERAN, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.195556, lat:17.603643}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 141288.91 | 141288.91 | 141288.91 | 141288.91 | 141288.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:345104.06, importe_modificado:345104.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205746/proyecto_PROCESO, 2205746/proyecto_FIN, 2205746/proyecto_INICIO, 2205746/proyecto_FIN, 2205746/proyecto_INICIO, 2205746/proyecto_PROCESO, 2205746/proyecto_FIN, 2205746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066170 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:552961.77}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROAGUAPOTABLE2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1933471, lat:17.6082009}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 552961.77 | 552961.77 | 552961.77 | 552961.77 | 552961.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:552961.77, importe_modificado:552961.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066170/proyecto_INICIO, 2066170/proyecto_PROCESO, 2066170/proyecto_INICIO, 2066170/proyecto_PROCESO, 2066170/proyecto_FIN, 2066170/proyecto_PROCESO, 2066170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098585 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:251255.6}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN EL CHICHONAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | REDELECTRICACHICHONAL2022 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA, NUEVO VOLCAN CHICHONAL, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1101862, lat:17.7731794}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 251255.6 | 251255.6 | 251255.6 | 251255.6 | 251255.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:251225.6, importe_modificado:251225.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098585/proyecto_INICIO, 2098585/proyecto_PROCESO, 2098585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098647 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:127797.2}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO 3RA. SECCION (LA RAYA) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | ALUMBRADOLARAYA2022 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADA, EL TRIUNFO 3RA. SECCION (LA RAYA), JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.270103, lat:17.570333}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 127797.2 | 127797.2 | 127797.2 | 127797.2 | 127797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:127797.2, importe_modificado:127797.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098647/proyecto_PROCESO, 2098647/proyecto_INICIO, 2098647/proyecto_FIN, 2098647/proyecto_PROCESO, 2098647/proyecto_FIN, 2098647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302138465 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:211143.2}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNDO NUEVO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROALUMBRADOMUNDONUEVO2022 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:MUNDO NUEVO ABAJO, lon:-93.234951, lat:17.708408}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 211143.2 | 211143.2 | 211143.2 | 211143.2 | 211143.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:211143.2, importe_modificado:211143.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138465/proyecto_INICIO, 2138465/proyecto_PROCESO, 2138465/proyecto_INICIO, 2138465/proyecto_PROCESO, 2138465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066168 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:85019.64}} | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN LA COL. SAN JUANITO (CABECERA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROELECTRICA2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. SAN JUANITO, JUAREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.194197, lat:17.608773}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 85019.64 | 85019.64 | 85019.64 | 85019.64 | 85019.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:85019.64, importe_modificado:85019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066168/proyecto_INICIO, 2066168/proyecto_PROCESO, 2066168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098514 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:12214.8}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CHICHONAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | AGUACHICHONAL2022 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL, EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL, lon:-93.1098505, lat:17.772722}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:12214.8, importe_modificado:12214.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098514/proyecto_PROCESO, 2098514/proyecto_INICIO, 2098514/proyecto_FIN, 2098514/proyecto_PROCESO, 2098514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202098532 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:119764.2}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ARENA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | AGUAARENA2022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CALLE SIN NOMBRE, LA ARENA, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.108507, lat:17.786946}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 119764.2 | 119764.2 | 119764.2 | 119764.2 | 119764.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:119764.2, importe_modificado:119764.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2098532/proyecto_PROCESO, 2098532/proyecto_INICIO, 2098532/proyecto_FIN, 2098532/proyecto_PROCESO, 2098532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205665 | Proyecto de inversión | 404319.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404319.52, modificado:404319.52}} | MANTTO. DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROMANTTOCAMINOS | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1933004, lat:17.608236}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 404319.52 | 404319.52 | 404319.52 | 404319.52 | 404319.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:404319.52, importe_modificado:404319.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205665/proyecto_INICIO, 2205665/proyecto_PROCESO, 2205665/proyecto_FIN, 2205665/proyecto_PROCESO, 2205665/proyecto_FIN, 2205665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205733 | Proyecto de inversión | 141288.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141288.91, modificado:141288.91}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN PUEBLO JUAREZ | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROELECTRICAJUARITO2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE REFORMA, PUEBLO JUAREZ, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.1598915, lat:17.6430308}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 141288.91 | 141288.91 | 141288.91 | 141288.91 | 141288.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:141288.91, importe_modificado:141288.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205733/proyecto_FIN, 2205733/proyecto_PROCESO, 2205733/proyecto_FIN, 2205733/proyecto_PROCESO, 2205733/proyecto_FIN, 2205733/proyecto_INICIO, 2205733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205693 | Proyecto de inversión | 55411.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55411.43, modificado:55411.43}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 1RA. SECCION | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROALUMBRADOSANTATERESA12022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SANTA TERESA, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.1679842, lat:17.7324615}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 55411.43 | 55411.43 | 55411.43 | 55411.43 | 55411.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:55411.43, importe_modificado:55411.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205693/proyecto_INICIO, 2205693/proyecto_PROCESO, 2205693/proyecto_FIN, 2205693/proyecto_INICIO, 2205693/proyecto_FIN, 2205693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205714 | Proyecto de inversión | 186279.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186279.27, modificado:186279.27}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN CHICHONAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROREDELECTRICACHICHONAL2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA, EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.10941, lat:17.772699}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 186279.27 | 186279.27 | 186279.27 | 186279.27 | 186279.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:186279.27, importe_modificado:186279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205714/proyecto_INICIO, 2205714/proyecto_FIN, 2205714/proyecto_PROCESO, 2205714/proyecto_FIN, 2205714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205702 | Proyecto de inversión | 81651.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81651.24, modificado:81651.24}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN EL TRIUNFO 2DA. SECCION (EL CRUCE) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROALUMBRADOTRUNFO2DAELCRUCE | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA, EL TRIUNFO 2DA. SECCION (EL CRUCE), lon:-93.267761, lat:17.580569}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 81651.24 | 81651.24 | 81651.24 | 81651.24 | 81651.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:81651.24, importe_modificado:81651.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205702/proyecto_INICIO, 2205702/proyecto_PROCESO, 2205702/proyecto_FIN, 2205702/proyecto_PROCESO, 2205702/proyecto_FIN, 2205702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220102066149 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1061272.4}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | HIDROALUMBRADO2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1939117, lat:17.6081918}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1061272.4 | 1061272.4 | 1061272.4 | 1061272.4 | 1061272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1061272.4, importe_modificado:1061272.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2066149/proyecto_INICIO, 2066149/proyecto_PROCESO, 2066149/proyecto_FIN, 2066149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302136491 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4829376.96}} | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Juárez | RESIDUOSSOLIDOS2022 | N | 0 | 0 | 21084 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.192659, lat:17.6079589}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4829376.96 | 4829376.96 | 4829376.96 | 4829376.96 | 4829376.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:4829376.96, importe_modificado:4829376.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2136491/proyecto_INICIO, 2136491/proyecto_PROCESO, 2136491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205667 | Proyecto de inversión | 198416.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198416.4, modificado:198416.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROCAMINOSRURALESTRAMOSAISLADOS2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.194976, lat:17.611501}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 198416.4 | 198416.4 | 198416.4 | 198416.4 | 198416.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:198416.4, importe_modificado:198416.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205667/proyecto_INICIO, 2205667/proyecto_PROCESO, 2205667/proyecto_FIN, 2205667/proyecto_INICIO, 2205667/proyecto_PROCESO, 2205667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402205680 | Proyecto de inversión | 55411.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55411.53, modificado:55411.53}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN PALESTINA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROREDELECTRICAPALESTINA2022 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE, PALESTINA, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.0886034, lat:17.6528468}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 55411.43 | 55411.53 | 55411.53 | 55411.53 | 55411.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:55411.43, importe_modificado:55411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205680/proyecto_INICIO, 2205680/proyecto_PROCESO, 2205680/proyecto_INICIO, 2205680/proyecto_FIN, 2205680/proyecto_PROCESO, 2205680/proyecto_FIN, 2205680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402140923 | Proyecto de inversión | 294625.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294625.5, modificado:294625.5}} | SUMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANA PARA EL ALUUMBRADO PUBLICO. | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reforma | GA009 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:REFORMA, lon:-93.152781, lat:17.878383}} | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 294625.5 | 294625.5 | 294625.5 | 294625.5 | 294625.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS., monto:294625.5, importe_modificado:294625.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:125.0}} | {2140923/proyecto_PROCESO, 2140923/proyecto_FIN, 2140923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302131486 | Adquisición | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reforma | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:REFORMA, lon:-93.15278167, lat:17.87838333}} | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS., monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {2131486/proyecto_INICIO, 2131486/proyecto_PROCESO, 2131486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302131514 | Adquisición | 1532469.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532469.17, modificado:1532469.17}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reforma | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-93.15278167, lat:17.87838333}} | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 1532469.17 | 1532469.17 | 1532469.17 | 1532469.17 | 1532469.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS., monto:1532469.17, importe_modificado:1532469.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2500.0}} | {2131514/proyecto_INICIO, 2131514/proyecto_PROCESO, 2131514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones