## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | CHP220402202823 | Proyecto de inversión | 1128277.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128277.01, modificado:1128277.01}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y MUJERES MIGRANTES (CONSTRUCCION DE ALBERGUE) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Municipio de Arriaga | MACH/DIF/001/2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:315, direccion:18 NORTE , lon:-93.907086, lat:16.24134}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 1128277.01 | 1128277.01 | 1128277.01 | 1128277.01 | 1128277.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DIF/001/2022, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:DIF MUNICIPAL, monto:1128277.01, importe_modificado:1128277.01}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2202823/proyecto_FIN, 2202823/proyecto_PROCESO, 2202823/proyecto_INICIO, 2202823/proyecto_FIN, 2202823/proyecto_PROCESO, 2202823/proyecto_INICIO, 2202823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE OFICINAS, CANCHA Y ANDADORES, MESA DE CONCRETO EN COMEDOR, RED DE AGUA PLUVIAL, CASETA DE VIGILANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:jinmyaherrerab, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:VERIFICAR CANTIDADES , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:VERIFICAR CANTIDADES , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:VERIFICAR CANTIDADES , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:VERIFICAR CANTIDADES , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs7: {observación:atender las observaciones en relación a la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:atender las observaciones en relación a la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs9: {observación:atender las observaciones en relación a la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:atender las observaciones en relación a la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | CHP220302137166 | Proyecto de inversión | 512651.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512651.77, modificado:512651.77}} | Ampliación para habilitar de habitaciones para aislamiento preventivo por enfermedades respiratorias (2 habitaciones de 2.25x8.20 m) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | SNDIF01 | N | 0 | 0 | 5762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COMITAN DE DOMINGUEZ, lon:-92.1155, lat:16.2299}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 512651.77 | 512651.77 | 512651.77 | 512651.77 | 512651.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/SNDIF/01/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:512651.77, importe_modificado:512651.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.9}} | {2137166/proyecto_PROCESO, 2137166/proyecto_INICIO, 2137166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220402197654 | Proyecto de inversión | 2676000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676000.0, modificado:2676000.0}} | construccion, adecuaciones y mantenimiento del centro de asistencia social (CAS) | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 1 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR, lon:-92.17, lat:14.77}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/SNDIF/001/2022, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2676000.0, importe_modificado:2676000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2197654/proyecto_INICIO, 2197654/proyecto_FIN, 2197654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo solicitado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:rechazo solicitado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:rechazo solicitado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:rechazo solicitado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | CHP220202088533 | Proyecto de inversión | 1034164.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034164.79, modificado:1124164.79}} | Fortalecimiento para Adolescentes Migrantes no Acompañados Palenque II, Chiapas. | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | 06 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Av. Bobampak S/N Colonia Maya lakan-ha, lon:-91.99296, lat:17.51021}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1124164.79 | 1121771.65 | 1121771.65 | 1121771.65 | 1121771.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.99}} | {2088533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220202088375 | Proyecto de inversión | 3418572.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3418572.65, modificado:3753888.17}} | Fortalecimiento para la Atención de NNA en Contexto de Migración en Tapachula I. | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | 04 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:carretera puerto madero k.m.3.5 ,los naranjos, Joaquin del pino, lon:-92.29429, lat:14.89584}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 3753888.17 | 3750417.27 | 3750417.27 | 2187917.27 | 2187917.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.5}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.99}} | {2088375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302139075 | Proyecto de inversión | 3073203.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073203.23, modificado:3073203.23}} | REHABILITACION DE MODULO DIF (ALBERGUE PARA NIÑOS NO ACOMPAÑADOS Y MUJERES MIGRANTES) EN COLONIA CINCO DE FEBRERO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapachula | SNDIF0001 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.77, meta_modificada:529.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:SEXTA NORTE Y 19 PONIENTE COLONIA CINCO DE FEBRERO 30700, lon:-92.26072, lat:14.91659}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 3073203.23 | 3073203.23 | 1697378.23 | 1697378.23 | 1697378.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/RAMO12/CO/0001/2022, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3073203.23, importe_modificado:3073203.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.27}} | {2139075/proyecto_INICIO, 2139075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | CHP220302139088 | Proyecto de inversión | 9175564.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9175564.21, modificado:9175564.21}} | CONSTRUCCION DE MODULO DIF (ALBERGUE PARA NIÑOS NO ACOMPAÑADOS Y MUJERES MIGRANTES) EN COLONIA CINCO DE FEBRERO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapachula | SNDIF0002 | N | 0 | 0 | 6852 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:404.31, meta_modificada:404.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:SEXTA NORTE Y 19 PONIENTE SN LOS NARANJOS CENTRO 30700 , lon:-92.26072, lat:14.91659}} | 2022-09-12 | 2022-12-24 | 9175564.21 | 9175564.21 | 5108189.14 | 5108189.14 | 5108189.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/RAMO12/CO/0002/2022, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9175564.21, importe_modificado:9175564.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.52}} | {2139088/proyecto_INICIO, 2139088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones