## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | CHP210301997254 | Proyecto de inversión | 3332990.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999691.39, modificado:2999691.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333299.44, modificado:333299.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 217194 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 217194 | S | 352 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2434.0, meta_modificada:2434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67471098, lat:16.96930247}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 3332990.43 | 3332990.43 | 3332990.43 | 3332990.43 | 3332990.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/01/0002/2021, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:333299.04, importe_modificado:333299.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2434.0}} | {1997254/proyecto_INICIO, 1997254/proyecto_PROCESO, 1997254/proyecto_FIN, 1997254/proyecto_INICIO, 1997254/proyecto_FIN, 1997254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210301997345 | Proyecto de inversión | 2252837.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027553.53, modificado:2027553.53}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225283.73, modificado:225283.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAYAMCHIT - 217430 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 217430 | S | 315 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2571.8, meta_modificada:2571.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAYAMCHIT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 COLONIA PAYAMCHIT, 29870 PAYAMCHIT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67485025, lat:16.96298018}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 2252837.26 | 2252837.26 | 2252837.26 | 2252837.26 | 2252837.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/01/0001/2021, contratista:JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:225283.73, importe_modificado:225283.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2571.8}} | {1997345/proyecto_PROCESO, 1997345/proyecto_INICIO, 1997345/proyecto_PROCESO, 1997345/proyecto_FIN, 1997345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones