2021 | 5 | CHP210301993106 | Proyecto de inversión | 3391854.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391854.38, modificado:3391854.38}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO TZIMTIC) - 202228 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202228 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA E, lon:-92.85450953, lat:16.96606118}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3391854.38 | 3391854.38 | 3391854.38 | 3391854.38 | 3391854.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/12, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3391854.38, importe_modificado:3391854.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1993106/proyecto_FIN, 1993106/proyecto_INICIO, 1993106/proyecto_PROCESO, 1993106/proyecto_FIN, 1993106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993111 | Proyecto de inversión | 3558358.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558358.2, modificado:3558358.2}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO CENTRO) - 202240 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202240 | S | 114 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ES , lon:-92.85030382, lat:16.97328541}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3558358.2 | 3558358.2 | 3558358.2 | 3558358.2 | 3558358.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/13, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3558358.2, importe_modificado:3558358.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1993111/proyecto_PROCESO, 1993111/proyecto_FIN, 1993111/proyecto_INICIO, 1993111/proyecto_FIN, 1993111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995200 | Proyecto de inversión | 1766397.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766397.1, modificado:1766397.1}} | REHABILITACION DELA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 209510 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 209510 | S | 1176 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA MAZARIEGOS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LACARRETERA QUE VA ABOCHIL EN LA AV. IG, lon:-92.71704984, lat:16.88595778}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1766397.1 | 1766397.1 | 1766397.1 | 1766397.1 | 1766397.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/19, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1766397.1, importe_modificado:1766397.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {1995200/proyecto_PROCESO, 1995200/proyecto_FIN, 1995200/proyecto_INICIO, 1995200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996159 | Proyecto de inversión | 881985.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881985.03, modificado:881985.03}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA II - 212779 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 212779 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE PEÑA BLANCA II, 29862 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCAIZADA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.7852424, lat:16.93417079}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 881985.03 | 881985.03 | 881985.03 | 881985.03 | 881985.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/23, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:881985.03, importe_modificado:881985.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1996159/proyecto_FIN, 1996159/proyecto_PROCESO, 1996159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996256 | Proyecto de inversión | 958912.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958912.82, modificado:958912.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 07DCC0770Z - 213062 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 213062 | S | 182 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 PARAJE TRES PÚENTES, 29862 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA DE, lon:-92.75567794, lat:16.9379298}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 958912.82 | 958912.82 | 958912.82 | 958912.82 | 958912.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/27, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:958912.82, importe_modificado:958912.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1996256/proyecto_INICIO, 1996256/proyecto_PROCESO, 1996256/proyecto_FIN, 1996256/proyecto_PROCESO, 1996256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997521 | Proyecto de inversión | 101589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101589.78, modificado:101589.78}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 218088 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218088 | S | 318 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA C, lon:-92.82023642, lat:16.91107584}} | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 101589.78 | 101589.78 | 101589.78 | 101589.78 | 101589.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/001, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:101589.78, importe_modificado:101589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1997521/proyecto_INICIO, 1997521/proyecto_FIN, 1997521/proyecto_PROCESO, 1997521/proyecto_FIN, 1997521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997668 | Proyecto de inversión | 168965.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168965.55, modificado:168965.55}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 218421 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218421 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE PATHUITZ, 29863 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMS, lon:-92.77924208, lat:16.87253786}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 168965.55 | 168965.55 | 168965.55 | 168965.55 | 168965.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/012, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:168965.55, importe_modificado:168965.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1997668/proyecto_INICIO, 1997668/proyecto_FIN, 1997668/proyecto_PROCESO, 1997668/proyecto_FIN, 1997668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997676 | Proyecto de inversión | 348189.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348189.93, modificado:348189.93}} | REHABILITACION DE OLLA DE AGUA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 218436 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218436 | S | 260 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHIT, lon:-92.84690215, lat:16.93236571}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 348189.93 | 348189.93 | 348189.93 | 348189.93 | 348189.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/013, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:348189.93, importe_modificado:348189.93}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1997676/proyecto_PROCESO, 1997676/proyecto_FIN, 1997676/proyecto_INICIO, 1997676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998183 | Proyecto de inversión | 51796.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51796.09, modificado:51796.09}} | REHABILITACION DE PINTURAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE UNENALTIC - 220208 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 220208 | S | 142 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE UNENALTIC, 29862 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-A PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITON P, lon:-92.76742927, lat:16.94009221}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 51796.09 | 51796.09 | 51796.09 | 51796.09 | 51796.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:51796.09, importe_modificado:51796.09}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1998183/proyecto_INICIO, 1998183/proyecto_PROCESO, 1998183/proyecto_FIN, 1998183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998445 | Proyecto de inversión | 145149.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145149.55, modificado:145149.55}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUQUILHO - 221459 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 221459 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29863 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM/SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA DE NACHI, lon:-92.76144796, lat:16.89514967}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 145149.55 | 145149.55 | 145149.55 | 145149.55 | 145149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/024, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:145149.55, importe_modificado:145149.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1998445/proyecto_PROCESO, 1998445/proyecto_FIN, 1998445/proyecto_INICIO, 1998445/proyecto_PROCESO, 1998445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998461 | Proyecto de inversión | 104489.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104489.42, modificado:104489.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 2 CANALES TIPO CAJON PARA DREN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC - 221549 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 221549 | S | 206 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-A PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITON , lon:-92.77301566, lat:16.91823127}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 104489.42 | 104489.42 | 104489.42 | 104489.42 | 104489.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/029, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:104489.42, importe_modificado:104489.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1998461/proyecto_PROCESO, 1998461/proyecto_FIN, 1998461/proyecto_INICIO, 1998461/proyecto_PROCESO, 1998461/proyecto_FIN, 1998461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998462 | Proyecto de inversión | 272843.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272843.66, modificado:272843.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 221554 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 221554 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMPUERTO, lon:-92.82500223, lat:16.99371289}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 272843.66 | 272843.66 | 272843.66 | 272843.66 | 272843.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/025, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:272843.66, importe_modificado:272843.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1998462/proyecto_PROCESO, 1998462/proyecto_FIN, 1998462/proyecto_PROCESO, 1998462/proyecto_INICIO, 1998462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998479 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13200.0, modificado:13200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CAMTEALHUCUM II - 221625 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 221625 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DEL DESVIO DE BAYALEMHO EN EL KM 11700 SE DESVIA A LA IZQUIERDA, lon:-92.77865044, lat:16.92605497}} | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-025, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:13200.0, importe_modificado:13200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1998479/proyecto_INICIO, 1998479/proyecto_FIN, 1998479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998564 | Proyecto de inversión | 1172667.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172667.68, modificado:1172667.68}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2021 (PATEALNA TRES PUENTES, UNENALTIC UNO, BATZITETIC, YOLTE-JOLNACHOJ, ENTRADA TRES PUENTES UNO, JOLBAX´ TIABNAL, SIKILHUKÚM, TALONHUITZ, BACH´EN, PATENTIC, CHUCHILTON, UKUNTIC TENTIC BAJO, J´AMNALTIK TENTIC, CAMINO A PANTEHON CABECERA MUNICIPAL, GUACAMAYA, PECHTON, PEÑA BLANCA- SAN CRISTOBALITO, PEÑA BLANCA II, SAK PUK´ANO, NASHINICH, KAMTEALHUK´UM UNO, AJTIC-SN CRISTOBALITO.) - 221987 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 221987 | S | 1442 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3642.0, meta_modificada:3642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON-PUERTO CATE Y , , lon:-92.75679855, lat:16.93928128}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1172667.68 | 1172667.68 | 1172667.68 | 1172667.68 | 1172667.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-009, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1172667.68, importe_modificado:1172667.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3642.0}} | {1998564/proyecto_PROCESO, 1998564/proyecto_INICIO, 1998564/proyecto_FIN, 1998564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998605 | Proyecto de inversión | 28099 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28099.0, modificado:28099.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SUYTIK. - 222113 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222113 | S | 122 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTODOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO NACHITOMSANTO DOMIN, lon:-92.73362953, lat:16.88568685}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 28099 | 28099 | 28099 | 28099 | 28099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-003, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:28099.0, importe_modificado:28099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1998605/proyecto_INICIO, 1998605/proyecto_FIN, 1998605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998606 | Proyecto de inversión | 929584.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929584.39, modificado:929584.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 02 LOCALIDADES VARIAS (BAJOVELTIC, BATZITETIC, MEHONO, SUYTIC, YOLTE, PONTEHUITZ, TRES PUENTES UNO. ) - 222114 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222114 | S | 1574 | 1573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADEZ VARIAS COBERTURA 02 - NAACHITOM-SANTO DOMINGO. NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON-SANTO DOMINGO Y , LA OB, lon:-92.76881627, lat:16.89556629}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 929584.39 | 929584.39 | 929584.39 | 929584.39 | 929584.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-010, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:929584.39, importe_modificado:929584.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1796.0}} | {1998606/proyecto_INICIO, 1998606/proyecto_FIN, 1998606/proyecto_PROCESO, 1998606/proyecto_FIN, 1998606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998612 | Proyecto de inversión | 192598.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192598.52, modificado:192598.52}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LARRAINZAR - 222129 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222129 | S | 1182 | 1182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERNAMOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA GUADALUPE ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE HERNANOS SERDAN Y NIÑOS HEROES EN LA A, lon:-92.71705748, lat:16.88772519}} | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 192598.52 | 192598.52 | 192598.52 | 192598.52 | 192598.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/035, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:192598.52, importe_modificado:192598.52}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1998612/proyecto_PROCESO, 1998612/proyecto_FIN, 1998612/proyecto_INICIO, 1998612/proyecto_PROCESO, 1998612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998716 | Proyecto de inversión | 18516 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18516.0, modificado:18516.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO DOS, EN TRAMOS AISLADOS - 222529 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222529 | S | 390 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-A PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA NACHIT, lon:-92.76741322, lat:16.930748}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 18516 | 18516 | 18516 | 18516 | 18516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-015, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:18516.0, importe_modificado:18516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1998716/proyecto_PROCESO, 1998716/proyecto_INICIO, 1998716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998936 | Proyecto de inversión | 659263.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659263.66, modificado:659263.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. LOCALIDADES VARIAS (NINTETIC BARRIO-PINALHO, PEÑA BLANCA DOS BARRIO-PUYTIC, SAN JUAQUIN TRES PUENTES, SUYTIC, TENTIC BAJO, TENTIC, TIVO ALTO, TZUTZBEN, UNENALTIC, TAJLEBILHO BARRIOYAALCH'O, TIABNAL BARRIO-YASHJOVELTIC, YUTCHEN, MUCTAHUITZ BARRIO-TI COMON, EL CARMEN, TIABNAL, MAJOVAL CAMINO CAFETAL, SAK PUK'ANO) - 223196 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 223196 | S | 1446 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 11 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS NINTETIC BARRIOPINALHOEFECTOS FISCALES AL PAGOPEÑA BLANCA DO, lon:-92.71752642, lat:16.8966798}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 659263.66 | 659263.66 | 659263.66 | 659263.66 | 659263.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-024, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:659263.66, importe_modificado:659263.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1962.0}} | {1998936/proyecto_INICIO, 1998936/proyecto_PROCESO, 1998936/proyecto_FIN, 1998936/proyecto_PROCESO, 1998936/proyecto_FIN, 1998936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047959 | Proyecto de inversión | 1881087.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881087.14, modificado:1881087.14}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 332396 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332396 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL K, lon:-92.78625243, lat:16.89973322}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1881087.14 | 1881087.14 | 1881087.14 | 1881087.14 | 1881087.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A2, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1881087.14, importe_modificado:1881087.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2047959/proyecto_INICIO, 2047959/proyecto_FIN, 2047959/proyecto_PROCESO, 2047959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048025 | Proyecto de inversión | 3190917.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190917.75, modificado:3190917.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 332633 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332633 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A BOCHIL EN EL TRAMO CARRETERO, lon:-92.74763483, lat:16.88958219}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 3190917.75 | 3190917.75 | 3190917.75 | 3190917.75 | 3190917.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A4, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MINICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3190917.75, importe_modificado:3190917.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2048025/proyecto_INICIO, 2048025/proyecto_PROCESO, 2048025/proyecto_INICIO, 2048025/proyecto_FIN, 2048025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912898 | Proyecto de inversión | 2991394.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991394.09, modificado:2991394.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 21296 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 21296 | S | 276 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:242, direccion:EJIDO IGNACIO ALLENDE, 30187 IGNACIO ALLENDE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, lon:-91.88517431, lat:16.3191051}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 2991394.09 | 2991394.09 | 2991394.09 | 2991394.09 | 2991394.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-DRE-0023-FISM/2021/4, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2991394.09, importe_modificado:2991394.09}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1912898/proyecto_INICIO, 1912898/proyecto_PROCESO, 1912898/proyecto_FIN, 1912898/proyecto_PROCESO, 1912898/proyecto_FIN, 1912898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936365 | Proyecto de inversión | 3346809.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346809.18, modificado:3346809.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 CUARTOS DORMITORIO - 94761 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 94761 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:262, direccion:EJIDO CARMEN LAS FLORES, 30187 CARMEN LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN LAS FLORES, lon:-91.5710135, lat:16.45771492}} | 2021-05-17 | 2021-08-04 | 3346809.18 | 3346809.18 | 3346809.18 | 3346809.18 | 3346809.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS , monto:3346809.18, importe_modificado:3346809.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {1936365/proyecto_PROCESO, 1936365/proyecto_FIN, 1936365/proyecto_PROCESO, 1936365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048630 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MARTIN-EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 22+620 - 334689 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334689 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.62, meta_modificada:22.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:818, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO EL ZAPOTE, 30187 EL ZAPOTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE DEBEN RECORRER 5, lon:-91.65940255, lat:16.26090461}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0022-FISM/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.62}} | {2048630/proyecto_INICIO, 2048630/proyecto_PROCESO, 2048630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048639 | Proyecto de inversión | 706847 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706847.0, modificado:706847.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YALCOC A LAS MARGARITAS DELKM 0+000 AL KM 1+000 - 334710 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334710 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - YALCOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE YALCOC Y SE DEBEN DE RECORRER 3.2 KM APR, lon:-91.98868171, lat:16.33988266}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 706847 | 706847 | 706847 | 706847 | 706847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0017-FISM/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:706847.0, importe_modificado:706847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2048639/proyecto_INICIO, 2048639/proyecto_PROCESO, 2048639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049183 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA INVERNADERO A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 43+090 (TRAMOS VARIOS) - 336686 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 336686 | S | 349 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:43.09, meta_modificada:43.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA INVERNADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 93 + 700 EJIDO SANTA RITA INVERNADERO, 30187 SANTA RITA INVERNADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA L, lon:-91.52771168, lat:16.41428275}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0007-FISM/2021, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:43.09}} | {2049183/proyecto_INICIO, 2049183/proyecto_FIN, 2049183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITAVION DE CALLES VARIAS - 341480 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341480 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.984929, lat:16.307194}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0016-FISM/2021, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:975.0}} | {2050430/proyecto_PROCESO, 2050430/proyecto_INICIO, 2050430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929906 | Proyecto de inversión | 815117.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815117.38, modificado:838309.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 67125 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 67125 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:95, direccion:EJIDO LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 LA REALIDAD TRINIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA REALIDAD TRINIDAD, lon:-91.46858281, lat:16.34482113}} | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 838309.12 | 838309.12 | 838309.12 | 838309.12 | 838309.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-MEV-0079-FISM/2021, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:838309.12, importe_modificado:838309.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {1929906/proyecto_INICIO, 1929906/proyecto_PROCESO, 1929906/proyecto_FIN, 1929906/proyecto_PROCESO, 1929906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936368 | Proyecto de inversión | 1916909.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916909.49, modificado:1916909.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIO - 94764 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 94764 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-91.49861586, lat:16.43587681}} | 2021-05-17 | 2021-08-04 | 1916909.49 | 1916909.49 | 1916909.49 | 1916909.49 | 1916909.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1916909.49, importe_modificado:1916909.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {1936368/proyecto_INICIO, 1936368/proyecto_PROCESO, 1936368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JERUSALEN-GUDALUPE TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 26+300 (TRAMOS VARIOS) - 308570 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 308570 | S | 902 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34119.0, meta_modificada:34119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-91.467071, lat:16.247525}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0003-FISM/2021/4.1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34119.0}} | {2041268/proyecto_FIN, 2041268/proyecto_PROCESO, 2041268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050259 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) DEL BOULEBARD DEL SOL CON CONCRETO HIDRAULICO - 340954 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 340954 | S | 9217 | 11569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SACSALUM KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM. SE DE RECORRE, lon:-91.99398811, lat:16.31294912}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0008-FISM/2021, contratista:JOSUE MIZRAIM CRUZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2050259/proyecto_INICIO, 2050259/proyecto_PROCESO, 2050259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050509 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:158000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA DEL ESTADO LA UNION CON CLAVE 07EPR0457M - 341758 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341758 | S | 295 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE SE DEBE DE RECOR, lon:-91.98946, lat:16.32793}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0006-FISM/2021/4, contratista:GRUPO VEZ - PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:158000.0, importe_modificado:158000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2050509/proyecto_INICIO, 2050509/proyecto_FIN, 2050509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997031 | Proyecto de inversión | 3050286.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050286.38, modificado:3050286.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 71 CUARTOS DORMITORIO - 216364 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216364 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEYVA VELASQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELASQUEZ, lon:-91.83668277, lat:16.46080412}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 3050286.38 | 3050286.38 | 3050286.38 | 3050286.38 | 3050286.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS , monto:3050286.38, importe_modificado:3050286.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {1997031/proyecto_INICIO, 1997031/proyecto_FIN, 1997031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038017 | Proyecto de inversión | 225070 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225070.0, modificado:225070.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO MOMON AL EDEN DEL KM. 0+000 AL KM 0+105 - 294334 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 294334 | S | 476 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MOMON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE RECORRE 37.9 KM PARA LLEGAR AL, lon:-91.738464, lat:16.330902}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 225070 | 225070 | 225070 | 225070 | 225070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0001-FISM/2021, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:225070.0, importe_modificado:225070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2038017/proyecto_INICIO, 2038017/proyecto_PROCESO, 2038017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048501 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GUADALUPE TEPEYAC-LA REALIDAD TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 334246 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334246 | S | 441 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA REALIDAD TRINIDAD KILÓMETRO 93 + 600 EJIDO LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 LA REALIDAD TRINIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-91.47021493, lat:16.34365776}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0002-FISM/2021/4, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2048501/proyecto_INICIO, 2048501/proyecto_FIN, 2048501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049020 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: NUEVO MOMON - NUEVO HUIXTAN DEL KM 0+000 AL KM 55+000 - 336035 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 336035 | S | 521 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - LA CONSTITUCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 900 EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONS, lon:-91.46669703, lat:16.1942892}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0006-FISM/2021, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:55.0}} | {2049020/proyecto_INICIO, 2049020/proyecto_FIN, 2049020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997005 | Proyecto de inversión | 770150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770150.0, modificado:770150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 216293 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216293 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POZA RICA, lon:-91.4093814, lat:16.16320952}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 770150 | 770150 | 770150 | 770150 | 770150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS , monto:770150.0, importe_modificado:770150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1997005/proyecto_INICIO, 1997005/proyecto_FIN, 1997005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041411 | Proyecto de inversión | 570076 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570076.0, modificado:570076.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (SHOYOJA) - 309014 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 309014 | S | 2936 | 3564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - SHOYOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA UBICACION SE DEBE DE RECORRER 2.6 KM APROXIMADAME, lon:-91.998946, lat:16.323098}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 570076 | 570076 | 570076 | 570076 | 570076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0001-FISM/2021/4, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:570076.0, importe_modificado:570076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041411/proyecto_FIN, 2041411/proyecto_PROCESO, 2041411/proyecto_INICIO, 2041411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048609 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 334628 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334628 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.94, meta_modificada:98.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - LOS POCITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA NE EL BARRIO DE LOS POCITOS Y SE DEB, lon:-91.97480212, lat:16.31701563}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0024-FISM/2021, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.94}} | {2048609/proyecto_INICIO, 2048609/proyecto_PROCESO, 2048609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048646 | Proyecto de inversión | 487926 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487926.0, modificado:487926.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 334748 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334748 | S | 87 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SACSALUM KILÓMETRO 0 + 650 BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM Y SE DEBE RECO, lon:-91.9932773, lat:16.31426439}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 487926 | 487926 | 487926 | 487926 | 487926 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0005-FISM/2021, contratista:CARLOS DE JESUS HERRERA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:487926.0, importe_modificado:487926.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2048646/proyecto_INICIO, 2048646/proyecto_PROCESO, 2048646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050294 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE ASISTENCIA COMUNITARIO - 341051 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341051 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE SE RECORREN, lon:-91.99117476, lat:16.3205901}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0014-FISM/2021, contratista:CARLOS DE JESUS HERRERA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2050294/proyecto_INICIO, 2050294/proyecto_PROCESO, 2050294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997468 | Proyecto de inversión | 579618.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579618.46, modificado:579618.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 217836 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 217836 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:140, direccion:EJIDO SAN JUAN PENANA, 30187 SAN JUAN PENANA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PENANA, lon:-91.89842487, lat:16.29701914}} | 2021-08-01 | 2021-10-15 | 579618.46 | 579618.46 | 579618.46 | 579618.46 | 579618.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-ELE-0111-FISM/2021/4, contratista:ANIBAL DE JESUS GARCIA VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:579618.46, importe_modificado:579618.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997468/proyecto_PROCESO, 1997468/proyecto_FIN, 1997468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040812 | Proyecto de inversión | 440119 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440119.0, modificado:440119.0}} | REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 306681 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 306681 | S | 345 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1156.2, meta_modificada:1156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE TEPEYAC KILÓMETRO 78 + 400 EJIDO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 GUADALUPE TEPEYAC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABEC, lon:-91.54133379, lat:16.3228688}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 440119 | 440119 | 440119 | 440119 | 440119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0004-FISM/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:440119.0, importe_modificado:440119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1156.2}} | {2040812/proyecto_INICIO, 2040812/proyecto_FIN, 2040812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041138 | Proyecto de inversión | 2744803 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744803.0, modificado:2744803.0}} | REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) CON CARPETA ASFALTICA DIFERENTES TRAMOS - 308099 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 308099 | S | 9217 | 11569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO VERACRUZ, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO PO, lon:-91.98955425, lat:16.32864761}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 2744803 | 2744803 | 2744803 | 2744803 | 2744803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0002-FISM/2021/4, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2744803.0, importe_modificado:2744803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:49.0}} | {2041138/proyecto_FIN, 2041138/proyecto_INICIO, 2041138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048550 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C.VICENTE GUERRERO-CANDELARIA PACHAN DEL KM 0+000 AL KM 12.300 - 334428 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334428 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - CANDELARIA PACHAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 69 + 200 EJIDO CANDELARIA PACHAN, 30187 CANDELARIA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-91.63541127, lat:16.44085211}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0019-FISM/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.3}} | {2048550/proyecto_INICIO, 2048550/proyecto_PROCESO, 2048550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050449 | Proyecto de inversión | 2604862 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604862.0, modificado:2604862.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: MEXIQUITO- RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+015 AL KM 16+500 TRAMOS AISLADOS - 341542 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341542 | S | 536 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - RAFAEL RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO RAFAEL RAMIREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMIREZ Y SE DEBE , lon:-91.94529072, lat:16.46362421}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 2604862 | 2604862 | 2604862 | 2604862 | 2604862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0023-FISM/2021, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2604862.0, importe_modificado:2604862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}} | {2050449/proyecto_INICIO, 2050449/proyecto_PROCESO, 2050449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936367 | Proyecto de inversión | 1262294.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262294.32, modificado:1262294.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO - 94763 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 94763 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RÍO COROZAL, 30187 RÍO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO COROZAL, lon:-91.59036988, lat:16.49168084}} | 2021-05-17 | 2021-08-04 | 1262294.32 | 1262294.32 | 1262294.32 | 1262294.32 | 1262294.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1262294.32, importe_modificado:1262294.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {1936367/proyecto_PROCESO, 1936367/proyecto_INICIO, 1936367/proyecto_PROCESO, 1936367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936369 | Proyecto de inversión | 4510300.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510300.48, modificado:4510300.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 94 CUARTOS DORMITORIO - 94765 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 94765 | S | 235 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO ROSARIO BUENAVISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BUENAVISTA, lon:-91.63531887, lat:16.5077}} | 2021-05-10 | 2021-08-27 | 4510300.48 | 4510300.48 | 4510300.48 | 4510300.48 | 4510300.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS , monto:4510300.48, importe_modificado:4510300.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:94.0}} | {1936369/proyecto_INICIO, 1936369/proyecto_FIN, 1936369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968876 | Proyecto de inversión | 290707.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290707.62, modificado:290707.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES - 106570 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 106570 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, lon:-91.85024202, lat:16.29811965}} | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 290707.62 | 290707.62 | 290707.62 | 290707.62 | 290707.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS , monto:290707.62, importe_modificado:290707.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1968876/proyecto_INICIO, 1968876/proyecto_FIN, 1968876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038709 | Proyecto de inversión | 777165 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777165.0, modificado:777165.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VILLA LAS ROSAS-LIBERTAD SALVADOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600 - 297030 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 297030 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE RECORREN 57.8 KM APROXI, lon:-91.692983, lat:16.417008}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 777165 | 777165 | 777165 | 777165 | 777165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0013-FISM/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:777165.0, importe_modificado:777165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.6}} | {2038709/proyecto_INICIO, 2038709/proyecto_PROCESO, 2038709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046621 | Proyecto de inversión | 283215 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283215.0, modificado:283215.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JERUSALEN- LA FORTUNA GALLO GIRO DEL KM 0+000 AL KM 3+835 - 327300 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 327300 | S | 139 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - LA FORTUNA GALLO GIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + undefined EJIDO LA FORTUNA GALLO GIRO, 30187 LA FORTUNA GALLO GIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA SUCHILA COMITAN CHIAPAS 2, lon:-91.350752, lat:16.180555}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 283215 | 283215 | 283215 | 283215 | 283215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0004-FISM/2021/4, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:283215.0, importe_modificado:283215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2046621/proyecto_INICIO, 2046621/proyecto_FIN, 2046621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047563 | Proyecto de inversión | 636895 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636895.0, modificado:636895.0}} | CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION DE EL TRAMO SAN JOSE LA REVANCHA -BUENAVISTA - 330767 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 330767 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:656, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 72 + 200 EJIDO BUENAVISTA, 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 72.2 KM APROXIMADAMENTE PARTIENDO PRINCIPALMENTE SOBRE LA C, lon:-91.580394, lat:16.245194}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 636895 | 636895 | 636895 | 636895 | 636895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0011-FISM/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:636895.0, importe_modificado:636895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2047563/proyecto_INICIO, 2047563/proyecto_PROCESO, 2047563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048581 | Proyecto de inversión | 193688 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193688.0, modificado:193688.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VERACRUZ-PLAN DE AYALA DEL KM 0+000 AL KM 8+691 - 334528 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334528 | S | 148 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.69, meta_modificada:8.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ SE RECORREN 11.9 KM AP, lon:-91.99886345, lat:16.40456038}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 193688 | 193688 | 193688 | 193688 | 193688 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0003-FISM/2021/4, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:193688.0, importe_modificado:193688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.69}} | {2048581/proyecto_INICIO, 2048581/proyecto_FIN, 2048581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049059 | Proyecto de inversión | 73919 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73919.0, modificado:73919.0}} | REHABILITACION DE PARQUE - 336172 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 336172 | S | 274 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - YALCOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE YALCOC PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICI, lon:-91.98982116, lat:16.33921244}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 73919 | 73919 | 73919 | 73919 | 73919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0005-FISM/2021/4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:73919.0, importe_modificado:73919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:889.0}} | {2049059/proyecto_INICIO, 2049059/proyecto_FIN, 2049059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050229 | Proyecto de inversión | 649302 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649302.0, modificado:649302.0}} | REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 340861 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 340861 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SACSALUM KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM SE DEBE RECORR, lon:-91.99029383, lat:16.31022744}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 649302 | 649302 | 649302 | 649302 | 649302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0009-FISM/2021, contratista:JOSUE MIZRAIM CRUZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:649302.0, importe_modificado:649302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:975.0}} | {2050229/proyecto_INICIO, 2050229/proyecto_PROCESO, 2050229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050473 | Proyecto de inversión | 2604862.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604862.61, modificado:2604862.61}} | REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: JALISCO- MAXIQUITO DEL KM 13+000 AL KM 15+000 TRAMOS AISLADOS - 341612 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341612 | S | 960 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.9, meta_modificada:3375.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALISCO Y SE DEBE DE RECORRER 15.8, lon:-91.9739778, lat:16.42889356}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 2604862.61 | 2604862.61 | 2604862.61 | 2604862.61 | 2604862.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0020-FISM/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2604862.61, importe_modificado:2604862.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.9}} | {2050473/proyecto_INICIO, 2050473/proyecto_PROCESO, 2050473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936364 | Proyecto de inversión | 1313379.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313379.79, modificado:1313492.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO - 94759 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 94759 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, lon:-91.49003092, lat:16.40524056}} | 2021-05-17 | 2021-07-25 | 1313492.4 | 1313492.4 | 1313492.4 | 1313492.4 | 1313492.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1313492.4, importe_modificado:1313492.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1936364/proyecto_INICIO, 1936364/proyecto_PROCESO, 1936364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967525 | Proyecto de inversión | 1446120.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446120.4, modificado:1446120.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO - 95908 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 95908 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12899489, lat:16.45273191}} | 2021-04-20 | 2021-06-18 | 1446120.4 | 1446120.4 | 1446120.4 | 1446120.4 | 1446120.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS , monto:1446120.4, importe_modificado:1446120.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1967525/proyecto_INICIO, 1967525/proyecto_FIN, 1967525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990493 | Proyecto de inversión | 1603081.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603081.2, modificado:1603081.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS SECOS - 191486 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191486 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAWITZ, lon:-92.11342943, lat:16.51399044}} | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 1603081.2 | 1603081.2 | 1603081.2 | 1603081.2 | 1603081.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-MEV-0110-FISM/2021/4, contratista:SERGIO ENRIQUE FLORES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1603081.2, importe_modificado:1603081.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:40.0}} | {1990493/proyecto_PROCESO, 1990493/proyecto_FIN, 1990493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050397 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 341406 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341406 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.97297021, lat:16.3041045}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0015-FISM/2021, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2050397/proyecto_INICIO, 2050397/proyecto_PROCESO, 2050397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929913 | Proyecto de inversión | 889011.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889011.36, modificado:889011.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 SANITARIOS SECOS - 67150 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 67150 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-91.59347083, lat:16.37619062}} | 2021-05-06 | 2021-06-24 | 889011.36 | 889011.36 | 889011.36 | 889011.36 | 889011.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-MEV-0078-FISM/2021, contratista:ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:889011.36, importe_modificado:889011.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:24.0}} | {1929913/proyecto_INICIO, 1929913/proyecto_PROCESO, 1929913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990482 | Proyecto de inversión | 836446.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836446.87, modificado:836446.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA U-1C DE 6.00 X 8.00 M. EN TELEBACHILLERATO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ NO. 174 - 191474 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191474 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.78056978, lat:16.24759902}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 836446.87 | 836446.87 | 836446.87 | 836446.87 | 836446.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-IBE-0108-FISM/2021/4, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:836446.87, importe_modificado:836446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1990482/proyecto_INICIO, 1990482/proyecto_PROCESO, 1990482/proyecto_FIN, 1990482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990486 | Proyecto de inversión | 850877.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850877.55, modificado:850877.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA U-1C DE 6.00 X 8.00 M. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARIO BENEDETTI NO. 164 CON CLAVE 07ETK01645 - 191478 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191478 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, lon:-92.14703019, lat:16.50269677}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 850877.55 | 850877.55 | 850877.55 | 850877.55 | 850877.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-IBE-0114-FISM/2021/4, contratista:JUAN DE DIOS ARGUELLO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:850877.55, importe_modificado:850877.55}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1990486/proyecto_INICIO, 1990486/proyecto_PROCESO, 1990486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048416 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CHIAPAS- GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 14+100 - 333974 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 333974 | S | 223 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - GABRIEL LEYVA VALAZQUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORRE UN APROXIMADO DE 33., lon:-91.838085, lat:16.456489}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0010-FISM/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.1}} | {2048416/proyecto_INICIO, 2048416/proyecto_PROCESO, 2048416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048473 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA REALIDAD TRINIDAD-NUEVA PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 24+100 - 334178 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334178 | S | 368 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.1, meta_modificada:24.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 600 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA NUEVA PROVIDENCIA SE RECOR, lon:-91.36342048, lat:16.37782969}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0012-FISM/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.1}} | {2048473/proyecto_INICIO, 2048473/proyecto_FIN, 2048473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CANDELARIA PACHAN-SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL KM 12+300 AL KM 25+300 - 334310 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334310 | S | 69 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-91.68768882, lat:16.48861358}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0021-FISM/2021, contratista:HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2048515/proyecto_INICIO, 2048515/proyecto_PROCESO, 2048515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980839 | Proyecto de inversión | 544579.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544579.56, modificado:544579.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PIEDRAS BLANCAS - 153354 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 153354 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.2, meta_modificada:2391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:486, direccion:EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 30573 PIEDRAS BLANCAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN JOSE Y CAMINO EJIDO LA VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE, lon:-92.84644435, lat:15.50373486}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 544557.51 | 544557.51 | 544557.51 | 544557.51 | 544557.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:544579.56, importe_modificado:544579.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.2}} | {1980839/proyecto_PROCESO, 1980839/proyecto_INICIO, 1980839/proyecto_FIN, 1980839/proyecto_INICIO, 1980839/proyecto_PROCESO, 1980839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908846 | Proyecto de inversión | 3829282.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829282.54, modificado:3829282.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR - 8046 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 8046 | S | 346 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3198.48, meta_modificada:3198.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO AVENIDAD FRANCISO SARABIA SUR, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTISEIS ORIENTE PONIENTE Y CALLE VEINTIOCHO ORIENTE PONIENTE, CALLE TREINTA Y DOS ORIENTE PONIENTE LA OBR, lon:-92.90361378, lat:15.43220001}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 3829282.54 | 3829282.54 | 3829282.54 | 3829282.54 | 3829282.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3829282.54, importe_modificado:3829282.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3198.48}} | {1908846/proyecto_FIN, 1908846/proyecto_PROCESO, 1908846/proyecto_INICIO, 1908846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963863 | Proyecto de inversión | 610007.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610007.34, modificado:610007.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN - 66054 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 66054 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA MAPASTEPEC-ARRIAGA Y CALLE LA LAJA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 1 KM ESTA A UN LADO DE UNA ESCUELA PRIMA, lon:-92.891444, lat:15.458269}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 610007.34 | 610007.34 | 610007.34 | 610007.34 | 610007.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:610007.34, importe_modificado:610007.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1963863/proyecto_PROCESO, 1963863/proyecto_INICIO, 1963863/proyecto_FIN, 1963863/proyecto_PROCESO, 1963863/proyecto_FIN, 1963863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907669 | Proyecto de inversión | 1212157.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212157.61, modificado:1212157.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA) - 4567 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 4567 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), 30568 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 8 KM DE LA CABACERA, lon:-92.99874651, lat:15.41964248}} | 2021-02-08 | 2021-03-24 | 1212157.61 | 1212157.61 | 1212157.61 | 1212157.61 | 1212157.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1212157.61, importe_modificado:1212157.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2688.0}} | {1907669/proyecto_INICIO, 1907669/proyecto_PROCESO, 1907669/proyecto_FIN, 1907669/proyecto_INICIO, 1907669/proyecto_PROCESO, 1907669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924009 | Proyecto de inversión | 1917754.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917754.61, modificado:1917754.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA GUADALUPE VICTORIA - 48277 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 48277 | S | 218 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2752.86, meta_modificada:2752.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 30573 GUADALUPE VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO AL HOSPITAL RURAL Y CAMINO RANCHERÍA LAS MADARINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.87865017, lat:15.5067361}} | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 1917754.61 | 1917754.61 | 1917754.61 | 1917754.61 | 1917754.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1917754.61, importe_modificado:1917754.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2752.86}} | {1924009/proyecto_PROCESO, 1924009/proyecto_INICIO, 1924009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924615 | Proyecto de inversión | 518754.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518754.18, modificado:518754.18}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIO GALINDO - 49604 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 49604 | S | 50 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MARIO GALINDO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE VEINTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CERCA DE UNA ESCUELA Y TAMBIÉN DE R, lon:-92.89604291, lat:15.43354405}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 518754.18 | 518754.18 | 518754.18 | 518754.18 | 518754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:518754.18, importe_modificado:518754.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1924615/proyecto_PROCESO, 1924615/proyecto_INICIO, 1924615/proyecto_FIN, 1924615/proyecto_INICIO, 1924615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981053 | Proyecto de inversión | 1599773.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599773.31, modificado:1599773.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO LA CEIBA - 154112 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 154112 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:876, direccion:BARRIO LA CEIBA, 30570 LA CEIBA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO NUEVA ESPERANZA Y CAMINO EJIDO NUEVA COSTA RICA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PAS, lon:-92.82720125, lat:15.46258323}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 1599773.31 | 1599773.31 | 1599773.31 | 1599773.31 | 1599773.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1599773.31, importe_modificado:1599773.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1981053/proyecto_INICIO, 1981053/proyecto_FIN, 1981053/proyecto_PROCESO, 1981053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999416 | Acción | 1534919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534919.78, modificado:1534919.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 149579 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 149579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1534919.78 | 1534919.78 | 1534919.78 | 1534919.78 | 1534919.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-SERV-01/2021, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS MAYAPAC DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1534919.78, importe_modificado:1534919.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999416/proyecto_FIN, 1999416/proyecto_PROCESO, 1999416/proyecto_FIN, 1999416/proyecto_PROCESO, 1999416/proyecto_INICIO, 1999416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909204 | Proyecto de inversión | 1212810 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212810.0, modificado:1212810.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 9171 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 9171 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1207, direccion:BARRIO SAN NICOLAS, 30560 SAN NICOLÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 KM PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL Y DESPUÉS SE ACCEDE AL CAMINO RURAL QUE VA , lon:-92.88436594, lat:15.46533137}} | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 1212810 | 1212810 | 1212810 | 1212810 | 1212810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1212810.0, importe_modificado:1212810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}} | {1909204/proyecto_INICIO, 1909204/proyecto_FIN, 1909204/proyecto_PROCESO, 1909204/proyecto_FIN, 1909204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909826 | Proyecto de inversión | 1371806.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371806.34, modificado:1371806.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ - 10919 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 10919 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:205, direccion:CALLE SONORA EJIDO ABRAHAM GONZÁLEZ, 30566 ABRAHAM GONZÁLEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA LA RANCHERÍ, lon:-92.89781508, lat:15.36672343}} | 2021-02-01 | 2021-04-15 | 1371806.34 | 1371806.34 | 1371806.34 | 1371806.34 | 1371806.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1371806.34, importe_modificado:1371806.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1003.0}} | {1909826/proyecto_INICIO, 1909826/proyecto_PROCESO, 1909826/proyecto_FIN, 1909826/proyecto_INICIO, 1909826/proyecto_FIN, 1909826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909986 | Proyecto de inversión | 1671278.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671278.14, modificado:1671278.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO SOLO DIOS - 11161 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 11161 | S | 104 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:699, direccion:EJIDO SÓLO DIOS, 30574 SOLO DIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA LA RANCHERÍA LAS MANDAR, lon:-92.91329313, lat:15.56696424}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1671278.14 | 1671278.14 | 1671278.14 | 1671278.14 | 1671278.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1671278.14, importe_modificado:1671278.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1909986/proyecto_INICIO, 1909986/proyecto_FIN, 1909986/proyecto_PROCESO, 1909986/proyecto_FIN, 1909986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971545 | Proyecto de inversión | 1646046.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646046.12, modificado:1646046.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO LA VICTORIA - 116031 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 116031 | S | 189 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:162, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 30575 LA VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PIEDRAS BLANCAS Y CAMINO EJIDO JOSE PANTALEON DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA , lon:-92.84154653, lat:15.508469}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 1646046.12 | 1646046.12 | 1646046.12 | 1646046.12 | 1646046.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1646046.12, importe_modificado:1646046.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1971545/proyecto_INICIO, 1971545/proyecto_PROCESO, 1971545/proyecto_FIN, 1971545/proyecto_PROCESO, 1971545/proyecto_INICIO, 1971545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979938 | Proyecto de inversión | 670152.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670152.29, modificado:670152.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL ANONAL - 149317 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 149317 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:325, direccion:RANCHERIA ANONAL, 30565 EL ANONAL, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SANTA CRISTINA Y CAMINO RANCHERIA EL MANGUITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE, lon:-92.99605972, lat:15.31881214}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:670152.29, importe_modificado:670152.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1979938/proyecto_INICIO, 1979938/proyecto_PROCESO, 1979938/proyecto_FIN, 1979938/proyecto_INICIO, 1979938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988947 | Proyecto de inversión | 467222.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467222.24, modificado:467222.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO EL PEDREGAL - 185230 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 185230 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PIJIJIAPAN BARRIO EL PEDREGAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PAPAUCE Y CALLEJON EL GUAYABO, CALLEJON RIO BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM SE ENC, lon:-92.895278, lat:15.459361}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 467222.24 | 467222.24 | 467222.24 | 467222.24 | 467222.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:467222.24, importe_modificado:467222.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}} | {1988947/proyecto_INICIO, 1988947/proyecto_FIN, 1988947/proyecto_PROCESO, 1988947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999242 | Acción | 191864.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191864.97, modificado:191864.97}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 110690 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 110690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 191864.97 | 191864.97 | 191864.97 | 191864.97 | 191864.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:191864.97, importe_modificado:191864.97}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:9.0}} | {1999242/proyecto_INICIO, 1999242/proyecto_PROCESO, 1999242/proyecto_INICIO, 1999242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033597 | Proyecto de inversión | 2815139.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815139.23, modificado:2815139.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1A CALLE ORIENTE - 277321 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 277321 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 50 M, lon:-92.89093402, lat:15.44130616}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 2815139.23 | 2815139.23 | 2815139.23 | 2815139.23 | 2815139.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2021., contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2815139.23, importe_modificado:2815139.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.0}} | {2033597/proyecto_FIN, 2033597/proyecto_INICIO, 2033597/proyecto_FIN, 2033597/proyecto_PROCESO, 2033597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909363 | Proyecto de inversión | 969689.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969689.52, modificado:969689.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO MONTE SINAI - 10026 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 10026 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1208, direccion:BARRIO BARRIO MONTE SINAI, 30560 MONTE SINAÍ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL Y DESPUÉS POR EL CAMINO RURAL QUE VA HACIA , lon:-92.88170906, lat:15.46966748}} | 2021-03-04 | 2021-05-04 | 969689.52 | 969689.52 | 969689.52 | 969689.52 | 969689.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:969689.52, importe_modificado:969689.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1909363/proyecto_INICIO, 1909363/proyecto_PROCESO, 1909363/proyecto_INICIO, 1909363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923930 | Proyecto de inversión | 1228376.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228376.98, modificado:1228376.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 48117 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 48117 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:492, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30570 GENERAL NICOLÁS BRAVO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PANTALEON DOMINGUEZ Y CAMINO EJIDO LAS PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y P, lon:-92.80938261, lat:15.54423708}} | 2021-03-04 | 2021-05-02 | 1228376.98 | 1228376.98 | 1228376.98 | 1228376.98 | 1228376.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/19/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:858486.5, importe_modificado:858486.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1923930/proyecto_INICIO, 1923930/proyecto_FIN, 1923930/proyecto_PROCESO, 1923930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963496 | Proyecto de inversión | 3547025.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3547025.76, modificado:3547025.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL LLANITO - 62808 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 62808 | S | 281 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE HOSPITAL RURAL BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA MAPASTEPEC-ARRIAGA Y CALLE AL HOSPITAL RURAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE ACCEDE A LA CA, lon:-92.88862673, lat:15.45964739}} | 2021-02-17 | 2021-05-16 | 3547025.76 | 3547025.76 | 3547025.76 | 3547025.76 | 3547025.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3547025.76, importe_modificado:3547025.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {1963496/proyecto_INICIO, 1963496/proyecto_FIN, 1963496/proyecto_PROCESO, 1963496/proyecto_FIN, 1963496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971407 | Proyecto de inversión | 932850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932850.8, modificado:932850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 115529 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 115529 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1170, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30574 TIERRA Y LIBERTAD, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA ARRIAGA-MAPASTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA LLEGAR SE TOMA L, lon:-92.94396049, lat:15.51874651}} | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 932850.8 | 932850.8 | 932850.8 | 932850.8 | 932850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:MILTON SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:932850.8, importe_modificado:932850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1971407/proyecto_INICIO, 1971407/proyecto_PROCESO, 1971407/proyecto_FIN, 1971407/proyecto_PROCESO, 1971407/proyecto_FIN, 1971407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982333 | Proyecto de inversión | 805527.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805527.6, modificado:805527.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO ROBERTO BARRIOS - 157992 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 157992 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1946.85, meta_modificada:1946.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:EJIDO ROBERTO BARRIOS, 30565 ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO IBARRA Y CAMINO RANCHERIA SANTA CRISTINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR , lon:-92.97932283, lat:15.3488551}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 805527.6 | 805527.6 | 805527.6 | 805527.6 | 805527.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:805527.6, importe_modificado:805527.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1946.85}} | {1982333/proyecto_INICIO, 1982333/proyecto_FIN, 1982333/proyecto_PROCESO, 1982333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041136 | Proyecto de inversión | 751034.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751034.55, modificado:751034.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS/EJIDO SESECAPA ¿ EJIDO NARCISO MENDOZA. - 308096 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | 308096 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NARCISO MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NARCISO MENDOZA Y , SALES, lon:-92.87068378, lat:15.34518601}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 751034.55 | 751034.55 | 751034.55 | 751034.55 | 751034.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2021., contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:751034.55, importe_modificado:751034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2041136/proyecto_PROCESO, 2041136/proyecto_INICIO, 2041136/proyecto_PROCESO, 2041136/proyecto_FIN, 2041136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883343 | Proyecto de inversión | 1261196.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261196.5, modificado:1261196.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS - 7618 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 7618 | S | 278 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.74, meta_modificada:764.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS, 30574 PROGRESO DE CHIAPAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA MAPASTEPEC-ARRIAGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCEDER SE R, lon:-92.95006852, lat:15.53266108}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1261196.5 | 1261196.5 | 1261196.5 | 1261196.5 | 1261196.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1261196.5, importe_modificado:1261196.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.74}} | {1883343/proyecto_INICIO, 1883343/proyecto_PROCESO, 1883343/proyecto_INICIO, 1883343/proyecto_PROCESO, 1883343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968461 | Proyecto de inversión | 1204810.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204810.8, modificado:1204810.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LOS LIMONES - 105173 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 105173 | S | 208 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:346, direccion:RANCHERIA LOS LIMONES, 30566 LOS LIMONES, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN PEDRO Y CAMINO RANCHERIA FRONTERITA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR S, lon:-92.86821507, lat:15.39301516}} | 2021-03-05 | 2021-05-05 | 1204810.8 | 1204810.8 | 1204810.8 | 1204810.8 | 1204810.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1204810.8, importe_modificado:1204810.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {1968461/proyecto_INICIO, 1968461/proyecto_PROCESO, 1968461/proyecto_FIN, 1968461/proyecto_INICIO, 1968461/proyecto_FIN, 1968461/proyecto_PROCESO, 1968461/proyecto_FIN, 1968461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989037 | Proyecto de inversión | 581200.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581200.04, modificado:581200.04}} | ADQUISICION DE PANELES SOLARES EN EL BARRIO EL AYOTAL (EJIDO LAS PALMAS) - 185498 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 185498 | S | 51 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:508, direccion:BARRIO EL AYOTAL, 30576 EL AYOTAL, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE MAS ALTA DE MUNICIPIO A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASAN VARIAS COMUNIDADES SIENDO LA ULTIMA EJIDO LAS P, lon:-92.72935, lat:15.580164}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 581200.04 | 581200.04 | 581200.04 | 581200.04 | 581200.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:581200.04, importe_modificado:581200.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1989037/proyecto_INICIO, 1989037/proyecto_PROCESO, 1989037/proyecto_FIN, 1989037/proyecto_INICIO, 1989037/proyecto_PROCESO, 1989037/proyecto_FIN, 1989037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038531 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA 1086 ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE: 07ETV1103R (1ª. ETAPA). - 296339 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 296339 | S | 232 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO IBARRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO IBARRA Y , SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBR, lon:-92.95061482, lat:15.33537133}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2021., contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {2038531/proyecto_INICIO, 2038531/proyecto_PROCESO, 2038531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040165 | Proyecto de inversión | 509939.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509939.31, modificado:509939.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 303220 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 303220 | S | 764 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.09, meta_modificada:69.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE EL CASTAÑO EJIDO VALDIVIA, 30567 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL SAUCE Y CALLE LA PRIMAVERA, CALLE LOS FRAMBOYANES SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 100 METROS Y TE DI, lon:-92.9506822, lat:15.50330134}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 509939.31 | 509939.31 | 509939.31 | 509939.31 | 509939.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2021., contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:509939.31, importe_modificado:509939.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.09}} | {2040165/proyecto_PROCESO, 2040165/proyecto_INICIO, 2040165/proyecto_PROCESO, 2040165/proyecto_INICIO, 2040165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908783 | Proyecto de inversión | 1664424.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664424.1, modificado:1664424.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO 3 DE MAYO - 7865 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 7865 | S | 238 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:55, direccion:EJIDO 3 DE MAYO, 30576 TRES DE MAYO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO TRES DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA PRIMERO EL FRACC. JUA, lon:-92.86647361, lat:15.570848}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1664424.1 | 1664424.1 | 1664424.1 | 1664424.1 | 1664424.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1664424.1, importe_modificado:1664424.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1908783/proyecto_INICIO, 1908783/proyecto_FIN, 1908783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910272 | Proyecto de inversión | 1276990.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276990.66, modificado:1276990.66}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - 11809 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 11809 | S | 208 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:EJIDO PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, 30575 JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL LA RANCH, lon:-92.83380509, lat:15.51160803}} | 2021-02-03 | 2021-04-03 | 1276990.66 | 1276990.66 | 1276990.66 | 1276990.66 | 1276990.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1276990.66, importe_modificado:1276990.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0}} | {1910272/proyecto_FIN, 1910272/proyecto_PROCESO, 1910272/proyecto_FIN, 1910272/proyecto_INICIO, 1910272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963763 | Proyecto de inversión | 1150212.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150212.87, modificado:1150212.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA - 65202 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 65202 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.36, meta_modificada:1319.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:181, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30570 LA NUEVA ESPERANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO RUIZ CORTINEZ Y CAMINO EJIDO LA CEIBA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEG, lon:-92.8337, lat:15.456369}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 1150212.87 | 1150212.87 | 1150212.87 | 1150212.87 | 1150212.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1150212.87, importe_modificado:1150212.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.36}} | {1963763/proyecto_INICIO, 1963763/proyecto_PROCESO, 1963763/proyecto_FIN, 1963763/proyecto_PROCESO, 1963763/proyecto_FIN, 1963763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982338 | Proyecto de inversión | 670152.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670152.29, modificado:670152.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA LA PLAYA - 158005 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 158005 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 30566 LA PLAYA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA LA PLAYA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE VA POR EL CAMINO DE TERRACERIA Y, lon:-92.8667987, lat:15.40065635}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:670152.29, importe_modificado:670152.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1982338/proyecto_INICIO, 1982338/proyecto_PROCESO, 1982338/proyecto_FIN, 1982338/proyecto_INICIO, 1982338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034907 | Proyecto de inversión | 3057532.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057532.61, modificado:3057532.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/4 AV. SUR Y 28 CALLE PONIENTE - 282996 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 282996 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 26 PONIENTE Y CALLE 28 PONIENTE, AVENIDA 2 SUR SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 100 METROS Y TE DIRIGES HACIA L, lon:-92.90411319, lat:15.43425252}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 3057532.61 | 3057532.61 | 3057532.61 | 3057532.61 | 3057532.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2021., contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3057532.61, importe_modificado:3057532.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2314.0}} | {2034907/proyecto_INICIO, 2034907/proyecto_PROCESO, 2034907/proyecto_FIN, 2034907/proyecto_PROCESO, 2034907/proyecto_INICIO, 2034907/proyecto_FIN, 2034907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909747 | Proyecto de inversión | 1191231.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191231.89, modificado:1191231.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO LOS ALPES (EL TESORO) - 10794 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 10794 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:524, direccion:EJIDO LOS ALPES, 30575 ALPES (EL TESORO), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO TRES DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL EJIDO GUADALU, lon:-92.87274026, lat:15.55226626}} | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 1191231.89 | 1191231.89 | 1191231.89 | 1191231.89 | 1191231.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1191231.89, importe_modificado:1191231.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}} | {1909747/proyecto_PROCESO, 1909747/proyecto_INICIO, 1909747/proyecto_FIN, 1909747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971845 | Proyecto de inversión | 544957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544957.25, modificado:544957.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR JUAN SABINES GUERRERO - 116923 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 116923 | S | 190 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1168, direccion:FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES, 30560 JUAN SABINES GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN FRACCIONAMIENTO A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE AC, lon:-92.892583, lat:15.4665}} | 2021-04-14 | 2021-06-14 | 544957.25 | 544957.25 | 544957.25 | 544957.25 | 544957.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:544957.25, importe_modificado:544957.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1971845/proyecto_INICIO, 1971845/proyecto_PROCESO, 1971845/proyecto_FIN, 1971845/proyecto_PROCESO, 1971845/proyecto_FIN, 1971845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980956 | Proyecto de inversión | 308649.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308649.96, modificado:308649.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA SANTA CRISTINA - 153734 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 153734 | S | 24 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.1, meta_modificada:1093.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:619, direccion:RANCHERIA SANTA CRISTINA, 30565 SAN LUIS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ROBERTO BARRIOS Y CAMINO RANCHERIA ANONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE , lon:-93.000856, lat:15.333556}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 308649.96 | 308649.96 | 308649.96 | 308649.96 | 308649.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:308649.96, importe_modificado:308649.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.1}} | {1980956/proyecto_INICIO, 1980956/proyecto_PROCESO, 1980956/proyecto_FIN, 1980956/proyecto_INICIO, 1980956/proyecto_PROCESO, 1980956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982865 | Proyecto de inversión | 670152.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670152.29, modificado:670152.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA LOS AMATES - 159564 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 159564 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:279, direccion:RANCHERIA LOS AMATES, 30567 LOS AMATES, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL HIGUERO Y CAMINO RANCHERIA BARRITA DE PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.0761004, lat:15.39098383}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | 670152.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:670152.29, importe_modificado:670152.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1982865/proyecto_INICIO, 1982865/proyecto_PROCESO, 1982865/proyecto_FIN, 1982865/proyecto_INICIO, 1982865/proyecto_PROCESO, 1982865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032838 | Proyecto de inversión | 1737902.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737902.02, modificado:1737902.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO/BOULEVARD FRANCISCO SARABIA - 273053 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 273053 | S | 23349 | 22781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y CALLE INNOMINADA PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 100 METROS Y TE D, lon:-92.88700667, lat:15.45616515}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 1737902.02 | 1737902.02 | 1737902.02 | 1737902.02 | 1737902.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-002/2021., contratista:RICARDO FARIS MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1737902.02, importe_modificado:1737902.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2032838/proyecto_INICIO, 2032838/proyecto_PROCESO, 2032838/proyecto_FIN, 2032838/proyecto_PROCESO, 2032838/proyecto_FIN, 2032838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883871 | Proyecto de inversión | 996417.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996417.14, modificado:996417.14}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD 8 DE SEPTIEMBRE - 2927 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 2927 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1028.48, meta_modificada:1028.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1081, direccion:COLONIA OCHO DE SEPTIEMBRE, 30567 OCHO DE SEPTIEMBRE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCESA POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECARRIAGA, lon:-92.93546268, lat:15.48286194}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 996417.14 | 996417.14 | 996417.14 | 996417.14 | 996417.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:996417.14, importe_modificado:996417.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1028.48}} | {1883871/proyecto_INICIO, 1883871/proyecto_FIN, 1883871/proyecto_PROCESO, 1883871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908690 | Proyecto de inversión | 2240357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240357.9, modificado:2240357.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 7709 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 7709 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1171, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30560 SAN FRANCISCO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SE PASA EL HOSPITAL RURAL, lon:-92.88216668, lat:15.46781061}} | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 2240357.9 | 2240357.9 | 2240357.9 | 2240357.9 | 2240357.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2240357.9, importe_modificado:2240357.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1309.0}} | {1908690/proyecto_INICIO, 1908690/proyecto_PROCESO, 1908690/proyecto_FIN, 1908690/proyecto_INICIO, 1908690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909923 | Proyecto de inversión | 2156889.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156889.2, modificado:2156889.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO NUEVO GUERRERO - 11064 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 11064 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:934, direccion:EJIDO NUEVO GUERRERO, 30565 NUEVO GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO RURAL QUE VA AL EJIDO IBARRA Y , lon:-92.92445292, lat:15.33669786}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 2156889.2 | 2156889.2 | 2156889.2 | 2156889.2 | 2156889.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2156889.2, importe_modificado:2156889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1909923/proyecto_INICIO, 1909923/proyecto_PROCESO, 1909923/proyecto_INICIO, 1909923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921345 | Proyecto de inversión | 1925027.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925027.31, modificado:1925027.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO SANTA RITA LAS FLORES - 42106 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 42106 | S | 243 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.96, meta_modificada:624.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:50, direccion:EJIDO SANTA RITA LAS FLORES, 30576 SANTA RITA DE LAS FLORES, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO TRES DE MAYO Y CAMINO EJIDO GUISAMAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 24 KM DE LA CABECERA PARA LLEGAR, lon:-92.83789435, lat:15.5666466}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1925027.31 | 1925027.31 | 1925027.31 | 1925027.31 | 1925027.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1925027.31, importe_modificado:1925027.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.96}} | {1921345/proyecto_PROCESO, 1921345/proyecto_INICIO, 1921345/proyecto_PROCESO, 1921345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970580 | Proyecto de inversión | 815489.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815489.24, modificado:815489.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 112642 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 112642 | S | 208 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1222, direccion:BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30560 FRANCISCO I. MADERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO SAN NICOLAS Y CAMINO BARRIO MONTE SINAI, LA OBRA SE ENCEUNTRA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNOS DE LOS BARRIOS DE LA PARTE , lon:-92.881333, lat:15.467244}} | 2021-02-15 | 2021-04-22 | 815489.24 | 815489.24 | 815489.24 | 815489.24 | 815489.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:819185.09, importe_modificado:819185.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1036.0}} | {1970580/proyecto_FIN, 1970580/proyecto_INICIO, 1970580/proyecto_FIN, 1970580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981165 | Proyecto de inversión | 671043.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671043.69, modificado:671043.69}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO GENERAL NICOLAS BRAVO 2 - 154513 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 154513 | S | 189 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30570 GENERAL NICOLÁS BRAVO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85428376, lat:15.48511466}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 671043.69 | 671043.69 | 671043.69 | 671043.69 | 671043.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:671043.69, importe_modificado:671043.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1981165/proyecto_INICIO, 1981165/proyecto_PROCESO, 1981165/proyecto_FIN, 1981165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032703 | Proyecto de inversión | 2975720.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975720.53, modificado:2975720.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/CALLE PROL. LOS LAURELES ENTRE CARRETERA MAPASTEPEC-GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HOSPITAL RURAL MAPASTEPEC - 272261 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 272261 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LOS LAURELES BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAPASTEPEC-GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HOSPITAL RURAL MAPASTEPEC, SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL O, lon:-92.88980482, lat:15.4604192}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 2975720.53 | 2975720.53 | 2975720.53 | 2975720.53 | 2975720.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2021., contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2975720.53, importe_modificado:2975720.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2406.0}} | {2032703/proyecto_PROCESO, 2032703/proyecto_INICIO, 2032703/proyecto_PROCESO, 2032703/proyecto_FIN, 2032703/proyecto_INICIO, 2032703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041133 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES,C.C.T 07DPR3899C - 308093 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 308093 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NARCISO MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NARCISO MENDOZA , lon:-92.91538776, lat:15.31102753}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-OT-001/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2041133/proyecto_FIN, 2041133/proyecto_INICIO, 2041133/proyecto_PROCESO, 2041133/proyecto_INICIO, 2041133/proyecto_PROCESO, 2041133/proyecto_FIN, 2041133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020248 | Proyecto de inversión | 964790.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964790.18, modificado:964790.18}} | REHABILITACION DE CAMINIO RURAL - 226732 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 226732 | S | 139 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:COLONIA HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 28KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, COLINDA AL OESTE CON EL BARRIO NUEVA UNION, AL SUR CO, lon:-92.1754174, lat:15.43471522}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 964790.18 | 964790.18 | 964790.18 | 964790.18 | 964790.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0032/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:964790.18, importe_modificado:964790.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2020248/proyecto_INICIO, 2020248/proyecto_PROCESO, 2020248/proyecto_FIN, 2020248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933408 | Proyecto de inversión | 1562190.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562190.28, modificado:1562190.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07DPR4324Y. - 81687 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 81687 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:712.38, meta_modificada:712.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:BARRIO NUEVA UNIÓN, 30924 NUEVA UNIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 27.5 KM DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL, lon:-92.16379441, lat:15.44101053}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1562190.28 | 1562190.28 | 1562190.28 | 1562190.28 | 1562190.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1562190.28, importe_modificado:1562190.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:712.38}} | {1933408/proyecto_INICIO, 1933408/proyecto_FIN, 1933408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986748 | Proyecto de inversión | 301708.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301708.34, modificado:301708.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 176433 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 176433 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A BACANTON ALTAMIRANO Y , SE LOCALIZA A 5KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA NORTE CON BARRIO VERACRUZ DEL M, lon:-92.15627881, lat:15.39313116}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 301708.34 | 301708.34 | 301708.34 | 301708.34 | 301708.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:301708.34, importe_modificado:301708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1986748/proyecto_INICIO, 1986748/proyecto_FIN, 1986748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990142 | Proyecto de inversión | 410229.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410229.36, modificado:410229.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 190412 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190412 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.51, meta_modificada:22.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:COLONIA PROGRESO, 30926 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE VEREDA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 25 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA EL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE DEL MUNCIPIODDE MAZAPA DE MADERO. CHIAPAS, lon:-92.20465503, lat:15.29753228}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 410229.36 | 410229.36 | 410229.36 | 410229.36 | 410229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0018/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:410229.36, importe_modificado:410229.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.51}} | {1990142/proyecto_INICIO, 1990142/proyecto_FIN, 1990142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046412 | Proyecto de inversión | 932935.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.34, modificado:932935.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN BARRIO BACANTON UNO - 326448 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 326448 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1402.7, meta_modificada:1402.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE BACANTON - BARRIO SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 BARRIO BACANTÓN UNO, 30925 BACANTÓN UNO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE BACANTON - SAN JOSE Y CAMINO BACANTON UNO - PANTEON COMUNA, lon:-92.14207919, lat:15.39768763}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 932935.34 | 932935.34 | 932935.34 | 932935.34 | 932935.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-003/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:932935.34, importe_modificado:932935.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1402.7}} | {2046412/proyecto_INICIO, 2046412/proyecto_PROCESO, 2046412/proyecto_FIN, 2046412/proyecto_PROCESO, 2046412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908739 | Proyecto de inversión | 503356.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503356.66, modificado:503356.66}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 7791 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 7791 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:ANDADOR ANDADOR PEATONAL INTERIOR SN COLONIA PARAISO, 30927 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO MOTOZINTLAFRONTERA COMALAPA, lon:-92.19895974, lat:15.38527835}} | 2021-02-19 | 2021-03-20 | 503356.66 | 503356.66 | 503356.66 | 503356.66 | 503356.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0002/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:503356.66, importe_modificado:503356.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1908739/proyecto_INICIO, 1908739/proyecto_PROCESO, 1908739/proyecto_FIN, 1908739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929510 | Proyecto de inversión | 2062484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062484.32, modificado:2062484.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNTARIO - 65495 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 65495 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:321.9, meta_modificada:321.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, SE LO CALIZA A 25KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL SUR CON EL BARRIO CALIFORNIA, lon:-92.21076859, lat:15.28003048}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 2062484.32 | 2062484.32 | 2062484.32 | 2062484.32 | 2062484.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0007/2021, contratista:CONSIERRA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2062484.32, importe_modificado:2062484.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.9}} | {1929510/proyecto_PROCESO, 1929510/proyecto_FIN, 1929510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930693 | Proyecto de inversión | 432386.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432386.02, modificado:432386.02}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL - 70944 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 70944 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.19, meta_modificada:60.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 10 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON NUEVO POBLADO., lon:-92.21042285, lat:15.35132542}} | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 432386.02 | 432386.02 | 432386.02 | 432386.02 | 432386.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0015/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:432386.02, importe_modificado:432386.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.19}} | {1930693/proyecto_INICIO, 1930693/proyecto_FIN, 1930693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987389 | Proyecto de inversión | 1374993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374993.72, modificado:1374993.72}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 178530 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 178530 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 28 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON BARRIO CALIFORNIA Y SANTA ROSA., lon:-92.21104821, lat:15.2800046}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 1374993.72 | 1374993.72 | 1374993.72 | 1374993.72 | 1374993.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0023/2021, contratista:DANIEL DE JESUS HERNANDEZ CALVO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1374993.72, importe_modificado:1374993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1987389/proyecto_INICIO, 1987389/proyecto_FIN, 1987389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999111 | Acción | 171927.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171927.81, modificado:171927.81}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 49981 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 49981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 171927.81 | 171927.81 | 171927.81 | 171927.81 | 171927.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-002, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:171927.81, importe_modificado:171927.81}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999111/proyecto_INICIO, 1999111/proyecto_FIN, 1999111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045040 | Proyecto de inversión | 840687.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840687.02, modificado:840687.02}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEVO POBLADO AL TRAMO PLAN DEL TORO DEL KM 0+530 AL KM 1+450 - 321408 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 321408 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO POBLADO - PLAN DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO - BETANIA Y CAMINO NUEVO POBLADO - PLAN DEL TORO, , lon:-92.19895064, lat:15.36469801}} | 2021-11-08 | 2021-12-26 | 840687.02 | 840687.02 | 840687.02 | 840687.02 | 840687.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-001/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:840687.02, importe_modificado:840687.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2045040/proyecto_INICIO, 2045040/proyecto_PROCESO, 2045040/proyecto_FIN, 2045040/proyecto_INICIO, 2045040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046940 | Acción | 249791.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249791.85, modificado:249791.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 328684 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 328684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 249791.85 | 249791.85 | 249791.85 | 249791.85 | 249791.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/GI-001/2021, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AR, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:249791.85, importe_modificado:249791.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2046940/proyecto_INICIO, 2046940/proyecto_PROCESO, 2046940/proyecto_INICIO, 2046940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985674 | Proyecto de inversión | 542504.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542504.69, modificado:542504.69}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172406 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172406 | S | 15 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:COLONIA REFORMA, 30925 REFORMA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 3KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO PASANADO POR LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE MAZAPA, lon:-92.18222353, lat:15.37698405}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 542504.69 | 542504.69 | 542504.69 | 542504.69 | 542504.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:542504.69, importe_modificado:542504.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1985674/proyecto_INICIO, 1985674/proyecto_FIN, 1985674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985703 | Proyecto de inversión | 826501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826501.34, modificado:826501.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172612 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172612 | S | 115 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LO CALIZA A 7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA VILLA HIDALGO,, lon:-92.16002126, lat:15.41577455}} | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 826501.34 | 826501.34 | 826501.34 | 826501.34 | 826501.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0021/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:826501.31, importe_modificado:826501.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1985703/proyecto_INICIO, 1985703/proyecto_FIN, 1985703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990217 | Proyecto de inversión | 1797783.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797783.86, modificado:1797783.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 190681 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190681 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2526.21, meta_modificada:2526.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ZARAGOZA SE LOCALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A LAS AVENIDAS JUAREZ HIDA, lon:-92.18936145, lat:15.38734049}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1797783.86 | 1797783.86 | 1797783.86 | 1797783.86 | 1797783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0029/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1797783.86, importe_modificado:1797783.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2526.21}} | {1990217/proyecto_INICIO, 1990217/proyecto_FIN, 1990217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046717 | Proyecto de inversión | 688406.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688406.2, modificado:688406.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 327676 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 327676 | S | 394 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.1, meta_modificada:62.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y VEREDA MAZAPA DE MADERO - EL TRIUNFO, LA OBRA SE UBICA A 400 METROS DEL PA, lon:-92.18592823, lat:15.38754479}} | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 688406.2 | 688406.2 | 688406.2 | 688406.2 | 688406.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-002/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:688406.2, importe_modificado:688406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.1}} | {2046717/proyecto_INICIO, 2046717/proyecto_PROCESO, 2046717/proyecto_FIN, 2046717/proyecto_INICIO, 2046717/proyecto_PROCESO, 2046717/proyecto_FIN, 2046717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047075 | Proyecto de inversión | 403164.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403164.06, modificado:403164.06}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 329371 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 329371 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA PRICIPALES AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CABCERA M, lon:-92.18760193, lat:15.38778529}} | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:403164.06, importe_modificado:403164.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2047075/proyecto_INICIO, 2047075/proyecto_PROCESO, 2047075/proyecto_FIN, 2047075/proyecto_PROCESO, 2047075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883803 | Proyecto de inversión | 695880.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695880.52, modificado:695880.52}} | REHABLITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 13029 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 13029 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.9, meta_modificada:1310.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMBIL, 30925 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 4KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO. CAMINO DE TERRACERIA ENTRANDO POR EL BARRIO TIERRA BLANCA., lon:-92.16926245, lat:15.38759852}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 695880.52 | 695880.52 | 695880.52 | 695880.52 | 695880.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:695880.52, importe_modificado:695880.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.9}} | {1883803/proyecto_INICIO, 1883803/proyecto_FIN, 1883803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921812 | Proyecto de inversión | 756088.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756088.34, modificado:756088.34}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 43848 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 43848 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CERRADA CONOCIDO BARRIO BARRIO CALIFORNIA, 30926 BARRIO CALIFORNIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 500 METROS DEL EJIDO DE GRANADOS TALCANAQUE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.20571174, lat:15.27420059}} | 2021-03-26 | 2021-05-10 | 756088.34 | 756088.34 | 756088.34 | 756088.34 | 756088.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0009/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:756088.34, importe_modificado:756088.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.0}} | {1921812/proyecto_INICIO, 1921812/proyecto_PROCESO, 1921812/proyecto_FIN, 1921812/proyecto_PROCESO, 1921812/proyecto_FIN, 1921812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990066 | Proyecto de inversión | 1520220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520220.5, modificado:1520220.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 190152 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190152 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 28 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON BARRIO CALIFORNIA Y SANTA ROSA., lon:-92.21129028, lat:15.28081187}} | 2021-04-13 | 2021-05-24 | 1520220.5 | 1520220.5 | 1520220.5 | 1520220.5 | 1520220.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0013/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1520220.5, importe_modificado:1520220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.5}} | {1990066/proyecto_INICIO, 1990066/proyecto_FIN, 1990066/proyecto_PROCESO, 1990066/proyecto_FIN, 1990066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910304 | Proyecto de inversión | 1262983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262983.66, modificado:1262983.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 11890 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 11890 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD., lon:-92.17186179, lat:15.34360417}} | 2021-02-23 | 2021-03-24 | 1262983.66 | 1262983.66 | 1262983.66 | 1262983.66 | 1262983.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1262983.66, importe_modificado:1262983.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {1910304/proyecto_INICIO, 1910304/proyecto_FIN, 1910304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927084 | Proyecto de inversión | 1546490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546490.48, modificado:1546490.48}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 56422 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56422 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 30923 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 12 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL NORTE CON LA COLONIA VERGEL DEL MISMO MUNICIPIO., lon:-92.21305809, lat:15.40235717}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 1546490.48 | 1546490.48 | 1546490.48 | 1546490.48 | 1546490.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIACION S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADEROTCS150, monto:1546490.48, importe_modificado:1546490.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}} | {1927084/proyecto_INICIO, 1927084/proyecto_FIN, 1927084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927097 | Proyecto de inversión | 1178054.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178054.9, modificado:1178054.9}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56483 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56483 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 30926 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA ENTRONQUE HACIA JORDAN II, SE LO CALIZA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON LA COLONIA JO, lon:-92.17691717, lat:15.34609586}} | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 1178054.9 | 1178054.9 | 1178054.9 | 1178054.9 | 1178054.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0005/2021, contratista:DANIEL DE JESUS HERNANDEZ CALVO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1178054.9, importe_modificado:1178054.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1927097/proyecto_INICIO, 1927097/proyecto_FIN, 1927097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927098 | Proyecto de inversión | 674397.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674397.42, modificado:674397.42}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56489 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56489 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL HORIZONTE Y , SE LOCALIZA AL 9 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON EL EJIDO HORIZONTE,, lon:-92.15600162, lat:15.37207315}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 674397.42 | 674397.42 | 674397.42 | 674397.42 | 674397.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0012 /2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:674397.42, importe_modificado:674397.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1927098/proyecto_INICIO, 1927098/proyecto_FIN, 1927098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985727 | Proyecto de inversión | 1129334.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129334.23, modificado:1129334.23}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172712 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172712 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VILLA HIDALGO, 30924 VILLA HIDALGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE VALLE OBREGON, DEL MUNICIPIO DE M, lon:-92.15215471, lat:15.41374551}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 1129334.23 | 1129334.23 | 1129334.23 | 1129334.23 | 1129334.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0025/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1129334.23, importe_modificado:1129334.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1985727/proyecto_INICIO, 1985727/proyecto_FIN, 1985727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987189 | Proyecto de inversión | 899829.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899829.2, modificado:899829.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 177848 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 177848 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 12 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE LA VERDAD DEL TRIUNFO, DEL MUNICI, lon:-92.20293104, lat:15.35972183}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 899829.2 | 899829.2 | 899829.2 | 899829.2 | 899829.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0027/2021, contratista:PRISILO PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:899829.2, importe_modificado:899829.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1987189/proyecto_FIN, 1987189/proyecto_PROCESO, 1987189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987336 | Proyecto de inversión | 425843.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425843.28, modificado:425843.28}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA - 178334 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 178334 | S | 117 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2731.88, meta_modificada:2731.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE EL HORIZONTE Y , SE LO CALIZA A 15 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA HORIZONTE Y AL SUR CON FRONTERA GUATEMALA, lon:-92.15281049, lat:15.36526962}} | 2021-05-31 | 2021-07-01 | 425843.28 | 425843.28 | 425843.28 | 425843.28 | 425843.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:425843.28, importe_modificado:425843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2731.88}} | {1987336/proyecto_INICIO, 1987336/proyecto_PROCESO, 1987336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988619 | Proyecto de inversión | 435927.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435927.89, modificado:435927.89}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 183787 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 183787 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:BARRIO OJO DE AGÜITA, 30924 OJO DE AGÜITA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 30KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS., lon:-92.17551638, lat:15.44891275}} | 2021-08-02 | 2021-09-01 | 435927.89 | 435927.89 | 435927.89 | 435927.89 | 435927.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0028/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:435927.89, importe_modificado:435927.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1988619/proyecto_INICIO, 1988619/proyecto_FIN, 1988619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910570 | Proyecto de inversión | 445757.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445757.64, modificado:445757.64}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 12892 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 12892 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:14, direccion:COLONIA LOMA CUACHE, 30926 LOMA CUACHE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 8KMM DE LA COLONIA DE NUEVA LIBERTAD COLINDA CON LOMO CHICA, lon:-92.18454832, lat:15.31605718}} | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 445757.64 | 445757.64 | 445757.64 | 445757.64 | 445757.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0004/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:445757.64, importe_modificado:445757.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1910570/proyecto_INICIO, 1910570/proyecto_FIN, 1910570/proyecto_PROCESO, 1910570/proyecto_FIN, 1910570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920568 | Proyecto de inversión | 629301.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629301.58, modificado:629301.58}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 39643 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 39643 | S | 334 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.28, meta_modificada:13.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 28 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON BARRIO CALIFORNIA Y SANTA ROSA., lon:-92.21170123, lat:15.28202333}} | 2021-04-09 | 2021-05-08 | 629301.58 | 629301.58 | 629301.58 | 629301.58 | 629301.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:629301.58, importe_modificado:629301.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.28}} | {1920568/proyecto_INICIO, 1920568/proyecto_FIN, 1920568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927101 | Proyecto de inversión | 1073458.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073458.3, modificado:1073458.3}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56497 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56497 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:COLONIA HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 27 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA Y AL OESTE , lon:-92.17558235, lat:15.4345394}} | 2021-04-23 | 2021-05-31 | 1073458.3 | 1073458.3 | 1073458.3 | 1073458.3 | 1073458.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0016/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1073458.3, importe_modificado:1073458.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1927101/proyecto_FIN, 1927101/proyecto_PROCESO, 1927101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937506 | Acción | 781775.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781775.01, modificado:781775.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 48285 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 48285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 781775.01 | 781775.01 | 781775.01 | 781775.01 | 781775.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM/GI-0001/2021, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:781775.01, importe_modificado:781775.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937506/proyecto_INICIO, 1937506/proyecto_FIN, 1937506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990181 | Proyecto de inversión | 164698.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164698.69, modificado:164698.69}} | CONSTRUCCION DE NORIA - 190538 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190538 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:BARRIO PARAISO, 30920 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y , SE LO CALIZA A 3 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, COLINDAL OESTE CON EL FRACCIONAMIENTO NUEVO PARAISO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA, lon:-92.20668711, lat:15.38406741}} | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 164698.69 | 164698.69 | 164698.69 | 164698.69 | 164698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FISM/OT-001/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:164698.69, importe_modificado:164698.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {1990181/proyecto_INICIO, 1990181/proyecto_FIN, 1990181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999110 | Acción | 515783.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515783.4, modificado:515783.4}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS - 49960 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 49960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 515783.4 | 515783.4 | 515783.4 | 515783.4 | 515783.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-001, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:515783.4, importe_modificado:515783.4}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:12.0}} | {1999110/proyecto_INICIO, 1999110/proyecto_FIN, 1999110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020010 | Proyecto de inversión | 988286.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988286.24, modificado:988286.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 225200 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225200 | S | 53 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO VIDA MEJOR, 30925 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 2KM. DE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIS. COLINDA AL NORTE CON BARRIO BACANTON Y AL, lon:-92.17487483, lat:15.39270409}} | 2021-08-23 | 2021-09-23 | 988286.24 | 988286.24 | 988286.24 | 988286.24 | 988286.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0031/2021, contratista:TERRACERIA Y CSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S. A.C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:988286.24, importe_modificado:988286.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2020010/proyecto_PROCESO, 2020010/proyecto_INICIO, 2020010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020048 | Proyecto de inversión | 1420220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420220.5, modificado:1420220.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 225596 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225596 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 13KMG DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS COLINDA AL NORTE CON TIERRA Y LIBERTAR, Y AL SU CON L, lon:-92.17103702, lat:15.34076923}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 1420220.5 | 1420220.5 | 1420220.5 | 1420220.5 | 1420220.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0026/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1420220.5, importe_modificado:1420220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.65}} | {2020048/proyecto_INICIO, 2020048/proyecto_FIN, 2020048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020383 | Proyecto de inversión | 860724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860724.06, modificado:860724.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 227231 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 227231 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 5KM DEL MUNICPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA VILLA HIDALGO, DEL MUNICIPIO D, lon:-92.15943889, lat:15.41610552}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 860724.06 | 860724.06 | 860724.06 | 860724.06 | 860724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0031/2021, contratista:TERRACERIA Y CSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S. A.C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:988286.24, importe_modificado:988286.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2020383/proyecto_INICIO, 2020383/proyecto_FIN, 2020383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044599 | Proyecto de inversión | 166213.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166213.59, modificado:166213.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO EL MOJON AL COLONIA LA VERDAD DEL TRIUNFO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 - 319940 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 319940 | S | 268 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL MOJON - LA VERDAD EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VERDAD EL TRIUNFO - BARRIO EL MOJON Y CAMI, lon:-92.21037725, lat:15.35100728}} | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 166213.59 | 166213.59 | 166213.59 | 166213.59 | 166213.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-001/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:166213.59, importe_modificado:166213.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2044599/proyecto_INICIO, 2044599/proyecto_PROCESO, 2044599/proyecto_FIN, 2044599/proyecto_INICIO, 2044599/proyecto_FIN, 2044599/proyecto_PROCESO, 2044599/proyecto_FIN, 2044599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883345 | Proyecto de inversión | 778540.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778540.25, modificado:778540.25}} | REHABILITACION DE CAMINIO RURAL - 7645 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 7645 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 30926 NUEVA LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 13KM DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAR COLINDA CON LA LOCALIDAD DE LOMA CUACHE, lon:-92.18658875, lat:15.31917236}} | 2021-02-08 | 2021-03-04 | 778540.25 | 778540.25 | 778540.25 | 778540.25 | 778540.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:778540.25, importe_modificado:778540.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.65}} | {1883345/proyecto_INICIO, 1883345/proyecto_FIN, 1883345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931324 | Proyecto de inversión | 353337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353337.94, modificado:353337.94}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 73720 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 73720 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 10 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON NUEVO POBLADO., lon:-92.21036652, lat:15.35033836}} | 2021-04-23 | 2021-05-22 | 353337.94 | 353337.94 | 353337.94 | 353337.94 | 353337.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:301708.34, importe_modificado:301708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1931324/proyecto_INICIO, 1931324/proyecto_FIN, 1931324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019999 | Proyecto de inversión | 698269.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698269.38, modificado:698269.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 225143 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225143 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:BARRIO COLINA VICTORIA, 30926 COLINA VICTORIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 23KM DEL MUNICPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIS, COLINDAL SUR CON LA COLONIA NUEVO GRANADOS DEL MUNICIPIO DE MA, lon:-92.22411472, lat:15.29549967}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 698269.38 | 698269.38 | 698269.38 | 698269.38 | 698269.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0019/2021, contratista:DANIEL DE JESUS HERNANDEZ CALVO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:698269.38, importe_modificado:698269.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2019999/proyecto_INICIO, 2019999/proyecto_FIN, 2019999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045026 | Proyecto de inversión | 157359.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157359.97, modificado:157359.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO TIERRA BLANCA A COLONIA EL HORIZONTE DEL KM 0+000 AL KM 7+600 - 321368 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 321368 | S | 233 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO TIERRA BLANCA - COLONIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL HORIZONTE - TIERRA BLANCA Y CAMINO EL HORIZONTE - L, lon:-92.15659313, lat:15.3720835}} | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 157359.97 | 157359.97 | 157359.97 | 157359.97 | 157359.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-002/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:157359.97, importe_modificado:157359.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.6}} | {2045026/proyecto_INICIO, 2045026/proyecto_PROCESO, 2045026/proyecto_FIN, 2045026/proyecto_INICIO, 2045026/proyecto_PROCESO, 2045026/proyecto_FIN, 2045026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917931 | Proyecto de inversión | 2026345.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026345.06, modificado:2026345.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE (CAMINO EJIDO TOLUCA) - 32402 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GRUPO IN CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV | 32402 | S | 111 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO EJIDO TOLUCA EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO EJIDO TOLUCA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO AL EJIDO , lon:-92.73749111, lat:15.63968403}} | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2026345.06 | 2026345.06 | 2026345.06 | 2026345.06 | 2026345.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2026345.06, importe_modificado:2026345.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {1917931/proyecto_INICIO, 1917931/proyecto_PROCESO, 1917931/proyecto_FIN, 1917931/proyecto_PROCESO, 1917931/proyecto_FIN, 1917931/proyecto_INICIO, 1917931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981702 | Proyecto de inversión | 587017.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587017.51, modificado:587017.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO PUERTO RICO) - 156192 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO IN CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV | 156192 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A PUERTO RICO EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SEÑOR DOMINGO HERNANDEZ LOPEZ Y CALLE CASA DE LA SEÑORA VANESA C. PEREZ OJEDA, CALLE CASA , lon:-92.7131002, lat:15.66450482}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 587017.51 | 587017.51 | 587017.51 | 587017.51 | 587017.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/018-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:587017.51, importe_modificado:587017.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1981702/proyecto_INICIO, 1981702/proyecto_PROCESO, 1981702/proyecto_FIN, 1981702/proyecto_PROCESO, 1981702/proyecto_FIN, 1981702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992136 | Proyecto de inversión | 92770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92770.28, modificado:92770.28}} | REHABILITACION DE CAMINO (CAMINO EL POLVORON) - 198841 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 198841 | S | 3426 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO-SAN NICOLAS - CAMINO EL POLVORON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-92.60004293, lat:15.69051036}} | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 92770.28 | 92770.28 | 92770.28 | 92770.28 | 92770.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/001-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:92770.28, importe_modificado:92770.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1992136/proyecto_PROCESO, 1992136/proyecto_FIN, 1992136/proyecto_INICIO, 1992136/proyecto_PROCESO, 1992136/proyecto_INICIO, 1992136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917964 | Proyecto de inversión | 4418157.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418157.52, modificado:4418157.52}} | PAVIMENTACION DE CALLE 3A. ETAPA (CAMINO LAGUNA DEL COFRE) - 32482 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 32482 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5044.0, meta_modificada:5044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LAGUNA DEL COFRE - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALZADA CAMINO LAGUNA DEL COFRE Y CAMINO CAMINO ACC, lon:-92.64136882, lat:15.64503269}} | 2021-03-22 | 2021-06-04 | 4418157.52 | 4418157.52 | 4418157.52 | 4418157.52 | 4418157.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/002-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:4418157.52, importe_modificado:4418157.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5044.0}} | {1917964/proyecto_INICIO, 1917964/proyecto_PROCESO, 1917964/proyecto_INICIO, 1917964/proyecto_FIN, 1917964/proyecto_PROCESO, 1917964/proyecto_FIN, 1917964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928823 | Proyecto de inversión | 1310891.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310891.16, modificado:1310891.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE 2A. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. NORTE BARRIO TEJERIA - 62596 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 62596 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 2A. PONIENTE EN, lon:-92.62178632, lat:15.69391505}} | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 1310891.16 | 1310891.16 | 1310891.16 | 1310891.16 | 1310891.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/008-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1310891.16, importe_modificado:1310891.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1928823/proyecto_INICIO, 1928823/proyecto_PROCESO, 1928823/proyecto_FIN, 1928823/proyecto_INICIO, 1928823/proyecto_PROCESO, 1928823/proyecto_FIN, 1928823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985164 | Proyecto de inversión | 2489819.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489819.56, modificado:2489819.56}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO SAN NICOLAS) - 170490 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | 170490 | S | 160 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO A SAN NICOLAS EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DE LA SEÑORA REBECA MICLOS Y CALLE CASA DE LA SEÑORA ISABEL QUINTAN, lon:-92.60685366, lat:15.71948064}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 2489819.56 | 2489819.56 | 2489819.56 | 2489819.56 | 2489819.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/020-2021, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2489819.56, importe_modificado:2489819.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2100.0}} | {1985164/proyecto_PROCESO, 1985164/proyecto_FIN, 1985164/proyecto_INICIO, 1985164/proyecto_FIN, 1985164/proyecto_PROCESO, 1985164/proyecto_INICIO, 1985164/proyecto_PROCESO, 1985164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919217 | Proyecto de inversión | 913554.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913554.1, modificado:913554.1}} | REHABILITACION DE CAMINO (SAN NICOLAS-EL EDEN-RANCHO BONITO-EL ESFUERZO) - 35659 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 35659 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.6, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO BONITO Y CAMINO EL ESFUERZO, LA, lon:-92.60423292, lat:15.72154368}} | 2021-02-26 | 2021-03-27 | 913554.1 | 913554.1 | 913554.1 | 913554.1 | 913554.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/005-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:913554.1, importe_modificado:913554.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.6}} | {1919217/proyecto_INICIO, 1919217/proyecto_FIN, 1919217/proyecto_INICIO, 1919217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924024 | Proyecto de inversión | 1720594.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720594.37, modificado:1720594.37}} | REHABILITACION DE CAMINOS (EJIDO EMILIANO ZAPATA-LA SUIZA) - 48301 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GRUPO IN CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV | 48301 | S | 900 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.42, meta_modificada:6.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA SUIZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 418 EJIDO ZAPATA, 30383 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO GIRASOLES Y CAMINO PUENTE LA SUIZA, LA OBRA SE LLEVARA A, lon:-92.72198764, lat:15.64824937}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 1720594.37 | 1720594.37 | 1720594.37 | 1720594.37 | 1720594.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/006-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1720594.37, importe_modificado:1720594.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.42}} | {1924024/proyecto_INICIO, 1924024/proyecto_PROCESO, 1924024/proyecto_FIN, 1924024/proyecto_PROCESO, 1924024/proyecto_FIN, 1924024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933818 | Proyecto de inversión | 909244.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909244.27, modificado:909244.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 83464 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ | 83464 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE EJIDO EL PALENQUE EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SEÑOR DERNABE MORALES SOTO Y CALLE CASA DEL SEÑOR ELIAS VASQUEZ RAMIREZ, CALLE CASA DEL SEÑOR , lon:-92.6555771, lat:15.62558206}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 909244.27 | 909244.27 | 909244.27 | 909244.27 | 909244.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/009-2021, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:909244.27, importe_modificado:909244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1933818/proyecto_PROCESO, 1933818/proyecto_INICIO, 1933818/proyecto_PROCESO, 1933818/proyecto_INICIO, 1933818/proyecto_FIN, 1933818/proyecto_INICIO, 1933818/proyecto_PROCESO, 1933818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301960447 | Acción | 495637.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495637.52, modificado:495637.52}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 6239 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | PRODIM | Sin identificar | IAP CHIAPAS | 6239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2021-02-18 | 2021-04-19 | 495637.52 | 495637.52 | 495637.52 | 495637.52 | 495637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/PRODIM/001-2021, contratista:SILLIOM EMPRESARIAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:495637.52, importe_modificado:495637.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1960447/proyecto_INICIO, 1960447/proyecto_FIN, 1960447/proyecto_PROCESO, 1960447/proyecto_FIN, 1960447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999079 | Acción | 183569.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183569.45, modificado:183569.45}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 6451 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | PRODIM | Sin identificar | IAP CHIAPAS | 6451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 183569.45 | 183569.45 | 183569.45 | 183569.45 | 183569.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-53, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:183569.45, importe_modificado:183569.45}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999079/proyecto_INICIO, 1999079/proyecto_FIN, 1999079/proyecto_PROCESO, 1999079/proyecto_INICIO, 1999079/proyecto_PROCESO, 1999079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933854 | Proyecto de inversión | 469171.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469171.5, modificado:469171.5}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE MEDIA TENSION AL BARRIO SAN FRANCISCO - 83615 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | 83615 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL EJIDO EL PALENQUE EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LEVARA A, lon:-92.65553872, lat:15.62529825}} | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 469171.5 | 469171.5 | 469171.5 | 469171.5 | 469171.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/011-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:469171.5, importe_modificado:469171.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1933854/proyecto_FIN, 1933854/proyecto_PROCESO, 1933854/proyecto_INICIO, 1933854/proyecto_PROCESO, 1933854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976238 | Proyecto de inversión | 1173594.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173594.04, modificado:1173594.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE CENTRO DE SALUD Y CALLE EL EDEN) - 132310 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | 132310 | S | 372 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE EL EDEN EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO DE SALUD Y AVENIDA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA, lon:-92.60602682, lat:15.71948093}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 1173594.04 | 1173594.04 | 1173594.04 | 1173594.04 | 1173594.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/015-2021, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1173594.04, importe_modificado:1173594.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1976238/proyecto_INICIO, 1976238/proyecto_PROCESO, 1976238/proyecto_FIN, 1976238/proyecto_INICIO, 1976238/proyecto_PROCESO, 1976238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976265 | Proyecto de inversión | 721578.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721578.58, modificado:721578.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO REFORMA) - 132388 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | 132388 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL EJIDO REFORMA EJIDO REFORMA, 30383 REFORMA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SEÑOR JUAN RAFAEL LOPEZ PEREZ Y CALLE CASA DEL SEÑOR ANTONIO JEREMIAS LOPEZ, CALLE CASA DEL SEÑ, lon:-92.69372347, lat:15.63732756}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 721578.58 | 721578.58 | 721578.58 | 721578.58 | 721578.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/014-2021, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:721578.58, importe_modificado:721578.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1976265/proyecto_INICIO, 1976265/proyecto_FIN, 1976265/proyecto_PROCESO, 1976265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987554 | Proyecto de inversión | 1426802.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426802.35, modificado:1426802.35}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO PUERTO RICO) - 179292 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO IN CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV | 179292 | S | 75 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL EJIDO DE PUERTO RICO EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SEÑOR ISAIAS ROBLERO SANTIZO Y CALLE CASA DEL SEÑOR AGUSTIN AGOBAL PÉREZ, CALLE , lon:-92.71194685, lat:15.66449708}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 1426802.35 | 1426802.35 | 1426802.35 | 1426802.35 | 1426802.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/021-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1426802.35, importe_modificado:1426802.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1987554/proyecto_INICIO, 1987554/proyecto_FIN, 1987554/proyecto_PROCESO, 1987554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033779 | Proyecto de inversión | 4190757.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4190757.83, modificado:4190757.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO PALENQUE - 278364 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS | 278364 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTECRISTO DE GUERRERO - LAGUNA DEL COFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 8 KILÓMETR, lon:-92.65557017, lat:15.62530308}} | 2021-10-18 | 2021-12-15 | 4190757.83 | 4190757.83 | 4190757.83 | 4190757.83 | 4190757.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/021-2021., contratista:FAEEV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:4190757.83, importe_modificado:4190757.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13600.0}} | {2033779/proyecto_INICIO, 2033779/proyecto_FIN, 2033779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919187 | Proyecto de inversión | 1487194.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487194.75, modificado:1487194.75}} | REHABILITACION DE CAMINO (TOLUCA-EMILIANO ZAPATA-LAGUNA DEL COFRE) - 35595 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 35595 | S | 1319 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.45, meta_modificada:22.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO TOLUCA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 45 EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE LA SUIZA-VISTA ALEGRE Y CAMINO PUENTE LA SUIZA-CAMINO LA VEGA, CAMINO V, lon:-92.7351045, lat:15.6398194}} | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 1487194.75 | 1487194.75 | 1487194.75 | 1487194.75 | 1487194.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/004-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1487194.75, importe_modificado:1487194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.45}} | {1919187/proyecto_INICIO, 1919187/proyecto_FIN, 1919187/proyecto_PROCESO, 1919187/proyecto_FIN, 1919187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933908 | Proyecto de inversión | 491649.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491649.47, modificado:491649.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 83811 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ | 83811 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL EJIDO NUEVO PALENQUE EJIDO PALENQUE II, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SEÑOR JUAN DAVID GUTIERREZ GARCIA Y CALLE CASA DEL SEÑOR FELIPE DE JESUS LOPEZ L, lon:-92.6743816, lat:15.6314838}} | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 491649.47 | 491649.47 | 491649.47 | 491649.47 | 491649.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/012-2021, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:491649.47, importe_modificado:491649.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1933908/proyecto_PROCESO, 1933908/proyecto_FIN, 1933908/proyecto_PROCESO, 1933908/proyecto_FIN, 1933908/proyecto_INICIO, 1933908/proyecto_FIN, 1933908/proyecto_INICIO, 1933908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976312 | Proyecto de inversión | 819743.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819743.5, modificado:819743.5}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL - 132541 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 132541 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LLANO GRANDE EJIDO LLANO GRANDE, 30382 LLANO GRANDE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARA A C, lon:-92.63735167, lat:15.64864807}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 819743.5 | 819743.5 | 819743.5 | 819743.5 | 819743.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/016-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:819743.5, importe_modificado:819743.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1976312/proyecto_INICIO, 1976312/proyecto_PROCESO, 1976312/proyecto_FIN, 1976312/proyecto_INICIO, 1976312/proyecto_PROCESO, 1976312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034119 | Proyecto de inversión | 1137286.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137286.69, modificado:1137286.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO (BARRIOS) - 279700 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS | 279700 | S | 3426 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABEC, lon:-92.62532141, lat:15.6915993}} | 2021-10-18 | 2021-12-15 | 1137286.69 | 1137286.69 | 1137286.69 | 1137286.69 | 1137286.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-002-2021, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1959662.65, importe_modificado:1959662.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2034119/proyecto_INICIO, 2034119/proyecto_FIN, 2034119/proyecto_INICIO, 2034119/proyecto_FIN, 2034119/proyecto_PROCESO, 2034119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908226 | Acción | 991275.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991275.03, modificado:991275.03}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 6213 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS SA DE CV | 6213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2021-02-11 | 2021-08-09 | 991275.03 | 991275.03 | 991275.03 | 991275.03 | 991275.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/GI/001-2021, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:991275.03, importe_modificado:991275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1908226/proyecto_INICIO, 1908226/proyecto_PROCESO, 1908226/proyecto_FIN, 1908226/proyecto_PROCESO, 1908226/proyecto_FIN, 1908226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928804 | Proyecto de inversión | 1813025.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813025.06, modificado:1813025.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES 3A. SUR ENTRE 2A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL Y 2A. PONIENTE ENTRE 2A. Y 3A. SUR BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 62544 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 62544 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA Y TERCERA SUR LA OBRA SE LLAVARA A CABO E, lon:-92.62268754, lat:15.69152907}} | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 1813025.06 | 1813025.06 | 1813025.06 | 1813025.06 | 1813025.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/007-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1813025.06, importe_modificado:1813025.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.0}} | {1928804/proyecto_INICIO, 1928804/proyecto_PROCESO, 1928804/proyecto_INICIO, 1928804/proyecto_FIN, 1928804/proyecto_PROCESO, 1928804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034052 | Proyecto de inversión | 1959662.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959662.65, modificado:1192357.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO LA SUIZA A TOLUCA - 279445 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS | 279445 | S | 111 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7670.0, meta_modificada:7670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTECRISTO DE GUERRERO - TOLUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO TOLUCA E, lon:-92.73788808, lat:15.63945674}} | 2021-10-18 | 2021-12-15 | 1192357.52 | 1192357.52 | 1192357.52 | 1192357.52 | 1192357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-003-2021, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1192357.52, importe_modificado:1192357.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7670.0}} | {2034052/proyecto_INICIO, 2034052/proyecto_PROCESO, 2034052/proyecto_FIN, 2034052/proyecto_PROCESO, 2034052/proyecto_FIN, 2034052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908249 | Proyecto de inversión | 282152.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282152.59, modificado:282152.59}} | REHABILITACION DE CAMINO (CAMINO EL POLVORON Y CAMINO SANTA RITA) - 6250 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 6250 | S | 3426 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - CAMINO MONTECRISTO DE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 51 + undefined RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO-SAN NICOLA, lon:-92.6769206, lat:15.67508601}} | 2021-01-13 | 2021-02-11 | 282152.59 | 282152.59 | 282152.59 | 282152.59 | 282152.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/001-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:282152.59, importe_modificado:282152.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1908249/proyecto_FIN, 1908249/proyecto_INICIO, 1908249/proyecto_PROCESO, 1908249/proyecto_INICIO, 1908249/proyecto_PROCESO, 1908249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933824 | Proyecto de inversión | 1115641.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115641.86, modificado:1115641.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 83491 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ | 83491 | S | 40 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LUCHA EJIDO LA LUCHA, 30382 LA LUCHA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SEÑOR ELIVER DAVID LÓPEZ ROBLERO Y CALLE CASA DEL SEÑOR LEYVER LOPEZ VÁZQUEZ, CALLE CASA DE LA SEÑO, lon:-92.62256917, lat:15.65379897}} | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 1115641.86 | 1115641.86 | 1115641.86 | 1115641.86 | 1115641.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/010-2021, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1115641.86, importe_modificado:1115641.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1933824/proyecto_PROCESO, 1933824/proyecto_INICIO, 1933824/proyecto_FIN, 1933824/proyecto_PROCESO, 1933824/proyecto_FIN, 1933824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933880 | Proyecto de inversión | 492852.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492852.57, modificado:492852.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE (EJIDO MONTERREY LAS MERCEDES) - 83730 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ | 83730 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO AL EJIDO DE MONTERREY LAS MERCEDES EJIDO MONTERREY LAS MERCEDES, 30382 MONTERREY LAS MERCEDES, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICI, lon:-92.63064661, lat:15.73485238}} | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 492852.57 | 492852.57 | 492852.57 | 492852.57 | 492852.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/013-2021, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:492852.57, importe_modificado:492852.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1933880/proyecto_INICIO, 1933880/proyecto_FIN, 1933880/proyecto_PROCESO, 1933880/proyecto_FIN, 1933880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980836 | Proyecto de inversión | 1407880.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407880.77, modificado:1407880.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO LLANO GRANDE) - 153340 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 153340 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL EJIDO LLANO GRANDE EJIDO LLANO GRANDE, 30382 LLANO GRANDE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DE LA SEÑORA IRMA ROBLERO LOPEZ Y CALLE CASA DEL SEÑOR GERONIMO DE LEON VAZQUEZ, CAL, lon:-92.63820599, lat:15.64656899}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 1407880.77 | 1407880.77 | 1407880.77 | 1407880.77 | 1407880.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/017-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1407880.77, importe_modificado:1407880.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1170.0}} | {1980836/proyecto_INICIO, 1980836/proyecto_FIN, 1980836/proyecto_PROCESO, 1980836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981597 | Proyecto de inversión | 1530949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530949.13, modificado:1530949.13}} | PAVIMENTACION DE CALLES (CAMINO EJIDO VISTA ALEGRE) - 155934 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GRUPO IN CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV | 155934 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL EJIDO VISTA ALEGRE EJIDO VISTA ALEGRE, 30383 VISTA ALEGRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMERA PRINCIPAL Y CALLE CALLE CERCA DEL DOMO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA , lon:-92.67988007, lat:15.6578359}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 1530949.13 | 1530949.13 | 1530949.13 | 1530949.13 | 1530949.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/019-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1530949.13, importe_modificado:1530949.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {1981597/proyecto_INICIO, 1981597/proyecto_PROCESO, 1981597/proyecto_INICIO, 1981597/proyecto_FIN, 1981597/proyecto_PROCESO, 1981597/proyecto_FIN, 1981597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931130 | Proyecto de inversión | 5645609.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5645609.63, modificado:5645609.63}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO CIPRESAL AL EJIDO EL ARENAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+140 - 72787 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 72787 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.14, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:516, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CIPRESAL - EJIDO ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 140 EJIDO EL ARENAL, 30903 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA LIBERTAD CALERA, LA CONSTRUCCION DEL, lon:-92.36564395, lat:15.27881224}} | 2021-02-01 | 2021-06-06 | 5645609.63 | 5645609.63 | 5645609.63 | 5645609.63 | 5645609.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5645609.63, importe_modificado:5645609.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.14}} | {1931130/proyecto_INICIO, 1931130/proyecto_FIN, 1931130/proyecto_INICIO, 1931130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931298 | Proyecto de inversión | 1831382.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831382.36, modificado:1831382.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BANDERA ARGENTINA - 73644 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73644 | S | 177 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO BANDERA ARGENTINA, 30913 BANDERA ARGENTINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA EJIDO CINCO DE FERBERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BANDER, lon:-92.44139748, lat:15.30951744}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1831382.36 | 1831382.36 | 1831382.36 | 1831382.36 | 1831382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-010/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1831382.36, importe_modificado:1831382.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}} | {1931298/proyecto_INICIO, 1931298/proyecto_PROCESO, 1931298/proyecto_FIN, 1931298/proyecto_INICIO, 1931298/proyecto_PROCESO, 1931298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931313 | Proyecto de inversión | 1832949.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832949.79, modificado:1832949.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS - 73685 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73685 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.0, meta_modificada:1789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:570, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 30917 LÁZARO CÁRDENAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y CAMINO HACIA SAN JUAN CALERA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS DEL EJIDO LIBE, lon:-92.32979623, lat:15.27216701}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1832949.79 | 1832949.79 | 1832949.79 | 1832949.79 | 1832949.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-011/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1832949.79, importe_modificado:1832949.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.0}} | {1931313/proyecto_PROCESO, 1931313/proyecto_FIN, 1931313/proyecto_PROCESO, 1931313/proyecto_INICIO, 1931313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931715 | Proyecto de inversión | 1549334.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549334.04, modificado:1549334.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO TOLIMAN - 75401 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75401 | S | 210 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:ANDADOR DESVIO TOLIMAN EJIDO TOLIMAM, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CALLE HACIA CENTRO DEL EJIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TOLIMAN A 30 MINUTOS 19 KM DE LA CABECERA , lon:-92.33026371, lat:15.31940925}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1549334.04 | 1549334.04 | 1549334.04 | 1549334.04 | 1549334.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-021/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1594334.04, importe_modificado:1594334.04}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1931715/proyecto_INICIO, 1931715/proyecto_FIN, 1931715/proyecto_PROCESO, 1931715/proyecto_FIN, 1931715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932020 | Proyecto de inversión | 939869.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939869.47, modificado:939869.47}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO 2A ETAPA EN BARRIO MILENIO II - 76576 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 76576 | S | 9700 | 8900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.9, meta_modificada:449.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE DE SEPTIEMBRE Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE SIETE DE JULIO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MILENIO II DE LA, lon:-92.23860948, lat:15.37410343}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 939869.47 | 939869.47 | 939869.47 | 939869.47 | 939869.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:939869.47, importe_modificado:939869.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.9}} | {1932020/proyecto_PROCESO, 1932020/proyecto_FIN, 1932020/proyecto_PROCESO, 1932020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932675 | Proyecto de inversión | 289802.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289802.29, modificado:289802.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MILENIO III - 79123 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 79123 | S | 412 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO HACIA MAZAPA DE MADERO BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PREPARATORIA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE TULIPANES LA CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENA, lon:-92.23385301, lat:15.37556615}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 289802.29 | 289802.29 | 289802.29 | 289802.29 | 289802.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-044/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:289802.29, importe_modificado:289802.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.5}} | {1932675/proyecto_INICIO, 1932675/proyecto_PROCESO, 1932675/proyecto_FIN, 1932675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999426 | Acción | 319263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319263.16, modificado:319263.16}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153234 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 319263.16 | 319263.16 | 319263.16 | 319263.16 | 319263.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:319263.16, importe_modificado:319263.16}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999426/proyecto_INICIO, 1999426/proyecto_FIN, 1999426/proyecto_PROCESO, 1999426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999634 | Acción | 262215.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262215.34, modificado:262215.34}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218407 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 262215.34 | 262215.34 | 262215.34 | 262215.34 | 262215.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:262215.34, importe_modificado:262215.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999634/proyecto_INICIO, 1999634/proyecto_PROCESO, 1999634/proyecto_INICIO, 1999634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999642 | Acción | 89840.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89840.65, modificado:89840.65}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218523 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 89840.65 | 89840.65 | 89840.65 | 89840.65 | 89840.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:89840.65, importe_modificado:89840.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999642/proyecto_INICIO, 1999642/proyecto_PROCESO, 1999642/proyecto_FIN, 1999642/proyecto_INICIO, 1999642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931194 | Proyecto de inversión | 6715674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6715674.88, modificado:6715674.88}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA HORIZONTE SANTA ELENA A LA RANCHERIA UNION BUENAVISTA, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+500 - 73183 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73183 | S | 215 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA HORIZONTE SANTA ELENA - RANCHERIA UNION BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 30914 UNIÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA NUEVA VICTORIA Y CARRETERA, lon:-92.39532299, lat:15.28356188}} | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 6715674.88 | 6715674.88 | 6715674.88 | 6715674.88 | 6715674.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-006/2021, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6715674.88, importe_modificado:6715674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1931194/proyecto_INICIO, 1931194/proyecto_PROCESO, 1931194/proyecto_FIN, 1931194/proyecto_PROCESO, 1931194/proyecto_FIN, 1931194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931212 | Proyecto de inversión | 5290663.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5290663.56, modificado:5290663.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73276 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73276 | S | 277 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5121.0, meta_modificada:5121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 30910 VILLA HERMOSA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA PRIMARIA LEONA VICARIO Y CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ, LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCR, lon:-92.34236805, lat:15.29685029}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 5290663.56 | 5290663.56 | 5290663.56 | 5290663.56 | 5290663.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-008/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5290663.56, importe_modificado:5290663.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5121.0}} | {1931212/proyecto_INICIO, 1931212/proyecto_PROCESO, 1931212/proyecto_FIN, 1931212/proyecto_INICIO, 1931212/proyecto_PROCESO, 1931212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931810 | Proyecto de inversión | 2737878.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737878.38, modificado:2737878.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EJIDO AQUILES SERDAN - 75856 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75856 | S | 208 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO AQUILES SERDÁN, 30919 AQUILES SERDÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GREGORIO CONTRERAS Y CAMINO HACIA GUATEMALA, CALLE HACIA CAPILLA CATOLICA DEL EJIDO EJIDO AQUILES, lon:-92.19509828, lat:15.23152736}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2737878.38 | 2737878.38 | 2737878.38 | 2737878.38 | 2737878.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2737878.38, importe_modificado:2737878.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1931810/proyecto_INICIO, 1931810/proyecto_FIN, 1931810/proyecto_PROCESO, 1931810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932019 | Proyecto de inversión | 839144.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839144.61, modificado:839144.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL BARRIO COPALAR - 76554 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 76554 | S | 394 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE CINCO DE MAYO HACIA EJIDO CARRIZAL BARRIO COPALAR, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE EL GUANACASTLE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL BA, lon:-92.24674102, lat:15.3730032}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 839144.61 | 839144.61 | 839144.61 | 839144.61 | 839144.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-031/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:839144.61, importe_modificado:839144.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1932019/proyecto_INICIO, 1932019/proyecto_FIN, 1932019/proyecto_PROCESO, 1932019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932089 | Proyecto de inversión | 565987.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565987.03, modificado:565987.03}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL POBLADO 2 HERMANAS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE - 76901 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 76901 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO PINABETO Y CAMINO HACIA EJIDO ZARAGOZA, EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SE UBICADA EN EL EJIDO 2 HERMAN, lon:-92.24484025, lat:15.21757437}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 565987.03 | 565987.03 | 565987.03 | 565987.03 | 565987.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:565987.03, importe_modificado:565987.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1932089/proyecto_INICIO, 1932089/proyecto_PROCESO, 1932089/proyecto_FIN, 1932089/proyecto_INICIO, 1932089/proyecto_PROCESO, 1932089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969788 | Proyecto de inversión | 1141065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141065.84, modificado:1141065.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO MANGUITO A PROPIEDAD LLANO GRANDE CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 - 109543 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109543 | S | 281 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL MANGUITO - PROPIEDAD LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA LLANO GRANDE, 30907 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MAIZ BLANCO Y CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL, L, lon:-92.30928442, lat:15.26379008}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1141065.84 | 1141065.84 | 1141065.84 | 1141065.84 | 1141065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-057/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1141065.84, importe_modificado:1141065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1969788/proyecto_INICIO, 1969788/proyecto_PROCESO, 1969788/proyecto_FIN, 1969788/proyecto_INICIO, 1969788/proyecto_PROCESO, 1969788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980063 | Proyecto de inversión | 798870.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798870.24, modificado:798870.24}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 149752 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 149752 | S | 355 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 24 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL.S, lon:-92.24297693, lat:15.37221237}} | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 798870.24 | 798870.24 | 798870.24 | 798870.24 | 798870.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-062/2021, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:798870.24, importe_modificado:798870.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1980063/proyecto_INICIO, 1980063/proyecto_FIN, 1980063/proyecto_PROCESO, 1980063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988495 | Proyecto de inversión | 1966905.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966905.73, modificado:1966905.73}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 183373 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183373 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LOS BARRIO DE LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CENTRO Y CALLE BARRIO EMILIANO ZAPATA, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LA OBR, lon:-92.24796315, lat:15.36339565}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1966905.73 | 1966905.73 | 1966905.73 | 1966905.73 | 1966905.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1966905.73, importe_modificado:1966905.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4750.0}} | {1988495/proyecto_INICIO, 1988495/proyecto_PROCESO, 1988495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988644 | Proyecto de inversión | 353526.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353526.47, modificado:353526.47}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMSAD NO. 176 OJO DE AGUA CON CT: 07EMS0104M - 183890 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183890 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:PRIVADA HACIA EMSAD OJO DE AGUA EJIDO OJO DE AGUA, 30902 OJO DE AGUA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y CAMINO BARRIO LAS NUBES, CAMINO HACIA BARRIO 20 DE ABRIL EJIDO OJO DE AGUA LO PUEDES ENCONTRAR A , lon:-92.28531401, lat:15.29368713}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 353526.47 | 353526.47 | 353526.47 | 353526.47 | 353526.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:353526.47, importe_modificado:353526.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1988644/proyecto_INICIO, 1988644/proyecto_FIN, 1988644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999422 | Acción | 559910.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559910.7, modificado:559910.7}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153114 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 559910.7 | 559910.7 | 559910.7 | 559910.7 | 559910.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:559910.7, importe_modificado:559910.7}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999422/proyecto_INICIO, 1999422/proyecto_FIN, 1999422/proyecto_PROCESO, 1999422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999425 | Acción | 321173.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321173.05, modificado:321173.05}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153205 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 321173.05 | 321173.05 | 321173.05 | 321173.05 | 321173.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:321173.05, importe_modificado:321173.05}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999425/proyecto_INICIO, 1999425/proyecto_FIN, 1999425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999451 | Acción | 118694.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118694.33, modificado:118694.33}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 165211 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 118694.33 | 118694.33 | 118694.33 | 118694.33 | 118694.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:118694.33, importe_modificado:118694.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999451/proyecto_INICIO, 1999451/proyecto_FIN, 1999451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931209 | Proyecto de inversión | 1799494.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799494.02, modificado:1799494.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73255 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73255 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.6, meta_modificada:1692.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:96, direccion:CALLEJON HACIA CAPILLA DE LA LOCALIDAD EJIDO RINCÓN DEL BOSQUE, 30913 RINCÓN DEL BOSQUE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ, LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL EJIDO RINCON DEL B, lon:-92.443598, lat:15.344053}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1799494.02 | 1799494.02 | 1799494.02 | 1799494.02 | 1799494.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1799494.02, importe_modificado:1799494.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.6}} | {1931209/proyecto_INICIO, 1931209/proyecto_PROCESO, 1931209/proyecto_FIN, 1931209/proyecto_INICIO, 1931209/proyecto_PROCESO, 1931209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931599 | Proyecto de inversión | 2625059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625059.96, modificado:2625059.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BERRIOZABAL - 74978 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 74978 | S | 279 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BOQUERON Y CAMINO HACIA EL EJIDO OJO DE AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIAP, lon:-92.28260089, lat:15.26604967}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2625059.96 | 2625059.96 | 2625059.96 | 2625059.96 | 2625059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2625059.96, importe_modificado:2625059.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.0}} | {1931599/proyecto_INICIO, 1931599/proyecto_PROCESO, 1931599/proyecto_FIN, 1931599/proyecto_INICIO, 1931599/proyecto_FIN, 1931599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931730 | Proyecto de inversión | 2737878.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737878.38, modificado:2737878.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EJIDO BENITO JUAREZ - 75475 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75475 | S | 430 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30902 BENITO JUÁREZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-PORVENIR Y CALLE HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KILOMETROS DE LA, lon:-92.31107256, lat:15.36509257}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2737878.38 | 2737878.38 | 2737878.38 | 2737878.38 | 2737878.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2737878.38, importe_modificado:2737878.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1931730/proyecto_INICIO, 1931730/proyecto_PROCESO, 1931730/proyecto_INICIO, 1931730/proyecto_PROCESO, 1931730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931747 | Proyecto de inversión | 2442391.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442391.57, modificado:2442391.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL - 75572 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75572 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES, CALLE SEGUNDA PONIENTE EL BARRIO REFORMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABE, lon:-92.25133565, lat:15.36675216}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2442391.57 | 2442391.57 | 2442391.57 | 2442391.57 | 2442391.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-023/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2442391.57, importe_modificado:2442391.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {1931747/proyecto_INICIO, 1931747/proyecto_FIN, 1931747/proyecto_INICIO, 1931747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932098 | Proyecto de inversión | 776105.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776105.63, modificado:776105.63}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EJIDO AGUA PRIETA - 76950 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 76950 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE HACIA CANCHA DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CENTRO DE AGUA PRIETA Y CALLE HACIA TARRAL, LA REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO , lon:-92.36788743, lat:15.20912613}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 776105.63 | 776105.63 | 776105.63 | 776105.63 | 776105.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:776105.63, importe_modificado:776105.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1932098/proyecto_INICIO, 1932098/proyecto_PROCESO, 1932098/proyecto_INICIO, 1932098/proyecto_PROCESO, 1932098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932131 | Proyecto de inversión | 524278.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524278.45, modificado:524278.45}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUICIPAL - 77063 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 77063 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON INDEPENDENCIA Y PINO SUAREZ BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LOS MILEN, lon:-92.25190964, lat:15.3682936}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 524278.45 | 524278.45 | 524278.45 | 524278.45 | 524278.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-038/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:524278.45, importe_modificado:524278.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {1932131/proyecto_INICIO, 1932131/proyecto_FIN, 1932131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932653 | Proyecto de inversión | 7177510.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7177510.92, modificado:7177510.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 79048 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 79048 | S | 1306 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.0, meta_modificada:1777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR HERMELINDO JUAN ROBLERO Y CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENT, lon:-92.38065098, lat:15.3006768}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 7177510.92 | 7177510.92 | 7177510.92 | 7177510.92 | 7177510.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7177510.92, importe_modificado:7177510.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.0}} | {1932653/proyecto_INICIO, 1932653/proyecto_FIN, 1932653/proyecto_PROCESO, 1932653/proyecto_INICIO, 1932653/proyecto_PROCESO, 1932653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932663 | Proyecto de inversión | 2385751.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385751.21, modificado:2385751.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 79081 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 79081 | S | 359 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30911 FRANCISCO I. MADERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA PANTEON DEL EJIDO Y CALLE HACIA BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO A 130, lon:-92.42028961, lat:15.34663593}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 2385751.21 | 2385751.21 | 2385751.21 | 2385751.21 | 2385751.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-043/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2385751.21, importe_modificado:2385751.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}} | {1932663/proyecto_INICIO, 1932663/proyecto_PROCESO, 1932663/proyecto_INICIO, 1932663/proyecto_FIN, 1932663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932742 | Proyecto de inversión | 601270.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601270.62, modificado:601270.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LIBRAMIENTO NIQUIVIL - ENTRONQUE TONINCANAQUE - 79327 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 79327 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NIQUIVIL-ENTRINQUE TONICANAQUE EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRADA DE EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA NIQUIVIL-TONINCANAQUE, EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA AL SURESTE , lon:-92.2149241, lat:15.2596532}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 601270.62 | 601270.62 | 601270.62 | 601270.62 | 601270.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:601270.62, importe_modificado:601270.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1932742/proyecto_INICIO, 1932742/proyecto_FIN, 1932742/proyecto_PROCESO, 1932742/proyecto_FIN, 1932742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969693 | Proyecto de inversión | 663564.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663564.63, modificado:663564.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO ANONAL A CRUCERO ETZUMU DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 109266 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109266 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO ANONAL - CRUCERO ETZUMU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 BARRIO EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VEINTE DE ABRIL Y CAMINO HACIA CHECUTE, LA REHABILITACION DEL CAMINO , lon:-92.28747525, lat:15.27886829}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 663564.63 | 663564.63 | 663564.63 | 663564.63 | 663564.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-055/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO FRONTEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:663564.63, importe_modificado:663564.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1969693/proyecto_INICIO, 1969693/proyecto_PROCESO, 1969693/proyecto_FIN, 1969693/proyecto_INICIO, 1969693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969717 | Proyecto de inversión | 1390353.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390353.89, modificado:1390353.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO CHECUTE A BARRIO CHECUTE CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 - 109362 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109362 | S | 369 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A CHECUTE - BARRIO CHECUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 BARRIO CHECUTE, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA OJO DE AGUA Y CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL, LA OBRA SE LOZALIZA EN , lon:-92.26744249, lat:15.26300706}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1390353.89 | 1390353.89 | 1390353.89 | 1390353.89 | 1390353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO FRONTEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1390353.89, importe_modificado:1390353.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1969717/proyecto_INICIO, 1969717/proyecto_FIN, 1969717/proyecto_PROCESO, 1969717/proyecto_FIN, 1969717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972601 | Proyecto de inversión | 152307.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152307.93, modificado:152307.93}} | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARREDA CLAVE 07DPB1746K. EN RANCHERIA MIRADOR - 119288 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 119288 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.45, meta_modificada:57.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SANTA ANA PINABETO Y CAMINO HACIA TOQUIAN CHIQUITO, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERA, lon:-92.27846442, lat:15.18826918}} | 2021-02-01 | 2021-04-15 | 152307.93 | 152307.93 | 152307.93 | 152307.93 | 152307.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-003/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:152307.93, importe_modificado:152307.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.45}} | {1972601/proyecto_INICIO, 1972601/proyecto_FIN, 1972601/proyecto_PROCESO, 1972601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988503 | Proyecto de inversión | 1033123.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033123.67, modificado:1033123.67}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 183385 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183385 | S | 8700 | 8500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6644.6, meta_modificada:6644.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR BARRIO XELAJU BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIV, lon:-92.25398673, lat:15.3672751}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 1033123.67 | 1033123.67 | 1033123.67 | 1033123.67 | 1033123.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1033123.67, importe_modificado:1033123.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6644.6}} | {1988503/proyecto_INICIO, 1988503/proyecto_PROCESO, 1988503/proyecto_FIN, 1988503/proyecto_INICIO, 1988503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992085 | Proyecto de inversión | 1122676.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122676.68, modificado:1122676.68}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SANTA ANA PINABETO A LA RANCHERIA LA BARRANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+791.68 - 198477 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 198477 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.79, meta_modificada:0.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 791 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NIQUIVL-SANTA ANA PINABETO Y CAMINO HACIA EJI, lon:-92.23241869, lat:15.22009863}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 1122676.68 | 1122676.68 | 1122676.68 | 1122676.68 | 1122676.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-064/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1122676.68, importe_modificado:1122676.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.79}} | {1992085/proyecto_INICIO, 1992085/proyecto_PROCESO, 1992085/proyecto_FIN, 1992085/proyecto_INICIO, 1992085/proyecto_PROCESO, 1992085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999392 | Acción | 430037.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430037.4, modificado:430037.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142332 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 430037.4 | 430037.4 | 430037.4 | 430037.4 | 430037.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:430037.4, importe_modificado:430037.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999392/proyecto_INICIO, 1999392/proyecto_FIN, 1999392/proyecto_PROCESO, 1999392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999393 | Acción | 607658.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607658.2, modificado:607658.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142373 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 607658.2 | 607658.2 | 607658.2 | 607658.2 | 607658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:607658.2, importe_modificado:607658.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999393/proyecto_INICIO, 1999393/proyecto_FIN, 1999393/proyecto_PROCESO, 1999393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999635 | Acción | 21854.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21854.61, modificado:21854.61}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218428 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 21854.61 | 21854.61 | 21854.61 | 21854.61 | 21854.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:21854.61, importe_modificado:21854.61}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999635/proyecto_INICIO, 1999635/proyecto_FIN, 1999635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931153 | Proyecto de inversión | 5654850.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5654850.78, modificado:5654850.78}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO JUSTO SIERRA-EJIDO ORIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 3+500 - 72887 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 72887 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUSTO SIERRA - EJIDO ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL ORIENTE, 30918 EL ORIENTE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BUENAVISTA Y CAMINO LAS NUBES, ESTA UBICADA EN EL EJIDO ORIENTE , lon:-92.26213722, lat:15.30572991}} | 2021-02-01 | 2021-06-06 | 5654850.78 | 5654850.78 | 5654850.78 | 5654850.78 | 5654850.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5654850.78, importe_modificado:5654850.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1931153/proyecto_INICIO, 1931153/proyecto_PROCESO, 1931153/proyecto_FIN, 1931153/proyecto_INICIO, 1931153/proyecto_PROCESO, 1931153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931164 | Proyecto de inversión | 1880710.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880710.06, modificado:1880710.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS CALDERON CON CLAVE: 07EPR0636Y - 72936 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 72936 | S | 590 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PRIMARIA JOSE VASCONCELOS ACCESO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO VILLA HERMOSA Y CAMINO HACIA CENTRO DE EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.36562, lat:15.301644}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1880710.06 | 1880710.06 | 1880710.06 | 1880710.06 | 1880710.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1880710.06, importe_modificado:1880710.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1931164/proyecto_INICIO, 1931164/proyecto_PROCESO, 1931164/proyecto_INICIO, 1931164/proyecto_FIN, 1931164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931411 | Proyecto de inversión | 3421292.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421292.74, modificado:3421292.74}} | AMPLIACION DEL PARQUE PUBLICO INFANTIL - 74159 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 74159 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE COLONIA MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 1RA AV. NORTE ENTR, lon:-92.2480956, lat:15.36504449}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 3421292.74 | 3421292.74 | 3421292.74 | 3421292.74 | 3421292.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2021, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3421292.74, importe_modificado:3421292.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1931411/proyecto_INICIO, 1931411/proyecto_PROCESO, 1931411/proyecto_FIN, 1931411/proyecto_PROCESO, 1931411/proyecto_FIN, 1931411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931676 | Proyecto de inversión | 1887718.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887718.26, modificado:1887718.26}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN EJIDO INDEPENDENCIA - 75263 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75263 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA AMPLIACIÓN CALERA, 30915 NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACIÓN CALERA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA JICOTEPEC BARRIO NUEVO Y CAMINO HACIA MUNICIPI, lon:-92.34618773, lat:15.20618996}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 1887718.26 | 1887718.26 | 1887718.26 | 1887718.26 | 1887718.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-019/2021, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1887718.26, importe_modificado:1887718.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1931676/proyecto_INICIO, 1931676/proyecto_PROCESO, 1931676/proyecto_FIN, 1931676/proyecto_PROCESO, 1931676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931777 | Proyecto de inversión | 4522778.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522778.2, modificado:4522778.2}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL BARRIO PARAISO A LA RANCHERIA LOMA BONITA CHECUTE, TRAMO 0+000 AL KM 1+300 - 75740 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75740 | S | 279 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO PARAISO (BERRIOZABAL) - RANCHERIA LOMA BONITA (CHECUTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y CAMINO HAC, lon:-92.26947952, lat:15.25873424}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 4522778.2 | 4522778.2 | 4522778.2 | 4522778.2 | 4522778.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4522778.2, importe_modificado:4522778.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1931777/proyecto_INICIO, 1931777/proyecto_FIN, 1931777/proyecto_PROCESO, 1931777/proyecto_FIN, 1931777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932118 | Proyecto de inversión | 845877.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845877.96, modificado:845877.96}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO VILLAHERMOSA - 77021 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 77021 | S | 334 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DEL EJIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 30910 VILLA HERMOSA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SE UBICADA EN , lon:-92.34136315, lat:15.29859704}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 845877.96 | 845877.96 | 845877.96 | 845877.96 | 845877.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:845877.96, importe_modificado:845877.96}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1932118/proyecto_INICIO, 1932118/proyecto_PROCESO, 1932118/proyecto_FIN, 1932118/proyecto_INICIO, 1932118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969408 | Proyecto de inversión | 733736.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733736.85, modificado:733736.85}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO AGUA PRIETA - 108448 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 108448 | S | 306 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA EJIDO BREMEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA PRIETA A 55 KM DE LA , lon:-92.35012352, lat:15.21869262}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 733736.85 | 733736.85 | 733736.85 | 733736.85 | 733736.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-048/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:733736.85, importe_modificado:733736.85}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1969408/proyecto_INICIO, 1969408/proyecto_FIN, 1969408/proyecto_PROCESO, 1969408/proyecto_FIN, 1969408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969414 | Proyecto de inversión | 988960.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988960.37, modificado:988960.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 108474 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 108474 | S | 445 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.1, meta_modificada:770.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE RICARDO GOMEZ BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAU, lon:-92.24629617, lat:15.36847153}} | 2021-04-01 | 2021-07-05 | 988960.37 | 988960.37 | 988960.37 | 988960.37 | 988960.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-049/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:988960.37, importe_modificado:988960.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.1}} | {1969414/proyecto_INICIO, 1969414/proyecto_PROCESO, 1969414/proyecto_FIN, 1969414/proyecto_PROCESO, 1969414/proyecto_FIN, 1969414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969445 | Proyecto de inversión | 1646666.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646666.9, modificado:1646666.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EJIDO OJO DE AGUA AL CRUCERO ANONAL DEL KM 0+000 AL KM 7+000 - 108586 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 108586 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO OJO DE AGUA - BARRIO ANONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 BARRIO EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y CAMINO LAS NUBES, UBICADA EN EL EJIDO OJO DE AG, lon:-92.2862072, lat:15.27939308}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1646666.9 | 1646666.9 | 1646666.9 | 1646666.9 | 1646666.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-051/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1646666.9, importe_modificado:1646666.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1969445/proyecto_INICIO, 1969445/proyecto_FIN, 1969445/proyecto_PROCESO, 1969445/proyecto_FIN, 1969445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988534 | Proyecto de inversión | 2487536.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487536.85, modificado:2487536.85}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 183486 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183486 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE BARRIO REFORMA Y CALLE CALLES DE BARRIO GUADALUPE, CALLE CALLES DE BARRIO EMI, lon:-92.25044969, lat:15.36657853}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2487536.85 | 2487536.85 | 2487536.85 | 2487536.85 | 2487536.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2487536.85, importe_modificado:2487536.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1988534/proyecto_INICIO, 1988534/proyecto_FIN, 1988534/proyecto_PROCESO, 1988534/proyecto_FIN, 1988534/proyecto_PROCESO, 1988534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992069 | Proyecto de inversión | 356846.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356846.17, modificado:356846.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LIBRAMIENTO NIQUIVIL - ENT. SOLEDAD - 198201 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 198201 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO EJIDO NIQUIVIL - ENTRONQUE HACIA BARRIO SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 740 EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA HACIA BARRIO LA SO, lon:-92.21483582, lat:15.25957117}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 356846.17 | 356846.17 | 356846.17 | 356846.17 | 356846.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-063/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:356846.17, importe_modificado:356846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1992069/proyecto_INICIO, 1992069/proyecto_PROCESO, 1992069/proyecto_FIN, 1992069/proyecto_INICIO, 1992069/proyecto_PROCESO, 1992069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999348 | Acción | 388019.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388019.59, modificado:388019.59}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 125348 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 388019.59 | 388019.59 | 388019.59 | 388019.59 | 388019.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:388019.59, importe_modificado:388019.59}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999348/proyecto_INICIO, 1999348/proyecto_FIN, 1999348/proyecto_PROCESO, 1999348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999636 | Acción | 166839.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166839.13, modificado:166839.13}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218478 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 166839.13 | 166839.13 | 166839.13 | 166839.13 | 166839.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:166839.13, importe_modificado:166839.13}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999636/proyecto_INICIO, 1999636/proyecto_PROCESO, 1999636/proyecto_INICIO, 1999636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999639 | Acción | 189766.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189766.49, modificado:189766.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218509 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 189766.49 | 189766.49 | 189766.49 | 189766.49 | 189766.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:189766.49, importe_modificado:189766.49}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999639/proyecto_INICIO, 1999639/proyecto_FIN, 1999639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999641 | Acción | 164753.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164753.81, modificado:164753.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218519 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 164753.81 | 164753.81 | 164753.81 | 164753.81 | 164753.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:164753.81, importe_modificado:164753.81}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999641/proyecto_INICIO, 1999641/proyecto_PROCESO, 1999641/proyecto_INICIO, 1999641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931098 | Proyecto de inversión | 3207185.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207185.83, modificado:3207185.83}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 72642 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 72642 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.02, meta_modificada:302.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROFESOR HERMELINDO JUAN ROBLERO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS , lon:-92.38017111, lat:15.29981777}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 3207185.83 | 3207185.83 | 3207185.83 | 3207185.83 | 3207185.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3207185.83, importe_modificado:3207185.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.02}} | {1931098/proyecto_INICIO, 1931098/proyecto_PROCESO, 1931098/proyecto_FIN, 1931098/proyecto_PROCESO, 1931098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931182 | Proyecto de inversión | 5969374.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5969374.64, modificado:5969374.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL BARRIO LINDA VISTA - RANCHERIA ALTAVISTA ANEXO PROPIEDAD LLANO GRANDE, TRAMO KM 0+000 - KM 1+700 - 73118 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73118 | S | 279 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:529, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LINDA VISTA - RANCHERIA ALTA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 BARRIO LINDAVISTA, 30910 LINDAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y CAMINO HACIA BOQUERON, LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.30279282, lat:15.25419672}} | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 5969374.64 | 5969374.64 | 5969374.64 | 5969374.64 | 5969374.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-005/2021, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5969374.64, importe_modificado:5969374.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1931182/proyecto_INICIO, 1931182/proyecto_PROCESO, 1931182/proyecto_FIN, 1931182/proyecto_INICIO, 1931182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931402 | Proyecto de inversión | 6777676.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6777676.9, modificado:6777676.9}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ AL EJIDO EL CIPRESAL,TRAMO KM 0+000 AL KM 4+200 - 74118 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 74118 | S | 376 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:574, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO EL CIPRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL CIPRÉS, 30910 EL CIPRÉS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA BARRIO EL ARENAL, SE A, lon:-92.36211857, lat:15.27619156}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 6777676.9 | 6777676.9 | 6777676.9 | 6777676.9 | 6777676.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6777676.9, importe_modificado:6777676.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1931402/proyecto_INICIO, 1931402/proyecto_FIN, 1931402/proyecto_PROCESO, 1931402/proyecto_INICIO, 1931402/proyecto_PROCESO, 1931402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931593 | Proyecto de inversión | 1230165.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230165.22, modificado:1230165.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BARRIO MAIZ BLANCO - 74964 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 74964 | S | 148 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO MAÍZ BLANCO, 30917 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA EJIDO LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 11 KILOMETROS DEL EJIDO BELIZARIO, lon:-92.32159504, lat:15.27448976}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 1230165.22 | 1230165.22 | 1230165.22 | 1230165.22 | 1230165.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-015/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1230165.22, importe_modificado:1230165.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1931593/proyecto_INICIO, 1931593/proyecto_PROCESO, 1931593/proyecto_FIN, 1931593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931604 | Proyecto de inversión | 706635.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706635.81, modificado:706635.81}} | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVO EN EJIDO BERRIOZABAL - 74993 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 74993 | S | 279 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL EJIDO BOQUERON Y CAMINO HACIA EL EJIDO OJO DE AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.28263575, lat:15.26581782}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 706635.81 | 706635.81 | 706635.81 | 706635.81 | 706635.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:706635.81, importe_modificado:706635.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1931604/proyecto_PROCESO, 1931604/proyecto_INICIO, 1931604/proyecto_FIN, 1931604/proyecto_PROCESO, 1931604/proyecto_FIN, 1931604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931701 | Proyecto de inversión | 1535651.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535651.07, modificado:1535651.07}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO PIZARRIN - 75354 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75354 | S | 144 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO EL PIZARRÍN, 30903 EL PIZARRÍN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO EL ARENAL Y CAMINO HACIA BARRIO AMPLIACION NUEVA REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL PIZARRIN DEL EJID, lon:-92.32985545, lat:15.40639118}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1535651.07 | 1535651.07 | 1535651.07 | 1535651.07 | 1535651.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1535651.07, importe_modificado:1535651.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1931701/proyecto_PROCESO, 1931701/proyecto_INICIO, 1931701/proyecto_FIN, 1931701/proyecto_INICIO, 1931701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931767 | Proyecto de inversión | 2467929.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467929.95, modificado:2467929.95}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO TOLIMAN - 75696 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75696 | S | 258 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3905.0, meta_modificada:3905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO TOLIMAM, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, EL EJIDO TOLIMAN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 211 ACCESANDO POR EL, lon:-92.32598846, lat:15.32189161}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2467929.95 | 2467929.95 | 2467929.95 | 2467929.95 | 2467929.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-024/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZCRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2467929.95, importe_modificado:2467929.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3905.0}} | {1931767/proyecto_INICIO, 1931767/proyecto_FIN, 1931767/proyecto_PROCESO, 1931767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969426 | Proyecto de inversión | 2457755.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457755.68, modificado:2457755.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PROPIEDAD 24 DE FEBRERO AL EJIDO OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 - 108514 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 108514 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO PROPIEDAD 24 DE FE FEBRERO - EJIDO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 EJIDO OJO DE AGUA, 30902 OJO DE AGUA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL 20 DE ABRIL Y CAMINO HACIA EL ROSARIO AGUA ESCONDID, lon:-92.28650419, lat:15.29544122}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2457755.68 | 2457755.68 | 2457755.68 | 2457755.68 | 2457755.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-050/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2457755.68, importe_modificado:2457755.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1969426/proyecto_INICIO, 1969426/proyecto_FIN, 1969426/proyecto_PROCESO, 1969426/proyecto_FIN, 1969426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972249 | Proyecto de inversión | 76371.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76371.49, modificado:76371.49}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 118292 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 118292 | S | 195 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.75, meta_modificada:93.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DUODECIMA ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE DECIMA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DOCEAVA ORIENTE ENTRE , lon:-92.24447856, lat:15.36921825}} | 2021-02-01 | 2021-04-15 | 76371.49 | 76371.49 | 76371.49 | 76371.49 | 76371.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-002/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:76371.49, importe_modificado:76371.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.75}} | {1972249/proyecto_PROCESO, 1972249/proyecto_FIN, 1972249/proyecto_INICIO, 1972249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972608 | Proyecto de inversión | 176322.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176322.4, modificado:176322.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 2 SEPTIEMBRE - 119304 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 119304 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.3, meta_modificada:168.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON CHIAPAS BARRIO 2 DE SEPTIEMBRE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA EL NOPAL Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON CHIAPAS DEL BARRIO 2 DE, lon:-92.248636, lat:15.35634367}} | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 176322.4 | 176322.4 | 176322.4 | 176322.4 | 176322.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:176322.4, importe_modificado:176322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.3}} | {1972608/proyecto_PROCESO, 1972608/proyecto_INICIO, 1972608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999394 | Acción | 559910.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559910.7, modificado:559910.7}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142376 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 559910.7 | 559910.7 | 559910.7 | 559910.7 | 559910.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:559910.7, importe_modificado:559910.7}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999394/proyecto_INICIO, 1999394/proyecto_FIN, 1999394/proyecto_PROCESO, 1999394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931828 | Proyecto de inversión | 2520232.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520232.53, modificado:2520232.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN JUAN CALERA - 75932 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75932 | S | 203 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO SAN JUAN CALERA, 30910 SAN JUAN CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO LIBERTAD CALERA Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN JUAN CALERA DEL , lon:-92.33839141, lat:15.28167508}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2520232.53 | 2520232.53 | 2520232.53 | 2520232.53 | 2520232.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2520232.53, importe_modificado:2520232.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1931828/proyecto_INICIO, 1931828/proyecto_PROCESO, 1931828/proyecto_FIN, 1931828/proyecto_INICIO, 1931828/proyecto_PROCESO, 1931828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932168 | Proyecto de inversión | 7825410.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7825410.39, modificado:7825410.39}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA INFANTIL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 77183 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 77183 | S | 1306 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR HERMELINDO JUAN ROBLERO Y CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENT, lon:-92.3803437, lat:15.30062416}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 7825410.39 | 7825410.39 | 7825410.39 | 7825410.39 | 7825410.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7825410.39, importe_modificado:7825410.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {1932168/proyecto_INICIO, 1932168/proyecto_PROCESO, 1932168/proyecto_FIN, 1932168/proyecto_PROCESO, 1932168/proyecto_FIN, 1932168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932761 | Proyecto de inversión | 466594.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466594.17, modificado:466594.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA ANA PINABETO - ENT. CAMINO BELEN - 79399 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 79399 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA ANA PINABETO - ENTRONQUE CAMINO A BARRIO BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 680 + undefined EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CAM, lon:-92.23350325, lat:15.22004935}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 466594.17 | 466594.17 | 466594.17 | 466594.17 | 466594.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-047/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:466594.17, importe_modificado:466594.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1932761/proyecto_INICIO, 1932761/proyecto_PROCESO, 1932761/proyecto_FIN, 1932761/proyecto_INICIO, 1932761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969639 | Proyecto de inversión | 435351.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435351.46, modificado:435351.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO EL MANGUITO AL EJIDO BERRIOZABAL CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 109121 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109121 | S | 352 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL MANGUITO - EJIDO BERRIOZABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y CAMINO HACIA CHECUTE, LA OBRA SE LOCALIZA D, lon:-92.28390461, lat:15.26266885}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 435351.46 | 435351.46 | 435351.46 | 435351.46 | 435351.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-053/2021, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:435351.46, importe_modificado:435351.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1969639/proyecto_INICIO, 1969639/proyecto_PROCESO, 1969639/proyecto_FIN, 1969639/proyecto_INICIO, 1969639/proyecto_PROCESO, 1969639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969833 | Proyecto de inversión | 1390353.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390353.89, modificado:1390353.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: BARRIO MAIZ BLANCO AL EJIDO VILLAHERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 - 109702 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109702 | S | 334 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO MAIZ BLANCO - EJIDO VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO VILLA HERMOSA, 30910 VILLA HERMOSA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA LLANO GRANDE, LA OB, lon:-92.34204077, lat:15.29678212}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1390353.89 | 1390353.89 | 1390353.89 | 1390353.89 | 1390353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO FRONTEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1390353.89, importe_modificado:1390353.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1969833/proyecto_INICIO, 1969833/proyecto_FIN, 1969833/proyecto_PROCESO, 1969833/proyecto_FIN, 1969833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980054 | Proyecto de inversión | 3426633.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3426633.98, modificado:3426633.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. EN EJIDO SANTA ANA PINABETO - 149724 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 149724 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.7, meta_modificada:900.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CAMINO HACIA CENTRO DEL EJIDO, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRE, lon:-92.23831844, lat:15.22395961}} | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 3426633.98 | 3426633.98 | 3426633.98 | 3426633.98 | 3426633.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-061/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3426633.98, importe_modificado:3426633.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.7}} | {1980054/proyecto_FIN, 1980054/proyecto_INICIO, 1980054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988634 | Proyecto de inversión | 5293080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293080.0, modificado:5293080.0}} | MANTENIMIENTO, MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACION EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 183852 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183852 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA RELLENO SANITARIO BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO HACIA CHIMALAPA, EL MANTENIMEINTO MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACION DEL CENTRO DE GEST, lon:-92.22757582, lat:15.38357605}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5293080 | 5293080 | 5293080 | 5293080 | 5293080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5293080.0, importe_modificado:5293080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988634/proyecto_INICIO, 1988634/proyecto_PROCESO, 1988634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999427 | Acción | 349821.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349821.57, modificado:349821.57}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153242 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 349821.57 | 349821.57 | 349821.57 | 349821.57 | 349821.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:349821.57, importe_modificado:349821.57}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999427/proyecto_INICIO, 1999427/proyecto_PROCESO, 1999427/proyecto_INICIO, 1999427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999637 | Acción | 125489.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125489.87, modificado:125489.87}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218496 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 125489.87 | 125489.87 | 125489.87 | 125489.87 | 125489.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:125489.87, importe_modificado:125489.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999637/proyecto_INICIO, 1999637/proyecto_PROCESO, 1999637/proyecto_FIN, 1999637/proyecto_INICIO, 1999637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999638 | Acción | 113338.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113338.43, modificado:113338.43}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218502 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 113338.43 | 113338.43 | 113338.43 | 113338.43 | 113338.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:113338.43, importe_modificado:113338.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999638/proyecto_PROCESO, 1999638/proyecto_INICIO, 1999638/proyecto_PROCESO, 1999638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931281 | Proyecto de inversión | 679642.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679642.55, modificado:679642.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 73586 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73586 | S | 113 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO CUAUHTÉMOC, 30913 CUAUHTÉMOC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA RINCON DEL BOSQUE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CUAUHTEMOC LO, lon:-92.45607028, lat:15.34769979}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 679642.55 | 679642.55 | 679642.55 | 679642.55 | 679642.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:679642.55, importe_modificado:679642.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1931281/proyecto_INICIO, 1931281/proyecto_PROCESO, 1931281/proyecto_FIN, 1931281/proyecto_INICIO, 1931281/proyecto_PROCESO, 1931281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931789 | Proyecto de inversión | 643903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643903.43, modificado:643903.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGANACIO ZARAGOZA - 75795 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75795 | S | 151 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:139, direccion:CALLE HACIA RADIO STEREO MISION EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30919 IGNACIO ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA HACIA EJIDO SANTA ANA PINABETO, ESTA UBICADA A 1 HORA Y 20 MINUTOS 29.5 KM, lon:-92.23348856, lat:15.23881759}} | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 643903.43 | 643903.43 | 643903.43 | 643903.43 | 643903.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-026/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:643903.43, importe_modificado:643903.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}} | {1931789/proyecto_INICIO, 1931789/proyecto_FIN, 1931789/proyecto_PROCESO, 1931789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969815 | Proyecto de inversión | 1141065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141065.84, modificado:1141065.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: PROPIEDAD LLANO GRANDE A BARRIO MAIZ BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 - 109637 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109637 | S | 148 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO PROPIEDAD LLANO GRANDE - BARRIO MAIZ BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 BARRIO MAÍZ BLANCO, 30911 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN JUAN CALERA Y CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL, LA , lon:-92.32113255, lat:15.27516526}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1141065.84 | 1141065.84 | 1141065.84 | 1141065.84 | 1141065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-058/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO FRONTEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1141065.84, importe_modificado:1141065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1969815/proyecto_INICIO, 1969815/proyecto_FIN, 1969815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972020 | Proyecto de inversión | 175857.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175857.02, modificado:175857.02}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CIPRES - 117405 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 117405 | S | 623 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.9, meta_modificada:159.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO LINDAVISTA BARRIO EL CIPRES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CARRETERA MOTOZINTLA-COMALAPA, EL BARRIO EL CIPRES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA , lon:-92.23918794, lat:15.3684606}} | 2021-02-01 | 2021-04-15 | 175857.02 | 175857.02 | 175857.02 | 175857.02 | 175857.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-001/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:175857.02, importe_modificado:175857.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.9}} | {1972020/proyecto_INICIO, 1972020/proyecto_PROCESO, 1972020/proyecto_FIN, 1972020/proyecto_INICIO, 1972020/proyecto_PROCESO, 1972020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978613 | Acción | 630577.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630577.01, modificado:630577.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142370 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 630577.01 | 630577.01 | 630577.01 | 630577.01 | 630577.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630577.01, importe_modificado:630577.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1978613/proyecto_INICIO, 1978613/proyecto_FIN, 1978613/proyecto_PROCESO, 1978613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980031 | Proyecto de inversión | 2591472.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591472.32, modificado:2591472.32}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO - 149622 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 149622 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:321, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 30910 SAN JERÓNIMO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA HACIA EJIDO VILLAGERMOSA, LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGU, lon:-92.36744961, lat:15.30163297}} | 2021-03-01 | 2021-08-05 | 2591472.32 | 2591472.32 | 2591472.32 | 2591472.32 | 2591472.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-060/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2591472.32, importe_modificado:2591472.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1980031/proyecto_INICIO, 1980031/proyecto_FIN, 1980031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988508 | Proyecto de inversión | 9567875.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9567875.08, modificado:9567875.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 183397 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183397 | S | 12429 | 12150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA Y TERCERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA Y CUARTA NORTE LA OBR, lon:-92.24826257, lat:15.36309975}} | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 9567875.08 | 9567875.08 | 9567875.08 | 9567875.08 | 9567875.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:9567875.08, importe_modificado:9567875.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1988508/proyecto_INICIO, 1988508/proyecto_PROCESO, 1988508/proyecto_FIN, 1988508/proyecto_INICIO, 1988508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988616 | Proyecto de inversión | 6878838.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6878838.6, modificado:6878838.6}} | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 183773 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183773 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA RELLENO SANITARIO BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO HACIA CHIMALAPA, MANTENIMIENTO CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLI, lon:-92.22763596, lat:15.38340043}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6878838.6 | 6878838.6 | 6878838.6 | 6878838.6 | 6878838.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6878838.6, importe_modificado:6878838.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988616/proyecto_INICIO, 1988616/proyecto_PROCESO, 1988616/proyecto_INICIO, 1988616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999395 | Acción | 349821.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349821.57, modificado:349821.57}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142379 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 349821.57 | 349821.57 | 349821.57 | 349821.57 | 349821.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:349821.57, importe_modificado:349821.57}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999395/proyecto_INICIO, 1999395/proyecto_FIN, 1999395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931364 | Proyecto de inversión | 2331089.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331089.9, modificado:2331089.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO LIBERTAD CALERA - 73855 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 73855 | S | 209 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BREMEN Y CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LIBERTAD CALERA A 250 HORAS 44.10 KM , lon:-92.34121941, lat:15.25557612}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2331089.9 | 2331089.9 | 2331089.9 | 2331089.9 | 2331089.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-012/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2331089.9, importe_modificado:2331089.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.0}} | {1931364/proyecto_INICIO, 1931364/proyecto_PROCESO, 1931364/proyecto_FIN, 1931364/proyecto_PROCESO, 1931364/proyecto_INICIO, 1931364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931617 | Proyecto de inversión | 2045887.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045887.74, modificado:2045887.74}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA GUADALUPE EN BARRIO GUADALUPE - 75025 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75025 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA , lon:-92.25084749, lat:15.36424988}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2045887.74 | 2045887.74 | 2045887.74 | 2045887.74 | 2045887.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2021, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2045887.74, importe_modificado:2045887.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.0}} | {1931617/proyecto_INICIO, 1931617/proyecto_FIN, 1931617/proyecto_PROCESO, 1931617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931821 | Proyecto de inversión | 1357651.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357651.33, modificado:1357651.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERIA EL CARMEN - 75898 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75898 | S | 99 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA EL CARMEN, 30914 EL CARMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA PLAN DE GUADALUPE Y CAMINO HAVIA EL VERGELITO, LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA EL CARMEN A 1.20 HORAS 35.10 KM DE LA CA, lon:-92.405226, lat:15.27212395}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1357651.33 | 1357651.33 | 1357651.33 | 1357651.33 | 1357651.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1357651.33, importe_modificado:1357651.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1931821/proyecto_INICIO, 1931821/proyecto_PROCESO, 1931821/proyecto_FIN, 1931821/proyecto_INICIO, 1931821/proyecto_PROCESO, 1931821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931836 | Proyecto de inversión | 5713363.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713363.49, modificado:5713363.49}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MILENIO II - 75956 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 75956 | S | 740 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE SIETE DE JULIO, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO MILENIO II DE LA CABECERA M, lon:-92.24177089, lat:15.37305751}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 5713363.49 | 5713363.49 | 5713363.49 | 5713363.49 | 5713363.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5713363.49, importe_modificado:5713363.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.0}} | {1931836/proyecto_INICIO, 1931836/proyecto_PROCESO, 1931836/proyecto_FIN, 1931836/proyecto_INICIO, 1931836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932027 | Proyecto de inversión | 5196929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5196929.2, modificado:5196929.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE EJIDO NIQUIVIL - 76601 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 76601 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BARRIO 2O DE NOVIEMBRE EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CAMINO HACIA EJIDO AQUILES SERDAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DEL EJI, lon:-92.21376807, lat:15.25558798}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 5196929.2 | 5196929.2 | 5196929.2 | 5196929.2 | 5196929.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-033/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5196929.2, importe_modificado:5196929.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:767.0}} | {1932027/proyecto_INICIO, 1932027/proyecto_PROCESO, 1932027/proyecto_FIN, 1932027/proyecto_INICIO, 1932027/proyecto_PROCESO, 1932027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932044 | Proyecto de inversión | 8018588.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018588.28, modificado:8018588.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: POBLADO 2 HERMANAS AL BARRIO NUEVO TOQUIAN GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 76664 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 76664 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DOS HERMANAS - BARRIO NUEVO TOQUIAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + UND BARRIO DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO PINABETO Y CAMINO HACIA EJIDO ZARAGOZA, , lon:-92.24532966, lat:15.2171563}} | 2021-03-01 | 2021-06-06 | 8018588.28 | 8018588.28 | 8018588.28 | 8018588.28 | 8018588.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:8018588.28, importe_modificado:8018588.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1932044/proyecto_INICIO, 1932044/proyecto_FIN, 1932044/proyecto_PROCESO, 1932044/proyecto_FIN, 1932044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932146 | Proyecto de inversión | 7910337.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7910337.53, modificado:7910337.53}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 77104 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 77104 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA MOTOZINTL-HUIXTLA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS, CALLE CENTRAL REHABILITACION DEL PARQUE , lon:-92.38038929, lat:15.30090099}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 7910337.53 | 7910337.53 | 7910337.53 | 7910337.53 | 7910337.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7910337.53, importe_modificado:7910337.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {1932146/proyecto_INICIO, 1932146/proyecto_PROCESO, 1932146/proyecto_INICIO, 1932146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932654 | Proyecto de inversión | 521404.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521404.17, modificado:521404.17}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO ARENAL - 79052 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 79052 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:516, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL ARENAL, 30903 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA MIRASOL CALERA, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL ARENAL A 300 HORAS 44.5 KM DE LA CABECERA, lon:-92.35684354, lat:15.27277649}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 521404.17 | 521404.17 | 521404.17 | 521404.17 | 521404.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:521404.17, importe_modificado:521404.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1932654/proyecto_INICIO, 1932654/proyecto_PROCESO, 1932654/proyecto_FIN, 1932654/proyecto_INICIO, 1932654/proyecto_PROCESO, 1932654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969600 | Proyecto de inversión | 898802.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898802.75, modificado:898802.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO ETZUMU A CRUCERO MANGUITO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 109035 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109035 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:604, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO ETZUMU - CRUCERO EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 BARRIO EL MANGUITO, 30918 EL MANGUITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO OJO DE AGUA Y CAMINO HACIA LLANO GRANDE, LA OBRA SE LO, lon:-92.29056616, lat:15.27074121}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 898802.75 | 898802.75 | 898802.75 | 898802.75 | 898802.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-052/2021, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:898802.75, importe_modificado:898802.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1969600/proyecto_PROCESO, 1969600/proyecto_FIN, 1969600/proyecto_PROCESO, 1969600/proyecto_INICIO, 1969600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969666 | Proyecto de inversión | 1875063.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875063.59, modificado:1875063.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ CON CLAVE: 07DPB14040 EN NUEVO PARAISO - 109184 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 109184 | S | 140 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:488, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO NUEVO PARAÍSO, 30914 NUEVO PARAÍSO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ARGELIA ALTA LUZ Y CAMINO HACIA EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, LA CONSTRUCCION DE TECHADO ESTA UBICADA EN EL NUEVO PARAI, lon:-92.41562683, lat:15.23838497}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1875063.59 | 1875063.59 | 1875063.59 | 1875063.59 | 1875063.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-054/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1875063.59, importe_modificado:1875063.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {1969666/proyecto_INICIO, 1969666/proyecto_PROCESO, 1969666/proyecto_FIN, 1969666/proyecto_INICIO, 1969666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999640 | Acción | 101948.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101948.24, modificado:101948.24}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 218516 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2021-01-05 | 2021-02-18 | 101948.24 | 101948.24 | 101948.24 | 101948.24 | 101948.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:101948.24, importe_modificado:101948.24}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999640/proyecto_INICIO, 1999640/proyecto_FIN, 1999640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048113 | Proyecto de inversión | 664379.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664379.01, modificado:664379.01}} | CONSTRUCION DE PLAZA CIVICA - 333120 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | 333120 | S | 1000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CLINICA Y CALLE JAIME NUNO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ SOBRE EL BOULEVAR DE LA CLINIC, lon:-92.58194468, lat:16.43552488}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 664379.01 | 664379.01 | 664379.01 | 664379.01 | 664379.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-001/2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:664379.01, importe_modificado:664379.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2048113/proyecto_FIN, 2048113/proyecto_PROCESO, 2048113/proyecto_FIN, 2048113/proyecto_PROCESO, 2048113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048368 | Acción | 382772.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382772.88, modificado:382772.88}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 333839 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | 333839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 382772.88 | 382772.88 | 382772.88 | 382772.88 | 382772.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:382772.88, importe_modificado:382772.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2048368/proyecto_INICIO, 2048368/proyecto_FIN, 2048368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049741 | Proyecto de inversión | 1863017.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863017.94, modificado:1863017.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACION 12 SUR ORIENTE) - 339193 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | 339193 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION 12 SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 12 SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 10 SUR ORIENTE Y PROLONGACION 12 S, lon:-92.57664801, lat:16.44477774}} | 2021-11-04 | 2021-12-18 | 1863017.94 | 1863017.94 | 1863017.94 | 1863017.94 | 1863017.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1863017.94, importe_modificado:1863017.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2049741/proyecto_FIN, 2049741/proyecto_PROCESO, 2049741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908818 | Proyecto de inversión | 918378.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918378.98, modificado:918378.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (COLONIA MAGISTERIAL) - 7947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 7947 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.9, meta_modificada:334.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE LOS MOCHIS, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL, lon:-92.07414586, lat:16.9047116}} | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:918378.98, importe_modificado:918378.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:334.9}} | {1908818/proyecto_PROCESO, 1908818/proyecto_INICIO, 1908818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927696 | Proyecto de inversión | 2048008.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 58644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58644 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.46}} | {1927696/proyecto_INICIO, 1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928919 | Proyecto de inversión | 999776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 62978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62978 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1928919/proyecto_PROCESO, 1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932201 | Proyecto de inversión | 2015169.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 77272 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77272 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.69}} | {1932201/proyecto_INICIO, 1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935106 | Proyecto de inversión | 442540.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442540.63, modificado:442540.63}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88348 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.1029046, lat:16.90708075}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:442540.63, importe_modificado:442540.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:664.4}} | {1935106/proyecto_PROCESO, 1935106/proyecto_INICIO, 1935106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935247 | Proyecto de inversión | 1897500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897500.0, modificado:1897500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 88787 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 88787 | S | 240 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 95 + 800 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO, CARRETERA EMILIANO ZA, lon:-91.48396577, lat:16.7653433}} | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1897500.0, importe_modificado:1897500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {1935247/proyecto_INICIO, 1935247/proyecto_PROCESO, 1935247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974760 | Proyecto de inversión | 1799952.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799952.18, modificado:1799952.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA - 126628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126628 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA) KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA CRUCER, lon:-92.14874421, lat:16.78543193}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0459/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799952.18, importe_modificado:1799952.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.84}} | {1974760/proyecto_INICIO, 1974760/proyecto_PROCESO, 1974760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977218 | Proyecto de inversión | 3108239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108239.85, modificado:3108239.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135920 | S | 90 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.8, meta_modificada:2669.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS JAZMINES BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTE, lon:-92.07612608, lat:16.90261472}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3108239.85, importe_modificado:3108239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2669.8}} | {1977218/proyecto_PROCESO, 1977218/proyecto_INICIO, 1977218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979650 | Proyecto de inversión | 660885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660885.57, modificado:660885.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 148171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 148171 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 800 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA , lon:-91.34606311, lat:16.40572091}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660885.57, importe_modificado:660885.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.04}} | {1979650/proyecto_PROCESO, 1979650/proyecto_INICIO, 1979650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049789 | Proyecto de inversión | 1249654.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249654.08, modificado:1249654.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS UNO - 339355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 339355 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LOS PINOS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE AZUZENA, CALLE CHIAPAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO LA DEPORTIVA SEGUIMOS AVANZANDO EN LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-92.07894729, lat:16.90501415}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1249654.08 | 1249654.08 | 1249654.08 | 1249654.08 | 1249654.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0493/2021, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249654.08, importe_modificado:1249654.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:892.0}} | {2049789/proyecto_INICIO, 2049789/proyecto_FIN, 2049789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932222 | Proyecto de inversión | 477827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477827.2, modificado:477827.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77363 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.55, meta_modificada:80.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09166474, lat:16.89919325}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:477827.2, importe_modificado:477827.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.55}} | {1932222/proyecto_INICIO, 1932222/proyecto_PROCESO, 1932222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933590 | Proyecto de inversión | 3652950.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652950.75, modificado:3652950.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 82416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82416 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.22554192, lat:16.85661189}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3652950.75, importe_modificado:3652950.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3180.0}} | {1933590/proyecto_INICIO, 1933590/proyecto_PROCESO, 1933590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933894 | Proyecto de inversión | 3034687.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034687.68, modificado:3034687.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE WOY AQUIL - 83770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83770 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1501, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - WOY AQUIL KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO WOY AQUIL, 29950 WOY AQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA WOY AQUIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.22842894, lat:16.84270051}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3034687.68, importe_modificado:3034687.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1933894/proyecto_INICIO, 1933894/proyecto_PROCESO, 1933894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935142 | Proyecto de inversión | 2612324.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612324.85, modificado:2612324.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88459 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88459 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:788.9, meta_modificada:788.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10300017, lat:16.90715414}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0405/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2612324.85, importe_modificado:2612324.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:788.9}} | {1935142/proyecto_INICIO, 1935142/proyecto_PROCESO, 1935142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963363 | Proyecto de inversión | 571906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61605 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06735552, lat:16.91476664}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1963363/proyecto_INICIO, 1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972242 | Proyecto de inversión | 700001.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700001.77, modificado:700001.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 118276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 118276 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CERESO PARA LLEGAR, lon:-92.07167659, lat:16.88816974}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:700001.77, importe_modificado:700001.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1972242/proyecto_INICIO, 1972242/proyecto_PROCESO, 1972242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973821 | Proyecto de inversión | 2098914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098914.7, modificado:2098914.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOMA BONITA - 122956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122956 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA KILÓMETRO 3 + 10 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIC DOS Y CAMINO SAN PEDRO CARRI, lon:-92.1052621, lat:16.87231846}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0438/2021, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2098914.7, importe_modificado:2098914.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1973821/proyecto_INICIO, 1973821/proyecto_PROCESO, 1973821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978724 | Proyecto de inversión | 1354583.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354583.49, modificado:1354583.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAMIZAL - 142766 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 142766 | S | 132 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2382, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAMIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 800 EJIDO NUEVO CHAMIZAL, 29950 NUEVO CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA CULEBRA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LL, lon:-91.38107263, lat:16.8368136}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0471/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1354583.49, importe_modificado:1354583.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:493.0}} | {1978724/proyecto_INICIO, 1978724/proyecto_FIN, 1978724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980011 | Proyecto de inversión | 651216.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651216.26, modificado:651216.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 149547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149547 | S | 417 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 134 + 2 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAGUNA MIRADOR Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA, lon:-91.34339453, lat:16.3959666}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2021, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:651216.26, importe_modificado:651216.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1980011/proyecto_INICIO, 1980011/proyecto_PROCESO, 1980011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021221 | Proyecto de inversión | 808196.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808196.97, modificado:837946.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 231176 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 231176 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y TERRACERIA MONTE BELLO, TERRACERIA VICENTE GUER, lon:-91.26233138, lat:16.33846709}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 837946.97 | 837946.97 | 837946.97 | 837946.97 | 837946.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2021, contratista:CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:837946.97, importe_modificado:837946.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:676.0}} | {2021221/proyecto_INICIO, 2021221/proyecto_FIN, 2021221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924279 | Proyecto de inversión | 289794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 48745 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48745 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {1924279/proyecto_INICIO, 1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926974 | Proyecto de inversión | 1498248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 56027 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1926974/proyecto_INICIO, 1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932215 | Proyecto de inversión | 590232.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590232.79, modificado:590232.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77323 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77323 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:323.34, meta_modificada:323.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09154848, lat:16.89920573}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:590232.79, importe_modificado:590232.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:323.34}} | {1932215/proyecto_PROCESO, 1932215/proyecto_INICIO, 1932215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932257 | Proyecto de inversión | 2849950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849950.63, modificado:2849950.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 77519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77519 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA SAN ANTONIO CATARRAYA PARA , lon:-91.75939594, lat:17.04891973}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2849950.63, importe_modificado:2849950.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.9}} | {1932257/proyecto_INICIO, 1932257/proyecto_PROCESO, 1932257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934014 | Proyecto de inversión | 499028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84111 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {1934014/proyecto_INICIO, 1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934249 | Proyecto de inversión | 2874939.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874939.05, modificado:2874939.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 85047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85047 | S | 153 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILÓMETRO 134 + 800 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LAS MARGARITAS Y CARRETERA FRONTERA SUR, CARRETERA PEÑA BLANCA PARA LLEGA, lon:-91.15085778, lat:16.1023823}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0418/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874939.05, importe_modificado:2874939.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.0}} | {1934249/proyecto_INICIO, 1934249/proyecto_PROCESO, 1934249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978882 | Proyecto de inversión | 559293.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559293.88, modificado:559293.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO COROZAL - 143965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143965 | S | 12 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 EJIDO CRUCERO COROZAL, 29950 CRUCERO COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA LACANJA CHANSAYAB, TERRACERIA FRONTE, lon:-91.00821267, lat:16.7617639}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0477/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:559293.88, importe_modificado:559293.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1978882/proyecto_PROCESO, 1978882/proyecto_INICIO, 1978882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979628 | Proyecto de inversión | 1299991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 148080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 148080 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.91342457, lat:16.97822591}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1979628/proyecto_INICIO, 1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926833 | Proyecto de inversión | 1657995.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 55639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55639 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.05}} | {1926833/proyecto_INICIO, 1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929275 | Proyecto de inversión | 3599737.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599737.24, modificado:3599737.24}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 64407 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64407 | S | 195 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARTIMOS DE LA, lon:-91.45137054, lat:16.90632851}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599737.24, importe_modificado:3599737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1929275/proyecto_INICIO, 1929275/proyecto_PROCESO, 1929275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933643 | Proyecto de inversión | 1945034.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945034.17, modificado:1945034.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 82633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82633 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2669.6, meta_modificada:2669.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 767 + 30 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61475002, lat:16.75714238}} | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0371/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1945034.17, importe_modificado:1945034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2669.6}} | {1933643/proyecto_INICIO, 1933643/proyecto_PROCESO, 1933643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934706 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 86747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86747 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1934706/proyecto_INICIO, 1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977331 | Proyecto de inversión | 1899999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.98, modificado:1899999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN. - 136303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136303 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIJIMO ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQU, lon:-92.10513438, lat:16.90419692}} | 2021-06-05 | 2021-10-05 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0470/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1899999.98, importe_modificado:1899999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1977331/proyecto_INICIO, 1977331/proyecto_FIN, 1977331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932776 | Proyecto de inversión | 2196478.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196478.17, modificado:2196478.17}} | CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 79440 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 79440 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA COPPEL JUSTO ANTES DE LL, lon:-92.0916037, lat:16.91509942}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2196478.17, importe_modificado:2196478.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1932776/proyecto_INICIO, 1932776/proyecto_PROCESO, 1932776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933144 | Proyecto de inversión | 769931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769931.85, modificado:769931.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80816 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80816 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.21, meta_modificada:148.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08727089, lat:16.90433794}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769931.85, importe_modificado:769931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.21}} | {1933144/proyecto_INICIO, 1933144/proyecto_PROCESO, 1933144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933154 | Proyecto de inversión | 359291.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359291.56, modificado:359291.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80847 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80847 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.9, meta_modificada:70.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08741041, lat:16.90474374}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359291.56, importe_modificado:359291.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.9}} | {1933154/proyecto_INICIO, 1933154/proyecto_PROCESO, 1933154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934252 | Proyecto de inversión | 4798964.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4798964.69, modificado:4798964.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEÓN - 85074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85074 | S | 784 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON KILÓMETRO 210 + 800 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETE INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA BENE, lon:-91.32120337, lat:17.02973448}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2021, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4798964.69, importe_modificado:4798964.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1934252/proyecto_INICIO, 1934252/proyecto_PROCESO, 1934252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935161 | Proyecto de inversión | 945133.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945133.71, modificado:945133.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88519 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10296262, lat:16.90724139}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0406/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:945133.71, importe_modificado:945133.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:664.4}} | {1935161/proyecto_PROCESO, 1935161/proyecto_INICIO, 1935161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965408 | Proyecto de inversión | 404169.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404169.25, modificado:404169.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 79893 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79893 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA REVOLUCION Y TERRACERIA LAS LOMITAS, TERRACERIA LUIS DONALDO COLOSIO PARA LL, lon:-92.07684231, lat:16.91729529}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:404169.25, importe_modificado:404169.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1965408/proyecto_INICIO, 1965408/proyecto_PROCESO, 1965408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973873 | Proyecto de inversión | 197034.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197034.4, modificado:197034.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 123081 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123081 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE TELEVISA PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRET, lon:-92.10025261, lat:16.90565451}} | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0449/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:197034.4, importe_modificado:197034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1973873/proyecto_INICIO, 1973873/proyecto_PROCESO, 1973873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909479 | Proyecto de inversión | 601263.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601263.47, modificado:601263.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA - 10273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10273 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1568, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29950 NUEVO ORIZABA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVO ORIZABA, lon:-91.71736302, lat:16.83437375}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:601263.47, importe_modificado:601263.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1909479/proyecto_INICIO, 1909479/proyecto_PROCESO, 1909479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932082 | Proyecto de inversión | 3799942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 76883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76883 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4360.0}} | {1932082/proyecto_INICIO, 1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932241 | Proyecto de inversión | 522511.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522511.38, modificado:522511.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 77449 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77449 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.5, meta_modificada:1071.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA CHAPULTEPEC PAR, lon:-91.40414482, lat:16.47229841}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:522511.38, importe_modificado:522511.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1071.5}} | {1932241/proyecto_INICIO, 1932241/proyecto_PROCESO, 1932241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933544 | Proyecto de inversión | 4486888.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486888.4, modificado:4486888.4}} | COSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 82207 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82207 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4850.7, meta_modificada:4850.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 700 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA LAS TACITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.61416798, lat:16.75653369}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4486888.4, importe_modificado:4486888.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4850.7}} | {1933544/proyecto_PROCESO, 1933544/proyecto_INICIO, 1933544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933955 | Proyecto de inversión | 1399923.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399923.58, modificado:1399923.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 83960 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83960 | S | 86 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA CINCO DE FEBRERO PAR, lon:-91.78056667, lat:16.98003266}} | 2021-04-30 | 2021-08-30 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUZEN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399923.58, importe_modificado:1399923.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1933955/proyecto_INICIO, 1933955/proyecto_PROCESO, 1933955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933980 | Proyecto de inversión | 3500918.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500918.57, modificado:3500918.57}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84021 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3788.4, meta_modificada:3788.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09357729, lat:16.88846186}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500918.57, importe_modificado:3500918.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3788.4}} | {1933980/proyecto_INICIO, 1933980/proyecto_PROCESO, 1933980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934067 | Proyecto de inversión | 1855531.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855531.65, modificado:1855531.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NACIMIENTO. - 84255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84255 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.1, meta_modificada:594.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2760, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE NACIMIENTO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN JOSE NACIMIENTO, 29950 SAN JOSÉ NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA RANCHO NAJCHACAL, CARRETERA SA, lon:-92.18986378, lat:16.98960416}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0413/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1855531.65, importe_modificado:1855531.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:594.1}} | {1934067/proyecto_INICIO, 1934067/proyecto_PROCESO, 1934067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934698 | Proyecto de inversión | 1949000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949000.16, modificado:1949000.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 86702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86702 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER, TERRACERIA NUEVO SACRIFICIO PARA LLEGAR A LOCALID, lon:-92.12867454, lat:16.78968405}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0408/2021, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1949000.16, importe_modificado:1949000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1934698/proyecto_INICIO, 1934698/proyecto_PROCESO, 1934698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967746 | Proyecto de inversión | 672264.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672264.19, modificado:672264.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DEL DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 97421 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97421 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.5, meta_modificada:962.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.70062719, lat:16.82634517}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:672264.19, importe_modificado:672264.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.5}} | {1967746/proyecto_INICIO, 1967746/proyecto_PROCESO, 1967746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970566 | Proyecto de inversión | 1232863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232863.38, modificado:1232863.38}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 112560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112560 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 4 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO PA, lon:-91.25497836, lat:16.81172201}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1970566/proyecto_INICIO, 1970566/proyecto_PROCESO, 1970566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977290 | Proyecto de inversión | 145133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 136149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136149 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO, lon:-92.09629369, lat:16.91676992}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1977290/proyecto_INICIO, 1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927797 | Proyecto de inversión | 3000521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000521.89, modificado:3000521.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CINTALAPA - 58952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58952 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3085, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO NUEVO CINTALAPA, 29950 NUEVO CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO, CARRETERA A LACANJA TZELTAL , lon:-91.36892655, lat:16.9296331}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000521.89, importe_modificado:3000521.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1927797/proyecto_PROCESO, 1927797/proyecto_INICIO, 1927797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933820 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GETZEMANI - 83470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83470 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO GETZEMANI KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO NUEVO GETZEMANI, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA LA GLORIA, CARRETERA GETZEMANI PARA LLEGA, lon:-92.20125637, lat:16.98928635}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1933820/proyecto_INICIO, 1933820/proyecto_PROCESO, 1933820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933924 | Proyecto de inversión | 5288953.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288953.5, modificado:5284516.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO POMARROSA - 83871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83871 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21331009, lat:16.82216747}} | 2021-04-15 | 2021-08-16 | 5284516.15 | 5284516.15 | 5284516.15 | 5284516.15 | 5284516.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5284516.15, importe_modificado:5284516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {1933924/proyecto_PROCESO, 1933924/proyecto_INICIO, 1933924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979639 | Proyecto de inversión | 1573861.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573861.98, modificado:1573861.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 148117 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 148117 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 500 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA , lon:-91.34601307, lat:16.40573892}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0479/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1573861.98, importe_modificado:1573861.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:884.4}} | {1979639/proyecto_PROCESO, 1979639/proyecto_INICIO, 1979639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992051 | Proyecto de inversión | 552514.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552514.01, modificado:552514.01}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 198084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 198084 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR , lon:-91.91370688, lat:16.97705612}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552514.01, importe_modificado:552514.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1992051/proyecto_INICIO, 1992051/proyecto_FIN, 1992051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909381 | Proyecto de inversión | 160403.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160403.74, modificado:160403.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 10066 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10066 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.84137031, lat:16.81515551}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160403.74, importe_modificado:160403.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1909381/proyecto_INICIO, 1909381/proyecto_PROCESO, 1909381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927712 | Proyecto de inversión | 2650319.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE TEHUACAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58695 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1708.0}} | {1927712/proyecto_PROCESO, 1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927765 | Proyecto de inversión | 766616.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 58862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58862 | S | 126 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1927765/proyecto_INICIO, 1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933120 | Proyecto de inversión | 2870775.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870775.49, modificado:2870775.49}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80730 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80730 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1726.3, meta_modificada:1726.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.087297, lat:16.90442903}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0349/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870775.49, importe_modificado:2870775.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1726.3}} | {1933120/proyecto_INICIO, 1933120/proyecto_PROCESO, 1933120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933830 | Proyecto de inversión | 2502799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502799.05, modificado:2502799.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 83520 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83520 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.08, meta_modificada:1069.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21425423, lat:16.82485299}} | 2021-05-15 | 2021-10-15 | 599639.77 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2502799.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2502799.05, importe_modificado:2502799.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1069.08}} | {1933830/proyecto_PROCESO, 1933830/proyecto_INICIO, 1933830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935707 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 90478 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90478 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REAL LACANTUN Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA, TOMAMOS LA CALL, lon:-92.0742399, lat:16.9146246}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935707/proyecto_INICIO, 1935707/proyecto_PROCESO, 1935707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977204 | Proyecto de inversión | 891418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891418.59, modificado:891418.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135846 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135846 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.6, meta_modificada:511.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTERI, lon:-92.07612339, lat:16.90263886}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:891418.59, importe_modificado:891418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.6}} | {1977204/proyecto_INICIO, 1977204/proyecto_PROCESO, 1977204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979993 | Proyecto de inversión | 534691.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534691.3, modificado:534691.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE PEÑA LIMONAR. - 149468 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149468 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3396.0, meta_modificada:3396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PAR, lon:-91.70752727, lat:17.12169165}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 529331.79 | 529331.79 | 529331.79 | 529331.79 | 529331.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:534691.3, importe_modificado:534691.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3396.0}} | {1979993/proyecto_PROCESO, 1979993/proyecto_INICIO, 1979993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994662 | Proyecto de inversión | 349234.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349234.62, modificado:349234.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 207707 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 207707 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.69, meta_modificada:145.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA CRUCERO CHESSA NISSAN, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE , lon:-92.10653788, lat:16.9220494}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0735/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:349234.62, importe_modificado:349234.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.69}} | {1994662/proyecto_INICIO, 1994662/proyecto_FIN, 1994662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030978 | Proyecto de inversión | 1638329.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638329.08, modificado:1638329.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO BONAMPAK) - 266276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 266276 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE USUMACINTA BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y TERRACERIA BONAMPAK, TERRACERIA LAS MINAS PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS AL BARRIO BONAMPAK QUE SE UBICA AL LADO NORTE DE OCOSING, lon:-92.08683631, lat:16.91607262}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 1638329.08 | 1638329.08 | 1638329.08 | 1638329.08 | 1638329.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0492/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:819164.54, importe_modificado:819164.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030978/proyecto_INICIO, 2030978/proyecto_FIN, 2030978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908997 | Proyecto de inversión | 675848.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675848.28, modificado:675848.28}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ YALCHUC - 8586 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8586 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2624, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ YALCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO BENITO JUAREZ YALCHUC, 29950 BENITO JUÁREZ YALCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL Y TERRACERIA LA GARRUCHA, TERRACERIA , lon:-91.82492081, lat:16.79323644}} | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 675848.28 | 675848.28 | 675848.28 | 675848.28 | 675848.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2021, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:675848.28, importe_modificado:675848.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {1908997/proyecto_INICIO, 1908997/proyecto_FIN, 1908997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909389 | Proyecto de inversión | 721044.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721044.28, modificado:721044.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 10082 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 10082 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 RANCHO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA DULCE Y TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS, TERRACERIA CRECERO EL JORDAN RA , lon:-91.64693184, lat:16.75944522}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 721044.28 | 721044.28 | 721044.28 | 721044.28 | 721044.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721044.28, importe_modificado:721044.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1909389/proyecto_INICIO, 1909389/proyecto_PROCESO, 1909389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910453 | Proyecto de inversión | 3259568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259568.95, modificado:3259568.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 12444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 12444 | S | 360 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAGISTERIAL Y TERRACERIA EL PRIMOR, TERRACERIA BASURERO EL BARRIO SE LOCALIZA AL SURPONIENTE A LA ALTURA DEL BARRIO EL PRIMOR O DE LA UNIDAD HABITACIONAL , lon:-92.07222729, lat:16.90286553}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 3259568.95 | 3259568.95 | 3259568.95 | 3259568.95 | 3259568.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3259568.95, importe_modificado:3259568.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1910453/proyecto_INICIO, 1910453/proyecto_PROCESO, 1910453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911852 | Proyecto de inversión | 1498032.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498032.48, modificado:1498032.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANDÓN - 18675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 18675 | S | 534 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2647.8, meta_modificada:2647.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 94 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CAMINO A LACANDON, TERRACERIA CAMINO A METZABOK PARA LLEGAR , lon:-91.59419914, lat:17.02280416}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1498032.48 | 1498032.48 | 1498032.48 | 1498032.48 | 1498032.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498032.48, importe_modificado:1498032.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2647.8}} | {1911852/proyecto_PROCESO, 1911852/proyecto_INICIO, 1911852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911923 | Proyecto de inversión | 888348.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888348.88, modificado:888348.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 18823 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 18823 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4584.3, meta_modificada:4584.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 110 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA OCOSINGO PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-92.17451887, lat:16.87758243}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 888348.88 | 888348.88 | 888348.88 | 888348.88 | 888348.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:888348.88, importe_modificado:888348.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4584.3}} | {1911923/proyecto_INICIO, 1911923/proyecto_FIN, 1911923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924352 | Proyecto de inversión | 265992.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265992.9, modificado:265992.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 48885 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48885 | S | 115 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.19, meta_modificada:9.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO , 00000 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTEDOBLAMOS A LA IZQ. TOMAMOS 1 AVENID, lon:-92.10848261, lat:16.90799917}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 265992.9 | 265992.9 | 265992.9 | 265992.9 | 265992.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0027/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265992.9, importe_modificado:265992.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.19}} | {1924352/proyecto_INICIO, 1924352/proyecto_FIN, 1924352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926650 | Proyecto de inversión | 4639407.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639407.77, modificado:4639407.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO - 54923 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 54923 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUERTO ARTURO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE AZUCENA, CALLE CEIBA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA,, lon:-92.08827452, lat:16.90790464}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 4639407.77 | 4639407.77 | 4639407.77 | 4639407.77 | 4639407.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2021, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4639407.77, importe_modificado:4639407.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1926650/proyecto_INICIO, 1926650/proyecto_PROCESO, 1926650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926840 | Proyecto de inversión | 4621521.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621521.73, modificado:4621521.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BUENAVISTA - 55667 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55667 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SAN FELIPE BUENAVISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERR, lon:-92.13286381, lat:16.82979697}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 4621521.73 | 4621521.73 | 4621521.73 | 4621521.73 | 4621521.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2021, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4621521.73, importe_modificado:4621521.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {1926840/proyecto_INICIO, 1926840/proyecto_PROCESO, 1926840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926861 | Proyecto de inversión | 1227644.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227644.34, modificado:1227644.34}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA (SANITARIOS) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 55721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55721 | S | 356 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.58, meta_modificada:163.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21652834, lat:16.81802918}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1227644.34 | 1227644.34 | 1227644.34 | 1227644.34 | 1227644.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1227644.34, importe_modificado:1227644.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.58}} | {1926861/proyecto_INICIO, 1926861/proyecto_PROCESO, 1926861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926885 | Proyecto de inversión | 838781.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838781.24, modificado:838781.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 55778 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55778 | S | 242 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.2, meta_modificada:1888.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR, lon:-91.87899771, lat:16.97207749}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:838781.24, importe_modificado:838781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.2}} | {1926885/proyecto_INICIO, 1926885/proyecto_PROCESO, 1926885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927966 | Proyecto de inversión | 238124.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238124.79, modificado:238124.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA. - 59692 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59692 | S | 156 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.28, meta_modificada:476.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 60 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA SAN JOSE DEL CARMEN PARA , lon:-91.91363802, lat:16.81954843}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 238124.79 | 238124.79 | 238124.79 | 238124.79 | 238124.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:238124.79, importe_modificado:238124.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.28}} | {1927966/proyecto_PROCESO, 1927966/proyecto_INICIO, 1927966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928036 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 59937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59937 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.20262834, lat:16.82043359}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1928036/proyecto_PROCESO, 1928036/proyecto_INICIO, 1928036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928458 | Proyecto de inversión | 380004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380004.4, modificado:380004.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - 61384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61384 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y TERRACERIA A BALAXTE, TERRACERIA LAS TACITAS SALIMOS DEL , lon:-91.4945514, lat:16.61892357}} | 2021-01-08 | 2021-03-08 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101137, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:380004.4, importe_modificado:380004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1928458/proyecto_INICIO, 1928458/proyecto_PROCESO, 1928458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928943 | Proyecto de inversión | 961268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961268.8, modificado:961268.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 63089 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 63089 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1918.6, meta_modificada:1918.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA SIETE DE F, lon:-91.8230651, lat:16.99694321}} | 2021-03-18 | 2021-07-31 | 961268.8 | 961268.8 | 961268.8 | 961268.8 | 961268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0247/2021, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:961268.8, importe_modificado:961268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1918.6}} | {1928943/proyecto_INICIO, 1928943/proyecto_PROCESO, 1928943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928962 | Proyecto de inversión | 2211225.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211225.14, modificado:2211225.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 63171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 63171 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2818.2, meta_modificada:2818.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA SIETE DE F, lon:-91.82346391, lat:16.99688051}} | 2021-03-18 | 2021-07-31 | 2211225.14 | 2211225.14 | 2211225.14 | 2211225.14 | 2211225.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0248/2021, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2211225.14, importe_modificado:2211225.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2818.2}} | {1928962/proyecto_INICIO, 1928962/proyecto_PROCESO, 1928962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929146 | Proyecto de inversión | 2874995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874995.64, modificado:2874995.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 63907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63907 | S | 174 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3087.0, meta_modificada:3087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A COMITAN Y CARRETERA A MONTEBELLO, CARRETERA IXCAN PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.00080558, lat:16.08789791}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2874995.64 | 2874995.64 | 2874995.64 | 2874995.64 | 2874995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0258/2021, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874995.64, importe_modificado:2874995.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3087.0}} | {1929146/proyecto_INICIO, 1929146/proyecto_PROCESO, 1929146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929250 | Proyecto de inversión | 426762.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426762.72, modificado:426762.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DOS - 64306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 64306 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA SAN ANTONIO P, lon:-91.67655608, lat:17.01074053}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 426762.72 | 426762.72 | 426762.72 | 426762.72 | 426762.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:426762.72, importe_modificado:426762.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}} | {1929250/proyecto_INICIO, 1929250/proyecto_PROCESO, 1929250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929259 | Proyecto de inversión | 1524224 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524224.0, modificado:1524224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NAHÁ - 64348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64348 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 100 + 10 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RANCHO LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA L, lon:-92.07935579, lat:16.92718444}} | 2021-04-01 | 2021-06-04 | 1524224 | 1524224 | 1524224 | 1524224 | 1524224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1524224.0, importe_modificado:1524224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1929259/proyecto_INICIO, 1929259/proyecto_PROCESO, 1929259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929480 | Proyecto de inversión | 1999944.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999944.99, modificado:1999944.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS - 65343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65343 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:735, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS KILÓMETRO 93 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, 29950 PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CARRETERA SAN LUIS, lon:-91.50553628, lat:16.88337439}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1999944.99 | 1999944.99 | 1999944.99 | 1999944.99 | 1999944.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999944.99, importe_modificado:1999944.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1929480/proyecto_INICIO, 1929480/proyecto_PROCESO, 1929480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929553 | Proyecto de inversión | 1359015.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359015.4, modificado:1359015.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA - 65758 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65758 | S | 230 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10841.0, meta_modificada:10841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA LA GLORIA PARA LLEGAR , lon:-92.1728942, lat:16.97959471}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1359015.4 | 1359015.4 | 1359015.4 | 1359015.4 | 1359015.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101169, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1359015.4, importe_modificado:1359015.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10841.0}} | {1929553/proyecto_PROCESO, 1929553/proyecto_FIN, 1929553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929558 | Proyecto de inversión | 988815.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988815.04, modificado:988815.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET 2DA SECCION - 65773 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65773 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1164.8, meta_modificada:1164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y TERRACERIA SANTA MARIA LAS FLORES,, lon:-92.07768307, lat:16.82872174}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 988815.04 | 988815.04 | 988815.04 | 988815.04 | 988815.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:988815.04, importe_modificado:988815.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1164.8}} | {1929558/proyecto_INICIO, 1929558/proyecto_PROCESO, 1929558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932040 | Proyecto de inversión | 729283.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729283.91, modificado:729283.91}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS AXIN - 76657 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76657 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.46, meta_modificada:68.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA Y CARRETERA LOS LIRIOS, CARRETERA SAN RAFAEL LOS , lon:-91.97324944, lat:16.89612094}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 729283.91 | 729283.91 | 729283.91 | 729283.91 | 729283.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:729283.91, importe_modificado:729283.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:68.46}} | {1932040/proyecto_INICIO, 1932040/proyecto_PROCESO, 1932040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932717 | Proyecto de inversión | 1883642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883642.58, modificado:1883642.58}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA - 79255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79255 | S | 284 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3211.2, meta_modificada:3211.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61193066, lat:16.63188298}} | 2021-02-02 | 2021-05-30 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1883642.58, importe_modificado:1883642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3211.2}} | {1932717/proyecto_INICIO, 1932717/proyecto_PROCESO, 1932717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933173 | Proyecto de inversión | 999381.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999381.08, modificado:999381.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN - 80913 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80913 | S | 282 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4633.0, meta_modificada:4633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SIRIA Y TERRACERIA DAMASCO, TERRACERIA CRISTOBAL COLON PRIM, lon:-91.64613933, lat:17.18685091}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 999381.08 | 999381.08 | 999381.08 | 999381.08 | 999381.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2021, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999381.08, importe_modificado:999381.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4633.0}} | {1933173/proyecto_INICIO, 1933173/proyecto_PROCESO, 1933173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933457 | Proyecto de inversión | 1363655.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363655.4, modificado:1363655.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 81925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81925 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA SAN NICOLAS TENANGITO PARA, lon:-92.13999144, lat:16.9303353}} | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 1363655.4 | 1363655.4 | 1363655.4 | 1363655.4 | 1363655.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101146, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1363655.4, importe_modificado:1363655.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}} | {1933457/proyecto_INICIO, 1933457/proyecto_FIN, 1933457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933611 | Proyecto de inversión | 1856817.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856817.08, modificado:1856817.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO JOL-JA - 82476 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82476 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOS, lon:-92.21590902, lat:16.82443544}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 1856817.08 | 1856817.08 | 1856817.08 | 1856817.08 | 1856817.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0376/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1856817.08, importe_modificado:1856817.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1933611/proyecto_INICIO, 1933611/proyecto_PROCESO, 1933611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934049 | Proyecto de inversión | 2149608.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149608.32, modificado:2149608.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NACIMIENTO - 84216 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84216 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.98, meta_modificada:678.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2760, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE NACIMIENTO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN JOSE NACIMIENTO, 29950 SAN JOSÉ NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA RANCHO NAJ CHACAL, CARRETERA S, lon:-92.19001935, lat:16.98958586}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 2149608.32 | 2149608.32 | 2149608.32 | 2149608.32 | 2149608.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2149608.32, importe_modificado:2149608.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.98}} | {1934049/proyecto_INICIO, 1934049/proyecto_PROCESO, 1934049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935722 | Proyecto de inversión | 530514.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530514.26, modificado:530514.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 90575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90575 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:723.33, meta_modificada:723.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE SUBE A LA CARR, lon:-92.10729774, lat:16.90680842}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 530514.26 | 530514.26 | 530514.26 | 530514.26 | 530514.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:530514.26, importe_modificado:530514.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:723.33}} | {1935722/proyecto_INICIO, 1935722/proyecto_PROCESO, 1935722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935736 | Proyecto de inversión | 374103.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374103.93, modificado:374103.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 90677 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90677 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1115.1, meta_modificada:1115.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE SUBE A LA CAR, lon:-92.10712231, lat:16.90696087}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 374103.93 | 374103.93 | 374103.93 | 374103.93 | 374103.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:374103.93, importe_modificado:374103.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1115.1}} | {1935736/proyecto_PROCESO, 1935736/proyecto_INICIO, 1935736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967359 | Proyecto de inversión | 562105.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562105.84, modificado:562105.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 94997 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94997 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.9, meta_modificada:3014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO KILÓMETRO 91 + 500 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA EL ZA, lon:-91.47989591, lat:16.79650526}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 562105.84 | 562105.84 | 562105.84 | 562105.84 | 562105.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101085, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:562105.84, importe_modificado:562105.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3014.9}} | {1967359/proyecto_INICIO, 1967359/proyecto_FIN, 1967359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967499 | Proyecto de inversión | 770008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770008.0, modificado:770008.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 95804 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 95804 | S | 34 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 77 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CHULNA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOM, lon:-92.26389391, lat:16.90355619}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 770008 | 770008 | 770008 | 770008 | 770008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101088, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:770008.0, importe_modificado:770008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1967499/proyecto_INICIO, 1967499/proyecto_FIN, 1967499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967521 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAMOMÚN - 95885 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 95885 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1699, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE CHAMOMUN KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN JOSE CHAMOMUN, 29950 SAN JOSÉ CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUAQUITEPEC Y CARRETERA AURORA BUENA VISTA, CARRETERA TZAJALC, lon:-91.99609986, lat:16.85363829}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101089, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1967521/proyecto_INICIO, 1967521/proyecto_FIN, 1967521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967580 | Proyecto de inversión | 585722.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585722.51, modificado:585722.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 96138 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96138 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.7, meta_modificada:803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA, TOMAMOS LA CALLE SEGUNDA , lon:-92.07433176, lat:16.91467079}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101108, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:585722.51, importe_modificado:585722.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.7}} | {1967580/proyecto_INICIO, 1967580/proyecto_FIN, 1967580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967762 | Proyecto de inversión | 421804.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421804.88, modificado:421804.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANJÁ TZELTAL - 97499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97499 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 1 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CINTALAPA Y TERRACERIA CRUCERO PALESTINA, TERRACERIA LACANJA TZELT, lon:-91.2999042, lat:16.94252335}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 421804.88 | 421804.88 | 421804.88 | 421804.88 | 421804.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101148, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:421804.88, importe_modificado:421804.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}} | {1967762/proyecto_INICIO, 1967762/proyecto_FIN, 1967762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967899 | Proyecto de inversión | 4872019.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4872019.85, modificado:4872019.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GRACIAS A DIOS - 98260 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98260 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA JERUSALEM SALIMOS DE, lon:-92.08330975, lat:16.85304448}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 4872019.85 | 4872019.85 | 4872019.85 | 4872019.85 | 4872019.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4872019.85, importe_modificado:4872019.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {1967899/proyecto_INICIO, 1967899/proyecto_FIN, 1967899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967969 | Proyecto de inversión | 3977756 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3977756.0, modificado:3977756.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHAVARICO LAS PALMAS - 98596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98596 | S | 358 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16224.0, meta_modificada:16224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 1 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESTRELLA Y CAMINO CHAVARICO LAS PALMA, CAMINO EL PALMAR, lon:-91.80648163, lat:16.95006567}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 3977756 | 3977756 | 3977756 | 3977756 | 3977756 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101784, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3977756.0, importe_modificado:3977756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16224.0}} | {1967969/proyecto_INICIO, 1967969/proyecto_FIN, 1967969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972300 | Proyecto de inversión | 2362340 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362340.0, modificado:2361528.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 118430 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 118430 | S | 21828 | 20250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24001.0, meta_modificada:24001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE JAMAICA, CALLE LAS CANELAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL PERIFERICO , lon:-92.09537051, lat:16.91934177}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 2361528 | 2361528 | 2361528 | 2361528 | 2361528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107691, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2362340.0, importe_modificado:2362340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24001.0}} | {1972300/proyecto_INICIO, 1972300/proyecto_FIN, 1972300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972355 | Proyecto de inversión | 550004.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550004.84, modificado:550004.84}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAHANAIM - 118571 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 118571 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MAHANAIM BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN JACINTO, CALLE MAHANAIM PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO HACIA LA CARRETERA INTERNACI, lon:-92.1073631, lat:16.91190598}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 550004.84 | 550004.84 | 550004.84 | 550004.84 | 550004.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0443/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550004.84, importe_modificado:550004.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1972355/proyecto_PROCESO, 1972355/proyecto_INICIO, 1972355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973414 | Proyecto de inversión | 192502 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192502.0, modificado:192502.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA. - 121721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121721 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO LINDAVISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA NORTE ORIENTE Y CALLE TAXQUEÑA, CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DEL PAQUE CENTRAL HACIA LA ROTONDA QUE VA A PALENQ, lon:-92.09744704, lat:16.91610272}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0431/2021, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:192502.0, importe_modificado:192502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1973414/proyecto_INICIO, 1973414/proyecto_FIN, 1973414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973702 | Proyecto de inversión | 106404.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106404.48, modificado:106404.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 122622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122622 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.2, meta_modificada:578.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 45 + 149 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSHILA Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA HORIZONTE PARA LLEGA, lon:-91.50516408, lat:16.67891371}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 106404.48 | 106404.48 | 106404.48 | 106404.48 | 106404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0435/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:106404.48, importe_modificado:106404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.2}} | {1973702/proyecto_INICIO, 1973702/proyecto_PROCESO, 1973702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974511 | Proyecto de inversión | 380004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380004.4, modificado:380004.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YAXOQUINTELA - 125675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125675 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO A TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE , TERRACERIA YAXOQUINTELA DEL , lon:-91.72961514, lat:16.909863}} | 2021-06-15 | 2021-08-16 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0465/2021, contratista:DIEGO GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:380004.4, importe_modificado:380004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1974511/proyecto_INICIO, 1974511/proyecto_FIN, 1974511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974742 | Proyecto de inversión | 231185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231185.8, modificado:231185.8}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 126585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126585 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA TRIPLE S, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, lon:-92.1100897, lat:16.92086652}} | 2021-01-15 | 2021-02-26 | 231185.8 | 231185.8 | 231185.8 | 231185.8 | 231185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0457/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:231185.8, importe_modificado:231185.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1974742/proyecto_INICIO, 1974742/proyecto_PROCESO, 1974742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978303 | Proyecto de inversión | 1849935.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849935.35, modificado:1849935.35}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA IBARRA - 141269 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141269 | S | 138 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16075.0, meta_modificada:16075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2700, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 50 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA LA IBARRA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.46442794, lat:16.59808432}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1849935.35 | 1849935.35 | 1849935.35 | 1849935.35 | 1849935.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1849935.35, importe_modificado:1849935.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16075.0}} | {1978303/proyecto_INICIO, 1978303/proyecto_FIN, 1978303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980006 | Proyecto de inversión | 499999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.89, modificado:499999.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO - 149502 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149502 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO LAS VEGAS II, CAMINO LAGUNA DE OXIDACION PARA LLEGAR A LA COLONIA T, lon:-92.08682785, lat:16.92352647}} | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0482/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499999.89, importe_modificado:499999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1980006/proyecto_INICIO, 1980006/proyecto_FIN, 1980006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981653 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA CHABARICO - 156065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156065 | S | 223 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8510.0, meta_modificada:8510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHAVARICO KILÓMETRO 57 + 6 EJIDO PEÑA CHAVARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VISTA ALEGRE PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.7467417, lat:16.96801671}} | 2021-07-10 | 2021-08-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0712/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8510.0}} | {1981653/proyecto_INICIO, 1981653/proyecto_FIN, 1981653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981729 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 156270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156270 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19254.0, meta_modificada:19254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO BARRIO OCOSINGO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE CRUCERO REAL, CALLE LAS GAVIOTAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO SUR ORIE, lon:-92.07373908, lat:16.90247032}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0730/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19254.0}} | {1981729/proyecto_INICIO, 1981729/proyecto_FIN, 1981729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981761 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ALEGRE - 156348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156348 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17984.0, meta_modificada:17984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3127, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, lon:-92.09116845, lat:16.92531141}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0733/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17984.0}} | {1981761/proyecto_INICIO, 1981761/proyecto_PROCESO, 1981761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981806 | Proyecto de inversión | 779163.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779163.59, modificado:779163.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO LA PACAYA - 156456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156456 | S | 190 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1694, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ROSARIO LA PACAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 60 EJIDO ROSARIO LA PACAYA, 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO A TONINA Y CAMINO CRUCERO A LAS TAZAS, CAMINO SANTA TE, lon:-91.63195701, lat:16.72938846}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 779163.59 | 779163.59 | 779163.59 | 779163.59 | 779163.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0742/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779163.59, importe_modificado:779163.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1981806/proyecto_INICIO, 1981806/proyecto_FIN, 1981806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987844 | Proyecto de inversión | 799060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799060.29, modificado:799060.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ BULWA - 181216 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 181216 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULXA Y CAMINO LA VENTANA, TERRACERIA BENITO JUAREZ BUL, lon:-92.07856769, lat:16.8065702}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0638/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799060.29, importe_modificado:799060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1987844/proyecto_INICIO, 1987844/proyecto_PROCESO, 1987844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987858 | Proyecto de inversión | 624501.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624501.98, modificado:624501.98}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO EL POZO - 181241 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 181241 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA EL CORRALITO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.21642053, lat:16.82091729}} | 2021-10-01 | 2021-12-23 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0707/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624501.98, importe_modificado:624501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {1987858/proyecto_INICIO, 1987858/proyecto_FIN, 1987858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990366 | Proyecto de inversión | 1110549.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110549.94, modificado:1110549.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO VEINTISIETE - 191173 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 191173 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.8, meta_modificada:3046.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 25 EJIDO ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO E, lon:-91.95762782, lat:16.88639984}} | 2021-09-21 | 2021-11-21 | 1110549.94 | 1110549.94 | 1110549.94 | 1110549.94 | 1110549.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0631/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1110549.94, importe_modificado:1110549.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.8}} | {1990366/proyecto_PROCESO, 1990366/proyecto_INICIO, 1990366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990992 | Proyecto de inversión | 568047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568047.02, modificado:568047.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CENTRO - 193126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 193126 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA EL CORRALITO PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21637821, lat:16.82086709}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 568047.02 | 568047.02 | 568047.02 | 568047.02 | 568047.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0724/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:568047.02, importe_modificado:568047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1990992/proyecto_INICIO, 1990992/proyecto_FIN, 1990992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991000 | Proyecto de inversión | 357204.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357204.98, modificado:357204.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 193148 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 193148 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.2, meta_modificada:89.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09655829, lat:16.90236882}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0658/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:357204.98, importe_modificado:357204.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.2}} | {1991000/proyecto_INICIO, 1991000/proyecto_FIN, 1991000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991392 | Proyecto de inversión | 699894.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.18, modificado:699894.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 194715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194715 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-91.55211078, lat:16.70536118}} | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 699894.18 | 699894.18 | 699894.18 | 699894.18 | 699894.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0714/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.18, importe_modificado:699894.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1991392/proyecto_INICIO, 1991392/proyecto_FIN, 1991392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991403 | Proyecto de inversión | 1999826.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999826.93, modificado:1999826.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO MONTE LIBANO - 194753 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 194753 | S | 34 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA MONTE LI, lon:-91.62318617, lat:16.90731043}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0690/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999826.93, importe_modificado:1999826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}} | {1991403/proyecto_INICIO, 1991403/proyecto_PROCESO, 1991403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991409 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LIMONAR - 194767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194767 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.2, meta_modificada:403.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PARA L, lon:-91.71167597, lat:17.11997709}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0672/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.2}} | {1991409/proyecto_INICIO, 1991409/proyecto_FIN, 1991409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992029 | Proyecto de inversión | 346569.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346569.55, modificado:346569.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMADOR HERNÁNDEZ - 197895 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 197895 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA CHAPULTEPEC, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.34404497, lat:16.54316266}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 346569.55 | 346569.55 | 346569.55 | 346569.55 | 346569.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0484/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346569.55, importe_modificado:346569.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {1992029/proyecto_PROCESO, 1992029/proyecto_INICIO, 1992029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995538 | Proyecto de inversión | 3599997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599997.48, modificado:3599997.48}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA - 210989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 210989 | S | 8114 | 8536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE EL BOSQUE PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALL, lon:-92.10044149, lat:16.91239611}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 3599997.48 | 3599997.48 | 3599997.48 | 3599997.48 | 3599997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0611/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599997.48, importe_modificado:3599997.48}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1995538/proyecto_INICIO, 1995538/proyecto_PROCESO, 1995538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995614 | Proyecto de inversión | 999984.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.89, modificado:999984.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 211186 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 211186 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:885.6, meta_modificada:885.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 48 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA CRUCERO YAXOQUINTELA PAR, lon:-91.70912247, lat:17.02899741}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 999984.89 | 999984.89 | 999984.89 | 999984.89 | 999984.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0738/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999984.89, importe_modificado:999984.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:885.6}} | {1995614/proyecto_INICIO, 1995614/proyecto_FIN, 1995614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998177 | Proyecto de inversión | 198116.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198116.24, modificado:198116.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 220178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 220178 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CA, lon:-91.80416253, lat:16.87918407}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0637/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:198116.24, importe_modificado:198116.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1998177/proyecto_INICIO, 1998177/proyecto_FIN, 1998177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020020 | Proyecto de inversión | 1249264.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249264.62, modificado:1249264.62}} | CONSTRUCCION DE AULAS PRIMARIA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 225328 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225328 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA PA, lon:-91.83235268, lat:16.99574445}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0613/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249264.62, importe_modificado:1249264.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2020020/proyecto_INICIO, 2020020/proyecto_FIN, 2020020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908037 | Proyecto de inversión | 934771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934771.04, modificado:934771.04}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO - 5744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 5744 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y TERRACERIA MICHOACAN, TERRACERIA ZARAGOZA PARA, lon:-91.6767967, lat:16.81838498}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 934771.04 | 934771.04 | 934771.04 | 934771.04 | 934771.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0014/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:934771.04, importe_modificado:934771.04}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {1908037/proyecto_INICIO, 1908037/proyecto_FIN, 1908037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908943 | Proyecto de inversión | 2501670.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501670.23, modificado:2501670.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAGUNA COLORADA - 8481 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8481 | S | 157 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.6, meta_modificada:2132.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:729, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAGUNA COLORADA KILÓMETRO 58 + 900 EJIDO LAGUNA COLORADA, 29950 LAGUNA COLORADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHANCALA Y CARRETERA EL DIAMANTE, TERRACERIA LAGUNA COLORA, lon:-91.6560174, lat:17.1395236}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2501670.23 | 2501670.23 | 2501670.23 | 2501670.23 | 2501670.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0043/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2501670.23, importe_modificado:2501670.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.6}} | {1908943/proyecto_INICIO, 1908943/proyecto_PROCESO, 1908943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911903 | Proyecto de inversión | 1573656 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573656.0, modificado:1573656.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 18789 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 18789 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8260.0, meta_modificada:8260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE KILÓMETRO 112 + 400 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA LAS PERLAS PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-91.39717609, lat:16.71179375}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1573656 | 1573656 | 1573656 | 1573656 | 1573656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1573656.0, importe_modificado:1573656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8260.0}} | {1911903/proyecto_INICIO, 1911903/proyecto_FIN, 1911903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924385 | Proyecto de inversión | 265832.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265832.57, modificado:265832.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 48945 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48945 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO , 00000 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 1 NORTE PONIENTE, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTEDOBLAMOS A LA IZQ. TOMAMOS, lon:-92.1081071, lat:16.90525838}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 265832.57 | 265832.57 | 265832.57 | 265832.57 | 265832.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0028/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265832.57, importe_modificado:265832.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1924385/proyecto_INICIO, 1924385/proyecto_FIN, 1924385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924562 | Proyecto de inversión | 1173653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173653.2, modificado:1173653.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TUMBO - 49497 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 49497 | S | 132 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, TERRACERIA PAMALA PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.62817171, lat:17.07776696}} | 2021-02-01 | 2021-02-13 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173653.2, importe_modificado:1173653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6195.0}} | {1924562/proyecto_INICIO, 1924562/proyecto_FIN, 1924562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927812 | Proyecto de inversión | 998617.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998617.05, modificado:998617.05}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANÍ - 58993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58993 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6475.0, meta_modificada:6475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI KILÓMETRO 22 + 0 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GETZEMANI Y TERRACERIA PATRIA NUEVA, TERRACERIA MERELITOS PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.20465592, lat:16.99657424}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 998617.05 | 998617.05 | 998617.05 | 998617.05 | 998617.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998617.05, importe_modificado:998617.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6475.0}} | {1927812/proyecto_INICIO, 1927812/proyecto_FIN, 1927812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927825 | Proyecto de inversión | 186872.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186872.6, modificado:186872.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CACAO - 59036 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59036 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN ISIDRO PARA LLEGAR SA, lon:-91.87466068, lat:16.95150708}} | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 186872.6 | 186872.6 | 186872.6 | 186872.6 | 186872.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:186872.6, importe_modificado:186872.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.75}} | {1927825/proyecto_INICIO, 1927825/proyecto_PROCESO, 1927825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927831 | Proyecto de inversión | 1665016.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665016.24, modificado:1665016.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 59055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59055 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUA DE LA SIB, lon:-92.1051662, lat:16.91054844}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 1665016.24 | 1665016.24 | 1665016.24 | 1665016.24 | 1665016.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665016.24, importe_modificado:1665016.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1422.0}} | {1927831/proyecto_INICIO, 1927831/proyecto_PROCESO, 1927831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927960 | Proyecto de inversión | 608007.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608007.04, modificado:608007.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 59664 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59664 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 800 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA EL CENSO PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.5261343, lat:16.82217954}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 608007.04 | 608007.04 | 608007.04 | 608007.04 | 608007.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101165, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:608007.04, importe_modificado:608007.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3360.0}} | {1927960/proyecto_PROCESO, 1927960/proyecto_INICIO, 1927960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927992 | Proyecto de inversión | 646007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646007.48, modificado:646007.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD UBILIO GARCÍA - 59765 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59765 | S | 569 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UBILIO GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 1 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA SIBAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SA, lon:-91.47376574, lat:17.08388403}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 646007.48 | 646007.48 | 646007.48 | 646007.48 | 646007.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101163, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:646007.48, importe_modificado:646007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1927992/proyecto_INICIO, 1927992/proyecto_PROCESO, 1927992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928050 | Proyecto de inversión | 3353999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353999.88, modificado:3353999.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 59992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59992 | S | 28 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1875, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LA UTS Y CARRETERA A TINICA, TERRACERIA A S, lon:-91.84045226, lat:16.91239748}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 3353999.88 | 3353999.88 | 3353999.88 | 3353999.88 | 3353999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2021, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3353999.88, importe_modificado:3353999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {1928050/proyecto_INICIO, 1928050/proyecto_PROCESO, 1928050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928307 | Proyecto de inversión | 2787036.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787036.31, modificado:2787036.31}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 60762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60762 | S | 202 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.0, meta_modificada:2144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA KILÓMETRO 96 + 800 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO LAS TAZAS, CARRETERA SANTA LUCIA PARA LLE, lon:-91.49429391, lat:16.6191189}} | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 2787036.31 | 2787036.31 | 2787036.31 | 2787036.31 | 2787036.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787036.31, importe_modificado:2787036.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2144.0}} | {1928307/proyecto_INICIO, 1928307/proyecto_PROCESO, 1928307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928481 | Proyecto de inversión | 3698794.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698794.71, modificado:3698794.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LIMONAL - 61456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61456 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2586.0, meta_modificada:2586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y CAMINO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS, lon:-92.10549986, lat:16.87201912}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 3698794.71 | 3698794.71 | 3698794.71 | 3698794.71 | 3698794.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3698794.71, importe_modificado:3698794.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2586.0}} | {1928481/proyecto_INICIO, 1928481/proyecto_PROCESO, 1928481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929170 | Proyecto de inversión | 3999703.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999703.27, modificado:3999703.27}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA CEIBA - 64000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 64000 | S | 216 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA POCHOTA BARRIO LA CEIBA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL TULE Y CALLE MANGO, CALLE LA POCHOTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON RUMBO HACIA EL MERCADO NUEVO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-92.08725337, lat:16.88870106}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 3999703.27 | 3999703.27 | 3999703.27 | 3999703.27 | 3999703.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0246/2021, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999703.27, importe_modificado:3999703.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2845.0}} | {1929170/proyecto_INICIO, 1929170/proyecto_PROCESO, 1929170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929221 | Proyecto de inversión | 1504388.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504388.44, modificado:1504388.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NAHÁ - 64204 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64204 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RANCHO LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA L, lon:-92.0793906, lat:16.92725491}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 1504388.44 | 1504388.44 | 1504388.44 | 1504388.44 | 1504388.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1504388.44, importe_modificado:1504388.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1929221/proyecto_INICIO, 1929221/proyecto_PROCESO, 1929221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929525 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTHA MARTHA - 65580 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65580 | S | 49 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSHILA S, lon:-92.02699771, lat:16.86717315}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1929525/proyecto_PROCESO, 1929525/proyecto_INICIO, 1929525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929767 | Proyecto de inversión | 1192480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192480.0, modificado:1192480.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO - 66649 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 66649 | S | 326 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:445, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO GUERRERO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO FRANCISCO GUERRERO, 29950 FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LA ARENA, CARRETERA FRANCISCO , lon:-91.48552665, lat:17.13796035}} | 2021-03-20 | 2021-04-30 | 1192480 | 1192480 | 1192480 | 1192480 | 1192480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1192480.0, importe_modificado:1192480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11700.0}} | {1929767/proyecto_INICIO, 1929767/proyecto_FIN, 1929767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930654 | Proyecto de inversión | 1000040.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000040.98, modificado:1000040.98}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 70743 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 70743 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:223.9, meta_modificada:223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO , 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PROF. GENARO VAZQUEZ Y CALLE TAXQUEÑA, TERRACERIA LIBANO PARA LLEGAR SE VA UNO RUMB, lon:-92.09043833, lat:16.92063032}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1000040.98 | 1000040.98 | 1000040.98 | 1000040.98 | 1000040.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2021, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000040.98, importe_modificado:1000040.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:223.9}} | {1930654/proyecto_INICIO, 1930654/proyecto_PROCESO, 1930654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932891 | Proyecto de inversión | 766529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766529.42, modificado:766529.42}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUT'JÁ TENANGO - 79876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79876 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14190.0, meta_modificada:14190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANGO P, lon:-92.24435271, lat:16.92471155}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 766529.42 | 766529.42 | 766529.42 | 766529.42 | 766529.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0304/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766529.42, importe_modificado:766529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14190.0}} | {1932891/proyecto_INICIO, 1932891/proyecto_PROCESO, 1932891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932910 | Proyecto de inversión | 2116067.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116067.21, modificado:2116067.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 79951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79951 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.23395509, lat:16.91787574}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2116067.21 | 2116067.21 | 2116067.21 | 2116067.21 | 2116067.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2116067.21, importe_modificado:2116067.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1932910/proyecto_INICIO, 1932910/proyecto_PROCESO, 1932910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932912 | Proyecto de inversión | 1854840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854840.0, modificado:1854840.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ACH´LUM MONTELIBANO - 79954 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 79954 | S | 358 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9705.0, meta_modificada:9705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH´LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SHUM CHUTAL, lon:-91.62551406, lat:16.90361308}} | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 1854840 | 1854840 | 1854840 | 1854840 | 1854840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101799, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1854840.0, importe_modificado:1854840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9705.0}} | {1932912/proyecto_INICIO, 1932912/proyecto_PROCESO, 1932912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933280 | Proyecto de inversión | 202915.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202915.68, modificado:202915.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE - 81289 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81289 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.72, meta_modificada:412.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2932, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SALVADOR ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 29950 SALVADOR ALLENDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PICHUCALCO Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA SALVADOR ALLE, lon:-91.27913805, lat:16.56575823}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 202915.68 | 202915.68 | 202915.68 | 202915.68 | 202915.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202915.68, importe_modificado:202915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:412.72}} | {1933280/proyecto_INICIO, 1933280/proyecto_PROCESO, 1933280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933460 | Proyecto de inversión | 2266791.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266791.62, modificado:2266791.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA BULWA - 81936 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81936 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4765.6, meta_modificada:4765.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA ALTAMIRANO PARA LL, lon:-92.091829, lat:16.78940347}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2266791.62 | 2266791.62 | 2266791.62 | 2266791.62 | 2266791.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0359/2021, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2266791.62, importe_modificado:2266791.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4765.6}} | {1933460/proyecto_PROCESO, 1933460/proyecto_INICIO, 1933460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933498 | Proyecto de inversión | 347984.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347984.5, modificado:347984.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO PACAYAL - 82070 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82070 | S | 400 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12583.0, meta_modificada:12583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA SAN JUAN ROM, lon:-91.67408655, lat:16.68107068}} | 2021-01-18 | 2021-03-02 | 347984 | 347984 | 347984 | 347984 | 347984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101802, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:347984.5, importe_modificado:347984.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12583.0}} | {1933498/proyecto_INICIO, 1933498/proyecto_PROCESO, 1933498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933541 | Proyecto de inversión | 999999.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.45, modificado:999999.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 82197 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82197 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:955.12, meta_modificada:955.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTEBELLO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.84491551, lat:16.81270948}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 999999.45 | 999999.45 | 999999.45 | 999999.45 | 999999.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.45, importe_modificado:999999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:955.12}} | {1933541/proyecto_INICIO, 1933541/proyecto_PROCESO, 1933541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934076 | Proyecto de inversión | 1043812.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043812.24, modificado:1043812.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 84288 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84288 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.15, meta_modificada:285.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR AL BARRIO PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA , lon:-92.10681487, lat:16.90717455}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1043812.24, importe_modificado:1043812.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.15}} | {1934076/proyecto_INICIO, 1934076/proyecto_PROCESO, 1934076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935685 | Proyecto de inversión | 585722.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585722.51, modificado:585722.51}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 90336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90336 | S | 141 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:803.7, meta_modificada:803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AURORA BUENAVISTA KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO AURORA BUENAVISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA GUAQUITEPEC, CARRETERA AURORA BUENAVISTA , lon:-92.31530562, lat:16.95144089}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:585722.51, importe_modificado:585722.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:803.7}} | {1935685/proyecto_INICIO, 1935685/proyecto_PROCESO, 1935685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937614 | Acción | 2101911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101911.12, modificado:2101911.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93821 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 93821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 2101911.12 | 2101911.12 | 2101911.12 | 2101911.12 | 2101911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103236, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2101911.12, importe_modificado:2101911.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937614/proyecto_PROCESO, 1937614/proyecto_INICIO, 1937614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937616 | Acción | 4845440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845440.0, modificado:4845440.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 93869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4845440.0, importe_modificado:4845440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937616/proyecto_INICIO, 1937616/proyecto_PROCESO, 1937616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937617 | Acción | 6871760.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871760.08, modificado:6871760.08}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 93889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 6871760.08 | 6871760.08 | 6871760.08 | 6871760.08 | 6871760.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6871760.08, importe_modificado:6871760.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937617/proyecto_INICIO, 1937617/proyecto_PROCESO, 1937617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967528 | Proyecto de inversión | 2061716.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061716.24, modificado:2061716.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DELICIAS CASCO - 95918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 95918 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3041.5, meta_modificada:3041.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DELICIAS CASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 800 EJIDO DELICIAS CASCO, 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMO, lon:-91.69430428, lat:16.80085281}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 2061716.24 | 2061716.24 | 2061716.24 | 2061716.24 | 2061716.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2061716.24, importe_modificado:2061716.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3041.5}} | {1967528/proyecto_PROCESO, 1967528/proyecto_INICIO, 1967528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967549 | Proyecto de inversión | 1000292.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000292.08, modificado:1000292.08}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DELICIAS CASCO - 95989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 95989 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2715.23, meta_modificada:2715.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DELICIAS CASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 800 EJIDO DELICIAS CASCO, 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMO, lon:-91.69386663, lat:16.80055483}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 1000292.08 | 1000292.08 | 1000292.08 | 1000292.08 | 1000292.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000292.08, importe_modificado:1000292.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2715.23}} | {1967549/proyecto_PROCESO, 1967549/proyecto_INICIO, 1967549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967847 | Proyecto de inversión | 368604.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368604.27, modificado:368604.27}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON (SAN PEDRO TONINA) - 98039 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98039 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2003.5, meta_modificada:2003.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 150 + 200 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DAMASCO Y CARRETERA SAN PEDRO TONINA, CARRETERA NUEVA SAMARIA , lon:-91.63095333, lat:17.19277517}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 368604.27 | 368604.27 | 368604.27 | 368604.27 | 368604.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101078, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:368604.27, importe_modificado:368604.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2003.5}} | {1967847/proyecto_FIN, 1967847/proyecto_INICIO, 1967847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967909 | Proyecto de inversión | 766595.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766595.79, modificado:766595.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 98304 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98304 | S | 126 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.01, meta_modificada:408.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CHULNA TENANGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALI, lon:-92.25486447, lat:16.91290778}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766595.79 | 766595.79 | 766595.79 | 766595.79 | 766595.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766595.79, importe_modificado:766595.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.01}} | {1967909/proyecto_INICIO, 1967909/proyecto_PROCESO, 1967909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967931 | Proyecto de inversión | 4123738.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123738.01, modificado:4123738.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ASPULJA - 98409 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98409 | S | 86 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA LA VIRGINIA PARA L, lon:-92.13028858, lat:16.86980075}} | 2021-03-01 | 2021-08-15 | 4123738.01 | 4123738.01 | 4123738.01 | 4123738.01 | 4123738.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4123738.01, importe_modificado:4123738.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}} | {1967931/proyecto_FIN, 1967931/proyecto_PROCESO, 1967931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967951 | Proyecto de inversión | 3999999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.82, modificado:3999999.82}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 98499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98499 | S | 20977 | 20901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO CON RUMBO A LA CALL, lon:-92.08266145, lat:16.912675}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 3999999.82 | 3999999.82 | 3999999.82 | 3999999.82 | 3999999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.82, importe_modificado:3999999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1967951/proyecto_INICIO, 1967951/proyecto_FIN, 1967951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970631 | Proyecto de inversión | 265981.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265981.91, modificado:265981.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 112939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 112939 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:169.92, meta_modificada:169.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA NTE. PTE., CALLE JERUSALEN PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CARRETER, lon:-92.10183087, lat:16.90872127}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 265981.91 | 265981.91 | 265981.91 | 265981.91 | 265981.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0045/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265981.91, importe_modificado:265981.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:169.92}} | {1970631/proyecto_INICIO, 1970631/proyecto_FIN, 1970631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973350 | Proyecto de inversión | 649999.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.59, modificado:649999.59}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHIC LACANWI´TS - 121518 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 121518 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:637.44, meta_modificada:637.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWI´TS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHIC LACANWI´TS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO PARAISO, TERRACERIA CERESO PA, lon:-92.06477487, lat:16.87261866}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 649999.59 | 649999.59 | 649999.59 | 649999.59 | 649999.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0444/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:649999.59, importe_modificado:649999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:637.44}} | {1973350/proyecto_PROCESO, 1973350/proyecto_FIN, 1973350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973397 | Proyecto de inversión | 192502 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192502.0, modificado:192502.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ASPULJA - 121649 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121649 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ASPULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO EL RETEN, VEREDA ASPULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS D, lon:-92.12745617, lat:16.87010876}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | 192502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0430/2021, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:192502.0, importe_modificado:192502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.5}} | {1973397/proyecto_INICIO, 1973397/proyecto_FIN, 1973397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973739 | Proyecto de inversión | 634198.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634198.29, modificado:634198.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO - 122744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122744 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2876, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - QUINTANA ROO KILÓMETRO 19 + 640 EJIDO QUINTANA ROO, 29950 QUINTANA ROO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA NUEVA MORELIA, CARRETERA SHUVI PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.74396841, lat:16.83723821}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 634198.29 | 634198.29 | 634198.29 | 634198.29 | 634198.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0436/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:634198.29, importe_modificado:634198.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1973739/proyecto_INICIO, 1973739/proyecto_FIN, 1973739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973815 | Proyecto de inversión | 824994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824994.31, modificado:824994.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO MONTEALBAN - 122937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 122937 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA BARRIO MONTEALBAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE OAXACA, CALLE SONORA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, lon:-92.08124192, lat:16.90700046}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0447/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824994.31, importe_modificado:824994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1973815/proyecto_PROCESO, 1973815/proyecto_INICIO, 1973815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973920 | Proyecto de inversión | 2004860.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004860.48, modificado:2004860.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS - 123230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123230 | S | 425 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10572.0, meta_modificada:10572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 94 + 800 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAGUNA OCOTAL Y CARRETERA VILLA LAS ROSAS, TERRACERIA MONTE AZULE, lon:-91.589902, lat:16.94069823}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2004860.48 | 2004860.48 | 2004860.48 | 2004860.48 | 2004860.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2004860.48, importe_modificado:2004860.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10572.0}} | {1973920/proyecto_INICIO, 1973920/proyecto_FIN, 1973920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978438 | Proyecto de inversión | 2250121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250121.58, modificado:2250121.58}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET SEGUNDA SECCION - 141875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141875 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:852.8, meta_modificada:852.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, TER, lon:-92.07672091, lat:16.82923686}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 2250121.58 | 2250121.58 | 2250121.58 | 2250121.58 | 2250121.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2250121.58, importe_modificado:2250121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:852.8}} | {1978438/proyecto_INICIO, 1978438/proyecto_FIN, 1978438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979968 | Proyecto de inversión | 2499999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.82, modificado:2499999.82}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YOC NAVIL - 149395 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 149395 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2820, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YOC NAVIL KILÓMETRO 130 + 800 EJIDO YOC NAVIL, 29950 YOC NAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL CATARRAYA Y CARRETERA YOCNAVIL, CARRETERA AMAYTIC PARA LLEGAR PARTIMOS, lon:-91.76411006, lat:17.07042412}} | 2021-03-15 | 2021-08-15 | 2499999.82 | 2499999.82 | 2499999.82 | 2499999.82 | 2499999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2021, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499999.82, importe_modificado:2499999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {1979968/proyecto_PROCESO, 1979968/proyecto_INICIO, 1979968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980870 | Proyecto de inversión | 293967.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293967.97, modificado:293967.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 153458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 153458 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE ESMERALDA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE , lon:-92.09516607, lat:16.90036878}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 293967.97 | 293967.97 | 293967.97 | 293967.97 | 293967.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2021, contratista:ENRIQUE VAZQUEZ TRINIDAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:293967.97, importe_modificado:293967.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.0}} | {1980870/proyecto_INICIO, 1980870/proyecto_FIN, 1980870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980911 | Proyecto de inversión | 1299999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.98, modificado:1299999.98}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO GUADALUPE - 153563 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 153563 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO NUEVO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTO DOMINGO PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.10930202, lat:16.90580244}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 1299999.98 | 1299999.98 | 1299999.98 | 1299999.98 | 1299999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299999.98, importe_modificado:1299999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1980911/proyecto_INICIO, 1980911/proyecto_FIN, 1980911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981373 | Proyecto de inversión | 498028.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498028.67, modificado:498028.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 155173 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155173 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CERRADA TOMAS, lon:-92.12915701, lat:16.77414748}} | 2021-07-01 | 2021-10-30 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0607/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498028.67, importe_modificado:498028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1981373/proyecto_INICIO, 1981373/proyecto_FIN, 1981373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981377 | Proyecto de inversión | 265860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265860.66, modificado:259377.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN JUAN - 155183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155183 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERRA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO, lon:-92.09822438, lat:16.90220458}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0700/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265860.66, importe_modificado:265860.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1981377/proyecto_INICIO, 1981377/proyecto_FIN, 1981377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981436 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YAXOQUINTELA - 155390 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155390 | S | 137 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA NUEVO LEO, lon:-91.72585703, lat:16.91031466}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0641/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}} | {1981436/proyecto_FIN, 1981436/proyecto_PROCESO, 1981436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981656 | Proyecto de inversión | 516198.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516198.67, modificado:516198.67}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 156071 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156071 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CEIBA, CALLE EL PRIMOR PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTREO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A BARRIO MONTE ALBAN CONTINUAMOS HA, lon:-92.07420428, lat:16.90469657}} | 2021-09-21 | 2021-10-30 | 516198.67 | 516198.67 | 516198.67 | 516198.67 | 516198.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0668/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:516198.67, importe_modificado:516198.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1981656/proyecto_FIN, 1981656/proyecto_PROCESO, 1981656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981706 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOCSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINA - 156208 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156208 | S | 378 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7310.9, meta_modificada:7310.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA HOSPITAL BASICO, CARRET, lon:-92.0192159, lat:16.88834065}} | 2021-10-19 | 2021-12-04 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0682/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7310.9}} | {1981706/proyecto_INICIO, 1981706/proyecto_FIN, 1981706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985316 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 170985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 170985 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2387.1, meta_modificada:2387.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIO, lon:-92.10932698, lat:16.92674127}} | 2021-09-02 | 2021-12-23 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0666/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2387.1}} | {1985316/proyecto_FIN, 1985316/proyecto_INICIO, 1985316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985950 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CFONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE ESTRELLA - 173504 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 173504 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3116, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - FLOR DE ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO FLOR DE ESTRELLA, 29950 FLOR DE ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, TERR, lon:-91.76866591, lat:16.92658603}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0680/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1985950/proyecto_INICIO, 1985950/proyecto_FIN, 1985950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990347 | Proyecto de inversión | 2499999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.84, modificado:2499999.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 191121 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 191121 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE TLAXCALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIMERA SUR PTE, lon:-92.09129386, lat:16.894148}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0616/2020, contratista:HERNANDEZ VICTORIA BULMARO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499999.84, importe_modificado:2499999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {1990347/proyecto_INICIO, 1990347/proyecto_FIN, 1990347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992076 | Proyecto de inversión | 436985.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436985.26, modificado:436985.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 198248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 198248 | S | 6135 | 5849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y CARRETERA NUEVO CHAMIZAL, CARRETERA LACANJA TZELTAL PA, lon:-91.24341881, lat:16.80393323}} | 2021-05-12 | 2021-08-16 | 436985.26 | 436985.26 | 436985.26 | 436985.26 | 436985.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0486/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:436985.26, importe_modificado:436985.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1992076/proyecto_PROCESO, 1992076/proyecto_FIN, 1992076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992175 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 199021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 199021 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20620.0, meta_modificada:20620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE HIGUEDA, CALLE TERESITAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 500 MTS HACIA CALLE 5 SUR OTE. LUEGO A , lon:-92.07550745, lat:16.90317694}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0725/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20620.0}} | {1992175/proyecto_INICIO, 1992175/proyecto_FIN, 1992175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992191 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO AGUA AZUL - 199122 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 199122 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21930.0, meta_modificada:21930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS HACIA LA AV. CENTRAL OTE. A 800 MTS LLEGAMOS A 7 SUR OTE. 800 MT, lon:-92.09056846, lat:16.89104322}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0727/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21930.0}} | {1992191/proyecto_INICIO, 1992191/proyecto_FIN, 1992191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992664 | Proyecto de inversión | 841301.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841301.92, modificado:841301.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA - 200843 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 200843 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:601.25, meta_modificada:601.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR PONIENTE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.08938966, lat:16.89762183}} | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 841301.92 | 841301.92 | 841301.92 | 841301.92 | 841301.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0636/2020, contratista:LOPEZ GORDILLO JUAN JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:841301.92, importe_modificado:841301.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:601.25}} | {1992664/proyecto_FIN, 1992664/proyecto_PROCESO, 1992664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996758 | Proyecto de inversión | 2299886.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299886.27, modificado:2299886.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA - 215471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 215471 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.06, meta_modificada:861.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2928, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN QUINTIN Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, CAMINO SAN GREGORIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.20409966, lat:16.54547079}} | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0614/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299886.27, importe_modificado:2299886.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:861.06}} | {1996758/proyecto_FIN, 1996758/proyecto_PROCESO, 1996758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020033 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ZARCA - 225448 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225448 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y TERRACERIA LA GARRUCHA, CAMINO SAN QUINTIN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.41423761, lat:16.43946543}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0679/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2020033/proyecto_INICIO, 2020033/proyecto_FIN, 2020033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020042 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA UNO - 225534 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225534 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA TZAJALCHEN , lon:-92.28462604, lat:16.93227108}} | 2021-10-19 | 2021-12-18 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0686/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {2020042/proyecto_INICIO, 2020042/proyecto_FIN, 2020042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907930 | Proyecto de inversión | 1268550.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268550.48, modificado:1268550.48}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 5405 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 5405 | S | 468 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA PRIMERA SUR ORIEN, lon:-92.09743703, lat:16.90538751}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1268550.48 | 1268550.48 | 1268550.48 | 1268550.48 | 1268550.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101071, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1268550.48, importe_modificado:1268550.48}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:300.0}} | {1907930/proyecto_INICIO, 1907930/proyecto_PROCESO, 1907930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907996 | Proyecto de inversión | 517877.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517877.39, modificado:517877.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 5621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 5621 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2888, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REAL Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.73576391, lat:16.82452885}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 517877.39 | 517877.39 | 517877.39 | 517877.39 | 517877.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517877.39, importe_modificado:517877.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1907996/proyecto_PROCESO, 1907996/proyecto_INICIO, 1907996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908197 | Proyecto de inversión | 762996.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762996.29, modificado:762996.29}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 6098 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 6098 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA CRUCERO CANDELARI, lon:-92.11806164, lat:16.96174757}} | 2021-01-15 | 2021-06-15 | 762996.29 | 762996.29 | 762996.29 | 762996.29 | 762996.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0026/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:762996.29, importe_modificado:762996.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1908197/proyecto_INICIO, 1908197/proyecto_PROCESO, 1908197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908923 | Proyecto de inversión | 500719.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500719.57, modificado:500719.57}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NIÑOS HEROES - 8365 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8365 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AGUA AZUL PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL LA SALIDA A PALENQUE JUSTO EN LA ROTONDA GIR, lon:-92.10671397, lat:16.91161429}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 500719.57 | 500719.57 | 500719.57 | 500719.57 | 500719.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0033/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500719.57, importe_modificado:500719.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1908923/proyecto_INICIO, 1908923/proyecto_FIN, 1908923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910391 | Proyecto de inversión | 77273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77273.14, modificado:77273.14}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 12213 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 12213 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA LA GARRUCHA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.73726372, lat:16.73798955}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 77273.14 | 77273.14 | 77273.14 | 77273.14 | 77273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77273.14, importe_modificado:77273.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1910391/proyecto_INICIO, 1910391/proyecto_PROCESO, 1910391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911752 | Proyecto de inversión | 159601.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159601.85, modificado:159601.85}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN - 18482 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 18482 | S | 73 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.9, meta_modificada:1300.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PRIMOR Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO PARAJE NAZARETH UNO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.12548501, lat:16.90437744}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 159601.85 | 159601.85 | 159601.85 | 159601.85 | 159601.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101075, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159601.85, importe_modificado:159601.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.9}} | {1911752/proyecto_INICIO, 1911752/proyecto_FIN, 1911752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911803 | Proyecto de inversión | 760008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL - 18573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 18573 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y TERRACERIA ZAPOTAL, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR A, lon:-91.44078286, lat:16.75060812}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101076, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6195.0}} | {1911803/proyecto_PROCESO, 1911803/proyecto_FIN, 1911803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923023 | Proyecto de inversión | 998821.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998821.64, modificado:998821.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA LA ESPERANZA - 46677 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 46677 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 38 EJIDO NUEVA ESPERANZALA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A MONTELIBANO Y T, lon:-91.67029992, lat:17.11426485}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 998821.64 | 998821.64 | 998821.64 | 998821.64 | 998821.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998821.64, importe_modificado:998821.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1923023/proyecto_INICIO, 1923023/proyecto_PROCESO, 1923023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923049 | Proyecto de inversión | 760008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 46743 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 46743 | S | 61 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 30 + 01 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DAMASCO Y CARRETERA TENANGO, CARRETERA NUEVA SAMARIA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS , lon:-92.26197072, lat:16.90384015}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1923049/proyecto_INICIO, 1923049/proyecto_FIN, 1923049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923988 | Proyecto de inversión | 1241441.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241441.8, modificado:1241441.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DEL ROBLE - 48234 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48234 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXALA, TERRACERIA ARROYO SANTA MARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.71655707, lat:16.89524765}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1241441.8 | 1241441.8 | 1241441.8 | 1241441.8 | 1241441.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1241441.8, importe_modificado:1241441.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1923988/proyecto_INICIO, 1923988/proyecto_PROCESO, 1923988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924037 | Proyecto de inversión | 281169.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281169.01, modificado:281169.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 48319 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48319 | S | 322 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.75, meta_modificada:41.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL , lon:-92.11022358, lat:16.92514178}} | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 281169.01 | 281169.01 | 281169.01 | 281169.01 | 281169.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:281169.01, importe_modificado:281169.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.75}} | {1924037/proyecto_INICIO, 1924037/proyecto_FIN, 1924037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924437 | Proyecto de inversión | 265968.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265968.28, modificado:265968.28}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 49063 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 49063 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA NUEVA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PRIMERA NTE. PTE., CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTE,DOBLAMOS A LA IZ, lon:-92.106115, lat:16.90730894}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 265968.28 | 265968.28 | 265968.28 | 265968.28 | 265968.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0044/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265968.28, importe_modificado:265968.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1924437/proyecto_FIN, 1924437/proyecto_INICIO, 1924437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924573 | Proyecto de inversión | 2599999.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.47, modificado:2599999.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ASIA. - 49514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49514 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1844, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASIA KILÓMETRO 500 + 170 EJIDO , 00000 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA ASIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL DES, lon:-91.31947458, lat:16.95490178}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2599999.47 | 2599999.47 | 2599999.47 | 2599999.47 | 2599999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2599999.47, importe_modificado:2599999.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.0}} | {1924573/proyecto_INICIO, 1924573/proyecto_PROCESO, 1924573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927547 | Proyecto de inversión | 2101311.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101311.89, modificado:2101311.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO - 58121 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58121 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.52, meta_modificada:529.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RECREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA EL RECREO, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.82618946, lat:16.94807413}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2101311.89 | 2101311.89 | 2101311.89 | 2101311.89 | 2101311.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0191/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2101311.89, importe_modificado:2101311.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.52}} | {1927547/proyecto_PROCESO, 1927547/proyecto_INICIO, 1927547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927674 | Proyecto de inversión | 1951991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951991.17, modificado:1951991.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 58563 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58563 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.08927688, lat:16.89817213}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 1951991.17 | 1951991.17 | 1951991.17 | 1951991.17 | 1951991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1951991.17, importe_modificado:1951991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.38}} | {1927674/proyecto_PROCESO, 1927674/proyecto_INICIO, 1927674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927836 | Proyecto de inversión | 549910.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549910.29, modificado:549910.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CACAO - 59078 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59078 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.75, meta_modificada:648.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN ISIDRO PARA LLEGAR SA, lon:-91.87550151, lat:16.95180483}} | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 549910.29 | 549910.29 | 549910.29 | 549910.29 | 549910.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549910.29, importe_modificado:549910.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.75}} | {1927836/proyecto_INICIO, 1927836/proyecto_PROCESO, 1927836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927976 | Proyecto de inversión | 753304.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753304.57, modificado:753304.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA. - 59723 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59723 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.44, meta_modificada:748.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 60 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA SAN JOSE DEL CARMEN PARA , lon:-91.91349318, lat:16.81961261}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 753304.57 | 753304.57 | 753304.57 | 753304.57 | 753304.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:753304.57, importe_modificado:753304.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.44}} | {1927976/proyecto_INICIO, 1927976/proyecto_PROCESO, 1927976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928874 | Proyecto de inversión | 4078999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4078999.95, modificado:4078999.95}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA - 62805 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62805 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13576.0, meta_modificada:13576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA) KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA,, lon:-92.14889568, lat:16.78611115}} | 2021-03-30 | 2021-08-30 | 4078999.95 | 4078999.95 | 4078999.95 | 4078999.95 | 4078999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4078999.95, importe_modificado:4078999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13576.0}} | {1928874/proyecto_INICIO, 1928874/proyecto_PROCESO, 1928874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928897 | Proyecto de inversión | 5695437.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695437.03, modificado:5695437.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ISRAEL - 62884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62884 | S | 274 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ISRAEL KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL RETEN Y CARRETERA POBLADO LA VICTORIA, CAMINO GRACIAS A DIOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.09390016, lat:16.81534231}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 5695437.03 | 5695437.03 | 5695437.03 | 5695437.03 | 5695437.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5695437.03, importe_modificado:5695437.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {1928897/proyecto_INICIO, 1928897/proyecto_PROCESO, 1928897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928933 | Proyecto de inversión | 2365962.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365962.61, modificado:2365962.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 63014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 63014 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3041, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO CUCJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.16415725, lat:16.82593067}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2365962.61 | 2365962.61 | 2365962.61 | 2365962.61 | 2365962.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0244/2021, contratista:. FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2365962.61, importe_modificado:2365962.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1928933/proyecto_INICIO, 1928933/proyecto_PROCESO, 1928933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929234 | Proyecto de inversión | 766565.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766565.13, modificado:766565.13}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 64254 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 64254 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LOCATALUM, CARRETERA CRUCERO TENANGO PARA LLEGA, lon:-92.25006038, lat:16.91607317}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766565.13 | 766565.13 | 766565.13 | 766565.13 | 766565.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0251/2021, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766565.13, importe_modificado:766565.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1929234/proyecto_INICIO, 1929234/proyecto_PROCESO, 1929234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932047 | Proyecto de inversión | 1834305.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834305.44, modificado:1834305.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CENTRO - 76726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76726 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21627561, lat:16.81839205}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1834305.44 | 1834305.44 | 1834305.44 | 1834305.44 | 1834305.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1834305.44, importe_modificado:1834305.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}} | {1932047/proyecto_INICIO, 1932047/proyecto_PROCESO, 1932047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932104 | Proyecto de inversión | 691724.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.95, modificado:691724.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 76969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76969 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:316.2, meta_modificada:316.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA EL PORVENIR, CARRETERA LA PROVIDENCIA PARTIEND, lon:-92.13953547, lat:16.93133602}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 691724.95 | 691724.95 | 691724.95 | 691724.95 | 691724.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691724.95, importe_modificado:691724.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:316.2}} | {1932104/proyecto_INICIO, 1932104/proyecto_PROCESO, 1932104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932176 | Proyecto de inversión | 1203745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203745.35, modificado:1203745.35}} | CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 77199 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77199 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA LA TIENDA COPPEL AT, lon:-92.09154358, lat:16.91515393}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1203745.35 | 1203745.35 | 1203745.35 | 1203745.35 | 1203745.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1203745.35, importe_modificado:1203745.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1422.0}} | {1932176/proyecto_INICIO, 1932176/proyecto_PROCESO, 1932176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932902 | Proyecto de inversión | 3936423.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936423.59, modificado:3936423.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 79922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79922 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2493.5, meta_modificada:2493.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA FRONTERA UNO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.24382562, lat:16.92050344}} | 2021-04-03 | 2021-06-15 | 3936423.59 | 3936423.59 | 3936423.59 | 3936423.59 | 3936423.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3936423.59, importe_modificado:3936423.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2493.5}} | {1932902/proyecto_PROCESO, 1932902/proyecto_INICIO, 1932902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932915 | Proyecto de inversión | 3080027.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080027.33, modificado:3080027.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 79966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79966 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.23940534, lat:16.9186969}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 3080027.33 | 3080027.33 | 3080027.33 | 3080027.33 | 3080027.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3080027.33, importe_modificado:3080027.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1932915/proyecto_PROCESO, 1932915/proyecto_INICIO, 1932915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933118 | Proyecto de inversión | 1044059.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044059.82, modificado:1044059.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE ABASOLO. - 80727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80727 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS A LA CARRETE, lon:-92.20786041, lat:16.82076535}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044059.82, importe_modificado:1044059.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1933118/proyecto_INICIO, 1933118/proyecto_PROCESO, 1933118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933175 | Proyecto de inversión | 1897457.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897457.7, modificado:1897457.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTONEN OCOSINGO LOCALIDAD TANIPERLA - 80918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80918 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9433.0, meta_modificada:9433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA EL ZAPOTE PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.52564077, lat:16.82207684}} | 2021-03-15 | 2021-04-10 | 1897457.7 | 1897457.7 | 1897457.7 | 1897457.7 | 1897457.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101173, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1897457.7, importe_modificado:1897457.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9433.0}} | {1933175/proyecto_INICIO, 1933175/proyecto_PROCESO, 1933175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933204 | Proyecto de inversión | 240753.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240753.69, modificado:240753.69}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 81042 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81042 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.7, meta_modificada:259.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08966918, lat:16.90073821}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 240753.69 | 240753.69 | 240753.69 | 240753.69 | 240753.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0353/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240753.69, importe_modificado:240753.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.7}} | {1933204/proyecto_INICIO, 1933204/proyecto_PROCESO, 1933204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933445 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 81836 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81836 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA BUENOS AIRES PARA LLEGAR , lon:-92.09459591, lat:16.88239403}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1933445/proyecto_INICIO, 1933445/proyecto_PROCESO, 1933445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933508 | Proyecto de inversión | 1300056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300056.58, modificado:1300056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 82094 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82094 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANCRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA , TERRACERIA A SAN FELIPE PARA LL, lon:-92.14617879, lat:16.83268216}} | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 1300056.58 | 1300056.58 | 1300056.58 | 1300056.58 | 1300056.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1300056.58, importe_modificado:1300056.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1933508/proyecto_PROCESO, 1933508/proyecto_INICIO, 1933508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933535 | Proyecto de inversión | 1739321.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739321.9, modificado:1725401.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL - 82181 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82181 | S | 346 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12090.0, meta_modificada:12090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA RAN, lon:-91.67210435, lat:16.97824304}} | 2021-01-11 | 2021-03-29 | 1725401 | 1725401 | 1725401 | 1725401 | 1725401 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101803, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1739321.9, importe_modificado:1739321.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12090.0}} | {1933535/proyecto_INICIO, 1933535/proyecto_PROCESO, 1933535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935191 | Proyecto de inversión | 202915.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202915.68, modificado:202915.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 88607 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88607 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.72, meta_modificada:412.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3021, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 200 EJIDO SAN GABRIEL, 29950 SAN GABRIEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA SAN GABRIEL PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.31250593, lat:16.54648696}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 202915.68 | 202915.68 | 202915.68 | 202915.68 | 202915.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202915.68, importe_modificado:202915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:412.72}} | {1935191/proyecto_PROCESO, 1935191/proyecto_INICIO, 1935191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935698 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 90406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90406 | S | 108 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLES, lon:-92.090335, lat:16.90280792}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101116, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935698/proyecto_INICIO, 1935698/proyecto_PROCESO, 1935698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967599 | Proyecto de inversión | 98358.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98358.69, modificado:98358.69}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 96274 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 96274 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:274.96, meta_modificada:274.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1597, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 500 EJIDO SAN AGUSTIN, 29950 SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA C, lon:-91.69414537, lat:16.83133027}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 98358.69 | 98358.69 | 98358.69 | 98358.69 | 98358.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:98358.69, importe_modificado:98358.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:274.96}} | {1967599/proyecto_INICIO, 1967599/proyecto_FIN, 1967599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967733 | Proyecto de inversión | 1238333.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238333.94, modificado:1238333.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA - 97311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97311 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1809.5, meta_modificada:1809.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.64828072, lat:16.77227135}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 1238333.94 | 1238333.94 | 1238333.94 | 1238333.94 | 1238333.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2021, contratista:CONSTRUCTOR BALAM TATIK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238333.94, importe_modificado:1238333.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1809.5}} | {1967733/proyecto_INICIO, 1967733/proyecto_FIN, 1967733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967736 | Proyecto de inversión | 307370.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307370.91, modificado:307370.91}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 97361 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97361 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:859.25, meta_modificada:859.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.7006342, lat:16.82636628}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 307370.91 | 307370.91 | 307370.91 | 307370.91 | 307370.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:307370.91, importe_modificado:307370.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:859.25}} | {1967736/proyecto_INICIO, 1967736/proyecto_FIN, 1967736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969438 | Proyecto de inversión | 1851031.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851031.57, modificado:1851031.57}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE VERA PAZ - 108566 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 108566 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN JOSE VERA PAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, TERRACERIA NUE, lon:-91.98821019, lat:16.90858081}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1851031.57 | 1851031.57 | 1851031.57 | 1851031.57 | 1851031.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0029/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1851031.57, importe_modificado:1851031.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:40.0}} | {1969438/proyecto_INICIO, 1969438/proyecto_FIN, 1969438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970490 | Proyecto de inversión | 2343594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343594.4, modificado:2343594.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH´LUM MONTE LIBANO - 112117 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 112117 | S | 294 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13908.0, meta_modificada:13908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH´LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA AGUA DULC, lon:-91.62752992, lat:16.89935982}} | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 2343594.4 | 2343594.4 | 2343594.4 | 2343594.4 | 2343594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101128, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2343594.4, importe_modificado:2343594.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13908.0}} | {1970490/proyecto_INICIO, 1970490/proyecto_FIN, 1970490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970550 | Proyecto de inversión | 2749434.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749434.76, modificado:2749434.76}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 112470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 112470 | S | 310 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5990.3, meta_modificada:5990.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, TERRACERIA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN , lon:-91.95928717, lat:16.88427334}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 2749434.76 | 2749434.76 | 2749434.76 | 2749434.76 | 2749434.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2749434.76, importe_modificado:2749434.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5990.3}} | {1970550/proyecto_PROCESO, 1970550/proyecto_INICIO, 1970550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970587 | Proyecto de inversión | 41521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41521.97, modificado:41521.97}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 112672 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112672 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAS LAJAS BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. RIO LAS LAJAS Y CALLE AV. LAS ROSAS, CALLE PEQUEÑECES PARA LLEGAR NOS UBICAMOS COMO REFERENCIA LA UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN DE OCOSI, lon:-92.08443549, lat:16.9056402}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 41521.97 | 41521.97 | 41521.97 | 41521.97 | 41521.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:41521.97, importe_modificado:41521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1970587/proyecto_INICIO, 1970587/proyecto_FIN, 1970587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970719 | Proyecto de inversión | 1766105.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766105.8, modificado:1766105.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PUERT ARTURO - 113296 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 113296 | S | 121 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y PERIFERICO PUERTO ARTURO, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE CENTRAL DE HA, lon:-92.08760381, lat:16.90442864}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1766105.8 | 1766105.8 | 1766105.8 | 1766105.8 | 1766105.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1766105.8, importe_modificado:1766105.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}} | {1970719/proyecto_INICIO, 1970719/proyecto_FIN, 1970719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973670 | Proyecto de inversión | 750533.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750533.41, modificado:750533.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 122537 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122537 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.3, meta_modificada:663.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.17244786, lat:16.9205063}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 750533.41 | 750533.41 | 750533.41 | 750533.41 | 750533.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0433/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:750533.41, importe_modificado:750533.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.3}} | {1973670/proyecto_INICIO, 1973670/proyecto_FIN, 1973670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973836 | Proyecto de inversión | 2314432 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314432.0, modificado:2313852.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA - 122996 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122996 | S | 21828 | 20250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24911.0, meta_modificada:24911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE REAL LACANTUN, CALLE TONINA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS POR BARRIO MONTE ALBAN LUEGO POR EL BARRIO M, lon:-92.07883943, lat:16.91156988}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 2313852 | 2313852 | 2313852 | 2313852 | 2313852 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107689, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2314432.0, importe_modificado:2314432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24911.0}} | {1973836/proyecto_INICIO, 1973836/proyecto_PROCESO, 1973836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974667 | Proyecto de inversión | 1326278.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326278.88, modificado:1326278.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 126312 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 126312 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 81 + 300 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CAMINO LAS TAZAS, CAMINO UJCUMILJA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABA, lon:-92.17447422, lat:16.91480979}} | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 1326278.88 | 1326278.88 | 1326278.88 | 1326278.88 | 1326278.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0466/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1326278.88, importe_modificado:1326278.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1974667/proyecto_INICIO, 1974667/proyecto_FIN, 1974667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974721 | Proyecto de inversión | 668256.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668256.83, modificado:668256.83}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 126495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126495 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA TRIPLE S, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, lon:-92.11014118, lat:16.92084392}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 668256.83 | 668256.83 | 668256.83 | 668256.83 | 668256.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0456/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:668256.83, importe_modificado:668256.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1974721/proyecto_INICIO, 1974721/proyecto_PROCESO, 1974721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978326 | Proyecto de inversión | 665916.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665916.55, modificado:665916.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 141330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141330 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:157.55, meta_modificada:157.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MORELOS Y TERRACERIA BUENOS AIRES, TERRACERIA SAJAVEN PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.09764263, lat:16.87755268}} | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 665916.55 | 665916.55 | 665916.55 | 665916.55 | 665916.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:665916.55, importe_modificado:665916.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:157.55}} | {1978326/proyecto_FIN, 1978326/proyecto_PROCESO, 1978326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978848 | Proyecto de inversión | 1650733.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650733.03, modificado:1648824.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 143774 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143774 | S | 278 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49240.0, meta_modificada:49240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 900 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CAMINO SAN MIGUEL CAN, lon:-91.70426995, lat:17.12656714}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1648824 | 1648824 | 1648824 | 1648824 | 1648824 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107699, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1650733.03, importe_modificado:1650733.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49240.0}} | {1978848/proyecto_INICIO, 1978848/proyecto_FIN, 1978848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979248 | Proyecto de inversión | 126866.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126866.88, modificado:120640.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 13 DE AGOSTO - 146255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 146255 | S | 132 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL CARMELITO GUADALUPE, CARRETERA RIO FLORIDO PARA, lon:-92.18914728, lat:16.81261024}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:126866.88, importe_modificado:120640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1979248/proyecto_PROCESO, 1979248/proyecto_INICIO, 1979248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981383 | Proyecto de inversión | 618570.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618570.46, modificado:618570.46}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECUERDO - 155213 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155213 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PRIMOR Y CAMINO REAL, TERRACERIA CORAZON DE MARIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL P, lon:-92.06840789, lat:16.90731037}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 618570.46 | 618570.46 | 618570.46 | 618570.46 | 618570.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0622/2020, contratista:MORALES ALVAREZ CECILIO CLEMENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:618570.46, importe_modificado:618570.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981383/proyecto_INICIO, 1981383/proyecto_FIN, 1981383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981408 | Proyecto de inversión | 2875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL IXCAN - 155314 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155314 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 180 + 200 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA 13 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA COMUN, lon:-91.09519254, lat:16.08254479}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0633/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1981408/proyecto_INICIO, 1981408/proyecto_FIN, 1981408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981412 | Proyecto de inversión | 2920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DOS - 155323 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155323 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.7, meta_modificada:3519.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 10 EJIDO SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TONINA Y CAMINO LAS TAZAS, CAMINO SANTA TERESA DOS PARA LLEGAR , lon:-91.63896818, lat:16.76980079}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0704/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3519.7}} | {1981412/proyecto_INICIO, 1981412/proyecto_FIN, 1981412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981421 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DOLORES - 155340 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155340 | S | 211 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA LLEGAR, lon:-91.79810224, lat:16.90347125}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0640/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1981421/proyecto_INICIO, 1981421/proyecto_FIN, 1981421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981672 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA MERCED - 156111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156111 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18671.0, meta_modificada:18671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MILENIO BARRIO OCOSINGO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE REFORMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL BARRIO TONINADESPUES TOMAMOS LA CALLE QUE VA, lon:-92.07421114, lat:16.91186427}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0728/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18671.0}} | {1981672/proyecto_PROCESO, 1981672/proyecto_INICIO, 1981672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981743 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 156302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156302 | S | 310 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5990.0, meta_modificada:5990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS QUINICHEZ Y CAMINO SAN JUAN LA CUREÑA, CAMINO SANTO TOMAS AXIN PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.95907024, lat:16.8839489}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0732/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5990.0}} | {1981743/proyecto_INICIO, 1981743/proyecto_FIN, 1981743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990313 | Proyecto de inversión | 1631890.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631890.53, modificado:1631890.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 191010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 191010 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA OCOTAL, CARRETERA, lon:-92.11729456, lat:16.96149273}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1631890.53 | 1631890.53 | 1631890.53 | 1631890.53 | 1631890.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0615/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1631890.53, importe_modificado:1631890.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1710.0}} | {1990313/proyecto_INICIO, 1990313/proyecto_FIN, 1990313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990358 | Proyecto de inversión | 2870766.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870766.62, modificado:2870766.62}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 191151 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 191151 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2561.0, meta_modificada:2561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CEIBA, CALLE EL PRIMOR PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SONORA CONTINUANDO POR LA, lon:-92.0739508, lat:16.90478174}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2870766.62 | 2870766.62 | 2870766.62 | 2870766.62 | 2870766.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0651/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870766.62, importe_modificado:2870766.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2561.0}} | {1990358/proyecto_FIN, 1990358/proyecto_PROCESO, 1990358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990982 | Proyecto de inversión | 604668.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604668.46, modificado:604668.46}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NUEVO - 193099 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 193099 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA EL CORRALITO PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21748465, lat:16.82362171}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0691/2020, contratista:GARCIA BALLINAS PEDRO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604668.46, importe_modificado:604668.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {1990982/proyecto_INICIO, 1990982/proyecto_PROCESO, 1990982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991407 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 194763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 194763 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:699.52, meta_modificada:699.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y CARRETERA CAMPO LA VIRGEN, CARRETERA CHALAM DEL CARMEN SAN AGUST, lon:-92.17367913, lat:16.78158594}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0711/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:699.52}} | {1991407/proyecto_INICIO, 1991407/proyecto_FIN, 1991407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991415 | Proyecto de inversión | 1099999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.99, modificado:1099999.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CENTRO - 194782 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 194782 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.25, meta_modificada:34.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CA, lon:-92.09496222, lat:16.90676406}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0745/2020, contratista:HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.25}} | {1991415/proyecto_INICIO, 1991415/proyecto_FIN, 1991415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992093 | Proyecto de inversión | 207927.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207927.39, modificado:207927.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 198612 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 198612 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS PINOS 3 Y CAMINO SAN JOSE EL CONTENTO, CAMINO OJO DE AGUA PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-92.13096204, lat:16.96177619}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 207927.39 | 207927.39 | 207927.39 | 207927.39 | 207927.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:207927.39, importe_modificado:207927.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {1992093/proyecto_FIN, 1992093/proyecto_PROCESO, 1992093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992572 | Proyecto de inversión | 799783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799783.8, modificado:799783.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM - 200467 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 200467 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA LOS QUINICHEZ PARA LLEGAR P, lon:-92.01107521, lat:16.88719589}} | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0612/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799783.8, importe_modificado:799783.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {1992572/proyecto_FIN, 1992572/proyecto_PROCESO, 1992572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992628 | Proyecto de inversión | 848661.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848661.9, modificado:1450291.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 200734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 200734 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEXTA PONIENTE SUR PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RU, lon:-92.10007647, lat:16.9057089}} | 2021-05-04 | 2021-09-30 | 1450291.96 | 1450291.96 | 1450291.96 | 1450291.96 | 1450291.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0627/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1450291.96, importe_modificado:1450291.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:560.0}} | {1992628/proyecto_INICIO, 1992628/proyecto_FIN, 1992628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994307 | Proyecto de inversión | 1399987.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399987.75, modificado:1399987.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO GUADALUPE PASHILA - 206469 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 206469 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO GUADALUPE PASHILA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CARRETERA ORIENTE SUR, CALLE MORELOS PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE CENTRAL , lon:-92.09162853, lat:16.89486628}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1399987.75 | 1399987.75 | 1399987.75 | 1399987.75 | 1399987.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0656/2020, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399987.75, importe_modificado:1399987.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1994307/proyecto_INICIO, 1994307/proyecto_PROCESO, 1994307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995569 | Proyecto de inversión | 3973503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973503.46, modificado:3973503.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 211055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 211055 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TONINA Y CAMINO CRUCERO QUEXIL, CAMINO CAMPO ALEGRE PARTIMOS DE LA CEBECERA MUN, lon:-91.91361963, lat:16.98253386}} | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 3973503.46 | 3973503.46 | 3973503.46 | 3973503.46 | 3973503.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0699/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3973503.46, importe_modificado:3973503.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}} | {1995569/proyecto_INICIO, 1995569/proyecto_PROCESO, 1995569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996504 | Proyecto de inversión | 1450291.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450291.96, modificado:848661.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIÁN - 214032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 214032 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA, lon:-92.10024197, lat:16.90545055}} | 2021-05-04 | 2021-09-30 | 848661.9 | 848661.9 | 848661.9 | 848661.9 | 848661.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0628/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:848661.9, importe_modificado:848661.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {1996504/proyecto_INICIO, 1996504/proyecto_FIN, 1996504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020030 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 225423 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225423 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTO SUR Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CAL, lon:-92.08909275, lat:16.89435299}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0678/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.5}} | {2020030/proyecto_INICIO, 2020030/proyecto_FIN, 2020030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908062 | Proyecto de inversión | 1385336.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385336.54, modificado:1385336.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 5816 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 5816 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CHORRO Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA SLOQUIBCHAY PARA LLEGA, lon:-92.08508358, lat:16.859264}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0015/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385336.54, importe_modificado:1385336.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {1908062/proyecto_PROCESO, 1908062/proyecto_FIN, 1908062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909261 | Proyecto de inversión | 1385336.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385336.54, modificado:1385336.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TUMBALA - 9405 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 9405 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 22 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y TERRACERIA FRONTERA COROZAL, TERRACERIA AFRICA SALIMO, lon:-91.24252241, lat:16.98332051}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385336.54, importe_modificado:1385336.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {1909261/proyecto_INICIO, 1909261/proyecto_PROCESO, 1909261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909305 | Proyecto de inversión | 157120.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.25, modificado:157120.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 9689 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 9689 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26197349, lat:16.82000743}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 157120.25 | 157120.25 | 157120.25 | 157120.25 | 157120.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:157120.25, importe_modificado:157120.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.1}} | {1909305/proyecto_PROCESO, 1909305/proyecto_INICIO, 1909305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919657 | Proyecto de inversión | 558606.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558606.47, modificado:558606.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRMENO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 36677 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 36677 | S | 61 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3035.5, meta_modificada:3035.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 90 + 700 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DAMASCO Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, CARRETERA NUEVA SAMARIA PAR, lon:-91.63200469, lat:17.19343796}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 558606.47 | 558606.47 | 558606.47 | 558606.47 | 558606.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558606.47, importe_modificado:558606.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3035.5}} | {1919657/proyecto_INICIO, 1919657/proyecto_FIN, 1919657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924552 | Proyecto de inversión | 517773.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517773.06, modificado:517773.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 14 DE SEPTIEMBRE - 49473 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49473 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2935, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 14 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA , 00000 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA EL CERESO, CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA P, lon:-92.060343, lat:16.88122455}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517773.06, importe_modificado:517773.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1924552/proyecto_INICIO, 1924552/proyecto_PROCESO, 1924552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924609 | Proyecto de inversión | 410404.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410404.75, modificado:410404.75}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO MONTE LIBANO - 49592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 49592 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2230.2, meta_modificada:2230.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA VILLA LOS PINOS, TERRACERIA CRUCE, lon:-91.62455369, lat:16.90668188}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 410404.75 | 410404.75 | 410404.75 | 410404.75 | 410404.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101130, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:410404.75, importe_modificado:410404.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2230.2}} | {1924609/proyecto_INICIO, 1924609/proyecto_PROCESO, 1924609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926672 | Proyecto de inversión | 3191964.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191964.63, modificado:3191964.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 54997 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 54997 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:741, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y TERRACERIA EL CENSO, TERRACERIA TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.58896847, lat:16.8636364}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 3191964.63 | 3191964.63 | 3191964.63 | 3191964.63 | 3191964.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3191964.63, importe_modificado:3191964.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {1926672/proyecto_INICIO, 1926672/proyecto_PROCESO, 1926672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926925 | Proyecto de inversión | 614534.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614534.13, modificado:614534.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 55883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55883 | S | 110 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1365.3, meta_modificada:1365.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL CARM, lon:-91.93189337, lat:16.99367713}} | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 614534.13 | 614534.13 | 614534.13 | 614534.13 | 614534.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614534.13, importe_modificado:614534.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1365.3}} | {1926925/proyecto_INICIO, 1926925/proyecto_PROCESO, 1926925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926940 | Proyecto de inversión | 1661185.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661185.57, modificado:1661185.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 55925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55925 | S | 110 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2032.7, meta_modificada:2032.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL CARM, lon:-91.9314213, lat:16.99326671}} | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 1661185.57 | 1661185.57 | 1661185.57 | 1661185.57 | 1661185.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661185.57, importe_modificado:1661185.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2032.7}} | {1926940/proyecto_PROCESO, 1926940/proyecto_INICIO, 1926940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926972 | Proyecto de inversión | 513118.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513118.25, modificado:507720.85}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EN PATIHUITZ - 56014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56014 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 78 + 100 COLONIA PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.73775426, lat:16.73924985}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 507720.85 | 507720.85 | 507720.85 | 507720.85 | 507720.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:513118.25, importe_modificado:513118.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1926972/proyecto_INICIO, 1926972/proyecto_PROCESO, 1926972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927719 | Proyecto de inversión | 2904024.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904024.84, modificado:2904024.84}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 58715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58715 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2076.6, meta_modificada:2076.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08861461, lat:16.91611881}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 2904024.84 | 2904024.84 | 2904024.84 | 2904024.84 | 2904024.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2904024.84, importe_modificado:2904024.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2076.6}} | {1927719/proyecto_INICIO, 1927719/proyecto_PROCESO, 1927719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927845 | Proyecto de inversión | 359103.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359103.21, modificado:359103.21}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 59129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59129 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.1051662, lat:16.91043552}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359103.21, importe_modificado:359103.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.58}} | {1927845/proyecto_INICIO, 1927845/proyecto_PROCESO, 1927845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927985 | Proyecto de inversión | 1033431.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033431.58, modificado:1033431.58}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO - 59746 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59746 | S | 132 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5451.6, meta_modificada:5451.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE OBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA SANTA CRUZ P, lon:-92.10772307, lat:16.83608095}} | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 1033431.58 | 1033431.58 | 1033431.58 | 1033431.58 | 1033431.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101166, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1033431.58, importe_modificado:1033431.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5451.6}} | {1927985/proyecto_PROCESO, 1927985/proyecto_FIN, 1927985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928002 | Proyecto de inversión | 1363655.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363655.4, modificado:1363655.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA - 59795 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59795 | S | 132 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO LINDAVISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN JAHUACA, TERRACERIA DOLORES PA, lon:-91.83907059, lat:16.91704118}} | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 1363655.4 | 1363655.4 | 1363655.4 | 1363655.4 | 1363655.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101167, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1363655.4, importe_modificado:1363655.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7227.5}} | {1928002/proyecto_INICIO, 1928002/proyecto_FIN, 1928002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928351 | Proyecto de inversión | 2738461.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738461.02, modificado:2738461.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60947 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2480.3, meta_modificada:2480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10010525, lat:16.9006963}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2738461.02, importe_modificado:2738461.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2480.3}} | {1928351/proyecto_PROCESO, 1928351/proyecto_INICIO, 1928351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928465 | Proyecto de inversión | 4025843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025843.06, modificado:4025843.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 61412 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61412 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATRIA NUEVA Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.11803623, lat:16.90195801}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 4025843.06 | 4025843.06 | 4025843.06 | 4025843.06 | 4025843.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4025843.06, importe_modificado:4025843.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1928465/proyecto_INICIO, 1928465/proyecto_PROCESO, 1928465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928596 | Proyecto de inversión | 2299408.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299408.14, modificado:2299408.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 61958 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61958 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.49, meta_modificada:457.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2665, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CARMEN Y CARRETERA LA GLORIA, TERRACERIA OCOTAL SALIDA A PALENQUE LLEGANDO AL CR, lon:-92.17265437, lat:16.97437439}} | 2021-02-15 | 2021-05-30 | 2299408.14 | 2299408.14 | 2299408.14 | 2299408.14 | 2299408.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299408.14, importe_modificado:2299408.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.49}} | {1928596/proyecto_INICIO, 1928596/proyecto_PROCESO, 1928596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928940 | Proyecto de inversión | 415073.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415073.41, modificado:415073.41}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 63053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 63053 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.9, meta_modificada:32.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA CHAM, lon:-91.41778493, lat:16.87102541}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 415073.41 | 415073.41 | 415073.41 | 415073.41 | 415073.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0245/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415073.41, importe_modificado:415073.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.9}} | {1928940/proyecto_INICIO, 1928940/proyecto_PROCESO, 1928940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929224 | Proyecto de inversión | 2749911.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749911.45, modificado:2749911.45}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 64211 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 64211 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14760.0, meta_modificada:14760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA SAN JUAN DEL RIO PARA , lon:-92.33449967, lat:16.9103591}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2749911.45 | 2749911.45 | 2749911.45 | 2749911.45 | 2749911.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101168, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2749911.45, importe_modificado:2749911.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14760.0}} | {1929224/proyecto_INICIO, 1929224/proyecto_PROCESO, 1929224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929310 | Proyecto de inversión | 917976.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917976.21, modificado:917976.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 64573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64573 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.35, meta_modificada:550.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR, lon:-92.0779384, lat:16.90640114}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 917976.21 | 917976.21 | 917976.21 | 917976.21 | 917976.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:917976.21, importe_modificado:917976.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.35}} | {1929310/proyecto_INICIO, 1929310/proyecto_PROCESO, 1929310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929870 | Proyecto de inversión | 954622 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954622.0, modificado:954622.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO - 67004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67004 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL JORDAN PARTIMOS DE LA CABECERA M, lon:-91.68837778, lat:16.81263157}} | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 954622 | 954622 | 954622 | 954622 | 954622 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101795, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954622.0, importe_modificado:954622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9500.0}} | {1929870/proyecto_INICIO, 1929870/proyecto_PROCESO, 1929870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929952 | Proyecto de inversión | 1606479.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606479.89, modificado:1606479.89}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 67346 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67346 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1374.8, meta_modificada:1374.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS PARA LLEGAR, lon:-92.07225743, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1606479.89, importe_modificado:1606479.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1374.8}} | {1929952/proyecto_INICIO, 1929952/proyecto_PROCESO, 1929952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932094 | Proyecto de inversión | 1308263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308263.09, modificado:1308263.09}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 76921 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76921 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1219.5, meta_modificada:1219.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA EL PORVENIR, CARRETERA LA PROVIDENCIA PARTIEND, lon:-92.1395301, lat:16.93133089}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1308263.09 | 1308263.09 | 1308263.09 | 1308263.09 | 1308263.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1308263.09, importe_modificado:1308263.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1219.5}} | {1932094/proyecto_PROCESO, 1932094/proyecto_INICIO, 1932094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932245 | Proyecto de inversión | 431236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431236.0, modificado:431236.0}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ BULWA - 77462 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77462 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CANDELARIA BULWA, TERRACERIA CAMPE, lon:-92.07877173, lat:16.80631001}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 431236 | 431236 | 431236 | 431236 | 431236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:431236.0, importe_modificado:431236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1932245/proyecto_INICIO, 1932245/proyecto_PROCESO, 1932245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933284 | Proyecto de inversión | 265984.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265984.59, modificado:265984.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 81304 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81304 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.18, meta_modificada:146.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE Y CALLE USUMACINTA, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DONDE SE LOCALIZA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.08914032, lat:16.91438408}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 265984.59 | 265984.59 | 265984.59 | 265984.59 | 265984.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0034/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265984.59, importe_modificado:265984.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.18}} | {1933284/proyecto_INICIO, 1933284/proyecto_PROCESO, 1933284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933557 | Proyecto de inversión | 3002144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002144.54, modificado:3002144.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SULTANA - 82266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82266 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.2, meta_modificada:4260.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SA, lon:-91.56636561, lat:16.61333254}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2021, contratista:ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3002144.54, importe_modificado:3002144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4260.2}} | {1933557/proyecto_INICIO, 1933557/proyecto_PROCESO, 1933557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933946 | Proyecto de inversión | 1904712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904712.29, modificado:1904712.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 83945 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83945 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1575.9, meta_modificada:1575.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRANZA EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRISTOBAL, lon:-92.21609737, lat:16.82355046}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0396/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1904712.29, importe_modificado:1904712.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1575.9}} | {1933946/proyecto_PROCESO, 1933946/proyecto_INICIO, 1933946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934087 | Proyecto de inversión | 653960.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653960.55, modificado:649600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 84316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84316 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 20 EJIDO LA REFORMA, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO PARTIMOS DE LA CABECERA CO, lon:-91.98000185, lat:16.90360328}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:653960.55, importe_modificado:649600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1526.3}} | {1934087/proyecto_INICIO, 1934087/proyecto_FIN, 1934087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934265 | Proyecto de inversión | 2072505.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072505.46, modificado:2072505.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 85118 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85118 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA DOS EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 11A. PONIENTE Y TERRACERIA 12A. PONIENTE, TERRACERIA 7A SUR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A, lon:-91.2644366, lat:16.8049603}} | 2021-01-15 | 2021-09-15 | 2072505.46 | 2072505.46 | 2072505.46 | 2072505.46 | 2072505.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0421/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2072505.46, importe_modificado:2072505.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1934265/proyecto_PROCESO, 1934265/proyecto_INICIO, 1934265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935270 | Proyecto de inversión | 3698791.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698791.4, modificado:3698791.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 88875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88875 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS Y TERRACERIA LA CAÑADA UNO, TERRACERIA INOMINADA PARTIMOS DE LA CEBECERA , lon:-92.0861709, lat:16.9302336}} | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 3698791.4 | 3698791.4 | 3698791.4 | 3698791.4 | 3698791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3698791.4, importe_modificado:3698791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2220.0}} | {1935270/proyecto_INICIO, 1935270/proyecto_PROCESO, 1935270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935675 | Proyecto de inversión | 1542855.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542855.68, modificado:1542855.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 90298 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 90298 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8094.8, meta_modificada:8094.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAQUILTIC Y CARRETERA SAN JACINTO, CARRETERA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A L, lon:-91.69084541, lat:16.81140941}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1542855.68 | 1542855.68 | 1542855.68 | 1542855.68 | 1542855.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101084, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1542855.68, importe_modificado:1542855.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8094.8}} | {1935675/proyecto_PROCESO, 1935675/proyecto_INICIO, 1935675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967343 | Proyecto de inversión | 953777.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953777.52, modificado:953777.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA - 94933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 94933 | S | 754 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1339.5, meta_modificada:1339.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA EL CENSO PARTIMOS DE LA CABE, lon:-91.5889658, lat:16.89301856}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 953777.52 | 953777.52 | 953777.52 | 953777.52 | 953777.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101122, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:953777.52, importe_modificado:953777.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1339.5}} | {1967343/proyecto_PROCESO, 1967343/proyecto_FIN, 1967343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967576 | Proyecto de inversión | 205847.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205847.29, modificado:205847.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN - 96115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 96115 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1597, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 500 EJIDO SAN AGUSTIN, 29950 SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA C, lon:-91.69421511, lat:16.83127379}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 205847.29 | 205847.29 | 205847.29 | 205847.29 | 205847.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:205847.29, importe_modificado:205847.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.0}} | {1967576/proyecto_INICIO, 1967576/proyecto_FIN, 1967576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967715 | Proyecto de inversión | 577857.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577857.31, modificado:577857.31}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA - 97188 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97188 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1615.39, meta_modificada:1615.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.64829258, lat:16.77227135}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 577857.31 | 577857.31 | 577857.31 | 577857.31 | 577857.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2021, contratista:CONSTRUCTOR BALAM TATIK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:577857.31, importe_modificado:577857.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1615.39}} | {1967715/proyecto_INICIO, 1967715/proyecto_PROCESO, 1967715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967812 | Proyecto de inversión | 1614458.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614458.3, modificado:1614458.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN - 97829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97829 | S | 416 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8320.0, meta_modificada:8320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 50 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO COMITAN-SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.35034618, lat:16.40487954}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1614458.3 | 1614458.3 | 1614458.3 | 1614458.3 | 1614458.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101156, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1614458.3, importe_modificado:1614458.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8320.0}} | {1967812/proyecto_INICIO, 1967812/proyecto_FIN, 1967812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967828 | Proyecto de inversión | 1755112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755112.48, modificado:1755112.48}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CARMEN PATATE NUEVO - 97937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97937 | S | 83 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9354.45, meta_modificada:9354.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:519, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE NUEVO KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO CARMEN PATATE NUEVO, 29950 CARMEN PATATE NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA NUEVA MORELIA, CARRET, lon:-91.88860806, lat:16.8067909}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1755112.48 | 1755112.48 | 1755112.48 | 1755112.48 | 1755112.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101074, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1755112.48, importe_modificado:1755112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9354.45}} | {1967828/proyecto_INICIO, 1967828/proyecto_FIN, 1967828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967862 | Proyecto de inversión | 428929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428929.49, modificado:428929.49}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 98117 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98117 | S | 468 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.09471553, lat:16.90179452}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 428929.49 | 428929.49 | 428929.49 | 428929.49 | 428929.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101147, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:428929.49, importe_modificado:428929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {1967862/proyecto_INICIO, 1967862/proyecto_FIN, 1967862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967949 | Proyecto de inversión | 3047419.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047419.19, modificado:3047419.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 98490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98490 | S | 122 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.5, meta_modificada:3019.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 86 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TONINA Y TERRACERIA CRUCERO DE NUEVAS LAS TACITAS, TERRACERIA, lon:-91.50533038, lat:16.67905759}} | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3047419.19, importe_modificado:3047419.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3019.5}} | {1967949/proyecto_PROCESO, 1967949/proyecto_INICIO, 1967949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970505 | Proyecto de inversión | 2748262.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748262.64, modificado:2748262.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EM LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 112175 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112175 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 5 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO PA, lon:-91.25544583, lat:16.8115334}} | 2021-01-15 | 2021-09-15 | 2748262.64 | 2748262.64 | 2748262.64 | 2748262.64 | 2748262.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2748262.64, importe_modificado:2748262.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.5}} | {1970505/proyecto_INICIO, 1970505/proyecto_FIN, 1970505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970625 | Proyecto de inversión | 2862366.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862366.25, modificado:2862366.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 112899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112899 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 4 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA PALESTINA, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA LL, lon:-91.25467795, lat:16.81145498}} | 2021-02-10 | 2021-06-15 | 2862366.25 | 2862366.25 | 2862366.25 | 2862366.25 | 2862366.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2862366.25, importe_modificado:2862366.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:61.0}} | {1970625/proyecto_INICIO, 1970625/proyecto_FIN, 1970625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972004 | Proyecto de inversión | 1323065.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323065.74, modificado:1323065.74}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL BOSQUE - 117332 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 117332 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1175.3, meta_modificada:1175.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LAS GUIRNALDAS PARA LLEGAR PARIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEGUN, lon:-92.1018416, lat:16.91206251}} | 2021-02-15 | 2021-05-30 | 1323065.74 | 1323065.74 | 1323065.74 | 1323065.74 | 1323065.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1323065.74, importe_modificado:1323065.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1175.3}} | {1972004/proyecto_PROCESO, 1972004/proyecto_INICIO, 1972004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973362 | Proyecto de inversión | 385004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385004.0, modificado:385004.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 121549 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121549 | S | 379 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL CENSO, CARRETERA SAN CARALAMPIO PARA SALIR , lon:-91.42622459, lat:16.73763165}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 385004 | 385004 | 385004 | 385004 | 385004 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0429/2021, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:385004.0, importe_modificado:385004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1973362/proyecto_INICIO, 1973362/proyecto_FIN, 1973362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973803 | Proyecto de inversión | 1081938.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081938.54, modificado:1081938.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA - 122920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122920 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA KILÓMETRO 218 + 879 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SUSHILA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SAL, lon:-91.91307778, lat:16.81919155}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1081938.54 | 1081938.54 | 1081938.54 | 1081938.54 | 1081938.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0437/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1081938.54, importe_modificado:1081938.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1973803/proyecto_INICIO, 1973803/proyecto_FIN, 1973803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973849 | Proyecto de inversión | 824999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824999.8, modificado:824999.8}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 123032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123032 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.3, meta_modificada:468.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE GOLONDRINAS PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.08153565, lat:16.90940496}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 824999.8 | 824999.8 | 824999.8 | 824999.8 | 824999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0448/2021, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824999.8, importe_modificado:824999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:468.3}} | {1973849/proyecto_INICIO, 1973849/proyecto_FIN, 1973849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973915 | Proyecto de inversión | 824985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824985.83, modificado:824985.83}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIAS BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL MIRADOR - 123214 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123214 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EJERCITO NACIONAL PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE , lon:-92.10959103, lat:16.90786573}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 824985.83 | 824985.83 | 824985.83 | 824985.83 | 824985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0451/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824985.83, importe_modificado:824985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973915/proyecto_PROCESO, 1973915/proyecto_INICIO, 1973915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974339 | Proyecto de inversión | 999791.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999791.58, modificado:999791.58}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 125154 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 125154 | S | 132 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5451.6, meta_modificada:5451.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS , lon:-91.88752698, lat:16.89063898}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 999791.58 | 999791.58 | 999791.58 | 999791.58 | 999791.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0454/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999791.58, importe_modificado:999791.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5451.6}} | {1974339/proyecto_INICIO, 1974339/proyecto_FIN, 1974339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974607 | Proyecto de inversión | 2000009.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.09, modificado:2000009.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 126128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 126128 | S | 211 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA DOLORES PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM, lon:-91.79790509, lat:16.9038849}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0461/2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.09, importe_modificado:2000009.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3330.0}} | {1974607/proyecto_INICIO, 1974607/proyecto_PROCESO, 1974607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977387 | Proyecto de inversión | 354848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354848.63, modificado:354848.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA - 136930 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 136930 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUM, lon:-92.09244738, lat:16.89915653}} | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 354848.63 | 354848.63 | 354848.63 | 354848.63 | 354848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0468/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:354848.63, importe_modificado:354848.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1977387/proyecto_INICIO, 1977387/proyecto_FIN, 1977387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978813 | Proyecto de inversión | 199999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.08, modificado:198360.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 143561 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143561 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2905.0, meta_modificada:2905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, CAMINO OJO DE AGUA , lon:-92.13091591, lat:16.96204465}} | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107698, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:199999.08, importe_modificado:199999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2905.0}} | {1978813/proyecto_INICIO, 1978813/proyecto_FIN, 1978813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981238 | Proyecto de inversión | 332622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332622.03, modificado:332622.03}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO - 154779 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 154779 | S | 354 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:31.63, meta_modificada:31.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEQUEÑECES BARRIO OCOSINGO BARRIO TUY-TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE LAS ROSAS, PERIFERICO PUERTO ARTURO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA A CARRE, lon:-92.08396302, lat:16.90423399}} | 2021-01-01 | 2021-01-15 | 332622.03 | 332622.03 | 332622.03 | 332622.03 | 332622.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:332622.03, importe_modificado:332622.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:31.63}} | {1981238/proyecto_INICIO, 1981238/proyecto_FIN, 1981238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981345 | Proyecto de inversión | 1302845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302845.78, modificado:1302845.78}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 155094 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155094 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MAGISTERIAL Y CARRETERA BUENOS AIRES, TERRACERIA SAN JUANITO PARA LLEGAR PARTIMOS DE L, lon:-92.0327239, lat:16.91220006}} | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0605/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302845.78, importe_modificado:1302845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1981345/proyecto_INICIO, 1981345/proyecto_FIN, 1981345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981362 | Proyecto de inversión | 1996640.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996640.21, modificado:1979494.59}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 155144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155144 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA CORAZON DE MARI, lon:-92.00005043, lat:16.91530211}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0606/2020, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1996640.21, importe_modificado:1996640.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1981362/proyecto_INICIO, 1981362/proyecto_FIN, 1981362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981367 | Proyecto de inversión | 699998.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699998.96, modificado:699998.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 155154 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155154 | S | 145 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.6, meta_modificada:35.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA SOR JUANA INES, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL NOS VAMOS RUMBO AL MERCADO MUNICIPAL DE AHÍ PASAMOS LA, lon:-92.0862328, lat:16.9093391}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 699998.96 | 699998.96 | 699998.96 | 699998.96 | 699998.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0694/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699998.96, importe_modificado:699998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.6}} | {1981367/proyecto_INICIO, 1981367/proyecto_FIN, 1981367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981693 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA SELVA - 156171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156171 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21594.0, meta_modificada:21594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SIN NUMERO BARRIO OCOSINGO BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JATATE Y CALLE LA POCHOTA, AVENIDA SIN NUMERO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 170 MTS HACIA AV. CENTRAL OTE., lon:-92.08756376, lat:16.89006474}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0729/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21594.0}} | {1981693/proyecto_INICIO, 1981693/proyecto_FIN, 1981693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987851 | Proyecto de inversión | 999863.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.57, modificado:999863.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 181229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 181229 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AL RASTRO MUNICIPAL Y CARRETERA MORELOS, TERRACERIA BUENOS AIRES PARA LLEGAR A LA CO, lon:-92.09644549, lat:16.88716883}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0639/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999863.57, importe_modificado:999863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1987851/proyecto_PROCESO, 1987851/proyecto_INICIO, 1987851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990956 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 193022 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 193022 | S | 141 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:731.25, meta_modificada:731.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETANIA Y TERRACERIA CEIBA, TERRACERIA EL TEPEYAC PARA LLEGAR PARTIMOS DE L, lon:-92.0766145, lat:16.88105248}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0663/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:731.25}} | {1990956/proyecto_INICIO, 1990956/proyecto_FIN, 1990956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990963 | Proyecto de inversión | 1499996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.2, modificado:1499996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CARIBAL - 193054 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 193054 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO, CARRETERA CRUCERO SAN LUIS PAR, lon:-91.67314062, lat:16.98081692}} | 2021-06-22 | 2021-10-22 | 1499996.2 | 1499996.2 | 1499996.2 | 1499996.2 | 1499996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0642/2020, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499996.2, importe_modificado:1499996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1990963/proyecto_INICIO, 1990963/proyecto_FIN, 1990963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990997 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PASHILA - 193140 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 193140 | S | 93 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BETANIA Y CAMINO CEIBA, CAMINO NUEVO PARAISO PARA LLEGAR PARTIMOS D, lon:-92.08429061, lat:16.88993651}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0734/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}} | {1990997/proyecto_PROCESO, 1990997/proyecto_INICIO, 1990997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991402 | Proyecto de inversión | 999999.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.31, modificado:999999.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHIC LACANWI'TS - 194752 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194752 | S | 93 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.5, meta_modificada:712.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWI`TS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO CHIC LACANWI`TS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CEREZO, TERRACERIA CHIC LACANWI`TS PAR, lon:-92.06212845, lat:16.8766678}} | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 999999.31 | 999999.31 | 999999.31 | 999999.31 | 999999.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0671/2020, contratista:AGUILAR ESPINOZA JOSE LUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.31, importe_modificado:999999.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.5}} | {1991402/proyecto_INICIO, 1991402/proyecto_FIN, 1991402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991705 | Proyecto de inversión | 709958.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709958.33, modificado:709958.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL - 195848 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 195848 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MORELITOS Y TERRACERIA CRUCERO MORELITOS, TERRACERIA A PALENQUE PARA LLEGAR SALIM, lon:-92.18495967, lat:16.98366418}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 709958.33 | 709958.33 | 709958.33 | 709958.33 | 709958.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0737/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:709958.33, importe_modificado:709958.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21000.0}} | {1991705/proyecto_INICIO, 1991705/proyecto_FIN, 1991705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994459 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 207098 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 207098 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y TERRACERIA LA ESPERANZA, CARRETERA EL PARRAL PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABEC, lon:-92.04965124, lat:16.91232713}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0683/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994459/proyecto_INICIO, 1994459/proyecto_FIN, 1994459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995477 | Proyecto de inversión | 1681180.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681180.65, modificado:1681180.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS ORQUÍDEAS - 210800 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 210800 | S | 880 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.3, meta_modificada:70.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2989, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS ORQUIDEAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LAS ORQUIDEAS, 29950 LAS ORQUÍDEAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HORACIO ALBORES Y TERRACERIA MUMUNTIC II SK´INAL WINIKETIK, TERRACERIA LA, lon:-92.11398699, lat:16.89002904}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 1681180.65 | 1681180.65 | 1681180.65 | 1681180.65 | 1681180.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0610/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1681180.65, importe_modificado:1681180.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.3}} | {1995477/proyecto_INICIO, 1995477/proyecto_FIN, 1995477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020047 | Proyecto de inversión | 599546.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599546.69, modificado:599639.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIOP AEROPUERTO - 225588 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225588 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE OAXACA, CALLE CUARTA ORIENTE SUR PARA LLE GAR A LA OBRA DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOA DIRIJIMOS RUMBO AL MERC, lon:-92.08911318, lat:16.90926528}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2020047/proyecto_INICIO, 2020047/proyecto_FIN, 2020047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908897 | Proyecto de inversión | 1797863.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797863.02, modificado:1797863.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 8265 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 8265 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA IGL, lon:-91.26358217, lat:16.815395}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1797863.02 | 1797863.02 | 1797863.02 | 1797863.02 | 1797863.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1797863.02, importe_modificado:1797863.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:829.0}} | {1908897/proyecto_INICIO, 1908897/proyecto_PROCESO, 1908897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908911 | Proyecto de inversión | 1058370.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058370.45, modificado:1058370.45}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 8342 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPS | 8342 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17556.0, meta_modificada:17556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 45 + 000 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, TERRACERIA FRONTERA SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26150674, lat:16.90407972}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1058370.45 | 1058370.45 | 1058370.45 | 1058370.45 | 1058370.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1058370.45, importe_modificado:1058370.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17556.0}} | {1908911/proyecto_INICIO, 1908911/proyecto_FIN, 1908911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909043 | Proyecto de inversión | 1024884.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024884.14, modificado:1024884.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SUSCHILA NUEVO - 8737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8737 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1778, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA NUEVO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO SUSCHILA NUEVO, 29950 SUSCHILA NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, CARRETERA SUSC, lon:-91.95233421, lat:16.82794919}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1024884.14 | 1024884.14 | 1024884.14 | 1024884.14 | 1024884.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2021, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1024884.14, importe_modificado:1024884.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {1909043/proyecto_INICIO, 1909043/proyecto_FIN, 1909043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909122 | Proyecto de inversión | 1500003.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.37, modificado:1500003.37}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAQUILJA - 8946 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8946 | S | 203 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12200.0, meta_modificada:12200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:699, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO SAQUILJA, 29950 SAQUILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PROVIDENCIA Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA SAN MIGUEL CATARRAYA PARA L, lon:-91.7660769, lat:17.03287884}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 1500003.37 | 1500003.37 | 1500003.37 | 1500003.37 | 1500003.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500003.37, importe_modificado:1500003.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12200.0}} | {1909122/proyecto_INICIO, 1909122/proyecto_FIN, 1909122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909162 | Proyecto de inversión | 550002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550002.1, modificado:550002.1}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DURANGO - 9071 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 9071 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO DURANGO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, CARRETERA NUEVO DU, lon:-91.99328967, lat:16.84485045}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 550002.1 | 550002.1 | 550002.1 | 550002.1 | 550002.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550002.1, importe_modificado:550002.1}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1909162/proyecto_INICIO, 1909162/proyecto_FIN, 1909162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909185 | Proyecto de inversión | 1568434.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568434.7, modificado:1568434.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 9106 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 9106 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CARRETERA NUEVA PA, lon:-91.25955837, lat:16.81969587}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1568434.7 | 1568434.7 | 1568434.7 | 1568434.7 | 1568434.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1568434.7, importe_modificado:1568434.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:737.0}} | {1909185/proyecto_PROCESO, 1909185/proyecto_INICIO, 1909185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909237 | Proyecto de inversión | 2141482.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141482.73, modificado:2141482.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 9221 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 9221 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:615, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PARAISO KILÓMETRO 206 + 100 EJIDO EL PARAISO, 29950 EL PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO FRANCISCO LEON Y CARRETERA NUEVO GUERRERO, CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE PA, lon:-91.26119063, lat:16.96405985}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 2141482.73 | 2141482.73 | 2141482.73 | 2141482.73 | 2141482.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2141482.73, importe_modificado:2141482.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {1909237/proyecto_PROCESO, 1909237/proyecto_INICIO, 1909237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909427 | Proyecto de inversión | 521095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521095.0, modificado:521095.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOEN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS - 10177 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 10177 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EJIDO SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 84 + 10 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAZ Y TERRACERIA EL AVELLANAL, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA, lon:-91.55427537, lat:16.72527029}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 521095 | 521095 | 521095 | 521095 | 521095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:521095.0, importe_modificado:521095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1909427/proyecto_INICIO, 1909427/proyecto_PROCESO, 1909427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924007 | Proyecto de inversión | 2738176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738176.78, modificado:2738176.78}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 48273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48273 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA PATIHUITZ PARA LLEGAR SAL, lon:-91.73810056, lat:16.73758885}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2738176.78 | 2738176.78 | 2738176.78 | 2738176.78 | 2738176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0030/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2738176.78, importe_modificado:2738176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:60.0}} | {1924007/proyecto_INICIO, 1924007/proyecto_PROCESO, 1924007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926659 | Proyecto de inversión | 657979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657979.03, modificado:657979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 54943 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54943 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORINTE SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE TLAXCALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIMERA SUR PTE. GIRAM, lon:-92.09149308, lat:16.89434272}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 657979.03 | 657979.03 | 657979.03 | 657979.03 | 657979.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2021, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:657979.03, importe_modificado:657979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {1926659/proyecto_PROCESO, 1926659/proyecto_INICIO, 1926659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927004 | Proyecto de inversión | 2841423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841423.28, modificado:2841423.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 56138 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56138 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA PEÑAS CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.7979103, lat:16.90365999}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2841423.28 | 2841423.28 | 2841423.28 | 2841423.28 | 2841423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0190/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2841423.28, importe_modificado:2841423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1927004/proyecto_PROCESO, 1927004/proyecto_INICIO, 1927004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927681 | Proyecto de inversión | 263673.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263673.2, modificado:263673.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 58586 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58586 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08840064, lat:16.91594796}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 263673.2 | 263673.2 | 263673.2 | 263673.2 | 263673.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:263673.2, importe_modificado:263673.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1927681/proyecto_INICIO, 1927681/proyecto_PROCESO, 1927681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928483 | Proyecto de inversión | 760008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 61463 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61463 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4123.7, meta_modificada:4123.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SER PARA LLEGAR A BARRIO NUEVO SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL MERC, lon:-92.08928026, lat:16.90325066}} | 2021-01-08 | 2021-03-08 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4123.7}} | {1928483/proyecto_INICIO, 1928483/proyecto_PROCESO, 1928483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928965 | Proyecto de inversión | 168594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168594.74, modificado:168594.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 63193 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 63193 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.28, meta_modificada:308.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO AGUA DULCE, TERRACERIA LA PUERTA , lon:-91.67668483, lat:17.01024808}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 168594.74 | 168594.74 | 168594.74 | 168594.74 | 168594.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0249/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:168594.74, importe_modificado:168594.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.28}} | {1928965/proyecto_INICIO, 1928965/proyecto_PROCESO, 1928965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929434 | Proyecto de inversión | 2002002.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002002.7, modificado:2002002.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 65160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65160 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10878.0, meta_modificada:10878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECE, lon:-92.27350358, lat:16.88712551}} | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2002002.7 | 2002002.7 | 2002002.7 | 2002002.7 | 2002002.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101172, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2002002.7, importe_modificado:2002002.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10878.0}} | {1929434/proyecto_INICIO, 1929434/proyecto_PROCESO, 1929434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929633 | Proyecto de inversión | 3781658 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781658.0, modificado:3781658.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 66082 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 66082 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 140 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA SAN ANTONIO ESCOBAR PAR, lon:-91.284065, lat:16.81494311}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 3781658 | 3781658 | 3781658 | 3781658 | 3781658 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3781658.0, importe_modificado:3781658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24000.0}} | {1929633/proyecto_PROCESO, 1929633/proyecto_INICIO, 1929633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929817 | Proyecto de inversión | 393240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393240.0, modificado:393240.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DAMASCO - 66814 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 66814 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DAMASCO KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LA ARENA, CARRETERA NUEVO JERUSALEN PARTIMOS DE LA CABECERA C, lon:-91.61471649, lat:17.17445096}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 393240 | 393240 | 393240 | 393240 | 393240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101794, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:393240.0, importe_modificado:393240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1929817/proyecto_INICIO, 1929817/proyecto_PROCESO, 1929817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929940 | Proyecto de inversión | 1203250.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203250.94, modificado:1203250.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 67263 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67263 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA HOSPITAL BASICO, CARRETERA LIENZO CHARRO CAPORALES DE LA SE, lon:-92.05985429, lat:16.90762313}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 1203250 | 1203250 | 1203250 | 1203250 | 1203250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101798, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1203250.94, importe_modificado:1203250.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {1929940/proyecto_INICIO, 1929940/proyecto_PROCESO, 1929940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932213 | Proyecto de inversión | 377802.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377802.94, modificado:377802.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 77317 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77317 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS PARA LLEGA, lon:-92.07161906, lat:16.89837711}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 377802.94 | 377802.94 | 377802.94 | 377802.94 | 377802.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0295/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:377802.94, importe_modificado:377802.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:488.0}} | {1932213/proyecto_INICIO, 1932213/proyecto_PROCESO, 1932213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932228 | Proyecto de inversión | 1346991.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346991.92, modificado:1346991.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 77393 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77393 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1888.5, meta_modificada:1888.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA CHAPULTEPEC PAR, lon:-91.40335089, lat:16.47330668}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 1346991.92 | 1346991.92 | 1346991.92 | 1346991.92 | 1346991.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1346991.92, importe_modificado:1346991.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1888.5}} | {1932228/proyecto_INICIO, 1932228/proyecto_PROCESO, 1932228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932232 | Proyecto de inversión | 3450001.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450001.33, modificado:3450001.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO. - 77410 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77410 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO A TZAJALA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGA, lon:-91.66172698, lat:16.92038894}} | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 3450001.33 | 3450001.33 | 3450001.33 | 3450001.33 | 3450001.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0296/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3450001.33, importe_modificado:3450001.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.0}} | {1932232/proyecto_INICIO, 1932232/proyecto_PROCESO, 1932232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932688 | Proyecto de inversión | 3147313.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147313.44, modificado:3147313.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ROMULO CALZADA - 79172 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79172 | S | 284 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5490.0, meta_modificada:5490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61170535, lat:16.63205774}} | 2021-02-02 | 2021-05-30 | 3147313.44 | 3147313.44 | 3147313.44 | 3147313.44 | 3147313.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3147313.44, importe_modificado:3147313.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5490.0}} | {1932688/proyecto_PROCESO, 1932688/proyecto_INICIO, 1932688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933135 | Proyecto de inversión | 2455939.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455939.27, modificado:2455939.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 80781 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80781 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.64, meta_modificada:664.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.20781573, lat:16.8206544}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 2455939.27 | 2455939.27 | 2455939.27 | 2455939.27 | 2455939.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2455939.27, importe_modificado:2455939.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.64}} | {1933135/proyecto_PROCESO, 1933135/proyecto_INICIO, 1933135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933179 | Proyecto de inversión | 3499932.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499932.58, modificado:3499932.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 80933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80933 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.5, meta_modificada:686.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA EL PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA EL DIAMANTE PARA LLEGAR , lon:-92.20113382, lat:16.88400776}} | 2021-01-01 | 2021-05-03 | 3499932.58 | 3499932.58 | 3499932.58 | 3499932.58 | 3499932.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499932.58, importe_modificado:3499932.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.5}} | {1933179/proyecto_PROCESO, 1933179/proyecto_INICIO, 1933179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933181 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 80941 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80941 | S | 665 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2417.8, meta_modificada:2417.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA, lon:-92.10927004, lat:16.92709398}} | 2021-02-02 | 2021-06-23 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2417.8}} | {1933181/proyecto_INICIO, 1933181/proyecto_PROCESO, 1933181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933255 | Proyecto de inversión | 2140422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140422.09, modificado:2140422.09}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS PINOS DOS - 81217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81217 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1616.9, meta_modificada:1616.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08961554, lat:16.90069715}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2140422.09, importe_modificado:2140422.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1616.9}} | {1933255/proyecto_INICIO, 1933255/proyecto_PROCESO, 1933255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933289 | Proyecto de inversión | 1025481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025481.4, modificado:1025481.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN BANAVIL - 81330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81330 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1690, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN BANAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 700 EJIDO CARMEN BANAVIL, 29950 CARMEN BANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA SLUM CHULTATIC PAR, lon:-91.68655927, lat:16.90367822}} | 2021-03-15 | 2021-06-01 | 1025481.4 | 1025481.4 | 1025481.4 | 1025481.4 | 1025481.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2021, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025481.4, importe_modificado:1025481.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {1933289/proyecto_INICIO, 1933289/proyecto_PROCESO, 1933289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933576 | Proyecto de inversión | 1665694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665694.11, modificado:1665694.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82363 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.42, meta_modificada:774.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA PANCHO VILLA, CARRETERA OCOSINGO-SANCRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL OC, lon:-92.2165821, lat:16.8180176}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1665694.11 | 1665694.11 | 1665694.11 | 1665694.11 | 1665694.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0323/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665694.11, importe_modificado:1665694.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.42}} | {1933576/proyecto_INICIO, 1933576/proyecto_PROCESO, 1933576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933607 | Proyecto de inversión | 1151855.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151855.32, modificado:1151855.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 82463 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82463 | S | 1048 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO , lon:-91.42305301, lat:17.01745653}} | 2021-01-15 | 2021-07-15 | 1151855.32 | 1151855.32 | 1151855.32 | 1151855.32 | 1151855.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1151855.32, importe_modificado:1151855.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1933607/proyecto_INICIO, 1933607/proyecto_PROCESO, 1933607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933617 | Proyecto de inversión | 2445417.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445417.48, modificado:2445417.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RÍO JATATÉ - 82496 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82496 | S | 27 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1310, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RIO JATATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 99 + 400 EJIDO RIO JATATE, 29950 RÍO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATITHUITZ Y TERRACERIA LA SULTANA, TERRACERIA ENTRE LA SULTANA Y SANTA MARTHA SAL, lon:-91.5437071, lat:16.56380313}} | 2021-01-15 | 2021-10-15 | 2445417.48 | 2445417.48 | 2445417.48 | 2445417.48 | 2445417.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0366/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2445417.48, importe_modificado:2445417.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1933617/proyecto_INICIO, 1933617/proyecto_PROCESO, 1933617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933622 | Proyecto de inversión | 89088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89088.0, modificado:68208.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82523 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82523 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARTIMOS DE LA C, lon:-92.21843191, lat:16.81754775}} | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 68208 | 68208 | 68208 | 68208 | 68208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:89088.0, importe_modificado:68208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1933622/proyecto_INICIO, 1933622/proyecto_PROCESO, 1933622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933627 | Proyecto de inversión | 239809.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239809.44, modificado:239809.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA - 82544 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82544 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.76, meta_modificada:487.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:606, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 200 EJIDO NUEVA GALILEA, 29950 NUEVA GALILEA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA CHAPULTEPEC, TERRACERIA NUEVA GALILEA PARA LLE, lon:-91.26538647, lat:16.45574679}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 239809.44 | 239809.44 | 239809.44 | 239809.44 | 239809.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0368/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:239809.44, importe_modificado:239809.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.76}} | {1933627/proyecto_INICIO, 1933627/proyecto_PROCESO, 1933627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933632 | Proyecto de inversión | 1087348.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087348.14, modificado:1087348.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 82571 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82571 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 184 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA IGLESIA PE, lon:-91.26578843, lat:16.81773656}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1087348.14 | 1087348.14 | 1087348.14 | 1087348.14 | 1087348.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1087348.14, importe_modificado:1087348.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1933632/proyecto_PROCESO, 1933632/proyecto_INICIO, 1933632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933640 | Proyecto de inversión | 442651.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442651.86, modificado:442651.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 82601 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82601 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA, CALLE IGLESIA PE, lon:-91.26531423, lat:16.81702809}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 442651.86 | 442651.86 | 442651.86 | 442651.86 | 442651.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0370/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:442651.86, importe_modificado:442651.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {1933640/proyecto_INICIO, 1933640/proyecto_PROCESO, 1933640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933642 | Proyecto de inversión | 221362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221362.56, modificado:221362.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 82629 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82629 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.24, meta_modificada:450.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3021, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 800 EJIDO SAN GABRIEL, 29950 SAN GABRIEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA PICHUCALCO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.31232489, lat:16.54641243}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 221362.56 | 221362.56 | 221362.56 | 221362.56 | 221362.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0378/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:221362.56, importe_modificado:221362.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.24}} | {1933642/proyecto_INICIO, 1933642/proyecto_PROCESO, 1933642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933649 | Proyecto de inversión | 646007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646007.48, modificado:646007.48}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ALACTE BUENA VISTA UNO - 82678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82678 | S | 130 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5265.7, meta_modificada:5265.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LACANDON Y CARRETERA SAN JOSE, CARRETER, lon:-92.11397355, lat:16.87749159}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 646007.48 | 646007.48 | 646007.48 | 646007.48 | 646007.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101175, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:646007.48, importe_modificado:646007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5265.7}} | {1933649/proyecto_INICIO, 1933649/proyecto_PROCESO, 1933649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933846 | Proyecto de inversión | 447216.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447216.31, modificado:447216.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 83576 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83576 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.54, meta_modificada:256.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE DIRIGE EN DIRECCION CARRETERA ESTATAL OCOSINGO, lon:-92.21948334, lat:16.82482902}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 447216.31 | 447216.31 | 447216.31 | 447216.31 | 447216.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:447216.31, importe_modificado:447216.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.54}} | {1933846/proyecto_PROCESO, 1933846/proyecto_INICIO, 1933846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933855 | Proyecto de inversión | 950011 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950011.0, modificado:950011.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 83619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83619 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5337.5, meta_modificada:5337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 56 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS- MONTELIBANO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERR, lon:-91.4792951, lat:16.7963071}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 950011 | 950011 | 950011 | 950011 | 950011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101178, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:950011.0, importe_modificado:950011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5337.5}} | {1933855/proyecto_INICIO, 1933855/proyecto_PROCESO, 1933855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934005 | Proyecto de inversión | 2299956.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299956.24, modificado:2299956.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 84092 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84092 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.3, meta_modificada:1040.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CEN, lon:-92.11085532, lat:16.92173692}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2299956.24 | 2299956.24 | 2299956.24 | 2299956.24 | 2299956.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0400/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299956.24, importe_modificado:2299956.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.3}} | {1934005/proyecto_INICIO, 1934005/proyecto_PROCESO, 1934005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934032 | Proyecto de inversión | 2956195.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956195.32, modificado:2956195.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 84169 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84169 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.3, meta_modificada:1861.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR AL BARRIO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA, lon:-92.10715894, lat:16.90691877}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2956195.32, importe_modificado:2956195.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.3}} | {1934032/proyecto_INICIO, 1934032/proyecto_PROCESO, 1934032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963357 | Proyecto de inversión | 2854451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854451.95, modificado:2854451.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61526 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61526 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06714095, lat:16.91473584}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2854451.95, importe_modificado:2854451.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1963357/proyecto_INICIO, 1963357/proyecto_PROCESO, 1963357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963680 | Proyecto de inversión | 971377.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971377.19, modificado:971377.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NAHÁ - 64384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64384 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA LLEGAR AL, lon:-92.07941433, lat:16.92698138}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 971377.19 | 971377.19 | 971377.19 | 971377.19 | 971377.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:971377.19, importe_modificado:971377.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1963680/proyecto_PROCESO, 1963680/proyecto_INICIO, 1963680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967381 | Proyecto de inversión | 1188652 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188652.0, modificado:1188652.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA. - 95144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 95144 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1019, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ESPERANZA KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 29950 LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A TONINA Y TERRACERIA CRUCERO DOLORES, TERRACERIA CRUCERO NUEVO ME, lon:-91.75670508, lat:16.95375568}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1188652 | 1188652 | 1188652 | 1188652 | 1188652 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101087, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1188652.0, importe_modificado:1188652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1967381/proyecto_INICIO, 1967381/proyecto_FIN, 1967381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967448 | Proyecto de inversión | 78593.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78593.61, modificado:78593.61}} | MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 95552 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 95552 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS PARA LL, lon:-91.88225995, lat:16.97410927}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 78593.61 | 78593.61 | 78593.61 | 78593.61 | 78593.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:78593.61, importe_modificado:78593.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967448/proyecto_INICIO, 1967448/proyecto_FIN, 1967448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967595 | Proyecto de inversión | 693007.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693007.2, modificado:693007.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 96257 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96257 | S | 121 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3717.0, meta_modificada:3717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA TZACBACTUL PARA L, lon:-92.24957197, lat:16.91528331}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 693007.2 | 693007.2 | 693007.2 | 693007.2 | 693007.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:693007.2, importe_modificado:693007.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3717.0}} | {1967595/proyecto_PROCESO, 1967595/proyecto_FIN, 1967595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967773 | Proyecto de inversión | 182402.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182402.11, modificado:182402.11}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 97624 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97624 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA PUERTA, TERRACERIA EL CACAO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.90011264, lat:16.96027651}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 182402.11 | 182402.11 | 182402.11 | 182402.11 | 182402.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101153, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:182402.11, importe_modificado:182402.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {1967773/proyecto_INICIO, 1967773/proyecto_FIN, 1967773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967835 | Proyecto de inversión | 604207 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604207.0, modificado:604207.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE QUINCE DE MARZO - 97987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97987 | S | 159 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GIRASOL Y TERRACERIA SANTA RITA SEGUNDA SECCION, TERRACERIA QU, lon:-92.1044422, lat:16.85722667}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 604207 | 604207 | 604207 | 604207 | 604207 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101158, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604207.0, importe_modificado:604207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} | {1967835/proyecto_INICIO, 1967835/proyecto_FIN, 1967835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970426 | Proyecto de inversión | 799292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799292.2, modificado:799292.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA - 111873 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 111873 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:846, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TOLUCA KILÓMETRO 66 + 700 RANCHERIA TOLUCA, 29950 TOLUCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA PARA LLE, lon:-91.7232493, lat:16.90676997}} | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 799292.2 | 799292.2 | 799292.2 | 799292.2 | 799292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799292.2, importe_modificado:799292.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1970426/proyecto_INICIO, 1970426/proyecto_PROCESO, 1970426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970694 | Proyecto de inversión | 1000017.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000017.47, modificado:1000017.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 113207 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 113207 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO REAL Y TERRACERIA LAS TACITAS, TERRACERIA SANTA LUCIA PARA LLEG, lon:-91.50713441, lat:16.67739987}} | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 1000017.47 | 1000017.47 | 1000017.47 | 1000017.47 | 1000017.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000017.47, importe_modificado:1000017.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1064.0}} | {1970694/proyecto_PROCESO, 1970694/proyecto_INICIO, 1970694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972053 | Proyecto de inversión | 346501.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346501.99, modificado:346501.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL BOSQUE - 117535 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 117535 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LAS GUIRNALDAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEGUN, lon:-92.10230063, lat:16.91170059}} | 2021-02-15 | 2021-05-30 | 346501.99 | 346501.99 | 346501.99 | 346501.99 | 346501.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346501.99, importe_modificado:346501.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:348.0}} | {1972053/proyecto_INICIO, 1972053/proyecto_FIN, 1972053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973902 | Proyecto de inversión | 1276254.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276254.39, modificado:1276254.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO AGUA DULCE. - 123183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123183 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6752.5, meta_modificada:6752.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 30 + 1 EJIDO SANCARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA SAN CARALAMPIO AGUA, lon:-91.8038673, lat:16.87883855}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1276254.39 | 1276254.39 | 1276254.39 | 1276254.39 | 1276254.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101072, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1276254.39, importe_modificado:1276254.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6752.5}} | {1973902/proyecto_INICIO, 1973902/proyecto_FIN, 1973902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974317 | Proyecto de inversión | 569989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569989.2, modificado:284994.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA - 125005 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 125005 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.09776071, lat:16.91359556}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 284994.6 | 284994.6 | 284994.6 | 284994.6 | 284994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0452/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:569989.2, importe_modificado:569989.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3097.5}} | {1974317/proyecto_INICIO, 1974317/proyecto_FIN, 1974317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977211 | Proyecto de inversión | 160328.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160328.8, modificado:160328.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 135895 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 135895 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMERO DE MAYO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 29950 PRIMERO DE MAYO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA PASHILA, CARRETERA NUEVO PARAISO , lon:-92.07314207, lat:16.89918639}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160328.8, importe_modificado:160328.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1977211/proyecto_INICIO, 1977211/proyecto_PROCESO, 1977211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978758 | Proyecto de inversión | 999688.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999688.75, modificado:999685.89}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA TZOTZIL - 143006 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143006 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2720, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA TZOTZIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 162 + 100 EJIDO OJO DE AGUA TZOTZIL, 29950 OJO DE AGUA TZOTZIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA NAITE, CAMINO OJO DE AGUA ZA, lon:-91.06593761, lat:16.89228647}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 999685.89 | 999685.89 | 999685.89 | 999685.89 | 999685.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107694, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999688.75, importe_modificado:999688.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13000.0}} | {1978758/proyecto_INICIO, 1978758/proyecto_FIN, 1978758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978900 | Proyecto de inversión | 4599711.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599711.17, modificado:4599711.17}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA - 144219 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 144219 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2059.7, meta_modificada:2059.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LA ARENA SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR , lon:-91.52064022, lat:17.11321703}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 4599711.17 | 4599711.17 | 4599711.17 | 4599711.17 | 4599711.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0478/2021, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4599711.17, importe_modificado:4599711.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2059.7}} | {1978900/proyecto_INICIO, 1978900/proyecto_FIN, 1978900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979237 | Proyecto de inversión | 999936.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999936.3, modificado:999936.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDA DE CARMEN PATATE VIEJO - 145966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 145966 | S | 98 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 4 EJIDO CARMEN PATTE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA B, lon:-91.8822808, lat:16.77919842}} | 2021-02-04 | 2021-02-15 | 999936.3 | 999936.3 | 999936.3 | 999936.3 | 999936.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2021, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999936.3, importe_modificado:999936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9500.0}} | {1979237/proyecto_INICIO, 1979237/proyecto_FIN, 1979237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979597 | Proyecto de inversión | 1033639.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033639.87, modificado:1033639.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 147785 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 147785 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2991, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS PEÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO LAS PEÑAS, 29950 LAS PEÑAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORAZON DE MARIA Y CARRETERA TZAJALOB, CARRETERA PALENQUE PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.11319934, lat:16.96791173}} | 2021-01-22 | 2021-03-22 | 1033639.87 | 1033639.87 | 1033639.87 | 1033639.87 | 1033639.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1033639.87, importe_modificado:1033639.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.0}} | {1979597/proyecto_INICIO, 1979597/proyecto_FIN, 1979597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979607 | Proyecto de inversión | 2492930.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492930.47, modificado:2492930.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JARDIN - 147988 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 147988 | S | 359 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 800 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA SIBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.52847894, lat:16.96878175}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 2492930.47 | 2492930.47 | 2492930.47 | 2492930.47 | 2492930.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2492930.47, importe_modificado:2492930.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1292.0}} | {1979607/proyecto_INICIO, 1979607/proyecto_FIN, 1979607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981280 | Proyecto de inversión | 592806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592806.86, modificado:592806.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 154918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 154918 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3221.4, meta_modificada:3221.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 30 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO REAL Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.61459848, lat:16.75758156}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 592806.86 | 592806.86 | 592806.86 | 592806.86 | 592806.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:592806.86, importe_modificado:592806.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3221.4}} | {1981280/proyecto_INICIO, 1981280/proyecto_FIN, 1981280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981314 | Proyecto de inversión | 1306957.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306957.85, modificado:1306957.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 155000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155000 | S | 90 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3256, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y , CARRETERA PROLONGACION NUEVO PARAISO PARA LLEGAR AL BARRI, lon:-92.07331471, lat:16.89181875}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1306957.85 | 1306957.85 | 1306957.85 | 1306957.85 | 1306957.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0693/2020, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1306957.85, importe_modificado:1306957.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981314/proyecto_INICIO, 1981314/proyecto_PROCESO, 1981314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981401 | Proyecto de inversión | 499760.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499760.93, modificado:499760.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN - 155275 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155275 | S | 96 | 196186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DORADO Y CARRETERA BASURERO MUNICIPAL, CAMINO EL LIMON PARA LLEGAR AL BARRIO SALIM, lon:-92.03526965, lat:16.91299218}} | 2021-09-05 | 2021-10-15 | 499760.93 | 499760.93 | 499760.93 | 499760.93 | 499760.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0703/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499760.93, importe_modificado:499760.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6732.0}} | {1981401/proyecto_PROCESO, 1981401/proyecto_INICIO, 1981401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981464 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 155453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155453 | S | 222 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOM, lon:-92.13138861, lat:16.77394203}} | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0660/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1981464/proyecto_INICIO, 1981464/proyecto_FIN, 1981464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981632 | Proyecto de inversión | 959846.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959846.38, modificado:959846.38}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JERUSALEN - 156024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156024 | S | 128 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARQUE DE FERIA Y TERRACERIA NUEVA ITALIA, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA , lon:-92.08752013, lat:16.83858611}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0665/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:959846.38, importe_modificado:959846.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {1981632/proyecto_FIN, 1981632/proyecto_PROCESO, 1981632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990337 | Proyecto de inversión | 2337536.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337536.04, modificado:2337536.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO - 191085 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 191085 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CEREZO, CARRETERA JATATE PARA LLEGAR SALIM, lon:-92.07775972, lat:16.88754221}} | 2021-09-21 | 2021-12-30 | 2337536.04 | 2337536.04 | 2337536.04 | 2337536.04 | 2337536.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0608/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2337536.04, importe_modificado:2337536.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1990337/proyecto_INICIO, 1990337/proyecto_FIN, 1990337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990988 | Proyecto de inversión | 998439.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998439.28, modificado:998439.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 193114 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 193114 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMO, lon:-92.09641121, lat:16.90236549}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 998439.28 | 998439.28 | 998439.28 | 998439.28 | 998439.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0657/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998439.28, importe_modificado:998439.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {1990988/proyecto_FIN, 1990988/proyecto_PROCESO, 1990988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991001 | Proyecto de inversión | 265976.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265976.03, modificado:265976.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 193154 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 193154 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.38, meta_modificada:193.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR PONIENTE BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEXTA PONIENTE SUR PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A L, lon:-92.09975037, lat:16.90105351}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 265976.03 | 265976.03 | 265976.03 | 265976.03 | 265976.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0739/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265976.03, importe_modificado:265976.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.38}} | {1991001/proyecto_FIN, 1991001/proyecto_PROCESO, 1991001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991375 | Proyecto de inversión | 1500003.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.66, modificado:1500003.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 194621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 194621 | S | 86 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y, lon:-91.86952185, lat:16.88440311}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1500003.66 | 1500003.66 | 1500003.66 | 1500003.66 | 1500003.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0602/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500003.66, importe_modificado:1500003.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {1991375/proyecto_INICIO, 1991375/proyecto_FIN, 1991375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992019 | Proyecto de inversión | 1751252 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751252.0, modificado:1748932.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA - 197733 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 197733 | S | 553 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9918.0, meta_modificada:9918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA , lon:-92.1744619, lat:16.87777455}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 1748932 | 1748932 | 1748932 | 1748932 | 1748932 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107690, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1751252.0, importe_modificado:1751252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9918.0}} | {1992019/proyecto_INICIO, 1992019/proyecto_FIN, 1992019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992676 | Proyecto de inversión | 3054053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054053.16, modificado:3054053.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO. - 200882 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 200882 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JOBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA, lon:-92.08324035, lat:16.88765083}} | 2021-08-11 | 2021-12-11 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0618/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3054053.16, importe_modificado:3054053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {1992676/proyecto_PROCESO, 1992676/proyecto_INICIO, 1992676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998035 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN - 219664 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 219664 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAJA TENDIDA Y TERRACERIA HORACIO ALBORES, TERRACERIA PARAJE NAZARETH UNO PARA LLEG, lon:-92.12516855, lat:16.90391722}} | 2021-09-27 | 2021-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0632/2020, contratista:LOPEZ VELAZQUEZ FRANCO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2843.0}} | {1998035/proyecto_INICIO, 1998035/proyecto_FIN, 1998035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998111 | Proyecto de inversión | 1799999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.87, modificado:1799999.87}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 219920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 219920 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1537, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 200 EJIDO SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO REAL Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR PARTIMO, lon:-91.66932197, lat:16.77397685}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0635/2020, contratista:DIAZ LEDESMA ABISAI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.87, importe_modificado:1799999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2210.0}} | {1998111/proyecto_INICIO, 1998111/proyecto_FIN, 1998111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998230 | Proyecto de inversión | 258351.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258351.46, modificado:258351.46}} | CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO CENTRO - 220387 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 220387 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA, lon:-92.09558986, lat:16.90723625}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 258351.46 | 258351.46 | 258351.46 | 258351.46 | 258351.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0644/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:258351.46, importe_modificado:258351.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1998230/proyecto_PROCESO, 1998230/proyecto_INICIO, 1998230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909066 | Proyecto de inversión | 144888.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144888.36, modificado:144888.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 8841 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 8841 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26382421, lat:16.81607912}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 144888.36 | 144888.36 | 144888.36 | 144888.36 | 144888.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:144888.36, importe_modificado:144888.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1909066/proyecto_INICIO, 1909066/proyecto_FIN, 1909066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909174 | Proyecto de inversión | 3892533.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892533.97, modificado:3892533.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 9084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 9084 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.6, meta_modificada:3173.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26358565, lat:16.8154638}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 3892533.97 | 3892533.97 | 3892533.97 | 3892533.97 | 3892533.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3892533.97, importe_modificado:3892533.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.6}} | {1909174/proyecto_INICIO, 1909174/proyecto_PROCESO, 1909174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909291 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA - 9650 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 9650 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:741.2, meta_modificada:741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA LA ARENA PARA LLEGAR SALIMOS DEL PAR, lon:-91.52110532, lat:17.11593028}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:741.2}} | {1909291/proyecto_PROCESO, 1909291/proyecto_INICIO, 1909291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910355 | Proyecto de inversión | 72063.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72063.46, modificado:72063.46}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 12083 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 12083 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:275, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA OJO DE AGUA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.15655901, lat:16.85965664}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 72063.46 | 72063.46 | 72063.46 | 72063.46 | 72063.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:72063.46, importe_modificado:72063.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1910355/proyecto_PROCESO, 1910355/proyecto_INICIO, 1910355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911875 | Proyecto de inversión | 1658356.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658356.88, modificado:1658356.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 18729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 18729 | S | 111 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8714.0, meta_modificada:8714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 112 + 400 EJIDO , 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OXCHUC Y TERRACERIA A TENANGO, TERRACERIA A LOCATALUM TENANGO PARA LLEGAR AL LUGAR PARTIMO, lon:-92.26475485, lat:16.90416864}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1658356.88 | 1658356.88 | 1658356.88 | 1658356.88 | 1658356.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1658356.88, importe_modificado:1658356.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8714.0}} | {1911875/proyecto_INICIO, 1911875/proyecto_FIN, 1911875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923011 | Proyecto de inversión | 539005.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539005.6, modificado:539005.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 46646 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 46646 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD KILÓMETRO 52 + 01 RANCHERIA LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMINO REAL, CARRETERA CAMINO A LAS, lon:-91.61864044, lat:16.78048652}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 539005.6 | 539005.6 | 539005.6 | 539005.6 | 539005.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101126, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:539005.6, importe_modificado:539005.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}} | {1923011/proyecto_INICIO, 1923011/proyecto_PROCESO, 1923011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924516 | Proyecto de inversión | 608007.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608007.04, modificado:608007.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL. - 49320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49320 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO , 00000 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA EL PRADO PACAYAL PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.66758488, lat:16.67843967}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 608007.04 | 608007.04 | 608007.04 | 608007.04 | 608007.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101133, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:608007.04, importe_modificado:608007.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}} | {1924516/proyecto_PROCESO, 1924516/proyecto_INICIO, 1924516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924528 | Proyecto de inversión | 486405.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486405.63, modificado:486405.63}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE - 49381 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49381 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2643.2, meta_modificada:2643.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO , 00000 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JERUSALEM Y CARRETERA EL MILAGRO, CARRETERA CAMPO ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.94321981, lat:16.94167913}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 486405.63 | 486405.63 | 486405.63 | 486405.63 | 486405.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101134, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:486405.63, importe_modificado:486405.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2643.2}} | {1924528/proyecto_INICIO, 1924528/proyecto_PROCESO, 1924528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926857 | Proyecto de inversión | 1842019.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842019.85, modificado:1842019.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 55711 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55711 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO TLAXCALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIMERA SUR PT, lon:-92.09107466, lat:16.89410661}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1842019.85 | 1842019.85 | 1842019.85 | 1842019.85 | 1842019.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2021, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1842019.85, importe_modificado:1842019.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {1926857/proyecto_PROCESO, 1926857/proyecto_INICIO, 1926857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926961 | Proyecto de inversión | 3499966.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499966.91, modificado:3499966.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANG - 55980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55980 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.5, meta_modificada:2524.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 PARAJE LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA LA FRONTERA, TERRACERIA PIÑABETAL PARA LLEG, lon:-92.23865298, lat:16.9127855}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 3499966.91 | 3499966.91 | 3499966.91 | 3499966.91 | 3499966.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499966.91, importe_modificado:3499966.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.5}} | {1926961/proyecto_INICIO, 1926961/proyecto_PROCESO, 1926961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927589 | Proyecto de inversión | 649979.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649979.64, modificado:628645.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GRACIAS A DIOS - 58238 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58238 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA JERUSALEM SALIMOS , lon:-92.08322861, lat:16.85278778}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:649979.64, importe_modificado:649979.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.32}} | {1927589/proyecto_PROCESO, 1927589/proyecto_INICIO, 1927589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927659 | Proyecto de inversión | 766564.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766564.02, modificado:766564.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 58512 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58512 | S | 107 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.93, meta_modificada:355.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A, lon:-92.26396628, lat:16.90113009}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766564.02 | 766564.02 | 766564.02 | 766564.02 | 766564.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766564.02, importe_modificado:766564.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.93}} | {1927659/proyecto_INICIO, 1927659/proyecto_PROCESO, 1927659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927662 | Proyecto de inversión | 832208.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832208.07, modificado:832208.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 58524 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58524 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:534.75, meta_modificada:534.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08845099, lat:16.91595714}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 832208.07 | 832208.07 | 832208.07 | 832208.07 | 832208.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:832208.07, importe_modificado:832208.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:534.75}} | {1927662/proyecto_PROCESO, 1927662/proyecto_INICIO, 1927662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927982 | Proyecto de inversión | 456005.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456005.28, modificado:456005.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 59742 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59742 | S | 346 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO KILÓMETRO 132 + 0 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RUINAS DE TONINA Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA LA ESPER, lon:-91.72876311, lat:16.99242485}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 456005.28 | 456005.28 | 456005.28 | 456005.28 | 456005.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101162, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:456005.28, importe_modificado:456005.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1927982/proyecto_INICIO, 1927982/proyecto_PROCESO, 1927982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928319 | Proyecto de inversión | 132187.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132187.43, modificado:132187.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60806 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60806 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10021791, lat:16.90088621}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 132187.43 | 132187.43 | 132187.43 | 132187.43 | 132187.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:132187.43, importe_modificado:132187.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1928319/proyecto_INICIO, 1928319/proyecto_PROCESO, 1928319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928439 | Proyecto de inversión | 778448.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778448.62, modificado:778448.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 61292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61292 | S | 176 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4047.4, meta_modificada:4047.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSHILA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA PATIHUITZ PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73715345, lat:16.73766762}} | 2021-01-20 | 2021-10-20 | 778448.62 | 778448.62 | 778448.62 | 778448.62 | 778448.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101132, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778448.62, importe_modificado:778448.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4047.4}} | {1928439/proyecto_INICIO, 1928439/proyecto_PROCESO, 1928439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928760 | Proyecto de inversión | 2907245.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907245.37, modificado:2907245.37}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 62379 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62379 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.09672876, lat:16.89544116}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2907245.37, importe_modificado:2907245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1638.0}} | {1928760/proyecto_INICIO, 1928760/proyecto_PROCESO, 1928760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929201 | Proyecto de inversión | 4399988.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399988.39, modificado:4399988.39}} | REHABILITACION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE COHELA - 64130 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 64130 | S | 22000 | 21000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - COHELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA BASURERO, TERRACERIA SAN VICENTE CAMPOTIC PARTIMOS DE LA CEBECERA MUN, lon:-92.03945004, lat:16.91372319}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 4399988.39 | 4399988.39 | 4399988.39 | 4399988.39 | 4399988.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4399988.39, importe_modificado:4399988.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {1929201/proyecto_INICIO, 1929201/proyecto_FIN, 1929201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929288 | Proyecto de inversión | 1907170.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907170.89, modificado:1907170.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 64456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64456 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.3, meta_modificada:1698.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR, lon:-92.07734831, lat:16.90593921}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1907170.89 | 1907170.89 | 1907170.89 | 1907170.89 | 1907170.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1907170.89, importe_modificado:1907170.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1698.3}} | {1929288/proyecto_INICIO, 1929288/proyecto_PROCESO, 1929288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929427 | Proyecto de inversión | 202790.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202790.4, modificado:202790.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 65123 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65123 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR.GIRAMO, lon:-92.07805432, lat:16.906473}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 202790.4 | 202790.4 | 202790.4 | 202790.4 | 202790.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202790.4, importe_modificado:202790.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1929427/proyecto_PROCESO, 1929427/proyecto_INICIO, 1929427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929624 | Proyecto de inversión | 2000000.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.74, modificado:2000000.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL - 66053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66053 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBACTUL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBACTUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA -TENANGO, CARRETERA TZACBACTUL PARA LLEGAR SA, lon:-92.25696749, lat:16.87003501}} | 2021-03-22 | 2021-06-30 | 2000000.74 | 2000000.74 | 2000000.74 | 2000000.74 | 2000000.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.74, importe_modificado:2000000.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1929624/proyecto_INICIO, 1929624/proyecto_PROCESO, 1929624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929914 | Proyecto de inversión | 769428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769428.0, modificado:769428.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 67153 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67153 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 100 + 800 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA PATIHUITZ, CARRETERA F BALBOA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.3586931, lat:16.40947937}} | 2021-01-15 | 2021-03-05 | 769428 | 769428 | 769428 | 769428 | 769428 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769428.0, importe_modificado:769428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1929914/proyecto_INICIO, 1929914/proyecto_PROCESO, 1929914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932034 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659565.51}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COROZAL - 76627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76627 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2947, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 148 + 500 EJIDO COROZAL, 29950 COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA EL CALVARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.17096259, lat:16.53957058}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 659565.51 | 659565.51 | 659565.51 | 659565.51 | 659565.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1932034/proyecto_PROCESO, 1932034/proyecto_INICIO, 1932034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932249 | Proyecto de inversión | 380004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380004.4, modificado:380004.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA - 77481 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77481 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y TERRACERIA SANTA MARTHA, CARRETERA CUXULJA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.17288809, lat:16.8783627}} | 2021-04-08 | 2021-06-08 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | 380004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:380004.4, importe_modificado:380004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2065.0}} | {1932249/proyecto_PROCESO, 1932249/proyecto_FIN, 1932249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932251 | Proyecto de inversión | 2070251.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070251.9, modificado:2070251.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ BULWA - 77487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77487 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CANDELARIA BULWA, TERRACERIA CAMP, lon:-92.0788361, lat:16.80628947}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2070251.9 | 2070251.9 | 2070251.9 | 2070251.9 | 2070251.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2070251.9, importe_modificado:2070251.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1932251/proyecto_PROCESO, 1932251/proyecto_INICIO, 1932251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932899 | Proyecto de inversión | 2999078.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999078.71, modificado:2999078.71}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA CAÑADA - 79912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 79912 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.79, meta_modificada:549.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA SALIMOS DE LA LOCALIDAD DE OCO, lon:-92.21346983, lat:16.82245674}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 2999078.71 | 2999078.71 | 2999078.71 | 2999078.71 | 2999078.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999078.71, importe_modificado:2999078.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.79}} | {1932899/proyecto_PROCESO, 1932899/proyecto_INICIO, 1932899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933244 | Proyecto de inversión | 1181441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181441.41, modificado:1181441.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 81182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81182 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR, lon:-92.13825874, lat:16.93007357}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1181441.41, importe_modificado:1181441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.0}} | {1933244/proyecto_INICIO, 1933244/proyecto_PROCESO, 1933244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933259 | Proyecto de inversión | 936562.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936562.84, modificado:936562.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 81225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81225 | S | 666 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.3, meta_modificada:51.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR, lon:-92.13888101, lat:16.9296117}} | 2021-01-06 | 2021-02-15 | 936562.84 | 936562.84 | 936562.84 | 936562.84 | 936562.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0016/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:936562.84, importe_modificado:936562.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.3}} | {1933259/proyecto_INICIO, 1933259/proyecto_PROCESO, 1933259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933569 | Proyecto de inversión | 1177037.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177037.24, modificado:1177037.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SULTANA - 82333 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82333 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.9, meta_modificada:2491.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 90 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZPATA, CARRETERA LA SULTANA PARA LLEGAR S, lon:-91.566329, lat:16.61325137}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 1177037.24 | 1177037.24 | 1177037.24 | 1177037.24 | 1177037.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1177037.24, importe_modificado:1177037.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.9}} | {1933569/proyecto_PROCESO, 1933569/proyecto_INICIO, 1933569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933636 | Proyecto de inversión | 645640.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645640.8, modificado:645640.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 82588 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82588 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1313.2, meta_modificada:1313.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1322, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 800 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA LLEGAR S, lon:-91.3844942, lat:16.58458492}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 645640.8 | 645640.8 | 645640.8 | 645640.8 | 645640.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:645640.8, importe_modificado:645640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1313.2}} | {1933636/proyecto_PROCESO, 1933636/proyecto_INICIO, 1933636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933648 | Proyecto de inversión | 2741651.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741651.35, modificado:2741651.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82672 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82672 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2544.1, meta_modificada:2544.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 01 Y CALLE CALLE 02, CALLE CALLE 03 PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO POR LA COMUNIDAD DE CUXULJA, Y , lon:-92.21847483, lat:16.82317562}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2741651.35 | 2741651.35 | 2741651.35 | 2741651.35 | 2741651.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0372/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2741651.35, importe_modificado:2741651.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2544.1}} | {1933648/proyecto_PROCESO, 1933648/proyecto_INICIO, 1933648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933843 | Proyecto de inversión | 501605.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501605.81, modificado:501605.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 83569 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83569 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2725.8, meta_modificada:2725.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MORELOS KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO Y CARRETERA MORELOS, CARRETERA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL PARA SALIR TOMAMOS, lon:-92.09535997, lat:16.88875451}} | 2021-04-08 | 2021-06-08 | 501605.81 | 501605.81 | 501605.81 | 501605.81 | 501605.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101176, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:501605.81, importe_modificado:501605.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2725.8}} | {1933843/proyecto_INICIO, 1933843/proyecto_FIN, 1933843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933892 | Proyecto de inversión | 1173653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173653.2, modificado:1173653.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLÁCIDO FLORES - 83767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83767 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6405.0, meta_modificada:6405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 120 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS- MONTELIBANO Y TERRACERIA MARGARITA ZAQUILA, TERRA, lon:-91.63475782, lat:16.89871467}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101179, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173653.2, importe_modificado:1173653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6405.0}} | {1933892/proyecto_PROCESO, 1933892/proyecto_INICIO, 1933892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933921 | Proyecto de inversión | 255632.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255632.88, modificado:255632.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NUEVO - 83867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83867 | S | 1706 | 1706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ROSARIO EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y CALLE CALLE GUADALUPE, AVENIDA ROSARIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRIS, lon:-92.21611448, lat:16.82347}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 255632.88 | 255632.88 | 255632.88 | 255632.88 | 255632.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0395/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:255632.88, importe_modificado:255632.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1933921/proyecto_INICIO, 1933921/proyecto_PROCESO, 1933921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933974 | Proyecto de inversión | 1700007.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700007.89, modificado:1700007.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 84005 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84005 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y CARRETERA CAMINO A LOS PINOS, CALLE FRACCIONAMIENTO BELEM PA, lon:-92.11032907, lat:16.92322818}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 1700007.89 | 1700007.89 | 1700007.89 | 1700007.89 | 1700007.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0399/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700007.89, importe_modificado:1700007.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.9}} | {1933974/proyecto_PROCESO, 1933974/proyecto_INICIO, 1933974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934059 | Proyecto de inversión | 1140013.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140013.2, modificado:1140013.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS - 84236 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84236 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6405.0, meta_modificada:6405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA NUEVO MONTE LIBANO, TERRACERIA VILLA L, lon:-91.58945303, lat:16.94105573}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1140013.2 | 1140013.2 | 1140013.2 | 1140013.2 | 1140013.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101177, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1140013.2, importe_modificado:1140013.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6405.0}} | {1934059/proyecto_INICIO, 1934059/proyecto_PROCESO, 1934059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934240 | Proyecto de inversión | 1149998.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149998.02, modificado:1149998.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BETHEL - 85006 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85006 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:671, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETHEL KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO BETHEL, 29950 BETHEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAQUILTIC Y TERRACERIA BETHEL, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMO, lon:-91.10912056, lat:16.77339697}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1149998.02 | 1149998.02 | 1149998.02 | 1149998.02 | 1149998.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101183, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149998.02, importe_modificado:1149998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}} | {1934240/proyecto_INICIO, 1934240/proyecto_PROCESO, 1934240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934745 | Proyecto de inversión | 1127127.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127127.46, modificado:1127127.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OXCHUC - 86907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86907 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEG, lon:-91.97202821, lat:16.9058668}} | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 1127127.46 | 1127127.46 | 1127127.46 | 1127127.46 | 1127127.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101182, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1127127.46, importe_modificado:1127127.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3469.2}} | {1934745/proyecto_INICIO, 1934745/proyecto_PROCESO, 1934745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967729 | Proyecto de inversión | 539005.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539005.6, modificado:539005.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO - 97281 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97281 | S | 719 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CENSO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA ERNESTO VELASCO SUAREZ, TERRACERIA EL CENSO PARA LLEGAR A , lon:-91.56119816, lat:16.86151146}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 539005.6 | 539005.6 | 539005.6 | 539005.6 | 539005.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101113, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:539005.6, importe_modificado:539005.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}} | {1967729/proyecto_INICIO, 1967729/proyecto_FIN, 1967729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967748 | Proyecto de inversión | 2695009.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695009.64, modificado:2695009.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LACANJÁ TZELTAL - 97433 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97433 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.5, meta_modificada:1247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 95 + 250 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ASIA Y CARRETERA CRUCERO LACANJA TZELTAL, CARRETERA CARRETERA FED, lon:-91.30040309, lat:16.94386269}} | 2021-02-04 | 2021-05-30 | 2695009.64 | 2695009.64 | 2695009.64 | 2695009.64 | 2695009.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2695009.64, importe_modificado:2695009.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.5}} | {1967748/proyecto_INICIO, 1967748/proyecto_FIN, 1967748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969483 | Proyecto de inversión | 799292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799292.2, modificado:799292.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA AZULETA - 108718 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 108718 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AZULETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO LA AZULETA, 29950 LA AZULETA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, TERRACERIA CAMPO ALEGRE PARA LLE, lon:-91.95404289, lat:16.94223751}} | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 799292.2 | 799292.2 | 799292.2 | 799292.2 | 799292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799292.2, importe_modificado:799292.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1969483/proyecto_INICIO, 1969483/proyecto_FIN, 1969483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972125 | Proyecto de inversión | 766552.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766552.37, modificado:766552.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 117772 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 117772 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 31 + 400 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y CARRETERA LA VIRGINIA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.23746208, lat:16.9122312}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 766552.37 | 766552.37 | 766552.37 | 766552.37 | 766552.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766552.37, importe_modificado:766552.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.6}} | {1972125/proyecto_PROCESO, 1972125/proyecto_INICIO, 1972125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973897 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO FRACCIONAMIENTO EL HERRADERO UNO - 123157 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123157 | S | 950 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.75, meta_modificada:51.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.09537771, lat:16.91370591}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.75}} | {1973897/proyecto_INICIO, 1973897/proyecto_PROCESO, 1973897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974776 | Proyecto de inversión | 1799999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.28, modificado:1799999.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BUENA VISTA - 126672 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126672 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LOS RAYOS DEL SOL Y CARRETERA LA RESIST, lon:-92.13318165, lat:16.82985213}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1799999.28 | 1799999.28 | 1799999.28 | 1799999.28 | 1799999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0460/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.28, importe_modificado:1799999.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.84}} | {1974776/proyecto_FIN, 1974776/proyecto_PROCESO, 1974776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978477 | Proyecto de inversión | 2115003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115003.83, modificado:2115003.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAHA - 141999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141999 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA , lon:-91.58218868, lat:16.9782196}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2115003.83 | 2115003.83 | 2115003.83 | 2115003.83 | 2115003.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2115003.83, importe_modificado:2115003.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:47.0}} | {1978477/proyecto_INICIO, 1978477/proyecto_PROCESO, 1978477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979606 | Proyecto de inversión | 999792.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999792.83, modificado:999792.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 147983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 147983 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1496.3, meta_modificada:1496.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3000, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MONTEBELLO KILÓMETRO 47 + 800 EJIDO MONTEBELLO, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO EL EDEN, TERRACERIA MONTEBELLO LA UB, lon:-91.78010947, lat:16.91598012}} | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 999792.83 | 999792.83 | 999792.83 | 999792.83 | 999792.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999792.83, importe_modificado:999792.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1496.3}} | {1979606/proyecto_INICIO, 1979606/proyecto_PROCESO, 1979606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981397 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 155263 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155263 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15205.0, meta_modificada:15205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.35723438, lat:16.40927578}} | 2021-06-30 | 2021-08-15 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0624/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15205.0}} | {1981397/proyecto_FIN, 1981397/proyecto_INICIO, 1981397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981430 | Proyecto de inversión | 1489548.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489548.89, modificado:1489548.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARRIZAL - 155366 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155366 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CALLE DEL BANCO DE GRABA, CAMINO SAN PEDR, lon:-92.10676249, lat:16.88062265}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0705/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1489548.89, importe_modificado:1489548.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:759.0}} | {1981430/proyecto_PROCESO, 1981430/proyecto_INICIO, 1981430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981449 | Proyecto de inversión | 999139.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999139.11, modificado:999139.11}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 155416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155416 | S | 452 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17614.0, meta_modificada:17614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 800 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATIHUITZ Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA BETANIA PARA LLEG, lon:-91.40689355, lat:16.4762584}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0647/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999139.11, importe_modificado:999139.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17614.0}} | {1981449/proyecto_INICIO, 1981449/proyecto_FIN, 1981449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981744 | Proyecto de inversión | 499580.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:494594.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS - 156303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156303 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAFIRO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE CUARTA PTE. SUR, CALLE AMANTES PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE CENTRAL SUR CON, lon:-92.09487933, lat:16.89674483}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1981744/proyecto_INICIO, 1981744/proyecto_FIN, 1981744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987846 | Proyecto de inversión | 1299999.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.01, modificado:1299999.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLA TIBER - 181220 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 181220 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA MESBILJA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.23206539, lat:16.80035235}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 1299999.01 | 1299999.01 | 1299999.01 | 1299999.01 | 1299999.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0667/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299999.01, importe_modificado:1299999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1987846/proyecto_PROCESO, 1987846/proyecto_INICIO, 1987846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987849 | Proyecto de inversión | 691785.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691785.13, modificado:691785.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DOLORES - 181223 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 181223 | S | 102 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA LLEGAR, lon:-91.79488896, lat:16.90564118}} | 2021-07-20 | 2021-10-20 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0701/2020, contratista:GOMEZ DE LEON NELSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691785.13, importe_modificado:691785.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {1987849/proyecto_PROCESO, 1987849/proyecto_FIN, 1987849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987857 | Proyecto de inversión | 799757.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799757.16, modificado:799757.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 181239 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 181239 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA LUCIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA LUCIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA LUCIA,, lon:-92.05944022, lat:16.92230115}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0652/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799757.16, importe_modificado:799757.16}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1987857/proyecto_INICIO, 1987857/proyecto_FIN, 1987857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990343 | Proyecto de inversión | 2787259.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787259.83, modificado:2787259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CENTRO - 191110 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 191110 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1291.7, meta_modificada:1291.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA, lon:-92.09559522, lat:16.90722599}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2787259.83 | 2787259.83 | 2787259.83 | 2787259.83 | 2787259.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0643/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787259.83, importe_modificado:2787259.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1291.7}} | {1990343/proyecto_INICIO, 1990343/proyecto_PROCESO, 1990343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990352 | Proyecto de inversión | 249850.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LINDAVISTA. - 191139 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 191139 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE BARRIO LINDAVISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE AV CUARTA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD N, lon:-92.09759514, lat:16.91159625}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.99}} | {1990352/proyecto_INICIO, 1990352/proyecto_FIN, 1990352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990980 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 193093 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 193093 | S | 950 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3859.2, meta_modificada:3859.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA TRINIDAD Y CAMINO AVELLANAL, CAMINO NUEVA LAS TACITAS PARA LLEGAR A LA OBRA SALIM, lon:-91.61161378, lat:16.75837603}} | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0684/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3859.2}} | {1990980/proyecto_INICIO, 1990980/proyecto_FIN, 1990980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991394 | Proyecto de inversión | 1499621.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499621.1, modificado:1499621.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 194727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 194727 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 600 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE VEREDA LA CHAMPA Y TERRACERIA SAN AGUSTIN, TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA PARA, lon:-91.78022311, lat:16.97990658}} | 2021-08-17 | 2021-11-17 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0620/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499621.1, importe_modificado:1499621.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1991394/proyecto_PROCESO, 1991394/proyecto_FIN, 1991394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991395 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA LAGUNA - 194731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194731 | S | 176 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.29, meta_modificada:810.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LAGUNA Y TERRACERIA REVOLUCION, TERRACERIA LA CAÑADA PARA LL, lon:-92.08238, lat:16.92386075}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0706/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.29}} | {1991395/proyecto_INICIO, 1991395/proyecto_FIN, 1991395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991420 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA - 194791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194791 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4511.0, meta_modificada:4511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2639, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 1 EJIDO ZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO UTS Y CARRETERA RANCHO ESMERALDA, CARRETERA RANCHO LOMUT PAR, lon:-92.00454797, lat:16.91884944}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0669/2020, contratista:RODRIGUEZ ALTUZAR JHONATAN JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4511.0}} | {1991420/proyecto_FIN, 1991420/proyecto_PROCESO, 1991420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992713 | Proyecto de inversión | 954368.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CENTRO - 200998 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 200998 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA , lon:-92.09570042, lat:16.90527903}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1992713/proyecto_PROCESO, 1992713/proyecto_INICIO, 1992713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999537 | Acción | 3310301.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310301.78, modificado:3310301.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 194622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 3310301.78 | 3310301.78 | 3310301.78 | 3310301.78 | 3310301.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3310301.78, importe_modificado:3310301.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999537/proyecto_INICIO, 1999537/proyecto_PROCESO, 1999537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907778 | Proyecto de inversión | 40472.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40472.4, modificado:40472.4}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILÁN - 4936 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 4936 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA REFORMA Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRAC, lon:-91.88058139, lat:16.95087399}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 40472.4 | 40472.4 | 40472.4 | 40472.4 | 40472.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101070, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:40472.4, importe_modificado:40472.4}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {1907778/proyecto_INICIO, 1907778/proyecto_PROCESO, 1907778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908068 | Proyecto de inversión | 1030423.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030423.3, modificado:1030423.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 5842 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 5842 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA CRUCERO CANDELAR, lon:-92.11811528, lat:16.96183224}} | 2021-01-15 | 2021-06-15 | 1030423.3 | 1030423.3 | 1030423.3 | 1030423.3 | 1030423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0025/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030423.3, importe_modificado:1030423.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:587.0}} | {1908068/proyecto_INICIO, 1908068/proyecto_PROCESO, 1908068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909072 | Proyecto de inversión | 930231.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930231.3, modificado:930231.3}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMPA - 8859 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8859 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA KILÓMETRO 34 + 70 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA EL MANGO, CARRETERA LA CHAMPA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.78221397, lat:16.98448325}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 930231.3 | 930231.3 | 930231.3 | 930231.3 | 930231.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:930231.3, importe_modificado:930231.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {1909072/proyecto_INICIO, 1909072/proyecto_PROCESO, 1909072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909153 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 9028 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 9028 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERIC, lon:-91.29882788, lat:16.88207722}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314240.51, importe_modificado:314240.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1909153/proyecto_INICIO, 1909153/proyecto_FIN, 1909153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909235 | Proyecto de inversión | 3354627.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354627.26, modificado:3354627.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 9220 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 9220 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2763.7, meta_modificada:2763.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26047229, lat:16.81840411}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 3354627.26 | 3354627.26 | 3354627.26 | 3354627.26 | 3354627.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3354627.26, importe_modificado:3354627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2763.7}} | {1909235/proyecto_INICIO, 1909235/proyecto_PROCESO, 1909235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909481 | Proyecto de inversión | 1270301.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270301.07, modificado:1270301.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 10285 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 10285 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 84 + 1 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS, TERRACERIA SAN FRANCISCO P, lon:-91.50520566, lat:16.67902676}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 1270301.07 | 1270301.07 | 1270301.07 | 1270301.07 | 1270301.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1270301.07, importe_modificado:1270301.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1909481/proyecto_INICIO, 1909481/proyecto_PROCESO, 1909481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910321 | Proyecto de inversión | 320666 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320666.0, modificado:320666.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 11937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 11937 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1221, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JERONIMO KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO SAN JERONIMO, 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA SAN JERONIMO PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.21873347, lat:16.80148715}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 320666 | 320666 | 320666 | 320666 | 320666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:320666.0, importe_modificado:320666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1910321/proyecto_INICIO, 1910321/proyecto_PROCESO, 1910321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911817 | Proyecto de inversión | 1381154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381154.0, modificado:1381154.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TUMBO - 18598 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 18598 | S | 520 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 535 + 0 COLONIA EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA SAN JERONIMO TULIJA , lon:-91.6267099, lat:17.07816009}} | 2021-01-20 | 2021-02-20 | 1381154 | 1381154 | 1381154 | 1381154 | 1381154 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101127, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1381154.0, importe_modificado:1381154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}} | {1911817/proyecto_INICIO, 1911817/proyecto_FIN, 1911817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922976 | Proyecto de inversión | 770008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770008.0, modificado:770008.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 46594 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 46594 | S | 480 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1300, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD KILÓMETRO 82 + 1 COLONIA LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA CRUCERO SAN QUINTIN, CARRETERA LAS MARGARITAS , lon:-91.44680026, lat:16.50976146}} | 2021-01-20 | 2021-02-20 | 770008 | 770008 | 770008 | 770008 | 770008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:770008.0, importe_modificado:770008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1922976/proyecto_INICIO, 1922976/proyecto_FIN, 1922976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924115 | Proyecto de inversión | 265994.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265994.54, modificado:265994.54}} | CONSTRUCCION DE VADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ALEGRE - 48417 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48417 | S | 97 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3127, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 420 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NTE. PTE. Y CALLE VISTA HERMOSA, TERRACERIA LAURELES PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.08946353, lat:16.92560907}} | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 265994.54 | 265994.54 | 265994.54 | 265994.54 | 265994.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0035/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265994.54, importe_modificado:265994.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1924115/proyecto_INICIO, 1924115/proyecto_FIN, 1924115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924187 | Proyecto de inversión | 638407.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638407.39, modificado:638407.39}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEÑA DE ORO - 48550 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48550 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEÑA DE ORO BARRIO PEÑA DE ORO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y AVENIDA CUARTA PTE. SUR , CALLE EL DIAMANTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA INTERNACIONAL LLEGANDO A LA ROTONDA LACA, lon:-92.09462978, lat:16.89695621}} | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 638407.39 | 638407.39 | 638407.39 | 638407.39 | 638407.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101073, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:638407.39, importe_modificado:638407.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3469.2}} | {1924187/proyecto_INICIO, 1924187/proyecto_FIN, 1924187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926607 | Proyecto de inversión | 778278.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778278.85, modificado:778278.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 54777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54777 | S | 356 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.21665112, lat:16.81798126}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 778278.85 | 778278.85 | 778278.85 | 778278.85 | 778278.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778278.85, importe_modificado:778278.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1926607/proyecto_INICIO, 1926607/proyecto_PROCESO, 1926607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926663 | Proyecto de inversión | 660585.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660585.94, modificado:660585.94}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO - 54959 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 54959 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:487.78, meta_modificada:487.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUERTO ARTURO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE AZUCENA, CALLE CEIBA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA , lon:-92.08816187, lat:16.90772244}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 660585.94 | 660585.94 | 660585.94 | 660585.94 | 660585.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2021, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660585.94, importe_modificado:660585.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:487.78}} | {1926663/proyecto_INICIO, 1926663/proyecto_PROCESO, 1926663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926953 | Proyecto de inversión | 2286277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286277.93, modificado:2286277.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 55961 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55961 | S | 242 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2811.2, meta_modificada:2811.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR, lon:-91.87875095, lat:16.97232377}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2286277.93, importe_modificado:2286277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2811.2}} | {1926953/proyecto_INICIO, 1926953/proyecto_PROCESO, 1926953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927563 | Proyecto de inversión | 3916871.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916871.1, modificado:3916871.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 58164 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58164 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 1 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR SA, lon:-92.21313855, lat:16.95808517}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 3916871.1 | 3916871.1 | 3916871.1 | 3916871.1 | 3916871.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0192/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3916871.1, importe_modificado:3916871.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {1927563/proyecto_PROCESO, 1927563/proyecto_INICIO, 1927563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927602 | Proyecto de inversión | 2980952.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980952.79, modificado:2980952.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 2DA. SECCIÓN - 58286 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58286 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1091, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, 29950 SANTA RITA 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA BANCO D, lon:-92.10628148, lat:16.85411661}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 2980952.79 | 2980952.79 | 2980952.79 | 2980952.79 | 2980952.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2980952.79, importe_modificado:2980952.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1927602/proyecto_PROCESO, 1927602/proyecto_INICIO, 1927602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927791 | Proyecto de inversión | 1166649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166649.07, modificado:1166649.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 58939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58939 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.10520912, lat:16.91054844}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 1166649.07 | 1166649.07 | 1166649.07 | 1166649.07 | 1166649.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1166649.07, importe_modificado:1166649.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.58}} | {1927791/proyecto_INICIO, 1927791/proyecto_PROCESO, 1927791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927809 | Proyecto de inversión | 808790.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808790.69, modificado:808790.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 58989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58989 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:562.4, meta_modificada:562.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUA DE LA SIB, lon:-92.10508037, lat:16.91042526}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 808790.69 | 808790.69 | 808790.69 | 808790.69 | 808790.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:808790.69, importe_modificado:808790.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:562.4}} | {1927809/proyecto_INICIO, 1927809/proyecto_PROCESO, 1927809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927866 | Proyecto de inversión | 2830258.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830258.42, modificado:2830258.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMONAR - 59234 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59234 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:602.79, meta_modificada:602.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA EL LIMONAR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37871709, lat:16.96949483}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2830258.42 | 2830258.42 | 2830258.42 | 2830258.42 | 2830258.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2830258.42, importe_modificado:2830258.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:602.79}} | {1927866/proyecto_INICIO, 1927866/proyecto_PROCESO, 1927866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928329 | Proyecto de inversión | 1129351.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129351.12, modificado:1129351.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60849 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:641.01, meta_modificada:641.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10003489, lat:16.90049789}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1129351.12 | 1129351.12 | 1129351.12 | 1129351.12 | 1129351.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1129351.12, importe_modificado:1129351.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:641.01}} | {1928329/proyecto_PROCESO, 1928329/proyecto_INICIO, 1928329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928416 | Proyecto de inversión | 492790.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492790.27, modificado:492790.27}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO. - 61222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61222 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO KILÓMETRO 59 + 100 COLONIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO BALANCAN Y CARRETERA , lon:-91.72503727, lat:16.93212418}} | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 492790.27 | 492790.27 | 492790.27 | 492790.27 | 492790.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101129, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:492790.27, importe_modificado:492790.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0}} | {1928416/proyecto_INICIO, 1928416/proyecto_PROCESO, 1928416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928446 | Proyecto de inversión | 570006.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570006.6, modificado:570006.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN - 61328 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61328 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 300 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A RIO JATATE Y TERRACERIA A LA SOLEDAD, TERRACERIA SAN QUINTIN PARA LLEGAR , lon:-91.35036496, lat:16.40676298}} | 2021-01-08 | 2021-03-08 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}} | {1928446/proyecto_INICIO, 1928446/proyecto_FIN, 1928446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928762 | Proyecto de inversión | 2387927.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387927.73, modificado:2387927.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA TINTA - 62386 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 62386 | S | 110 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.92, meta_modificada:712.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:844, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 200 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOLUCA Y TERRACERIA SLUM CHULTATIC, TERRACERIA VILLA FLORES PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.72216545, lat:16.90220821}} | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 2387927.73 | 2387927.73 | 2387927.73 | 2387927.73 | 2387927.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0253/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2387927.73, importe_modificado:2387927.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.92}} | {1928762/proyecto_INICIO, 1928762/proyecto_PROCESO, 1928762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928856 | Proyecto de inversión | 1092751.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092751.01, modificado:1092751.01}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 62715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62715 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.4, meta_modificada:597.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION CIVIL, lon:-92.09665902, lat:16.89556948}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1092751.01 | 1092751.01 | 1092751.01 | 1092751.01 | 1092751.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1092751.01, importe_modificado:1092751.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.4}} | {1928856/proyecto_PROCESO, 1928856/proyecto_INICIO, 1928856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929582 | Proyecto de inversión | 462004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462004.8, modificado:462004.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 65861 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65861 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 2 + 32 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y CARR, lon:-91.87650029, lat:16.88555293}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101170, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:462004.8, importe_modificado:462004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1929582/proyecto_INICIO, 1929582/proyecto_PROCESO, 1929582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929598 | Proyecto de inversión | 526408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526408.0, modificado:526408.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 65927 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65927 | S | 792 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4175.0, meta_modificada:4175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 112 + 800 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHANCALA Y CARRETERA TULIJA, CARRETERA CINTALAPA PARTOM, lon:-91.63129062, lat:17.19341063}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 526408 | 526408 | 526408 | 526408 | 526408 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:526408.0, importe_modificado:526408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4175.0}} | {1929598/proyecto_INICIO, 1929598/proyecto_FIN, 1929598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929611 | Proyecto de inversión | 462004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462004.8, modificado:462004.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO FLAMBOYAN - 65970 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65970 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ALMENDRAS Y CALLE LAS MACADAMIAS, CALLE EL GROSELLO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INT, lon:-92.10434184, lat:16.89719445}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101171, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:462004.8, importe_modificado:462004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1929611/proyecto_INICIO, 1929611/proyecto_PROCESO, 1929611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929969 | Proyecto de inversión | 818547.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818547.05, modificado:818547.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 67446 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67446 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.6, meta_modificada:418.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA GETZEMANI, CARRETERA SAN MARCOS SALIMOS DE LA , lon:-92.13762574, lat:16.92943721}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 818547.05 | 818547.05 | 818547.05 | 818547.05 | 818547.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:818547.05, importe_modificado:818547.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:418.6}} | {1929969/proyecto_INICIO, 1929969/proyecto_PROCESO, 1929969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930450 | Proyecto de inversión | 1936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936000.0, modificado:1897892.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA ELOICA AEREOGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN GREGORIO - 69828 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 69828 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2931, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN GREGORIO KILÓMETRO 100 + 360 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 29950 NUEVO SAN GREGORIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, CARRETERA EL , lon:-91.13863918, lat:16.50276275}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 1897892.08 | 1897892.08 | 1897892.08 | 1897892.08 | 1897892.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2021, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1936000.0, importe_modificado:1936000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1930450/proyecto_INICIO, 1930450/proyecto_PROCESO, 1930450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932175 | Proyecto de inversión | 599523.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599523.95, modificado:599523.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 77195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77195 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.31, meta_modificada:564.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONANPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMOS H, lon:-92.09158382, lat:16.91511801}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 599523.95 | 599523.95 | 599523.95 | 599523.95 | 599523.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599523.95, importe_modificado:599523.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:564.31}} | {1932175/proyecto_PROCESO, 1932175/proyecto_INICIO, 1932175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933202 | Proyecto de inversión | 1232863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232863.38, modificado:1232863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 81035 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81035 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 29 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO P, lon:-91.26604056, lat:16.80109849}} | 2021-01-15 | 2021-07-15 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1232863.38, importe_modificado:1232863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1933202/proyecto_INICIO, 1933202/proyecto_PROCESO, 1933202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933271 | Proyecto de inversión | 732851.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732851.87, modificado:732851.87}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 81260 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81260 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.03, meta_modificada:250.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08970543, lat:16.90074822}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 732851.87 | 732851.87 | 732851.87 | 732851.87 | 732851.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:732851.87, importe_modificado:732851.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.03}} | {1933271/proyecto_INICIO, 1933271/proyecto_PROCESO, 1933271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933482 | Proyecto de inversión | 2999721.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999721.6, modificado:2999721.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO - 82018 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82018 | S | 77 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4728.8, meta_modificada:4728.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.82690231, lat:16.90784852}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 2999721.6 | 2999721.6 | 2999721.6 | 2999721.6 | 2999721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0360/2021, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999721.6, importe_modificado:2999721.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4728.8}} | {1933482/proyecto_PROCESO, 1933482/proyecto_INICIO, 1933482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934031 | Proyecto de inversión | 786277.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786277.72, modificado:786277.72}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 84168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84168 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS PARTIENDO DEL , lon:-92.14354125, lat:16.93301393}} | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 786277.72 | 786277.72 | 786277.72 | 786277.72 | 786277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:786277.72, importe_modificado:786277.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1934031/proyecto_PROCESO, 1934031/proyecto_INICIO, 1934031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934089 | Proyecto de inversión | 766520.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766520.82, modificado:766520.82}} | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 84321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84321 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:332.47, meta_modificada:332.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANGO PARA LLEGAR A, lon:-92.24989389, lat:16.91533094}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766520.82 | 766520.82 | 766520.82 | 766520.82 | 766520.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0403/2021, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766520.82, importe_modificado:766520.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.47}} | {1934089/proyecto_INICIO, 1934089/proyecto_PROCESO, 1934089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934722 | Proyecto de inversión | 1572873.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572873.37, modificado:1572873.37}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OXCHUC - 86814 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86814 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LL, lon:-91.97193165, lat:16.9063082}} | 2021-05-11 | 2021-07-11 | 1572873.37 | 1572873.37 | 1572873.37 | 1572873.37 | 1572873.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101180, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1572873.37, importe_modificado:1572873.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2250.3}} | {1934722/proyecto_INICIO, 1934722/proyecto_PROCESO, 1934722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935741 | Proyecto de inversión | 692785.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692785.06, modificado:692785.06}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA - 90696 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90696 | S | 754 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA EL CENSO PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.59017816, lat:16.893306}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 692785.06 | 692785.06 | 692785.06 | 692785.06 | 692785.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101121, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:692785.06, importe_modificado:692785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2065.0}} | {1935741/proyecto_INICIO, 1935741/proyecto_PROCESO, 1935741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937615 | Acción | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93841 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 93841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103237, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7200000.0, importe_modificado:7200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937615/proyecto_INICIO, 1937615/proyecto_PROCESO, 1937615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967560 | Proyecto de inversión | 585722.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585722.51, modificado:585722.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO. - 96040 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96040 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.7, meta_modificada:803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLE, lon:-92.08724644, lat:16.90273606}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101097, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:585722.51, importe_modificado:585722.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.7}} | {1967560/proyecto_INICIO, 1967560/proyecto_FIN, 1967560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967761 | Proyecto de inversión | 228002.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228002.64, modificado:228002.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DELICIAS CASCO - 97497 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97497 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DELICIAS CASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 800 EJIDO DELICIAS CASCO, 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMO, lon:-91.69412725, lat:16.80037008}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 228002.64 | 228002.64 | 228002.64 | 228002.64 | 228002.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101159, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:228002.64, importe_modificado:228002.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1967761/proyecto_INICIO, 1967761/proyecto_FIN, 1967761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970601 | Proyecto de inversión | 498793.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498793.16, modificado:498793.16}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 112724 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 112724 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.62, meta_modificada:167.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZAJALA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA CHULNA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.26275934, lat:16.90572729}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 498793.16 | 498793.16 | 498793.16 | 498793.16 | 498793.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498793.16, importe_modificado:498793.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:167.62}} | {1970601/proyecto_INICIO, 1970601/proyecto_FIN, 1970601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972255 | Proyecto de inversión | 1530193.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530193.36, modificado:1530193.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN - 118318 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 118318 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1547.4, meta_modificada:1547.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA DIF MUNICIPAL, TERRACERIA LAS LOMITAS PARA LLEGA, lon:-92.06379211, lat:16.91628746}} | 2021-06-07 | 2021-08-15 | 1530193.36 | 1530193.36 | 1530193.36 | 1530193.36 | 1530193.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0422/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1530193.36, importe_modificado:1530193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1547.4}} | {1972255/proyecto_INICIO, 1972255/proyecto_PROCESO, 1972255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973200 | Proyecto de inversión | 1171755.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171755.45, modificado:1171755.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 121073 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121073 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANTA MARTHA, TERRACERIA JOMAL CHEN PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.1746503, lat:16.87770563}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 1171755.45 | 1171755.45 | 1171755.45 | 1171755.45 | 1171755.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0426/2021, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1171755.45, importe_modificado:1171755.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {1973200/proyecto_PROCESO, 1973200/proyecto_INICIO, 1973200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973697 | Proyecto de inversión | 2726673.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726673.73, modificado:2726673.73}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 122608 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 122608 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37490.0, meta_modificada:37490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA JERUSALE, lon:-92.08366078, lat:16.85354762}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 2726673.73 | 2726673.73 | 2726673.73 | 2726673.73 | 2726673.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0445/2021, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2726673.73, importe_modificado:2726673.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37490.0}} | {1973697/proyecto_INICIO, 1973697/proyecto_FIN, 1973697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973750 | Proyecto de inversión | 265978.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265978.56, modificado:265978.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 122789 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 122789 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE GOLONDRINAS PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON R, lon:-92.08164696, lat:16.91046354}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 265978.56 | 265978.56 | 265978.56 | 265978.56 | 265978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0446/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265978.56, importe_modificado:265978.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {1973750/proyecto_INICIO, 1973750/proyecto_FIN, 1973750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974700 | Proyecto de inversión | 1028979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028979.14, modificado:1028979.14}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 126432 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126432 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.3, meta_modificada:1467.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA PTE. SUR, TERRACERIA 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR , lon:-92.09652551, lat:16.88871753}} | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 1028979.14 | 1028979.14 | 1028979.14 | 1028979.14 | 1028979.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0455/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1028979.14, importe_modificado:1028979.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.3}} | {1974700/proyecto_INICIO, 1974700/proyecto_FIN, 1974700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977322 | Proyecto de inversión | 999835.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999835.34, modificado:999835.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COHELA - 136260 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 136260 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - COHELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA MIRAMAR, TERRACERIA JACAP UNO PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.04327219, lat:16.910092}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 999835.34 | 999835.34 | 999835.34 | 999835.34 | 999835.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0467/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999835.34, importe_modificado:999835.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1977322/proyecto_INICIO, 1977322/proyecto_PROCESO, 1977322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978352 | Proyecto de inversión | 2972305.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972305.46, modificado:2972305.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 141397 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141397 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:883.66, meta_modificada:883.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MORELOS Y TERRACERIA BUENOS AIRES, TERRACERIA SAJAVEN PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.09766741, lat:16.87775288}} | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 2972305.46 | 2972305.46 | 2972305.46 | 2972305.46 | 2972305.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2972305.46, importe_modificado:2972305.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:883.66}} | {1978352/proyecto_INICIO, 1978352/proyecto_FIN, 1978352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978408 | Proyecto de inversión | 1385336.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385336.54, modificado:1385336.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 141719 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141719 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 300 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL CENSO, TERRACERIA AGUA AZUL PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA C, lon:-91.5260545, lat:16.82231305}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | 1385336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0054/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385336.54, importe_modificado:1385336.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {1978408/proyecto_INICIO, 1978408/proyecto_FIN, 1978408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980892 | Proyecto de inversión | 991465.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991465.47, modificado:991465.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 153513 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 153513 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, lon:-91.87546563, lat:16.88596358}} | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 991465.47 | 991465.47 | 991465.47 | 991465.47 | 991465.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:991465.47, importe_modificado:991465.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.0}} | {1980892/proyecto_INICIO, 1980892/proyecto_FIN, 1980892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981447 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 155411 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155411 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 23 + 2 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SUSHILA Y CAMINO CHAMOMUN, CAMINO SAN CAR, lon:-91.97036745, lat:16.85829269}} | 2021-08-15 | 2021-09-30 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0709/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2830.0}} | {1981447/proyecto_INICIO, 1981447/proyecto_FIN, 1981447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981722 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 156260 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156260 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3397.2, meta_modificada:3397.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA IKOSTILJA PARA LLE, lon:-92.23768739, lat:16.91196944}} | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0685/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3397.2}} | {1981722/proyecto_INICIO, 1981722/proyecto_FIN, 1981722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990321 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 191029 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 191029 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.97295845, lat:16.90488134}} | 2021-08-16 | 2021-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0600/2020, contratista:CAL Y MAYOR MONTES MIGUEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1990321/proyecto_INICIO, 1990321/proyecto_FIN, 1990321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991398 | Proyecto de inversión | 1900000.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.58, modificado:1900000.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ISRAEL - 194738 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 194738 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ISRAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR PAR, lon:-92.10130254, lat:16.81293232}} | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 1900000.58 | 1900000.58 | 1900000.58 | 1900000.58 | 1900000.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0625/2020, contratista:MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.58, importe_modificado:1900000.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {1991398/proyecto_FIN, 1991398/proyecto_PROCESO, 1991398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991700 | Proyecto de inversión | 799999.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.42, modificado:799999.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA GRANDEZA - 195825 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 195825 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.62, meta_modificada:391.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL LA GRANDEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 20 EJIDO SAN MIGUEL LA GRANDEZA, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CUXULJA Y TERRACERIA SAN MIGUEL LA LAGUN, lon:-92.15733077, lat:16.85498206}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 799999.42 | 799999.42 | 799999.42 | 799999.42 | 799999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0731/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799999.42, importe_modificado:799999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.62}} | {1991700/proyecto_INICIO, 1991700/proyecto_FIN, 1991700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992185 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 199073 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 199073 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA LA GARRUCHA, TERRACERIA TIERRA BLANCA PARA LLEGAR PARTIM, lon:-91.73366959, lat:16.73587988}} | 2021-09-05 | 2021-10-15 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0719/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2320.0}} | {1992185/proyecto_INICIO, 1992185/proyecto_FIN, 1992185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996462 | Proyecto de inversión | 1699433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699433.04, modificado:1699433.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA - 213832 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 213832 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, CAMINO ISRAEL PARA L, lon:-92.10063533, lat:16.84048908}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0621/2020, contratista:CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1699433.04, importe_modificado:1699433.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.4}} | {1996462/proyecto_INICIO, 1996462/proyecto_FIN, 1996462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020023 | Proyecto de inversión | 1938395.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938395.38, modificado:1938395.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 225356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225356 | S | 666 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS PARA , lon:-92.13995993, lat:16.9288419}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0629/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938395.38, importe_modificado:1938395.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:493.0}} | {2020023/proyecto_INICIO, 2020023/proyecto_FIN, 2020023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020027 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA - 225384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225384 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.0, meta_modificada:3225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO REAL Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGA, lon:-91.64971672, lat:16.77183048}} | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0648/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.0}} | {2020027/proyecto_PROCESO, 2020027/proyecto_FIN, 2020027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908871 | Proyecto de inversión | 3348236.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348236.77, modificado:3348236.77}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 8106 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 8106 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGOBARRIO TONINA BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE, CALLE ONCEAVA ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA L, lon:-92.08425944, lat:16.90900719}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 3348236.77 | 3348236.77 | 3348236.77 | 3348236.77 | 3348236.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3348236.77, importe_modificado:3348236.77}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:39.0}} | {1908871/proyecto_INICIO, 1908871/proyecto_FIN, 1908871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908875 | Proyecto de inversión | 4277749.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277749.55, modificado:4277749.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 8124 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8124 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO , 00000 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA GRACIAS A DIOS, TERRACERIA NUEVA LIBERTAD PARA LLEGAR S, lon:-92.08504066, lat:16.85905865}} | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 4277749.55 | 4277749.55 | 4277749.55 | 4277749.55 | 4277749.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4277749.55, importe_modificado:4277749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {1908875/proyecto_INICIO, 1908875/proyecto_PROCESO, 1908875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908893 | Proyecto de inversión | 468197 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468197.0, modificado:468197.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 8167 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 8167 | S | 335 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1633.0, meta_modificada:1633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2748, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MORELOS Y CARRETERA EL CARMEN, CARRETERA LAS MARAVILLAS PARA LLEGAR, lon:-92.09611389, lat:16.8895174}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 468197 | 468197 | 468197 | 468197 | 468197 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0032/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:468197.0, importe_modificado:468197.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1633.0}} | {1908893/proyecto_INICIO, 1908893/proyecto_FIN, 1908893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908939 | Proyecto de inversión | 4648772.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648772.93, modificado:4648772.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 8466 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 8466 | S | 5800 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2385.8, meta_modificada:2385.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 45 + 450 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICA, lon:-91.27257253, lat:16.81746599}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 4648772.93 | 4648772.93 | 4648772.93 | 4648772.93 | 4648772.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4648772.93, importe_modificado:4648772.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2385.8}} | {1908939/proyecto_PROCESO, 1908939/proyecto_INICIO, 1908939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909134 | Proyecto de inversión | 154549 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154549.0, modificado:154549.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 8980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPS | 8980 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 PUEBLO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERR, lon:-91.25946378, lat:16.81933867}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 154549 | 154549 | 154549 | 154549 | 154549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-00060/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:154549.0, importe_modificado:154549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1909134/proyecto_PROCESO, 1909134/proyecto_FIN, 1909134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909271 | Proyecto de inversión | 314240.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314240.51, modificado:314240.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 9495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 9495 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26457523, lat:16.81500076}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 314240.51 | 314240.51 | 314240.51 | 314240.51 | 314240.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314240.51, importe_modificado:314240.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.2}} | {1909271/proyecto_INICIO, 1909271/proyecto_PROCESO, 1909271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909411 | Proyecto de inversión | 957425.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957425.31, modificado:957425.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 10150 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10150 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUC, lon:-91.96848632, lat:16.85757017}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 957425.31 | 957425.31 | 957425.31 | 957425.31 | 957425.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:957425.31, importe_modificado:957425.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1909411/proyecto_INICIO, 1909411/proyecto_PROCESO, 1909411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909451 | Proyecto de inversión | 240505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240505.39, modificado:240505.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CARIBAL - 10217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10217 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.67352451, lat:16.98169938}} | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240505.39, importe_modificado:240505.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1909451/proyecto_PROCESO, 1909451/proyecto_INICIO, 1909451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910307 | Proyecto de inversión | 942836.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942836.78, modificado:942836.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 11894 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 11894 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA GRACIAS A DIOS, TERRACERIA NUEVA LIBERTAD , lon:-92.08531961, lat:16.85823723}} | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 942836.78 | 942836.78 | 942836.78 | 942836.78 | 942836.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:942836.78, importe_modificado:942836.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {1910307/proyecto_INICIO, 1910307/proyecto_PROCESO, 1910307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911921 | Proyecto de inversión | 1622009.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622009.9, modificado:1622009.9}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA) - 18821 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 18821 | S | 102 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8632.0, meta_modificada:8632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CARRETERA INTERNACION, lon:-92.09868488, lat:16.91364433}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1622009.9 | 1622009.9 | 1622009.9 | 1622009.9 | 1622009.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1622009.9, importe_modificado:1622009.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8632.0}} | {1911921/proyecto_INICIO, 1911921/proyecto_FIN, 1911921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924001 | Proyecto de inversión | 1979222.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979222.65, modificado:1979222.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 48266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48266 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMPO ALEGRE, CARRETERA EMILIA, lon:-91.86649131, lat:16.94599754}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1979222.65, importe_modificado:1979222.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1924001/proyecto_PROCESO, 1924001/proyecto_INICIO, 1924001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924364 | Proyecto de inversión | 265994.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265994.96, modificado:265994.96}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 48914 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48914 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO ALBORES BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA NTE. PTE., CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTEDOBLAMOS A LA, lon:-92.1076255, lat:16.90561864}} | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 265994.96 | 265994.96 | 265994.96 | 265994.96 | 265994.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265994.96, importe_modificado:265994.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1445.5}} | {1924364/proyecto_INICIO, 1924364/proyecto_PROCESO, 1924364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924635 | Proyecto de inversión | 296403.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296403.43, modificado:296403.43}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH´LUM MONTE LIBANO - 49628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 49628 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1610.7, meta_modificada:1610.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH´LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA VILLA LOS PINOS, TERRACERIA ACH´LU, lon:-91.62744401, lat:16.89977728}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 296403.43 | 296403.43 | 296403.43 | 296403.43 | 296403.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:296403.43, importe_modificado:296403.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1610.7}} | {1924635/proyecto_PROCESO, 1924635/proyecto_INICIO, 1924635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926618 | Proyecto de inversión | 1493999.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493999.33, modificado:1493999.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 54809 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 54809 | S | 356 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.64, meta_modificada:664.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.21663562, lat:16.81808053}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1493999.33 | 1493999.33 | 1493999.33 | 1493999.33 | 1493999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1493999.33, importe_modificado:1493999.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:664.64}} | {1926618/proyecto_INICIO, 1926618/proyecto_PROCESO, 1926618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927550 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN - 58127 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58127 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA EDEN DEL CARMEN LA UBICA, lon:-92.1173106, lat:16.77711415}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.6}} | {1927550/proyecto_PROCESO, 1927550/proyecto_INICIO, 1927550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927577 | Proyecto de inversión | 2592358.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592358.4, modificado:2592358.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NIÑOS HEROES - 58204 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58204 | S | 664 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SANT, lon:-91.41693489, lat:17.02590982}} | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 2592358.4 | 2592358.4 | 2592358.4 | 2592358.4 | 2592358.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0193/2021, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2592358.4, importe_modificado:2592358.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {1927577/proyecto_INICIO, 1927577/proyecto_PROCESO, 1927577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928304 | Proyecto de inversión | 570006.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570006.6, modificado:570006.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 60757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 60757 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARTIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL LIBRAMIENTO PUERTO ARTURO , lon:-92.09162112, lat:16.90403975}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}} | {1928304/proyecto_PROCESO, 1928304/proyecto_INICIO, 1928304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928352 | Proyecto de inversión | 266003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266003.08, modificado:266003.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN CARALAMPIO - 60956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 60956 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO SAN CARALAMPIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE AL RASTRO MUNICIPAL, CALLE SAN CARALAMPIO PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL RASTRO MUNICIPAL DOB, lon:-92.09431477, lat:16.89386023}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 266003.08 | 266003.08 | 266003.08 | 266003.08 | 266003.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101124, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:266003.08, importe_modificado:266003.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}} | {1928352/proyecto_PROCESO, 1928352/proyecto_INICIO, 1928352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928376 | Proyecto de inversión | 877087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877087.19, modificado:877087.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 61064 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61064 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATRIA NUEVA Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.11782165, lat:16.90207607}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 877087.19 | 877087.19 | 877087.19 | 877087.19 | 877087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:877087.19, importe_modificado:877087.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1928376/proyecto_INICIO, 1928376/proyecto_PROCESO, 1928376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928895 | Proyecto de inversión | 532001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532001.01, modificado:532001.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ULÚA - 62875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 62875 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 5 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL PORVENIR Y CARRETERA A NAZARETH, CARRETERA A GUADALUPE VICT, lon:-91.9179683, lat:16.99141792}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 532001.01 | 532001.01 | 532001.01 | 532001.01 | 532001.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532001.01, importe_modificado:532001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1928895/proyecto_INICIO, 1928895/proyecto_PROCESO, 1928895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929329 | Proyecto de inversión | 972063.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972063.13, modificado:972063.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 64682 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64682 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.95, meta_modificada:216.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR.GIRAMO, lon:-92.07804568, lat:16.9065038}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 972063.13 | 972063.13 | 972063.13 | 972063.13 | 972063.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:972063.13, importe_modificado:972063.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.95}} | {1929329/proyecto_PROCESO, 1929329/proyecto_INICIO, 1929329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929344 | Proyecto de inversión | 3999999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.08, modificado:3999999.08}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL - 64749 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 64749 | S | 2635 | 2549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100733.0, meta_modificada:100733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SAN JAVIER Y CARRETERA CRUCERO SAN JUAN, CARRETERA FRON, lon:-90.88688346, lat:16.81688939}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 3999999.08 | 3999999.08 | 3999999.08 | 3999999.08 | 3999999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.08, importe_modificado:3999999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100733.0}} | {1929344/proyecto_PROCESO, 1929344/proyecto_INICIO, 1929344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929630 | Proyecto de inversión | 6223729.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6223729.68, modificado:6217760.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DOS - 66076 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66076 | S | 151 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 78 + 60 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SAN LUIS GUADALUPE, CARRETERA SANTA ROSA DOS , lon:-91.67752641, lat:16.94986903}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 6217760.8 | 6217760.8 | 6217760.8 | 6217760.8 | 6217760.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2021, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6223729.68, importe_modificado:6223729.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1872.0}} | {1929630/proyecto_PROCESO, 1929630/proyecto_INICIO, 1929630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929932 | Proyecto de inversión | 299744 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299744.0, modificado:299744.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET - 67226 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67226 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, TERRACERIA JERUSALEN PARTIMOS DE LA CA, lon:-92.05820438, lat:16.82068642}} | 2021-03-16 | 2021-04-10 | 299744 | 299744 | 299744 | 299744 | 299744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:299744.0, importe_modificado:299744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1524.0}} | {1929932/proyecto_INICIO, 1929932/proyecto_PROCESO, 1929932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930408 | Proyecto de inversión | 1899985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899985.47, modificado:1899985.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 69610 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 69610 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA GASERA, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.08784569, lat:16.84103616}} | 2021-03-26 | 2021-06-28 | 1899985.47 | 1899985.47 | 1899985.47 | 1899985.47 | 1899985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0317/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1899985.47, importe_modificado:1899985.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1930408/proyecto_INICIO, 1930408/proyecto_PROCESO, 1930408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932064 | Proyecto de inversión | 999106 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999106.0, modificado:999106.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 76825 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76825 | S | 452 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16608.0, meta_modificada:16608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA SAN QUIN, lon:-91.40314279, lat:16.47247013}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 999106 | 999106 | 999106 | 999106 | 999106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999106.0, importe_modificado:999106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16608.0}} | {1932064/proyecto_INICIO, 1932064/proyecto_PROCESO, 1932064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932203 | Proyecto de inversión | 2931923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931923.25, modificado:2931923.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77277 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1534.1, meta_modificada:1534.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09169693, lat:16.89918555}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2931923.25 | 2931923.25 | 2931923.25 | 2931923.25 | 2931923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2931923.25, importe_modificado:2931923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1534.1}} | {1932203/proyecto_INICIO, 1932203/proyecto_PROCESO, 1932203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933238 | Proyecto de inversión | 885607.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885607.89, modificado:885607.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 81166 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81166 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.69, meta_modificada:675.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08959408, lat:16.90076387}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885607.89, importe_modificado:885607.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.69}} | {1933238/proyecto_PROCESO, 1933238/proyecto_INICIO, 1933238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933531 | Proyecto de inversión | 2499164.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499164.08, modificado:2499164.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DEL CALVARIO - 82173 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82173 | S | 165 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 50 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA AZUL Y TERRACERIA CRUCERO AXLUM MONTELIBANO, TERRACERIA EL CALVARIO , lon:-91.37837895, lat:16.68859321}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2499164.08 | 2499164.08 | 2499164.08 | 2499164.08 | 2499164.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499164.08, importe_modificado:2499164.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.0}} | {1933531/proyecto_PROCESO, 1933531/proyecto_INICIO, 1933531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933646 | Proyecto de inversión | 461172 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461172.0, modificado:461172.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 82646 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82646 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3011, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 800 RANCHO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA RANCHO ALEGRE PARA LLE, lon:-91.3495351, lat:16.54134328}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 461172 | 461172 | 461172 | 461172 | 461172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0379/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:461172.0, importe_modificado:461172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:938.0}} | {1933646/proyecto_PROCESO, 1933646/proyecto_INICIO, 1933646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933839 | Proyecto de inversión | 811134.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811134.12, modificado:811134.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 83548 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83548 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.08, meta_modificada:258.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE DIRIGE EN DIRECCION CARRETERA ESTATAL OCOSINGO, lon:-92.2195048, lat:16.8247663}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 811134.12 | 811134.12 | 811134.12 | 811134.12 | 811134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:811134.12, importe_modificado:811134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.08}} | {1933839/proyecto_INICIO, 1933839/proyecto_PROCESO, 1933839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933960 | Proyecto de inversión | 589653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589653.9, modificado:589653.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NUEVO - 83970 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83970 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.8, meta_modificada:89.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO ABABSOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE CALLE MARGARITA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRIS, lon:-92.21624323, lat:16.82289833}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 589653.9 | 589653.9 | 589653.9 | 589653.9 | 589653.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0397/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:589653.9, importe_modificado:589653.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.8}} | {1933960/proyecto_INICIO, 1933960/proyecto_PROCESO, 1933960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934074 | Proyecto de inversión | 1198976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198976.0, modificado:1198976.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 84278 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84278 | S | 358 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 90 COLONIA LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NAZARETH Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA PARTIMOS RUMBO, lon:-91.90834836, lat:16.96074497}} | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 1198976 | 1198976 | 1198976 | 1198976 | 1198976 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101806, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1198976.0, importe_modificado:1198976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5670.0}} | {1934074/proyecto_INICIO, 1934074/proyecto_PROCESO, 1934074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935674 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.03}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 90296 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90296 | S | 141 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AURORA BUENAVISTA KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO AURORA BUENAVISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA GUAQUITEPEC, CARRETERA AURORA BUENAVISTA , lon:-92.31528522, lat:16.95143159}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101114, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935674/proyecto_PROCESO, 1935674/proyecto_INICIO, 1935674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967481 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DOS - 95720 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 95720 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2433.47, meta_modificada:2433.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2933, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN MIGUEL DOS, 29950 SAN MIGUEL DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA NUEVO REAL, TERRACERIA YAXOQUINTELA PARA LLEG, lon:-91.7291098, lat:16.89818134}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2433.47}} | {1967481/proyecto_INICIO, 1967481/proyecto_FIN, 1967481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967540 | Proyecto de inversión | 585722.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585722.51, modificado:585722.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAMOMÚN - 95959 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 95959 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1699, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE CHAMOMUN KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN JOSE CHAMOMUN, 29950 SAN JOSÉ CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENAVISTA, TERRACERIA TZAJ, lon:-91.99602207, lat:16.85353786}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | 585722.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101090, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:585722.51, importe_modificado:585722.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {1967540/proyecto_FIN, 1967540/proyecto_INICIO, 1967540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967790 | Proyecto de inversión | 1599258.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599258.13, modificado:1599258.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F. BALBOA - 97710 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97710 | S | 206 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8508.0, meta_modificada:8508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 15 EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR , lon:-91.40321409, lat:16.47287456}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1599258.13 | 1599258.13 | 1599258.13 | 1599258.13 | 1599258.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101150, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599258.13, importe_modificado:1599258.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8508.0}} | {1967790/proyecto_INICIO, 1967790/proyecto_FIN, 1967790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967797 | Proyecto de inversión | 235602.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235602.73, modificado:235602.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 97766 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97766 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.56038143, lat:16.86286678}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 235602.72 | 235602.72 | 235602.72 | 235602.72 | 235602.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101155, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:235602.73, importe_modificado:235602.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1240.0}} | {1967797/proyecto_INICIO, 1967797/proyecto_FIN, 1967797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967915 | Proyecto de inversión | 4302338.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4302338.56, modificado:4302338.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 98336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98336 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA ISRAEL SALIMOS DE LA , lon:-92.11395072, lat:16.80472378}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 4302338.56 | 4302338.56 | 4302338.56 | 4302338.56 | 4302338.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4302338.56, importe_modificado:4302338.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {1967915/proyecto_FIN, 1967915/proyecto_PROCESO, 1967915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967929 | Proyecto de inversión | 760008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 98400 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98400 | S | 480 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA MACEDONIA PARA LLEGAR A LA , lon:-91.871919, lat:16.98246025}} | 2021-01-20 | 2021-02-20 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | 760008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101160, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4130.0}} | {1967929/proyecto_INICIO, 1967929/proyecto_FIN, 1967929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967984 | Proyecto de inversión | 1747656 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747656.0, modificado:1747656.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA CHENEK MUTIL - 98662 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98662 | S | 205 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1509, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA JUANA CHENEK MUTIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO SANTA JUANA CHENEK MUTIL, 29950 SANTA JUANA CHENEK MUTIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA PARAJE NAZARET U, lon:-92.1713691, lat:16.89109094}} | 2021-02-15 | 2021-04-28 | 1747656 | 1747656 | 1747656 | 1747656 | 1747656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101788, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1747656.0, importe_modificado:1747656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5700.0}} | {1967984/proyecto_INICIO, 1967984/proyecto_FIN, 1967984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972079 | Proyecto de inversión | 1188617.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188617.2, modificado:1188617.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JACINTO - 117606 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 117606 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REAL Y TERRACERIA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA NUEVO SAN J, lon:-91.67814392, lat:16.81810085}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 1188617.2 | 1188617.2 | 1188617.2 | 1188617.2 | 1188617.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1188617.2, importe_modificado:1188617.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1972079/proyecto_PROCESO, 1972079/proyecto_FIN, 1972079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972279 | Proyecto de inversión | 468720.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468720.33, modificado:468720.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN - 118381 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 118381 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.2, meta_modificada:81.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA DIF MUNICIPAL, TERRACERIA LAS LOMITAS PARA LLEGA, lon:-92.06379211, lat:16.91623613}} | 2021-06-07 | 2021-08-15 | 468720.33 | 468720.33 | 468720.33 | 468720.33 | 468720.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0423/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:468720.33, importe_modificado:468720.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:81.2}} | {1972279/proyecto_PROCESO, 1972279/proyecto_FIN, 1972279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972297 | Proyecto de inversión | 897879.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897879.29, modificado:897879.29}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUPJA CHIVILTIC - 118426 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 118426 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1041, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUPJA CHIVILTIC KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO NUPJA CHIVILTIC, 29950 NUPJA CHIVILTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA VIEJO Y TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC, TERRACERIA GUADALUPE , lon:-91.83001436, lat:16.80845681}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 897879.29 | 897879.29 | 897879.29 | 897879.29 | 897879.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0424/2021, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:897879.29, importe_modificado:897879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1972297/proyecto_PROCESO, 1972297/proyecto_INICIO, 1972297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972324 | Proyecto de inversión | 938691.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938691.98, modificado:938691.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SANTA JULIA. - 118494 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 118494 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO Y TERRACERIA EL BERGEL, TERRACERIA, lon:-92.05930342, lat:16.92226764}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 938691.98 | 938691.98 | 938691.98 | 938691.98 | 938691.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0421/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2072505.46, importe_modificado:2072505.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1972324/proyecto_FIN, 1972324/proyecto_PROCESO, 1972324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973219 | Proyecto de inversión | 1073513.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073513.03, modificado:1073513.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PASHILA POMARROSA - 121135 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121135 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:EJIDO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE VILLA SATELITE, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIJE UNO HACIA LA SALIDA DE OCOSINGO ALTAMIRANO A, lon:-92.08152896, lat:16.89639366}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1073513.03 | 1073513.03 | 1073513.03 | 1073513.03 | 1073513.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0427/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1073513.03, importe_modificado:1073513.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1973219/proyecto_FIN, 1973219/proyecto_PROCESO, 1973219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973337 | Proyecto de inversión | 2084408 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084408.0, modificado:2084408.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO LA PACAYA - 121480 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121480 | S | 190 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1694, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ROSARIO LA PACAYA KILÓMETRO 100 + 3 EJIDO ROSARIO LA PACAYA, 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO PA, lon:-91.6481216, lat:16.69621067}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2084408 | 2084408 | 2084408 | 2084408 | 2084408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0428/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2084408.0, importe_modificado:2084408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1973337/proyecto_INICIO, 1973337/proyecto_FIN, 1973337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973439 | Proyecto de inversión | 2000136.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000136.99, modificado:2000136.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 121842 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121842 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.17279504, lat:16.92080025}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2000136.99 | 2000136.99 | 2000136.99 | 2000136.99 | 2000136.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0432/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000136.99, importe_modificado:2000136.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1973439/proyecto_INICIO, 1973439/proyecto_FIN, 1973439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973693 | Proyecto de inversión | 169119.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169119.33, modificado:169119.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO - 122598 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122598 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 22 + 127 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RETEN, CARRETERA EL PROGRESO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.16977835, lat:16.81631283}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 169119.33 | 169119.33 | 169119.33 | 169119.33 | 169119.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0434/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:169119.33, importe_modificado:169119.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1973693/proyecto_INICIO, 1973693/proyecto_FIN, 1973693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974671 | Proyecto de inversión | 549926.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549926.47, modificado:549926.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 126321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126321 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE TLAXCALA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE OCTAVA SUR PO, lon:-92.0874257, lat:16.8913959}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0453/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549926.47, importe_modificado:549926.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1974671/proyecto_PROCESO, 1974671/proyecto_INICIO, 1974671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978468 | Proyecto de inversión | 874262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874262.57, modificado:874262.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET SEGUNDA SECCION - 141976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141976 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1292.2, meta_modificada:1292.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, TER, lon:-92.07695116, lat:16.82878336}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 874262.57 | 874262.57 | 874262.57 | 874262.57 | 874262.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2021, contratista:. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:874262.57, importe_modificado:874262.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1292.2}} | {1978468/proyecto_INICIO, 1978468/proyecto_FIN, 1978468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978730 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD QUINCE DE MARZO - 142839 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 142839 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARQUE DE FERIA Y CAMINO SLOQUIBCHAY, CAMINO NUEVA LIBERTAD PARTIMOS DE , lon:-92.10279498, lat:16.8563551}} | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107693, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7150.0}} | {1978730/proyecto_PROCESO, 1978730/proyecto_INICIO, 1978730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978781 | Proyecto de inversión | 148393.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148393.32, modificado:148390.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR - 143163 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143163 | S | 25247 | 22441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.68, meta_modificada:43.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PATRIA NUEVA Y CALLE LAJA TENDIDA, CALLE PORVENIR PERTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA A PATRIA NUEVA PASAMOS AMPLIACION PATRIA , lon:-92.11165169, lat:16.91058907}} | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 148390.15 | 148390.15 | 148390.15 | 148390.15 | 148390.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107697, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:148393.32, importe_modificado:148393.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.68}} | {1978781/proyecto_FIN, 1978781/proyecto_PROCESO, 1978781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981262 | Proyecto de inversión | 2505684.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505684.55, modificado:2505684.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA TZELTAL - 154854 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 154854 | S | 624 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 200 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA LIMONAR, TERRACERIA CINTALAPA PARTIMOS DE LA, lon:-91.3001389, lat:16.93775604}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2505684 | 2505684 | 2505684 | 2505684 | 2505684 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107692, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2505684.55, importe_modificado:2505684.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11000.0}} | {1981262/proyecto_PROCESO, 1981262/proyecto_INICIO, 1981262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981635 | Proyecto de inversión | 1342130.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342130.75, modificado:1342130.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 156027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156027 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 43 + 100 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO TENANGO PARA LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS, lon:-92.27154745, lat:16.90480513}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1342130.75 | 1342130.75 | 1342130.75 | 1342130.75 | 1342130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0710/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1342130.75, importe_modificado:1342130.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1981635/proyecto_INICIO, 1981635/proyecto_FIN, 1981635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981691 | Proyecto de inversión | 266018.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266018.51, modificado:266018.51}} | REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BALAXTE - 156166 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156166 | S | 134 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.35, meta_modificada:210.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA NUEVO OXCHUC, TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN PARA LLEGAR PARTIMO, lon:-91.97697975, lat:16.90045492}} | 2021-10-19 | 2021-11-20 | 266018.51 | 266018.51 | 266018.51 | 266018.51 | 266018.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0681/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:266018.51, importe_modificado:266018.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.35}} | {1981691/proyecto_INICIO, 1981691/proyecto_PROCESO, 1981691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981800 | Proyecto de inversión | 153488.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153488.93, modificado:136140.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TENANGUITO - 156439 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 156439 | S | 260 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN NICOLAS TENANGUITO Y CAMINO CRUCERO A SIBACA, lon:-92.15343855, lat:16.94229209}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 136140.59 | 136140.59 | 136140.59 | 136140.59 | 136140.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0736/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:153488.93, importe_modificado:153488.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1981800/proyecto_PROCESO, 1981800/proyecto_FIN, 1981800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985308 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 170947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 170947 | S | 183 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.2, meta_modificada:865.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MAGISTERIAL Y CAMINO REAL, TERRACERIA BASURERO PARA LLEGAR PARTIMOS DEL ENTRO DE LA CABECERA , lon:-92.05916881, lat:16.90556395}} | 2021-10-01 | 2021-12-23 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0655/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.2}} | {1985308/proyecto_INICIO, 1985308/proyecto_FIN, 1985308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987862 | Proyecto de inversión | 1599999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.88, modificado:1599999.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ - 181253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 181253 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.2, meta_modificada:837.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 38 + 345 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.23597039, lat:16.82250358}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0664/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.88, importe_modificado:1599999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.2}} | {1987862/proyecto_PROCESO, 1987862/proyecto_FIN, 1987862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987863 | Proyecto de inversión | 699894.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.17, modificado:699894.17}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MITONTIC - 181254 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 181254 | S | 86 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2690, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MITONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 500 EJIDO MITONTIC, 29950 MITONTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA , lon:-91.81266609, lat:16.79460708}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0721/2020, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.17, importe_modificado:699894.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1987863/proyecto_PROCESO, 1987863/proyecto_FIN, 1987863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990328 | Proyecto de inversión | 1999996.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.82, modificado:1999996.82}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 191053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 191053 | S | 2890 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2099.9, meta_modificada:2099.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETANIA Y TERRACERIA CEIBA, TERRACERIA EL TEPEYAC PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.07751036, lat:16.88231525}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0617/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.82, importe_modificado:1999996.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2099.9}} | {1990328/proyecto_INICIO, 1990328/proyecto_FIN, 1990328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990363 | Proyecto de inversión | 1118655.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118655.7, modificado:1118655.7}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO VEINTISIETE - 191165 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 191165 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.8, meta_modificada:3046.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 25 EJIDO ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO E, lon:-91.95750844, lat:16.88677684}} | 2021-09-21 | 2021-11-21 | 1118655.7 | 1118655.7 | 1118655.7 | 1118655.7 | 1118655.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0626/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1118655.7, importe_modificado:1118655.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.8}} | {1990363/proyecto_INICIO, 1990363/proyecto_FIN, 1990363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990946 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRES - 192980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 192980 | S | 116 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SELVA (SAN ANDRES) KILÓMETRO 100 + 800 EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA FRANCISCO LEON, CARRETE, lon:-91.35306633, lat:17.09491509}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0659/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1990946/proyecto_INICIO, 1990946/proyecto_FIN, 1990946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990971 | Proyecto de inversión | 1643565.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643565.67, modificado:1643565.67}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 193067 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 193067 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 30 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y, lon:-91.87495601, lat:16.88546054}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0670/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1643565.67, importe_modificado:1643565.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1610.0}} | {1990971/proyecto_INICIO, 1990971/proyecto_FIN, 1990971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991399 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RÍO FLORIDO - 194740 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 194740 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:699.52, meta_modificada:699.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR NO, lon:-92.18406032, lat:16.80818553}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0715/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:699.52}} | {1991399/proyecto_INICIO, 1991399/proyecto_FIN, 1991399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992000 | Proyecto de inversión | 1849748.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849748.95, modificado:1849748.95}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 197462 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 197462 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA PARAJE NAZARET DOS PARA LLEG, lon:-92.16926094, lat:16.92318886}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1849748.95 | 1849748.95 | 1849748.95 | 1849748.95 | 1849748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.34, importe_modificado:1999864.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1992000/proyecto_INICIO, 1992000/proyecto_FIN, 1992000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992120 | Proyecto de inversión | 998510.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998510.58, modificado:998510.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA - 198767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 198767 | S | 565 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO SAN VICENTE Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA PATATE P, lon:-91.9145016, lat:16.81939352}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 998510.58 | 998510.58 | 998510.58 | 998510.58 | 998510.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998510.58, importe_modificado:998510.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}} | {1992120/proyecto_INICIO, 1992120/proyecto_FIN, 1992120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992174 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 199020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 199020 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA PARAJE NAZARET DOS PARA LLEG, lon:-92.17011201, lat:16.92234658}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0713/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1992174/proyecto_FIN, 1992174/proyecto_PROCESO, 1992174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992182 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANDON - 199062 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 199062 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26746.0, meta_modificada:26746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PASHILA BARRIO BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE PASHILA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME HA, lon:-92.09606282, lat:16.89662514}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0726/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26746.0}} | {1992182/proyecto_FIN, 1992182/proyecto_PROCESO, 1992182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992658 | Proyecto de inversión | 161708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161708.72, modificado:161708.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO - 200816 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 200816 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO UTS Y CARRETERA CRUCERO NUEVO PARAISO, CALLE SLOQUIN CHAY , lon:-92.07811993, lat:16.88735767}} | 2021-09-21 | 2021-12-30 | 161708.72 | 161708.72 | 161708.72 | 161708.72 | 161708.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0609/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:161708.72, importe_modificado:161708.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1992658/proyecto_INICIO, 1992658/proyecto_FIN, 1992658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992685 | Proyecto de inversión | 500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.01, modificado:500000.01}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TUY TIC - 200912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 200912 | S | 2400 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5211.6, meta_modificada:5211.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE RIO LAS LAJAS, CALLE PEQUEÑECES PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE AZUCENA PASAMOS POR L, lon:-92.08363063, lat:16.9034911}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 500000.01 | 500000.01 | 500000.01 | 500000.01 | 500000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0743/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.01, importe_modificado:500000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5211.6}} | {1992685/proyecto_INICIO, 1992685/proyecto_FIN, 1992685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996436 | Proyecto de inversión | 799647.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799647.58, modificado:799647.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 213732 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 213732 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 20 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SANTO TOMAS Y CAMINO CRUCERO A TONINA, CAMINO SAN ANT, lon:-91.88345134, lat:16.86377502}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 799647.58 | 799647.58 | 799647.58 | 799647.58 | 799647.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0740/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799647.58, importe_modificado:799647.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1996436/proyecto_PROCESO, 1996436/proyecto_FIN, 1996436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984674 | Proyecto de inversión | 969363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969363.28, modificado:969363.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 168611 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 168611 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 29684 SAN MIGUEL DE ALLENDE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A, lon:-93.18089772, lat:17.21211559}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 969363.28 | 969363.28 | 969363.28 | 969363.28 | 969363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:969363.28, importe_modificado:969363.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {1984674/proyecto_INICIO, 1984674/proyecto_PROCESO, 1984674/proyecto_FIN, 1984674/proyecto_INICIO, 1984674/proyecto_PROCESO, 1984674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986847 | Proyecto de inversión | 521734.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521734.85, modificado:521734.85}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+000.00 AL KM 3+100.00 DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 176773 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 176773 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL U, lon:-93.17310785, lat:17.2464759}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 521734.85 | 521734.85 | 521734.85 | 521734.85 | 521734.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:521734.85, importe_modificado:521734.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {1986847/proyecto_PROCESO, 1986847/proyecto_INICIO, 1986847/proyecto_PROCESO, 1986847/proyecto_FIN, 1986847/proyecto_PROCESO, 1986847/proyecto_INICIO, 1986847/proyecto_FIN, 1986847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987415 | Proyecto de inversión | 404079.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404079.78, modificado:404079.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO OCOTEPEC-SANTA LUCIA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+448.50 EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 178623 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 178623 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 148 INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE LOCALIZA SOBRE EL UNIC, lon:-93.15409975, lat:17.23038866}} | 2021-06-08 | 2021-08-09 | 404079.78 | 404079.78 | 404079.78 | 404079.78 | 404079.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:404079.78, importe_modificado:404079.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.45}} | {1987415/proyecto_INICIO, 1987415/proyecto_PROCESO, 1987415/proyecto_INICIO, 1987415/proyecto_FIN, 1987415/proyecto_PROCESO, 1987415/proyecto_FIN, 1987415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987956 | Proyecto de inversión | 1757168.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757168.62, modificado:1757168.62}} | REHABILITACIÓN DE 79 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 181622 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 181622 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2768.1, meta_modificada:2768.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO POYONO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD COMEN, lon:-93.20149177, lat:17.21633737}} | 2021-06-21 | 2021-09-13 | 1757168.62 | 1757168.62 | 1757168.62 | 1757168.62 | 1757168.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2021, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1757168.62, importe_modificado:1757168.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2768.1}} | {1987956/proyecto_PROCESO, 1987956/proyecto_FIN, 1987956/proyecto_PROCESO, 1987956/proyecto_INICIO, 1987956/proyecto_FIN, 1987956/proyecto_INICIO, 1987956/proyecto_PROCESO, 1987956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991051 | Proyecto de inversión | 514127.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514127.22, modificado:514127.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA BAÑO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 193316 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 193316 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES CARRIZAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS UBICADA, lon:-93.1424658, lat:17.21563836}} | 2021-06-21 | 2021-08-23 | 514127.22 | 514127.22 | 514127.22 | 514127.22 | 514127.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:514127.22, importe_modificado:514127.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1991051/proyecto_INICIO, 1991051/proyecto_FIN, 1991051/proyecto_PROCESO, 1991051/proyecto_INICIO, 1991051/proyecto_PROCESO, 1991051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991703 | Proyecto de inversión | 1467038.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467038.56, modificado:1467038.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 195835 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 195835 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.89, meta_modificada:666.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE MORELOS, AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO LA UBICACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO, lon:-93.16551478, lat:17.22433537}} | 2021-07-02 | 2021-09-13 | 1467038.56 | 1467038.56 | 1467038.56 | 1467038.56 | 1467038.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2021, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1467038.56, importe_modificado:1467038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.89}} | {1991703/proyecto_PROCESO, 1991703/proyecto_FIN, 1991703/proyecto_INICIO, 1991703/proyecto_FIN, 1991703/proyecto_INICIO, 1991703/proyecto_PROCESO, 1991703/proyecto_FIN, 1991703/proyecto_INICIO, 1991703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999112 | Acción | 1220671.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220671.35, modificado:1220671.35}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 53377 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 53377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1220671.35 | 1220671.35 | 1220671.35 | 1220671.35 | 1220671.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/GI/2021, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1220671.35, importe_modificado:1220671.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999112/proyecto_PROCESO, 1999112/proyecto_FIN, 1999112/proyecto_PROCESO, 1999112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999199 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 104954 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 104954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-06-01 | 2021-07-09 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:003/PRODIM/2021, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {1999199/proyecto_INICIO, 1999199/proyecto_FIN, 1999199/proyecto_INICIO, 1999199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048033 | Proyecto de inversión | 750009.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750009.46, modificado:750009.46}} | REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHOS FIRMES (1ER. ETAPA) EN EL BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 332690 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 332690 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.2, meta_modificada:1051.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN AL BARRIO, lon:-93.16715739, lat:17.22362571}} | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 750009.46 | 750009.46 | 750009.46 | 750009.46 | 750009.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:750009.46, importe_modificado:750009.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.2}} | {2048033/proyecto_INICIO, 2048033/proyecto_PROCESO, 2048033/proyecto_FIN, 2048033/proyecto_PROCESO, 2048033/proyecto_INICIO, 2048033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972713 | Proyecto de inversión | 1499417.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499417.5, modificado:1499417.5}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 119586 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 119586 | S | 699 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.31, meta_modificada:1.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO HUACANO - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 065 INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN TRAMOS AISLADOS COMENZANDO, lon:-93.20578961, lat:17.19773219}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 1499417.5 | 1499417.5 | 1499417.5 | 1499417.5 | 1499417.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1499417.5, importe_modificado:1499417.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.31}} | {1972713/proyecto_INICIO, 1972713/proyecto_PROCESO, 1972713/proyecto_FIN, 1972713/proyecto_PROCESO, 1972713/proyecto_FIN, 1972713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989714 | Proyecto de inversión | 711867.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711867.38, modificado:711867.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS PARA BAÑO (1ERA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 188332 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 188332 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES CARRIZAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DE BAÑO SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENC, lon:-93.14250939, lat:17.21573059}} | 2021-06-14 | 2021-08-26 | 711867.38 | 711867.38 | 711867.38 | 711867.38 | 711867.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:711867.38, importe_modificado:711867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1989714/proyecto_FIN, 1989714/proyecto_INICIO, 1989714/proyecto_PROCESO, 1989714/proyecto_FIN, 1989714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991132 | Proyecto de inversión | 197810.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197810.77, modificado:197810.77}} | REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 193619 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 193619 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.36, meta_modificada:42.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA OCOTEPEC - COAPILLA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SE LLEVARA A CABO SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENID, lon:-93.16033542, lat:17.22392634}} | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 197810.77 | 197810.77 | 197810.77 | 197810.77 | 197810.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:197810.77, importe_modificado:197810.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.36}} | {1991132/proyecto_PROCESO, 1991132/proyecto_INICIO, 1991132/proyecto_FIN, 1991132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997657 | Proyecto de inversión | 180128.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180128.96, modificado:180128.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC - 218402 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 218402 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.22, meta_modificada:159.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUN, lon:-93.16372483, lat:17.22570599}} | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 180128.96 | 180128.96 | 180128.96 | 180128.96 | 180128.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:180128.96, importe_modificado:180128.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.22}} | {1997657/proyecto_INICIO, 1997657/proyecto_PROCESO, 1997657/proyecto_INICIO, 1997657/proyecto_FIN, 1997657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046781 | Proyecto de inversión | 700008.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700008.82, modificado:700008.82}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRME (1ERA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 327961 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 327961 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.14949458, lat:17.21408076}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059/2021, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:700008.82, importe_modificado:700008.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2046781/proyecto_INICIO, 2046781/proyecto_PROCESO, 2046781/proyecto_FIN, 2046781/proyecto_PROCESO, 2046781/proyecto_INICIO, 2046781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047064 | Proyecto de inversión | 200002.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200002.52, modificado:200002.52}} | REHABILITACIÓN DE 08 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 329304 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 329304 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.32, meta_modificada:280.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES CARRIZAL INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS SOBRE LA CALLE PRI, lon:-93.14289495, lat:17.21588432}} | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 200002.52 | 200002.52 | 200002.52 | 200002.52 | 200002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:200002.52, importe_modificado:200002.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.32}} | {2047064/proyecto_FIN, 2047064/proyecto_INICIO, 2047064/proyecto_PROCESO, 2047064/proyecto_FIN, 2047064/proyecto_INICIO, 2047064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048541 | Proyecto de inversión | 954301.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954301.5, modificado:954301.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PLAN DE AYALA. - 334402 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 334402 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN BARRIO PLAN DE AYALA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTA, lon:-93.16600767, lat:17.22364114}} | 2021-11-10 | 2021-12-24 | 954301.5 | 954301.5 | 954301.5 | 954301.5 | 954301.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:954301.5, importe_modificado:954301.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {2048541/proyecto_FIN, 2048541/proyecto_INICIO, 2048541/proyecto_FIN, 2048541/proyecto_PROCESO, 2048541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984668 | Proyecto de inversión | 174077.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174077.26, modificado:174077.26}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 168596 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 168596 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO HUACANO - SAN ANTONIO POYONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO , lon:-93.20815901, lat:17.19611282}} | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 174077.26 | 174077.26 | 174077.26 | 174077.26 | 174077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:174077.26, importe_modificado:174077.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1984668/proyecto_PROCESO, 1984668/proyecto_INICIO, 1984668/proyecto_FIN, 1984668/proyecto_INICIO, 1984668/proyecto_FIN, 1984668/proyecto_PROCESO, 1984668/proyecto_FIN, 1984668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986754 | Proyecto de inversión | 317306.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317306.7, modificado:317306.7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SANTO DOMINGO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+900.00 - 176454 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 176454 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN EJIDO CERRO BLANCO, 29684 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL UNICO CAMINO RURAL QUE DA A, lon:-93.18064852, lat:17.22919004}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 317306.7 | 317306.7 | 317306.7 | 317306.7 | 317306.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:317306.7, importe_modificado:317306.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {1986754/proyecto_INICIO, 1986754/proyecto_PROCESO, 1986754/proyecto_FIN, 1986754/proyecto_PROCESO, 1986754/proyecto_FIN, 1986754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987003 | Proyecto de inversión | 218709.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218709.46, modificado:218709.46}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ESQUIPULA-CERRO DE JAQUIMA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 177282 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 177282 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESQUIPULA - CERRO DE JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN EJIDO CERRO JAQUIMA, 29687 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA SOBRE EL UNICO CAMINO DE TERRACERIA QUE D, lon:-93.14057822, lat:17.23867383}} | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 218709.46 | 218709.46 | 218709.46 | 218709.46 | 218709.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:218709.46, importe_modificado:218709.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1987003/proyecto_INICIO, 1987003/proyecto_FIN, 1987003/proyecto_INICIO, 1987003/proyecto_PROCESO, 1987003/proyecto_INICIO, 1987003/proyecto_FIN, 1987003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987778 | Proyecto de inversión | 284890.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284890.41, modificado:284890.41}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC - 180946 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 180946 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL BE, lon:-93.1639964, lat:17.22572648}} | 2021-06-08 | 2021-06-21 | 284890.41 | 284890.41 | 284890.41 | 284890.41 | 284890.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:284890.41, importe_modificado:284890.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {1987778/proyecto_INICIO, 1987778/proyecto_PROCESO, 1987778/proyecto_FIN, 1987778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991033 | Proyecto de inversión | 4734601.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734601.18, modificado:4734601.18}} | REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEC (2DA. ETAPA) - 193269 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 193269 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.9, meta_modificada:1560.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN MARCOS, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CONSTITUCIONAL, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO O PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.16488354, lat:17.22500915}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 4734601.18 | 4734601.18 | 4734601.18 | 4734601.18 | 4734601.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:4734601.18, importe_modificado:4734601.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.9}} | {1991033/proyecto_INICIO, 1991033/proyecto_PROCESO, 1991033/proyecto_FIN, 1991033/proyecto_PROCESO, 1991033/proyecto_FIN, 1991033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997116 | Proyecto de inversión | 181500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181500.66, modificado:181500.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC (1A. ETAPA) - 216728 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 216728 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO SAN SEBASTIAN INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA CABECER, lon:-93.16198229, lat:17.23405335}} | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 181500.66 | 181500.66 | 181500.66 | 181500.66 | 181500.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048/2021, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:181500.66, importe_modificado:181500.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1997116/proyecto_INICIO, 1997116/proyecto_FIN, 1997116/proyecto_PROCESO, 1997116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999201 | Acción | 271260.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271260.29, modificado:271260.29}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 104984 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 104984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 271260.29 | 271260.29 | 271260.29 | 271260.29 | 271260.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/PRODIM/2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:271260.29, importe_modificado:271260.29}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999201/proyecto_INICIO, 1999201/proyecto_PROCESO, 1999201/proyecto_FIN, 1999201/proyecto_PROCESO, 1999201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047641 | Proyecto de inversión | 700008.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700008.82, modificado:700008.82}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRME EN EL BARRIO TILA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 331046 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 331046 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL BARRIO TILA, lon:-93.16458776, lat:17.2221324}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:700008.82, importe_modificado:700008.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2047641/proyecto_PROCESO, 2047641/proyecto_INICIO, 2047641/proyecto_PROCESO, 2047641/proyecto_FIN, 2047641/proyecto_INICIO, 2047641/proyecto_PROCESO, 2047641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985540 | Proyecto de inversión | 1201350.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201350.78, modificado:1201350.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN ISIDRO-ESQUIPULAS A BASE DE HUELLA CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 171922 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171922 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.8, meta_modificada:1053.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESQUIPULAS - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 505 INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE HUELLA CON CONCR, lon:-93.14516155, lat:17.22941686}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1201350.78 | 1201350.78 | 1201350.78 | 1201350.78 | 1201350.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2021, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1201350.78, importe_modificado:1201350.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.8}} | {1985540/proyecto_FIN, 1985540/proyecto_PROCESO, 1985540/proyecto_INICIO, 1985540/proyecto_FIN, 1985540/proyecto_PROCESO, 1985540/proyecto_INICIO, 1985540/proyecto_PROCESO, 1985540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987105 | Proyecto de inversión | 2318560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318560.5, modificado:2318560.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 177640 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 177640 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESQUIPULAS - CERRO DE JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LOS TERRENOS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.14160779, lat:17.2316764}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 2318560.5 | 2318560.5 | 2318560.5 | 2318560.5 | 2318560.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2021, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2318560.5, importe_modificado:2318560.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1987105/proyecto_INICIO, 1987105/proyecto_PROCESO, 1987105/proyecto_INICIO, 1987105/proyecto_PROCESO, 1987105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988556 | Proyecto de inversión | 913747 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913747.0, modificado:913747.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 183564 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 183564 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.2, meta_modificada:487.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALDAMA SUR LA OBRA SE UBICA UNA CUADRA DE LA UNICA TERMINAL DE TRANSPORTES A COPAINALA, lon:-93.16269419, lat:17.22428669}} | 2021-06-21 | 2021-09-06 | 913747 | 913747 | 913747 | 913747 | 913747 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:913747.0, importe_modificado:913747.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.2}} | {1988556/proyecto_PROCESO, 1988556/proyecto_FIN, 1988556/proyecto_INICIO, 1988556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996412 | Proyecto de inversión | 185134.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185134.26, modificado:185134.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE OCOTEPEC 2DA. ETAPA - 213646 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 213646 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.52, meta_modificada:117.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA INTERIOR SN PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES SE UBICA EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CABECERA 50 MET, lon:-93.15372964, lat:17.22197158}} | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 185134.26 | 185134.26 | 185134.26 | 185134.26 | 185134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:185134.26, importe_modificado:185134.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.52}} | {1996412/proyecto_INICIO, 1996412/proyecto_PROCESO, 1996412/proyecto_FIN, 1996412/proyecto_INICIO, 1996412/proyecto_PROCESO, 1996412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983075 | Proyecto de inversión | 466592.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466592.74, modificado:466592.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE MESIAS DEL BARRIO SEÑOR DE TILA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 161424 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 161424 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.75, meta_modificada:286.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MESIAS INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DE TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCIONAL, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA EXACTAMENTE A UNA DISTANCIA DE 80 METROS DE LA CANCHA D, lon:-93.16529368, lat:17.22241934}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 466592.74 | 466592.74 | 466592.74 | 466592.74 | 466592.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:466592.74, importe_modificado:466592.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.75}} | {1983075/proyecto_INICIO, 1983075/proyecto_PROCESO, 1983075/proyecto_FIN, 1983075/proyecto_PROCESO, 1983075/proyecto_INICIO, 1983075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983309 | Proyecto de inversión | 1400020.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400020.16, modificado:1400020.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 163008 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 163008 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.4, meta_modificada:374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SUR INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA SALIDA DEL UNICO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO APR, lon:-93.16291851, lat:17.22120749}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1400020.16 | 1400020.16 | 1400020.16 | 1400020.16 | 1400020.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1400020.16, importe_modificado:1400020.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.4}} | {1983309/proyecto_INICIO, 1983309/proyecto_FIN, 1983309/proyecto_INICIO, 1983309/proyecto_PROCESO, 1983309/proyecto_INICIO, 1983309/proyecto_PROCESO, 1983309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987561 | Proyecto de inversión | 429591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429591.28, modificado:429591.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ACCESO AL BARRIO GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 179309 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 179309 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.27, meta_modificada:29.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO GUADALUPANA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO AL BARRIO GUADALUPANA APRO, lon:-93.16186428, lat:17.22715855}} | 2021-06-10 | 2021-08-11 | 429591.28 | 429591.28 | 429591.28 | 429591.28 | 429591.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:429591.28, importe_modificado:429591.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.27}} | {1987561/proyecto_INICIO, 1987561/proyecto_PROCESO, 1987561/proyecto_FIN, 1987561/proyecto_INICIO, 1987561/proyecto_FIN, 1987561/proyecto_PROCESO, 1987561/proyecto_FIN, 1987561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989205 | Proyecto de inversión | 222426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222426.4, modificado:222426.4}} | REHABILITACIÓN DE 10 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 186161 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 186161 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.4, meta_modificada:350.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA, lon:-93.1536314, lat:17.21733893}} | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 222426.4 | 222426.4 | 222426.4 | 222426.4 | 222426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:222426.4, importe_modificado:222426.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.4}} | {1989205/proyecto_PROCESO, 1989205/proyecto_FIN, 1989205/proyecto_INICIO, 1989205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991095 | Proyecto de inversión | 289819.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289819.36, modificado:289819.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA ANDADORES EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 193496 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 193496 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.7, meta_modificada:93.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA QUE DA ACCESO AL CAMINO HACIA SANTO DOMINGO., lon:-93.165487, lat:17.22900046}} | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 289819.36 | 289819.36 | 289819.36 | 289819.36 | 289819.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:289819.36, importe_modificado:289819.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.7}} | {1991095/proyecto_INICIO, 1991095/proyecto_PROCESO, 1991095/proyecto_INICIO, 1991095/proyecto_FIN, 1991095/proyecto_INICIO, 1991095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991225 | Proyecto de inversión | 1071580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071580.0, modificado:1071580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 194086 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 194086 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO ASUNCIÓN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PALA, lon:-93.16466327, lat:17.22654117}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 1071580 | 1071580 | 1071580 | 1071580 | 1071580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2021, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1071580.0, importe_modificado:1071580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.4}} | {1991225/proyecto_INICIO, 1991225/proyecto_PROCESO, 1991225/proyecto_INICIO, 1991225/proyecto_FIN, 1991225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991421 | Proyecto de inversión | 1414682.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414682.26, modificado:1414682.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO DEL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 194792 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 194792 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.26, meta_modificada:839.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE UBICA EN LA CALLE A ESPALDAS , lon:-93.16410822, lat:17.2248042}} | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 1414682.26 | 1414682.26 | 1414682.26 | 1414682.26 | 1414682.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2021, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1414682.27, importe_modificado:1414682.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.26}} | {1991421/proyecto_PROCESO, 1991421/proyecto_FIN, 1991421/proyecto_PROCESO, 1991421/proyecto_INICIO, 1991421/proyecto_FIN, 1991421/proyecto_INICIO, 1991421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046379 | Proyecto de inversión | 875010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875010.08, modificado:875010.08}} | REHABILITACIÓN DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 326355 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 326355 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA JUAN SABINES, LA UBICACION DEL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA VEREDA DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DEL CARM, lon:-93.16562609, lat:17.22860497}} | 2021-11-01 | 2021-12-14 | 875010.08 | 875010.08 | 875010.08 | 875010.08 | 875010.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:875010.08, importe_modificado:875010.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2046379/proyecto_INICIO, 2046379/proyecto_PROCESO, 2046379/proyecto_INICIO, 2046379/proyecto_FIN, 2046379/proyecto_PROCESO, 2046379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046573 | Proyecto de inversión | 600007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.56, modificado:600007.56}} | REHABILITACIÓN DE 24 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 327123 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 327123 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE S, lon:-93.16633246, lat:17.22496841}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 600007.56 | 600007.56 | 600007.56 | 600007.56 | 600007.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:600007.56, importe_modificado:600007.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2046573/proyecto_INICIO, 2046573/proyecto_PROCESO, 2046573/proyecto_INICIO, 2046573/proyecto_FIN, 2046573/proyecto_INICIO, 2046573/proyecto_FIN, 2046573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046955 | Proyecto de inversión | 550006.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550006.94, modificado:550006.94}} | REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN EL BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 328737 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 328737 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.88, meta_modificada:770.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL , lon:-93.16745846, lat:17.22365646}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 550006.94 | 550006.94 | 550006.94 | 550006.94 | 550006.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063/2021, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:550006.94, importe_modificado:550006.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.88}} | {2046955/proyecto_INICIO, 2046955/proyecto_PROCESO, 2046955/proyecto_INICIO, 2046955/proyecto_FIN, 2046955/proyecto_PROCESO, 2046955/proyecto_FIN, 2046955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047104 | Proyecto de inversión | 375002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375002.44, modificado:375002.44}} | REHABILITACIÓN DE 15 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN E BARRIO LOMAS ALEGRES, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 329452 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 329452 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.6, meta_modificada:525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL BARRIO L, lon:-93.16599987, lat:17.22777112}} | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 375002.44 | 375002.44 | 375002.44 | 375002.44 | 375002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067/2021, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:375002.44, importe_modificado:375002.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.6}} | {2047104/proyecto_PROCESO, 2047104/proyecto_INICIO, 2047104/proyecto_PROCESO, 2047104/proyecto_INICIO, 2047104/proyecto_FIN, 2047104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047809 | Proyecto de inversión | 775006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775006.4, modificado:775006.4}} | REHABILITACIÓN DE 31 ACCIONES DE TECHOS FIRME EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 331708 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 331708 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.2, meta_modificada:1086.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN MARTIN COMENZANDO DESDE DONDE TERMINA , lon:-93.16036461, lat:17.22441479}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 775006.4 | 775006.4 | 775006.4 | 775006.4 | 775006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:775006.4, importe_modificado:775006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.2}} | {2047809/proyecto_INICIO, 2047809/proyecto_PROCESO, 2047809/proyecto_INICIO, 2047809/proyecto_PROCESO, 2047809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050460 | Acción | 406890.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406890.39, modificado:406890.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 341564 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 341564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 406890.39 | 406890.39 | 406890.39 | 406890.39 | 406890.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:066/2021, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:406890.39, importe_modificado:406890.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2050460/proyecto_INICIO, 2050460/proyecto_FIN, 2050460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980788 | Proyecto de inversión | 441145.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441145.66, modificado:441145.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 153219 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 153219 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA MISMA CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA PRINCIPAL COMO A 100 MET, lon:-93.2081466, lat:17.19731198}} | 2021-04-12 | 2021-06-12 | 441145.66 | 441145.66 | 441145.66 | 441145.66 | 441145.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2021, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:441145.66, importe_modificado:441145.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1980788/proyecto_INICIO, 1980788/proyecto_PROCESO, 1980788/proyecto_FIN, 1980788/proyecto_PROCESO, 1980788/proyecto_FIN, 1980788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980895 | Proyecto de inversión | 315715.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315715.14, modificado:315715.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOMAS ALTAS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+042.85 DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 153524 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 153524 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.25, meta_modificada:214.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO LUIS ECHEVERRIA - SAN JUDAS TADEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 042 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE LOMAS ALTAS, 29680 SAN JOSÉ LOMAS ALTAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN EL TRA, lon:-93.17927046, lat:17.22815527}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 315715.14 | 315715.14 | 315715.14 | 315715.14 | 315715.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:315715.14, importe_modificado:315715.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.25}} | {1980895/proyecto_INICIO, 1980895/proyecto_PROCESO, 1980895/proyecto_FIN, 1980895/proyecto_INICIO, 1980895/proyecto_PROCESO, 1980895/proyecto_FIN, 1980895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987013 | Proyecto de inversión | 711867.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711867.38, modificado:711867.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 177315 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 177315 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES INTERIOR SN EJIDO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OCOTEPEC-COAPILLA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES PERPEND, lon:-93.148304, lat:17.21609948}} | 2021-06-07 | 2021-09-06 | 711867.38 | 711867.38 | 711867.38 | 711867.38 | 711867.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:711867.38, importe_modificado:711867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {1987013/proyecto_PROCESO, 1987013/proyecto_FIN, 1987013/proyecto_INICIO, 1987013/proyecto_FIN, 1987013/proyecto_PROCESO, 1987013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989094 | Proyecto de inversión | 711764.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711764.5, modificado:711764.5}} | REHABILITACIÓN DE 32 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBACK DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 185696 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 185696 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.2, meta_modificada:1121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A RIO FRIO TOMBACK INTERIOR SN EJIDO RIO FRIO TOMBACK, 29680 RÍO FRÍO TOMBACK, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES SE LLEVARÁN A CABO EN LAS VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA CA, lon:-93.17558151, lat:17.20482057}} | 2021-06-21 | 2021-08-31 | 711764.5 | 711764.5 | 711764.5 | 711764.5 | 711764.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:711764.5, importe_modificado:711764.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.2}} | {1989094/proyecto_PROCESO, 1989094/proyecto_INICIO, 1989094/proyecto_PROCESO, 1989094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991162 | Proyecto de inversión | 2333110.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333110.66, modificado:2333110.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO DEL BARRIO BUENA VISTA MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 193751 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 193751 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.5, meta_modificada:1239.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN BARRIO BUENA VISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL (BENITO JUAREZ) Y CALLE ALDAMA SUR, AVENIDA CARRANZA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON, lon:-93.16443763, lat:17.22354886}} | 2021-07-01 | 2021-09-24 | 2333110.66 | 2333110.66 | 2333110.66 | 2333110.66 | 2333110.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2333110.66, importe_modificado:2333110.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.5}} | {1991162/proyecto_INICIO, 1991162/proyecto_PROCESO, 1991162/proyecto_FIN, 1991162/proyecto_PROCESO, 1991162/proyecto_FIN, 1991162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992064 | Proyecto de inversión | 151881.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151881.56, modificado:151881.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PLAN OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC (1A. ETAPA) - 198172 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 198172 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSE PLAN OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS A, lon:-93.18363515, lat:17.2051224}} | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 151881.56 | 151881.56 | 151881.56 | 151881.56 | 151881.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2021, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:151881.56, importe_modificado:151881.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {1992064/proyecto_INICIO, 1992064/proyecto_PROCESO, 1992064/proyecto_FIN, 1992064/proyecto_PROCESO, 1992064/proyecto_INICIO, 1992064/proyecto_PROCESO, 1992064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995194 | Proyecto de inversión | 245609.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245609.96, modificado:245609.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 209495 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 209495 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.5, meta_modificada:142.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHONAL INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DE UN ARROYO SECO Y A UNA CU, lon:-93.16282512, lat:17.22847282}} | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 245609.96 | 245609.96 | 245609.96 | 245609.96 | 245609.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:245609.96, importe_modificado:245609.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.5}} | {1995194/proyecto_INICIO, 1995194/proyecto_PROCESO, 1995194/proyecto_FIN, 1995194/proyecto_INICIO, 1995194/proyecto_PROCESO, 1995194/proyecto_FIN, 1995194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046883 | Proyecto de inversión | 525006.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525006.62, modificado:525006.62}} | REHABILITACIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN EL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 328384 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 328384 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVI, lon:-93.1662359, lat:17.22514262}} | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 525006.62 | 525006.62 | 525006.62 | 525006.62 | 525006.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:525006.62, importe_modificado:525006.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2046883/proyecto_INICIO, 2046883/proyecto_PROCESO, 2046883/proyecto_INICIO, 2046883/proyecto_FIN, 2046883/proyecto_INICIO, 2046883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047395 | Proyecto de inversión | 850008.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850008.86, modificado:850008.86}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 330235 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 330235 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.4, meta_modificada:1191.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.15115755, lat:17.21649933}} | 2021-11-08 | 2021-12-14 | 850008.86 | 850008.86 | 850008.86 | 850008.86 | 850008.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068/2021, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:850008.86, importe_modificado:850008.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.4}} | {2047395/proyecto_INICIO, 2047395/proyecto_PROCESO, 2047395/proyecto_FIN, 2047395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047550 | Proyecto de inversión | 700008.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700008.82, modificado:700008.82}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 330734 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 330734 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN A LA ALTURA DE LA LAGUNA., lon:-93.16107939, lat:17.22199149}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:700008.82, importe_modificado:700008.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2047550/proyecto_INICIO, 2047550/proyecto_PROCESO, 2047550/proyecto_INICIO, 2047550/proyecto_FIN, 2047550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048971 | Proyecto de inversión | 821187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821187.2, modificado:821187.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO BUENAVISTA (CABECERA MUNICIPAL) OCOTEPEC, CHIAPAS. - 335873 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 335873 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.38, meta_modificada:401.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN BARRIO BUENA VISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVARÁ A CABO , lon:-93.16257617, lat:17.21921914}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 821187.2 | 821187.2 | 821187.2 | 821187.2 | 821187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:821187.2, importe_modificado:821187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.38}} | {2048971/proyecto_INICIO, 2048971/proyecto_PROCESO, 2048971/proyecto_FIN, 2048971/proyecto_PROCESO, 2048971/proyecto_FIN, 2048971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050742 | Proyecto de inversión | 247227.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247227.66, modificado:247227.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE OCOTEPEC-SAN LUCAS DEL KM 0+000.00 AL KM 7+100.00 - 342541 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 342541 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:354.69, meta_modificada:354.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN COLONIA SAN LUCAS, 29680 SAN LUCAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE , lon:-93.17854348, lat:17.21003778}} | 2021-11-18 | 2021-12-21 | 247227.66 | 247227.66 | 247227.66 | 247227.66 | 247227.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:247227.66, importe_modificado:247227.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:354.69}} | {2050742/proyecto_PROCESO, 2050742/proyecto_FIN, 2050742/proyecto_PROCESO, 2050742/proyecto_FIN, 2050742/proyecto_INICIO, 2050742/proyecto_PROCESO, 2050742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978834 | Proyecto de inversión | 2650334.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650334.84, modificado:2650334.84}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA DE SAN ANTONIO DEL MONTE - CERRO DE MONO KM 1+000.00 AL KM 2+100.00 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE MONO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 143714 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 143714 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO DEL MONTE - CERRO DE MONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , A 4 KM ANTES DE LLEGAR A CERRO DE MONO, lon:-93.18002761, lat:17.25937573}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 2650334.84 | 2650334.84 | 2650334.84 | 2650334.84 | 2650334.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2021, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2650334.84, importe_modificado:2650334.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1978834/proyecto_INICIO, 1978834/proyecto_PROCESO, 1978834/proyecto_FIN, 1978834/proyecto_PROCESO, 1978834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981650 | Proyecto de inversión | 669230.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669230.22, modificado:669230.22}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL, EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL - 156062 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 156062 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.44, meta_modificada:104.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE , lon:-93.15049923, lat:17.21502359}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 669230.22 | 669230.22 | 669230.22 | 669230.22 | 669230.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2021, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:669230.22, importe_modificado:669230.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.44}} | {1981650/proyecto_INICIO, 1981650/proyecto_PROCESO, 1981650/proyecto_FIN, 1981650/proyecto_PROCESO, 1981650/proyecto_FIN, 1981650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984660 | Proyecto de inversión | 1600071.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600071.06, modificado:1600071.06}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ESQUIPULAS-CERRO DE JAQUIMA EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JAQUIMA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 168579 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 168579 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESQUIPULAS - CERRO DE JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN EJIDO CERRO JAQUIMA, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE DEL CAMINO RURAL ESQUIPULASCERRO DE , lon:-93.14032955, lat:17.23808595}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 1600071.06 | 1600071.06 | 1600071.06 | 1600071.06 | 1600071.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2021, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1600071.06, importe_modificado:1600071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {1984660/proyecto_PROCESO, 1984660/proyecto_INICIO, 1984660/proyecto_FIN, 1984660/proyecto_INICIO, 1984660/proyecto_FIN, 1984660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985043 | Proyecto de inversión | 400040.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400040.2, modificado:400040.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BOSCO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+949.53 DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 169968 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 169968 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BOSCO - ENTRONQUE CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO HUAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 949 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓ, lon:-93.18237752, lat:17.21040137}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 400040.2 | 400040.2 | 400040.2 | 400040.2 | 400040.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:400040.2, importe_modificado:400040.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1985043/proyecto_PROCESO, 1985043/proyecto_FIN, 1985043/proyecto_PROCESO, 1985043/proyecto_FIN, 1985043/proyecto_INICIO, 1985043/proyecto_PROCESO, 1985043/proyecto_FIN, 1985043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985109 | Proyecto de inversión | 890132.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890132.57, modificado:890132.57}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE RIO MAGDALENA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE MONO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 170257 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 170257 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.26, meta_modificada:68.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:VEREDA TRAMO CERRO DEL MONO - MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE COLGANTE SE UBICA EN EL RIO DE NO, lon:-93.18745121, lat:17.26139877}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 890132.57 | 890132.57 | 890132.57 | 890132.57 | 890132.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2021, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:890132.57, importe_modificado:890132.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.26}} | {1985109/proyecto_PROCESO, 1985109/proyecto_FIN, 1985109/proyecto_PROCESO, 1985109/proyecto_INICIO, 1985109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991110 | Proyecto de inversión | 446149.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446149.58, modificado:446149.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 193544 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 193544 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SUR INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO SE UBICA EN LA SALIDA DEL UNICO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO APROXIMA, lon:-93.16225584, lat:17.22139195}} | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 446149.58 | 446149.58 | 446149.58 | 446149.58 | 446149.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:446149.58, importe_modificado:446149.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1991110/proyecto_INICIO, 1991110/proyecto_PROCESO, 1991110/proyecto_FIN, 1991110/proyecto_INICIO, 1991110/proyecto_FIN, 1991110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991305 | Proyecto de inversión | 1112132.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112132.04, modificado:1112132.04}} | REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 194354 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 194354 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES CARRIZAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES SE LLEVARA A CABO EN LAS VIVIENDAS QUE ESTAN UB, lon:-93.14269111, lat:17.21561274}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 1112132.04 | 1112132.04 | 1112132.04 | 1112132.04 | 1112132.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2021, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1112132.04, importe_modificado:1112132.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}} | {1991305/proyecto_INICIO, 1991305/proyecto_PROCESO, 1991305/proyecto_FIN, 1991305/proyecto_PROCESO, 1991305/proyecto_INICIO, 1991305/proyecto_FIN, 1991305/proyecto_INICIO, 1991305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991345 | Proyecto de inversión | 805304.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805304.84, modificado:805304.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIONAL DEL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 194492 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 194492 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.4, meta_modificada:452.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO Y AVENIDA CARRANZA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SE LLAVARA A CABO S, lon:-93.1661218, lat:17.2248042}} | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 805304.84 | 805304.84 | 805304.84 | 805304.84 | 805304.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:805304.84, importe_modificado:805304.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.4}} | {1991345/proyecto_INICIO, 1991345/proyecto_PROCESO, 1991345/proyecto_FIN, 1991345/proyecto_PROCESO, 1991345/proyecto_FIN, 1991345/proyecto_INICIO, 1991345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991919 | Proyecto de inversión | 316385.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316385.5, modificado:316385.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS PARA BAÑO EN EL BARRIO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 196774 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 196774 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN BARRIO BUENA VISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA SUR Y , LA UBICACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS PARA BAÑO SE LOCALIZA EN VIVIENDAS QUE SE ENCUENTR, lon:-93.1619539, lat:17.22277515}} | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 316385.5 | 316385.5 | 316385.5 | 316385.5 | 316385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2021, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:316385.5, importe_modificado:316385.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1991919/proyecto_INICIO, 1991919/proyecto_FIN, 1991919/proyecto_PROCESO, 1991919/proyecto_INICIO, 1991919/proyecto_FIN, 1991919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996275 | Proyecto de inversión | 294957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294957.64, modificado:294957.64}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO ASUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 213114 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 213114 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.67, meta_modificada:45.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO ASUNCIÓN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA CHICHONAL, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ASUNCIÓN A UNA CUADRA DE LA CLINICA IMSS DE LA CA, lon:-93.16361234, lat:17.22781698}} | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 294957.64 | 294957.64 | 294957.64 | 294957.64 | 294957.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046/2021, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:294957.64, importe_modificado:294957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.67}} | {1996275/proyecto_FIN, 1996275/proyecto_INICIO, 1996275/proyecto_FIN, 1996275/proyecto_PROCESO, 1996275/proyecto_INICIO, 1996275/proyecto_FIN, 1996275/proyecto_PROCESO, 1996275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049333 | Proyecto de inversión | 820715.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820715.92, modificado:820715.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO ASUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 337500 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 337500 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.5, meta_modificada:572.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO INTERIOR SN BARRIO ASUNCIÓN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-93.16288697, lat:17.22658216}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 820715.92 | 820715.92 | 820715.92 | 820715.92 | 820715.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:820715.92, importe_modificado:820715.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.5}} | {2049333/proyecto_PROCESO, 2049333/proyecto_FIN, 2049333/proyecto_INICIO, 2049333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968383 | Acción | 373011.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373011.94, modificado:373011.94}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 104930 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 104930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 373011.94 | 373011.94 | 373011.94 | 373011.94 | 373011.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/PRODIM/2021, contratista:SUMINISTROS TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:373011.94, importe_modificado:373011.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1968383/proyecto_PROCESO, 1968383/proyecto_INICIO, 1968383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971244 | Proyecto de inversión | 800914.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800914.78, modificado:800914.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO (1A. ETAPA) - 114925 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 114925 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA PLAZA CENTRAL DE , lon:-93.20596328, lat:17.19589758}} | 2021-03-09 | 2021-05-07 | 800914.78 | 800914.78 | 800914.78 | 800914.78 | 800914.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:800914.78, importe_modificado:800914.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1971244/proyecto_INICIO, 1971244/proyecto_PROCESO, 1971244/proyecto_FIN, 1971244/proyecto_PROCESO, 1971244/proyecto_FIN, 1971244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981109 | Proyecto de inversión | 894124.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894124.84, modificado:894124.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 154337 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 154337 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE CRISTO REY INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE CRISTO REY UBICADO A 250 METROS APROXIMADOS DE LA, lon:-93.20913902, lat:17.19472917}} | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 894124.84 | 894124.84 | 894124.84 | 894124.84 | 894124.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2021, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:894124.84, importe_modificado:894124.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1981109/proyecto_PROCESO, 1981109/proyecto_FIN, 1981109/proyecto_INICIO, 1981109/proyecto_FIN, 1981109/proyecto_INICIO, 1981109/proyecto_PROCESO, 1981109/proyecto_FIN, 1981109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987200 | Proyecto de inversión | 316376.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316376.68, modificado:316376.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL MERCADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 177886 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 177886 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.37, meta_modificada:156.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN BARRIO BUENA VISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ALDAMA SUR, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE UBICA JUNTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL UNICO MERCADO PUBLICO MUNICIP, lon:-93.16389213, lat:17.22355398}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 316376.68 | 316376.68 | 316376.68 | 316376.68 | 316376.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2021, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:316376.68, importe_modificado:316376.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.37}} | {1987200/proyecto_INICIO, 1987200/proyecto_PROCESO, 1987200/proyecto_INICIO, 1987200/proyecto_PROCESO, 1987200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996193 | Proyecto de inversión | 866605.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866605.69, modificado:866605.69}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 212869 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 212869 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MORELOS, AVENIDA CARRANZA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTEP, lon:-93.16484115, lat:17.22486593}} | 2021-07-07 | 2021-08-07 | 866605.69 | 866605.69 | 866605.69 | 866605.69 | 866605.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:866605.69, importe_modificado:866605.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {1996193/proyecto_PROCESO, 1996193/proyecto_FIN, 1996193/proyecto_PROCESO, 1996193/proyecto_INICIO, 1996193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996245 | Proyecto de inversión | 395521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395521.74, modificado:395521.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T.: 07DPB0666S DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 213032 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 213032 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.98, meta_modificada:92.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO POYONO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HER, lon:-93.2015154, lat:17.2164911}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 395521.74 | 395521.74 | 395521.74 | 395521.74 | 395521.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:395521.74, importe_modificado:395521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.98}} | {1996245/proyecto_FIN, 1996245/proyecto_PROCESO, 1996245/proyecto_FIN, 1996245/proyecto_INICIO, 1996245/proyecto_FIN, 1996245/proyecto_INICIO, 1996245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038630 | Proyecto de inversión | 999816.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999816.04, modificado:999816.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, 5 DE MAYO Y EL ARENAL. - 296711 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 296711 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE NORTE BARRIO SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION TERCERA NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE DECIMA PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD A 10 C, lon:-93.382392, lat:16.760478}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999814.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/013-2021, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:999816.04, importe_modificado:999816.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2038630/proyecto_INICIO, 2038630/proyecto_PROCESO, 2038630/proyecto_FIN, 2038630/proyecto_PROCESO, 2038630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036195 | Proyecto de inversión | 263886.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263886.93, modificado:263886.93}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4A NORTE ENTRE 3A Y 4A PONIENTE BARRIO SAN BERNABE. - 287565 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 287565 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE 5A NORTE SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA SOBRE LA TERCER, lon:-93.378256, lat:16.764233}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 263886.92 | 263886.92 | 263886.92 | 263886.92 | 263886.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/005-2021, contratista:OBRAS & CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:263886.93, importe_modificado:263886.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2036195/proyecto_INICIO, 2036195/proyecto_PROCESO, 2036195/proyecto_FIN, 2036195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038824 | Proyecto de inversión | 1893103.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893103.55, modificado:1893103.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS SANTA CRUZ, SANTISIMA TRINIDAD, EL CARACOL Y PEÑITAS. - 297546 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 297546 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE OCHO CUADRAS HACIA LADO ORIENTE SO, lon:-93.370351, lat:16.762634}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1893103.55 | 1893103.55 | 1893103.55 | 1893103.55 | 1893103.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/010-2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1893103.55, importe_modificado:1893103.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2038824/proyecto_INICIO, 2038824/proyecto_PROCESO, 2038824/proyecto_FIN, 2038824/proyecto_PROCESO, 2038824/proyecto_FIN, 2038824/proyecto_PROCESO, 2038824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037087 | Proyecto de inversión | 160168.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160168.02, modificado:160168.02}} | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO LOS MANGOS. - 290867 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 290867 | S | 129 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE BARRIO LOS MANGOS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE SUR Y CALLE DECIMA ORIENTE SUR, CALLE DECIMA PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA DEL , lon:-93.36912, lat:16.759285}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 160168.02 | 160168.02 | 160168.02 | 160168.02 | 160168.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/006-2021, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:160168.02, importe_modificado:160168.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2037087/proyecto_INICIO, 2037087/proyecto_FIN, 2037087/proyecto_PROCESO, 2037087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037191 | Proyecto de inversión | 445258.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445258.36, modificado:445258.36}} | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE OCUILAPA DE JUAREZ - 291374 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 291374 | S | 2318 | 2386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO OCUILAPA DE JUÁREZ, 29143 OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 12 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.410689, lat:16.853358}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 445258.36 | 445258.36 | 445258.36 | 445258.36 | 445258.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/020-2021, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:445258.36, importe_modificado:445258.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2037191/proyecto_INICIO, 2037191/proyecto_PROCESO, 2037191/proyecto_FIN, 2037191/proyecto_PROCESO, 2037191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037268 | Proyecto de inversión | 854490.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854490.22, modificado:854490.22}} | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS. - 291716 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 291716 | S | 1980 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CENTRO, lon:-93.371731, lat:16.750253}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 854490.22 | 854490.22 | 854490.22 | 854490.22 | 854490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/019-2021, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:854490.22, importe_modificado:854490.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2037268/proyecto_INICIO, 2037268/proyecto_FIN, 2037268/proyecto_PROCESO, 2037268/proyecto_FIN, 2037268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038077 | Proyecto de inversión | 1794217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794217.6, modificado:1794217.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS JUAN SABINES GUTIERREZ, LOS CACOS Y BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 294570 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 294570 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE CABECERA MUNICIPAL BARRIOS JUAN S, lon:-93.37351, lat:16.76914}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1794217.6 | 1794217.6 | 1794217.6 | 1794217.6 | 1794217.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/015-2021, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1794217.6, importe_modificado:1794217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:182.0}} | {2038077/proyecto_INICIO, 2038077/proyecto_PROCESO, 2038077/proyecto_FIN, 2038077/proyecto_PROCESO, 2038077/proyecto_FIN, 2038077/proyecto_PROCESO, 2038077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038661 | Proyecto de inversión | 999816.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999816.04, modificado:999816.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADON PUBLICO EN LOS BARRIOS CRUZ BLANCA, VICTOR MANUEL VALENZUELA, EL JARDIN, EL MILAGRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 296820 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 296820 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO CRUZ BLANCA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE , lon:-93.37945, lat:16.76126}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/014-2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:999816.04, importe_modificado:999816.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2038661/proyecto_INICIO, 2038661/proyecto_FIN, 2038661/proyecto_PROCESO, 2038661/proyecto_FIN, 2038661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039108 | Proyecto de inversión | 1589315.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589315.7, modificado:1589315.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS SAN BERNABE, MIRADOR Y LINDA VISTA - 298825 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 298825 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA, lon:-93.379633, lat:16.764757}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1589315.7 | 1589315.7 | 1589315.7 | 1589315.7 | 1589315.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/021-2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1589315.7, importe_modificado:1589315.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:173.0}} | {2039108/proyecto_INICIO, 2039108/proyecto_PROCESO, 2039108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037017 | Proyecto de inversión | 4070912.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070912.28, modificado:4070912.28}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO UNION HIDALGO. - 290503 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 290503 | S | 515 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2511.0, meta_modificada:2511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA DECIMA CUARTA SUR PONIENTE SE PU, lon:-93.378867, lat:16.748919}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4070912.28 | 4070912.28 | 4070912.28 | 4070912.28 | 4070912.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/006-2021, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4070912.28, importe_modificado:4070912.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2511.0}} | {2037017/proyecto_INICIO, 2037017/proyecto_PROCESO, 2037017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038695 | Proyecto de inversión | 1497557.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497557.41, modificado:1497557.41}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS LOS MANGOS, SAN RAMON Y SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 296953 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 296953 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE UNDECIMA ORIENTE SUR BARRIO LOS MANGOS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE DECIMA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD 11 CU, lon:-93.367535, lat:16.759185}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1497557.41 | 1497557.41 | 1497557.41 | 1497557.41 | 1497557.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/016-2021, contratista:RAFAEL SAYNES PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1497557.41, importe_modificado:1497557.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:159.0}} | {2038695/proyecto_INICIO, 2038695/proyecto_PROCESO, 2038695/proyecto_FIN, 2038695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038991 | Proyecto de inversión | 999816.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999816.04, modificado:999816.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS LA NAVIDAD, SAN JOAQUIN Y EL PORVENIR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 298441 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 298441 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR BARRIO SAN JOAQUÍN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SEXTA PONIENTE SUR Y AVENIDA DECIMA SEPTIMA PONEINTE SUR, CALLE PONIENTE SUR DEL CENTRO DE L, lon:-93.3768, lat:16.7448}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/017-2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:999816.04, importe_modificado:999816.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}} | {2038991/proyecto_INICIO, 2038991/proyecto_PROCESO, 2038991/proyecto_FIN, 2038991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035963 | Proyecto de inversión | 428229.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428229.57, modificado:428229.57}} | MANTENIMIENTO GENERAL DEL MUSEO ZOQUE - 286911 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 286911 | S | 1645 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.0, meta_modificada:2073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE EN LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENT, lon:-93.380259, lat:16.760872}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 428229.57 | 428229.57 | 428229.57 | 428229.57 | 428229.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/001-2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428229.57, importe_modificado:428229.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.0}} | {2035963/proyecto_INICIO, 2035963/proyecto_FIN, 2035963/proyecto_PROCESO, 2035963/proyecto_FIN, 2035963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037049 | Proyecto de inversión | 1059742.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059742.87, modificado:1059742.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MANGOS. - 290735 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 290735 | S | 129 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE BARRIO LOS MANGOS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE SUR Y CALLE DECIMA SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE SEXTA SUR ORIENTE SE PUEDE ACCESAR A LA , lon:-93.367124, lat:16.761109}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1059742.87 | 1059742.87 | 1059742.87 | 1059742.87 | 1059742.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/007-2021, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1059742.87, importe_modificado:1059742.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2037049/proyecto_INICIO, 2037049/proyecto_FIN, 2037049/proyecto_PROCESO, 2037049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038743 | Proyecto de inversión | 999816.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999816.04, modificado:999816.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS CHUCAMAY, JUAN SABINES, LAS BRISAS Y LOS REYES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 297200 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 297200 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CHUCAMAY, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SEPTIMA SUR Y CALLE MATILISHUATE, CALLE CUARTA ORIENTE SUR SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRAR SOBRE, lon:-93.369698, lat:16.742251}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/018-2021, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:999816.04, importe_modificado:999816.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2038743/proyecto_INICIO, 2038743/proyecto_FIN, 2038743/proyecto_PROCESO, 2038743/proyecto_FIN, 2038743/proyecto_PROCESO, 2038743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036206 | Proyecto de inversión | 946958.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946958.85, modificado:946958.85}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A NORTE ENTRE 3A Y 4A PONIENTE DEL BARRIO SAN BERNABE. - 287590 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 287590 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA NORTE SE PUEDE ACCESAR A LA OBRA POR LA CALL, lon:-93.378256, lat:16.764233}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 946958.85 | 946958.85 | 946958.85 | 946958.85 | 946958.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/008-2021, contratista:OBRAS & CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:946958.85, importe_modificado:946958.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2036206/proyecto_INICIO, 2036206/proyecto_FIN, 2036206/proyecto_PROCESO, 2036206/proyecto_FIN, 2036206/proyecto_PROCESO, 2036206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036944 | Proyecto de inversión | 273674.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273674.22, modificado:273674.22}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SAN BERNABE. - 290089 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 290089 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA SOBRE LA TERC, lon:-93.377605, lat:16.763657}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 273674.22 | 273674.22 | 273674.22 | 273674.22 | 273674.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/003-2021, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:273674.22, importe_modificado:273674.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2036944/proyecto_INICIO, 2036944/proyecto_PROCESO, 2036944/proyecto_FIN, 2036944/proyecto_PROCESO, 2036944/proyecto_FIN, 2036944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036957 | Proyecto de inversión | 1219742.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219742.07, modificado:1219742.07}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 3A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SAN BERNABE. - 290156 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 290156 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE SE PUEDE ACCESAR A LA OBRA SOBRE LA TERC, lon:-93.377685, lat:16.763899}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1219742.07 | 1219742.07 | 1219742.07 | 1219742.07 | 1219742.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/002-2021, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1219742.07, importe_modificado:1219742.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {2036957/proyecto_INICIO, 2036957/proyecto_PROCESO, 2036957/proyecto_FIN, 2036957/proyecto_PROCESO, 2036957/proyecto_FIN, 2036957/proyecto_PROCESO, 2036957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035801 | Proyecto de inversión | 3174743.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174743.66, modificado:3174743.66}} | REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS (AUDITORIO MUNICIPAL) - 286372 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 286372 | S | 670 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR COLONIA BURÓCRATAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR SE LOCALIZA A 6 CALLES DE LA PRESIDE, lon:-93.38021113, lat:16.75971883}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3174743.66 | 3174743.66 | 3174743.66 | 3174743.66 | 3174743.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/003-2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3174743.66, importe_modificado:3174743.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {2035801/proyecto_INICIO, 2035801/proyecto_FIN, 2035801/proyecto_PROCESO, 2035801/proyecto_FIN, 2035801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036247 | Proyecto de inversión | 342178.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342178.77, modificado:342178.77}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SAN BERNABE - 287704 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 287704 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE QUINTA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PARQUE CENTRAL A TRES CUADR, lon:-93.376279, lat:16.764265}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 342178.77 | 342178.77 | 342178.77 | 342178.77 | 342178.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/004-2021, contratista:JUAN AGUILAR VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:342178.77, importe_modificado:342178.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2036247/proyecto_INICIO, 2036247/proyecto_PROCESO, 2036247/proyecto_FIN, 2036247/proyecto_PROCESO, 2036247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036253 | Proyecto de inversión | 1692485.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692485.87, modificado:1692485.87}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SAN BERNABE. - 287727 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 287727 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE QUINTA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PARQUE CENTRAL A TRES CUADR, lon:-93.376279, lat:16.764265}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1692485.87 | 1692485.87 | 1692485.87 | 1692485.87 | 1692485.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/009-2021, contratista:JUAN AGUILAR VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1692485.87, importe_modificado:1692485.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2036253/proyecto_INICIO, 2036253/proyecto_FIN, 2036253/proyecto_PROCESO, 2036253/proyecto_FIN, 2036253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038916 | Proyecto de inversión | 999816.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999816.04, modificado:999816.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS UNION HIDALGO, SOLIDARIDAD Y POMARROSA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 298104 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 298104 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA TERCERA SUR Y AVENIDA DECIMA CUARTA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA, lon:-93.371573, lat:16.749309}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | 999816.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/011-2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:999816.04, importe_modificado:999816.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2038916/proyecto_INICIO, 2038916/proyecto_FIN, 2038916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033694 | Proyecto de inversión | 598849.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598849.86, modificado:598849.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 3A AVENIDA NORTE Y 9A ORIENTE EN BARRIO NUEVO. - 278073 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 278073 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE NORTE Y CALLE DECIMA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE CALLE NOVENA ORIENTE NORT, lon:-93.370926, lat:16.765862}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 598849.86 | 598849.86 | 598849.86 | 598849.86 | 598849.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/004-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:598849.86, importe_modificado:598849.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.0}} | {2033694/proyecto_INICIO, 2033694/proyecto_FIN, 2033694/proyecto_PROCESO, 2033694/proyecto_FIN, 2033694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035870 | Proyecto de inversión | 244799.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244799.21, modificado:244799.21}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR DEL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD. - 286654 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 286654 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR SE PUEDE ACCEDER POR CALZADA LOS , lon:-93.370698, lat:16.760073}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 244799.21 | 244799.21 | 244799.21 | 244799.21 | 244799.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/002-2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:244799.21, importe_modificado:244799.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2035870/proyecto_INICIO, 2035870/proyecto_FIN, 2035870/proyecto_PROCESO, 2035870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035910 | Proyecto de inversión | 2009319.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009319.11, modificado:2009319.11}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ - 286769 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 286769 | S | 670 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE EL MERCADO DR. MANUEL VELASCO , lon:-93.373232, lat:16.761751}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2009319.11 | 2009319.11 | 2009319.11 | 2009319.11 | 2009319.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/005-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2009319.11, importe_modificado:2009319.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2035910/proyecto_INICIO, 2035910/proyecto_PROCESO, 2035910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035934 | Proyecto de inversión | 1178575.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178575.71, modificado:1178575.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR DEL BARRIO SANTISMA TRINIDAD. - 286835 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 286835 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE SUR SE PUEDE ACCEDER POR CALZADA LOMANGOS, lon:-93.370698, lat:16.760073}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1178575.71 | 1178575.71 | 1178575.71 | 1178575.71 | 1178575.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/001-2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1178575.71, importe_modificado:1178575.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2035934/proyecto_INICIO, 2035934/proyecto_PROCESO, 2035934/proyecto_FIN, 2035934/proyecto_PROCESO, 2035934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038962 | Proyecto de inversión | 1037328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037328.6, modificado:1037328.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, SAN ANTONIO, PASEO LAS FLORES Y LOS BUROCRATAS. - 298323 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 298323 | S | 22274 | 20973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAMINAR HACIA , lon:-93.3722, lat:16.7627}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1037328.6 | 1037328.6 | 1037328.6 | 1037328.6 | 1037328.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/022-2021, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1037328.6, importe_modificado:1037328.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2038962/proyecto_INICIO, 2038962/proyecto_PROCESO, 2038962/proyecto_FIN, 2038962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022722 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237509 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237509 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - FRANCISCO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA LAGUNA ARRIBA, 29550 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , L A OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERAA QUE VA DE OSTUACAN A FRANCISCO LEO, lon:-93.29517016, lat:17.3698629}} | 2021-02-19 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2022722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022728 | Proyecto de inversión | 274390.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274390.7, modificado:274390.7}} | REHABILITACION DE CALLES CON RASTREO, REVESTIMIENTO Y HABILITADO DE PUENTE - 237516 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237516 | S | 388 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29554 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-93.29760732, lat:17.43984063}} | 2021-06-21 | 2021-07-19 | 274390.7 | 274390.7 | 274390.7 | 274390.7 | 274390.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-034-OT, contratista:ALEXANDER RASA CLEMENTE, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:274390.7, importe_modificado:274390.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2022728/proyecto_PROCESO, 2022728/proyecto_FIN, 2022728/proyecto_PROCESO, 2022728/proyecto_INICIO, 2022728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051431 | Proyecto de inversión | 2205398.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205398.01, modificado:2205398.01}} | CONSGTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 345398 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 345398 | S | 1263 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO XOCHIMILCO KILÓMETRO 12 + 050 COLONIA NUEVO XOCHIMILCO, 29554 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 12050 KILOMETROS DE CABECERA , lon:-93.36891932, lat:17.45515861}} | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 2205398.01 | 2205398.01 | 2205398.01 | 2205398.01 | 2205398.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/006/2021, contratista:Claudia Esther Paniagua Domínguez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:2205398.01, importe_modificado:2205398.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2051431/proyecto_INICIO, 2051431/proyecto_FIN, 2051431/proyecto_PROCESO, 2051431/proyecto_FIN, 2051431/proyecto_PROCESO, 2051431/proyecto_INICIO, 2051431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051476 | Proyecto de inversión | 2414730.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414730.02, modificado:2414730.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACAN LOCALOIDAD LA PEÑA 1RA SECCIÓN - 345604 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 345604 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA PEÑA 1RA SECCIÓN KILÓMETRO 27 + 000 RANCHERIA LA PEÑA 1RA SECCIÓN, 29550 LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCH, lon:-93.46198376, lat:17.5106909}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 2414730.02 | 2414730.02 | 2414730.02 | 2414730.02 | 2414730.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-004, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:3932282.82, importe_modificado:2414730.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2051476/proyecto_FIN, 2051476/proyecto_PROCESO, 2051476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993224 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. - 202651 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 202651 | S | 1004 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD, lon:-93.48847407, lat:17.47508003}} | 2021-07-29 | 2021-08-25 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-015-OT, contratista:ALEXANDER RASA CLEMENTE, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1993224/proyecto_INICIO, 1993224/proyecto_PROCESO, 1993224/proyecto_FIN, 1993224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022690 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE DOMO - 237415 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237415 | S | 925 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29554 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO Y FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.36874378, lat:17.45435381}} | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-011, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2022690/proyecto_PROCESO, 2022690/proyecto_FIN, 2022690/proyecto_INICIO, 2022690/proyecto_PROCESO, 2022690/proyecto_INICIO, 2022690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022731 | Proyecto de inversión | 262458.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262458.58, modificado:262458.58}} | CONSTRUCCION DE A 0BRAELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO - 237525 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237525 | S | 925 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OSTUACAN - ESTACION JUAREZ KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29554 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN CRUCERO LLAMADO EL CHININ, lon:-93.36032482, lat:17.45219818}} | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 262458.58 | 262458.58 | 262458.58 | 262458.58 | 262458.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-029-OT, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:262458.58, importe_modificado:262458.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2022731/proyecto_PROCESO, 2022731/proyecto_INICIO, 2022731/proyecto_FIN, 2022731/proyecto_INICIO, 2022731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047399 | Proyecto de inversión | 1987476.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987476.78, modificado:1987476.78}} | REHABILITACIÓN DE CA MINO RURAL - 330243 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 330243 | S | 178 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PARAISO 1RA SECCIÓN KILÓMETRO 22 + 015 RANCHERIA PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, 29554 PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SALIENDO DE LA , lon:-93.30785894, lat:17.48815432}} | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 1987476.78 | 1987476.78 | 1987476.78 | 1987476.78 | 1987476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2021, contratista:Ricardo Santiago Ortega Martínez,, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1987476.78, importe_modificado:1987476.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2047399/proyecto_FIN, 2047399/proyecto_INICIO, 2047399/proyecto_PROCESO, 2047399/proyecto_INICIO, 2047399/proyecto_FIN, 2047399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051932 | Proyecto de inversión | 410970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410970.0, modificado:410970.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 347441 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 347441 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 00000 TANCHICHAL, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A LA COLINIA NUEVO MILENIO, lon:-93.30619528, lat:17.4062776}} | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 410970 | 410970 | 410970 | 410970 | 410970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:410970.0, importe_modificado:410970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2051932/proyecto_INICIO, 2051932/proyecto_PROCESO, 2051932/proyecto_FIN, 2051932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051705 | Proyecto de inversión | 437805.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437805.87, modificado:437805.87}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 346526 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 346526 | S | 3000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.33618298, lat:17.4066251}} | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 437805.87 | 437805.87 | 437805.87 | 437805.87 | 437805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-009-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:200000.0, importe_modificado:437805.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2051705/proyecto_INICIO, 2051705/proyecto_FIN, 2051705/proyecto_PROCESO, 2051705/proyecto_FIN, 2051705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022174 | Proyecto de inversión | 361785.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.74, modificado:361785.74}} | CONSTRUCCCION DE OBRA DE DRENAJE - 235036 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 235036 | S | 925 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO NUEVO PEÑITAS - NUEVO XOCHIMILCO KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29554 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALI, lon:-93.37236628, lat:17.45525073}} | 2021-01-15 | 2021-02-26 | 361785.74 | 361785.74 | 361785.74 | 361785.74 | 361785.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-002, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:432282.82, importe_modificado:361785.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2022174/proyecto_INICIO, 2022174/proyecto_PROCESO, 2022174/proyecto_FIN, 2022174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022697 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL. - 237437 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237437 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL JUAN DEL GRIJALVA - MUSPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA LICENCIADO PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA, 29554 LICENCIADO PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBI, lon:-93.3936673, lat:17.42224405}} | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-024-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2022697/proyecto_INICIO, 2022697/proyecto_FIN, 2022697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022732 | Proyecto de inversión | 84325.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84325.27, modificado:84325.27}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 237526 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237526 | S | 1620 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.3360095, lat:17.41349724}} | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 84325.27 | 84325.27 | 84325.27 | 84325.27 | 84325.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-041-OT, contratista:ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A DE C.V, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:84325.27, importe_modificado:84325.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2022732/proyecto_INICIO, 2022732/proyecto_FIN, 2022732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046510 | Proyecto de inversión | 1247279.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247279.94, modificado:1247279.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 326914 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 326914 | S | 402 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10012.0, meta_modificada:10012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA OBRA TOMAR LA CARRETERA OSTUACAN JUAREZ 16 KM DESVIAR A MANO IZQUIERDA C, lon:-93.49023846, lat:17.47216561}} | 2021-10-08 | 2021-12-08 | 1247279.94 | 1247279.94 | 1247279.94 | 1247279.94 | 1247279.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/002/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1247279.94, importe_modificado:1247279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10012.0}} | {2046510/proyecto_FIN, 2046510/proyecto_INICIO, 2046510/proyecto_PROCESO, 2046510/proyecto_FIN, 2046510/proyecto_INICIO, 2046510/proyecto_PROCESO, 2046510/proyecto_FIN, 2046510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052008 | Proyecto de inversión | 2446660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446660.0, modificado:2446660.0}} | REHABILIOTACION DE CAMINO RURAL - 347783 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 347783 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COLINDA CON LAS LOCALIDADES DE LAGUNA ABAJO LAGUNA DE LA CAMPANA, lon:-93.29379669, lat:17.37625498}} | 2021-05-20 | 2021-09-03 | 2446660 | 2446660 | 2446660 | 2446660 | 2446660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-021-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1800000.0, importe_modificado:2446660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2052008/proyecto_INICIO, 2052008/proyecto_PROCESO, 2052008/proyecto_FIN, 2052008/proyecto_INICIO, 2052008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052046 | Proyecto de inversión | 608319.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608319.6, modificado:608319.6}} | RE3HABILITACION DE TECHO FIRME - 348039 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348039 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:33, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 PARAÍSO 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO A LA COLONIA CATEDRAL DE CHIPAS, lon:-93.35422149, lat:17.47059524}} | 2021-05-28 | 2021-09-03 | 608319.6 | 608319.6 | 608319.6 | 608319.6 | 608319.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117377, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:608319.6, importe_modificado:608319.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2052046/proyecto_FIN, 2052046/proyecto_INICIO, 2052046/proyecto_PROCESO, 2052046/proyecto_FIN, 2052046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052170 | Acción | 180000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.01, modificado:180000.01}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348561 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2021-02-03 | 2021-09-24 | 180000.01 | 180000.01 | 180000.01 | 180000.01 | 180000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-001-OT, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:180000.01, importe_modificado:180000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2052170/proyecto_INICIO, 2052170/proyecto_PROCESO, 2052170/proyecto_INICIO, 2052170/proyecto_FIN, 2052170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999023 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 224067 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 224067 | S | 1620 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA ESCUEL QUE SE UBICA POR EL BOULEVAR DE ENTRADA, lon:-93.33558035, lat:17.41247353}} | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-013-OT, contratista:JOSE ACTAVIO CAMACHO, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1999023/proyecto_INICIO, 1999023/proyecto_FIN, 1999023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022631 | Proyecto de inversión | 372462.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372462.64, modificado:372462.64}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. - 237075 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237075 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA ABAJO - LAGUNA ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 COLONIA LAGUNA ARRIBA, 29550 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL KM 3300 AL LADO DERECHO QUIEN SE DIRIJE A LAG, lon:-93.30325978, lat:17.37880698}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 372462.64 | 372462.64 | 372462.64 | 372462.64 | 372462.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-006, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:372462.64, importe_modificado:372462.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2022631/proyecto_INICIO, 2022631/proyecto_PROCESO, 2022631/proyecto_FIN, 2022631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047391 | Proyecto de inversión | 1061885.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061885.07, modificado:1061885.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 330218 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 330218 | S | 502 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.5, meta_modificada:724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - REYMUNDO ENRIQUEZ (XOCHIMILCO VIEJO) KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRÍQUEZ), 29550 XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OB, lon:-93.30657209, lat:17.38971029}} | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 1061885.07 | 1061885.07 | 1061885.07 | 1061885.07 | 1061885.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/003/2021, contratista:Nahir Alejandro López Gómez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1061885.07, importe_modificado:1061885.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.5}} | {2047391/proyecto_INICIO, 2047391/proyecto_FIN, 2047391/proyecto_PROCESO, 2047391/proyecto_FIN, 2047391/proyecto_PROCESO, 2047391/proyecto_INICIO, 2047391/proyecto_PROCESO, 2047391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047414 | Proyecto de inversión | 408321.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408321.77, modificado:408321.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 330301 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 330301 | S | 1620 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA JUAREZ COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO REVOLUCIÓN UBICADO SOBRE EL BOULEV, lon:-93.33692882, lat:17.41402864}} | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 408321.77 | 408321.77 | 408321.77 | 408321.77 | 408321.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/004/2021, contratista:Brianda Giselle Herrera Gomez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:408321.77, importe_modificado:408321.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2047414/proyecto_FIN, 2047414/proyecto_INICIO, 2047414/proyecto_PROCESO, 2047414/proyecto_FIN, 2047414/proyecto_INICIO, 2047414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051957 | Proyecto de inversión | 561055.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561055.65, modificado:561055.65}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO - 347520 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 347520 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA , 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDAS Y CALLES CENTRALES, lon:-93.33187333, lat:17.39820654}} | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 561055.65 | 561055.65 | 561055.65 | 561055.65 | 561055.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-007-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:347220.55, importe_modificado:561055.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2051957/proyecto_INICIO, 2051957/proyecto_PROCESO, 2051957/proyecto_INICIO, 2051957/proyecto_FIN, 2051957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022648 | Proyecto de inversión | 2367846 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367846.0, modificado:2367846.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237120 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237120 | S | 372 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITA - EL CHIPILIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LINDAVISTA, 29553 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PASANDO LA LOCALIDAD DE NUEVO PEÑITAS RUMBO AL CHIPILIN, lon:-93.47316498, lat:17.47846102}} | 2021-02-19 | 2021-09-24 | 2367846 | 2367846 | 2367846 | 2367846 | 2367846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-018-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2100000.0, importe_modificado:2367846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14000.0}} | {2022648/proyecto_INICIO, 2022648/proyecto_FIN, 2022648/proyecto_INICIO, 2022648/proyecto_FIN, 2022648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022653 | Proyecto de inversión | 2340192.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340192.44, modificado:2340192.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 237164 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237164 | S | 925 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29554 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CREUCERO LLAMADO EL CHININ DE LA LOCALIDAD, lon:-93.36053238, lat:17.4519549}} | 2021-04-30 | 2021-06-12 | 2340192.44 | 2340192.44 | 2340192.44 | 2340192.44 | 2340192.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-026, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2340192.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2022653/proyecto_INICIO, 2022653/proyecto_PROCESO, 2022653/proyecto_FIN, 2022653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022719 | Proyecto de inversión | 259906.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259906.44, modificado:259906.44}} | REHABILITACION DE CALLES CON RASTREO REVESTIMIENTO Y HABILITADO DE PUENTE (SEGUNDA ETAPA) - 237506 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237506 | S | 388 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29554 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-93.29756977, lat:17.43951309}} | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 259906.44 | 259906.44 | 259906.44 | 259906.44 | 259906.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-035-OT, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:259906.44, importe_modificado:259906.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2022719/proyecto_INICIO, 2022719/proyecto_PROCESO, 2022719/proyecto_INICIO, 2022719/proyecto_FIN, 2022719/proyecto_PROCESO, 2022719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052133 | Proyecto de inversión | 1394469.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394469.51, modificado:1394469.51}} | REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA - 348413 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348413 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTRO INTERIOR SN COLONIA , 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , COLONIA REVOLUCION MEXICANA COLINDA CON COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-93.33733988, lat:17.41390673}} | 2021-03-17 | 2021-05-20 | 1394469.51 | 1394469.51 | 1394469.51 | 1394469.51 | 1394469.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-025, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1394469.64, importe_modificado:1394469.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2052133/proyecto_INICIO, 2052133/proyecto_PROCESO, 2052133/proyecto_INICIO, 2052133/proyecto_FIN, 2052133/proyecto_PROCESO, 2052133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022707 | Proyecto de inversión | 603780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603780.0, modificado:603780.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (SAN JUDAS TADEO) - 237462 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237462 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - FRANCISCO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA LAGUNA ARRIBA, 29550 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE LAGUNA LA CAMPANA SOBRE TER, lon:-93.32067045, lat:17.35929679}} | 2021-06-19 | 2021-09-07 | 603780 | 603780 | 603780 | 603780 | 603780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117373, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:603780.0, importe_modificado:603780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2022707/proyecto_PROCESO, 2022707/proyecto_FIN, 2022707/proyecto_PROCESO, 2022707/proyecto_INICIO, 2022707/proyecto_PROCESO, 2022707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022711 | Proyecto de inversión | 1850198 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850198.0, modificado:1850198.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237478 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 237478 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL JUAN DEL GRIJALVA - MUSPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA LICENCIADO PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA, 29554 LICENCIADO PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO IN, lon:-93.39143601, lat:17.4216583}} | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 1850198 | 1850198 | 1850198 | 1850198 | 1850198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-027-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1400000.0, importe_modificado:1850198.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2022711/proyecto_INICIO, 2022711/proyecto_PROCESO, 2022711/proyecto_FIN, 2022711/proyecto_PROCESO, 2022711/proyecto_FIN, 2022711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047423 | Proyecto de inversión | 1017693.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017693.9, modificado:1017693.9}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 330333 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 330333 | S | 1620 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR EL AMBAR BARRIO EL AMBAR, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL AMBAR, lon:-93.33401394, lat:17.40550443}} | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 1017693.9 | 1017693.9 | 1017693.9 | 1017693.9 | 1017693.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/005/2021, contratista:Ricardo Santiago Ortega Martínez,, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1017693.9, importe_modificado:1017693.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2047423/proyecto_INICIO, 2047423/proyecto_FIN, 2047423/proyecto_INICIO, 2047423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051682 | Proyecto de inversión | 499388.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499388.84, modificado:499388.84}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. - 346427 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 346427 | S | 3500 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL Y AVENIDAS, lon:-93.33593698, lat:17.40747144}} | 2021-02-19 | 2021-09-24 | 499388.84 | 499388.84 | 499388.84 | 499388.84 | 499388.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-COMITE-FISMDF-2021-010-AD, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:790000.0, importe_modificado:499388.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:400.0}} | {2051682/proyecto_INICIO, 2051682/proyecto_PROCESO, 2051682/proyecto_FIN, 2051682/proyecto_INICIO, 2051682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052096 | Proyecto de inversión | 3899980.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899980.44, modificado:3899980.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 348230 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348230 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAYA DE PIEDRA - PEÑA 3 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN COLONIA , 00000 LA PEÑA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PLAYA DE PIEDRA LA PEÑA TERCERA, lon:-93.41189971, lat:17.51905667}} | 2021-03-15 | 2021-05-25 | 3899980.44 | 3899980.44 | 3899980.44 | 3899980.44 | 3899980.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-020, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA)., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:3900000.0, importe_modificado:3899980.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2052096/proyecto_PROCESO, 2052096/proyecto_FIN, 2052096/proyecto_INICIO, 2052096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052110 | Proyecto de inversión | 853334.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853334.62, modificado:853334.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 348310 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348310 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN BARRIO , 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , CALLE CENTRO COLINDA CON COL.REVOLUCION DE OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.3371253, lat:17.41595414}} | 2021-03-15 | 2021-05-25 | 853334.62 | 853334.62 | 853334.62 | 853334.62 | 853334.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-023, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:853334.63, importe_modificado:853334.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2052110/proyecto_PROCESO, 2052110/proyecto_FIN, 2052110/proyecto_INICIO, 2052110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052121 | Proyecto de inversión | 1188307.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188307.32, modificado:1188307.32}} | PAVIMIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 348369 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348369 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN BARRIO XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRÍQUEZ), 29550 XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , COLONIA XOCHIMILCO VIEJO BARRIO NUEVO, lon:-93.30275694, lat:17.38975959}} | 2021-07-15 | 2021-09-19 | 1188307.32 | 1188307.32 | 1188307.32 | 1188307.32 | 1188307.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-022, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1189680.69, importe_modificado:1188307.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.0}} | {2052121/proyecto_INICIO, 2052121/proyecto_FIN, 2052121/proyecto_INICIO, 2052121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052060 | Proyecto de inversión | 2447666.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447666.65, modificado:2447666.65}} | AMPLACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 348086 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348086 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD PLAN DE AYALA COLECTIVOS, lon:-93.48808732, lat:17.47423283}} | 2021-03-23 | 2021-06-05 | 2447666.65 | 2447666.65 | 2447666.65 | 2447666.65 | 2447666.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-003, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:2447667.99, importe_modificado:2447666.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2052060/proyecto_INICIO, 2052060/proyecto_PROCESO, 2052060/proyecto_FIN, 2052060/proyecto_PROCESO, 2052060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052072 | Proyecto de inversión | 3769717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769717.88, modificado:3769717.88}} | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA - 348124 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 348124 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , AVENIDA CENTRO REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN COLONIA REVOLUCION, lon:-93.33691072, lat:17.41362009}} | 2021-03-10 | 2021-05-18 | 3769717.88 | 3769717.88 | 3769717.88 | 3769717.88 | 3769717.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-005, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:3769718.66, importe_modificado:3769717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2052072/proyecto_INICIO, 2052072/proyecto_FIN, 2052072/proyecto_PROCESO, 2052072/proyecto_FIN, 2052072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982244 | Proyecto de inversión | 245147.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245147.37, modificado:245147.37}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA - 157778 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 157778 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES L, lon:-93.07123268, lat:16.85424015}} | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 245147.37 | 245147.37 | 245147.37 | 245147.37 | 245147.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/010/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:245147.37, importe_modificado:245147.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982244/proyecto_INICIO, 1982244/proyecto_PROCESO, 1982244/proyecto_FIN, 1982244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989980 | Proyecto de inversión | 161176.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161176.33, modificado:161176.33}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR - 189725 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189725 | S | 43 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL, lon:-93.09115806, lat:16.94064234}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 161176.33 | 161176.33 | 161176.33 | 161176.33 | 161176.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/015/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:161176.33, importe_modificado:161176.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1989980/proyecto_INICIO, 1989980/proyecto_PROCESO, 1989980/proyecto_FIN, 1989980/proyecto_PROCESO, 1989980/proyecto_FIN, 1989980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990017 | Proyecto de inversión | 195746.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195746.87, modificado:195746.87}} | MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 189844 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189844 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS LA LINEA DE CO, lon:-93.08749243, lat:16.93712142}} | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 195746.87 | 195746.87 | 195746.87 | 195746.87 | 195746.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/011/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:195746.87, importe_modificado:195746.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1990017/proyecto_INICIO, 1990017/proyecto_PROCESO, 1990017/proyecto_FIN, 1990017/proyecto_INICIO, 1990017/proyecto_PROCESO, 1990017/proyecto_FIN, 1990017/proyecto_PROCESO, 1990017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996438 | Proyecto de inversión | 12045 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12045.0, modificado:12045.0}} | CONSTRUCION DE ANDADOR EL PAREDON - 213737 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 213737 | S | 1112 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE OSUMACINTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PONIENTE A 50 METROS DE LA CANCHA M, lon:-93.09128781, lat:16.93746654}} | 2021-04-08 | 2021-09-20 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106953, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:12045.0, importe_modificado:12045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.36}} | {1996438/proyecto_INICIO, 1996438/proyecto_FIN, 1996438/proyecto_PROCESO, 1996438/proyecto_FIN, 1996438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015643 | Proyecto de inversión | 81336.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81336.52, modificado:81336.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 156530 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 156530 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL TRAMO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE TRAMO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO LOCALIDAD QUE SE ENCUENTR, lon:-93.06909935, lat:16.90871264}} | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 81336.52 | 81336.52 | 81336.52 | 81336.52 | 81336.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/008/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:81336.52, importe_modificado:81336.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2015643/proyecto_INICIO, 2015643/proyecto_PROCESO, 2015643/proyecto_FIN, 2015643/proyecto_INICIO, 2015643/proyecto_PROCESO, 2015643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039111 | Proyecto de inversión | 678940.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678940.91, modificado:678940.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+062 Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+032 - 298842 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 298842 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAP, lon:-93.090746, lat:16.935804}} | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 678940.91 | 678940.91 | 678940.91 | 678940.91 | 678940.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-003, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:678940.91, importe_modificado:678940.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:539.0}} | {2039111/proyecto_INICIO, 2039111/proyecto_FIN, 2039111/proyecto_PROCESO, 2039111/proyecto_INICIO, 2039111/proyecto_PROCESO, 2039111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909445 | Proyecto de inversión | 168379.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168379.43, modificado:168379.43}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA - 10214 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 10214 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓ, lon:-93.07132194, lat:16.85501196}} | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 168379.43 | 168379.43 | 168379.43 | 168379.43 | 168379.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOMP/FISM/OT/002/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:168379.43, importe_modificado:168379.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1909445/proyecto_INICIO, 1909445/proyecto_PROCESO, 1909445/proyecto_INICIO, 1909445/proyecto_FIN, 1909445/proyecto_PROCESO, 1909445/proyecto_FIN, 1909445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012310 | Proyecto de inversión | 57420 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:57420.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA - 10491 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 10491 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 CANDELARIA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , LA LOCALIDA SE ENCUENTRA A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CERCA DEL CAÑON DEL SUMIDERO APROXIMA, lon:-93.06582642, lat:16.87926159}} | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97844, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:57420.0, importe_modificado:57420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2012310/proyecto_INICIO, 2012310/proyecto_PROCESO, 2012310/proyecto_FIN, 2012310/proyecto_PROCESO, 2012310/proyecto_FIN, 2012310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968506 | Proyecto de inversión | 178361.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178361.14, modificado:178361.14}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA - 105336 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 105336 | S | 299 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA Q, lon:-93.07123097, lat:16.85505303}} | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/001/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:178361.14, importe_modificado:178361.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1380.0}} | {1968506/proyecto_INICIO, 1968506/proyecto_FIN, 1968506/proyecto_PROCESO, 1968506/proyecto_FIN, 1968506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997013 | Proyecto de inversión | 53824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53824.0, modificado:53824.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS - 216311 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 216311 | S | 1112 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PAQUE CENTRAL DE LA CABECERA., lon:-93.09079107, lat:16.93707429}} | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 53824 | 53824 | 53824 | 53824 | 53824 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:53824.0, importe_modificado:53824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1997013/proyecto_FIN, 1997013/proyecto_INICIO, 1997013/proyecto_FIN, 1997013/proyecto_PROCESO, 1997013/proyecto_FIN, 1997013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034802 | Proyecto de inversión | 1251672.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251672.31, modificado:1251672.31}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DEL KM 0+000 AL KM 0+095 Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+030 - 282649 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 282649 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ÁLBARO OBREGÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS EN LA, lon:-93.089117, lat:16.934694}} | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 1251672.31 | 1251672.31 | 1251672.31 | 1251672.31 | 1251672.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-002, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1251672.31, importe_modificado:1251672.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:713.0}} | {2034802/proyecto_INICIO, 2034802/proyecto_PROCESO, 2034802/proyecto_FIN, 2034802/proyecto_INICIO, 2034802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909190 | Proyecto de inversión | 956642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956642.36, modificado:956642.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA - 9124 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 9124 | S | 284 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO LIBERTAD CAMPESINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LO, lon:-93.03454769, lat:16.87382638}} | 2021-01-15 | 2021-02-16 | 956642.36 | 956642.36 | 956642.36 | 956642.36 | 956642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:956642.36, importe_modificado:956642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1909190/proyecto_INICIO, 1909190/proyecto_FIN, 1909190/proyecto_INICIO, 1909190/proyecto_FIN, 1909190/proyecto_PROCESO, 1909190/proyecto_FIN, 1909190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920992 | Proyecto de inversión | 1201831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201831.15, modificado:1201831.15}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 40967 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 40967 | S | 90 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y AVENIDA CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA LA OBRA SE ENCUENTRA DIS, lon:-93.06406227, lat:16.90493176}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 1201831.15 | 1201831.15 | 1201831.15 | 1201831.15 | 1201831.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:1201831.15, importe_modificado:1201831.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {1920992/proyecto_INICIO, 1920992/proyecto_PROCESO, 1920992/proyecto_INICIO, 1920992/proyecto_FIN, 1920992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929483 | Acción | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 65360 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 65360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99687, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1929483/proyecto_INICIO, 1929483/proyecto_PROCESO, 1929483/proyecto_FIN, 1929483/proyecto_PROCESO, 1929483/proyecto_FIN, 1929483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981641 | Proyecto de inversión | 323013.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323013.99, modificado:323013.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PÚBLICAS EN PARQUE CENTRAL - 156039 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 156039 | S | 1005 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS A 26 METROS, lon:-93.09043069, lat:16.93718417}} | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 323013.99 | 323013.99 | 323013.99 | 323013.99 | 323013.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:323013.99, importe_modificado:323013.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1981641/proyecto_PROCESO, 1981641/proyecto_FIN, 1981641/proyecto_INICIO, 1981641/proyecto_PROCESO, 1981641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982103 | Proyecto de inversión | 1300000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.28, modificado:1300000.28}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARISTA - 157294 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 157294 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.1, meta_modificada:1036.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE CENTRO EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DI, lon:-93.07199443, lat:16.8551848}} | 2021-05-17 | 2021-07-16 | 1300000.28 | 1300000.28 | 1300000.28 | 1300000.28 | 1300000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:1300000.28, importe_modificado:1300000.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.1}} | {1982103/proyecto_INICIO, 1982103/proyecto_FIN, 1982103/proyecto_PROCESO, 1982103/proyecto_FIN, 1982103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982212 | Proyecto de inversión | 165077.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165077.42, modificado:165077.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 157666 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 157666 | S | 1461 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPA, lon:-93.09065075, lat:16.93568646}} | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 165077.42 | 165077.42 | 165077.42 | 165077.42 | 165077.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/005/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:165077.42, importe_modificado:165077.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1982212/proyecto_INICIO, 1982212/proyecto_PROCESO, 1982212/proyecto_FIN, 1982212/proyecto_PROCESO, 1982212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990010 | Proyecto de inversión | 110932.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110932.24, modificado:110932.24}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO.177 ENOCH CANCINO CASAHONDA - 189804 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189804 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:671.6, meta_modificada:671.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 177 ENOCH CANCINO CAS, lon:-93.09173, lat:16.939293}} | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 110932.24 | 110932.24 | 110932.24 | 110932.24 | 110932.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/013/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:110932.24, importe_modificado:110932.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:671.6}} | {1990010/proyecto_PROCESO, 1990010/proyecto_INICIO, 1990010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015646 | Proyecto de inversión | 1010054.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010054.88, modificado:1010054.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 156595 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 156595 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE TRAMO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA S, lon:-93.06880758, lat:16.90948444}} | 2021-07-15 | 2021-09-03 | 1010054.88 | 1010054.88 | 1010054.88 | 1010054.88 | 1010054.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1010054.88, importe_modificado:1010054.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2015646/proyecto_INICIO, 2015646/proyecto_FIN, 2015646/proyecto_INICIO, 2015646/proyecto_FIN, 2015646/proyecto_PROCESO, 2015646/proyecto_INICIO, 2015646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039104 | Proyecto de inversión | 881920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881920.98, modificado:881920.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+088 - 298810 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 298810 | S | 987 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALLENDE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y PERIFERICO SUR ORIENTE, CALLE SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMCINTA CHIAP, lon:-93.088258, lat:16.934918}} | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 881920.98 | 881920.98 | 881920.98 | 881920.98 | 881920.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2021-001, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:881920.98, importe_modificado:881920.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:615.0}} | {2039104/proyecto_FIN, 2039104/proyecto_INICIO, 2039104/proyecto_FIN, 2039104/proyecto_PROCESO, 2039104/proyecto_INICIO, 2039104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909352 | Proyecto de inversión | 199166.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199166.13, modificado:199166.13}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 10009 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 10009 | S | 650 | 1423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE Y 5 DE MAYO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR SER UNA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EST, lon:-93.09030746, lat:16.93671218}} | 2021-01-14 | 2021-01-28 | 199166.13 | 199166.13 | 199166.13 | 199166.13 | 199166.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:199166.13, importe_modificado:199166.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1909352/proyecto_INICIO, 1909352/proyecto_FIN, 1909352/proyecto_PROCESO, 1909352/proyecto_FIN, 1909352/proyecto_PROCESO, 1909352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982555 | Proyecto de inversión | 161537.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161537.27, modificado:161537.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PAMALO - 158586 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 158586 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:21, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 PAMALÓ, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD PAMALO A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, LA CUAL TIENE , lon:-93.06594898, lat:16.85414895}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 161537.27 | 161537.27 | 161537.27 | 161537.27 | 161537.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:161537.27, importe_modificado:161537.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1982555/proyecto_INICIO, 1982555/proyecto_PROCESO, 1982555/proyecto_FIN, 1982555/proyecto_INICIO, 1982555/proyecto_PROCESO, 1982555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996457 | Proyecto de inversión | 78241.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78241.07, modificado:78241.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 213815 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 213815 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.4, meta_modificada:76.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.09077387, lat:16.93715194}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 78241.07 | 78241.07 | 78241.07 | 78241.07 | 78241.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/0T/016/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:78241.07, importe_modificado:78241.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.4}} | {1996457/proyecto_PROCESO, 1996457/proyecto_FIN, 1996457/proyecto_PROCESO, 1996457/proyecto_INICIO, 1996457/proyecto_FIN, 1996457/proyecto_PROCESO, 1996457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015666 | Proyecto de inversión | 201870.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201870.87, modificado:201870.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 157176 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 157176 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE TRAMO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA S, lon:-93.06875394, lat:16.90954603}} | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 201870.87 | 201870.87 | 201870.87 | 201870.87 | 201870.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/009/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:201870.87, importe_modificado:201870.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2015666/proyecto_PROCESO, 2015666/proyecto_INICIO, 2015666/proyecto_FIN, 2015666/proyecto_PROCESO, 2015666/proyecto_FIN, 2015666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982173 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA LA LAJA EN LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARISTA - 157537 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 157537 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.7, meta_modificada:103.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LO, lon:-93.07103956, lat:16.85491784}} | 2021-04-12 | 2021-05-17 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.7}} | {1982173/proyecto_INICIO, 1982173/proyecto_PROCESO, 1982173/proyecto_FIN, 1982173/proyecto_INICIO, 1982173/proyecto_FIN, 1982173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982535 | Proyecto de inversión | 157670.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157670.7, modificado:157670.7}} | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN BARRIO LINDAVISTA - 158519 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 158519 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.6, meta_modificada:56.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE ORIENTE, CALLE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA Y EN LA CALLE LINDA VISTA , lon:-93.08715287, lat:16.93485186}} | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 157670.7 | 157670.7 | 157670.7 | 157670.7 | 157670.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/012/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:157670.7, importe_modificado:157670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.6}} | {1982535/proyecto_INICIO, 1982535/proyecto_PROCESO, 1982535/proyecto_FIN, 1982535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982622 | Proyecto de inversión | 72589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72589.78, modificado:72589.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 158844 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 158844 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, LA OBR, lon:-93.08855582, lat:16.93601022}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 72589.78 | 72589.78 | 72589.78 | 72589.78 | 72589.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/006/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:OSUMACINTA, monto:72589.78, importe_modificado:72589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1982622/proyecto_INICIO, 1982622/proyecto_PROCESO, 1982622/proyecto_FIN, 1982622/proyecto_PROCESO, 1982622/proyecto_FIN, 1982622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989991 | Proyecto de inversión | 41033.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41033.41, modificado:41033.41}} | COSTRUCCION DE ANDADOR EN BARRIO LAS LOMITAS - 189754 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189754 | S | 650 | 1423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMITAS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS LOMITAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS LIMITAS Y ESTA UBICADA EN LA CALLE LAS LOMITAS EL ANDADOR, lon:-93.087817, lat:16.938501}} | 2021-04-07 | 2021-05-07 | 41033.41 | 41033.41 | 41033.41 | 41033.41 | 41033.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106950, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:41033.41, importe_modificado:41033.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1989991/proyecto_FIN, 1989991/proyecto_INICIO, 1989991/proyecto_FIN, 1989991/proyecto_INICIO, 1989991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989998 | Proyecto de inversión | 68375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68375.0, modificado:68375.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOSACA COSECHA - 189776 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189776 | S | 650 | 1423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - EL HIGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL HIGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS LA OBRA SE ENCU, lon:-93.115647, lat:16.914121}} | 2021-03-12 | 2021-04-15 | 68375 | 68375 | 68375 | 68375 | 68375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106951, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:68375.0, importe_modificado:68375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1989998/proyecto_INICIO, 1989998/proyecto_PROCESO, 1989998/proyecto_FIN, 1989998/proyecto_PROCESO, 1989998/proyecto_FIN, 1989998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990012 | Proyecto de inversión | 57439.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57439.38, modificado:57439.38}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 189814 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189814 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA EN LAS ESCUELAS DEL SECTOR EDUCATIVO LA IMPLEMETACION DE LA OBRA, lon:-93.06396787, lat:16.90438596}} | 2021-06-22 | 2021-07-06 | 57439.38 | 57439.38 | 57439.38 | 57439.38 | 57439.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/014/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:57439.38, importe_modificado:57439.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1990012/proyecto_INICIO, 1990012/proyecto_PROCESO, 1990012/proyecto_FIN, 1990012/proyecto_INICIO, 1990012/proyecto_FIN, 1990012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997052 | Proyecto de inversión | 125028.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125028.72, modificado:125028.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNCIPAL - 216427 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 216427 | S | 1112 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.08978799, lat:16.93656759}} | 2021-03-09 | 2021-09-20 | 125028.72 | 125028.72 | 125028.72 | 125028.72 | 125028.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:125028.72, importe_modificado:125028.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1997052/proyecto_INICIO, 1997052/proyecto_PROCESO, 1997052/proyecto_FIN, 1997052/proyecto_INICIO, 1997052/proyecto_PROCESO, 1997052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924147 | Proyecto de inversión | 74319.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74319.95, modificado:74319.95}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 48453 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 48453 | S | 90 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1ERA ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.06404114, lat:16.90491209}} | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 74319.95 | 74319.95 | 74319.95 | 74319.95 | 74319.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/004/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:74319.95, importe_modificado:74319.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1924147/proyecto_INICIO, 1924147/proyecto_PROCESO, 1924147/proyecto_INICIO, 1924147/proyecto_FIN, 1924147/proyecto_PROCESO, 1924147/proyecto_FIN, 1924147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933440 | Proyecto de inversión | 1418554.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418554.5, modificado:1418554.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS EN CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA - 81825 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 81825 | S | 1005 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.8, meta_modificada:142.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS EN LA CALLE PONIENTE ENTRE , lon:-93.09091031, lat:16.93694399}} | 2021-04-01 | 2021-05-05 | 1418554.5 | 1418554.5 | 1418554.5 | 1418554.5 | 1418554.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:1418554.5, importe_modificado:1418554.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.8}} | {1933440/proyecto_INICIO, 1933440/proyecto_PROCESO, 1933440/proyecto_INICIO, 1933440/proyecto_PROCESO, 1933440/proyecto_FIN, 1933440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963748 | Acción | 57311.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57311.72, modificado:57311.72}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 65054 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 65054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2021-03-02 | 2021-04-09 | 57311.72 | 57311.72 | 57311.72 | 57311.72 | 57311.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106954, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:57311.72, importe_modificado:57311.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1963748/proyecto_INICIO, 1963748/proyecto_PROCESO, 1963748/proyecto_FIN, 1963748/proyecto_INICIO, 1963748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983813 | Acción | 108680.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108680.13, modificado:108680.13}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 165230 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 165230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 108680.13 | 108680.13 | 108680.13 | 108680.13 | 108680.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:108680.13, importe_modificado:108680.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1983813/proyecto_PROCESO, 1983813/proyecto_FIN, 1983813/proyecto_INICIO, 1983813/proyecto_PROCESO, 1983813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989953 | Proyecto de inversión | 58174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58174.0, modificado:58174.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 189640 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189640 | S | 650 | 1423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNIC, lon:-93.09228105, lat:16.9357551}} | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 58174 | 58174 | 58174 | 58174 | 58174 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106948, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:58174.0, importe_modificado:58174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1989953/proyecto_FIN, 1989953/proyecto_INICIO, 1989953/proyecto_FIN, 1989953/proyecto_INICIO, 1989953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989965 | Proyecto de inversión | 1300561.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300561.83, modificado:1300561.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CICLOPEO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD CAMPESINA - 189676 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 189676 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-93.03458, lat:16.873238}} | 2021-08-09 | 2021-09-20 | 1300561.83 | 1300561.83 | 1300561.83 | 1300561.83 | 1300561.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1300561.83, importe_modificado:1300561.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.0}} | {1989965/proyecto_INICIO, 1989965/proyecto_FIN, 1989965/proyecto_PROCESO, 1989965/proyecto_INICIO, 1989965/proyecto_FIN, 1989965/proyecto_PROCESO, 1989965/proyecto_INICIO, 1989965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999115 | Acción | 70313.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70313.36, modificado:70313.36}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 55594 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 55594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2021-02-24 | 2021-11-26 | 70313.36 | 70313.36 | 70313.36 | 70313.36 | 70313.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106956, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:70313.36, importe_modificado:70313.36}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999115/proyecto_INICIO, 1999115/proyecto_PROCESO, 1999115/proyecto_FIN, 1999115/proyecto_INICIO, 1999115/proyecto_PROCESO, 1999115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402013834 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL - 106210 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 106210 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJE VIAL BRECHA A LA PRESA CHICOASEN EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE BRECHA PRESA CHICOASEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OS, lon:-93.0622301, lat:16.89303481}} | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99668, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:15080.0, importe_modificado:15080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2013834/proyecto_INICIO, 2013834/proyecto_PROCESO, 2013834/proyecto_FIN, 2013834/proyecto_PROCESO, 2013834/proyecto_FIN, 2013834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026823 | Proyecto de inversión | 160615.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160615.52, modificado:116453.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 252140 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252140 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETER, lon:-92.30405793, lat:17.69391462}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 116453.64 | 116453.64 | 116453.64 | 116453.64 | 116453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111239, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:160615.52, importe_modificado:116453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026823/proyecto_INICIO, 2026823/proyecto_PROCESO, 2026823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026850 | Proyecto de inversión | 351655.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351655.2, modificado:351655.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS - 252259 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252259 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAS RUINAS - VENUSTIANO CARRANZA Y T, lon:-92.10509082, lat:17.48224973}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 337897.24 | 337897.24 | 337897.24 | 337897.24 | 337897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351655.2, importe_modificado:337897.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026850/proyecto_INICIO, 2026850/proyecto_PROCESO, 2026850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026848 | Proyecto de inversión | 458052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458052.6, modificado:458052.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION - 252250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252250 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA ESPERA, lon:-92.18727982, lat:17.74720632}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 441542.64 | 441542.64 | 441542.64 | 441542.64 | 441542.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111255, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458052.6, importe_modificado:441542.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2026848/proyecto_INICIO, 2026848/proyecto_PROCESO, 2026848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915724 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNAS EN EL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL - 27326 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27326 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA GUERRERO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIG, lon:-91.97918767, lat:17.51251981}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {1915724/proyecto_INICIO, 1915724/proyecto_FIN, 1915724/proyecto_PROCESO, 1915724/proyecto_FIN, 1915724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027274 | Proyecto de inversión | 355522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355522.9, modificado:355522.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 253711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253711 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - LA ENSENADA CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOMAS DE VENADO - LA ENSEN, lon:-91.998483, lat:17.239353}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 348824.1 | 348824.1 | 348824.1 | 348824.1 | 348824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:355522.9, importe_modificado:348824.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2027274/proyecto_INICIO, 2027274/proyecto_PROCESO, 2027274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915909 | Proyecto de inversión | 2074971.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074971.04, modificado:2074971.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SU SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO BABILONIA - 27726 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27726 | S | 363 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.53, meta_modificada:970.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 80 EJIDO BABILONIA, 29960 BABILONIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUTA , lon:-91.98913624, lat:17.48043363}} | 2021-02-11 | 2021-05-03 | 2074971.04 | 2074971.04 | 2074971.04 | 2074971.04 | 2074971.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-042-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2074971.04, importe_modificado:2074971.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.23}} | {1915909/proyecto_FIN, 1915909/proyecto_PROCESO, 1915909/proyecto_FIN, 1915909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026853 | Proyecto de inversión | 333274.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333274.7, modificado:333274.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 252273 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252273 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:352, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO DIVISION DEL NORTE, 29960 DIVISIÓN DEL NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MANUEL DIVISION DEL NORTE Y , TERR, lon:-92.03496829, lat:17.45796548}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 319516.74 | 319516.74 | 319516.74 | 319516.74 | 319516.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113096, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:333274.7, importe_modificado:319516.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026853/proyecto_INICIO, 2026853/proyecto_PROCESO, 2026853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907266 | Proyecto de inversión | 484490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484490.48, modificado:484490.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS - 3314 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 3314 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN FRANCISCO LAS RUINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960 SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 7.20 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.04120208, lat:17.50564508}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 484490.48 | 484490.48 | 484490.48 | 484490.48 | 484490.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-001-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484490.48, importe_modificado:484490.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1907266/proyecto_PROCESO, 1907266/proyecto_INICIO, 1907266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032797 | Proyecto de inversión | 891387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891387.89, modificado:891387.89}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD SANTA ISABEL - 272772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272772 | S | 377 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS DE PALENQUE Y CARRETERA TRAMO PALENQUE - SANTA , lon:-92.10669937, lat:17.50675599}} | 2021-04-19 | 2021-09-15 | 891157.93 | 891157.93 | 891157.93 | 891157.93 | 891157.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113087, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:891387.89, importe_modificado:891157.93}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2032797/proyecto_INICIO, 2032797/proyecto_PROCESO, 2032797/proyecto_FIN, 2032797/proyecto_INICIO, 2032797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908130 | Proyecto de inversión | 302504.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302504.14, modificado:302504.14}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 5965 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 5965 | S | 105 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - NUEVO EGIPTO KILÓMETRO 72 + 70 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.70 KM DE LA CAB. MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE , lon:-91.53594208, lat:17.36876502}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 302504.14 | 302504.14 | 302504.14 | 302504.14 | 302504.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-002-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:302504.14, importe_modificado:302504.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1908130/proyecto_INICIO, 1908130/proyecto_FIN, 1908130/proyecto_PROCESO, 1908130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908672 | Proyecto de inversión | 1439975.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439975.88, modificado:1439975.88}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL GUAYACAN - 7682 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7682 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1372, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL GUAYACAN, 29960 EL GUAYACÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 32.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5, lon:-91.73618585, lat:17.46730331}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1439975.88 | 1439975.88 | 1439975.88 | 1439975.88 | 1439975.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-007-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1439975.88, importe_modificado:1439975.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1908672/proyecto_INICIO, 1908672/proyecto_FIN, 1908672/proyecto_PROCESO, 1908672/proyecto_FIN, 1908672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908842 | Proyecto de inversión | 773935.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773935.83, modificado:773935.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 DE LA COLONIA LA PANGOLA CAB. MPAL. - 8026 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8026 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA LA PANGOLA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y CALLE SEPTIMA OTE SUR, CALLE 4 SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA PANGOLA PARTIENDO DE LA CABEZ MAYA DIRIGIRSE , lon:-91.97633773, lat:17.50435482}} | 2021-01-25 | 2021-04-05 | 773935.83 | 773935.83 | 773935.83 | 773935.83 | 773935.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-012-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:773935.83, importe_modificado:773935.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1908842/proyecto_PROCESO, 1908842/proyecto_FIN, 1908842/proyecto_INICIO, 1908842/proyecto_PROCESO, 1908842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909878 | Proyecto de inversión | 1344673.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344673.96, modificado:1344673.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: LOS ALMENDROS, ZAUS Y COCOITE COL NUEVO BELEN CABECERA MUNICIPAL - 10997 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10997 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA NUEVO BELEN, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE ZAUS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO , lon:-92.00270203, lat:17.51129691}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1344673.96 | 1344673.96 | 1344673.96 | 1344673.96 | 1344673.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-026-2021, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1344673.96, importe_modificado:1344673.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {1909878/proyecto_PROCESO, 1909878/proyecto_INICIO, 1909878/proyecto_FIN, 1909878/proyecto_INICIO, 1909878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909950 | Proyecto de inversión | 1288906.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288906.39, modificado:1288906.39}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO NUEVA GALILEA - 11105 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11105 | S | 423 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO A, lon:-91.85309207, lat:17.31836358}} | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 1288906.39 | 1288906.39 | 1288906.39 | 1288906.39 | 1288906.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-032-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1288906.39, importe_modificado:1288906.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1909950/proyecto_INICIO, 1909950/proyecto_PROCESO, 1909950/proyecto_FIN, 1909950/proyecto_INICIO, 1909950/proyecto_FIN, 1909950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912701 | Proyecto de inversión | 813704.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813704.81, modificado:813704.81}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 20695 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 20695 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NURVO JALISCO USUMACINTA, 29960 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 84.50 KM DE LA CABECERA TOMAR RUTA 307 AVA, lon:-91.44274528, lat:17.31054702}} | 2021-01-25 | 2021-04-30 | 813704.81 | 813704.81 | 813704.81 | 813704.81 | 813704.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-TANQUE-040-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813704.81, importe_modificado:813704.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1142.0}} | {1912701/proyecto_INICIO, 1912701/proyecto_PROCESO, 1912701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914841 | Proyecto de inversión | 1324093.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324093.58, modificado:1322717.07}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA EN AV BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE ABASOLO Y ALDAMA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 25333 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25333 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA B, lon:-91.98300676, lat:17.51081199}} | 2021-02-03 | 2021-06-30 | 1322717.07 | 1322717.07 | 1322717.07 | 1322717.07 | 1322717.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102483, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1324093.58, importe_modificado:1322717.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1914841/proyecto_INICIO, 1914841/proyecto_PROCESO, 1914841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917052 | Proyecto de inversión | 750342.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.21, modificado:750342.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 30482 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30482 | S | 487 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.55090318, lat:17.36451861}} | 2021-02-18 | 2021-05-12 | 750342.21 | 750342.21 | 750342.21 | 750342.21 | 750342.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-066-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:750342.21, importe_modificado:750342.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1917052/proyecto_INICIO, 1917052/proyecto_FIN, 1917052/proyecto_PROCESO, 1917052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917332 | Proyecto de inversión | 669414.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669414.54, modificado:669414.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MAYA LACAN-HA CABECERA MUNICIPAL - 31249 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 31249 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LACANTUN, CALLE CHICHEN ITZA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAYA LACANHA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.99164057, lat:17.50905623}} | 2021-02-16 | 2021-09-30 | 669414.54 | 669414.54 | 669414.54 | 669414.54 | 669414.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102304, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:669414.54, importe_modificado:669414.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1917332/proyecto_FIN, 1917332/proyecto_INICIO, 1917332/proyecto_PROCESO, 1917332/proyecto_FIN, 1917332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921769 | Proyecto de inversión | 1775134.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775134.75, modificado:1775134.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ROBERTO A GUILLEN EN EL EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 43656 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 43656 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L, lon:-92.14407705, lat:17.58292653}} | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 1775134.75 | 1775134.75 | 1775134.75 | 1775134.75 | 1775134.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-053-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1775134.75, importe_modificado:1775134.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1921769/proyecto_INICIO, 1921769/proyecto_PROCESO, 1921769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923105 | Proyecto de inversión | 855843.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855843.31, modificado:855843.31}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL EJIDO EL CLAVO - 46864 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 46864 | S | 4375 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43., lon:-91.62877495, lat:17.38666385}} | 2021-02-15 | 2021-08-25 | 855843.31 | 855843.31 | 855843.31 | 855843.31 | 855843.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103539, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:855843.31, importe_modificado:855843.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {1923105/proyecto_INICIO, 1923105/proyecto_PROCESO, 1923105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928024 | Proyecto de inversión | 689402.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689402.47, modificado:689402.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO NUEVO MERIDA - 59867 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 59867 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.77971829, lat:17.26111019}} | 2021-03-02 | 2021-05-28 | 689402.47 | 689402.47 | 689402.47 | 689402.47 | 689402.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-VEHICULAR-082-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:689402.47, importe_modificado:689402.47}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1928024/proyecto_INICIO, 1928024/proyecto_FIN, 1928024/proyecto_PROCESO, 1928024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928045 | Proyecto de inversión | 674158.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674158.7, modificado:674158.7}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL EJIDO NUEVO JERICO - 59976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 59976 | S | 253 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JERICO, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.54263795, lat:17.13198876}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 674158.7 | 674158.7 | 674158.7 | 674158.7 | 674158.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-091-2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:674158.7, importe_modificado:674158.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1928045/proyecto_INICIO, 1928045/proyecto_FIN, 1928045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928073 | Proyecto de inversión | 1396902.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396902.43, modificado:1396902.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GRAL PABLO GONZALEZ DE LA COLONIA CAPITAN RAMON LARA AC CABECERA MUNICIPAL - 60109 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60109 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.5, meta_modificada:1410.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA CAPITAN RAMON LARA A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE GRAL PABLO GONZALEZ, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CAPITAN RAMON LARA ESTA SE UBICA , lon:-91.99931793, lat:17.51713138}} | 2021-02-18 | 2021-05-17 | 1396902.43 | 1396902.43 | 1396902.43 | 1396902.43 | 1396902.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-064-2021, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1396902.43, importe_modificado:1396902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.5}} | {1928073/proyecto_INICIO, 1928073/proyecto_FIN, 1928073/proyecto_PROCESO, 1928073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928145 | Proyecto de inversión | 976451.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976451.66, modificado:976451.66}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN COLONIA YAXHA - 60344 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60344 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA YAXHA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CAMINO HACIA LAS RUINAS, SE UBICA A 1.8 KM DE LA CABEZA MAYA CAMINO HACIA LAS RUINAS LADO IZQ ENTRADA A HOTEL SAFARI, lon:-91.99457827, lat:17.49402808}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 976451.66 | 976451.66 | 976451.66 | 976451.66 | 976451.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-023-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:976451.66, importe_modificado:976451.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0}} | {1928145/proyecto_PROCESO, 1928145/proyecto_INICIO, 1928145/proyecto_FIN, 1928145/proyecto_INICIO, 1928145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928287 | Proyecto de inversión | 722167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722167.65, modificado:722167.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION - 60709 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60709 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 53 + 20 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61679843, lat:17.27757353}} | 2021-03-03 | 2021-04-13 | 722167.65 | 722167.65 | 722167.65 | 722167.65 | 722167.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-085-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:722167.65, importe_modificado:722167.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1928287/proyecto_INICIO, 1928287/proyecto_FIN, 1928287/proyecto_PROCESO, 1928287/proyecto_FIN, 1928287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928449 | Proyecto de inversión | 304043.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304043.18, modificado:304043.18}} | SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA 3F EN BANCO BIENESTAR CABECERA MUNICIPAL - 61345 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 61345 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA BANCO BIENESTAR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PAKALNA SOBRE LA CALZ, lon:-91.99214149, lat:17.52400258}} | 2021-03-03 | 2021-04-15 | 304043.18 | 304043.18 | 304043.18 | 304043.18 | 304043.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-087-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:304043.18, importe_modificado:304043.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1928449/proyecto_FIN, 1928449/proyecto_PROCESO, 1928449/proyecto_INICIO, 1928449/proyecto_PROCESO, 1928449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929874 | Proyecto de inversión | 821646.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821646.63, modificado:821646.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TULIJA Y COLEMHA COLONIA PARAISO OTULUM CABECERA MUNICIPAL - 67016 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 67016 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PARAISO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y PROLONGACION JIMENEZ, CALLE LA PRIMAVERA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO OTULUM PARTIENDO DE LA, lon:-91.97773361, lat:17.51948352}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 821646.63 | 821646.63 | 821646.63 | 821646.63 | 821646.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-090-2021, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:821646.63, importe_modificado:821646.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} | {1929874/proyecto_INICIO, 1929874/proyecto_PROCESO, 1929874/proyecto_FIN, 1929874/proyecto_INICIO, 1929874/proyecto_PROCESO, 1929874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934474 | Proyecto de inversión | 857829.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857829.41, modificado:857829.41}} | REHABILITACION DE HUELLAS VEHICULARES - 85838 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85838 | S | 354 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 43.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.79142969, lat:17.31721025}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 857829.41 | 857829.41 | 857829.41 | 857829.41 | 857829.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLA-VEHICULAR-102-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:857829.41, importe_modificado:857829.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1934474/proyecto_INICIO, 1934474/proyecto_PROCESO, 1934474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935192 | Proyecto de inversión | 72900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72900.0, modificado:72900.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN - 88615 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 88615 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29960 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.66521797, lat:17.43006428}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 72900 | 72900 | 72900 | 72900 | 72900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101911, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72900.0, importe_modificado:72900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}} | {1935192/proyecto_INICIO, 1935192/proyecto_FIN, 1935192/proyecto_PROCESO, 1935192/proyecto_FIN, 1935192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936861 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268800.0, modificado:268800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SANTA CRUZ - 98221 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98221 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.19754867, lat:17.67680782}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 268800 | 268800 | 268800 | 268800 | 268800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101901, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:268800.0, importe_modificado:268800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:960.0}} | {1936861/proyecto_PROCESO, 1936861/proyecto_FIN, 1936861/proyecto_PROCESO, 1936861/proyecto_INICIO, 1936861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936893 | Proyecto de inversión | 207200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207200.0, modificado:207200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO ANTIOQUIA - 98477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98477 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.82229755, lat:17.47130475}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 207200 | 207200 | 207200 | 207200 | 207200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101892, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:207200.0, importe_modificado:207200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}} | {1936893/proyecto_FIN, 1936893/proyecto_INICIO, 1936893/proyecto_FIN, 1936893/proyecto_PROCESO, 1936893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980772 | Proyecto de inversión | 864714.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864714.45, modificado:864714.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RANCHERIA AMPLIACION 2DA EMILIO RABASA - 153172 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153172 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.38, meta_modificada:660.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:478, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 RANCHERIA AMPLIACION 2DA EMILIO RABASA, 29960 AMPLIACIÓN 2DA. EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.20 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.12784135, lat:17.64052565}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 864714.45 | 864714.45 | 864714.45 | 864714.45 | 864714.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-120-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:864714.45, importe_modificado:864714.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.38}} | {1980772/proyecto_FIN, 1980772/proyecto_PROCESO, 1980772/proyecto_INICIO, 1980772/proyecto_PROCESO, 1980772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980781 | Proyecto de inversión | 3000011.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000011.62, modificado:3000011.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN EJIDO BAJADAS GRANDES - 153185 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153185 | S | 495 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1702.7, meta_modificada:1702.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.25877094, lat:17.70263923}} | 2021-03-29 | 2021-07-30 | 3000011.62 | 3000011.62 | 3000011.62 | 3000011.62 | 3000011.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-122-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3000011.62, importe_modificado:3000011.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1702.7}} | {1980781/proyecto_INICIO, 1980781/proyecto_FIN, 1980781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981901 | Proyecto de inversión | 3569247.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569247.48, modificado:3569247.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LA GLORIA - 156760 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 156760 | S | 172 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2374.1, meta_modificada:2374.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.8, lon:-92.23088565, lat:17.62971281}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 3569247.48 | 3569247.48 | 3569247.48 | 3569247.48 | 3569247.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-136-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3569247.48, importe_modificado:3569247.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2374.1}} | {1981901/proyecto_PROCESO, 1981901/proyecto_FIN, 1981901/proyecto_PROCESO, 1981901/proyecto_INICIO, 1981901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983692 | Proyecto de inversión | 1001383.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001383.07, modificado:1001383.07}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION - 164839 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164839 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PART, lon:-91.62868605, lat:17.29106703}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 1001383.07 | 1001383.07 | 1001383.07 | 1001383.07 | 1001383.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-COMUNITARIO-161-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001383.07, importe_modificado:1001383.07}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1983692/proyecto_INICIO, 1983692/proyecto_FIN, 1983692/proyecto_PROCESO, 1983692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983937 | Proyecto de inversión | 502150.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502150.05, modificado:502150.05}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJIDO NUEVO RETIRO - 165766 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165766 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO RETIRO, 29960 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.48295921, lat:17.2770092}} | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 502150.05 | 502150.05 | 502150.05 | 502150.05 | 502150.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-167-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:502150.05, importe_modificado:502150.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1983937/proyecto_PROCESO, 1983937/proyecto_FIN, 1983937/proyecto_INICIO, 1983937/proyecto_FIN, 1983937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016256 | Proyecto de inversión | 448159.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448159.85, modificado:447522.05}} | REHABILITACION DE CALLES 2DA ETAPA COL. PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 171611 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 171611 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA MANGA, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.98991047, lat:17.545614}} | 2021-06-28 | 2021-09-15 | 447522.05 | 447522.05 | 447522.05 | 447522.05 | 447522.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109707, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:447522.05, importe_modificado:447522.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2016256/proyecto_FIN, 2016256/proyecto_INICIO, 2016256/proyecto_PROCESO, 2016256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016377 | Proyecto de inversión | 354919.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354919.6, modificado:354919.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 173158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 173158 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.48145935, lat:17.18540153}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 354919.6 | 354919.6 | 354919.6 | 354919.6 | 354919.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:354919.6, importe_modificado:354919.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2016377/proyecto_INICIO, 2016377/proyecto_PROCESO, 2016377/proyecto_INICIO, 2016377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019467 | Proyecto de inversión | 257696.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257696.15, modificado:257696.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE - 217122 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217122 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 KILÓMETRO 90 + UNDEFINED EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM D, lon:-91.89124263, lat:17.7353622}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 257696.15 | 257696.15 | 257696.15 | 257696.15 | 257696.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109821, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:257696.15, importe_modificado:257696.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2019467/proyecto_INICIO, 2019467/proyecto_FIN, 2019467/proyecto_PROCESO, 2019467/proyecto_FIN, 2019467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019478 | Proyecto de inversión | 791101.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791101.73, modificado:791101.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO BELEN - 217191 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217191 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:192, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO BELEN, 29960 BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 KM RUM, lon:-91.49189717, lat:17.35062152}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 791101.73 | 791101.73 | 791101.73 | 791101.73 | 791101.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109823, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:791101.73, importe_modificado:791101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2019478/proyecto_INICIO, 2019478/proyecto_FIN, 2019478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019518 | Proyecto de inversión | 894311.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894311.3, modificado:894311.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ARIMATEA - 217607 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217607 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1, lon:-91.87622803, lat:17.34137569}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 894311.3 | 894311.3 | 894311.3 | 894311.3 | 894311.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109826, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:894311.3, importe_modificado:894311.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2019518/proyecto_INICIO, 2019518/proyecto_FIN, 2019518/proyecto_PROCESO, 2019518/proyecto_FIN, 2019518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026438 | Proyecto de inversión | 481883.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481883.2, modificado:481883.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 250903 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250903 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - LA LIBERTAD Y CARRETERA TRAMO TERRACERIA BENITO , lon:-91.89025603, lat:17.53199328}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 481883.2 | 481883.2 | 481883.2 | 481883.2 | 481883.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111270, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:481883.2, importe_modificado:481883.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026438/proyecto_FIN, 2026438/proyecto_PROCESO, 2026438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026448 | Proyecto de inversión | 2345439.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345439.8, modificado:2345439.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD NUEVO PLAN DE AYALA - 250918 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250918 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINIDAD KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.48282688, lat:17.18420212}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2345439.58 | 2345439.58 | 2345439.58 | 2345439.58 | 2345439.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111765, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2345439.8, importe_modificado:2345439.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2026448/proyecto_FIN, 2026448/proyecto_PROCESO, 2026448/proyecto_INICIO, 2026448/proyecto_PROCESO, 2026448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026909 | Proyecto de inversión | 604544.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604544.66, modificado:604544.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTE OLIVO - 252496 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252496 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1011, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 37 + 900 EJIDO MONTE OLIVO, 29960 MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CHANCALA RIO SECO - EMIL, lon:-91.79530325, lat:17.43511908}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 604544.66 | 604544.66 | 604544.66 | 604544.66 | 604544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111257, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:604544.66, importe_modificado:604544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2026909/proyecto_FIN, 2026909/proyecto_INICIO, 2026909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027024 | Proyecto de inversión | 237915.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237915.23, modificado:237915.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOLCALIDADSAN MARCOS 1RA. SECCION - 253007 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253007 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SAN MARCOS 1RA. SECCIÓN, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - MIGUEL HIDALGO Y EJE VIAL V, lon:-91.882913, lat:17.550456}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 237915.23 | 237915.23 | 237915.23 | 237915.23 | 237915.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110677, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:237915.23, importe_modificado:237915.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2027024/proyecto_PROCESO, 2027024/proyecto_INICIO, 2027024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027092 | Proyecto de inversión | 570504 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570504.0, modificado:570504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDADMARGARITA MAZA DE JUAREZ - 253210 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253210 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO RIO CHANCALA - TRINITARIA KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 29960 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO CHANCALA - TRINITARIA Y TERR, lon:-91.29513131, lat:17.12920461}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 570504 | 570504 | 570504 | 570504 | 570504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110978, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:570504.0, importe_modificado:570504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2027092/proyecto_INICIO, 2027092/proyecto_FIN, 2027092/proyecto_PROCESO, 2027092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027443 | Proyecto de inversión | 1464920.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464920.82, modificado:1464920.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE COLONIA EL TINTO - 254383 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254383 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.11, meta_modificada:801.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMNAX COLONIA PALENQUE COLONIA EL TINTO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CHACAMAX Y BRECHA CHACAMAX, DESCRIPCION DE UBICACION TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE CENTRA, lon:-91.96494057, lat:17.49717208}} | 2021-08-01 | 2021-09-10 | 1464920.82 | 1464920.82 | 1464920.82 | 1464920.82 | 1464920.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-172-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1464920.82, importe_modificado:1464920.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.11}} | {2027443/proyecto_INICIO, 2027443/proyecto_FIN, 2027443/proyecto_PROCESO, 2027443/proyecto_FIN, 2027443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027514 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 254647 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254647 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.8, meta_modificada:2488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 73 + 00 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CHANCALA RIO SECO - LA, lon:-91.4755854, lat:17.35785106}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111750, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:357000.0, importe_modificado:357000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2488.8}} | {2027514/proyecto_INICIO, 2027514/proyecto_FIN, 2027514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027622 | Proyecto de inversión | 241500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241500.0, modificado:241500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLIN 1RA. SECCION - 254993 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254993 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.6, meta_modificada:1683.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 1RA SECCION KILÓMETRO 62 + 300 SECCION MEDELLIN 1RA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y TERRA, lon:-92.29705201, lat:17.67277855}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:241500.0, importe_modificado:241500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.6}} | {2027622/proyecto_PROCESO, 2027622/proyecto_FIN, 2027622/proyecto_INICIO, 2027622/proyecto_PROCESO, 2027622/proyecto_FIN, 2027622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028128 | Proyecto de inversión | 2141046.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141046.6, modificado:2141046.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO MONTES AZULES - 256389 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256389 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 100 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO FINCA LA, lon:-91.45890622, lat:17.18619534}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 2141046.6 | 2141046.6 | 2141046.6 | 2141046.6 | 2141046.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110690, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2141046.6, importe_modificado:2141046.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2028128/proyecto_INICIO, 2028128/proyecto_FIN, 2028128/proyecto_PROCESO, 2028128/proyecto_FIN, 2028128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028366 | Proyecto de inversión | 54400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54400.0, modificado:54400.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD VICTORICO GRAJALES - 257163 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257163 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 84 + 700 EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.45842356, lat:17.33191916}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:54400.0, importe_modificado:54400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2028366/proyecto_INICIO, 2028366/proyecto_FIN, 2028366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028475 | Proyecto de inversión | 240300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240300.0, modificado:240300.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL) - 257518 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257518 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.6, meta_modificada:2171.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TER, lon:-91.66182824, lat:17.33494646}} | 2021-02-25 | 2021-03-30 | 240300 | 240300 | 240300 | 240300 | 240300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109844, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:240300.0, importe_modificado:240300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.6}} | {2028475/proyecto_INICIO, 2028475/proyecto_FIN, 2028475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028816 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO NORTE - 258739 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258739 | S | 235 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - JOSE MARIA MORELLOS Y PAVON KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE, 29962 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COLONIA PAKAL NA -, lon:-91.87938899, lat:17.68713808}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:325500.0, importe_modificado:325500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2269.0}} | {2028816/proyecto_INICIO, 2028816/proyecto_FIN, 2028816/proyecto_PROCESO, 2028816/proyecto_FIN, 2028816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029180 | Proyecto de inversión | 1056588.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056588.35, modificado:1056588.35}} | CONSTRUCCION DE 50 ML. DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(BARRIO SAN MIGUEL) - 259888 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 259888 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO PALENQUE BARRIO SAN MIGUEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.977954, lat:17.513288}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1056588.35 | 1056588.35 | 1056588.35 | 1056588.35 | 1056588.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-127-2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1056588.35, importe_modificado:1056588.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2029180/proyecto_INICIO, 2029180/proyecto_FIN, 2029180/proyecto_PROCESO, 2029180/proyecto_FIN, 2029180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030132 | Proyecto de inversión | 1534501.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534501.73, modificado:1534501.73}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EJIDO EL EDEN EN PALENQUE, LOCALIDAD EL EDEN - 263451 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263451 | S | 384 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - EL EDEN, TERRA, lon:-91.55768556, lat:17.27514717}} | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1534501.73 | 1534501.73 | 1534501.73 | 1534501.73 | 1534501.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-130-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534501.73, importe_modificado:1534501.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2030132/proyecto_INICIO, 2030132/proyecto_FIN, 2030132/proyecto_PROCESO, 2030132/proyecto_FIN, 2030132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030206 | Proyecto de inversión | 1428860.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428860.29, modificado:1428860.29}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 263652 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263652 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 87 + 600 CUARTEL NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TER, lon:-91.38289683, lat:17.11917797}} | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1428860.29 | 1428860.29 | 1428860.29 | 1428860.29 | 1428860.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-131-2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1428860.29, importe_modificado:1428860.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2030206/proyecto_INICIO, 2030206/proyecto_FIN, 2030206/proyecto_PROCESO, 2030206/proyecto_FIN, 2030206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031860 | Proyecto de inversión | 1330852.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330852.84, modificado:1330852.84}} | CONSTRUCCION DE 1,415 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL PROLONGACION LA MIELERA, CALLE CARLOS M. Y CALLE SAN JUAN EN PALENQUE, COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL - 268250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE | 268250 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14515.0, meta_modificada:14515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y CALLE CAROLOS M, L A OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.00520597, lat:17.51947935}} | 2021-04-21 | 2021-07-22 | 1330852.84 | 1330852.84 | 1330852.84 | 1330852.84 | 1330852.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-147-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1330852.84, importe_modificado:1330852.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14515.0}} | {2031860/proyecto_INICIO, 2031860/proyecto_FIN, 2031860/proyecto_PROCESO, 2031860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032062 | Proyecto de inversión | 556359.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556359.79, modificado:556359.79}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PALENQUE, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 269066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269066 | S | 469 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.32, meta_modificada:136.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y , T, lon:-91.55183866, lat:17.36239252}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 556359.79 | 556359.79 | 556359.79 | 556359.79 | 556359.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-MURO-CONTENCION-157-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:556359.79, importe_modificado:556359.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.32}} | {2032062/proyecto_INICIO, 2032062/proyecto_FIN, 2032062/proyecto_PROCESO, 2032062/proyecto_FIN, 2032062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032768 | Proyecto de inversión | 518489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518489.91, modificado:518489.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA-SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PALENQUE, RANCHERIA SAN ANGEL - 272570 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272570 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:295, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANGEL, 29960 SAN ÁNGEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS RUINAS DE PALENQUE Y CARRETERA 199, CARRETERA PALENQUE - LAS RUINAS LA OB, lon:-92.003307, lat:17.500464}} | 2021-08-05 | 2021-09-30 | 518489.91 | 518489.91 | 518489.91 | 518489.91 | 518489.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-170-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:518489.91, importe_modificado:518489.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2032768/proyecto_INICIO, 2032768/proyecto_FIN, 2032768/proyecto_PROCESO, 2032768/proyecto_FIN, 2032768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908658 | Proyecto de inversión | 1143664.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143664.81, modificado:1143664.81}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO REVOLUCION SEGUDA SECCION - 7621 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7621 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 45 + 00 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.67073302, lat:17.32222858}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1143664.81 | 1143664.81 | 1143664.81 | 1143664.81 | 1143664.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-010-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1143664.81, importe_modificado:1143664.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1908658/proyecto_INICIO, 1908658/proyecto_PROCESO, 1908658/proyecto_INICIO, 1908658/proyecto_FIN, 1908658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909285 | Proyecto de inversión | 1619834.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619834.41, modificado:1570617.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PERIFERICO SUR ENTRE CALLE ALLENDE Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 9645 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 9645 | S | 21547 | 21400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.1, meta_modificada:1025.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARIO SAN JUAN DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR E, lon:-91.98465917, lat:17.50509829}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1570617.86 | 1570617.86 | 1570617.86 | 1570617.86 | 1570617.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1619834.41, importe_modificado:1570617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.1}} | {1909285/proyecto_INICIO, 1909285/proyecto_PROCESO, 1909285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201913582 | Proyecto de inversión | 85050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85050.0, modificado:85050.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO LINDA VISTA XINICH - 22961 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 22961 | S | 155 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.54828846, lat:17.13289587}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 85050 | 85050 | 85050 | 85050 | 85050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102107, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:85050.0, importe_modificado:85050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:315.0}} | {1913582/proyecto_INICIO, 1913582/proyecto_PROCESO, 1913582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914497 | Proyecto de inversión | 169582.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169582.91, modificado:169582.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL PAKAL-NA BARRIO NUEVA GENERACION CABECERA MUNICIPAL - 24556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 24556 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ARISTA, CALLE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN EL BARRIO NUEVA GENERACION PARTIENDO DE LA, lon:-91.98339054, lat:17.54013372}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 169582.91 | 169582.91 | 169582.91 | 169582.91 | 169582.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-039-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:169582.91, importe_modificado:169582.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {1914497/proyecto_INICIO, 1914497/proyecto_FIN, 1914497/proyecto_PROCESO, 1914497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914966 | Proyecto de inversión | 140400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:140400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO EBEN EZER - 25674 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25674 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 53.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.00038371, lat:17.24546509}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 140400 | 140400 | 140400 | 140400 | 140400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102170, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:140400.0, importe_modificado:140400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:520.0}} | {1914966/proyecto_INICIO, 1914966/proyecto_PROCESO, 1914966/proyecto_FIN, 1914966/proyecto_INICIO, 1914966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915287 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNAS EN LA COLONIA EBENECER 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 26441 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26441 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ COLONIA EBENECER 1A SECCION, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE PAKAL-NA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENECER 1A S, lon:-92.00098539, lat:17.51170623}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102296, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1915287/proyecto_PROCESO, 1915287/proyecto_FIN, 1915287/proyecto_INICIO, 1915287/proyecto_PROCESO, 1915287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916436 | Proyecto de inversión | 816425.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816425.42, modificado:816425.42}} | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 28910 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28910 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JIMENEZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO SOBRE LA AV, lon:-91.98110247, lat:17.50965748}} | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 816425.42 | 816425.42 | 816425.42 | 816425.42 | 816425.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EDIFICIO-061-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816425.42, importe_modificado:816425.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {1916436/proyecto_PROCESO, 1916436/proyecto_FIN, 1916436/proyecto_INICIO, 1916436/proyecto_PROCESO, 1916436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924141 | Proyecto de inversión | 586918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586918.6, modificado:583193.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA VALLE DE BALHAM CABECERA MUNICIPAL - 48444 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 48444 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL FERROCARRIL OTE, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.9789766, lat:17.54706489}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 583193.2 | 583193.2 | 583193.2 | 583193.2 | 583193.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102117, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586918.6, importe_modificado:583193.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1924141/proyecto_PROCESO, 1924141/proyecto_INICIO, 1924141/proyecto_PROCESO, 1924141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924819 | Proyecto de inversión | 880377.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.9, modificado:877583.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS JOYAS CABECERA MUNICIPAL - 50074 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50074 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL RUBI SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS JOYAS PARTI, lon:-91.98544191, lat:17.55572066}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 877583.7 | 877583.7 | 877583.7 | 877583.7 | 877583.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102187, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880377.9, importe_modificado:877583.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1924819/proyecto_INICIO, 1924819/proyecto_PROCESO, 1924819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928106 | Proyecto de inversión | 1113503.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113503.35, modificado:1113503.35}} | MANTENIMIENTO DE AULAS Y AREAS COMUNES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL PAKAL- NA CAB. MPAL. - 60225 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60225 | S | 158 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE 18 DE MARZO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA ENTRE LA CALZADA L, lon:-91.98854574, lat:17.54228201}} | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 1113503.35 | 1113503.35 | 1113503.35 | 1113503.35 | 1113503.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-REHABILITACION-079-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1113503.35, importe_modificado:1113503.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:21.0}} | {1928106/proyecto_INICIO, 1928106/proyecto_PROCESO, 1928106/proyecto_INICIO, 1928106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928160 | Proyecto de inversión | 1444441.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444441.74, modificado:1444441.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA PROLONGACION DEL PERIFERICO NORTE ORIENTE COLONIA LAS FLORES SEGUNDA ETAPA CAB MPAL - 60391 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60391 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.4, meta_modificada:1495.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LAS FLORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS FLORES SOBRE EL PERIFERICO NOR, lon:-91.97751397, lat:17.51333322}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 1444441.74 | 1444441.74 | 1444441.74 | 1444441.74 | 1444441.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-036-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1444441.74, importe_modificado:1444441.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.4}} | {1928160/proyecto_INICIO, 1928160/proyecto_FIN, 1928160/proyecto_PROCESO, 1928160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928347 | Proyecto de inversión | 1124784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124784.57, modificado:1124784.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION - 60924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60924 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61675551, lat:17.27759402}} | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-086-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1124784.57, importe_modificado:1124784.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1928347/proyecto_INICIO, 1928347/proyecto_PROCESO, 1928347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929618 | Proyecto de inversión | 1564918.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564918.83, modificado:1564918.83}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO VICTORICO GRAJALES - 66017 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 66017 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 83.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA 307 AVANZ, lon:-91.45584901, lat:17.33168701}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 1564918.83 | 1564918.83 | 1564918.83 | 1564918.83 | 1564918.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-094-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1564918.83, importe_modificado:1564918.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1929618/proyecto_INICIO, 1929618/proyecto_PROCESO, 1929618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929854 | Proyecto de inversión | 1524927.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524927.57, modificado:1484306.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE DICIEMBRE Y AVENIDA LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO EN COLONIA LOS TAXISTA CABECERA MUNICIPAL - 66956 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 66956 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.9, meta_modificada:1679.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, AVENIDA LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LOS TAXIST, lon:-91.98438558, lat:17.49870319}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 1484306.87 | 1484306.87 | 1484306.87 | 1484306.87 | 1484306.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-096-2021, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1524927.57, importe_modificado:1484306.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.9}} | {1929854/proyecto_FIN, 1929854/proyecto_PROCESO, 1929854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934288 | Proyecto de inversión | 387376.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387376.95, modificado:387376.95}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN EJIDO RIO CHANCALA - 85203 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85203 | S | 1078 | 1078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.68361835, lat:17.32993549}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 387376.95 | 387376.95 | 387376.95 | 387376.95 | 387376.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTRO-INTEGRADOR-099-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387376.95, importe_modificado:387376.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1934288/proyecto_INICIO, 1934288/proyecto_FIN, 1934288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935706 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO MIGUEL HIDALGO - 90468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90468 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ MAYA, lon:-91.87955344, lat:17.52260341}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101888, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:145600.0, importe_modificado:145600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:520.0}} | {1935706/proyecto_INICIO, 1935706/proyecto_PROCESO, 1935706/proyecto_FIN, 1935706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936798 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ALVARO OBREGON - 97635 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 97635 | S | 440 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 31.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.82036763, lat:17.36996166}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102081, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1750.0}} | {1936798/proyecto_INICIO, 1936798/proyecto_PROCESO, 1936798/proyecto_FIN, 1936798/proyecto_INICIO, 1936798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980391 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO NUEVO JALAPA - 151750 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151750 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:323, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO NUEVO JALAPA, 29960 NUEVO JALAPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.86898106, lat:17.51028549}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107246, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106400.0, importe_modificado:106400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:380.0}} | {1980391/proyecto_INICIO, 1980391/proyecto_FIN, 1980391/proyecto_PROCESO, 1980391/proyecto_FIN, 1980391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980396 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO LA ASUNCION - 151758 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151758 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA TOMAR RUTA , lon:-91.66968108, lat:17.28685759}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107238, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106400.0, importe_modificado:106400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1980396/proyecto_INICIO, 1980396/proyecto_FIN, 1980396/proyecto_PROCESO, 1980396/proyecto_FIN, 1980396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980402 | Proyecto de inversión | 1313502.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313502.09, modificado:1313502.09}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO EMILIO RABASA A LOS LLANOS - 151769 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151769 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.95, meta_modificada:6.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 CUARTEL EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-92.16922417, lat:17.69811126}} | 2021-03-25 | 2021-05-30 | 1313502.09 | 1313502.09 | 1313502.09 | 1313502.09 | 1313502.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-MANTENMIENTO-112-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1313502.09, importe_modificado:1313502.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.95}} | {1980402/proyecto_PROCESO, 1980402/proyecto_FIN, 1980402/proyecto_INICIO, 1980402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983702 | Proyecto de inversión | 1346070.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346070.35, modificado:1346070.35}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BAJLUNTIE 3RA SECCION CABECERA MUNICIPAL - 164875 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164875 | S | 21473 | 21474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA BAJLUNTIE 3RA SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA RIO USUMACINTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BAJLUNTIE 3RA SE, lon:-91.98031686, lat:17.49947224}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 1346070.35 | 1346070.35 | 1346070.35 | 1346070.35 | 1346070.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-VEHICULAR-160-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1346070.35, importe_modificado:1346070.35}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1983702/proyecto_INICIO, 1983702/proyecto_PROCESO, 1983702/proyecto_FIN, 1983702/proyecto_INICIO, 1983702/proyecto_PROCESO, 1983702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989510 | Proyecto de inversión | 2034952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034952.0, modificado:2034952.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO SATURNINO RIOS - 187482 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187482 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA T, lon:-92.19266218, lat:17.62552796}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2034952 | 2034952 | 2034952 | 2034952 | 2034952 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106851, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2034952.0, importe_modificado:2034952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1989510/proyecto_PROCESO, 1989510/proyecto_INICIO, 1989510/proyecto_PROCESO, 1989510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999257 | Acción | 1672626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672626.95, modificado:1672626.95}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL - 112289 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-04-20 | 2021-08-20 | 1672626.95 | 1672626.95 | 1672626.95 | 1672626.95 | 1672626.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113630, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1672626.95, importe_modificado:1672626.95}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999257/proyecto_FIN, 1999257/proyecto_PROCESO, 1999257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019527 | Proyecto de inversión | 766565.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766565.2, modificado:766565.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO GALILEO - 217660 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217660 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO GALILEO, 29960 GALILEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 32.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA, lon:-92.17792308, lat:17.55453478}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 766565.2 | 766565.2 | 766565.2 | 766565.2 | 766565.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109835, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:766565.2, importe_modificado:766565.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2019527/proyecto_INICIO, 2019527/proyecto_FIN, 2019527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019549 | Proyecto de inversión | 396190.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396190.88, modificado:396190.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO EL GUAYACAN - 218005 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218005 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1372, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL GUAYACAN, 29960 EL GUAYACÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 32.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR L, lon:-91.73621871, lat:17.46742612}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 396190.88 | 396190.88 | 396190.88 | 396190.88 | 396190.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109831, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:396190.88, importe_modificado:396190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2019549/proyecto_INICIO, 2019549/proyecto_FIN, 2019549/proyecto_PROCESO, 2019549/proyecto_FIN, 2019549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026665 | Proyecto de inversión | 880824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880824.88, modificado:880824.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA LOS PINOS) - 251639 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251639 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MACA Y CALLE CAOBA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA COLONIA LOS PINOS A UNA DISTACIA 2.3 KM DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-91.999612, lat:17.511708}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110675, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880824.88, importe_modificado:880824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026665/proyecto_INICIO, 2026665/proyecto_FIN, 2026665/proyecto_PROCESO, 2026665/proyecto_FIN, 2026665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026815 | Proyecto de inversión | 1607723.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607723.4, modificado:1168707.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 252113 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252113 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA , lon:-92.18792233, lat:17.69921921}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1168707.44 | 1168707.44 | 1168707.44 | 1168707.44 | 1168707.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111030, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1607723.4, importe_modificado:1168707.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2026815/proyecto_INICIO, 2026815/proyecto_FIN, 2026815/proyecto_PROCESO, 2026815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026824 | Proyecto de inversión | 1702237.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702237.35, modificado:1702237.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LA GLORIA - 252162 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252162 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRETERA LAS BAJADAS GRANDES - LA GLORIA Y , LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-92.2317244, lat:17.63018729}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1702237.35 | 1702237.35 | 1702237.35 | 1702237.35 | 1702237.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111240, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1702237.35, importe_modificado:1702237.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2026824/proyecto_PROCESO, 2026824/proyecto_INICIO, 2026824/proyecto_FIN, 2026824/proyecto_PROCESO, 2026824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026844 | Proyecto de inversión | 137105.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137105.67, modificado:137105.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 252238 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252238 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAN, lon:-91.72379582, lat:17.40648126}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111246, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:137105.67, importe_modificado:137105.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026844/proyecto_INICIO, 2026844/proyecto_PROCESO, 2026844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026856 | Proyecto de inversión | 493657.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493657.95, modificado:493657.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EL LACANDON - 252276 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252276 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ZAPATA - EL LACANDON Y , TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.8558, lat:17.478222}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 493657.95 | 493657.95 | 493657.95 | 493657.95 | 493657.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111249, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:493657.95, importe_modificado:493657.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2026856/proyecto_INICIO, 2026856/proyecto_FIN, 2026856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027065 | Proyecto de inversión | 754070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754070.4, modificado:754070.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JOSE(OSUMACINTA) - 253111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253111 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 83 + 00 EJIDO SAN JOSE OSUMACINTA, 29960 SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO PALENQU, lon:-91.38544037, lat:17.31650624}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 754070.4 | 754070.4 | 754070.4 | 754070.4 | 754070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110944, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:754070.4, importe_modificado:754070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2027065/proyecto_INICIO, 2027065/proyecto_PROCESO, 2027065/proyecto_FIN, 2027065/proyecto_PROCESO, 2027065/proyecto_INICIO, 2027065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027251 | Proyecto de inversión | 1091629.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091629.43, modificado:1091629.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.05 X 28.05 MTS. EN LA ESCUELA ´PRIMARIA BILINGÜE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE: 07DPB1923Y EN PALENQUE, LOCALIDAD CHANCALA ZAPOTE - 253661 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253661 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 20 + 00 EJIDO CHANCALA ZAPOTE, 29960 CHANCALA ZAPOTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHANCA, lon:-91.90023143, lat:17.40895706}} | 2021-09-28 | 2021-11-30 | 1091629.43 | 1091629.43 | 1091629.43 | 1091629.43 | 1091629.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-177-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1091629.43, importe_modificado:1091629.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2027251/proyecto_FIN, 2027251/proyecto_PROCESO, 2027251/proyecto_INICIO, 2027251/proyecto_PROCESO, 2027251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027591 | Proyecto de inversión | 269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269500.0, modificado:269500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA CRISTALINA - 254877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254877 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.8, meta_modificada:1878.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 87 + 400 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO AGUA CRISTALINA , lon:-91.37882095, lat:17.10934818}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:269500.0, importe_modificado:269500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.8}} | {2027591/proyecto_INICIO, 2027591/proyecto_FIN, 2027591/proyecto_PROCESO, 2027591/proyecto_FIN, 2027591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027619 | Proyecto de inversión | 458500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458500.0, modificado:458500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL NARANJO - 254980 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254980 | S | 335 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3196.4, meta_modificada:3196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETER PALENQUE - RUINAS Y TERRACERIA TRAMO ZONA ARQUEOLOGICA - EL NARANJO, , lon:-92.06812223, lat:17.46092134}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110639, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458500.0, importe_modificado:458500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.4}} | {2027619/proyecto_PROCESO, 2027619/proyecto_FIN, 2027619/proyecto_INICIO, 2027619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027666 | Proyecto de inversión | 236250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236250.0, modificado:236250.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MARCOS - 255117 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255117 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.8, meta_modificada:658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 82 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO TANIPERLA, lon:-91.40827691, lat:17.15068317}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 236250 | 236250 | 236250 | 236250 | 236250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110670, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:236250.0, importe_modificado:236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.8}} | {2027666/proyecto_INICIO, 2027666/proyecto_PROCESO, 2027666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027809 | Proyecto de inversión | 877015.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877015.68, modificado:877015.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTEBELLO - 255550 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255550 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 71 + 300 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA MONTEBELLO - , lon:-91.49944292, lat:17.18670291}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 877015.68 | 877015.68 | 877015.68 | 877015.68 | 877015.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-174-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877015.68, importe_modificado:877015.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2027809/proyecto_INICIO, 2027809/proyecto_PROCESO, 2027809/proyecto_FIN, 2027809/proyecto_INICIO, 2027809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027825 | Proyecto de inversión | 2056193.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056193.06, modificado:2056193.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PALENQUE - 255598 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255598 | S | 187 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960 SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARR, lon:-91.6311986, lat:17.31495751}} | 2021-08-19 | 2021-10-30 | 2056193.06 | 2056193.06 | 2056193.06 | 2056193.06 | 2056193.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-171-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2056193.06, importe_modificado:2056193.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2027825/proyecto_INICIO, 2027825/proyecto_FIN, 2027825/proyecto_PROCESO, 2027825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028152 | Proyecto de inversión | 717159.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717159.3, modificado:717159.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EL NARANJAL. - 256514 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256514 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:294, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - TRAMO PAKAL NA - ESTACION LACANDON KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO EL NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PAKALNA - ESTACION LACANDON Y CARRETERA TRAMO AMP, lon:-91.89573537, lat:17.54930296}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 717159.3 | 717159.3 | 717159.3 | 717159.3 | 717159.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110960, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:717159.3, importe_modificado:717159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2028152/proyecto_FIN, 2028152/proyecto_PROCESO, 2028152/proyecto_FIN, 2028152/proyecto_INICIO, 2028152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028491 | Proyecto de inversión | 173600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173600.0, modificado:173600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD AMPLIACION PALENQUE - 257569 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257569 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.8, meta_modificada:1512.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 11 + 200 AMPLIACION AMPIACION PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 Y CARRETERA TRAMO PAKAL-NA - LA LIBERT, lon:-91.94641811, lat:17.56328228}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110509, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:173600.0, importe_modificado:173600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.8}} | {2028491/proyecto_FIN, 2028491/proyecto_PROCESO, 2028491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028783 | Proyecto de inversión | 991654.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991654.66, modificado:991654.66}} | REHABILITACION DE 6.00 KMS. DE CAMINO (BACHEO AISLADOS) EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JAVIER - 258646 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258646 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1074, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 01 RANCHERIA SAN JAVIER, 29960 SAN JAVIER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - SAN AGUSTIN Y TERRACERIA TR, lon:-91.83509774, lat:17.50998868}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 991654.66 | 991654.66 | 991654.66 | 991654.66 | 991654.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-117-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:991654.66, importe_modificado:991654.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2028783/proyecto_FIN, 2028783/proyecto_INICIO, 2028783/proyecto_PROCESO, 2028783/proyecto_FIN, 2028783/proyecto_INICIO, 2028783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029068 | Proyecto de inversión | 1780364.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780364.86, modificado:1780364.86}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL Y BARDA PERIMETRAL EN PALENQUE, LOCALIDAD COLONIA LINDA VISTA (BARRIO PARQUE DE FERIA) - 259489 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 259489 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA BARRIO COLONIA LINDA VISTA BARRIO PARQUE DE FARIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PRIMERA CALLE OTE. SUR, CALLE PERIFERICO SUR LA OBRA SE EJECTRARA EN LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-91.980956, lat:17.502276}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1780364.86 | 1780364.86 | 1780364.86 | 1780364.86 | 1780364.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-BARDA-123-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1780364.86, importe_modificado:1780364.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2029068/proyecto_FIN, 2029068/proyecto_PROCESO, 2029068/proyecto_INICIO, 2029068/proyecto_PROCESO, 2029068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029337 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:179403.18}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL PREPARATORIA EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, PALENQUE(COLONIA LA PRIMAVERA) - 260307 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260307 | S | 6500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LA COLONIA LA PRIMAVERA, lon:-91.9829292, lat:17.51406952}} | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 179403.18 | 179403.18 | 179403.18 | 179403.18 | 179403.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109889, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:179403.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} | {2029337/proyecto_INICIO, 2029337/proyecto_PROCESO, 2029337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029485 | Proyecto de inversión | 262156.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262156.94, modificado:262156.94}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA GALILEA - 260626 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260626 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHANCALA ZAPOTE - NUEVA GALILEA Y TERRACERIA TRA, lon:-91.856207, lat:17.3175}} | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 262156.94 | 262156.94 | 262156.94 | 262156.94 | 262156.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110167, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262156.94, importe_modificado:262156.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2029485/proyecto_INICIO, 2029485/proyecto_PROCESO, 2029485/proyecto_FIN, 2029485/proyecto_INICIO, 2029485/proyecto_PROCESO, 2029485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029613 | Proyecto de inversión | 1618421.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618421.5, modificado:1618421.5}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMIJNO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD RIO SAN DIEGO - 261239 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 261239 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:226, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO RIO SAN DIEGO, 29960 RÍO SAN DIEGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y , L AOBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.60440197, lat:17.25382365}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 1618421.5 | 1618421.5 | 1618421.5 | 1618421.5 | 1618421.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-138-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1618421.5, importe_modificado:1618421.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2029613/proyecto_INICIO, 2029613/proyecto_FIN, 2029613/proyecto_PROCESO, 2029613/proyecto_FIN, 2029613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030979 | Proyecto de inversión | 1096008.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096008.04, modificado:1096008.04}} | CONSRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DE 19.10 X 20.40 MTS. EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM 10F C.C.T. 07DML0010F EN PALENQUE, COLONIA PAKALKIN - 266278 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266278 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.35, meta_modificada:404.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA PAKALKIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE NORTE Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKALKIN DE LA CABECER, lon:-91.98523809, lat:17.5140931}} | 2021-04-14 | 2021-06-30 | 1096008.04 | 1096008.04 | 1096008.04 | 1096008.04 | 1096008.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-140-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1096008.04, importe_modificado:1096008.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.35}} | {2030979/proyecto_INICIO, 2030979/proyecto_PROCESO, 2030979/proyecto_FIN, 2030979/proyecto_INICIO, 2030979/proyecto_PROCESO, 2030979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032022 | Proyecto de inversión | 1026708.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026708.46, modificado:1026708.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN PALENQUE, COLONIA GUASIVAN - 268871 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE | 268871 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.09, meta_modificada:595.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PALENQUE COLONIA GUASIVAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LACABECERA COLINDA CON LA COL. MAYA TUCAN PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJO, lon:-92.004957, lat:17.510761}} | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 1026708.46 | 1026708.46 | 1026708.46 | 1026708.46 | 1026708.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-154-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1026708.46, importe_modificado:1026708.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.09}} | {2032022/proyecto_PROCESO, 2032022/proyecto_FIN, 2032022/proyecto_PROCESO, 2032022/proyecto_INICIO, 2032022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032308 | Proyecto de inversión | 721107.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721107.92, modificado:719737.45}} | REHABILITACION DE CAMINO VICTORICO GRAJALES (LOCALIDADES VARIAS) EN PALENQUE, LOCALIDAD VICTORICO GRAJALES - 270448 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 270448 | S | 4338 | 4337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJA, lon:-91.45824607, lat:17.33269153}} | 2021-02-10 | 2021-08-30 | 719737.45 | 719737.45 | 719737.45 | 719737.45 | 719737.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113060, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:721107.92, importe_modificado:719737.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.5}} | {2032308/proyecto_INICIO, 2032308/proyecto_PROCESO, 2032308/proyecto_FIN, 2032308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908694 | Proyecto de inversión | 1117435.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117435.66, modificado:1117435.66}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA LA ESPERANZA - 7714 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7714 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:661, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 00 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29960 LA ESPERANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 26 KM SOBRE PAVIMENT, lon:-91.81561629, lat:17.40485185}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1117435.66 | 1117435.66 | 1117435.66 | 1117435.66 | 1117435.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-006-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1117435.66, importe_modificado:1117435.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1908694/proyecto_FIN, 1908694/proyecto_INICIO, 1908694/proyecto_FIN, 1908694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909140 | Proyecto de inversión | 924951.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924951.64, modificado:924951.64}} | REHABILITACION DE LAS DOS LINEAS PRINCIPALES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 8992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8992 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12, lon:-91.99816316, lat:17.44184203}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 924951.64 | 924951.64 | 924951.64 | 924951.64 | 924951.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA--016-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:924951.64, importe_modificado:924951.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1909140/proyecto_INICIO, 1909140/proyecto_PROCESO, 1909140/proyecto_INICIO, 1909140/proyecto_FIN, 1909140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909938 | Proyecto de inversión | 1812757.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812757.87, modificado:1812757.87}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA EN EJIDO EL SACRIFICIO - 11086 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11086 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.39139576, lat:17.16944132}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1812757.87 | 1812757.87 | 1812757.87 | 1812757.87 | 1812757.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-031-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1812757.87, importe_modificado:1812757.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4850.0}} | {1909938/proyecto_INICIO, 1909938/proyecto_PROCESO, 1909938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914471 | Proyecto de inversión | 264600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264600.0, modificado:264600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBE EN EL EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 24499 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 24499 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA , lon:-91.81417951, lat:17.39799224}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:264600.0, importe_modificado:264600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:980.0}} | {1914471/proyecto_INICIO, 1914471/proyecto_PROCESO, 1914471/proyecto_FIN, 1914471/proyecto_INICIO, 1914471/proyecto_PROCESO, 1914471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914983 | Proyecto de inversión | 469800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LA CASCADA - 25701 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25701 | S | 435 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.8051342, lat:17.3711467}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102308, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1740.0}} | {1914983/proyecto_INICIO, 1914983/proyecto_FIN, 1914983/proyecto_PROCESO, 1914983/proyecto_INICIO, 1914983/proyecto_PROCESO, 1914983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915039 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126900.0, modificado:126900.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 25861 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25861 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 86.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.38405062, lat:17.11898657}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102112, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:126900.0, importe_modificado:126900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}} | {1915039/proyecto_INICIO, 1915039/proyecto_FIN, 1915039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915248 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CABECERA MUNICIPAL - 26347 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26347 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE MACULIS, CALLE CAOBA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO PARTI, lon:-92.00081997, lat:17.51359642}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102199, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1915248/proyecto_INICIO, 1915248/proyecto_FIN, 1915248/proyecto_PROCESO, 1915248/proyecto_FIN, 1915248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915728 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNA EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 27334 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27334 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE CHIAPAS, CALLE NUEVO MEXICO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA CAL, lon:-91.97777116, lat:17.5101972}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102123, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1915728/proyecto_PROCESO, 1915728/proyecto_INICIO, 1915728/proyecto_PROCESO, 1915728/proyecto_FIN, 1915728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915955 | Proyecto de inversión | 2301848.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301848.25, modificado:2301848.25}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN EL CBTA 45 CABECERA MUNICIPAL - 27814 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27814 | S | 94 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PRIMAVERA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA, lon:-91.9927139, lat:17.52135931}} | 2021-02-11 | 2021-05-05 | 2301848.25 | 2301848.25 | 2301848.25 | 2301848.25 | 2301848.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-045-2021, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2301848.25, importe_modificado:2301848.25}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {1915955/proyecto_PROCESO, 1915955/proyecto_INICIO, 1915955/proyecto_PROCESO, 1915955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916527 | Proyecto de inversión | 1071587.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071587.53, modificado:1071587.53}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MOCTEZUMA COLONIA PAKAL KIN CABECERA MUNICIPAL - 29099 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 29099 | S | 273 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE PETEN SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.98747823, lat:17.51724637}} | 2021-02-11 | 2021-05-14 | 1071587.53 | 1071587.53 | 1071587.53 | 1071587.53 | 1071587.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-046-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1071587.53, importe_modificado:1071587.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1916527/proyecto_PROCESO, 1916527/proyecto_INICIO, 1916527/proyecto_PROCESO, 1916527/proyecto_INICIO, 1916527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916972 | Proyecto de inversión | 1228547.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228547.73, modificado:1212066.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAKALNA Y CALLE CAOBA DE LA COLONIA EBENEZER CABECERA MUNICIPAL - 30296 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30296 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA EBEN EZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE PAKAL NA, CALLE CAOBA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENEZER PAR, lon:-92.00077617, lat:17.51189552}} | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 1212066.36 | 1212066.36 | 1212066.36 | 1212066.36 | 1212066.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-063-2021, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1228547.73, importe_modificado:1212066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1916972/proyecto_PROCESO, 1916972/proyecto_INICIO, 1916972/proyecto_FIN, 1916972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929430 | Proyecto de inversión | 949926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949926.4, modificado:949926.4}} | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 65139 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 65139 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-92.16832026, lat:17.69518801}} | 2021-02-15 | 2021-05-25 | 949926.4 | 949926.4 | 949926.4 | 949926.4 | 949926.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-058-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:949926.4, importe_modificado:949926.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.17}} | {1929430/proyecto_INICIO, 1929430/proyecto_FIN, 1929430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935148 | Proyecto de inversión | 197100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197100.0, modificado:197100.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVO MEXICO - 88474 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 88474 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEM, lon:-91.7111974, lat:17.21993766}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 197100 | 197100 | 197100 | 197100 | 197100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101912, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:197100.0, importe_modificado:197100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:730.0}} | {1935148/proyecto_INICIO, 1935148/proyecto_FIN, 1935148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935378 | Proyecto de inversión | 938341.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938341.81, modificado:938341.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CALLE AEROPUERTO UBICADA ENTRE LA CARRETERA PALENQUE PAKAL NA Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA PAKAL NA - 89235 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89235 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE AEROPUERTO, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOB, lon:-91.99138084, lat:17.53799052}} | 2021-03-18 | 2021-06-17 | 938341.81 | 938341.81 | 938341.81 | 938341.81 | 938341.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-107-2021, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:938341.81, importe_modificado:938341.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1935378/proyecto_INICIO, 1935378/proyecto_PROCESO, 1935378/proyecto_FIN, 1935378/proyecto_PROCESO, 1935378/proyecto_FIN, 1935378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936790 | Proyecto de inversión | 92400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:92400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SANTA MARIA - 97525 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 97525 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:986, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO SANTA MARIA, 29960 SANTA MARÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.74281572, lat:17.50871296}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102089, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:92400.0, importe_modificado:92400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} | {1936790/proyecto_FIN, 1936790/proyecto_PROCESO, 1936790/proyecto_INICIO, 1936790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983998 | Proyecto de inversión | 1120311.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120311.17, modificado:1120311.17}} | PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TORRES MOLINA 2DA ETAPA COLONIA SAN ANGEL CABECERA MUNICIPAL - 166066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166066 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.1, meta_modificada:1154.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y PROLONGACION JIMENEZ, AVENIDA TORRES MOLINA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANGEL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.97951192, lat:17.51953468}} | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 1120311.17 | 1120311.17 | 1120311.17 | 1120311.17 | 1120311.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-156-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1120311.17, importe_modificado:1120311.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.1}} | {1983998/proyecto_INICIO, 1983998/proyecto_FIN, 1983998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989694 | Proyecto de inversión | 86881.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86881.37, modificado:86881.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN RANCHERIA LA CALANDRIA - 188243 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188243 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 25 + 50 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.83897208, lat:17.41620802}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 86881.37 | 86881.37 | 86881.37 | 86881.37 | 86881.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106846, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:86881.37, importe_modificado:86881.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989694/proyecto_INICIO, 1989694/proyecto_PROCESO, 1989694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016259 | Proyecto de inversión | 688203.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688203.66, modificado:688203.66}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA) - 171638 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 171638 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 90 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CA, lon:-91.44423875, lat:17.21980608}} | 2021-07-30 | 2021-09-30 | 688203.66 | 688203.66 | 688203.66 | 688203.66 | 688203.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-168-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:688203.66, importe_modificado:688203.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2016259/proyecto_INICIO, 2016259/proyecto_FIN, 2016259/proyecto_INICIO, 2016259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019450 | Proyecto de inversión | 832747.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832747.3, modificado:832747.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO NUEVO JALAPA - 216944 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216944 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:323, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 KILÓMETRO 70 + UNDEFINED EJIDO NUEVO JALAPA, 29960 NUEVO JALAPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.86910981, lat:17.51055151}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 832747.3 | 832747.3 | 832747.3 | 832747.3 | 832747.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109819, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:832747.3, importe_modificado:832747.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2019450/proyecto_INICIO, 2019450/proyecto_FIN, 2019450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019501 | Proyecto de inversión | 256504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256504.63, modificado:256504.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECCION - 217396 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217396 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECCION, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14., lon:-91.766138, lat:17.519394}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 256504.63 | 256504.63 | 256504.63 | 256504.63 | 256504.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109825, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:256504.63, importe_modificado:256504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2019501/proyecto_INICIO, 2019501/proyecto_FIN, 2019501/proyecto_PROCESO, 2019501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026178 | Proyecto de inversión | 1344970.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344970.7, modificado:1344970.7}} | CONSTRUCCIÓN DECUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 249592 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 249592 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ALFOSO CORONA DEL ROSAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 07 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA PALENQUE - ALFONSO CORON, lon:-91.83760536, lat:17.28580791}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1344970.7 | 1344970.7 | 1344970.7 | 1344970.7 | 1344970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1344970.7, importe_modificado:1344970.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2026178/proyecto_INICIO, 2026178/proyecto_PROCESO, 2026178/proyecto_FIN, 2026178/proyecto_INICIO, 2026178/proyecto_FIN, 2026178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026298 | Proyecto de inversión | 525598 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525598.0, modificado:525598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EL PORVENIR - 250367 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250367 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EL PORVENIR KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMA 186 Y CARRETERA TRAMO CREOCERO - EL PORVENIR, , lon:-92.23377938, lat:17.69916442}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 525598 | 525598 | 525598 | 525598 | 525598 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111759, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:525598.0, importe_modificado:525598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026298/proyecto_INICIO, 2026298/proyecto_FIN, 2026298/proyecto_PROCESO, 2026298/proyecto_FIN, 2026298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026705 | Proyecto de inversión | 880824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880824.88, modificado:880824.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 251801 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251801 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE JEREMIAS COLONIA PALENQUE COLONIA LAS MARGARITAS, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, TERRACERIA LAS PALMAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, lon:-91.954956, lat:17.505514}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110938, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880824.88, importe_modificado:880824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026705/proyecto_INICIO, 2026705/proyecto_PROCESO, 2026705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026726 | Proyecto de inversión | 338778.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338778.8, modificado:338778.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE COLONIA BUXITE A.C - 251878 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251878 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA BUXITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PALENQUE COLONIA BUXITE A.C, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRETERO CON DESTINO ARIO CHACAMAX Y CALLE JEREMIAS, , lon:-91.96392995, lat:17.50083612}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110964, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:338778.8, importe_modificado:338778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026726/proyecto_PROCESO, 2026726/proyecto_INICIO, 2026726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026811 | Proyecto de inversión | 1145225.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145225.05, modificado:1145225.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD 30 DE MARZO (EL VERGEL) - 252096 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252096 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 69 + 600 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.51235137, lat:17.20182136}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1145225.05 | 1145225.05 | 1145225.05 | 1145225.05 | 1145225.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1145225.05, importe_modificado:1145225.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2026811/proyecto_FIN, 2026811/proyecto_INICIO, 2026811/proyecto_FIN, 2026811/proyecto_PROCESO, 2026811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026826 | Proyecto de inversión | 216485.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216485.74, modificado:216485.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JOSÉ BAJO CALATRABA - 252188 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252188 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN JOSE BAJO CALATRABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 300 EJIDO SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO CRECERO - SAN JOSÉ, lon:-91.78588117, lat:17.79533508}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 216485.74 | 216485.74 | 216485.74 | 216485.74 | 216485.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111241, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:216485.74, importe_modificado:216485.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2026826/proyecto_INICIO, 2026826/proyecto_FIN, 2026826/proyecto_PROCESO, 2026826/proyecto_FIN, 2026826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026834 | Proyecto de inversión | 785172.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785172.98, modificado:785172.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 252218 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252218 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 600 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 PALENQUE - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA GENER, lon:-91.941801, lat:17.271977}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 785172.98 | 785172.98 | 785172.98 | 785172.98 | 785172.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:785172.98, importe_modificado:785172.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2026834/proyecto_INICIO, 2026834/proyecto_PROCESO, 2026834/proyecto_FIN, 2026834/proyecto_INICIO, 2026834/proyecto_PROCESO, 2026834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026922 | Proyecto de inversión | 289201.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289201.92, modificado:289201.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCION - 252556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252556 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL, lon:-92.18721423, lat:17.69934186}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 289201.92 | 289201.92 | 289201.92 | 289201.92 | 289201.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110633, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:289201.92, importe_modificado:289201.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026922/proyecto_INICIO, 2026922/proyecto_FIN, 2026922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027045 | Proyecto de inversión | 67483.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67483.06, modificado:67483.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD ANTIOQUIA - 253052 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253052 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ANTIOQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO ZAPATA - ANTIOQUIA Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA - KAN, lon:-91.82304857, lat:17.47171411}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 67483.06 | 67483.06 | 67483.06 | 67483.06 | 67483.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110676, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:67483.06, importe_modificado:67483.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2027045/proyecto_PROCESO, 2027045/proyecto_INICIO, 2027045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027326 | Proyecto de inversión | 306282.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306282.17, modificado:306282.17}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA AGUA VIVA) - 253845 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253845 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1858.8, meta_modificada:1858.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMNAX COLONIA PALENQUE COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CHACAMAX Y CALLE VALLE DEL CHAPULTEPEC AC, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA AGUA VIVA DE PALENQUE , lon:-91.968755, lat:17.502303}} | 2021-09-27 | 2021-10-30 | 306282.17 | 306282.17 | 306282.17 | 306282.17 | 306282.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-176-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:306282.17, importe_modificado:306282.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1858.8}} | {2027326/proyecto_INICIO, 2027326/proyecto_FIN, 2027326/proyecto_PROCESO, 2027326/proyecto_FIN, 2027326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027624 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE LOCALIDAD NUEVO MERIDA - 255003 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255003 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.2, meta_modificada:1171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 61 + 400 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE - TRINITARIA Y CARRETERA TRAMO EMILIANO ZAPATA - EL RESBALON, , lon:-91.78214264, lat:17.26175225}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110645, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.2}} | {2027624/proyecto_INICIO, 2027624/proyecto_FIN, 2027624/proyecto_PROCESO, 2027624/proyecto_FIN, 2027624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027769 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:637000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO TILA CASTAÑON - 255462 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255462 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.4, meta_modificada:2220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON, 29960 NUEVO TILA CASTAÑÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERI, lon:-91.57490229, lat:17.24220534}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110952, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:637000.0, importe_modificado:637000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.4}} | {2027769/proyecto_PROCESO, 2027769/proyecto_FIN, 2027769/proyecto_INICIO, 2027769/proyecto_PROCESO, 2027769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028315 | Proyecto de inversión | 88223.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88223.79, modificado:88223.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA PAKAL NA) - 256982 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256982 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN CANTON PALENQUE COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUVION Y CALLE 18 DE MAYO, CARRETERA 199 LAZARO CARDENAS LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE PALENQUE CH, lon:-91.9900183, lat:17.54092367}} | 2021-04-21 | 2021-09-21 | 88223.79 | 88223.79 | 88223.79 | 88223.79 | 88223.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110512, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:88223.79, importe_modificado:88223.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2028315/proyecto_INICIO, 2028315/proyecto_FIN, 2028315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028485 | Proyecto de inversión | 274400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:274400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 257552 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257552 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4782.4, meta_modificada:4782.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 44 + 900 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CRUCER, lon:-91.79198044, lat:17.31463595}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 274400 | 274400 | 274400 | 274400 | 274400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110503, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:274400.0, importe_modificado:274400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4782.4}} | {2028485/proyecto_INICIO, 2028485/proyecto_FIN, 2028485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028650 | Proyecto de inversión | 812998.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812998.53, modificado:718718.27}} | DRENAJE SANITARIO Y RED DE ATARJEAS, AMPLIACION EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA PAKAL NA, BARRIO SAN FARNCISCO) - 258157 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258157 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.49, meta_modificada:535.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MANANTIAL COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA BARRIO SAN FRANCISCO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE MANANTIAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COLONIA PAKALNA DE, lon:-91.99069741, lat:17.54683546}} | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 718718.27 | 718718.27 | 718718.27 | 718718.27 | 718718.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-108-2021, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:812998.53, importe_modificado:718718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.49}} | {2028650/proyecto_INICIO, 2028650/proyecto_PROCESO, 2028650/proyecto_FIN, 2028650/proyecto_PROCESO, 2028650/proyecto_FIN, 2028650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028817 | Proyecto de inversión | 486500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486500.0, modificado:486500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO SAMARITANO - 258751 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258751 | S | 355 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3391.6, meta_modificada:3391.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - NUEVO SAMARITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - NUEVO SAMARITANO Y TERRACERIA TR, lon:-91.9417868, lat:17.29245203}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 486500 | 486500 | 486500 | 486500 | 486500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110562, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:486500.0, importe_modificado:486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3391.6}} | {2028817/proyecto_INICIO, 2028817/proyecto_PROCESO, 2028817/proyecto_FIN, 2028817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029361 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197860.04}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, BARRIO LA PRIMAVERA. - 260351 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260351 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, LA OPBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS H, lon:-91.98088, lat:17.51404906}} | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 197860.04 | 197860.04 | 197860.04 | 197860.04 | 197860.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109933, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:197860.04}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2029361/proyecto_INICIO, 2029361/proyecto_FIN, 2029361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029695 | Proyecto de inversión | 1088794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088794.63, modificado:1088794.63}} | REHABILITACION DE 22.11 KMS. DE CAMINO RURAL, CHANCALA - EL EDEN Y EDEN - CARRET FEDERAL BENEMERITO EN PALENQUE, LOCALIDAD EL EDEN - 261529 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 261529 | S | 1725 | 1710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.11, meta_modificada:22.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - EL EDEN Y CARRETERA 307 TRAMO PALENQUE - TRINIDAD, TER, lon:-91.55892548, lat:17.2731995}} | 2021-04-05 | 2021-05-30 | 1088794.63 | 1088794.63 | 1088794.63 | 1088794.63 | 1088794.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110107, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1088794.63, importe_modificado:1088794.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.11}} | {2029695/proyecto_INICIO, 2029695/proyecto_FIN, 2029695/proyecto_PROCESO, 2029695/proyecto_FIN, 2029695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030235 | Proyecto de inversión | 1785884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785884.18, modificado:1785884.18}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 263814 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263814 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 44 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO C, lon:-91.69959931, lat:17.31510907}} | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1785884.18 | 1785884.18 | 1785884.18 | 1785884.18 | 1785884.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-133-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1785884.18, importe_modificado:1785884.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2030235/proyecto_FIN, 2030235/proyecto_PROCESO, 2030235/proyecto_INICIO, 2030235/proyecto_PROCESO, 2030235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030249 | Proyecto de inversión | 845373.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845373.34, modificado:845373.34}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MARCOS II SECCION - 263853 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263853 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1409, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 73 + 00 SECCION SAN MARCOS II SECCION, 29960 SAN MARCOS II SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO RER, lon:-91.4461602, lat:17.21177692}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 845373.34 | 845373.34 | 845373.34 | 845373.34 | 845373.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-135-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:845373.34, importe_modificado:845373.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2030249/proyecto_INICIO, 2030249/proyecto_FIN, 2030249/proyecto_PROCESO, 2030249/proyecto_FIN, 2030249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031075 | Proyecto de inversión | 1534669.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534669.42, modificado:1534669.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN LA PRIMARIA CAUDILLO EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE: 07DPR0057R EN PALENQUE, COLONIA LAS JOYAS - 266535 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266535 | S | 124 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA ESMERALDA COLONIA PALENQUE COLONIA LA JOYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ONICE, CALLE ZAFIRO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS JOYAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Y, lon:-91.98599328, lat:17.5536971}} | 2021-04-20 | 2021-06-18 | 1534669.42 | 1534669.42 | 1534669.42 | 1534669.42 | 1534669.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-141-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534669.42, importe_modificado:1534669.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2031075/proyecto_INICIO, 2031075/proyecto_PROCESO, 2031075/proyecto_FIN, 2031075/proyecto_INICIO, 2031075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032175 | Proyecto de inversión | 397775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397775.25, modificado:397775.25}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES PARA EL BANCO DEL BIENESTAR Y REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE, COLONIA PAKAL - NA - 269614 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269614 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.04, meta_modificada:274.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO CBTA 45 COLONIA PAKAL - NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE ACCESO CBTA 45, LA OBRA SE EJJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CARRTERA FEDERAL 1, lon:-91.992272, lat:17.523361}} | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 397775.25 | 397775.25 | 397775.25 | 397775.25 | 397775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-142-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:397775.25, importe_modificado:397775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.04}} | {2032175/proyecto_INICIO, 2032175/proyecto_FIN, 2032175/proyecto_PROCESO, 2032175/proyecto_FIN, 2032175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032567 | Proyecto de inversión | 1538668.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538668.08, modificado:1538668.08}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 3RA. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 271817 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 271817 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PAKAL - NA - BELISARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO - BELISARI, lon:-91.9449553, lat:17.63904247}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 1538668.08 | 1538668.08 | 1538668.08 | 1538668.08 | 1538668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1538668.08, importe_modificado:1538668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2032567/proyecto_INICIO, 2032567/proyecto_PROCESO, 2032567/proyecto_INICIO, 2032567/proyecto_FIN, 2032567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909194 | Proyecto de inversión | 1436755.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436755.65, modificado:1436755.65}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA - 9137 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 9137 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA , lon:-91.81295642, lat:17.40152848}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1436755.65 | 1436755.65 | 1436755.65 | 1436755.65 | 1436755.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-019-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1436755.65, importe_modificado:1436755.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4850.0}} | {1909194/proyecto_INICIO, 1909194/proyecto_PROCESO, 1909194/proyecto_FIN, 1909194/proyecto_INICIO, 1909194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909239 | Proyecto de inversión | 1223181.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223181.05, modificado:1201292.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PICHUCALCO - 9247 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 9247 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.4, meta_modificada:1051.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA FRACCIONAMIENTO CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE RIO PICHUCALCO, CALLE RIO PUXCATAN SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHACAMAX SOBRE LA , lon:-91.97420947, lat:17.50749931}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1201292.23 | 1201292.23 | 1201292.23 | 1201292.23 | 1201292.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-021-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1223181.05, importe_modificado:1201292.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.4}} | {1909239/proyecto_INICIO, 1909239/proyecto_FIN, 1909239/proyecto_PROCESO, 1909239/proyecto_INICIO, 1909239/proyecto_PROCESO, 1909239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909322 | Proyecto de inversión | 1061897.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061897.21, modificado:1061897.21}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO FLORES MAGON - 9788 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 9788 | S | 164 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4323.0, meta_modificada:4323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:215, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 63 + 40 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 29967 RICARDO FLORES MAGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.54761773, lat:17.22030571}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1061897.21 | 1061897.21 | 1061897.21 | 1061897.21 | 1061897.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-024-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1061897.21, importe_modificado:1061897.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4323.0}} | {1909322/proyecto_PROCESO, 1909322/proyecto_INICIO, 1909322/proyecto_PROCESO, 1909322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909910 | Proyecto de inversión | 1451888.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451888.72, modificado:1451888.72}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO PUYIPA - 11049 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11049 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO PUYIPA, 29960 PUYIPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17.10 K, lon:-91.93736049, lat:17.34698251}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1451888.72 | 1451888.72 | 1451888.72 | 1451888.72 | 1451888.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REHABILITACION-029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1451888.72, importe_modificado:1451888.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {1909910/proyecto_INICIO, 1909910/proyecto_FIN, 1909910/proyecto_PROCESO, 1909910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910568 | Proyecto de inversión | 494269.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494269.19, modificado:494269.19}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN EL POBLADO NUEVO ARROYO - 12889 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12889 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:704, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 PUEBLO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-92.21276792, lat:17.64531813}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 494269.19 | 494269.19 | 494269.19 | 494269.19 | 494269.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:494269.19, importe_modificado:494269.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1910568/proyecto_INICIO, 1910568/proyecto_FIN, 1910568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915686 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNAS PARA LA COLONIA SANTO DOMINGO CABECERA MUNICIPAL - 27287 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27287 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE GUAYACAN SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO PARTIENDO DE , lon:-92.00375452, lat:17.51486879}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1915686/proyecto_INICIO, 1915686/proyecto_FIN, 1915686/proyecto_PROCESO, 1915686/proyecto_FIN, 1915686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916018 | Proyecto de inversión | 1602770.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602770.64, modificado:1602770.64}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO ARIMATEA - 27977 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27977 | S | 634 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3601.0, meta_modificada:3601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 , lon:-91.87417748, lat:17.33995217}} | 2021-02-11 | 2021-04-12 | 1602770.64 | 1602770.64 | 1602770.64 | 1602770.64 | 1602770.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-049-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1602770.64, importe_modificado:1602770.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3601.0}} | {1916018/proyecto_PROCESO, 1916018/proyecto_FIN, 1916018/proyecto_INICIO, 1916018/proyecto_PROCESO, 1916018/proyecto_FIN, 1916018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916370 | Proyecto de inversión | 1073137.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073137.96, modificado:1073137.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE CHACAMAX CABECERA MUNICIPAL - 28816 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28816 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOMAS DE CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE CHACAMAX PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.96755491, lat:17.50201239}} | 2021-02-11 | 2021-05-14 | 1073137.96 | 1073137.96 | 1073137.96 | 1073137.96 | 1073137.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-047-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1073137.96, importe_modificado:1073137.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {1916370/proyecto_INICIO, 1916370/proyecto_PROCESO, 1916370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916729 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE - 29696 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 29696 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO , lon:-91.9786241, lat:17.50818666}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102216, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:64800.0, importe_modificado:64800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}} | {1916729/proyecto_PROCESO, 1916729/proyecto_INICIO, 1916729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916774 | Proyecto de inversión | 1402064.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402064.71, modificado:1402064.71}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL CABECERA MUNICIPAL - 29780 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 29780 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LOMAS DE PAKAL 1 Y 2, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PETEN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.98950062, lat:17.51762493}} | 2021-02-17 | 2021-05-28 | 1402064.71 | 1402064.71 | 1402064.71 | 1402064.71 | 1402064.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-060-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1402064.71, importe_modificado:1402064.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1916774/proyecto_INICIO, 1916774/proyecto_PROCESO, 1916774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917423 | Proyecto de inversión | 606013.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606013.87, modificado:606013.87}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO CABECERA MUNICIPAL - 31426 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 31426 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO PARTIENDO, lon:-92.0043446, lat:17.51704807}} | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 606013.87 | 606013.87 | 606013.87 | 606013.87 | 606013.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-072-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:606013.87, importe_modificado:606013.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1917423/proyecto_INICIO, 1917423/proyecto_PROCESO, 1917423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918849 | Proyecto de inversión | 1474570.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474570.38, modificado:1474570.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN COLONIA SANTO DOMINGO CAB. MPAL. - 34624 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 34624 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO PA, lon:-92.00450554, lat:17.51711457}} | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 1474570.38 | 1474570.38 | 1474570.38 | 1474570.38 | 1474570.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-073-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1474570.38, importe_modificado:1474570.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1918849/proyecto_INICIO, 1918849/proyecto_PROCESO, 1918849/proyecto_INICIO, 1918849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923059 | Proyecto de inversión | 1060047.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060047.85, modificado:1060047.85}} | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 46759 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 46759 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.25, meta_modificada:15.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LINDA VISTA, CALLE LA MANGA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.98940085, lat:17.54526619}} | 2021-02-15 | 2021-08-25 | 1060047.85 | 1060047.85 | 1060047.85 | 1060047.85 | 1060047.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103530, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1060047.85, importe_modificado:1060047.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.25}} | {1923059/proyecto_INICIO, 1923059/proyecto_PROCESO, 1923059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923126 | Proyecto de inversión | 1492712.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492712.57, modificado:1492712.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS VIALIDADES CONSTITUCIONAL, EMILIANO ZAPATA Y VISTA HERMOSA DE LA COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC CABECERA MUNICIPAL - 46951 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 46951 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.8, meta_modificada:167.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VISTA HERMOSA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC PARTI, lon:-91.96938954, lat:17.50471366}} | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 1492712.57 | 1492712.57 | 1492712.57 | 1492712.57 | 1492712.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2021, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1492712.57, importe_modificado:1492712.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.8}} | {1923126/proyecto_INICIO, 1923126/proyecto_PROCESO, 1923126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924860 | Proyecto de inversión | 951203.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951203.31, modificado:951203.31}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RANCHERIA SAN LUIS 2DA SECCION - 50222 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50222 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 RANCHERIA SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.37702411, lat:17.14124253}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 951203.31 | 951203.31 | 951203.31 | 951203.31 | 951203.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-074-2021, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:951203.31, importe_modificado:951203.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.69}} | {1924860/proyecto_INICIO, 1924860/proyecto_PROCESO, 1924860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928009 | Proyecto de inversión | 1510971.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510971.04, modificado:1510971.04}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE PERIFERICO SUR Y AV EMILIO RABASA CABECERA MUNICIPAL - 59823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 59823 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y PERIFERICO SUR, AVENIDA EMILIO RABASA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS SOBRE LA CALLE JAVIER M, lon:-91.97956388, lat:17.50698665}} | 2021-03-03 | 2021-06-30 | 1510971.04 | 1510971.04 | 1510971.04 | 1510971.04 | 1510971.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-084-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1510971.04, importe_modificado:1510971.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1928009/proyecto_PROCESO, 1928009/proyecto_FIN, 1928009/proyecto_INICIO, 1928009/proyecto_FIN, 1928009/proyecto_INICIO, 1928009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929491 | Proyecto de inversión | 261944.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261944.82, modificado:261944.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA NUEVO ARROYO CABECERA MUNICIPAL - 65398 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 65398 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE RIO TULIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO ARROYO PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.97700414, lat:17.50243284}} | 2021-02-22 | 2021-12-30 | 261944.82 | 261944.82 | 261944.82 | 261944.82 | 261944.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102290, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:261944.82, importe_modificado:261944.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1929491/proyecto_FIN, 1929491/proyecto_PROCESO, 1929491/proyecto_INICIO, 1929491/proyecto_PROCESO, 1929491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929904 | Proyecto de inversión | 1983662.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983662.98, modificado:1983662.98}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PUBLICA EN CALLE EL CEDRO Y CALLE RIO BASCAN EN LA COLONIA EL CARRIZAL CABECERA MUNICIPAL - 67105 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 67105 | S | 21375 | 21375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL CARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE RIO BASCAN, CALLE EL CEDRO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CARRIZAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIG, lon:-91.98168191, lat:17.50068314}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 1983662.98 | 1983662.98 | 1983662.98 | 1983662.98 | 1983662.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-098-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1983662.98, importe_modificado:1983662.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {1929904/proyecto_PROCESO, 1929904/proyecto_INICIO, 1929904/proyecto_PROCESO, 1929904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934483 | Proyecto de inversión | 1262104.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262104.48, modificado:1262104.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA CAMINO REAL - 85883 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85883 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 70 COLONIA CAMINO REAL, 29960 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 1.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SO, lon:-91.98795161, lat:17.49604993}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 1262104.48 | 1262104.48 | 1262104.48 | 1262104.48 | 1262104.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-103-2021, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1262104.48, importe_modificado:1262104.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.0}} | {1934483/proyecto_INICIO, 1934483/proyecto_PROCESO, 1934483/proyecto_INICIO, 1934483/proyecto_PROCESO, 1934483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935166 | Proyecto de inversión | 359100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359100.0, modificado:359100.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA GALILEA - 88534 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 88534 | S | 335 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO A, lon:-91.85343959, lat:17.31800659}} | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 359100 | 359100 | 359100 | 359100 | 359100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101914, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:359100.0, importe_modificado:359100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1330.0}} | {1935166/proyecto_PROCESO, 1935166/proyecto_FIN, 1935166/proyecto_INICIO, 1935166/proyecto_PROCESO, 1935166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936857 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA - 98169 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98169 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 90 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CAB, lon:-91.44405094, lat:17.21988806}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102076, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1936857/proyecto_PROCESO, 1936857/proyecto_INICIO, 1936857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980404 | Proyecto de inversión | 442054.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442054.32, modificado:442054.32}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN EL EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO - 151773 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151773 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1380, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 60 EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO, 29960 SAN JUAN EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE, lon:-91.41250775, lat:17.16076307}} | 2021-03-25 | 2021-05-30 | 442054.32 | 442054.32 | 442054.32 | 442054.32 | 442054.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-TANQUE-114-2021, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:442054.32, importe_modificado:442054.32}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1980404/proyecto_PROCESO, 1980404/proyecto_INICIO, 1980404/proyecto_FIN, 1980404/proyecto_PROCESO, 1980404/proyecto_FIN, 1980404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980525 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:100800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO LA GUADALUPE - 152191 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152191 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1309, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 91.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEM, lon:-91.51333249, lat:17.12802586}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107245, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:100800.0, importe_modificado:100800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:360.0}} | {1980525/proyecto_INICIO, 1980525/proyecto_PROCESO, 1980525/proyecto_FIN, 1980525/proyecto_INICIO, 1980525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980602 | Proyecto de inversión | 1637592.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637592.88, modificado:1637592.88}} | AMPLIACION DEL SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ARIMATEA - 152527 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152527 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 , lon:-91.87727945, lat:17.34023892}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 1637592.88 | 1637592.88 | 1637592.88 | 1637592.88 | 1637592.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106806, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1637592.88, importe_modificado:1637592.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {1980602/proyecto_INICIO, 1980602/proyecto_FIN, 1980602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980666 | Proyecto de inversión | 1212044.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212044.33, modificado:1212044.33}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 152742 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152742 | S | 658 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.48266595, lat:17.18232638}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1212044.33 | 1212044.33 | 1212044.33 | 1212044.33 | 1212044.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-118-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212044.33, importe_modificado:1212044.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.0}} | {1980666/proyecto_PROCESO, 1980666/proyecto_FIN, 1980666/proyecto_INICIO, 1980666/proyecto_PROCESO, 1980666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982814 | Proyecto de inversión | 463096.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463096.94, modificado:463096.94}} | AMPLIACION DEL SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 159435 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159435 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.70002932, lat:17.31478813}} | 2021-05-06 | 2021-07-30 | 463096.94 | 463096.94 | 463096.94 | 463096.94 | 463096.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106803, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:463096.94, importe_modificado:463096.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1982814/proyecto_PROCESO, 1982814/proyecto_INICIO, 1982814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982879 | Proyecto de inversión | 365053.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365053.44, modificado:365053.44}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 498 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07ETV0523U EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 159607 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159607 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.17, meta_modificada:198.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29967 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.6927366, lat:17.31359113}} | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 365053.44 | 365053.44 | 365053.44 | 365053.44 | 365053.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ENMALLADO-155-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:365053.44, importe_modificado:365053.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.17}} | {1982879/proyecto_INICIO, 1982879/proyecto_FIN, 1982879/proyecto_PROCESO, 1982879/proyecto_FIN, 1982879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989400 | Proyecto de inversión | 2169440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169440.0, modificado:2169440.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS - 187056 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187056 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 12 + 60 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS, 29960 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN, lon:-91.93099735, lat:17.43600386}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2169440 | 2169440 | 2169440 | 2169440 | 2169440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106849, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2169440.0, importe_modificado:2169440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1989400/proyecto_PROCESO, 1989400/proyecto_FIN, 1989400/proyecto_INICIO, 1989400/proyecto_FIN, 1989400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989539 | Proyecto de inversión | 146784.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146784.77, modificado:146784.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL POBLADO MIGUEL HIDALGO - 187662 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187662 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ MAYA, lon:-91.87937282, lat:17.52278757}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 146784.77 | 146784.77 | 146784.77 | 146784.77 | 146784.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106844, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:146784.77, importe_modificado:146784.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1989539/proyecto_INICIO, 1989539/proyecto_PROCESO, 1989539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016331 | Proyecto de inversión | 777507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777507.0, modificado:777507.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 172436 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 172436 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.50356366, lat:17.29328062}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 777507 | 777507 | 777507 | 777507 | 777507 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109791, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:777507.0, importe_modificado:777507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2016331/proyecto_INICIO, 2016331/proyecto_FIN, 2016331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026770 | Proyecto de inversión | 1084092.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084092.16, modificado:1084092.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA LA MONTAÑA) - 251989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251989 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PAKAL COLONIA PALENQUE COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PAKAL Y CALLE LAS GARDENIAS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA DE PALENQUE UBICADO A 3.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SALIENDO POR L, lon:-92.002847, lat:17.520335}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084092.16, importe_modificado:1084092.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2026770/proyecto_PROCESO, 2026770/proyecto_INICIO, 2026770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026974 | Proyecto de inversión | 668688.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668688.6, modificado:668688.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AMPLIACION PALENQUE - 252822 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252822 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - AMPLIACION PALENQUE KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - PAKAL NA Y CARRETERA TRAMO , lon:-91.94635023, lat:17.56325499}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 668688.6 | 668688.6 | 668688.6 | 668688.6 | 668688.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110668, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:668688.6, importe_modificado:668688.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026974/proyecto_INICIO, 2026974/proyecto_PROCESO, 2026974/proyecto_INICIO, 2026974/proyecto_FIN, 2026974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027137 | Proyecto de inversión | 549977.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549977.73, modificado:549713.93}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJES EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MANUEL - 253341 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253341 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN MANUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - SAN MANUEL Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA , lon:-92.02188366, lat:17.65623569}} | 2021-08-10 | 2021-09-20 | 549713.93 | 549713.93 | 549713.93 | 549713.93 | 549713.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110111, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:549977.73, importe_modificado:549713.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2027137/proyecto_INICIO, 2027137/proyecto_FIN, 2027137/proyecto_PROCESO, 2027137/proyecto_FIN, 2027137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027625 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION - 255005 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255005 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2049.6, meta_modificada:2049.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 52 + 300 SECCION NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMA, lon:-92.1868687, lat:17.74730169}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.6}} | {2027625/proyecto_INICIO, 2027625/proyecto_FIN, 2027625/proyecto_PROCESO, 2027625/proyecto_FIN, 2027625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027741 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 255388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255388 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 86 + 600 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO NUEVO TANIPERLA , lon:-91.39203912, lat:17.16929786}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110679, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.0}} | {2027741/proyecto_FIN, 2027741/proyecto_PROCESO, 2027741/proyecto_INICIO, 2027741/proyecto_PROCESO, 2027741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028114 | Proyecto de inversión | 1007953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007953.1, modificado:1007953.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 256323 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256323 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 71 + 700 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMOS EMILIANO Z, lon:-91.55163766, lat:17.36211905}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1007953.1, importe_modificado:1007953.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2028114/proyecto_INICIO, 2028114/proyecto_FIN, 2028114/proyecto_PROCESO, 2028114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028351 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 257130 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257130 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 200 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA, lon:-91.506923, lat:17.335114}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110529, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2028351/proyecto_INICIO, 2028351/proyecto_FIN, 2028351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028490 | Proyecto de inversión | 557200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557200.0, modificado:557200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD RIO CHANCALA - 257565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257565 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4855.6, meta_modificada:4855.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO RIO CHANCALA, 29960 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA 353, CARRETER, lon:-91.68436595, lat:17.33416872}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 557200 | 557200 | 557200 | 557200 | 557200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110506, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:557200.0, importe_modificado:557200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4855.6}} | {2028490/proyecto_INICIO, 2028490/proyecto_FIN, 2028490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028492 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL DESENGAÑO (LA MONTAÑA) - 257570 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257570 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.2, meta_modificada:1537.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - LAS MONTAÑAS KILÓMETRO 46 + 900 RANCHERIA EL DESENGAÑO LA MONTAÑA, 29960 EL DESENGAÑO (LA MONTAÑA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 168 CHETUMAL - VILLAHERMOSA Y CARRETERA 203 A Z, lon:-91.879134, lat:17.769032}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:176400.0, importe_modificado:176400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.2}} | {2028492/proyecto_INICIO, 2028492/proyecto_FIN, 2028492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028709 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD ESTACION SAN AGUSTIN(LA PLACA 2DA. SECCION) - 258368 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258368 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 00 SECCION ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA. SECCION, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAM, lon:-91.7660665, lat:17.51938037}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107158, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2028709/proyecto_INICIO, 2028709/proyecto_FIN, 2028709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028802 | Proyecto de inversión | 3481855.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481855.85, modificado:3481855.85}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PUBLICA, PERIFERICO NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CHIAPAS Y PERIFERICO ORIENTE NORTE EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(BARRIO SAN MIGUEL) - 258711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258711 | S | 22399 | 21300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.5, meta_modificada:1890.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE ORIENTE BARRIO PALENQUE BARRIO SAN MIGUEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA. ORIENTE NORTE Y CALLE 6TA ORIENTE NORTE, CALLE TULIPANES LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECER, lon:-91.97687606, lat:17.51329468}} | 2021-03-29 | 2021-07-30 | 3481855.85 | 3481855.85 | 3481855.85 | 3481855.85 | 3481855.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-121-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3481855.85, importe_modificado:3481855.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.5}} | {2028802/proyecto_FIN, 2028802/proyecto_INICIO, 2028802/proyecto_PROCESO, 2028802/proyecto_FIN, 2028802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028811 | Proyecto de inversión | 171500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.0, modificado:171500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD RAYMUNDO ENRIQUEZ - 258731 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258731 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.6, meta_modificada:1195.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 34 + 400 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PAKAN NA - LA LIBERTAD Y TERRACERIA TRAM, lon:-91.92387015, lat:17.69361332}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 171500 | 171500 | 171500 | 171500 | 171500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110539, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:171500.0, importe_modificado:171500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.6}} | {2028811/proyecto_INICIO, 2028811/proyecto_FIN, 2028811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029234 | Proyecto de inversión | 4032045.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4032045.69, modificado:4032045.69}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA. ETAPA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA BAJLUNTIE 3RA. SECCION) - 260024 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260024 | S | 22280 | 22270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA PALENQUE COLONIA BAJLUNTIE 3RA. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RONCON Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLEJON 24 DE DICIEMBRE LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-91.981035, lat:17.496352}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 4032045.69 | 4032045.69 | 4032045.69 | 4032045.69 | 4032045.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-134-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4032045.69, importe_modificado:4032045.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2029234/proyecto_PROCESO, 2029234/proyecto_INICIO, 2029234/proyecto_FIN, 2029234/proyecto_INICIO, 2029234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029350 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:193263.82}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, BARRIO LA ESPERANZA - 260332 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260332 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE, CALLE C LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE LA CABECER4A MUNICI, lon:-91.98800103, lat:17.513132}} | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 193263.82 | 193263.82 | 193263.82 | 193263.82 | 193263.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109919, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:193263.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2029350/proyecto_INICIO, 2029350/proyecto_FIN, 2029350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029512 | Proyecto de inversión | 1075084.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075084.81, modificado:1075084.81}} | REHABILITACION DE 26.00 KMS. DE CAMINO RURAL, CASTILLO TIELMANS -INDEPENDENCIA, RAMAL DIAZ ORDAZ EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 260693 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260693 | S | 1735 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA , lon:-91.72389257, lat:17.40653686}} | 2021-04-05 | 2021-05-30 | 1075084.81 | 1075084.81 | 1075084.81 | 1075084.81 | 1075084.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110112, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1075084.81, importe_modificado:1075084.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}} | {2029512/proyecto_INICIO, 2029512/proyecto_FIN, 2029512/proyecto_PROCESO, 2029512/proyecto_FIN, 2029512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031982 | Proyecto de inversión | 720089.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720089.49, modificado:720089.49}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EN PALENQUE, COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX - 268711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE | 268711 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1327, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - BRISAS DEL CHACAMAX KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX, 29960 BRISAS DEL CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE A RIO CHACAMAX Y CARRETERA 199 CON DESTINO A PAL, lon:-91.969877, lat:17.492976}} | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 720089.49 | 720089.49 | 720089.49 | 720089.49 | 720089.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-153-2021, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:720089.49, importe_modificado:720089.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2031982/proyecto_INICIO, 2031982/proyecto_FIN, 2031982/proyecto_PROCESO, 2031982/proyecto_FIN, 2031982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034531 | Proyecto de inversión | 278723 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278723.0, modificado:278723.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD EL LIMONAR - 281415 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281415 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO BAJADAS GRANDES - EL LIMONAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 186 DESTINO A CHETUMAL Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - EL LIMONAR, lon:-92.3298005, lat:17.68073869}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 278723 | 278723 | 278723 | 278723 | 278723 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110999, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:278723.0, importe_modificado:278723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2034531/proyecto_PROCESO, 2034531/proyecto_INICIO, 2034531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909814 | Proyecto de inversión | 533736.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533736.24, modificado:533736.24}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EJIDO PORTACELI - 10890 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10890 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO PORTACELI, 29960 PORTACELI, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 4, lon:-91.59628288, lat:17.30573472}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 533736.24 | 533736.24 | 533736.24 | 533736.24 | 533736.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-028-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:533736.24, importe_modificado:533736.24}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:79.0}} | {1909814/proyecto_INICIO, 1909814/proyecto_FIN, 1909814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912735 | Proyecto de inversión | 164700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164700.0, modificado:164700.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SAN LUIS - 20772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 20772 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 82.5, lon:-91.37703484, lat:17.14158085}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101868, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:164700.0, importe_modificado:164700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:610.0}} | {1912735/proyecto_INICIO, 1912735/proyecto_FIN, 1912735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201913256 | Proyecto de inversión | 394200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394200.0, modificado:394200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO EL EDEN - 22211 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 22211 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 30 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 59.30 , lon:-91.55777228, lat:17.27358653}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 394200 | 394200 | 394200 | 394200 | 394200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102196, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:394200.0, importe_modificado:394200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1460.0}} | {1913256/proyecto_INICIO, 1913256/proyecto_PROCESO, 1913256/proyecto_INICIO, 1913256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201913278 | Proyecto de inversión | 364500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364500.0, modificado:364500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE - 22274 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 22274 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 30 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 59.30 , lon:-91.5572573, lat:17.27637314}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 364500 | 364500 | 364500 | 364500 | 364500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102194, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:364500.0, importe_modificado:364500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1350.0}} | {1913278/proyecto_INICIO, 1913278/proyecto_PROCESO, 1913278/proyecto_FIN, 1913278/proyecto_PROCESO, 1913278/proyecto_FIN, 1913278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914954 | Proyecto de inversión | 291600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291600.0, modificado:291600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 25666 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25666 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA , lon:-91.51082654, lat:17.19565787}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 291600 | 291600 | 291600 | 291600 | 291600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102305, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291600.0, importe_modificado:291600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1080.0}} | {1914954/proyecto_INICIO, 1914954/proyecto_FIN, 1914954/proyecto_PROCESO, 1914954/proyecto_FIN, 1914954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914975 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634500.0, modificado:634500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO SAN JUAN TULIJA - 25694 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25694 | S | 592 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.96710216, lat:17.24289163}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 634500 | 634500 | 634500 | 634500 | 634500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102155, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:634500.0, importe_modificado:634500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2350.0}} | {1914975/proyecto_INICIO, 1914975/proyecto_PROCESO, 1914975/proyecto_FIN, 1914975/proyecto_INICIO, 1914975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915133 | Proyecto de inversión | 96285.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96285.74, modificado:96285.74}} | CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA Y MALLA PERIMETRAL EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 26108 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26108 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.1, meta_modificada:29.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO URSULO GALVAN, 29960 ÚRSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.68825505, lat:17.37422851}} | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 96285.74 | 96285.74 | 96285.74 | 96285.74 | 96285.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-044-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:96285.74, importe_modificado:96285.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.1}} | {1915133/proyecto_INICIO, 1915133/proyecto_FIN, 1915133/proyecto_PROCESO, 1915133/proyecto_FIN, 1915133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917138 | Proyecto de inversión | 1217179.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217179.11, modificado:1217179.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PALENQUE DE LA COLONIA PAKAL KIN CABECERA MUNICIPAL - 30634 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30634 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, AVENIDA PALENQUE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.9878591, lat:17.51788071}} | 2021-02-18 | 2021-05-17 | 1217179.11 | 1217179.11 | 1217179.11 | 1217179.11 | 1217179.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217179.11, importe_modificado:1217179.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1917138/proyecto_INICIO, 1917138/proyecto_PROCESO, 1917138/proyecto_INICIO, 1917138/proyecto_PROCESO, 1917138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924933 | Proyecto de inversión | 1943057.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943057.11, modificado:1943057.11}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN RANCHERIA LA ASUNCION - 50413 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50413 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA TOMAR R, lon:-91.669724, lat:17.28675515}} | 2021-01-25 | 2021-04-09 | 1943057.11 | 1943057.11 | 1943057.11 | 1943057.11 | 1943057.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-076-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1943057.11, importe_modificado:1943057.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {1924933/proyecto_INICIO, 1924933/proyecto_PROCESO, 1924933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928058 | Proyecto de inversión | 1525928.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525928.62, modificado:1525928.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL EJIDO NUEVO JERICO - 60017 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60017 | S | 253 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JERICO, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.5426165, lat:17.13199901}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 1525928.62 | 1525928.62 | 1525928.62 | 1525928.62 | 1525928.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-092-2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1525928.62, importe_modificado:1525928.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1928058/proyecto_INICIO, 1928058/proyecto_PROCESO, 1928058/proyecto_FIN, 1928058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928944 | Proyecto de inversión | 756729.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756729.48, modificado:756729.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA ESTEBAN CORZO CABECERA MUNICIPAL - 63093 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 63093 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO , lon:-91.96721159, lat:17.50767069}} | 2021-02-16 | 2021-09-30 | 756729.48 | 756729.48 | 756729.48 | 756729.48 | 756729.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102293, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:756729.48, importe_modificado:756729.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1928944/proyecto_PROCESO, 1928944/proyecto_FIN, 1928944/proyecto_INICIO, 1928944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929453 | Proyecto de inversión | 1001300.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001300.46, modificado:1001300.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PAKAL DE LA COLONIA LA MONTAÑA CABECERA MUNICIPAL - 65239 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 65239 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y CALLE PAKAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PRACTICAMENTE AL PONIENTE DE LA CIUDAD SE PUEDE, lon:-92.00238659, lat:17.51923244}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 1001300.46 | 1001300.46 | 1001300.46 | 1001300.46 | 1001300.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-097-2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001300.46, importe_modificado:1001300.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1929453/proyecto_INICIO, 1929453/proyecto_PROCESO, 1929453/proyecto_INICIO, 1929453/proyecto_PROCESO, 1929453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935363 | Proyecto de inversión | 1641920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641920.11, modificado:1641920.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 89188 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89188 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL DIAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 70 COLONIA EL DIAMANTE, 29960 TONINÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA AVANAZAR RUM, lon:-92.01239701, lat:17.51857404}} | 2021-03-16 | 2021-07-17 | 1641920.11 | 1641920.11 | 1641920.11 | 1641920.11 | 1641920.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-106-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1641920.11, importe_modificado:1641920.11}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:44.0}} | {1935363/proyecto_INICIO, 1935363/proyecto_PROCESO, 1935363/proyecto_INICIO, 1935363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935667 | Proyecto de inversión | 3080692.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080692.88, modificado:3080692.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL EN PROLONGACION CALLE 5A ORIENTE NORTE ENTRE LAS 8A AV NORTE ORIENTE Y VIVERO MUNICIPAL COLONIA SAN JUANITO CAB MPAL - 90261 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90261 | S | 21473 | 21474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.74, meta_modificada:904.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5A ORIENTE NORTE, CERRADA VIVERO MUNICIPAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO PARTIENDO DE , lon:-91.97689423, lat:17.51334309}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 3080692.88 | 3080692.88 | 3080692.88 | 3080692.88 | 3080692.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-109-2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3080692.88, importe_modificado:3080692.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.74}} | {1935667/proyecto_PROCESO, 1935667/proyecto_INICIO, 1935667/proyecto_PROCESO, 1935667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970660 | Acción | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 113066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-065-112-2021, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1970660/proyecto_INICIO, 1970660/proyecto_PROCESO, 1970660/proyecto_FIN, 1970660/proyecto_INICIO, 1970660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980395 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 151755 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151755 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 + 80 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29965 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.3 KM DE LA CABECERA M, lon:-91.64942915, lat:17.30994433}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107247, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1980395/proyecto_INICIO, 1980395/proyecto_FIN, 1980395/proyecto_PROCESO, 1980395/proyecto_FIN, 1980395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980400 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA - 151766 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151766 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:486, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.70 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.75927513, lat:17.53040143}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107158, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {1980400/proyecto_INICIO, 1980400/proyecto_PROCESO, 1980400/proyecto_FIN, 1980400/proyecto_INICIO, 1980400/proyecto_PROCESO, 1980400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980970 | Proyecto de inversión | 167455.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167455.93, modificado:167455.93}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS PILAS PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA - 153772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153772 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:612, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA, 29960 PUEBLO NUEVO USUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-91.43844812, lat:17.37045953}} | 2021-02-12 | 2021-05-28 | 167455.93 | 167455.93 | 167455.93 | 167455.93 | 167455.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106864, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:167455.93, importe_modificado:167455.93}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {1980970/proyecto_INICIO, 1980970/proyecto_PROCESO, 1980970/proyecto_FIN, 1980970/proyecto_INICIO, 1980970/proyecto_PROCESO, 1980970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983753 | Proyecto de inversión | 197413.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197413.05, modificado:197413.05}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO ENTRE 6A Y 8A SUR PONIENTE BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 165048 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165048 | S | 21473 | 21474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.45, meta_modificada:205.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 8A SUR PONIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.98238418, lat:17.50653987}} | 2021-07-05 | 2021-08-20 | 197413.05 | 197413.05 | 197413.05 | 197413.05 | 197413.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-0096-2021, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:197413.05, importe_modificado:197413.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.45}} | {1983753/proyecto_FIN, 1983753/proyecto_INICIO, 1983753/proyecto_FIN, 1983753/proyecto_INICIO, 1983753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983769 | Proyecto de inversión | 731475.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731475.46, modificado:731475.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0093V EN EJIDO PUEBLO NUEVO - 165106 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165106 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-92.16280093, lat:17.57589881}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 731475.46 | 731475.46 | 731475.46 | 731475.46 | 731475.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-163-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:731475.46, importe_modificado:731475.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1983769/proyecto_INICIO, 1983769/proyecto_FIN, 1983769/proyecto_PROCESO, 1983769/proyecto_FIN, 1983769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983986 | Proyecto de inversión | 865010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865010.0, modificado:865010.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA COL LINDA VISTA 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 166035 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166035 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2A PTE SUR, CALLE EL CEDRO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LINDA VISTA 1A SECCION PARTIENDO D, lon:-91.98173701, lat:17.50064056}} | 2021-05-01 | 2021-08-20 | 865010 | 865010 | 865010 | 865010 | 865010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107136, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:865010.0, importe_modificado:865010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1983986/proyecto_INICIO, 1983986/proyecto_FIN, 1983986/proyecto_PROCESO, 1983986/proyecto_FIN, 1983986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999264 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ELABORACION Y DISEÑO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS - 112892 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-01-20 | 2021-03-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:065-03-094-21, contratista:LABOR & INDUSTRY WAREHOUSE S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {1999264/proyecto_INICIO, 1999264/proyecto_PROCESO, 1999264/proyecto_INICIO, 1999264/proyecto_FIN, 1999264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016376 | Proyecto de inversión | 877676 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877676.0, modificado:877676.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO CHANCALA RIO SECO - 173147 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 173147 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CHANCALA RIO SECO, 29960 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.8151682, lat:17.39604769}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 877676 | 877676 | 877676 | 877676 | 877676 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109680, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877676.0, importe_modificado:877676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2016376/proyecto_INICIO, 2016376/proyecto_FIN, 2016376/proyecto_PROCESO, 2016376/proyecto_FIN, 2016376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016378 | Proyecto de inversión | 427768.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427768.44, modificado:427768.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORTIVOS DE 18 X 32 MTS COLONIA GUAYACAN LA LOMITA CABECERA MUNICIPAL - 173181 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 173181 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE MARGARITA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUAYACAN LA LOMITA PARTIENDO D, lon:-91.994592, lat:17.52052459}} | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 427768.44 | 427768.44 | 427768.44 | 427768.44 | 427768.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109687, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:427768.44, importe_modificado:427768.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2016378/proyecto_INICIO, 2016378/proyecto_PROCESO, 2016378/proyecto_FIN, 2016378/proyecto_INICIO, 2016378/proyecto_PROCESO, 2016378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016842 | Proyecto de inversión | 1923371.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923371.04, modificado:1923371.04}} | CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MATEO - 179975 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 179975 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-91.93759378, lat:17.62025906}} | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 1923371.04 | 1923371.04 | 1923371.04 | 1923371.04 | 1923371.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109786, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1923371.04, importe_modificado:1923371.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70000.0}} | {2016842/proyecto_PROCESO, 2016842/proyecto_INICIO, 2016842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019489 | Proyecto de inversión | 987921.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987921.8, modificado:987921.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO EL NARANJO - 217274 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217274 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 30 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.0690359, lat:17.46116014}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 987921.8 | 987921.8 | 987921.8 | 987921.8 | 987921.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109824, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:987921.8, importe_modificado:987921.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2019489/proyecto_INICIO, 2019489/proyecto_FIN, 2019489/proyecto_PROCESO, 2019489/proyecto_FIN, 2019489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019523 | Proyecto de inversión | 150332.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150332.4, modificado:150332.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 217637 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217637 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:734, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUELITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.11700363, lat:17.59896362}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 150332.4 | 150332.4 | 150332.4 | 150332.4 | 150332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109828, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:150332.4, importe_modificado:150332.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2019523/proyecto_PROCESO, 2019523/proyecto_FIN, 2019523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019562 | Proyecto de inversión | 468895.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468895.6, modificado:468895.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS - 218101 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218101 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-92.05640192, lat:17.51533004}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 468895.6 | 468895.6 | 468895.6 | 468895.6 | 468895.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109842, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:468895.6, importe_modificado:468895.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2019562/proyecto_INICIO, 2019562/proyecto_FIN, 2019562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026257 | Proyecto de inversión | 256386.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256386.43, modificado:256386.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NETZAHUALCÓYOTL - 250081 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250081 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - NEAHUALCOYTL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE TRINIDAD 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - , lon:-91.46316355, lat:17.23390003}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 256386.43 | 256386.43 | 256386.43 | 256386.43 | 256386.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:256386.43, importe_modificado:256386.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2026257/proyecto_PROCESO, 2026257/proyecto_FIN, 2026257/proyecto_INICIO, 2026257/proyecto_PROCESO, 2026257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026817 | Proyecto de inversión | 1341148.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341148.64, modificado:975363.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIO RABASA - 252122 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252122 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIO RABASA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETERA TRAMO CARRETERA ZAPA, lon:-92.1683444, lat:17.69655765}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 975363.22 | 975363.22 | 975363.22 | 975363.22 | 975363.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111055, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1341148.64, importe_modificado:975363.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026817/proyecto_FIN, 2026817/proyecto_INICIO, 2026817/proyecto_FIN, 2026817/proyecto_PROCESO, 2026817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026858 | Proyecto de inversión | 261983.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261983.04, modificado:261983.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MT EN PALENQUE, LOCALIDAD REVOLUCIÓN 3RA. SECCION - 252280 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252280 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO LA REVOLUSION 3RA. SECCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO ZAPATA - CHINAL Y , TERRACERIA TRAMO LA REVOLUSION, lon:-91.811797, lat:17.478147}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 261983.04 | 261983.04 | 261983.04 | 261983.04 | 261983.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111253, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:261983.04, importe_modificado:261983.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026858/proyecto_FIN, 2026858/proyecto_PROCESO, 2026858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026955 | Proyecto de inversión | 143855.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143855.88, modificado:143855.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIO RABASA - 252691 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252691 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIO RABASA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETERA TRAMO CARRETERA ZAP, lon:-92.1674861, lat:17.69678252}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 143855.88 | 143855.88 | 143855.88 | 143855.88 | 143855.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143855.88, importe_modificado:143855.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2026955/proyecto_INICIO, 2026955/proyecto_FIN, 2026955/proyecto_PROCESO, 2026955/proyecto_FIN, 2026955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027576 | Proyecto de inversión | 206500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206500.0, modificado:206500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ - 254842 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254842 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 49 + 600 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 29960 GRACIANO SÁNCHEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO EMILIANO ZAPAT, lon:-91.71045069, lat:17.29750158}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111256, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:206500.0, importe_modificado:206500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2027576/proyecto_INICIO, 2027576/proyecto_FIN, 2027576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027612 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 254948 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254948 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.2, meta_modificada:439.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE TRINIDAD 307 Y TERRACERIA TRAMO CHANCALA RIO SECO - CIUDAD, lon:-91.72387111, lat:17.40647544}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110635, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.2}} | {2027612/proyecto_PROCESO, 2027612/proyecto_FIN, 2027612/proyecto_PROCESO, 2027612/proyecto_INICIO, 2027612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028813 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTEBELLO - 258733 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258733 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.8, meta_modificada:1268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 71 + 300 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA FINCA VALLESCON, lon:-91.499451, lat:17.1868259}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110541, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.8}} | {2028813/proyecto_INICIO, 2028813/proyecto_FIN, 2028813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028830 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LAS DELICIAS 2DA. SECCION - 258777 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258777 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.4, meta_modificada:1000.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1201, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAS DELICIAS 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 900 SECCION LAS DELICIAS 2DA. SECCION, 29960 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA , lon:-91.4913192, lat:17.32510692}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110570, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.4}} | {2028830/proyecto_INICIO, 2028830/proyecto_FIN, 2028830/proyecto_PROCESO, 2028830/proyecto_FIN, 2028830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028853 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LOS LAURELES - 258823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258823 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.8, meta_modificada:536.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PAKAL NA - LA LIBERTAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-91.94094483, lat:17.6169188}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110572, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.8}} | {2028853/proyecto_INICIO, 2028853/proyecto_FIN, 2028853/proyecto_PROCESO, 2028853/proyecto_FIN, 2028853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029654 | Proyecto de inversión | 1224007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224007.87, modificado:1224007.87}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE, LOCALIDAD FLOR DEL RIO - 261390 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 261390 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1012, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO FLOR DEL RIO, 29960 FLOR DEL RÍO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA Y T, lon:-91.7840112, lat:17.43444294}} | 2021-04-08 | 2021-07-09 | 1224007.87 | 1224007.87 | 1224007.87 | 1224007.87 | 1224007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-132-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1224007.87, importe_modificado:1224007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2029654/proyecto_INICIO, 2029654/proyecto_FIN, 2029654/proyecto_PROCESO, 2029654/proyecto_FIN, 2029654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030070 | Proyecto de inversión | 1691089.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691089.7, modificado:1691089.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MONTECARLO PAKAL-NA (1A. ETAPA) EN PALENQUE, COLONIA MONTECARLO PAKAL- NA - 263249 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263249 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:269, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA MONTECARLO PAKAL NA, 29960 LA ESPUELA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CODIGO 10 Y EJE VIAL DEL FERROCARRIL OTE, CAMINO DEL UNICACH L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA, lon:-91.978856, lat:17.549753}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1691089.7 | 1691089.7 | 1691089.7 | 1691089.7 | 1691089.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1691089.7, importe_modificado:1691089.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030070/proyecto_PROCESO, 2030070/proyecto_FIN, 2030070/proyecto_INICIO, 2030070/proyecto_PROCESO, 2030070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030119 | Proyecto de inversión | 1371713.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371713.39, modificado:1371713.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLIN 2DA. SECCION. - 263414 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263414 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 60 + 300 SECCION MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y , CA, lon:-92.30425485, lat:17.69400617}} | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 1371713.39 | 1371713.39 | 1371713.39 | 1371713.39 | 1371713.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-128-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1371713.39, importe_modificado:1371713.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030119/proyecto_FIN, 2030119/proyecto_INICIO, 2030119/proyecto_FIN, 2030119/proyecto_PROCESO, 2030119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031027 | Proyecto de inversión | 1034077.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034077.88, modificado:1034077.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAYABAL EN PALENQUE, COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 266431 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266431 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.2, meta_modificada:872.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABAL COLONIA PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE CEDRO, CALLE REVOLUCION L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA C, lon:-91.9830708, lat:17.50036529}} | 2021-04-18 | 2021-06-18 | 1034077.88 | 1034077.88 | 1034077.88 | 1034077.88 | 1034077.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-144-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1034077.88, importe_modificado:1034077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.2}} | {2031027/proyecto_INICIO, 2031027/proyecto_FIN, 2031027/proyecto_PROCESO, 2031027/proyecto_FIN, 2031027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032081 | Proyecto de inversión | 793910.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793910.49, modificado:793209.69}} | REHABILITACION DE 28 KMS. DE CAMINOS EN PALENQUE, LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL - 269151 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269151 | S | 4338 | 4337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:TERRACERÍA TRAMO RICARDO FLORES MAGON - NEZAHUALCOYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 001 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29960 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA FORES MAGON - NEZAHUALCOYOTL Y , , lon:-91.51527409, lat:17.24113334}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 793209.69 | 793209.69 | 793209.69 | 793209.69 | 793209.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:793910.49, importe_modificado:793209.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2032081/proyecto_INICIO, 2032081/proyecto_FIN, 2032081/proyecto_PROCESO, 2032081/proyecto_FIN, 2032081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032724 | Proyecto de inversión | 3703026.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703026.98, modificado:3703026.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PERIFERICO SUR EN PALENQUE, COLONIA SAN JUAN - 272319 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272319 | S | 21520 | 21427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. AVENIDA SUR PONIENTE COLONIA SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. OTE. SUR, CALLE 3A. OTE. SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.98359099, lat:17.50490731}} | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 3703026.98 | 3703026.98 | 3703026.98 | 3703026.98 | 3703026.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-159-2021, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3703026.98, importe_modificado:3703026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {2032724/proyecto_PROCESO, 2032724/proyecto_INICIO, 2032724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034357 | Proyecto de inversión | 387314.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387314.55, modificado:387314.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD ARROLLO ENCANTO II - 280628 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 280628 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1376, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO V. BONFIL - ARROLLO ENCANTO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO ARROLLO ENCANTO II, 29960 ARROYO ENCANTO II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ALFREDO V BONFIL - ROSA , lon:-91.46348764, lat:17.23208585}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 387314.55 | 387314.55 | 387314.55 | 387314.55 | 387314.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110996, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387314.55, importe_modificado:387314.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2034357/proyecto_INICIO, 2034357/proyecto_PROCESO, 2034357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908684 | Proyecto de inversión | 1391628.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391628.31, modificado:1391628.31}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA PROSPERIDAD - 7705 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7705 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1430, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 4 EJIDO LA PROSPERIDAD, 00000 LA PROSPERIDAD, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.69371335, lat:17.43526534}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1391628.31 | 1391628.31 | 1391628.31 | 1391628.31 | 1391628.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-009-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1391628.31, importe_modificado:1391628.31}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1908684/proyecto_PROCESO, 1908684/proyecto_FIN, 1908684/proyecto_PROCESO, 1908684/proyecto_INICIO, 1908684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908806 | Proyecto de inversión | 1123160.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123160.3, modificado:1123160.3}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELINA BLANCO EN EL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 7933 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7933 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.8, meta_modificada:104.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ BARRIO GUADALUPE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE , lon:-91.98417352, lat:17.51123149}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1123160.3 | 1123160.3 | 1123160.3 | 1123160.3 | 1123160.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-011-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1123160.3, importe_modificado:1123160.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.8}} | {1908806/proyecto_INICIO, 1908806/proyecto_PROCESO, 1908806/proyecto_FIN, 1908806/proyecto_PROCESO, 1908806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909034 | Proyecto de inversión | 584035.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584035.81, modificado:584035.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA POPOLVUH CABECERA MUNICIPAL - 8719 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8719 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1483.2, meta_modificada:1483.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA POPOLVUH, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RIO CHINIGUIJA, CALLE 27 DE MARZO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POPOLVUH DE LA , lon:-91.97698091, lat:17.49953257}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 584035.81 | 584035.81 | 584035.81 | 584035.81 | 584035.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-018-2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:584035.81, importe_modificado:584035.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1483.2}} | {1909034/proyecto_INICIO, 1909034/proyecto_FIN, 1909034/proyecto_INICIO, 1909034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909676 | Proyecto de inversión | 774453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774453.28, modificado:774453.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES EN EL EJIDO LAS DELICIAS - 10686 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10686 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVA, lon:-91.47490234, lat:17.35746876}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 774453.28 | 774453.28 | 774453.28 | 774453.28 | 774453.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-025-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:774453.28, importe_modificado:774453.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1909676/proyecto_INICIO, 1909676/proyecto_FIN, 1909676/proyecto_PROCESO, 1909676/proyecto_FIN, 1909676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915043 | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ARIMATEA - 25886 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25886 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 , lon:-91.87758925, lat:17.3399112}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102309, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} | {1915043/proyecto_PROCESO, 1915043/proyecto_INICIO, 1915043/proyecto_FIN, 1915043/proyecto_PROCESO, 1915043/proyecto_FIN, 1915043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915063 | Proyecto de inversión | 2867153.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867153.33, modificado:2867153.33}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 25934 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25934 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE CHIAPAS, CALLE NUEVO MEXICO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA AVENIDA VEL, lon:-91.9775703, lat:17.51105925}} | 2021-02-03 | 2021-09-30 | 2867153.33 | 2867153.33 | 2867153.33 | 2867153.33 | 2867153.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102672, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2867153.33, importe_modificado:2867153.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1915063/proyecto_INICIO, 1915063/proyecto_PROCESO, 1915063/proyecto_INICIO, 1915063/proyecto_PROCESO, 1915063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916461 | Proyecto de inversión | 834956.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834956.98, modificado:834956.98}} | APERTURA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MI PREFERIDA CABECERA MUNICIPAL - 28952 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28952 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA MI PREFERIDA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MI PREFERIDA PARTIENDO DE L, lon:-91.96886919, lat:17.50498481}} | 2021-02-11 | 2021-05-17 | 834956.98 | 834956.98 | 834956.98 | 834956.98 | 834956.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-051-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:834956.98, importe_modificado:834956.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1916461/proyecto_INICIO, 1916461/proyecto_FIN, 1916461/proyecto_PROCESO, 1916461/proyecto_FIN, 1916461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916968 | Proyecto de inversión | 1472338.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472338.83, modificado:1472338.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS CERRILLOS - 30271 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30271 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2334.1, meta_modificada:2334.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29960 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.23655269, lat:17.62510068}} | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 1472338.83 | 1472338.83 | 1472338.83 | 1472338.83 | 1472338.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-062-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1472338.83, importe_modificado:1472338.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2334.1}} | {1916968/proyecto_PROCESO, 1916968/proyecto_INICIO, 1916968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917182 | Proyecto de inversión | 1664570.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664570.05, modificado:1664570.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 30752 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30752 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.55266271, lat:17.36360726}} | 2021-02-18 | 2021-05-17 | 1664570.05 | 1664570.05 | 1664570.05 | 1664570.05 | 1664570.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102300, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1664570.05, importe_modificado:1664570.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1917182/proyecto_INICIO, 1917182/proyecto_PROCESO, 1917182/proyecto_FIN, 1917182/proyecto_PROCESO, 1917182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917206 | Proyecto de inversión | 1177353.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177353.5, modificado:1177353.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO NUEVO MERIDA - 30809 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30809 | S | 1720 | 1715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.77920331, lat:17.26123314}} | 2021-02-20 | 2021-04-30 | 1177353.5 | 1177353.5 | 1177353.5 | 1177353.5 | 1177353.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102900, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1177353.5, importe_modificado:1177353.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:34.0}} | {1917206/proyecto_PROCESO, 1917206/proyecto_INICIO, 1917206/proyecto_FIN, 1917206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923331 | Proyecto de inversión | 1170311.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170311.08, modificado:1170311.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA AV LAZARO CARDENAS Y CALLE ITURBIDE DE LA COLONIA PAKAL NA BARRIO MONTE BELLO CAB. MPAL. - 47259 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 47259 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA COLON, lon:-91.99148983, lat:17.53918454}} | 2021-02-23 | 2021-05-18 | 1170311.08 | 1170311.08 | 1170311.08 | 1170311.08 | 1170311.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-070-2021, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1170311.08, importe_modificado:1170311.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1923331/proyecto_PROCESO, 1923331/proyecto_INICIO, 1923331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924522 | Proyecto de inversión | 792340.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792340.11, modificado:787310.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA TIERRA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 49330 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 49330 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.99994952, lat:17.54593114}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 787310.82 | 787310.82 | 787310.82 | 787310.82 | 787310.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:792340.11, importe_modificado:787310.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1924522/proyecto_INICIO, 1924522/proyecto_PROCESO, 1924522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928429 | Proyecto de inversión | 653992.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653992.07, modificado:653992.07}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA YAXCHILAN AC CABECERA MUNICIPAL - 61255 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 61255 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.17, meta_modificada:0.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA YAXCHILAN AC, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y PROLONGACION JIMENEZ, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA YAXCHILAN AC PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.97549129, lat:17.52235846}} | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 653992.07 | 653992.07 | 653992.07 | 653992.07 | 653992.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:653992.07, importe_modificado:653992.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.17}} | {1928429/proyecto_PROCESO, 1928429/proyecto_INICIO, 1928429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928532 | Proyecto de inversión | 1062260.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062260.14, modificado:1062260.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CAMINERO Y CALLEJON INNOMINADO DE LA COLONIA LA MIELERA CABECERA MUNICIPAL - 61678 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 61678 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MIELERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE EL CAMINERO, CALLEJON INNOMINADO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA MIELERA PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.99732237, lat:17.51604685}} | 2021-02-26 | 2021-05-28 | 1062260.14 | 1062260.14 | 1062260.14 | 1062260.14 | 1062260.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-081-2021, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1062260.14, importe_modificado:1062260.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {1928532/proyecto_PROCESO, 1928532/proyecto_FIN, 1928532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928939 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CISTERNAS EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO CABECERA MUNICIPAL - 63049 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 63049 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, CALLE REVOLUCION SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO PARTI, lon:-91.96785532, lat:17.50849947}} | 2021-02-11 | 2021-05-03 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102223, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:79200.0, importe_modificado:79200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1928939/proyecto_PROCESO, 1928939/proyecto_INICIO, 1928939/proyecto_FIN, 1928939/proyecto_INICIO, 1928939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934797 | Proyecto de inversión | 820576.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820576.39, modificado:820576.39}} | APERTURA OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO - 87081 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87081 | S | 104 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 19 + 60 EJIDO SAN ANTONIO CHUYIPA, 29960 SAN ANTONIO CHUYIPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.87871934, lat:17.58780556}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 820576.39 | 820576.39 | 820576.39 | 820576.39 | 820576.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-104-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:820576.39, importe_modificado:820576.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1934797/proyecto_PROCESO, 1934797/proyecto_FIN, 1934797/proyecto_INICIO, 1934797/proyecto_PROCESO, 1934797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934847 | Proyecto de inversión | 718099.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718099.42, modificado:718099.42}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO EN EL EJIDO NUEVA JERUSALEN EL JAGUAR - 87240 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87240 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1314, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN EL JAGUAR, 29960 NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 93.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.48832349, lat:17.10334245}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 718099.42 | 718099.42 | 718099.42 | 718099.42 | 718099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-105-2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:718099.42, importe_modificado:718099.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1934847/proyecto_INICIO, 1934847/proyecto_PROCESO, 1934847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936929 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL POBLADO EL ESPEJO - 98832 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98832 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74, lon:-91.47087808, lat:17.10544513}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101878, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {1936929/proyecto_INICIO, 1936929/proyecto_PROCESO, 1936929/proyecto_FIN, 1936929/proyecto_INICIO, 1936929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936938 | Proyecto de inversión | 184800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184800.0, modificado:184800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA - 98914 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98914 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE , lon:-91.53530404, lat:17.15109836}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102056, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:184800.0, importe_modificado:184800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:660.0}} | {1936938/proyecto_FIN, 1936938/proyecto_PROCESO, 1936938/proyecto_INICIO, 1936938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981875 | Proyecto de inversión | 2648823.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648823.62, modificado:2648823.62}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO RIO CHANCALA - 156677 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 156677 | S | 1078 | 1078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RIO CHANCALA, 29960 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.68460541, lat:17.33886612}} | 2021-05-05 | 2021-08-05 | 2648823.62 | 2648823.62 | 2648823.62 | 2648823.62 | 2648823.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-148-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2648823.62, importe_modificado:2648823.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1981875/proyecto_FIN, 1981875/proyecto_INICIO, 1981875/proyecto_PROCESO, 1981875/proyecto_INICIO, 1981875/proyecto_FIN, 1981875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982487 | Proyecto de inversión | 259349.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259349.06, modificado:259349.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 158370 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 158370 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.92474702, lat:17.32810382}} | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 259349.06 | 259349.06 | 259349.06 | 259349.06 | 259349.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106827, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:259349.06, importe_modificado:259349.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1982487/proyecto_INICIO, 1982487/proyecto_FIN, 1982487/proyecto_PROCESO, 1982487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982593 | Proyecto de inversión | 1743215.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743215.2, modificado:1743215.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA EN RANCHERIA SANTA ISABEL - 158753 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 158753 | S | 375 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 6 + 50 PUERTO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.94258946, lat:17.53405354}} | 2021-04-19 | 2021-09-15 | 1743215.2 | 1743215.2 | 1743215.2 | 1743215.2 | 1743215.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107058, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1743215.2, importe_modificado:1743215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1982593/proyecto_PROCESO, 1982593/proyecto_INICIO, 1982593/proyecto_FIN, 1982593/proyecto_PROCESO, 1982593/proyecto_FIN, 1982593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983787 | Proyecto de inversión | 870427.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870427.24, modificado:870427.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07KPR44110 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS - 165149 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165149 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1278, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS, 29960 ACHLUM SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.84025083, lat:17.47291775}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 870427.24 | 870427.24 | 870427.24 | 870427.24 | 870427.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-164-2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:870427.24, importe_modificado:870427.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1983787/proyecto_PROCESO, 1983787/proyecto_FIN, 1983787/proyecto_INICIO, 1983787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989518 | Proyecto de inversión | 1283711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283711.7, modificado:1283711.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO NUEVO SONORA - 187541 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187541 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO NUEVO SONORA, 29960 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.88527701, lat:17.42180553}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1283711.7 | 1283711.7 | 1283711.7 | 1283711.7 | 1283711.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106843, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1283711.7, importe_modificado:1283711.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1989518/proyecto_PROCESO, 1989518/proyecto_INICIO, 1989518/proyecto_PROCESO, 1989518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019556 | Proyecto de inversión | 1377051.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377051.51, modificado:1376953.12}} | REHABILITACION DE 11 KM DE CAMINO RURAL EJIDO ROSA BLANCA - 218067 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218067 | S | 1249 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.04 KM DELA CABECERA MUNICIPAL.PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.47707359, lat:17.2113861}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 1376953.12 | 1376953.12 | 1376953.12 | 1376953.12 | 1376953.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109841, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1377051.51, importe_modificado:1376953.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2019556/proyecto_INICIO, 2019556/proyecto_FIN, 2019556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026355 | Proyecto de inversión | 859822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859822.4, modificado:859822.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS. EN PALENQUE, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 250646 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250646 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - 20 DE NOVIEMPBRE KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29960 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE TRINIDAD Y , L A OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.87474637, lat:17.40639049}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 859822.4 | 859822.4 | 859822.4 | 859822.4 | 859822.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111269, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:859822.4, importe_modificado:859822.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026355/proyecto_INICIO, 2026355/proyecto_FIN, 2026355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026456 | Proyecto de inversión | 514423 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514423.0, modificado:514423.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS. EN PALENQUE LOCALIDAD LOS ANGELES - 250929 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250929 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1305, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 66 + 100 EJIDO LOS ÁNGELES, 29960 LOS ÁNGELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PALENQUE TRINIDAD 307 Y TERRACERIA TERRACERIA TRAMO CRUCERO LOS ANGELES - BO, lon:-91.51223463, lat:17.24784562}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 514423 | 514423 | 514423 | 514423 | 514423 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111764, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:514423.0, importe_modificado:514423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026456/proyecto_INICIO, 2026456/proyecto_FIN, 2026456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026803 | Proyecto de inversión | 1016336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016336.4, modificado:1016336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA PAKAL NA) - 252078 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA UBICADO , lon:-91.99, lat:17.543629}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111010, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016336.4, importe_modificado:1016336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2026803/proyecto_PROCESO, 2026803/proyecto_INICIO, 2026803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026838 | Proyecto de inversión | 140275.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140275.65, modificado:140275.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD GENERACION 2000 - 252227 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252227 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1408, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 48 + 300 EJIDO GENERACION 2000, 29960 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO, lon:-91.67012752, lat:17.32621831}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111244, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:140275.65, importe_modificado:140275.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026838/proyecto_INICIO, 2026838/proyecto_FIN, 2026838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026840 | Proyecto de inversión | 2123387.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123387.78, modificado:2123387.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA - 252231 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252231 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SONORA - AGUA BLANCA SERRANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO SONORA - AGUA BLANCA S, lon:-91.83458202, lat:17.26707164}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111245, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2123387.78, importe_modificado:2123387.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2026840/proyecto_INICIO, 2026840/proyecto_PROCESO, 2026840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026918 | Proyecto de inversión | 696926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696926.6, modificado:696926.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTEBELLO - 252540 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252540 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y , CARRETERA TRAMO CARRETERA NUEVO TAN, lon:-91.49948941, lat:17.18685324}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 696926.6 | 696926.6 | 696926.6 | 696926.6 | 696926.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113106, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:696926.6, importe_modificado:696926.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026918/proyecto_PROCESO, 2026918/proyecto_FIN, 2026918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027226 | Proyecto de inversión | 411222.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411222.97, modificado:409093.06}} | APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN PALENQUE, PALENQUE (COLONIA NUEVO ARROYO) - 253610 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253610 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ALDAMA COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ALDAMA Y AVENIDA 4TA. PONIETE SUR, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA NUEVO ARROYO D, lon:-91.98450989, lat:17.50369909}} | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 409093.06 | 409093.06 | 409093.06 | 409093.06 | 409093.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113119, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411222.97, importe_modificado:411222.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2027226/proyecto_INICIO, 2027226/proyecto_FIN, 2027226/proyecto_PROCESO, 2027226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027618 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL CAMPITO - 254978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254978 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.6, meta_modificada:341.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 89 + 600 EJIDO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO EL CAOBANO - EL CAMPITO, , lon:-91.46151574, lat:17.09287842}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.6}} | {2027618/proyecto_INICIO, 2027618/proyecto_FIN, 2027618/proyecto_PROCESO, 2027618/proyecto_FIN, 2027618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027630 | Proyecto de inversión | 396880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396880.0, modificado:396880.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 255013 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255013 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.6, meta_modificada:1073.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO 199 PALENQUE - OCOSINGO Y TERRACERIA TRAMO SAN MANUEL - ADO, lon:-92.06545421, lat:17.46528069}} | 2021-08-23 | 2021-10-15 | 396880 | 396880 | 396880 | 396880 | 396880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:396880.0, importe_modificado:396880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.6}} | {2027630/proyecto_FIN, 2027630/proyecto_INICIO, 2027630/proyecto_FIN, 2027630/proyecto_PROCESO, 2027630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027752 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD JERICO 2DA. SECCION - 255407 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255407 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 85 + 600 SECCION JERICO 2DA. SECCION, 29960 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETE, lon:-91.55744905, lat:17.13270694}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2440.0}} | {2027752/proyecto_PROCESO, 2027752/proyecto_INICIO, 2027752/proyecto_FIN, 2027752/proyecto_PROCESO, 2027752/proyecto_FIN, 2027752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028777 | Proyecto de inversión | 1211091.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211091.47, modificado:1211091.47}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA 10A. AV. SUR PONIENTE (PERIFERICO SUR) EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(BARRIO PARQUE DE FARIA) - 258626 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258626 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.54, meta_modificada:642.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR ORIENTE BARRIO PALENQUE BARRIO PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SUR ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO CAMPO DE FERIA EN LA CABEC, lon:-91.98129839, lat:17.50465363}} | 2021-03-25 | 2021-06-30 | 1211091.47 | 1211091.47 | 1211091.47 | 1211091.47 | 1211091.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-115-2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1211091.47, importe_modificado:1211091.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.54}} | {2028777/proyecto_FIN, 2028777/proyecto_INICIO, 2028777/proyecto_FIN, 2028777/proyecto_PROCESO, 2028777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028789 | Proyecto de inversión | 1416194.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416194.18, modificado:1416194.18}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD ZARAGOZA (LOS CERRILLOS) - 258654 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258654 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1228, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - ZARAGOZA LOS CERILLOS KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ZARAGOZA LOS CERRILLOS, 29960 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y TER, lon:-92.25391567, lat:17.65462796}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1416194.18 | 1416194.18 | 1416194.18 | 1416194.18 | 1416194.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-119-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1416194.18, importe_modificado:1416194.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.13}} | {2028789/proyecto_INICIO, 2028789/proyecto_FIN, 2028789/proyecto_PROCESO, 2028789/proyecto_FIN, 2028789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028822 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL CLAVO - 258758 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258758 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO RIO CHANCALA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL CLAVO, 29960 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETRA 353 CON DETINO A REFORMA AGRARIA Y TERRACERIA TRAMO REFORMA A, lon:-91.63096326, lat:17.38644542}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.0}} | {2028822/proyecto_INICIO, 2028822/proyecto_PROCESO, 2028822/proyecto_FIN, 2028822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028827 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD 30 DE MARZO - 258772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258772 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.0, meta_modificada:854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1303, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRISTOBAL COLON - NUEVO JERICO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA 30 DE MARZZO, 29960 30 DE MARZO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRISTOBAL COLON - NUEVO JERICO Y TERRACERIA TRAMO NUEVO JE, lon:-91.54496538, lat:17.14759993}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110569, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:122500.0, importe_modificado:122500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} | {2028827/proyecto_INICIO, 2028827/proyecto_FIN, 2028827/proyecto_PROCESO, 2028827/proyecto_FIN, 2028827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028857 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JAVIER - 258828 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258828 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1074, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SAN JAVIER, 29960 SAN JAVIER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - SAN AGUSTIN Y TERRACERIA TR, lon:-91.8351489, lat:17.50998474}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110576, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2028857/proyecto_INICIO, 2028857/proyecto_FIN, 2028857/proyecto_PROCESO, 2028857/proyecto_FIN, 2028857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028874 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE, LOCALIDADAUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA - 258859 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258859 | S | 210 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRISTOBAL COLON - AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRISTOBAL COLON - AUGUSTO G, lon:-91.63852, lat:17.212887}} | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-169-2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2028874/proyecto_INICIO, 2028874/proyecto_FIN, 2028874/proyecto_PROCESO, 2028874/proyecto_FIN, 2028874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029560 | Proyecto de inversión | 655304.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655304.39, modificado:655304.39}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO MERIDA 2DA. SECCION - 260883 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260883 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO RIO CHANCALA - NUEVO MERIDA 2DA. SECCION KILÓMETRO 12 + 100 SECCION NUEVO MERIDA 2DA. SECCION, 29960 NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO CHANCALA, lon:-91.73593869, lat:17.27189311}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 655304.39 | 655304.39 | 655304.39 | 655304.39 | 655304.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-137-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:655304.39, importe_modificado:655304.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2029560/proyecto_INICIO, 2029560/proyecto_FIN, 2029560/proyecto_PROCESO, 2029560/proyecto_FIN, 2029560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030030 | Proyecto de inversión | 1203573.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203573.17, modificado:1203573.17}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TRAMO AMPLIACION 2A. EMILIO RABASA - LOS LLANOS Y APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD LOS LLANOS - 263047 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263047 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIO RABASA - LOS LLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 001 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EMILIO RABASA - TZELTAL MUCUL JA Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-92.127359, lat:17.635126}} | 2021-03-25 | 2021-05-30 | 1203573.17 | 1203573.17 | 1203573.17 | 1203573.17 | 1203573.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-MANTENMIENTO-113-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1203573.17, importe_modificado:1203573.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.48}} | {2030030/proyecto_INICIO, 2030030/proyecto_PROCESO, 2030030/proyecto_FIN, 2030030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030094 | Proyecto de inversión | 1239737.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239737.41, modificado:1239737.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CALLE SANTA ISABEL, UBICADA ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS (CARRET. PALENQUE-PAKALNA) Y CALLE INDEPENDENCIA EN PALENQUE, COLONIA PAKAL-NA - 263345 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263345 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.6, meta_modificada:1033.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKALNA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE QUE ESTA , lon:-91.99092808, lat:17.54114378}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1239737.41 | 1239737.41 | 1239737.41 | 1239737.41 | 1239737.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-125-2021, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1239737.41, importe_modificado:1239737.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.6}} | {2030094/proyecto_INICIO, 2030094/proyecto_FIN, 2030094/proyecto_PROCESO, 2030094/proyecto_FIN, 2030094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030278 | Proyecto de inversión | 655554.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655554.31, modificado:655554.31}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 263924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263924 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3837.42, meta_modificada:3837.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TERRACERIA JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA Y C, lon:-91.77058728, lat:17.44255623}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 655554.31 | 655554.31 | 655554.31 | 655554.31 | 655554.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-139-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:655554.31, importe_modificado:655554.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3837.42}} | {2030278/proyecto_INICIO, 2030278/proyecto_PROCESO, 2030278/proyecto_FIN, 2030278/proyecto_INICIO, 2030278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032229 | Proyecto de inversión | 1267112.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267112.93, modificado:1267112.93}} | CONSTRUCCION DE PASOS PROVISIONALES PARA EL PUENTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM 2+100 DEL CAMINO (E.C. RUINAS-PALENQUE)-EJ. CUAUHTEMOC CARDENAS Y DEL PUENTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM, 1+300 DEL CAMINO (E.C. RUINAS-PALENQUE) EJ. EL NARANJO EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS RUINAS - 269831 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269831 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS RUINAS DE PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960 SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAS RUINAS -, lon:-92.045911, lat:17.505271}} | 2021-05-06 | 2021-06-21 | 1267112.93 | 1267112.93 | 1267112.93 | 1267112.93 | 1267112.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REHABILITACION-150-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1267112.93, importe_modificado:1267112.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2032229/proyecto_INICIO, 2032229/proyecto_FIN, 2032229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032462 | Proyecto de inversión | 905365 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905365.0, modificado:905365.0}} | OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN PALENQUE, COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION. - 271371 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 271371 | S | 22275 | 22275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2950.61, meta_modificada:2950.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DE LA G, lon:-91.981035, lat:17.496352}} | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 905365 | 905365 | 905365 | 905365 | 905365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-OBRAS-COMPLEMENTARIAS-165-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:905365.0, importe_modificado:905365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2950.61}} | {2032462/proyecto_INICIO, 2032462/proyecto_FIN, 2032462/proyecto_PROCESO, 2032462/proyecto_FIN, 2032462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034588 | Proyecto de inversión | 305430.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305430.39, modificado:305430.39}} | MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y ANDADOR LAS RUINAS EN PALENQUE. CABECERA MUNICIPAL - 281767 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281767 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MINUCIPAL SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CA, lon:-91.973288, lat:17.508209}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 305430.39 | 305430.39 | 305430.39 | 305430.39 | 305430.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-178-2021, contratista:CRV-121211CL2, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:305430.39, importe_modificado:305430.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2034588/proyecto_INICIO, 2034588/proyecto_FIN, 2034588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908895 | Proyecto de inversión | 1934879.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934879.23, modificado:1934879.23}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO EL SAMARITANO - 8258 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8258 | S | 243 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.94178698, lat:17.29167007}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1934879.23 | 1934879.23 | 1934879.23 | 1934879.23 | 1934879.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REHABILITACION-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1934879.23, importe_modificado:1934879.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1908895/proyecto_INICIO, 1908895/proyecto_PROCESO, 1908895/proyecto_FIN, 1908895/proyecto_INICIO, 1908895/proyecto_FIN, 1908895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908970 | Proyecto de inversión | 1420701.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420701.82, modificado:1420701.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO ACH LUM MAYA - 8547 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8547 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ACH LUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.89661825, lat:17.47059302}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1420701.82 | 1420701.82 | 1420701.82 | 1420701.82 | 1420701.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-017-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1420701.82, importe_modificado:1420701.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1908970/proyecto_INICIO, 1908970/proyecto_PROCESO, 1908970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910578 | Proyecto de inversión | 1136684.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136684.03, modificado:1136684.03}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO LA CASCADA - 12925 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12925 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.80667916, lat:17.37569298}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1136684.03 | 1136684.03 | 1136684.03 | 1136684.03 | 1136684.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-035-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1136684.03, importe_modificado:1136684.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {1910578/proyecto_INICIO, 1910578/proyecto_PROCESO, 1910578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910581 | Proyecto de inversión | 376723.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376723.94, modificado:376723.94}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO KAN KAN HA - 12935 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12935 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO KAN KAN HA, 29960 KAN-KAN-HÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.2, lon:-91.83162554, lat:17.47765546}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 376723.94 | 376723.94 | 376723.94 | 376723.94 | 376723.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-037-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:376723.94, importe_modificado:376723.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1910581/proyecto_INICIO, 1910581/proyecto_PROCESO, 1910581/proyecto_FIN, 1910581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201913317 | Proyecto de inversión | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LINDA VISTA XINICH - 22379 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 22379 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.54806315, lat:17.13308042}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102181, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1160.0}} | {1913317/proyecto_INICIO, 1913317/proyecto_PROCESO, 1913317/proyecto_INICIO, 1913317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914775 | Proyecto de inversión | 941160.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941160.34, modificado:941160.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA CONTIGUA A LA GUARDIA NACIONAL - 25151 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25151 | S | 22250 | 22250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LA COLONIA LOS TAXISTA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE PERIFERICO , lon:-91.98085476, lat:17.49714443}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 941160.34 | 941160.34 | 941160.34 | 941160.34 | 941160.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTRO-INTEGRADOR-038-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:941160.34, importe_modificado:941160.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {1914775/proyecto_INICIO, 1914775/proyecto_PROCESO, 1914775/proyecto_INICIO, 1914775/proyecto_PROCESO, 1914775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915109 | Proyecto de inversión | 2419407.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419407.33, modificado:2419407.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 26023 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26023 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2645.0, meta_modificada:2645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.82524306, lat:17.75477739}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 2419407.33 | 2419407.33 | 2419407.33 | 2419407.33 | 2419407.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-043-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2419407.33, importe_modificado:2419407.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2645.0}} | {1915109/proyecto_INICIO, 1915109/proyecto_PROCESO, 1915109/proyecto_INICIO, 1915109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915819 | Proyecto de inversión | 1510790.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510790.11, modificado:1388650.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL EN LA AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE NORTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE CABECERA MUNICIPAL - 27516 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 27516 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO SOBRE LA CUAR, lon:-91.98305772, lat:17.51078897}} | 2021-02-11 | 2021-05-03 | 1388650.1 | 1388650.1 | 1388650.1 | 1388650.1 | 1388650.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-041-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1510790.11, importe_modificado:1388650.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1915819/proyecto_PROCESO, 1915819/proyecto_FIN, 1915819/proyecto_PROCESO, 1915819/proyecto_INICIO, 1915819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916117 | Proyecto de inversión | 810726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810726.17, modificado:810726.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICANDO SOBRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JIMENEZ COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 28220 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28220 | S | 1375 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.75, meta_modificada:255.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JIMENEZ SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO SOBRE LA AVENIDA NICOLAS , lon:-91.98119634, lat:17.50997722}} | 2021-02-11 | 2021-04-15 | 810726.17 | 810726.17 | 810726.17 | 810726.17 | 810726.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-050-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:810726.17, importe_modificado:810726.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.75}} | {1916117/proyecto_INICIO, 1916117/proyecto_PROCESO, 1916117/proyecto_FIN, 1916117/proyecto_INICIO, 1916117/proyecto_PROCESO, 1916117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916158 | Proyecto de inversión | 683406.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683406.78, modificado:683406.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH 7 EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 28318 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28318 | S | 79 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.55098901, lat:17.36219414}} | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 683406.78 | 683406.78 | 683406.78 | 683406.78 | 683406.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-054-2021, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:683406.78, importe_modificado:683406.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1916158/proyecto_INICIO, 1916158/proyecto_PROCESO, 1916158/proyecto_FIN, 1916158/proyecto_INICIO, 1916158/proyecto_FIN, 1916158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916364 | Proyecto de inversión | 327975.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327975.67, modificado:327975.67}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL - 28744 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28744 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JIMENEZ, CALLE QUINTA ORIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO PARTIENDO LA CABEZA , lon:-91.97757551, lat:17.51467318}} | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 327975.67 | 327975.67 | 327975.67 | 327975.67 | 327975.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-056-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:327975.67, importe_modificado:327975.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.5}} | {1916364/proyecto_INICIO, 1916364/proyecto_FIN, 1916364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916374 | Proyecto de inversión | 149683.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149683.64, modificado:149683.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO BAJADAS GRANDES - 28824 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28824 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.26158055, lat:17.70114698}} | 2021-01-22 | 2021-02-26 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101762, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149683.64, importe_modificado:149683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1916374/proyecto_INICIO, 1916374/proyecto_PROCESO, 1916374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916677 | Proyecto de inversión | 1197849.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197849.5, modificado:1197849.5}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA EL INFONAVIT GUAYACAN LA LOMITA CABECERA MUNICIPAL - 29542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 29542 | S | 273 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE GARDENIA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUAYACAN LA LOMITA PAR, lon:-91.9941907, lat:17.52036545}} | 2021-02-11 | 2021-05-17 | 1197849.5 | 1197849.5 | 1197849.5 | 1197849.5 | 1197849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-COMUNITARIO-048-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197849.5, importe_modificado:1197849.5}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1916677/proyecto_INICIO, 1916677/proyecto_PROCESO, 1916677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916964 | Proyecto de inversión | 1441641.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441641.18, modificado:1441641.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA EL PALMAR PRIMERA SECCION - 30203 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30203 | S | 111 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1987.0, meta_modificada:1987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 63 + 60 RANCHERIA EL PALMAR 1RA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-92.33964927, lat:17.68895152}} | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 1441641.18 | 1441641.18 | 1441641.18 | 1441641.18 | 1441641.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-052-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1441641.18, importe_modificado:1441641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1987.0}} | {1916964/proyecto_PROCESO, 1916964/proyecto_FIN, 1916964/proyecto_INICIO, 1916964/proyecto_PROCESO, 1916964/proyecto_FIN, 1916964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917235 | Proyecto de inversión | 1348851.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348851.85, modificado:1348851.85}} | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN EJIDO SAN MANUEL - 30871 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 30871 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12, lon:-91.99577952, lat:17.44101119}} | 2021-02-22 | 2021-05-18 | 1348851.85 | 1348851.85 | 1348851.85 | 1348851.85 | 1348851.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-VEHICULAR-069-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1348851.85, importe_modificado:1348851.85}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:2.0}} | {1917235/proyecto_INICIO, 1917235/proyecto_PROCESO, 1917235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924053 | Proyecto de inversión | 996909.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996909.82, modificado:996909.82}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR ISMAEL MENDOZA SANCHEZ ZONA 052 SECTOR 14 CABECERA MUNICIPAL - 48339 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 48339 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.22, meta_modificada:511.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA MAGISTERIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PONIENTE SUR, CALLE ELISEO PALACIOS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL SE UBICA PARTIENDO DE LA, lon:-91.98514824, lat:17.50443377}} | 2021-02-12 | 2021-05-12 | 996909.82 | 996909.82 | 996909.82 | 996909.82 | 996909.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-004-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996909.82, importe_modificado:996909.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.22}} | {1924053/proyecto_INICIO, 1924053/proyecto_PROCESO, 1924053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924550 | Proyecto de inversión | 880377.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.9, modificado:874789.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL - 49462 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 49462 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE ORQUIDEA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE PAKALNA PART, lon:-91.9948179, lat:17.54117056}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 874789.8 | 874789.8 | 874789.8 | 874789.8 | 874789.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102313, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880377.9, importe_modificado:874789.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1924550/proyecto_PROCESO, 1924550/proyecto_INICIO, 1924550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925018 | Proyecto de inversión | 2691340.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691340.78, modificado:2691340.78}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3RA ETAPA EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 50694 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50694 | S | 232 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92096778, lat:17.32855447}} | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 2691340.78 | 2691340.78 | 2691340.78 | 2691340.78 | 2691340.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-077-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2691340.78, importe_modificado:2691340.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.92}} | {1925018/proyecto_INICIO, 1925018/proyecto_PROCESO, 1925018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928653 | Proyecto de inversión | 340200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340200.0, modificado:340200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LOS ANGELES - 62122 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 62122 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1305, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO LOS ANGELES, 29960 LOS ÁNGELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.5122171, lat:17.24783843}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101857, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:340200.0, importe_modificado:340200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1260.0}} | {1928653/proyecto_INICIO, 1928653/proyecto_FIN, 1928653/proyecto_PROCESO, 1928653/proyecto_FIN, 1928653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929601 | Proyecto de inversión | 1156809.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156809.95, modificado:1156809.95}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO SEGUNDA ETAPA EJIDO NUEVO MEXICO - 65942 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 65942 | S | 232 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEM, lon:-91.71130335, lat:17.22145435}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 1156809.95 | 1156809.95 | 1156809.95 | 1156809.95 | 1156809.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-093-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1156809.95, importe_modificado:1156809.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1929601/proyecto_INICIO, 1929601/proyecto_PROCESO, 1929601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929946 | Proyecto de inversión | 717363.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717363.57, modificado:717363.57}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL COLONIA PAKAL NA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL - 67306 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 67306 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA ALMENDRA, CALLE ASERRADERO SE UBICA DENTRO LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN BARRIO LINDA VISTA , lon:-91.98512541, lat:17.54648864}} | 2021-02-22 | 2021-05-18 | 717363.57 | 717363.57 | 717363.57 | 717363.57 | 717363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-068-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:717363.57, importe_modificado:717363.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1929946/proyecto_INICIO, 1929946/proyecto_FIN, 1929946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934374 | Proyecto de inversión | 153828.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153828.11, modificado:153828.11}} | CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL CENTRO INTEGRADOR EN LA COLONIA LOS TAXISTAS CABECERA MUNICIPAL - 85516 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85516 | S | 1073 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2A PONIENTE SUR, CALLE LIC. RAFAEL CEBALLOS CANCINO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS TAXISTAS PARTIE, lon:-91.98417369, lat:17.49860854}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 153828.11 | 153828.11 | 153828.11 | 153828.11 | 153828.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BAÑOS-CENTRO-INTEGRADOR-100-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:153828.11, importe_modificado:153828.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1934374/proyecto_PROCESO, 1934374/proyecto_FIN, 1934374/proyecto_INICIO, 1934374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934408 | Proyecto de inversión | 837264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837264.05, modificado:837264.05}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO ESTRELLA DE BELEN - 85621 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 85621 | S | 89 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.16, meta_modificada:2.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29960 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.6653789, lat:17.43238788}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 837264.05 | 837264.05 | 837264.05 | 837264.05 | 837264.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-101-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:837264.05, importe_modificado:837264.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.16}} | {1934408/proyecto_INICIO, 1934408/proyecto_FIN, 1934408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981161 | Proyecto de inversión | 959110.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959110.04, modificado:959110.04}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO NUEVO EGIPTO - 154494 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 154494 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.70 KM DE LA CAB. MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RU, lon:-91.53473575, lat:17.36894997}} | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 959110.04 | 959110.04 | 959110.04 | 959110.04 | 959110.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTRO-SALUD-129-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959110.04, importe_modificado:959110.04}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {1981161/proyecto_INICIO, 1981161/proyecto_FIN, 1981161/proyecto_PROCESO, 1981161/proyecto_FIN, 1981161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999260 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346840.0}} | CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 112555 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-02-06 | 2021-03-12 | 346840 | 346840 | 346840 | 346840 | 346840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-116-2021, contratista:ASESORIA Y CAPACITACION BEJUCAL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:348000.0, importe_modificado:346840.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {1999260/proyecto_INICIO, 1999260/proyecto_FIN, 1999260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016227 | Proyecto de inversión | 236143.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236143.4, modificado:236143.4}} | MANTENIMIENTO DE LA PRIMARIA DEL CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CENDI CON CLAVE 07SD10003C CABECERA MUNICIPAL - 170852 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170852 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SEPTIMA OTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR S, lon:-91.97582542, lat:17.50249259}} | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 236143.4 | 236143.4 | 236143.4 | 236143.4 | 236143.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109879, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:236143.4, importe_modificado:236143.4}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2016227/proyecto_INICIO, 2016227/proyecto_FIN, 2016227/proyecto_PROCESO, 2016227/proyecto_FIN, 2016227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016318 | Proyecto de inversión | 478108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478108.0, modificado:474020.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS LAURELES - 172266 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 172266 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 16 + 50 RANCHO LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.94086918, lat:17.61695798}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 474020.38 | 474020.38 | 474020.38 | 474020.38 | 474020.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:478108.0, importe_modificado:474020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2016318/proyecto_INICIO, 2016318/proyecto_FIN, 2016318/proyecto_PROCESO, 2016318/proyecto_FIN, 2016318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017495 | Proyecto de inversión | 1033618.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033618.7, modificado:1033618.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO LA ALIANZA - 188467 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188467 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 7 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.41975574, lat:17.16231446}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1033618.7 | 1033618.7 | 1033618.7 | 1033618.7 | 1033618.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1033618.7, importe_modificado:1033618.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2017495/proyecto_INICIO, 2017495/proyecto_PROCESO, 2017495/proyecto_INICIO, 2017495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017498 | Proyecto de inversión | 1303220.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303220.55, modificado:1303220.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO LA AURORA - 188500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188500 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.93920175, lat:17.39475801}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1303220.55 | 1303220.55 | 1303220.55 | 1303220.55 | 1303220.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109641, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1303220.55, importe_modificado:1303220.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2017498/proyecto_FIN, 2017498/proyecto_PROCESO, 2017498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019434 | Proyecto de inversión | 552041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552041.6, modificado:552041.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO ONCE DE JULIO - 216752 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216752 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO, 29960 ONCE DE JULIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.48638609, lat:17.17670408}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 552041.6 | 552041.6 | 552041.6 | 552041.6 | 552041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109816, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:552041.6, importe_modificado:552041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2019434/proyecto_INICIO, 2019434/proyecto_FIN, 2019434/proyecto_PROCESO, 2019434/proyecto_FIN, 2019434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019443 | Proyecto de inversión | 353943.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353943.1, modificado:353943.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO VILLAFLORES - 216861 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216861 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1432, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO VILLAFLORES, 29960 VILLA FLORES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.00 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 3, lon:-91.47191152, lat:17.18874829}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 353943.1 | 353943.1 | 353943.1 | 353943.1 | 353943.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110492, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:353943.1, importe_modificado:353943.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2019443/proyecto_INICIO, 2019443/proyecto_FIN, 2019443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026237 | Proyecto de inversión | 859019.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859019.18, modificado:859019.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 249786 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 249786 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 600 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.47891871, lat:17.1911813}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 859019.18 | 859019.18 | 859019.18 | 859019.18 | 859019.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111762, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:859019.18, importe_modificado:859019.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2026237/proyecto_INICIO, 2026237/proyecto_PROCESO, 2026237/proyecto_FIN, 2026237/proyecto_PROCESO, 2026237/proyecto_FIN, 2026237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026326 | Proyecto de inversión | 1231369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231369.4, modificado:1231369.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN - 250476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250476 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - AGUA FRIA SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 57 + 200 EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA Y , lon:-92.29839135, lat:17.69410476}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1231369.4 | 1231369.4 | 1231369.4 | 1231369.4 | 1231369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111758, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1231369.4, importe_modificado:1231369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2026326/proyecto_INICIO, 2026326/proyecto_FIN, 2026326/proyecto_PROCESO, 2026326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026845 | Proyecto de inversión | 2962043.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962043.63, modificado:2962043.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 252240 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252240 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - SAN ANTONIO KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TRAMO TERRACERIA GENERACION, lon:-91.94157993, lat:17.27143983}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2962043.63 | 2962043.63 | 2962043.63 | 2962043.63 | 2962043.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111248, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2962043.63, importe_modificado:2962043.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2026845/proyecto_FIN, 2026845/proyecto_PROCESO, 2026845/proyecto_INICIO, 2026845/proyecto_PROCESO, 2026845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027255 | Proyecto de inversión | 4316358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316358.92, modificado:4316358.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION Y AV. SAN ANGEL EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA MONTES AZULES) - 253667 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253667 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2353.3, meta_modificada:2353.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA REVOLUCION COLONIA PALENQUE COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA DE MONTES AZUES DE PALE, lon:-91.96805036, lat:17.50706917}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 4316358.92 | 4316358.92 | 4316358.92 | 4316358.92 | 4316358.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-175-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4316358.92, importe_modificado:4316358.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2353.3}} | {2027255/proyecto_INICIO, 2027255/proyecto_FIN, 2027255/proyecto_PROCESO, 2027255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027600 | Proyecto de inversión | 71050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71050.0, modificado:71050.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LA ALIANZA. - 254899 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254899 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.6, meta_modificada:707.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 80 + 00 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVO TANIPERLA - ALIANZA Y CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA, lon:-91.41997747, lat:17.16223587}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 71050 | 71050 | 71050 | 71050 | 71050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111262, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:71050.0, importe_modificado:71050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.6}} | {2027600/proyecto_PROCESO, 2027600/proyecto_FIN, 2027600/proyecto_PROCESO, 2027600/proyecto_INICIO, 2027600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027617 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL NARANJO - 254973 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254973 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.8, meta_modificada:292.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1368, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - EL NARANJO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - EL NARANJO Y , CARRETERA TRAMO EL NARANJO - SANT, lon:-91.93719764, lat:17.62230726}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110636, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.8}} | {2027617/proyecto_INICIO, 2027617/proyecto_FIN, 2027617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027626 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIO RABASA - 255009 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255009 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4148.0, meta_modificada:4148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIO RABASA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETERA TRAMO CARRETERA ZAPA, lon:-92.16754742, lat:17.69644181}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4148.0}} | {2027626/proyecto_INICIO, 2027626/proyecto_FIN, 2027626/proyecto_PROCESO, 2027626/proyecto_FIN, 2027626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028123 | Proyecto de inversión | 1014888.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014888.2, modificado:1014888.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO ALTAMIRANO - 256370 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256370 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 500 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO NUEVO ALTAMIRA, lon:-91.45066922, lat:17.15418506}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1014888.2 | 1014888.2 | 1014888.2 | 1014888.2 | 1014888.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110683, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1014888.2, importe_modificado:1014888.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2028123/proyecto_INICIO, 2028123/proyecto_FIN, 2028123/proyecto_PROCESO, 2028123/proyecto_FIN, 2028123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028589 | Proyecto de inversión | 757288.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757288.91, modificado:757288.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIGUERA EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA MONTERREY) - 257896 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257896 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.74, meta_modificada:507.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA PALENQUE COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE PROF. MANUEL VELASCO SUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTERREY DE LA CABECERA MUN, lon:-91.99281287, lat:17.51088073}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 757288.91 | 757288.91 | 757288.91 | 757288.91 | 757288.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-020-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:757288.91, importe_modificado:757288.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.74}} | {2028589/proyecto_INICIO, 2028589/proyecto_PROCESO, 2028589/proyecto_FIN, 2028589/proyecto_INICIO, 2028589/proyecto_PROCESO, 2028589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028723 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PALENQUE - 258408 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258408 | S | 313 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960 SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRANO TER, lon:-91.63046487, lat:17.31437937}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110525, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}} | {2028723/proyecto_INICIO, 2028723/proyecto_FIN, 2028723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028810 | Proyecto de inversión | 192500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD CHANCALA RIO SECO - 258723 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258723 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - CHANCALA RIO SECO KILÓMETRO 28 + 600 EJIDO CHANCALA RIO SECO, 29960 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.81560987, lat:17.39637872}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:192500.0, importe_modificado:192500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2028810/proyecto_INICIO, 2028810/proyecto_FIN, 2028810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028815 | Proyecto de inversión | 185500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185500.0, modificado:185500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN CHANCALAITO - 258735 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258735 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.2, meta_modificada:1293.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.72522283, lat:17.34435236}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:185500.0, importe_modificado:185500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.2}} | {2028815/proyecto_INICIO, 2028815/proyecto_FIN, 2028815/proyecto_PROCESO, 2028815/proyecto_FIN, 2028815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028854 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD 5 DE MAYO - 258825 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258825 | S | 240 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 49 + 200 EJIDO 5 DE MAYO, 29960 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA 5 D, lon:-91.71789257, lat:17.29870013}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110573, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2318.0}} | {2028854/proyecto_FIN, 2028854/proyecto_INICIO, 2028854/proyecto_FIN, 2028854/proyecto_PROCESO, 2028854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029321 | Proyecto de inversión | 1319159.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319159.39, modificado:1319159.39}} | REHABILITACION DE 5.00 KM. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. 2DA SECCION - 260271 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260271 | S | 141 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 SECCION NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-92.18729785, lat:17.74726082}} | 2021-05-17 | 2021-07-16 | 1319159.39 | 1319159.39 | 1319159.39 | 1319159.39 | 1319159.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110108, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1319159.39, importe_modificado:1319159.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2029321/proyecto_INICIO, 2029321/proyecto_FIN, 2029321/proyecto_PROCESO, 2029321/proyecto_FIN, 2029321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029359 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:183267.01}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, COLONIA LA PRIMAVERA - 260345 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260345 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE OINIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE POINIENTE Y CALLE 3A PTE NTE, LA OBRA SE EJECUTARA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDDARIA DE LA COLONIA LA P, lon:-91.9848148, lat:17.51569121}} | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 183267.01 | 183267.01 | 183267.01 | 183267.01 | 183267.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109928, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:183267.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2029359/proyecto_INICIO, 2029359/proyecto_PROCESO, 2029359/proyecto_INICIO, 2029359/proyecto_PROCESO, 2029359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031106 | Proyecto de inversión | 4522438.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522438.38, modificado:4522438.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES: MANANTIAL, EL OCOTE, CONSTITUCION Y PARAISO EN LA PALENQUE, COLOLONIA SANTO DOMINGO. - 266607 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266607 | S | 21477 | 21470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2910.0, meta_modificada:2910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL OCOTE Y CALLE GUAYACAN, CALLE PROF. MANUEL VELASCO SUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECER, lon:-92.00231779, lat:17.51561303}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 4522438.38 | 4522438.38 | 4522438.38 | 4522438.38 | 4522438.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-146-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4522438.38, importe_modificado:4522438.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2910.0}} | {2031106/proyecto_INICIO, 2031106/proyecto_FIN, 2031106/proyecto_PROCESO, 2031106/proyecto_FIN, 2031106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034469 | Proyecto de inversión | 349524.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349524.15, modificado:349524.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCION - 281214 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281214 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO CHANCALA - ANGEL ALBINO CORZO 1A. SECCION KILÓMETRO 61 + 700 SECCION ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 307 CON D, lon:-91.63074598, lat:17.28888505}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111770, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349524.15, importe_modificado:349524.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2034469/proyecto_INICIO, 2034469/proyecto_PROCESO, 2034469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908138 | Proyecto de inversión | 1285129.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285129.54, modificado:1285129.54}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 5985 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 5985 | S | 303 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA , lon:-91.51127715, lat:17.19432546}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1285129.54 | 1285129.54 | 1285129.54 | 1285129.54 | 1285129.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-005-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1285129.54, importe_modificado:1285129.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1908138/proyecto_INICIO, 1908138/proyecto_FIN, 1908138/proyecto_PROCESO, 1908138/proyecto_FIN, 1908138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908634 | Proyecto de inversión | 1234108.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234108.95, modificado:1234108.95}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO NUEVO PROGRESO - 7571 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7571 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 34 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29960 NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 69.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.56167388, lat:17.28010274}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1234108.95 | 1234108.95 | 1234108.95 | 1234108.95 | 1234108.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-008-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1234108.95, importe_modificado:1234108.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1908634/proyecto_INICIO, 1908634/proyecto_FIN, 1908634/proyecto_PROCESO, 1908634/proyecto_FIN, 1908634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908787 | Proyecto de inversión | 1498561.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498561.83, modificado:1498561.83}} | MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODIFICACION RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. - 7873 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 7873 | S | 21547 | 21400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:913, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 10 + 90 PUERTO LA ESMERALDA, 29960 LA ESMERALDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-92.03883575, lat:17.55773608}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1498561.83 | 1498561.83 | 1498561.83 | 1498561.83 | 1498561.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-003-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1498561.83, importe_modificado:1498561.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1908787/proyecto_INICIO, 1908787/proyecto_FIN, 1908787/proyecto_PROCESO, 1908787/proyecto_FIN, 1908787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909772 | Proyecto de inversión | 1023260.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023260.21, modificado:1023260.21}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 10823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10823 | S | 385 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.60490241, lat:17.2663029}} | 2021-01-25 | 2021-04-30 | 1023260.21 | 1023260.21 | 1023260.21 | 1023260.21 | 1023260.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-027-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1023260.21, importe_modificado:1023260.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}} | {1909772/proyecto_INICIO, 1909772/proyecto_FIN, 1909772/proyecto_PROCESO, 1909772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910572 | Proyecto de inversión | 1197573.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197573.47, modificado:1197573.47}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO ARROYO BELEN - 12910 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12910 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:621, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO ARROYO BELEN, 29960 ARROYO BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 86.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERI, lon:-91.38554889, lat:17.17756988}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1197573.47 | 1197573.47 | 1197573.47 | 1197573.47 | 1197573.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-034-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197573.47, importe_modificado:1197573.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {1910572/proyecto_PROCESO, 1910572/proyecto_INICIO, 1910572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914447 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL BARRIO CINCO DE MAYO SAN JUAN TULIJA - 24458 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 24458 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.9705783, lat:17.24078081}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102226, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351000.0, importe_modificado:351000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}} | {1914447/proyecto_PROCESO, 1914447/proyecto_FIN, 1914447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915189 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNAS PARA LA COLONIA PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL - 26219 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26219 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE BONAMPAK SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-91.98791811, lat:17.51662738}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102098, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1915189/proyecto_FIN, 1915189/proyecto_PROCESO, 1915189/proyecto_FIN, 1915189/proyecto_INICIO, 1915189/proyecto_PROCESO, 1915189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915504 | Proyecto de inversión | 1628326.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628326.22, modificado:1628326.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BICENTENARIO CABECERA MUNICIPAL - 26942 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26942 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.28, meta_modificada:637.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA BICENTENARIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL BICENTENARIO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PE, lon:-91.96403585, lat:17.49847203}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1628326.22 | 1628326.22 | 1628326.22 | 1628326.22 | 1628326.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-033-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1628326.22, importe_modificado:1628326.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.28}} | {1915504/proyecto_INICIO, 1915504/proyecto_PROCESO, 1915504/proyecto_INICIO, 1915504/proyecto_FIN, 1915504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916070 | Proyecto de inversión | 492827.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492827.65, modificado:492827.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CASA DE ESTUDIANTES ALBERGUE CULTURA K´NICH JAANAB PAKAL CABECERA MUNICIPAL - 28101 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28101 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE LOS LAURELES, CALLE NOGAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ILUSION PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.98654744, lat:17.50214634}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 492827.65 | 492827.65 | 492827.65 | 492827.65 | 492827.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-015-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:492827.65, importe_modificado:492827.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1916070/proyecto_INICIO, 1916070/proyecto_FIN, 1916070/proyecto_PROCESO, 1916070/proyecto_FIN, 1916070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916214 | Proyecto de inversión | 601431.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601431.97, modificado:601431.97}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH 18 EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 28427 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28427 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.61000933, lat:17.2667537}} | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 601431.97 | 601431.97 | 601431.97 | 601431.97 | 601431.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-055-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:601431.97, importe_modificado:601431.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1916214/proyecto_INICIO, 1916214/proyecto_PROCESO, 1916214/proyecto_INICIO, 1916214/proyecto_FIN, 1916214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923227 | Proyecto de inversión | 1192500.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192500.72, modificado:1192500.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO AL RIO CHACAMAX CABECERA MUNICIPAL - 47097 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 47097 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE PE, lon:-91.97375618, lat:17.5041509}} | 2021-02-23 | 2021-05-18 | 1192500.72 | 1192500.72 | 1192500.72 | 1192500.72 | 1192500.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1192500.72, importe_modificado:1192500.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1923227/proyecto_FIN, 1923227/proyecto_INICIO, 1923227/proyecto_PROCESO, 1923227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924886 | Proyecto de inversión | 996970.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996970.1, modificado:996970.1}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EJIDO NUEVO RETIRO - 50305 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50305 | S | 225 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.5, meta_modificada:1024.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO RETIRO, 29960 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.48314093, lat:17.27768023}} | 2021-02-24 | 2021-05-28 | 996970.1 | 996970.1 | 996970.1 | 996970.1 | 996970.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-TANQUE-075-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996970.1, importe_modificado:996970.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.5}} | {1924886/proyecto_INICIO, 1924886/proyecto_PROCESO, 1924886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928486 | Proyecto de inversión | 655463.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655463.86, modificado:655463.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAHTEMOC COLONIA NIÑOS HEROES PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 61476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 61476 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, VEREDA VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE, lon:-91.9933191, lat:17.54339927}} | 2021-03-02 | 2021-05-28 | 655463.86 | 655463.86 | 655463.86 | 655463.86 | 655463.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-080-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:655463.86, importe_modificado:655463.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1928486/proyecto_PROCESO, 1928486/proyecto_INICIO, 1928486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928667 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CISTERNAS EN COLONIA AGUA VIVA - 62149 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 62149 | S | 155 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA A 2.80 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGUA VIVA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZANDO SOBR, lon:-91.96802698, lat:17.50184868}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101858, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1928667/proyecto_PROCESO, 1928667/proyecto_FIN, 1928667/proyecto_INICIO, 1928667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928673 | Proyecto de inversión | 693876.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693876.14, modificado:693876.14}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA EN EJIDO REFORMA AGRARIA - 62156 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 62156 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), 29966 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 55.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.66133055, lat:17.40931008}} | 2021-04-24 | 2021-06-22 | 693876.14 | 693876.14 | 693876.14 | 693876.14 | 693876.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-089-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:693876.14, importe_modificado:693876.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1928673/proyecto_INICIO, 1928673/proyecto_FIN, 1928673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928684 | Proyecto de inversión | 1008546.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008546.18, modificado:997613.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE DEL BARRIO MONTEBELLO COLONIA PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 62173 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 62173 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE VELASCO SUAREZ, CALLE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.9920469, lat:17.54025771}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 997613.16 | 997613.16 | 997613.16 | 997613.16 | 997613.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-088-2021, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1008546.18, importe_modificado:997613.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1928684/proyecto_INICIO, 1928684/proyecto_PROCESO, 1928684/proyecto_INICIO, 1928684/proyecto_PROCESO, 1928684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928922 | Proyecto de inversión | 240300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240300.0, modificado:240300.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO SAN JUAN II SECCION - 62996 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 62996 | S | 222 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.97081434, lat:17.24086278}} | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 240300 | 240300 | 240300 | 240300 | 240300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102219, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:240300.0, importe_modificado:240300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:890.0}} | {1928922/proyecto_FIN, 1928922/proyecto_INICIO, 1928922/proyecto_FIN, 1928922/proyecto_PROCESO, 1928922/proyecto_INICIO, 1928922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929823 | Proyecto de inversión | 603529.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603529.9, modificado:603529.9}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO NUEVO LAZARO CARDENAS - 66839 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 66839 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1395, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 35.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.78125263, lat:17.44119084}} | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 603529.9 | 603529.9 | 603529.9 | 603529.9 | 603529.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-095-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:603529.9, importe_modificado:603529.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1929823/proyecto_INICIO, 1929823/proyecto_PROCESO, 1929823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930014 | Proyecto de inversión | 304227.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304227.67, modificado:304227.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS CABECERA MUNICIPAL - 67634 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 67634 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.8, meta_modificada:248.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 6TA OTE NTE, AVENIDA DR BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBIL, lon:-91.97485039, lat:17.51022245}} | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 304227.67 | 304227.67 | 304227.67 | 304227.67 | 304227.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-083-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:304227.67, importe_modificado:304227.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.8}} | {1930014/proyecto_INICIO, 1930014/proyecto_PROCESO, 1930014/proyecto_FIN, 1930014/proyecto_INICIO, 1930014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935683 | Proyecto de inversión | 804130.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804130.26, modificado:804130.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE PALENQUE COLONIA LINDA VISTA I CAB MPAL - 90333 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90333 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.85, meta_modificada:518.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLEJON JAVIER MINA, CALLE PALENQUE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LINDA VISTA I PARTIENDO DE LA C, lon:-91.98153976, lat:17.5007036}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 804130.26 | 804130.26 | 804130.26 | 804130.26 | 804130.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-110-2021, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:804130.26, importe_modificado:804130.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.85}} | {1935683/proyecto_INICIO, 1935683/proyecto_PROCESO, 1935683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935724 | Proyecto de inversión | 207200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207200.0, modificado:207200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE RANCHERIA EL CHINAL - 90582 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90582 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA , lon:-91.78259546, lat:17.47874208}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 207200 | 207200 | 207200 | 207200 | 207200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101885, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:207200.0, importe_modificado:207200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}} | {1935724/proyecto_PROCESO, 1935724/proyecto_FIN, 1935724/proyecto_INICIO, 1935724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936838 | Proyecto de inversión | 386400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386400.0, modificado:386400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO LA UNION - 97989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 97989 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29960 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-92.08454858, lat:17.61341256}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101910, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:386400.0, importe_modificado:386400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1380.0}} | {1936838/proyecto_INICIO, 1936838/proyecto_FIN, 1936838/proyecto_PROCESO, 1936838/proyecto_FIN, 1936838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936880 | Proyecto de inversión | 179200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179200.0, modificado:179200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO BENITO JUAREZ - 98379 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98379 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.8908783, lat:17.5323002}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101895, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:179200.0, importe_modificado:179200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:640.0}} | {1936880/proyecto_PROCESO, 1936880/proyecto_FIN, 1936880/proyecto_INICIO, 1936880/proyecto_PROCESO, 1936880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936913 | Proyecto de inversión | 113400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113400.0, modificado:113400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO SAN JUAN TULIJA BARRIO 5 DE MAYO - 98720 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 98720 | S | 202 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.97097661, lat:17.24092426}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102069, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:113400.0, importe_modificado:113400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:405.0}} | {1936913/proyecto_PROCESO, 1936913/proyecto_INICIO, 1936913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980398 | Proyecto de inversión | 310800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310800.0, modificado:310800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION - 151764 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151764 | S | 278 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29964 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PART, lon:-91.6307889, lat:17.28848553}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 310800 | 310800 | 310800 | 310800 | 310800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107241, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:310800.0, importe_modificado:310800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1110.0}} | {1980398/proyecto_INICIO, 1980398/proyecto_FIN, 1980398/proyecto_PROCESO, 1980398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983989 | Proyecto de inversión | 3585200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585200.0, modificado:3585200.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 166042 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166042 | S | 2425 | 2425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAY, lon:-91.98234433, lat:17.50886708}} | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 3585200 | 3585200 | 3585200 | 3585200 | 3585200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-151-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3585200.0, importe_modificado:3585200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1835.0}} | {1983989/proyecto_PROCESO, 1983989/proyecto_FIN, 1983989/proyecto_PROCESO, 1983989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016257 | Proyecto de inversión | 199083.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199083.24, modificado:199083.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA EN EJIDO SAN PEDRO - 171620 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 171620 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43, lon:-91.57781992, lat:17.29484403}} | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 199083.24 | 199083.24 | 199083.24 | 199083.24 | 199083.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109724, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:199083.24, importe_modificado:199083.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2016257/proyecto_INICIO, 2016257/proyecto_FIN, 2016257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017330 | Proyecto de inversión | 531149.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531149.3, modificado:531149.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN POBLADO LA UNION - 186066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186066 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:576, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29960 PIÑAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.08575021, lat:17.61347391}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 531149.3 | 531149.3 | 531149.3 | 531149.3 | 531149.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109634, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:531149.3, importe_modificado:531149.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2017330/proyecto_PROCESO, 2017330/proyecto_INICIO, 2017330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017502 | Proyecto de inversión | 1952161 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952161.0, modificado:1952161.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO TZELTAL MUKUL JA - 188577 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188577 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZELTAL MUKUL-JA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-92.10309435, lat:17.6149391}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1952161 | 1952161 | 1952161 | 1952161 | 1952161 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1952161.0, importe_modificado:1952161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2017502/proyecto_INICIO, 2017502/proyecto_FIN, 2017502/proyecto_PROCESO, 2017502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026201 | Proyecto de inversión | 751407 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751407.0, modificado:751407.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD CHACAMAX - 249656 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 249656 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CHACAMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA PALENQUE - CHACAMAX Y TERRACERIA TRAMO DE TERRACERIA PALENQUE - SAN ANG, lon:-91.95490805, lat:17.50810978}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 751407 | 751407 | 751407 | 751407 | 751407 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111766, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751407.0, importe_modificado:751407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2026201/proyecto_INICIO, 2026201/proyecto_FIN, 2026201/proyecto_PROCESO, 2026201/proyecto_FIN, 2026201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026415 | Proyecto de inversión | 925304.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925304.3, modificado:925304.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN CHANCALAÍTO - 250832 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250832 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - SAN JUAN CHANCALAÍTO KILÓMETRO 41 + 500 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TR, lon:-91.72589144, lat:17.34454353}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 925304.3 | 925304.3 | 925304.3 | 925304.3 | 925304.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:925304.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026415/proyecto_FIN, 2026415/proyecto_INICIO, 2026415/proyecto_FIN, 2026415/proyecto_PROCESO, 2026415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026781 | Proyecto de inversión | 1016336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016336.4, modificado:1016336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA POZA AZUL) - 252030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252030 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MACULLI COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MACULLI Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE PALENQUE UNICADO A 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SALIENDO POR, lon:-91.97601887, lat:17.500661}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016336.4, importe_modificado:1016336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2026781/proyecto_PROCESO, 2026781/proyecto_INICIO, 2026781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026835 | Proyecto de inversión | 187889.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187889.56, modificado:187889.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EJIDO PALENQUE. - 252222 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252222 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - EJIDO PALENQUE KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO EJIDO PALENQUE, 29960 EJIDO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 PALENQUE - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.94750253, lat:17.47802977}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 187889.56 | 187889.56 | 187889.56 | 187889.56 | 187889.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111243, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:187889.56, importe_modificado:187889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2026835/proyecto_PROCESO, 2026835/proyecto_FIN, 2026835/proyecto_INICIO, 2026835/proyecto_PROCESO, 2026835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026962 | Proyecto de inversión | 377772.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377772.5, modificado:372678.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 252760 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252760 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETE, lon:-92.30386213, lat:17.69337289}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 372678.8 | 372678.8 | 372678.8 | 372678.8 | 372678.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110666, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:377772.5, importe_modificado:372678.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026962/proyecto_INICIO, 2026962/proyecto_PROCESO, 2026962/proyecto_FIN, 2026962/proyecto_PROCESO, 2026962/proyecto_FIN, 2026962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027377 | Proyecto de inversión | 1817626.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817626.09, modificado:1817626.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PALENQUE, LOCALIDAD AZTECA - 254091 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254091 | S | 230 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - CIUDAD AZTECA KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y CALLE CAMINO HACIA SAN JOSE, TERRACERIA DOS HERMANAS LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.01106192, lat:17.52262529}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 1817626.09 | 1817626.09 | 1817626.09 | 1817626.09 | 1817626.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-VEHICULAR-173-2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1817626.09, importe_modificado:1817626.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2027377/proyecto_INICIO, 2027377/proyecto_FIN, 2027377/proyecto_PROCESO, 2027377/proyecto_FIN, 2027377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027607 | Proyecto de inversión | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO ALTAMIRANO - 254924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254924 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.6, meta_modificada:707.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 500 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUE, lon:-91.4506043, lat:17.15423969}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111263, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:101500.0, importe_modificado:101500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.6}} | {2027607/proyecto_PROCESO, 2027607/proyecto_INICIO, 2027607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027620 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL ESQUINERO - 254987 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254987 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.2, meta_modificada:439.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:575, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO EL ESQUINERO, 29960 EL ESQUINERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - LA, lon:-91.89652, lat:17.42592323}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110641, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.2}} | {2027620/proyecto_FIN, 2027620/proyecto_PROCESO, 2027620/proyecto_INICIO, 2027620/proyecto_PROCESO, 2027620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027687 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) - 255234 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255234 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4636.0, meta_modificada:4636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 56 + 600 EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 PALENQUE - SAN CRISTOBAL Y TERRAC, lon:-91.96821759, lat:17.24267303}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110673, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4636.0}} | {2027687/proyecto_INICIO, 2027687/proyecto_FIN, 2027687/proyecto_PROCESO, 2027687/proyecto_FIN, 2027687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028329 | Proyecto de inversión | 64600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64600.0, modificado:64600.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 257034 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257034 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS, 29960 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDA, lon:-91.81351395, lat:17.39928905}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 64600 | 64600 | 64600 | 64600 | 64600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110516, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:64600.0, importe_modificado:64600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2028329/proyecto_INICIO, 2028329/proyecto_FIN, 2028329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028488 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL PORVENIR - 257561 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257561 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.8, meta_modificada:1268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1373, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - PORVENIR Y TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.50395211, lat:17.39417692}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110500, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:145600.0, importe_modificado:145600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.8}} | {2028488/proyecto_INICIO, 2028488/proyecto_FIN, 2028488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028550 | Proyecto de inversión | 1180297.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180297.33, modificado:1180297.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LIBERTAD EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA LINDA VISTA II) - 257778 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257778 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA PALENQUE COLONIA LINDA VISTA II, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CACAMAX Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE ELISEO PALACIOS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LINDA VISTA II DE LA CA, lon:-91.98313016, lat:17.50160858}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 1180297.33 | 1180297.33 | 1180297.33 | 1180297.33 | 1180297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-013-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1180297.33, importe_modificado:1180297.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.0}} | {2028550/proyecto_PROCESO, 2028550/proyecto_INICIO, 2028550/proyecto_FIN, 2028550/proyecto_INICIO, 2028550/proyecto_FIN, 2028550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028604 | Proyecto de inversión | 2485623.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485623.64, modificado:2485623.64}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 257936 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257936 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COD. 10 TRAMO PAKAL NA - LA LIBERTAD Y EJE VIAL DEL FERROCARRIL OTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA, lon:-91.97938548, lat:17.55011501}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2485623.64 | 2485623.64 | 2485623.64 | 2485623.64 | 2485623.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110189, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2485623.64, importe_modificado:2485623.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2028604/proyecto_INICIO, 2028604/proyecto_PROCESO, 2028604/proyecto_INICIO, 2028604/proyecto_FIN, 2028604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028695 | Proyecto de inversión | 1052029.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052029.84, modificado:1052029.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. VERACRUZ Y TRAMO AISLADO EN LA CALLE CAMNERO EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA LA LOMITA) - 258307 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258307 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA PALENQUE COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE GUAYACAN, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE CALLES EL ROBLE Y , lon:-91.997337, lat:17.514508}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 1052029.84 | 1052029.84 | 1052029.84 | 1052029.84 | 1052029.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-111-2021, contratista:C. EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1052029.84, importe_modificado:1052029.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {2028695/proyecto_PROCESO, 2028695/proyecto_FIN, 2028695/proyecto_PROCESO, 2028695/proyecto_INICIO, 2028695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028855 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 258826 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258826 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.4, meta_modificada:1000.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PALENQUE - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EJIDO PALENQUE - FRANCISCO VILLA Y , TERR, lon:-91.880278, lat:17.473056}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110574, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.4}} | {2028855/proyecto_INICIO, 2028855/proyecto_PROCESO, 2028855/proyecto_FIN, 2028855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028865 | Proyecto de inversión | 908638.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908638.2, modificado:908638.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO MERIDA - 258838 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258838 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - NUEVO MERIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EMILIANO ZAPATA - NUEVO MERIDA Y , TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.78171348, lat:17.26136292}} | 2021-04-05 | 2021-05-30 | 908638.2 | 908638.2 | 908638.2 | 908638.2 | 908638.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110080, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:908638.2, importe_modificado:908638.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.44}} | {2028865/proyecto_INICIO, 2028865/proyecto_FIN, 2028865/proyecto_PROCESO, 2028865/proyecto_FIN, 2028865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029150 | Proyecto de inversión | 1022003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022003.28, modificado:1022003.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE, LOCALIDAD JUAN SABINES GUERRERO - 259785 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 259785 | S | 217 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO JUAN SABINES GUERERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y , L, lon:-91.81674718, lat:17.78534502}} | 2021-03-29 | 2021-05-30 | 1022003.28 | 1022003.28 | 1022003.28 | 1022003.28 | 1022003.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-126-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1022003.28, importe_modificado:1022003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2029150/proyecto_INICIO, 2029150/proyecto_FIN, 2029150/proyecto_PROCESO, 2029150/proyecto_FIN, 2029150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029459 | Proyecto de inversión | 666692.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666692.52, modificado:666692.52}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA XOCHITL ANGELICA PALOMINOS Y CONTRERAS C.C.T. 07DPB1075L EN PALENQUE, LOCALIDAD ACH'LUM MAYA - 260565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260565 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PALENQUE - ACHLUM MAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO ACHLUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EJIDO PALENQUE - FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA TRAMO TE, lon:-91.896555, lat:17.470776}} | 2021-05-05 | 2021-07-06 | 666692.52 | 666692.52 | 666692.52 | 666692.52 | 666692.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-149-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:666692.52, importe_modificado:666692.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2029459/proyecto_INICIO, 2029459/proyecto_FIN, 2029459/proyecto_PROCESO, 2029459/proyecto_FIN, 2029459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030288 | Proyecto de inversión | 490040.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490040.2, modificado:490040.2}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EN PALENQUE, COLONIA LA CONCORDIA - 263949 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263949 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA GUAYACAN - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE TERCERA CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.01744578, lat:17.51153784}} | 2021-04-19 | 2021-07-30 | 490040.2 | 490040.2 | 490040.2 | 490040.2 | 490040.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-145-2021, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:490040.2, importe_modificado:490040.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2030288/proyecto_INICIO, 2030288/proyecto_FIN, 2030288/proyecto_PROCESO, 2030288/proyecto_FIN, 2030288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031159 | Proyecto de inversión | 853989.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853989.22, modificado:853989.22}} | EQUIPO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES EN PALENQUE, LOCALIDAD TOMAS GARRIDO CANABAL - 266712 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266712 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - TOMAS GARRIDO CANABAL KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRE, lon:-91.82385323, lat:17.75402809}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-143-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:853989.22, importe_modificado:853989.22}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2031159/proyecto_INICIO, 2031159/proyecto_PROCESO, 2031159/proyecto_INICIO, 2031159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032261 | Proyecto de inversión | 1308126.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308126.5, modificado:1308126.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PRINCIPAL MIELERA EN PALENQUE, COLONIA LOMAS DE PAKAL PRIMERA SECCION - 270193 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 270193 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE L AMIELERA COLONIA LOMAS DE PAKAL PRIMERA SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO L A OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS PAKAL PRIMERA SECCION D, lon:-91.991231, lat:17.517552}} | 2021-05-25 | 2021-07-30 | 1308126.5 | 1308126.5 | 1308126.5 | 1308126.5 | 1308126.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-INTEGRALES-152-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1308126.5, importe_modificado:1308126.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2032261/proyecto_FIN, 2032261/proyecto_INICIO, 2032261/proyecto_FIN, 2032261/proyecto_PROCESO, 2032261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032368 | Proyecto de inversión | 1495247.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495247.12, modificado:1495247.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2A. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD ROSA BLANCA - 270787 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 270787 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRECERO ALFREDO BONFIL - ROSA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 480 EJIDO ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ALFREDO BONFIL - BLANCA ROSA Y CAR, lon:-91.47734181, lat:17.21152958}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 1495247.12 | 1495247.12 | 1495247.12 | 1495247.12 | 1495247.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-158-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1495247.12, importe_modificado:1495247.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2032368/proyecto_INICIO, 2032368/proyecto_FIN, 2032368/proyecto_PROCESO, 2032368/proyecto_FIN, 2032368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032755 | Proyecto de inversión | 946750.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946750.98, modificado:946750.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) - 272463 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272463 | S | 424 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN TULIJASAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GENERACINO 95 , lon:-91.97210582, lat:17.24185031}} | 2021-07-22 | 2021-09-23 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-166-2021, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946750.98, importe_modificado:946750.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2032755/proyecto_PROCESO, 2032755/proyecto_INICIO, 2032755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050276 | Proyecto de inversión | 246453.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246453.84, modificado:246453.84}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UNIDAD DEPORTIVA - 341009 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 341009 | S | 680 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE ORIENTE Y CALLE 2DA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTA UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL ENT, lon:-93.05458512, lat:17.2292876}} | 2021-11-17 | 2021-12-01 | 246453.84 | 246453.84 | 246453.84 | 246453.84 | 246453.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/D0PM/067/FISMDF-OT002/2021, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:246453.84, importe_modificado:246453.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2050276/proyecto_INICIO, 2050276/proyecto_PROCESO, 2050276/proyecto_INICIO, 2050276/proyecto_FIN, 2050276/proyecto_INICIO, 2050276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042866 | Proyecto de inversión | 486019.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486019.84, modificado:486019.84}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+288.00 - 313899 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 313899 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL TRAMO 0+000 - AL TRAMO 0+288 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 288 COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CALLE ALA LA LAGUNA CHICA, SE ENCU, lon:-93.06084911, lat:17.2338793}} | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 486019.84 | 486019.84 | 486019.84 | 486019.84 | 486019.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-001/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:486019.84, importe_modificado:486019.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2042866/proyecto_INICIO, 2042866/proyecto_PROCESO, 2042866/proyecto_FIN, 2042866/proyecto_PROCESO, 2042866/proyecto_FIN, 2042866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044206 | Proyecto de inversión | 1355466.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355466.9, modificado:1355466.9}} | ¿REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000.00 AL KM 2+197.40¿ - 318747 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 318747 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2197.0, meta_modificada:2197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL TRAMO 0+000 - ALA LOCALIDAD NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 197 COLONIA NUEVA REFORMA, 29661 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA REFORMA PRINCIPAL Y , SE UBI, lon:-93.06665284, lat:17.21973427}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1355466.9 | 1355466.9 | 1355466.9 | 1355466.9 | 1355466.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-003/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:1355466.9, importe_modificado:1355466.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2197.0}} | {2044206/proyecto_PROCESO, 2044206/proyecto_INICIO, 2044206/proyecto_PROCESO, 2044206/proyecto_FIN, 2044206/proyecto_PROCESO, 2044206/proyecto_FIN, 2044206/proyecto_INICIO, 2044206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049121 | Proyecto de inversión | 1118038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118038.8, modificado:1118038.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 336399 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 336399 | S | 633 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.8, meta_modificada:538.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1RA SUR Y CALLE 1RA NORTE, SE ENCUENTRA EN UBICADA LA OBRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCA, lon:-93.06029935, lat:17.23199487}} | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 1118038.8 | 1118038.8 | 1118038.8 | 1118038.8 | 1118038.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-005/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:1118038.8, importe_modificado:1118038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.8}} | {2049121/proyecto_FIN, 2049121/proyecto_INICIO, 2049121/proyecto_PROCESO, 2049121/proyecto_FIN, 2049121/proyecto_INICIO, 2049121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043009 | Proyecto de inversión | 1290520.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290520.89, modificado:1290520.89}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000.00 AL KM 1+100.00 - 314604 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 314604 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO DEL ENTRONQUE CARRETERA A SAN ISIDRO - A LA LOCALIDAD BUENA VISTA CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-93.05280776, lat:17.2252865}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 1290520.89 | 1290520.89 | 1290520.89 | 1290520.89 | 1290520.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM//067/FISMDF-002/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:1290520.89, importe_modificado:1290520.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2043009/proyecto_INICIO, 2043009/proyecto_PROCESO, 2043009/proyecto_FIN, 2043009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050616 | Proyecto de inversión | 2370213.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370213.54, modificado:2370213.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 342135 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 342135 | S | 729 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL TRAMO 0+000 - AL TRAMO 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 20 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CARRIZAL, 29661 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EN TRONQUE DEL TRAMO DE PANTEPEC A TAPALAP, lon:-93.06680195, lat:17.15708377}} | 2021-11-27 | 2021-12-27 | 2370213.54 | 2370213.54 | 2370213.54 | 2370213.54 | 2370213.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-006/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:2370213.54, importe_modificado:2370213.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2050616/proyecto_INICIO, 2050616/proyecto_PROCESO, 2050616/proyecto_FIN, 2050616/proyecto_INICIO, 2050616/proyecto_FIN, 2050616/proyecto_PROCESO, 2050616/proyecto_FIN, 2050616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049065 | Proyecto de inversión | 451103.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451103.85, modificado:451103.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 336196 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 336196 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE 2DA PONIENTE BARRIO , 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PRINCIPAL Y CALLE 3RA ORIENTE, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO POBRE DE LA LOCALIDAD LA NARANJA SE ENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE , lon:-93.07895865, lat:17.16422189}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 451103.85 | 451103.85 | 451103.85 | 451103.85 | 451103.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-004/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:451103.85, importe_modificado:451103.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2049065/proyecto_INICIO, 2049065/proyecto_PROCESO, 2049065/proyecto_FIN, 2049065/proyecto_INICIO, 2049065/proyecto_PROCESO, 2049065/proyecto_FIN, 2049065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049169 | Proyecto de inversión | 246375.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246375.27, modificado:246375.27}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FUTBOOL - 336651 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 336651 | S | 680 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO NUEVO, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO NUEVA A, lon:-93.0543404, lat:17.22929317}} | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 246375.27 | 246375.27 | 246375.27 | 246375.27 | 246375.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-OT001/2021, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:246375.27, importe_modificado:246375.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2049169/proyecto_INICIO, 2049169/proyecto_PROCESO, 2049169/proyecto_FIN, 2049169/proyecto_INICIO, 2049169/proyecto_PROCESO, 2049169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990545 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REVISTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM: 0+000 AL 4+900 - 191606 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 191606 | S | 607 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - NUEVO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO NUEVO NICAPA, 29526 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO PICHUCALCO NUEVO NICAPA EN EL KM 9.200, lon:-93.07700954, lat:17.64087809}} | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/068/FISM-009/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1990545/proyecto_INICIO, 1990545/proyecto_PROCESO, 1990545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990558 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 191639 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 191639 | S | 86 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - MARIANO MATAMOROS (RIA. EL NARANJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MATAMOROS 2A SECCIÓN, 29525 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN B (EL NARANJO), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.13243134, lat:17.50857288}} | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1990558/proyecto_INICIO, 1990558/proyecto_PROCESO, 1990558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990564 | Proyecto de inversión | 368820.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368820.34, modificado:368820.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE ELEKTRA - 191661 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 191661 | S | 8901 | 6350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA EL ASERRADERO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ELEKTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 MIN DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.11854018, lat:17.51740571}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 368820.34 | 368820.34 | 368820.34 | 368820.34 | 368820.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/068/FISM-011/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:368820.34, importe_modificado:368820.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1990564/proyecto_INICIO, 1990564/proyecto_FIN, 1990564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031794 | Proyecto de inversión | 857374.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857374.89, modificado:857374.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (T.A.) - 268102 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 268102 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FED. 20 JUAREZ-SUNUAPA - CAMOAPA 1RA SECCION EL CHAPARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA CAMOAPA 1RA SECCION EL CHAPARRAL, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN (EL CHAPARRAL), PICHUCALCO CHIAPAS ENTR, lon:-93.24414606, lat:17.55337363}} | 2021-10-25 | 2021-11-24 | 857374.89 | 857374.89 | 857374.89 | 857374.89 | 857374.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-02C/2021, contratista:ARQ. ENOCH MORENO TORRES, convocante:Pichucalco, monto:857374.89, importe_modificado:857374.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2031794/proyecto_INICIO, 2031794/proyecto_PROCESO, 2031794/proyecto_INICIO, 2031794/proyecto_FIN, 2031794/proyecto_PROCESO, 2031794/proyecto_FIN, 2031794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990561 | Proyecto de inversión | 1498002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498002.88, modificado:1498002.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM: 0+000 AL 4+500 - 191648 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 191648 | S | 120 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - CAMOAPA 1RA. SECCION (PORTACELI) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA CAMOAPA 1A SECC, 29535 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A (PORTACELI), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PICHUCAL, lon:-93.21729504, lat:17.56105206}} | 2021-06-18 | 2021-07-19 | 1498002.88 | 1498002.88 | 1498002.88 | 1498002.88 | 1498002.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-005/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1498002.88, importe_modificado:1498002.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1990561/proyecto_INICIO, 1990561/proyecto_FIN, 1990561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998829 | Proyecto de inversión | 990920.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990920.07, modificado:990920.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 222846 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 222846 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.74, meta_modificada:621.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA , 00000 EL CHORRO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PICHUCALCO A TECTUAPAN KM 8.300 ENTRONQUE EL CHORRO, lon:-93.14843948, lat:17.45261812}} | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 990920.07 | 990920.07 | 990920.07 | 990920.07 | 990920.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-008/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:990951.63, importe_modificado:990951.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:621.74}} | {1998829/proyecto_INICIO, 1998829/proyecto_FIN, 1998829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998874 | Proyecto de inversión | 708045.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708045.87, modificado:708045.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE MAYO - 223007 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 223007 | S | 6872 | 6350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CALLE 6 COLONIA EL VERDUM, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL., lon:-93.12130059, lat:17.50887211}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 708045.87 | 708045.87 | 708045.87 | 708045.87 | 708045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-007/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:708045.87, importe_modificado:708045.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.0}} | {1998874/proyecto_INICIO, 1998874/proyecto_FIN, 1998874/proyecto_INICIO, 1998874/proyecto_FIN, 1998874/proyecto_PROCESO, 1998874/proyecto_FIN, 1998874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034777 | Proyecto de inversión | 845873.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845873.69, modificado:845873.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION JUAREZ - 282561 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 282561 | S | 8058 | 7186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.2, meta_modificada:239.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ CIUDAD PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 400 METROS APROXIMADAMENTE DE, lon:-93.11876103, lat:17.51133795}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 845873.69 | 845873.69 | 845873.69 | 845873.69 | 845873.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-06C/2021, contratista:IDULCE ALEJANDRA NARCIA AVENDAÑO, convocante:Pichucalco, monto:845873.69, importe_modificado:845873.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.2}} | {2034777/proyecto_PROCESO, 2034777/proyecto_FIN, 2034777/proyecto_PROCESO, 2034777/proyecto_INICIO, 2034777/proyecto_PROCESO, 2034777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998905 | Proyecto de inversión | 1342341.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342341.73, modificado:1342341.73}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 223108 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 223108 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SAN CARLOS, 29533 SAN CARLOS, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMOS CARRETERA PICHUCALCO VIEJO NICAPA E.C. RANCHERI, lon:-93.2034546, lat:17.45552482}} | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 1342341.73 | 1342341.73 | 1342341.73 | 1342341.73 | 1342341.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-009/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1342341.73, importe_modificado:1342341.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1998905/proyecto_FIN, 1998905/proyecto_PROCESO, 1998905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035689 | Proyecto de inversión | 1052124.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052124.64, modificado:1052124.64}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE) SOBRE RIO PLATANAR - 285974 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 285974 | S | 411 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - PLATANAR ABAJO 1RA SECCION (LA CRIMEA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PLATANAR ABAJO 1RA SECCION LA CRIMEA, 29520 PLATANAR ABAJO 1RA. SECCIÓN (LA CRIMEA), PICHUCALCO CHIAPAS E, lon:-93.30518628, lat:17.57137766}} | 2021-11-12 | 2021-12-11 | 1052124.64 | 1052124.64 | 1052124.64 | 1052124.64 | 1052124.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-05C/2021, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST, S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1052124.64, importe_modificado:1052124.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2035689/proyecto_PROCESO, 2035689/proyecto_INICIO, 2035689/proyecto_FIN, 2035689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035795 | Proyecto de inversión | 1077263.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077263.89, modificado:1077263.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO-LA CLINICA TRAMOS AISLADOS DEL 0+000 AL 5+000 - 286353 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 286353 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - CAMOAPITA 1RA SECCION A (SAN ISIDRO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA CAMOAPITA 1RA SECCION A SAN ISIDRO, 29520 CAMOAPITA 1RA. SECCIÓN A (SAN ISIDRO), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-93.1840002, lat:17.5240235}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1077263.89 | 1077263.89 | 1077263.89 | 1077263.89 | 1077263.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-07C/2021, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1077263.89, importe_modificado:1077263.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2035795/proyecto_INICIO, 2035795/proyecto_FIN, 2035795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998934 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 POZOS SEMI PROFUNDOS DE 50 A 60 METROS - 223194 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 223194 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - CAMOAPITA 1RA. SECCION (SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA CAMOAPITA 1A SECCIÓN, 29535 CAMOAPITA 1RA. SECCIÓN A (SAN ISIDRO), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-93.18411353, lat:17.52543536}} | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/068/FISM-016/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:124789.16, importe_modificado:124789.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {1998934/proyecto_INICIO, 1998934/proyecto_FIN, 1998934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035858 | Proyecto de inversión | 191072.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191072.44, modificado:191072.44}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA DE BOMBEO CASCABELES) - 286613 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 286613 | S | 8058 | 7186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO - IXTACOMITAN KILÓMETRO 3 + 000 CIUDAD PICHUCALCO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO PICHUCALCOIXTACOMITAN., lon:-93.11264504, lat:17.51070962}} | 2021-11-11 | 2021-12-10 | 191072.44 | 191072.44 | 191072.44 | 191072.44 | 191072.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116640, contratista:, convocante:Pichucalco, monto:191072.44, importe_modificado:191072.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2035858/proyecto_FIN, 2035858/proyecto_PROCESO, 2035858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026924 | Proyecto de inversión | 939440.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939440.06, modificado:939440.06}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE) ARROYO SANTO DOMINGO - 252564 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 252564 | S | 8058 | 7186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y , LA UBICACION DEL INICIO DEL DESASOLVE SE ENCUENTRA EN EL ARROYO SANTO DOMINGO EN LA COLONIA CENTRO, UBICADA ENTRE LA CALLE, lon:-93.11586994, lat:17.50868605}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 939440.06 | 939440.06 | 939440.06 | 939440.06 | 939440.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-01C/2021, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST, S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:939440.06, importe_modificado:939440.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {2026924/proyecto_INICIO, 2026924/proyecto_FIN, 2026924/proyecto_PROCESO, 2026924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990549 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO 1: KM 0+000 AL KM 3+000 Y TRAMO 2: KM 0+000 AL KM 3+000 - 191613 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 191613 | S | 90 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO PICHUCALCO - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 2A SECCIÓN B, 29523 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.0932378, lat:17.48635643}} | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/68/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1990549/proyecto_PROCESO, 1990549/proyecto_FIN, 1990549/proyecto_PROCESO, 1990549/proyecto_INICIO, 1990549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998618 | Proyecto de inversión | 1575813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575813.29, modificado:1575813.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADORES) - 222143 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 222143 | S | 6872 | 8340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 14 COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 15 Y CALLE CALLE 13, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL A 5 MIN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.1242394, lat:17.51626966}} | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1575813.29 | 1575813.29 | 1575813.29 | 1575813.29 | 1575813.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISMDF-010/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1405356.95, importe_modificado:1405356.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1998618/proyecto_PROCESO, 1998618/proyecto_INICIO, 1998618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998751 | Proyecto de inversión | 1540992.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540992.71, modificado:1540992.71}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 222619 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 222619 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - RANCHERIA CAMOAPITA (SINAI) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA EL SINAI, 29524 CAMOAPITA 2DA. SECCIÓN (EL SINAÍ), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PICHUCALCO A JUAREZ E, lon:-93.1852752, lat:17.48767023}} | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 1540992.71 | 1540992.71 | 1540992.71 | 1540992.71 | 1540992.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISMDF-011/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1540992.71, importe_modificado:1540992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1998751/proyecto_INICIO, 1998751/proyecto_FIN, 1998751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998977 | Proyecto de inversión | 279645.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279645.11, modificado:279645.11}} | PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO DEL KM 0+350 AL 0+450 EN CAMOAPITA 2DA. SECCION A CENTRO - 223882 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO | 223882 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - CAMOAPITA 2DA. SECCION A CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CAMOAPA 2A SECC, 29535 CAMOAPITA 2DA. SECCIÓN A (CENTRO), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRE, lon:-93.19459077, lat:17.49169322}} | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 279645.11 | 279645.11 | 279645.11 | 279645.11 | 279645.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/068/FISM-0111/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:279645.11, importe_modificado:279645.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1998977/proyecto_FIN, 1998977/proyecto_PROCESO, 1998977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031845 | Proyecto de inversión | 595256.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595256.04, modificado:595256.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL KM 0+000 AL KM 1+000 - 268215 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 268215 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FED. 20 JUAREZ-EL TRIUNFO 1RA SECCION - CAMOAPA 2DA SECCION (EL MIGUEL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA CAMOAPA 2DA SECCION EL MIGUEL, 29520 CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B (EL MIGUEL), PICHUCALCO CHIA, lon:-93.23653257, lat:17.58661829}} | 2021-10-25 | 2021-11-24 | 595256.04 | 595256.04 | 595256.04 | 595256.04 | 595256.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-03C/2021, contratista:ARQ. ENOCH MORENO TORRES, convocante:Pichucalco, monto:595256.03, importe_modificado:595256.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.98}} | {2031845/proyecto_PROCESO, 2031845/proyecto_INICIO, 2031845/proyecto_FIN, 2031845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998820 | Proyecto de inversión | 334031.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334031.31, modificado:334031.31}} | CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL - 222814 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | 222814 | S | 16525 | 15580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE PROLONGACION DR. FRANCISCO CONTRERAS, CALLE AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 8 DE LA COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL A , lon:-93.12326423, lat:17.51266281}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 334031.31 | 334031.31 | 334031.31 | 334031.31 | 334031.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/068/002/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:334031.31, importe_modificado:334031.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {1998820/proyecto_INICIO, 1998820/proyecto_FIN, 1998820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998989 | Proyecto de inversión | 181675.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181675.78, modificado:181675.78}} | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 223947 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO | 223947 | S | 7445 | 6774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.12354876, lat:17.51543962}} | 2021-08-15 | 2021-09-30 | 181675.78 | 181675.78 | 181675.78 | 181675.78 | 181675.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/068/FISM-010/2021, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:181675.78, importe_modificado:181675.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {1998989/proyecto_FIN, 1998989/proyecto_PROCESO, 1998989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030920 | Proyecto de inversión | 1279213.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279213.4, modificado:1279213.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO - 266073 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 266073 | S | 762 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.53, meta_modificada:594.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL A VIA JUAN ALDAMA COLONIA NUEVO NICAPA, 29520 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO VOLCAN CHICHONAL Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DE NUEVO NICAPA SE UBICA A 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-93.07168017, lat:17.63403304}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 1279213.4 | 1279213.4 | 1279213.4 | 1279213.4 | 1279213.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-04C/2021, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST, S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1279213.4, importe_modificado:1279213.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:594.53}} | {2030920/proyecto_FIN, 2030920/proyecto_INICIO, 2030920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049648 | Proyecto de inversión | 151084.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151084.7, modificado:151084.7}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 338777 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 338777 | S | 8058 | 7183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA EL MIRADOR, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SERA DEL TANQUE EL MIRADOR QUE SE UBICA EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA EL MIRADO ATRÁS DEL CASINO ANDRE, lon:-93.11286875, lat:17.51060845}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 151084.7 | 151084.7 | 151084.7 | 151084.7 | 151084.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116641, contratista:, convocante:Pichucalco, monto:151084.7, importe_modificado:151084.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2049648/proyecto_INICIO, 2049648/proyecto_FIN, 2049648/proyecto_PROCESO, 2049648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049293 | Proyecto de inversión | 264584.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264584.01, modificado:264584.01}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 (COL. JORGE CAMACHO VIDAL) - 337244 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 337244 | S | 8058 | 7186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE JUAN SABINES Y PRINCIPAL DE LA COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL PICHUCALC, lon:-93.12309547, lat:17.51310684}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 264584.01 | 264584.01 | 264584.01 | 264584.01 | 264584.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116638, contratista:, convocante:Pichucalco, monto:264584.01, importe_modificado:264584.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2049293/proyecto_FIN, 2049293/proyecto_INICIO, 2049293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049558 | Proyecto de inversión | 219138.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219138.25, modificado:219138.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SUBTRAMO CAIMBA-VIEJO NICAPA (TRAMOS AISLADOS) - 338468 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 338468 | S | 288 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAIMBA - VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO VIEJO NICAPA, 29520 VIEJO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO TOM, lon:-93.20834985, lat:17.4236357}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 219138.25 | 219138.25 | 219138.25 | 219138.25 | 219138.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMP/COP/068/FISMDF-OT-10C/2021, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:219138.24, importe_modificado:219138.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2049558/proyecto_INICIO, 2049558/proyecto_PROCESO, 2049558/proyecto_FIN, 2049558/proyecto_INICIO, 2049558/proyecto_FIN, 2049558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989772 | Proyecto de inversión | 699999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.29, modificado:699999.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 188650 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 188650 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.8366821, lat:17.17294342}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 699999.29 | 699999.29 | 699999.29 | 699999.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/032/2021, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:699999.29, importe_modificado:699999.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1989772/proyecto_INICIO, 1989772/proyecto_PROCESO, 1989772/proyecto_FIN, 1989772/proyecto_PROCESO, 1989772/proyecto_FIN, 1989772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908300 | Proyecto de inversión | 480425.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480425.6, modificado:480425.6}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 6396 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 6396 | S | 51 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO EN EL MUNICIP, lon:-92.88606797, lat:17.15193441}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 480425.6 | 480425.6 | 480425.6 | 480425.6 | 480425.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-002/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:480425.6, importe_modificado:480425.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1908300/proyecto_INICIO, 1908300/proyecto_PROCESO, 1908300/proyecto_FIN, 1908300/proyecto_INICIO, 1908300/proyecto_PROCESO, 1908300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934943 | Proyecto de inversión | 431483.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431483.45, modificado:431483.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 87593 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 87593 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 5 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29750 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.84960125, lat:17.19535095}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 431483.45 | 431483.45 | 431483.45 | 431483.45 | 431483.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:431483.45, importe_modificado:431483.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1934943/proyecto_INICIO, 1934943/proyecto_FIN, 1934943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935100 | Proyecto de inversión | 803072.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803072.48, modificado:803072.48}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION. - 88330 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 88330 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BUENA VISTA LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 60 RANCHERIA BUENA VISTA LA MONTAÑA, 29750 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE C, lon:-92.87776554, lat:17.17075587}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 803072.48 | 803072.48 | 803072.48 | 803072.48 | 803072.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:803072.48, importe_modificado:803072.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1935100/proyecto_INICIO, 1935100/proyecto_FIN, 1935100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985651 | Proyecto de inversión | 746350.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746350.25, modificado:746350.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 172309 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172309 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO PASAND, lon:-92.88118555, lat:17.15384187}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 746350.25 | 746350.25 | 746350.25 | 746350.25 | 746350.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/002/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:746350.25, importe_modificado:746350.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1985651/proyecto_PROCESO, 1985651/proyecto_INICIO, 1985651/proyecto_FIN, 1985651/proyecto_INICIO, 1985651/proyecto_PROCESO, 1985651/proyecto_FIN, 1985651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985762 | Proyecto de inversión | 801328.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801328.09, modificado:801328.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 172847 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172847 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA(SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 80 RANCHERIA EMILIANO ZAPATASAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.81855826, lat:17.19564781}} | 2021-08-04 | 2021-09-18 | 801328.09 | 801328.09 | 801328.09 | 801328.09 | 801328.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117343, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:801328.09, importe_modificado:801328.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1985762/proyecto_INICIO, 1985762/proyecto_PROCESO, 1985762/proyecto_INICIO, 1985762/proyecto_FIN, 1985762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988725 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 184175 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 184175 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 050 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZ, lon:-92.85039525, lat:17.19770645}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:288000.0, importe_modificado:288000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988725/proyecto_FIN, 1988725/proyecto_PROCESO, 1988725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989185 | Proyecto de inversión | 232220.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232220.38, modificado:232220.38}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS. - 186083 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 186083 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10563.0, meta_modificada:10563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CERRO LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 050 RANCHERIA CERRO LAS NUBES, 29756 CERRO LAS NUBES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRID, lon:-92.90653294, lat:17.26895072}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 232220.38 | 232220.38 | 232220.38 | 232220.38 | 232220.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/024/2021, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:232220.38, importe_modificado:232220.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10563.0}} | {1989185/proyecto_INICIO, 1989185/proyecto_PROCESO, 1989185/proyecto_FIN, 1989185/proyecto_INICIO, 1989185/proyecto_PROCESO, 1989185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989484 | Proyecto de inversión | 962128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962128.01, modificado:962128.01}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS. - 187375 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187375 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3678.0, meta_modificada:3678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES Y SUS DIFERENTES BARRIOS , lon:-92.89411564, lat:17.15918133}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 962128.01 | 962128.01 | 962128.01 | 962128.01 | 962128.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:962128.01, importe_modificado:962128.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3678.0}} | {1989484/proyecto_INICIO, 1989484/proyecto_FIN, 1989484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908400 | Proyecto de inversión | 700027.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700027.08, modificado:700027.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 6866 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 6866 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAS PLAYAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.80804475, lat:17.21724625}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 700027.08 | 700027.08 | 700027.08 | 700027.08 | 700027.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-003/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:700027.08, importe_modificado:700027.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1908400/proyecto_FIN, 1908400/proyecto_INICIO, 1908400/proyecto_FIN, 1908400/proyecto_PROCESO, 1908400/proyecto_FIN, 1908400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909167 | Proyecto de inversión | 1577765.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577765.68, modificado:1577765.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 9074 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 9074 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 300 RANCHERIA SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CAB, lon:-92.78325973, lat:17.20109932}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 1577765.68 | 1577765.68 | 1577765.68 | 1577765.68 | 1577765.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2021, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1577765.68, importe_modificado:1577765.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1909167/proyecto_INICIO, 1909167/proyecto_PROCESO, 1909167/proyecto_FIN, 1909167/proyecto_INICIO, 1909167/proyecto_PROCESO, 1909167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918885 | Proyecto de inversión | 489441.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489441.7, modificado:489441.7}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 34751 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 34751 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 70 RANCHERIA AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA , lon:-92.87235981, lat:17.23539802}} | 2021-03-20 | 2021-04-20 | 489441.7 | 489441.7 | 489441.7 | 489441.7 | 489441.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:489441.7, importe_modificado:489441.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1918885/proyecto_INICIO, 1918885/proyecto_PROCESO, 1918885/proyecto_INICIO, 1918885/proyecto_FIN, 1918885/proyecto_INICIO, 1918885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919173 | Proyecto de inversión | 233338.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233338.94, modificado:233338.94}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSDE CHAPAYAL-SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN) - 35566 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 35566 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECOR, lon:-92.89284179, lat:17.30522713}} | 2021-03-15 | 2021-04-13 | 233338.94 | 233338.94 | 233338.94 | 233338.94 | 233338.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2021, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:233338.94, importe_modificado:233338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:32.0}} | {1919173/proyecto_INICIO, 1919173/proyecto_PROCESO, 1919173/proyecto_FIN, 1919173/proyecto_INICIO, 1919173/proyecto_PROCESO, 1919173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936845 | Proyecto de inversión | 801395.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801395.23, modificado:801395.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO :E.C DESVIO CERRO BLANCO LINDA VISTA - 98051 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 98051 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.7, meta_modificada:748.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA LINDA VISTA, 29750 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABE, lon:-92.82295914, lat:17.26177301}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 801395.23 | 801395.23 | 801395.23 | 801395.23 | 801395.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:801395.23, importe_modificado:801395.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.7}} | {1936845/proyecto_INICIO, 1936845/proyecto_FIN, 1936845/proyecto_PROCESO, 1936845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969836 | Proyecto de inversión | 1000352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000352.31, modificado:1000352.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 109719 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 109719 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO (ANAHUAC) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 20 RANCHERIA PALO BLANCO ANAHUAC, 29750 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.86277472, lat:17.27683626}} | 2021-06-20 | 2021-08-15 | 1000352.31 | 1000352.31 | 1000352.31 | 1000352.31 | 1000352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2021., contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000352.31, importe_modificado:1000352.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1969836/proyecto_INICIO, 1969836/proyecto_PROCESO, 1969836/proyecto_FIN, 1969836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972296 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118424 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118424 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CACATEAL, 29750 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR , lon:-92.83299114, lat:17.25965835}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {1972296/proyecto_FIN, 1972296/proyecto_PROCESO, 1972296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973891 | Proyecto de inversión | 599028.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599028.76, modificado:599028.76}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 123138 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 123138 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 6 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA , lon:-92.85041824, lat:17.19776566}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 599028.76 | 599028.76 | 599028.76 | 599028.76 | 599028.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ-067/2021, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:599028.76, importe_modificado:599028.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {1973891/proyecto_INICIO, 1973891/proyecto_PROCESO, 1973891/proyecto_FIN, 1973891/proyecto_PROCESO, 1973891/proyecto_FIN, 1973891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978377 | Proyecto de inversión | 1158126.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158126.63, modificado:1158126.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN- EL ESTORAQUE. - 141564 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 141564 | S | 226 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.52, meta_modificada:3.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 85 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CAB, lon:-92.91627281, lat:17.14634445}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1158126.63 | 1158126.63 | 1158126.63 | 1158126.63 | 1158126.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-044-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1158126.63, importe_modificado:1158126.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.52}} | {1978377/proyecto_INICIO, 1978377/proyecto_PROCESO, 1978377/proyecto_FIN, 1978377/proyecto_PROCESO, 1978377/proyecto_INICIO, 1978377/proyecto_FIN, 1978377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978451 | Proyecto de inversión | 234658.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234658.44, modificado:234658.44}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 141942 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 141942 | S | 5173 | 4872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUERTO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LOS DIFERENTES BARRIOS EN LOS CUALES EST, lon:-92.8985692, lat:17.1619003}} | 2021-02-03 | 2021-06-15 | 234658.44 | 234658.44 | 234658.44 | 234658.44 | 234658.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116794, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:234658.44, importe_modificado:234658.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1978451/proyecto_INICIO, 1978451/proyecto_PROCESO, 1978451/proyecto_FIN, 1978451/proyecto_PROCESO, 1978451/proyecto_FIN, 1978451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983568 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. - 164393 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 164393 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 70 RANCHERIA AURORA ERMITA., 29753 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN L, lon:-92.87340013, lat:17.23544357}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1983568/proyecto_INICIO, 1983568/proyecto_FIN, 1983568/proyecto_PROCESO, 1983568/proyecto_FIN, 1983568/proyecto_INICIO, 1983568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989225 | Proyecto de inversión | 449972.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449972.18, modificado:449972.18}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO - 186241 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 186241 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL MONUMENTO DEL GENERAL EMILIANO ZAPA, lon:-92.8859196, lat:17.1552677}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 449972.18 | 449972.18 | 449972.18 | 449972.18 | 449972.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/001/2021, contratista:GRUPO LUGO SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:449972.18, importe_modificado:449972.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1989225/proyecto_FIN, 1989225/proyecto_INICIO, 1989225/proyecto_PROCESO, 1989225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989409 | Proyecto de inversión | 2353263.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353263.64, modificado:2353263.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 187087 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187087 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL EL PUEBLO SE DIVIDE EN DIFERENTES BARRIOS Y SU, lon:-92.9048485, lat:17.15722819}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 2353263.64 | 2353263.64 | 2353263.64 | 2353263.64 | 2353263.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2353263.64, importe_modificado:2353263.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:351.0}} | {1989409/proyecto_PROCESO, 1989409/proyecto_FIN, 1989409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989547 | Proyecto de inversión | 136028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136028.0, modificado:136028.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULIO - 187681 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187681 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.84520056, lat:17.26088198}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 136028 | 136028 | 136028 | 136028 | 136028 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117507, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:136028.0, importe_modificado:136028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1989547/proyecto_INICIO, 1989547/proyecto_FIN, 1989547/proyecto_INICIO, 1989547/proyecto_FIN, 1989547/proyecto_PROCESO, 1989547/proyecto_FIN, 1989547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989804 | Proyecto de inversión | 552369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552369.94, modificado:552369.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO. - 188840 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 188840 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.2, meta_modificada:1247.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 050 RANCHERIA EL TRIUNFO., 29756 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABEC, lon:-92.84653695, lat:17.19296864}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 552369.94 | 552369.94 | 552369.94 | 552369.94 | 552369.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-008/2021, contratista:COMERCIO Y CONTRUCCION MC DEL PACIFICO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:552369.94, importe_modificado:552369.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.2}} | {1989804/proyecto_INICIO, 1989804/proyecto_FIN, 1989804/proyecto_PROCESO, 1989804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989873 | Proyecto de inversión | 512330.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512330.04, modificado:512330.04}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 189227 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 189227 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 70 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECE, lon:-92.82401447, lat:17.24402151}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 512330.04 | 512330.04 | 512330.04 | 512330.04 | 512330.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:512330.04, importe_modificado:512330.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1989873/proyecto_INICIO, 1989873/proyecto_FIN, 1989873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990205 | Proyecto de inversión | 732917.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732917.2, modificado:732917.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS. - 190633 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190633 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ENTRE SUS ALREDEDORES LA OBRA SE EJECUTARA EN, lon:-92.89814005, lat:17.1578408}} | 2021-06-01 | 2021-09-20 | 732917.2 | 732917.2 | 732917.2 | 732917.2 | 732917.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:732917.2, importe_modificado:732917.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1990205/proyecto_FIN, 1990205/proyecto_PROCESO, 1990205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907631 | Proyecto de inversión | 940168.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940168.69, modificado:940168.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 4372 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 4372 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CAB, lon:-92.83782526, lat:17.19103111}} | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 940168.69 | 940168.69 | 940168.69 | 940168.69 | 940168.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2021, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:940168.69, importe_modificado:940168.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1907631/proyecto_INICIO, 1907631/proyecto_PROCESO, 1907631/proyecto_FIN, 1907631/proyecto_INICIO, 1907631/proyecto_PROCESO, 1907631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908959 | Proyecto de inversión | 860599.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860599.47, modificado:860599.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO LA LAGUNA - 8537 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 8537 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 600 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 00000 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.78149413, lat:17.18699457}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 860599.47 | 860599.47 | 860599.47 | 860599.47 | 860599.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:860599.47, importe_modificado:860599.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1908959/proyecto_INICIO, 1908959/proyecto_PROCESO, 1908959/proyecto_FIN, 1908959/proyecto_INICIO, 1908959/proyecto_FIN, 1908959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934329 | Proyecto de inversión | 318646.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318646.28, modificado:318646.28}} | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 85383 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 85383 | S | 91 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.90071369, lat:17.14400165}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 318646.28 | 318646.28 | 318646.28 | 318646.28 | 318646.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:318646.28, importe_modificado:318646.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1934329/proyecto_INICIO, 1934329/proyecto_FIN, 1934329/proyecto_PROCESO, 1934329/proyecto_FIN, 1934329/proyecto_PROCESO, 1934329/proyecto_INICIO, 1934329/proyecto_PROCESO, 1934329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982206 | Proyecto de inversión | 666840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666840.0, modificado:666840.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, - 157652 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 157652 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.5, meta_modificada:169.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES Y EN LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LO CONFORMA, lon:-92.90014142, lat:17.15768079}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 666840 | 666840 | 666840 | 666840 | 666840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117504, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:666840.0, importe_modificado:666840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.5}} | {1982206/proyecto_FIN, 1982206/proyecto_INICIO, 1982206/proyecto_PROCESO, 1982206/proyecto_INICIO, 1982206/proyecto_PROCESO, 1982206/proyecto_FIN, 1982206/proyecto_INICIO, 1982206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985628 | Proyecto de inversión | 1881764.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881764.99, modificado:1881764.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 172214 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172214 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 050 RANCHERIA ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN L, lon:-92.87175962, lat:17.1899435}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1881764.99 | 1881764.99 | 1881764.99 | 1881764.99 | 1881764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/044/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:1881764.99, importe_modificado:1881764.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1985628/proyecto_INICIO, 1985628/proyecto_PROCESO, 1985628/proyecto_FIN, 1985628/proyecto_PROCESO, 1985628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985813 | Proyecto de inversión | 175164.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175164.38, modificado:175164.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 173008 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173008 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 050 RANCHERIA EL VERGEL, 29754 EL VERGEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA, lon:-92.81169457, lat:17.21716465}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 175164.38 | 175164.38 | 175164.38 | 175164.38 | 175164.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-012/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS, monto:175164.38, importe_modificado:175164.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1985813/proyecto_PROCESO, 1985813/proyecto_INICIO, 1985813/proyecto_FIN, 1985813/proyecto_INICIO, 1985813/proyecto_FIN, 1985813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989010 | Proyecto de inversión | 1000008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 185411 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 185411 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES UBICANDO ASI AL BARRIO LA LOMITA DONDE SE L, lon:-92.8998352, lat:17.16472959}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000008.0, importe_modificado:1000008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3096.0}} | {1989010/proyecto_INICIO, 1989010/proyecto_FIN, 1989010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989468 | Proyecto de inversión | 979916.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979916.14, modificado:979916.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 187328 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187328 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NONBRES PUEBLO BARRIO SANTIAGO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES ENTRE SUS BARRIOS SE ENCUENTRA EL BARRI, lon:-92.89462099, lat:17.15480638}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 979916.14 | 979916.14 | 979916.14 | 979916.14 | 979916.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:979916.14, importe_modificado:979916.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:160.0}} | {1989468/proyecto_INICIO, 1989468/proyecto_FIN, 1989468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989559 | Proyecto de inversión | 245184.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245184.18, modificado:245184.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS (BARRIO SAN LORENZO ) - 187721 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187721 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES SE CONFORMA POR 7 BARRIOS Y EL BARRIO DE, lon:-92.88672457, lat:17.15818935}} | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 245184.18 | 245184.18 | 245184.18 | 245184.18 | 245184.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:245184.18, importe_modificado:245184.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1989559/proyecto_INICIO, 1989559/proyecto_PROCESO, 1989559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909062 | Proyecto de inversión | 788882.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788882.85, modificado:788882.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN LAZARO CARDENAS - 8830 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 8830 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 800 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 00000 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.78758528, lat:17.20963677}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 788882.85 | 788882.85 | 788882.85 | 788882.85 | 788882.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-008/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:788882.85, importe_modificado:788882.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1909062/proyecto_INICIO, 1909062/proyecto_PROCESO, 1909062/proyecto_FIN, 1909062/proyecto_INICIO, 1909062/proyecto_FIN, 1909062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934963 | Proyecto de inversión | 511484.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511484.73, modificado:511484.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 87739 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 87739 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA C, lon:-92.86777312, lat:17.15741518}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 511484.73 | 511484.73 | 511484.73 | 511484.73 | 511484.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511484.73, importe_modificado:511484.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1934963/proyecto_INICIO, 1934963/proyecto_PROCESO, 1934963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972211 | Proyecto de inversión | 357420.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357420.2, modificado:357420.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 118137 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118137 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 20 RANCHERIA ESQUIPULAS, 29750 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO POR LA CEBECERA , lon:-92.8245813, lat:17.17799203}} | 2021-05-14 | 2021-06-19 | 357420.2 | 357420.2 | 357420.2 | 357420.2 | 357420.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:357420.2, importe_modificado:357420.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1972211/proyecto_FIN, 1972211/proyecto_INICIO, 1972211/proyecto_FIN, 1972211/proyecto_PROCESO, 1972211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972692 | Proyecto de inversión | 580284.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580284.46, modificado:580284.46}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 119531 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 119531 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.897589, lat:17.15769956}} | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 580284.46 | 580284.46 | 580284.46 | 580284.46 | 580284.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:580284.46, importe_modificado:580284.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1972692/proyecto_FIN, 1972692/proyecto_PROCESO, 1972692/proyecto_INICIO, 1972692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972829 | Proyecto de inversión | 649600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649600.08, modificado:649600.08}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA( COBERTURA MUNICIPAL) - 119928 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 119928 | S | 15971 | 15104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LO CONFORMAN., lon:-92.90145138, lat:17.15819163}} | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 649600.08 | 649600.08 | 649600.08 | 649600.08 | 649600.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:649600.08, importe_modificado:649600.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {1972829/proyecto_PROCESO, 1972829/proyecto_INICIO, 1972829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978291 | Proyecto de inversión | 1160437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160437.76, modificado:1160437.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: CERRO BLANCO- SAN JOSE CHAPAYAL - 141247 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 141247 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECOR, lon:-92.89191837, lat:17.30335148}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1160437.76 | 1160437.76 | 1160437.76 | 1160437.76 | 1160437.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-043/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1160437.76, importe_modificado:1160437.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}} | {1978291/proyecto_PROCESO, 1978291/proyecto_FIN, 1978291/proyecto_INICIO, 1978291/proyecto_FIN, 1978291/proyecto_INICIO, 1978291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983453 | Proyecto de inversión | 641062.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641062.47, modificado:641062.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163634 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 163634 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 20 RANCHERIA EL SAUZ, 29754 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.84087477, lat:17.18260881}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 641062.47 | 641062.47 | 641062.47 | 641062.47 | 641062.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:641062.47, importe_modificado:641062.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1983453/proyecto_INICIO, 1983453/proyecto_FIN, 1983453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985946 | Proyecto de inversión | 636824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636824.0, modificado:636824.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 173495 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 173495 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 50 RANCHERIA SAN RAFAEL, 29754 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.78334519, lat:17.2008169}} | 2021-08-06 | 2021-09-15 | 636824 | 636824 | 636824 | 636824 | 636824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/110/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:636824.0, importe_modificado:636824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985946/proyecto_PROCESO, 1985946/proyecto_FIN, 1985946/proyecto_INICIO, 1985946/proyecto_FIN, 1985946/proyecto_INICIO, 1985946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987216 | Proyecto de inversión | 749475 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749475.0, modificado:749475.0}} | REHABILITACION E LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. - 177948 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 177948 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.8450289, lat:17.26080002}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 749475 | 749475 | 749475 | 749475 | 749475 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-083/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:749475.0, importe_modificado:749475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1987216/proyecto_PROCESO, 1987216/proyecto_FIN, 1987216/proyecto_INICIO, 1987216/proyecto_FIN, 1987216/proyecto_INICIO, 1987216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989161 | Proyecto de inversión | 1000008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - - 185972 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 185972 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES Y BARRIOS PARA UBICARSE E, lon:-92.89756039, lat:17.15894795}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000008.0, importe_modificado:1000008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3096.0}} | {1989161/proyecto_INICIO, 1989161/proyecto_PROCESO, 1989161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989839 | Proyecto de inversión | 224548.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224548.86, modificado:224548.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA. - 189052 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 189052 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA ) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 29754 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.8338806, lat:17.20683765}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 224548.86 | 224548.86 | 224548.86 | 224548.86 | 224548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117346, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:224548.86, importe_modificado:224548.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}} | {1989839/proyecto_INICIO, 1989839/proyecto_PROCESO, 1989839/proyecto_INICIO, 1989839/proyecto_FIN, 1989839/proyecto_INICIO, 1989839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990204 | Proyecto de inversión | 683728.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683728.34, modificado:683728.34}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL - 190631 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190631 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECER, lon:-92.83784918, lat:17.19058241}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 683728.34 | 683728.34 | 683728.34 | 683728.34 | 683728.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:683728.34, importe_modificado:683728.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {1990204/proyecto_PROCESO, 1990204/proyecto_INICIO, 1990204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909112 | Proyecto de inversión | 807022.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807022.09, modificado:807022.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 8929 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 8929 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO PO, lon:-92.80785716, lat:17.2230551}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 807022.09 | 807022.09 | 807022.09 | 807022.09 | 807022.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-009/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:807022.09, importe_modificado:807022.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1909112/proyecto_INICIO, 1909112/proyecto_PROCESO, 1909112/proyecto_FIN, 1909112/proyecto_PROCESO, 1909112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920879 | Proyecto de inversión | 604724.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604724.33, modificado:604724.33}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 40581 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 40581 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO, 00000 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.89668183, lat:17.26228865}} | 2021-04-14 | 2021-05-31 | 604724.33 | 604724.33 | 604724.33 | 604724.33 | 604724.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:604724.33, importe_modificado:604724.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1920879/proyecto_INICIO, 1920879/proyecto_PROCESO, 1920879/proyecto_FIN, 1920879/proyecto_PROCESO, 1920879/proyecto_FIN, 1920879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935179 | Proyecto de inversión | 501874.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501874.93, modificado:501874.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL TRAMO: DESVIO LAZARO CARDENAS-LA LAJA. - 88564 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 88564 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA LA LAJA, 29750 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.85814154, lat:17.18930513}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 501874.93 | 501874.93 | 501874.93 | 501874.93 | 501874.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501874.93, importe_modificado:501874.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.0}} | {1935179/proyecto_INICIO, 1935179/proyecto_PROCESO, 1935179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936873 | Proyecto de inversión | 608423.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608423.21, modificado:608423.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 98298 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 98298 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 10 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA, lon:-92.85476337, lat:17.18736797}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 608423.21 | 608423.21 | 608423.21 | 608423.21 | 608423.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:608423.21, importe_modificado:608423.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1936873/proyecto_INICIO, 1936873/proyecto_FIN, 1936873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972420 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118751 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118751 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS ANGELES, 29750 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO P, lon:-92.83065201, lat:17.24225451}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {1972420/proyecto_INICIO, 1972420/proyecto_FIN, 1972420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972864 | Proyecto de inversión | 540680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540680.47, modificado:540680.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 120080 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 120080 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES POR LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO., lon:-92.89402251, lat:17.15545096}} | 2021-03-20 | 2021-04-20 | 540680.47 | 540680.47 | 540680.47 | 540680.47 | 540680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:540680.47, importe_modificado:540680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {1972864/proyecto_INICIO, 1972864/proyecto_FIN, 1972864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973691 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 122594 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 122594 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS QUE CONFORMAN AL PUEBLO., lon:-92.90346843, lat:17.15436173}} | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {1973691/proyecto_INICIO, 1973691/proyecto_FIN, 1973691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973823 | Proyecto de inversión | 1049282.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049282.42, modificado:1049282.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME ( MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS). - 122959 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 122959 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 05 RANCHERIA SANA RAFAEL, 29754 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.78346492, lat:17.20138629}} | 2021-02-17 | 2021-03-17 | 1049282.42 | 1049282.42 | 1049282.42 | 1049282.42 | 1049282.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DE MATERIAL LA PALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1049282.45, importe_modificado:1049282.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {1973823/proyecto_FIN, 1973823/proyecto_INICIO, 1973823/proyecto_FIN, 1973823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985725 | Proyecto de inversión | 191907.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191907.24, modificado:191907.24}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 172709 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172709 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAS PLAYAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 20 RANCHERIA LAS PLAYAS, 29755 LAS PLAYAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECE, lon:-92.82100473, lat:17.22553895}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 191907.24 | 191907.24 | 191907.24 | 191907.24 | 191907.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-011/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:191907.24, importe_modificado:191907.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985725/proyecto_INICIO, 1985725/proyecto_PROCESO, 1985725/proyecto_FIN, 1985725/proyecto_INICIO, 1985725/proyecto_FIN, 1985725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990235 | Proyecto de inversión | 532017.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532017.54, modificado:532017.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO. - 190725 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190725 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.7, meta_modificada:1128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SHUTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 050 RANCHERIA SHUTAL, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABACERA MUNICIPAL, lon:-92.85950043, lat:17.23871748}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 532017.54 | 532017.54 | 532017.54 | 532017.54 | 532017.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM/ADQ/025/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MC DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:532017.54, importe_modificado:532017.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.7}} | {1990235/proyecto_PROCESO, 1990235/proyecto_INICIO, 1990235/proyecto_FIN, 1990235/proyecto_PROCESO, 1990235/proyecto_FIN, 1990235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919105 | Proyecto de inversión | 700026.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700026.24, modificado:700026.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : E.C CERRO BLANCO-SHUTAL - 35383 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 35383 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SHUTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA SHUTAL, 00000 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85735466, lat:17.23478264}} | 2021-03-25 | 2021-05-08 | 700026.24 | 700026.24 | 700026.24 | 700026.24 | 700026.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:700026.24, importe_modificado:700026.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1919105/proyecto_INICIO, 1919105/proyecto_PROCESO, 1919105/proyecto_FIN, 1919105/proyecto_PROCESO, 1919105/proyecto_FIN, 1919105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935130 | Proyecto de inversión | 500117.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500117.21, modificado:500117.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: DESVIO BUENA VISTA LA MONTAÑA- EL JARDIN - 88433 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 88433 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:417.28, meta_modificada:417.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL JARDIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 45 RANCHERIA EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MU, lon:-92.87354125, lat:17.17300886}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 500117.21 | 500117.21 | 500117.21 | 500117.21 | 500117.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500117.21, importe_modificado:500117.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:417.28}} | {1935130/proyecto_INICIO, 1935130/proyecto_PROCESO, 1935130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972903 | Proyecto de inversión | 2462785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462785.96, modificado:2462785.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 120224 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 120224 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.84521282, lat:17.26103339}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2462785.96 | 2462785.96 | 2462785.96 | 2462785.96 | 2462785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2462785.96, importe_modificado:2462785.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1972903/proyecto_INICIO, 1972903/proyecto_FIN, 1972903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973448 | Proyecto de inversión | 600005.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600005.02, modificado:600005.02}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION ( COBERTURA MUNICIPAL) - 121874 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 121874 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS CON LOS QUE CUENTA EL PUEBLO., lon:-92.89428, lat:17.15655812}} | 2021-02-15 | 2021-06-30 | 600005.02 | 600005.02 | 600005.02 | 600005.02 | 600005.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116417, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:600005.02, importe_modificado:600005.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1973448/proyecto_FIN, 1973448/proyecto_PROCESO, 1973448/proyecto_INICIO, 1973448/proyecto_FIN, 1973448/proyecto_INICIO, 1973448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978715 | Proyecto de inversión | 234542.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234542.63, modificado:234542.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 142719 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142719 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS PORTLLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 55 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA, lon:-92.88844744, lat:17.17514754}} | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 234542.63 | 234542.63 | 234542.63 | 234542.63 | 234542.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/OT-01/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:234542.63, importe_modificado:234542.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1978715/proyecto_INICIO, 1978715/proyecto_PROCESO, 1978715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982932 | Proyecto de inversión | 850023.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850023.06, modificado:850023.06}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 159802 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 159802 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.5, meta_modificada:739.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 10 RANCHERIA MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CAB, lon:-92.83706136, lat:17.20962738}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 850023.06 | 850023.06 | 850023.06 | 850023.06 | 850023.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:850023.06, importe_modificado:850023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.5}} | {1982932/proyecto_INICIO, 1982932/proyecto_PROCESO, 1982932/proyecto_FIN, 1982932/proyecto_PROCESO, 1982932/proyecto_FIN, 1982932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983544 | Proyecto de inversión | 1200050.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200050.26, modificado:1200050.26}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 164235 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 164235 | S | 151 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.8, meta_modificada:1164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-92.88638757, lat:17.15080002}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1200050.26 | 1200050.26 | 1200050.26 | 1200050.26 | 1200050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1200050.26, importe_modificado:1200050.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.8}} | {1983544/proyecto_INICIO, 1983544/proyecto_PROCESO, 1983544/proyecto_INICIO, 1983544/proyecto_FIN, 1983544/proyecto_PROCESO, 1983544/proyecto_FIN, 1983544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983901 | Proyecto de inversión | 429934.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429934.79, modificado:429934.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: ESTORAQUE- LA ESPERANZA - 165669 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 165669 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.93385061, lat:17.14444666}} | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 429934.79 | 429934.79 | 429934.79 | 429934.79 | 429934.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:429934.79, importe_modificado:429934.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1983901/proyecto_PROCESO, 1983901/proyecto_FIN, 1983901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985145 | Proyecto de inversión | 597357 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597357.0, modificado:597357.0}} | REHABILITACION DE BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 170423 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 170423 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS BARRIOS QUE LO CONFORMAN BARRIO CENTRO BARRIO SAN ANAST, lon:-92.89872521, lat:17.15911597}} | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 597357 | 597357 | 597357 | 597357 | 597357 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-089/2O21, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:597357.0, importe_modificado:597357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985145/proyecto_INICIO, 1985145/proyecto_FIN, 1985145/proyecto_INICIO, 1985145/proyecto_PROCESO, 1985145/proyecto_FIN, 1985145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987442 | Proyecto de inversión | 721305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721305.0, modificado:721305.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 178740 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 178740 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LO CONFORMAN BARRIO SAN, lon:-92.89762506, lat:17.15861991}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 721305 | 721305 | 721305 | 721305 | 721305 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:721305.0, importe_modificado:721305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1987442/proyecto_FIN, 1987442/proyecto_PROCESO, 1987442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989861 | Proyecto de inversión | 585357.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585357.17, modificado:585357.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 189153 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 189153 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 05 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29756 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA C, lon:-92.80670718, lat:17.22230882}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 585357.17 | 585357.17 | 585357.17 | 585357.17 | 585357.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:585357.17, importe_modificado:585357.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1989861/proyecto_INICIO, 1989861/proyecto_FIN, 1989861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918831 | Proyecto de inversión | 807391.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807391.61, modificado:807391.61}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 34516 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 34516 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRI, lon:-92.87239199, lat:17.23560296}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 807391.61 | 807391.61 | 807391.61 | 807391.61 | 807391.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:807391.61, importe_modificado:807391.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1918831/proyecto_PROCESO, 1918831/proyecto_FIN, 1918831/proyecto_INICIO, 1918831/proyecto_FIN, 1918831/proyecto_INICIO, 1918831/proyecto_PROCESO, 1918831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922485 | Proyecto de inversión | 611602.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611602.3, modificado:611602.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 45557 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 45557 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.84, meta_modificada:709.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 90 RANCHERIA EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 00000 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.89751852, lat:17.27957542}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 611602.3 | 611602.3 | 611602.3 | 611602.3 | 611602.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:611602.3, importe_modificado:611602.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.84}} | {1922485/proyecto_INICIO, 1922485/proyecto_PROCESO, 1922485/proyecto_FIN, 1922485/proyecto_PROCESO, 1922485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970218 | Proyecto de inversión | 503397.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503397.36, modificado:503397.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111040 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 111040 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 020 RANCHERIA SAN ISIDRO, 29750 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.83821268, lat:17.16616362}} | 2021-06-17 | 2021-07-30 | 503397.36 | 503397.36 | 503397.36 | 503397.36 | 503397.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:503397.36, importe_modificado:503397.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1970218/proyecto_INICIO, 1970218/proyecto_PROCESO, 1970218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978533 | Proyecto de inversión | 1161418.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161418.34, modificado:1161418.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAZARO CARDENAS- EMILIANO ZAPATA- SAN RAFAEL - 142169 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142169 | S | 429 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 68 RANCHERIA SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MU, lon:-92.78340957, lat:17.20128836}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1161418.34 | 1161418.34 | 1161418.34 | 1161418.34 | 1161418.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1161418.34, importe_modificado:1161418.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1978533/proyecto_INICIO, 1978533/proyecto_FIN, 1978533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978745 | Proyecto de inversión | 215464.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215464.66, modificado:215464.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C ARROYO GRANDE- LOS PORTILLOS - 142923 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142923 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS PORTILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 55 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR L, lon:-92.88570086, lat:17.16989927}} | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 215464.66 | 215464.66 | 215464.66 | 215464.66 | 215464.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/OT-02/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:215464.66, importe_modificado:215464.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.23}} | {1978745/proyecto_PROCESO, 1978745/proyecto_FIN, 1978745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979403 | Proyecto de inversión | 667000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667000.0, modificado:667000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 146954 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 146954 | S | 5171 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRE SUS ALREDEDORES Y EN LOS BARRIOS QUE LO CONFORMAN., lon:-92.90039891, lat:17.16145325}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-086/2021, contratista:LEYDE CALDERON ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.0}} | {1979403/proyecto_INICIO, 1979403/proyecto_FIN, 1979403/proyecto_PROCESO, 1979403/proyecto_FIN, 1979403/proyecto_INICIO, 1979403/proyecto_PROCESO, 1979403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982231 | Proyecto de inversión | 1249361.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249361.63, modificado:1249361.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 157719 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 157719 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 8 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECERA , lon:-92.83796455, lat:17.19038767}} | 2021-08-02 | 2021-09-16 | 1249361.63 | 1249361.63 | 1249361.63 | 1249361.63 | 1249361.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/035/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1249361.63, importe_modificado:1249361.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1982231/proyecto_INICIO, 1982231/proyecto_PROCESO, 1982231/proyecto_FIN, 1982231/proyecto_PROCESO, 1982231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985789 | Proyecto de inversión | 436071.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436071.36, modificado:436071.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 172917 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 172917 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICPAL ENTRE SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS QUE SERA EL BARRIO JERICO., lon:-92.88429985, lat:17.16000383}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 436071.36 | 436071.36 | 436071.36 | 436071.36 | 436071.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2021., contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:436071.36, importe_modificado:436071.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1985789/proyecto_INICIO, 1985789/proyecto_PROCESO, 1985789/proyecto_FIN, 1985789/proyecto_PROCESO, 1985789/proyecto_FIN, 1985789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989439 | Proyecto de inversión | 630955.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630955.08, modificado:630955.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 187201 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187201 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO, lon:-92.88646707, lat:17.15825086}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 630955.08 | 630955.08 | 630955.08 | 630955.08 | 630955.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:630955.08, importe_modificado:630955.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {1989439/proyecto_INICIO, 1989439/proyecto_PROCESO, 1989439/proyecto_INICIO, 1989439/proyecto_PROCESO, 1989439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989507 | Proyecto de inversión | 173695.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173695.76, modificado:173695.76}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS. - 187474 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187474 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES SE ENCUENTRA EL BARRIO BE, lon:-92.89929876, lat:17.16950648}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 173695.76 | 173695.76 | 173695.76 | 173695.76 | 173695.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:173695.76, importe_modificado:173695.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:664.0}} | {1989507/proyecto_FIN, 1989507/proyecto_PROCESO, 1989507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990082 | Proyecto de inversión | 280347.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280347.19, modificado:280347.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 190212 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190212 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.84501817, lat:17.2607283}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 280347.19 | 280347.19 | 280347.19 | 280347.19 | 280347.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:280347.19, importe_modificado:280347.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1990082/proyecto_INICIO, 1990082/proyecto_FIN, 1990082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908549 | Proyecto de inversión | 833680.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833680.89, modificado:833680.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO ( ANAHUAC) - 7363 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 7363 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO (ANAHUAC) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIE, lon:-92.86323003, lat:17.27778646}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 833680.89 | 833680.89 | 833680.89 | 833680.89 | 833680.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:833680.89, importe_modificado:833680.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:825.0}} | {1908549/proyecto_INICIO, 1908549/proyecto_PROCESO, 1908549/proyecto_FIN, 1908549/proyecto_PROCESO, 1908549/proyecto_FIN, 1908549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908993 | Proyecto de inversión | 3044598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044598.86, modificado:3044598.86}} | REHABILTIACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN)- SAN JOSE CHAPAYAL - 8582 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 8582 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA E, lon:-92.89290617, lat:17.30518616}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 3044598.86 | 3044598.86 | 3044598.86 | 3044598.86 | 3044598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2021, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:3044598.86, importe_modificado:3044598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7320.0}} | {1908993/proyecto_INICIO, 1908993/proyecto_FIN, 1908993/proyecto_PROCESO, 1908993/proyecto_FIN, 1908993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909193 | Proyecto de inversión | 2543021.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543021.88, modificado:2543021.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SONORA - 9132 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 9132 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CAB, lon:-92.8383743, lat:17.17338946}} | 2021-03-02 | 2021-05-15 | 2543021.88 | 2543021.88 | 2543021.88 | 2543021.88 | 2543021.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2021, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2543021.88, importe_modificado:2543021.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1909193/proyecto_INICIO, 1909193/proyecto_PROCESO, 1909193/proyecto_FIN, 1909193/proyecto_PROCESO, 1909193/proyecto_FIN, 1909193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920856 | Proyecto de inversión | 1294450.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294450.32, modificado:1294450.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40524 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 40524 | S | 196 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SOCONUSCO, 29756 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO PO, lon:-92.86533439, lat:17.21454008}} | 2021-05-02 | 2021-06-30 | 1294450.32 | 1294450.32 | 1294450.32 | 1294450.32 | 1294450.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2021, contratista:GRUPO LUGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1294450.32, importe_modificado:1294450.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1920856/proyecto_INICIO, 1920856/proyecto_PROCESO, 1920856/proyecto_INICIO, 1920856/proyecto_FIN, 1920856/proyecto_PROCESO, 1920856/proyecto_FIN, 1920856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934314 | Proyecto de inversión | 560383.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560383.87, modificado:560383.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: PUENLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA - 85341 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 85341 | S | 91 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.8, meta_modificada:397.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.90072442, lat:17.1439914}} | 2021-05-02 | 2021-05-30 | 560383.87 | 560383.87 | 560383.87 | 560383.87 | 560383.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:560383.87, importe_modificado:560383.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.8}} | {1934314/proyecto_INICIO, 1934314/proyecto_PROCESO, 1934314/proyecto_FIN, 1934314/proyecto_INICIO, 1934314/proyecto_FIN, 1934314/proyecto_PROCESO, 1934314/proyecto_INICIO, 1934314/proyecto_FIN, 1934314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934981 | Proyecto de inversión | 1397382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397382.39, modificado:1397382.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN)-SAN JOSE CHAPAYAL - 87861 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 87861 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.32, meta_modificada:7.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL REC, lon:-92.89196203, lat:17.30289167}} | 2021-06-05 | 2021-08-10 | 1397382.39 | 1397382.39 | 1397382.39 | 1397382.39 | 1397382.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1397382.39, importe_modificado:1397382.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.32}} | {1934981/proyecto_INICIO, 1934981/proyecto_PROCESO, 1934981/proyecto_FIN, 1934981/proyecto_PROCESO, 1934981/proyecto_FIN, 1934981/proyecto_INICIO, 1934981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972448 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118830 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118830 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO E, lon:-92.8224543, lat:17.23424431}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {1972448/proyecto_INICIO, 1972448/proyecto_PROCESO, 1972448/proyecto_FIN, 1972448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979162 | Proyecto de inversión | 681246.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681246.67, modificado:681246.67}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 145595 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 145595 | S | 15971 | 15104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES LLEGANDO A LOS DIFRERENTES BARRIO, lon:-92.88859391, lat:17.15697003}} | 2021-01-22 | 2021-07-07 | 681246.67 | 681246.67 | 681246.67 | 681246.67 | 681246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:681246.67, importe_modificado:681246.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979162/proyecto_INICIO, 1979162/proyecto_FIN, 1979162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982977 | Proyecto de inversión | 1327184.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327184.24, modificado:1327184.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 160166 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 160166 | S | 226 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 85 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABE, lon:-92.91698091, lat:17.14589337}} | 2021-07-05 | 2021-08-19 | 1327184.24 | 1327184.24 | 1327184.24 | 1327184.24 | 1327184.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1327184.24, importe_modificado:1327184.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1982977/proyecto_FIN, 1982977/proyecto_PROCESO, 1982977/proyecto_INICIO, 1982977/proyecto_FIN, 1982977/proyecto_INICIO, 1982977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982997 | Proyecto de inversión | 1199974.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199974.64, modificado:1199974.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 160564 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 160564 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRID, lon:-92.83821131, lat:17.19073616}} | 2021-08-05 | 2021-09-15 | 1199974.64 | 1199974.64 | 1199974.64 | 1199974.64 | 1199974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/037/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1199974.64, importe_modificado:1199974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1982997/proyecto_FIN, 1982997/proyecto_INICIO, 1982997/proyecto_FIN, 1982997/proyecto_PROCESO, 1982997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983684 | Proyecto de inversión | 556117 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556117.0, modificado:556117.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 164796 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 164796 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECO, lon:-92.89178962, lat:17.30310564}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 556117 | 556117 | 556117 | 556117 | 556117 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116584, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:556117.0, importe_modificado:556117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1983684/proyecto_INICIO, 1983684/proyecto_FIN, 1983684/proyecto_INICIO, 1983684/proyecto_PROCESO, 1983684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989147 | Proyecto de inversión | 1000008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS. - 185875 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 185875 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRES SUS ALREDEDORES Y UBICANDO AL BARRIO BEN, lon:-92.90060738, lat:17.1618798}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000008.0, importe_modificado:1000008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3096.0}} | {1989147/proyecto_INICIO, 1989147/proyecto_FIN, 1989147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989186 | Proyecto de inversión | 694952.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694952.8, modificado:694952.8}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS. - 186084 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 186084 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.83741166, lat:17.17327143}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 694952.8 | 694952.8 | 694952.8 | 694952.8 | 694952.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116842, contratista:, convocante:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS, monto:694952.8, importe_modificado:694952.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1989186/proyecto_PROCESO, 1989186/proyecto_INICIO, 1989186/proyecto_PROCESO, 1989186/proyecto_INICIO, 1989186/proyecto_FIN, 1989186/proyecto_INICIO, 1989186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989532 | Proyecto de inversión | 696726.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696726.72, modificado:696726.72}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 187641 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187641 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA(SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 80 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.81825785, lat:17.19565806}} | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 696726.72 | 696726.72 | 696726.72 | 696726.72 | 696726.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:696726.72, importe_modificado:696726.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1989532/proyecto_PROCESO, 1989532/proyecto_FIN, 1989532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036092 | Proyecto de inversión | 1410239.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410239.56, modificado:1410239.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE RAYON. - 287304 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 287304 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 410 + undefined EJIDO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FINA, lon:-92.98754841, lat:17.18462372}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 1410239.56 | 1410239.56 | 1410239.56 | 1410239.56 | 1410239.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-AD/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1410239.56, importe_modificado:1410239.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2036092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997240 | Proyecto de inversión | 337278.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337278.12, modificado:337278.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 217156 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 217156 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE, lon:-93.00924516, lat:17.19738922}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 337276.12 | 337276.12 | 337276.12 | 337276.12 | 337276.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-ADQUIS-002/2021, contratista:SURTIDOR DEL SURESTE SAMUEL SANCHEZ BALCAZAR., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:337278.12, importe_modificado:337278.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1997240/proyecto_INICIO, 1997240/proyecto_PROCESO, 1997240/proyecto_FIN, 1997240/proyecto_INICIO, 1997240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034884 | Proyecto de inversión | 2573291.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573291.94, modificado:2573291.94}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+740, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RAYON. - 282930 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 282930 | S | 109 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NUEVO - RIVERA SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 740 EJIDO RIVERA SAN ANTONIO, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A CRUZ VERDE Y CAR, lon:-92.98023307, lat:17.18542709}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2573291.94 | 2573291.94 | 2573291.94 | 2573291.94 | 2573291.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-AD/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2573291.94, importe_modificado:2573291.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2034884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968325 | Proyecto de inversión | 1285009.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285009.72, modificado:1285009.72}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR Y PRIMERA SUR PONIENTE (BARRIO CENTRO)¿ - 104761 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 104761 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:ANDADOR PRIMERA PONIENTE SUR PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO D, lon:-93.01200791, lat:17.20035211}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1285009.72 | 1285009.72 | 1285009.72 | 1285009.72 | 1285009.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1285009.72, importe_modificado:1285009.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1968325/proyecto_INICIO, 1968325/proyecto_PROCESO, 1968325/proyecto_INICIO, 1968325/proyecto_FIN, 1968325/proyecto_PROCESO, 1968325/proyecto_FIN, 1968325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051069 | Acción | 4574.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4574.5, modificado:4574.5}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 343855 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 343855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 4574.5 | 4574.5 | 4574.5 | 4574.5 | 4574.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/GI-003/2021, contratista:BUFETE DE SERVICIOS TECNICO E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCIA E HIJOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:4574.5, importe_modificado:4574.5}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2051069/proyecto_INICIO, 2051069/proyecto_FIN, 2051069/proyecto_PROCESO, 2051069/proyecto_FIN, 2051069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961133 | Proyecto de inversión | 1057253.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057253.5, modificado:1057253.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION 18 CUARTOS DORMITORIOS - 30202 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 30202 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:EJIDO RAYÓN, 29740 ANEXO LAS NUBES, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , ANEXO LAS NUBES SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.978889 LATITUD DEC 17.20416, lon:-92.97915681, lat:17.2052735}} | 2021-02-15 | 2021-04-30 | 1057253.5 | 1057253.5 | 1057253.5 | 1057253.5 | 1057253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1057253.5, importe_modificado:1057253.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1961133/proyecto_FIN, 1961133/proyecto_INICIO, 1961133/proyecto_FIN, 1961133/proyecto_PROCESO, 1961133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963732 | Proyecto de inversión | 882899.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882899.97, modificado:882899.97}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL, DEL KM 0+000 AL KM 2+300 - 64978 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 64978 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JULIAN GRAJALES - CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 230 COLONIA RAYÓN, 29740 CARRIZAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CARRIZAL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIA, lon:-92.99148113, lat:17.13951612}} | 2021-03-18 | 2021-05-07 | 882899.97 | 882899.97 | 882899.97 | 882899.97 | 882899.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-005/2021, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA SE.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:882899.97, importe_modificado:882899.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {1963732/proyecto_INICIO, 1963732/proyecto_FIN, 1963732/proyecto_PROCESO, 1963732/proyecto_FIN, 1963732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968308 | Proyecto de inversión | 3259582.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259582.9, modificado:3259582.9}} | CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE PARA CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PRINCIPAL - 104705 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 104705 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AMPLIACION AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE AMPLIACION AVENIDA Y CALLE SEGUNDA SUR ORINTE, CALLE CENTRAL ORIENTE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PE, lon:-93.01037444, lat:17.20014457}} | 2021-03-25 | 2021-05-10 | 3259582.9 | 3259582.9 | 3259582.9 | 3259582.9 | 3259582.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-008/2021, contratista:GRUPO DE ASESORES, CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:3259582.9, importe_modificado:3259582.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {1968308/proyecto_INICIO, 1968308/proyecto_PROCESO, 1968308/proyecto_FIN, 1968308/proyecto_INICIO, 1968308/proyecto_PROCESO, 1968308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983097 | Acción | 488320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488320.0, modificado:488320.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 162371 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 162371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 488320 | 488320 | 488320 | 488320 | 488320 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/073/ARREND-001/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:488320.0, importe_modificado:488320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1983097/proyecto_INICIO, 1983097/proyecto_PROCESO, 1983097/proyecto_FIN, 1983097/proyecto_INICIO, 1983097/proyecto_PROCESO, 1983097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992187 | Proyecto de inversión | 677690.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677690.22, modificado:677690.22}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL - 199080 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 199080 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE PANTEPEC - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 307 EJIDO RAYÓN, 29740 EL PATIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA ENTRONQUE A PANTEPEC, EL PATIO SE ENCUENTRA A 1.0 KILÓ, lon:-93.01153062, lat:17.19383008}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 677690.22 | 677690.22 | 677690.22 | 677690.22 | 677690.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-018/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:677690.22, importe_modificado:677690.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1992187/proyecto_PROCESO, 1992187/proyecto_INICIO, 1992187/proyecto_FIN, 1992187/proyecto_PROCESO, 1992187/proyecto_FIN, 1992187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995220 | Proyecto de inversión | 1179738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179738.4, modificado:1179738.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 209577 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 209577 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE, lon:-93.00989165, lat:17.19832023}} | 2021-08-18 | 2021-09-20 | 1179738.4 | 1179738.4 | 1179738.4 | 1179738.4 | 1179738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1179738.4, importe_modificado:1179738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1995220/proyecto_INICIO, 1995220/proyecto_PROCESO, 1995220/proyecto_FIN, 1995220/proyecto_INICIO, 1995220/proyecto_FIN, 1995220/proyecto_PROCESO, 1995220/proyecto_FIN, 1995220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021631 | Proyecto de inversión | 452950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452950.14, modificado:452950.14}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO (SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL)¿ - 232766 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 232766 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN BARTOLOME APOSTOL PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓN, lon:-93.00954792, lat:17.19776482}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 452950.14 | 452950.14 | 452950.14 | 452950.14 | 452950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-024/2021, contratista:GRUPO DE ASESORES, CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:452950.14, importe_modificado:452950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2021631/proyecto_INICIO, 2021631/proyecto_PROCESO, 2021631/proyecto_FIN, 2021631/proyecto_INICIO, 2021631/proyecto_PROCESO, 2021631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980389 | Proyecto de inversión | 443754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443754.12, modificado:443754.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS - 151724 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 151724 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:RAYÓN, 29740 SAN ANTONIO CANELAR, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CANELAR ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 65 HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA POSICIÓN NÚME, lon:-92.991892, lat:17.21030458}} | 2021-06-08 | 2021-07-05 | 443754.12 | 443754.12 | 443754.12 | 443754.12 | 443754.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-014/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:443754.12, importe_modificado:443754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1980389/proyecto_INICIO, 1980389/proyecto_PROCESO, 1980389/proyecto_FIN, 1980389/proyecto_PROCESO, 1980389/proyecto_FIN, 1980389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995282 | Proyecto de inversión | 766010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766010.0, modificado:766010.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE TECHOS - 209842 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 209842 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. ESTÁ UBICADA A 145KM DE TUXTLA GUTIÉ, lon:-93.01485853, lat:17.20116064}} | 2021-08-18 | 2021-09-20 | 766010 | 766010 | 766010 | 766010 | 766010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-020/2021, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:766010.0, importe_modificado:766010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1995282/proyecto_FIN, 1995282/proyecto_INICIO, 1995282/proyecto_FIN, 1995282/proyecto_PROCESO, 1995282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996093 | Proyecto de inversión | 171024 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171024.0, modificado:171024.0}} | REHABILITACIÓN DE AGUA DE LA COLONIA GUAYABAL - 212586 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 212586 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONIA ESQUÍPULAS GUAYABAL, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA ESQUIPULAS GUAYABAL ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO RAYÓN EN CHIAPAS Y ABARCA UN ÁREA CERCANA A 14 HECTÁREAS., lon:-93.00850763, lat:17.20335248}} | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 171024 | 171024 | 171024 | 171024 | 171024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT002/2021, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:171024.0, importe_modificado:171024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1996093/proyecto_FIN, 1996093/proyecto_PROCESO, 1996093/proyecto_INICIO, 1996093/proyecto_PROCESO, 1996093/proyecto_INICIO, 1996093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021621 | Proyecto de inversión | 89182.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89182.02, modificado:89182.02}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES CENTRAL PONIENTE Y TERCERA PONIENTE SUR - 232748 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 232748 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.18, meta_modificada:83.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPI, lon:-93.01453633, lat:17.20220445}} | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 89182.02 | 89182.02 | 89182.02 | 89182.02 | 89182.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:89182.02, importe_modificado:89182.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.18}} | {2021621/proyecto_INICIO, 2021621/proyecto_FIN, 2021621/proyecto_PROCESO, 2021621/proyecto_INICIO, 2021621/proyecto_PROCESO, 2021621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970971 | Proyecto de inversión | 985337.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985337.78, modificado:985337.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A PONIENTE NORTE - 114132 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 114132 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PONIENTE NORTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE PONOIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HO, lon:-93.01309957, lat:17.20404428}} | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 985337.78 | 985337.78 | 985337.78 | 985337.78 | 985337.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-012/2021, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:985337.78, importe_modificado:985337.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:573.0}} | {1970971/proyecto_PROCESO, 1970971/proyecto_FIN, 1970971/proyecto_PROCESO, 1970971/proyecto_INICIO, 1970971/proyecto_PROCESO, 1970971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970990 | Proyecto de inversión | 1376072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376072.02, modificado:1376072.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA - 114196 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 114196 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PER, lon:-93.01052465, lat:17.20014457}} | 2021-06-11 | 2021-07-12 | 1376072.02 | 1376072.02 | 1376072.02 | 1376072.02 | 1376072.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-013/2021, contratista:GRUPO DE ASESORES, CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1376072.02, importe_modificado:1376072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3080.0}} | {1970990/proyecto_FIN, 1970990/proyecto_PROCESO, 1970990/proyecto_FIN, 1970990/proyecto_INICIO, 1970990/proyecto_PROCESO, 1970990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996120 | Proyecto de inversión | 84614.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84614.52, modificado:84614.52}} | MANTEMIENTO DE BIBLIOTECA - 212661 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 212661 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:120.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA , lon:-93.00898518, lat:17.19926372}} | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 84614.52 | 84614.52 | 84614.52 | 84614.52 | 84614.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:84614.52, importe_modificado:84614.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.2}} | {1996120/proyecto_INICIO, 1996120/proyecto_PROCESO, 1996120/proyecto_FIN, 1996120/proyecto_PROCESO, 1996120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979035 | Proyecto de inversión | 280399.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280399.48, modificado:280399.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 145048 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 145048 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTE, lon:-93.00919025, lat:17.20125018}} | 2021-03-02 | 2021-03-19 | 280399.48 | 280399.48 | 280399.48 | 280399.48 | 280399.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT001/2021, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:280399.48, importe_modificado:280399.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1979035/proyecto_INICIO, 1979035/proyecto_PROCESO, 1979035/proyecto_FIN, 1979035/proyecto_INICIO, 1979035/proyecto_PROCESO, 1979035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980387 | Proyecto de inversión | 138736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138736.0, modificado:138736.0}} | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES). - 151718 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 151718 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:46, direccion:EJIDO RAYÓN, 29740 AGUACATE PIJUY, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUACATE PIJUY ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 12 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO OCUPA , lon:-93.01583425, lat:17.17132408}} | 2021-04-21 | 2021-05-07 | 138736 | 138736 | 138736 | 138736 | 138736 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-ADQUIS-001/2021, contratista:"CORPORATIVO MEXICANO MEXDRILL S.A. DE C.V.", convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:138736.0, importe_modificado:138736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1980387/proyecto_INICIO, 1980387/proyecto_PROCESO, 1980387/proyecto_INICIO, 1980387/proyecto_FIN, 1980387/proyecto_PROCESO, 1980387/proyecto_FIN, 1980387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980392 | Proyecto de inversión | 637483.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637483.56, modificado:637483.56}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA 1A SUR ORIENTE - 151752 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 151752 | S | 157 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.25, meta_modificada:740.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE RAYÓN CHIAPAS ... RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL, lon:-93.01051524, lat:17.20012159}} | 2021-07-21 | 2021-08-21 | 637483.56 | 637483.56 | 637483.56 | 637483.56 | 637483.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-015/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:637483.56, importe_modificado:637483.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.25}} | {1980392/proyecto_INICIO, 1980392/proyecto_FIN, 1980392/proyecto_PROCESO, 1980392/proyecto_FIN, 1980392/proyecto_PROCESO, 1980392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992014 | Proyecto de inversión | 1217782.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217782.31, modificado:1217782.31}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIÓNES EN LA CALLE 1RA SUR PTE - 197596 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 197596 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.77, meta_modificada:607.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:ANDADOR 1RA SUR PTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE ANDADOR 1RA SUR PTE Y CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CALLE SUR PONIENTE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERT, lon:-93.01093687, lat:17.20026867}} | 2021-07-30 | 2021-09-30 | 1217782.31 | 1217782.31 | 1217782.31 | 1217782.31 | 1217782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-017/2021, contratista:COEXIÒN SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1217782.31, importe_modificado:1217782.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.77}} | {1992014/proyecto_PROCESO, 1992014/proyecto_FIN, 1992014/proyecto_PROCESO, 1992014/proyecto_FIN, 1992014/proyecto_INICIO, 1992014/proyecto_PROCESO, 1992014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966166 | Proyecto de inversión | 293681.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293681.54, modificado:293681.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS¿. - 86072 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 86072 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 JOSÉ D. LÓPEZ D., RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , OSÉ DOLORES LÓPEZ DOMÍNGUEZ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 93.018889 LATIT, lon:-93.01718321, lat:17.2148573}} | 2021-03-18 | 2021-04-07 | 293681.54 | 293681.54 | 293681.54 | 293681.54 | 293681.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-006/2021, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA SE.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:293681.54, importe_modificado:293681.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1966166/proyecto_INICIO, 1966166/proyecto_PROCESO, 1966166/proyecto_FIN, 1966166/proyecto_INICIO, 1966166/proyecto_PROCESO, 1966166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996139 | Proyecto de inversión | 169080.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169080.2, modificado:169080.2}} | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN CALLE CON CONCRETO DE ASFALTO - 212715 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 212715 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.86, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORINTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE , lon:-93.01053538, lat:17.20008307}} | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 169080.2 | 169080.2 | 169080.2 | 169080.2 | 169080.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT004/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:169080.2, importe_modificado:169080.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.86}} | {1996139/proyecto_INICIO, 1996139/proyecto_PROCESO, 1996139/proyecto_FIN, 1996139/proyecto_INICIO, 1996139/proyecto_PROCESO, 1996139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996258 | Proyecto de inversión | 377617.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377617.86, modificado:377617.86}} | CAMINO CONSTRUCCION DE RURAL - 213066 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 213066 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE ANEXO - SAN ANTONIO CANELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 308 EJIDO RAYÓN, 29740 SAN ANTONIO CANELAR, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO Y CARRETERA CARRETERA RAYON PUEBLO NUEVO, SAN AN, lon:-92.99188772, lat:17.21030149}} | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 377617.86 | 377617.86 | 377617.86 | 377617.86 | 377617.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-021/2021, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:377617.86, importe_modificado:377617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1996258/proyecto_INICIO, 1996258/proyecto_FIN, 1996258/proyecto_PROCESO, 1996258/proyecto_INICIO, 1996258/proyecto_PROCESO, 1996258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996274 | Proyecto de inversión | 272884.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272884.37, modificado:272884.37}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICAS EN AVENIDA PRINCIPAL - 213111 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 213111 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA SUR ORIENTE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA R, lon:-93.00949875, lat:17.19819969}} | 2021-08-03 | 2021-09-03 | 272884.37 | 272884.37 | 272884.37 | 272884.37 | 272884.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-022/2021, contratista:VC INGENIERIA E ILUMINACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:272884.37, importe_modificado:272884.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1996274/proyecto_FIN, 1996274/proyecto_INICIO, 1996274/proyecto_FIN, 1996274/proyecto_PROCESO, 1996274/proyecto_FIN, 1996274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045721 | Proyecto de inversión | 207838.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207838.1, modificado:207838.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - 323955 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 323955 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE PANTEPEC - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 526 EJIDO , 29740 ESPERANZA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYON E, lon:-93.02509162, lat:17.19036458}} | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 207838.1 | 207838.1 | 207838.1 | 207838.1 | 207838.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT005/2021, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:207838.1, importe_modificado:207838.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {2045721/proyecto_INICIO, 2045721/proyecto_PROCESO, 2045721/proyecto_FIN, 2045721/proyecto_PROCESO, 2045721/proyecto_FIN, 2045721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963731 | Proyecto de inversión | 1053954.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053954.02, modificado:1053954.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 64957 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 64957 | S | 123 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:944.5, meta_modificada:944.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 LA UNIÓN NUEVA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA UNIÓN NUEVA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 213 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS, lon:-92.9785288, lat:17.2218767}} | 2021-03-09 | 2021-04-22 | 1053954.02 | 1053954.02 | 1053954.02 | 1053954.02 | 1053954.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1053954.02, importe_modificado:1053954.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:944.5}} | {1963731/proyecto_INICIO, 1963731/proyecto_PROCESO, 1963731/proyecto_FIN, 1963731/proyecto_PROCESO, 1963731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970966 | Proyecto de inversión | 1485134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485134.92, modificado:1485134.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A PONIENTE SUR - 114111 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 114111 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:805.5, meta_modificada:805.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLEJON TERCERA PONIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HO, lon:-93.01328196, lat:17.20015779}} | 2021-04-08 | 2021-06-08 | 1485134.92 | 1485134.92 | 1485134.92 | 1485134.92 | 1485134.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-011/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1485134.92, importe_modificado:1485134.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:805.5}} | {1970966/proyecto_FIN, 1970966/proyecto_INICIO, 1970966/proyecto_PROCESO, 1970966/proyecto_FIN, 1970966/proyecto_PROCESO, 1970966/proyecto_INICIO, 1970966/proyecto_FIN, 1970966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963547 | Proyecto de inversión | 1271270.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271270.14, modificado:1271270.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRRIO EL PARAISO EN RAYON CHIAPAS. - 63233 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 63233 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 5 TA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN BARTOLME Y CARRETERA TAPILULA - RAYON, CALLE CALLE SIN NOMBRE RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, lon:-93.00991655, lat:17.20828198}} | 2021-02-10 | 2021-03-18 | 1271270.14 | 1271270.14 | 1271270.14 | 1271270.14 | 1271270.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1271270.14, importe_modificado:1271270.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1250.0}} | {1963547/proyecto_INICIO, 1963547/proyecto_PROCESO, 1963547/proyecto_FIN, 1963547/proyecto_INICIO, 1963547/proyecto_PROCESO, 1963547/proyecto_FIN, 1963547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963659 | Proyecto de inversión | 1925315.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925315.36, modificado:1925315.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. - 64212 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 64212 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:44, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 NOPALITO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOPALITO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 28 HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA POSICIÓN NÚMERO 22 DE TODO , lon:-92.96028049, lat:17.21204391}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 1925315.36 | 1925315.36 | 1925315.36 | 1925315.36 | 1925315.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-003/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1925315.36, importe_modificado:1925315.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}} | {1963659/proyecto_INICIO, 1963659/proyecto_PROCESO, 1963659/proyecto_FIN, 1963659/proyecto_PROCESO, 1963659/proyecto_FIN, 1963659/proyecto_INICIO, 1963659/proyecto_PROCESO, 1963659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966180 | Proyecto de inversión | 743867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743867.57, modificado:743867.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO - 86177 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 86177 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO RAYON - UNION, LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO , lon:-93.00128208, lat:17.21899551}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 743867.57 | 743867.57 | 743867.57 | 743867.57 | 743867.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2021, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:743867.57, importe_modificado:743867.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1966180/proyecto_INICIO, 1966180/proyecto_PROCESO, 1966180/proyecto_FIN, 1966180/proyecto_INICIO, 1966180/proyecto_PROCESO, 1966180/proyecto_FIN, 1966180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968318 | Proyecto de inversión | 2039181.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039181.25, modificado:2039181.25}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 104737 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 104737 | S | 132 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 SAN FRANCISCO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ES, lon:-93.00584076, lat:17.19151464}} | 2021-04-06 | 2021-07-02 | 2039181.25 | 2039181.25 | 2039181.25 | 2039181.25 | 2039181.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2039181.25, importe_modificado:2039181.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.0}} | {1968318/proyecto_INICIO, 1968318/proyecto_FIN, 1968318/proyecto_INICIO, 1968318/proyecto_FIN, 1968318/proyecto_PROCESO, 1968318/proyecto_FIN, 1968318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980397 | Proyecto de inversión | 1452652.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452652.34, modificado:1452652.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A. ORIENTE NORTE - 151762 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 151762 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE NORTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE JUAN SABINES, CALLE CENTRAL NORTE AYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENE, lon:-93.01065339, lat:17.20341942}} | 2021-07-21 | 2021-08-30 | 1452652.34 | 1452652.34 | 1452652.34 | 1452652.34 | 1452652.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-016/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1452652.34, importe_modificado:1452652.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.7}} | {1980397/proyecto_INICIO, 1980397/proyecto_PROCESO, 1980397/proyecto_FIN, 1980397/proyecto_PROCESO, 1980397/proyecto_FIN, 1980397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033871 | Proyecto de inversión | 502702.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502702.66, modificado:502702.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA , COLONIA BICENTENARIO SECTOR II - 278770 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 278770 | S | 196 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA BICENTENARIO SECTOR II, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y , CALLE PRIMERO DE JULIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA CABECERA MUNICIPAL COLONIA BICENTENARIO SEC, lon:-93.16736833, lat:17.85992167}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 502702.66 | 502702.66 | 502702.66 | 502702.66 | 502702.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-2021, contratista:ARQUEROZ DESAROLLO INTEGRAL DE IDEAS. ARQ. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:502702.66, importe_modificado:502702.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2033871/proyecto_INICIO, 2033871/proyecto_FIN, 2033871/proyecto_PROCESO, 2033871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035283 | Proyecto de inversión | 437012.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437012.96, modificado:437012.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO - 284459 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 284459 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE RETORNO RETORNO 15 Y RETORNO RETORNO 10, AVENIDA PASEO CHIAPAS LA OBRA SE UBICA ENTRE EL RETORNO N 15 Y N 10 EN LA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO PETROLERA R, lon:-93.15883342, lat:17.84822912}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 437012.96 | 437012.96 | 437012.96 | 437012.96 | 437012.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-2021, contratista:CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:437012.96, importe_modificado:437012.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2035283/proyecto_INICIO, 2035283/proyecto_FIN, 2035283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035425 | Proyecto de inversión | 455730.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455730.61, modificado:455730.61}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 284944 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 284944 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENEZUELA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE FLOR DE LIRIO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI REFO, lon:-93.15287403, lat:17.86124054}} | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 455730.61 | 455730.61 | 455730.61 | 455730.61 | 455730.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/005-2021, contratista:ARQUEROZ DESAROLLO INTEGRAL DE IDEAS. ARQ. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:455730.61, importe_modificado:455730.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2035425/proyecto_INICIO, 2035425/proyecto_FIN, 2035425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034085 | Proyecto de inversión | 2649434.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649434.21, modificado:2649434.21}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMELLON EN CABECERA MUNICIPAL - 279572 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 279572 | S | 22863 | 21966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ZONA 5 A, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENEZUELA Y CALLE TUXTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN LAS COLONIAS ADOLFO LOPEZ, lon:-93.15366914, lat:17.85929244}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2649434.21 | 2649434.21 | 2649434.21 | 2649434.21 | 2649434.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-2021, contratista:ARQUEROZ DESAROLLO INTEGRAL DE IDEAS. ARQ. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2649434.21, importe_modificado:2649434.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2034085/proyecto_INICIO, 2034085/proyecto_FIN, 2034085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035383 | Proyecto de inversión | 1464432.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464432.89, modificado:1464432.89}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA EL ROSARIO - 284825 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 284825 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA MORELOS SEGUNDA SECCION - RANCHERIA EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 29504 EL ROSARIO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAM, lon:-93.20999334, lat:17.81265139}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1464432.89 | 1464432.89 | 1464432.89 | 1464432.89 | 1464432.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/003-2021, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA ODON SANTIGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1464432.89, importe_modificado:1464432.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2035383/proyecto_INICIO, 2035383/proyecto_FIN, 2035383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034009 | Proyecto de inversión | 321152.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321152.02, modificado:321152.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPECHE, COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 279308 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 279308 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y , CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMPECHE COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Z, lon:-93.14555333, lat:17.85934833}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 321152.02 | 321152.02 | 321152.02 | 321152.02 | 321152.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-2021, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA ODON SANTIGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:321152.02, importe_modificado:321152.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2034009/proyecto_INICIO, 2034009/proyecto_PROCESO, 2034009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035955 | Proyecto de inversión | 505032.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505032.85, modificado:505032.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 286895 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 286895 | S | 13592 | 12665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CIUDAD REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL BENEFICIANDO A VARIAS COLONIAS REFORMA CHIAPAS, lon:-93.1477407, lat:17.86562916}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 505032.85 | 505032.85 | 505032.85 | 505032.85 | 505032.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:505032.85, importe_modificado:505032.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2035955/proyecto_INICIO, 2035955/proyecto_FIN, 2035955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031709 | Proyecto de inversión | 79380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79380.54, modificado:79380.54}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME - 267893 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267893 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.08, meta_modificada:99.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA. ORIENTE, CARRETERA CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES, lon:-92.55078033, lat:17.27755173}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | 276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:79380.54, importe_modificado:79380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} | {2031709/proyecto_INICIO, 2031709/proyecto_FIN, 2031709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915753 | Proyecto de inversión | 2008996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008996.92, modificado:2008996.92}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO YOC NUM - 27415 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 27415 | S | 1428 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MOYOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENLALOCALIDAD LOS NARA, lon:-92.61993068, lat:17.26104039}} | 2021-01-12 | 2021-04-15 | 2008996.92 | 2008996.92 | 2008996.92 | 2008996.92 | 2008996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2008996.92, importe_modificado:2008996.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1915753/proyecto_INICIO, 1915753/proyecto_FIN, 1915753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930614 | Proyecto de inversión | 1293078.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293078.25, modificado:1293078.25}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO FRANCISCO SARABIA C.C.T 07EPR0143M - 70601 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 70601 | S | 1720 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CENTRAL PO, lon:-92.55245315, lat:17.28511069}} | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 1293078.25 | 1293078.25 | 1293078.25 | 1293078.25 | 1293078.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1293078.25, importe_modificado:1293078.25}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1930614/proyecto_INICIO, 1930614/proyecto_PROCESO, 1930614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972568 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 119137 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119137 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CERRILLO BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRICIPAL CALLE EN EL BARRIO EL CERRILLO , lon:-92.55086722, lat:17.2868538}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {1972568/proyecto_INICIO, 1972568/proyecto_FIN, 1972568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972573 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 119176 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119176 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRICIPAL CALLE EN EL BARRIO EL CERRILLO, lon:-92.55171286, lat:17.28715954}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1972573/proyecto_INICIO, 1972573/proyecto_FIN, 1972573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972595 | Proyecto de inversión | 315165.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315165.32, modificado:315165.32}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME - 119264 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119264 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 05 DE MAYO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO, CALLE PONCE DE LEON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE PONCE DE LEON EN EL BARRIO 5 DE , lon:-92.55733477, lat:17.28695409}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:315165.32, importe_modificado:315165.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}} | {1972595/proyecto_INICIO, 1972595/proyecto_PROCESO, 1972595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972599 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 119270 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119270 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTA ROO ENTRE L, lon:-92.70194342, lat:17.35654955}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1972599/proyecto_FIN, 1972599/proyecto_PROCESO, 1972599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980327 | Proyecto de inversión | 1333909.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333909.41, modificado:1333909.41}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2 EE C/U, EST. U-1C EN EL COLEGIO DE BACHIRERES EMSAD 338 C.C.T.: 07EMS0256R - 151508 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151508 | S | 513 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRAS SE LOCALIZA AL NORTE CON SOLARES AL ORIENTE CON SOLARES, lon:-92.70235155, lat:17.35426528}} | 2021-04-26 | 2021-06-15 | 1333909.41 | 1333909.41 | 1333909.41 | 1333909.41 | 1333909.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1333909.41, importe_modificado:1333909.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1980327/proyecto_PROCESO, 1980327/proyecto_FIN, 1980327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980331 | Proyecto de inversión | 1997739.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997739.69, modificado:1997739.69}} | CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2 - 151525 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151525 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELACALLE ENTRADA PRINCI, lon:-92.61843937, lat:17.26448289}} | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1997739.69 | 1997739.69 | 1997739.69 | 1997739.69 | 1997739.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1997739.69, importe_modificado:1997739.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {1980331/proyecto_INICIO, 1980331/proyecto_FIN, 1980331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981559 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 155725 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155725 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.6, meta_modificada:663.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.5570324, lat:17.24669031}} | 2021-05-14 | 2021-07-02 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-087/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.6}} | {1981559/proyecto_INICIO, 1981559/proyecto_FIN, 1981559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981767 | Proyecto de inversión | 984891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 1 - 156358 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156358 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.0, meta_modificada:2306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, PASAJE ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ENTRE LACALLE , lon:-92.55710751, lat:17.24735632}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.0}} | {1981767/proyecto_INICIO, 1981767/proyecto_FIN, 1981767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981898 | Proyecto de inversión | 711352.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711352.66, modificado:711352.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 M X 16.00 (ESC. PRIM. COMUNITARIA CUITLAHUAC CLAVE: 07EPB0084M) - 156747 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156747 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y VEREDA ENTRATRA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA LOCALIDAD EL VERGEL QUE SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUE, lon:-92.53637133, lat:17.2644015}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 711352.66 | 711352.66 | 711352.66 | 711352.66 | 711352.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:711352.66, importe_modificado:711352.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1981898/proyecto_PROCESO, 1981898/proyecto_INICIO, 1981898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981940 | Proyecto de inversión | 289064.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289064.49, modificado:289064.49}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 156863 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156863 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:120, direccion:RANCHERIA 12 DE OCTUBRE, 29800 12 DE OCTUBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD SOBRE LA TERRACERIA A LA CABECERA MU, lon:-92.54244416, lat:17.27333416}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 289064.49 | 289064.49 | 289064.49 | 289064.49 | 289064.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:289064.49, importe_modificado:289064.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} | {1981940/proyecto_INICIO, 1981940/proyecto_FIN, 1981940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990481 | Proyecto de inversión | 373494.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373494.03, modificado:373494.03}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO - 191472 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 191472 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE L, lon:-92.58091702, lat:17.29787104}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 373494.03 | 373494.03 | 373494.03 | 373494.03 | 373494.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-111/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:373494.03, importe_modificado:373494.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1990481/proyecto_INICIO, 1990481/proyecto_FIN, 1990481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028916 | Proyecto de inversión | 2252812.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252812.78, modificado:2252812.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO KM 0+000 AL KM 2+300) LOCALIDAD CHININTIEL DE JUAREZ - 258968 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258968 | S | 164 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILINTIEL DE JUAREZ - SHUSHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SHUSHUPA Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, TE, lon:-92.51749946, lat:17.25799416}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2252812.78 | 2252812.78 | 2252812.78 | 2252812.78 | 2252812.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2252812.78, importe_modificado:2252812.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2028916/proyecto_INICIO, 2028916/proyecto_FIN, 2028916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031037 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 266455 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266455 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD D, lon:-92.65483436, lat:17.4110731}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2031037/proyecto_INICIO, 2031037/proyecto_FIN, 2031037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031070 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 266525 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266525 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE D ELA ENTRDA PRINCIPAL Y LA CALLE DE, lon:-92.65449741, lat:17.4109908}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2031070/proyecto_INICIO, 2031070/proyecto_FIN, 2031070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031214 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRM - 266830 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266830 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA P, lon:-92.57468933, lat:17.22739802}} | 2021-05-06 | 2021-07-30 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-0762021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2031214/proyecto_INICIO, 2031214/proyecto_FIN, 2031214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031299 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 267003 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267003 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y BRECHA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOC, lon:-92.60262449, lat:17.38873864}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2031299/proyecto_INICIO, 2031299/proyecto_FIN, 2031299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031318 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 267035 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267035 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CA, lon:-92.55093054, lat:17.27699851}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2031318/proyecto_PROCESO, 2031318/proyecto_FIN, 2031318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033286 | Proyecto de inversión | 118187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME - 274686 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 274686 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.72, meta_modificada:276.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA D, lon:-92.59675353, lat:17.28513682}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2021-16, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.72}} | {2033286/proyecto_INICIO, 2033286/proyecto_FIN, 2033286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033751 | Proyecto de inversión | 152193.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152193.67, modificado:152193.67}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 278264 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278264 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:58, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 29800 SANTA ANITA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTREDA PRINCIPAL Y SALIDA DE L, lon:-92.57465274, lat:17.29534798}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 152193.67 | 152193.67 | 152193.67 | 152193.67 | 152193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-020/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:152193.67, importe_modificado:152193.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2033751/proyecto_PROCESO, 2033751/proyecto_FIN, 2033751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033760 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 278284 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278284 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3RA AVENIDA SUER, CALLE 1RA. ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y 3RA. AVINID S, lon:-92.55082325, lat:17.27734683}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-028/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:132300.9, importe_modificado:132300.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2033760/proyecto_INICIO, 2033760/proyecto_FIN, 2033760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034894 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 282958 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282958 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.61113017, lat:17.29233571}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:79380.54, importe_modificado:79380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2034894/proyecto_PROCESO, 2034894/proyecto_FIN, 2034894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034900 | Proyecto de inversión | 246962.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246962.3, modificado:246962.3}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO - 282981 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282981 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56185262, lat:17.26982849}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 246962.3 | 246962.3 | 246962.3 | 246962.3 | 246962.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-112/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:246962.3, importe_modificado:246962.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2034900/proyecto_FIN, 2034900/proyecto_PROCESO, 2034900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035221 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | EQUIPAMIENTO DE 500 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 284170 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 284170 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO DESDE LA ENTRADA A HASTA LA , lon:-92.55612317, lat:17.2189748}} | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2035221/proyecto_INICIO, 2035221/proyecto_FIN, 2035221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036459 | Proyecto de inversión | 288244.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288244.16, modificado:288244.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288620 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288620 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A U COOSTADO DE LA ESCUELA PRI, lon:-92.67881581, lat:17.35036113}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 288244.16 | 288244.16 | 288244.16 | 288244.16 | 288244.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:288244.16, importe_modificado:288244.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2036459/proyecto_INICIO, 2036459/proyecto_FIN, 2036459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036486 | Proyecto de inversión | 443246.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443246.04, modificado:443246.04}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 288688 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288688 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR Y CENTRA, lon:-92.5538184, lat:17.2819964}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 443246.04 | 443246.04 | 443246.04 | 443246.04 | 443246.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:443246.04, importe_modificado:443246.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2036486/proyecto_FIN, 2036486/proyecto_PROCESO, 2036486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039658 | Proyecto de inversión | 430936.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430936.04, modificado:430936.04}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL - 301355 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 301355 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE ESTA OBRA SE LLEVA ENTRE LAS CALLES PRIMERA SUR ORIENTE Y CENTRAL ORIEN, lon:-92.55189201, lat:17.2836822}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 430936.04 | 430936.04 | 430936.04 | 430936.04 | 430936.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:430936.04, importe_modificado:430936.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2039658/proyecto_INICIO, 2039658/proyecto_FIN, 2039658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916291 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) - 28568 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28568 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.2, meta_modificada:1160.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS EST OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON ENTRE LAS LOCALIDADES A, lon:-92.65531882, lat:17.35483996}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.2}} | {1916291/proyecto_INICIO, 1916291/proyecto_PROCESO, 1916291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924749 | Proyecto de inversión | 697089.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697089.22, modificado:697089.22}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS (BARRIOS: TIERRA COLORADA, BARRIO SAN RAFAEL, CAMINO SALIDA A COLON) - 49875 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 49875 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CARDENA, lon:-92.64449724, lat:17.35843692}} | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 697089.22 | 697089.22 | 697089.22 | 697089.22 | 697089.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:697089.22, importe_modificado:697089.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {1924749/proyecto_INICIO, 1924749/proyecto_FIN, 1924749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971916 | Proyecto de inversión | 1160696.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160696.56, modificado:1160696.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO KM 0+000 AL KM 5+600) LOCALIDAD EL CALVARIO - 117110 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 117110 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, CARRETERA EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE , lon:-92.56433114, lat:17.23329154}} | 2021-03-23 | 2021-05-07 | 1160696.56 | 1160696.56 | 1160696.56 | 1160696.56 | 1160696.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1160696.56, importe_modificado:1160696.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {1971916/proyecto_INICIO, 1971916/proyecto_FIN, 1971916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981494 | Proyecto de inversión | 2561204.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561204.73, modificado:2561204.73}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 - 155549 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155549 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, CALLE SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE DE LA ENTRDA PRINCIPAL HASTA, lon:-92.5273531, lat:17.22539681}} | 2021-05-13 | 2021-08-27 | 2561204.73 | 2561204.73 | 2561204.73 | 2561204.73 | 2561204.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2561204.73, importe_modificado:2561204.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1981494/proyecto_INICIO, 1981494/proyecto_PROCESO, 1981494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981688 | Proyecto de inversión | 472747.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472747.98, modificado:472747.98}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME - 156162 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156162 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.8, meta_modificada:1106.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PR, lon:-92.58140273, lat:17.29737678}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 472747.98 | 472747.98 | 472747.98 | 472747.98 | 472747.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:472747.98, importe_modificado:472747.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.8}} | {1981688/proyecto_INICIO, 1981688/proyecto_PROCESO, 1981688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981700 | Proyecto de inversión | 317522.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317522.16, modificado:317522.16}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE PISO FIRME - 156188 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156188 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.32, meta_modificada:796.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINC, lon:-92.58142419, lat:17.29747922}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 317522.16 | 317522.16 | 317522.16 | 317522.16 | 317522.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:317522.16, importe_modificado:317522.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.32}} | {1981700/proyecto_INICIO, 1981700/proyecto_PROCESO, 1981700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982167 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 5 - 157509 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157509 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELACALLE ENTRADA PRINCI, lon:-92.61884707, lat:17.26390914}} | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1982167/proyecto_PROCESO, 1982167/proyecto_INICIO, 1982167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029381 | Proyecto de inversión | 2283435.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283435.51, modificado:2283435.51}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MURO FIRME - 260395 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260395 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DE LA L, lon:-92.62887663, lat:17.38730736}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 2283435.51 | 2283435.51 | 2283435.51 | 2283435.51 | 2283435.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2283435.51, importe_modificado:2283435.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}} | {2029381/proyecto_INICIO, 2029381/proyecto_FIN, 2029381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029409 | Proyecto de inversión | 317143.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317143.82, modificado:317143.82}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME - 260451 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 METROS D, lon:-92.53317995, lat:17.25330448}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:317143.82, importe_modificado:317143.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2029409/proyecto_INICIO, 2029409/proyecto_FIN, 2029409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029926 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 262028 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262028 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTR, lon:-92.70223671, lat:17.35681966}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2029926/proyecto_INICIO, 2029926/proyecto_FIN, 2029926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029930 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 262054 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262054 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:PUEBLO BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ENTRELACALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DELASALIDAD DE LA LOCALIDAD BASHIJA, lon:-92.55602439, lat:17.27671755}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {2029930/proyecto_INICIO, 2029930/proyecto_FIN, 2029930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031267 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 266949 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266949 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.61074571, lat:17.29197622}} | 2021-05-12 | 2021-06-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2031267/proyecto_INICIO, 2031267/proyecto_FIN, 2031267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031348 | Proyecto de inversión | 3171438.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 1 - 267078 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267078 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.55717791, lat:17.24755101}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}} | {2031348/proyecto_INICIO, 2031348/proyecto_PROCESO, 2031348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031378 | Proyecto de inversión | 824573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 267129 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267129 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS A MOYOS EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, PROLONGACION MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CA, lon:-92.60508202, lat:17.32121668}} | 2021-05-27 | 2021-07-17 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {2031378/proyecto_INICIO, 2031378/proyecto_FIN, 2031378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031707 | Proyecto de inversión | 118187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRM - 267891 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267891 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.72, meta_modificada:276.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA. ORIENTE, CARRETERA CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES , lon:-92.5506194, lat:17.27755173}} | 2021-02-15 | 2021-03-09 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.72}} | {2031707/proyecto_INICIO, 2031707/proyecto_FIN, 2031707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034869 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282891 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282891 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LALOCALIDAD LA P, lon:-92.60599704, lat:17.30341239}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-029/2021-29, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2034869/proyecto_INICIO, 2034869/proyecto_FIN, 2034869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034888 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282939 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282939 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTANA, 29800 SANTANA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENLA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.56581156, lat:17.28267546}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-035/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2034888/proyecto_INICIO, 2034888/proyecto_FIN, 2034888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034899 | Proyecto de inversión | 111558.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111558.28, modificado:111558.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL : LOS NARANJOS AL PANTEON DE LOS NARANJOS - 282980 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282980 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS NARAJOS - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 CUARTEL LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA PANTEON DE LA LOCALIDAD, ESTA, lon:-92.62031289, lat:17.26074632}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 111558.28 | 111558.28 | 111558.28 | 111558.28 | 111558.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:111558.28, importe_modificado:111558.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2034899/proyecto_INICIO, 2034899/proyecto_FIN, 2034899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035459 | Proyecto de inversión | 428398.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428398.86, modificado:428398.86}} | EQUIPAMIENTO DE 285 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285099 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285099 | S | 325 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA JESUS CARRANZA ESTA OBRA SE LLEVA ACABO DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALID, lon:-92.64824192, lat:17.39754283}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 428398.86 | 428398.86 | 428398.86 | 428398.86 | 428398.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:428398.86, importe_modificado:428398.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:285.0}} | {2035459/proyecto_INICIO, 2035459/proyecto_FIN, 2035459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035463 | Proyecto de inversión | 493498.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493498.68, modificado:493498.68}} | EQUIPAMIENTO DE 329 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285115 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285115 | S | 432 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS PRINCI, lon:-92.52710744, lat:17.22578622}} | 2021-03-24 | 2021-06-25 | 493498.68 | 493498.68 | 493498.68 | 493498.68 | 493498.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:493498.68, importe_modificado:493498.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:329.0}} | {2035463/proyecto_INICIO, 2035463/proyecto_FIN, 2035463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036476 | Proyecto de inversión | 355835.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355835.26, modificado:355835.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288676 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288676 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:COLONIA BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CRUZANDO POR EL VADO DEL RIOS SABANILLA Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, CALLE PUENTE PEATONAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA DEL RIO SABANILLA, lon:-92.55977098, lat:17.29208187}} | 2021-03-25 | 2021-09-28 | 355835.26 | 355835.26 | 355835.26 | 355835.26 | 355835.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:355835.26, importe_modificado:355835.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2036476/proyecto_INICIO, 2036476/proyecto_FIN, 2036476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041043 | Proyecto de inversión | 230999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230999.38, modificado:230999.38}} | EQUIPAMIENTO DE 154 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 307652 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307652 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:PUEBLO PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD DESDE LA ENTRADA HASTA LA S, lon:-92.557135, lat:17.24677228}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 230999.38 | 230999.38 | 230999.38 | 230999.38 | 230999.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:230999.38, importe_modificado:230999.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:154.0}} | {2041043/proyecto_INICIO, 2041043/proyecto_FIN, 2041043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961131 | Acción | 2274432.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274432.89, modificado:2274432.89}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 30010 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2021-02-22 | 2021-11-30 | 2274432.89 | 2274432.89 | 2274432.89 | 2274432.89 | 2274432.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2274432.89, importe_modificado:2274432.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1961131/proyecto_PROCESO, 1961131/proyecto_INICIO, 1961131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965902 | Proyecto de inversión | 721640.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721640.79, modificado:721640.79}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA, VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: CLEVE: 07DCC1398P - 84305 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 84305 | S | 238 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.09, meta_modificada:228.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS DEL RIO Y RETORNO LAZARO CARDENAS DEL RIO, RETORNO MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LALOCA, lon:-92.60535427, lat:17.32035121}} | 2021-03-23 | 2021-05-14 | 721640.79 | 721640.79 | 721640.79 | 721640.79 | 721640.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:721640.79, importe_modificado:721640.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.09}} | {1965902/proyecto_FIN, 1965902/proyecto_PROCESO, 1965902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972429 | Proyecto de inversión | 291061.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291061.98, modificado:291061.98}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME - 118778 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 118778 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.96, meta_modificada:729.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y RETORNO SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y T, lon:-92.588612, lat:17.28504139}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 291061.98 | 291061.98 | 291061.98 | 291061.98 | 291061.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:291061.98, importe_modificado:291061.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.96}} | {1972429/proyecto_PROCESO, 1972429/proyecto_FIN, 1972429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972579 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 119192 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119192 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CERRILLO BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRICIPAL CALLE EN EL BARRIO EL CERRILLO , lon:-92.55219566, lat:17.28746471}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {1972579/proyecto_INICIO, 1972579/proyecto_PROCESO, 1972579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972583 | Proyecto de inversión | 739854.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739854.48, modificado:739854.48}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO - 119212 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119212 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA SHUSHUPA DES LA CALE ENTRADA PRICIPAL HASTA LA CA, lon:-92.51870124, lat:17.24790256}} | 2021-04-11 | 2021-06-11 | 739854.48 | 739854.48 | 739854.48 | 739854.48 | 739854.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-047/2021, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:739854.48, importe_modificado:739854.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1972583/proyecto_PROCESO, 1972583/proyecto_INICIO, 1972583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980333 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3 - 151529 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151529 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y BRECHA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELA CALLE ENTRADA PRIN, lon:-92.61858957, lat:17.26474927}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1980333/proyecto_INICIO, 1980333/proyecto_PROCESO, 1980333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980376 | Proyecto de inversión | 3073445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073445.66, modificado:3073445.66}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS - 151671 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151671 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD ENTRE LAS CA, lon:-92.5557034, lat:17.21870835}} | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 3073445.66 | 3073445.66 | 3073445.66 | 3073445.66 | 3073445.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3073445.66, importe_modificado:3073445.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {1980376/proyecto_PROCESO, 1980376/proyecto_INICIO, 1980376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980384 | Proyecto de inversión | 396902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES PISO FIRME - 151699 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151699 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.58565067, lat:17.27953032}} | 2021-05-04 | 2021-08-27 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1980384/proyecto_INICIO, 1980384/proyecto_FIN, 1980384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981848 | Proyecto de inversión | 623212.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623212.31, modificado:623212.31}} | REHABILITACION DE CAMINO: CAMPAMENTO MIRADOR A SAN JUAN EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 5+100 - 156623 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156623 | S | 172 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMAPAMENTO EL MIRADOR - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR Y TERRACERIA CAMPAM, lon:-92.68391039, lat:17.33522099}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 623212.31 | 623212.31 | 623212.31 | 623212.31 | 623212.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:623212.31, importe_modificado:623212.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {1981848/proyecto_INICIO, 1981848/proyecto_FIN, 1981848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999093 | Acción | 758144.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758144.29, modificado:758144.29}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 30326 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 758144.29 | 758144.29 | 758144.29 | 758144.29 | 758144.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISM-11/2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:758144.3, importe_modificado:758144.3}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999093/proyecto_INICIO, 1999093/proyecto_FIN, 1999093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029389 | Proyecto de inversión | 1494202.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494202.84, modificado:1494202.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL( LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 8+500) - 260413 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260413 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y RETORNO MOYOS, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA, lon:-92.63647763, lat:17.35644299}} | 2021-04-21 | 2021-06-18 | 1494202.84 | 1494202.84 | 1494202.84 | 1494202.84 | 1494202.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1494202.84, importe_modificado:1494202.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2029389/proyecto_INICIO, 2029389/proyecto_FIN, 2029389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029932 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 262059 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262059 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA LOCALIDAD LA PROV, lon:-92.60612625, lat:17.30333591}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2021, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2029932/proyecto_INICIO, 2029932/proyecto_FIN, 2029932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031770 | Proyecto de inversión | 39690.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39690.27, modificado:39690.27}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME - 268054 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268054 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.54, meta_modificada:99.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:ANDADOR BOCA CHULUM BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUCE DEL PUENTE PEATONAL Y BRECHA SALIDA DE LA CABECERA MUNCIPAL, CALLE BOCA CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA PASANDO ELPUENTE PEATON, lon:-92.55929355, lat:17.29246602}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 39690.27 | 39690.27 | 39690.27 | 39690.27 | 39690.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:39690.27, importe_modificado:39690.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.54}} | {2031770/proyecto_INICIO, 2031770/proyecto_FIN, 2031770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033758 | Proyecto de inversión | 92610.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.63, modificado:92610.63}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 278281 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.26, meta_modificada:232.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 MET, lon:-92.53333016, lat:17.25242331}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-026/2021-26, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:92610.63, importe_modificado:92610.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.26}} | {2033758/proyecto_PROCESO, 2033758/proyecto_INICIO, 2033758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033759 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 278283 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278283 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLEENTRADA PRINCIPAL Y CA, lon:-92.55081276, lat:17.27743811}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-027/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2033759/proyecto_INICIO, 2033759/proyecto_FIN, 2033759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034881 | Proyecto de inversión | 198451.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 282922 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282922 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.7, meta_modificada:497.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:PUEBLO BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55557625, lat:17.276918}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2021-1, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.7}} | {2034881/proyecto_INICIO, 2034881/proyecto_FIN, 2034881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035480 | Proyecto de inversión | 228899.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228899.39, modificado:228899.39}} | EQUIPAMIENTO DE 218 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285168 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285168 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, OBRA LLEVADA A CABO ENTRE LAS CALLES ENTRENDA PRINCIPAL Y SALIDAD DE LA LOCALIDA, lon:-92.70665972, lat:17.35915476}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 228899.39 | 228899.39 | 228899.39 | 228899.39 | 228899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:228899.39, importe_modificado:228899.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:218.0}} | {2035480/proyecto_FIN, 2035480/proyecto_PROCESO, 2035480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035486 | Proyecto de inversión | 453333.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453333.04, modificado:453333.04}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 285186 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285186 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERECERA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE 2DA. ORIENTE SU, CALLE 1RA. SUR PONIENTE ESTA REBABILITACION SE REALIZA ENTRE LAS CALLES TERECERA PONIENT, lon:-92.55376475, lat:17.28364575}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 453333.04 | 453333.04 | 453333.04 | 453333.04 | 453333.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:453333.04, importe_modificado:453333.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2035486/proyecto_PROCESO, 2035486/proyecto_INICIO, 2035486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041034 | Proyecto de inversión | 1199996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199996.8, modificado:1199996.8}} | EQUIPAMIENTO DE 800 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 307608 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307608 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CUARTA PONIENTE SUR SEG, lon:-92.55418318, lat:17.28357404}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 1199996.8 | 1199996.8 | 1199996.8 | 1199996.8 | 1199996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1199996.8, importe_modificado:1199996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2041034/proyecto_INICIO, 2041034/proyecto_FIN, 2041034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041087 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307776 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307776 | S | 380 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA, lon:-92.6485316, lat:17.39753515}} | 2021-03-24 | 2021-08-13 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2041087/proyecto_INICIO, 2041087/proyecto_FIN, 2041087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041102 | Proyecto de inversión | 789500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789500.0, modificado:789500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307824 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307824 | S | 663 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA, lon:-92.55724229, lat:17.24670055}} | 2021-05-17 | 2021-09-02 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:789500.0, importe_modificado:789500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2041102/proyecto_INICIO, 2041102/proyecto_FIN, 2041102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041104 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307828 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307828 | S | 550 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPALHASTA LA SALIDAD DE LA LOCALID, lon:-92.62917972, lat:17.3871589}} | 2021-03-25 | 2021-08-13 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:380.0}} | {2041104/proyecto_INICIO, 2041104/proyecto_FIN, 2041104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972466 | Proyecto de inversión | 709121.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709121.98, modificado:709121.98}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE TECHO FIRME - 118863 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 118863 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOZLAIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLES SALIDA DE LA, lon:-92.62897285, lat:17.38704116}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 709121.98 | 709121.98 | 709121.98 | 709121.98 | 709121.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:709121.98, importe_modificado:709121.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.0}} | {1972466/proyecto_INICIO, 1972466/proyecto_FIN, 1972466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972476 | Proyecto de inversión | 476283.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476283.24, modificado:476283.24}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME - 118885 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 118885 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.4, meta_modificada:1194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MAJESTIC, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCLIADA UNION JUARES ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIP, lon:-92.62894796, lat:17.38704299}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 476283.24 | 476283.24 | 476283.24 | 476283.24 | 476283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:476283.24, importe_modificado:476283.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.4}} | {1972476/proyecto_INICIO, 1972476/proyecto_FIN, 1972476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972598 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 119269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119269 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29814 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTA ROO ENTRE LA, lon:-92.70234673, lat:17.35619533}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1972598/proyecto_INICIO, 1972598/proyecto_FIN, 1972598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975489 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 129751 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 129751 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LAS CALLE ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA LOCALI, lon:-92.64902831, lat:17.39782798}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1975489/proyecto_INICIO, 1975489/proyecto_FIN, 1975489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975491 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 129754 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 129754 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA LOCALI, lon:-92.64923283, lat:17.39775271}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1975491/proyecto_INICIO, 1975491/proyecto_FIN, 1975491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980372 | Proyecto de inversión | 265932.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265932.91, modificado:265932.91}} | CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS - 151661 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151661 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.14, meta_modificada:27.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL HASTA LA CALLE DE LA SALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN P, lon:-92.57569282, lat:17.30209277}} | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265932.91, importe_modificado:265932.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.14}} | {1980372/proyecto_INICIO, 1980372/proyecto_FIN, 1980372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981187 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 154577 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 154577 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRA, lon:-92.5734183, lat:17.22811021}} | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-0782021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1981187/proyecto_INICIO, 1981187/proyecto_FIN, 1981187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981337 | Proyecto de inversión | 303923.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303923.33, modificado:303923.33}} | CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS - 155079 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155079 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.19, meta_modificada:414.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:RANCHERIA 6 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA LOCALIDAD 3 DE SEPTIEMBRE EN TODA LA LOCALIDAD DESDE, lon:-92.61255174, lat:17.35006126}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 303923.33 | 303923.33 | 303923.33 | 303923.33 | 303923.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:303923.33, importe_modificado:303923.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.19}} | {1981337/proyecto_INICIO, 1981337/proyecto_FIN, 1981337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982188 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2 - 157593 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157593 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, CALLE SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE DE LAENTRDA PRINCIPAL , lon:-92.5273314, lat:17.2254378}} | 2021-06-07 | 2021-09-10 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-105/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1982188/proyecto_INICIO, 1982188/proyecto_PROCESO, 1982188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028920 | Proyecto de inversión | 2740126.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740126.6, modificado:2740126.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL( UNION JUAREZ A CERRO BLANCO KM 0+000 AL KM 4+100) - 258995 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258995 | S | 655 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO CERRO BLANCO, 29810 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA CERRO BLANCO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA, lon:-92.60417715, lat:17.38853676}} | 2021-04-08 | 2021-06-18 | 2740126.6 | 2740126.6 | 2740126.6 | 2740126.6 | 2740126.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2740126.6, importe_modificado:2740126.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2028920/proyecto_FIN, 2028920/proyecto_PROCESO, 2028920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031309 | Proyecto de inversión | 444001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444001.34, modificado:444001.34}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 267023 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267023 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO EL PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.53327546, lat:17.25294586}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:444001.34, importe_modificado:444001.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2031309/proyecto_INICIO, 2031309/proyecto_FIN, 2031309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031333 | Proyecto de inversión | 1522290.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522290.33, modificado:1522290.33}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME - 267057 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267057 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES 3RA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA AVENIDA SUR, CARRETERA CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA OBRA , lon:-92.58106544, lat:17.29762263}} | 2021-05-17 | 2021-06-09 | 1522290.33 | 1522290.33 | 1522290.33 | 1522290.33 | 1522290.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1522290.33, importe_modificado:1522290.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}} | {2031333/proyecto_INICIO, 2031333/proyecto_FIN, 2031333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031368 | Proyecto de inversión | 2701052.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701052.48, modificado:2701052.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL: (TRAMO: 6 DE SEPTIEMBRE A NUEVO POBLADO SAKIJA KM 0+000 AL KM 7+260) - 267116 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267116 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.26, meta_modificada:7.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:PUEBLO NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 6 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIEMBRE Y NUEVO POBLADO , lon:-92.63849896, lat:17.38467298}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2701052.48 | 2701052.48 | 2701052.48 | 2701052.48 | 2701052.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2701052.48, importe_modificado:2701052.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.26}} | {2031368/proyecto_PROCESO, 2031368/proyecto_INICIO, 2031368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031762 | Proyecto de inversión | 177280.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177280.49, modificado:177280.49}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268045 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.08, meta_modificada:415.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD QUE SEUBICA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.60319083, lat:17.38858265}} | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:177280.49, importe_modificado:177280.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.08}} | {2031762/proyecto_INICIO, 2031762/proyecto_FIN, 2031762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031767 | Proyecto de inversión | 105840.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105840.72, modificado:105840.72}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 268051 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268051 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.44, meta_modificada:265.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD, lon:-92.67538968, lat:17.35142405}} | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 105840.72 | 105840.72 | 105840.72 | 105840.72 | 105840.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:105840.72, importe_modificado:105840.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.44}} | {2031767/proyecto_INICIO, 2031767/proyecto_FIN, 2031767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031768 | Proyecto de inversión | 190286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190286.29, modificado:190286.29}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME - 268052 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268052 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.23, meta_modificada:139.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:ANDADOR BOCA CHULUM BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUCE DEL PUENTE PEATONAL Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNCIPAL, CALLE BOCA CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL PUENTE PEATON, lon:-92.559256, lat:17.29243528}} | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 190286.29 | 190286.29 | 190286.29 | 190286.29 | 190286.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:190286.29, importe_modificado:190286.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.23}} | {2031768/proyecto_INICIO, 2031768/proyecto_FIN, 2031768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031769 | Proyecto de inversión | 59093.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59093.5, modificado:59093.5}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268053 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268053 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.36, meta_modificada:138.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:AMPLIACION BOCA CHULUM BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUCE DEL PUENTE PEATONAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE BOCA CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA PASANDO ELPUENTE PEATONAL QUE, lon:-92.55932037, lat:17.29246089}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 59093.5 | 59093.5 | 59093.5 | 59093.5 | 59093.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:59093.5, importe_modificado:59093.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.36}} | {2031769/proyecto_INICIO, 2031769/proyecto_FIN, 2031769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033753 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 278267 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278267 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:431.34, meta_modificada:431.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, lon:-92.59676343, lat:17.28519478}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:431.34}} | {2033753/proyecto_INICIO, 2033753/proyecto_FIN, 2033753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033757 | Proyecto de inversión | 137884.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137884.82, modificado:137884.82}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 278279 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278279 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 MET, lon:-92.53277226, lat:17.25180855}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 137884.82 | 137884.82 | 137884.82 | 137884.82 | 137884.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-025/2021-25, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:137884.82, importe_modificado:137884.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2033757/proyecto_PROCESO, 2033757/proyecto_FIN, 2033757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034890 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 282941 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282941 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTANA, 29800 SANTANA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y RETORNO UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENLA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.56585448, lat:17.28267928}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-036/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:132300.9, importe_modificado:132300.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2034890/proyecto_INICIO, 2034890/proyecto_FIN, 2034890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035478 | Proyecto de inversión | 209999.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209999.44, modificado:209999.44}} | EQUIPAMIENTO DE 200 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285166 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285166 | S | 280 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS DE LA PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALI, lon:-92.67903847, lat:17.35009894}} | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 209999.44 | 209999.44 | 209999.44 | 209999.44 | 209999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209999.44, importe_modificado:209999.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2035478/proyecto_INICIO, 2035478/proyecto_FIN, 2035478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041106 | Proyecto de inversión | 1854900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854900.0, modificado:1854900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307840 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307840 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CUARTA PONIENTE SUR Y SEGUN, lon:-92.55510586, lat:17.28263156}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 1854900 | 1854900 | 1854900 | 1854900 | 1854900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1854900.0, importe_modificado:1854900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2061.0}} | {2041106/proyecto_PROCESO, 2041106/proyecto_INICIO, 2041106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916199 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 28392 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28392 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA EL LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON UBICADA ENTR, lon:-92.65615567, lat:17.35434842}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} | {1916199/proyecto_INICIO, 1916199/proyecto_PROCESO, 1916199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916319 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 28625 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28625 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65649899, lat:17.35373399}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1916319/proyecto_INICIO, 1916319/proyecto_PROCESO, 1916319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916405 | Proyecto de inversión | 650028.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650028.48, modificado:650028.48}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME - 28863 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28863 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.9, meta_modificada:1521.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y RETORNO SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLOCAL, lon:-92.67866555, lat:17.34953329}} | 2021-03-24 | 2021-06-25 | 650028.48 | 650028.48 | 650028.48 | 650028.48 | 650028.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:650028.48, importe_modificado:650028.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.9}} | {1916405/proyecto_INICIO, 1916405/proyecto_PROCESO, 1916405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971679 | Proyecto de inversión | 365581.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365581.65, modificado:365581.65}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO CRISTOBAL COLON , CLAVE: 07EPR0144L - 116478 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 116478 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO EL PARAISO Y CALLE ASUNCION HUITIUPAN, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO A 200 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SE LOCALIZA ENTRE LAS LO, lon:-92.55698013, lat:17.2181857}} | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 365581.65 | 365581.65 | 365581.65 | 365581.65 | 365581.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:365581.65, importe_modificado:365581.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:200.0}} | {1971679/proyecto_INICIO, 1971679/proyecto_PROCESO, 1971679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974942 | Proyecto de inversión | 1602248.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602248.25, modificado:1602248.25}} | REHABILITACION DE RURAL (TRAMO 0+000 AL KM 8+900) EN LA LOCLAIDAD UNION JUAREZ - 127237 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 127237 | S | 550 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - EL BEBEDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 BENITO JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO UNION JUAREZ Y TERRACERIA EL BEBEDERO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA, lon:-92.52818686, lat:17.27028406}} | 2021-01-20 | 2021-04-16 | 1602248.25 | 1602248.25 | 1602248.25 | 1602248.25 | 1602248.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1602248.25, importe_modificado:1602248.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.9}} | {1974942/proyecto_PROCESO, 1974942/proyecto_FIN, 1974942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980334 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4 - 151530 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151530 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELA CALLE ENTRADA PRINC, lon:-92.61826771, lat:17.26472878}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2021, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1980334/proyecto_INICIO, 1980334/proyecto_PROCESO, 1980334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981448 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 155413 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155413 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.56, meta_modificada:599.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD ALEGRIA, lon:-92.59666769, lat:17.28506752}} | 2021-05-11 | 2021-07-30 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.56}} | {1981448/proyecto_PROCESO, 1981448/proyecto_FIN, 1981448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981789 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 1 - 156419 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156419 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.0, meta_modificada:1659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ENTRE LACALLE, lon:-92.55808383, lat:17.24780717}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.0}} | {1981789/proyecto_FIN, 1981789/proyecto_PROCESO, 1981789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982260 | Proyecto de inversión | 786376.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786376.94, modificado:786376.94}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR C.C.T. NO. 07ODI0048C COLONIA CENTRO - 157825 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157825 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1R ORIENTE NORTE COLONIA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE NORTE Y CALLE 1RA. NORTE, CALLE CENTRAL NORTE ESTA OBRA SE LLEVA SE CONTRULLE ENTRE LA CALLE 1RA. ORIENTE NORTE Y CALLE 1RA. N, lon:-92.55011427, lat:17.2840248}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 786376.94 | 786376.94 | 786376.94 | 786376.94 | 786376.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:786376.94, importe_modificado:786376.94}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1982260/proyecto_INICIO, 1982260/proyecto_PROCESO, 1982260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982356 | Proyecto de inversión | 151961.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151961.66, modificado:151961.66}} | CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS - 158048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 158048 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.51, meta_modificada:15.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:58, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 29800 SANTA ANITA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD SANT ANITA, lon:-92.57464946, lat:17.29533597}} | 2021-02-10 | 2021-02-25 | 151961.66 | 151961.66 | 151961.66 | 151961.66 | 151961.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:151961.66, importe_modificado:151961.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.51}} | {1982356/proyecto_INICIO, 1982356/proyecto_FIN, 1982356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982368 | Proyecto de inversión | 66150.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66150.45, modificado:66150.45}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - 158074 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 158074 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:PUEBLO NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE 1RA. PONIENTE, CALLE BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ENTRE LACALLE TERCERA SUR ORIENTE Y 1RAPONIENTE, lon:-92.5507065, lat:17.27878565}} | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:66150.45, importe_modificado:66150.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}} | {1982368/proyecto_INICIO, 1982368/proyecto_FIN, 1982368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031248 | Proyecto de inversión | 824573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 266903 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266903 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE ALEGRIA, lon:-92.59682137, lat:17.28489638}} | 2021-05-11 | 2021-07-30 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {2031248/proyecto_INICIO, 2031248/proyecto_PROCESO, 2031248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033754 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 278269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278269 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.54, meta_modificada:553.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA D, lon:-92.60366217, lat:17.38831151}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-023/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.54}} | {2033754/proyecto_INICIO, 2033754/proyecto_FIN, 2033754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033755 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 278270 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278270 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.16, meta_modificada:398.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y RETORNO SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE L, lon:-92.60355488, lat:17.38833198}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-024/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.16}} | {2033755/proyecto_INICIO, 2033755/proyecto_FIN, 2033755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034875 | Proyecto de inversión | 216676.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216676.17, modificado:216676.17}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282911 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282911 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.32, meta_modificada:507.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA GUADALUPE PORTUGAL Y TERRACERIA SAN PEDRO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADGUADALUPE PORTUGAL DISTRIBUIA LAOBRA EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.57143208, lat:17.30221997}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2021-3, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:216676.17, importe_modificado:216676.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.32}} | {2034875/proyecto_INICIO, 2034875/proyecto_FIN, 2034875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034878 | Proyecto de inversión | 145530.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145530.99, modificado:145530.99}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME - 282916 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282916 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.98, meta_modificada:364.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA GUADALUPE PORTUGAL Y RETORNO SAN PEDRO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADGUADALUPE PORTUGAL DISTRIBUIA LAOBRA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.57149343, lat:17.30210813}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 145530.99 | 145530.99 | 145530.99 | 145530.99 | 145530.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-04/2021-4, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:145530.99, importe_modificado:145530.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.98}} | {2034878/proyecto_INICIO, 2034878/proyecto_FIN, 2034878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034892 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282954 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282954 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.61093705, lat:17.2923475}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2034892/proyecto_INICIO, 2034892/proyecto_FIN, 2034892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035291 | Proyecto de inversión | 629998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629998.32, modificado:629998.32}} | EQUIPAMIENTO DE 420 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 284502 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 284502 | S | 820 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL BOULEVARD Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL BOUL, lon:-92.64084139, lat:17.35933294}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 629998.32 | 629998.32 | 629998.32 | 629998.32 | 629998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:629998.32, importe_modificado:629998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}} | {2035291/proyecto_INICIO, 2035291/proyecto_FIN, 2035291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035470 | Proyecto de inversión | 429448.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429448.86, modificado:429448.86}} | EQUIPAMIENTO DE 286 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285147 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285147 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA BEBEDERO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS EN LAS VIVIENDAS DE LA SPRINCIPALES CALLES DE E, lon:-92.65455999, lat:17.4118008}} | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 429448.86 | 429448.86 | 429448.86 | 429448.86 | 429448.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:429448.86, importe_modificado:429448.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:286.0}} | {2035470/proyecto_INICIO, 2035470/proyecto_FIN, 2035470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035475 | Proyecto de inversión | 262499.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262499.3, modificado:262499.3}} | EQUIPAMIENTO DE 250 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285160 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285160 | S | 432 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA LOCLAIDAD CR, lon:-92.65582442, lat:17.35453275}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 262499.3 | 262499.3 | 262499.3 | 262499.3 | 262499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:262499.3, importe_modificado:262499.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2035475/proyecto_INICIO, 2035475/proyecto_FIN, 2035475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035492 | Proyecto de inversión | 520659.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520659.82, modificado:520659.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE ORIENTE NORTE Y PRIMERA NORTE ORIENTE) - 285206 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285206 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRIMERA ORIENTE NORTE Y PRIMERA NORTE A, lon:-92.55120056, lat:17.28451652}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 520659.82 | 520659.82 | 520659.82 | 520659.82 | 520659.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2021-1, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:520659.82, importe_modificado:520659.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2035492/proyecto_INICIO, 2035492/proyecto_FIN, 2035492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036490 | Proyecto de inversión | 718043.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718043.39, modificado:718043.39}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 288699 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288699 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CUARTA SUR ORIENTE, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE CUARA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CUARTA ORIEN, lon:-92.554675, lat:17.28369977}} | 2021-04-26 | 2021-08-13 | 718043.39 | 718043.39 | 718043.39 | 718043.39 | 718043.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:718043.38, importe_modificado:718043.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2036490/proyecto_INICIO, 2036490/proyecto_FIN, 2036490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041066 | Proyecto de inversión | 211681.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211681.44, modificado:211681.44}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 307710 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307710 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO, CALLE PONCE DE LEON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LASCALLES 5 DE MAYO Y CALLE PONCE DELEON EN EL BARRIO 5 DE FEB, lon:-92.55713361, lat:17.28701612}} | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 211681.44 | 211681.44 | 211681.44 | 211681.44 | 211681.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2021-2, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:211681.44, importe_modificado:211681.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2041066/proyecto_INICIO, 2041066/proyecto_FIN, 2041066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041094 | Proyecto de inversión | 407406.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407406.24, modificado:407406.24}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307800 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307800 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA , lon:-92.55589786, lat:17.21867761}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 407406.24 | 407406.24 | 407406.24 | 407406.24 | 407406.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:407406.24, importe_modificado:407406.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2041094/proyecto_FIN, 2041094/proyecto_PROCESO, 2041094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041100 | Proyecto de inversión | 923715 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.0, modificado:923715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307818 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307818 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LA, lon:-92.6186231, lat:17.26458534}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:923715.0, importe_modificado:923715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:585.0}} | {2041100/proyecto_INICIO, 2041100/proyecto_PROCESO, 2041100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041108 | Proyecto de inversión | 848750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848750.0, modificado:848750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307861 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307861 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE SUR Y CUA, lon:-92.55296009, lat:17.28558193}} | 2021-04-12 | 2021-09-02 | 848750 | 848750 | 848750 | 848750 | 848750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:848750.0, importe_modificado:848750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1250.0}} | {2041108/proyecto_INICIO, 2041108/proyecto_FIN, 2041108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915925 | Proyecto de inversión | 1458861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458861.58, modificado:1458861.58}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME - 27764 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 27764 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.4, meta_modificada:1067.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALI, lon:-92.59303219, lat:17.30129675}} | 2021-02-24 | 2021-04-09 | 1458861.58 | 1458861.58 | 1458861.58 | 1458861.58 | 1458861.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1458861.58, importe_modificado:1458861.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.4}} | {1915925/proyecto_INICIO, 1915925/proyecto_FIN, 1915925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916113 | Proyecto de inversión | 304292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304292.07, modificado:304292.07}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME - 28211 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28211 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.14, meta_modificada:763.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALI, lon:-92.59307511, lat:17.30119432}} | 2021-02-24 | 2021-04-09 | 304292.07 | 304292.07 | 304292.07 | 304292.07 | 304292.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:453050.15, importe_modificado:453050.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.14}} | {1916113/proyecto_INICIO, 1916113/proyecto_FIN, 1916113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916152 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 28303 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28303 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA EN LA LOCALIDAD CRITOBAL COLON ENTRE LOCALIDADES MOYOS Y ATOY, lon:-92.65617713, lat:17.3542665}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1916152/proyecto_INICIO, 1916152/proyecto_FIN, 1916152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916325 | Proyecto de inversión | 5378529.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378529.89, modificado:5378529.89}} | CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS - 28643 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28643 | S | 275 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENLALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRELASLOCALID, lon:-92.61863249, lat:17.26444191}} | 2021-03-24 | 2021-06-25 | 5378529.89 | 5378529.89 | 5378529.89 | 5378529.89 | 5378529.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:5378529.89, importe_modificado:5378529.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {1916325/proyecto_INICIO, 1916325/proyecto_PROCESO, 1916325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919555 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL - 36498 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36498 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES PRIMERA NORTE Y PRIMERA ORIRNTE, lon:-92.55079874, lat:17.28423635}} | 2021-02-11 | 2021-04-01 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1919555/proyecto_FIN, 1919555/proyecto_INICIO, 1919555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974916 | Proyecto de inversión | 1685267.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685267.78, modificado:1685267.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL KM 9+000) EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTANA ROO - 127083 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 127083 | S | 513 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMAPAMENTO EL MIRADOR - ANDRES QUINTANA ROO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA EL MIRADOR, , lon:-92.70314066, lat:17.35727056}} | 2021-01-20 | 2021-04-16 | 1685267.78 | 1685267.78 | 1685267.78 | 1685267.78 | 1685267.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1685267.78, importe_modificado:1685267.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {1974916/proyecto_INICIO, 1974916/proyecto_FIN, 1974916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980383 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES TECHO FIRME - 151698 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151698 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA, lon:-92.58635341, lat:17.27918713}} | 2021-05-04 | 2021-08-27 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-073/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1980383/proyecto_PROCESO, 1980383/proyecto_INICIO, 1980383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980386 | Proyecto de inversión | 1014735.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014735.58, modificado:1014735.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LAS FLORES - 151709 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151709 | S | 1030 | 1047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A 250 METROS DEL PARQU, lon:-92.6425285, lat:17.35780203}} | 2021-05-04 | 2021-08-25 | 1014735.58 | 1014735.58 | 1014735.58 | 1014735.58 | 1014735.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014735.58, importe_modificado:1014735.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1980386/proyecto_INICIO, 1980386/proyecto_FIN, 1980386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981185 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 154575 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 154575 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA , lon:-92.57335392, lat:17.22808972}} | 2021-05-06 | 2021-07-30 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1981185/proyecto_INICIO, 1981185/proyecto_PROCESO, 1981185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982154 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 157440 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157440 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.56, meta_modificada:959.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS A MOYOS EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLE, lon:-92.60487683, lat:17.32121668}} | 2021-05-27 | 2021-07-17 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.56}} | {1982154/proyecto_INICIO, 1982154/proyecto_FIN, 1982154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028915 | Proyecto de inversión | 570858.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570858.88, modificado:570858.88}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME - 258967 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258967 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, LOCALIDAD DE CERRO BLANCOINICICIANDO CON LA FAMILIAS QUE NOTIENEN VIVIENDA A 100 METROS DE, lon:-92.60208992, lat:17.38906703}} | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:570858.88, importe_modificado:570858.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2028915/proyecto_INICIO, 2028915/proyecto_FIN, 2028915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029920 | Proyecto de inversión | 697716.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697716.42, modificado:697716.42}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME - 262012 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262012 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.66, meta_modificada:509.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA GUADALUPE PORTUGAL Y TERRACERIA SAN PEDRO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PORTUGAL DISTRIBUIA LA OBRA EN TODA LA LOCALI, lon:-92.57147795, lat:17.30212927}} | 2021-04-14 | 2021-06-18 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:697716.42, importe_modificado:697716.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.66}} | {2029920/proyecto_INICIO, 2029920/proyecto_FIN, 2029920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031204 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES MURO FIRME - 266795 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266795 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y, lon:-92.5863058, lat:17.27926908}} | 2021-05-04 | 2021-08-27 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}} | {2031204/proyecto_INICIO, 2031204/proyecto_FIN, 2031204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031284 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 266981 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266981 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.55715646, lat:17.24659809}} | 2021-05-14 | 2021-07-02 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2031284/proyecto_INICIO, 2031284/proyecto_FIN, 2031284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031355 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 267095 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267095 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:131, direccion:PUEBLO SANTAANA, 29800 SANTANA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENLA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.5654146, lat:17.28281888}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2031355/proyecto_INICIO, 2031355/proyecto_FIN, 2031355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034871 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 282900 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282900 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LALOCALIDAD LA PROV, lon:-92.60598032, lat:17.30333733}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-030/2021-30, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:132300.9, importe_modificado:132300.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2034871/proyecto_INICIO, 2034871/proyecto_FIN, 2034871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041092 | Proyecto de inversión | 789500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789500.0, modificado:789500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307796 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307796 | S | 734 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPALHASTA LA SALIDAD, lon:-92.52766534, lat:17.22570424}} | 2021-04-12 | 2021-09-02 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:789500.0, importe_modificado:789500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2041092/proyecto_PROCESO, 2041092/proyecto_FIN, 2041092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041097 | Proyecto de inversión | 923715 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.0, modificado:923715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307811 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307811 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRAD, lon:-92.64047661, lat:17.35898477}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:923715.0, importe_modificado:923715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:585.0}} | {2041097/proyecto_INICIO, 2041097/proyecto_FIN, 2041097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041103 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307825 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307825 | S | 513 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.70322649, lat:17.35718864}} | 2021-03-24 | 2021-08-13 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2041103/proyecto_FIN, 2041103/proyecto_PROCESO, 2041103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916006 | Proyecto de inversión | 453050.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453050.15, modificado:453050.15}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME - 27938 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 27938 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.7, meta_modificada:1070.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y RETORNO SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.59282834, lat:17.30069239}} | 2021-02-24 | 2021-04-09 | 453050.15 | 453050.15 | 453050.15 | 453050.15 | 453050.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:453050.15, importe_modificado:453050.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.7}} | {1916006/proyecto_INICIO, 1916006/proyecto_FIN, 1916006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916380 | Proyecto de inversión | 1399084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399084.35, modificado:1399084.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 28832 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28832 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CÁ, lon:-92.64115888, lat:17.35636502}} | 2021-03-26 | 2021-05-21 | 1399084.35 | 1399084.35 | 1399084.35 | 1399084.35 | 1399084.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1399084.35, importe_modificado:1399084.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1916380/proyecto_INICIO, 1916380/proyecto_FIN, 1916380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916403 | Proyecto de inversión | 2093149.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093149.22, modificado:2093149.22}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MURO FIRME - 28859 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28859 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.5, meta_modificada:1531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y RETORNO SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLOCA, lon:-92.67847986, lat:17.34982605}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 2093149.22 | 2093149.22 | 2093149.22 | 2093149.22 | 2093149.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2093149.22, importe_modificado:2093149.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1531.5}} | {1916403/proyecto_INICIO, 1916403/proyecto_PROCESO, 1916403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916409 | Proyecto de inversión | 436592.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436592.97, modificado:436592.97}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE PISO FIRME - 28865 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28865 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.9, meta_modificada:1094.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLO, lon:-92.67906995, lat:17.35079892}} | 2021-03-24 | 2021-06-29 | 436592.97 | 436592.97 | 436592.97 | 436592.97 | 436592.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:436592.97, importe_modificado:436592.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.9}} | {1916409/proyecto_INICIO, 1916409/proyecto_PROCESO, 1916409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916988 | Acción | 626474.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626474.97, modificado:626474.97}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30369 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 626474.97 | 626474.97 | 626474.97 | 626474.97 | 626474.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:626474.97, importe_modificado:626474.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1916988/proyecto_INICIO, 1916988/proyecto_PROCESO, 1916988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916990 | Acción | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 30371 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2021-02-02 | 2021-12-23 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1916990/proyecto_INICIO, 1916990/proyecto_FIN, 1916990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920208 | Proyecto de inversión | 317143.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317143.82, modificado:317143.82}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME - 38268 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 38268 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.05, meta_modificada:232.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA Y TERRACERIA JUAN ESPONDA, TERRACERIA BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCLAIDAD NUEVO MONTERRERY ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.55072608, lat:17.28276898}} | 2021-02-11 | 2021-04-01 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:317143.82, importe_modificado:317143.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.05}} | {1920208/proyecto_INICIO, 1920208/proyecto_FIN, 1920208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924633 | Proyecto de inversión | 380572.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME - 49627 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 49627 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO , 00000 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AV. SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AV. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONIAENTRE LAS CALLES 3RA. AVENIDA S, lon:-92.55074211, lat:17.27748001}} | 2021-02-21 | 2021-03-19 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:317143.82, importe_modificado:317143.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1924633/proyecto_INICIO, 1924633/proyecto_FIN, 1924633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930238 | Proyecto de inversión | 3074134.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074134.26, modificado:3074134.26}} | REHABILITACION DE CAMINO: VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13+000 - 68875 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 68875 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LLEVA ACABO ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y LOS NARANJOS, lon:-92.62001183, lat:17.25889692}} | 2021-02-24 | 2021-05-01 | 3074134.26 | 3074134.26 | 3074134.26 | 3074134.26 | 3074134.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3074134.26, importe_modificado:3074134.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}} | {1930238/proyecto_INICIO, 1930238/proyecto_PROCESO, 1930238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930561 | Proyecto de inversión | 450222.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450222.98, modificado:450222.98}} | REHABILITACION DE CAMINO: MOYOS A EL MANANTIAL - 70374 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 70374 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 INTERIOR SN RANCHERIA EL MANANTIAL, 29810 EL MANANTIAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CHISTOBAL COLON, TERRACERIA MANANTIAL ESTA O, lon:-92.64478565, lat:17.35655124}} | 2021-02-22 | 2021-03-19 | 450222.98 | 450222.98 | 450222.98 | 450222.98 | 450222.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:450222.98, importe_modificado:450222.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1930561/proyecto_INICIO, 1930561/proyecto_FIN, 1930561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971952 | Proyecto de inversión | 2219563.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219563.43, modificado:2219563.43}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO - 117200 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 117200 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29802 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABOEN LA LOCALIDAD LAS PALMAS S, lon:-92.56720263, lat:17.26434363}} | 2021-04-09 | 2021-06-18 | 2219563.43 | 2219563.43 | 2219563.43 | 2219563.43 | 2219563.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2219563.43, importe_modificado:2219563.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {1971952/proyecto_INICIO, 1971952/proyecto_FIN, 1971952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972237 | Proyecto de inversión | 1031843.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031843.04, modificado:1031843.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 118220 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 118220 | S | 258 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE AVENIDA CENTRAL, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE CONSTRUYE ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA CEN, lon:-92.67605744, lat:17.35256648}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 1031843.04 | 1031843.04 | 1031843.04 | 1031843.04 | 1031843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1031843.04, importe_modificado:1031843.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:620.0}} | {1972237/proyecto_INICIO, 1972237/proyecto_PROCESO, 1972237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980218 | Proyecto de inversión | 295467.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME - 150832 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 150832 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.92, meta_modificada:737.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:PUEBLO BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ENTRE LACALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DE LASALIDAD DE LA LOCALIDAD BASHIJA, lon:-92.55534022, lat:17.27674384}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.92}} | {1980218/proyecto_INICIO, 1980218/proyecto_FIN, 1980218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980326 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 - 151489 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151489 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LACALLE ENTRADA PRINC, lon:-92.61842864, lat:17.26451363}} | 2021-04-26 | 2021-08-31 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2021, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1980326/proyecto_INICIO, 1980326/proyecto_PROCESO, 1980326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980340 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 151543 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151543 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DE LA SALIDAD DE LA LOCALIDAD JESU, lon:-92.65483118, lat:17.41133119}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} | {1980340/proyecto_INICIO, 1980340/proyecto_FIN, 1980340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981546 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 155685 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155685 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.4, meta_modificada:992.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLEJON SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE ENTRADA PRINCIPAL , lon:-92.55727917, lat:17.24687474}} | 2021-05-14 | 2021-07-02 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.4}} | {1981546/proyecto_INICIO, 1981546/proyecto_PROCESO, 1981546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028923 | Proyecto de inversión | 1395432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395432.8, modificado:1395432.8}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME - 259008 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 259008 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y, lon:-92.5885214, lat:17.28537771}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1395432.8, importe_modificado:1395432.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.0}} | {2028923/proyecto_INICIO, 2028923/proyecto_FIN, 2028923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029928 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 262042 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262042 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL BEBEDERO ENTRE LAS CALLE DE LAENTRA PRIN, lon:-92.6502804, lat:17.39762217}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2029928/proyecto_INICIO, 2029928/proyecto_FIN, 2029928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031235 | Proyecto de inversión | 380572.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME - 266883 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266883 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.4, meta_modificada:278.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA D, lon:-92.59682171, lat:17.28517364}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:380572.59, importe_modificado:380572.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.4}} | {2031235/proyecto_INICIO, 2031235/proyecto_FIN, 2031235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031764 | Proyecto de inversión | 98489.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98489.17, modificado:98489.17}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268048 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 METROS DE LA, lon:-92.53342671, lat:17.25300734}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:98489.17, importe_modificado:98489.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.6}} | {2031764/proyecto_INICIO, 2031764/proyecto_FIN, 2031764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033292 | Proyecto de inversión | 79380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79380.54, modificado:79380.54}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME - 274698 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 274698 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA , lon:-92.59680354, lat:17.28504174}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2021-17, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:79380.54, importe_modificado:79380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2033292/proyecto_PROCESO, 2033292/proyecto_INICIO, 2033292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033302 | Proyecto de inversión | 224096.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224096.4, modificado:224096.4}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO - 274757 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 274757 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.66, meta_modificada:69.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:120, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA 12 DE OCTUBRE, 29800 12 DE OCTUBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRD, lon:-92.54233796, lat:17.27349576}} | 2021-05-12 | 2021-05-27 | 224096.4 | 224096.4 | 224096.4 | 224096.4 | 224096.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-019/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:224096.4, importe_modificado:224096.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.66}} | {2033302/proyecto_INICIO, 2033302/proyecto_FIN, 2033302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033752 | Proyecto de inversión | 141133.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141133.24, modificado:141133.24}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME - 278266 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278266 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:58, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 29800 SANTA ANITA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTREDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA L, lon:-92.57460533, lat:17.2953504}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 141133.24 | 141133.24 | 141133.24 | 141133.24 | 141133.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-021/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:141133.24, importe_modificado:141133.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2033752/proyecto_INICIO, 2033752/proyecto_FIN, 2033752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034883 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 282926 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282926 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.34, meta_modificada:431.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS A MOYOS EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CAL, lon:-92.6057794, lat:17.32184146}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.34}} | {2034883/proyecto_INICIO, 2034883/proyecto_FIN, 2034883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035272 | Proyecto de inversión | 524998.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524998.6, modificado:524998.6}} | EQUIPAMIENTO DE 350 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 284428 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 284428 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA SE LLEVA A CABO EN T, lon:-92.61935266, lat:17.26362227}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 524998.6 | 524998.6 | 524998.6 | 524998.6 | 524998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:524998.6, importe_modificado:524998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2035272/proyecto_INICIO, 2035272/proyecto_FIN, 2035272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041096 | Proyecto de inversión | 298800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298800.0, modificado:298800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307806 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307806 | S | 435 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPALHASTA LA SALID, lon:-92.62850886, lat:17.28987898}} | 2021-04-12 | 2021-08-13 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:298800.0, importe_modificado:298800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:332.0}} | {2041096/proyecto_INICIO, 2041096/proyecto_FIN, 2041096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916228 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 28449 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28449 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65523299, lat:17.35404121}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}} | {1916228/proyecto_INICIO, 1916228/proyecto_FIN, 1916228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916315 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) - 28607 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28607 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65555486, lat:17.35477852}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1916315/proyecto_INICIO, 1916315/proyecto_PROCESO, 1916315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924538 | Proyecto de inversión | 3958376.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958376.38, modificado:3958376.38}} | APERTURA DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA) JESUS CARRANZA A CERO DE NAVA - 49402 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 49402 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:VEREDA TRAMO CERRO DE NAVA - CERRO DE NAVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN PUEBLO , 00000 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA SAN ANTONIO LOS MARTINEZ, VEREDA C, lon:-92.63959475, lat:17.42026659}} | 2021-02-05 | 2021-05-07 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | 3958376.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3958376.38, importe_modificado:3958376.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1924538/proyecto_INICIO, 1924538/proyecto_FIN, 1924538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924759 | Proyecto de inversión | 4480315.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4480315.8, modificado:4480315.8}} | APERTURA DE CAMINO (II ETAPA) - 49889 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 49889 | S | 166 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO , 00000 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, CARRETERA CERRO DE NAVA ESTA O, lon:-92.62461189, lat:17.40440263}} | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 4480315.8 | 4480315.8 | 4480315.8 | 4480315.8 | 4480315.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4480315.8, importe_modificado:4480315.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1924759/proyecto_INICIO, 1924759/proyecto_FIN, 1924759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937460 | Acción | 3435190.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435190.8, modificado:3435190.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 30364 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3435190.8 | 3435190.8 | 3435190.8 | 3435190.8 | 3435190.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3435190.8, importe_modificado:3435190.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937460/proyecto_INICIO, 1937460/proyecto_PROCESO, 1937460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972592 | Proyecto de inversión | 1014860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 119260 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119260 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO, CALLE PONCE DE LEON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE PONCE DE LEON EN EL BARRIO 5 DE F, lon:-92.5577949, lat:17.28706093}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.0}} | {1972592/proyecto_INICIO, 1972592/proyecto_PROCESO, 1972592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982201 | Proyecto de inversión | 569856.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569856.27, modificado:569856.27}} | CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS - 157639 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157639 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:PUEBLO SAN FARAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD SAN RAFEL, lon:-92.62522786, lat:17.36900042}} | 2021-06-14 | 2021-08-06 | 569856.27 | 569856.27 | 569856.27 | 569856.27 | 569856.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:569856.27, importe_modificado:569856.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}} | {1982201/proyecto_INICIO, 1982201/proyecto_PROCESO, 1982201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982366 | Proyecto de inversión | 98489.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98489.17, modificado:98489.17}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME - 158071 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 158071 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:PUEBLO NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE 1RA. PONIENTE, CALLE BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ENTRE LACALLE TERCERA SUR ORIENTE Y 1RAPONIENTE, lon:-92.55072887, lat:17.27885249}} | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:98489.17, importe_modificado:98489.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.6}} | {1982366/proyecto_INICIO, 1982366/proyecto_FIN, 1982366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985184 | Proyecto de inversión | 1109781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109781.72, modificado:1109781.72}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑO - 170536 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 170536 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO LA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA POR PUENTE DE HAMACA Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA, lon:-92.5470361, lat:17.27768635}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1109781.72 | 1109781.72 | 1109781.72 | 1109781.72 | 1109781.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-109/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1109781.72, importe_modificado:1109781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1985184/proyecto_INICIO, 1985184/proyecto_PROCESO, 1985184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990476 | Proyecto de inversión | 1988814.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988814.25, modificado:1988814.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO CENTRO - 191466 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 191466 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE PARQUE CENTRAL, CALLE AVENIDA CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.64274927, lat:17.35690718}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1988814.25 | 1988814.25 | 1988814.25 | 1988814.25 | 1988814.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-110/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1988814.25, importe_modificado:1988814.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.0}} | {1990476/proyecto_INICIO, 1990476/proyecto_PROCESO, 1990476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028922 | Proyecto de inversión | 507430.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507430.11, modificado:507430.11}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 259005 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 259005 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD, lon:-92.67552916, lat:17.35330831}} | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:507430.11, importe_modificado:507430.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2028922/proyecto_INICIO, 2028922/proyecto_FIN, 2028922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028924 | Proyecto de inversión | 433352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433352.31, modificado:433352.31}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME - 259010 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 259010 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y C, lon:-92.58874778, lat:17.2854089}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:433352.31, importe_modificado:433352.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2028924/proyecto_INICIO, 2028924/proyecto_FIN, 2028924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029406 | Proyecto de inversión | 732257.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732257.34, modificado:732257.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 260448 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260448 | S | 609 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - NUEVO POBLADO SAKIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, RET, lon:-92.63937595, lat:17.38513398}} | 2021-04-14 | 2021-06-11 | 732257.34 | 732257.34 | 732257.34 | 732257.34 | 732257.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:732257.34, importe_modificado:732257.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2029406/proyecto_INICIO, 2029406/proyecto_FIN, 2029406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031385 | Proyecto de inversión | 297433.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297433.22, modificado:297433.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO (TRAMO 0+000 AL 0+100) LOCALIDAD LINDA VISTA - 267153 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267153 | S | 314 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS SANTA CATARINA - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, ESTA OBR, lon:-92.56811441, lat:17.27294007}} | 2021-06-28 | 2021-08-13 | 297433.22 | 297433.22 | 297433.22 | 297433.22 | 297433.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-107/2021, contratista:CONSTRUCCION,COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S S.A., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:297433.22, importe_modificado:297433.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2031385/proyecto_FIN, 2031385/proyecto_PROCESO, 2031385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031397 | Proyecto de inversión | 692266 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692266.0, modificado:692266.0}} | REHABILITACION DE CANCHA Y OBRA COMPLEMENTARIA - 267184 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267184 | S | 38 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE CENTRAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL BEBEDERO ENTRE LAS CALLE ENTRADAPRINCIPAL Y CALLE CENTRAL A 30 METRODE LA, lon:-92.64847572, lat:17.39765615}} | 2021-03-07 | 2021-05-28 | 692266 | 692266 | 692266 | 692266 | 692266 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:692266.0, importe_modificado:692266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2031397/proyecto_INICIO, 2031397/proyecto_PROCESO, 2031397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031763 | Proyecto de inversión | 119070.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119070.81, modificado:119070.81}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME - 268046 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268046 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.62, meta_modificada:298.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD QUE SEUBICA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.60314791, lat:17.38848027}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:119070.81, importe_modificado:119070.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.62}} | {2031763/proyecto_INICIO, 2031763/proyecto_FIN, 2031763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031765 | Proyecto de inversión | 66150.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66150.45, modificado:66150.45}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - 268049 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268049 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 METROS DE LA, lon:-92.5338666, lat:17.25300734}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:151961.66, importe_modificado:151961.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}} | {2031765/proyecto_INICIO, 2031765/proyecto_FIN, 2031765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031766 | Proyecto de inversión | 157582.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157582.67, modificado:157582.67}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268050 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268050 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.98, meta_modificada:368.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD, lon:-92.67541114, lat:17.35121924}} | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:157582.67, importe_modificado:157582.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.98}} | {2031766/proyecto_INICIO, 2031766/proyecto_FIN, 2031766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036465 | Proyecto de inversión | 308092.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308092.89, modificado:308092.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288639 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288639 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.6, meta_modificada:56.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERECERA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LA TERCERA PONIENTE SUR Y CENTRAL , lon:-92.55506294, lat:17.28390186}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 308092.89 | 308092.89 | 308092.89 | 308092.89 | 308092.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:308092.89, importe_modificado:308092.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.6}} | {2036465/proyecto_INICIO, 2036465/proyecto_FIN, 2036465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963026 | Proyecto de inversión | 798054.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798054.61, modificado:798054.61}} | CONSTRUCCION DE 22.0 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 57633 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 57633 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO NARANJO 1A. SECCIÓN, 29903 PASO NARANJO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29011207, lat:17.51444829}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 798054.61 | 798054.61 | 798054.61 | 798054.61 | 798054.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-037/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:798054.61, importe_modificado:798054.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1963026/proyecto_INICIO, 1963026/proyecto_FIN, 1963026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963030 | Proyecto de inversión | 1126756.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126756.19, modificado:1126756.19}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 57659 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 57659 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3481.9, meta_modificada:3481.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y DE FRENTE A LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI LA MITAD DEL EJIDO, lon:-92.00687919, lat:17.36308626}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1126756.19 | 1126756.19 | 1126756.19 | 1126756.19 | 1126756.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126756.19, importe_modificado:1126756.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3481.9}} | {1963030/proyecto_PROCESO, 1963030/proyecto_FIN, 1963030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963101 | Proyecto de inversión | 3158160.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3158160.84, modificado:3158160.84}} | CONSTRUCCION DE 223 TECHOS PARA VIVIENDA - 58588 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58588 | S | 440 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9338.3, meta_modificada:9338.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL LAS ESCUELAS, LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI , lon:-92.37310172, lat:17.40949251}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 3158160.84 | 3158160.84 | 3158160.84 | 3158160.84 | 3158160.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-031/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3158160.84, importe_modificado:3158160.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9338.3}} | {1963101/proyecto_PROCESO, 1963101/proyecto_INICIO, 1963101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963988 | Proyecto de inversión | 2436661.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436661.73, modificado:2436661.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67261 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 67261 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29902 TIERRA Y LIBERTAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.29442627, lat:17.45710542}} | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 2436661.73 | 2436661.73 | 2436661.73 | 2436661.73 | 2436661.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-019/2021, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2436661.73, importe_modificado:2436661.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.0}} | {1963988/proyecto_INICIO, 1963988/proyecto_PROCESO, 1963988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971184 | Proyecto de inversión | 3074114.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074114.56, modificado:3074114.56}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 114771 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114771 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3914.1, meta_modificada:3914.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:328, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LUMJA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA LUMIJA 2DA SECCION, 29908 LUMIJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA CARRETERA H, lon:-92.38412993, lat:17.56360027}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 3074114.56 | 3074114.56 | 3074114.56 | 3074114.56 | 3074114.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-005/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3074114.56, importe_modificado:3074114.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3914.1}} | {1971184/proyecto_INICIO, 1971184/proyecto_PROCESO, 1971184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971360 | Proyecto de inversión | 413438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413438.5, modificado:413438.5}} | CONSTRUCCION DE 01 TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 20M3 DE CONCRETO ARMADO - 115336 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 115336 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-92.08712526, lat:17.30699865}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 413438.5 | 413438.5 | 413438.5 | 413438.5 | 413438.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-027/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:413438.5, importe_modificado:413438.5}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1971360/proyecto_INICIO, 1971360/proyecto_PROCESO, 1971360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982633 | Proyecto de inversión | 1098579.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098579.79, modificado:1098579.79}} | REVESTIMIENTO DE 350 METROS DE CAMINO A BASE DE ZAMPEADOS EN ARROYO EN CANTO 1RA SECCION - 158867 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158867 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN, lon:-92.03510894, lat:17.28970825}} | 2021-03-06 | 2021-05-05 | 1098579.79 | 1098579.79 | 1098579.79 | 1098579.79 | 1098579.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-083/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1098579.79, importe_modificado:1098579.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982633/proyecto_INICIO, 1982633/proyecto_PROCESO, 1982633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983796 | Proyecto de inversión | 1486033.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486033.93, modificado:1486033.93}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CALLES - 165175 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 165175 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN, 29904 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA PRIMRIA DEL EJIDO ABRCANDO ASI TODO EL EJIDO YA QUE SON , lon:-92.07445576, lat:17.26990214}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 1486033.93 | 1486033.93 | 1486033.93 | 1486033.93 | 1486033.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-105/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1486033.93, importe_modificado:1486033.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1983796/proyecto_PROCESO, 1983796/proyecto_INICIO, 1983796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987001 | Proyecto de inversión | 1705630.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705630.91, modificado:1705630.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 177263 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 177263 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.45, meta_modificada:890.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y ABARCA CASI TODO EL EJIDO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.29883407, lat:17.44055126}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1705630.91 | 1705630.91 | 1705630.91 | 1705630.91 | 1705630.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-091/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1705630.91, importe_modificado:1705630.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.45}} | {1987001/proyecto_INICIO, 1987001/proyecto_PROCESO, 1987001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987347 | Proyecto de inversión | 1958889.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958889.69, modificado:1958889.69}} | REVESTIMIENTO EN 5.19 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 5+190) - 178370 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 178370 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.19, meta_modificada:5.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJA 3RA SECCION, 29908 LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y ES TODO EL CAMINO HACIA EL EJIDO, lon:-92.35595305, lat:17.59907831}} | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 1958889.69 | 1958889.69 | 1958889.69 | 1958889.69 | 1958889.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-118/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1958889.69, importe_modificado:1958889.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.19}} | {1987347/proyecto_INICIO, 1987347/proyecto_FIN, 1987347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988084 | Proyecto de inversión | 183388.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183388.6, modificado:183388.6}} | REVESTIMIENTO DE 255.00 ML DE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y RAMALES - 182161 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 182161 | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FERROCARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS LARA BASALLOS A 50 MTS, lon:-92.34248678, lat:17.55700275}} | 2021-02-20 | 2021-03-21 | 183388.6 | 183388.6 | 183388.6 | 183388.6 | 183388.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:183388.6, importe_modificado:183388.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1988084/proyecto_INICIO, 1988084/proyecto_FIN, 1988084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989788 | Proyecto de inversión | 936498.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936498.16, modificado:936498.16}} | CONSTRUCCION DE 123 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.41 X 5.35 M. - 188758 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188758 | S | 246 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3977.82, meta_modificada:3977.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD COMO A 400 MTS ESTA LA ESCUELA PRIMARIA A SUS AL REDEDORES ESTAN DISPERSAS LA C, lon:-92.21293868, lat:17.39590245}} | 2021-03-13 | 2021-05-13 | 936498.16 | 936498.16 | 936498.16 | 936498.16 | 936498.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-129/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:936498.16, importe_modificado:936498.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3977.82}} | {1989788/proyecto_FIN, 1989788/proyecto_PROCESO, 1989788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029644 | Proyecto de inversión | 1162324.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162324.37, modificado:1162324.37}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 261351 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261351 | S | 578 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR TODO LA ORILLA DEL ORROYO QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE EL LADO IZQUIERDO, lon:-92.10642056, lat:17.39004649}} | 2021-03-06 | 2021-06-03 | 1162324.37 | 1162324.37 | 1162324.37 | 1162324.37 | 1162324.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-088/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1162324.37, importe_modificado:1162324.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3750.0}} | {2029644/proyecto_FIN, 2029644/proyecto_PROCESO, 2029644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030993 | Proyecto de inversión | 3265489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265489.12, modificado:3265489.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266354 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266354 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ADELENTE DE LA SALIDA DEL EJIDO SANTA MARIA A U, lon:-92.02305758, lat:17.34536289}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 3265489.12 | 3265489.12 | 3265489.12 | 3265489.12 | 3265489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-124/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3265489.12, importe_modificado:3265489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2030993/proyecto_INICIO, 2030993/proyecto_FIN, 2030993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031025 | Proyecto de inversión | 3530860.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530860.16, modificado:3530860.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266425 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266425 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMERICA LIBRE - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO A, lon:-91.97457215, lat:17.33213267}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 3530860.16 | 3530860.16 | 3530860.16 | 3530860.16 | 3530860.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-125/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3530860.16, importe_modificado:3530860.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2031025/proyecto_INICIO, 2031025/proyecto_FIN, 2031025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051090 | Proyecto de inversión | 243813.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243813.58, modificado:243813.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO EL COROZO - MIGUEL HIDALGO DOS) - 343997 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 343997 | S | 124 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COROZO (EL BAJO GRANDE) - MIGUEL HIDALGO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.25396452, lat:17.54658675}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 243813.58 | 243813.58 | 243813.58 | 243813.58 | 243813.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-133/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:243813.58, importe_modificado:243813.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.68}} | {2051090/proyecto_INICIO, 2051090/proyecto_FIN, 2051090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402058701 | Acción | 6882489.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6882489.96, modificado:6882489.96}} | 33903 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 202 - 108535 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 108535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6882489.96 | 6882489.96 | 6882489.96 | 6882489.96 | 6882489.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-002/2021, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3373556.22, importe_modificado:3373556.22}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2021, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3508933.74, importe_modificado:3508933.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2058701/proyecto_FIN, 2058701/proyecto_PROCESO, 2058701/proyecto_FIN, 2058701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962367 | Proyecto de inversión | 2103962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103962.17, modificado:2103962.17}} | CONSTRUCCION DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 49156 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 49156 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.34943536, lat:17.51329544}} | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2103962.17 | 2103962.17 | 2103962.17 | 2103962.17 | 2103962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2103962.17, importe_modificado:2103962.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1740.0}} | {1962367/proyecto_INICIO, 1962367/proyecto_PROCESO, 1962367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963396 | Proyecto de inversión | 2196793.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196793.62, modificado:2196793.62}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 72 (GUADALUPE VICTORIA), CLAVE: 07 ETK0097K. - 61834 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61834 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A CHIVALITO 1RA SECCION A 100 M. DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUN, lon:-92.42302516, lat:17.57544452}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2196793.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/ FISM-079/2021, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2196793.62, importe_modificado:2196793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1963396/proyecto_INICIO, 1963396/proyecto_PROCESO, 1963396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963817 | Proyecto de inversión | 1015705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015705.88, modificado:1015705.88}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 65658 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65658 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:195, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPAYAL, 29904 CHAPAYAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07263052, lat:17.26418281}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 1015705.88 | 1015705.88 | 1015705.88 | 1015705.88 | 1015705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-044/2021, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1015705.88, importe_modificado:1015705.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1963817/proyecto_INICIO, 1963817/proyecto_FIN, 1963817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963993 | Proyecto de inversión | 863446.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863446.06, modificado:863446.06}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67305 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 67305 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHIVALITO 1A SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.40964563, lat:17.57637958}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 863446.06 | 863446.06 | 863446.06 | 863446.06 | 863446.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-011/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:863446.06, importe_modificado:863446.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1963993/proyecto_PROCESO, 1963993/proyecto_FIN, 1963993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969623 | Proyecto de inversión | 2196793.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196793.62, modificado:2196793.62}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 198 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07ETK0198I - 109079 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 109079 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILUMIL - SAN PEDO SABANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 350 METROS DE LA C, lon:-92.2649716, lat:17.43423064}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2196793.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2196793.62, importe_modificado:2196793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1969623/proyecto_INICIO, 1969623/proyecto_PROCESO, 1969623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971585 | Proyecto de inversión | 511053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511053.16, modificado:511053.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 116181 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 116181 | S | 93 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE FERRROCARRIL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA GASOLINERA DE SALTO DE AGUA ENFRENTE DE MATERIALES FYMSA Y SEGI POR LA CARRETERA HACIA POZA AZUL, lon:-92.35115314, lat:17.55704065}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 511053.16 | 511053.16 | 511053.16 | 511053.16 | 511053.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-103/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:511053.16, importe_modificado:511053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} | {1971585/proyecto_INICIO, 1971585/proyecto_PROCESO, 1971585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982546 | Proyecto de inversión | 714752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714752.1, modificado:714752.1}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 158562 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158562 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIOQUIPA EL BASCAN - EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD COMO A , lon:-92.14097096, lat:17.37873463}} | 2021-02-11 | 2021-03-13 | 714752.1 | 714752.1 | 714752.1 | 714752.1 | 714752.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:714752.1, importe_modificado:714752.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {1982546/proyecto_INICIO, 1982546/proyecto_FIN, 1982546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985450 | Proyecto de inversión | 3232183.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232183.64, modificado:3232183.64}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 171664 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171664 | S | 359 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4443.0, meta_modificada:4443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 1A SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SIENDO ESTA UNA OBRA DE AGUA ABARCA TODO EL EJIDO PASAN, lon:-92.38939406, lat:17.54328944}} | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 3232183.64 | 3232183.64 | 3232183.64 | 3232183.64 | 3232183.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-032/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3232183.64, importe_modificado:3232183.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4443.0}} | {1985450/proyecto_INICIO, 1985450/proyecto_PROCESO, 1985450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988520 | Proyecto de inversión | 430736.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430736.13, modificado:430736.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (TRAMO MI PATRIA ES PRIMERO A EJIDO EMILIANO ZAPATA KM=0+000 AL 24+400 ) - 183435 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183435 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO MI PATRIA ES PRIMERA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES TODO EL CAMINO DESDE EL EJIDO MI PAT, lon:-92.1629215, lat:17.34105983}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 430736.13 | 430736.13 | 430736.13 | 430736.13 | 430736.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-120/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:430736.13, importe_modificado:430736.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {1988520/proyecto_PROCESO, 1988520/proyecto_FIN, 1988520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989236 | Proyecto de inversión | 1285259.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285259.73, modificado:1285259.73}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 07DPR0950P - 186273 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 186273 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MISOLHA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RAFAEL RAM, lon:-92.06057975, lat:17.36823339}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1285259.73 | 1285259.73 | 1285259.73 | 1285259.73 | 1285259.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-086/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1285259.73, importe_modificado:1285259.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1989236/proyecto_FIN, 1989236/proyecto_INICIO, 1989236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989848 | Proyecto de inversión | 123082.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123082.8, modificado:123082.8}} | CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 189095 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189095 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CASCADA SECCIÓN VII, 29902 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL TENER SOLO DOS CALLES EL EJIDO ABARCA TODO EL EJIDO A OBRA, lon:-92.33267325, lat:17.39439049}} | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 123082.8 | 123082.8 | 123082.8 | 123082.8 | 123082.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107108, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:123082.8, importe_modificado:123082.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {1989848/proyecto_FIN, 1989848/proyecto_PROCESO, 1989848/proyecto_INICIO, 1989848/proyecto_PROCESO, 1989848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989864 | Proyecto de inversión | 217651.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217651.25, modificado:217651.25}} | CONSTRUCCION DE 6.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 189181 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189181 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:309.96, meta_modificada:309.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL PRINCIPIO Y AL FINAL ESTAN LAS ACCIONES YA QUE LA RANCHERIA SOLO CU, lon:-92.39401722, lat:17.40612458}} | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 217651.25 | 217651.25 | 217651.25 | 217651.25 | 217651.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:217651.25, importe_modificado:217651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:309.96}} | {1989864/proyecto_PROCESO, 1989864/proyecto_INICIO, 1989864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989894 | Proyecto de inversión | 196028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196028.36, modificado:196028.36}} | CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES,INCLUYE PUERTAS. - 189397 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189397 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DISTRIBUIDAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AL SOLO CONTAR CON UNA CALLE ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.39425616, lat:17.40584796}} | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 196028.36 | 196028.36 | 196028.36 | 196028.36 | 196028.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:196028.36, importe_modificado:196028.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {1989894/proyecto_INICIO, 1989894/proyecto_PROCESO, 1989894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989911 | Proyecto de inversión | 937465.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937465.47, modificado:937465.47}} | CONSTRUCCION DE 19 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 189486 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189486 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FERROCARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE ALEDAÑA SIN, lon:-92.34268143, lat:17.55720743}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 937465.47 | 937465.47 | 937465.47 | 937465.47 | 937465.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937465.47, importe_modificado:937465.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1097.0}} | {1989911/proyecto_PROCESO, 1989911/proyecto_FIN, 1989911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989936 | Proyecto de inversión | 419349.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419349.63, modificado:419349.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 189569 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189569 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y UNOS 100 MYS HACI EL ENTROQUE DE LA CARR, lon:-92.29825459, lat:17.44064525}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 419349.63 | 419349.63 | 419349.63 | 419349.63 | 419349.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:419349.63, importe_modificado:419349.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.0}} | {1989936/proyecto_INICIO, 1989936/proyecto_PROCESO, 1989936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998280 | Proyecto de inversión | 321242.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321242.78, modificado:321242.78}} | REHABILTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 220593 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220593 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 MTS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.14074725, lat:17.37620527}} | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 321242.78 | 321242.78 | 321242.78 | 321242.78 | 321242.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-130/2021, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:321242.78, importe_modificado:321242.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1998280/proyecto_FIN, 1998280/proyecto_PROCESO, 1998280/proyecto_INICIO, 1998280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029800 | Proyecto de inversión | 2822198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822198.88, modificado:2822198.88}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 0+000 AL 2+500 - 261769 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261769 | S | 445 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 140 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA E ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO SUCLUMPA HACIA EL EJIDO LOTE OCHO A UNOS 3, lon:-92.15613406, lat:17.43653566}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2822198.88 | 2822198.88 | 2822198.88 | 2822198.88 | 2822198.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-042/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2822198.88, importe_modificado:2822198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2029800/proyecto_INICIO, 2029800/proyecto_FIN, 2029800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030498 | Proyecto de inversión | 2494332.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494332.53, modificado:2494332.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 264630 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264630 | S | 186 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29907 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUEL LA CASA EJIDAL EL PANTEON ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.03981253, lat:17.24298261}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 2494332.53 | 2494332.53 | 2494332.53 | 2494332.53 | 2494332.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-128/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2494332.53, importe_modificado:2494332.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2030498/proyecto_INICIO, 2030498/proyecto_FIN, 2030498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031067 | Proyecto de inversión | 1810452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810452.1, modificado:1810452.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266516 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266516 | S | 213 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO MUNDO 2DA SECCION - NUEVO SAMARITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN, 29904 NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE , lon:-91.95900259, lat:17.31108795}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 1810452.1 | 1810452.1 | 1810452.1 | 1810452.1 | 1810452.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-126/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1810452.1, importe_modificado:1810452.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2031067/proyecto_FIN, 2031067/proyecto_PROCESO, 2031067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963216 | Proyecto de inversión | 519819.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519819.71, modificado:519819.71}} | CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 59872 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59872 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLÓN (MIGUEL HIDALGO), 29904 CRISTOBAL COLÓN (MIGUEL HIDALGO), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD HAYANDOLOS DESDE QUE INICIA Y HASTA DONDE TERM, lon:-92.12907492, lat:17.32403045}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 519819.71 | 519819.71 | 519819.71 | 519819.71 | 519819.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-017/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:519819.71, importe_modificado:519819.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {1963216/proyecto_INICIO, 1963216/proyecto_FIN, 1963216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963857 | Proyecto de inversión | 1750898.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750898.55, modificado:1750898.55}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 65993 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65993 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJI, lon:-92.03669631, lat:17.25528728}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1750898.55 | 1750898.55 | 1750898.55 | 1750898.55 | 1750898.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-046/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1750898.55, importe_modificado:1750898.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {1963857/proyecto_FIN, 1963857/proyecto_PROCESO, 1963857/proyecto_FIN, 1963857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969952 | Proyecto de inversión | 2577060.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577060.78, modificado:2577060.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MOCTEZUMA, CLAVE: 07DPB0712N - 110096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 110096 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 29903 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA A 300 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.28815699, lat:17.49313051}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 2577060.78 | 2577060.78 | 2577060.78 | 2577060.78 | 2577060.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-036/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2577060.78, importe_modificado:2577060.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1969952/proyecto_INICIO, 1969952/proyecto_FIN, 1969952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971165 | Proyecto de inversión | 1875003.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875003.26, modificado:1875003.26}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 114712 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114712 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2146.3, meta_modificada:2146.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINDAVISTA, 29908 LINDAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR EN TODA LA CARRETERA HACIA EL EJIDO Y ABARCA TAMBIEN TODO EL EJIDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.47606071, lat:17.56504693}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1875003.26 | 1875003.26 | 1875003.26 | 1875003.26 | 1875003.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-089/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1875003.26, importe_modificado:1875003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2146.3}} | {1971165/proyecto_PROCESO, 1971165/proyecto_INICIO, 1971165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971453 | Proyecto de inversión | 1270207.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270207.09, modificado:1270207.09}} | CONSTRUCCION DE 39.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 115684 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 115684 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS NE LOS ALREDE DORES DE LA IGLESIA LA CAS EJIDAL Y LA CASA DE S, lon:-92.02541186, lat:17.27479148}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 1270207.09 | 1270207.09 | 1270207.09 | 1270207.09 | 1270207.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-003/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1270207.09, importe_modificado:1270207.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:39.0}} | {1971453/proyecto_PROCESO, 1971453/proyecto_INICIO, 1971453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987203 | Proyecto de inversión | 1757010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757010.52, modificado:1757010.52}} | CONSTRUCCION DE 110 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M, INCLUYE: PUERTAS Y VENTANAS - 177892 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICICPIO DE SALTO DE AGUA | 177892 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3743.9, meta_modificada:3743.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL LA ESCUELA , lon:-92.12055317, lat:17.30505891}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 1757010.52 | 1757010.52 | 1757010.52 | 1757010.52 | 1757010.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-117/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1757010.52, importe_modificado:1757010.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3743.9}} | {1987203/proyecto_INICIO, 1987203/proyecto_PROCESO, 1987203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988577 | Proyecto de inversión | 549247.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549247.4, modificado:549247.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C (OCOSINGO-PALENQUE)-RIO JORDAN. - 183641 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183641 | S | 567 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO GENERACION 95 Y LLEGA HAS, lon:-91.93437386, lat:17.24697458}} | 2021-06-10 | 2021-07-25 | 549247.4 | 549247.4 | 549247.4 | 549247.4 | 549247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-119/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:549247.4, importe_modificado:549247.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1988577/proyecto_PROCESO, 1988577/proyecto_INICIO, 1988577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988643 | Proyecto de inversión | 2491721.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491721.57, modificado:2491721.57}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1048 DIEGO RIVERA CCT 07ETV1071P - 183889 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183889 | S | 285 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1048 DIEGO RIVERA LOCALIZADA EN EL ACCESO DE, lon:-92.42528626, lat:17.53277268}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 2491721.57 | 2491721.57 | 2491721.57 | 2491721.57 | 2491721.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-096/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2491721.57, importe_modificado:2491721.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1988643/proyecto_INICIO, 1988643/proyecto_PROCESO, 1988643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029752 | Proyecto de inversión | 3881728.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881728.54, modificado:3881728.54}} | REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 261678 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261678 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO EL SUP, lon:-92.33449188, lat:17.55761337}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 3881728.54 | 3881728.54 | 3881728.54 | 3881728.54 | 3881728.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3881728.54, importe_modificado:3881728.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.0}} | {2029752/proyecto_INICIO, 2029752/proyecto_FIN, 2029752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031187 | Proyecto de inversión | 2783512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783512.94, modificado:2783512.94}} | REHABILITACION DE 6.300 KM DE CAMINO RURAL - 266758 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266758 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZAPOTE PRIMERA - EL TORTUGUERO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE , lon:-92.08546264, lat:17.30782377}} | 2021-02-08 | 2021-05-09 | 2783512.94 | 2783512.94 | 2783512.94 | 2783512.94 | 2783512.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-024/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2783512.94, importe_modificado:2783512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6300.0}} | {2031187/proyecto_INICIO, 2031187/proyecto_PROCESO, 2031187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051218 | Proyecto de inversión | 520573.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520573.51, modificado:520573.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO LOTE OCHO - IGNACIO ALLENDE) - 344565 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 344565 | S | 185 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOTE OCHO (LA GLORIA) - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOTE OCHO LA GLORIA, 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL, lon:-92.1511938, lat:17.45959938}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 520573.51 | 520573.51 | 520573.51 | 520573.51 | 520573.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-134/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:520573.51, importe_modificado:520573.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2051218/proyecto_FIN, 2051218/proyecto_PROCESO, 2051218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962344 | Proyecto de inversión | 1128337.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128337.09, modificado:1128337.09}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 48384 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 48384 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6945.7, meta_modificada:6945.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-92.13696896, lat:17.36275784}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1128337.09 | 1128337.09 | 1128337.09 | 1128337.09 | 1128337.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-009/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1128337.09, importe_modificado:1128337.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6945.7}} | {1962344/proyecto_INICIO, 1962344/proyecto_FIN, 1962344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963201 | Proyecto de inversión | 812464.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812464.37, modificado:812464.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 59708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59708 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA UNICA GASOLINERA EFRENTE DEL RESTAURANTE LA CEIBA QUE ESTAN SOBRE LA ENTRADA ALA CABECERA , lon:-92.34909831, lat:17.55609484}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 812464.37 | 812464.37 | 812464.37 | 812464.37 | 812464.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-007/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:812464.37, importe_modificado:812464.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.0}} | {1963201/proyecto_INICIO, 1963201/proyecto_PROCESO, 1963201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963478 | Proyecto de inversión | 2570017.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570017.12, modificado:2570017.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 62619 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62619 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2901.0, meta_modificada:2901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EJIDO AGUA BLANCA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DENTRO DE AHÍ SE ENCUENTRA UBICADO LA CASA EJID, lon:-92.15350066, lat:17.52074803}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 2570017.12 | 2570017.12 | 2570017.12 | 2570017.12 | 2570017.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-040/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2570017.12, importe_modificado:2570017.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2901.0}} | {1963478/proyecto_INICIO, 1963478/proyecto_PROCESO, 1963478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970262 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 111235 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 111235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1970262/proyecto_INICIO, 1970262/proyecto_FIN, 1970262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971080 | Proyecto de inversión | 1808249.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808249.37, modificado:1808249.37}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD. - 114476 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114476 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA Y AH 200 MTS DEL PATEON AH 300 MTS DE LA CASA DE SALUD EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.34513648, lat:17.41062523}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1808249.37 | 1808249.37 | 1808249.37 | 1808249.37 | 1808249.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-097/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1808249.37, importe_modificado:1808249.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.0}} | {1971080/proyecto_PROCESO, 1971080/proyecto_INICIO, 1971080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971140 | Proyecto de inversión | 331470.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331470.59, modificado:331470.59}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION(2F-3H) - 114649 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114649 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2206.0, meta_modificada:2206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CASCADA SECCIÓN VII, 29902 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD Y EN TODO LAS COMUNIDAD SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.33241576, lat:17.39521508}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 331470.59 | 331470.59 | 331470.59 | 331470.59 | 331470.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-084/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:331470.59, importe_modificado:331470.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2206.0}} | {1971140/proyecto_INICIO, 1971140/proyecto_FIN, 1971140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978419 | Proyecto de inversión | 2170015.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170015.9, modificado:2170015.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 141769 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 141769 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA AL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CURVA, lon:-92.39614489, lat:17.40932333}} | 2021-04-01 | 2021-07-15 | 2170015.9 | 2170015.9 | 2170015.9 | 2170015.9 | 2170015.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-102/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2170015.9, importe_modificado:2170015.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1978419/proyecto_PROCESO, 1978419/proyecto_INICIO, 1978419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983806 | Proyecto de inversión | 235651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235651.69, modificado:235651.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 165193 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 165193 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.06, meta_modificada:674.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE ORINCIPAL CERCA DEL TEMPLO CRISTIANO DEL EJIDO, lon:-92.023161, lat:17.26323005}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 235651.69 | 235651.69 | 235651.69 | 235651.69 | 235651.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-073/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:235651.69, importe_modificado:235651.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.06}} | {1983806/proyecto_INICIO, 1983806/proyecto_FIN, 1983806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985562 | Proyecto de inversión | 279728.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279728.67, modificado:279728.67}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 171978 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171978 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.36, meta_modificada:612.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIAS Y LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.0859021, lat:17.30697057}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 279728.67 | 279728.67 | 279728.67 | 279728.67 | 279728.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-123/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:279728.67, importe_modificado:279728.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.36}} | {1985562/proyecto_FIN, 1985562/proyecto_PROCESO, 1985562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988629 | Proyecto de inversión | 91129.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91129.02, modificado:91129.02}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION(2F-3H) - 183816 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183816 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:TERRACERÍA TRAMO EGIPTO - FRACCION ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO FRACCIÓN ENCANTO, 29904 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO A SU MARGEN DER, lon:-91.99253397, lat:17.26291237}} | 2021-03-15 | 2021-03-29 | 91129.02 | 91129.02 | 91129.02 | 91129.02 | 91129.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:91129.02, importe_modificado:91129.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1988629/proyecto_INICIO, 1988629/proyecto_FIN, 1988629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995320 | Proyecto de inversión | 1197081.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197081.92, modificado:1197081.92}} | CONSTRUCCION DE 33 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 210115 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210115 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.7, meta_modificada:1704.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES DEL EJIDO POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARC, lon:-92.03785376, lat:17.29087255}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 1197081.92 | 1197081.92 | 1197081.92 | 1197081.92 | 1197081.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-048/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1197081.92, importe_modificado:1197081.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.7}} | {1995320/proyecto_INICIO, 1995320/proyecto_FIN, 1995320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999252 | Acción | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 111600 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 111600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {1999252/proyecto_INICIO, 1999252/proyecto_FIN, 1999252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030469 | Proyecto de inversión | 3171837.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171837.86, modificado:3171837.86}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 264495 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264495 | S | 186 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOTE OCHO LA GLORIA, 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ECUELA PRMARIA DEL EJIDO YA QUE SON LAS CALLES DEL EJIDO ABRCANDO TODO DICHO EJIDO, lon:-92.15266044, lat:17.45883029}} | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 3171837.86 | 3171837.86 | 3171837.86 | 3171837.86 | 3171837.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-082/2021, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3171837.86, importe_modificado:3171837.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1990.0}} | {2030469/proyecto_INICIO, 2030469/proyecto_PROCESO, 2030469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031994 | Proyecto de inversión | 1263891.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263891.69, modificado:1263891.69}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 268772 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 268772 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCEUTRA AL FINAL DE LA CALLE CHAPUCTEPEC ENFRENTE DEL PARQUESITO CHAPULTEPEC, lon:-92.33361748, lat:17.55477779}} | 2021-02-10 | 2021-04-30 | 1263891.69 | 1263891.69 | 1263891.69 | 1263891.69 | 1263891.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-045/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1263891.69, importe_modificado:1263891.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}} | {2031994/proyecto_INICIO, 2031994/proyecto_FIN, 2031994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051286 | Proyecto de inversión | 397650.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397650.89, modificado:397650.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. MELCHOR OCAMPO - SANTA LUCIA) - 344806 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 344806 | S | 311 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALID, lon:-92.42382251, lat:17.53133423}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 397650.89 | 397650.89 | 397650.89 | 397650.89 | 397650.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-135/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:397650.89, importe_modificado:397650.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2051286/proyecto_INICIO, 2051286/proyecto_PROCESO, 2051286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051361 | Proyecto de inversión | 530658.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530658.75, modificado:530658.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO HUANAL - ACTIEPA YOCHIB) - 345081 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 345081 | S | 185 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACTIEPA YOCHIB - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO HACIA EL EJIDO HUANAL, lon:-92.18423576, lat:17.47787882}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 530658.75 | 530658.75 | 530658.75 | 530658.75 | 530658.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-136/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:530658.75, importe_modificado:530658.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2051361/proyecto_FIN, 2051361/proyecto_PROCESO, 2051361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963076 | Proyecto de inversión | 421914.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421914.55, modificado:421914.55}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO LOPEZ MATEO, CLAVE: 07DPR0439Y - 58320 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58320 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.9, meta_modificada:128.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANA ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CENTRAL BENITO JU, lon:-92.3199152, lat:17.40524835}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 421914.55 | 421914.55 | 421914.55 | 421914.55 | 421914.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-060/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:421914.55, importe_modificado:421914.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.9}} | {1963076/proyecto_INICIO, 1963076/proyecto_PROCESO, 1963076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963139 | Proyecto de inversión | 2117011.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117011.82, modificado:2117011.82}} | CONSTRUCCION DE 65.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 59054 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59054 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LO ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA, LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04051428, lat:17.28059035}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 2117011.82 | 2117011.82 | 2117011.82 | 2117011.82 | 2117011.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-001/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2117011.82, importe_modificado:2117011.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:65.0}} | {1963139/proyecto_PROCESO, 1963139/proyecto_INICIO, 1963139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963503 | Proyecto de inversión | 1624436.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624436.64, modificado:1624436.64}} | CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 62885 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62885 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:543, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 AMPLIACIÓN JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y 200 HACI LA IGLECIA ADVENTISTA ABARCAN, lon:-92.0600042, lat:17.37160564}} | 2021-02-04 | 2021-04-05 | 1624436.64 | 1624436.64 | 1624436.64 | 1624436.64 | 1624436.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1624436.64, importe_modificado:1624436.64}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1963503/proyecto_INICIO, 1963503/proyecto_PROCESO, 1963503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963747 | Proyecto de inversión | 1719195.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719195.89, modificado:1719195.89}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA - 65052 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65052 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.0, meta_modificada:1958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 29908 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL SOBRE LA CALLE CENTRAL YA QUE LA OBRA ES LA PAVIMENTACION DE DICHA CALLE, lon:-92.37828376, lat:17.58839791}} | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 1719195.89 | 1719195.89 | 1719195.89 | 1719195.89 | 1719195.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-049/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1719195.89, importe_modificado:1719195.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.0}} | {1963747/proyecto_INICIO, 1963747/proyecto_FIN, 1963747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969792 | Proyecto de inversión | 2651730.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651730.93, modificado:2651730.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, 01 DIRECCIÓN, 01 SERVICIO SANITARIO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ¿FRANCISCO I. MADERO¿ CON CLAVE: 07DCC1155T. - 109567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 109567 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.08, meta_modificada:480.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL BASCÁN LUCHA BASCÁN, 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.09186093, lat:17.38511916}} | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2651730.93 | 2651730.93 | 2651730.93 | 2651730.93 | 2651730.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2651730.93, importe_modificado:2651730.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.08}} | {1969792/proyecto_INICIO, 1969792/proyecto_PROCESO, 1969792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970584 | Proyecto de inversión | 422098.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422098.22, modificado:422098.22}} | CONSTRUCCION DE 12.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 112665 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 112665 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROGRESO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29902 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.3739745, lat:17.4057482}} | 2021-02-04 | 2021-03-10 | 422098.22 | 422098.22 | 422098.22 | 422098.22 | 422098.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:422098.22, importe_modificado:422098.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1970584/proyecto_INICIO, 1970584/proyecto_FIN, 1970584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971041 | Proyecto de inversión | 1525126.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525126.99, modificado:1525126.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 114323 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114323 | S | 74 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1535.2, meta_modificada:1535.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.12997176, lat:17.36402072}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1525126.99 | 1525126.99 | 1525126.99 | 1525126.99 | 1525126.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-012/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1525126.99, importe_modificado:1525126.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1535.2}} | {1971041/proyecto_INICIO, 1971041/proyecto_PROCESO, 1971041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971509 | Proyecto de inversión | 3302246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302246.52, modificado:3302246.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 96.00 MTS DE CLARO - 115926 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 115926 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO A UNOS 200 MTS, lon:-91.97453293, lat:17.33325846}} | 2021-04-10 | 2021-07-08 | 3302246.52 | 3302246.52 | 3302246.52 | 3302246.52 | 3302246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-093/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3302246.52, importe_modificado:3302246.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1971509/proyecto_INICIO, 1971509/proyecto_PROCESO, 1971509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979955 | Proyecto de inversión | 966828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966828.49, modificado:966828.49}} | CONSTRUCCION DE 62 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M,INCLUYE: PUERTAS Y VENTANAS. - 149371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 149371 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2015.0, meta_modificada:2015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO , lon:-92.18803463, lat:17.36223164}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 966828.49 | 966828.49 | 966828.49 | 966828.49 | 966828.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:966828.49, importe_modificado:966828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2015.0}} | {1979955/proyecto_INICIO, 1979955/proyecto_FIN, 1979955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982648 | Proyecto de inversión | 1473856.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473856.57, modificado:1473856.57}} | REVESTIMIENTO DE 300 METROS DE CAMINO A BASE DE ZAMPEADOS CON 5 MUROS DE CONTENCION. - 158930 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158930 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A UNOS 50 MTS DE LA ENTRADA, lon:-92.23093968, lat:17.46069684}} | 2021-03-06 | 2021-05-05 | 1473856.57 | 1473856.57 | 1473856.57 | 1473856.57 | 1473856.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-090/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1473856.57, importe_modificado:1473856.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1982648/proyecto_INICIO, 1982648/proyecto_PROCESO, 1982648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983704 | Proyecto de inversión | 1958861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958861.34, modificado:1958861.34}} | CONSTRUCCION DE 54.0 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 164880 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 164880 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2789.6, meta_modificada:2789.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL L A IGLESIA Y LA ESCUELA, lon:-92.45198402, lat:17.55606059}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 1958861.34 | 1958861.34 | 1958861.34 | 1958861.34 | 1958861.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-077/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1958861.34, importe_modificado:1958861.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2789.6}} | {1983704/proyecto_INICIO, 1983704/proyecto_PROCESO, 1983704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983739 | Proyecto de inversión | 798054.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798054.61, modificado:798054.61}} | CONSTRUCCION DE 22.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 164995 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 164995 | S | 88 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1136.5, meta_modificada:1136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CARRTERA PRINCIPAL HACIA EL EJIDO POZA AZUL Y EN LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-92.35223329, lat:17.55999495}} | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 798054.61 | 798054.61 | 798054.61 | 798054.61 | 798054.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-054/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:798054.61, importe_modificado:798054.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1136.5}} | {1983739/proyecto_INICIO, 1983739/proyecto_FIN, 1983739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983767 | Proyecto de inversión | 739405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739405.86, modificado:739405.86}} | CONSTRUCCION DE 85 PISOS FIRMES - 165103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 165103 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES D ELA IGLESIA LA ESCUELAS Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EEJIDO, lon:-91.93302812, lat:17.24453778}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-002/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:739405.86, importe_modificado:739405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {1983767/proyecto_FIN, 1983767/proyecto_PROCESO, 1983767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984328 | Proyecto de inversión | 708298.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708298.15, modificado:708298.15}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 365.00 ML DE CALLES - 167210 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 167210 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO YA QUE LA OBRA ES ESE CAMINO Y UNOS TRAMOS AILASDO DE ESE MISMO COMO AH 300 MTS, lon:-92.02647763, lat:17.24837852}} | 2021-02-22 | 2021-05-23 | 708298.15 | 708298.15 | 708298.15 | 708298.15 | 708298.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-065/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:708298.15, importe_modificado:708298.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1984328/proyecto_INICIO, 1984328/proyecto_PROCESO, 1984328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984667 | Proyecto de inversión | 833250.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833250.36, modificado:833250.36}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS CON HUELLA DE CONCRETO Y ZAMPEADO DE PIEDRA - 168595 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 168595 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:476, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XUYA-HA, 29904 XUYA-HA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN L CALLLE PRINCIPAL DEL EJIDO SIENDO ESTA LA OBRA Y ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.03813226, lat:17.25782166}} | 2021-02-08 | 2021-05-10 | 833250.36 | 833250.36 | 833250.36 | 833250.36 | 833250.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-051/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:833250.36, importe_modificado:833250.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1984667/proyecto_INICIO, 1984667/proyecto_PROCESO, 1984667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985441 | Proyecto de inversión | 909684.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909684.52, modificado:909684.52}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. (28) - 171641 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171641 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.31411283, lat:17.44199498}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 909684.52 | 909684.52 | 909684.52 | 909684.52 | 909684.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:909684.52, importe_modificado:909684.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:28.0}} | {1985441/proyecto_INICIO, 1985441/proyecto_FIN, 1985441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989695 | Proyecto de inversión | 300212.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300212.03, modificado:300212.03}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 188253 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188253 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL, 29902 SAN RAFAEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA COMUNIDAD COMO A 400 MTS ESTA LA ESCUELA PRIMARIA A SUS AL REDEDOR, lon:-92.30347554, lat:17.37452605}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 300212.03 | 300212.03 | 300212.03 | 300212.03 | 300212.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:300212.03, importe_modificado:300212.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}} | {1989695/proyecto_INICIO, 1989695/proyecto_PROCESO, 1989695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998197 | Proyecto de inversión | 366910.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366910.74, modificado:366910.74}} | CONSTRUCCION DE 68.00 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M - 220273 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220273 | S | 136 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.7, meta_modificada:2076.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS CASA EJIDAL LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL , lon:-92.1957763, lat:17.54197718}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 366910.74 | 366910.74 | 366910.74 | 366910.74 | 366910.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:366910.74, importe_modificado:366910.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.7}} | {1998197/proyecto_INICIO, 1998197/proyecto_PROCESO, 1998197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051039 | Proyecto de inversión | 505178.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505178.85, modificado:505178.85}} | REHABILITACION DE 6.8 KM DE CAMINO RURAL - 343627 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 343627 | S | 225 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 1RA SECCION - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ATRAS DE LA CASA, lon:-92.38926348, lat:17.54310253}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 505178.85 | 505178.85 | 505178.85 | 505178.85 | 505178.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-132/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:505178.85, importe_modificado:505178.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {2051039/proyecto_INICIO, 2051039/proyecto_FIN, 2051039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962353 | Proyecto de inversión | 374914.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374914.65, modificado:374914.65}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 48556 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 48556 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.82, meta_modificada:132.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DITRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.14034143, lat:17.37645981}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 374914.65 | 374914.65 | 374914.65 | 374914.65 | 374914.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-104/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:374914.65, importe_modificado:374914.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.82}} | {1962353/proyecto_INICIO, 1962353/proyecto_FIN, 1962353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962366 | Proyecto de inversión | 4257574.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4257574.61, modificado:4257574.61}} | REVESTIMIENTO DE 700 METROS DE CALLE A BASE DE ZAMPEADO. - 48985 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 48985 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTAN EN LAS CALLES DEL ARREDEDOR DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.11053724, lat:17.32083691}} | 2021-02-10 | 2021-04-09 | 4257574.61 | 4257574.61 | 4257574.61 | 4257574.61 | 4257574.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-066/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4257574.61, importe_modificado:4257574.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1962366/proyecto_INICIO, 1962366/proyecto_PROCESO, 1962366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962373 | Proyecto de inversión | 2475470.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475470.99, modificado:2475470.99}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDEPENDENCIA CLAVE: 07DPB0719G - 49271 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 49271 | S | 335 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDEPENDENCIA, lon:-92.14459295, lat:17.38505138}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 2475470.99 | 2475470.99 | 2475470.99 | 2475470.99 | 2475470.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2475470.99, importe_modificado:2475470.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1962373/proyecto_PROCESO, 1962373/proyecto_INICIO, 1962373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963007 | Proyecto de inversión | 1367562.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367562.37, modificado:1367562.37}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 57402 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 57402 | S | 176 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2837.1, meta_modificada:2837.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.08280755, lat:17.31364794}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1367562.37 | 1367562.37 | 1367562.37 | 1367562.37 | 1367562.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1367562.37, importe_modificado:1367562.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2837.1}} | {1963007/proyecto_INICIO, 1963007/proyecto_FIN, 1963007/proyecto_PROCESO, 1963007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963457 | Proyecto de inversión | 1104616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104616.92, modificado:1104616.92}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 62400 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62400 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EMILIANO ZAPATA LA PRECIOSA, 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.37251724, lat:17.39992934}} | 2021-02-08 | 2021-03-09 | 1104616.92 | 1104616.92 | 1104616.92 | 1104616.92 | 1104616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-033/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1104616.92, importe_modificado:1104616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}} | {1963457/proyecto_PROCESO, 1963457/proyecto_FIN, 1963457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963464 | Proyecto de inversión | 389864.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389864.78, modificado:389864.78}} | CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 62449 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62449 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALIDAD A LAS ORILLA DE LA CALLE PRINCIPAL Y UNICA., lon:-92.31937229, lat:17.44651402}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 389864.78 | 389864.78 | 389864.78 | 389864.78 | 389864.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-059/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:389864.78, importe_modificado:389864.78}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {1963464/proyecto_PROCESO, 1963464/proyecto_INICIO, 1963464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963750 | Proyecto de inversión | 894758.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894758.45, modificado:894758.45}} | APERTURA, REVESTIMIENTO DE 0.85 KM DE CAMINO SACACOSECHA(KM 0+000.00 AL KM 0+853.23) - 65072 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65072 | S | 54 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ, 29902 SANTA CRUZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PARTE DEL EJIDO SANTA CRUZ EN EL CAMINO NUEVO HACIA EN ENTRONQUE CENOBIO TUMBALA, lon:-92.30181991, lat:17.38358566}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 894758.45 | 894758.45 | 894758.45 | 894758.45 | 894758.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-061/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:894758.45, importe_modificado:894758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.0}} | {1963750/proyecto_INICIO, 1963750/proyecto_PROCESO, 1963750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971666 | Proyecto de inversión | 612162.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612162.62, modificado:612162.62}} | CONSTRUCCION DE 40 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.50 M. - 116436 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 116436 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD Y LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA, lon:-91.932897, lat:17.24620348}} | 2021-02-04 | 2021-05-05 | 612162.62 | 612162.62 | 612162.62 | 612162.62 | 612162.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:612162.62, importe_modificado:612162.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1971666/proyecto_INICIO, 1971666/proyecto_FIN, 1971666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982527 | Proyecto de inversión | 2507370.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507370.44, modificado:2507370.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 5.00M - 158494 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158494 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 50 MTS DE LA IGLESIA DEL EJIDO Y AH 50 MTS DE LA CASA EJIDAL SORE ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.104601, lat:17.44545072}} | 2021-02-17 | 2021-04-17 | 2507370.44 | 2507370.44 | 2507370.44 | 2507370.44 | 2507370.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2507370.44, importe_modificado:2507370.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1982527/proyecto_PROCESO, 1982527/proyecto_FIN, 1982527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984460 | Proyecto de inversión | 2928976.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928976.43, modificado:2928976.43}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA - 167843 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 167843 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTÍN, 29905 SAN AGUSTÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN AGUSTIN EN LA CALLE PRINCIPALY EL TODO EL CAMINO PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.11779643, lat:17.42917937}} | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2928976.43 | 2928976.43 | 2928976.43 | 2928976.43 | 2928976.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2928976.43, importe_modificado:2928976.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {1984460/proyecto_PROCESO, 1984460/proyecto_INICIO, 1984460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986498 | Proyecto de inversión | 687171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687171.87, modificado:687171.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 22.5 KM(CAMINO ZAPATA TILA-CERRO NORTE) - 175396 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 175396 | S | 302 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO NORTE - SAN ANDRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO YA Q, lon:-92.1335164, lat:17.53051162}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 687171.87 | 687171.87 | 687171.87 | 687171.87 | 687171.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-121/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:687171.87, importe_modificado:687171.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.5}} | {1986498/proyecto_INICIO, 1986498/proyecto_PROCESO, 1986498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987221 | Proyecto de inversión | 1057377.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057377.59, modificado:1057377.59}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 177959 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 177959 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.4, meta_modificada:2021.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJA, 29908 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL.L AS ESCUELAS Y EL PARQUE ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.36988762, lat:17.58007484}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 1057377.59 | 1057377.59 | 1057377.59 | 1057377.59 | 1057377.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1057377.59, importe_modificado:1057377.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2021.4}} | {1987221/proyecto_INICIO, 1987221/proyecto_PROCESO, 1987221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051022 | Proyecto de inversión | 506263.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506263.02, modificado:506263.02}} | REHABILITACION DE 6.60 KM DE CAMINO RURAL - 343555 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 343555 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUANAL - MIGUEL HIDALGO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 050 EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN EL ENTRONQUE QUE ESTA FRENTE A LA CASA DE SALUD DEL EJIDO , lon:-92.22394876, lat:17.49418155}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 506263.02 | 506263.02 | 506263.02 | 506263.02 | 506263.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-131/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:506263.02, importe_modificado:506263.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {2051022/proyecto_INICIO, 2051022/proyecto_FIN, 2051022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962423 | Proyecto de inversión | 1267060.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267060.57, modificado:1267060.57}} | CONSTRUCCION DE 39.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 50577 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 50577 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.31242935, lat:17.45710782}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 1267060.57 | 1267060.57 | 1267060.57 | 1267060.57 | 1267060.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1267060.57, importe_modificado:1267060.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:39.0}} | {1962423/proyecto_PROCESO, 1962423/proyecto_FIN, 1962423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962979 | Proyecto de inversión | 1601610.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601610.29, modificado:1601610.29}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 56974 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56974 | S | 261 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.8, meta_modificada:2804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29904 NUEVA ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A SUS AL REDEDODERES DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD ESTAN DISPERSAS, YA QUE, lon:-92.10398695, lat:17.34518031}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1601610.29 | 1601610.29 | 1601610.29 | 1601610.29 | 1601610.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1601610.29, importe_modificado:1601610.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.8}} | {1962979/proyecto_FIN, 1962979/proyecto_PROCESO, 1962979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963113 | Proyecto de inversión | 1160806.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160806.72, modificado:1160806.72}} | CONSTRUCCION DE 32.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 58737 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58737 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJI, lon:-92.22422897, lat:17.49383795}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1160806.72 | 1160806.72 | 1160806.72 | 1160806.72 | 1160806.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1160806.72, importe_modificado:1160806.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1963113/proyecto_INICIO, 1963113/proyecto_FIN, 1963113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963123 | Proyecto de inversión | 277271.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277271.52, modificado:277271.52}} | CONSTRUCCION DE 20 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 58861 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58861 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.2, meta_modificada:793.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CASCADA SECCIÓN VII, 29902 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS DOS CALLES DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.33222007, lat:17.39327132}} | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 277271.52 | 277271.52 | 277271.52 | 277271.52 | 277271.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-008/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:277271.52, importe_modificado:277271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.2}} | {1963123/proyecto_PROCESO, 1963123/proyecto_INICIO, 1963123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963210 | Proyecto de inversión | 580406.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580406.34, modificado:580406.34}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 59819 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59819 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.8, meta_modificada:1149.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA DENTRO DE LA LOCALIDAD EXISTE UNA CALLE EN MEDIO DE LA COMUNIDAD Y LAS CASAS ESTA EN AMBOS LA, lon:-92.26966307, lat:17.37798494}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 580406.34 | 580406.34 | 580406.34 | 580406.34 | 580406.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-038/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:580406.34, importe_modificado:580406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.8}} | {1963210/proyecto_INICIO, 1963210/proyecto_FIN, 1963210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963319 | Proyecto de inversión | 2138397.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138397.14, modificado:2138397.14}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 61171 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61171 | S | 478 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4604.2, meta_modificada:4604.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE MISOLHA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES SEENCUENTRAN DISTRUIBUIDAS NE TODO EL EJIDO DEBIDO AL EL NUMERO DE BENEFICIARIO, lon:-92.0606546, lat:17.36850527}} | 2021-02-10 | 2021-03-25 | 2138397.14 | 2138397.14 | 2138397.14 | 2138397.14 | 2138397.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-013/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2138397.14, importe_modificado:2138397.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4604.2}} | {1963319/proyecto_INICIO, 1963319/proyecto_PROCESO, 1963319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963505 | Proyecto de inversión | 1665106.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665106.79, modificado:1665106.79}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 62936 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62936 | S | 113 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2001.9, meta_modificada:2001.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 29906 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA CASA EJIDAL ATRAS DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.24382775, lat:17.6156808}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 1665106.79 | 1665106.79 | 1665106.79 | 1665106.79 | 1665106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1665106.79, importe_modificado:1665106.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2001.9}} | {1963505/proyecto_INICIO, 1963505/proyecto_PROCESO, 1963505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971107 | Proyecto de inversión | 590709.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590709.89, modificado:590709.89}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE 20 M3 . - 114558 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114558 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:446, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS NAZARENO, 29902 JESÚS NAZARENO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.1763231, lat:17.35392554}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 590709.89 | 590709.89 | 590709.89 | 590709.89 | 590709.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-076/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:590709.89, importe_modificado:590709.89}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1971107/proyecto_INICIO, 1971107/proyecto_PROCESO, 1971107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985440 | Proyecto de inversión | 1848515.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848515.29, modificado:1848515.29}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.050 KM DE CALLES - 171635 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171635 | S | 70 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:477, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YAXSCHÁ, 29904 YAXSCHÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL YA QUE LA OBRA SON LAS CALLES ABARCAN TODO EL EJIDO, lon:-92.06371469, lat:17.26549896}} | 2021-03-03 | 2021-06-02 | 1848515.29 | 1848515.29 | 1848515.29 | 1848515.29 | 1848515.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-106/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1848515.29, importe_modificado:1848515.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {1985440/proyecto_INICIO, 1985440/proyecto_PROCESO, 1985440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986457 | Proyecto de inversión | 2873888.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873888.16, modificado:2873888.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 175247 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 175247 | S | 261 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2332.2, meta_modificada:2332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CASA EJIDAL ES UNA CALLE DESPUES DE ENTRAR AL EJIDO, lon:-92.10796297, lat:17.33395736}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 2873888.16 | 2873888.16 | 2873888.16 | 2873888.16 | 2873888.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-111/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2873888.16, importe_modificado:2873888.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2332.2}} | {1986457/proyecto_PROCESO, 1986457/proyecto_INICIO, 1986457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989064 | Proyecto de inversión | 1353000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353000.55, modificado:1353000.55}} | CONSTRUCCION DE 03 AULA DIDACTICA ESTR. RC EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOLTENCALT, CLAVE:07DPB2318Z. - 185583 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 185583 | S | 287 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA XICOLTENCALT ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-92.09158558, lat:17.3847501}} | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 1353000.55 | 1353000.55 | 1353000.55 | 1353000.55 | 1353000.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-107/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1353000.55, importe_modificado:1353000.55}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1989064/proyecto_PROCESO, 1989064/proyecto_INICIO, 1989064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989721 | Proyecto de inversión | 362752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362752.11, modificado:362752.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 10.0 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 188373 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188373 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FANGO - EL CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD DESDE EL INICO HASTA LA ULTI, lon:-92.02209728, lat:17.26000261}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 362752.11 | 362752.11 | 362752.11 | 362752.11 | 362752.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:362752.11, importe_modificado:362752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1989721/proyecto_INICIO, 1989721/proyecto_FIN, 1989721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029710 | Proyecto de inversión | 1676686.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676686.52, modificado:1676686.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 261562 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261562 | S | 234 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2032.0, meta_modificada:2032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-91.96455489, lat:17.31367201}} | 2021-02-10 | 2021-04-15 | 1676686.52 | 1676686.52 | 1676686.52 | 1676686.52 | 1676686.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-055/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1676686.52, importe_modificado:1676686.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2032.0}} | {2029710/proyecto_FIN, 2029710/proyecto_PROCESO, 2029710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030537 | Proyecto de inversión | 2657947.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657947.57, modificado:2657947.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES S/N - 264730 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264730 | S | 354 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA CRSTIANA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJ, lon:-92.04409038, lat:17.29540581}} | 2021-05-15 | 2021-07-14 | 2657947.57 | 2657947.57 | 2657947.57 | 2657947.57 | 2657947.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-113/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2657947.57, importe_modificado:2657947.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2030537/proyecto_PROCESO, 2030537/proyecto_FIN, 2030537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030662 | Proyecto de inversión | 2208695.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208695.78, modificado:2208695.78}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 265160 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 265160 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y A 200 MTS DE DICHA IGLESIA ES LA CALLE QUE PASA ATRAS, lon:-92.02848593, lat:17.30643906}} | 2021-04-04 | 2021-07-02 | 2208695.78 | 2208695.78 | 2208695.78 | 2208695.78 | 2208695.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-110/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2208695.78, importe_modificado:2208695.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2030662/proyecto_INICIO, 2030662/proyecto_FIN, 2030662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030682 | Proyecto de inversión | 3800567.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800567.91, modificado:3800567.91}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 265225 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 265225 | S | 393 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1731.0, meta_modificada:1731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.15528038, lat:17.40824809}} | 2021-02-02 | 2021-05-02 | 3800567.91 | 3800567.91 | 3800567.91 | 3800567.91 | 3800567.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/AYS/FISM-029/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3800567.91, importe_modificado:3800567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1731.0}} | {2030682/proyecto_PROCESO, 2030682/proyecto_FIN, 2030682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030710 | Proyecto de inversión | 4907306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907306.78, modificado:4907306.78}} | REHABILITACION DE 5.30 KM DE CAMINO RURAL - 265416 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 265416 | S | 572 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5350.0, meta_modificada:5350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAXSCHA - EL ZAPOTE PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO DELICIAS TIENTIUL, 29904 DELICIAS TIENTIUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO YAXHCHA HACIA DE, lon:-92.07575806, lat:17.27049299}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 4907306.78 | 4907306.78 | 4907306.78 | 4907306.78 | 4907306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-020/2021, contratista:LOTS920726JB7, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4907306.78, importe_modificado:4907306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5350.0}} | {2030710/proyecto_INICIO, 2030710/proyecto_FIN, 2030710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962379 | Proyecto de inversión | 4437945.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4437945.53, modificado:4437945.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL (SEGUNDA ETAPA) - 49513 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 49513 | S | 514 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD F, lon:-92.31986066, lat:17.40601187}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 4437945.53 | 4437945.53 | 4437945.53 | 4437945.53 | 4437945.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-098/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4437945.53, importe_modificado:4437945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2240.0}} | {1962379/proyecto_PROCESO, 1962379/proyecto_INICIO, 1962379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962419 | Proyecto de inversión | 2121046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121046.74, modificado:2121046.74}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 50437 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 50437 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3506.0, meta_modificada:3506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI T, lon:-92.03222002, lat:17.27915656}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 2121046.74 | 2121046.74 | 2121046.74 | 2121046.74 | 2121046.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2121046.74, importe_modificado:2121046.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3506.0}} | {1962419/proyecto_INICIO, 1962419/proyecto_FIN, 1962419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963207 | Proyecto de inversión | 374509.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374509.93, modificado:374509.93}} | CONSTRUCCION DE 10.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 59764 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59764 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.6, meta_modificada:516.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:530, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO, 29902 SAN FRANCISCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN ESTA PEQUEÑA RANCHERIA AL LADO DE LAS CASAS ESTAUN TEMPLO DE EVANGELIO COMPLETO, lon:-92.01310486, lat:17.25859254}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 374509.93 | 374509.93 | 374509.93 | 374509.93 | 374509.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-006/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:374509.93, importe_modificado:374509.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.6}} | {1963207/proyecto_INICIO, 1963207/proyecto_FIN, 1963207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963285 | Proyecto de inversión | 5793780.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5793780.6, modificado:5793780.6}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 60701 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 60701 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16470.0, meta_modificada:16470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD DESDE EL INICO HASTA LA ULTIMA CASA EN ESTA LOCALIDAD EXISTE UN CENTRO DE SALUD UBIC, lon:-92.07751475, lat:17.35136252}} | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 5793780.6 | 5793780.6 | 5793780.6 | 5793780.6 | 5793780.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5793780.6, importe_modificado:5793780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16470.0}} | {1963285/proyecto_INICIO, 1963285/proyecto_FIN, 1963285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963379 | Proyecto de inversión | 1233611.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233611.05, modificado:1233611.05}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC, MALLA PERIMETRAL Y ANDADOR PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, CLAVE:07DPB2203Y. - 61753 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61753 | S | 411 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CARRETERA ESTATAL SALTO DE AGUA A FRANCISCO I. MADERA A UNOS 215 M DE LA ENTRADA PRICIPAL DE LA LOCALI, lon:-92.19461512, lat:17.42743298}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1233611.05 | 1233611.05 | 1233611.05 | 1233611.05 | 1233611.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-064/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1233611.05, importe_modificado:1233611.05}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1963379/proyecto_INICIO, 1963379/proyecto_PROCESO, 1963379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963404 | Proyecto de inversión | 1819994.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819994.97, modificado:1819994.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD CLAVE: 07DPB1162H. - 61923 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61923 | S | 221 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA CASA EJIDAL COMUNIDAD., lon:-92.13386986, lat:17.52894403}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1819994.97 | 1819994.97 | 1819994.97 | 1819994.97 | 1819994.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-068/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1819994.97, importe_modificado:1819994.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1963404/proyecto_INICIO, 1963404/proyecto_FIN, 1963404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963769 | Proyecto de inversión | 2498220.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498220.83, modificado:2498220.83}} | CONSTRUCCION DE 70 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 65267 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65267 | S | 78 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:518, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN, 29904 NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUEL Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI T, lon:-91.95719995, lat:17.31127032}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 2498220.83 | 2498220.83 | 2498220.83 | 2498220.83 | 2498220.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2498220.83, importe_modificado:2498220.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1963769/proyecto_INICIO, 1963769/proyecto_FIN, 1963769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969881 | Proyecto de inversión | 3392859.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392859.8, modificado:3392859.8}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 109886 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 109886 | S | 421 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DA UN COSTADO DE LA ESCUELA Y LA CAS EJIDAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-91.97208629, lat:17.26222025}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 3392859.8 | 3392859.8 | 3392859.8 | 3392859.8 | 3392859.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-021/2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3392859.8, importe_modificado:3392859.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1969881/proyecto_INICIO, 1969881/proyecto_PROCESO, 1969881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969899 | Proyecto de inversión | 2335834.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335834.29, modificado:2335834.29}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE: 07DPB0665T - 109944 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNCIPIO DE SALTO DE AGUA | 109944 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.95870708, lat:17.38774884}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2335834.29 | 2335834.29 | 2335834.29 | 2335834.29 | 2335834.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-080/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2335834.29, importe_modificado:2335834.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1969899/proyecto_INICIO, 1969899/proyecto_FIN, 1969899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970436 | Proyecto de inversión | 2308231.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308231.23, modificado:2308231.23}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 111898 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 111898 | S | 138 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.05225709, lat:17.25826378}} | 2021-02-05 | 2021-05-05 | 2308231.23 | 2308231.23 | 2308231.23 | 2308231.23 | 2308231.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2308231.23, importe_modificado:2308231.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {1970436/proyecto_INICIO, 1970436/proyecto_FIN, 1970436/proyecto_PROCESO, 1970436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971632 | Proyecto de inversión | 263407.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263407.95, modificado:263407.95}} | CONSTRUCCION DE 19 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 116330 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 116330 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PROVIDENCIA FRACCION, 29900 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.13482531, lat:17.29963656}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 263407.95 | 263407.95 | 263407.95 | 263407.95 | 263407.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-014/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:263407.95, importe_modificado:263407.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1971632/proyecto_PROCESO, 1971632/proyecto_INICIO, 1971632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972222 | Proyecto de inversión | 2004571.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004571.14, modificado:2004571.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDAS NO. 1,2, Y 3 - 118179 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 118179 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REVOLUCION LA OBRAS SE NECUENTRAN SOBRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO AD, lon:-92.05208603, lat:17.30948526}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2004571.14 | 2004571.14 | 2004571.14 | 2004571.14 | 2004571.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-078/2021, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2004571.14, importe_modificado:2004571.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1972222/proyecto_INICIO, 1972222/proyecto_PROCESO, 1972222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989707 | Proyecto de inversión | 260184.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260184.94, modificado:260184.94}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 188297 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188297 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - YIXHTIE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO YIXHTIÉ, 29902 YIXHTIÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA PASANDO LA RANCHERIA SAN RAFAEL ESTAN AL PASO DE LA, lon:-92.30001049, lat:17.36702141}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 260184.94 | 260184.94 | 260184.94 | 260184.94 | 260184.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-058/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:260184.94, importe_modificado:260184.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}} | {1989707/proyecto_PROCESO, 1989707/proyecto_INICIO, 1989707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989923 | Proyecto de inversión | 493402.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493402.89, modificado:493402.89}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 189521 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189521 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:577.6, meta_modificada:577.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO INDEPENDECIA - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 100, lon:-92.29450392, lat:17.44372652}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 493402.89 | 493402.89 | 493402.89 | 493402.89 | 493402.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:493402.89, importe_modificado:493402.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:577.6}} | {1989923/proyecto_PROCESO, 1989923/proyecto_INICIO, 1989923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030588 | Proyecto de inversión | 3810124.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810124.53, modificado:3810124.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 - 1+000.00) - 264905 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264905 | S | 1361 | 1397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELISARIO DOMINGUES - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA SALIDA DEL , lon:-91.99140116, lat:17.40585127}} | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 3810124.53 | 3810124.53 | 3810124.53 | 3810124.53 | 3810124.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADMOM001/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3810124.53, importe_modificado:3810124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2030588/proyecto_INICIO, 2030588/proyecto_FIN, 2030588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031135 | Proyecto de inversión | 2100119.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100119.54, modificado:2100119.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266680 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266680 | S | 190 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:TERRACERÍA TRAMO LUIS ECHEVERRIA - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFR, lon:-91.96406463, lat:17.30774563}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 2100119.54 | 2100119.54 | 2100119.54 | 2100119.54 | 2100119.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-127/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2100119.54, importe_modificado:2100119.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2031135/proyecto_PROCESO, 2031135/proyecto_INICIO, 2031135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964390 | Proyecto de inversión | 793781 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793781.0, modificado:793781.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (15 ACCIONES) EN BARRIO JULIAN GRAJALES. - 71182 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 71182 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.44, meta_modificada:65.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN GRAJALES BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO DURAZNAL Y CALLE BARRIO PALMAR, LOS BENEFICIARIOS SON 15 Y TODOS SON DEL BARRIO JULIAN GRAJALES SON DE , lon:-92.80562189, lat:17.13430781}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 793781 | 793781 | 793781 | 793781 | 793781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:793781.0, importe_modificado:793781.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.44}} | {1964390/proyecto_INICIO, 1964390/proyecto_PROCESO, 1964390/proyecto_FIN, 1964390/proyecto_INICIO, 1964390/proyecto_PROCESO, 1964390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964442 | Proyecto de inversión | 567239 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567239.0, modificado:567239.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN RÍO BLANCO - 71717 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 71717 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RÍO BLANCO, 29829 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS SEIS BENEFICIARIOS SON LOCALIZABLES EN LA COMUNIDAD. Y SON DE FÁCIL ACCESO., lon:-92.78559616, lat:17.18244814}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 567239 | 567239 | 567239 | 567239 | 567239 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:567239.0, importe_modificado:567239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1964442/proyecto_INICIO, 1964442/proyecto_PROCESO, 1964442/proyecto_INICIO, 1964442/proyecto_FIN, 1964442/proyecto_PROCESO, 1964442/proyecto_FIN, 1964442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974998 | Proyecto de inversión | 1701718 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701718.0, modificado:1701718.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. RIVERA GALEANA - 127452 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 127452 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CIRCUITO INTERIOR DE LA COMUNIDAD EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE RIVERA GALEANA Y LOS DOMICILIOS SON CON, lon:-92.78410507, lat:17.12649198}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1701718 | 1701718 | 1701718 | 1701718 | 1701718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1701718.0, importe_modificado:1701718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1974998/proyecto_INICIO, 1974998/proyecto_PROCESO, 1974998/proyecto_FIN, 1974998/proyecto_PROCESO, 1974998/proyecto_INICIO, 1974998/proyecto_PROCESO, 1974998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981126 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | SALON DE ACTOS EN EL EJIDO OCOTAL - 154369 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 154369 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , EL SALON DE ACTOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. OCOTAL EN DOMICILIO CONOCIDO SOBRE EL TERMINO DE LA CALLE PRINCIPAL Y SE ENTRA CAMINANDO 20 METROS, lon:-92.77787955, lat:17.12003642}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOP/OT.FISM-002/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981126/proyecto_INICIO, 1981126/proyecto_FIN, 1981126/proyecto_PROCESO, 1981126/proyecto_FIN, 1981126/proyecto_PROCESO, 1981126/proyecto_FIN, 1981126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989301 | Proyecto de inversión | 475372 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475372.0, modificado:475372.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (9 ACCIONES) B CENTRO - 186556 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186556 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EJIDO SAN ANDRES DURAZNAL EN EL BARRIO DURAZNAL EN DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-92.80610039, lat:17.13558324}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 475372 | 475372 | 475372 | 475372 | 475372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:475372.0, importe_modificado:475372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}} | {1989301/proyecto_INICIO, 1989301/proyecto_PROCESO, 1989301/proyecto_FIN, 1989301/proyecto_INICIO, 1989301/proyecto_PROCESO, 1989301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992138 | Proyecto de inversión | 756533 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756533.0, modificado:756533.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO MIRADOR - 198854 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 198854 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO MIRADOR, 29829 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO MIRADOR Y SON DE FACIL LOCALIZACION Y ACCESO., lon:-92.80480704, lat:17.12925945}} | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 756533 | 756533 | 756533 | 756533 | 756533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:756533.0, importe_modificado:756533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1992138/proyecto_INICIO, 1992138/proyecto_PROCESO, 1992138/proyecto_FIN, 1992138/proyecto_PROCESO, 1992138/proyecto_FIN, 1992138/proyecto_INICIO, 1992138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989638 | Proyecto de inversión | 619300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619300.0, modificado:619300.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS BARRIOS - 188068 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 188068 | S | 595 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.57, meta_modificada:204.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES TRAMOS BARRIO VARIOS BARRIOS, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES TRAMOS DE VARIOS BARRIOS PERO POR LO PEQUEÑO DE LA CABE, lon:-92.80494168, lat:17.13095107}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 619300 | 619300 | 619300 | 619300 | 619300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:619300.0, importe_modificado:619300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.57}} | {1989638/proyecto_INICIO, 1989638/proyecto_PROCESO, 1989638/proyecto_FIN, 1989638/proyecto_PROCESO, 1989638/proyecto_FIN, 1989638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963904 | Proyecto de inversión | 1075437 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075437.0, modificado:1075437.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS LIMAS I - 66283 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 66283 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS UNO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, LA COMUNIDAD ES UNA SOLA CALLE PRINCIPAL Y CUENTA CON POCOS HABITANTES LOS BENEFICIAR, lon:-92.82317045, lat:17.15608008}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1075437 | 1075437 | 1075437 | 1075437 | 1075437 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1075437.0, importe_modificado:1075437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1963904/proyecto_INICIO, 1963904/proyecto_FIN, 1963904/proyecto_PROCESO, 1963904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964460 | Proyecto de inversión | 945399 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945399.0, modificado:945399.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO 27 DE FEBRERO - 71959 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 71959 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO JULIAN GRAJALES Y CALLE BARRIO CENTRO, CALLE BARRIO MIRADOR LOS CUARTOS SON DE FÁCIL ACCESO Y LOCALIZACIÓN., lon:-92.8051069, lat:17.1323598}} | 2021-05-19 | 2021-07-20 | 945399 | 945399 | 945399 | 945399 | 945399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:945399.0, importe_modificado:945399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1964460/proyecto_FIN, 1964460/proyecto_INICIO, 1964460/proyecto_FIN, 1964460/proyecto_PROCESO, 1964460/proyecto_FIN, 1964460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974952 | Proyecto de inversión | 476350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476350.0, modificado:476350.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 127256 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 127256 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y BRECHA LADO NORTE, LA CALLE 1 QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.77214357, lat:17.11983624}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 476350 | 476350 | 476350 | 476350 | 476350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:476350.0, importe_modificado:476350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1974952/proyecto_INICIO, 1974952/proyecto_PROCESO, 1974952/proyecto_FIN, 1974952/proyecto_PROCESO, 1974952/proyecto_FIN, 1974952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989296 | Proyecto de inversión | 518262 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518262.0, modificado:518262.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DURAZNAL - 186522 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186522 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL EN EL BARRIO DURAZNAL EL DOMICILIO ES CONOCIDO, lon:-92.80656173, lat:17.13594208}} | 2021-08-25 | 2021-09-25 | 518262 | 518262 | 518262 | 518262 | 518262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:518262.0, importe_modificado:518262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {1989296/proyecto_INICIO, 1989296/proyecto_FIN, 1989296/proyecto_INICIO, 1989296/proyecto_PROCESO, 1989296/proyecto_FIN, 1989296/proyecto_INICIO, 1989296/proyecto_PROCESO, 1989296/proyecto_FIN, 1989296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017438 | Proyecto de inversión | 661779 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661779.0, modificado:661779.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS - 187648 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 187648 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO VARIOS BARRIOS, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE LOS 7 CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES BARRIOS SON DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION CON LOS NOMBRES DE LOS BEN, lon:-92.80515625, lat:17.13045893}} | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 661779 | 661779 | 661779 | 661779 | 661779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:661779.0, importe_modificado:661779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2017438/proyecto_FIN, 2017438/proyecto_INICIO, 2017438/proyecto_PROCESO, 2017438/proyecto_FIN, 2017438/proyecto_INICIO, 2017438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964456 | Proyecto de inversión | 378160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378160.0, modificado:378160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN EL ROBLAR - 71921 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 71921 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROBLAR, 29828 EL ROBLAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LAS CUATRO VIVIENDAS SON ACCESIBLES Y DE FACIL ACCESO., lon:-92.79859289, lat:17.20454307}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:378160.0, importe_modificado:378160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1964456/proyecto_INICIO, 1964456/proyecto_PROCESO, 1964456/proyecto_FIN, 1964456/proyecto_PROCESO, 1964456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964585 | Proyecto de inversión | 123398.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123398.75, modificado:123398.75}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL EJ. RIVERA GALEANA - 73165 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 73165 | S | 428 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIVERA GALEANA, 29827 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ES DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION. LA CALLE ES PAVI, lon:-92.78418795, lat:17.12550292}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 123398.75 | 123398.75 | 123398.75 | 123398.75 | 123398.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOP/OT.FISM-001/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:123398.75, importe_modificado:123398.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {1964585/proyecto_INICIO, 1964585/proyecto_PROCESO, 1964585/proyecto_FIN, 1964585/proyecto_INICIO, 1964585/proyecto_PROCESO, 1964585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963696 | Proyecto de inversión | 858067 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858067.0, modificado:858067.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LIMAS II - 64619 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 64619 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CALLE DE SALIDA DE LA COMUNIDAD LOS CUARTOS ADOSADOS SE ENCUENTRAN LOCALIZ, lon:-92.82317045, lat:17.15608008}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 858067 | 858067 | 858067 | 858067 | 858067 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:858067.0, importe_modificado:858067.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1963696/proyecto_INICIO, 1963696/proyecto_PROCESO, 1963696/proyecto_INICIO, 1963696/proyecto_FIN, 1963696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017455 | Proyecto de inversión | 206507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206507.0, modificado:206507.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JULIAN GRAJALES - 188053 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 188053 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA EN UNA CALLE DE FACIL LOCALIZACION EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES Y ES PERPENDICULAR A L, lon:-92.80558541, lat:17.13398588}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 206507 | 206507 | 206507 | 206507 | 206507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOP/OT.FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:206507.0, importe_modificado:206507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2017455/proyecto_INICIO, 2017455/proyecto_PROCESO, 2017455/proyecto_FIN, 2017455/proyecto_PROCESO, 2017455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991860 | Proyecto de inversión | 472832 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472832.0, modificado:472832.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOTOLCHEN - 196587 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 196587 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:PEATONAL INOMINADA EJIDO JOTOLCHEN, 29829 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SON CONOCIDOS Y FACILES DE ENCONTRAR, lon:-92.78171189, lat:17.15504965}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 472832 | 472832 | 472832 | 472832 | 472832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:472832.0, importe_modificado:472832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1991860/proyecto_INICIO, 1991860/proyecto_PROCESO, 1991860/proyecto_FIN, 1991860/proyecto_PROCESO, 1991860/proyecto_FIN, 1991860/proyecto_INICIO, 1991860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402018164 | Proyecto de inversión | 1702198 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702198.0, modificado:1702198.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LA PLANADA - 198171 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 198171 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO LA PLANADA, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO LA PLANADA EN DIFERENTES CALLES MISMAS QUE SON DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION, lon:-92.80287544, lat:17.1307874}} | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 1702198 | 1702198 | 1702198 | 1702198 | 1702198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1702198.0, importe_modificado:1702198.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2018164/proyecto_INICIO, 2018164/proyecto_PROCESO, 2018164/proyecto_INICIO, 2018164/proyecto_FIN, 2018164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964466 | Proyecto de inversión | 727103.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727103.98, modificado:727103.98}} | INTRODUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO GALEANA (SAN ISIDRO CUCULÓ) - 72144 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 72144 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:BARRIO SAN ISIDRO CUCULO, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SAN ISIDRO CUCULO ES UN BARRIO DE RIVERA GALEANA Y NO SE ENCCUENTRA URBANIZADO AUN. NO CUENTA CON CALLES CON NOMBRES., lon:-92.78214813, lat:17.12577017}} | 2021-03-12 | 2021-07-31 | 727103.98 | 727103.98 | 727103.98 | 727103.98 | 727103.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:727103.98, importe_modificado:727103.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1964466/proyecto_INICIO, 1964466/proyecto_PROCESO, 1964466/proyecto_FIN, 1964466/proyecto_INICIO, 1964466/proyecto_PROCESO, 1964466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989256 | Proyecto de inversión | 1270247 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270247.0, modificado:1270247.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PALMAR - 186345 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186345 | S | 1550 | 1437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29829 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARRIO CENTRO, SE ENCUENTRA EL ACCESO SOBRE LA CLINICA Y LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.80369057, lat:17.13006213}} | 2021-07-26 | 2021-09-25 | 1270247 | 1270247 | 1270247 | 1270247 | 1270247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1270247.0, importe_modificado:1270247.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1989256/proyecto_INICIO, 1989256/proyecto_FIN, 1989256/proyecto_PROCESO, 1989256/proyecto_FIN, 1989256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989285 | Proyecto de inversión | 1139817 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139817.0, modificado:1139817.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO - 186471 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186471 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DEL BARRIO CENTRO Y SON PERSONAS CON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-92.80493799, lat:17.13259575}} | 2021-08-05 | 2021-09-20 | 1139817 | 1139817 | 1139817 | 1139817 | 1139817 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1139817.0, importe_modificado:1139817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1989285/proyecto_INICIO, 1989285/proyecto_PROCESO, 1989285/proyecto_FIN, 1989285/proyecto_INICIO, 1989285/proyecto_FIN, 1989285/proyecto_PROCESO, 1989285/proyecto_FIN, 1989285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017449 | Proyecto de inversión | 1374638 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374638.0, modificado:1374638.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO JOTOLCHEN - 187786 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 187786 | S | 179 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:CONTINUACION INOMINADA EJIDO JOTOLCHEN, 29827 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA UBICADA EN CALLE INNOMINADA PERO DE FACIL LOCALIZACION EN EL EJIDO, lon:-92.78294034, lat:17.15522905}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 1374638 | 1374638 | 1374638 | 1374638 | 1374638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1374638.0, importe_modificado:1374638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2017449/proyecto_FIN, 2017449/proyecto_INICIO, 2017449/proyecto_FIN, 2017449/proyecto_INICIO, 2017449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021566 | Proyecto de inversión | 983968.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983968.25, modificado:983968.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO GALEANA - 232647 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 232647 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y , LA CALLE ES PERPENDICULAR A LA CARRETERA DEL TRAMO GALEANA A SAN ANDRES DURAZNAL MARGEN IZQUIERDO DE , lon:-92.7848121, lat:17.12685221}} | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 983968.25 | 983968.25 | 983968.25 | 983968.25 | 983968.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:983968.25, importe_modificado:983968.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2021566/proyecto_INICIO, 2021566/proyecto_PROCESO, 2021566/proyecto_INICIO, 2021566/proyecto_FIN, 2021566/proyecto_PROCESO, 2021566/proyecto_FIN, 2021566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964465 | Proyecto de inversión | 2079878 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079878.0, modificado:2079878.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS BARRIOS. - 72112 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 72112 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO VARIOS BARRIOS, 29829 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN VARIOS BARRIOS PERO SON DE FACIL LOCALIZACION Y FACIL ACCESO., lon:-92.80523565, lat:17.13194969}} | 2021-05-19 | 2021-07-31 | 2079878 | 2079878 | 2079878 | 2079878 | 2079878 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:2079878.0, importe_modificado:2079878.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1964465/proyecto_INICIO, 1964465/proyecto_PROCESO, 1964465/proyecto_FIN, 1964465/proyecto_INICIO, 1964465/proyecto_PROCESO, 1964465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017379 | Proyecto de inversión | 625498 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625498.0, modificado:625498.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) DIFERENTES BARRIOS - 186981 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186981 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO VARIOS BARRIOS, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS 12 MEJORAMIENTOS SON DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION CON LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS DIFERENTES BAR, lon:-92.80505755, lat:17.1314473}} | 2021-10-11 | 2021-12-22 | 625498 | 625498 | 625498 | 625498 | 625498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:625498.0, importe_modificado:625498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2017379/proyecto_INICIO, 2017379/proyecto_PROCESO, 2017379/proyecto_INICIO, 2017379/proyecto_PROCESO, 2017379/proyecto_FIN, 2017379/proyecto_PROCESO, 2017379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017453 | Proyecto de inversión | 971165 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971165.0, modificado:971165.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO, SAN ANDRES DURAZNAL - LAS LIMAS DOS - LAS LIMAS UNO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. (TRAMOS AISLADOS) - 187971 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 187971 | S | 245 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL CABECERA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO ES DE FACIL LOCALIZAC, lon:-92.82309216, lat:17.15588325}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 971165 | 971165 | 971165 | 971165 | 971165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:971165.0, importe_modificado:971165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2017453/proyecto_INICIO, 2017453/proyecto_FIN, 2017453/proyecto_INICIO, 2017453/proyecto_FIN, 2017453/proyecto_PROCESO, 2017453/proyecto_FIN, 2017453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021527 | Proyecto de inversión | 1151392 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151392.0, modificado:1151392.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS GALEANA - 232534 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 232534 | S | 170 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIVERA GALEANA - CAMINO SACACOSECHA QUE LLEVA AL EJIDO RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 PUEBLO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZN, lon:-92.77156198, lat:17.12325335}} | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 1151392 | 1151392 | 1151392 | 1151392 | 1151392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1151392.0, importe_modificado:1151392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.25}} | {2021527/proyecto_FIN, 2021527/proyecto_INICIO, 2021527/proyecto_PROCESO, 2021527/proyecto_FIN, 2021527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935132 | Proyecto de inversión | 1416871.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416871.8, modificado:1416871.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA (PRIMERA ETAPA) - 88441 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88441 | S | 287 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.54417735, lat:16.70703669}} | 2021-01-28 | 2021-03-28 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2021, contratista:CONSTRUCTORAS Y ASESORES DE PANTLHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1416871.8, importe_modificado:923924.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1935132/proyecto_INICIO, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_FIN, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988562 | Proyecto de inversión | 1412324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412324.02, modificado:1412324.02}} | REVESTIMIENTO EN CALLES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD CORAZÓN DE MARÍA TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 - 183582 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183582 | S | 383 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.53334952, lat:16.69914076}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1349924.35 | 1349924.35 | 1349924.35 | 1349924.35 | 1349924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBOTAL DE LAS CASA, monto:1412324.02, importe_modificado:1412324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1988562/proyecto_INICIO, 1988562/proyecto_PROCESO, 1988562/proyecto_FIN, 1988562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933434 | Proyecto de inversión | 1680242.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680242.94, modificado:1680242.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA (2DA. ETAPA) - 81803 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81803 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARFIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64816398, lat:16.75101188}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1270499.4 | 1270499.4 | 1270499.4 | 1270499.4 | 1270499.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1933434/proyecto_INICIO, 1933434/proyecto_PROCESO, 1933434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935347 | Proyecto de inversión | 2731925.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731925.41, modificado:2731925.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, DE LAS CALLES RÍO JORDÁN, JERUSALÉN Y CERRADA NAZARET - 89138 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89138 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE JERUSALEM, CERRADA NAZARET ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62900912, lat:16.75026111}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2731925.41, importe_modificado:2731925.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:383.0}} | {1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_INICIO, 1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985851 | Proyecto de inversión | 1414520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414520.15, modificado:1414520.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL RELICARIO, EN LA CALLE SAN JUAN - 173131 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173131 | S | 532 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE NIÑO DE ATOCHA, PRIVADA GUSTAVO FLORES ESTAOBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64535957, lat:16.71831751}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1105118.25 | 1105118.25 | 1105118.25 | 1105118.25 | 1105118.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/37/2021, contratista:PEREZ GUTIERREZ LUVIEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1414520.15, importe_modificado:1414520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1985851/proyecto_INICIO, 1985851/proyecto_PROCESO, 1985851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987641 | Proyecto de inversión | 330817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330817.18, modificado:330817.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN EL CALLEJÓN SANTA CRUZ - 179818 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179818 | S | 780 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SANTA CRUZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LA GARITA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61699079, lat:16.74010359}} | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2021, contratista:TRUJILLO OCHOCA EDER ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:330817.18, importe_modificado:330817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1987641/proyecto_INICIO, 1987641/proyecto_PROCESO, 1987641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988428 | Proyecto de inversión | 1486066.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486066.89, modificado:1486066.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ALTEJAR, DE LAS CALLES ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO - 183193 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183193 | S | 340 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ELOY CAVASOS COLONIA ALTEJAR, 29278 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ELOY CAVASOS Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, AVENIDA GUILLERMO PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE , lon:-92.64142229, lat:16.72436176}} | 2021-06-28 | 2021-08-29 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2021, contratista:ARQ. ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1486066.89, importe_modificado:1486066.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1988428/proyecto_INICIO, 1988428/proyecto_PROCESO, 1988428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988458 | Proyecto de inversión | 5613420.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613420.67, modificado:5613420.67}} | CONSTRUCCIÓN DE29 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL EJIDO AGUAJE LA ALBARRADA TERCERA ETAPA. - 183275 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183275 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABCERA MUNICI, lon:-92.586466, lat:16.69351114}} | 2021-04-19 | 2021-08-07 | 5585010.17 | 5585010.17 | 5585010.17 | 5585010.17 | 5585010.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5613420.67, importe_modificado:5585010.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {1988458/proyecto_PROCESO, 1988458/proyecto_FIN, 1988458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931719 | Proyecto de inversión | 2245867.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245867.28, modificado:2245867.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAZ - 75424 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75424 | S | 845 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIAL 2 COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE DOS Y CALLE EVARISTO BONIFAS PEREZ, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.63573144, lat:16.71124059}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2245867.28 | 2245867.28 | 2245867.28 | 2245867.28 | 2245867.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2245867.28, importe_modificado:2245867.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:849.0}} | {1931719/proyecto_INICIO, 1931719/proyecto_PROCESO, 1931719/proyecto_FIN, 1931719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988663 | Proyecto de inversión | 917198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917198.88, modificado:917198.88}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO SEGUNDA ETAPA - 183948 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183948 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE SANTA ROSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.64702061, lat:16.71214501}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 726273.5 | 726273.5 | 726273.5 | 726273.5 | 726273.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:917198.88, importe_modificado:917198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4222.0}} | {1988663/proyecto_INICIO, 1988663/proyecto_PROCESO, 1988663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988331 | Proyecto de inversión | 1575931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575931.56, modificado:1575931.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA, DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE - 182979 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182979 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROMERILLO BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE, CALZADA LA QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE SE LLEGA POR LA CALLE FLAVI, lon:-92.60886006, lat:16.73870293}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1195331.31 | 1195331.31 | 1195331.31 | 1195331.31 | 1195331.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2021, contratista:ROJAS TRUJILLO CARLOS MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1575931.56, importe_modificado:1575931.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1988331/proyecto_INICIO, 1988331/proyecto_PROCESO, 1988331/proyecto_FIN, 1988331/proyecto_PROCESO, 1988331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988451 | Proyecto de inversión | 6391506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391506.38, modificado:6391506.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 183260 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183260 | S | 15000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58502408, lat:16.69828039}} | 2021-03-08 | 2021-08-07 | 6391506.38 | 5585010.17 | 5585010.17 | 5585010.17 | 5585010.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:6391506.38, importe_modificado:6391506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {1988451/proyecto_INICIO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931099 | Proyecto de inversión | 1563217.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563217.26, modificado:1563217.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 72663 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72663 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTAR AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LE PERIFERICO SUR, lon:-92.62241024, lat:16.69615964}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1563217.26 | 1563217.26 | 1563217.26 | 1563217.26 | 1563217.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONESORTIZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1563217.26, importe_modificado:1563217.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1931099/proyecto_INICIO, 1931099/proyecto_PROCESO, 1931099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931127 | Proyecto de inversión | 777359.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777359.66, modificado:777359.66}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO PREDIO SANTIAGO, DE LA CALLE INNOMINADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+471.54 - 72775 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72775 | S | 258 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPALSE LLEGA POR LA CARRE, lon:-92.57501227, lat:16.70955888}} | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 777359.66 | 777359.66 | 777359.66 | 777359.66 | 777359.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/006/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUTIEPEC LAS CASAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:777359.66, importe_modificado:777359.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:471.0}} | {1931127/proyecto_INICIO, 1931127/proyecto_FIN, 1931127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933516 | Proyecto de inversión | 1319386.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319386.62, modificado:1319386.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE MEXICANOS, DE LA CALLE S/N - 82128 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82128 | S | 443 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GENERAL UTRILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CI, lon:-92.63735498, lat:16.7438337}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1319386.62 | 1319386.62 | 1319386.62 | 1319386.62 | 1319386.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1319386.62, importe_modificado:1319386.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:508.0}} | {1933516/proyecto_INICIO, 1933516/proyecto_FIN, 1933516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934299 | Proyecto de inversión | 2585589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585589.96, modificado:2585589.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERÍA A SAN JOSÉ DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.0+000 AL KM.4+620. - 85282 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85282 | S | 270 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN PEDRO LA TEJERÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA A 50 MIN SE LLE PPOR EL CAMINO QUE COND, lon:-92.62074627, lat:16.65599994}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2585589.96 | 2585589.96 | 2585589.96 | 2585589.96 | 2585589.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:2585589.96, importe_modificado:2585589.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {1934299/proyecto_PROCESO, 1934299/proyecto_INICIO, 1934299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934498 | Proyecto de inversión | 3007769.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007769.7, modificado:3007769.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA KALTIC - 85946 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85946 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA KALTIC, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA IN, lon:-92.61079244, lat:16.71302358}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 3007769.7 | 3007769.7 | 3007769.7 | 3007769.7 | 3007769.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2021, contratista:TRETOLITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3007769.7, importe_modificado:3007769.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1571.0}} | {1934498/proyecto_INICIO, 1934498/proyecto_PROCESO, 1934498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934808 | Proyecto de inversión | 2461372.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461372.2, modificado:2461372.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO LA GARITA II - 87117 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87117 | S | 197 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE OCOTAL COLONIA LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COCTAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61319672, lat:16.73775347}} | 2021-04-12 | 2021-08-09 | 2461372.2 | 2461372.2 | 2461372.2 | 2461372.2 | 2461372.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2461372.2, importe_modificado:2461372.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.0}} | {1934808/proyecto_INICIO, 1934808/proyecto_PROCESO, 1934808/proyecto_FIN, 1934808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935319 | Proyecto de inversión | 1552208.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552208.57, modificado:1552208.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AMÉRICA LIBRE, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO - 89059 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89059 | S | 314 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MOCTEZUMA ESTA OBRA SE ENCUENTRAAL PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.65950864, lat:16.75362416}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1552208.57 | 1552208.57 | 1552208.57 | 1552208.57 | 1552208.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1552208.57, importe_modificado:1552208.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1935319/proyecto_INICIO, 1935319/proyecto_PROCESO, 1935319/proyecto_INICIO, 1935319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935398 | Proyecto de inversión | 2486222.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486222.96, modificado:2486222.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 35 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 89315 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89315 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE LLEGA POR LA SAL, lon:-92.61168881, lat:16.68604801}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 2486222.96 | 2486222.96 | 2486222.96 | 2486222.96 | 2486222.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:551332.51, importe_modificado:551332.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1935398/proyecto_INICIO, 1935398/proyecto_PROCESO, 1935398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980296 | Proyecto de inversión | 865486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865486.89, modificado:865486.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 151400 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151400 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORRALITO, 29298 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO SUR HASTA LLE, lon:-92.61182899, lat:16.68686737}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 865486.89 | 865486.89 | 865486.89 | 865486.89 | 865486.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/063/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:865486.89, importe_modificado:865486.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {1980296/proyecto_INICIO, 1980296/proyecto_FIN, 1980296/proyecto_PROCESO, 1980296/proyecto_FIN, 1980296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984573 | Proyecto de inversión | 314228.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314228.33, modificado:314228.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS - 168375 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168375 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LOS BAÑOS, 29310 SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.62256732, lat:16.6892115}} | 2021-05-10 | 2021-06-28 | 314228.33 | 314228.33 | 314228.33 | 314228.33 | 314228.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/075/2021, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:314228.33, importe_modificado:314228.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:508.0}} | {1984573/proyecto_INICIO, 1984573/proyecto_PROCESO, 1984573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985638 | Proyecto de inversión | 604814.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604814.63, modificado:604814.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II (SEGUNDA ETAPA) - 172250 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 172250 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRITOBA, lon:-92.64028847, lat:16.6498717}} | 2021-02-18 | 2021-07-18 | 604814.63 | 604814.63 | 604814.63 | 604814.63 | 604814.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/087/2021, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:604814.63, importe_modificado:604814.63}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {1985638/proyecto_INICIO, 1985638/proyecto_FIN, 1985638/proyecto_PROCESO, 1985638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987615 | Proyecto de inversión | 1355254.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355254.25, modificado:1355254.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE. - 179468 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179468 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.64465054, lat:16.67339659}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 1355254.25 | 1355254.25 | 1355254.25 | 1355254.25 | 1355254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/097/2021, contratista:CONSTRUTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1355254.25, importe_modificado:1355254.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.0}} | {1987615/proyecto_INICIO, 1987615/proyecto_PROCESO, 1987615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988337 | Proyecto de inversión | 1258989.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258989.93, modificado:1258989.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA (SEGUNDA ETAPA) - 182994 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182994 | S | 138 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A SU DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE SE , lon:-92.64544015, lat:16.67391197}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1258989.93 | 1258989.93 | 1258989.93 | 1258989.93 | 1258989.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1258989.93, importe_modificado:1258989.93}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:35.0}} | {1988337/proyecto_FIN, 1988337/proyecto_PROCESO, 1988337/proyecto_INICIO, 1988337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988356 | Proyecto de inversión | 299294.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299294.79, modificado:299294.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE - 183026 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183026 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE S, lon:-92.6446604, lat:16.6738386}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 299294.79 | 299294.79 | 299294.79 | 299294.79 | 299294.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0107/2021, contratista:CONSTRUCTORA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:299294.79, importe_modificado:299294.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} | {1988356/proyecto_INICIO, 1988356/proyecto_PROCESO, 1988356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988440 | Proyecto de inversión | 4299979.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4299979.57, modificado:4299979.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO - 183235 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183235 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE PLAYA BOCA DEL CIELO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIU, lon:-92.63615217, lat:16.75371286}} | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 4299979.57 | 4299979.57 | 4299979.57 | 4299979.57 | 4299979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0112/2021, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4299979.57, importe_modificado:4299979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988440/proyecto_INICIO, 1988440/proyecto_FIN, 1988440/proyecto_PROCESO, 1988440/proyecto_FIN, 1988440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995394 | Proyecto de inversión | 7499429.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499429.72, modificado:7499429.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES, SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 210506 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 210506 | S | 101059 | 110578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7832.0, meta_modificada:7832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS AMERICAS COLONIA MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DE LAS AMERICAS Y PERIFERICO SUR, EJE VIAL UNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABE, lon:-92.62271357, lat:16.706795}} | 2021-04-12 | 2021-07-05 | 7499429.72 | 7499429.72 | 7499429.72 | 7499429.72 | 7499429.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:7499429.72, importe_modificado:7499429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7832.0}} | {1995394/proyecto_INICIO, 1995394/proyecto_PROCESO, 1995394/proyecto_FIN, 1995394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022500 | Acción | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 236694 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6960.0, importe_modificado:6960.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2022500/proyecto_INICIO, 2022500/proyecto_PROCESO, 2022500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934723 | Proyecto de inversión | 2435601.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435601.1, modificado:2435601.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA HUITEPEC, DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUITEPEC Y CALLE LINDA VISTA - 86815 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86815 | S | 258 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA VISTA HERMOSA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TACANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOA, lon:-92.66779695, lat:16.73491633}} | 2021-04-12 | 2021-08-09 | 2435601.1 | 2435601.1 | 2435601.1 | 2435601.1 | 2435601.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2021, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2435601.1, importe_modificado:2435601.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1941.0}} | {1934723/proyecto_INICIO, 1934723/proyecto_PROCESO, 1934723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934861 | Proyecto de inversión | 1339326.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339326.82, modificado:1339326.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS DE LA AVENIDA MORELIA - 87274 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87274 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELIA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELIA Y CALLE EL ROBLAR, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIS, lon:-92.63665391, lat:16.7544109}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1339326.82 | 1339326.82 | 1339326.82 | 1339326.82 | 1339326.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2021, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1339326.82, importe_modificado:1339326.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1934861/proyecto_INICIO, 1934861/proyecto_PROCESO, 1934861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935235 | Proyecto de inversión | 1994357.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994357.67, modificado:1994357.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (2DA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA FLORECILLA - 88753 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88753 | S | 256 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CALLE MARIA INES FUNDADORA EJIDO , 00000 LA FLORECILLA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARIA INES FUNDADORA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA A 30 MIN SE LLEGA , lon:-92.59581024, lat:16.70729317}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 1994357.67 | 1994357.67 | 1994357.67 | 1994357.67 | 1994357.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1994357.67, importe_modificado:1994357.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1935235/proyecto_PROCESO, 1935235/proyecto_INICIO, 1935235/proyecto_FIN, 1935235/proyecto_PROCESO, 1935235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979103 | Proyecto de inversión | 986845.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986845.34, modificado:986845.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA JOYA - 145299 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145299 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA JOYA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE JON CLAMULA, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBAL DE , lon:-92.6569114, lat:16.75892266}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 986845.34 | 986845.34 | 986845.34 | 986845.34 | 986845.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/049/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:986845.34, importe_modificado:986845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1979103/proyecto_INICIO, 1979103/proyecto_PROCESO, 1979103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979444 | Proyecto de inversión | 1567335.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567335.73, modificado:1567335.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA CALLE YAJALÓN 2DA. ETAPA - 147188 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147188 | S | 513 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE YAJALON COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJAON Y CALLE PRESIDENTE OBREGON, CALLE INDIGENISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTA EN LA COLONA 14 DE SEPTIEMB, lon:-92.63303544, lat:16.74571997}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 1567335.73 | 1567335.73 | 1567335.73 | 1567335.73 | 1567335.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1567335.73, importe_modificado:1567335.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1979444/proyecto_INICIO, 1979444/proyecto_PROCESO, 1979444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979449 | Proyecto de inversión | 2028620.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028620.02, modificado:2028620.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, EN LA TELESECUNDARIA ¿EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE: 07ETV1220G - 147210 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147210 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA EL A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L, lon:-92.58752057, lat:16.68710182}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2028620.02 | 2028620.02 | 2028620.02 | 2028620.02 | 2028620.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/055/2021, contratista:NAGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2028620.02, importe_modificado:2028620.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1979449/proyecto_INICIO, 1979449/proyecto_PROCESO, 1979449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979577 | Proyecto de inversión | 1330534.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330534.28, modificado:1330534.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COMUNIDAD YAALBOC, DE LA PRIMERA AVENIDA, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+300 AL KM 0+560 SEGUNDA ETAPA - 147698 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147698 | S | 165 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:CALLE DE LA PRIMERA AVENIDA EJIDO YAALBOC, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA PRIMERA AVENIDA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.60446492, lat:16.77559135}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1330534.28 | 1330534.28 | 1330534.28 | 1330534.28 | 1330534.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPXIL S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1330534.28, importe_modificado:1330534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1979577/proyecto_INICIO, 1979577/proyecto_FIN, 1979577/proyecto_PROCESO, 1979577/proyecto_FIN, 1979577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981920 | Proyecto de inversión | 346551.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346551.87, modificado:346551.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 156804 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 156804 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS BAÑOS, 29298 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LACABECERA SE LLEGA POR LA SAL, lon:-92.62234649, lat:16.69570888}} | 2021-03-08 | 2021-06-21 | 346551.87 | 346551.87 | 346551.87 | 346551.87 | 346551.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/068/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFIACIONES ORTIS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:346551.87, importe_modificado:346551.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}} | {1981920/proyecto_INICIO, 1981920/proyecto_PROCESO, 1981920/proyecto_FIN, 1981920/proyecto_PROCESO, 1981920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984567 | Proyecto de inversión | 1416204.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416204.61, modificado:1416204.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE YASHTININ, EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q - 168356 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168356 | S | 141 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO YASHTININ, 29310 YASHITINÍN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA IN, lon:-92.4412263, lat:16.65619917}} | 2021-05-10 | 2021-08-01 | 1416204.61 | 1416204.61 | 1416204.61 | 1416204.61 | 1416204.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/DOP/FISM/74/2021, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1416204.61, importe_modificado:1416204.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1984567/proyecto_INICIO, 1984567/proyecto_PROCESO, 1984567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984597 | Proyecto de inversión | 1480384.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480384.51, modificado:1480384.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD POZO COLORADO I, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR, CCT: 07DPR4020E - 168435 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168435 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN HORA DE LA CABECERA MUNIIPAL SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRIST, lon:-92.67448013, lat:16.67036119}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1480384.51 | 1480384.51 | 1480384.51 | 1480384.51 | 1480384.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/78/2021, contratista:DEL TORO MARTINEZ CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1480384.51, importe_modificado:1480384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1984597/proyecto_INICIO, 1984597/proyecto_PROCESO, 1984597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984989 | Proyecto de inversión | 978418.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978418.95, modificado:978418.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS GARDENIAS, EN LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS - 169859 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169859 | S | 346 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA LAS GARDENIAS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE GERANIOS, CALLE DALIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA CABE, lon:-92.64825924, lat:16.74280691}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 978418.95 | 978418.95 | 978418.95 | 978418.95 | 978418.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/081/2021, contratista:VAZQUEZ MONZON SIXTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:978418.95, importe_modificado:978418.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1984989/proyecto_INICIO, 1984989/proyecto_PROCESO, 1984989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986002 | Proyecto de inversión | 900535.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900535.18, modificado:900535.18}} | CONSTRUCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN LALOCALIDAD MATAZANO SEGUNDA ETAPA - 173657 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173657 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 MATASANO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TU, lon:-92.67594622, lat:16.65756409}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 900535.18 | 900535.18 | 900535.18 | 900535.18 | 900535.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUPA HEG S.A. DE C.V., convocante:MSC850101N94, monto:900535.18, importe_modificado:900535.18}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.0}} | {1986002/proyecto_INICIO, 1986002/proyecto_FIN, 1986002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986259 | Proyecto de inversión | 1513021.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513021.55, modificado:1513021.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC, EN LA CALLE PRINCIPAL - 174488 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174488 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 SAN LUIS CHUPACTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE, lon:-92.59254884, lat:16.75017883}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1513021.55 | 1513021.55 | 1513021.55 | 1513021.55 | 1513021.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2021, contratista:AQUINO JUAN MARIN MARCOS EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1513021.55, importe_modificado:1513021.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1986259/proyecto_INICIO, 1986259/proyecto_PROCESO, 1986259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019319 | Proyecto de inversión | 2611850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611850.22, modificado:2611850.22}} | TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 215290 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 215290 | S | 27000 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58523841, lat:16.69830842}} | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2611850.22 | 2611850.22 | 2611850.22 | 2611850.22 | 2611850.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2611850.22, importe_modificado:2611850.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} | {2019319/proyecto_INICIO, 2019319/proyecto_FIN, 2019319/proyecto_PROCESO, 2019319/proyecto_FIN, 2019319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931048 | Proyecto de inversión | 2641900.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641900.71, modificado:2641900.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES - 72457 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72457 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA MONTES AZULES, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENCINO, CALLE PINO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.64648476, lat:16.71651247}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2641900.71 | 2641900.71 | 2641900.71 | 2641900.71 | 2641900.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/002/2021, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO D SAN CRISTOBAL, monto:2641900.71, importe_modificado:2641900.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:740.0}} | {1931048/proyecto_INICIO, 1931048/proyecto_FIN, 1931048/proyecto_PROCESO, 1931048/proyecto_FIN, 1931048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931649 | Proyecto de inversión | 2953847.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953847.78, modificado:2953847.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SELVA NATIVIDAD (PRIMERA ETAPA) - 75147 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75147 | S | 364 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD D SAN CRIATOBAL DE LAS CASAS SE , lon:-92.68706085, lat:16.75891908}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2953847.78 | 2953847.78 | 2953847.78 | 2953847.78 | 2953847.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2953847.78, importe_modificado:2953847.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1931649/proyecto_INICIO, 1931649/proyecto_PROCESO, 1931649/proyecto_FIN, 1931649/proyecto_PROCESO, 1931649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931662 | Proyecto de inversión | 2932385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932385.24, modificado:2932385.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (4A. ETAPA) - 75219 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75219 | S | 320 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO , 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARR, lon:-92.58861556, lat:16.68564684}} | 2021-03-05 | 2021-07-05 | 2932385.24 | 2932385.24 | 2932385.24 | 2932385.24 | 2932385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2932385.24, importe_modificado:2932385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1931662/proyecto_INICIO, 1931662/proyecto_FIN, 1931662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933318 | Proyecto de inversión | 1800236.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800236.41, modificado:1800236.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SAN RAMON, EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA 2DA. ETAPA - 81432 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81432 | S | 4139 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS LIC ARTURO URBINA ESTRADA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PERIODISTAS LIC ARTURO URBINA ESTRADA Y DIAGONAL HERMANOS DOMINGUEZ, CALLE HERMILIO , lon:-92.6502701, lat:16.73588585}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1800236.41 | 1800236.41 | 1800236.41 | 1800236.41 | 1800236.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLC/DOP/FISM/013/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1800236.41, importe_modificado:1800236.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1933318/proyecto_INICIO, 1933318/proyecto_PROCESO, 1933318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935413 | Proyecto de inversión | 1038916.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038916.6, modificado:1038916.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA CALLE PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN - 89371 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89371 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y AVENIDA YAJALON, CALLE PRESIDENTE PORTES GIL ESTA OBRA , lon:-92.63222957, lat:16.74461781}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1038916.6 | 1038916.6 | 1038916.6 | 1038916.6 | 1038916.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2021, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1038916.6, importe_modificado:1038916.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1935413/proyecto_INICIO, 1935413/proyecto_FIN, 1935413/proyecto_PROCESO, 1935413/proyecto_FIN, 1935413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979615 | Proyecto de inversión | 1646476.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646476.52, modificado:1646476.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA, EN LA CALLE GIRASOL - 148031 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 148031 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y AVENIDA NOCHE BUENA, CALLE JAZMIN ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL , lon:-92.65307042, lat:16.74589679}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1646476.52 | 1646476.52 | 1646476.52 | 1646476.52 | 1646476.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/058/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1646476.52, importe_modificado:1646476.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {1979615/proyecto_INICIO, 1979615/proyecto_PROCESO, 1979615/proyecto_FIN, 1979615/proyecto_PROCESO, 1979615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981909 | Proyecto de inversión | 1998788.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998788.34, modificado:1998788.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA RIVERA, EN LA CALLE MARGARITAS SEGUNDA ETAPA - 156778 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 156778 | S | 351 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MARGARITAS COLONIA LA RIVERA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE DE LAS ROSAS, AVENIDA PROLONGACION CAMINERO ESTA OBRA SE ENCUENTAR AL NORTE, lon:-92.63508633, lat:16.75082905}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1998788.34 | 1998788.34 | 1998788.34 | 1998788.34 | 1998788.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/066/2021, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE. CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1998788.34, importe_modificado:1998788.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1981909/proyecto_INICIO, 1981909/proyecto_PROCESO, 1981909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984344 | Proyecto de inversión | 1610197.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610197.04, modificado:1610197.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SAN VICENTE, DE LA CALLE TACANA SEGUNDA ETAPA - 167318 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 167318 | S | 234 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACANA COLONIA SAN VICENTE, 29263 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE CHICHONAL, CALLE HUITEPEC VISTA HERMOSA ESTA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECER MUNICIPAL , lon:-92.66609906, lat:16.73393821}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1610197.04 | 1610197.04 | 1610197.04 | 1610197.04 | 1610197.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/70/2021, contratista:INTERNATIONAL MOVE WORD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1610197.04, importe_modificado:1610197.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1984344/proyecto_INICIO, 1984344/proyecto_FIN, 1984344/proyecto_PROCESO, 1984344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984609 | Proyecto de inversión | 644750.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644750.76, modificado:644750.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO EL EDÉN, EN LAS CALLES ORO Y LOS ÁNGELES - 168465 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168465 | S | 29 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA ANEXO EL EDEN, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ORO Y CALLE ANGELES, CALLE ROSARIO CASTELLANOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.64567623, lat:16.75094425}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 644750.76 | 644750.76 | 644750.76 | 644750.76 | 644750.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:644750.76, importe_modificado:644750.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1984609/proyecto_INICIO, 1984609/proyecto_PROCESO, 1984609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985018 | Proyecto de inversión | 375018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375018.35, modificado:375018.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EL MESÍAS, EN DIFERENTES CALLES (SEGUNDA ETAPA) - 169916 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169916 | S | 975 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA EL MESIAS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y PERIFERICO NORTE, CALLE ALASKA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.65105979, lat:16.75683614}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 375018.35 | 375018.35 | 375018.35 | 375018.35 | 375018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2021, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:375018.35, importe_modificado:375018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {1985018/proyecto_INICIO, 1985018/proyecto_PROCESO, 1985018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985864 | Proyecto de inversión | 396241.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396241.7, modificado:396241.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINAR, BARRIO SAN ANTONIO - 173170 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173170 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 29233 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLERA POR EL PERIFERI, lon:-92.59865314, lat:16.76412927}} | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 396241.7 | 396241.7 | 396241.7 | 396241.7 | 396241.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2021, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:396241.7, importe_modificado:396241.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {1985864/proyecto_INICIO, 1985864/proyecto_PROCESO, 1985864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986255 | Proyecto de inversión | 742898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742898.63, modificado:742898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE NAPITE - 174482 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174482 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACION, lon:-92.37036234, lat:16.55783704}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 742898.63 | 742898.63 | 742898.63 | 742898.63 | 742898.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/093/2021, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:742898.63, importe_modificado:742898.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1986255/proyecto_INICIO, 1986255/proyecto_PROCESO, 1986255/proyecto_FIN, 1986255/proyecto_PROCESO, 1986255/proyecto_FIN, 1986255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988352 | Proyecto de inversión | 1689125.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689125.13, modificado:1689125.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. BOSQUES DE HUITEPEC, DE LA AVENIDA EL ROBLE - 183018 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183018 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CARRETERA SAN JUAN CHAMULA, CALLE HACIENDA LA AZUNCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIEN, lon:-92.66774058, lat:16.75271905}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1689125.13 | 1689125.13 | 1689125.13 | 1689125.13 | 1689125.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0104/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1689125.13, importe_modificado:1689125.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1988352/proyecto_INICIO, 1988352/proyecto_PROCESO, 1988352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988438 | Proyecto de inversión | 3574458.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574458.7, modificado:3574458.7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL PARQUE DE FERIA - 183228 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183228 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS FRACCIONAMIENTO VILLA REAL, 29277 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO D, lon:-92.64545226, lat:16.72444156}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3574458.7 | 3574458.7 | 3574458.7 | 3574458.7 | 3574458.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0100/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3574458.7, importe_modificado:3574458.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988438/proyecto_INICIO, 1988438/proyecto_PROCESO, 1988438/proyecto_FIN, 1988438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988539 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABLILITACION DE VIVIENDA , MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA - 183512 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183512 | S | 321 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA SIERRA, 29314 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBIDADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE POR LA CARRETER, lon:-92.54405348, lat:16.70905201}} | 2021-07-03 | 2021-08-14 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5000.0}} | {1988539/proyecto_PROCESO, 1988539/proyecto_FIN, 1988539/proyecto_PROCESO, 1988539/proyecto_INICIO, 1988539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995291 | Proyecto de inversión | 6029041.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6029041.87, modificado:6029041.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES, PRIMERA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 209890 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 209890 | S | 100191 | 109315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6296.0, meta_modificada:6296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPA DE CORZO BARRIO EL CERRILLO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPA DE CORZO Y CALLE TONALA, CALLE COMITAN ESTA OBRA SE ENCUENTA EN VIARIAS CALLE DE LA CABECERA MU, lon:-92.63518363, lat:16.74178649}} | 2021-04-08 | 2021-07-05 | 6029041.87 | 6029041.87 | 6029041.87 | 6029041.87 | 6029041.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6029041.87, importe_modificado:6029041.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6296.0}} | {1995291/proyecto_INICIO, 1995291/proyecto_PROCESO, 1995291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999510 | Acción | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185296 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 185296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999510/proyecto_PROCESO, 1999510/proyecto_FIN, 1999510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999511 | Acción | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185325 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 185325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:92800.0, importe_modificado:92800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999511/proyecto_INICIO, 1999511/proyecto_FIN, 1999511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021822 | Proyecto de inversión | 2721843.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721843.66, modificado:2721843.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL EN LA CALLE LUTITA (PRIMERA ETAPA) - 233531 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 233531 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LUTITA FRACCION EL PEDREGAL, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUTITA Y CALLE PIRITA, CALLE EL CAMPANARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.61255311, lat:16.70909534}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 2721843.66 | 2721843.66 | 2721843.66 | 2721843.66 | 2721843.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2021, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2721843.66, importe_modificado:2721843.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {2021822/proyecto_INICIO, 2021822/proyecto_PROCESO, 2021822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022342 | Proyecto de inversión | 2527187.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527187.6, modificado:2527187.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS TERCERA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD ELAGUAJE LA ALBARRADA - 236004 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236004 | S | 50000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP, lon:-92.58515283, lat:16.69842426}} | 2021-09-10 | 2021-09-29 | 2527187.6 | 2527187.6 | 2527187.6 | 2527187.6 | 2527187.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2527187.6, importe_modificado:2527187.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:621.0}} | {2022342/proyecto_FIN, 2022342/proyecto_PROCESO, 2022342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022463 | Proyecto de inversión | 202000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202000.08, modificado:202000.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, , EN LA COLONIA MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA. - 236553 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236553 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MOLINO LOS ARCOS, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.60909716, lat:16.74502417}} | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 202000.08 | 202000.08 | 202000.08 | 202000.08 | 202000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:202000.08, importe_modificado:202000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2022463/proyecto_PROCESO, 2022463/proyecto_FIN, 2022463/proyecto_PROCESO, 2022463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934292 | Proyecto de inversión | 2653430.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653430.64, modificado:2653430.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA PROLONGACIÓN EJERCITO NACIONAL 2DA. ETAPA - 85223 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85223 | S | 5192 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITTO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, BRECHA DE LAS MANZANAS ESTA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.61683438, lat:16.74135456}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2653430.64 | 2653430.64 | 2653430.64 | 2653430.64 | 2653430.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0018/2016, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2653430.64, importe_modificado:2653430.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1934292/proyecto_INICIO, 1934292/proyecto_PROCESO, 1934292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934463 | Proyecto de inversión | 2671417.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671417.86, modificado:2671417.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA CALLE EMILIO RABASA SEGUNDA ETAPA - 85798 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85798 | S | 272 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE JULIOAN VILLAGRAN, CALLE ANDRES QUINANAROO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORT, lon:-92.63931338, lat:16.75136797}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 2671417.86 | 2671417.86 | 2671417.86 | 2671417.86 | 2671417.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MSC850101N94, monto:2671417.86, importe_modificado:2671417.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1934463/proyecto_INICIO, 1934463/proyecto_PROCESO, 1934463/proyecto_FIN, 1934463/proyecto_PROCESO, 1934463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934708 | Proyecto de inversión | 1793401.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793401.56, modificado:1793401.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA COLONIA RÍO JORDÁN EN LA SEGUNDA AVENIDA 2DA. ETAPA - 86753 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86753 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA RIO JORDAN COLONIA RIO JORDAN, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA RIO JORDAN Y CALLE RUBEN VALASQUEZ, PERIFERICO NORTE PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.65120629, lat:16.75120486}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1793401.56 | 1793401.56 | 1793401.56 | 1793401.56 | 1793401.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2021, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1793401.56, importe_modificado:1793401.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1934708/proyecto_PROCESO, 1934708/proyecto_INICIO, 1934708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935122 | Proyecto de inversión | 2600330.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600330.5, modificado:2600330.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, DEL BARRIO CERRO ALTO, DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740 - 88414 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88414 | S | 443 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABCERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAST, lon:-92.59840503, lat:16.76151309}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2600330.5 | 2600330.5 | 2600330.5 | 2600330.5 | 2600330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/11/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2600330.5, importe_modificado:2600330.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:508.0}} | {1935122/proyecto_INICIO, 1935122/proyecto_FIN, 1935122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979108 | Proyecto de inversión | 1519164.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519164.97, modificado:1519164.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN - 145329 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145329 | S | 507 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA DE LA EXPLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ULTIMA DE LA EXPLANA DEL CARMEN Y PERIFERICO SUR, CALLE NUEVA PRIMAVERA E, lon:-92.65136608, lat:16.71175424}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1519164.97 | 1519164.97 | 1519164.97 | 1519164.97 | 1519164.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A. DE CV., convocante:MSC850101N94, monto:1519164.97, importe_modificado:1519164.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1979108/proyecto_INICIO, 1979108/proyecto_PROCESO, 1979108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984519 | Proyecto de inversión | 1607814.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607814.71, modificado:1607814.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE TAZA DE AGUA, EN LA ESCUELA ¿FERNANDO SOLANA¿ CLAVE: 07DPB1107O - 168109 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168109 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TAZA DE AGUA, 29233 TAZA DE AGUA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR SIGUENDO LA , lon:-92.59727247, lat:16.78572828}} | 2021-05-10 | 2021-08-01 | 1607814.71 | 1607814.71 | 1607814.71 | 1607814.71 | 1607814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2021, contratista:SANCHEZ PEÑATE IRINEO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1607814.71, importe_modificado:1607814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1984519/proyecto_INICIO, 1984519/proyecto_PROCESO, 1984519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984560 | Proyecto de inversión | 970280.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970280.84, modificado:970280.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO LA FRONTERA, EN VARIAS CALLES - 168329 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168329 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA ESCUELA COLONIA LA FRONTERA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA FRONTERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONI, lon:-92.6778686, lat:16.76233479}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 970280.84 | 970280.84 | 970280.84 | 970280.84 | 970280.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/073/2021, contratista:JUAN CARLOS REYES DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:970280.84, importe_modificado:970280.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1984560/proyecto_INICIO, 1984560/proyecto_FIN, 1984560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984602 | Proyecto de inversión | 1781478.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781478.56, modificado:1781478.56}} | AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ONCE CUARTOS, EN LA PROLONGACIÓN 9 DE ENERO SEGUNDA ETAPA - 168450 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168450 | S | 110 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE ENERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE PUEBLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.65112314, lat:16.74181802}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1781478.56 | 1781478.56 | 1781478.56 | 1781478.56 | 1781478.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/079/2021, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1781478.56, importe_modificado:1781478.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1984602/proyecto_INICIO, 1984602/proyecto_FIN, 1984602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985004 | Proyecto de inversión | 1112810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112810.63, modificado:1112810.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ¿GUADALUPE VICTORIA¿ CLAVE: 07DCC0710K - 169896 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169896 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL AGUJE LA ALBARRADA, 29254 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.62814327, lat:16.73392594}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1112810.63 | 1112810.63 | 1112810.63 | 1112810.63 | 1112810.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2021, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1112810.63, importe_modificado:1112810.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1985004/proyecto_INICIO, 1985004/proyecto_PROCESO, 1985004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985970 | Proyecto de inversión | 2201150.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201150.81, modificado:2201150.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, DEL CALLEJÓN PATRICIA ARMENDÁRIZ - 173553 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173553 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ARMENDARIZ BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ARMENDARIZ Y CALLE LAS COMALERAS, CALLE JOSE WEBER ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D, lon:-92.62870219, lat:16.72643314}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 2201150.81 | 2201150.81 | 2201150.81 | 2201150.81 | 2201150.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/090/2021, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2201150.81, importe_modificado:2201150.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1985970/proyecto_PROCESO, 1985970/proyecto_INICIO, 1985970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986146 | Proyecto de inversión | 1066384.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066384.54, modificado:1066384.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) - 174127 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174127 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ EL CARMEN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA SE LLEGA POR EL LA SALIDA QUE SE E, lon:-92.62614617, lat:16.66869134}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1066384.54 | 1066384.54 | 1066384.54 | 1066384.54 | 1066384.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/092/2021, contratista:WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1066384.54, importe_modificado:1066384.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:32.0}} | {1986146/proyecto_INICIO, 1986146/proyecto_PROCESO, 1986146/proyecto_FIN, 1986146/proyecto_PROCESO, 1986146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986264 | Proyecto de inversión | 240007.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240007.9, modificado:240007.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA CALLE CERESO (SEGUNDA ETAPA). - 174495 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174495 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CERESO COLONIA SAN MIGUEL, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS CERESOS Y CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL, CARRETERA INTERNACIONAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAO AL S, lon:-92.63040442, lat:16.71877738}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 240007.9 | 240007.9 | 240007.9 | 240007.9 | 240007.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2021, contratista:GRUPO MONTAÑO CONSTRUCCIONES CHIAPAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:240007.8, importe_modificado:240007.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1986264/proyecto_INICIO, 1986264/proyecto_PROCESO, 1986264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987592 | Proyecto de inversión | 384023.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384023.81, modificado:384023.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD PEÑA MARÍA EL PORVENIR; - 179397 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179397 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:114, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PEÑA MARÍA EL PORVENIR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL SE LLEGA POR LA SALID, lon:-92.6396257, lat:16.69476385}} | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 384023.81 | 384023.81 | 384023.81 | 384023.81 | 384023.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/096/2021, contratista:GRUPO MOTANO CONSTRUCCIONES CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:384023.81, importe_modificado:384023.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1987592/proyecto_INICIO, 1987592/proyecto_PROCESO, 1987592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988685 | Proyecto de inversión | 201066.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201066.6, modificado:201066.6}} | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METÁLICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 184037 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184037 | S | 800 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DIAGONAL RAMON LARRAINZAR, CALLE TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALI, lon:-92.6475827, lat:16.73671458}} | 2021-07-03 | 2021-08-21 | 201066.6 | 201066.6 | 201066.6 | 201066.6 | 201066.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107080, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:201066.6, importe_modificado:201066.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1988685/proyecto_INICIO, 1988685/proyecto_FIN, 1988685/proyecto_PROCESO, 1988685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988700 | Proyecto de inversión | 3104198.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104198.39, modificado:3104198.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE TRAMO KM 0+000 AL KM 5+420 SUBTRAMO A MODERNIZAR 4+540 AL KM 5+020 - 184107 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184107 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58924268, lat:16.70201087}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 3104198.39 | 3104198.39 | 3104198.39 | 3104198.39 | 3104198.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:3104198.39, importe_modificado:3104198.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1988700/proyecto_INICIO, 1988700/proyecto_PROCESO, 1988700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934911 | Proyecto de inversión | 853256.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853256.01, modificado:853256.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAS PERAS DEL CALLEJÓN LA FLORECILLA - 87443 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87443 | S | 189 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA FLORECILLA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA DE LA FLORECILLA Y PERIFERICO ORIENTE, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.61916826, lat:16.72345244}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 853256.01 | 853256.01 | 853256.01 | 853256.01 | 853256.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1934911/proyecto_INICIO, 1934911/proyecto_PROCESO, 1934911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935156 | Proyecto de inversión | 1744881.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744881.55, modificado:1744881.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD RÍO ARCOTETE, EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADA - 88497 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88497 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:CALLE ROBLE EJIDO , 00000 RÍO ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADA, CALZADA DE LA QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE LA GAR, lon:-92.59613938, lat:16.73439638}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1744881.55 | 1744881.55 | 1744881.55 | 1744881.55 | 1744881.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2021, contratista:ESSTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1744881.55, importe_modificado:1744881.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}} | {1935156/proyecto_INICIO, 1935156/proyecto_PROCESO, 1935156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935255 | Proyecto de inversión | 3037278.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037278.59, modificado:3037278.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL CARMEN, DE LAS CALLES PINABETO, CIPRÉS Y CENTRAL - 88812 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88812 | S | 390 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PINABETO COLONIA EL CARMEN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PINABETO Y CALLE CIPRES, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOABAL DE LA, lon:-92.66266048, lat:16.74702061}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 3037278.59 | 3037278.59 | 3037278.59 | 3037278.59 | 3037278.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3037278.59, importe_modificado:3037278.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:521.0}} | {1935255/proyecto_INICIO, 1935255/proyecto_FIN, 1935255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979645 | Proyecto de inversión | 315047.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315047.15, modificado:315047.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 20 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 148151 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 148151 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PINABETAL, 29298 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.61598356, lat:16.67450469}} | 2021-05-30 | 2021-06-16 | 315047.15 | 315047.15 | 315047.15 | 315047.15 | 315047.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/059/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:315047.15, importe_modificado:315047.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1979645/proyecto_INICIO, 1979645/proyecto_PROCESO, 1979645/proyecto_FIN, 1979645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983574 | Proyecto de inversión | 1241997.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241997.84, modificado:1241997.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ÁREAS VERDES, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AZTECA - 164423 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 164423 | S | 326 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA AZTECA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.65900781, lat:16.75257718}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1241997.84 | 1241997.84 | 1241997.84 | 1241997.84 | 1241997.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/051/2021, contratista:LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1241997.84, importe_modificado:1241997.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1983574/proyecto_PROCESO, 1983574/proyecto_INICIO, 1983574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984543 | Proyecto de inversión | 1107299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107299.29, modificado:1107299.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) - 168261 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168261 | S | 48 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES ESTA OBRA SE ENUENTRA UBICADO AL , lon:-92.63648262, lat:16.71931386}} | 2021-05-10 | 2021-08-10 | 1107299.29 | 1107299.29 | 1107299.29 | 1107299.29 | 1107299.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2021, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1107299.29, importe_modificado:1107299.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1984543/proyecto_INICIO, 1984543/proyecto_FIN, 1984543/proyecto_PROCESO, 1984543/proyecto_FIN, 1984543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984580 | Proyecto de inversión | 1676207.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676207.31, modificado:1676207.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA RAZA - 168393 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168393 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LA RAZA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L, lon:-92.66275114, lat:16.72426688}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1676207.31 | 1676207.31 | 1676207.31 | 1676207.31 | 1676207.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/076/2021, contratista:IRINEO SANCHEZ PEÑATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1676207.31, importe_modificado:1676207.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {1984580/proyecto_INICIO, 1984580/proyecto_PROCESO, 1984580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988446 | Proyecto de inversión | 3212169.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212169.42, modificado:3212169.42}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO - 183250 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183250 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERAMUNICIPAL SE, lon:-92.64725689, lat:16.71089417}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3212169.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3212169.42, importe_modificado:3161200.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4222.0}} | {1988446/proyecto_PROCESO, 1988446/proyecto_INICIO, 1988446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988522 | Proyecto de inversión | 1278147.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278147.78, modificado:1278147.78}} | REHABILITACIÓN DE TROTA PISTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SEDEM EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 183444 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183444 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2691.0, meta_modificada:2691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DEPORT, lon:-92.64531249, lat:16.72728435}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 1278147.78 | 1278147.78 | 1278147.78 | 1278147.78 | 1278147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1278147.78, importe_modificado:1278147.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2691.0}} | {1988522/proyecto_PROCESO, 1988522/proyecto_INICIO, 1988522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988770 | Proyecto de inversión | 430496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430496.69, modificado:430496.69}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (SEGUNDA ETAPA) EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 184339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184339 | S | 890 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14571.0, meta_modificada:14571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PROVERVIOS, AVENIDA TIGRIDA PAVONIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORT, lon:-92.62043066, lat:16.74743415}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 430496.69 | 430496.69 | 430496.69 | 430496.69 | 430496.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:430496.69, importe_modificado:422169.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14571.0}} | {1988770/proyecto_PROCESO, 1988770/proyecto_FIN, 1988770/proyecto_PROCESO, 1988770/proyecto_INICIO, 1988770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931065 | Proyecto de inversión | 2073922.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073922.75, modificado:2073922.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA BURÓCRATAS, DE LAS CALLES 31 DE MARZO, PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO - 72521 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72521 | S | 340 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE MARZO COLONIA BUROCRATAS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRI, lon:-92.65450427, lat:16.71898134}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2073922.75 | 2073922.75 | 2073922.75 | 2073922.75 | 2073922.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/21003/2021, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2073922.75, importe_modificado:2073922.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:283.0}} | {1931065/proyecto_INICIO, 1931065/proyecto_PROCESO, 1931065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931687 | Proyecto de inversión | 2854404.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854404.59, modificado:2854404.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 75309 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75309 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS LEÑADORES Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA C, lon:-92.6181222, lat:16.72665823}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2854404.59 | 2854404.59 | 2854404.59 | 2854404.59 | 2854404.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPAXIL S.A. DE C.V, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2854404.59, importe_modificado:2854404.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1931687/proyecto_INICIO, 1931687/proyecto_FIN, 1931687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934321 | Proyecto de inversión | 1883740.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883740.57, modificado:1883740.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO, DE LA CALLE LOS SUMIDEROS - 85363 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85363 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE LOS SUMIDEROS, CALLE GIRASOLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64490996, lat:16.71485714}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1883740.57 | 1883740.57 | 1883740.57 | 1883740.57 | 1883740.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883740.57, importe_modificado:1883740.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1934321/proyecto_INICIO, 1934321/proyecto_PROCESO, 1934321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934879 | Proyecto de inversión | 976622.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976622.37, modificado:976622.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, EN LA CERRADA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 87332 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87332 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SALOMON GONZALES BLANCO FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SALOMON GONZALES BLANCO Y CALZADA SALOMON GONZALES BLANCO, CALLE HONDURAS ESTA , lon:-92.63673421, lat:16.74550593}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 976622.37 | 976622.37 | 976622.37 | 976622.37 | 976622.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:976622.37, importe_modificado:976622.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1934879/proyecto_INICIO, 1934879/proyecto_FIN, 1934879/proyecto_PROCESO, 1934879/proyecto_FIN, 1934879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935146 | Proyecto de inversión | 1849137.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849137.02, modificado:1849137.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAS PERAS EN LA CALLE ARENAL - 88467 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88467 | S | 180 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL COLONIA LAS PERAS, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE 3 DE COMALERAS, CALLE LAS COMALERAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOB, lon:-92.62132904, lat:16.72192599}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1849137.02 | 1849137.02 | 1849137.02 | 1849137.02 | 1849137.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2021, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1849137.02, importe_modificado:1849137.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1935146/proyecto_INICIO, 1935146/proyecto_FIN, 1935146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935195 | Proyecto de inversión | 1256883.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256883.95, modificado:1256883.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS, DE LA AVENIDA GENESIS - 88620 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88620 | S | 66 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GENESIS Y CALLE APOCALIPSIS, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECER MUNI, lon:-92.62406253, lat:16.74849404}} | 2021-04-10 | 2021-07-10 | 1256883.95 | 1256883.95 | 1256883.95 | 1256883.95 | 1256883.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1256883.95, importe_modificado:1256883.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1935195/proyecto_PROCESO, 1935195/proyecto_INICIO, 1935195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979094 | Proyecto de inversión | 1832753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832753.26, modificado:1832753.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LA CANDELARIA, EN LA CALLE LOS LEÑADORES - 145277 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145277 | S | 748 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LEÑADORES BARRIO LA CANDELARIA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS LEÑADORES Y CALLE DEL GATO, CALLEJON LA PRIMAVERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CI, lon:-92.62448516, lat:16.72947549}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1832753.26 | 1832753.26 | 1832753.26 | 1832753.26 | 1832753.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/047/2021, contratista:GRUPO ORAMPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1832753.26, importe_modificado:1832753.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1979094/proyecto_INICIO, 1979094/proyecto_PROCESO, 1979094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980279 | Proyecto de inversión | 2315505.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315505.16, modificado:2315505.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL VERGEL DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS - 151338 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151338 | S | 662 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA EL VEGEL, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE FLAMBOYANES, CALLE CLAVEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEG, lon:-92.66188647, lat:16.75233793}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 2315505.16 | 2315505.16 | 2315505.16 | 2315505.16 | 2315505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2315505.16, importe_modificado:2315505.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:382.0}} | {1980279/proyecto_INICIO, 1980279/proyecto_PROCESO, 1980279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983996 | Proyecto de inversión | 1436147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436147.91, modificado:1436147.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LAS CALLES EL ÁGUILA Y GUACAMAYA - 166061 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 166061 | S | 608 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA COLONIA DEL VALLE, 29267 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE FAISAN, CALLE DEL SOL ESTA OBRA SE LLEGA POR CARRTERRA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , lon:-92.65406783, lat:16.73432507}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1436147.91 | 1436147.91 | 1436147.91 | 1436147.91 | 1436147.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0064/2021, contratista:LOPEZ MENDEZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1436147.91, importe_modificado:1436147.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1983996/proyecto_INICIO, 1983996/proyecto_PROCESO, 1983996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985014 | Proyecto de inversión | 1492799.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492799.01, modificado:1492799.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ SEGUNDA ETAPA - 169910 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169910 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ Y CALLE EL CAMPANARIO, CALLE LUTITA ESTA OBRA SE ENUANTRA AL SUR , lon:-92.61183867, lat:16.70954041}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/084/2021, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:1492799.01, importe_modificado:1492799.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1985014/proyecto_INICIO, 1985014/proyecto_PROCESO, 1985014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988335 | Proyecto de inversión | 2838013.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838013.52, modificado:2838013.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE MONTE SION - 182989 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182989 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:173, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL MONTE DE SIÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE D EL CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UNA 30 MIN PARTI, lon:-92.52977121, lat:16.68498184}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 2838013.52 | 2838013.52 | 2838013.52 | 2838013.52 | 2838013.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2021, contratista:PRODESO PROMOTORA Y DESARROLADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2838013.52, importe_modificado:2838013.52}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988335/proyecto_INICIO, 1988335/proyecto_PROCESO, 1988335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988346 | Proyecto de inversión | 1315986.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315986.97, modificado:1315986.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LAS DELICIAS, EN LA CALLE TAPACHULA - 183005 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183005 | S | 211 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA BARRIO LAS DELICIAS, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CERRADA TAPACHULA, CALLE COMITAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SE LLEGA POR L, lon:-92.62406657, lat:16.74120481}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1315986.97 | 1315986.97 | 1315986.97 | 1315986.97 | 1315986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/103/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1315986.97, importe_modificado:1315986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1988346/proyecto_INICIO, 1988346/proyecto_FIN, 1988346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988353 | Proyecto de inversión | 824505.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824505.16, modificado:824505.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL, EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL - RANCHERÍA BUENAVISTA - 183019 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183019 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PEDERNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAOBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA HORA DE LA CABECCERA MUNUCIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTE, lon:-92.45344082, lat:16.66448091}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 824505.16 | 824505.16 | 824505.16 | 824505.16 | 824505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2021, contratista:TRUJILLO OCHOA EDER ANTONIO, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:824505.16, importe_modificado:824505.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1988353/proyecto_INICIO, 1988353/proyecto_FIN, 1988353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988365 | Proyecto de inversión | 4652551.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4652551.35, modificado:4652551.35}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 5+420.00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+080.00 AL KM 4+580.00 (SEGUNDA ETAPA) - 183042 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183042 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUEJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.58824273, lat:16.69994516}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 4652551.35 | 4652551.35 | 4652551.35 | 4652551.35 | 4652551.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4652551.35, importe_modificado:4652551.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988365/proyecto_INICIO, 1988365/proyecto_FIN, 1988365/proyecto_PROCESO, 1988365/proyecto_FIN, 1988365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988432 | Proyecto de inversión | 4905386.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4905386.82, modificado:4905386.82}} | REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM - 183206 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183206 | S | 5000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO DENTRO DEL CENTRO DE, lon:-92.64516068, lat:16.72723914}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 4905386.82 | 4905386.82 | 4905386.82 | 4905386.82 | 4905386.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0116/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4905386.82, importe_modificado:4905386.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {1988432/proyecto_INICIO, 1988432/proyecto_PROCESO, 1988432/proyecto_INICIO, 1988432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988436 | Proyecto de inversión | 2949084.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949084.4, modificado:2949084.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE 24 DE FEBRERO - 183219 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183219 | S | 300 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ACAPULCO, CALLE ZAUZAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.64727526, lat:16.74404924}} | 2021-05-10 | 2021-09-06 | 2949084.4 | 2949084.4 | 2949084.4 | 2949084.4 | 2949084.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2949084.4, importe_modificado:2949084.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1988436/proyecto_INICIO, 1988436/proyecto_FIN, 1988436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988460 | Proyecto de inversión | 3500000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.46, modificado:3500000.46}} | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS, ARROYOS Y CANALES , SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 183280 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183280 | S | 28600 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54915.0, meta_modificada:54915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIA 1 COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE VIA 1 Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LOS MARGENES DEL RIO QUE CRUZA, lon:-92.64898708, lat:16.72307972}} | 2021-03-08 | 2021-08-29 | 3500000.46 | 3500000.46 | 3500000.46 | 3500000.46 | 3500000.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3500000.46, importe_modificado:3458389.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54915.0}} | {1988460/proyecto_INICIO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988594 | Proyecto de inversión | 3521760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521760.0, modificado:3521760.0}} | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN DIFERENTES LOCALIDADES - 183671 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183671 | S | 2982 | 3192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11040.0, meta_modificada:11040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLEGA POR LA CARRETERA INTE, lon:-92.49525931, lat:16.66800486}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 3521760 | 3521760 | 3521760 | 3521760 | 3521760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3521760.0, importe_modificado:3521760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11040.0}} | {1988594/proyecto_INICIO, 1988594/proyecto_FIN, 1988594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931078 | Proyecto de inversión | 1296040.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296040.37, modificado:1296040.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA - 72563 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72563 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA GARCIA FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LLUVIA GARCIA Y CALLE GALILEA, CALLE GETZEMANI ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTEE DE LA CABECERA , lon:-92.62616004, lat:16.7492869}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 1296040.37 | 1296040.37 | 1296040.37 | 1296040.37 | 1296040.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0004/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1296040.37, importe_modificado:1296040.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:458.0}} | {1931078/proyecto_INICIO, 1931078/proyecto_FIN, 1931078/proyecto_PROCESO, 1931078/proyecto_FIN, 1931078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933441 | Proyecto de inversión | 2574000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574000.21, modificado:2574000.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO SECCIÓN DOS, DE LA CALLE CAMPANARIO - 81827 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81827 | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANARIO SECCION DOS COLONIA CAMPANARIO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPANARIO SECCION DOS Y CALLE CAMPANARIO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE, lon:-92.61106059, lat:16.7098914}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2574000.21 | 2574000.21 | 2574000.21 | 2574000.21 | 2574000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/015/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2574000.21, importe_modificado:2574000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1933441/proyecto_INICIO, 1933441/proyecto_PROCESO, 1933441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934697 | Proyecto de inversión | 1338756.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338756.21, modificado:1338756.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PAZOTAL - 86701 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86701 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:166, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALI, lon:-92.61016861, lat:16.68081854}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1338756.21 | 1338756.21 | 1338756.21 | 1338756.21 | 1338756.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2021, contratista:HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, convocante:MSC850101N94, monto:1338756.21, importe_modificado:1338756.21}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {1934697/proyecto_INICIO, 1934697/proyecto_PROCESO, 1934697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935406 | Proyecto de inversión | 1185439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185439.22, modificado:1185439.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA, DE LA CALLE FRANCISCO LEÓN - 89344 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89344 | S | 732 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO LEON BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANSISCO LEON Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, DIAGONAL INDEPENDENCIAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL OR, lon:-92.62801394, lat:16.73575035}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1185439.22 | 1185439.22 | 1185439.22 | 1185439.22 | 1185439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1185439.22, importe_modificado:1185439.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1935406/proyecto_INICIO, 1935406/proyecto_PROCESO, 1935406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935425 | Proyecto de inversión | 1318947.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318947.03, modificado:1318947.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COMUNIDAD EL ESCALÓN, DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 89441 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89441 | S | 265 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DEL GARITA SI, lon:-92.52130768, lat:16.70588281}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1318947.03 | 1318947.03 | 1318947.03 | 1318947.03 | 1318947.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1318947.03, importe_modificado:1318947.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:225.0}} | {1935425/proyecto_PROCESO, 1935425/proyecto_INICIO, 1935425/proyecto_PROCESO, 1935425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935434 | Proyecto de inversión | 1009909.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009909.4, modificado:1009909.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. AMPLIACIÓN ECHEVERRIA, EN 1ER CERRADA 9 DE ENERO, CERRADA TEJERÍA - 89476 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89476 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1 RA NUEVE DE ENERO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA 1 RA NUEVE DE ENERO Y CERRADA CERRADA TEJERIA, CALLE 9 DE ENERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.64951339, lat:16.74121234}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1009909.4 | 1009909.4 | 1009909.4 | 1009909.4 | 1009909.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE SA.. DEC.V., convocante:MSC850101N94, monto:1009909.4, importe_modificado:1009909.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.0}} | {1935434/proyecto_INICIO, 1935434/proyecto_PROCESO, 1935434/proyecto_INICIO, 1935434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979097 | Proyecto de inversión | 1647964.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647964.79, modificado:1647964.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA MARAVILLA, EN LA CALLE ISRAEL SEGUNDA ETAPA - 145285 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145285 | S | 276 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.9, meta_modificada:87.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ITALIA, CALLE LOS PROFESORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65716314, lat:16.75801703}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1647964.79 | 1647964.79 | 1647964.79 | 1647964.79 | 1647964.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/048/2021, contratista:CARLOS DEL TORO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1647964.79, importe_modificado:1647964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.9}} | {1979097/proyecto_INICIO, 1979097/proyecto_PROCESO, 1979097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979454 | Proyecto de inversión | 461495.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461495.53, modificado:461495.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DAMASCO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ SEGUNDA ETAPA - 147228 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147228 | S | 298 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIBIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIBIA Y CALLE JERICO, CALLE HERMOSILLO ESTA OBRA SE ENCUENTA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEGA PPOR , lon:-92.6553889, lat:16.75772259}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 461495.53 | 461495.53 | 461495.53 | 461495.53 | 461495.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/056/2021, contratista:ELECTRIFICACION Y PAVIMENTACION DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:461495.53, importe_modificado:461495.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1979454/proyecto_INICIO, 1979454/proyecto_FIN, 1979454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979465 | Proyecto de inversión | 604223.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604223.07, modificado:604223.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ARTÍCULO 115 DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE: 07EPR0068W - 147283 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147283 | S | 230 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CABILDOS, CALLE TESORERIA ESTA OBRA SE ENCUENTA AL SUR ORIENTE , lon:-92.6145587, lat:16.70171933}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 604223.07 | 604223.07 | 604223.07 | 604223.07 | 604223.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/057/2021, contratista:GUILLEN VELASCO LUIS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:604223.07, importe_modificado:604223.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {1979465/proyecto_INICIO, 1979465/proyecto_PROCESO, 1979465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980288 | Proyecto de inversión | 551332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551332.51, modificado:551332.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 151378 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151378 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORRALITO, 29298 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO SUR HASTA LL, lon:-92.61215702, lat:16.6876341}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 551332.51 | 551332.51 | 551332.51 | 551332.51 | 551332.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/062/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:551332.51, importe_modificado:551332.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.0}} | {1980288/proyecto_INICIO, 1980288/proyecto_PROCESO, 1980288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984997 | Proyecto de inversión | 404064.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404064.74, modificado:404064.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE TLAXCALA I, EN EL CALLEJÓN TLAXCALA Y SUS TRES CERRADAS SEGUNDA ETAPA - 169876 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169876 | S | 2100 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON TLAXCALA Y CERRADA TLAXCALA, CALLE TLAXCALA 1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.64227722, lat:16.74574011}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 404064.74 | 404064.74 | 404064.74 | 404064.74 | 404064.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2021, contratista:VAZQUEZ MONZON SIXTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:404064.74, importe_modificado:404064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1984997/proyecto_INICIO, 1984997/proyecto_PROCESO, 1984997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985023 | Proyecto de inversión | 1369039.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369039.04, modificado:1369039.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA 1 DE ENERO, DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL - 169923 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169923 | S | 1512 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAYAS DE COSUMEL COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PLAYAS DE COSUMEL Y CALLE PUERTO ARISTA, CALLE PUERTO ESCONDIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE, lon:-92.63749327, lat:16.75030719}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1369039.04 | 1369039.04 | 1369039.04 | 1369039.04 | 1369039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1369039.04, importe_modificado:1369039.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1985023/proyecto_INICIO, 1985023/proyecto_FIN, 1985023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985858 | Proyecto de inversión | 550065.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550065.76, modificado:550065.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES - 173149 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173149 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE JAIME NUÑO, CERRADA TRINIMARY ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BOULEVARD, lon:-92.64259132, lat:16.73087107}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 550065.76 | 550065.76 | 550065.76 | 550065.76 | 550065.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2021, contratista:SOLIS FIGUEROA JOSE FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:550065.76, importe_modificado:550065.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1985858/proyecto_INICIO, 1985858/proyecto_FIN, 1985858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988354 | Proyecto de inversión | 2182810.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182810.26, modificado:2182810.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE MARÍA AUXILIADORA, EN LA ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN CLAVE: 07EC0005V - 183021 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183021 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LA ALBARRADA, PERIFERICO SUR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE, lon:-92.62507928, lat:16.70820023}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2182810.26 | 2182810.26 | 2182810.26 | 2182810.26 | 2182810.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2021, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2182810.26, importe_modificado:2182810.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.0}} | {1988354/proyecto_INICIO, 1988354/proyecto_PROCESO, 1988354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988371 | Proyecto de inversión | 696016.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696016.69, modificado:696016.69}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO) 5TA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES - 183053 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183053 | S | 334 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LINDA VISTA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BELEN, CALLE OCTAVIO PAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.65422342, lat:16.75060619}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 696016.69 | 696016.69 | 696016.69 | 696016.69 | 696016.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2021, contratista:SOLIS FIGUEROA JOSE FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:696016.69, importe_modificado:696016.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1988371/proyecto_INICIO, 1988371/proyecto_FIN, 1988371/proyecto_PROCESO, 1988371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988434 | Proyecto de inversión | 2099523.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099523.97, modificado:2099523.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA PROLONGACIÓN PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE RIO PAPALOAPAN (SEGUNDA ETAPA). - 183214 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183214 | S | 251 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON COLONIA 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALUAPAN, CALLE RIO USUMACINTA ESTA O, lon:-92.62652317, lat:16.74502534}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 2099523.97 | 2099523.97 | 2099523.97 | 2099523.97 | 2099523.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0117/2021, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2099523.97, importe_modificado:2099523.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1988434/proyecto_PROCESO, 1988434/proyecto_INICIO, 1988434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996564 | Proyecto de inversión | 3193359.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193359.12, modificado:3193359.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 214469 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 214469 | S | 27000 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58502408, lat:16.69851675}} | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 3193359.12 | 3193359.12 | 3193359.12 | 3193359.12 | 3193359.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3193359.12, importe_modificado:3193359.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {1996564/proyecto_INICIO, 1996564/proyecto_PROCESO, 1996564/proyecto_FIN, 1996564/proyecto_PROCESO, 1996564/proyecto_FIN, 1996564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999509 | Acción | 254400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254400.0, modificado:254400.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 184553 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:254400.0, importe_modificado:254400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999509/proyecto_PROCESO, 1999509/proyecto_INICIO, 1999509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022391 | Proyecto de inversión | 2763269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763269.28, modificado:2763269.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS CUARTA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD ELAGUAJE LA ALBARRADA - 236296 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236296 | S | 40000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP, lon:-92.58505238, lat:16.69840005}} | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2763269.28 | 2763269.28 | 2763269.28 | 2763269.28 | 2763269.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2763269.28, importe_modificado:1032516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.0}} | {2022391/proyecto_FIN, 2022391/proyecto_PROCESO, 2022391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933302 | Proyecto de inversión | 1425454.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425454.82, modificado:1425454.82}} | ONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 81379 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81379 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MNICIPAL SE LLEGA POR EL PERIFER, lon:-92.6171048, lat:16.67334764}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1425454.82 | 1425454.82 | 1425454.82 | 1425454.82 | 1425454.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1425454.82, importe_modificado:1425454.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.0}} | {1933302/proyecto_INICIO, 1933302/proyecto_PROCESO, 1933302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934390 | Proyecto de inversión | 3143277.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143277.16, modificado:3143277.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL VOLCÁN, EN LA CALLE POPOCATÉPETL - 85563 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85563 | S | 1418 | 946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPEL COLONIA VOLCAN, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE POPOCATEPEL Y CALLE JON CHAMULA, CALLE JAPON ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65648588, lat:16.75700341}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 3143277.16 | 3143277.16 | 3143277.16 | 3143277.16 | 3143277.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3143277.16, importe_modificado:3143277.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1934390/proyecto_INICIO, 1934390/proyecto_PROCESO, 1934390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935210 | Proyecto de inversión | 1837201.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837201.59, modificado:1837201.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA, DE LA CALLE LA HORMIGA 2DA. ETAPA - 88658 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88658 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA HORMIGA COLONIA PATRIA NUEVA, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE ANDADOR LA HORMIGA Y CALLE DE ALUMINIO, CALLE LA HERMOSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECE, lon:-92.64987144, lat:16.75455386}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1837201.59 | 1837201.59 | 1837201.59 | 1837201.59 | 1837201.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2021, contratista:CAS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1837201.59, importe_modificado:1837201.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1935210/proyecto_INICIO, 1935210/proyecto_PROCESO, 1935210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980275 | Proyecto de inversión | 494563.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494563.94, modificado:494563.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 151330 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151330 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.8, meta_modificada:607.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PINABETAL, 29298 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.61653911, lat:16.67345033}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 494563.94 | 494563.94 | 494563.94 | 494563.94 | 494563.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/060/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:494563.94, importe_modificado:494563.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.8}} | {1980275/proyecto_INICIO, 1980275/proyecto_PROCESO, 1980275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980306 | Proyecto de inversión | 962240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962240.5, modificado:962240.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, EN LA CALLE CIPRÉS - 151418 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151418 | S | 167 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ROBLE, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN, lon:-92.6477924, lat:16.71530993}} | 2021-05-03 | 2021-07-21 | 962240.5 | 962240.5 | 962240.5 | 962240.5 | 962240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2021, contratista:EDIFICACION Y CAMINOS DE TUXTLA S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:962240.5, importe_modificado:962240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:153.0}} | {1980306/proyecto_INICIO, 1980306/proyecto_FIN, 1980306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984001 | Proyecto de inversión | 544020.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544020.34, modificado:544020.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 166077 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 166077 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS BAÑOS, 29298 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA , lon:-92.62227066, lat:16.6963121}} | 2021-05-03 | 2021-06-21 | 544020.34 | 544020.34 | 544020.34 | 544020.34 | 544020.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/067/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFIACIONES ORTIS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:346551.87, importe_modificado:346551.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1984001/proyecto_INICIO, 1984001/proyecto_PROCESO, 1984001/proyecto_FIN, 1984001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984177 | Proyecto de inversión | 740102.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740102.67, modificado:740102.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ARTICULO 115, EN LOS ANDADORES SÍNDICOS Y REGIDORES - 166473 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 166473 | S | 180 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.3, meta_modificada:128.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SINDICO COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SINDICO Y CALLE REGIDORES, CALLE ASERRADERO ESTA OBRA SE AL SUR DE LA CABECERA SE LLEGA POR EL PERIFERICO SU, lon:-92.61547846, lat:16.70250868}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 740102.67 | 740102.67 | 740102.67 | 740102.67 | 740102.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/069/2021, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,, monto:740102.67, importe_modificado:740102.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.3}} | {1984177/proyecto_INICIO, 1984177/proyecto_PROCESO, 1984177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988359 | Proyecto de inversión | 469835.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469835.74, modificado:469835.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE - 183029 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183029 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE S, lon:-92.6442004, lat:16.67348719}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 469835.74 | 469835.74 | 469835.74 | 469835.74 | 469835.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0108/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:469835.74, importe_modificado:469835.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.0}} | {1988359/proyecto_INICIO, 1988359/proyecto_FIN, 1988359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988367 | Proyecto de inversión | 2617381.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617381.74, modificado:2617381.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL 1 (SEGUNDA ETAPA) - 183044 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183044 | S | 150 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:155, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUITEPEC SECCION 1, 29300 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN I, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.68258114, lat:16.73039696}} | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2617381.74 | 2617381.74 | 2617381.74 | 2617381.74 | 2617381.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/110/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2617381.74, importe_modificado:2617381.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988367/proyecto_INICIO, 1988367/proyecto_PROCESO, 1988367/proyecto_FIN, 1988367/proyecto_PROCESO, 1988367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022446 | Proyecto de inversión | 879764.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879764.91, modificado:879764.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA CALLE FRANS BLOM - 236507 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236507 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANS BLOM BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANS BLOM Y CALZADA ROBERTA, CALLE RIO SUCHIATE ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.62841575, lat:16.74249239}} | 2021-03-08 | 2021-09-29 | 879764.91 | 879764.91 | 879764.91 | 879764.91 | 879764.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2021, contratista:ING. RAUL NANGURALI BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:879764.91, importe_modificado:879764.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2022446/proyecto_INICIO, 2022446/proyecto_PROCESO, 2022446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970177 | Proyecto de inversión | 1275593.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275593.74, modificado:1275593.74}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL 1A ETAPA - 110921 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 110921 | S | 151 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:EJE VIAL DESVÍO A CUAUHTEMOC BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A NORTE PONIENTE Y CALLE SAN MIGUEL, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 225.00 M SOBRE LA C, lon:-93.20545153, lat:16.87525457}} | 2021-02-08 | 2021-06-30 | 1275593.74 | 1275593.74 | 1275593.74 | 1275593.74 | 1275593.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-02/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1275593.74, importe_modificado:1275593.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}} | {1970177/proyecto_INICIO, 1970177/proyecto_FIN, 1970177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030933 | Proyecto de inversión | 1603934.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603934.16, modificado:1603934.16}} | MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO. - 266099 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 266099 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5845.0, meta_modificada:5845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA CHICOASEN Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, EN EL KM 14.5 EN CARRETERA 190 DE TUXTLA GUTIERREZ CHICOASEN SE EN CUENT, lon:-93.20394049, lat:16.86745078}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 1603934.16 | 1603934.16 | 1603934.16 | 1603934.16 | 1603934.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-22A/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1603934.16, importe_modificado:1603934.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5845.0}} | {2030933/proyecto_INICIO, 2030933/proyecto_FIN, 2030933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908221 | Proyecto de inversión | 1003995.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003995.75, modificado:1003995.75}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL CANELO - 6171 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DER OBRAS PUBLICAS | 6171 | S | 117 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:834.9, meta_modificada:834.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:115, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL CANELO, 29120 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SELLEGA POR LA CARRETERA FEDERAN A SAN FERNANDOLLEGANDO ALA RIBERA ALVARO O BREGON ERN LA TERCERA CALLE SE ENTRA A MANO DERECHA SE LLEGARA A, lon:-93.1962317, lat:16.84385629}} | 2021-02-16 | 2021-05-15 | 1003995.75 | 1003995.75 | 1003995.75 | 1003995.75 | 1003995.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-06/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1003995.75, importe_modificado:1003995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:834.9}} | {1908221/proyecto_FIN, 1908221/proyecto_INICIO, 1908221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970178 | Proyecto de inversión | 875897.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875897.45, modificado:875897.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO (LA MARIMBA) - 110922 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 110922 | S | 105 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:EJE VIAL SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO LA MARIMBA, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 225.00 M SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE EN SEGUI, lon:-93.28642658, lat:16.95364285}} | 2021-04-19 | 2021-08-31 | 875897.45 | 875897.45 | 875897.45 | 875897.45 | 875897.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-17/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:875897.45, importe_modificado:875897.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.0}} | {1970178/proyecto_INICIO, 1970178/proyecto_PROCESO, 1970178/proyecto_FIN, 1970178/proyecto_INICIO, 1970178/proyecto_PROCESO, 1970178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023241 | Proyecto de inversión | 992007.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992007.07, modificado:992007.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO IMPROVICH) - 239338 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 239338 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 800 METROS AGARRAMOS LA CALLE DE LA IZQUIERDA 10 METROS MAS ADELANTE TOMAMOS DE NUEVO ALA IZQUIERDA 40 METROS , lon:-93.20469746, lat:16.86720905}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 992007.07 | 992007.07 | 992007.07 | 992007.07 | 992007.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-16/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:992007.07, importe_modificado:992007.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.0}} | {2023241/proyecto_INICIO, 2023241/proyecto_PROCESO, 2023241/proyecto_FIN, 2023241/proyecto_INICIO, 2023241/proyecto_PROCESO, 2023241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023541 | Proyecto de inversión | 674364.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674364.57, modificado:674364.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL PARAÍSO - 240181 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 240181 | S | 145 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO SAN FERNANDO BARRIO PARAÍSO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO A LLANO GARCÍA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 2.20 KM PASANDO POR LA CALLE CENTRA, lon:-93.20798367, lat:16.85818454}} | 2021-03-17 | 2021-05-31 | 674364.57 | 674364.57 | 674364.57 | 674364.57 | 674364.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-14/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:674364.57, importe_modificado:674364.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2023541/proyecto_INICIO, 2023541/proyecto_FIN, 2023541/proyecto_PROCESO, 2023541/proyecto_FIN, 2023541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023555 | Proyecto de inversión | 885400.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885400.27, modificado:885400.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL NORTE - 240301 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 240301 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.2, meta_modificada:616.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AV. NORTE Y , DE LA ENTRADA DEL ARCO DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 600 METROSPOR LA VIALIDAD DESPUES GIRAR 150MET, lon:-93.20560408, lat:16.87171291}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 885400.27 | 885400.27 | 885400.27 | 885400.27 | 885400.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-24/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:885400.27, importe_modificado:885400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.2}} | {2023555/proyecto_INICIO, 2023555/proyecto_FIN, 2023555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201913832 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2950000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO - 23581 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO | 23581 | S | 575 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:COLONIA RIVERA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGAS POR LA CARRETERA FEDERAL ENTRAS POR LA AVENIDA CENTRAL Y 2 KILOMETROS EN UN CRUCERO TOMAS A MANO IZQUIERDA Y A 500 METROS SE ENCUENTRA, lon:-93.22847121, lat:16.87394521}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105735, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:2700000.0, importe_modificado:2950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2365.0}} | {1913832/proyecto_PROCESO, 1913832/proyecto_FIN, 1913832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914090 | Proyecto de inversión | 2533418.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533418.25, modificado:2533418.25}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA FRANCISCO I. MADERO. - 23930 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 23930 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALZADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29120 FRANCISCO I. MADERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA FRANCISCO I. MADERO Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERC, lon:-93.21866381, lat:16.87115315}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2533418.25 | 2533418.25 | 2533418.25 | 2533418.25 | 2533418.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-05B/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, monto:2533418.25, importe_modificado:2533418.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1560.0}} | {1914090/proyecto_INICIO, 1914090/proyecto_PROCESO, 1914090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999273 | Acción | 209289.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209289.98, modificado:209289.98}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 114069 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 114069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2021-02-05 | 2021-09-30 | 209289.98 | 209289.98 | 209289.98 | 209289.98 | 209289.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-003/2021, contratista:ALEJANDRO RUIZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:209289.98, importe_modificado:209289.98}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999273/proyecto_INICIO, 1999273/proyecto_PROCESO, 1999273/proyecto_INICIO, 1999273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022865 | Proyecto de inversión | 509687.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509687.96, modificado:509687.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 238065 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 238065 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO SAN FERNANDO BARRIO SAN ANTONIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO SAN FERNANDO Y CALLE 1A SUR ORIENTE, DIRIGIRSE 50.00 M SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENSEGUIDA 110.00 M , lon:-93.20970219, lat:16.86245894}} | 2021-09-03 | 2021-12-20 | 509687.96 | 509687.96 | 509687.96 | 509687.96 | 509687.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-23/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:509687.96, importe_modificado:509687.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2022865/proyecto_INICIO, 2022865/proyecto_PROCESO, 2022865/proyecto_FIN, 2022865/proyecto_INICIO, 2022865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032199 | Proyecto de inversión | 969148.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969148.4, modificado:969148.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTUARIO - 269676 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO | 269676 | S | 575 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTUARIO BARRIO SANTUARIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y , EN EL KM 15 EN LA CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ CHICOASEN SE EN CUENTRA LA CALZADA BENITO JUAREZ COMO SEGUNDO , lon:-93.202861, lat:16.87361724}} | 2021-02-08 | 2021-04-10 | 969148.4 | 969148.4 | 969148.4 | 969148.4 | 969148.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-05/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:969148.4, importe_modificado:969148.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2032199/proyecto_INICIO, 2032199/proyecto_FIN, 2032199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301960854 | Proyecto de inversión | 830366.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830366.5, modificado:830366.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA EL PANTEÓN, BARRIO EL PANTEÓN. - 23580 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 23580 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA EL PANTEÓN BARRIO PANTEÓN, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE 2 CUADRAS Y MEDIA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE ESCOLAR 4 CUADRAS LLEGANDO A LA ENTRAD, lon:-93.206738, lat:16.864983}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 830366.5 | 830366.5 | 830366.5 | 830366.5 | 830366.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-05A/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:830366.5, importe_modificado:830366.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1960854/proyecto_INICIO, 1960854/proyecto_PROCESO, 1960854/proyecto_FIN, 1960854/proyecto_PROCESO, 1960854/proyecto_FIN, 1960854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970175 | Proyecto de inversión | 1500801.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500801.1, modificado:1500801.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1A ETAPA - 110918 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 110918 | S | 361 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:EJE VIAL TERRERO COPALAR - MONTERREY COLONIA MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV. CENTRAL PONIENTE HASTA LLEGAR A L, lon:-93.24137344, lat:16.92005147}} | 2021-02-08 | 2021-06-30 | 1500801.1 | 1500801.1 | 1500801.1 | 1500801.1 | 1500801.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-01/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1500801.1, importe_modificado:1500801.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1970175/proyecto_INICIO, 1970175/proyecto_PROCESO, 1970175/proyecto_FIN, 1970175/proyecto_INICIO, 1970175/proyecto_FIN, 1970175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985539 | Proyecto de inversión | 461017.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461017.64, modificado:461017.64}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN RIBERA SHAHUIPAC 2DA ETAPA - 171921 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 171921 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.96, meta_modificada:320.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RIBERA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV CENTRAL PTE ENTRONCAR CON LA CALZADA COPALAR HACIA LA IZQ 150 MTS LLEGANDO A, lon:-93.22509884, lat:16.86867634}} | 2021-08-10 | 2021-09-15 | 461017.64 | 461017.64 | 461017.64 | 461017.64 | 461017.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-22/2021, contratista:EMPRESA MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:461017.64, importe_modificado:461017.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.96}} | {1985539/proyecto_PROCESO, 1985539/proyecto_INICIO, 1985539/proyecto_FIN, 1985539/proyecto_PROCESO, 1985539/proyecto_FIN, 1985539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914074 | Proyecto de inversión | 2003832.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003832.54, modificado:2003832.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA EN LOS BARRIOS: SANTA CRUZ, GUADALUPE, SAN JUAN, SAN RAMON Y CANDELARIA. - 23918 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 23918 | S | 947 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2322.5, meta_modificada:2322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:INTERIOR SN COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-93.173874, lat:16.938873}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2003832.54 | 2003832.54 | 2003832.54 | 2003832.54 | 2003832.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:2003832.54, importe_modificado:2003832.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2322.5}} | {1914074/proyecto_INICIO, 1914074/proyecto_FIN, 1914074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023537 | Proyecto de inversión | 1112462.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112462.02, modificado:1112462.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MAURICIO MARTÍNEZ - 240155 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 240155 | S | 121 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 1.40 KM PASANDO POR LA 1A NORTE ORIENTE CAR, lon:-93.20360935, lat:16.86242528}} | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 1112462.02 | 1112462.02 | 1112462.02 | 1112462.02 | 1112462.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-09/2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1112462.02, importe_modificado:1112462.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2023537/proyecto_INICIO, 2023537/proyecto_PROCESO, 2023537/proyecto_FIN, 2023537/proyecto_INICIO, 2023537/proyecto_PROCESO, 2023537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023122 | Proyecto de inversión | 1152403.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152403.76, modificado:1152403.76}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) - 239022 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 239022 | S | 551 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA ESCOLA JUAN SABINES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION BARRIO CLAZADA JUAN SABINES, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE TUXTLA A SAN FERNANDO LLEGAMOS A LA SECUNDARIA NUMERO 53 NOS , lon:-93.20662328, lat:16.86275428}} | 2021-02-08 | 2021-05-31 | 1152403.76 | 1152403.76 | 1152403.76 | 1152403.76 | 1152403.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-10/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1152403.76, importe_modificado:1152403.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2023122/proyecto_INICIO, 2023122/proyecto_PROCESO, 2023122/proyecto_FIN, 2023122/proyecto_PROCESO, 2023122/proyecto_FIN, 2023122/proyecto_INICIO, 2023122/proyecto_PROCESO, 2023122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023574 | Proyecto de inversión | 507624.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507624.63, modificado:507624.63}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LENIN) - 240369 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 240369 | S | 606 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:RANCHO MIGUEL HIDALGO (LENIN), 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE BRECHA AUN COSTADO DEL CAUSE DEL RIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 MSOBRE LA AV. CENTRAL PO, lon:-93.22980184, lat:16.86708225}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 507624.63 | 507624.63 | 507624.63 | 507624.63 | 507624.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-20/2021, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:507624.63, importe_modificado:507624.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2023574/proyecto_INICIO, 2023574/proyecto_FIN, 2023574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023209 | Proyecto de inversión | 617106.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617106.06, modificado:617106.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS MANGUITOS) - 239243 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 239243 | S | 4826 | 4825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO BARRIO LOS MANGUITOS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGAMOS POR LA CARRETERA FEDERAL Y ENTRAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TOMAMOS TODA LA AVE, lon:-93.21035128, lat:16.87532914}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 617106.06 | 617106.06 | 617106.06 | 617106.06 | 617106.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-12/2021, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:617106.06, importe_modificado:617106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2023209/proyecto_PROCESO, 2023209/proyecto_INICIO, 2023209/proyecto_FIN, 2023209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023236 | Proyecto de inversión | 475233.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475233.23, modificado:475233.23}} | AMPLIACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA ROSA) - 239328 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 239328 | S | 5882 | 5881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 4TA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO SANTA ROSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL 190 ALA LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 53 SE SIGUE POR EL LIBRAMIENTO HATA LLEGAR AL, lon:-93.21136811, lat:16.87052663}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 475233.23 | 475233.23 | 475233.23 | 475233.23 | 475233.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-15/2021, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:475233.23, importe_modificado:475233.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2023236/proyecto_INICIO, 2023236/proyecto_PROCESO, 2023236/proyecto_FIN, 2023236/proyecto_PROCESO, 2023236/proyecto_INICIO, 2023236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023559 | Acción | 151189.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151189.01, modificado:151189.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 240309 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 240309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 151189.01 | 151189.01 | 151189.01 | 151189.01 | 151189.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-005/2021, contratista:EMPRESA MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:151189.01, importe_modificado:151189.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2023559/proyecto_INICIO, 2023559/proyecto_PROCESO, 2023559/proyecto_FIN, 2023559/proyecto_INICIO, 2023559/proyecto_PROCESO, 2023559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023632 | Proyecto de inversión | 699734.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699734.05, modificado:699734.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA RIBERA LAS ISABELES. - 240589 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 240589 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZAA 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LAENTRADA PRINCIPAL DE SAN FE, lon:-93.20251551, lat:16.86476362}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 699734.05 | 699734.05 | 699734.05 | 699734.05 | 699734.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-18/2021., contratista:CARLOS HUGO GALLEGOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:699734.05, importe_modificado:699734.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2023632/proyecto_INICIO, 2023632/proyecto_PROCESO, 2023632/proyecto_FIN, 2023632/proyecto_INICIO, 2023632/proyecto_PROCESO, 2023632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023810 | Proyecto de inversión | 899099.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899099.62, modificado:899099.62}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO LAS PILAS - 241171 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIPAS | 241171 | S | 34 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIGUEL HIDALGO - LAS PILAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR S/N COLONIA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO MIGUEL HIDALGO LAS PILAS Y , CARRETERA EL PORTILLO, lon:-93.26738759, lat:16.8632499}} | 2021-07-20 | 2021-09-15 | 899099.62 | 899099.62 | 899099.62 | 899099.62 | 899099.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-21/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:899099.62, importe_modificado:899099.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2023810/proyecto_INICIO, 2023810/proyecto_PROCESO, 2023810/proyecto_FIN, 2023810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967426 | Proyecto de inversión | 1004038.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004038.26, modificado:1004038.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GARCIA - 95383 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DER OBRAS PUBLICAS | 95383 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:COLONIA LLANO GARCIA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA SAN FERNANDO SE ENTRA EN LA CALZADA ESCORAR JUAN SABINES ASTA LLEGAR A LA RIBERA EL PARAÍSO, TOMAMOS A LA I, lon:-93.20652959, lat:16.85012284}} | 2021-05-17 | 2021-07-31 | 1004038.26 | 1004038.26 | 1004038.26 | 1004038.26 | 1004038.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-19/2021, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1004038.26, importe_modificado:1004038.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.0}} | {1967426/proyecto_PROCESO, 1967426/proyecto_FIN, 1967426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993428 | Proyecto de inversión | 3009905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009905.07, modificado:3009905.07}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203265 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203265 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJÁ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 KM DE L, lon:-92.36577494, lat:16.87867738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 3009905.05 | 3009905.05 | 3009905.05 | 3009905.05 | 3009905.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3009905.07, importe_modificado:3009905.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1993428/proyecto_FIN, 1993428/proyecto_PROCESO, 1993428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912245 | Proyecto de inversión | 2230469.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230469.67, modificado:2230469.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400, REVESTIMIENTO DEL KM. 0+400 AL KM. 0+800 Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 19640 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 19640 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2051.0, meta_modificada:2051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.384645, lat:16.98415}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 2230469.67 | 2230469.67 | 2230469.67 | 2230469.67 | 2230469.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2230469.67, importe_modificado:2230469.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2051.0}} | {1912245/proyecto_INICIO, 1912245/proyecto_PROCESO, 1912245/proyecto_FIN, 1912245/proyecto_PROCESO, 1912245/proyecto_FIN, 1912245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967905 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 98280 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98280 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CHIXTETIC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-92.37009975, lat:16.88631573}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1967905/proyecto_FIN, 1967905/proyecto_PROCESO, 1967905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998962 | Proyecto de inversión | 3214962.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214962.86, modificado:3160471.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC, CCT: 07DPB3132A (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223710 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223710 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TEMASH, 29790 TEMASH, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.42179206, lat:16.98982445}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 3160471.96 | 3160471.96 | 3160471.96 | 3160471.96 | 3160471.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/027A/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3214962.86, importe_modificado:3214962.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1998962/proyecto_INICIO, 1998962/proyecto_PROCESO, 1998962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019990 | Proyecto de inversión | 1205491.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205491.71, modificado:1205491.71}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224137 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224137 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO INDEPENDENCIA, 29790 PALMA PAJAL UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 K, lon:-92.33471177, lat:16.93738666}} | 2021-04-23 | 2021-07-02 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030-A/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1205491.71, importe_modificado:1205491.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2019990/proyecto_INICIO, 2019990/proyecto_FIN, 2019990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021103 | Proyecto de inversión | 1531376.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531376.17, modificado:1394907.65}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230507 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230507 | S | 453 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 29790 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35.53 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-92.35927989, lat:16.98668808}} | 2021-05-03 | 2021-07-22 | 1394907.65 | 1394907.65 | 1394907.65 | 1394907.65 | 1394907.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/043/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1531376.17, importe_modificado:1531376.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:181.0}} | {2021103/proyecto_INICIO, 2021103/proyecto_FIN, 2021103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021104 | Proyecto de inversión | 1055123.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055123.93, modificado:1055123.93}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230508 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230508 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JOSE CHACTE BARRIO TZELAQUIL, 29790 PALMA PAJAL UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CON, lon:-92.3443031, lat:16.92914162}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1055123.93, importe_modificado:1055123.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2021104/proyecto_FIN, 2021104/proyecto_PROCESO, 2021104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023864 | Proyecto de inversión | 1123542.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123542.05, modificado:1123542.05}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDAC. Y 01 ANEX. (MOD. DE ESC.) 5 E.E. ESTR. U-2C, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ALFONZO CASO, CCT: 07DPB1614T (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM. - 241418 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 241418 | S | 572 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NO, lon:-92.40972855, lat:16.97752825}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1123542.05 | 1123542.05 | 1123542.05 | 1123542.05 | 1123542.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-02-2021, contratista:constructora y comercializadora pintamax, s. a. de c. v., convocante:municipio de san juan cancuc, monto:1123542.05, importe_modificado:1123542.05}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2023864/proyecto_INICIO, 2023864/proyecto_FIN, 2023864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024117 | Proyecto de inversión | 1235147.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235147.78, modificado:1235147.78}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 242231 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242231 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZEMEN, 29790 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N A 20.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL DESVIO A TZU, lon:-92.41104329, lat:16.96574161}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1235147.78 | 1235147.78 | 1235147.78 | 1235147.78 | 1235147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/057/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1215786.92, importe_modificado:1215786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1512.0}} | {2024117/proyecto_INICIO, 2024117/proyecto_FIN, 2024117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037954 | Proyecto de inversión | 1205491.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205491.71, modificado:1205491.71}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA. - 294111 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 294111 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 8 + 51 PARAJE INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , CANCUC A GUAQUITEPEC PASANDO PRIMERA LOCALIDAD DE CHOJCHOW , lon:-92.32752849, lat:16.9382125}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1183575.46, importe_modificado:1183575.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2037954/proyecto_PROCESO, 2037954/proyecto_INICIO, 2037954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037967 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 294137 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 294137 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 79 PUEBLO NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.79 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-92.43643963, lat:16.87271934}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/06/2021, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2258066.17, importe_modificado:2258066.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2037967/proyecto_FIN, 2037967/proyecto_PROCESO, 2037967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042374 | Proyecto de inversión | 754388.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754388.37, modificado:754388.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHACTÉ - 312179 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 312179 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SOBRE LA CARRETER, lon:-92.35023156, lat:16.93595058}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2042374/proyecto_PROCESO, 2042374/proyecto_FIN, 2042374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047134 | Proyecto de inversión | 1542189.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542189.02, modificado:1542189.02}} | APERTURA DE 1.013 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAAXCOK) - 329535 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 329535 | S | 990 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR LA CALLE A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A LA CALLE INOMINADA., lon:-92.36402695, lat:16.89442463}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1542189.02 | 1542189.02 | 1542189.02 | 1542189.02 | 1542189.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/060/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1542189.02, importe_modificado:1542189.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {2047134/proyecto_FIN, 2047134/proyecto_PROCESO, 2047134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993445 | Proyecto de inversión | 754388.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754388.37, modificado:754388.37}} | CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203466 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203466 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:754388.37, importe_modificado:754388.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1993445/proyecto_INICIO, 1993445/proyecto_PROCESO, 1993445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993472 | Proyecto de inversión | 754388.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754388.37, modificado:754388.37}} | CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203624 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203624 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO NAJ PALE, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-03-01 | 2021-05-10 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:754388.37, importe_modificado:754388.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1993472/proyecto_FIN, 1993472/proyecto_PROCESO, 1993472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998945 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223236 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223236 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO DE CHILOLJA EL, lon:-92.4122246, lat:16.92140622}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008A/2021, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2258066.17, importe_modificado:2258066.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1998945/proyecto_INICIO, 1998945/proyecto_FIN, 1998945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999005 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224015 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224015 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.38799693, lat:16.97040426}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1999005/proyecto_INICIO, 1999005/proyecto_FIN, 1999005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021105 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230511 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230511 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUMBAL, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA , lon:-92.43163583, lat:16.94539895}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021105/proyecto_INICIO, 2021105/proyecto_FIN, 2021105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051831 | Proyecto de inversión | 255122.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255122.01, modificado:267559.72}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 347048 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 347048 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA BARRIO YAXCHEN, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.75 KILOMETROS D, lon:-92.42580559, lat:16.88532083}} | 2021-05-11 | 2021-09-30 | 267559.72 | 267559.72 | 267559.72 | 267559.72 | 267559.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-12-2021, contratista:cecilio jimenez juarez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:267559.72, importe_modificado:267559.72}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2051831/proyecto_INICIO, 2051831/proyecto_FIN, 2051831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993414 | Proyecto de inversión | 3128177.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128177.78, modificado:3128177.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 Y RAMAL DEL KM. 0+800 AL KM. 1+200 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203164 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203164 | S | 908 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA BARRIO ONTEEL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36577494, lat:16.87867738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 3128177.78 | 3128177.78 | 3128177.78 | 3128177.78 | 3128177.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3128177.78, importe_modificado:3128177.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1993414/proyecto_INICIO, 1993414/proyecto_FIN, 1993414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993465 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203597 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203597 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.74 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO L, lon:-92.43838233, lat:16.94955241}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1993465/proyecto_INICIO, 1993465/proyecto_FIN, 1993465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993843 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 205013 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 205013 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-03-01 | 2021-05-28 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1993843/proyecto_INICIO, 1993843/proyecto_FIN, 1993843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021091 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230493 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230493 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29.62 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.40274498, lat:16.9891148}} | 2021-04-23 | 2021-07-22 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021091/proyecto_PROCESO, 2021091/proyecto_FIN, 2021091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022132 | Proyecto de inversión | 4898001.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4898001.16, modificado:4677572.45}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 234870 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234870 | S | 428 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NOREST, lon:-92.43413407, lat:16.98131205}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 4677572.45 | 4677572.45 | 4677572.45 | 4677572.45 | 4677572.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4653363.85, importe_modificado:4653363.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5200.0}} | {2022132/proyecto_INICIO, 2022132/proyecto_FIN, 2022132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023558 | Proyecto de inversión | 2361574.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361574.44, modificado:2211940.27}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 143, CCT: 07DST0146W EN LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 240308 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240308 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.75 KILOMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.42509989, lat:16.8860821}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 2211940.27 | 2211940.27 | 2211940.27 | 2211940.27 | 2211940.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2023558/proyecto_INICIO, 2023558/proyecto_FIN, 2023558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048087 | Proyecto de inversión | 2492394 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492394.0, modificado:2492394.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ONILTIC-LA PIEDAD, SUBTRAMO CHANCOLOM-BAQUELCHAN KM 0+000 AL KM 4+000 DE LA LOCALIDAD DE BAQUELCHAN - 333008 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 333008 | S | 455 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DIEZ MINUTOS ANTES DE LLEGAR A L, lon:-92.35130236, lat:16.98671998}} | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 2492394 | 2492394 | 2492394 | 2492394 | 2492394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-09-2021, contratista:REMODELACIONES Y 2,492,394.00 2,492,394.00 Aplicada EDIFICACIONES PARAMETROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2492394.0, importe_modificado:2492394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2048087/proyecto_PROCESO, 2048087/proyecto_FIN, 2048087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051574 | Proyecto de inversión | 4221061.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221061.77, modificado:4221061.77}} | APERTURA, CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+209.50 PRIMERA ETAPA - 346016 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 346016 | S | 280 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2209.5, meta_modificada:2209.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO QUE VA A CHACTE 3 KILOMETROS A LA IZQUIERDA DE, lon:-92.35867777, lat:16.90406632}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 4221061.77 | 4221061.77 | 4221061.77 | 4221061.77 | 4221061.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1183575.46, importe_modificado:1183575.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2209.5}} | {2051574/proyecto_INICIO, 2051574/proyecto_FIN, 2051574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968000 | Proyecto de inversión | 3009905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009905.07, modificado:3009905.07}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 98753 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98753 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.75 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA P, lon:-92.42100121, lat:16.88923712}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3009905.07 | 3009905.07 | 3009905.07 | 3009905.07 | 3009905.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1084840.96, importe_modificado:1084840.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1968000/proyecto_PROCESO, 1968000/proyecto_INICIO, 1968000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999024 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224069 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224069 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JOSE CHACTE, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORE, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1999024/proyecto_FIN, 1999024/proyecto_PROCESO, 1999024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999036 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224100 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224100 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-92.40899832, lat:16.97814863}} | 2021-04-23 | 2021-07-22 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2258066.17, importe_modificado:2258066.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1999036/proyecto_INICIO, 1999036/proyecto_FIN, 1999036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021090 | Proyecto de inversión | 529212.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529212.16, modificado:529212.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230492 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230492 | S | 866 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.59, meta_modificada:200.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KIL, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-23 | 2021-05-31 | 529212.16 | 529212.16 | 529212.16 | 529212.16 | 529212.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-01-2021, contratista:cecilio jimenez juarez, convocante:municipio de san juan cancuc, monto:529212.16, importe_modificado:529212.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.59}} | {2021090/proyecto_PROCESO, 2021090/proyecto_INICIO, 2021090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021100 | Proyecto de inversión | 3959826.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959826.08, modificado:3851397.28}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO (SAN JUAN CANCUC) - 230504 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230504 | S | 19048 | 18900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y , lon:-92.37057736, lat:16.89274782}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 3851397.28 | 3851397.28 | 3851397.28 | 3851397.28 | 3851397.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3595254.47, importe_modificado:3595254.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:733.0}} | {2021100/proyecto_INICIO, 2021100/proyecto_FIN, 2021100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047924 | Proyecto de inversión | 368227 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368227.0, modificado:368227.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POZO - 332284 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 332284 | S | 967 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.5, meta_modificada:275.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - EL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC 7.8 KM AL SURESTE SOBRE CA, lon:-92.41250895, lat:16.92077962}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 368227 | 368227 | 368227 | 368227 | 368227 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:368227.0, importe_modificado:368227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.5}} | {2047924/proyecto_PROCESO, 2047924/proyecto_INICIO, 2047924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051727 | Proyecto de inversión | 343791.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343791.71, modificado:343791.71}} | REHABILITACION DE TECHADO EN COMEDOR COMUNITARIO - 346608 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 346608 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:EJIDO JUCHILJA, 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM DE CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A CHACTE, lon:-92.36, lat:16.93300973}} | 2021-01-21 | 2021-04-19 | 343791.71 | 343791.71 | 343791.71 | 343791.71 | 343791.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-08-2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:343791.71, importe_modificado:343791.71}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2051727/proyecto_INICIO, 2051727/proyecto_FIN, 2051727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051753 | Proyecto de inversión | 2140410.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140410.52, modificado:2137008.45}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAHULICO - 346699 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 346699 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD ESTA A 8.3 KM DE LA CABECERA AL NORTE, lon:-92.37896742, lat:16.92414069}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2137008.45 | 2137008.45 | 2137008.45 | 2137008.45 | 2137008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-10-2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2137008.45, importe_modificado:2137008.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2051753/proyecto_PROCESO, 2051753/proyecto_FIN, 2051753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051975 | Proyecto de inversión | 5669790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669790.0, modificado:5669790.0}} | MEJORAMIENTO DE 1,400 TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 347646 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 347646 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41510.0, meta_modificada:41510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL III, 29792 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA D, lon:-92.37921424, lat:16.88924321}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41510.0}} | {2051975/proyecto_INICIO, 2051975/proyecto_FIN, 2051975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912267 | Proyecto de inversión | 4363215.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363215.09, modificado:4363215.09}} | CONSTRUCCION DE 29 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 19722 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 19722 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.366651, lat:16.886668}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 4363215.09 | 4363215.09 | 4363215.09 | 4363215.09 | 4363215.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4363215.09, importe_modificado:4363215.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {1912267/proyecto_INICIO, 1912267/proyecto_PROCESO, 1912267/proyecto_INICIO, 1912267/proyecto_PROCESO, 1912267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993458 | Proyecto de inversión | 1055123.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055123.93, modificado:1055123.93}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203543 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203543 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALCHEN, 29790 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE PASAR POR LAS SIGUIENTES LOCALIDAD, lon:-92.365797, lat:16.878478}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1993458/proyecto_INICIO, 1993458/proyecto_FIN, 1993458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998917 | Proyecto de inversión | 1055123.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055123.93, modificado:1055123.93}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223139 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223139 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-03-01 | 2021-05-28 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1084840.96, importe_modificado:1084840.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1998917/proyecto_INICIO, 1998917/proyecto_PROCESO, 1998917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998927 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223172 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223172 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO WUY PAJCHUL, 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y EN EL DESVIO A TENEJAPA TOM, lon:-92.37407716, lat:16.98675549}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1998927/proyecto_PROCESO, 1998927/proyecto_INICIO, 1998927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022129 | Proyecto de inversión | 1295594.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295594.5, modificado:1295594.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 234867 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234867 | S | 266 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO LA PALMA UNO, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA , lon:-92.33074185, lat:16.93435561}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 1295594.5 | 1295594.5 | 1295594.5 | 1295594.5 | 1295594.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-03-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san juan cancuc, monto:1295594.5, importe_modificado:1295594.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {2022129/proyecto_INICIO, 2022129/proyecto_PROCESO, 2022129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023608 | Proyecto de inversión | 798001.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798001.24, modificado:798001.24}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 240513 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240513 | S | 266 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:942.5, meta_modificada:942.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO LA PALMA UNO BARRIO XAABILJA, 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KI, lon:-92.37227305, lat:16.97565605}} | 2021-06-17 | 2021-07-22 | 798001.24 | 798001.24 | 798001.24 | 798001.24 | 798001.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-06-2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:municipio de san juan cancuc, monto:798001.24, importe_modificado:798001.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:942.5}} | {2023608/proyecto_FIN, 2023608/proyecto_PROCESO, 2023608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041000 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 307470 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 307470 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , 7.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.31307361, lat:16.94809665}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2041000/proyecto_INICIO, 2041000/proyecto_FIN, 2041000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041029 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 307602 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 307602 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , 7.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.31315416, lat:16.94819611}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2041029/proyecto_FIN, 2041029/proyecto_PROCESO, 2041029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050212 | Proyecto de inversión | 147402.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147402.47, modificado:147402.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 340783 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 340783 | S | 650 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW SE ENCUENTRA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.35397426, lat:16.90022383}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 147402.47 | 147402.47 | 147402.47 | 147402.47 | 147402.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:147402.47, importe_modificado:147402.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2050212/proyecto_PROCESO, 2050212/proyecto_INICIO, 2050212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051764 | Proyecto de inversión | 135795.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135795.43, modificado:135795.43}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ACCESOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR - 346741 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 346741 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.36610259, lat:16.86239222}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 135795.43 | 135795.43 | 135795.43 | 135795.43 | 135795.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2051764/proyecto_INICIO, 2051764/proyecto_PROCESO, 2051764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051936 | Proyecto de inversión | 5669790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669790.0, modificado:5669790.0}} | MEJORAMIENTO DE 1,400 TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 347452 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 347452 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41510.0, meta_modificada:41510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA DISTR, lon:-92.37072447, lat:16.89165283}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41510.0}} | {2051936/proyecto_PROCESO, 2051936/proyecto_INICIO, 2051936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052020 | Proyecto de inversión | 5669790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669790.0, modificado:5669790.0}} | MEJORAMIENTO DE 1,400 TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 347867 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 347867 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41510.0, meta_modificada:41510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL V, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA DIS, lon:-92.3718337, lat:16.88204313}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41510.0}} | {2052020/proyecto_INICIO, 2052020/proyecto_FIN, 2052020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052028 | Proyecto de inversión | 5669790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669790.0, modificado:5669790.0}} | MEJORAMIENTO DE 1,400 TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 347894 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 347894 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41510.0, meta_modificada:41510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL IV, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA DI, lon:-92.35878744, lat:16.89083102}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | 5669790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41510.0}} | {2052028/proyecto_INICIO, 2052028/proyecto_FIN, 2052028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993463 | Proyecto de inversión | 904756.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904756.15, modificado:904756.15}} | CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203579 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203579 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCHILJA, 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE PASAR POR LA CABECERA MUNICIPAL PUENTE, lon:-92.368169, lat:16.932825}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 904756.15 | 904756.15 | 904756.15 | 904756.15 | 904756.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1993463/proyecto_PROCESO, 1993463/proyecto_FIN, 1993463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999010 | Proyecto de inversión | 3761743.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3761743.97, modificado:3761743.97}} | CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224039 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224039 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO CENTRO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMET, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 3761743.97 | 3761743.97 | 3761743.97 | 3761743.97 | 3761743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/031/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3741516.28, importe_modificado:3741516.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1999010/proyecto_FIN, 1999010/proyecto_PROCESO, 1999010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999020 | Proyecto de inversión | 754388.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754388.37, modificado:754388.37}} | CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224058 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224058 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTEBARRIO RIO TANATEEL, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABECER, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:754388.37, importe_modificado:754388.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1999020/proyecto_INICIO, 1999020/proyecto_FIN, 1999020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021092 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE YOXWITZ - 230496 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230496 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.38518293, lat:16.98471211}} | 2021-04-23 | 2021-07-22 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2021092/proyecto_PROCESO, 2021092/proyecto_INICIO, 2021092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022130 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 234868 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 234868 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35.53 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR CHACTE POR BAPUZ SE DOBLA LA CALLE A CHANC, lon:-92.35927989, lat:16.98668808}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2258066.17, importe_modificado:2258066.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2022130/proyecto_INICIO, 2022130/proyecto_PROCESO, 2022130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022134 | Proyecto de inversión | 1515336.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515336.12, modificado:1515336.12}} | MEJORAMIENTO DE 17 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 234872 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234872 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD DE CHILOLJA SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA, lon:-92.42100121, lat:16.88923712}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1515336.12 | 1515336.12 | 1515336.12 | 1515336.12 | 1515336.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-14-2021, contratista:constructora y comercializadora pintamax, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1515336.12, importe_modificado:1515336.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2022134/proyecto_INICIO, 2022134/proyecto_FIN, 2022134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023592 | Proyecto de inversión | 1513106.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513106.37, modificado:1513106.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL 3+500 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 240460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240460 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON COCRETO HIDRAULICO CON, lon:-92.40151669, lat:16.88987038}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1513106.37 | 1513106.37 | 1513106.37 | 1513106.37 | 1513106.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/043/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1531376.17, importe_modificado:1531376.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1817.0}} | {2023592/proyecto_INICIO, 2023592/proyecto_FIN, 2023592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024111 | Proyecto de inversión | 1273910.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273910.86, modificado:567971.84}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL 0+300 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 242222 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242222 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-92.38521512, lat:16.98461976}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 567971.84 | 567971.84 | 567971.84 | 567971.84 | 567971.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2024111/proyecto_INICIO, 2024111/proyecto_FIN, 2024111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048126 | Proyecto de inversión | 1531376.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531376.17, modificado:1531376.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAQUELCHAN - 333174 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 333174 | S | 455 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EJIDO BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35.53 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR CHACTE POR BAPUZ SE DOBLA LA CAL, lon:-92.35125793, lat:16.98675805}} | 2021-05-03 | 2021-07-22 | 1531376.17 | 1531376.17 | 1531376.17 | 1531376.17 | 1531376.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1183575.46, importe_modificado:1183575.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2048126/proyecto_PROCESO, 2048126/proyecto_FIN, 2048126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051696 | Proyecto de inversión | 3595254.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595254.47, modificado:2949187.94}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMERCIALES PARA LA VENTA DE ARTESANIAS E IMAGEN PARA EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 346491 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 346491 | S | 17429 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y E, lon:-92.37344096, lat:16.89207793}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2949187.94 | 2949187.94 | 2949187.94 | 2949187.94 | 2949187.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3595254.47, importe_modificado:3595254.47}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2051696/proyecto_INICIO, 2051696/proyecto_FIN, 2051696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935050 | Proyecto de inversión | 3402783.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402783.31, modificado:3402783.31}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 88092 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88092 | S | 908 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO KIJO-ICH, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.41210437, lat:16.92049469}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3402783.31 | 3402783.31 | 3402783.31 | 3402783.31 | 3402783.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3402783.31, importe_modificado:3402783.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1935050/proyecto_INICIO, 1935050/proyecto_PROCESO, 1935050/proyecto_INICIO, 1935050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937436 | Acción | 6113426.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6113426.79, modificado:6113426.79}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 23615 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 23615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6113426.79 | 6113426.79 | 6113426.79 | 6113426.79 | 6113426.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6235149.59, importe_modificado:6235149.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937436/proyecto_INICIO, 1937436/proyecto_FIN, 1937436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967946 | Proyecto de inversión | 3310640.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310640.63, modificado:3310640.63}} | CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 98474 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98474 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y EN EL , lon:-92.37006132, lat:16.88634517}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1967946/proyecto_PROCESO, 1967946/proyecto_FIN, 1967946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967964 | Proyecto de inversión | 2107698.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107698.39, modificado:2107698.39}} | CONSTRUCCION DE 14 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 98572 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98572 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO XPUMUL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 2107698.39 | 2107698.39 | 2107698.39 | 2107698.39 | 2107698.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2107698.39, importe_modificado:2107698.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1967964/proyecto_INICIO, 1967964/proyecto_FIN, 1967964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993436 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203364 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203364 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO LA GLORIA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1993436/proyecto_PROCESO, 1993436/proyecto_FIN, 1993436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998957 | Proyecto de inversión | 1810204.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810204.86, modificado:1810204.86}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223526 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223526 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2036.0, meta_modificada:2036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JOSE CHACTE BARRIO TZELAQUIL, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HAC, lon:-92.3310263, lat:16.94019034}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1810204.86 | 1810204.86 | 1810204.86 | 1810204.86 | 1810204.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/026/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1810204.86, importe_modificado:1810204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2036.0}} | {1998957/proyecto_INICIO, 1998957/proyecto_FIN, 1998957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042469 | Proyecto de inversión | 3310640.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310640.63, modificado:3310640.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO ABAJO) - 312534 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 312534 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC POR MEDIO DE LA CARRETERA SAN CRISTÓBALSITALA PASAN, lon:-92.36857392, lat:16.89335986}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3402783.31, importe_modificado:3402783.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2042469/proyecto_FIN, 2042469/proyecto_INICIO, 2042469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046525 | Proyecto de inversión | 2315757 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315757.0, modificado:2315757.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHIJIL-EL POZO, SUBTRAMO CHIJIL-NICHTEEL, KM 0+000 AL KM 3+000 - 326969 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 326969 | S | 229 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHIJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO CHIJIL, 29798 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA SAN CRISTÓBALTENEJAPASAN JUAN CANCUCSITALA UNA VEZ LLEGA, lon:-92.41422322, lat:16.94585724}} | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 2315757 | 2315757 | 2315757 | 2315757 | 2315757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-11-2021, contratista:REMODELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2315757.0, importe_modificado:2315757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2046525/proyecto_FIN, 2046525/proyecto_INICIO, 2046525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047602 | Proyecto de inversión | 2082378.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082378.33, modificado:1664676.41}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE NAILCHEN (BARRIO CHENCHITAM) - 330898 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 330898 | S | 524 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 79 + 00 PUEBLO NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.79 KILOMETRO, lon:-92.43644485, lat:16.87268411}} | 2021-06-24 | 2021-09-22 | 1664676.41 | 1664676.41 | 1664676.41 | 1664676.41 | 1664676.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-07-2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1664676.41, importe_modificado:1664676.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2047602/proyecto_INICIO, 2047602/proyecto_FIN, 2047602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047686 | Proyecto de inversión | 290497.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290497.06, modificado:290497.06}} | MANTENIMINETO DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN DEL HOSPITAL CSSA SAN JUAN CANCUC - 331246 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 331246 | S | 3479 | 2847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE , lon:-92.36324463, lat:16.88557202}} | 2021-10-10 | 2021-12-30 | 290497.06 | 290497.06 | 290497.06 | 290497.06 | 290497.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:290497.06, importe_modificado:290497.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2047686/proyecto_INICIO, 2047686/proyecto_FIN, 2047686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051779 | Proyecto de inversión | 701365.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701365.42, modificado:701365.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 346784 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 346784 | S | 3327 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA ABARCA TRAMOS AISL, lon:-92.37213092, lat:16.89186873}} | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 701365.42 | 701365.42 | 701365.42 | 701365.42 | 701365.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.01}} | {2051779/proyecto_PROCESO, 2051779/proyecto_INICIO, 2051779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051894 | Proyecto de inversión | 191640.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191640.42, modificado:191640.42}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL - 347288 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 347288 | S | 3327 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.2, meta_modificada:38.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESID, lon:-92.37210102, lat:16.89266435}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 191640.42 | 191640.42 | 191640.42 | 191640.42 | 191640.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:191640.42, importe_modificado:191640.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.2}} | {2051894/proyecto_INICIO, 2051894/proyecto_FIN, 2051894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051962 | Proyecto de inversión | 5394670.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394670.19, modificado:5394670.19}} | MEJORAMIENTO DE 1,332 TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 347581 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 347581 | S | 3360 | 3300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39495.0, meta_modificada:39495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL VI, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA DI, lon:-92.37258382, lat:16.89160439}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 5394670.19 | 5394670.19 | 5394670.19 | 5394670.19 | 5394670.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5394670.19, importe_modificado:5394670.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39495.0}} | {2051962/proyecto_INICIO, 2051962/proyecto_FIN, 2051962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402052005 | Proyecto de inversión | 4324969.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4324969.81, modificado:4324969.81}} | MEJORAMIENTO DE 1,068 TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 347768 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 347768 | S | 2840 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31664.0, meta_modificada:31664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL VI, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA OBRA SE ENCUENTRA DI, lon:-92.37492271, lat:16.89219982}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 4324969.81 | 4324969.81 | 4324969.81 | 4324969.81 | 4324969.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:4324969.81, importe_modificado:4324969.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31664.0}} | {2052005/proyecto_INICIO, 2052005/proyecto_PROCESO, 2052005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936746 | Proyecto de inversión | 3160272.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160272.85, modificado:3160272.85}} | CONSTRUCCION DE 21 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 97185 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97185 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO BAAQUIL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-92.37007107, lat:16.88634521}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3160272.85 | 3160272.85 | 3160272.85 | 3160272.85 | 3160272.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3160272.85, importe_modificado:3160272.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1936746/proyecto_PROCESO, 1936746/proyecto_INICIO, 1936746/proyecto_PROCESO, 1936746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993452 | Proyecto de inversión | 604020.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604020.59, modificado:604020.59}} | CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203502 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203502 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANAJAW, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 604020.59 | 604020.59 | 604020.59 | 604020.59 | 604020.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/015/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:604020.59, importe_modificado:604020.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1993452/proyecto_FIN, 1993452/proyecto_PROCESO, 1993452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993504 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203821 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203821 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAMETAL, 29790 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.79 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.41630941, lat:16.8668141}} | 2021-03-01 | 2021-05-28 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1993504/proyecto_FIN, 1993504/proyecto_PROCESO, 1993504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993781 | Proyecto de inversión | 1957330.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957330.61, modificado:1957330.61}} | CONSTRUCCION DE 13 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 204851 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 204851 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ARRIBA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA C, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-03-01 | 2021-05-28 | 1957330.61 | 1957330.61 | 1957330.61 | 1957330.61 | 1957330.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1957330.61, importe_modificado:1957330.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1993781/proyecto_FIN, 1993781/proyecto_INICIO, 1993781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998992 | Proyecto de inversión | 3310640.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310640.63, modificado:3310640.63}} | CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223962 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223962 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARRETER, lon:-92.43413407, lat:16.98131205}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/006A/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3310640.63, importe_modificado:3310640.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1998992/proyecto_INICIO, 1998992/proyecto_FIN, 1998992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999008 | Proyecto de inversión | 1205491.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205491.71, modificado:1205491.71}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224033 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224033 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO ERMITA, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KIL, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1183575.46, importe_modificado:1183575.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1999008/proyecto_FIN, 1999008/proyecto_PROCESO, 1999008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999033 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224089 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224089 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1999033/proyecto_INICIO, 1999033/proyecto_PROCESO, 1999033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021093 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230497 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230497 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE, lon:-92.38807972, lat:16.94768723}} | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1506227.27, importe_modificado:1506227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021093/proyecto_INICIO, 2021093/proyecto_FIN, 2021093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021095 | Proyecto de inversión | 754388.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754388.37, modificado:754388.37}} | CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230499 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230499 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE BRECHA CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE, lon:-92.38226469, lat:16.94228887}} | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:754388.37, importe_modificado:754388.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2021095/proyecto_PROCESO, 2021095/proyecto_INICIO, 2021095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023589 | Proyecto de inversión | 1436494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436494.4, modificado:1436494.4}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL 0+305 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 240452 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240452 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA BARRIO LOS PEREZ, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PAVIMENTACION DE 305 ML DE CALLES CON UN A, lon:-92.42100121, lat:16.88923712}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1436494.4 | 1436494.4 | 1436494.4 | 1436494.4 | 1436494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2021, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1412668.4, importe_modificado:1412668.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1564.0}} | {2023589/proyecto_INICIO, 2023589/proyecto_FIN, 2023589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047987 | Proyecto de inversión | 323571 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323571.0, modificado:323571.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CANCUC - 332486 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 332486 | S | 3810 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA CALLE GONZALES GARRIDO SIN NÚMERO, lon:-92.37197026, lat:16.89214879}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 323571 | 323571 | 323571 | 323571 | 323571 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:323571.0, importe_modificado:323571.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2047987/proyecto_INICIO, 2047987/proyecto_FIN, 2047987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971017 | Acción | 298278.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298278.67, modificado:298278.67}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 114284 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS | 114284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2021-02-01 | 2021-09-01 | 298278.67 | 298278.67 | 298278.67 | 298278.67 | 29827.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-PRODIM-003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS., monto:298278.67, importe_modificado:298278.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1971017/proyecto_PROCESO, 1971017/proyecto_INICIO, 1971017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047921 | Proyecto de inversión | 303919.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303919.45, modificado:303919.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL BOULEVARD OJO DE AGUA - 332277 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 332277 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BOULEVARD OJO DE AGUA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LIMITE DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO INICIANDO APARTIR DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICI, lon:-92.71685413, lat:16.61820077}} | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 303919.45 | 303919.45 | 303919.45 | 303919.45 | 302919.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS., monto:303919.45, importe_modificado:303919.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2047921/proyecto_INICIO, 2047921/proyecto_PROCESO, 2047921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996645 | Proyecto de inversión | 228961.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228961.25, modificado:228961.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. EL PIPILA, DEL BARRIO LA PRIMARIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 214922 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 214922 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.5, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA EL PIPILA, UBICADO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. EL PIPILA D, lon:-92.71644965, lat:16.60983078}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 228961.25 | 228961.25 | 228961.25 | 228961.25 | 228961.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-004/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:228961.25, importe_modificado:228961.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {1996645/proyecto_FIN, 1996645/proyecto_INICIO, 1996645/proyecto_FIN, 1996645/proyecto_PROCESO, 1996645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996917 | Proyecto de inversión | 282344.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282344.15, modificado:282344.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA - COSECHA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA A LA NORIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+210, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 216004 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 216004 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.21, meta_modificada:2.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA NORIA BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA DESPUES DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-92.67030612, lat:16.59356742}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 282344.15 | 282344.15 | 282344.15 | 282344.15 | 282344.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-005/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:282344.15, importe_modificado:282344.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.21}} | {1996917/proyecto_INICIO, 1996917/proyecto_PROCESO, 1996917/proyecto_INICIO, 1996917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998067 | Proyecto de inversión | 1386926.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386926.61, modificado:1386926.61}} | REHABILITACION DE OBRA DREN PLUVIAL; EN EL ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS - 219767 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 219767 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CHIAPILLA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO A CHIAPILLA EN LA SALIDA DE SAN LUCAS, lon:-92.72055858, lat:16.60931192}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1386926.61 | 1386926.61 | 1386926.61 | 1386926.61 | 1386926.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-015/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1386926.61, importe_modificado:1386926.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1998067/proyecto_INICIO, 1998067/proyecto_PROCESO, 1998067/proyecto_FIN, 1998067/proyecto_INICIO, 1998067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039964 | Proyecto de inversión | 617874.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617874.27, modificado:617874.27}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL (CALLE BENITO JUAREZ). - 302273 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS | 302273 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOL OCAMPO, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CASETA DE VIGILANCIA HACIA EL CAIC., lon:-92.72100303, lat:16.6115299}} | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 617874.27 | 617874.27 | 617874.27 | 617874.27 | 617874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:617874.27, importe_modificado:617874.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2039964/proyecto_INICIO, 2039964/proyecto_FIN, 2039964/proyecto_PROCESO, 2039964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971018 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE - 114285 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS | 114285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1971018/proyecto_PROCESO, 1971018/proyecto_INICIO, 1971018/proyecto_FIN, 1971018/proyecto_PROCESO, 1971018/proyecto_INICIO, 1971018/proyecto_FIN, 1971018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995503 | Proyecto de inversión | 5157578.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5157578.16, modificado:5157578.16}} | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CHIAPAS, (ETAPA 02). - 210895 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 210895 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2626.3, meta_modificada:2626.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA AVE. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JOSEFA PRTIZ DE DOMINGUEZ, LA INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DE, lon:-92.71914943, lat:16.61138808}} | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 5157578.16 | 5157578.16 | 5157578.16 | 5157578.16 | 5157578.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:5157578.16, importe_modificado:5157578.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2626.3}} | {1995503/proyecto_PROCESO, 1995503/proyecto_INICIO, 1995503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997321 | Proyecto de inversión | 1899631.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899631.53, modificado:1899631.53}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. ( ETAPA UNO ) - 217372 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217372 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD EN EL OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7168688, lat:16.61889342}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1899631.53 | 1899631.53 | 1899631.53 | 1899631.53 | 1899631.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-010/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1899631.53, importe_modificado:1899631.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}} | {1997321/proyecto_PROCESO, 1997321/proyecto_FIN, 1997321/proyecto_PROCESO, 1997321/proyecto_INICIO, 1997321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998394 | Proyecto de inversión | 287853.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287853.7, modificado:287853.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 221154 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 221154 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.39, meta_modificada:233.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CSETA DE ENTRADA, lon:-92.72145932, lat:16.61150661}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 287853.7 | 287853.7 | 287853.7 | 287853.7 | 287853.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:287853.7, importe_modificado:287853.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.39}} | {1998394/proyecto_PROCESO, 1998394/proyecto_FIN, 1998394/proyecto_PROCESO, 1998394/proyecto_INICIO, 1998394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039896 | Proyecto de inversión | 1250403.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250403.72, modificado:1250403.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 302104 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS | 302104 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.75, meta_modificada:79.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SAN LUCAS., lon:-92.72070703, lat:16.61163032}} | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 1250403.72 | 1250403.72 | 1250403.72 | 1250403.72 | 1250403.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-002/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1250403.72, importe_modificado:1250403.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.75}} | {2039896/proyecto_FIN, 2039896/proyecto_INICIO, 2039896/proyecto_PROCESO, 2039896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997226 | Proyecto de inversión | 1306342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306342.8, modificado:1306342.8}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL; DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 8 + 380 (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 217116 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217116 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN LUCAS- FRANCISCO VILLA - LAGUNA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 38 BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA DEL CRUCERO, lon:-92.70512011, lat:16.64635725}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1306342.8 | 1306342.8 | 1306342.8 | 1306342.8 | 1306342.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1306342.8, importe_modificado:1306342.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.38}} | {1997226/proyecto_INICIO, 1997226/proyecto_PROCESO, 1997226/proyecto_FIN, 1997226/proyecto_INICIO, 1997226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997462 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME; EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CHIAPAS - 217823 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217823 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3836.13, meta_modificada:3836.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN EN LAS VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.70745443, lat:16.64750592}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-013/2021, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3836.13}} | {1997462/proyecto_INICIO, 1997462/proyecto_PROCESO, 1997462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997984 | Proyecto de inversión | 926217.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926217.21, modificado:926217.21}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS; EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 219498 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 219498 | S | 321 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DEL CARMEN - SHUCUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 51 BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA, lon:-92.70619496, lat:16.64486989}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 926217.21 | 926217.21 | 926217.21 | 926217.21 | 926217.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:926217.21, importe_modificado:926217.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.07}} | {1997984/proyecto_INICIO, 1997984/proyecto_PROCESO, 1997984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047746 | Proyecto de inversión | 168630.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168630.6, modificado:168630.6}} | AMPLIACION DEL MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE. - 331480 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 331480 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.34, meta_modificada:61.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE INTERIOR 29400 BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA DISTANCIA DE 120 MTROS DE LA CASETA DE A, lon:-92.72114537, lat:16.61162116}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 168630.6 | 168630.6 | 168630.6 | 168630.6 | 168630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-007/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:168630.6, importe_modificado:168630.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.34}} | {2047746/proyecto_PROCESO, 2047746/proyecto_FIN, 2047746/proyecto_INICIO, 2047746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047808 | Proyecto de inversión | 70845.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70845.39, modificado:70845.39}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO MERCHOR OCAMPO - 331706 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 331706 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.65, meta_modificada:27.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 ML DE LA CASETA PRINCIPAL DE ACCESO DEL, lon:-92.72114688, lat:16.6115772}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 70845.39 | 70845.39 | 70845.39 | 70845.39 | 70845.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-008/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:70845.39, importe_modificado:70845.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.65}} | {2047808/proyecto_INICIO, 2047808/proyecto_PROCESO, 2047808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050245 | Proyecto de inversión | 975682.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975682.01, modificado:975682.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHAS, DE SAN JOSE BUENAVISTA A LAS GUACAMAYAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+840; DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 340919 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 340919 | S | 315 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CONTINUACION CAMINO A LAS GUACAMAYAS BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A PARTIR DEL TANQUE DE AGUA DE LA COLONIA SAN JOSE BUENA VISTA., lon:-92.74073439, lat:16.62091246}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 975682.01 | 975682.01 | 975682.01 | 975682.01 | 975682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-011/2021, contratista:ULISES NEFTALÍ PÉREZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS., monto:975682.01, importe_modificado:975682.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.84}} | {2050245/proyecto_INICIO, 2050245/proyecto_FIN, 2050245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997144 | Proyecto de inversión | 801968.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801968.98, modificado:801968.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 216826 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 216826 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:AVENIDA RIO NANDAYUCIO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE SE CONSTRUYE EN FRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD SIENDO UNOS DE LOS PUNTOS IMPORTANTES DE LA REGION, lon:-92.67370852, lat:16.59392838}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 801968.98 | 801968.98 | 801968.98 | 801968.98 | 801968.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:801968.98, importe_modificado:801968.98}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1997144/proyecto_INICIO, 1997144/proyecto_PROCESO, 1997144/proyecto_FIN, 1997144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998501 | Proyecto de inversión | 544957.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544957.47, modificado:544957.47}} | REHABILTACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS TRAMOS: DEL RIO TRAPICHITO AL SUMIDERO I Y DEL DESVIO RIO TRAPICHITO-SUMIDERO I AL SUMIDERO II, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 221696 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 221696 | S | 411 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.38, meta_modificada:2.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO TRAPICHITO - AL SUMIDERO I Y II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 38 BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO ANTES DE LLEGAR A FRANCI, lon:-92.68720006, lat:16.59158709}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 544957.47 | 544957.47 | 544957.47 | 544957.47 | 544957.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:544957.47, importe_modificado:544957.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.38}} | {1998501/proyecto_INICIO, 1998501/proyecto_PROCESO, 1998501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997063 | Proyecto de inversión | 3167324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167324.87, modificado:3167324.87}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS; - 216472 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 216472 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:787.4, meta_modificada:787.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS AUN COSTADO DEL OJO DE AGUA, lon:-92.71691939, lat:16.61887501}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 3167324.87 | 3167324.87 | 3167324.87 | 3167324.87 | 3167324.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-007/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:3167324.87, importe_modificado:3167324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:787.4}} | {1997063/proyecto_PROCESO, 1997063/proyecto_FIN, 1997063/proyecto_PROCESO, 1997063/proyecto_FIN, 1997063/proyecto_INICIO, 1997063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999286 | Acción | 166092.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166092.89, modificado:166092.89}} | CURSOS DE CAPACITACION - 114281 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS | 114281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 166092.89 | 166092.89 | 166092.89 | 166092.89 | 166092.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-16, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:166092.89, importe_modificado:166092.89}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999286/proyecto_INICIO, 1999286/proyecto_PROCESO, 1999286/proyecto_FIN, 1999286/proyecto_PROCESO, 1999286/proyecto_FIN, 1999286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995626 | Proyecto de inversión | 800044.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800044.69, modificado:800044.69}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES, RELATIVAS A LA: - 211225 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 211225 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:657.65, meta_modificada:657.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 29400 BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA L, lon:-92.71919013, lat:16.6111037}} | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 800044.69 | 800044.69 | 800044.69 | 800044.69 | 800044.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FIS-002/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:800044.69, importe_modificado:800044.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:657.65}} | {1995626/proyecto_INICIO, 1995626/proyecto_PROCESO, 1995626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997388 | Proyecto de inversión | 1351052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351052.18, modificado:1351052.18}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2 + 960 (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 217573 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217573 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.96, meta_modificada:2.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO VILLA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 96 BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO COMUNICA AL CRUCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOC, lon:-92.69632621, lat:16.59999461}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1351052.18 | 1351052.18 | 1351052.18 | 1351052.18 | 1351052.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-011/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1351052.18, importe_modificado:1351052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.96}} | {1997388/proyecto_INICIO, 1997388/proyecto_PROCESO, 1997388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046814 | Proyecto de inversión | 225015.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225015.09, modificado:225015.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y TABIQUE ROJO COMUN, EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 328031 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 328031 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.85, meta_modificada:67.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CAIC., lon:-92.72029511, lat:16.61192512}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 225015.09 | 225015.09 | 225015.09 | 225015.09 | 225015.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:225015.09, importe_modificado:225015.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.85}} | {2046814/proyecto_INICIO, 2046814/proyecto_PROCESO, 2046814/proyecto_INICIO, 2046814/proyecto_PROCESO, 2046814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996612 | Proyecto de inversión | 464451.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464451.29, modificado:464451.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL - 214766 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 214766 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA MIGUIEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO SE INICIA EN UN COSTADO DEL PA, lon:-92.71945469, lat:16.61130342}} | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 464451.29 | 464451.29 | 464451.29 | 464451.29 | 464451.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-003/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:464451.29, importe_modificado:464451.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1996612/proyecto_FIN, 1996612/proyecto_PROCESO, 1996612/proyecto_INICIO, 1996612/proyecto_PROCESO, 1996612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997439 | Proyecto de inversión | 785332.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785332.46, modificado:785332.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS (AVE.IGNACIO ALLENDE). - 217735 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217735 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.05, meta_modificada:318.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD CASETA DE VIGILANCIA HASTA EL CAIV EN LA , lon:-92.72086917, lat:16.61158784}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 785332.46 | 785332.46 | 785332.46 | 785332.46 | 785332.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-012/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:785332.46, importe_modificado:785332.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.05}} | {1997439/proyecto_FIN, 1997439/proyecto_INICIO, 1997439/proyecto_PROCESO, 1997439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998351 | Proyecto de inversión | 3104641.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104641.78, modificado:3104641.78}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES - 220947 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 220947 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1979.1, meta_modificada:1979.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA CONSTRUCCION DE ESTA VIALIDAD SE UBICARA EN EL ACCESO DEL POBLADO DESDE LA CASETA DE LA , lon:-92.72106669, lat:16.61157384}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 3104641.78 | 3104641.78 | 3104641.78 | 3104641.78 | 3104641.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:3104641.78, importe_modificado:3104641.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1979.1}} | {1998351/proyecto_PROCESO, 1998351/proyecto_INICIO, 1998351/proyecto_PROCESO, 1998351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035850 | Proyecto de inversión | 821406.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821406.65, modificado:821406.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES (PECHULTON) - 286554 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286554 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO PECHULTON, 29869 PECHULTÓN, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD., lon:-92.7249969, lat:16.95027708}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 821406.65 | 821406.65 | 821406.65 | 821406.65 | 821406.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:821406.65, importe_modificado:821406.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.0}} | {2035850/proyecto_INICIO, 2035850/proyecto_PROCESO, 2035850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035937 | Proyecto de inversión | 872744.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872744.57, modificado:872744.57}} | CONSTRUCCION DE 17 TECHO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) - 286840 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286840 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA NO SE PUEDE ESPECIFAR UN UNA SOLA UBICACION YA QUE LA OBRA COMO ES TEC, lon:-92.71517984, lat:16.94065994}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 872744.57 | 872744.57 | 872744.57 | 872744.57 | 872744.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/007/2021, contratista:SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:872744.57, importe_modificado:872744.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2035937/proyecto_PROCESO, 2035937/proyecto_INICIO, 2035937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035925 | Proyecto de inversión | 872744.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872744.57, modificado:872744.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NINAMO) - 286817 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286817 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.99, meta_modificada:48.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NINAMO, 29868 NÍNAMO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA NO SE PUEDE DAR UN UBICACION ESPECIFICA YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD, lon:-92.71648971, lat:16.93460934}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 872744.57 | 872744.57 | 872744.57 | 872744.57 | 872744.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:872744.57, importe_modificado:872744.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.99}} | {2035925/proyecto_INICIO, 2035925/proyecto_PROCESO, 2035925/proyecto_FIN, 2035925/proyecto_INICIO, 2035925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035911 | Proyecto de inversión | 528978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528978.24, modificado:528978.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME (NINAMO) - 286774 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286774 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.29, meta_modificada:38.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NINAMO, 29868 NÍNAMO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA NO TIENE UNA SOLA UBICACION COMO ES VIVIENDA ESTA DISPERSA POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-92.71629659, lat:16.93532779}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 528978.24 | 528978.24 | 528978.24 | 528978.24 | 528978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/010/2021, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:528978.24, importe_modificado:528978.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.29}} | {2035911/proyecto_INICIO, 2035911/proyecto_PROCESO, 2035911/proyecto_FIN, 2035911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035976 | Proyecto de inversión | 528978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528978.24, modificado:528978.24}} | CONSTRUCCION DE 17 PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) - 286960 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286960 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA NO SE PUEDE DESCRIBIR UNA SOLA UBICACION YA EL PROYECTO LA OBRA ES DIS, lon:-92.71509401, lat:16.94070099}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 528978.24 | 528978.24 | 528978.24 | 528978.24 | 528978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/008/2021, contratista:SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:528978.24, importe_modificado:528978.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.0}} | {2035976/proyecto_FIN, 2035976/proyecto_PROCESO, 2035976/proyecto_INICIO, 2035976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035894 | Proyecto de inversión | 497861.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497861.88, modificado:497861.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME (PECHULTON) - 286730 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286730 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.29, meta_modificada:38.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO PECHULTON, 29869 PECHULTÓN, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA NO ES ESPECIFIA EN UN SOLO DOMICILIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD, lon:-92.72499154, lat:16.95026682}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 497861.88 | 497861.88 | 497861.88 | 497861.88 | 497861.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:497861.88, importe_modificado:497861.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.29}} | {2035894/proyecto_PROCESO, 2035894/proyecto_FIN, 2035894/proyecto_INICIO, 2035894/proyecto_PROCESO, 2035894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990618 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO EL JARDIN MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE - 191838 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 191838 | S | 1512 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL JARDIN QUE SE ENCUENTRA A 5.4 KM DEL EJIDO EL BOSQUE, lon:-92.60002812, lat:17.16559436}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-015/2021, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1872.0}} | {1990618/proyecto_PROCESO, 1990618/proyecto_FIN, 1990618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990628 | Proyecto de inversión | 1220542.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220542.3, modificado:1220542.3}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURALES RC EN ESCUELA SECUNDARIA DEL EJIDO NUEVO ISRAELITA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 191860 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 191860 | S | 167 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO NUEVO ISRAELITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA LOC, lon:-92.52091337, lat:17.09747043}} | 2021-02-08 | 2021-05-10 | 1220542.3 | 1220542.3 | 1220542.3 | 1220542.3 | 1220542.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-018/2021, contratista:PROCUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1220542.3, importe_modificado:1220542.3}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1990628/proyecto_INICIO, 1990628/proyecto_FIN, 1990628/proyecto_PROCESO, 1990628/proyecto_FIN, 1990628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991385 | Proyecto de inversión | 3528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3528000.0}} | CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO LA CEIBA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 194674 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 194674 | S | 652 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL - EJIDO LA CEIBA KILÓMETRO 26 + 900 EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CEIBA LOCALIZADO A 26.9 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.51930555, lat:17.13227191}} | 2021-02-03 | 2021-07-05 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-034/2021, contratista:MACAL, INGENIERIA CIVIL, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {1991385/proyecto_INICIO, 1991385/proyecto_FIN, 1991385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993382 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO TRES CASAS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 203099 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 203099 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO TRES CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO TRES CASAS, 29835 TRES CASAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TRES CASAS LOCALIZADO, lon:-92.65283373, lat:17.10388354}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-044/2021, contratista:PROCUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1993382/proyecto_INICIO, 1993382/proyecto_FIN, 1993382/proyecto_PROCESO, 1993382/proyecto_FIN, 1993382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997128 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL EJIDO EL VERGEL. - 216763 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 216763 | S | 189 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL - EJIDO EL VERGEL KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO EL VERGEL, 29824 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO EL VERGEL LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL , lon:-92.7338527, lat:17.13372834}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-065/2021, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3150.0}} | {1997128/proyecto_INICIO, 1997128/proyecto_FIN, 1997128/proyecto_PROCESO, 1997128/proyecto_FIN, 1997128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039131 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 EN EL EJIDO LA PIMIENTA - 298928 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCUON DE LA OBRA | 298928 | S | 813 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:EJIDO LA PIMIENTA, 29824 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL EJIDO LA PIMIENTA SE PAVIMENTARON CALLES Y ANDADORES., lon:-92.76264869, lat:17.14194105}} | 2021-03-01 | 2021-05-03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-042/2021, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2039131/proyecto_INICIO, 2039131/proyecto_FIN, 2039131/proyecto_PROCESO, 2039131/proyecto_FIN, 2039131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981035 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}} | CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL POBLADO SAN FRANCISCO PORTUGAL SIMOJOVEL - 154018 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 154018 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SIMOJOVEL DE ALLENDE - POBLADO SAN FRANCISCO PORTUGAL KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO SAN FRANCISCO PORTUGAL, 29836 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OB, lon:-92.63447149, lat:17.13727574}} | 2021-02-08 | 2021-03-22 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-005/2021, contratista:Arq. Oswaldo Isidoro Salgado Martínez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:756000.0, importe_modificado:756000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1981035/proyecto_INICIO, 1981035/proyecto_FIN, 1981035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981131 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARIO CALVARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOV - 154374 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 154374 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION PONIENTE CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CALVARIOI ENTRANDO POR LA AVENIDA REVOLUCION PONIENTE A 650 METROS AL PON, lon:-92.71898948, lat:17.14554446}} | 2021-02-03 | 2021-03-19 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-016/2021, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:924000.0, importe_modificado:924000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1981131/proyecto_INICIO, 1981131/proyecto_FIN, 1981131/proyecto_PROCESO, 1981131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990019 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO II CABECERA MUNICIPAL - 189864 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 189864 | S | 456 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.71920585, lat:17.1412172}} | 2021-02-03 | 2021-05-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-007/2021, contratista:Antonio Pérez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {1990019/proyecto_PROCESO, 1990019/proyecto_INICIO, 1990019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991556 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO LA ILUSION MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 195196 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 195196 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO LA ILUSION KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION , lon:-92.72171822, lat:17.13755506}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-038/2021, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1991556/proyecto_INICIO, 1991556/proyecto_FIN, 1991556/proyecto_PROCESO, 1991556/proyecto_FIN, 1991556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993397 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO POYOLHO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 203139 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 203139 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PONIENTE CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANGEL ALVINO CORZO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BA, lon:-92.71733555, lat:17.14398918}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-053/2021, contratista:Ing. ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1993397/proyecto_INICIO, 1993397/proyecto_FIN, 1993397/proyecto_PROCESO, 1993397/proyecto_FIN, 1993397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980932 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL POBLADO SAN LAZARO LAS PILAS SIMOJOVEL - 153643 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 153643 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:298, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVO ISRAELITA - POBLADO SAN LAZARO LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN LAZARO LAS PILAS, 29820 SAN LÁZARO LAS PILAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PO, lon:-92.51854408, lat:17.09103669}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2021, contratista:CONCEPCION TRINIDAD AGUILAR MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1344000.0, importe_modificado:1344000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1980932/proyecto_INICIO, 1980932/proyecto_FIN, 1980932/proyecto_PROCESO, 1980932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981852 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL POBLADO JOTOLCHEN II PLANADA NARANJAL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 156628 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 156628 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO DURAZNAL KILÓMETRO 24 + 500 PUEBLO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZ, lon:-92.82349212, lat:17.15786673}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-017/2021, contratista:Irineo Sánchez Peñate, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1981852/proyecto_INICIO, 1981852/proyecto_FIN, 1981852/proyecto_PROCESO, 1981852/proyecto_FIN, 1981852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991167 | Proyecto de inversión | 3192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3192000.0, modificado:3192000.0}} | CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO EL CIELITO II CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 193763 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 193763 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE ABRIL CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA DURAZNAL Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CABACERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CIELITO II DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.7176752, lat:17.13626101}} | 2021-02-03 | 2021-07-05 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-033/2021, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3192000.0, importe_modificado:3192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1991167/proyecto_INICIO, 1991167/proyecto_FIN, 1991167/proyecto_PROCESO, 1991167/proyecto_FIN, 1991167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991528 | Proyecto de inversión | 1596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596000.0, modificado:1596000.0}} | CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO SOLO DIOS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 195124 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 195124 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:284, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO SOLO DIOS KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO SOLO DIOS, 29826 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SOLO DIOS QUE SE ENCUENTA POR CARR, lon:-92.74173739, lat:17.17356658}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-068/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1596000.0, importe_modificado:1596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1991528/proyecto_PROCESO, 1991528/proyecto_INICIO, 1991528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995188 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL POBLADO SAN ANDRES MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE - 209464 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 209464 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:236, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - POBLADO SAN ANDRES KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO SAN ANDRÉS, 29826 SAN ANDRÉS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO SAN ANDRES EL CUAL SE ENCU, lon:-92.75888827, lat:17.18721903}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1995188/proyecto_INICIO, 1995188/proyecto_FIN, 1995188/proyecto_PROCESO, 1995188/proyecto_FIN, 1995188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995201 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 209512 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 209512 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA DE VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIOS PUNTOS SE TOM, lon:-92.71344099, lat:17.14157479}} | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-073/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1995201/proyecto_INICIO, 1995201/proyecto_FIN, 1995201/proyecto_PROCESO, 1995201/proyecto_FIN, 1995201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996269 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO EL HORIZONTE - 213096 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 213096 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO EL HORIZONTE KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO EL HORIZONTE, 29833 EL HORIZONTE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL HORIZONTE LOCALIZADO , lon:-92.60898367, lat:17.08503964}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-059/2021, contratista:José Ramon Sánchez Gómez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1996269/proyecto_INICIO, 1996269/proyecto_FIN, 1996269/proyecto_PROCESO, 1996269/proyecto_FIN, 1996269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036466 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO FASE 2 EN SIMOJOVEL DE ALLENDE (CABECERA MUNICIPAL) - 288641 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCUON DE LA OBRA | 288641 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO CARMITO BUENA VITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 AMPLIACION SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIA SIMOJOVEL A HUITIUPAN Y , , lon:-92.69289695, lat:17.14094124}} | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-003/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10000.0}} | {2036466/proyecto_FIN, 2036466/proyecto_INICIO, 2036466/proyecto_FIN, 2036466/proyecto_PROCESO, 2036466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039135 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO PORVENIR CHANALUCUM - 298935 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCUON DE LA OBRA | 298935 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:49, direccion:EJIDO PORVENIR CHANALUCUM, 29824 PORVENIR CHANALUCUM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA E ENCUENTRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR CHANALUCUM A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.72845834, lat:17.15308521}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-049/2021, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2039135/proyecto_INICIO, 2039135/proyecto_FIN, 2039135/proyecto_PROCESO, 2039135/proyecto_FIN, 2039135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981056 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARIO MONTE DE LOS OLIVOS II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 154127 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 154127 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN LOPEZ GIRON CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE OCTUBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MONTE DE LOS OLIVOS II ENTRANDO POR LA CALLE SAN JUAN LOP, lon:-92.71105283, lat:17.13715554}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-006/2021, contratista:GRUPO GACAL, S. A. de C. V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1981056/proyecto_PROCESO, 1981056/proyecto_INICIO, 1981056/proyecto_FIN, 1981056/proyecto_INICIO, 1981056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981894 | Proyecto de inversión | 3948000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948000.0, modificado:3948000.0}} | CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARIO NUEVO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 156740 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 156740 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 173 CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO NUEVO URBANO EL CUAL , lon:-92.70447337, lat:17.13219775}} | 2021-02-03 | 2021-07-05 | 3948000 | 3948000 | 3948000 | 3948000 | 3948000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-031/2021, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3948000.0, importe_modificado:3948000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {1981894/proyecto_INICIO, 1981894/proyecto_FIN, 1981894/proyecto_PROCESO, 1981894/proyecto_FIN, 1981894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990022 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL VERGEL - 189876 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 189876 | S | 176 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3575.9, meta_modificada:3575.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO EL VERGEL KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL VERGEL, 29824 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL VERGEL AL CUAL SE LLEGA POR LA C, lon:-92.73483422, lat:17.13452545}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-021/2021, contratista:Irineo Sánchez Peñate, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3575.9}} | {1990022/proyecto_INICIO, 1990022/proyecto_PROCESO, 1990022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991056 | Proyecto de inversión | 2037923.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037923.91, modificado:2037923.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO JOTOLCHEN DOS PLANADA EL NARANJAL SIMOJOVEL - 193332 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 193332 | S | 167 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO DURAZNAL KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE JOTO, lon:-92.82332698, lat:17.15816655}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 2037923.91 | 2037923.91 | 2037923.91 | 2037923.91 | 2037923.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-025/2021, contratista:Ing. ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2037923.91, importe_modificado:2037923.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1991056/proyecto_INICIO, 1991056/proyecto_PROCESO, 1991056/proyecto_FIN, 1991056/proyecto_PROCESO, 1991056/proyecto_FIN, 1991056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991404 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO BERLIN MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 194754 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 194754 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 173 TRAMO SIMOJOVEL - EJIDO BERLIN KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO BERLÍN, 29822 BERLÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BERLIN LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 173 A 9, lon:-92.70752384, lat:17.0984913}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-035/2021, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1991404/proyecto_FIN, 1991404/proyecto_INICIO, 1991404/proyecto_PROCESO, 1991404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993395 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}} | CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL POBLADO EL SABINAL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 203134 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 203134 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - POBLADO EL SABINAL KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO EL SABINAL A , lon:-92.75676001, lat:17.08271725}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-050/2021, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2184000.0, importe_modificado:2184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1993395/proyecto_FIN, 1993395/proyecto_INICIO, 1993395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991567 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 195218 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 195218 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO CONCEPCION EL AMPARO KILÓMETRO 17 + 700 EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDA SE ENCUENTRA , lon:-92.62346659, lat:17.07700061}} | 2021-03-01 | 2021-05-03 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-043/2021, contratista:Ing. Alejandro Gómez Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1991567/proyecto_INICIO, 1991567/proyecto_FIN, 1991567/proyecto_PROCESO, 1991567/proyecto_FIN, 1991567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995203 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | CONSTRUCCION DE 18VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 209523 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 209523 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO SUR CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A DURAZNAL, LA OBRA DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE CALLE L, lon:-92.71347854, lat:17.13677155}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-076/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1995203/proyecto_INICIO, 1995203/proyecto_PROCESO, 1995203/proyecto_FIN, 1995203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996284 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJIDO LAS LIMAS - 213126 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 213126 | S | 352 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO LAS LIMAS KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LAS LIMAS, 29822 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO LAS LIMAS QUE SE ENCUENTRA A 9.8 KM AL, lon:-92.69901109, lat:17.09734836}} | 2021-04-01 | 2021-07-22 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-062/2021, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1170.0}} | {1996284/proyecto_INICIO, 1996284/proyecto_FIN, 1996284/proyecto_PROCESO, 1996284/proyecto_FIN, 1996284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981104 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 154320 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 154320 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMIMGUEZ CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PLANADA ENTRANDO POR AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ EN LA C, lon:-92.7204647, lat:17.14501135}} | 2021-02-03 | 2021-03-19 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-014/2021, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1981104/proyecto_FIN, 1981104/proyecto_PROCESO, 1981104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991545 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL POBLADO AMOR DE DIOS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 195171 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 195171 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:283, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTE KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO AMOR DE DIOS, 29826 AMOR DE DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO AMOR DE DIOS , lon:-92.77788901, lat:17.19277861}} | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-037/2021, contratista:Ing. Alejandro Gómez Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1991545/proyecto_INICIO, 1991545/proyecto_FIN, 1991545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996164 | Proyecto de inversión | 1107617.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107617.13, modificado:1107617.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO EL VERGEL SIMOJOVEL - 212805 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212805 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL - EJIDO EL VERGEL KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL VERGEL, 29824 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL VERGEL LOCALIZADO A 3.8 KM AL SUR PONIENT, lon:-92.73450716, lat:17.13386163}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 1107617.13 | 1107617.13 | 1107617.13 | 1107617.13 | 1107617.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-054/2021, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1107617.13, importe_modificado:1107617.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1996164/proyecto_INICIO, 1996164/proyecto_FIN, 1996164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036460 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EMBOVEDADO DE CAUSE, CON MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN EL BARRIO SANTA CECILIA (CABECERA MUNICIPAL) - 288621 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCUON DE LA OBRA | 288621 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS LIMITES DEL BARRIO SANTA CECILIA Y EL BARRIO , lon:-92.71369544, lat:17.13861589}} | 2021-02-03 | 2021-04-02 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2036460/proyecto_FIN, 2036460/proyecto_INICIO, 2036460/proyecto_FIN, 2036460/proyecto_PROCESO, 2036460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039183 | Proyecto de inversión | 1502325.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502325.23, modificado:1502325.23}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAUSE, CON MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL BARRIO SAN JOSÉ CENTRO (CABECERA MUNICIPAL) - 299101 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCUON DE LA OBRA | 299101 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:691.12, meta_modificada:691.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN JOSÉ CENTRO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE OCTUBRE Y CALLE 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN EL BARRIO SAN JOSÉ CENTRO DEBAJO DEL PUENTE SAN , lon:-92.70859086, lat:17.1379835}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1502325.23 | 1502325.23 | 1502325.23 | 1502325.23 | 1502325.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-060/2021, contratista:Juan Hernández Perez., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1502325.23, importe_modificado:1502325.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:691.12}} | {2039183/proyecto_INICIO, 2039183/proyecto_PROCESO, 2039183/proyecto_FIN, 2039183/proyecto_PROCESO, 2039183/proyecto_FIN, 2039183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991069 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN EJIDO YUQUIN - 193402 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 193402 | S | 290 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO YUQUIN KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO YUQUIN A 12.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL , lon:-92.74179293, lat:17.09477205}} | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-032/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:215.0}} | {1991069/proyecto_INICIO, 1991069/proyecto_FIN, 1991069/proyecto_PROCESO, 1991069/proyecto_FIN, 1991069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991562 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}} | CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL EJIDO JUAN SABINES MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 195209 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 195209 | S | 467 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL DE ALLENDE - EJIDO JUAN SABINES KILÓMETRO 22 + 900 EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JUAN SABINE, lon:-92.58801602, lat:17.16400262}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-041/2021, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2184000.0, importe_modificado:2184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1991562/proyecto_PROCESO, 1991562/proyecto_INICIO, 1991562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993391 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO EL AMBAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 203116 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 203116 | S | 88 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAN DE AYALA PONIENTE BARRIO EL AMBAR, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL AMBAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA PLAN DE AYALA PONI, lon:-92.72028062, lat:17.13953458}} | 2021-03-01 | 2021-05-03 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-047/2021, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1993391/proyecto_INICIO, 1993391/proyecto_FIN, 1993391/proyecto_PROCESO, 1993391/proyecto_FIN, 1993391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995196 | Proyecto de inversión | 1596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596000.0, modificado:1596000.0}} | CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO IMPECSA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL - 209499 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 209499 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO IMPECSA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71827283, lat:17.13636401}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-068/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1596000.0, importe_modificado:1596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1995196/proyecto_INICIO, 1995196/proyecto_FIN, 1995196/proyecto_PROCESO, 1995196/proyecto_FIN, 1995196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996147 | Proyecto de inversión | 1001253.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001253.55, modificado:1001253.55}} | CONSTRUCCION O APERTURA DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA EN EL POBLADO NUEVO VILLAFLORES - 212741 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 212741 | S | 589 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:280, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SIMOJOVEL - EJIDO SAN RAFAEL KILÓMETRO 16 + 100 PUEBLO POBLADO NUEVO VILLAFLORES, 29830 POBLADO NUEVO VILLAFLORES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO NUEVO V, lon:-92.76949389, lat:17.19252844}} | 2021-03-31 | 2021-06-29 | 1001253.55 | 1001253.55 | 1001253.55 | 1001253.55 | 1001253.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-045/2021, contratista:Juan Hernández Perez., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1001253.55, importe_modificado:1001253.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.0}} | {1996147/proyecto_INICIO, 1996147/proyecto_FIN, 1996147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996157 | Proyecto de inversión | 2044523.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044523.65, modificado:2044523.65}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAUSE CON MUROS DE MAMPOSTERIA EN BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 212771 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | 212771 | S | 556 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.5, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ORIENTE EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOV, lon:-92.70708047, lat:17.13745543}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2044523.65 | 2044523.65 | 2044523.65 | 2044523.65 | 2044523.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-048/2021, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2044523.65, importe_modificado:2044523.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.5}} | {1996157/proyecto_INICIO, 1996157/proyecto_FIN, 1996157/proyecto_PROCESO, 1996157/proyecto_FIN, 1996157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038002 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA II - 294296 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCUON DE LA OBRA | 294296 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:274, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA DOS, 29825 GUADALUPE VICTORIA DOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.76447332, lat:17.16578452}} | 2021-01-26 | 2021-03-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2021, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2038002/proyecto_INICIO, 2038002/proyecto_PROCESO, 2038002/proyecto_FIN, 2038002/proyecto_PROCESO, 2038002/proyecto_FIN, 2038002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983310 | Proyecto de inversión | 1337201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337201.56, modificado:1337201.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163009 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163009 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ROSARIO ANHELO Y TERRACERIA SAN JOSE EL RECREO, L PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.32116273, lat:17.03394204}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1337201.56 | 1337201.56 | 1337201.56 | 1337201.56 | 1337201.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-09/2021, contratista:ARQ CONSTRUCCIONES MABER SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1337201.56, importe_modificado:1337201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.0}} | {1983310/proyecto_INICIO, 1983310/proyecto_PROCESO, 1983310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983486 | Proyecto de inversión | 994919.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994919.82, modificado:994919.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE - 163808 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163808 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.74, meta_modificada:400.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMANDAMENTE A UNOS 600 MTS DEL CENTRO DE SITALLA DEL BAR, lon:-92.30759178, lat:17.02730665}} | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:994919.82, importe_modificado:994919.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.74}} | {1983486/proyecto_INICIO, 1983486/proyecto_PROCESO, 1983486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984547 | Proyecto de inversión | 2422444.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422444.39, modificado:2422444.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168271 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 168271 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:191, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR Y TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA , lon:-92.35174575, lat:17.06401597}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2422444.39 | 2422444.39 | 2422444.39 | 2422444.39 | 2422444.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-012/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2422444.39, importe_modificado:2422444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1984547/proyecto_INICIO, 1984547/proyecto_FIN, 1984547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987350 | Proyecto de inversión | 1338719.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338719.27, modificado:1338719.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178374 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178374 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA CIRCU, lon:-92.36623442, lat:17.01109318}} | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-028/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1338719.27, importe_modificado:1338719.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1987350/proyecto_INICIO, 1987350/proyecto_PROCESO, 1987350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988194 | Proyecto de inversión | 1376898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376898.63, modificado:1376898.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO - 182638 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182638 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38672598, lat:17.03375231}} | 2021-07-08 | 2021-09-09 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-037/2021, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1376898.63, importe_modificado:1376898.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {1988194/proyecto_INICIO, 1988194/proyecto_PROCESO, 1988194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043957 | Proyecto de inversión | 836585.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836585.2, modificado:836585.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PROFIRIO ENCINO - 317850 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317850 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PORFIRIO ENCINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO PORFIRIO ENCINO, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA PALESTINA, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LLEGA, lon:-92.36216045, lat:17.02803879}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:836585.2, importe_modificado:836585.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2043957/proyecto_INICIO, 2043957/proyecto_PROCESO, 2043957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985166 | Proyecto de inversión | 1721210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721210.47, modificado:1721210.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170492 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 170492 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:130, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN AGUSTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN Y TERRACERIA POMILTIC, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA EN DOND, lon:-92.33475143, lat:17.06866114}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 1721210.47 | 1721210.47 | 1721210.47 | 1721210.47 | 1721210.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1985166/proyecto_PROCESO, 1985166/proyecto_INICIO, 1985166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985188 | Proyecto de inversión | 1274970.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274970.72, modificado:1274970.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170543 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 170543 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SAN JOSE LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 15 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA CIR, lon:-92.36619528, lat:17.01101367}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 1274970.72 | 1274970.72 | 1274970.72 | 1274970.72 | 1274970.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-018/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1274970.72, importe_modificado:1274970.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1985188/proyecto_INICIO, 1985188/proyecto_FIN, 1985188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987331 | Proyecto de inversión | 1473782.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473782.89, modificado:1473782.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN - 178318 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178318 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.52, meta_modificada:839.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 600 MTS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA, lon:-92.30543086, lat:17.02731161}} | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 1473782.89 | 1473782.89 | 1473782.89 | 1473782.89 | 1473782.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-027/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1473782.89, importe_modificado:1473782.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.52}} | {1987331/proyecto_INICIO, 1987331/proyecto_FIN, 1987331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984554 | Proyecto de inversión | 2231198.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231198.77, modificado:2231198.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168300 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 168300 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL SEGUNDA FRACCION Y TERRACERIA LA PALMITA, TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22KMS MTS, lon:-92.37074802, lat:17.02400797}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-013/2021, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2231198.77, importe_modificado:2231198.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1984554/proyecto_INICIO, 1984554/proyecto_PROCESO, 1984554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988152 | Proyecto de inversión | 1862760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862760.47, modificado:1862760.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN VIEJO - 182467 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182467 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38771304, lat:17.03424726}} | 2021-06-17 | 2021-09-03 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-032/2021, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1862760.47, importe_modificado:1862760.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1988152/proyecto_INICIO, 1988152/proyecto_PROCESO, 1988152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043886 | Proyecto de inversión | 3964576.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964576.1, modificado:3964576.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN - 317600 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317600 | S | 1358 | 1316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34083.8, meta_modificada:34083.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN JOAQUIN, 29890 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PARA LLEGAR A , lon:-92.40036675, lat:17.04817342}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3964576.1, importe_modificado:3964576.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34083.8}} | {2043886/proyecto_INICIO, 2043886/proyecto_PROCESO, 2043886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043991 | Proyecto de inversión | 1140797.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140797.5, modificado:1140797.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL CHABECLUMIL - 317965 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317965 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - OCOTAL CHAVECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 400 EJIDO OCOTAL CHAVECLUMIL, 29890 OCOTAL CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JAUALÁ PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TERRACERIA , lon:-92.36202076, lat:17.06769554}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1140797.5, importe_modificado:1140797.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2043991/proyecto_PROCESO, 2043991/proyecto_INICIO, 2043991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985206 | Proyecto de inversión | 2677438.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677438.52, modificado:2677438.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170583 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 170583 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHABECLUMIL Y VIADUCTO SAN JUAN VERACRUZ, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA , lon:-92.3616183, lat:17.0702001}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 2677438.52 | 2677438.52 | 2677438.52 | 2677438.52 | 2677438.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2677438.52, importe_modificado:2677438.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {1985206/proyecto_FIN, 1985206/proyecto_PROCESO, 1985206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988161 | Proyecto de inversión | 776787.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776787.78, modificado:776787.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL - 182511 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182511 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:563.91, meta_modificada:563.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 800 MTS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL, lon:-92.30740084, lat:17.02287491}} | 2021-06-17 | 2021-09-09 | 776787.78 | 776787.78 | 776787.78 | 776787.78 | 776787.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-033/2021, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:776787.78, importe_modificado:776787.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:563.91}} | {1988161/proyecto_FIN, 1988161/proyecto_PROCESO, 1988161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987322 | Proyecto de inversión | 2167450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167450.22, modificado:2167450.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178298 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178298 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD POMILTIC Y TERRACERIA TACUBA NUEVA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS MTS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE, lon:-92.37007549, lat:17.0843148}} | 2021-05-21 | 2021-07-21 | 2167450.22 | 2167450.22 | 2167450.22 | 2167450.22 | 2167450.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-026/2021, contratista:GRUPO CYE MORENO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2167450.22, importe_modificado:2167450.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1987322/proyecto_INICIO, 1987322/proyecto_FIN, 1987322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988171 | Proyecto de inversión | 1815551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815551.96, modificado:1815551.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS CON CONCRETO ARMADO DEL CAMINO GOLONCHAN VIEJO-RIO GRANDE - 182555 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182555 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.3, meta_modificada:110.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38835677, lat:17.03541413}} | 2021-06-24 | 2021-08-30 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-034/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1815551.96, importe_modificado:1815551.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.3}} | {1988171/proyecto_INICIO, 1988171/proyecto_PROCESO, 1988171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044016 | Proyecto de inversión | 1825276.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825276.52, modificado:1825276.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 318083 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 318083 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA LA VENTANA, lon:-92.34495, lat:17.00967317}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1825276.52, importe_modificado:1825276.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2044016/proyecto_INICIO, 2044016/proyecto_PROCESO, 2044016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981242 | Proyecto de inversión | 170777.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170777.27, modificado:170777.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154790 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154790 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO SANTA CECILIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA OCTAVA AVENIDA PONIENTE NIÑOS HÉROES, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.35103236, lat:16.23481805}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 170177.27 | 170177.27 | 170177.27 | 170177.27 | 170177.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1024663.66, importe_modificado:1024663.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1981242/proyecto_INICIO, 1981242/proyecto_FIN, 1981242/proyecto_INICIO, 1981242/proyecto_FIN, 1981242/proyecto_PROCESO, 1981242/proyecto_FIN, 1981242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981089 | Proyecto de inversión | 1395477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395477.1, modificado:1395477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL SABINAL. - 154250 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154250 | S | 141 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SOCOLTENANGO- EL SABINAL KM 8.3 - EL SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 120 EJIDO EL SABINAL, 30393 EL SABINAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMI, lon:-92.28934529, lat:16.18511389}} | 2021-07-09 | 2021-09-30 | 697738.55 | 697738.55 | 697738.55 | 697738.55 | 697738.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1395477.1, importe_modificado:1395477.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1981089/proyecto_PROCESO, 1981089/proyecto_INICIO, 1981089/proyecto_PROCESO, 1981089/proyecto_FIN, 1981089/proyecto_INICIO, 1981089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910672 | Proyecto de inversión | 1492340 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492340.0, modificado:1492340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. - 16098 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16098 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LA MESILLA - NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30394 NUEVA ESPERANZA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERA, lon:-92.27072661, lat:16.12741837}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1492340 | 1492340 | 1492340 | 1492340 | 1492340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1492340.0, importe_modificado:1492340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1910672/proyecto_PROCESO, 1910672/proyecto_INICIO, 1910672/proyecto_FIN, 1910672/proyecto_PROCESO, 1910672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911457 | Proyecto de inversión | 680176.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680176.15, modificado:680176.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO BARRIO CANDELARIA EN OCTAVA CALLE ÁLVARO OBREGÓN. - 17897 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 17897 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ÁLVARO OBREGÓN BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES Y , CALLE SÉPTIMA CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA OCTAVA CALLE ÁLV, lon:-92.35258993, lat:16.24173248}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 680176.15 | 680176.15 | 680176.15 | 680176.15 | 680176.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-2021, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:680176.15, importe_modificado:680176.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {1911457/proyecto_INICIO, 1911457/proyecto_PROCESO, 1911457/proyecto_FIN, 1911457/proyecto_INICIO, 1911457/proyecto_PROCESO, 1911457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911680 | Proyecto de inversión | 1142757.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142757.82, modificado:1142757.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD LA JOYA. - 18308 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18308 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO LA JOYA, 30390 LA JOYA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA COLONIA LA JOYA. A 130 MTS AL SUR, lon:-92.36088958, lat:16.24162831}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1142757.82 | 1142757.82 | 1142757.82 | 1142757.82 | 1142757.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011-2021, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1142757.82, importe_modificado:1142757.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1911680/proyecto_PROCESO, 1911680/proyecto_INICIO, 1911680/proyecto_PROCESO, 1911680/proyecto_FIN, 1911680/proyecto_INICIO, 1911680/proyecto_FIN, 1911680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929888 | Proyecto de inversión | 265359.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265359.74, modificado:265359.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL CARMEN (MUMUNTIC). - 67054 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 67054 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO-CASETA ENT. SOCOLTENANGO KM 3.32 - LAS DELICIAS DEL CARMEN (MUMUNTIC) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 990 EJIDO LAS DELICICAS DEL CARMEN MUMUNTIC, 30393 LAS DELICIAS DEL CARMEN (MUMUNTIC), SOCOLTE, lon:-92.34537997, lat:16.21766014}} | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 265359.74 | 265359.74 | 265359.74 | 265359.74 | 265359.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-001, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:265359.74, importe_modificado:265359.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1929888/proyecto_INICIO, 1929888/proyecto_PROCESO, 1929888/proyecto_FIN, 1929888/proyecto_PROCESO, 1929888/proyecto_FIN, 1929888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933213 | Proyecto de inversión | 1075700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN GUADALUPE. - 81079 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 81079 | S | 114 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJIL-COMITÁN KM 19.57 - LOCALIDAD UNIÓN GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 085 EJIDO UNIÓN GUADALUPE, 30393 UNIÓN GUADALUPE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INN, lon:-92.30748942, lat:16.19492227}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021-2021, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}} | {1933213/proyecto_INICIO, 1933213/proyecto_PROCESO, 1933213/proyecto_FIN, 1933213/proyecto_PROCESO, 1933213/proyecto_FIN, 1933213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981214 | Proyecto de inversión | 341554.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341554.56, modificado:341554.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154684 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154684 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE TERCERA CALLE 5 DE MAYO LOS CUARTOS DORMITO, lon:-92.35299611, lat:16.2460858}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1024663.66, importe_modificado:1024663.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1981214/proyecto_FIN, 1981214/proyecto_INICIO, 1981214/proyecto_PROCESO, 1981214/proyecto_FIN, 1981214/proyecto_PROCESO, 1981214/proyecto_INICIO, 1981214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987325 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 178305 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178305 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO CALLE CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHO - BARRIO NUEVA ALIANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 760 PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 [JOSÉ MARIO LUIS HERNÁNDEZ DÍAZ], SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-92.36219925, lat:16.23063269}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1987325/proyecto_INICIO, 1987325/proyecto_PROCESO, 1987325/proyecto_FIN, 1987325/proyecto_INICIO, 1987325/proyecto_PROCESO, 1987325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993678 | Proyecto de inversión | 776789.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776789.36, modificado:776789.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD BENITO JUAREZ. - 204539 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 204539 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN AGUSTIN EL PORVENIR- BENITO JUAREZ - BENITO JUÁREZ KM 3.72 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 721 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30396 BENITO JUÁREZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.39677804, lat:16.17610387}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 776789.36 | 776789.36 | 776789.36 | 776789.36 | 776789.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/034-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:776789.36, importe_modificado:776789.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1993678/proyecto_INICIO, 1993678/proyecto_PROCESO, 1993678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026300 | Proyecto de inversión | 299895.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299895.15, modificado:299895.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN BOULEVARD DE ACCESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO - 250371 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 250371 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA PONIENTE NIÑOS HEROES BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO EN EL ACCESO PRINCIP, lon:-92.34897305, lat:16.234132}} | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 299895.15 | 299895.15 | 299895.15 | 299895.15 | 299895.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/083/033/2021/063, contratista:ING. CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:299895.15, importe_modificado:299895.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2026300/proyecto_FIN, 2026300/proyecto_INICIO, 2026300/proyecto_FIN, 2026300/proyecto_PROCESO, 2026300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047425 | Proyecto de inversión | 1059732.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059732.04, modificado:1059732.04}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA (BARRIO GUADALUPE) - 330336 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO CHIAPAS | 330336 | S | 265 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 4 CALLE MORELOS CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 4 CALLE MORELOS Y AVENIDA 6 AVENIDAINSURGENTE, CALLE 3 CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 920 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO , lon:-92.34942437, lat:16.24611278}} | 2021-10-28 | 2021-12-21 | 1059732.04 | 1059732.04 | 1059732.04 | 1059732.04 | 1059732.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AYS/03/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1059732.04, importe_modificado:1059732.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2047425/proyecto_INICIO, 2047425/proyecto_PROCESO, 2047425/proyecto_FIN, 2047425/proyecto_INICIO, 2047425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911899 | Proyecto de inversión | 1061438.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061438.98, modificado:1061438.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE). - 18785 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18785 | S | 15 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JOYA - BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 226 EJIDO BUENAVISTA JOCOTAL EL JOCOTE, 30397 BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.37814577, lat:16.23206032}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1061438.98 | 1061438.98 | 1061438.98 | 1061438.98 | 1061438.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014-2021, contratista:JOSÉ MANUEL CRUZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1061438.98, importe_modificado:1061438.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1911899/proyecto_INICIO, 1911899/proyecto_FIN, 1911899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981254 | Proyecto de inversión | 170777.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170777.27, modificado:170777.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154837 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154837 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE LA PRIMERA CALLE NOR, lon:-92.35432432, lat:16.24741349}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 170777.27 | 170777.27 | 170777.27 | 170777.27 | 170777.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1024663.66, importe_modificado:1024663.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1981254/proyecto_INICIO, 1981254/proyecto_PROCESO, 1981254/proyecto_INICIO, 1981254/proyecto_FIN, 1981254/proyecto_INICIO, 1981254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986544 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD LA JOYA. - 175568 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 175568 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO LA JOYA, 30390 LA JOYA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA JOYA EL CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA A 130 MTS. AL SUROESTE DE LA IGL, lon:-92.3620597, lat:16.24102572}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-017, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986544/proyecto_INICIO, 1986544/proyecto_FIN, 1986544/proyecto_PROCESO, 1986544/proyecto_FIN, 1986544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986599 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD UNION CAMPESINA. - 175884 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 175884 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA EL CUARTO DORMITORIO SE , lon:-92.35822451, lat:16.15990008}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-018, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986599/proyecto_INICIO, 1986599/proyecto_FIN, 1986599/proyecto_INICIO, 1986599/proyecto_PROCESO, 1986599/proyecto_FIN, 1986599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992780 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD NUEVE DE MARZO. - 201248 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 201248 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVE DE MARZO, 30396 NUEVE DE MARZO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD NUEVE DE MARZO SE LOCALIZA A 40 MTS. AL OESTE DE LA CANC, lon:-92.42551611, lat:16.23561321}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992780/proyecto_FIN, 1992780/proyecto_INICIO, 1992780/proyecto_PROCESO, 1992780/proyecto_INICIO, 1992780/proyecto_FIN, 1992780/proyecto_INICIO, 1992780/proyecto_PROCESO, 1992780/proyecto_FIN, 1992780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911927 | Proyecto de inversión | 1086476.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086476.78, modificado:1086476.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD NUEVE DE MARZO. - 18828 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18828 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVE DE MARZO, 30396 NUEVE DE MARZO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD NUEVE DE , lon:-92.42634944, lat:16.23559464}} | 2021-03-19 | 2021-06-16 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015-2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1086476.78, importe_modificado:1086476.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1911927/proyecto_INICIO, 1911927/proyecto_PROCESO, 1911927/proyecto_FIN, 1911927/proyecto_PROCESO, 1911927/proyecto_FIN, 1911927/proyecto_INICIO, 1911927/proyecto_PROCESO, 1911927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931310 | Proyecto de inversión | 1900178.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900178.52, modificado:1900178.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN PUERTO RICO - 73680 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 73680 | S | 400 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:171, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO PUERTO RICO, 30394 PUERTO RICO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE UBICA A UNA CALLE AL OESTE DE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ORILLA DE LA , lon:-92.25579253, lat:15.9336703}} | 2021-05-18 | 2021-08-15 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019-2021, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1900178.52, importe_modificado:1900178.52}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {1931310/proyecto_INICIO, 1931310/proyecto_PROCESO, 1931310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981407 | Proyecto de inversión | 855413.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855413.02, modificado:855413.02}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN SOCOLTENANGO BARRIO EL PUENTECITO. - 155311 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 155311 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADO BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO ESTÁ UBICADO EN EL BARRIO EL PUENTECITO ATRAVIESA LAS, lon:-92.35294162, lat:16.25114229}} | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 855413.02 | 855413.02 | 855413.02 | 855413.02 | 855413.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/029-2021, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:855413.02, importe_modificado:855413.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1981407/proyecto_INICIO, 1981407/proyecto_PROCESO, 1981407/proyecto_INICIO, 1981407/proyecto_FIN, 1981407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986510 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN ANTONIO EL SAUZAL. - 175438 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 175438 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL SAUZAL EL CUA, lon:-92.40753602, lat:16.21825049}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-020, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986510/proyecto_INICIO, 1986510/proyecto_PROCESO, 1986510/proyecto_FIN, 1986510/proyecto_INICIO, 1986510/proyecto_FIN, 1986510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987300 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 178196 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178196 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOCOLTENANGO CHIAPAS. LOS CUARTOS, lon:-92.3483246, lat:16.24824452}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1987300/proyecto_INICIO, 1987300/proyecto_PROCESO, 1987300/proyecto_FIN, 1987300/proyecto_PROCESO, 1987300/proyecto_FIN, 1987300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987310 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 178247 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178247 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA PROGRESO, CALLE SEPTIMA JOSE MARIA PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA , lon:-92.34807045, lat:16.24622394}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987310/proyecto_FIN, 1987310/proyecto_INICIO, 1987310/proyecto_FIN, 1987310/proyecto_PROCESO, 1987310/proyecto_INICIO, 1987310/proyecto_PROCESO, 1987310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998519 | Proyecto de inversión | 217413 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217413.0, modificado:217413.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD SAN MIGUEL SOCTIC - 221799 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 221799 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO - SAN MIGUEL SOCTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 827 EJIDO SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA, lon:-92.36873665, lat:16.26364527}} | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 217413 | 217413 | 217413 | 217413 | 217413 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-012, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:217413.0, importe_modificado:217413.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1998519/proyecto_INICIO, 1998519/proyecto_PROCESO, 1998519/proyecto_FIN, 1998519/proyecto_INICIO, 1998519/proyecto_FIN, 1998519/proyecto_INICIO, 1998519/proyecto_PROCESO, 1998519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911067 | Proyecto de inversión | 1198521.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198521.28, modificado:1198521.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD LA HACIENDITA. - 16967 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16967 | S | 39 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO- CASETA ENT. SOCOLTENANGO K - LA HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 712 COLONIA LA HACIENDITA, 30393 LA HACIENDITA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.7, lon:-92.33904675, lat:16.21407449}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1198521.28 | 1198521.28 | 1198521.28 | 1198521.28 | 1198521.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1198521.28, importe_modificado:1198521.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.0}} | {1911067/proyecto_INICIO, 1911067/proyecto_PROCESO, 1911067/proyecto_INICIO, 1911067/proyecto_FIN, 1911067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911519 | Proyecto de inversión | 528003 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528003.0, modificado:528003.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SOCOLTENANGO BARRIO EL PUENTECITO EN PRIMERA CALLE NORTE. - 18031 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18031 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE NORTE BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE SEGUNDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA S, lon:-92.35390077, lat:16.2463172}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 528003 | 528003 | 528003 | 528003 | 528003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:528003.0, importe_modificado:528003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1911519/proyecto_INICIO, 1911519/proyecto_PROCESO, 1911519/proyecto_INICIO, 1911519/proyecto_FIN, 1911519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911770 | Proyecto de inversión | 1086476.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086476.78, modificado:1086476.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO BARRIO SANTA CECILIA. - 18518 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18518 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO SANTA CECILIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL BARRIO SANTA CECILIA., lon:-92.35196818, lat:16.23423774}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012-2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1086476.78, importe_modificado:1086476.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1911770/proyecto_INICIO, 1911770/proyecto_PROCESO, 1911770/proyecto_FIN, 1911770/proyecto_INICIO, 1911770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933248 | Proyecto de inversión | 1075700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA. - 81191 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 81191 | S | 180 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30396 FRANCISCO VILLA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-COMITÁN Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE UNA DE LAS ENTRADAS , lon:-92.37731623, lat:16.20921038}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}} | {1933248/proyecto_INICIO, 1933248/proyecto_FIN, 1933248/proyecto_PROCESO, 1933248/proyecto_FIN, 1933248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966062 | Proyecto de inversión | 928759.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928759.1, modificado:928759.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN MIGUEL SOCTIC. - 85445 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 85445 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO-SOYATITAN KM 2.22 - SAN MIGUEL SOCTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 222, lon:-92.37192311, lat:16.26486298}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 928759.1 | 928759.1 | 928759.1 | 928759.1 | 928759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:928759.1, importe_modificado:928759.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1966062/proyecto_FIN, 1966062/proyecto_INICIO, 1966062/proyecto_PROCESO, 1966062/proyecto_INICIO, 1966062/proyecto_PROCESO, 1966062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966160 | Proyecto de inversión | 199019.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199019.8, modificado:199019.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EL CARMEN CHAMENA. - 86036 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 86036 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO-SOYATITAN KM 3.66 - EL CARMEN CHAMENÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO EL CARMEN CHAMENA, 30397 EL CARMEN CHAMENA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 366, lon:-92.38270248, lat:16.26901181}} | 2021-06-02 | 2021-06-16 | 199019.8 | 199019.8 | 199019.8 | 199019.8 | 199019.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-003, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:199019.8, importe_modificado:199019.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1966160/proyecto_INICIO, 1966160/proyecto_PROCESO, 1966160/proyecto_FIN, 1966160/proyecto_INICIO, 1966160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986077 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EL TRAPICHITO. - 173894 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 173894 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO-COMITÁN - EL TRAPICHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 770 EJIDO EL TRAPICHITO (LOS CIMIENTOS), 30393 EL TRAPICHITO (LOS CIMIENTOS), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-92.32849747, lat:16.192202}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-004, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986077/proyecto_INICIO, 1986077/proyecto_PROCESO, 1986077/proyecto_FIN, 1986077/proyecto_INICIO, 1986077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989367 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN AGUSTIN EL PORVENIR. - 186843 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 186843 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, 30395 SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN EL PORVENIR , lon:-92.36607686, lat:16.16409218}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-023, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:147699.18, importe_modificado:147699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989367/proyecto_PROCESO, 1989367/proyecto_INICIO, 1989367/proyecto_PROCESO, 1989367/proyecto_INICIO, 1989367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994001 | Proyecto de inversión | 940570.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940570.34, modificado:940570.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOCOLTENANGO BARRIO JARDINES DE SOCOLTENANGO EN SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO. - 205558 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 205558 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA MIGUEL HIDALGO BARRIO JARDINES DE SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JARDENES DE SOCOLTENANGO SE LOCALIZA SOBRE , lon:-92.35474275, lat:16.25048812}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 940570.34 | 940570.34 | 940570.34 | 940570.34 | 940570.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/035-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:940570.34, importe_modificado:940570.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1994001/proyecto_INICIO, 1994001/proyecto_PROCESO, 1994001/proyecto_INICIO, 1994001/proyecto_PROCESO, 1994001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910794 | Proyecto de inversión | 997712.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997712.52, modificado:997712.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL RECUERDO. - 16459 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16459 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO - EL RECUERDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 300 COLONIA EL RECUERDO, 30393 EL RECUERDO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA FRENTE A LA GASOLINERA MATILDE DEL SOL QUE ES EL CA, lon:-92.34747668, lat:16.23094622}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 997712.52 | 997712.52 | 997712.52 | 997712.52 | 997712.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:997712.52, importe_modificado:997712.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1910794/proyecto_INICIO, 1910794/proyecto_PROCESO, 1910794/proyecto_FIN, 1910794/proyecto_PROCESO, 1910794/proyecto_FIN, 1910794/proyecto_INICIO, 1910794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931302 | Proyecto de inversión | 1900178.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900178.52, modificado:1900178.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN NUEVO CHEJEL - 73658 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 73658 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO CHEJEL, 30394 NUEVO CHEJEL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA EN MEDIO DE LA GALERA DE PESCADORES Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LO, lon:-92.28598321, lat:15.94581955}} | 2021-05-18 | 2021-08-15 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | 1900178.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018-2021, contratista:JOSÉ ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1900178.52, importe_modificado:1900178.52}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {1931302/proyecto_INICIO, 1931302/proyecto_PROCESO, 1931302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931363 | Proyecto de inversión | 1075700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 73854 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 73854 | S | 114 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO, 30397 ABASOLO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ATRAVIES, lon:-92.42044974, lat:16.23435134}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}} | {1931363/proyecto_INICIO, 1931363/proyecto_PROCESO, 1931363/proyecto_FIN, 1931363/proyecto_INICIO, 1931363/proyecto_PROCESO, 1931363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934438 | Proyecto de inversión | 862419.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862419.18, modificado:862419.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN CASCAJAL. - 85722 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 85722 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-COMITÁN KM 4.33 - NUEVA JERUSALÉN CASCAJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 338 EJIDO NUEVO JERUSALÉN EL CASCAJAL, 30397 NUEVA JERUSALÉN CASCAJAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.40846437, lat:16.26038567}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 862419.18 | 862419.18 | 862419.18 | 862419.18 | 862419.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024-2021, contratista:CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:862419.18, importe_modificado:862419.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1934438/proyecto_INICIO, 1934438/proyecto_PROCESO, 1934438/proyecto_FIN, 1934438/proyecto_PROCESO, 1934438/proyecto_FIN, 1934438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980965 | Proyecto de inversión | 418156.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418156.08, modificado:418156.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO BARRIO EL PUENTECITO. - 153759 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 153759 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DONDE ANTES ERA LA GANADERA INICIANDO EL BOULEVA, lon:-92.35312787, lat:16.24812679}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 418156.08 | 418156.08 | 418156.08 | 418156.08 | 418156.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/025-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:418156.08, importe_modificado:418156.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1980965/proyecto_INICIO, 1980965/proyecto_PROCESO, 1980965/proyecto_INICIO, 1980965/proyecto_FIN, 1980965/proyecto_INICIO, 1980965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981106 | Proyecto de inversión | 1075700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA. - 154334 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154334 | S | 137 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA, 30396 NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA SEGUNDA Y LA ÚL, lon:-92.44930417, lat:16.20297364}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | 1075700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1981106/proyecto_PROCESO, 1981106/proyecto_FIN, 1981106/proyecto_INICIO, 1981106/proyecto_FIN, 1981106/proyecto_PROCESO, 1981106/proyecto_FIN, 1981106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985604 | Proyecto de inversión | 369247.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369247.95, modificado:369247.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD NUEVO CHEJEL - 172119 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 172119 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:164, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO NUEVO CHEJEL, 30394 NUEVO CHEJEL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO CHEJEL LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN , lon:-92.2849975, lat:15.94382557}} | 2021-08-10 | 2021-09-30 | 369247.95 | 369247.95 | 369247.95 | 369247.95 | 369247.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/031-2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:369247.95, importe_modificado:369247.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1985604/proyecto_INICIO, 1985604/proyecto_PROCESO, 1985604/proyecto_FIN, 1985604/proyecto_INICIO, 1985604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987172 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SANTA RITA AGUA ESCONDIDA. - 177782 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 177782 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:173, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SANTA RITA, 30390 SANTA RITA AGUA ESCONDIDA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA AGUA ESCONDIDA SE LOCALI, lon:-92.35833419, lat:16.25295512}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-016, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:147699.18, importe_modificado:147699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1987172/proyecto_INICIO, 1987172/proyecto_PROCESO, 1987172/proyecto_INICIO, 1987172/proyecto_PROCESO, 1987172/proyecto_FIN, 1987172/proyecto_INICIO, 1987172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987233 | Proyecto de inversión | 221548.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221548.77, modificado:221548.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 177983 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 177983 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NIGUEL HIDALGO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.35211979, lat:16.24567342}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1987233/proyecto_INICIO, 1987233/proyecto_PROCESO, 1987233/proyecto_INICIO, 1987233/proyecto_FIN, 1987233/proyecto_PROCESO, 1987233/proyecto_FIN, 1987233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987428 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA). - 178677 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178677 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADO BARRIO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 487 MTS AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD SE ACCEDE POR LA CALLE PAVIMENTADA QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL CENTRO DE SAL, lon:-92.35323635, lat:16.23527873}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:511259.7, importe_modificado:511259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987428/proyecto_INICIO, 1987428/proyecto_PROCESO, 1987428/proyecto_FIN, 1987428/proyecto_INICIO, 1987428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989340 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN CARALAMPIO. - 186701 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 186701 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30390 SAN CARALAMPIO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO EL CUARTO DO, lon:-92.35636932, lat:16.2442287}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-007, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989340/proyecto_INICIO, 1989340/proyecto_PROCESO, 1989340/proyecto_FIN, 1989340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998453 | Proyecto de inversión | 298874 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298874.0, modificado:298874.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD SANTA RITA AGUA ESCONDIDA. - 221511 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 221511 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:173, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO SANTA RITA, 30390 SANTA RITA AGUA ESCONDIDA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTA RITA , lon:-92.35758586, lat:16.25317284}} | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 298874 | 298874 | 298874 | 298874 | 298874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-011, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:298874.0, importe_modificado:298874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1998453/proyecto_INICIO, 1998453/proyecto_PROCESO, 1998453/proyecto_FIN, 1998453/proyecto_INICIO, 1998453/proyecto_PROCESO, 1998453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042296 | Proyecto de inversión | 1499429.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499429.92, modificado:1499429.92}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN PANTEÓN MUNICIPAL - 311904 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO CHIAPAS | 311904 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 AVENIDA NIÑOS HEROES CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8 AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 15 CALLE SUR, CALLE 18 CALLE SUR SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, lon:-92.34842395, lat:16.23518599}} | 2021-10-21 | 2021-11-05 | 1499429.92 | 1499429.92 | 1499429.92 | 1499429.92 | 1499429.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/SE/01/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1499429.92, importe_modificado:1499429.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2042296/proyecto_INICIO, 2042296/proyecto_FIN, 2042296/proyecto_PROCESO, 2042296/proyecto_FIN, 2042296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985569 | Proyecto de inversión | 1348297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348297.02, modificado:1348297.02}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD LA PRIMAVERA (CUARTA ETAPA). - 172003 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 172003 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL PORVENIR-SAMUEL LEÓN BRINDIS KM 7.28 - POZO PROFUNDO LA PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LA PRIMAVERA, 30394 LA PRIMAVERA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL POZO PR, lon:-92.35610152, lat:16.10641899}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 1348297.02 | 1348297.02 | 1348297.02 | 1348297.02 | 1348297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/030-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1348297.02, importe_modificado:1348297.02}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1985569/proyecto_PROCESO, 1985569/proyecto_FIN, 1985569/proyecto_INICIO, 1985569/proyecto_FIN, 1985569/proyecto_INICIO, 1985569/proyecto_PROCESO, 1985569/proyecto_FIN, 1985569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986864 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ. - 176819 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 176819 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO JORGE DE LA VEGA, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ , lon:-92.38380906, lat:16.21397765}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-024, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986864/proyecto_PROCESO, 1986864/proyecto_INICIO, 1986864/proyecto_PROCESO, 1986864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987382 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (SEGUNDA ETAPA). - 178494 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178494 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO JORGE DE LA VEGA, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ S, lon:-92.38289298, lat:16.21371795}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-027, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987382/proyecto_INICIO, 1987382/proyecto_PROCESO, 1987382/proyecto_INICIO, 1987382/proyecto_PROCESO, 1987382/proyecto_FIN, 1987382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987403 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA). - 178572 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178572 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA CUAUHTÉMOC BARRIO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TERCERA 5 DE MAYO, AVENIDA OCTAVA PONIENTE NIÑOS HÉROES CUARTO 01. SE ENCUENTRA EN LA SÉPTI, lon:-92.35271449, lat:16.24598329}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:511259.7, importe_modificado:511259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987403/proyecto_INICIO, 1987403/proyecto_PROCESO, 1987403/proyecto_INICIO, 1987403/proyecto_FIN, 1987403/proyecto_INICIO, 1987403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989332 | Proyecto de inversión | 221548.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221548.77, modificado:221548.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ. - 186663 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 186663 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO-ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ - ADOLFO RUIZ CORTINEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 30393 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.35188576, lat:16.25551908}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | 221548.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-015, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:221548.77, importe_modificado:221548.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1989332/proyecto_INICIO, 1989332/proyecto_PROCESO, 1989332/proyecto_INICIO, 1989332/proyecto_PROCESO, 1989332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998378 | Proyecto de inversión | 295568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295568.0, modificado:295568.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN SOCOLTENANGO BARRIO SANTA CECILIA. - 221087 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 221087 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO SANTA CECILIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SANTA CECILI, lon:-92.35188183, lat:16.23565758}} | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-009, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:295568.0, importe_modificado:295568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.58}} | {1998378/proyecto_PROCESO, 1998378/proyecto_FIN, 1998378/proyecto_INICIO, 1998378/proyecto_FIN, 1998378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998490 | Proyecto de inversión | 280430 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280430.0, modificado:280430.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL SANTUARIO - 221655 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 221655 | S | 280 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO SANTUARIO 1, 30395 EL SANTUARIO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD EL SANTUARIO , lon:-92.43827083, lat:16.11569477}} | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 280430 | 280430 | 280430 | 280430 | 280430 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-013, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:280430.0, importe_modificado:280430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1998490/proyecto_INICIO, 1998490/proyecto_PROCESO, 1998490/proyecto_FIN, 1998490/proyecto_INICIO, 1998490/proyecto_PROCESO, 1998490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047436 | Proyecto de inversión | 801245.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801245.39, modificado:801245.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO TRAMO ENTRONQUE LA CASETA HACIA SOCOLTENANGO (PRIMERA ETAPA) - 330367 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO CHIAPAS | 330367 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.24, meta_modificada:146.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 01 CALLE INNOMINADA Y CALLE 02 CALE INNOMINADA, AVENIDA 03 AVENIDAINNOMINADA SE ENCUENTRA A 4 KM TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALA, lon:-92.34986661, lat:16.23259435}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 801245.39 | 801245.39 | 801245.39 | 801245.39 | 801245.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/04/2021, contratista:ING. AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:801245.39, importe_modificado:801245.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.24}} | {2047436/proyecto_INICIO, 2047436/proyecto_FIN, 2047436/proyecto_PROCESO, 2047436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910656 | Proyecto de inversión | 1920003 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920003.0, modificado:1920003.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (RODADAS) EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD CALZADA LARGA. - 16044 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16044 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:213, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-ENT COMITÁN KM8.5 - CALZADA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 091 EJIDO CALZADA LARGA, 30396 CALZADA LARGA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-92.44064405, lat:16.16684032}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1920003 | 1920003 | 1920003 | 1920003 | 1920003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1920003.0, importe_modificado:1920003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1910656/proyecto_INICIO, 1910656/proyecto_PROCESO, 1910656/proyecto_FIN, 1910656/proyecto_PROCESO, 1910656/proyecto_FIN, 1910656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910753 | Proyecto de inversión | 1410154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410154.0, modificado:1410154.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA. - 16363 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16363 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-ENT COMITÁN KM9.4 - NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO NUEVA REFORMA, 30397 NUEVA REFORMA AGRARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL REVESTIMI, lon:-92.39480773, lat:16.21138034}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1410154 | 1410154 | 1410154 | 1410154 | 1410154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003-2021, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1410154.0, importe_modificado:1410154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1910753/proyecto_INICIO, 1910753/proyecto_PROCESO, 1910753/proyecto_FIN, 1910753/proyecto_PROCESO, 1910753/proyecto_FIN, 1910753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911159 | Proyecto de inversión | 910030.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910030.44, modificado:910030.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO BARRIO GUADALUPE EN NOVENA CALLE EL PORVENIR. - 17174 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 17174 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE EL PORVENIR BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA NOVENA CALL, lon:-92.34288545, lat:16.24650204}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 910030.44 | 910030.44 | 910030.44 | 910030.44 | 910030.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008-2021, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:910030.44, importe_modificado:910030.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1911159/proyecto_INICIO, 1911159/proyecto_PROCESO, 1911159/proyecto_INICIO, 1911159/proyecto_FIN, 1911159/proyecto_PROCESO, 1911159/proyecto_FIN, 1911159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911826 | Proyecto de inversión | 1834560.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834560.3, modificado:1834560.3}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD TZINIL (SEGUNDA ETAPA). - 18610 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18610 | S | 542 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL DE LA C, lon:-92.32403734, lat:16.2577742}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1834560.3 | 1834560.3 | 1834560.3 | 1834560.3 | 1834560.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1834560.3, importe_modificado:1834560.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {1911826/proyecto_INICIO, 1911826/proyecto_PROCESO, 1911826/proyecto_FIN, 1911826/proyecto_INICIO, 1911826/proyecto_PROCESO, 1911826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911955 | Proyecto de inversión | 1086476.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086476.78, modificado:1086476.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL SAUZAL. - 18869 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 18869 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL QUE ATRA, lon:-92.40742537, lat:16.21702714}} | 2021-03-19 | 2021-06-16 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | 1086476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1086476.78, importe_modificado:1086476.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1911955/proyecto_INICIO, 1911955/proyecto_PROCESO, 1911955/proyecto_FIN, 1911955/proyecto_INICIO, 1911955/proyecto_FIN, 1911955/proyecto_PROCESO, 1911955/proyecto_FIN, 1911955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930122 | Proyecto de inversión | 199019.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199019.8, modificado:199019.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO. - 67980 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 67980 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO-SOYATITAN KM 0.62 - DOLORES HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO DOLORES HIDALGO, 30390 DOLORES HIDALGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.280 KM D, lon:-92.36610808, lat:16.25070589}} | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 199019.8 | 199019.8 | 199019.8 | 199019.8 | 199019.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-002, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:199019.8, importe_modificado:199019.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1930122/proyecto_PROCESO, 1930122/proyecto_FIN, 1930122/proyecto_INICIO, 1930122/proyecto_FIN, 1930122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986641 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA. - 176007 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 176007 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30396 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EL CUARTO DORMITORIO SE LO, lon:-92.41750101, lat:16.18325452}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-019, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986641/proyecto_FIN, 1986641/proyecto_INICIO, 1986641/proyecto_FIN, 1986641/proyecto_PROCESO, 1986641/proyecto_INICIO, 1986641/proyecto_PROCESO, 1986641/proyecto_FIN, 1986641/proyecto_INICIO, 1986641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986820 | Proyecto de inversión | 147699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147699.18, modificado:147699.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD TZINIL. - 176676 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 176676 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD TZINIL SE LOCALIZA A 470 MTS. AL ESTE DEL PARQUE Y DOMO DE L, lon:-92.31944346, lat:16.25753961}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | 147699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-022, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:147699.18, importe_modificado:147699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1986820/proyecto_PROCESO, 1986820/proyecto_INICIO, 1986820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987187 | Proyecto de inversión | 295398.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295398.36, modificado:295398.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 177842 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 177842 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOCOLTENANGO CHIAPAS. LOS CUARTOS ES, lon:-92.35063053, lat:16.23562843}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 295398.36 | 295398.36 | 295398.36 | 295398.36 | 295398.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1987187/proyecto_INICIO, 1987187/proyecto_PROCESO, 1987187/proyecto_FIN, 1987187/proyecto_INICIO, 1987187/proyecto_PROCESO, 1987187/proyecto_FIN, 1987187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987318 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA). - 178275 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178275 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOCOLTENANGO CHIAPAS. EL CUARTO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD QUE VA HA, lon:-92.35548132, lat:16.25217907}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/032-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:960044.67, importe_modificado:960044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987318/proyecto_PROCESO, 1987318/proyecto_FIN, 1987318/proyecto_PROCESO, 1987318/proyecto_INICIO, 1987318/proyecto_PROCESO, 1987318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987372 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA). - 178470 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178470 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30396 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EL CUARTO DORMITORIO SE , lon:-92.41871702, lat:16.18278999}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-026, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987372/proyecto_PROCESO, 1987372/proyecto_INICIO, 1987372/proyecto_PROCESO, 1987372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987420 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA). - 178652 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178652 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA 5 DE MAYO BARRIO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA MORELOS Y AVENIDA QUINTA INDEPENDENCIA, CALLE CUARTA IGNACIO ZARAGOZA CUARTO 02. SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CALLE 5 DE, lon:-92.35094093, lat:16.24667143}} | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:511259.7, importe_modificado:511259.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987420/proyecto_INICIO, 1987420/proyecto_PROCESO, 1987420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999121 | Acción | 235648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235648.99, modificado:235648.99}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 60912 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 235648.99 | 235648.99 | 235648.99 | 235648.99 | 235648.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP 21-49, contratista:IAP CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:235648.99, importe_modificado:235648.99}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999121/proyecto_INICIO, 1999121/proyecto_PROCESO, 1999121/proyecto_INICIO, 1999121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910871 | Proyecto de inversión | 1061438.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061438.98, modificado:1061438.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN VICENTE. - 16634 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16634 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A SANTUARIO - EMBARCADERO - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 853 RANCHERIA SAN VICENTE, 30395 SAN VICENTE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 2.853 DE LA CARRETE, lon:-92.35249247, lat:16.17811235}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1061438.98 | 1061438.98 | 1061438.98 | 1061438.98 | 1061438.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005-2021, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1061438.98, importe_modificado:1061438.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1910871/proyecto_INICIO, 1910871/proyecto_PROCESO, 1910871/proyecto_FIN, 1910871/proyecto_PROCESO, 1910871/proyecto_FIN, 1910871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910990 | Proyecto de inversión | 530719.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530719.5, modificado:530719.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. - 16874 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 16874 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL PORVENIR-SAMUEL LEÓN BRINDIS KM 7.61 - JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 050 EJIDO JESÚS HERNÁNDEZ, 30394 [JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ], SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA, lon:-92.35318701, lat:16.10960774}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 530719.5 | 530719.5 | 530719.5 | 530719.5 | 530719.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006-2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:530719.5, importe_modificado:530719.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1910990/proyecto_INICIO, 1910990/proyecto_PROCESO, 1910990/proyecto_FIN, 1910990/proyecto_PROCESO, 1910990/proyecto_FIN, 1910990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935096 | Proyecto de inversión | 1016616.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016616.46, modificado:1016616.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO BARRIO ESQUIPULAS EN 11A CALLE AGRICULTURA. - 88310 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 88310 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ONCEAVA CALLE AGRICULTURA BARRIO ESQUIPULAS, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PROGRESO Y , CALLE DECIMA CALLE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ONCEAVA CALLE AGRICULTURA A 600 MTS , lon:-92.34615507, lat:16.24388314}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 1016616.46 | 1016616.46 | 1016616.46 | 1016616.46 | 1016616.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1016616.46, importe_modificado:1016616.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {1935096/proyecto_INICIO, 1935096/proyecto_PROCESO, 1935096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981228 | Proyecto de inversión | 341554.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341554.56, modificado:341554.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154734 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 154734 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE EL PORVENIR BARRIO ESQUIPULAS, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PROGRESO Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA DECIMA CALLE SUR LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-92.34722795, lat:16.24462221}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | 341554.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1024663.66, importe_modificado:1024663.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1981228/proyecto_FIN, 1981228/proyecto_INICIO, 1981228/proyecto_PROCESO, 1981228/proyecto_FIN, 1981228/proyecto_PROCESO, 1981228/proyecto_FIN, 1981228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986487 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EL BANCO. - 175364 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 175364 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO CASETA ENT. SOCOLTENANGO - EL BANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 335 EJIDO EL BANCO, 30393 EL BANCO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL BANCO EL CU, lon:-92.31417097, lat:16.1974981}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-006, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986487/proyecto_INICIO, 1986487/proyecto_PROCESO, 1986487/proyecto_INICIO, 1986487/proyecto_FIN, 1986487/proyecto_PROCESO, 1986487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986499 | Proyecto de inversión | 73849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73849.59, modificado:73849.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD LA PLANADA. - 175400 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 175400 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO-ENT. LA PLANADA KM 2.26 - LA PLANADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 EJIDO LA PLANADA, 30393 LA PLANADA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA PLANAD, lon:-92.33717165, lat:16.20764683}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | 73849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-005, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:73849.59, importe_modificado:73849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986499/proyecto_FIN, 1986499/proyecto_PROCESO, 1986499/proyecto_INICIO, 1986499/proyecto_FIN, 1986499/proyecto_PROCESO, 1986499/proyecto_INICIO, 1986499/proyecto_PROCESO, 1986499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987355 | Proyecto de inversión | 170419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170419.9, modificado:170419.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD UNION CAMPESINA (SEGUNDA ETAPA). - 178414 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178414 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA EL CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA A 106 MT, lon:-92.36009043, lat:16.15992928}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | 170419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-025, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:170419.9, importe_modificado:170419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987355/proyecto_FIN, 1987355/proyecto_PROCESO, 1987355/proyecto_FIN, 1987355/proyecto_INICIO, 1987355/proyecto_PROCESO, 1987355/proyecto_INICIO, 1987355/proyecto_FIN, 1987355/proyecto_PROCESO, 1987355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998418 | Proyecto de inversión | 267003 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267003.0, modificado:267003.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOCOLTENANGO BARRIO ESQUIPULAS EN 11A CALLE AGRICULTURA. - 221304 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 221304 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ONCEAVA CALLE AGRICULTURA BARRIO ESQUIPULAS, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PROGRESO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA 11. CALLE AGRICULTURA DEL BARRIO ESQUI, lon:-92.34626101, lat:16.24395782}} | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 267003 | 267003 | 267003 | 267003 | 267003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-010, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:267003.0, importe_modificado:267003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.54}} | {1998418/proyecto_INICIO, 1998418/proyecto_PROCESO, 1998418/proyecto_FIN, 1998418/proyecto_INICIO, 1998418/proyecto_FIN, 1998418/proyecto_PROCESO, 1998418/proyecto_FIN, 1998418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047410 | Proyecto de inversión | 1352570.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352570.65, modificado:1352570.65}} | AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL 1A ETAPA - 330284 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO CHIAPAS | 330284 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.2, meta_modificada:262.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD , 00000 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 8 CALLE ALVAO OBREGON Y CALLE 7 CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA 7 AVENIDA CUACHTEMOC SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE , lon:-92.35043281, lat:16.24288812}} | 2021-11-05 | 2021-12-22 | 1352570.65 | 1352570.65 | 1352570.65 | 1352570.65 | 1352570.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/SE/02/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1352570.65, importe_modificado:1352570.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.2}} | {2047410/proyecto_PROCESO, 2047410/proyecto_INICIO, 2047410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916230 | Proyecto de inversión | 108587.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108587.46, modificado:108587.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, EN LA RANCHERIA DE NUEVO SAN ANTONIO - 28451 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSTRUCTORA CONSTRUIAN SA DE CV | 28451 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:38, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN ANTONIO, 00000 NUEVO SAN ANTONIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DE LA RANCHERIA DE NUEVO SAN ANTONIO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA RANCHERIA RIO NEGRO 2DA SECCION 3 KILOMETR, lon:-93.01382257, lat:17.40983675}} | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 108587.46 | 108587.46 | 108587.46 | 108587.46 | 108587.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/ORD DE TRABAJO/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIRAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108587.46, importe_modificado:108587.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1916230/proyecto_INICIO, 1916230/proyecto_FIN, 1916230/proyecto_PROCESO, 1916230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921572 | Proyecto de inversión | 96550.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96550.72, modificado:96550.72}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLOSUCHIAPA, EN LA RANCHERIA LUCIO CABAÑAS - 42986 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42986 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:RANCHERIA LUCIO CABAÑAS, 00000 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA CURVA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN EMBARCADERO DE GANADO QUE ES EL ACCESO , lon:-93.03614961, lat:17.41152274}} | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101983, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:89608.0, importe_modificado:96550.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1921572/proyecto_INICIO, 1921572/proyecto_FIN, 1921572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031178 | Proyecto de inversión | 2389782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389782.63, modificado:2389782.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO DE MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA - 266744 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 266744 | S | 506 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 020 + 100 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MONTE HOREB , lon:-93.00474491, lat:17.34413062}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:2389782.63, importe_modificado:2389782.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:130.0}} | {2031178/proyecto_INICIO, 2031178/proyecto_PROCESO, 2031178/proyecto_FIN, 2031178/proyecto_PROCESO, 2031178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031224 | Proyecto de inversión | 294958.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294958.99, modificado:294958.99}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN EJIDO LUCIO CABAÑAS - 266856 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 266856 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑAS KILÓMETRO 200 + 000 EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DE LA, lon:-93.036148, lat:17.41149302}} | 2021-04-20 | 2021-08-20 | 294958.99 | 294958.99 | 294958.99 | 294958.99 | 294958.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:294958.99, importe_modificado:294958.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2031224/proyecto_INICIO, 2031224/proyecto_PROCESO, 2031224/proyecto_INICIO, 2031224/proyecto_FIN, 2031224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037578 | Proyecto de inversión | 123842.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123842.9, modificado:123842.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA RANCHERIA SAN SEBASTIAN - 292668 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 292668 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEBEMOS IR A LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA A, lon:-92.99723824, lat:17.4089318}} | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 123842.9 | 123842.9 | 123842.9 | 123842.9 | 123842.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/ORDEN DE TRABAJO/05/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:123842.9, importe_modificado:123842.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2037578/proyecto_INICIO, 2037578/proyecto_FIN, 2037578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991290 | Proyecto de inversión | 349736.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349736.72, modificado:349736.72}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA AGUSTIN RUBIO - 194321 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194321 | S | 315 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA - AGUSTIN RUBIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 15 M, lon:-93.00266242, lat:17.33450741}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 349736.72 | 349736.72 | 349736.72 | 349736.72 | 349736.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:349736.72, importe_modificado:349736.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1991290/proyecto_INICIO, 1991290/proyecto_PROCESO, 1991290/proyecto_FIN, 1991290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012950 | Acción | 40690.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40690.94, modificado:40690.93}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 59015 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 59015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 40690.93 | 40690.93 | 40690.93 | 40690.93 | 40690.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:40690.93, importe_modificado:40690.93}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2012950/proyecto_INICIO, 2012950/proyecto_PROCESO, 2012950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026303 | Proyecto de inversión | 433146 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433146.0, modificado:433146.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO - 250376 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250376 | S | 147 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:RANCHERIA AGUSTIN RUBIO, 29588 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA TUXTLA DEBE, lon:-93.00260617, lat:17.33472163}} | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 433146 | 433146 | 433146 | 433146 | 433146 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:433146.0, importe_modificado:433146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2026303/proyecto_FIN, 2026303/proyecto_INICIO, 2026303/proyecto_FIN, 2026303/proyecto_PROCESO, 2026303/proyecto_FIN, 2026303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038093 | Proyecto de inversión | 623750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623750.0, modificado:623750.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA. - 294621 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 294621 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A VILLAFLORES DEBEMOS TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA A LA CAMPANA TAMBIEN PARA EL MUNICIPIO DE AMATAN VILLAFLOR, lon:-92.95987179, lat:17.35578741}} | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 623750 | 623750 | 623750 | 623750 | 623750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:623750.0, importe_modificado:623750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2038093/proyecto_INICIO, 2038093/proyecto_PROCESO, 2038093/proyecto_FIN, 2038093/proyecto_PROCESO, 2038093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038703 | Proyecto de inversión | 615040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615040.0, modificado:615040.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO MONTE HOREB - 296997 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 296997 | S | 142 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 020 + 100 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MONTE HOREB A UNOS APROXIM, lon:-93.00450352, lat:17.34439689}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 615040 | 615040 | 615040 | 615040 | 615040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:615040.0, importe_modificado:615040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2038703/proyecto_FIN, 2038703/proyecto_INICIO, 2038703/proyecto_FIN, 2038703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044416 | Proyecto de inversión | 1293118.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293118.75, modificado:1293118.75}} | CONTRUCCION DE PISO FIRMA EN FRANCISCO I MADERO. - 319349 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 319349 | S | 398 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A MADERO DEBEO IR POR LA LOCALIDAD DE ZACUALPA Y AVANZAMO UN APROXIMADO DE 10 KILOMET, lon:-92.99473454, lat:17.31524917}} | 2021-03-03 | 2021-05-02 | 1293118.75 | 1293118.75 | 1293118.75 | 1293118.75 | 1293118.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1293118.75, importe_modificado:1293118.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:125.0}} | {2044416/proyecto_INICIO, 2044416/proyecto_FIN, 2044416/proyecto_PROCESO, 2044416/proyecto_FIN, 2044416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916176 | Proyecto de inversión | 1208374.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208374.69, modificado:1208374.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN LA RANCHERIA DE SAN LUIS. - 28340 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | 28340 | S | 125 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA SAN LUIS, 00000 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA PODER LLEGAR DEBEMOS TOMAR EL CAMINO QUE DA HACIA ALVARO OBREG, lon:-93.01056649, lat:17.40062926}} | 2021-01-07 | 2021-02-21 | 1208374.69 | 1208374.69 | 1208374.69 | 1208374.69 | 1208374.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/001/2021, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1208374.69, importe_modificado:1208374.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1916176/proyecto_INICIO, 1916176/proyecto_PROCESO, 1916176/proyecto_FIN, 1916176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987654 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN RANCHERIA JANA PRIMERA SECCION, SOLOSUCHIAPA - 179867 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179867 | S | 154 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CERCA DE LA COL CONOCIDA COMO ZAPOTILLOK A UNOS 15 KM ENTRAMOS A MANO DERECHA Y AVANZAMOS UN APRO, lon:-93.04046044, lat:17.46051191}} | 2021-05-20 | 2021-05-29 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107719, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1987654/proyecto_PROCESO, 1987654/proyecto_INICIO, 1987654/proyecto_PROCESO, 1987654/proyecto_FIN, 1987654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026293 | Proyecto de inversión | 177884.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177884.72, modificado:177884.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA RANCHERIA VILLA SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA. - 250343 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 250343 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:RANCHERIA VILLASANTA FE, 29580 VILLA SANTA FE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEBEMOS IRNOS POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA RANCHERIA RIO NEGRO 2DA SECCION Y DE AHI DEBEMOS CAMINAR UN APROXIMADO , lon:-92.98565343, lat:17.42079261}} | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 177884.72 | 177884.72 | 177884.72 | 177884.72 | 177884.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/ORDEN DE TRABAJO /004/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:177884.72, importe_modificado:177884.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026293/proyecto_PROCESO, 2026293/proyecto_FIN, 2026293/proyecto_PROCESO, 2026293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048149 | Proyecto de inversión | 757496.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757496.02, modificado:757496.02}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SAN MIGUEL LAS GARZAS - 333264 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 333264 | S | 87 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:74, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL LAS GARZAS, 29580 SAN MIGUEL (LAS GARZAS), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA A MANO DERECHA, lon:-93.0241657, lat:17.42629929}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 757496.02 | 757496.02 | 757496.02 | 757496.02 | 757496.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-003/2021B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:757496.02, importe_modificado:757496.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2048149/proyecto_INICIO, 2048149/proyecto_PROCESO, 2048149/proyecto_FIN, 2048149/proyecto_INICIO, 2048149/proyecto_FIN, 2048149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051625 | Proyecto de inversión | 66321.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66321.73, modificado:66321.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SOLOSUCHIAPA - 346231 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 346231 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ CERCA DEL DIF MUNICI, lon:-93.03171228, lat:17.43033273}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 66321.72 | 66321.72 | 66321.72 | 66321.72 | 66321.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114293, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:66321.73, importe_modificado:66321.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2051625/proyecto_INICIO, 2051625/proyecto_FIN, 2051625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020154 | Proyecto de inversión | 179916.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179916.52, modificado:179916.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, EN RANCHERIA NUEVO NACIONAL - 226199 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 226199 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:RANCHERIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO HACIA LA RANCHERIA DE SAN LUIS A UNA APROXIMADO DE 10 MINUTOS. PODEMOS UBICAR FACILMENTE LA, lon:-93.02146617, lat:17.41015798}} | 2021-01-13 | 2021-01-21 | 179916.52 | 179916.52 | 179916.52 | 179916.52 | 179916.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/ORD DE TRABAJO/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIRAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:179916.52, importe_modificado:179916.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2020154/proyecto_INICIO, 2020154/proyecto_PROCESO, 2020154/proyecto_FIN, 2020154/proyecto_INICIO, 2020154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048104 | Proyecto de inversión | 911536.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911536.42, modificado:911536.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 333092 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 333092 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES PAVIMENTADA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO DERECHA OTRA SE ENCUENTRA CERCA DEL COMEDOR COMUNI, lon:-93.01327062, lat:17.4501959}} | 2021-10-18 | 2021-12-18 | 911536.42 | 911536.42 | 911536.42 | 911536.42 | 911536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-002/2021B, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:911536.42, importe_modificado:911536.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {2048104/proyecto_FIN, 2048104/proyecto_INICIO, 2048104/proyecto_PROCESO, 2048104/proyecto_FIN, 2048104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049103 | Proyecto de inversión | 124528.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124528.14, modificado:124528.14}} | REHABILITACION DE PUENTE EN COLONIA SIBERIA - 336347 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 336347 | S | 167 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:67, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA SIBERIA, 29580 SIBERIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SIBERIA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA COL. EL AZUFRE JUSTO 1 MINUTOS ANTES DE LLEGAR AL BENEFICIO LA OBRA ESTA , lon:-93.00843877, lat:17.36756663}} | 2021-05-06 | 2021-07-12 | 124528.14 | 124528.14 | 124528.14 | 124528.14 | 124528.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:124528.14, importe_modificado:124528.14}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2049103/proyecto_INICIO, 2049103/proyecto_FIN, 2049103/proyecto_PROCESO, 2049103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012946 | Acción | 97688.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97688.8, modificado:97688.76}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 58820 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 58820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-02-19 | 2021-11-30 | 97688.76 | 97688.76 | 97688.76 | 97688.76 | 97688.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114285, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:97688.76, importe_modificado:97688.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2012946/proyecto_FIN, 2012946/proyecto_PROCESO, 2012946/proyecto_INICIO, 2012946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030067 | Proyecto de inversión | 910586.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910586.5, modificado:910586.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA DE ALVARO OBREGON - 263244 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263244 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS PARA PODER LLEGAR DEBEMOS ENTRAR POR EL PUENTE DE TUBOS Y AVANZAR UN APROXIMADO DE 15, lon:-92.99158, lat:17.39196608}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 910586.5 | 910586.5 | 910586.5 | 910586.5 | 910586.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:910586.5, importe_modificado:910586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2030067/proyecto_INICIO, 2030067/proyecto_FIN, 2030067/proyecto_PROCESO, 2030067/proyecto_INICIO, 2030067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991382 | Proyecto de inversión | 278186.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278186.06, modificado:278186.06}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA. - 194665 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194665 | S | 195 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERRCANA A LA RANCHERIA OBREGON TOMANDO EL CAMINO QUE LLEVA HACIA EL RANCHO MONTEZUMA, MUY CONOCIDO ENTRE LOS POBLADORES, lon:-93.01092127, lat:17.40074727}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 278186.06 | 278186.06 | 278186.06 | 278186.06 | 278186.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114286, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:278186.06, importe_modificado:278186.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1991382/proyecto_INICIO, 1991382/proyecto_PROCESO, 1991382/proyecto_FIN, 1991382/proyecto_INICIO, 1991382/proyecto_PROCESO, 1991382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991423 | Proyecto de inversión | 534288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534288.87, modificado:534288.87}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL DE RIO NEGRO PRIMERA SECCION EN SOLOSUCHIAPA - 194795 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194795 | S | 85 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA RIO NEGRO 1ERA SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA POR EL , lon:-92.9935494, lat:17.42600554}} | 2021-07-02 | 2021-09-11 | 534288.87 | 534288.87 | 534288.87 | 534288.87 | 534288.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114287, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:534288.87, importe_modificado:534288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1991423/proyecto_INICIO, 1991423/proyecto_FIN, 1991423/proyecto_PROCESO, 1991423/proyecto_FIN, 1991423/proyecto_PROCESO, 1991423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048346 | Proyecto de inversión | 160910.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160910.5, modificado:160910.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA DE EL NARANJO - 333785 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 333785 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA HACIA EL NARANJO SE EUCENTRA CERCA DEL MUNICIPIO DE IXH, lon:-93.01673684, lat:17.31885832}} | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 160910.5 | 160910.5 | 160910.5 | 160910.5 | 160910.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/001/2021, contratista:CCO191029MF6, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160910.05, importe_modificado:160910.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2048346/proyecto_FIN, 2048346/proyecto_PROCESO, 2048346/proyecto_INICIO, 2048346/proyecto_PROCESO, 2048346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026337 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD LA GUADALUPE ASENTAMIENTO - 250541 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 250541 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA COMUNIDAD DE A GUADAUPE DEB, lon:-92.9626036, lat:17.39396331}} | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107487, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2026337/proyecto_INICIO, 2026337/proyecto_PROCESO, 2026337/proyecto_FIN, 2026337/proyecto_PROCESO, 2026337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970197 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110983 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:INNOVACIONES NICTE S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1970197/proyecto_INICIO, 1970197/proyecto_FIN, 1970197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402013970 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 110320 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | PALACION MUNICIPAL | 110320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-03-02 | 2021-04-05 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114329, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2013970/proyecto_INICIO, 2013970/proyecto_FIN, 2013970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048088 | Proyecto de inversión | 1311496.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311496.34, modificado:1311496.34}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 333022 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 333022 | S | 76 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:74, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SAN MIGUEL (LAS GARZAS), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN MIGUEL LAS GARZAS EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ESCUELA SE ENCUEN, lon:-93.02460022, lat:17.42696209}} | 2021-10-13 | 2021-11-28 | 1311496.34 | 1311496.34 | 1311496.34 | 1311496.34 | 1311496.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-001/2021B, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1311496.34, importe_modificado:1311496.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2048088/proyecto_INICIO, 2048088/proyecto_PROCESO, 2048088/proyecto_FIN, 2048088/proyecto_INICIO, 2048088/proyecto_FIN, 2048088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048426 | Proyecto de inversión | 178910.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178910.97, modificado:178910.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA SONORA - 334021 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 334021 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEAPA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA RANCHERIA DEBEMOS IR HASTA EL MUNICIPIO DE TEAPA TA, lon:-92.98987842, lat:17.44520985}} | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 178910.97 | 178910.97 | 178910.97 | 178910.97 | 178910.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/002/2021, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:178910.97, importe_modificado:178910.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2048426/proyecto_INICIO, 2048426/proyecto_PROCESO, 2048426/proyecto_FIN, 2048426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985045 | Proyecto de inversión | 1221058.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221058.36, modificado:1221058.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, BARRIO GUAYABILLO, CALLE LOS PINOS - 169973 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 169973 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA LOS PINOS PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO SARABIA UBICAR EL PARQUE CENTRAL POSICIONARSE EN LA ESQUINA D, lon:-93.0094531, lat:16.94829345}} | 2021-03-12 | 2021-06-09 | 1221058.36 | 1221058.36 | 1221058.36 | 1221058.36 | 1221058.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-08/2021, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1221058.36, importe_modificado:1221058.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1985045/proyecto_INICIO, 1985045/proyecto_FIN, 1985045/proyecto_INICIO, 1985045/proyecto_FIN, 1985045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986273 | Proyecto de inversión | 1530452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530452.69, modificado:1530452.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 174511 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174511 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.25, meta_modificada:81.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , CALLE FLORES MAGÓN ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO SARABIA SEGUIR DERECHO HASTA ENCONTRAR LA AVENIDA HIDALGO GIR, lon:-93.00940836, lat:16.94609408}} | 2021-05-05 | 2021-08-02 | 1530452.69 | 1530452.69 | 1530452.69 | 1530452.69 | 1530452.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-23/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1530452.69, importe_modificado:1530452.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.25}} | {1986273/proyecto_INICIO, 1986273/proyecto_PROCESO, 1986273/proyecto_FIN, 1986273/proyecto_INICIO, 1986273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986276 | Proyecto de inversión | 791411.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791411.02, modificado:791411.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, BARRIO EMILIANO ZAPATA UNO, DEL KM 0+000 AL KM 0+111 - 174514 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174514 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.5, meta_modificada:278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:ANDADOR PROLONGACION FLORES MAGON COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA SOBRE LA CALLE FLORES MAGON, BARRIO EMILIAN, lon:-93.00849446, lat:16.94728072}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 791411.02 | 791411.02 | 791411.02 | 791411.02 | 791411.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-25/2021, contratista:Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:791411.02, importe_modificado:791411.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.5}} | {1986276/proyecto_INICIO, 1986276/proyecto_PROCESO, 1986276/proyecto_FIN, 1986276/proyecto_PROCESO, 1986276/proyecto_FIN, 1986276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982458 | Proyecto de inversión | 1347983.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347983.03, modificado:1347983.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL MANGUITO - 158260 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 158260 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:865.35, meta_modificada:865.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PORFIRIO DÍAZ ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEFRANCISCO SARABIA SEGUIR DERECHOHASTA ENCONTRAR LA AVENIDA ELRECREO Y CONTINUAR SOBRE ESA, lon:-93.01177052, lat:16.95059231}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 1347983.03 | 1347983.03 | 1347983.03 | 1347983.03 | 1347983.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-04/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1347983.03, importe_modificado:1347983.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:865.35}} | {1982458/proyecto_FIN, 1982458/proyecto_INICIO, 1982458/proyecto_FIN, 1982458/proyecto_PROCESO, 1982458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982842 | Proyecto de inversión | 257785.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257785.64, modificado:257785.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO VILLAHERMOSITA, ENTRONQUE CON CAMPO DE FUTBOL - 159477 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 159477 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.7, meta_modificada:58.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO SARABIA SEGUIR DERECHO HASTA ENCONTRAR LA CALLE HIDALGO GIRAR A LA, lon:-93.01082639, lat:16.94318247}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 257785.64 | 257785.64 | 257785.64 | 257785.64 | 257785.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-06/2021, contratista:Alfredo Solís ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:257785.64, importe_modificado:257785.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.7}} | {1982842/proyecto_INICIO, 1982842/proyecto_PROCESO, 1982842/proyecto_FIN, 1982842/proyecto_INICIO, 1982842/proyecto_PROCESO, 1982842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985283 | Proyecto de inversión | 227257.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227257.47, modificado:227257.47}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA SEGUNDA SUR, BARRIO LA CARIDAD - 170860 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 170860 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.83, meta_modificada:111.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA SUR ORIENTE Y AVENIDA 3RA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA CARIDAD ENTR, lon:-92.92438335, lat:16.88942262}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 227257.47 | 227257.47 | 227257.47 | 227257.47 | 227257.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-12/2021, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:227257.47, importe_modificado:227257.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.83}} | {1985283/proyecto_INICIO, 1985283/proyecto_FIN, 1985283/proyecto_PROCESO, 1985283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986261 | Proyecto de inversión | 1427852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427852.35, modificado:1427852.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA, BARRIO LA TELESECUNDARIA, DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+231.25, MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS - 174491 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174491 | S | 379 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:COLONIA SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29783 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FRANCISCO SARABIA A SAN ANTONIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA SE ENCUEN, lon:-93.03313311, lat:16.92015596}} | 2021-03-26 | 2021-05-31 | 1427852.35 | 1427852.35 | 1427852.35 | 1427852.35 | 1427852.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-17/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1427852.35, importe_modificado:1427852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.0}} | {1986261/proyecto_INICIO, 1986261/proyecto_FIN, 1986261/proyecto_PROCESO, 1986261/proyecto_FIN, 1986261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040047 | Proyecto de inversión | 2045819.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045819.16, modificado:2045819.16}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 302538 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SOYALO CHIAPAS | 302538 | S | 258 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. EMILIANO ZAPATA, 29780 EMILIANO ZAPATA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA IGLESIA VIEJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA DE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.90915612, lat:16.88736994}} | 2021-10-25 | 2021-12-10 | 2045819.16 | 2045819.16 | 2045819.16 | 2045819.16 | 2045819.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-001/2021., contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2045819.16, importe_modificado:2045819.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2040047/proyecto_FIN, 2040047/proyecto_PROCESO, 2040047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040694 | Proyecto de inversión | 273076.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273076.49, modificado:273076.49}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 305903 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SOYALO CHIAPAS | 305903 | S | 2559 | 2494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y TERRACERIA COLINDA CON BARRIO LAS TUNAS, LA OBRA SE UBICA SE UBICA EN CALLE CENTRAL SUR Y COLINDANDO CON EL BARRIO LAS TUNAS Y LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.92693659, lat:16.88775315}} | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 273076.49 | 273076.49 | 273076.49 | 273076.49 | 273076.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-EA-OT-001/2021, contratista:REMODELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:273076.49, importe_modificado:273076.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2040694/proyecto_INICIO, 2040694/proyecto_PROCESO, 2040694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040698 | Proyecto de inversión | 140033.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140033.85, modificado:140033.85}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CAMINO - 305985 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SOYALO CHIAPAS | 305985 | S | 470 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.63, meta_modificada:0.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA - LOCALIDAD SAN ANTONIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 630 PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29782 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-93.02870976, lat:16.9336666}} | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 140033.85 | 140033.85 | 140033.85 | 140033.85 | 140033.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-EA-OT-002/2021, contratista:REMODELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:140033.85, importe_modificado:140033.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.63}} | {2040698/proyecto_INICIO, 2040698/proyecto_PROCESO, 2040698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985183 | Proyecto de inversión | 1510540.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510540.52, modificado:1510540.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. CABECERA MUNICIPAL AVENIDA CENTRAL Y VIALIDAD A LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 170535 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 170535 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENT PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CARRETERA XTAPA- SOYALÓ, AVENIDA TERCERA SUR POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DE LAPRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA AVENIDACENTRAL , lon:-92.92340901, lat:16.88971234}} | 2021-03-12 | 2021-06-09 | 1510540.52 | 1510540.52 | 1510540.52 | 1510540.52 | 1510540.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-09/2021, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1510540.52, importe_modificado:1510540.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1985183/proyecto_INICIO, 1985183/proyecto_PROCESO, 1985183/proyecto_INICIO, 1985183/proyecto_FIN, 1985183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986271 | Proyecto de inversión | 1419211.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419211.15, modificado:1419211.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. CABECERA MUNICIPAL - 174507 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174507 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIAPAS. CABECERA MUNCIPAL, lon:-92.92506258, lat:16.89089935}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1419211.15 | 1419211.15 | 1419211.15 | 1419211.15 | 1419211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-22/2021, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1419211.15, importe_modificado:1419211.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1986271/proyecto_INICIO, 1986271/proyecto_PROCESO, 1986271/proyecto_FIN, 1986271/proyecto_PROCESO, 1986271/proyecto_FIN, 1986271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040222 | Proyecto de inversión | 1471016.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471016.22, modificado:1471016.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 303527 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SOYALO CHIAPAS | 303527 | S | 2278 | 2208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMETA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y PRIMERA ORIENTE SUR Y P, lon:-92.92515225, lat:16.89037045}} | 2021-10-29 | 2021-12-06 | 1471016.22 | 1471016.22 | 1471016.22 | 1471016.22 | 1471016.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AS/FISM-EA-002/2021., contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1471016.22, importe_modificado:1471016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2040222/proyecto_INICIO, 2040222/proyecto_PROCESO, 2040222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986263 | Proyecto de inversión | 286288.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286288.84, modificado:286288.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA, BARRIO EL OCOTAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+043.15, MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS - 174493 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174493 | S | 379 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.7, meta_modificada:156.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:COLONIA SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29783 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE ANDADOR EL OCOTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA FRENTE AL DOMO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA , lon:-93.03253229, lat:16.91881901}} | 2021-03-23 | 2021-05-06 | 286288.84 | 286288.84 | 286288.84 | 286288.84 | 286288.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-18/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:286288.84, importe_modificado:286288.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.7}} | {1986263/proyecto_INICIO, 1986263/proyecto_PROCESO, 1986263/proyecto_FIN, 1986263/proyecto_PROCESO, 1986263/proyecto_FIN, 1986263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982450 | Proyecto de inversión | 3432988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432988.34, modificado:3432988.34}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO LINDA VISTA - 158250 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 158250 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1602.2, meta_modificada:1602.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL TUXTLA PICHUCALCO, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.92147466, lat:16.89148356}} | 2021-02-01 | 2021-04-21 | 3432988.34 | 3432988.34 | 3432988.34 | 3432988.34 | 3432988.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-01/2021, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:3432988.34, importe_modificado:3432988.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1602.2}} | {1982450/proyecto_PROCESO, 1982450/proyecto_INICIO, 1982450/proyecto_FIN, 1982450/proyecto_PROCESO, 1982450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984020 | Proyecto de inversión | 901271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901271.8, modificado:901271.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO VILLAHERMOSITA, ENTRONQUE CON CAMPO DE FUTBOL - 166117 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 166117 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:466.68, meta_modificada:466.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO SARABIA SEGUIR DERECHO HASTA ENCONTRAR LA CALLE HIDALGO GIRAR A LA , lon:-93.01080938, lat:16.94297527}} | 2021-03-12 | 2021-05-30 | 901271.8 | 901271.8 | 901271.8 | 901271.8 | 901271.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-07/2021, contratista:Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:901271.8, importe_modificado:901271.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:466.68}} | {1984020/proyecto_INICIO, 1984020/proyecto_FIN, 1984020/proyecto_PROCESO, 1984020/proyecto_FIN, 1984020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985217 | Proyecto de inversión | 467376.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467376.12, modificado:467376.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL CEDRO, DEL TRAMO, CALLE CENTRAL SUR DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+060.00 - 170617 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 170617 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.6, meta_modificada:252.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ENTRE, lon:-92.9256978, lat:16.88877828}} | 2021-03-11 | 2021-05-09 | 467376.12 | 467376.12 | 467376.12 | 467376.12 | 467376.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-10/2021, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:467376.12, importe_modificado:467376.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.6}} | {1985217/proyecto_INICIO, 1985217/proyecto_PROCESO, 1985217/proyecto_FIN, 1985217/proyecto_PROCESO, 1985217/proyecto_FIN, 1985217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985860 | Proyecto de inversión | 1195134.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195134.64, modificado:1195134.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, ENTRADA PRINCIPAL - 173156 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 173156 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ESTATAL SOYALÓ - CHICOASÉN, POSICIONANDOSE EN LA ENTRA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA Y CAR, lon:-93.01293549, lat:16.94239479}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1195134.64 | 1195134.64 | 1195134.64 | 1195134.64 | 1195134.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-13/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1195134.64, importe_modificado:1195134.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {1985860/proyecto_FIN, 1985860/proyecto_INICIO, 1985860/proyecto_FIN, 1985860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986266 | Proyecto de inversión | 463106.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463106.58, modificado:463106.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO ÁNGEL ALBINO CORZO, AVENIDA CENTRAL PONIENTE - 174499 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174499 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:76.93, meta_modificada:76.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y BOULEVARD PRIMERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LACABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECENTRAL PO, lon:-92.92719316, lat:16.89218346}} | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 463106.58 | 463106.58 | 463106.58 | 463106.58 | 463106.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-19/2021, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:463106.58, importe_modificado:463106.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76.93}} | {1986266/proyecto_INICIO, 1986266/proyecto_PROCESO, 1986266/proyecto_FIN, 1986266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986269 | Proyecto de inversión | 2044814.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044814.96, modificado:2044814.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 174502 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174502 | S | 243 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29780 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL KM. 1.200 LADO DERECHO ENCONTRANDOSE LA SEGUNDA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CAMIN, lon:-92.93600132, lat:16.89299556}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 2044814.96 | 2044814.96 | 2044814.96 | 2044814.96 | 2044814.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-20/2021, contratista:Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2044814.96, importe_modificado:2044814.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1986269/proyecto_INICIO, 1986269/proyecto_PROCESO, 1986269/proyecto_FIN, 1986269/proyecto_INICIO, 1986269/proyecto_PROCESO, 1986269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985246 | Proyecto de inversión | 409743.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409743.39, modificado:409743.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LOCALIDADES VARIAS, DEL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS - 170706 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 170706 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:COLONIA , 00000 CERRO BLANCO, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BAÑOS CON BIODIGESTORES ESTA UBICADAS EN CERRO BLANCO PARA LLEGAR ALLI ES SOBRE LA CARRETERA EL PANTEON DE FRANCISCO SARABIA HASTA TERMINAR EL CAMINO., lon:-93.02414511, lat:16.9364619}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 409743.39 | 409743.39 | 409743.39 | 409743.39 | 409743.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-11/2021, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:409743.39, importe_modificado:409743.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1985246/proyecto_INICIO, 1985246/proyecto_PROCESO, 1985246/proyecto_FIN, 1985246/proyecto_PROCESO, 1985246/proyecto_FIN, 1985246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985866 | Proyecto de inversión | 589605.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589605.75, modificado:589605.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO VILLAHERMOSITA. CALLE SIN NOMBRE. AL COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBARTH - 173173 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 173173 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.75, meta_modificada:387.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO SARABIA SEGUIR DERECHO HASTA ENCONTRAR LA CALLE HIDALGO GIRAR A LA DERECHA Y C, lon:-93.01156399, lat:16.94536851}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 589605.75 | 589605.75 | 589605.75 | 589605.75 | 589605.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-14/2021, contratista:Galper Infraestructura Empresarial Asociada, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:589605.75, importe_modificado:589605.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.75}} | {1985866/proyecto_INICIO, 1985866/proyecto_PROCESO, 1985866/proyecto_FIN, 1985866/proyecto_PROCESO, 1985866/proyecto_FIN, 1985866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986270 | Proyecto de inversión | 577218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577218.33, modificado:577218.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, BARRIO EL POZO - 174504 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174504 | S | 180 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29780 EMILIANO ZAPATA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , VINIENDO DE LA CARRETAR IXTAPA SOYALÓ UNOS 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNCICPAL DE SOYALÓ DEL LADO DERECHO AY UN LETREO QUE DICE COL, lon:-92.91037106, lat:16.88691257}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 577218.33 | 577218.33 | 577218.33 | 577218.33 | 577218.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-21/2021, contratista:Mutig Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:577218.33, importe_modificado:577218.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1986270/proyecto_INICIO, 1986270/proyecto_PROCESO, 1986270/proyecto_FIN, 1986270/proyecto_INICIO, 1986270/proyecto_PROCESO, 1986270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040231 | Proyecto de inversión | 1229768.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229768.35, modificado:1229768.35}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA ORIENTE SUR DEL BARRIO LOS CEDROS - 303566 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SOYALO CHIAPAS | 303566 | S | 2278 | 2208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO LOS CEDROS, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA SUR, lon:-92.92524804, lat:16.88896453}} | 2021-11-04 | 2021-12-13 | 1229768.35 | 1229768.35 | 1229768.35 | 1229768.35 | 1229768.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-003/2021., contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1229768.35, importe_modificado:1229768.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {2040231/proyecto_INICIO, 2040231/proyecto_FIN, 2040231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982456 | Proyecto de inversión | 2374885.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374885.56, modificado:2374885.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 19, CLAVE: 07ECB0022W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ, CHIAPAS - 158257 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 158257 | S | 151 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SOYALO- CHICOASEN PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SOYALÓ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ CHIAPAS. COMO REFERENCIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.93234985, lat:16.88864467}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 2374885.56 | 2374885.56 | 2374885.56 | 2374885.56 | 2374885.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-02/2021, contratista:Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2374885.56, importe_modificado:2374885.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1982456/proyecto_INICIO, 1982456/proyecto_PROCESO, 1982456/proyecto_FIN, 1982456/proyecto_INICIO, 1982456/proyecto_PROCESO, 1982456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982457 | Proyecto de inversión | 247582.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247582.14, modificado:247582.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL MANGUITO - 158259 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 158259 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PORFIRIO DÍAZ ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO SARABIA SEGUIR DERECHO HASTA ENCONTRAR LA AVENIDA EL RECREO Y CONTINUAR SOBRE , lon:-93.01177321, lat:16.95041272}} | 2021-02-19 | 2021-03-20 | 247582.14 | 247582.14 | 247582.14 | 247582.14 | 247582.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-03/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:247582.14, importe_modificado:247582.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1982457/proyecto_INICIO, 1982457/proyecto_PROCESO, 1982457/proyecto_FIN, 1982457/proyecto_PROCESO, 1982457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982838 | Proyecto de inversión | 1220338.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220338.19, modificado:1220338.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA. BARRIO EMILIANO ZAPATA 2, DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+092.60 - 159473 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 159473 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA. COMO REFERENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA ENTRAR POR LA PRINCIPAL POSICIONARSE EN, lon:-93.01213108, lat:16.94834049}} | 2021-03-03 | 2021-05-17 | 1220338.19 | 1220338.19 | 1220338.19 | 1220338.19 | 1220338.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-05/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1220338.19, importe_modificado:1220338.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1982838/proyecto_INICIO, 1982838/proyecto_PROCESO, 1982838/proyecto_FIN, 1982838/proyecto_PROCESO, 1982838/proyecto_FIN, 1982838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986257 | Proyecto de inversión | 828162.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828162.55, modificado:828162.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO MANGO UNO, CALLE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS - 174486 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174486 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.8, meta_modificada:40.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO SARABIA- CHICOASEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LALOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA.COMO REFERENCIA PARA L, lon:-93.01627664, lat:16.94710295}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 828162.55 | 828162.55 | 828162.55 | 828162.55 | 828162.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-15/2021, contratista:Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:828162.55, importe_modificado:828162.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.8}} | {1986257/proyecto_FIN, 1986257/proyecto_INICIO, 1986257/proyecto_PROCESO, 1986257/proyecto_INICIO, 1986257/proyecto_FIN, 1986257/proyecto_PROCESO, 1986257/proyecto_FIN, 1986257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986260 | Proyecto de inversión | 1019332.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019332.54, modificado:1019332.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO MANGO UNO, CALLE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; DEL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+075.60 - 174489 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 174489 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.8, meta_modificada:256.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO SARABIA- CHICOASEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LALOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA.COMO REFERENCIA PARA L, lon:-93.01623908, lat:16.94707075}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 1019332.54 | 1019332.54 | 1019332.54 | 1019332.54 | 1019332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-16/2021, contratista:Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1019332.54, importe_modificado:1019332.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.8}} | {1986260/proyecto_INICIO, 1986260/proyecto_PROCESO, 1986260/proyecto_FIN, 1986260/proyecto_INICIO, 1986260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040702 | Proyecto de inversión | 1453467.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453467.97, modificado:1453467.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL PEDREGAL - 306037 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SOYALO CHIAPAS | 306037 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.77, meta_modificada:709.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:BARRIO EL PEDREGAL, 29780 EL PEDREGAL, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESTINO AL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS Y CALLE EL PEDREGAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LATERAL DERECHA DEL TRAMO CARRETERO SOYALOJITOTOL EL PUNTO DE INICI, lon:-92.92655213, lat:16.89676122}} | 2021-11-10 | 2021-12-27 | 1453467.97 | 1453467.97 | 1453467.97 | 1453467.97 | 1453467.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-004/2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1453467.97, importe_modificado:1453467.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.77}} | {2040702/proyecto_PROCESO, 2040702/proyecto_INICIO, 2040702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963764 | Proyecto de inversión | 1236439.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236439.95, modificado:1236439.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS - 65205 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 65205 | S | 299 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1006.3, meta_modificada:1006.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A ORIENTE NORTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 11A NORTE ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, lon:-93.091977, lat:16.628948}} | 2021-03-15 | 2021-05-22 | 1236439.95 | 1236439.95 | 1236439.95 | 1236439.95 | 1236439.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1236439.95, importe_modificado:1236439.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1006.3}} | {1963764/proyecto_FIN, 1963764/proyecto_INICIO, 1963764/proyecto_FIN, 1963764/proyecto_PROCESO, 1963764/proyecto_FIN, 1963764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968951 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 106964 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106964 | S | 10640 | 8360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 7A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DEL BARRIO 5 DE MAYO AL SUR DE LA CABECERA, lon:-93.103718, lat:16.618087}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968951/proyecto_INICIO, 1968951/proyecto_PROCESO, 1968951/proyecto_FIN, 1968951/proyecto_PROCESO, 1968951/proyecto_INICIO, 1968951/proyecto_PROCESO, 1968951/proyecto_FIN, 1968951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032747 | Proyecto de inversión | 128348.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128348.22, modificado:128348.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272435 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 272435 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA AMISTAD, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL BARRIO LA AMISTAD Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA S, lon:-93.09548993, lat:16.63407466}} | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 128348.22 | 128348.22 | 128348.22 | 128348.22 | 128348.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:128348.22, importe_modificado:128348.22}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:43.0}} | {2032747/proyecto_INICIO, 2032747/proyecto_PROCESO, 2032747/proyecto_FIN, 2032747/proyecto_INICIO, 2032747/proyecto_FIN, 2032747/proyecto_PROCESO, 2032747/proyecto_FIN, 2032747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033778 | Proyecto de inversión | 296873.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296873.43, modificado:296873.43}} | REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 278363 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278363 | S | 2013 | 1583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR BARRIO SAN JACINTO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JACINTO AL SURORIENTE DE NUES, lon:-93.09867015, lat:16.62177155}} | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 296873.43 | 296873.43 | 296873.43 | 296873.43 | 296873.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-011/FISM/033/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:296873.43, importe_modificado:296873.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.5}} | {2033778/proyecto_INICIO, 2033778/proyecto_PROCESO, 2033778/proyecto_FIN, 2033778/proyecto_PROCESO, 2033778/proyecto_FIN, 2033778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037507 | Proyecto de inversión | 1934192.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934192.65, modificado:1934192.65}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA - 292333 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 292333 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A AVENIDA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SEBASTIAN SOBRE, lon:-93.10277661, lat:16.62286885}} | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 1934192.65 | 1934192.65 | 1934192.65 | 1934192.65 | 1934192.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/037/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1934192.65, importe_modificado:1934192.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {2037507/proyecto_PROCESO, 2037507/proyecto_FIN, 2037507/proyecto_INICIO, 2037507/proyecto_PROCESO, 2037507/proyecto_INICIO, 2037507/proyecto_PROCESO, 2037507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920924 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 - 40722 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 40722 | S | 4967 | 3903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA PERTENECIENTES AL MISMO AGEBS PERO ESPECIFICAMENTE SO, lon:-93.098356, lat:16.626942}} | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-01/FISM/003/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {1920924/proyecto_INICIO, 1920924/proyecto_FIN, 1920924/proyecto_PROCESO, 1920924/proyecto_FIN, 1920924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969465 | Proyecto de inversión | 237800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237800.0, modificado:237800.0}} | REVESTIMEINTO DE CAMINO COL. SAN LUIS - 108668 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108668 | S | 644 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CAMINO A SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 COLONIA SAN LUIS, 29150 EL CIELITO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, lon:-93.083394, lat:16.623738}} | 2021-05-27 | 2021-06-10 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-06/FISM/019/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:237800.0, importe_modificado:237800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1969465/proyecto_PROCESO, 1969465/proyecto_INICIO, 1969465/proyecto_FIN, 1969465/proyecto_INICIO, 1969465/proyecto_PROCESO, 1969465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033409 | Proyecto de inversión | 290116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290116.0, modificado:290116.0}} | REHABILITACIÒN DE PARQUE PÙBLICO ABSALÒN CASTELLANOS - 276335 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 276335 | S | 4675 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 7A. CALLE ORIENTE NORTE BARRIO ABSALÒN CASTELLANOS, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE 12A. AVENIDA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE NUESTRO MUNICIPI, lon:-93.09311903, lat:16.63012251}} | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 290116 | 290116 | 290116 | 290116 | 290116 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-07/FISM/025/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:290116.0, importe_modificado:290116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2033409/proyecto_PROCESO, 2033409/proyecto_INICIO, 2033409/proyecto_FIN, 2033409/proyecto_INICIO, 2033409/proyecto_FIN, 2033409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033772 | Proyecto de inversión | 295291 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295291.0, modificado:295291.0}} | REHABILITACIÒN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TERRERO - 278341 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278341 | S | 606 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.19, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CAMINO EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 RANCHERIA EL TERRERO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DE NUESTRO MUNICI, lon:-93.06924227, lat:16.58646934}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 295291 | 295291 | 295291 | 295291 | 295291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-10/FISM/032/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295291.0, importe_modificado:295291.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.19}} | {2033772/proyecto_INICIO, 2033772/proyecto_PROCESO, 2033772/proyecto_FIN, 2033772/proyecto_INICIO, 2033772/proyecto_FIN, 2033772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999295 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115171 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 115171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104794, lat:16.621958}} | 2021-05-17 | 2021-06-18 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/GI-01/FISM/012/2021, contratista:LUENCA DESARROLLO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:118663.39, importe_modificado:118663.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999295/proyecto_INICIO, 1999295/proyecto_FIN, 1999295/proyecto_PROCESO, 1999295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032338 | Proyecto de inversión | 1294553.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294553.01, modificado:1294553.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 270619 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 270619 | S | 1935 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1225.5, meta_modificada:1225.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO MIRADOR, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORINTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL MIRADOR UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUC, lon:-93.09678184, lat:16.62053999}} | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 1294553.01 | 1294553.01 | 1294553.01 | 1294553.01 | 1294553.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1294553.01, importe_modificado:1294553.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1225.5}} | {2032338/proyecto_PROCESO, 2032338/proyecto_FIN, 2032338/proyecto_INICIO, 2032338/proyecto_FIN, 2032338/proyecto_INICIO, 2032338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032413 | Proyecto de inversión | 706795.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706795.62, modificado:706795.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 271050 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 271050 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:715.59, meta_modificada:715.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA AMISTAD, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL BARRIO LA AMISTAD Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA S, lon:-93.09546259, lat:16.63408184}} | 2021-07-12 | 2021-09-08 | 706795.62 | 706795.62 | 706795.62 | 706795.62 | 706795.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:706795.62, importe_modificado:706795.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:715.59}} | {2032413/proyecto_PROCESO, 2032413/proyecto_INICIO, 2032413/proyecto_FIN, 2032413/proyecto_INICIO, 2032413/proyecto_PROCESO, 2032413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033730 | Proyecto de inversión | 655807.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655807.62, modificado:655807.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA CECILIA - 278189 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278189 | S | 1658 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.39, meta_modificada:499.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 15A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DE NUESTRO MUNICIPIO COMO REFERENCIA, lon:-93.09348496, lat:16.63240331}} | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 655807.62 | 655807.62 | 655807.62 | 655807.62 | 655807.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:655807.62, importe_modificado:655807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.39}} | {2033730/proyecto_INICIO, 2033730/proyecto_PROCESO, 2033730/proyecto_FIN, 2033730/proyecto_INICIO, 2033730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968428 | Proyecto de inversión | 544871.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544871.49, modificado:544871.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 105050 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 105050 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE NORTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 10A ORIENTE NORTE Y CALLE 12 AVENIDA NORTE ORIENTE, CALLE 15 AVENIDA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNIC, lon:-93.09039156, lat:16.63041026}} | 2021-03-11 | 2021-04-09 | 544871.49 | 544871.49 | 544871.49 | 544871.49 | 544871.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:544871.49, importe_modificado:544871.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1968428/proyecto_INICIO, 1968428/proyecto_PROCESO, 1968428/proyecto_INICIO, 1968428/proyecto_PROCESO, 1968428/proyecto_FIN, 1968428/proyecto_PROCESO, 1968428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968786 | Proyecto de inversión | 468564.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468564.6, modificado:468564.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 106271 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106271 | S | 3503 | 2750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR PONIENTE BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA JUSTO A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-93.105997, lat:16.620059}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 468564.6 | 468564.6 | 468564.6 | 468564.6 | 468564.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:468564.6, importe_modificado:468564.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1968786/proyecto_INICIO, 1968786/proyecto_FIN, 1968786/proyecto_PROCESO, 1968786/proyecto_FIN, 1968786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969431 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 - 108534 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108534 | S | 4967 | 3903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE SUCHIAPA COMO REFERENCI, lon:-93.099022, lat:16.619125}} | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-04/FISM/017/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {1969431/proyecto_PROCESO, 1969431/proyecto_INICIO, 1969431/proyecto_PROCESO, 1969431/proyecto_FIN, 1969431/proyecto_INICIO, 1969431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032961 | Proyecto de inversión | 466423.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466423.41, modificado:466423.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 273441 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 273441 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.94, meta_modificada:350.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA AMISTAD, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL BARRIO LA AMISTAD Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA S, lon:-93.09549302, lat:16.63408729}} | 2021-07-09 | 2021-09-17 | 466423.41 | 466423.41 | 466423.41 | 466423.41 | 466423.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:466423.41, importe_modificado:466423.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.94}} | {2032961/proyecto_INICIO, 2032961/proyecto_PROCESO, 2032961/proyecto_FIN, 2032961/proyecto_PROCESO, 2032961/proyecto_FIN, 2032961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033745 | Proyecto de inversión | 1462030.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462030.62, modificado:1462030.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL MALUCO - 278245 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278245 | S | 1790 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 8A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRI, lon:-93.09308415, lat:16.62627299}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 1462030.62 | 1462030.62 | 1462030.62 | 1462030.62 | 1462030.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/029/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1462030.62, importe_modificado:1462030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2033745/proyecto_INICIO, 2033745/proyecto_PROCESO, 2033745/proyecto_INICIO, 2033745/proyecto_FIN, 2033745/proyecto_INICIO, 2033745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033769 | Proyecto de inversión | 285375.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285375.29, modificado:285375.29}} | REHABILITACIÒN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TERRERO - 278332 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278332 | S | 606 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CAMINO EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA EL TERRERO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DE NUESTRO MUNIC, lon:-93.07169918, lat:16.59519891}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 285375.29 | 285375.29 | 285375.29 | 285375.29 | 285375.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-09/FISM/031/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:285375.29, importe_modificado:285375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2033769/proyecto_INICIO, 2033769/proyecto_PROCESO, 2033769/proyecto_FIN, 2033769/proyecto_PROCESO, 2033769/proyecto_FIN, 2033769/proyecto_INICIO, 2033769/proyecto_PROCESO, 2033769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920626 | Proyecto de inversión | 535829.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535829.29, modificado:535829.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 39810 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 39810 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN LUIS COLONIA EL TRIUNFO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A SAN LUIS COMO PUNTO DE REFERENCIA TENEMOS LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, lon:-93.081099, lat:16.622719}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 535829.29 | 535829.29 | 535829.29 | 535829.29 | 535829.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:535829.29, importe_modificado:535829.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1920626/proyecto_INICIO, 1920626/proyecto_PROCESO, 1920626/proyecto_FIN, 1920626/proyecto_PROCESO, 1920626/proyecto_FIN, 1920626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033734 | Proyecto de inversión | 683101.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683101.59, modificado:683101.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL MALUCO - 278201 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278201 | S | 1790 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.8, meta_modificada:508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA 7A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 9A. NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE, lon:-93.09383652, lat:16.62799977}} | 2021-08-15 | 2021-09-24 | 683101.59 | 683101.59 | 683101.59 | 683101.59 | 683101.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:683101.59, importe_modificado:683101.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.8}} | {2033734/proyecto_INICIO, 2033734/proyecto_FIN, 2033734/proyecto_INICIO, 2033734/proyecto_FIN, 2033734/proyecto_PROCESO, 2033734/proyecto_FIN, 2033734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920793 | Proyecto de inversión | 552115.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552115.69, modificado:552115.69}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚIBLICO - 40344 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 40344 | S | 620 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A 23 DE MARZO COLONIA 23 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN DONDE SE REALIZO EL CAMBIO DE LAMPARAS POR LUMINARIAS TIPO LED, lon:-93.089682, lat:16.636623}} | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 552115.69 | 552115.69 | 552115.69 | 552115.69 | 552115.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:552115.69, importe_modificado:552115.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1920793/proyecto_INICIO, 1920793/proyecto_PROCESO, 1920793/proyecto_FIN, 1920793/proyecto_PROCESO, 1920793/proyecto_FIN, 1920793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921207 | Proyecto de inversión | 1703147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703147.88, modificado:1703147.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 41621 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 41621 | S | 5930 | 4660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. PACÚ AL PONIENTE DE SUCHIAPA, ESTA UBICADA A , lon:-93.13546, lat:16.633761}} | 2021-03-08 | 2021-05-15 | 1703147.88 | 1703147.88 | 1703147.88 | 1703147.88 | 1703147.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1703147.88, importe_modificado:1703147.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1390.0}} | {1921207/proyecto_INICIO, 1921207/proyecto_PROCESO, 1921207/proyecto_FIN, 1921207/proyecto_PROCESO, 1921207/proyecto_FIN, 1921207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968923 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 106784 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106784 | S | 10640 | 8960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO EL MERCADO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A AVENIDA NORTE Y , LA OBRA SE ENCUNTA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NORTE Y 3A AVENIDA NORTE. JUSTO EN LA CANCHA DEL MERCADO PUBLICO, lon:-93.101502, lat:16.626225}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968923/proyecto_PROCESO, 1968923/proyecto_INICIO, 1968923/proyecto_FIN, 1968923/proyecto_PROCESO, 1968923/proyecto_INICIO, 1968923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032627 | Proyecto de inversión | 1043551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043551.5, modificado:1043551.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 272038 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 272038 | S | 1604 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:741.96, meta_modificada:741.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. ORIENTE NORTE Y CALLE 11A. ORIENTE NORTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN E, lon:-93.0904142, lat:16.63039024}} | 2021-06-09 | 2021-07-30 | 1043551.5 | 1043551.5 | 1043551.5 | 1043551.5 | 1043551.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1043551.5, importe_modificado:1043551.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:741.96}} | {2032627/proyecto_FIN, 2032627/proyecto_PROCESO, 2032627/proyecto_FIN, 2032627/proyecto_INICIO, 2032627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033722 | Proyecto de inversión | 801573.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801573.51, modificado:801573.51}} | CONSTRUCCIÒN DE PARQUE PÙBLICO EL CAPRICHO - 278152 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278152 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.96, meta_modificada:102.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL LEÒN BRINDIS BARRIO EL CAPRICHO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICTORICO GRAJALES Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-93.09394779, lat:16.61787817}} | 2021-07-12 | 2021-09-17 | 801573.51 | 801573.51 | 801573.51 | 801573.51 | 801573.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:801573.51, importe_modificado:801573.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.96}} | {2033722/proyecto_PROCESO, 2033722/proyecto_FIN, 2033722/proyecto_INICIO, 2033722/proyecto_FIN, 2033722/proyecto_PROCESO, 2033722/proyecto_FIN, 2033722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033746 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN EL BARRIO ABSALÒN CASTELLANOS - 278247 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278247 | S | 4675 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO ABSALÒN CASTELLANOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE PROLONGACIÒN 7A ORIENTE NORTE A, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE NUESTRO MUNICIPI, lon:-93.09336645, lat:16.63021811}} | 2021-08-19 | 2021-09-24 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2033746/proyecto_INICIO, 2033746/proyecto_FIN, 2033746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033884 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO MALUCO - 278810 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278810 | S | 1790 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 8A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRI, lon:-93.09306806, lat:16.62624729}} | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-012/FISM/034/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:60.5}} | {2033884/proyecto_INICIO, 2033884/proyecto_PROCESO, 2033884/proyecto_FIN, 2033884/proyecto_PROCESO, 2033884/proyecto_FIN, 2033884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037223 | Proyecto de inversión | 2982389.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982389.08, modificado:2982389.08}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA - 291516 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 291516 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.22, meta_modificada:394.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA NORTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SANTA ANA SOBRE, lon:-93.1024684, lat:16.62371185}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2982389.08 | 2982389.08 | 2982389.08 | 2982389.08 | 2982389.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/036/2021, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2982389.08, importe_modificado:2982389.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.22}} | {2037223/proyecto_INICIO, 2037223/proyecto_PROCESO, 2037223/proyecto_INICIO, 2037223/proyecto_FIN, 2037223/proyecto_PROCESO, 2037223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037708 | Proyecto de inversión | 2092928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092928.59, modificado:2092928.59}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA - 293154 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 293154 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR Y AVENIDA 2A AVENIDA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SEBASTIAN SOBRE , lon:-93.10306906, lat:16.62208171}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2092928.59 | 2092928.59 | 2092928.59 | 2092928.59 | 2092928.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/038/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2092928.59, importe_modificado:2092928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {2037708/proyecto_INICIO, 2037708/proyecto_FIN, 2037708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037739 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 293259 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 293259 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO EL MERCADO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 1A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN DIFERENTES PUNTOS DEL , lon:-93.10121794, lat:16.62494496}} | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-014/FISM/039/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2037739/proyecto_PROCESO, 2037739/proyecto_FIN, 2037739/proyecto_PROCESO, 2037739/proyecto_INICIO, 2037739/proyecto_FIN, 2037739/proyecto_PROCESO, 2037739/proyecto_INICIO, 2037739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921269 | Proyecto de inversión | 3010268.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010268.03, modificado:3010268.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 41856 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 41856 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2440.8, meta_modificada:2440.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO EL CAPRICHO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y AVENIDA FRANCISCO GRAJALES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CASI FRENTE , lon:-93.094477, lat:16.618197}} | 2021-03-09 | 2021-05-10 | 3010268.03 | 3010268.03 | 3010268.03 | 3010268.03 | 3010268.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:3010268.03, importe_modificado:3010268.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2440.8}} | {1921269/proyecto_INICIO, 1921269/proyecto_PROCESO, 1921269/proyecto_FIN, 1921269/proyecto_PROCESO, 1921269/proyecto_FIN, 1921269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968963 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 107010 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 107010 | S | 10640 | 8960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE SUR BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ULTIMO SUSPIRO AL SUR ORIENTE DE L, lon:-93.099818, lat:16.620383}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968963/proyecto_FIN, 1968963/proyecto_INICIO, 1968963/proyecto_PROCESO, 1968963/proyecto_INICIO, 1968963/proyecto_PROCESO, 1968963/proyecto_FIN, 1968963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969401 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 108430 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108430 | S | 10040 | 8960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PALMA COLONIA LA PALMA, 29150 LA PALMA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA PALMA MUNCIPIO DE SUCHIAPA 20 KM APROX., lon:-93.116981, lat:16.514976}} | 2021-04-20 | 2021-06-17 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969401/proyecto_INICIO, 1969401/proyecto_PROCESO, 1969401/proyecto_FIN, 1969401/proyecto_PROCESO, 1969401/proyecto_FIN, 1969401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920936 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 - 40771 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 40771 | S | 4967 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA AL SER REHABILITACIÓN DE CALLES ESTA EN DIFERENTES PUNTOS PERO ESP, lon:-93.099557, lat:16.622416}} | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM/004/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {1920936/proyecto_INICIO, 1920936/proyecto_PROCESO, 1920936/proyecto_FIN, 1920936/proyecto_PROCESO, 1920936/proyecto_FIN, 1920936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968807 | Proyecto de inversión | 6802077.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802077.72, modificado:6802077.72}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SUCHIAPA - PACÚ - 106336 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106336 | S | 11785 | 9260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1354.0, meta_modificada:1354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - COL. PLAN DE MULUMI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 106 COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 PLAN DE MULUMÍ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA., lon:-93.120354, lat:16.634943}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 6802077.72 | 6802077.72 | 6802077.72 | 6802077.72 | 6802077.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:ÁNGEL HERACLIO LARA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:6802077.72, importe_modificado:6802077.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1354.0}} | {1968807/proyecto_INICIO, 1968807/proyecto_PROCESO, 1968807/proyecto_FIN, 1968807/proyecto_PROCESO, 1968807/proyecto_FIN, 1968807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968899 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 - 106661 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106661 | S | 4971 | 3906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA NORTE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA SOBRE L, lon:-93.09902, lat:16.624543}} | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM/011/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.0}} | {1968899/proyecto_FIN, 1968899/proyecto_PROCESO, 1968899/proyecto_INICIO, 1968899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969442 | Proyecto de inversión | 298787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298787.0, modificado:298787.0}} | REVESTIMEINTO DE CALLES COL. LOS AGUACATES - 108578 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108578 | S | 672 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - LOS AGUACATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA LOS AGUACATES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE SUCHIAPA SOBRE EL CAMINO DE LOS AGUAC, lon:-93.09202, lat:16.615689}} | 2021-05-19 | 2021-06-07 | 298787 | 298787 | 298787 | 298787 | 298787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-05/FISM/018/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:298787.0, importe_modificado:298787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1969442/proyecto_INICIO, 1969442/proyecto_PROCESO, 1969442/proyecto_FIN, 1969442/proyecto_INICIO, 1969442/proyecto_FIN, 1969442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034019 | Proyecto de inversión | 235240.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.88, modificado:235240.88}} | REHABILITACIÒN DE ALUMBRADO PÙBLICO EN EL CAPRICHO - 279336 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 279336 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL LEÒN BRINDIS BARRIO EL CAPRICHO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICTORICO GRAJALES Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-93.09396026, lat:16.61801751}} | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 235240.88 | 235240.88 | 235240.88 | 235240.88 | 235240.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-013/FISM/035/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:235240.88, importe_modificado:235240.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2034019/proyecto_INICIO, 2034019/proyecto_PROCESO, 2034019/proyecto_FIN, 2034019/proyecto_PROCESO, 2034019/proyecto_FIN, 2034019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916487 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD. HIDALGO DEL KM. 24+750 AL 26+101.17) - 29019 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 29019 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+750 - 26+101.17 KILÓMETRO 1 + 351 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO A FRACCIÓN LA PITA Y ANDADOR SEGUNDA ENTRADA AL CBTA N° 60, CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD HID, lon:-92.153159, lat:14.690586}} | 2021-01-13 | 2021-04-13 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/001/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1916487/proyecto_PROCESO, 1916487/proyecto_INICIO, 1916487/proyecto_PROCESO, 1916487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041135 | Proyecto de inversión | 657682.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657682.27, modificado:657682.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO - 308095 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 308095 | S | 836 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA A 10 METROS AL PONIENTE DEL MERCADO MUNICIPAL GUA, lon:-92.15144591, lat:14.68015928}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 657682.27 | 657682.27 | 657682.27 | 657682.27 | 657682.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/007/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:657682.27, importe_modificado:657682.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2041135/proyecto_INICIO, 2041135/proyecto_PROCESO, 2041135/proyecto_FIN, 2041135/proyecto_PROCESO, 2041135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918730 | Proyecto de inversión | 2458793.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458793.3, modificado:2458793.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO SUCHIATE (FRACCION LA PITA) - 34257 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 34257 | S | 240 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.19, meta_modificada:3.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+190 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 190 FRACCION LA PITA, 30843 EJIDO SUCHIATE (FRACCIÓN LA PITA), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD HIDALGO TAPACHULA KM 25788. Y CAMINO DORADO VIEJO-ZARAGOZA., CA, lon:-92.1710938, lat:14.70204394}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2458793.3 | 2458793.3 | 2458793.3 | 2458793.3 | 2458793.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/005/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2458793.3, importe_modificado:2458793.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.19}} | {1918730/proyecto_INICIO, 1918730/proyecto_PROCESO, 1918730/proyecto_INICIO, 1918730/proyecto_PROCESO, 1918730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916941 | Proyecto de inversión | 2178689.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178689.37, modificado:2178689.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) EN CIUDAD HIDALGO. - 30128 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 30128 | S | 450 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA LOS LAURELES SE UBICA 150 METROS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES N 21 Y 200 METROS AL N, lon:-92.149209, lat:14.690571}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2178689.37 | 2178689.37 | 2178689.37 | 2178689.37 | 2178689.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/003/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2178689.37, importe_modificado:2178689.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1609.0}} | {1916941/proyecto_INICIO, 1916941/proyecto_PROCESO, 1916941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917121 | Proyecto de inversión | 2615211.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615211.88, modificado:2615211.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD HIDALGO - 30610 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 30610 | S | 371 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1409.2, meta_modificada:1409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A Y 3A AVENIDA NORTE COLONIA EL ROSARIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 8A CALLE ORIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA CENTRAL SUR SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ, lon:-92.149538, lat:14.673612}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2615211.88 | 2615211.88 | 2615211.88 | 2615211.88 | 2615211.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/004/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2615211.88, importe_modificado:2615211.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1409.2}} | {1917121/proyecto_INICIO, 1917121/proyecto_PROCESO, 1917121/proyecto_INICIO, 1917121/proyecto_PROCESO, 1917121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923984 | Proyecto de inversión | 932717.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932717.63, modificado:932717.63}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO SUCHIATE - 48228 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 48228 | S | 1342 | 1158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+076 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 076 EJIDO SUCHIATE, 30845 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A NORTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD HIDALGO, CAMINO A EJIDO EL CAMPITO SE UBICA 700 METROS A, lon:-92.163712, lat:14.680949}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 932717.63 | 932717.63 | 932717.63 | 932717.63 | 932717.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/008/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:932717.63, importe_modificado:932717.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}} | {1923984/proyecto_INICIO, 1923984/proyecto_PROCESO, 1923984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976407 | Proyecto de inversión | 2933729.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933729.33, modificado:2933729.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD HIDALGO COLONIA 26 DE JULIO - 132805 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 132805 | S | 3070 | 2773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE COLONIA 26 DE JULIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 11A ORIENTE Y CALLE NACOZARI, AVENIDA 3A NORTE SE UBICA A 10 METROS AL SUR DEL ACCESO AL PANTEON EJIDAL Y 100 METROS AL ORIENTE DEL PLAN, lon:-92.14772406, lat:14.68710719}} | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 2933729.33 | 2933729.33 | 2933729.33 | 2933729.33 | 2933729.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/015/2021, contratista:BROSS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS, monto:2933729.33, importe_modificado:2933729.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {1976407/proyecto_INICIO, 1976407/proyecto_PROCESO, 1976407/proyecto_FIN, 1976407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030347 | Proyecto de inversión | 1212129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212129.33, modificado:1212129.33}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (CANALES) EN SUCHIATE EJIDO NUEVO DORADO (DEL KM 0+000 AL KM 0+457) - 264097 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 264097 | S | 473 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE UBICA A 400 METROS AL NOROESTE DE LA CASA EJIDAL Y 350 METROS AL NORTE, lon:-92.21372477, lat:14.67914992}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 1212129.33 | 1212129.33 | 1212129.33 | 1212129.33 | 1212129.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1212129.33, importe_modificado:1212129.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {2030347/proyecto_INICIO, 2030347/proyecto_FIN, 2030347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921530 | Proyecto de inversión | 2215732 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215732.0, modificado:2215732.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 42828 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 42828 | S | 2599 | 2497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE 8A 4A Y 3A PONIENTE-ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE-SUR Y CARRETERA A CIUDAD HIDALGO, AVENIDA 9A NORTE-SUR SE UBICA 100 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDA, lon:-92.19402911, lat:14.59059695}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2215732 | 2215732 | 2215732 | 2215732 | 2215732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/006/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2215732.0, importe_modificado:2215732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1921530/proyecto_PROCESO, 1921530/proyecto_INICIO, 1921530/proyecto_PROCESO, 1921530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922009 | Proyecto de inversión | 1143150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143150.0, modificado:1143150.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD. - 44411 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 44411 | S | 339 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:171, direccion:CALLE DEL CAMPO 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30844 TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 11A NORTE, CALLE DEL CAMPO 2 SE UBICA 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 200 METROS AL NORTE, lon:-92.255641, lat:14.566449}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1143150 | 1143150 | 1143150 | 1143150 | 1143150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/007/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1143150.0, importe_modificado:1143150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}} | {1922009/proyecto_INICIO, 1922009/proyecto_PROCESO, 1922009/proyecto_INICIO, 1922009/proyecto_PROCESO, 1922009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936411 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EJIDO EL CAMPITO, SUCHIATE. - 94931 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 94931 | S | 257 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:AVENIDA DE LA IGLESIA EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CANAL DE RIEGO Y CALLE DE LA CLINICA, AVENIDA ACCESO AL EJIDO SE UBICA 10 METROS AL NORTE DE LA CLÍNICA DE SALUD Y 100 METROS AL SUR D, lon:-92.177055, lat:14.675754}} | 2021-03-26 | 2021-06-28 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/013/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1795.0}} | {1936411/proyecto_PROCESO, 1936411/proyecto_INICIO, 1936411/proyecto_PROCESO, 1936411/proyecto_INICIO, 1936411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988641 | Proyecto de inversión | 1648967.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648967.31, modificado:1648967.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS. EN SUCHIATE LOCALIDAD LA LIBERTAD - 183880 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 183880 | S | 603 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:644.46, meta_modificada:644.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE UBICA 50 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL Y 85 METROS AL PONIENTE , lon:-92.19246605, lat:14.59290193}} | 2021-06-21 | 2021-09-21 | 1648967.31 | 1648967.31 | 1648967.31 | 1648967.31 | 1648967.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1648967.31, importe_modificado:1648967.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:644.46}} | {1988641/proyecto_PROCESO, 1988641/proyecto_INICIO, 1988641/proyecto_FIN, 1988641/proyecto_INICIO, 1988641/proyecto_PROCESO, 1988641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988815 | Proyecto de inversión | 1922150.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922150.25, modificado:1922150.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS. EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, SUCHIATE. - 184517 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 184517 | S | 103 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.28, meta_modificada:544.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:157, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30846 EMILIANO ZAPATA, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLEJON DEL CAMPO DE FUTBOL SE UBICA 10 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL Y 15 METROS , lon:-92.25382322, lat:14.62614559}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 1922150.25 | 1922150.25 | 1922150.25 | 1922150.25 | 1922150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1922150.25, importe_modificado:1922150.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.28}} | {1988815/proyecto_INICIO, 1988815/proyecto_PROCESO, 1988815/proyecto_FIN, 1988815/proyecto_PROCESO, 1988815/proyecto_FIN, 1988815/proyecto_INICIO, 1988815/proyecto_PROCESO, 1988815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999565 | Acción | 251763.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251763.85, modificado:251763.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205604 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 205604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 251763.85 | 251763.85 | 251763.85 | 251763.85 | 251763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM-003/2021, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:251763.85, importe_modificado:251763.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999565/proyecto_INICIO, 1999565/proyecto_PROCESO, 1999565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916885 | Proyecto de inversión | 3408482 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408482.0, modificado:3408482.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO QUINCE DE ABRIL - 30003 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 30003 | S | 395 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:140, direccion:CALLE CALLE CENTRAL Y 5A CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 5A AVENIDA NORTE EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30846 QUINCE DE ABRIL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 5A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE SE , lon:-92.268622, lat:14.677835}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 3408482 | 3408482 | 3408482 | 3408482 | 3408482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/002/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3408482.0, importe_modificado:3408482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1916885/proyecto_INICIO, 1916885/proyecto_PROCESO, 1916885/proyecto_INICIO, 1916885/proyecto_PROCESO, 1916885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926890 | Proyecto de inversión | 1099278.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099278.26, modificado:1099278.26}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PINO SUÁREZ - 55785 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 55785 | S | 160 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:284, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PINO SUÁREZ, 30849 PINO SUÁREZ, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE, AVENIDA 2A NORTE SE UBICA 200 METROS AL PONIENTE DE LA EMPRESA SERASUR Y 250 METROS AL PONIENTE DE LA CARRETE, lon:-92.16948826, lat:14.67169211}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1099278.26 | 1099278.26 | 1099278.26 | 1099278.26 | 1099278.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/009/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1099278.26, importe_modificado:1099278.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1926890/proyecto_INICIO, 1926890/proyecto_PROCESO, 1926890/proyecto_INICIO, 1926890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993944 | Acción | 1182159.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182159.89, modificado:1182159.89}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 205394 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 205394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 1182159.89 | 1182159.89 | 1182159.89 | 1182159.89 | 1182159.89 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM-001/2021, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1182159.89, importe_modificado:1182159.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1993944/proyecto_FIN, 1993944/proyecto_INICIO, 1993944/proyecto_FIN, 1993944/proyecto_PROCESO, 1993944/proyecto_FIN, 1993944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032646 | Proyecto de inversión | 2765428.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765428.81, modificado:2765428.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO (TRAMO DEL KM 0+078.51 AL KM 0+191.41) - 272124 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 272124 | S | 645 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.3, meta_modificada:1200.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR SE UBICA A 100 METROS AL PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-92.15191992, lat:14.67864037}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2765428.81 | 2765428.81 | 2765428.81 | 2765428.81 | 2765428.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/002/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2765428.81, importe_modificado:2765428.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.3}} | {2032646/proyecto_INICIO, 2032646/proyecto_PROCESO, 2032646/proyecto_FIN, 2032646/proyecto_PROCESO, 2032646/proyecto_FIN, 2032646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037073 | Proyecto de inversión | 743724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743724.92, modificado:743724.92}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO (COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ) - 290835 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 290835 | S | 423 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA DR. ROBERTO OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 475 METROS AL SUR DE LA GAS, lon:-92.16099418, lat:14.66850543}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 743724.92 | 743724.92 | 743724.92 | 743724.92 | 743724.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/004/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:743724.92, importe_modificado:743724.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2037073/proyecto_PROCESO, 2037073/proyecto_FIN, 2037073/proyecto_PROCESO, 2037073/proyecto_FIN, 2037073/proyecto_INICIO, 2037073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934929 | Proyecto de inversión | 941650.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941650.45, modificado:941650.45}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE - 87531 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 87531 | S | 188 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:223, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 30846 15 DE SEPTIEMBRE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CAMINO ENTRADA A EJIDO LUCIO CABAÑAS, AVENIDA DEL PARQUE EJIDAL S, lon:-92.25833539, lat:14.66476824}} | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 941650.45 | 941650.45 | 941650.45 | 941650.45 | 941650.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/010/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:941650.45, importe_modificado:941650.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {1934929/proyecto_INICIO, 1934929/proyecto_PROCESO, 1934929/proyecto_FIN, 1934929/proyecto_INICIO, 1934929/proyecto_FIN, 1934929/proyecto_PROCESO, 1934929/proyecto_INICIO, 1934929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936137 | Proyecto de inversión | 4866859.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866859.15, modificado:4866859.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE CIUDAD HIDALGO. - 93341 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 93341 | S | 947 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4164.9, meta_modificada:4164.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASCABEL COLONIA SAN ÁNGEL (SAN ANTONIO), 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CANAL PLUVIAL Y CALLE FINAL DE LA COLONIA, AVENIDA CENTRAL SUR SE UBICA A 50 METROS AL SUR DE LA TORTILLERÍA KIKEY Y , lon:-92.1498034, lat:14.66718242}} | 2021-03-26 | 2021-06-28 | 4866859.15 | 4866859.15 | 4866859.15 | 4866859.15 | 4866859.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/012/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:4866859.15, importe_modificado:4866859.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4164.9}} | {1936137/proyecto_INICIO, 1936137/proyecto_PROCESO, 1936137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988938 | Proyecto de inversión | 1369238.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369238.97, modificado:1369238.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN SUCHIATE LOCALIDAD BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL - 185209 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 185209 | S | 422 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE HACIA EL RÍO CAHOACÁN EJIDO BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), 30846 BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE 400 METROS AL NORTE DE LA IGLE, lon:-92.30160921, lat:14.64438903}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 1369238.97 | 1369238.97 | 1369238.97 | 1369238.97 | 1369238.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1369238.97, importe_modificado:1369238.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988938/proyecto_INICIO, 1988938/proyecto_PROCESO, 1988938/proyecto_FIN, 1988938/proyecto_PROCESO, 1988938/proyecto_FIN, 1988938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030410 | Proyecto de inversión | 1956499.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956499.73, modificado:1956499.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+078.51) - 264249 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 264249 | S | 1659 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.79, meta_modificada:875.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE UBICA A 200 METROS AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.15188359, lat:14.67776852}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1956499.73 | 1956499.73 | 1956499.73 | 1956499.73 | 1956499.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1956499.73, importe_modificado:1956499.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.79}} | {2030410/proyecto_INICIO, 2030410/proyecto_PROCESO, 2030410/proyecto_FIN, 2030410/proyecto_PROCESO, 2030410/proyecto_FIN, 2030410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036937 | Proyecto de inversión | 782028.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782028.88, modificado:782028.88}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO (COLONIA VISTA ALEGRE) - 290069 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 290069 | S | 390 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS TULIPANES COLONIA VISTA ALEGRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GLADIOLAS Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LAS MURALLAS SE UBICA A 200 METROS AL PONIENTE DEL CANAL DEL DISTRITO DE RIEGO 225 ME, lon:-92.16447118, lat:14.67427439}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 782028.88 | 782028.88 | 782028.88 | 782028.88 | 782028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:782028.88, importe_modificado:782028.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2036937/proyecto_INICIO, 2036937/proyecto_PROCESO, 2036937/proyecto_FIN, 2036937/proyecto_INICIO, 2036937/proyecto_PROCESO, 2036937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036958 | Proyecto de inversión | 723696.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723696.47, modificado:723696.47}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO SUCHIATE (CBTA) - 290171 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 290171 | S | 1207 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+500 - 24+525 KILÓMETRO 0 + 25 EJIDO SUCHIATE, 30843 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE RETORNO AL EJIDO LA LIBERTAD Y RETORNO AL PUENTE INTERNACIONAL SUCHIATE II, CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDA, lon:-92.15804719, lat:14.70679981}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 723696.47 | 723696.47 | 723696.47 | 723696.47 | 723696.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:723696.47, importe_modificado:723696.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2036958/proyecto_FIN, 2036958/proyecto_INICIO, 2036958/proyecto_FIN, 2036958/proyecto_PROCESO, 2036958/proyecto_FIN, 2036958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037259 | Proyecto de inversión | 2769227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769227.13, modificado:2769227.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO (TRAMO DEL KM 0+191.41 AL 0+308.37) - 291694 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 291694 | S | 564 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SE UBICA A 20 METROS AL OESTE DE LA TIENDA BODEGA AURRERA, lon:-92.15198235, lat:14.67965073}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2769227.13 | 2769227.13 | 2769227.13 | 2769227.13 | 2769227.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/003/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2769227.13, importe_modificado:2769227.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2037259/proyecto_PROCESO, 2037259/proyecto_INICIO, 2037259/proyecto_FIN, 2037259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935022 | Proyecto de inversión | 2655495.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655495.36, modificado:2655495.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD HIDALGO COLONIA VISTA ALEGRE - 88008 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 88008 | S | 528 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LAS GLADIOLAS COLONIA VISTA ALEGRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS MURALLAS Y AVENIDA LAS ORQUIDEAS, CALLE LOS TULIPANES SE UBICA A 50 METROS AL PONIENTE DEL CANAL DEL DISTRITO DE RIEGO Y 500 M, lon:-92.162375, lat:14.674789}} | 2021-03-26 | 2021-06-28 | 2655495.36 | 2655495.36 | 2655495.36 | 2655495.36 | 2655495.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/011/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2655495.36, importe_modificado:2655495.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2920.0}} | {1935022/proyecto_INICIO, 1935022/proyecto_PROCESO, 1935022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936803 | Proyecto de inversión | 1153168.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153168.19, modificado:1153168.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD HIDALGO (COL. 15 DE ENERO) - 97679 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 97679 | S | 412 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE CANAL DE RIEGO, AVENIDA 5A NORTE SE UBICA A 100 METROS AL NORTE DEL COBACH PLANTEL 21 Y 300 METROS AL NORTE DE , lon:-92.14918541, lat:14.69077829}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1153168.19 | 1153168.19 | 1153168.19 | 1153168.19 | 1153168.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/014/2021, contratista:URGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1153168.19, importe_modificado:1153168.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1936803/proyecto_PROCESO, 1936803/proyecto_INICIO, 1936803/proyecto_PROCESO, 1936803/proyecto_INICIO, 1936803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976523 | Proyecto de inversión | 2966488.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966488.83, modificado:2966488.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD HIDALGO (COLONIA SAN ANTONIO) - 133256 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 133256 | S | 1268 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASCABEL COLONIA SAN ÁNGEL (SAN ANTONIO), 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA LOS ALMENDROS SE UBICA 100 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PR, lon:-92.14934743, lat:14.66723432}} | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 2966488.83 | 2966488.83 | 2966488.83 | 2966488.83 | 2966488.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/016/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2966488.83, importe_modificado:2966488.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {1976523/proyecto_PROCESO, 1976523/proyecto_FIN, 1976523/proyecto_PROCESO, 1976523/proyecto_INICIO, 1976523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982463 | Proyecto de inversión | 433215.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433215.15, modificado:433215.15}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO SUCHIATE (TRAMO BASURERO MUNICIPAL) - 158275 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 158275 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+880 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 880 EJIDO SUCHIATE, 30843 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DE CIUDAD HIDALGO Y CAMINO DORADO VIEJO-FRACCION LA PITA, CAMINO FRACCION LA PITA-CID, lon:-92.18044898, lat:14.68593065}} | 2021-04-23 | 2021-05-08 | 433215.15 | 433215.15 | 433215.15 | 433215.15 | 433215.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:433215.15, importe_modificado:433215.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.88}} | {1982463/proyecto_INICIO, 1982463/proyecto_PROCESO, 1982463/proyecto_FIN, 1982463/proyecto_INICIO, 1982463/proyecto_FIN, 1982463/proyecto_PROCESO, 1982463/proyecto_FIN, 1982463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999270 | Acción | 296932.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296932.94, modificado:296932.94}} | PRODIM CURSOS IAP - 113667 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 113667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 296932.94 | 296932.94 | 296932.94 | 296932.94 | 296932.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-110, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:296932.94, importe_modificado:296932.94}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999270/proyecto_INICIO, 1999270/proyecto_PROCESO, 1999270/proyecto_FIN, 1999270/proyecto_INICIO, 1999270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999299 | Acción | 890798.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890798.82, modificado:890798.82}} | PRODIM CURSOS DE CAPACITACION - 115505 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 115505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-04-26 | 2021-06-30 | 890798.82 | 890798.82 | 890798.82 | 890798.82 | 890798.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/001/2021, contratista:RAMELES SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:890798.82, importe_modificado:890798.82}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:8.0}} | {1999299/proyecto_INICIO, 1999299/proyecto_FIN, 1999299/proyecto_PROCESO, 1999299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999564 | Acción | 347673.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347673.9, modificado:347673.9}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205500 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 205500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 347673.9 | 347673.9 | 347673.9 | 347673.9 | 347673.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM-002/2021, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:347673.9, importe_modificado:347673.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999564/proyecto_INICIO, 1999564/proyecto_FIN, 1999564/proyecto_INICIO, 1999564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041146 | Proyecto de inversión | 999045.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999045.44, modificado:999045.44}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 308136 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 308136 | S | 546 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO CUAUHTÉMOC, 30844 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 200 METROS AL PON, lon:-92.229461, lat:14.59964297}} | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 999045.44 | 999045.44 | 999045.44 | 999045.44 | 999045.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/008/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:999045.44, importe_modificado:999045.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.71}} | {2041146/proyecto_INICIO, 2041146/proyecto_PROCESO, 2041146/proyecto_INICIO, 2041146/proyecto_FIN, 2041146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920062 | Proyecto de inversión | 590159.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590159.92, modificado:590159.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(36 TECHO FIRME) UBICADO EN EL BARRIO NUEVO SUNUAPA. - 37800 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37800 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.1, meta_modificada:1879.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA A AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 600 M, lon:-93.24473698, lat:17.49322699}} | 2021-05-05 | 2021-07-05 | 590159.92 | 590159.22 | 590159.22 | 590159.22 | 590159.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/008/2021, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:590159.92, importe_modificado:590159.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.1}} | {1920062/proyecto_INICIO, 1920062/proyecto_PROCESO, 1920062/proyecto_FIN, 1920062/proyecto_PROCESO, 1920062/proyecto_FIN, 1920062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919431 | Proyecto de inversión | 649822 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649822.0, modificado:649822.0}} | AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION. - 36201 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36201 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION, 29540 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA , lon:-93.2567321, lat:17.46323063}} | 2021-03-16 | 2021-06-16 | 649822 | 649822 | 649822 | 649822 | 649822 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:649822.0, importe_modificado:649822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1919431/proyecto_FIN, 1919431/proyecto_INICIO, 1919431/proyecto_FIN, 1919431/proyecto_PROCESO, 1919431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919177 | Proyecto de inversión | 1043549.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043549.13, modificado:1043549.13}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO)EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION. - 35568 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35568 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 4+500 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE D, lon:-93.24751378, lat:17.51766451}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1043549.13, importe_modificado:1043549.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1919177/proyecto_INICIO, 1919177/proyecto_PROCESO, 1919177/proyecto_INICIO, 1919177/proyecto_FIN, 1919177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919939 | Proyecto de inversión | 1588147.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588147.89, modificado:1588147.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 2DA SECCION. - 37446 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37446 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.57, meta_modificada:562.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3+500 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A AL NORTE, lon:-93.23303466, lat:17.50687954}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 1588147.89 | 1588147.89 | 1588147.89 | 1588147.89 | 1588147.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2021, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1588147.89, importe_modificado:1588147.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.57}} | {1919939/proyecto_INICIO, 1919939/proyecto_PROCESO, 1919939/proyecto_FIN, 1919939/proyecto_PROCESO, 1919939/proyecto_FIN, 1919939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035255 | Proyecto de inversión | 1032145.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032145.73, modificado:1032145.73}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE 11 AÑOS - 284331 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | 284331 | S | 272 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y , CALLE BENITO JUAREZ SUNUAPA CHIAPAS, lon:-93.244462, lat:17.488951}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1032145.73 | 1032145.73 | 1032145.73 | 1032145.73 | 1032145.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-001/2021, contratista:SANDY DEL CARMEN ANGEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1032145.73, importe_modificado:1032145.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2035255/proyecto_PROCESO, 2035255/proyecto_INICIO, 2035255/proyecto_FIN, 2035255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919322 | Proyecto de inversión | 847570.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847570.59, modificado:847570.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE:07DPR3387C EN LA RANCHERIA ESQUIPULA - 35876 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35876 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.600 KILOMETRO, lon:-93.26066105, lat:17.50379151}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 847570.59 | 847570.59 | 847570.59 | 847570.59 | 847570.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:847570.59, importe_modificado:847570.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1919322/proyecto_INICIO, 1919322/proyecto_PROCESO, 1919322/proyecto_FIN, 1919322/proyecto_PROCESO, 1919322/proyecto_FIN, 1919322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919415 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA RANCHERIA LA LIBERTAD. - 36133 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36133 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.2 KILOMET, lon:-93.22229827, lat:17.48068855}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/004/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1919415/proyecto_INICIO, 1919415/proyecto_PROCESO, 1919415/proyecto_FIN, 1919415/proyecto_PROCESO, 1919415/proyecto_FIN, 1919415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920077 | Proyecto de inversión | 260896.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260896.65, modificado:260896.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (16 TECHO FIRME) UBICADO EN EL BARRIO MIRADOR. - 37842 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37842 | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:833.74, meta_modificada:833.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ BARRIO MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 METROS Y EL ACCESO ES POR CALLES DE CONCRETO HID, lon:-93.24404497, lat:17.48971843}} | 2021-05-14 | 2021-07-14 | 260896.65 | 260896.65 | 260896.65 | 260896.65 | 260896.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2021, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:260896.65, importe_modificado:260896.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:833.74}} | {1920077/proyecto_INICIO, 1920077/proyecto_PROCESO, 1920077/proyecto_INICIO, 1920077/proyecto_FIN, 1920077/proyecto_PROCESO, 1920077/proyecto_FIN, 1920077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933421 | Proyecto de inversión | 285733.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285733.09, modificado:285733.09}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA RANCHERÍA ESQUIPULA. - 81763 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81763 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.3 KILOMETROS, lon:-93.2617482, lat:17.50260845}} | 2021-05-10 | 2021-07-15 | 285733.09 | 285733.09 | 285733.09 | 285733.09 | 285733.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/010/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:285733.09, importe_modificado:285733.09}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {1933421/proyecto_INICIO, 1933421/proyecto_PROCESO, 1933421/proyecto_FIN, 1933421/proyecto_PROCESO, 1933421/proyecto_FIN, 1933421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933425 | Proyecto de inversión | 411069.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411069.83, modificado:411069.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( 27 TECHO FIRME) UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 81768 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81768 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1401.4, meta_modificada:1401.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, SE UBICA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 300 METROS Y EL ACCESO ES POR CALLE PAVIMENTADA., lon:-93.24391929, lat:17.49080445}} | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 411069.83 | 411069.83 | 411069.83 | 411069.83 | 411069.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/011/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:411069.83, importe_modificado:411069.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1401.4}} | {1933425/proyecto_INICIO, 1933425/proyecto_PROCESO, 1933425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937479 | Acción | 196948.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196948.19, modificado:196948.19}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 37080 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 196948.19 | 196948.19 | 196948.19 | 196948.19 | 196948.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/GD/02/2021, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLAREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:196948.19, importe_modificado:196948.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937479/proyecto_INICIO, 1937479/proyecto_FIN, 1937479/proyecto_PROCESO, 1937479/proyecto_FIN, 1937479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035835 | Proyecto de inversión | 1295489.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295489.83, modificado:1295489.83}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN NTRAMOS AISLADOS Y OBRA DE DRENAJE EN LA RIA EL CUCAYO 1RA SECC - 286506 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | 286506 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN PEDRO - RIA EL CUCAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 865 + 283 RANCHERIA , 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL CUCAYO Y TERRACERIA CAMINO A SAN PEDRO, TERRACERIA, lon:-93.24984738, lat:17.45254894}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 1295489.83 | 1295489.83 | 1295489.83 | 1295489.83 | 1295489.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-002/2021, contratista:SANDY DEL CARMEN ANGEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1295489.83, importe_modificado:1295489.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2035835/proyecto_INICIO, 2035835/proyecto_PROCESO, 2035835/proyecto_INICIO, 2035835/proyecto_PROCESO, 2035835/proyecto_FIN, 2035835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919371 | Proyecto de inversión | 1500081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500081.29, modificado:1500081.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SUNUAPA AL EJIDO SAN PEDRO EN TRAMOS AISLADOS. - 35981 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35981 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4.3 KILOMETROS Y EL ACCESO , lon:-93.23211378, lat:17.4627046}} | 2021-03-02 | 2021-05-31 | 1500081.29 | 1500081.29 | 1500081.29 | 1500081.29 | 1500081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1500081.29, importe_modificado:1500081.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {1919371/proyecto_INICIO, 1919371/proyecto_PROCESO, 1919371/proyecto_FIN, 1919371/proyecto_PROCESO, 1919371/proyecto_FIN, 1919371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920047 | Proyecto de inversión | 563162.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563162.02, modificado:563162.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(33 TECHO FIRME) EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION) - 37756 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37756 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.9, meta_modificada:1733.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3+900 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE D, lon:-93.22070249, lat:17.49341621}} | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 563162.02 | 563162.02 | 563162.02 | 563162.02 | 563162.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:563162.02, importe_modificado:563162.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.9}} | {1920047/proyecto_PROCESO, 1920047/proyecto_FIN, 1920047/proyecto_INICIO, 1920047/proyecto_FIN, 1920047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999122 | Acción | 58483.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58483.3, modificado:58483.3}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 62212 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 62212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2021-02-25 | 2021-11-11 | 58483.3 | 58483.3 | 58483.3 | 58483.3 | 58483.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/ PRODIM IAP21 - 76/2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:58483.3, importe_modificado:58483.3}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999122/proyecto_INICIO, 1999122/proyecto_PROCESO, 1999122/proyecto_FIN, 1999122/proyecto_PROCESO, 1999122/proyecto_FIN, 1999122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999123 | Acción | 175449.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175449.9, modificado:175449.9}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 62221 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 62221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 175449.9 | 175449.9 | 175449.9 | 175449.9 | 175449.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/ PRODIM/002/2021, contratista:FERNANDO RAMOS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:175449.9, importe_modificado:175449.9}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}} | {1999123/proyecto_INICIO, 1999123/proyecto_PROCESO, 1999123/proyecto_FIN, 1999123/proyecto_PROCESO, 1999123/proyecto_FIN, 1999123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917546 | Proyecto de inversión | 2590976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590976.0, modificado:2590976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 31687 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31687 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.0, meta_modificada:1991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE A MONTENEGRO AVENIDA INNOMINADA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE LA JOYA, AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.243703, lat:14.925211}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2590976 | 2590976 | 2590976 | 2590976 | 2590976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2590976.0, importe_modificado:2590976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.0}} | {1917546/proyecto_INICIO, 1917546/proyecto_PROCESO, 1917546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919583 | Proyecto de inversión | 4174512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174512.0, modificado:5218140.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36519 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36519 | S | 1652 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE COLONIA INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.26518249, lat:14.91580269}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5218140 | 5218140 | 5218140 | 5218140 | 5218140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4174512.0, importe_modificado:5218140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {1919583/proyecto_INICIO, 1919583/proyecto_PROCESO, 1919583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962062 | Proyecto de inversión | 1035888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035888.0, modificado:1035888.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVENTURA - 44543 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44543 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1059, direccion:CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA COLONIA BUENAVENTURA, 30825 BUENAVENTURA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUERTO MADERO - TAPACHULA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA, lon:-92.31617843, lat:14.84035313}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1035888 | 1035888 | 1035888 | 1035888 | 1035888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1035888.0, importe_modificado:1035888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {1962062/proyecto_INICIO, 1962062/proyecto_PROCESO, 1962062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983661 | Proyecto de inversión | 2052827 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052827.0, modificado:2052827.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN EL DIAMANTE - 164751 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164751 | S | 814 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.6, meta_modificada:1598.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE ORO Y CALLE COBRE COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ORO Y ANDADOR PLATINO, CALLE AGUACATES PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NO, lon:-92.2582608, lat:14.86657722}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2052827 | 2052827 | 2052827 | 2052827 | 2052827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2052827.0, importe_modificado:2052827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.6}} | {1983661/proyecto_INICIO, 1983661/proyecto_PROCESO, 1983661/proyecto_FIN, 1983661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983666 | Proyecto de inversión | 1527957 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527957.0, modificado:1527957.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD MEXIQUITO - 164757 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164757 | S | 275 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.44, meta_modificada:379.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MEXIQUITO, 30806 MEXIQUITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIEN, lon:-92.29126246, lat:15.13883198}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1527957 | 1527957 | 1527957 | 1527957 | 1527957 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1527957.0, importe_modificado:1527957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.44}} | {1983666/proyecto_INICIO, 1983666/proyecto_FIN, 1983666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986532 | Proyecto de inversión | 1885670 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885670.0, modificado:1885670.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 175527 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175527 | S | 748 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE, CALLE SIERRA MADRE DEL SOC, lon:-92.30528967, lat:14.89144551}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1885670 | 1885670 | 1885670 | 1885670 | 1885670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1885670.0, importe_modificado:1885670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1986532/proyecto_INICIO, 1986532/proyecto_PROCESO, 1986532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996632 | Proyecto de inversión | 3210772 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210772.0, modificado:3210772.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA UNION - 214884 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 214884 | S | 1271 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.71, meta_modificada:1694.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA HIGUERA Y CALLE SIN NOMBRE 5 COLONIA LA UNIÓN, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE 13 DE DICIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.25159925, lat:14.92728819}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 3210772 | 3210772 | 3210772 | 3210772 | 3210772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3210772.0, importe_modificado:3210772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.71}} | {1996632/proyecto_INICIO, 1996632/proyecto_PROCESO, 1996632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026818 | Proyecto de inversión | 1284706 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284706.0, modificado:1284706.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVENIDA 11A SUR Y AVENIDA 13A SUR, AVENIDA 13A SUR ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 252124 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252124 | S | 511 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE Y AVENIDA 13A SUR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 8A. AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.25713393, lat:14.901042}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1284706 | 1284706 | 1284706 | 1284706 | 1284706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0107/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1284706.0, importe_modificado:1284706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_PROCESO, 2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917105 | Proyecto de inversión | 1976076 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976076.0, modificado:1976076.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BRISAS DEL TEXCUYUAPAN - 30584 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30584 | S | 784 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA REMOLINO CALLE REMOLINO , CALLE BRISAS, AVENIDA TUBULENCIA COLONIA BRISAS DEL TEXCUYUAPAN, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUBULENCIA Y CALLEJON BURBUJA, PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.253898, lat:14.931954}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1976076 | 1976076 | 1976076 | 1976076 | 1976076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1976076.0, importe_modificado:1976076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.0}} | {1917105/proyecto_INICIO, 1917105/proyecto_PROCESO, 1917105/proyecto_FIN, 1917105/proyecto_PROCESO, 1917105/proyecto_FIN, 1917105/proyecto_PROCESO, 1917105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917200 | Proyecto de inversión | 3946770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946770.0, modificado:3946770.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ALVARO OBREGON (BARRIO SAN SEBASTIAN) - 30787 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30787 | S | 1562 | 1390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3695.0, meta_modificada:3695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:AVENIDA 4A NORTE AVENIDA 1A NORTE , CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 6A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS , lon:-92.38098, lat:14.922443}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3946770 | 3946770 | 3946770 | 3946770 | 3946770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3946770.0, importe_modificado:3946770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3695.0}} | {1917200/proyecto_INICIO, 1917200/proyecto_PROCESO, 1917200/proyecto_FIN, 1917200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917752 | Proyecto de inversión | 2324903 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324903.0, modificado:2324903.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA - 31992 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31992 | S | 922 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO DEL SOL COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE BEATRIZ ADRIANA, CALLE MARIA LUISA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE G, lon:-92.27016057, lat:14.87877003}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2324903 | 2324903 | 2324903 | 2324903 | 2324903 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2324903.0, importe_modificado:2324903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.0}} | {1917752/proyecto_INICIO, 1917752/proyecto_PROCESO, 1917752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919559 | Proyecto de inversión | 1049822 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049822.0, modificado:1314581.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 36505 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36505 | S | 419 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A PRIVADA SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26A ORIENTE Y CALLE 28A ORIENTE, CALLE 22A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CA, lon:-92.25981789, lat:14.88872013}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1314581 | 1314581 | 1314581 | 1314581 | 1314581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1314581.0, importe_modificado:1314581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}} | {1919559/proyecto_INICIO, 1919559/proyecto_PROCESO, 1919559/proyecto_FIN, 1919559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919573 | Proyecto de inversión | 4572262 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572262.0, modificado:4572262.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AZTECA - 36513 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36513 | S | 1808 | 1610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4595.0, meta_modificada:4595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TUMBALA AVENIDA BACILIO ORTIZ , CALLE TENOCHTITLAN COLONIA AZTECA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE TUMBALA, CALLE TLANEPANTLA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.2544142, lat:14.88448144}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4572262 | 4572262 | 4572262 | 4572262 | 4572262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4572262.0, importe_modificado:4572262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4595.0}} | {1919573/proyecto_INICIO, 1919573/proyecto_PROCESO, 1919573/proyecto_INICIO, 1919573/proyecto_PROCESO, 1919573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919601 | Proyecto de inversión | 3085007 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085007.0, modificado:3085007.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 36537 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36537 | S | 1222 | 1087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2799.0, meta_modificada:2799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO CALLE NUEVA Y AVENIDA 10A SUR, CALLE ENOMOTO PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.27793249, lat:14.89408287}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3085007 | 3085007 | 3085007 | 3085007 | 3085007 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3085007.0, importe_modificado:3085007.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2799.0}} | {1919601/proyecto_INICIO, 1919601/proyecto_PROCESO, 1919601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962061 | Proyecto de inversión | 2023725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023725.0, modificado:2023725.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MARIA CANDELARIA - 44541 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44541 | S | 803 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1063, direccion:CALLE INNOMINADAS COLONIA MARIA CANDELARIA, 30784 MARÍA CANDELARIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1, lon:-92.25852755, lat:14.86463786}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2023725 | 2023725 | 2023725 | 2023725 | 2023725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2021, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2023725.0, importe_modificado:2023725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1962061/proyecto_INICIO, 1962061/proyecto_PROCESO, 1962061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962622 | Proyecto de inversión | 3274990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274990.0, modificado:3274990.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EJIDO TOLUCA - 53636 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53636 | S | 449 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2821.2, meta_modificada:2821.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:200, direccion:AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 4A NORTE AVENIDA 2A SUR CALLE 4A ORIENTE , PROLONGACION CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE - SUR Y CAMINO AL PANTEON, PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.24275486, lat:15.02765036}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3274990 | 3274990 | 3274990 | 3274990 | 3274990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3274990.0, importe_modificado:3274990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2821.2}} | {1962622/proyecto_INICIO, 1962622/proyecto_PROCESO, 1962622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962626 | Proyecto de inversión | 2380056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380056.0, modificado:2380056.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN CARALAMPIO - 53652 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53652 | S | 943 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.3, meta_modificada:1605.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A SUR COLONIA SAN CARALAMPIO, 30760 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PRIV PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 20A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.2709425, lat:14.90906614}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2380056 | 2380056 | 2380056 | 2380056 | 2380056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2021, contratista:LAM CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2380056.0, importe_modificado:2380056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1605.3}} | {1962626/proyecto_INICIO, 1962626/proyecto_PROCESO, 1962626/proyecto_FIN, 1962626/proyecto_PROCESO, 1962626/proyecto_FIN, 1962626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995739 | Proyecto de inversión | 1036145 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036145.0, modificado:1036145.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CAMPESTRE - 211614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211614 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.33, meta_modificada:214.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA CAMPESTRE, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE CLAVELES, CALLE RIO MISSISIPI PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA , lon:-92.25238152, lat:14.93801799}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1036145 | 1036145 | 1036145 | 1036145 | 1036145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2021, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1036145.0, importe_modificado:1036145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.33}} | {1995739/proyecto_INICIO, 1995739/proyecto_PROCESO, 1995739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997357 | Proyecto de inversión | 1714480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714480.0, modificado:1714480.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCTAVIO PAZ - 217468 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 217468 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE RODULFO FIGUEROA, CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE GARCIA LORCA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JAIME NUNO, CALLE AMADO NERVO, CALLE JUAN JOSE ARRIAGA, CALLE JAIME SABINES GUTIERREZ COLONIA OCTAVIO PAZ,, lon:-92.26372004, lat:14.85863751}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1714480 | 1714480 | 1714480 | 1714480 | 1714480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0104/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1714480.0, importe_modificado:1714480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1997357/proyecto_INICIO, 1997357/proyecto_PROCESO, 1997357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026809 | Proyecto de inversión | 1314540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314540.0, modificado:1314540.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA LOCALIDAD CANTON ACAXMAN - 252090 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252090 | S | 534 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON ACAXMAN, 30825 ACAXMAN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NORTE GIRAM, lon:-92.32389803, lat:14.82884075}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1314540 | 1314540 | 1314540 | 1314540 | 1314540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2021, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1314540.0, importe_modificado:1314540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2026809/proyecto_INICIO, 2026809/proyecto_PROCESO, 2026809/proyecto_INICIO, 2026809/proyecto_PROCESO, 2026809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026813 | Proyecto de inversión | 591913 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591913.0, modificado:591913.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 252102 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252102 | S | 238 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA 15A PRIVADA SUR, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALL, lon:-92.26250962, lat:14.88917531}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 591913 | 591913 | 591913 | 591913 | 591913 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0108/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:591913.0, importe_modificado:591913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2026813/proyecto_PROCESO, 2026813/proyecto_INICIO, 2026813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038957 | Proyecto de inversión | 3743828 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743828.0, modificado:3743828.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE - 298306 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 298306 | S | 1481 | 1319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL COYOL COLONIA GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MONTE ACONCAGUA, CALLE LOS VAZQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIR, lon:-92.27245214, lat:14.87695059}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3743828 | 3743828 | 3743828 | 3743828 | 3743828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3743828.0, importe_modificado:3743828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2311.0}} | {2038957/proyecto_PROCESO, 2038957/proyecto_INICIO, 2038957/proyecto_PROCESO, 2038957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917268 | Proyecto de inversión | 4982155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4982155.0, modificado:4982155.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 30982 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30982 | S | 1970 | 1754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3679.0, meta_modificada:3679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REYNA VICTORIA Y CALLE LUCRECIA DE BORGIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS XIV Y AVENIDA LOS ZARES, CALLE REY ARTURO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.247827, lat:14.930939}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4982155 | 4982155 | 4982155 | 4982155 | 4982155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4982155.0, importe_modificado:4982155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3679.0}} | {1917268/proyecto_INICIO, 1917268/proyecto_PROCESO, 1917268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918356 | Proyecto de inversión | 1296263 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296263.0, modificado:1296263.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO - 33458 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 33458 | S | 515 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ZAFIRO PROLONGACION CALLE ESMERALDA COLONIA EL TESORO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUA MARINA Y AVENIDA ZAFIRO PROLONGACION, AVENIDA TOPACIO PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.23874156, lat:14.90313817}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1296263 | 1296263 | 1296263 | 1296263 | 1296263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1296263.0, importe_modificado:1296263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {1918356/proyecto_INICIO, 1918356/proyecto_PROCESO, 1918356/proyecto_INICIO, 1918356/proyecto_PROCESO, 1918356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918357 | Proyecto de inversión | 1661187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661187.0, modificado:1661187.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MARCELIN - 33459 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 33459 | S | 660 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO EUFRATES CALLE RIO JORDAN COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GERANEOS Y CALLE RIO JORDAN, CALLE JACARANDAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7, lon:-92.27018024, lat:14.87877161}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1661187 | 1661187 | 1661187 | 1661187 | 1661187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1661187.0, importe_modificado:1661187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.0}} | {1918357/proyecto_INICIO, 1918357/proyecto_PROCESO, 1918357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919561 | Proyecto de inversión | 1897470 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897470.0, modificado:1897470.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA BARRIO NUEVO - 36506 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36506 | S | 753 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15A ORIENTE CALLE 13A ORIENTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 15A ORIENTE, CALLE 17A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS, lon:-92.25240136, lat:14.91008205}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1897470 | 1897470 | 1897470 | 1897470 | 1897470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1897470.0, importe_modificado:1897470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} | {1919561/proyecto_INICIO, 1919561/proyecto_FIN, 1919561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919563 | Proyecto de inversión | 3875058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875058.0, modificado:3839732.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 36508 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36508 | S | 1533 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2926.1, meta_modificada:2926.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS CALLE LIRIOS, AVENIDA GLADIOLA COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GLADIOLA Y AVENIDA 7A SUR, CALLE REVOLUCION PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.27042763, lat:14.88378553}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3839732.56 | 3839732.56 | 3839732.56 | 3839732.56 | 3839732.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3875058.0, importe_modificado:3875058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2926.1}} | {1919563/proyecto_PROCESO, 1919563/proyecto_INICIO, 1919563/proyecto_PROCESO, 1919563/proyecto_INICIO, 1919563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919569 | Proyecto de inversión | 5045254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5045254.0, modificado:5045254.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 36511 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36511 | S | 1995 | 1776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4159.2, meta_modificada:4159.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA FRANCISCO VILLA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE PROLONGACION Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE 23 NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.24986339, lat:14.9014378}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5045254 | 5045254 | 5045254 | 5045254 | 5045254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5045254.0, importe_modificado:5045254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4159.2}} | {1919569/proyecto_INICIO, 1919569/proyecto_PROCESO, 1919569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919577 | Proyecto de inversión | 4859393 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859393.0, modificado:4859393.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 36515 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36515 | S | 1922 | 1711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4029.5, meta_modificada:4029.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10A AVENIDA SUR COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE RIO NILO, CALLE AMADO NERVO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE, lon:-92.27761363, lat:14.89280175}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4859393 | 4859393 | 4859393 | 4859393 | 4859393 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4859393.0, importe_modificado:4859393.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4029.5}} | {1919577/proyecto_INICIO, 1919577/proyecto_PROCESO, 1919577/proyecto_INICIO, 1919577/proyecto_PROCESO, 1919577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919581 | Proyecto de inversión | 3607237 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607237.0, modificado:3883332.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EN 11A CALLE PONIENTE ENTRE 12A AVENIDA NORTE Y 14A PRIVADA NORTE, AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36518 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36518 | S | 1428 | 1270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.5, meta_modificada:3276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 11A PONIENTE, CALLE 13A PONIENTE PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.26593317, lat:14.91403209}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3883332 | 3883332 | 3883332 | 3883332 | 3883332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3607237.0, importe_modificado:3883332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.5}} | {1919581/proyecto_INICIO, 1919581/proyecto_PROCESO, 1919581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919613 | Proyecto de inversión | 2618813 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618813.0, modificado:2618813.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS LIRIOS - 36565 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36565 | S | 1038 | 923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL CALLE GARDENIAS, CALLE CRISANTEMO, CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES, CALLE JAZMIN COLONIA LOS LIRIOS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE SAN ISIDRO, PARTIE, lon:-92.29902142, lat:14.89353084}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2618813 | 2618813 | 2618813 | 2618813 | 2618813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2021, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2618813.0, importe_modificado:2618813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.0}} | {1919613/proyecto_INICIO, 1919613/proyecto_PROCESO, 1919613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922530 | Proyecto de inversión | 2249978 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249978.0, modificado:2249978.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA - 45660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45660 | S | 892 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA Y AVENIDA PARICUTIN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA TACANA, CALLE SEGUNDA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR LA 8A. AV., lon:-92.28597016, lat:14.91888832}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2249978 | 2249978 | 2249978 | 2249978 | 2249978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2249978.0, importe_modificado:2249978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.0}} | {1922530/proyecto_INICIO, 1922530/proyecto_FIN, 1922530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926311 | Proyecto de inversión | 737705 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737705.0, modificado:737705.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 53646 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53646 | S | 295 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3 19A PRIVADA SUR CALLE 1 , CALLE 2 COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, AVENIDA 17A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA , lon:-92.2607245, lat:14.88639622}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 737705 | 737705 | 737705 | 737705 | 737705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:737705.0, importe_modificado:737705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1926311/proyecto_INICIO, 1926311/proyecto_PROCESO, 1926311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964315 | Proyecto de inversión | 3077604 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077604.0, modificado:3077604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS - 70661 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70661 | S | 1219 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.0, meta_modificada:2932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:126, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO MORELOS, 30832 JOSÉ MARÍA MORELOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.39927571, lat:14.78614602}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3077604 | 3077604 | 3077604 | 3077604 | 3077604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3077604.0, importe_modificado:3077604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.0}} | {1964315/proyecto_INICIO, 1964315/proyecto_PROCESO, 1964315/proyecto_FIN, 1964315/proyecto_PROCESO, 1964315/proyecto_FIN, 1964315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978237 | Proyecto de inversión | 2080666 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080666.0, modificado:2080666.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PLAN CHANJALE - 141084 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 141084 | S | 112 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.62, meta_modificada:547.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:710, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON PLAN CHANJALÉ, 30805 PLAN CHANJALÉ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CAL, lon:-92.18832947, lat:15.16575019}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2080666 | 2080666 | 2080666 | 2080666 | 2080666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2021, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2080666.0, importe_modificado:2080666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.62}} | {1978237/proyecto_INICIO, 1978237/proyecto_PROCESO, 1978237/proyecto_INICIO, 1978237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986433 | Proyecto de inversión | 2382636 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382636.0, modificado:2382636.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA LOS VIRREYES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 175070 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175070 | S | 944 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.79, meta_modificada:1379.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS VIRREYES Y AVENIDA LOS ZARES, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO S, lon:-92.24765487, lat:14.93185992}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2382636 | 2382636 | 2382636 | 2382636 | 2382636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2382636.0, importe_modificado:2382636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.79}} | {1986433/proyecto_INICIO, 1986433/proyecto_PROCESO, 1986433/proyecto_FIN, 1986433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986454 | Proyecto de inversión | 1521553 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521553.0, modificado:1521553.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS LAURELES I - 175237 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175237 | S | 605 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.95, meta_modificada:1247.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CEIBAS COLONIA LOS LAURELES, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE , lon:-92.24990709, lat:14.88332063}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1521553 | 1521553 | 1521553 | 1521553 | 1521553 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1521553.0, importe_modificado:1521553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.95}} | {1986454/proyecto_INICIO, 1986454/proyecto_PROCESO, 1986454/proyecto_FIN, 1986454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026130 | Proyecto de inversión | 969646 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969646.0, modificado:969646.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 249441 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 249441 | S | 241 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:81, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30836 LA ESPERANZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NO, lon:-92.36440019, lat:14.83539587}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 969646 | 969646 | 969646 | 969646 | 969646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2021, contratista:ALSO CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:969646.0, importe_modificado:969646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2026130/proyecto_INICIO, 2026130/proyecto_FIN, 2026130/proyecto_PROCESO, 2026130/proyecto_FIN, 2026130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026820 | Proyecto de inversión | 2755798 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755798.0, modificado:2755798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA DE CALLES EN COLONIA CENTRO - 252131 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252131 | S | 1092 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, AVENIDA 8A. SUR REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENID, lon:-92.26781027, lat:14.90417748}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2755798 | 2755798 | 2755798 | 2755798 | 2755798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0109/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2755798.0, importe_modificado:2755798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.0}} | {2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_INICIO, 2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_INICIO, 2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034235 | Proyecto de inversión | 1163732 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163732.0, modificado:1163732.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE - 280076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 280076 | S | 463 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOCTOR ENOCH CASAHONDA Y CIRCUITO EN CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MAZATAN Y CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS, CA, lon:-92.30986338, lat:14.88870608}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1163732 | 1163732 | 1163732 | 1163732 | 1163732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0110/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1163732.0, importe_modificado:1163732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}} | {2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916996 | Proyecto de inversión | 3041459 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041459.0, modificado:3041459.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJAS EL PARAISO - 30377 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30377 | S | 1204 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1714.0, meta_modificada:1714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL RIO TIPLILLO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO 1 , CALLE 2 COLONIA GRANJAS EL PARAÍSO, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PASEO DEL RIO TIPLILLO Y CALLE FERROCARRIL PONIENTE, CALLE PUEST, lon:-92.280087, lat:14.905241}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3041459 | 3041459 | 3041459 | 3041459 | 3041459 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3041459.0, importe_modificado:3041459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.0}} | {1916996/proyecto_INICIO, 1916996/proyecto_PROCESO, 1916996/proyecto_INICIO, 1916996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917318 | Proyecto de inversión | 2638063 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638063.0, modificado:2638063.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO I FRACCIÓN LOS COCOS - 31182 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31182 | S | 1045 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2477.0, meta_modificada:2477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABOS AVENIDA PIÑAS, AVENIDA TAMARINDOS, CALLE AGUACATES COLONIA TEÓFILO ACEBO I, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MANDARINAS Y CALLE AGUACATES, CALLE LAGUNA ENCANTADA PARTIENDO , lon:-92.279784, lat:14.880224}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2638063 | 2638063 | 2638063 | 2638063 | 2638063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2638063.0, importe_modificado:2638063.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2477.0}} | {1917318/proyecto_INICIO, 1917318/proyecto_PROCESO, 1917318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919567 | Proyecto de inversión | 1900410 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900410.0, modificado:1868271.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA PERLA SUR - 36510 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36510 | S | 754 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO COLONIA LA PERLA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE BRIGADA GARCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PO, lon:-92.26500899, lat:14.88459955}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1868271.36 | 1868271.36 | 1868271.36 | 1868271.36 | 1868271.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2021, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1900410.0, importe_modificado:1900410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {1919567/proyecto_INICIO, 1919567/proyecto_PROCESO, 1919567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919579 | Proyecto de inversión | 4615102 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615102.0, modificado:5008647.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36516 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36516 | S | 1825 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4670.2, meta_modificada:4670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A CALLE PONIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.26525886, lat:14.91557942}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5008647 | 5008647 | 5008647 | 5008647 | 5008647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4615102.0, importe_modificado:5008647.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4670.2}} | {1919579/proyecto_INICIO, 1919579/proyecto_PROCESO, 1919579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919589 | Proyecto de inversión | 2055976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055976.0, modificado:2055976.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA - 36523 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36523 | S | 815 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.3, meta_modificada:452.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1 NARDOS CALLE 2 TULIPANES, CALLE 3 BUGAMBILIA , CALLE INNOMINADA, CALLE 26 ORIENTE , 3A AVENIDA SUR PROLONGACION COLONIA LAS FLORES, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NARDOS Y CALLE 26, lon:-92.26856614, lat:14.8926192}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2055976 | 2055976 | 2055976 | 2055976 | 2055976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2021, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2055976.0, importe_modificado:2055976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.3}} | {1919589/proyecto_INICIO, 1919589/proyecto_PROCESO, 1919589/proyecto_INICIO, 1919589/proyecto_PROCESO, 1919589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922609 | Proyecto de inversión | 3934726 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934726.0, modificado:3934726.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 45869 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45869 | S | 1557 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO AVENIDA HIDALGO COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE, lon:-92.27057768, lat:14.92694534}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3934726 | 3934726 | 3934726 | 3934726 | 3934726 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3934726.0, importe_modificado:3934726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2363.0}} | {1922609/proyecto_INICIO, 1922609/proyecto_PROCESO, 1922609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977140 | Proyecto de inversión | 636889 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636889.0, modificado:636889.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CANTON LA JOYA (JUAN SABINES GUERRERO) - 135618 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135618 | S | 256 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA CAMINO LA JOYA Y AVENIDA MONTE BELLO CALLE TEXCOCO, CALLE CHAPALA, CALLE AGUA AZUL Y CALLE UZUMACINTA CANTON LA JOYA, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA JOYA Y AVENIDA MONTE BELLO, PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.2568947, lat:14.86220863}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 636889 | 636889 | 636889 | 636889 | 636889 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2021, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:636889.0, importe_modificado:636889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.0}} | {1977140/proyecto_PROCESO, 1977140/proyecto_INICIO, 1977140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989704 | Proyecto de inversión | 2701997 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701997.0, modificado:2701997.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 188279 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 188279 | S | 1070 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2327.99, meta_modificada:2327.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR Y 16A. CALLE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. ORIENTE Y CALLE 16A. ORIENTE, CALLE 18A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCU, lon:-92.26644429, lat:14.89963259}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2701997 | 2701997 | 2701997 | 2701997 | 2701997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2701997.0, importe_modificado:2701997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2327.99}} | {1989704/proyecto_INICIO, 1989704/proyecto_PROCESO, 1989704/proyecto_FIN, 1989704/proyecto_PROCESO, 1989704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026473 | Proyecto de inversión | 3080527 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080527.0, modificado:3080527.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE ANA DE AUSTRIA ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY COLONIA COLINAS DEL REY - 250984 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 250984 | S | 1220 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANA DE AUSTRIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE LUCRECIA BORGIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR POR LA 6A, lon:-92.24589605, lat:14.92997435}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3080527 | 3080527 | 3080527 | 3080527 | 3080527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3080527.0, importe_modificado:3080527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}} | {2026473/proyecto_PROCESO, 2026473/proyecto_INICIO, 2026473/proyecto_PROCESO, 2026473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026812 | Proyecto de inversión | 2622254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622254.0, modificado:2622254.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA 10A NORTE ENTRE CALLE 25A ORIENTE Y CALLE 27A ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 252099 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252099 | S | 1039 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 25A PONIENTE Y CALLE 27A PONIENTE, AVENIDA 8A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA, lon:-92.26114473, lat:14.92060719}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2622254 | 2622254 | 2622254 | 2622254 | 2622254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2622254.0, importe_modificado:2622254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2026812/proyecto_INICIO, 2026812/proyecto_PROCESO, 2026812/proyecto_INICIO, 2026812/proyecto_PROCESO, 2026812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038383 | Proyecto de inversión | 3119872 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119872.0, modificado:3119872.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 295864 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 295864 | S | 1531 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2207.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:AVENIDA 2A SUR EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 4A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA , lon:-92.31491463, lat:14.8685071}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3119872 | 3119872 | 3119872 | 3119872 | 3119872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3119872.0, importe_modificado:3119872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2207.0}} | {2038383/proyecto_PROCESO, 2038383/proyecto_INICIO, 2038383/proyecto_FIN, 2038383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916992 | Proyecto de inversión | 2915036 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915036.0, modificado:2915036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 30375 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30375 | S | 1154 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2526.0, meta_modificada:2526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS MARGARITAS Y TULIPANES COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS Y AVENIDA CAMINO LOS AMORES, AVENIDA DALIAS PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HI, lon:-92.250719, lat:14.870507}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2915036 | 2915036 | 2915036 | 2915036 | 2915036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2915036.0, importe_modificado:2915036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2526.0}} | {1916992/proyecto_INICIO, 1916992/proyecto_PROCESO, 1916992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917756 | Proyecto de inversión | 2625596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625596.0, modificado:2625596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 31994 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31994 | S | 1040 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.0, meta_modificada:2395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJE CENTRAL COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLLANOS Y CALLE SAN JUAN, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN L, lon:-92.24345192, lat:14.92932038}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2625596 | 2625596 | 2625596 | 2625596 | 2625596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2625596.0, importe_modificado:2625596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.0}} | {1917756/proyecto_PROCESO, 1917756/proyecto_INICIO, 1917756/proyecto_PROCESO, 1917756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919607 | Proyecto de inversión | 1511910 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511910.0, modificado:1511910.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA DE CALLES EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 36557 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36557 | S | 601 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.2, meta_modificada:1234.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31A. PONIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE Y AVENIDA 10A NORTE, CALLE 33A. PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE , lon:-92.25980719, lat:14.92280666}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1511910 | 1511910 | 1511910 | 1511910 | 1511910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1511910.0, importe_modificado:1511910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.2}} | {1919607/proyecto_PROCESO, 1919607/proyecto_INICIO, 1919607/proyecto_PROCESO, 1919607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962623 | Proyecto de inversión | 1424207 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424207.0, modificado:1424207.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL PAJARILLO - 53638 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53638 | S | 566 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.71, meta_modificada:586.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1029, direccion:CALLE RUISEÑOR CENZONTLE, QUETZAL Y ALCONES, AVENIDA RUISEÑOR COLONIA PAJARILLOS, 30785 PAJARILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ALCONES Y CALLE RUISEÑOR, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE GIRAM, lon:-92.27249598, lat:14.87372312}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1424207 | 1424207 | 1424207 | 1424207 | 1424207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2021, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1424207.0, importe_modificado:1424207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.71}} | {1962623/proyecto_INICIO, 1962623/proyecto_PROCESO, 1962623/proyecto_FIN, 1962623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962625 | Proyecto de inversión | 2195601 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195601.0, modificado:2195601.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO I - 53650 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53650 | S | 870 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.2, meta_modificada:1950.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS COCOS AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA , AVENIDA INNOMINADA COLONIA TEOFILO ACEBO, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN , lon:-92.27774863, lat:14.87720806}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2195601 | 2195601 | 2195601 | 2195601 | 2195601 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2021, contratista:IAAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2195601.0, importe_modificado:2195601.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.2}} | {1962625/proyecto_INICIO, 1962625/proyecto_PROCESO, 1962625/proyecto_FIN, 1962625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962627 | Proyecto de inversión | 2073330 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073330.0, modificado:2073330.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 53659 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53659 | S | 822 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.6, meta_modificada:1702.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A CONDOR CALLE GORRION COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GORRION Y CALLE LOS SAUCES, AVENIDA 4A PAVO REAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A , lon:-92.30407838, lat:14.88964664}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2073330 | 2073330 | 2073330 | 2073330 | 2073330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2073330.0, importe_modificado:2073330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.6}} | {1962627/proyecto_INICIO, 1962627/proyecto_PROCESO, 1962627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964278 | Proyecto de inversión | 2789347 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789347.0, modificado:2789347.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN CANTON LA JOYA - 70250 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70250 | S | 349 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA LA JOYA CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA NORTE GIRA, lon:-92.25752717, lat:14.8624383}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2789347 | 2789347 | 2789347 | 2789347 | 2789347 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2789347.0, importe_modificado:2789347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1964278/proyecto_FIN, 1964278/proyecto_INICIO, 1964278/proyecto_PROCESO, 1964278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964316 | Proyecto de inversión | 2953288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953288.0, modificado:2953288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SEMINARISTA - 70664 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70664 | S | 1170 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SAN ANTONIO CALLE INNOMINADA COLONIA SEMINARISTA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEMINARISTA Y AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.24645745, lat:14.89111761}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2953288 | 2953288 | 2953288 | 2953288 | 2953288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2953288.0, importe_modificado:2953288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}} | {1964316/proyecto_INICIO, 1964316/proyecto_PROCESO, 1964316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977143 | Proyecto de inversión | 2085355 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085355.0, modificado:2085355.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 135624 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135624 | S | 827 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.56, meta_modificada:1728.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENI, lon:-92.27277235, lat:14.88407314}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2085355 | 2085355 | 2085355 | 2085355 | 2085355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2021, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2085355.0, importe_modificado:2085355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.56}} | {1977143/proyecto_PROCESO, 1977143/proyecto_INICIO, 1977143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983664 | Proyecto de inversión | 2172564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172564.0, modificado:2172564.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA PATRIA - 164754 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164754 | S | 146 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.01, meta_modificada:594.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:719, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PATRIA, 30807 LA PATRIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIEN, lon:-92.2322872, lat:15.11303341}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2172564 | 2172564 | 2172564 | 2172564 | 2172564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2021, contratista:ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2172564.0, importe_modificado:2172564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.01}} | {1983664/proyecto_INICIO, 1983664/proyecto_PROCESO, 1983664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986478 | Proyecto de inversión | 2583051 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583051.0, modificado:2583051.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA HUERTOS DE JANEIRO - 175319 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175319 | S | 1023 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.2, meta_modificada:2456.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON RIO MISSISIPI RIO JORDAN, RIO AMAZONAS, RIO DANUBIO COLONIA HUERTO DE JANEIRO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JANEIRO Y CALLE PRIVADA, ANDADOR JANEIRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.25205213, lat:14.94017305}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2583051.0, importe_modificado:2583051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2456.2}} | {1986478/proyecto_INICIO, 1986478/proyecto_PROCESO, 1986478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998948 | Proyecto de inversión | 2308396 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308396.0, modificado:2308396.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PROGRESO - 223246 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 223246 | S | 915 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.74, meta_modificada:2043.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLEJON EL RECUERDO Y AVENIDA LUIS PASTEUR COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JAIME SABINES, CALLE INNOMINADA, lon:-92.24914215, lat:14.92397848}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2308396 | 2308396 | 2308396 | 2308396 | 2308396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2308396.0, importe_modificado:2308396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.74}} | {1998948/proyecto_INICIO, 1998948/proyecto_PROCESO, 1998948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026814 | Proyecto de inversión | 700880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700880.0, modificado:700880.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 18A ORIENTE ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 252112 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252112 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, CALLE 16A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.25907101, lat:14.89336752}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 700880 | 700880 | 700880 | 700880 | 700880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0106/2021, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:700880.0, importe_modificado:700880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2026814/proyecto_INICIO, 2026814/proyecto_FIN, 2026814/proyecto_PROCESO, 2026814/proyecto_FIN, 2026814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040976 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1179000.0, modificado:1180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LA CEIBA - 307384 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 307384 | S | 235 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.15, meta_modificada:843.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1044, direccion:CALLE MANGOS FRACCIONAMIENTO LA CEIBA, 30785 LA CEIBA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMATE Y CALLE CAMINO A LA PITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A LA 7A, lon:-92.27225285, lat:14.87225732}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1181000 | 1181000 | 1181000 | 1181000 | 1181000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0111/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1181000.0, importe_modificado:1181000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.15}} | {2040976/proyecto_INICIO, 2040976/proyecto_PROCESO, 2040976/proyecto_FIN, 2040976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916727 | Proyecto de inversión | 2593246 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593246.0, modificado:2593246.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 29695 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 29695 | S | 1028 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA GRIJALVA AVENIDA PINTORESCO, AVENIDA PIEDRAS NEGRAS, AVENIDA TULIPANES, AVENIDA GLADIOLA, CALLE FERROCARRIL LA JOYA, AVENIDA GLADIOLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHU, lon:-92.279982, lat:14.904457}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2593246 | 2593246 | 2593246 | 2593246 | 2593246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2593246.0, importe_modificado:2593246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.0}} | {1916727/proyecto_INICIO, 1916727/proyecto_PROCESO, 1916727/proyecto_INICIO, 1916727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917758 | Proyecto de inversión | 3772502 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772502.0, modificado:3772502.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 31995 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31995 | S | 1493 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2294.0, meta_modificada:2294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE V, lon:-92.24645308, lat:14.90494204}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3772502 | 3772502 | 3772502 | 3772502 | 3772502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3772502.0, importe_modificado:3772502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2294.0}} | {1917758/proyecto_INICIO, 1917758/proyecto_PROCESO, 1917758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919201 | Proyecto de inversión | 3351093 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351093.0, modificado:3351093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 35627 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 35627 | S | 1326 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIC. NORBERTO DGYVES GOCHES CALLE LUIS FARRO JORGE , CALLE ENRIQUE SUMUANO RAMIREZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. NORBERTO DGYVES GOCHES Y CALLE LUIS , lon:-92.26758557, lat:14.86737568}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3351093 | 3351093 | 3351093 | 3351093 | 3351093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3351093.0, importe_modificado:3351093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2699.0}} | {1919201/proyecto_INICIO, 1919201/proyecto_PROCESO, 1919201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919565 | Proyecto de inversión | 4322117 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322117.0, modificado:4322117.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA - 36509 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36509 | S | 1710 | 1522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 53A PONIENTE COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA, 30718 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE Y AVENIDA TEXCUYUAPAN, AVENIDA 8A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6, lon:-92.2536249, lat:14.93049071}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4322117 | 4322117 | 4322117 | 4322117 | 4322117 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2021, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4322117.0, importe_modificado:4322117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}} | {1919565/proyecto_INICIO, 1919565/proyecto_PROCESO, 1919565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919587 | Proyecto de inversión | 1002764 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002764.0, modificado:1002764.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36521 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36521 | S | 400 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.26594423, lat:14.91401432}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1002764 | 1002764 | 1002764 | 1002764 | 1002764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002764.0, importe_modificado:1002764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:879.0}} | {1919587/proyecto_INICIO, 1919587/proyecto_PROCESO, 1919587/proyecto_INICIO, 1919587/proyecto_PROCESO, 1919587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922067 | Proyecto de inversión | 2884833 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884833.0, modificado:2884833.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 44524 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44524 | S | 1143 | 1017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ING LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE 4A LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IMNOMINADA PART, lon:-92.24581226, lat:14.93439999}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2884833 | 2884833 | 2884833 | 2884833 | 2884833 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2884833.0, importe_modificado:2884833.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {1922067/proyecto_INICIO, 1922067/proyecto_PROCESO, 1922067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922596 | Proyecto de inversión | 2386643 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386643.0, modificado:2386643.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN LA COLONIA EL ARENAL - 45830 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45830 | S | 946 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO CALLE MARGARITAS COLONIA EL ARENAL, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y AVENIDA 12A. SUR PROLONGACION, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS DE NORTE , lon:-92.27889091, lat:14.90046426}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2386643 | 2386643 | 2386643 | 2386643 | 2386643 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2386643.0, importe_modificado:2386643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.0}} | {1922596/proyecto_INICIO, 1922596/proyecto_PROCESO, 1922596/proyecto_INICIO, 1922596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962621 | Proyecto de inversión | 5219288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5219288.0, modificado:5219288.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN VIVA MÉXICO - 53635 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53635 | S | 875 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4017.2, meta_modificada:4017.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:218, direccion:CALLE 1A PONIENTE CALLE CENTRAL PONIENTE , CALLE 2A PONIENTE , CALLE CENTRAL ORIENTE , AVENIDA 3A NORTE , AVENIDA 3A SUR COLONIA VIVA MÉXICO, 30826 VIVA MÉXICO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. SUR -NORTE Y AVENIDA 2A. SUR -, lon:-92.32502412, lat:14.90920127}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5219288 | 5219288 | 5219288 | 5219288 | 5219288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5219288.0, importe_modificado:5219288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4017.2}} | {1962621/proyecto_INICIO, 1962621/proyecto_PROCESO, 1962621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962628 | Proyecto de inversión | 1947255 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947255.0, modificado:1947255.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT SANTA CLARA - 53660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53660 | S | 772 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.2, meta_modificada:1808.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AVENIDA PUERTO MADERO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT SANTA CLARA, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PERLA DEL SOCONUSCO Y , PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. A, lon:-92.25295814, lat:14.876732}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1947255 | 1947255 | 1947255 | 1947255 | 1947255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1947255.0, importe_modificado:1947255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.2}} | {1962628/proyecto_INICIO, 1962628/proyecto_PROCESO, 1962628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962629 | Proyecto de inversión | 1303003 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303003.0, modificado:1303003.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA BELEN I - 53661 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53661 | S | 519 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.94, meta_modificada:193.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A. ORIENTE PROLONGACION (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO) COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PIJIJIAPAN, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE, lon:-92.24425352, lat:14.90756541}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1303003 | 1303003 | 1303003 | 1303003 | 1303003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1303003.0, importe_modificado:1303003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:193.94}} | {1962629/proyecto_INICIO, 1962629/proyecto_PROCESO, 1962629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964317 | Proyecto de inversión | 386174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386174.0, modificado:386174.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 70665 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70665 | S | 157 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y ANDADOR MAR ROJO, ANDADOR MAR CARIBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PONI, lon:-92.2407796, lat:14.89943931}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 386174 | 386174 | 386174 | 386174 | 386174 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:386174.0, importe_modificado:386174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1964317/proyecto_INICIO, 1964317/proyecto_PROCESO, 1964317/proyecto_FIN, 1964317/proyecto_PROCESO, 1964317/proyecto_FIN, 1964317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964318 | Proyecto de inversión | 980996 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980996.0, modificado:980996.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 70666 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70666 | S | 391 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.27, meta_modificada:490.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE HORTALIZAS JAPONESAS, CALLE AMADO NERVO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A, lon:-92.2774407, lat:14.89311083}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 980996 | 980996 | 980996 | 980996 | 980996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:980996.0, importe_modificado:980996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.27}} | {1964318/proyecto_INICIO, 1964318/proyecto_PROCESO, 1964318/proyecto_FIN, 1964318/proyecto_PROCESO, 1964318/proyecto_FIN, 1964318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964777 | Proyecto de inversión | 2038746 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038746.0, modificado:2038746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 75086 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 75086 | S | 808 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.43, meta_modificada:132.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL NARANJO COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL NARANJO Y , CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AV. NOR, lon:-92.25077057, lat:14.9467276}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2038746 | 2038746 | 2038746 | 2038746 | 2038746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2021, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2038746.0, importe_modificado:2038746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.43}} | {1964777/proyecto_INICIO, 1964777/proyecto_PROCESO, 1964777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977060 | Proyecto de inversión | 1100323 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100323.0, modificado:1100323.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 135388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135388 | S | 438 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1184.64, meta_modificada:1184.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, CALLE SAN JUAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.26594228, lat:14.91417879}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1100323 | 1100323 | 1100323 | 1100323 | 1100323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100323.0, importe_modificado:1100323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1184.64}} | {1977060/proyecto_INICIO, 1977060/proyecto_PROCESO, 1977060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989678 | Proyecto de inversión | 1942378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942378.0, modificado:1942378.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ REFORMA - 188172 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 188172 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.92, meta_modificada:401.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:171, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSÉ REFORMA, 30814 SAN JOSÉ REFORMA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19, lon:-92.33193205, lat:15.03914554}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1942378 | 1942378 | 1942378 | 1942378 | 1942378 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2021, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1942378.0, importe_modificado:1942378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.92}} | {1989678/proyecto_INICIO, 1989678/proyecto_FIN, 1989678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995715 | Proyecto de inversión | 2378296 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378296.0, modificado:2378296.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE 21A ORIENTE ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 211546 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211546 | S | 943 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.7, meta_modificada:1378.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21A ORIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 9A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PONIEN, lon:-92.25480379, lat:14.91448662}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2378296 | 2378296 | 2378296 | 2378296 | 2378296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2378296.0, importe_modificado:2378296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.7}} | {1995715/proyecto_INICIO, 1995715/proyecto_FIN, 1995715/proyecto_PROCESO, 1995715/proyecto_FIN, 1995715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917291 | Proyecto de inversión | 2023276 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023276.0, modificado:2023276.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL GIRASOL - 31075 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31075 | S | 803 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS AVENIDA INNOMINADA, CALLE PRIMAVERA , CALLE ROBLES, AVENIDA CEDROS COLONIA EL GIRASOL I, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y AVENIDA CEDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.255402, lat:14.953237}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2023276 | 2023276 | 2023276 | 2023276 | 2023276 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2023276.0, importe_modificado:2023276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.0}} | {1917291/proyecto_INICIO, 1917291/proyecto_PROCESO, 1917291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917760 | Proyecto de inversión | 658054 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658054.0, modificado:781977.0}} | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN COLONIA EL TESORO - 31996 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31996 | S | 263 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY COLONIA CANTÓN EL TESORO, 30734 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RUBY Y , CALLE LA PERLA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA E, lon:-92.23929705, lat:14.9012426}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 781977 | 781977 | 781977 | 781977 | 781977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:658054.0, importe_modificado:781977.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1917760/proyecto_INICIO, 1917760/proyecto_FIN, 1917760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919129 | Proyecto de inversión | 4108643 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108643.0, modificado:4108643.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO MATIAS DE CORDOVA - 35447 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 35447 | S | 1626 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.0, meta_modificada:3172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA VICENTE SUAREZ , CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES FRACCIONAMIENTO FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROE, lon:-92.26700636, lat:14.89234924}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4108643 | 4108643 | 4108643 | 4108643 | 4108643 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4108643.0, importe_modificado:4108643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3172.0}} | {1919129/proyecto_INICIO, 1919129/proyecto_FIN, 1919129/proyecto_PROCESO, 1919129/proyecto_FIN, 1919129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919571 | Proyecto de inversión | 3863807 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863807.0, modificado:3863807.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ - 36512 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36512 | S | 1529 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3563.7, meta_modificada:3563.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LOROS AVENIDA SEVILLA , CALLE MADRID FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ AGUINAL, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MADRID Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BARCELONA PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.25842607, lat:14.88434756}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3863807 | 3863807 | 3863807 | 3863807 | 3863807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3863807.0, importe_modificado:3863807.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3563.7}} | {1919571/proyecto_INICIO, 1919571/proyecto_PROCESO, 1919571/proyecto_FIN, 1919571/proyecto_PROCESO, 1919571/proyecto_FIN, 1919571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919603 | Proyecto de inversión | 3644697 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644697.0, modificado:3644697.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 36547 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36547 | S | 1442 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3516.5, meta_modificada:3516.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y ANDADOR MAR ROJO, ANDADOR MAR CARIBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.24081005, lat:14.89946029}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3644697 | 3644697 | 3644697 | 3644697 | 3644697 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3644697.0, importe_modificado:3644697.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3516.5}} | {1919603/proyecto_PROCESO, 1919603/proyecto_INICIO, 1919603/proyecto_PROCESO, 1919603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922546 | Proyecto de inversión | 1860203 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860203.0, modificado:1716815.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUMIJA - 45688 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45688 | S | 738 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LUMIJA COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y AVENIDA MENDOZA, AVENIDA GUTIERREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAR SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA , lon:-92.2842352, lat:14.91915933}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1716815.61 | 1716815.61 | 1716815.61 | 1716815.61 | 1716815.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1860203.0, importe_modificado:1860203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.0}} | {1922546/proyecto_INICIO, 1922546/proyecto_PROCESO, 1922546/proyecto_INICIO, 1922546/proyecto_PROCESO, 1922546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922572 | Proyecto de inversión | 3553752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553752.0, modificado:3553752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 1O. DE MAYO - 45753 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45753 | S | 1407 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA ESPERANZA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL, AVENIDA IMNOMINADA , lon:-92.26335732, lat:14.92230114}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3553752 | 3553752 | 3553752 | 3553752 | 3553752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3186036.0, importe_modificado:3553752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2464.0}} | {1922572/proyecto_INICIO, 1922572/proyecto_PROCESO, 1922572/proyecto_INICIO, 1922572/proyecto_PROCESO, 1922572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962054 | Proyecto de inversión | 3036681 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036681.0, modificado:3036681.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 44512 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44512 | S | 1203 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.0, meta_modificada:4273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:749, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE TAPACHULA Y AVENIDA CENTRAL SUR (TAPACHULA) EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30815 20 DE NOVIEMBRE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. ORIENTE LAS TORRES Y CALLE 10A.PONIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL, lon:-92.264886, lat:14.97755092}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3036681 | 3036681 | 3036681 | 3036681 | 3036681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2612071.0, importe_modificado:3036681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4273.0}} | {1962054/proyecto_INICIO, 1962054/proyecto_PROCESO, 1962054/proyecto_FIN, 1962054/proyecto_PROCESO, 1962054/proyecto_FIN, 1962054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977138 | Proyecto de inversión | 907356 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907356.0, modificado:907356.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON LA JOYA (JUAN SABINES GUERRERO) - 135614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135614 | S | 362 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.19, meta_modificada:536.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA MONTE BELLO CALLE TEXCOCO, CALLE CHAPALA, CALLE AGUA AZUL Y CALLE UZUMACINTA CANTON LA JOYA, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA JOYA Y AVENIDA MONTE BELLO, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.25690681, lat:14.8622088}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 907356 | 907356 | 907356 | 907356 | 907356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:907356.0, importe_modificado:907356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.19}} | {1977138/proyecto_INICIO, 1977138/proyecto_PROCESO, 1977138/proyecto_INICIO, 1977138/proyecto_PROCESO, 1977138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977144 | Proyecto de inversión | 2549752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549752.0, modificado:2549752.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 135626 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135626 | S | 394 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.5, meta_modificada:1233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:77, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO EL EDÉN, 30812 EL EDÉN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A UNION INDEPENDENCIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CA, lon:-92.30037834, lat:15.05933471}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2549752 | 2549752 | 2549752 | 2549752 | 2549752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2021, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2549752.0, importe_modificado:2549752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.5}} | {1977144/proyecto_INICIO, 1977144/proyecto_PROCESO, 1977144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995786 | Proyecto de inversión | 1289272 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289272.0, modificado:1289272.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+021) EN COLONIA BELEN I - 211750 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211750 | S | 513 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:203.04, meta_modificada:203.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CIUDAD INDUSTRIAL BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUENTE RIO CUSCUZATE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.24370963, lat:14.90753176}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1289272 | 1289272 | 1289272 | 1289272 | 1289272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1289272.0, importe_modificado:1289272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:203.04}} | {1995786/proyecto_INICIO, 1995786/proyecto_PROCESO, 1995786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026483 | Proyecto de inversión | 1648122 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648122.0, modificado:1648122.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HIERBA BUENA - 250998 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 250998 | S | 654 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.0, meta_modificada:1313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SOLIDARIDAD PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE, lon:-92.2606145, lat:14.87333561}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1648122 | 1648122 | 1648122 | 1648122 | 1648122 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1648122.0, importe_modificado:1648122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.0}} | {2026483/proyecto_FIN, 2026483/proyecto_INICIO, 2026483/proyecto_FIN, 2026483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026779 | Proyecto de inversión | 1689200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689200.0, modificado:1689200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CONGREGACIÓN REFORMA - 252025 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252025 | S | 247 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.2, meta_modificada:1287.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:151, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO CONGREGACIÓN REFORMA, 30828 CONGREGACIÓN REFORMA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.31258338, lat:14.78220701}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2021, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1689200.0, importe_modificado:1689200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.2}} | {2026779/proyecto_INICIO, 2026779/proyecto_PROCESO, 2026779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037986 | Proyecto de inversión | 3221501 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221501.0, modificado:3221501.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 294204 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 294204 | S | 1276 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.26590766, lat:14.91418633}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3221501 | 3221501 | 3221501 | 3221501 | 3221501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2021, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2929547.0, importe_modificado:2929547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {2037986/proyecto_INICIO, 2037986/proyecto_PROCESO, 2037986/proyecto_INICIO, 2037986/proyecto_PROCESO, 2037986/proyecto_INICIO, 2037986/proyecto_FIN, 2037986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038590 | Proyecto de inversión | 2758975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758975.0, modificado:2758975.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BENITO JUAREZ - 296593 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 296593 | S | 1093 | 973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR PROLONGACION COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 38A.ORIENTE Y CALLE 44A. ORIENTE, CALLE 36A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27136936, lat:14.88679663}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2758975 | 2758975 | 2758975 | 2758975 | 2758975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2021, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2758975.0, importe_modificado:2758975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.0}} | {2038590/proyecto_INICIO, 2038590/proyecto_FIN, 2038590/proyecto_INICIO, 2038590/proyecto_FIN, 2038590/proyecto_PROCESO, 2038590/proyecto_FIN, 2038590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038601 | Proyecto de inversión | 3067645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067645.0, modificado:3067645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOS LAURELES I - 296608 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 296608 | S | 1215 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8178.0, meta_modificada:8178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA LOS LAURELES, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALMAS Y CALLE CEDROS SEMINARISTAS, CALLE SEMINARISTA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIRAR , lon:-92.24744267, lat:14.88766327}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 3067645 | 3067645 | 3067645 | 3067645 | 3067645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3067645.0, importe_modificado:3067645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8178.0}} | {2038601/proyecto_PROCESO, 2038601/proyecto_FIN, 2038601/proyecto_INICIO, 2038601/proyecto_PROCESO, 2038601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918561 | Proyecto de inversión | 3667194 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667194.0, modificado:3667194.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 33803 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 33803 | S | 1451 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA KILIMANJARO CALLE VULCANO, AVENIDA TACANA COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA KILIMANJARO Y AVENIDA TACANA, CALLE CHIMBORAZO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJA, lon:-92.28423719, lat:14.92081083}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3667194 | 3667194 | 3667194 | 3667194 | 3667194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3667194.0, importe_modificado:3667194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3188.0}} | {1918561/proyecto_INICIO, 1918561/proyecto_FIN, 1918561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919557 | Proyecto de inversión | 1335131 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335131.0, modificado:1335131.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 36504 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36504 | S | 531 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NAZARET CALLE BETANIA , CALLE GETZEMANI COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE CANAAN, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALL, lon:-92.28555002, lat:14.88165756}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1335131 | 1335131 | 1335131 | 1335131 | 1335131 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2021, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1335131.0, importe_modificado:1335131.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1919557/proyecto_INICIO, 1919557/proyecto_PROCESO, 1919557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919575 | Proyecto de inversión | 1285377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285377.0, modificado:1285377.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE 30A PONIENTE ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO (CALLE NUEVA) Y 10A AVENIDA SUR COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 36514 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36514 | S | 511 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.5, meta_modificada:970.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30A. PONIENTE COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO CALLE NUEVA Y CALLE 10A. AVENIDA SUR, CALLE ENOMOTO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.27651929, lat:14.89600558}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1285377 | 1285377 | 1285377 | 1285377 | 1285377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1285377.0, importe_modificado:1285377.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.5}} | {1919575/proyecto_INICIO, 1919575/proyecto_FIN, 1919575/proyecto_PROCESO, 1919575/proyecto_FIN, 1919575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926309 | Proyecto de inversión | 4401720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401720.0, modificado:4401720.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 53639 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53639 | S | 1741 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.4, meta_modificada:4401.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A PONIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CANAL DEL RIO COATANCITO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS P, lon:-92.26134851, lat:14.91692307}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 4401720 | 4401720 | 4401720 | 4401720 | 4401720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2021, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4401720.0, importe_modificado:4401720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4401.4}} | {1926309/proyecto_INICIO, 1926309/proyecto_PROCESO, 1926309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962057 | Proyecto de inversión | 3328519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328519.0, modificado:3328519.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO) - 44520 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44520 | S | 247 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3344.0, meta_modificada:3344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:791, direccion:CALLE SANTA ISABEL FRACCIONAMIENTO FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), 30825 FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y CARRETERA A PUERTO MADERO, AVENIDA SAN JORGE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.3154593, lat:14.84413851}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3328519 | 3328519 | 3328519 | 3328519 | 3328519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3328519.0, importe_modificado:3328519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3344.0}} | {1962057/proyecto_INICIO, 1962057/proyecto_PROCESO, 1962057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964293 | Proyecto de inversión | 3431794 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431794.0, modificado:3431794.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PAJARILLO - 70391 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70391 | S | 1359 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.6, meta_modificada:1775.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1029, direccion:CALLE CAMINO DEL COYOL COLONIA PAJARILLO, 30785 PAJARILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HALCONES Y CALLE CAMINO AL CEDRO, CALLE LOS COCOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 7A AVENID, lon:-92.27326026, lat:14.87433669}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3431794 | 3431794 | 3431794 | 3431794 | 3431794 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2021, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3431794.0, importe_modificado:3431794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.6}} | {1964293/proyecto_PROCESO, 1964293/proyecto_INICIO, 1964293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964314 | Proyecto de inversión | 3840787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840787.0, modificado:3840787.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LAS PALMERAS - 70660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70660 | S | 1520 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.7, meta_modificada:2904.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:801, direccion:CALLE DGYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DGYVES CORDOVA Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA TEPEMIXTLE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA , lon:-92.27525684, lat:14.86891487}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3840787 | 3840787 | 3840787 | 3840787 | 3840787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3840787.0, importe_modificado:3840787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.7}} | {1964314/proyecto_INICIO, 1964314/proyecto_PROCESO, 1964314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977269 | Proyecto de inversión | 1862009 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862009.0, modificado:1862009.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL PINAL - 136081 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 136081 | S | 295 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:689, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL PINAL, 30805 EL PINAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIENT, lon:-92.19361328, lat:15.21801982}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1862009 | 1862009 | 1862009 | 1862009 | 1862009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2021, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1862009.0, importe_modificado:1862009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {1977269/proyecto_INICIO, 1977269/proyecto_PROCESO, 1977269/proyecto_INICIO, 1977269/proyecto_PROCESO, 1977269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977283 | Proyecto de inversión | 1845955 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845955.0, modificado:1845955.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CHESPAL NUEVO - 136135 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 136135 | S | 370 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO CHESPAL, 30802 NUEVO CHESPAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALL, lon:-92.21031681, lat:15.11995849}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1845955 | 1845955 | 1845955 | 1845955 | 1845955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1845955.0, importe_modificado:1845955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1977283/proyecto_INICIO, 1977283/proyecto_PROCESO, 1977283/proyecto_FIN, 1977283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983627 | Proyecto de inversión | 471002 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471002.0, modificado:471002.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AEREA EN EJIDO TOLUCA - 164693 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164693 | S | 507 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:200, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIENTE DO, lon:-92.24053102, lat:15.03400559}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 471002 | 471002 | 471002 | 471002 | 471002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2021, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:471002.0, importe_modificado:471002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.0}} | {1983627/proyecto_INICIO, 1983627/proyecto_PROCESO, 1983627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983663 | Proyecto de inversión | 1680703 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680703.0, modificado:1680703.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL MANACAL - 164753 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164753 | S | 378 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.92, meta_modificada:401.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:114, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL MANACAL, 30802 EL MANACAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONI, lon:-92.21726733, lat:15.10315954}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1680703 | 1680703 | 1680703 | 1680703 | 1680703 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2021, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1680703.0, importe_modificado:1680703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.92}} | {1983663/proyecto_INICIO, 1983663/proyecto_PROCESO, 1983663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983665 | Proyecto de inversión | 1967009 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967009.0, modificado:1967009.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 164756 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164756 | S | 139 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.2, meta_modificada:516.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA CONCORDIA, 30818 LA CONCORDIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE , lon:-92.24014815, lat:15.01936954}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1967009 | 1967009 | 1967009 | 1967009 | 1967009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2021, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1967009.0, importe_modificado:1967009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.2}} | {1983665/proyecto_INICIO, 1983665/proyecto_FIN, 1983665/proyecto_PROCESO, 1983665/proyecto_FIN, 1983665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986194 | Proyecto de inversión | 2385729 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385729.0, modificado:2385729.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO DAMIGAS - 174292 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 174292 | S | 946 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.72, meta_modificada:1860.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR PROLONGACION Y CALLE SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO DAMIGAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A ORIENTE Y CALLE 18A PONIENTE PROL, CALLE 16A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.2681913, lat:14.89752719}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2385729 | 2385729 | 2385729 | 2385729 | 2385729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2385729.0, importe_modificado:2385729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.72}} | {1986194/proyecto_INICIO, 1986194/proyecto_FIN, 1986194/proyecto_PROCESO, 1986194/proyecto_FIN, 1986194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026800 | Proyecto de inversión | 1170619 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170619.0, modificado:1170619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA BARRIO NUEVO - 252069 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252069 | S | 466 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE Y 15A. AVENIDA NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. ORIENTE Y CALLE 21A. ORIENTE, AVENIDA 15A. NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA, lon:-92.25036425, lat:14.91252808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1170619 | 1170619 | 1170619 | 1170619 | 1170619 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1170619.0, importe_modificado:1170619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2026800/proyecto_INICIO, 2026800/proyecto_PROCESO, 2026800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915121 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: TAPALAPA-MAZONO-20 DE NOVIEMBRE-RAMAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - 26065 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 26065 | S | 1250 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE Y EL PORVENIR, lon:-93.12599083, lat:17.26123972}} | 2021-03-10 | 2021-06-10 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-06/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {1915121/proyecto_PROCESO, 1915121/proyecto_FIN, 1915121/proyecto_INICIO, 1915121/proyecto_PROCESO, 1915121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918823 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BLANCA ROSA - 34504 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 34504 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:964.9, meta_modificada:964.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:14, direccion:COLONIA SAN ANTONIO BLANCA ROSA, 00000 SAN ANTONIO BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BLANCA ROSA EN EL TRAMO PALESTINALINDAVISTA DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPA, lon:-93.12097589, lat:17.24375501}} | 2021-02-05 | 2021-03-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:964.9}} | {1918823/proyecto_PROCESO, 1918823/proyecto_INICIO, 1918823/proyecto_FIN, 1918823/proyecto_PROCESO, 1918823/proyecto_FIN, 1918823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928520 | Acción | 358308.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358308.6, modificado:358308.6}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 61626 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 61626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 358308.6 | 358308.6 | 358308.6 | 358308.6 | 358308.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-01/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:358308.6, importe_modificado:358308.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1928520/proyecto_INICIO, 1928520/proyecto_PROCESO, 1928520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928758 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN TRAMOS AISLADOS TRAMO: TAPALAPA-PALESTINA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. - 62374 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 62374 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:285.5, meta_modificada:285.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL ENTRONQUE DE CAMINO A BUENA VISTA Y SAN ANTONIO BLNACA ROSA VINIENDO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, lon:-93.12595778, lat:17.24251813}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EN CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:285.5}} | {1928758/proyecto_PROCESO, 1928758/proyecto_INICIO, 1928758/proyecto_PROCESO, 1928758/proyecto_INICIO, 1928758/proyecto_FIN, 1928758/proyecto_PROCESO, 1928758/proyecto_FIN, 1928758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982753 | Proyecto de inversión | 200693.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200693.84, modificado:200693.84}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE 1ª.- NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE. - 159270 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 159270 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.1, meta_modificada:89.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BARRIO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA MERA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA UNA TORTILLE, lon:-93.10569724, lat:17.1913082}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 200693.84 | 200693.84 | 200693.84 | 200693.84 | 200693.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-OT-01/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:200693.84, importe_modificado:200693.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.1}} | {1982753/proyecto_FIN, 1982753/proyecto_INICIO, 1982753/proyecto_PROCESO, 1982753/proyecto_FIN, 1982753/proyecto_INICIO, 1982753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034995 | Proyecto de inversión | 1158606.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158606.56, modificado:1158606.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA-SAN AGUSTIN DEL KM 0+000 AL KM 2+550 DE LA RIBERA SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA - 283372 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 283372 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 29670 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A EL CARRIZAL YO BERLIN, lon:-93.09498559, lat:17.17739708}} | 2021-10-13 | 2021-11-26 | 1158606.56 | 1158606.56 | 1158606.56 | 1158606.56 | 1158606.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1158606.56, importe_modificado:1158606.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {2034995/proyecto_PROCESO, 2034995/proyecto_FIN, 2034995/proyecto_PROCESO, 2034995/proyecto_INICIO, 2034995/proyecto_FIN, 2034995/proyecto_INICIO, 2034995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035025 | Proyecto de inversión | 246404.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246404.4, modificado:246404.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283461 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 283461 | S | 850 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE REHABILITACION SE ENCUENTRA ENTRANDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, lon:-93.10904718, lat:17.19057433}} | 2021-10-28 | 2021-11-28 | 246404.4 | 246404.4 | 246404.4 | 246404.4 | 246404.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:246404.4, importe_modificado:246404.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2035025/proyecto_PROCESO, 2035025/proyecto_INICIO, 2035025/proyecto_FIN, 2035025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928690 | Proyecto de inversión | 361601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361601.21, modificado:361601.21}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 62185 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 62185 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:COLONIA , 00000 LIQUIDÁMBAR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA LOCALIDAD ENTRONQUE BUENAVISTA Y CARRETERA ESTATAL, lon:-93.09478943, lat:17.23277021}} | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 361601.21 | 361601.21 | 361601.21 | 361601.21 | 361601.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-08/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:361601.21, importe_modificado:361601.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1928690/proyecto_INICIO, 1928690/proyecto_FIN, 1928690/proyecto_INICIO, 1928690/proyecto_PROCESO, 1928690/proyecto_FIN, 1928690/proyecto_INICIO, 1928690/proyecto_PROCESO, 1928690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926767 | Proyecto de inversión | 560401.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560401.65, modificado:560401.65}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES C.C.T. 07DCC1394T - 55361 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55361 | S | 1188 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE OTE BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y , SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE EN EL BARRIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, lon:-93.10221462, lat:17.19049059}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 560401.65 | 560401.65 | 560401.65 | 560401.65 | 560401.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-09/2021, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:560401.65, importe_modificado:560401.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1926767/proyecto_INICIO, 1926767/proyecto_FIN, 1926767/proyecto_PROCESO, 1926767/proyecto_INICIO, 1926767/proyecto_PROCESO, 1926767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928472 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2A.- Y 3A.- PTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 61435 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 61435 | S | 1188 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.66, meta_modificada:962.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PONINET SUR BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 2DA PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPA, lon:-93.10659779, lat:17.18973489}} | 2021-02-20 | 2021-04-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-04/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.66}} | {1928472/proyecto_PROCESO, 1928472/proyecto_FIN, 1928472/proyecto_PROCESO, 1928472/proyecto_FIN, 1928472/proyecto_INICIO, 1928472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928777 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE 2A.- PTE NTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 62427 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 62427 | S | 1188 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PONINET NORTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA DE TAPALAPA CHIAPAS EN LA CALLE 2DA PONIENTE N, lon:-93.10609622, lat:17.19097509}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.0}} | {1928777/proyecto_PROCESO, 1928777/proyecto_FIN, 1928777/proyecto_INICIO, 1928777/proyecto_FIN, 1928777/proyecto_INICIO, 1928777/proyecto_PROCESO, 1928777/proyecto_FIN, 1928777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929436 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION A LA RED DE AGUA ENTUBADA 1A.- ETAPA. - 65163 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 65163 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:29, direccion:COLONIA , 00000 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR Y PALESTINA ENTRONQUE CON BUENA VISTA LINDA VISTA CAMINO DE HERRADURA, lon:-93.09822555, lat:17.25268954}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}} | {1929436/proyecto_INICIO, 1929436/proyecto_FIN, 1929436/proyecto_PROCESO, 1929436/proyecto_FIN, 1929436/proyecto_INICIO, 1929436/proyecto_PROCESO, 1929436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037431 | Proyecto de inversión | 820477.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820477.91, modificado:820477.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TRAMO: E.C. PALESTINA-BUENAVISTA (LINDAVISTA) SUBTRAMO DEL 0+000 AL 1+301 - 292211 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 292211 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:16, direccion:COLONIA , 00000 BUENAVISTA (LINDAVISTA), TAPALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA HUBICADA ENTRE EL TRAMO DE LIQUIDAMBAR Y PALESTINA VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE TAPALAPA, lon:-93.10597386, lat:17.24821772}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 820477.91 | 820477.91 | 820477.91 | 820477.91 | 820477.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11/2021, contratista:XITOLTEPEQUEINGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:820477.91, importe_modificado:820477.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1301.0}} | {2037431/proyecto_FIN, 2037431/proyecto_PROCESO, 2037431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999129 | Acción | 81323.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81323.94, modificado:81323.94}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - 65582 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA CHIAPAS | 65582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 81323.94 | 81323.94 | 81323.94 | 81323.94 | 81323.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:81323.94, importe_modificado:81323.94}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999129/proyecto_INICIO, 1999129/proyecto_FIN, 1999129/proyecto_PROCESO, 1999129/proyecto_FIN, 1999129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037492 | Proyecto de inversión | 758359.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758359.89, modificado:758359.89}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LIQUIDAMBAR-BUENAVISTA TRAMO 13+400 AL 14+000 - 292306 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 292306 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:16, direccion:EJIDO BUENASVISTA LINDAVISTA, 00000 BUENAVISTA (LINDAVISTA), TAPALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADO Y TERRACERIA INNOMINADO, TERRACERIA INNOMINADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA ENTRANDO POR TAPALAPA ENTRE LA LOCALIDA, lon:-93.10598569, lat:17.24817685}} | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 758359.89 | 758359.89 | 758359.89 | 758359.89 | 758359.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:758359.89, importe_modificado:758359.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2037492/proyecto_INICIO, 2037492/proyecto_PROCESO, 2037492/proyecto_FIN, 2037492/proyecto_INICIO, 2037492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928809 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL TRAMO: EC. CRUCERO MAZONO-SAN ANTONIO DEL RAMAL 1 DEL 0+000 AL 0+210 - 62556 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 62556 | S | 2150 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y EL MUNICIPO DE TAPALAPA CHIAPAS, lon:-93.0841803, lat:17.18609229}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02/2021, contratista:CONTRUCTORA JASEB S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {1928809/proyecto_FIN, 1928809/proyecto_INICIO, 1928809/proyecto_FIN, 1928809/proyecto_PROCESO, 1928809/proyecto_FIN, 1928809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975000 | Proyecto de inversión | 820477.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820477.91, modificado:820477.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA - 127455 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 127455 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LIQUIDAMBAR PALESTINA - BUENAVISTA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 301 COLONIA , 00000 BUENAVISTA (LINDAVISTA), TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD D, lon:-93.10594896, lat:17.24818025}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 820477.91 | 820477.91 | 820477.91 | 820477.91 | 820477.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11/2021, contratista:XITOLTEPEQUEINGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:820477.91, importe_modificado:820477.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1301.0}} | {1975000/proyecto_INICIO, 1975000/proyecto_PROCESO, 1975000/proyecto_FIN, 1975000/proyecto_PROCESO, 1975000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984096 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) - 166299 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 166299 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNCIIPAL, lon:-93.09325557, lat:17.17790447}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1984096/proyecto_INICIO, 1984096/proyecto_FIN, 1984096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039227 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) - 299393 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 299393 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 29670 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADO Y TERRACERIA INNOMINADO, TERRACERIA INNOMINADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA VINIENDO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.0924416, lat:17.17719298}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2039227/proyecto_INICIO, 2039227/proyecto_FIN, 2039227/proyecto_PROCESO, 2039227/proyecto_FIN, 2039227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927264 | Proyecto de inversión | 518610 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518610.0, modificado:518610.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA ESCUELA TESELESECUNDARIA 1132 CLAVE 07ETV1138G - 57152 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 57152 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.6, meta_modificada:468.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN MAZONO ENTRE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y EL TELEBACHILLERATO, lon:-93.1253299, lat:17.26191151}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 518610 | 518610 | 518610 | 518610 | 518610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:518610.0, importe_modificado:518610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.6}} | {1927264/proyecto_INICIO, 1927264/proyecto_FIN, 1927264/proyecto_PROCESO, 1927264/proyecto_FIN, 1927264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035593 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TAPALAPA CHIAPAS (BARRIO SAN SEBASTIAN) - 285586 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 285586 | S | 850 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA VINIENDO POR PANTEPEC, lon:-93.10379952, lat:17.19185522}} | 2021-10-25 | 2021-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2035593/proyecto_INICIO, 2035593/proyecto_FIN, 2035593/proyecto_PROCESO, 2035593/proyecto_FIN, 2035593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027286 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 253728 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253728 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL IXHUTAN - RAYON Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUNTRA A 100 METROS DE KINDER FLO, lon:-93.0185013, lat:17.25092498}} | 2021-10-11 | 2021-12-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0002/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2027286/proyecto_INICIO, 2027286/proyecto_PROCESO, 2027286/proyecto_INICIO, 2027286/proyecto_PROCESO, 2027286/proyecto_FIN, 2027286/proyecto_PROCESO, 2027286/proyecto_FIN, 2027286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027284 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS - 253722 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253722 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 2 DA ORIENTE SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1RA NORTE, CALLE 1RA ORIENTE SE REALIZARA A UN LADO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL, lon:-93.01510335, lat:17.24890838}} | 2021-10-11 | 2021-12-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0001/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:29.0}} | {2027284/proyecto_FIN, 2027284/proyecto_INICIO, 2027284/proyecto_FIN, 2027284/proyecto_PROCESO, 2027284/proyecto_INICIO, 2027284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027313 | Proyecto de inversión | 1145241.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145241.8, modificado:1145241.8}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA - 253810 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253810 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CERRADA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO GUADALUPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y , SE ENCEUNTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL., lon:-93.01724551, lat:17.25442925}} | 2021-10-11 | 2021-12-11 | 1145241.8 | 1145241.8 | 1145241.8 | 1145241.8 | 1145241.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0005/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1145241.8, importe_modificado:1145241.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2027313/proyecto_PROCESO, 2027313/proyecto_INICIO, 2027313/proyecto_FIN, 2027313/proyecto_INICIO, 2027313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027407 | Proyecto de inversión | 108321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108321.68, modificado:108321.68}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 254207 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254207 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CLINICA DE SEGURO SOCIAL., lon:-93.01975477, lat:17.24750073}} | 2021-10-25 | 2021-12-25 | 108321.68 | 108321.68 | 108321.68 | 108321.68 | 108321.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT 002-2021/FISM-2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:108321.68, importe_modificado:108321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2027407/proyecto_INICIO, 2027407/proyecto_PROCESO, 2027407/proyecto_FIN, 2027407/proyecto_PROCESO, 2027407/proyecto_FIN, 2027407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027309 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CALLE, FACHADA Y ANDADORES - 253795 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253795 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y , SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL PANTEON FRENTE A EL AUTO LAVADO LA PASADITA, lon:-93.01668799, lat:17.24226476}} | 2021-10-11 | 2021-12-11 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2027309/proyecto_INICIO, 2027309/proyecto_PROCESO, 2027309/proyecto_FIN, 2027309/proyecto_PROCESO, 2027309/proyecto_FIN, 2027309/proyecto_INICIO, 2027309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027328 | Acción | 162481.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162481.32, modificado:162481.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 253847 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 162481.32 | 162481.32 | 162481.32 | 162481.32 | 162481.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/DOPM/GI-0001/2021, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES ADEVARAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:162481.32, importe_modificado:162481.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2027328/proyecto_INICIO, 2027328/proyecto_PROCESO, 2027328/proyecto_INICIO, 2027328/proyecto_FIN, 2027328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980769 | Proyecto de inversión | 911860.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911860.35, modificado:911860.35}} | REHABILITACION DE CAMNO LA PIÑITA - 153162 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 153162 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:435, direccion:CAMINO TRAMO TEPATAN - PIIÑITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO LA PIÑITA, 29618 LA PIÑITA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECAPATN Y CAMINO SAN JOSE REFORMA, CAMINO EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICP, lon:-93.3497804, lat:17.19303011}} | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 911860.35 | 911860.35 | 911860.35 | 911860.35 | 911860.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116329, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:911860.35, importe_modificado:911860.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {1980769/proyecto_INICIO, 1980769/proyecto_PROCESO, 1980769/proyecto_FIN, 1980769/proyecto_INICIO, 1980769/proyecto_PROCESO, 1980769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980791 | Proyecto de inversión | 612116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612116.4, modificado:612116.4}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LUIS ESPINOSA - 153223 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 153223 | S | 890 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTUENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATAM.RAUDALES MALPASO KM 20000 , lon:-93.31764924, lat:17.12619282}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 612116.4 | 612116.4 | 612116.4 | 612116.4 | 612116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116334, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:612116.4, importe_modificado:612116.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.92}} | {1980791/proyecto_PROCESO, 1980791/proyecto_FIN, 1980791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980804 | Proyecto de inversión | 573549.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573549.21, modificado:573549.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL MIRADOR, TECPATAN - 153254 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 153254 | S | 3000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL BARRIO MIRADOR Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUD, lon:-93.31531811, lat:17.13956357}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 573549.21 | 573549.21 | 573549.21 | 573549.21 | 573549.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0003/2021, contratista:CONSTRUCTORA DAVDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:573549.21, importe_modificado:573549.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1980804/proyecto_PROCESO, 1980804/proyecto_FIN, 1980804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987667 | Proyecto de inversión | 338279.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338279.04, modificado:338279.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LAUREL - 179898 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 179898 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.65, meta_modificada:3.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO EMILIO PORTES GILPORTE GIL - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO EL LAUREL, 29614 EL LAUREL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIO PORTES GIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA SOBRE EL CAMINO TECPA, lon:-93.44918683, lat:17.09630991}} | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 338279.04 | 338279.04 | 338279.04 | 338279.04 | 338279.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116332, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:338279.04, importe_modificado:338279.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.65}} | {1987667/proyecto_INICIO, 1987667/proyecto_PROCESO, 1987667/proyecto_FIN, 1987667/proyecto_INICIO, 1987667/proyecto_PROCESO, 1987667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991059 | Proyecto de inversión | 517519.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517519.99, modificado:517519.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1 ERA. ETAPA, TECPATAN - 193350 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 193350 | S | 2382 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA EVENIDA SUR PONIENTE EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL SE TRANSIT, lon:-93.31061717, lat:17.13764364}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 517519.99 | 517519.99 | 517519.99 | 517519.99 | 517519.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:517519.99, importe_modificado:517519.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:862.0}} | {1991059/proyecto_INICIO, 1991059/proyecto_PROCESO, 1991059/proyecto_INICIO, 1991059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991878 | Proyecto de inversión | 105942.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105942.59, modificado:105942.59}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LUIS ESPINOSA - 196633 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 196633 | S | 863 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICPAL DE TECPATAN SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPAS, lon:-93.42192947, lat:17.14970795}} | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 105942.59 | 105942.59 | 105942.59 | 105942.59 | 105942.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116341, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:105942.59, importe_modificado:105942.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1991878/proyecto_INICIO, 1991878/proyecto_PROCESO, 1991878/proyecto_FIN, 1991878/proyecto_INICIO, 1991878/proyecto_PROCESO, 1991878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991939 | Proyecto de inversión | 54006.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54006.16, modificado:54006.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO SACA COSECHA, TECPATAN BARRIO EL TRIUNFO - 196829 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 196829 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.99, meta_modificada:25.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TECPACTAN - BARRIO EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TRANSITANDO SOBRE LA CALL, lon:-93.31411084, lat:17.13119028}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 54006.16 | 54006.16 | 54006.16 | 54006.16 | 54006.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116339, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:54006.16, importe_modificado:54006.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.99}} | {1991939/proyecto_INICIO, 1991939/proyecto_PROCESO, 1991939/proyecto_FIN, 1991939/proyecto_INICIO, 1991939/proyecto_PROCESO, 1991939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992973 | Proyecto de inversión | 343000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343000.0, modificado:343000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUCHAY GIEN - 201883 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 201883 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.1, meta_modificada:2270.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CUCHAY GIEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO CUCHAY GEN, 29614 CUCHAY GIÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO RAUDALES MALPASO Y CAMINO SAN RAFAEL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPA, lon:-93.3803997, lat:17.11388036}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116531, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:343000.0, importe_modificado:343000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.1}} | {1992973/proyecto_INICIO, 1992973/proyecto_FIN, 1992973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036223 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CUCHAY GIEN - 287650 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 287650 | S | 68 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.4, meta_modificada:809.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO TECPATN - CUCHAY GIEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CUCHAY GEN, 29614 CUCHAY GIÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECPATAN Y CAMINO SN RAFAEL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN AL KM , lon:-93.38038737, lat:17.11388036}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0002/2021., contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:809.4}} | {2036223/proyecto_INICIO, 2036223/proyecto_PROCESO, 2036223/proyecto_FIN, 2036223/proyecto_PROCESO, 2036223/proyecto_FIN, 2036223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977820 | Proyecto de inversión | 904108.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904108.59, modificado:904108.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TECPATAN BARRIO ASUNCION - 138930 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 138930 | S | 2670 | 2585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.05, meta_modificada:314.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 AVENIDA NORTE PONIENTE EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 NORTE PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ASUNCION A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA , lon:-93.31340569, lat:17.13694613}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 904108.59 | 904108.59 | 904108.59 | 904108.59 | 904108.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0014/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:904108.59, importe_modificado:904108.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.05}} | {1977820/proyecto_INICIO, 1977820/proyecto_FIN, 1977820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990383 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA LIBERTAD - 191272 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191272 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRANSI, lon:-93.33722913, lat:17.2547893}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116316, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:455000.0, importe_modificado:455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {1990383/proyecto_INICIO, 1990383/proyecto_PROCESO, 1990383/proyecto_FIN, 1990383/proyecto_PROCESO, 1990383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990384 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN JOSE REFORMA - 191276 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191276 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.8, meta_modificada:1945.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - SAN JOSE REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 020 EJIDO SAN JOSÉ REFORMA, 29613 SAN JOSÉ REFORMA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO LA LIBERTAD, PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-93.34349092, lat:17.18078045}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116321, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1945.8}} | {1990384/proyecto_INICIO, 1990384/proyecto_PROCESO, 1990384/proyecto_INICIO, 1990384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990385 | Proyecto de inversión | 769300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769300.0, modificado:769300.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, EMILIANO ZAPATA - 191278 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191278 | S | 328 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5091.5, meta_modificada:5091.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:11, direccion:AVENIDA MORELOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29613 EMILIANO ZAPATA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE EL RETAZO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRANSITANDO SOBRE EL CAMINO TECPA, lon:-93.3430194, lat:17.21701315}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 769300 | 769300 | 769300 | 769300 | 769300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116322, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:769300.0, importe_modificado:769300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5091.5}} | {1990385/proyecto_INICIO, 1990385/proyecto_PROCESO, 1990385/proyecto_INICIO, 1990385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991242 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO PARA AGUA, TECPATAN, BARRIO FLAMBOYANT-SANTA MARIA EL EDEN - 194149 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 194149 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO A TECPATAN BARRIO FRAMBOYÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CAMINO COPAINALA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TRANSITANDO SOBRE LA PRIEMRA AVENIDA SUR ORIENTE A 500 MTS. SALIDA, lon:-93.30419968, lat:17.13431634}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1991242/proyecto_FIN, 1991242/proyecto_PROCESO, 1991242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991905 | Proyecto de inversión | 71935.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71935.26, modificado:71935.26}} | REHABILITACION DE PUENTE EL CLAVITO, TECPATAN - 196703 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 196703 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN LUIS CUSHIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS CUSHIPAC Y , PARTINDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRANSITANDO S, lon:-93.3108347, lat:17.14363714}} | 2021-03-01 | 2021-03-21 | 71935.26 | 71935.26 | 71935.26 | 71935.26 | 71935.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116337, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:71935.26, importe_modificado:71935.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1991905/proyecto_INICIO, 1991905/proyecto_PROCESO, 1991905/proyecto_FIN, 1991905/proyecto_INICIO, 1991905/proyecto_PROCESO, 1991905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999347 | Acción | 1246635.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246635.01, modificado:1246635.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 125317 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 125317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1246635.01 | 1246635.01 | 1246635.01 | 1246635.01 | 1246635.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS-0001/2021, contratista:CORPORATIVO DE MANEJO DE IMAGEN EMPRESARIAL BNB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1246635.01, importe_modificado:1246635.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999347/proyecto_INICIO, 1999347/proyecto_FIN, 1999347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974421 | Proyecto de inversión | 274514.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274514.25, modificado:274514.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN CERRO BLANCO - 125433 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 125433 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL CARMEN CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 400 EJIDO EL CARMEN CERRO BLANCO, 29617 EL CARMEN CERRO BLANCO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CAMINO MIGUEL HIDALGO, CAMINO CAMNO RANCHO ALEGRE, lon:-93.4271835, lat:17.27768889}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 274514.25 | 274514.25 | 274514.25 | 274514.25 | 274514.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116326, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:274514.25, importe_modificado:274514.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1974421/proyecto_INICIO, 1974421/proyecto_FIN, 1974421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977673 | Proyecto de inversión | 1651728 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651728.0, modificado:1651728.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE TECPATAN - 138091 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 138091 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.23, meta_modificada:5.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 230 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CAMINO EJIDO EL PORVENIR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL , lon:-93.42008488, lat:17.20173919}} | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 1651728 | 1651728 | 1651728 | 1651728 | 1651728 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1651728.0, importe_modificado:1651728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.23}} | {1977673/proyecto_INICIO, 1977673/proyecto_FIN, 1977673/proyecto_PROCESO, 1977673/proyecto_FIN, 1977673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977687 | Proyecto de inversión | 1249588.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249588.08, modificado:1249588.08}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 1ERA. ETAPA, EN LA RIBERA BUENAVISTA - 138122 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 138122 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.35, meta_modificada:469.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:365, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - COPAINALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BUENAVISTA, 29616 BUENAVISTA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA Y CAMINO CAMPECHE MUNICIPIO DE COPAINAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.29727733, lat:17.13558828}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1249588.08 | 1249588.08 | 1249588.08 | 1249588.08 | 1249588.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0007/2021, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1249588.08, importe_modificado:1249588.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.35}} | {1977687/proyecto_INICIO, 1977687/proyecto_PROCESO, 1977687/proyecto_FIN, 1977687/proyecto_PROCESO, 1977687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982006 | Proyecto de inversión | 920291.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920291.54, modificado:920291.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTO DOMIGO, TECPATAN - 157036 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 157036 | S | 880 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTRAL A DOSCIENTSO METROS MARGEN DERECHA EN ESQUINA SE , lon:-93.31137794, lat:17.13774582}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 920291.54 | 920291.54 | 920291.54 | 920291.54 | 920291.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0001/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:920291.54, importe_modificado:920291.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1982006/proyecto_PROCESO, 1982006/proyecto_FIN, 1982006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987877 | Proyecto de inversión | 286466.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286466.59, modificado:286466.59}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES, QUIMQUIMBAC - 181293 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 181293 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:463, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - QUIMQUIMBAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO QUIMQUIMBAC, 29610 QUIMQUIMBAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CENT, lon:-93.2993082, lat:17.14055415}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 286466.59 | 286466.59 | 286466.59 | 286466.59 | 286466.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116324, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:286466.59, importe_modificado:286466.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1987877/proyecto_INICIO, 1987877/proyecto_PROCESO, 1987877/proyecto_FIN, 1987877/proyecto_INICIO, 1987877/proyecto_PROCESO, 1987877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989779 | Proyecto de inversión | 1611947.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611947.79, modificado:1611947.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL REFUGIO - 188704 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 188704 | S | 135 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO RIO BLANCO - EL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 020 EJIDO EL REFUGIO, 29619 EL REFUGIO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO RIO BLANCO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICPAL DE TECPATAN SOBRE EL CAMINO TECP, lon:-93.44705879, lat:17.21220371}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1611947.79 | 1611947.79 | 1611947.79 | 1611947.79 | 1611947.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116335, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1611947.79, importe_modificado:1611947.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1989779/proyecto_INICIO, 1989779/proyecto_FIN, 1989779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991600 | Proyecto de inversión | 130317.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130317.79, modificado:130317.79}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE 4.30 X 6.30 MTS. - 195268 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 195268 | S | 750 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO, lon:-93.39090454, lat:17.21428107}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 130317.79 | 130317.79 | 130317.79 | 130317.79 | 130317.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116534, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:130317.79, importe_modificado:130317.79}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1991600/proyecto_INICIO, 1991600/proyecto_FIN, 1991600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991640 | Proyecto de inversión | 82837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82837.98, modificado:82837.98}} | REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA ENTUBADA, JORGE GUZMAN-EUREKA - 195472 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 195472 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.83, meta_modificada:24.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO JORGE GUZMÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TRNASITANDO SOBRE LA 1 AVENIDA SUR ORIENTE 2 CUADRAS MARGEN D, lon:-93.30665348, lat:17.13072191}} | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 82837.98 | 82837.98 | 82837.98 | 82837.98 | 82837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116345, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:82837.98, importe_modificado:82837.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.83}} | {1991640/proyecto_INICIO, 1991640/proyecto_PROCESO, 1991640/proyecto_FIN, 1991640/proyecto_PROCESO, 1991640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980732 | Proyecto de inversión | 2600061.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600061.47, modificado:2600061.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATAN - 153061 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 153061 | S | 646 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:BOULEVARD INNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPAT, lon:-93.44986721, lat:17.26895826}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2600061.47 | 2600061.47 | 2600061.47 | 2600061.47 | 2600061.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0012/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2600061.47, importe_modificado:2600061.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1980732/proyecto_INICIO, 1980732/proyecto_FIN, 1980732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982785 | Proyecto de inversión | 867408.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867408.28, modificado:867408.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL EDEN - 159354 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 159354 | S | 2800 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.68, meta_modificada:423.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE AMPLIACION EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL A DOSCIENTOS METROS SOBRE LA CALLE CENTRAL EN LA E, lon:-93.30921072, lat:17.13475208}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 867408.28 | 867408.28 | 867408.28 | 867408.28 | 867408.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0015/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:867408.28, importe_modificado:867408.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.68}} | {1982785/proyecto_INICIO, 1982785/proyecto_FIN, 1982785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990006 | Proyecto de inversión | 1435356.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435356.74, modificado:1435356.74}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 2° ETAPA NUEVO GUADALUPE - 189795 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 189795 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:663, direccion:CAMINO TRAMO CUCHAY GEN - NUEVO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 020 EJIDO NUEVO GUADALUPE, 29614 NUEVO GUADALUPE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCHAY GEN Y CAMINO NUCUPAC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TE, lon:-93.39961558, lat:17.11805486}} | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 1435356.74 | 1435356.74 | 1435356.74 | 1435356.74 | 1435356.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0005/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1435356.74, importe_modificado:1435356.74}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:221.0}} | {1990006/proyecto_PROCESO, 1990006/proyecto_INICIO, 1990006/proyecto_PROCESO, 1990006/proyecto_FIN, 1990006/proyecto_INICIO, 1990006/proyecto_PROCESO, 1990006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990473 | Proyecto de inversión | 604380.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604380.65, modificado:604380.65}} | MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, TECPATAN BARRIO EL POCITO - 191457 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191457 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 2 CALLE PONIENTE SUR EJIDO EL POCITO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 SUR PONIENTE Y AVENIDA 3 SUR PONIENTE, CALLE 1 CALLE SUR PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SOBRE LA 1 AVENIDA SUR PO, lon:-93.31183382, lat:17.1345771}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 604380.65 | 604380.65 | 604380.65 | 604380.65 | 604380.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0017/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:604380.65, importe_modificado:604380.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1990473/proyecto_INICIO, 1990473/proyecto_PROCESO, 1990473/proyecto_FIN, 1990473/proyecto_INICIO, 1990473/proyecto_PROCESO, 1990473/proyecto_FIN, 1990473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991176 | Proyecto de inversión | 482480.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482480.01, modificado:482480.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2° ETAPA, TECPATAN - 193832 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 193832 | S | 2382 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SYR PONIRNTE EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL SE TRANSIT, lon:-93.30944555, lat:17.13518807}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 482480.01 | 482480.01 | 482480.01 | 482480.01 | 482480.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116314, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:482480.01, importe_modificado:482480.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {1991176/proyecto_INICIO, 1991176/proyecto_PROCESO, 1991176/proyecto_FIN, 1991176/proyecto_INICIO, 1991176/proyecto_PROCESO, 1991176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993037 | Proyecto de inversión | 51162.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51162.08, modificado:51162.08}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCON , TECPATAN BARRIO JORGE GUZMAN SAN MIGUEL LA EUREKAEUREKA - 202032 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 202032 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.46, meta_modificada:18.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BERIO JORGE GUZMAN SANTA MARIA EL EDEN BARRIO JORGE GUZMÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CETRAL DE LA CABECERA M, lon:-93.30675241, lat:17.13321305}} | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 51162.08 | 51162.08 | 51162.08 | 51162.08 | 51162.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116340, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:51162.08, importe_modificado:51162.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.46}} | {1993037/proyecto_INICIO, 1993037/proyecto_PROCESO, 1993037/proyecto_FIN, 1993037/proyecto_INICIO, 1993037/proyecto_PROCESO, 1993037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974378 | Proyecto de inversión | 569086.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569086.36, modificado:569086.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES - 125340 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 125340 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 29614 ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICPAL SOBRE EL CARRETERA TECPATANMALPASO AL, lon:-93.3920575, lat:17.29478863}} | 2021-05-03 | 2021-06-15 | 569086.36 | 569086.36 | 569086.36 | 569086.36 | 569086.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0011/2021, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:569086.36, importe_modificado:569086.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1974378/proyecto_PROCESO, 1974378/proyecto_INICIO, 1974378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987937 | Proyecto de inversión | 130317.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130317.79, modificado:130317.79}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE 6.30 MTS. X 4.30MTS. FRANCISCO I. MADERO - 181534 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 181534 | S | 750 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES , lon:-93.38839386, lat:17.21363543}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 130317.79 | 130317.79 | 130317.79 | 130317.79 | 130317.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116528, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:130317.79, importe_modificado:130317.79}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1987937/proyecto_INICIO, 1987937/proyecto_PROCESO, 1987937/proyecto_FIN, 1987937/proyecto_INICIO, 1987937/proyecto_PROCESO, 1987937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989660 | Proyecto de inversión | 1050148 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050148.0, modificado:1050148.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA LINDA - 188119 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 188119 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CUCHAY GEN - LOMA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 020 EJIDO LOMA LINDA, 29615 LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCHAY GEN Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANCOPAINALA, lon:-93.39027101, lat:17.08898248}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 1050148 | 1050148 | 1050148 | 1050148 | 1050148 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116336, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1050148.0, importe_modificado:1050148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1989660/proyecto_INICIO, 1989660/proyecto_PROCESO, 1989660/proyecto_FIN, 1989660/proyecto_PROCESO, 1989660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990483 | Proyecto de inversión | 374923.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374923.9, modificado:374923.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE, CASA BLANCA - 191475 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191475 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE CUSHIPAC - CASA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CASA BLANCA, 29613 CASA BLANCA (SAN ISIDRO), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE CUSHIPAC Y CAMINO EL JICARO I, PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.30496605, lat:17.18382181}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 374923.9 | 374923.9 | 374923.9 | 374923.9 | 374923.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:374923.9, importe_modificado:374923.9}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1990483/proyecto_PROCESO, 1990483/proyecto_INICIO, 1990483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991467 | Proyecto de inversión | 986789.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986789.61, modificado:986789.61}} | CONSTRUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TECPATAN BARRIO FLAMBOYANT - 194934 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 194934 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:932.96, meta_modificada:932.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO A TECPATAN BARRIO FRAMBOYÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TRANSITANDO SOBRE LA PRIMERA AVENDA SUR ORIENTE A 500 MTS. MARG, lon:-93.3049229, lat:17.13489288}} | 2021-04-12 | 2021-06-12 | 986789.61 | 986789.61 | 986789.61 | 986789.61 | 986789.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0010/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:986789.61, importe_modificado:986789.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.96}} | {1991467/proyecto_INICIO, 1991467/proyecto_FIN, 1991467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993013 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TECPATAN BARRIO EL EDEN, - 201968 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 201968 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TR, lon:-93.3085757, lat:17.13365504}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.0}} | {1993013/proyecto_INICIO, 1993013/proyecto_PROCESO, 1993013/proyecto_FIN, 1993013/proyecto_PROCESO, 1993013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974686 | Proyecto de inversión | 1611733.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611733.6, modificado:1611733.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL NUEVO QUECHULA CHASPAC - EMBARCADERO - 126399 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 126399 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO QUECHULA - EMBARCADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 840 EJIDO NUEVO QUECHULA CHASPAC, 00000 NUEVO QUECHULA (CHASPAC), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TE, lon:-93.40845396, lat:17.06600053}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1611733.6 | 1611733.6 | 1611733.6 | 1611733.6 | 1611733.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116323, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1611733.6, importe_modificado:1611733.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.84}} | {1974686/proyecto_INICIO, 1974686/proyecto_PROCESO, 1974686/proyecto_FIN, 1974686/proyecto_INICIO, 1974686/proyecto_PROCESO, 1974686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982950 | Proyecto de inversión | 654465.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654465.31, modificado:654465.31}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SAN MANUEL - 159933 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 159933 | S | 120 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:738, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN MANUEL, 29614 SAN MANUEL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO EN EL KM 19000 MA, lon:-93.4337182, lat:17.15240215}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 654465.31 | 654465.31 | 654465.31 | 654465.31 | 654465.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0018/2021, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:654465.31, importe_modificado:654465.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1982950/proyecto_INICIO, 1982950/proyecto_PROCESO, 1982950/proyecto_FIN, 1982950/proyecto_INICIO, 1982950/proyecto_PROCESO, 1982950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990266 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, MONTE GRANDE - 190825 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 190825 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS CUSHIPAC - M0NTE GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + undefined EJIDO MONTE GRANDE, 29613 MONTE GRANDE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS CUSHIPAC Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAN, lon:-93.30742296, lat:17.1760153}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116320, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:112000.0, importe_modificado:112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {1990266/proyecto_INICIO, 1990266/proyecto_PROCESO, 1990266/proyecto_INICIO, 1990266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990386 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:784000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME. NUEVO QUECHULA CHASPAC - 191280 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191280 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5188.8, meta_modificada:5188.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO VERACRUZ - NUEVO QUECHULA CHASPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO NUEVO QUECHULA CHASPAC, 00000 NUEVO QUECHULA (CHASPAC), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO VERACRUZ Y CAMINO NUEVO QUECHULA, , lon:-93.4084391, lat:17.06587233}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5188.8}} | {1990386/proyecto_INICIO, 1990386/proyecto_FIN, 1990386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991940 | Proyecto de inversión | 42285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42285.97, modificado:42285.97}} | REHABIKITACION DE BIBLIOTECA, LUIS ESPINOSA - 196830 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 196830 | S | 864 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.91, meta_modificada:395.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRANSITANDO SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO HASTA EL KM 22000, lon:-93.42161619, lat:17.14978176}} | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 42285.97 | 42285.97 | 42285.97 | 42285.97 | 42285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116342, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:42285.97, importe_modificado:42285.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.91}} | {1991940/proyecto_INICIO, 1991940/proyecto_PROCESO, 1991940/proyecto_FIN, 1991940/proyecto_PROCESO, 1991940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992914 | Proyecto de inversión | 327637.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327637.88, modificado:327637.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,TECPATAN BARRIO SAN MARCOS - 201781 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 201781 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN MARCOS, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARTIENDO DEL PARQUE CETRAL Y TRANSITANDO SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE 2 CUADRAS Y SE GIRA AL MARGEM , lon:-93.31062116, lat:17.13968045}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 327637.88 | 327637.88 | 327637.88 | 327637.88 | 327637.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0016/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:327637.88, importe_modificado:327637.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:105.0}} | {1992914/proyecto_INICIO, 1992914/proyecto_PROCESO, 1992914/proyecto_INICIO, 1992914/proyecto_FIN, 1992914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992959 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, TECPATAN - 201862 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 201862 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COPAINALA - TECPATAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE, lon:-93.30995637, lat:17.13627356}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116530, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3243.0}} | {1992959/proyecto_INICIO, 1992959/proyecto_PROCESO, 1992959/proyecto_INICIO, 1992959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992979 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN LUIS CUSHIPAC - 201891 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 201891 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:638, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN LUIS CUSHIPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 350 EJIDO SAN LUIS CUSHIPAC, 29613 SAN LUIS, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE CUSHIPAC Y CAMINO MONTE GRANDE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE, lon:-93.30748788, lat:17.1579365}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116532, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3243.0}} | {1992979/proyecto_INICIO, 1992979/proyecto_PROCESO, 1992979/proyecto_INICIO, 1992979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994146 | Proyecto de inversión | 131752.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131752.8, modificado:131752.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALSAN LUIS CUSHIPAC - 206061 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 206061 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:638, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN LUIS CUSHIPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 450 EJIDO SAN LUIS CUSHIPAC, 29610 SAN LUIS, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE CUSHIPAC Y CAMINO MONTE GRANDE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE, lon:-93.30728333, lat:17.15837526}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 131752.8 | 131752.8 | 131752.8 | 131752.8 | 131752.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:131752.8, importe_modificado:131752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1994146/proyecto_INICIO, 1994146/proyecto_FIN, 1994146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974874 | Proyecto de inversión | 1776216.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776216.96, modificado:1776216.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTE ALEGRE - 126995 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 126995 | S | 645 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - MONTE ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO MONTE ALEGRE, 00000 MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNACIO ZARAGOZA Y , CAMINO QUECHULA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.39373748, lat:17.03982296}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1776216.96 | 1776216.96 | 1776216.96 | 1776216.96 | 1776216.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1776216.96, importe_modificado:1776216.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.8}} | {1974874/proyecto_INICIO, 1974874/proyecto_PROCESO, 1974874/proyecto_FIN, 1974874/proyecto_PROCESO, 1974874/proyecto_FIN, 1974874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977653 | Proyecto de inversión | 1622191.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622191.44, modificado:1622191.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA DEL ESTADO LIBERACION CLAVE 07EPR0180Q - 138040 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 138040 | S | 863 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.4, meta_modificada:472.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO EN EL KM , lon:-93.42292726, lat:17.15010264}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1622191.44 | 1622191.44 | 1622191.44 | 1622191.44 | 1622191.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0004/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1622191.44, importe_modificado:1622191.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.4}} | {1977653/proyecto_INICIO, 1977653/proyecto_PROCESO, 1977653/proyecto_FIN, 1977653/proyecto_INICIO, 1977653/proyecto_PROCESO, 1977653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981147 | Proyecto de inversión | 519209 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519209.0, modificado:519209.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN POBLADO NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA, - 154438 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 154438 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:457, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PABLADO NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA, 00000 POBLADO NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTEINDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA S, lon:-93.31768358, lat:17.1261149}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 519209 | 519209 | 519209 | 519209 | 519209 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116325, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:519209.0, importe_modificado:519209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1981147/proyecto_INICIO, 1981147/proyecto_PROCESO, 1981147/proyecto_FIN, 1981147/proyecto_INICIO, 1981147/proyecto_PROCESO, 1981147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987884 | Proyecto de inversión | 270730.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270730.62, modificado:270730.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PRIMOR - 181317 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 181317 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:458, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE - EL PRIMOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL PRIMOR, 00000 EL PRIMOR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDAD GUADALUPE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO TECPATANRAUDALES MA, lon:-93.34527792, lat:17.26194274}} | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 270730.62 | 270730.62 | 270730.62 | 270730.62 | 270730.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:270730.62, importe_modificado:270730.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1987884/proyecto_INICIO, 1987884/proyecto_PROCESO, 1987884/proyecto_FIN, 1987884/proyecto_PROCESO, 1987884/proyecto_INICIO, 1987884/proyecto_FIN, 1987884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990105 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73500.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA) - 190281 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 190281 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.45, meta_modificada:486.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE REFORMA - SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 020 EJIDO SAN ANTONIO EL CARMEN, 29613 SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE REFORMA Y CA, lon:-93.32554826, lat:17.18570369}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116320, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:112000.0, importe_modificado:112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.45}} | {1990105/proyecto_INICIO, 1990105/proyecto_PROCESO, 1990105/proyecto_INICIO, 1990105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990405 | Proyecto de inversión | 2093836.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093836.55, modificado:2093836.55}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS -FOSA SEPTICA, CUCHAY GIEN - 191310 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191310 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO CEERO SANTO - CUHAY GEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 020 EJIDO CUCHAY GEN, 29614 CUCHAY GIÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CERRO SANTO Y CAMINO SAN RAFAEL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN S, lon:-93.38011298, lat:17.114189}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 2093836.55 | 2093836.55 | 2093836.55 | 2093836.55 | 2093836.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116529, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2093836.55, importe_modificado:2093836.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1990405/proyecto_INICIO, 1990405/proyecto_FIN, 1990405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981154 | Proyecto de inversión | 430268.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430268.57, modificado:430268.57}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EMILIANO ZAPATA - 154460 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 154460 | S | 530 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29613 EMILIANO ZAPATA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATAN RAUDALES MALPASO KM 5, lon:-93.34188215, lat:17.2158961}} | 2021-02-05 | 2021-03-15 | 430268.57 | 430268.57 | 430268.57 | 430268.57 | 430268.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0002/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:430268.57, importe_modificado:430268.57}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1981154/proyecto_INICIO, 1981154/proyecto_FIN, 1981154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987850 | Proyecto de inversión | 336854.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336854.79, modificado:336854.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA EXPERIENCIA - 181228 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 181228 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - LA EXPERIENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 160 EJIDO LA EXPERIENCIA, 00000 LA EXPERIENCIA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES, lon:-93.42909869, lat:17.1842359}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 336854.79 | 336854.79 | 336854.79 | 336854.79 | 336854.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:336854.79, importe_modificado:336854.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1987850/proyecto_PROCESO, 1987850/proyecto_FIN, 1987850/proyecto_INICIO, 1987850/proyecto_PROCESO, 1987850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989929 | Proyecto de inversión | 650171.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650171.61, modificado:650171.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO ALEGRE - 189536 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 189536 | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO CERRO BLNCO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 020 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29617 RANCHO ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRNSITA, lon:-93.4169494, lat:17.30767724}} | 2021-06-01 | 2021-09-03 | 650171.61 | 650171.61 | 650171.61 | 650171.61 | 650171.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116333, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:650171.61, importe_modificado:650171.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1989929/proyecto_INICIO, 1989929/proyecto_PROCESO, 1989929/proyecto_FIN, 1989929/proyecto_PROCESO, 1989929/proyecto_FIN, 1989929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990382 | Proyecto de inversión | 479633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479633.82, modificado:479633.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRM, SAN VICENTE - 191260 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191260 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.5, meta_modificada:2785.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:704, direccion:VEREDA TRAMO QUECHULA - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 020 EJIDO SAN VICENTE, 00000 SAN VICENTE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO QUECHULA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRANSITANDO SOBRE EL , lon:-93.41734954, lat:17.04145329}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 479633.82 | 479633.82 | 479633.82 | 479633.82 | 479633.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:479633.82, importe_modificado:479633.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.5}} | {1990382/proyecto_INICIO, 1990382/proyecto_FIN, 1990382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990451 | Proyecto de inversión | 504781.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504781.69, modificado:504781.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUIS CUSHIPAC - 191407 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 191407 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.1, meta_modificada:473.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:638, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN LUIS CUSHIPAC, 00000 SAN LUIS, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CAMINO SAN JOSE CUSHIPAC, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN TRANSITANDO SOBRE EL CAMINO TECAP, lon:-93.30726043, lat:17.15771097}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 504781.69 | 504781.69 | 504781.69 | 504781.69 | 504781.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0006/2021, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:504781.69, importe_modificado:504781.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.1}} | {1990451/proyecto_INICIO, 1990451/proyecto_FIN, 1990451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991927 | Proyecto de inversión | 57110.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57110.76, modificado:57110.76}} | REHABILITACION DE LA LINEA 2 DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TECPATAN BARRIO COLOSIO - 196805 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 196805 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.87, meta_modificada:66.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CERRADA RASTRO, AVENIDA PRICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA TRANSITANDO POR LA AVENIDA CETRAL 2 CUADRAS SE D, lon:-93.31573506, lat:17.13968968}} | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 57110.76 | 57110.76 | 57110.76 | 57110.76 | 57110.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:57110.76, importe_modificado:57110.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.87}} | {1991927/proyecto_INICIO, 1991927/proyecto_PROCESO, 1991927/proyecto_FIN, 1991927/proyecto_PROCESO, 1991927/proyecto_FIN, 1991927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992985 | Proyecto de inversión | 144851.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144851.06, modificado:144851.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JOSE CUSHIPAC - 201899 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 201899 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS CUSHIPAC - SAN JOSE CUSHIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSE CUSHIPAC, 29613 SAN JOSÉ CUSHIPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS CUSHIPAC Y CAMINO CASA BLANCA SAN IDSIDRO, PART, lon:-93.31886982, lat:17.17952397}} | 2021-04-05 | 2021-05-03 | 144851.06 | 144851.06 | 144851.06 | 144851.06 | 144851.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:144851.06, importe_modificado:144851.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1992985/proyecto_INICIO, 1992985/proyecto_FIN, 1992985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993769 | Proyecto de inversión | 84965.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84965.67, modificado:84965.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TECPATAN BARRIO EL EDEN - 204819 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 204819 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.30844465, lat:17.13381934}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 84965.67 | 84965.67 | 84965.67 | 84965.67 | 84965.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:84965.67, importe_modificado:84965.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1993769/proyecto_INICIO, 1993769/proyecto_PROCESO, 1993769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994444 | Proyecto de inversión | 50464.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50464.05, modificado:50464.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO COSTA DE ORO - 207061 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 207061 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.57, meta_modificada:29.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADA EJIDO COSTA DE ORO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA HUAPINOL DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN SETRNASITA 200.00 MTS SOB, lon:-93.31320285, lat:17.1389416}} | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 50464.05 | 50464.05 | 50464.05 | 50464.05 | 50464.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116358, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:50464.05, importe_modificado:50464.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.57}} | {1994444/proyecto_PROCESO, 1994444/proyecto_INICIO, 1994444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994610 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EL MALECON BARRIO SANTO DOMINGO - 207500 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 207500 | S | 2800 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A PARQUE RECREATIVO EL MALECON BARRIO SANTO DOMINGO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.31311399, lat:17.13739784}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116357, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:111360.0, importe_modificado:111360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1994610/proyecto_INICIO, 1994610/proyecto_FIN, 1994610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036371 | Proyecto de inversión | 1355451 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355451.0, modificado:1355451.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI A ELECTRICA 2°ETAPA, EL REFUGIO - 288243 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 288243 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO TECPATN - EL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO EL REFUGIO, 29610 EL REFUGIO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL ALEMAN Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO SOBRE EL CMINO TEC, lon:-93.44718756, lat:17.21219551}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 1355451 | 1355451 | 1355451 | 1355451 | 1355451 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0001/2021., contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1355451.0, importe_modificado:1355451.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.46}} | {2036371/proyecto_INICIO, 2036371/proyecto_PROCESO, 2036371/proyecto_FIN, 2036371/proyecto_INICIO, 2036371/proyecto_FIN, 2036371/proyecto_PROCESO, 2036371/proyecto_FIN, 2036371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033684 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 277987 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 277987 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 7 KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANC, lon:-92.47459952, lat:16.83761779}} | 2021-10-15 | 2021-11-29 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0002/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033684/proyecto_INICIO, 2033684/proyecto_FIN, 2033684/proyecto_INICIO, 2033684/proyecto_FIN, 2033684/proyecto_PROCESO, 2033684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034065 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279487 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279487 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO YAALCHUCH, 00000 YAALCHUCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.43967145, lat:16.79519554}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0027/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034065/proyecto_INICIO, 2034065/proyecto_PROCESO, 2034065/proyecto_FIN, 2034065/proyecto_INICIO, 2034065/proyecto_FIN, 2034065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034540 | Proyecto de inversión | 303072.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303072.83, modificado:303072.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO SANTA ROSA) - 281470 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281470 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 7 KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.49518965, lat:16.78054928}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 303072.83 | 303072.83 | 303072.83 | 303072.83 | 303072.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0030/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:303072.83, importe_modificado:303072.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2034540/proyecto_PROCESO, 2034540/proyecto_INICIO, 2034540/proyecto_PROCESO, 2034540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035868 | Proyecto de inversión | 355051.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355051.84, modificado:355051.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 286649 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286649 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.47225577, lat:16.82837449}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 355051.84 | 355051.84 | 355051.84 | 355051.84 | 355051.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0036/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:355051.84, importe_modificado:355051.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.0}} | {2035868/proyecto_INICIO, 2035868/proyecto_PROCESO, 2035868/proyecto_FIN, 2035868/proyecto_INICIO, 2035868/proyecto_PROCESO, 2035868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036730 | Proyecto de inversión | 794205.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794205.52, modificado:794205.52}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 289491 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289491 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.7, meta_modificada:244.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3, lon:-92.47269561, lat:16.9011612}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 794205.52 | 794205.52 | 794205.52 | 794205.52 | 794205.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0019/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:794205.52, importe_modificado:794205.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.7}} | {2036730/proyecto_PROCESO, 2036730/proyecto_INICIO, 2036730/proyecto_FIN, 2036730/proyecto_PROCESO, 2036730/proyecto_INICIO, 2036730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038391 | Proyecto de inversión | 451548.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451548.15, modificado:451548.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 295897 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 295897 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO POBLADO LA CURVA, 29487 POBLADO CURVA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.47072461, lat:16.86978835}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 451548.15 | 451548.15 | 451548.15 | 451548.15 | 451548.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0044/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:451548.15, importe_modificado:451548.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2038391/proyecto_INICIO, 2038391/proyecto_FIN, 2038391/proyecto_INICIO, 2038391/proyecto_FIN, 2038391/proyecto_PROCESO, 2038391/proyecto_FIN, 2038391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046729 | Proyecto de inversión | 386259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386259.8, modificado:386259.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 327720 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 327720 | S | 105 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PA, lon:-92.52234099, lat:16.86109526}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 386259.8 | 386259.8 | 386259.8 | 386259.8 | 386259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0051/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:386259.8, importe_modificado:386259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2046729/proyecto_PROCESO, 2046729/proyecto_FIN, 2046729/proyecto_INICIO, 2046729/proyecto_FIN, 2046729/proyecto_INICIO, 2046729/proyecto_PROCESO, 2046729/proyecto_FIN, 2046729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034118 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279698 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279698 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO CHANA, 29480 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE, lon:-92.47778546, lat:16.88571609}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0049/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034118/proyecto_INICIO, 2034118/proyecto_PROCESO, 2034118/proyecto_FIN, 2034118/proyecto_INICIO, 2034118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034720 | Proyecto de inversión | 1095459.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095459.87, modificado:1095459.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282302 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 282302 | S | 330 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 21 KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA, lon:-92.45368627, lat:16.92204287}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1095459.87 | 1095459.87 | 1095459.87 | 1095459.87 | 1095459.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0018/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:1095459.87, importe_modificado:1095459.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2034720/proyecto_INICIO, 2034720/proyecto_PROCESO, 2034720/proyecto_INICIO, 2034720/proyecto_FIN, 2034720/proyecto_INICIO, 2034720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035316 | Proyecto de inversión | 1020596.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020596.42, modificado:1020596.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 284615 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284615 | S | 232 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA , lon:-92.44648539, lat:16.7754887}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1020596.42 | 1020596.42 | 1020596.42 | 1020596.42 | 1020596.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0012/2021, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:1020596.42, importe_modificado:1020596.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2035316/proyecto_PROCESO, 2035316/proyecto_FIN, 2035316/proyecto_INICIO, 2035316/proyecto_FIN, 2035316/proyecto_INICIO, 2035316/proyecto_PROCESO, 2035316/proyecto_FIN, 2035316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036682 | Proyecto de inversión | 790215.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790215.13, modificado:790215.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289390 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289390 | S | 245 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO JERUSALÉN, 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.46974882, lat:16.84074822}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 790215.13 | 790215.13 | 790215.13 | 790215.13 | 790215.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:790215.13, importe_modificado:790215.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2036682/proyecto_INICIO, 2036682/proyecto_PROCESO, 2036682/proyecto_INICIO, 2036682/proyecto_FIN, 2036682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038676 | Proyecto de inversión | 1553208.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553208.41, modificado:1553208.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR COMUNITARIO - 296900 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 296900 | S | 410 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.65, meta_modificada:720.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.47232651, lat:16.82867306}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1553208.41 | 1553208.41 | 1553208.41 | 1553208.41 | 1553208.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0043/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1553208.41, importe_modificado:1553208.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.65}} | {2038676/proyecto_INICIO, 2038676/proyecto_PROCESO, 2038676/proyecto_FIN, 2038676/proyecto_PROCESO, 2038676/proyecto_FIN, 2038676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046049 | Proyecto de inversión | 362366.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362366.19, modificado:362366.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 325151 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 325151 | S | 145 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO BAJCHÉN, 29482 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA , lon:-92.50129729, lat:16.83834086}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 362366.19 | 362366.19 | 362366.19 | 362366.19 | 362366.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0054/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:362366.19, importe_modificado:362366.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2046049/proyecto_INICIO, 2046049/proyecto_PROCESO, 2046049/proyecto_FIN, 2046049/proyecto_INICIO, 2046049/proyecto_PROCESO, 2046049/proyecto_FIN, 2046049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046701 | Proyecto de inversión | 221209.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221209.94, modificado:221209.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 327606 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 327606 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.4910206, lat:16.82037643}} | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 221209.94 | 221209.94 | 221209.94 | 221209.94 | 221209.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0006/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:221209.94, importe_modificado:221209.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2046701/proyecto_PROCESO, 2046701/proyecto_FIN, 2046701/proyecto_INICIO, 2046701/proyecto_FIN, 2046701/proyecto_INICIO, 2046701/proyecto_PROCESO, 2046701/proyecto_FIN, 2046701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033700 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 278085 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 278085 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILOMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.51451306, lat:16.89551721}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0031/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033700/proyecto_INICIO, 2033700/proyecto_FIN, 2033700/proyecto_PROCESO, 2033700/proyecto_FIN, 2033700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033998 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279266 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279266 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 11 KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO BANAVIL, 00000 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.51361062, lat:16.78291114}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0017/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033998/proyecto_INICIO, 2033998/proyecto_PROCESO, 2033998/proyecto_FIN, 2033998/proyecto_INICIO, 2033998/proyecto_FIN, 2033998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034128 | Proyecto de inversión | 213000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.03, modificado:213000.03}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279736 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279736 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 300 PUEBLO BAJ´LOK´ILJÁ, 29480 BAJLOKILJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.51592287, lat:16.84877157}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 213000.03 | 213000.03 | 213000.03 | 213000.03 | 213000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0005/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:213000.03, importe_modificado:213000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034128/proyecto_INICIO, 2034128/proyecto_PROCESO, 2034128/proyecto_FIN, 2034128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034386 | Proyecto de inversión | 371173.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371173.23, modificado:371173.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 280814 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 280814 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 7 KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.49314054, lat:16.79679989}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 371173.23 | 371173.23 | 371173.23 | 371173.23 | 371173.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0048/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:371173.23, importe_modificado:371173.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2034386/proyecto_INICIO, 2034386/proyecto_PROCESO, 2034386/proyecto_FIN, 2034386/proyecto_PROCESO, 2034386/proyecto_FIN, 2034386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034478 | Proyecto de inversión | 299948.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299948.14, modificado:299948.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO MERCEDES) - 281269 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281269 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO MERCEDES, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-92.51145929, lat:16.78169406}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 299948.14 | 299948.14 | 299948.14 | 299948.14 | 299948.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0034/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:299948.14, importe_modificado:299948.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2034478/proyecto_INICIO, 2034478/proyecto_PROCESO, 2034478/proyecto_FIN, 2034478/proyecto_PROCESO, 2034478/proyecto_FIN, 2034478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035770 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL (1A. ETAPA) - 286274 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286274 | S | 935 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEN, lon:-92.452053, lat:16.82784965}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0046/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2035770/proyecto_PROCESO, 2035770/proyecto_INICIO, 2035770/proyecto_FIN, 2035770/proyecto_PROCESO, 2035770/proyecto_FIN, 2035770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035817 | Proyecto de inversión | 1089315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.6, modificado:1089315.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 286429 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286429 | S | 435 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.47247302, lat:16.82913275}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1089315.6 | 1089315.6 | 1089315.6 | 1089315.6 | 1089315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0037/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1089315.6, importe_modificado:1089315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2035817/proyecto_INICIO, 2035817/proyecto_PROCESO, 2035817/proyecto_FIN, 2035817/proyecto_INICIO, 2035817/proyecto_PROCESO, 2035817/proyecto_FIN, 2035817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035834 | Proyecto de inversión | 779470.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779470.75, modificado:779470.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 286501 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286501 | S | 705 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.46099062, lat:16.87573913}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 779470.75 | 779470.75 | 779470.75 | 779470.75 | 779470.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0015/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:779470.75, importe_modificado:779470.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2035834/proyecto_PROCESO, 2035834/proyecto_INICIO, 2035834/proyecto_FIN, 2035834/proyecto_INICIO, 2035834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036644 | Proyecto de inversión | 169252.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169252.79, modificado:169252.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 289283 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289283 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 K, lon:-92.53828294, lat:16.7964941}} | 2021-11-17 | 2021-11-29 | 169252.79 | 169252.79 | 169252.79 | 169252.79 | 169252.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0003/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:169252.79, importe_modificado:169252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2036644/proyecto_INICIO, 2036644/proyecto_PROCESO, 2036644/proyecto_INICIO, 2036644/proyecto_FIN, 2036644/proyecto_INICIO, 2036644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038296 | Proyecto de inversión | 2595697.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595697.88, modificado:2595697.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 295529 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 295529 | S | 53 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA , lon:-92.49298376, lat:16.87942435}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 2595697.88 | 2595697.88 | 2595697.88 | 2595697.88 | 2595697.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0004/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:2595697.88, importe_modificado:2595697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:25.0}} | {2038296/proyecto_INICIO, 2038296/proyecto_PROCESO, 2038296/proyecto_FIN, 2038296/proyecto_PROCESO, 2038296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046171 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 325623 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 325623 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRE, lon:-92.49365713, lat:16.89874614}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0003/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2046171/proyecto_INICIO, 2046171/proyecto_FIN, 2046171/proyecto_INICIO, 2046171/proyecto_PROCESO, 2046171/proyecto_FIN, 2046171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046804 | Acción | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714000.0, modificado:714000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 328010 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 328010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE/DOPM/SERV/FISMDF-0001/2021, contratista:MARCOS RIOS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:714000.0, importe_modificado:714000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2046804/proyecto_PROCESO, 2046804/proyecto_INICIO, 2046804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033674 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 277925 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 277925 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILOMETRO 10 KILÓMETRO 500 + 00 PUEBLO CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.48689901, lat:16.86567008}} | 2021-10-15 | 2021-11-29 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0007/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033674/proyecto_PROCESO, 2033674/proyecto_FIN, 2033674/proyecto_INICIO, 2033674/proyecto_FIN, 2033674/proyecto_INICIO, 2033674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034561 | Proyecto de inversión | 343949.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343949.95, modificado:343949.95}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE (WINIKTON) - 281621 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281621 | S | 220 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.49490627, lat:16.80744935}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 343949.95 | 343949.95 | 343949.95 | 343949.95 | 343949.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0028/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:343949.95, importe_modificado:343949.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.0}} | {2034561/proyecto_INICIO, 2034561/proyecto_PROCESO, 2034561/proyecto_INICIO, 2034561/proyecto_FIN, 2034561/proyecto_PROCESO, 2034561/proyecto_FIN, 2034561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035042 | Proyecto de inversión | 241446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241446.3, modificado:241446.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283501 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283501 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO CAÑADA CHICA, 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CA, lon:-92.51773708, lat:16.81456237}} | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 241446.3 | 241446.3 | 241446.3 | 241446.3 | 241446.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0002/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:241446.3, importe_modificado:241446.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {2035042/proyecto_INICIO, 2035042/proyecto_PROCESO, 2035042/proyecto_FIN, 2035042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035195 | Proyecto de inversión | 406166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406166.8, modificado:406166.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL PACH) - 284104 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284104 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILÓMETRO 18 + 300 PUEBLO EL PACH, 29480 EL PACH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 8.5 KILOM, lon:-92.50043862, lat:16.89829755}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 406166.8 | 406166.8 | 406166.8 | 406166.8 | 406166.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0029/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:406166.8, importe_modificado:406166.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2035195/proyecto_INICIO, 2035195/proyecto_PROCESO, 2035195/proyecto_FIN, 2035195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036615 | Proyecto de inversión | 572173.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572173.36, modificado:572173.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 289210 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289210 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.47473263, lat:16.87451554}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 572173.36 | 572173.36 | 572173.36 | 572173.36 | 572173.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0035/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:572173.36, importe_modificado:572173.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2036615/proyecto_INICIO, 2036615/proyecto_PROCESO, 2036615/proyecto_FIN, 2036615/proyecto_PROCESO, 2036615/proyecto_INICIO, 2036615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036698 | Proyecto de inversión | 606488.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606488.6, modificado:606488.6}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL - 289444 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289444 | S | 1125 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CAMINO RURAL POR 2.2 KILOME, lon:-92.5135217, lat:16.81983459}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 606488.6 | 606488.6 | 606488.6 | 606488.6 | 606488.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0001/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:606488.6, importe_modificado:606488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1804.0}} | {2036698/proyecto_FIN, 2036698/proyecto_INICIO, 2036698/proyecto_PROCESO, 2036698/proyecto_INICIO, 2036698/proyecto_PROCESO, 2036698/proyecto_INICIO, 2036698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038445 | Proyecto de inversión | 310623.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310623.48, modificado:310623.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 296087 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 296087 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO BAWITS, 00000 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 7.9 KM DE CARRETERA PAVIMENTAD, lon:-92.48859387, lat:16.86063124}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 310623.48 | 310623.48 | 310623.48 | 310623.48 | 310623.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:310623.48, importe_modificado:310623.48}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2038445/proyecto_INICIO, 2038445/proyecto_FIN, 2038445/proyecto_PROCESO, 2038445/proyecto_FIN, 2038445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040938 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 307256 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 307256 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 8 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO RU, lon:-92.52294862, lat:16.81728124}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0025/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040938/proyecto_FIN, 2040938/proyecto_INICIO, 2040938/proyecto_FIN, 2040938/proyecto_INICIO, 2040938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046099 | Proyecto de inversión | 401299.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401299.71, modificado:401299.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 325367 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 325367 | S | 230 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE , lon:-92.51155706, lat:16.84177355}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 401299.71 | 401299.71 | 401299.71 | 401299.71 | 401299.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0053/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:401299.71, importe_modificado:401299.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}} | {2046099/proyecto_INICIO, 2046099/proyecto_PROCESO, 2046099/proyecto_INICIO, 2046099/proyecto_FIN, 2046099/proyecto_PROCESO, 2046099/proyecto_FIN, 2046099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033689 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 278050 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 278050 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILOMETRO 16 KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CAN, lon:-92.51022405, lat:16.89054783}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033689/proyecto_INICIO, 2033689/proyecto_PROCESO, 2033689/proyecto_FIN, 2033689/proyecto_INICIO, 2033689/proyecto_PROCESO, 2033689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034157 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279876 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279876 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHALAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 001 PUEBLO CHALAM, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.41235585, lat:16.7684997}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0024/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034157/proyecto_PROCESO, 2034157/proyecto_FIN, 2034157/proyecto_INICIO, 2034157/proyecto_PROCESO, 2034157/proyecto_FIN, 2034157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035087 | Proyecto de inversión | 893665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893665.6, modificado:893665.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (TRES CERROS) - 283706 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283706 | S | 626 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA, lon:-92.47323545, lat:16.91672728}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 893665.6 | 893665.6 | 893665.6 | 893665.6 | 893665.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0009/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:893665.6, importe_modificado:893665.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2035087/proyecto_PROCESO, 2035087/proyecto_INICIO, 2035087/proyecto_PROCESO, 2035087/proyecto_FIN, 2035087/proyecto_PROCESO, 2035087/proyecto_FIN, 2035087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035341 | Proyecto de inversión | 514908.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514908.5, modificado:514908.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO PAJALTÓN) - 284703 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284703 | S | 360 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PAJALTÓN, 29480 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO RURA, lon:-92.53738054, lat:16.83758935}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 514908.5 | 514908.5 | 514908.5 | 514908.5 | 514908.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0013/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:514908.5, importe_modificado:514908.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2035341/proyecto_INICIO, 2035341/proyecto_PROCESO, 2035341/proyecto_FIN, 2035341/proyecto_PROCESO, 2035341/proyecto_FIN, 2035341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035699 | Proyecto de inversión | 1807819.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807819.47, modificado:1807819.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 286019 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286019 | S | 1138 | 1137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-92.46155146, lat:16.84159032}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 1807819.47 | 1807819.47 | 1807819.47 | 1807819.47 | 1807819.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0006/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1807819.47, importe_modificado:1807819.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {2035699/proyecto_INICIO, 2035699/proyecto_FIN, 2035699/proyecto_INICIO, 2035699/proyecto_FIN, 2035699/proyecto_PROCESO, 2035699/proyecto_FIN, 2035699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035954 | Proyecto de inversión | 429130.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429130.02, modificado:429130.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 286888 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286888 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9, lon:-92.46307117, lat:16.85011042}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 429130.02 | 429130.02 | 429130.02 | 429130.02 | 429130.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0038/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:429130.02, importe_modificado:429130.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2035954/proyecto_INICIO, 2035954/proyecto_PROCESO, 2035954/proyecto_INICIO, 2035954/proyecto_FIN, 2035954/proyecto_PROCESO, 2035954/proyecto_FIN, 2035954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036743 | Proyecto de inversión | 382319.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382319.12, modificado:382319.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 289517 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289517 | S | 600 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOME, lon:-92.46625477, lat:16.85472981}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 382319.12 | 382319.12 | 382319.12 | 382319.12 | 382319.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0041/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:382319.12, importe_modificado:382319.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {2036743/proyecto_INICIO, 2036743/proyecto_PROCESO, 2036743/proyecto_FIN, 2036743/proyecto_PROCESO, 2036743/proyecto_FIN, 2036743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038353 | Proyecto de inversión | 1065000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.15, modificado:1065000.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 295727 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 295727 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN CRISTOBAL BARRIO CARMEN ESPERANZA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.50794069, lat:16.81760088}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1065000.15 | 1065000.15 | 1065000.15 | 1065000.15 | 1065000.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0033/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:1065000.15, importe_modificado:1065000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2038353/proyecto_FIN, 2038353/proyecto_INICIO, 2038353/proyecto_FIN, 2038353/proyecto_PROCESO, 2038353/proyecto_FIN, 2038353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033701 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 278090 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 278090 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A , lon:-92.45866687, lat:16.8900938}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0052/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033701/proyecto_INICIO, 2033701/proyecto_FIN, 2033701/proyecto_INICIO, 2033701/proyecto_FIN, 2033701/proyecto_PROCESO, 2033701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034746 | Proyecto de inversión | 774306.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774306.47, modificado:774306.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282424 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 282424 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 15 KILÓMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.45455641, lat:16.89361901}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 774306.47 | 774306.47 | 774306.47 | 774306.47 | 774306.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:774306.47, importe_modificado:774306.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2034746/proyecto_INICIO, 2034746/proyecto_FIN, 2034746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034944 | Proyecto de inversión | 752968.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752968.13, modificado:752968.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 283169 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283169 | S | 415 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO YETZUCUM, 00000 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 18.7 , lon:-92.44125417, lat:16.88455015}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 752968.13 | 752968.13 | 752968.13 | 752968.13 | 752968.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0045/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:752968.13, importe_modificado:752968.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2034944/proyecto_INICIO, 2034944/proyecto_PROCESO, 2034944/proyecto_FIN, 2034944/proyecto_INICIO, 2034944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035290 | Proyecto de inversión | 409258.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409258.61, modificado:409258.61}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 284501 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284501 | S | 95 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO SHISHINTONIL, 00000 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRE, lon:-92.48515002, lat:16.84870028}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 409258.61 | 409258.61 | 409258.61 | 409258.61 | 409258.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0047/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:409258.61, importe_modificado:408258.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.0}} | {2035290/proyecto_FIN, 2035290/proyecto_INICIO, 2035290/proyecto_FIN, 2035290/proyecto_PROCESO, 2035290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036591 | Proyecto de inversión | 316574.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316574.73, modificado:316574.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289136 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289136 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO LOS PINOS, 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.4701808, lat:16.86069893}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 316574.73 | 316574.73 | 316574.73 | 316574.73 | 316574.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0032/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:316574.73, importe_modificado:316574.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2036591/proyecto_PROCESO, 2036591/proyecto_FIN, 2036591/proyecto_INICIO, 2036591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036621 | Proyecto de inversión | 234105.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234105.4, modificado:234105.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289234 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289234 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 K, lon:-92.53851852, lat:16.79650437}} | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 234105.4 | 234105.4 | 234105.4 | 234105.4 | 234105.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0004/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:234105.4, importe_modificado:234105.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2036621/proyecto_INICIO, 2036621/proyecto_PROCESO, 2036621/proyecto_FIN, 2036621/proyecto_PROCESO, 2036621/proyecto_FIN, 2036621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036664 | Proyecto de inversión | 807269.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807269.07, modificado:807269.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289329 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289329 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO KOTOLTE, 29487 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.2 DE, lon:-92.46129941, lat:16.8655297}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 807269.07 | 807269.07 | 807269.07 | 807269.07 | 807269.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0010/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:807269.07, importe_modificado:807269.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2036664/proyecto_INICIO, 2036664/proyecto_FIN, 2036664/proyecto_PROCESO, 2036664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033960 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279104 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279104 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 8 KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.8 KM DE DISTANCIA QUE ES EQUIVALENTE A 1, lon:-92.53770635, lat:16.79335081}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0050/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033960/proyecto_FIN, 2033960/proyecto_INICIO, 2033960/proyecto_FIN, 2033960/proyecto_PROCESO, 2033960/proyecto_INICIO, 2033960/proyecto_PROCESO, 2033960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034042 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279416 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279416 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO BARRIO ALTO, 29489 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.47369851, lat:16.85459561}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0016/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034042/proyecto_FIN, 2034042/proyecto_INICIO, 2034042/proyecto_PROCESO, 2034042/proyecto_INICIO, 2034042/proyecto_FIN, 2034042/proyecto_PROCESO, 2034042/proyecto_INICIO, 2034042/proyecto_FIN, 2034042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034174 | Proyecto de inversión | 414900.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414900.53, modificado:414900.53}} | PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 279909 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279909 | S | 1010 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO TZ´AQUIVILJOK, 29480 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.46630881, lat:16.85485808}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 414900.53 | 414900.53 | 414900.53 | 414900.53 | 414900.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0040/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:414900.53, importe_modificado:414900.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2034174/proyecto_INICIO, 2034174/proyecto_PROCESO, 2034174/proyecto_FIN, 2034174/proyecto_PROCESO, 2034174/proyecto_FIN, 2034174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035245 | Proyecto de inversión | 467029.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467029.1, modificado:467029.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (JOSÉ LÓPEZ PORTILLO) - 284270 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284270 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 21 + 800 PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KI, lon:-92.48912961, lat:16.91041257}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 467029.1 | 467029.1 | 467029.1 | 467029.1 | 467029.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0039/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:467029.1, importe_modificado:467029.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2035245/proyecto_INICIO, 2035245/proyecto_PROCESO, 2035245/proyecto_FIN, 2035245/proyecto_INICIO, 2035245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035792 | Proyecto de inversión | 332050.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332050.45, modificado:332050.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL RETIRO) - 286346 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286346 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.45823408, lat:16.80061446}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 332050.45 | 332050.45 | 332050.45 | 332050.45 | 332050.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0021/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:332050.45, importe_modificado:332050.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2035792/proyecto_INICIO, 2035792/proyecto_PROCESO, 2035792/proyecto_FIN, 2035792/proyecto_PROCESO, 2035792/proyecto_INICIO, 2035792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033648 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 277575 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 277575 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 19 KILÓMETRO 300 + 00 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN , lon:-92.48067651, lat:16.90511191}} | 2021-10-15 | 2021-11-29 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033648/proyecto_INICIO, 2033648/proyecto_FIN, 2033648/proyecto_INICIO, 2033648/proyecto_FIN, 2033648/proyecto_PROCESO, 2033648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034507 | Proyecto de inversión | 214990.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214990.27, modificado:214990.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CRUZ TZIBALTIC) - 281350 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281350 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO CRUZ TZIBALTIC, 29480 CRUZ TZIBALTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA, lon:-92.52442962, lat:16.78404701}} | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 214990.27 | 214990.27 | 214990.27 | 214990.27 | 214990.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0001/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:214990.27, importe_modificado:214990.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2034507/proyecto_INICIO, 2034507/proyecto_PROCESO, 2034507/proyecto_FIN, 2034507/proyecto_PROCESO, 2034507/proyecto_FIN, 2034507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034649 | Proyecto de inversión | 962230.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962230.22, modificado:962230.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (JUXALJA) - 282112 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 282112 | S | 288 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 17 KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN J, lon:-92.46283038, lat:16.89783649}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 962230.22 | 962230.22 | 962230.22 | 962230.22 | 962230.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0020/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:962230.22, importe_modificado:962230.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2034649/proyecto_INICIO, 2034649/proyecto_FIN, 2034649/proyecto_PROCESO, 2034649/proyecto_INICIO, 2034649/proyecto_PROCESO, 2034649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035061 | Proyecto de inversión | 460457.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460457.6, modificado:460457.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283575 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283575 | S | 260 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 000 PUEBLO CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12., lon:-92.4497228, lat:16.90801545}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 460457.6 | 460457.6 | 460457.6 | 460457.6 | 460457.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0005/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:460457.6, importe_modificado:460457.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2035061/proyecto_PROCESO, 2035061/proyecto_INICIO, 2035061/proyecto_PROCESO, 2035061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035924 | Proyecto de inversión | 708393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708393.87, modificado:708393.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 286815 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286815 | S | 796 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.47764215, lat:16.78980703}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 708393.87 | 708393.87 | 708393.87 | 708393.87 | 708393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0022/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:708393.87, importe_modificado:708393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2035924/proyecto_FIN, 2035924/proyecto_INICIO, 2035924/proyecto_PROCESO, 2035924/proyecto_INICIO, 2035924/proyecto_FIN, 2035924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040858 | Proyecto de inversión | 1294863.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294863.73, modificado:1294863.73}} | APERTURA DE CAMINO RURAL (1A. ETAPA) - 306981 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 306981 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 34 + 100 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.41477208, lat:16.81144144}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 1294863.73 | 1294863.73 | 1294863.73 | 1294863.73 | 1294863.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0008/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1294863.73, importe_modificado:1294863.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2040858/proyecto_INICIO, 2040858/proyecto_PROCESO, 2040858/proyecto_FIN, 2040858/proyecto_INICIO, 2040858/proyecto_PROCESO, 2040858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046757 | Proyecto de inversión | 2178856.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178856.05, modificado:2178856.05}} | APERTURA DE CAMINO RURAL (2A. ETAPA) - 327849 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 327849 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 34 + 100 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.41698222, lat:16.81265334}} | 2021-11-29 | 2021-12-28 | 2178856.05 | 2178856.05 | 2178856.05 | 2178856.05 | 2178856.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0055/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2178856.05, importe_modificado:2178856.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2046757/proyecto_INICIO, 2046757/proyecto_PROCESO, 2046757/proyecto_FIN, 2046757/proyecto_PROCESO, 2046757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021961 | Proyecto de inversión | 533420.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533420.08, modificado:533420.08}} | CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 234274 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 234274 | S | 1231 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN UN APROXIMADO DE 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA EL BARR, lon:-92.52322333, lat:16.61741408}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 533420.08 | 533420.08 | 533420.08 | 533420.08 | 533420.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/006-T/2021, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:533420.08, importe_modificado:533420.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2021961/proyecto_INICIO, 2021961/proyecto_FIN, 2021961/proyecto_PROCESO, 2021961/proyecto_FIN, 2021961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048642 | Proyecto de inversión | 392589.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392589.46, modificado:392589.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA EN YASHLUMILJA - 334739 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 334739 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO TERRENOS COMUNITARIOS - YASHLUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 COLONIA YASHLUMILJA, 29412 YASHLUMILJA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA SE REALIZARA DENTRO DE LOS TERRENOS DE LA LOCALIDAD LA, lon:-92.44460476, lat:16.6032273}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 392589.46 | 392589.46 | 392589.46 | 392589.46 | 392589.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:392589.46, importe_modificado:392589.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2048642/proyecto_FIN, 2048642/proyecto_PROCESO, 2048642/proyecto_FIN, 2048642/proyecto_INICIO, 2048642/proyecto_PROCESO, 2048642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048815 | Proyecto de inversión | 523626.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523626.28, modificado:523626.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN FLORES MAGON - 335401 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 335401 | S | 232 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TERRENOS COMUNITARIOS - FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 COLONIA FLORES MAGÓN, 29417 FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLA DE LA CARRETERA INT, lon:-92.52602026, lat:16.63500757}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 523626.28 | 523626.28 | 523626.28 | 523626.28 | 523626.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:523626.28, importe_modificado:523626.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2048815/proyecto_FIN, 2048815/proyecto_INICIO, 2048815/proyecto_FIN, 2048815/proyecto_PROCESO, 2048815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047376 | Proyecto de inversión | 659233.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659233.7, modificado:659233.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DAMASCO. - 330169 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 330169 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.2, meta_modificada:1010.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:COLONIA DAMASCO, 29415 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE RUMBO A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL A UNOS 15 KILIMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD UBIC, lon:-92.51013981, lat:16.5896586}} | 2021-12-06 | 2021-12-24 | 659233.7 | 659233.7 | 659233.7 | 659233.7 | 659233.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/005-T/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:659233.7, importe_modificado:659233.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.2}} | {2047376/proyecto_INICIO, 2047376/proyecto_FIN, 2047376/proyecto_PROCESO, 2047376/proyecto_FIN, 2047376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048484 | Proyecto de inversión | 2012773.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012773.73, modificado:2012773.73}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 334195 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 334195 | S | 11024 | 9020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. PONIENTE SUR CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. SUR PONIENTE Y CALLE 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA AVENIDA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.47300001, lat:16.53843755}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2012773.73 | 2012773.73 | 2012773.73 | 2012773.73 | 2012773.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/001-T/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2012773.73, importe_modificado:2012773.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.0}} | {2048484/proyecto_INICIO, 2048484/proyecto_FIN, 2048484/proyecto_PROCESO, 2048484/proyecto_FIN, 2048484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044289 | Proyecto de inversión | 217448.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217448.41, modificado:217448.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESO A CENTRO EDUCATIVO EN NUEVO LEÓN - 318999 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 318999 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:EJIDO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL DE TEOPISCA SE CAMINA AL SUR 1.1 KM DONDE SE ENCUENTRA UN DESVIO DEL LADO DERECHO SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA SE CAMINA 24.5 KM APROX. PA, lon:-92.56477901, lat:16.48411009}} | 2021-11-22 | 2021-12-17 | 217448.41 | 217448.41 | 217448.41 | 217448.41 | 217448.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:217448.41, importe_modificado:217448.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {2044289/proyecto_FIN, 2044289/proyecto_PROCESO, 2044289/proyecto_INICIO, 2044289/proyecto_PROCESO, 2044289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048603 | Proyecto de inversión | 1622537.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622537.59, modificado:1622537.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 334612 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 334612 | S | 11024 | 9020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.0, meta_modificada:854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS DOS CALLES SE ENCUENTRAN DEL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA ESTÁ EN EL LADO NORTE Y LA OTRA EN EL SUR ENTRE LAS AVENIDAS 1A. Y 2, lon:-92.472522, lat:16.54283522}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1622537.59 | 1622537.59 | 1622537.59 | 1622537.59 | 1622537.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/003-T/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1622537.59, importe_modificado:1622537.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} | {2048603/proyecto_INICIO, 2048603/proyecto_FIN, 2048603/proyecto_PROCESO, 2048603/proyecto_FIN, 2048603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050278 | Proyecto de inversión | 472077.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472077.8, modificado:472077.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN NUEVO BETHEL - 341011 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 341011 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO TERRENOS COMUNITARIOS - NUEVO BETHEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 860 COLONIA NUEVO BETHEL, 29414 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLA DE LA CARRETERA I, lon:-92.49438824, lat:16.56368212}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 472077.8 | 472077.8 | 472077.8 | 472077.8 | 472077.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:472077.8, importe_modificado:472077.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2050278/proyecto_FIN, 2050278/proyecto_PROCESO, 2050278/proyecto_FIN, 2050278/proyecto_INICIO, 2050278/proyecto_PROCESO, 2050278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050479 | Proyecto de inversión | 125122.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125122.07, modificado:124877.02}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO CENTRO OVINO EN CABECERA MUNICIPAL - 341635 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 341635 | S | 3674 | 3006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DEL POZO ESTÁ EN EL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL MUY CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.48291027, lat:16.53776676}} | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 124877.02 | 124877.02 | 124877.02 | 124877.02 | 124877.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:125122.07, importe_modificado:125122.07}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2050479/proyecto_PROCESO, 2050479/proyecto_FIN, 2050479/proyecto_INICIO, 2050479/proyecto_PROCESO, 2050479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048546 | Proyecto de inversión | 739328.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739328.27, modificado:739328.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 334416 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 334416 | S | 11024 | 9020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 4TA NORTE PONIENTE CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE, CALLE 3RA NORTE PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DEL CENTRO DE L, lon:-92.47481999, lat:16.54548515}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 739328.27 | 739328.27 | 739328.27 | 739328.27 | 739328.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/004-T/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:739328.27, importe_modificado:739328.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2048546/proyecto_INICIO, 2048546/proyecto_FIN, 2048546/proyecto_PROCESO, 2048546/proyecto_FIN, 2048546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048809 | Proyecto de inversión | 2114826.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114826.24, modificado:2114826.24}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 335382 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 335382 | S | 11024 | 9020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3490.2, meta_modificada:3490.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA ZONA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES ESTÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DE LA AGEB, lon:-92.47257565, lat:16.54167561}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2114826.24 | 2114826.24 | 2114826.24 | 2114826.24 | 2114826.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:2114826.24, importe_modificado:2114826.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3490.2}} | {2048809/proyecto_PROCESO, 2048809/proyecto_INICIO, 2048809/proyecto_FIN, 2048809/proyecto_INICIO, 2048809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051984 | Proyecto de inversión | 1141253.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141253.37, modificado:1141253.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 347697 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 347697 | S | 11024 | 9020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS DOS CALLES SE ENCUENTRAN DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA ESTÁ EN EL LADO ORIENTE Y LA OTRA EN EL PONIENTE CERCA DEL CENTRO., lon:-92.47201833, lat:16.53785902}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1141253.37 | 1141253.37 | 1141253.37 | 1141253.37 | 1141253.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/002-T/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1141253.37, importe_modificado:1141253.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.0}} | {2051984/proyecto_INICIO, 2051984/proyecto_FIN, 2051984/proyecto_PROCESO, 2051984/proyecto_FIN, 2051984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909269 | Proyecto de inversión | 3593726.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593726.28, modificado:3593726.28}} | 41 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS DE LA LOCALIDAD DE JOLNOPA GUADALUPE - 9493 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9493 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADAL, lon:-92.46438919, lat:17.35175049}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 3593726.28 | 3593726.28 | 3593726.28 | 3593726.28 | 3593726.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3593726.28, importe_modificado:3593726.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1909269/proyecto_PROCESO, 1909269/proyecto_FIN, 1909269/proyecto_INICIO, 1909269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909371 | Proyecto de inversión | 2254113.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254113.26, modificado:2254113.26}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 1+555.25) EN LA LOCALIDAD DE PATASTAL - 10046 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10046 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.56, meta_modificada:1.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:EJIDO PATASTAL, 29910 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PATASTAL 1 Y CALLEJON PATASTAL 2, CALLEJON PATASTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE PATASTAL, lon:-92.55232042, lat:17.49927945}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2254113.26 | 2254113.26 | 2254113.26 | 2254113.26 | 2254113.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2254113.26, importe_modificado:2254113.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.56}} | {1909371/proyecto_INICIO, 1909371/proyecto_PROCESO, 1909371/proyecto_INICIO, 1909371/proyecto_PROCESO, 1909371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909687 | Proyecto de inversión | 2892513.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892513.04, modificado:2892513.04}} | 33 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 10709 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10709 | S | 4 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 2, CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD BELISA, lon:-92.44916729, lat:17.34386454}} | 2021-02-03 | 2021-03-05 | 2892513.04 | 2892513.04 | 2892513.04 | 2892513.04 | 2892513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2892513.04, importe_modificado:2892513.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1909687/proyecto_PROCESO, 1909687/proyecto_FIN, 1909687/proyecto_INICIO, 1909687/proyecto_PROCESO, 1909687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910088 | Proyecto de inversión | 764647.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764647.79, modificado:764647.79}} | CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 11335 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11335 | S | 12 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA Y BRECHA EMILIANO ZAPATA, CALLEJON EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50767268, lat:17.49606638}} | 2021-02-03 | 2021-03-15 | 764647.79 | 764647.79 | 764647.79 | 764647.79 | 764647.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:764647.79, importe_modificado:764647.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1910088/proyecto_INICIO, 1910088/proyecto_PROCESO, 1910088/proyecto_FIN, 1910088/proyecto_PROCESO, 1910088/proyecto_INICIO, 1910088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916780 | Proyecto de inversión | 3506074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506074.43, modificado:3506074.43}} | 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 29796 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29796 | S | 8 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 3506074.43 | 3506074.43 | 3506074.43 | 3506074.43 | 3506074.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3506074.43, importe_modificado:3506074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1916780/proyecto_INICIO, 1916780/proyecto_FIN, 1916780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916805 | Proyecto de inversión | 1753037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}} | 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE CHININTIE - 29840 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29840 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}} | 2021-02-05 | 2021-03-22 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1916805/proyecto_INICIO, 1916805/proyecto_FIN, 1916805/proyecto_PROCESO, 1916805/proyecto_FIN, 1916805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916817 | Proyecto de inversión | 217916.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217916.89, modificado:217916.89}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LALOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 29888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29888 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50738, lat:17.495628}} | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 217916.89 | 217916.89 | 217916.89 | 217916.89 | 217916.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-002/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:217916.89, importe_modificado:217916.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1916817/proyecto_INICIO, 1916817/proyecto_FIN, 1916817/proyecto_PROCESO, 1916817/proyecto_FIN, 1916817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916923 | Proyecto de inversión | 1703742.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703742.01, modificado:1703742.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MANUEL VELASCO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 30090 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30090 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN SABINES SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.419161, lat:17.228666}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 1703742.01 | 1703742.01 | 1703742.01 | 1703742.01 | 1703742.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1703742.01, importe_modificado:1703742.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1916923/proyecto_INICIO, 1916923/proyecto_PROCESO, 1916923/proyecto_FIN, 1916923/proyecto_PROCESO, 1916923/proyecto_FIN, 1916923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916957 | Proyecto de inversión | 1016360.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016360.95, modificado:1016360.95}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6M X 6M SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 30172 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30172 | S | 5 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 1016360.95 | 1016360.95 | 1016360.95 | 1016360.95 | 1016360.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1016360.95, importe_modificado:1016360.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1916957/proyecto_INICIO, 1916957/proyecto_PROCESO, 1916957/proyecto_FIN, 1916957/proyecto_PROCESO, 1916957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916963 | Proyecto de inversión | 3067816.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067816.97, modificado:3067816.97}} | 35 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 30200 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30200 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 3067816.97 | 3067816.97 | 3067816.97 | 3067816.97 | 3067816.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3067816.97, importe_modificado:3067816.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1916963/proyecto_PROCESO, 1916963/proyecto_INICIO, 1916963/proyecto_FIN, 1916963/proyecto_INICIO, 1916963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918240 | Proyecto de inversión | 2191297.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191297.84, modificado:2191297.84}} | 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 33159 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33159 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 29910 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PETIEMOL 1 Y BRECHA PETIEMOL 2, BRECHA PETIEMOL 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETIEMOL, lon:-92.473151, lat:17.258671}} | 2021-02-08 | 2021-03-30 | 2191297.84 | 2191297.84 | 2191297.84 | 2191297.84 | 2191297.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2191297.84, importe_modificado:2191297.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1918240/proyecto_INICIO, 1918240/proyecto_FIN, 1918240/proyecto_PROCESO, 1918240/proyecto_FIN, 1918240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918244 | Proyecto de inversión | 257380.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257380.05, modificado:257380.05}} | CONSTRUCCION 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 33164 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33164 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PALO NEGRO 1 Y CALLEJON PALO NEGRO 2, CALLEJON PALO NEGRO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.647222, lat:17.443333}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 257380.05 | 257380.05 | 257380.05 | 257380.05 | 257380.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:257380.05, importe_modificado:257380.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1918244/proyecto_INICIO, 1918244/proyecto_FIN, 1918244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918256 | Proyecto de inversión | 919214.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919214.45, modificado:919214.45}} | CONSTRUCCION 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 33192 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33192 | S | 7 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTIA, lon:-92.619171, lat:17.456107}} | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 919214.45 | 919214.45 | 919214.45 | 919214.45 | 919214.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:919214.45, importe_modificado:919214.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1918256/proyecto_INICIO, 1918256/proyecto_FIN, 1918256/proyecto_PROCESO, 1918256/proyecto_FIN, 1918256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918289 | Proyecto de inversión | 247386.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247386.05, modificado:247386.05}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1A. SECCION - 33300 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33300 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A, lon:-92.512797, lat:17.438959}} | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 247386.05 | 247386.05 | 247386.05 | 247386.05 | 247386.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247386.05, importe_modificado:247386.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1918289/proyecto_INICIO, 1918289/proyecto_FIN, 1918289/proyecto_PROCESO, 1918289/proyecto_FIN, 1918289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918993 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VENUSTIANO CARRANZA, C.C.T.: 07DPB2048W EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 34970 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 34970 | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, BRECHA COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 2021-02-08 | 2021-05-10 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {1918993/proyecto_INICIO, 1918993/proyecto_FIN, 1918993/proyecto_PROCESO, 1918993/proyecto_FIN, 1918993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928345 | Proyecto de inversión | 2278948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 60911 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 60911 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-064/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1928345/proyecto_FIN, 1928345/proyecto_PROCESO, 1928345/proyecto_INICIO, 1928345/proyecto_PROCESO, 1928345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928566 | Proyecto de inversión | 1187253.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187253.68, modificado:1187253.68}} | SUM. E INST. DE 39 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 61805 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 61805 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ESPERANZA OCOTAL 1 Y BRECHA ESPERANZA OCOTAL 2, BRECHA ESPERANZA OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.581367, lat:17.345273}} | 2021-03-08 | 2021-04-07 | 1187253.68 | 1187253.68 | 1187253.68 | 1187253.68 | 1187253.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-070/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1187253.68, importe_modificado:1187253.68}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:39.0}} | {1928566/proyecto_INICIO, 1928566/proyecto_FIN, 1928566/proyecto_PROCESO, 1928566/proyecto_FIN, 1928566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928583 | Proyecto de inversión | 1753037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}} | 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 61879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 61879 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}} | 2021-03-11 | 2021-04-26 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-076/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1928583/proyecto_INICIO, 1928583/proyecto_FIN, 1928583/proyecto_PROCESO, 1928583/proyecto_FIN, 1928583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929928 | Proyecto de inversión | 363194.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363194.83, modificado:363194.83}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANTIANIJA - 67201 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67201 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANIJA, 29910 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PANTIANIJA 1 Y CALLEJON PANTIANIJA 2, CALLEJON PANTIANIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANTIANIJA, lon:-92.419972, lat:17.465516}} | 2021-03-15 | 2021-04-23 | 363194.83 | 363194.83 | 363194.83 | 363194.83 | 363194.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-097/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:363194.83, importe_modificado:363194.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1929928/proyecto_INICIO, 1929928/proyecto_FIN, 1929928/proyecto_PROCESO, 1929928/proyecto_FIN, 1929928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929938 | Proyecto de inversión | 488635.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488635.93, modificado:488635.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 67254 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67254 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-18 | 2021-04-12 | 488635.93 | 488635.93 | 488635.93 | 488635.93 | 488635.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-103/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:488635.93, importe_modificado:488635.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1929938/proyecto_FIN, 1929938/proyecto_INICIO, 1929938/proyecto_PROCESO, 1929938/proyecto_FIN, 1929938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930010 | Proyecto de inversión | 1308846.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308846.24, modificado:1308846.24}} | CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 67621 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67621 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTIA, lon:-92.619171, lat:17.456107}} | 2021-02-17 | 2021-04-13 | 1308846.24 | 1308846.24 | 1308846.24 | 1308846.24 | 1308846.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-059/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1308846.24, importe_modificado:1308846.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1930010/proyecto_INICIO, 1930010/proyecto_FIN, 1930010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965959 | Proyecto de inversión | 2278948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | REHABILITACION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 84805 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 84805 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-062/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1965959/proyecto_INICIO, 1965959/proyecto_FIN, 1965959/proyecto_PROCESO, 1965959/proyecto_FIN, 1965959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967725 | Proyecto de inversión | 1001281.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001281.42, modificado:1001281.42}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 97253 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97253 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1001281.42 | 1001281.42 | 1001281.42 | 1001281.42 | 1001281.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-135/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1001281.42, importe_modificado:1001281.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1967725/proyecto_INICIO, 1967725/proyecto_FIN, 1967725/proyecto_PROCESO, 1967725/proyecto_FIN, 1967725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967767 | Proyecto de inversión | 173291.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173291.98, modificado:173291.98}} | CONSTRUCCION 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 97520 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97520 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON AGUA FRIA 1 Y CALLEJON AGUA FRIA 2, CALLEJON AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 173291.98 | 173291.98 | 173291.98 | 173291.98 | 173291.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-007/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:173291.98, importe_modificado:173291.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1967767/proyecto_PROCESO, 1967767/proyecto_INICIO, 1967767/proyecto_FIN, 1967767/proyecto_INICIO, 1967767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967939 | Proyecto de inversión | 175910.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175910.91, modificado:175910.91}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 98449 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 98449 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}} | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 175910.91 | 175910.91 | 175910.91 | 175910.91 | 175910.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-029/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175910.91, importe_modificado:175910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1967939/proyecto_INICIO, 1967939/proyecto_FIN, 1967939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967952 | Proyecto de inversión | 99878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99878.58, modificado:99878.58}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 98509 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 98509 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}} | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-030/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:99878.58, importe_modificado:99878.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1967952/proyecto_PROCESO, 1967952/proyecto_INICIO, 1967952/proyecto_FIN, 1967952/proyecto_PROCESO, 1967952/proyecto_FIN, 1967952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968202 | Proyecto de inversión | 174512.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174512.83, modificado:174512.83}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD CRUZ VERDE - 99799 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99799 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:86, direccion:EJIDO CRUZ VERDE, 29910 CRUZ VERDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CRUZ VERDE 1 Y CALLEJON CRUZ VERDE 2, CALLEJON CRUZ VERDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CRUZ VERDE, lon:-92.445358, lat:17.331125}} | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 174512.83 | 174512.83 | 174512.83 | 174512.83 | 174512.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-008/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:174512.83, importe_modificado:174512.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1968202/proyecto_PROCESO, 1968202/proyecto_FIN, 1968202/proyecto_PROCESO, 1968202/proyecto_INICIO, 1968202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979378 | Proyecto de inversión | 750961.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750961.07, modificado:750961.07}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 146854 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 146854 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-04-09 | 2021-05-31 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-160/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:750961.07, importe_modificado:750961.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1979378/proyecto_INICIO, 1979378/proyecto_FIN, 1979378/proyecto_PROCESO, 1979378/proyecto_FIN, 1979378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979450 | Proyecto de inversión | 272396.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272396.12, modificado:272396.12}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD USIPA - 147217 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147217 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA 1 Y AVENIDA USIPA 2, CALLE USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 272396.12 | 272396.12 | 272396.12 | 272396.12 | 272396.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-169/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:272396.12, importe_modificado:272396.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1979450/proyecto_FIN, 1979450/proyecto_INICIO, 1979450/proyecto_FIN, 1979450/proyecto_PROCESO, 1979450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979451 | Proyecto de inversión | 1267416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 147220 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147220 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CERRADA SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359425, lat:17.456705}} | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-170/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {1979451/proyecto_INICIO, 1979451/proyecto_FIN, 1979451/proyecto_PROCESO, 1979451/proyecto_INICIO, 1979451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979915 | Proyecto de inversión | 433294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433294.06, modificado:433294.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 149250 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 149250 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CERRADA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414791, lat:17.227794}} | 2021-03-22 | 2021-05-06 | 433294.06 | 433294.06 | 433294.06 | 433294.06 | 433294.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-117/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:433294.06, importe_modificado:433294.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1979915/proyecto_PROCESO, 1979915/proyecto_FIN, 1979915/proyecto_INICIO, 1979915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980265 | Proyecto de inversión | 275515.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275515.09, modificado:275515.09}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FAUSTINO MIRANDA GONZALES CCT:07EJN00616U. - 151302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 151302 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADOO A 6 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 275515.09 | 275515.09 | 275515.09 | 275515.09 | 275515.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-017/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:275515.09, importe_modificado:275515.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1980265/proyecto_FIN, 1980265/proyecto_INICIO, 1980265/proyecto_PROCESO, 1980265/proyecto_FIN, 1980265/proyecto_INICIO, 1980265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987843 | Proyecto de inversión | 401312.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401312.45, modificado:401312.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO 0+000 AL 1+200) EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 181213 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181213 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA TEMO-TILA SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LIMAR, lon:-92.406578, lat:17.41763}} | 2021-06-10 | 2021-07-12 | 401312.45 | 401312.45 | 401312.45 | 401312.45 | 401312.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-178/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:401312.45, importe_modificado:401312.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1987843/proyecto_INICIO, 1987843/proyecto_FIN, 1987843/proyecto_PROCESO, 1987843/proyecto_FIN, 1987843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987856 | Proyecto de inversión | 326099.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326099.79, modificado:326099.79}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 181238 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181238 | S | 7 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLEJON CERRADA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359425, lat:17.456705}} | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-193/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326099.79, importe_modificado:326099.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1987856/proyecto_PROCESO, 1987856/proyecto_FIN, 1987856/proyecto_INICIO, 1987856/proyecto_FIN, 1987856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987866 | Proyecto de inversión | 1007489.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007489.76, modificado:1007489.76}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD USIPA - 181259 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181259 | S | 13 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, AVENIDA USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 1007489.76 | 1007489.76 | 1007489.76 | 1007489.76 | 1007489.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-195/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1007489.76, importe_modificado:1007489.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {1987866/proyecto_PROCESO, 1987866/proyecto_INICIO, 1987866/proyecto_FIN, 1987866/proyecto_PROCESO, 1987866/proyecto_FIN, 1987866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988425 | Proyecto de inversión | 2373147.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373147.97, modificado:2373147.97}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 183184 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183184 | S | 8 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.398223, lat:17.505615}} | 2021-06-16 | 2021-08-30 | 2373147.97 | 2373147.97 | 2373147.97 | 2373147.97 | 2373147.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-213/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2373147.97, importe_modificado:2373147.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1988425/proyecto_INICIO, 1988425/proyecto_FIN, 1988425/proyecto_PROCESO, 1988425/proyecto_INICIO, 1988425/proyecto_PROCESO, 1988425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988430 | Proyecto de inversión | 345035.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345035.09, modificado:345035.09}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 183197 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183197 | S | 8 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.398223, lat:17.505615}} | 2021-06-16 | 2021-08-30 | 345035.09 | 345035.09 | 345035.09 | 345035.09 | 345035.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-215/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:345035.09, importe_modificado:345035.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1988430/proyecto_PROCESO, 1988430/proyecto_INICIO, 1988430/proyecto_FIN, 1988430/proyecto_INICIO, 1988430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988780 | Proyecto de inversión | 359834.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359834.25, modificado:359834.25}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION - 184366 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184366 | S | 7 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY 1A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 1A. SECCION 2, BRECHA MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 21 KM. DE LIMAR A LA LOC, lon:-92.463445, lat:17.254969}} | 2021-06-17 | 2021-08-03 | 359834.25 | 359834.25 | 359834.25 | 359834.25 | 359834.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-218/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:359834.25, importe_modificado:359834.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1988780/proyecto_INICIO, 1988780/proyecto_FIN, 1988780/proyecto_PROCESO, 1988780/proyecto_FIN, 1988780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988828 | Proyecto de inversión | 4573619.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4573619.84, modificado:4573619.84}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 184578 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184578 | S | 989 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.399236, lat:17.410313}} | 2021-06-21 | 2021-09-06 | 4573619.84 | 4573619.84 | 4573619.84 | 4573619.84 | 4573619.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-220/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4573619.84, importe_modificado:4573619.84}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1988828/proyecto_INICIO, 1988828/proyecto_PROCESO, 1988828/proyecto_FIN, 1988828/proyecto_INICIO, 1988828/proyecto_PROCESO, 1988828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988889 | Proyecto de inversión | 101501.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101501.08, modificado:101501.08}} | CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 184863 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184863 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-057/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:101501.08, importe_modificado:101501.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1988889/proyecto_PROCESO, 1988889/proyecto_INICIO, 1988889/proyecto_FIN, 1988889/proyecto_INICIO, 1988889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988917 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 185113 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 185113 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PALO NEGRO 1 Y CALLEJON PALO NEGRO 2, CALLEJON PALO NEGRO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.601363, lat:17.440741}} | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-062/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1988917/proyecto_INICIO, 1988917/proyecto_FIN, 1988917/proyecto_PROCESO, 1988917/proyecto_FIN, 1988917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990245 | Proyecto de inversión | 159919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159919.01, modificado:159919.01}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 190756 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190756 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SUSUCLUMIL 1 Y BRECHA SUSUCLUMIL 2, BRECHA SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 159919.01 | 159919.01 | 159919.01 | 159919.01 | 159919.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-044/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159919.01, importe_modificado:159919.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990245/proyecto_PROCESO, 1990245/proyecto_FIN, 1990245/proyecto_INICIO, 1990245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991479 | Proyecto de inversión | 79959.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.51, modificado:79959.51}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ ANEXO LOMAS DEL CERRO - 194976 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194976 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MIG, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-063/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.51, importe_modificado:79959.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1991479/proyecto_PROCESO, 1991479/proyecto_FIN, 1991479/proyecto_INICIO, 1991479/proyecto_PROCESO, 1991479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991506 | Proyecto de inversión | 750961.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750961.07, modificado:750961.07}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 195048 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195048 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIUTZOL 1 Y BRECHA TIUTZOL 2, BRECHA TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL., lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 2021-06-25 | 2021-07-26 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-229/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:750961.07, importe_modificado:750961.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1991506/proyecto_INICIO, 1991506/proyecto_PROCESO, 1991506/proyecto_INICIO, 1991506/proyecto_FIN, 1991506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991539 | Proyecto de inversión | 163437.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163437.67, modificado:163437.67}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ICHICH - 195160 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195160 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ICHICH 1 Y BRECHA ICHICH 2, BRECHA ICHICH 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ICHICH, lon:-92.428261, lat:17.394311}} | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-065/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:163437.67, importe_modificado:163437.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1991539/proyecto_INICIO, 1991539/proyecto_PROCESO, 1991539/proyecto_FIN, 1991539/proyecto_INICIO, 1991539/proyecto_PROCESO, 1991539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991902 | Proyecto de inversión | 223886.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223886.61, modificado:223886.61}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 196695 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196695 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM.M DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 223886.61 | 223886.61 | 223886.61 | 223886.61 | 223886.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-071/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:223886.61, importe_modificado:223886.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {1991902/proyecto_PROCESO, 1991902/proyecto_FIN, 1991902/proyecto_INICIO, 1991902/proyecto_PROCESO, 1991902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992348 | Proyecto de inversión | 9079.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.88, modificado:9079.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 199753 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199753 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-078/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9079.88, importe_modificado:9079.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992348/proyecto_INICIO, 1992348/proyecto_FIN, 1992348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992351 | Proyecto de inversión | 50750.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50750.54, modificado:50750.54}} | CONSTRUCCION DE 01 LETRINA DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 199768 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199768 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-079/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:50750.54, importe_modificado:50750.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1992351/proyecto_FIN, 1992351/proyecto_INICIO, 1992351/proyecto_PROCESO, 1992351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992364 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 199808 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199808 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-081/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1992364/proyecto_INICIO, 1992364/proyecto_PROCESO, 1992364/proyecto_FIN, 1992364/proyecto_PROCESO, 1992364/proyecto_FIN, 1992364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992373 | Proyecto de inversión | 236076.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236076.64, modificado:236076.64}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 199857 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199857 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y CALLE SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 236076.64 | 236076.64 | 236076.64 | 236076.64 | 236076.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-083/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236076.64, importe_modificado:236076.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1992373/proyecto_PROCESO, 1992373/proyecto_INICIO, 1992373/proyecto_FIN, 1992373/proyecto_INICIO, 1992373/proyecto_PROCESO, 1992373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992387 | Proyecto de inversión | 19077.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19077.88, modificado:19077.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 9.25 X 6.65 MTS. EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 199927 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199927 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.401844, lat:17.418778}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 19077.88 | 19077.88 | 19077.88 | 19077.88 | 19077.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-088/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:19077.88, importe_modificado:19077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992387/proyecto_INICIO, 1992387/proyecto_FIN, 1992387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992397 | Proyecto de inversión | 132088.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132088.03, modificado:132088.03}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 10.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 199976 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199976 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO RABASA, AVENIDA JAIME SABINES SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.406047, lat:17.417236}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 132088.03 | 132088.03 | 132088.03 | 132088.03 | 132088.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-090/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:132088.03, importe_modificado:132088.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992397/proyecto_INICIO, 1992397/proyecto_PROCESO, 1992397/proyecto_FIN, 1992397/proyecto_INICIO, 1992397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994041 | Proyecto de inversión | 15991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15991.9, modificado:15991.9}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 205694 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 205694 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y BRECHA COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-021/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:15991.9, importe_modificado:15991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994041/proyecto_INICIO, 1994041/proyecto_PROCESO, 1994041/proyecto_FIN, 1994041/proyecto_INICIO, 1994041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995362 | Proyecto de inversión | 380510.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380510.37, modificado:380510.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 210342 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 210342 | S | 968 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.68, meta_modificada:2.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.399473, lat:17.455093}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 380510.37 | 380510.37 | 380510.37 | 380510.37 | 380510.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-232/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380510.37, importe_modificado:380510.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.68}} | {1995362/proyecto_INICIO, 1995362/proyecto_FIN, 1995362/proyecto_PROCESO, 1995362/proyecto_FIN, 1995362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999120 | Acción | 2119851.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119851.35, modificado:2119851.35}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 60865 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 60865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 2119851.35 | 2119851.35 | 2119851.35 | 2119851.35 | 2119851.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-89, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119851.35, importe_modificado:2119851.35}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999120/proyecto_INICIO, 1999120/proyecto_PROCESO, 1999120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036023 | Proyecto de inversión | 1116824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116824.08, modificado:1116824.08}} | CONSTRUCCION DE 123 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 287066 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287066 | S | 33 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3140.1, meta_modificada:3140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1116824.08 | 1116824.08 | 1116824.08 | 1116824.08 | 1116824.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1116824.08, importe_modificado:1116824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3140.1}} | {2036023/proyecto_INICIO, 2036023/proyecto_FIN, 2036023/proyecto_PROCESO, 2036023/proyecto_FIN, 2036023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036090 | Proyecto de inversión | 9079.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.88, modificado:9079.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 287302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287302 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTI, lon:-92.619516, lat:17.455325}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/06/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9079.88, importe_modificado:9079.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2036090/proyecto_INICIO, 2036090/proyecto_PROCESO, 2036090/proyecto_FIN, 2036090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036101 | Proyecto de inversión | 203002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203002.16, modificado:203002.16}} | CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 287346 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287346 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 203002.16 | 203002.16 | 203002.16 | 203002.16 | 203002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/010/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:203002.16, importe_modificado:203002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2036101/proyecto_INICIO, 2036101/proyecto_FIN, 2036101/proyecto_PROCESO, 2036101/proyecto_FIN, 2036101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036349 | Proyecto de inversión | 572031.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572031.85, modificado:572031.85}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 288156 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288156 | S | 22 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:572031.85, importe_modificado:572031.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.3}} | {2036349/proyecto_PROCESO, 2036349/proyecto_FIN, 2036349/proyecto_INICIO, 2036349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039134 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL. - 298932 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298932 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41946849, lat:17.349211}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039134/proyecto_FIN, 2039134/proyecto_INICIO, 2039134/proyecto_FIN, 2039134/proyecto_INICIO, 2039134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039197 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299241 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299241 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039197/proyecto_INICIO, 2039197/proyecto_FIN, 2039197/proyecto_INICIO, 2039197/proyecto_PROCESO, 2039197/proyecto_FIN, 2039197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039206 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 299272 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299272 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS., lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/019/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2039206/proyecto_INICIO, 2039206/proyecto_PROCESO, 2039206/proyecto_FIN, 2039206/proyecto_INICIO, 2039206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039241 | Proyecto de inversión | 491923.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491923.88, modificado:491923.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR SAKUBEL K`INAL EN EL BARRIO CARACOLITO. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 299506 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299506 | S | 2236 | 1836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-10-22 | 2021-12-13 | 491923.88 | 491923.88 | 491923.88 | 491923.88 | 491923.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:491923.88, importe_modificado:491923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2039241/proyecto_INICIO, 2039241/proyecto_FIN, 2039241/proyecto_PROCESO, 2039241/proyecto_FIN, 2039241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042851 | Proyecto de inversión | 239878.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239878.52, modificado:239878.52}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 313864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 313864 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.35, meta_modificada:601.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/022/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239878.52, importe_modificado:239878.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.35}} | {2042851/proyecto_INICIO, 2042851/proyecto_FIN, 2042851/proyecto_PROCESO, 2042851/proyecto_FIN, 2042851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047192 | Proyecto de inversión | 552933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552933.43, modificado:552933.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 329700 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329700 | S | 472 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49885, lat:17.20297}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 552933.43 | 552933.43 | 552933.43 | 552933.43 | 552933.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-052/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:552933.43, importe_modificado:552933.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2047192/proyecto_INICIO, 2047192/proyecto_FIN, 2047192/proyecto_PROCESO, 2047192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances