2021 | 5 | CHP210402047237 | Proyecto de inversión | 215693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215693.29, modificado:215693.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 329829 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329829 | S | 387 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 215693.29 | 215693.29 | 215693.29 | 215693.29 | 215693.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/024/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:215693.29, importe_modificado:215693.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.5}} | {2047237/proyecto_PROCESO, 2047237/proyecto_INICIO, 2047237/proyecto_FIN, 2047237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909255 | Proyecto de inversión | 6398585.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6398585.83, modificado:6398585.83}} | 73 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 9332 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9332 | S | 8 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.48205475, lat:17.26102387}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 6398585.83 | 6398585.83 | 6398585.83 | 6398585.83 | 6398585.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6398585.83, importe_modificado:6398585.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {1909255/proyecto_INICIO, 1909255/proyecto_PROCESO, 1909255/proyecto_FIN, 1909255/proyecto_INICIO, 1909255/proyecto_PROCESO, 1909255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909475 | Proyecto de inversión | 1139474.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.19, modificado:1139474.19}} | 13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 10265 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10265 | S | 0 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.48891563, lat:17.22406192}} | 2021-02-03 | 2021-03-19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.19, importe_modificado:1139474.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1909475/proyecto_INICIO, 1909475/proyecto_FIN, 1909475/proyecto_PROCESO, 1909475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916811 | Proyecto de inversión | 453993.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453993.53, modificado:453993.53}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 29862 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29862 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOL-AKO 1 Y CALLEJON JOL-AKO 2, CALLEJON JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.450078, lat:17.396611}} | 2021-02-10 | 2021-03-26 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-052/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:453993.53, importe_modificado:453993.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1916811/proyecto_INICIO, 1916811/proyecto_FIN, 1916811/proyecto_PROCESO, 1916811/proyecto_FIN, 1916811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916815 | Proyecto de inversión | 427303.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427303.18, modificado:427303.18}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 29876 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29876 | S | 13 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOL-AKO 1 Y CALLEJON JOL-AKO 2, CALLEJON JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.450078, lat:17.396611}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 427303.18 | 427303.18 | 427303.18 | 427303.18 | 427303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:427303.18, importe_modificado:427303.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1916815/proyecto_INICIO, 1916815/proyecto_FIN, 1916815/proyecto_PROCESO, 1916815/proyecto_FIN, 1916815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916943 | Proyecto de inversión | 349025.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349025.66, modificado:349025.66}} | CONSTRUCCION 20 DE ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS. - 30130 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30130 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SAN NICOLAS 1 Y BRECHA SAN NICOLAS 2, BRECHA SAN NICOLAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.518939, lat:17.528671}} | 2021-02-03 | 2021-03-05 | 349025.66 | 349025.66 | 349025.66 | 349025.66 | 349025.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:349025.66, importe_modificado:349025.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1916943/proyecto_INICIO, 1916943/proyecto_FIN, 1916943/proyecto_PROCESO, 1916943/proyecto_FIN, 1916943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916979 | Proyecto de inversión | 471184.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471184.65, modificado:471184.65}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 30327 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30327 | S | 5 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLSIBAQUIL 1 Y CALLEJON JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-02-17 | 2021-04-19 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-057/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:471184.65, importe_modificado:471184.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1916979/proyecto_INICIO, 1916979/proyecto_FIN, 1916979/proyecto_PROCESO, 1916979/proyecto_FIN, 1916979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920017 | Proyecto de inversión | 865851.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865851.17, modificado:865851.17}} | CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 37656 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37656 | S | 15 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON AGUA FRIA 1 Y CALLEJON AGUA FRIA 2, CALLEJON AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 2021-03-08 | 2021-04-05 | 865851.17 | 865851.17 | 865851.17 | 865851.17 | 865851.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-069/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:865851.17, importe_modificado:865851.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {1920017/proyecto_INICIO, 1920017/proyecto_FIN, 1920017/proyecto_PROCESO, 1920017/proyecto_FIN, 1920017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920152 | Proyecto de inversión | 89958.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89958.56, modificado:89958.56}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 37988 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37988 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOMAJIL 1 Y BRECHA JOMAJIL 2, BRECHA JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 89958.56 | 89958.56 | 89958.56 | 89958.56 | 89958.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-013/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:89958.56, importe_modificado:89958.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1920152/proyecto_INICIO, 1920152/proyecto_FIN, 1920152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929702 | Proyecto de inversión | 303610.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303610.15, modificado:303610.15}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 66415 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66415 | S | 8 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-03-11 | 2021-04-09 | 303610.15 | 303610.15 | 303610.15 | 303610.15 | 303610.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-075/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303610.15, importe_modificado:303610.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1929702/proyecto_PROCESO, 1929702/proyecto_FIN, 1929702/proyecto_INICIO, 1929702/proyecto_PROCESO, 1929702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929706 | Proyecto de inversión | 940556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV1370N EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 66421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66421 | S | 113 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DIECIOC, lon:-92.499266, lat:17.323537}} | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-079/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1929706/proyecto_INICIO, 1929706/proyecto_PROCESO, 1929706/proyecto_INICIO, 1929706/proyecto_FIN, 1929706/proyecto_PROCESO, 1929706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930011 | Proyecto de inversión | 2202073.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202073.81, modificado:2202073.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 67622 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67622 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE INSURGENTES SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.416374, lat:17.22113}} | 2021-03-11 | 2021-04-23 | 2202073.81 | 2202073.81 | 2202073.81 | 2202073.81 | 2202073.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-078/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2202073.81, importe_modificado:2202073.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}} | {1930011/proyecto_INICIO, 1930011/proyecto_FIN, 1930011/proyecto_PROCESO, 1930011/proyecto_FIN, 1930011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965953 | Proyecto de inversión | 312900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312900.44, modificado:312900.44}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 84761 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 84761 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, BRECHA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 2021-03-18 | 2021-04-13 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-100/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312900.44, importe_modificado:312900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1965953/proyecto_INICIO, 1965953/proyecto_PROCESO, 1965953/proyecto_FIN, 1965953/proyecto_INICIO, 1965953/proyecto_PROCESO, 1965953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966190 | Proyecto de inversión | 335829.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335829.92, modificado:335829.92}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 86378 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 86378 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-132/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335829.92, importe_modificado:335829.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1966190/proyecto_INICIO, 1966190/proyecto_FIN, 1966190/proyecto_PROCESO, 1966190/proyecto_FIN, 1966190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966651 | Proyecto de inversión | 4142166.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4142166.23, modificado:4142166.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 89794 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 89794 | S | 968 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2493.0, meta_modificada:2493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.460258, lat:17.248465}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 4142166.23 | 4142166.23 | 4142166.23 | 4142166.23 | 4142166.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-115/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4142166.23, importe_modificado:4142166.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2493.0}} | {1966651/proyecto_PROCESO, 1966651/proyecto_INICIO, 1966651/proyecto_FIN, 1966651/proyecto_INICIO, 1966651/proyecto_PROCESO, 1966651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967743 | Proyecto de inversión | 538413.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538413.62, modificado:538413.62}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 97401 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97401 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 538413.62 | 538413.62 | 538413.62 | 538413.62 | 538413.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-098/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538413.62, importe_modificado:538413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1967743/proyecto_INICIO, 1967743/proyecto_FIN, 1967743/proyecto_PROCESO, 1967743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967963 | Proyecto de inversión | 9079.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.88, modificado:9079.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 98571 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 98571 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZAL NUEVO 1 Y CALLEJON COROZAL NUEVO 2, CALLEJON COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-031/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9079.88, importe_modificado:9079.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1967963/proyecto_INICIO, 1967963/proyecto_PROCESO, 1967963/proyecto_FIN, 1967963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978636 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 142475 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142475 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SUSUCLUMIL 1 Y CALLEJON SUSUCLUMIL 2, CALLEJON SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL CAMINO A MIGUEL ALEMAN, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-034/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1978636/proyecto_INICIO, 1978636/proyecto_FIN, 1978636/proyecto_PROCESO, 1978636/proyecto_FIN, 1978636/proyecto_PROCESO, 1978636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979442 | Proyecto de inversión | 625800.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625800.89, modificado:625800.89}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 147177 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147177 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SUSUCLUMIL 1 Y CALLEJON SUSUCLUMIL 2, CALLEJON SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2021-06-09 | 2021-06-29 | 625800.89 | 625800.89 | 625800.89 | 625800.89 | 625800.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-163/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:625800.89, importe_modificado:625800.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1979442/proyecto_INICIO, 1979442/proyecto_PROCESO, 1979442/proyecto_FIN, 1979442/proyecto_INICIO, 1979442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979456 | Proyecto de inversión | 259487.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259487.76, modificado:259487.76}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 147244 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147244 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOCHINTEOL 1 Y BRECHA JOCHINTEOL 2, BRECHA JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397869, lat:17.505416}} | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 259487.76 | 259487.76 | 259487.76 | 259487.76 | 259487.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-173/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:259487.76, importe_modificado:259487.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1979456/proyecto_INICIO, 1979456/proyecto_FIN, 1979456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979462 | Proyecto de inversión | 255870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255870.42, modificado:255870.42}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 147269 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147269 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPANARIO 1 Y AVENIDA CAMPANARIO 2, CALLE CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 255870.42 | 255870.42 | 255870.42 | 255870.42 | 255870.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-175/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255870.42, importe_modificado:255870.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1979462/proyecto_INICIO, 1979462/proyecto_PROCESO, 1979462/proyecto_FIN, 1979462/proyecto_INICIO, 1979462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979471 | Proyecto de inversión | 15991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15991.9, modificado:15991.9}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 06) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 147316 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147316 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-027/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:15991.9, importe_modificado:15991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979471/proyecto_INICIO, 1979471/proyecto_FIN, 1979471/proyecto_PROCESO, 1979471/proyecto_FIN, 1979471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984819 | Proyecto de inversión | 835348.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835348.1, modificado:835348.1}} | CONSTRUCCION DE 92 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 169240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169240 | S | 22 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANCHUC COROZIL 1 Y BRECHA PANCHUC COROZIL 2, BRECHA PANCHUC COROZIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL, lon:-92.525343, lat:17.475924}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 835348.1 | 835348.1 | 835348.1 | 835348.1 | 835348.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-179/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:835348.1, importe_modificado:835348.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {1984819/proyecto_PROCESO, 1984819/proyecto_FIN, 1984819/proyecto_INICIO, 1984819/proyecto_FIN, 1984819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985032 | Proyecto de inversión | 3754805.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3754805.35, modificado:3754805.35}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD USIPA - 169946 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169946 | S | 12 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y AVENIDA USIPA TERCERA SECCION, CALLE USIPA SEGUNDA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 3754805.35 | 3754805.35 | 3754805.35 | 3754805.35 | 3754805.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-185/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3754805.35, importe_modificado:3754805.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1985032/proyecto_PROCESO, 1985032/proyecto_INICIO, 1985032/proyecto_FIN, 1985032/proyecto_PROCESO, 1985032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987417 | Proyecto de inversión | 1230450.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230450.4, modificado:1230450.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 2+880) EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 178634 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 178634 | S | 126 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.88, meta_modificada:2.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIUTZOL 1 Y BRECHA TIUTZOL 2, BRECHA TIUTZOL SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577738, lat:17.493748}} | 2021-06-10 | 2021-07-12 | 1230450.4 | 1230450.4 | 1230450.4 | 1230450.4 | 1230450.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-177/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1230450.4, importe_modificado:1230450.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.88}} | {1987417/proyecto_PROCESO, 1987417/proyecto_FIN, 1987417/proyecto_PROCESO, 1987417/proyecto_INICIO, 1987417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988411 | Proyecto de inversión | 281475.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281475.99, modificado:281475.99}} | CONSTRUCCION DE 31 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION. - 183163 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183163 | S | 6 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 281475.99 | 281475.99 | 281475.99 | 281475.99 | 281475.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-205/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:281475.99, importe_modificado:281475.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1988411/proyecto_INICIO, 1988411/proyecto_FIN, 1988411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988768 | Proyecto de inversión | 356775.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356775.24, modificado:356775.24}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN LA CALLE GUADALUPANO EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 184334 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184334 | S | 270 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.7, meta_modificada:49.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521712, lat:17.295176}} | 2021-06-16 | 2021-08-16 | 356775.24 | 356775.24 | 356775.24 | 356775.24 | 356775.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-201/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:356775.24, importe_modificado:356775.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.7}} | {1988768/proyecto_INICIO, 1988768/proyecto_FIN, 1988768/proyecto_PROCESO, 1988768/proyecto_FIN, 1988768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988871 | Proyecto de inversión | 187740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187740.27, modificado:187740.27}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES - 184763 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184763 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, BRECHA LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES, lon:-92.498539, lat:17.362758}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 187740.27 | 187740.27 | 187740.27 | 187740.27 | 187740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-042/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:187740.27, importe_modificado:187740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1988871/proyecto_PROCESO, 1988871/proyecto_INICIO, 1988871/proyecto_FIN, 1988871/proyecto_PROCESO, 1988871/proyecto_FIN, 1988871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988873 | Proyecto de inversión | 72638.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72638.96, modificado:72638.96}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 184781 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184781 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 2, BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LI, lon:-92.467892, lat:17.256453}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-041/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72638.96, importe_modificado:72638.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1988873/proyecto_INICIO, 1988873/proyecto_PROCESO, 1988873/proyecto_FIN, 1988873/proyecto_PROCESO, 1988873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988875 | Proyecto de inversión | 47975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47975.7, modificado:47975.7}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES - 184795 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184795 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, BRECHA LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES, lon:-92.498539, lat:17.362758}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 47975.7 | 47975.7 | 47975.7 | 47975.7 | 47975.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-043/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:47975.7, importe_modificado:47975.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1988875/proyecto_FIN, 1988875/proyecto_PROCESO, 1988875/proyecto_FIN, 1988875/proyecto_INICIO, 1988875/proyecto_PROCESO, 1988875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988894 | Proyecto de inversión | 122158.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 184894 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184894 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PALO NEGRO 1 Y CALLEJON PALO NEGRO 2, CALLEJON PALO NEGRO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.601363, lat:17.440741}} | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-058/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1988894/proyecto_INICIO, 1988894/proyecto_FIN, 1988894/proyecto_PROCESO, 1988894/proyecto_FIN, 1988894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990064 | Proyecto de inversión | 27239.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27239.62, modificado:27239.62}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 190149 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190149 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANHUITZ 1 Y BRECHA PANHUITZ 2, BRECHA PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.474226, lat:17.348923}} | 2021-06-25 | 2021-07-09 | 27239.62 | 27239.62 | 27239.62 | 27239.62 | 27239.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-055/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:27239.62, importe_modificado:27239.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1990064/proyecto_INICIO, 1990064/proyecto_FIN, 1990064/proyecto_PROCESO, 1990064/proyecto_FIN, 1990064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990252 | Proyecto de inversión | 90798.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90798.7, modificado:90798.7}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 190778 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190778 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SUSUCLUMIL 1 Y BRECHA SUSUCLUMIL 2, BRECHA SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 90798.7 | 90798.7 | 90798.7 | 90798.7 | 90798.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-047/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:90798.7, importe_modificado:90798.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1990252/proyecto_INICIO, 1990252/proyecto_PROCESO, 1990252/proyecto_FIN, 1990252/proyecto_INICIO, 1990252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991442 | Proyecto de inversión | 516447.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516447.29, modificado:516447.29}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN RETORNO ANEXO. - 194857 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194857 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDES ANEXO EL RETORNO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES R, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 516447.29 | 516447.29 | 516447.29 | 516447.29 | 516447.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-189/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:516447.29, importe_modificado:516447.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1991442/proyecto_PROCESO, 1991442/proyecto_FIN, 1991442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991459 | Proyecto de inversión | 33734.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33734.46, modificado:33734.46}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 194916 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194916 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 33734.46 | 33734.46 | 33734.46 | 33734.46 | 33734.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-048/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:33734.46, importe_modificado:33734.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1991459/proyecto_INICIO, 1991459/proyecto_PROCESO, 1991459/proyecto_FIN, 1991459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991482 | Proyecto de inversión | 145277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145277.93, modificado:145277.93}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 194983 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194983 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMPANARIO 1 Y BRECHA CAMPANARIO 2, BRECHA CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO CARRETERA A SALTO DE AGUA, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-066/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:145277.93, importe_modificado:145277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1991482/proyecto_INICIO, 1991482/proyecto_PROCESO, 1991482/proyecto_FIN, 1991482/proyecto_INICIO, 1991482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991923 | Proyecto de inversión | 354114.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354114.95, modificado:354114.95}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 196787 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196787 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PASO CHINAL 1 Y BRECHA PASO CHINAL 2, BRECHA PASO CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PASO CHINAL., lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 354114.95 | 354114.95 | 354114.95 | 354114.95 | 354114.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-231/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:354114.95, importe_modificado:354114.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1991923/proyecto_INICIO, 1991923/proyecto_PROCESO, 1991923/proyecto_FIN, 1991923/proyecto_INICIO, 1991923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992383 | Proyecto de inversión | 28962.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28962.54, modificado:28962.54}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 9.25 X 6.65 MTS. EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 199916 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199916 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR., lon:-92.401844, lat:17.418778}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 28962.54 | 28962.54 | 28962.54 | 28962.54 | 28962.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-087/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:28962.54, importe_modificado:28962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992383/proyecto_INICIO, 1992383/proyecto_FIN, 1992383/proyecto_PROCESO, 1992383/proyecto_FIN, 1992383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992393 | Proyecto de inversión | 199757.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199757.15, modificado:199757.15}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05). EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 199963 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199963 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y CALLE SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 199757.15 | 199757.15 | 199757.15 | 199757.15 | 199757.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-089/2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:199757.15, importe_modificado:199757.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1992393/proyecto_INICIO, 1992393/proyecto_PROCESO, 1992393/proyecto_FIN, 1992393/proyecto_INICIO, 1992393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992413 | Proyecto de inversión | 23474.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23474.81, modificado:23474.81}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 5.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 200021 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 200021 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CERCA DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO CARRETERA A YAJAL, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 23474.81 | 23474.81 | 23474.81 | 23474.81 | 23474.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-069/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:23474.81, importe_modificado:23474.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1992413/proyecto_PROCESO, 1992413/proyecto_FIN, 1992413/proyecto_INICIO, 1992413/proyecto_FIN, 1992413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995379 | Proyecto de inversión | 371449.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371449.19, modificado:371449.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO DEL 0+000 AL 1+584.19) EN LA LOCALIDAD USIPA - 210436 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 210436 | S | 731 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.59, meta_modificada:1.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, AVENIDA USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.438475, lat:17.500617}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 371449.19 | 371449.19 | 371449.19 | 371449.19 | 371449.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-233/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:371449.19, importe_modificado:371449.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.59}} | {1995379/proyecto_INICIO, 1995379/proyecto_FIN, 1995379/proyecto_PROCESO, 1995379/proyecto_FIN, 1995379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995392 | Proyecto de inversión | 1157467.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157467.33, modificado:1157467.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 7+580.00) DE CHULUM JUAREZ A CHULUM LAS PALMAS. - 210494 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 210494 | S | 128 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.58, meta_modificada:7.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM LAS PALMAS 1 Y BRECHA CHULUM LAS PALMAS 2, BRECHA CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.562045, lat:17.355698}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 1157467.33 | 1157467.33 | 1157467.33 | 1157467.33 | 1157467.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-234/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1157467.33, importe_modificado:1157467.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.58}} | {1995392/proyecto_INICIO, 1995392/proyecto_FIN, 1995392/proyecto_PROCESO, 1995392/proyecto_FIN, 1995392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036082 | Proyecto de inversión | 15991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15991.9, modificado:15991.9}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 287291 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287291 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTI, lon:-92.619516, lat:17.455325}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/05/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:15991.9, importe_modificado:15991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2036082/proyecto_INICIO, 2036082/proyecto_PROCESO, 2036082/proyecto_FIN, 2036082/proyecto_PROCESO, 2036082/proyecto_FIN, 2036082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036372 | Proyecto de inversión | 63559.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63559.1, modificado:63559.1}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ (BARRIO CENTRO) - 288255 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288255 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A , lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 63559.1 | 63559.1 | 63559.1 | 63559.1 | 63559.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/016/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:63559.1, importe_modificado:63559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2036372/proyecto_INICIO, 2036372/proyecto_FIN, 2036372/proyecto_PROCESO, 2036372/proyecto_FIN, 2036372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036374 | Proyecto de inversión | 44979.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44979.28, modificado:44979.28}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 288260 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288260 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.52, meta_modificada:126.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 44979.28 | 44979.28 | 44979.28 | 44979.28 | 44979.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/017/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:44979.28, importe_modificado:44979.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.52}} | {2036374/proyecto_INICIO, 2036374/proyecto_FIN, 2036374/proyecto_PROCESO, 2036374/proyecto_FIN, 2036374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036403 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS HEROES - 288365 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288365 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.89, meta_modificada:331.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS HEROES 1 Y BRECHA LOS HEROES 2, BRECHA LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.495082, lat:17.259241}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/07/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.89}} | {2036403/proyecto_INICIO, 2036403/proyecto_FIN, 2036403/proyecto_PROCESO, 2036403/proyecto_FIN, 2036403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039143 | Proyecto de inversión | 335955.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335955.21, modificado:335955.21}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 298961 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298961 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.61, meta_modificada:944.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.387378, lat:17.202344}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 335955.21 | 335955.21 | 335955.21 | 335955.21 | 335955.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335955.21, importe_modificado:335955.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.61}} | {2039143/proyecto_INICIO, 2039143/proyecto_PROCESO, 2039143/proyecto_FIN, 2039143/proyecto_INICIO, 2039143/proyecto_PROCESO, 2039143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039193 | Proyecto de inversión | 938701.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938701.34, modificado:938701.34}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 299204 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299204 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-10-22 | 2021-11-26 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:938701.34, importe_modificado:938701.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2039193/proyecto_FIN, 2039193/proyecto_PROCESO, 2039193/proyecto_INICIO, 2039193/proyecto_PROCESO, 2039193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039198 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 04). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299245 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299245 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBIADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL., lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039198/proyecto_INICIO, 2039198/proyecto_PROCESO, 2039198/proyecto_FIN, 2039198/proyecto_INICIO, 2039198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040161 | Proyecto de inversión | 472282.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472282.46, modificado:472282.46}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA. - 303199 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 303199 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.0, meta_modificada:1328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRA, lon:-92.619171, lat:17.456107}} | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 472282.46 | 472282.46 | 472282.46 | 472282.46 | 472282.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:472282.46, importe_modificado:472282.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.0}} | {2040161/proyecto_INICIO, 2040161/proyecto_PROCESO, 2040161/proyecto_FIN, 2040161/proyecto_INICIO, 2040161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041761 | Proyecto de inversión | 1047699.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047699.97, modificado:1047699.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LORENZO, BARRIO FLOR DE CARDENAS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS. - 310092 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 310092 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS., lon:-92.573673, lat:17.383633}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 1047699.97 | 1047699.97 | 1047699.97 | 1047699.97 | 1047699.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1047699.97, importe_modificado:1047699.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2041761/proyecto_PROCESO, 2041761/proyecto_INICIO, 2041761/proyecto_PROCESO, 2041761/proyecto_FIN, 2041761/proyecto_INICIO, 2041761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046952 | Proyecto de inversión | 426753.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426753.91, modificado:426753.91}} | CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 328724 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 328724 | S | 12 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.9, meta_modificada:1199.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.480702, lat:17.248252}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 426753.91 | 426753.91 | 426753.91 | 426753.91 | 426753.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:426753.91, importe_modificado:426753.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.9}} | {2046952/proyecto_INICIO, 2046952/proyecto_FIN, 2046952/proyecto_PROCESO, 2046952/proyecto_FIN, 2046952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047176 | Proyecto de inversión | 294362.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294362.6, modificado:294362.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOLMASOJA - 329643 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329643 | S | 140 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:EJIDO JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLMASOJA 1 Y BRECHA JOLMASOJA 2, BRECHA JOLMASOJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLMASOJA, lon:-92.511386, lat:17.380778}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 294362.6 | 294362.6 | 294362.6 | 294362.6 | 294362.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-051/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:294362.6, importe_modificado:294362.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.75}} | {2047176/proyecto_INICIO, 2047176/proyecto_PROCESO, 2047176/proyecto_FIN, 2047176/proyecto_INICIO, 2047176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047269 | Proyecto de inversión | 303828.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303828.68, modificado:303828.68}} | MANTENIMIETO DE AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 219, BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07ETK0219E - 329930 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329930 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 303828.68 | 303828.68 | 303828.68 | 303828.68 | 303828.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303828.68, importe_modificado:303828.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2047269/proyecto_INICIO, 2047269/proyecto_FIN, 2047269/proyecto_PROCESO, 2047269/proyecto_FIN, 2047269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909491 | Proyecto de inversión | 1753037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}} | 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 10304 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10304 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.4987862, lat:17.2035817}} | 2021-02-02 | 2021-03-22 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1909491/proyecto_INICIO, 1909491/proyecto_PROCESO, 1909491/proyecto_FIN, 1909491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910127 | Proyecto de inversión | 3418422.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3418422.58, modificado:3418422.58}} | 39 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS . EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 11387 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11387 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 2, CALLEJON MONTERREY SEGUNDA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE , lon:-92.46787022, lat:17.25775132}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 3418422.58 | 3418422.58 | 3418422.58 | 3418422.58 | 3418422.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3418422.58, importe_modificado:3418422.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1910127/proyecto_INICIO, 1910127/proyecto_FIN, 1910127/proyecto_PROCESO, 1910127/proyecto_FIN, 1910127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916825 | Proyecto de inversión | 595975.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595975.48, modificado:595975.48}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 29905 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29905 | S | 6 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUAD, lon:-92.464072, lat:17.351908}} | 2021-02-17 | 2021-04-05 | 595975.48 | 595975.48 | 595975.48 | 595975.48 | 595975.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-056/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:595975.48, importe_modificado:595975.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1916825/proyecto_FIN, 1916825/proyecto_INICIO, 1916825/proyecto_PROCESO, 1916825/proyecto_FIN, 1916825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916909 | Proyecto de inversión | 352592.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352592.35, modificado:352592.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO LINDA VISTA) , A LA LOCALIDAD PETALCINGO - 30061 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30061 | S | 4065 | 2710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE LINDA VISTA 1 SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-02-03 | 2021-03-05 | 352592.35 | 352592.35 | 352592.35 | 352592.35 | 352592.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:352592.35, importe_modificado:352592.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1916909/proyecto_INICIO, 1916909/proyecto_FIN, 1916909/proyecto_PROCESO, 1916909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919522 | Proyecto de inversión | 948264.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948264.64, modificado:948264.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CLAVE: 07DPB1946I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 36410 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36410 | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397777, lat:17.45361}} | 2021-03-12 | 2021-06-10 | 948264.64 | 948264.64 | 948264.64 | 948264.64 | 948264.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-091/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:948264.64, importe_modificado:948264.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1919522/proyecto_INICIO, 1919522/proyecto_FIN, 1919522/proyecto_PROCESO, 1919522/proyecto_FIN, 1919522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919528 | Proyecto de inversión | 888340.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888340.81, modificado:888340.81}} | CONSTRUCCION DE 79 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 36433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36433 | S | 19 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PASO CHINAL 1 Y BRECHA PASO CHINAL 2, BRECHA PASO CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE PASO CHINAL, lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2021-03-18 | 2021-05-17 | 888340.81 | 888340.81 | 888340.81 | 888340.81 | 888340.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-104/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:888340.81, importe_modificado:888340.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {1919528/proyecto_INICIO, 1919528/proyecto_FIN, 1919528/proyecto_PROCESO, 1919528/proyecto_FIN, 1919528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928574 | Proyecto de inversión | 1139474.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.19, modificado:1139474.19}} | 13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 61838 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 61838 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-071/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.19, importe_modificado:1139474.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1928574/proyecto_INICIO, 1928574/proyecto_FIN, 1928574/proyecto_PROCESO, 1928574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930189 | Proyecto de inversión | 30442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | SUM. E INST. DE 1 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 68504 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 68504 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMPANARIO 1 Y BRECHA CAMPANARIO 2, BRECHA CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-018/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1930189/proyecto_INICIO, 1930189/proyecto_FIN, 1930189/proyecto_PROCESO, 1930189/proyecto_FIN, 1930189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966022 | Proyecto de inversión | 2765274.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765274.11, modificado:2765274.11}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 85213 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 85213 | S | 148 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.0, meta_modificada:1794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50738, lat:17.495628}} | 2021-03-24 | 2021-06-22 | 2765274.11 | 2765274.11 | 2765274.11 | 2765274.11 | 2765274.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-122/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2765274.11, importe_modificado:2765274.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.0}} | {1966022/proyecto_INICIO, 1966022/proyecto_FIN, 1966022/proyecto_PROCESO, 1966022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966194 | Proyecto de inversión | 367813.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367813.72, modificado:367813.72}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 86428 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 86428 | S | 5 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-04-05 | 2021-06-21 | 367813.72 | 367813.72 | 367813.72 | 367813.72 | 367813.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-156/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:367813.72, importe_modificado:367813.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1966194/proyecto_PROCESO, 1966194/proyecto_FIN, 1966194/proyecto_INICIO, 1966194/proyecto_PROCESO, 1966194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967720 | Proyecto de inversión | 688380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688380.96, modificado:688380.96}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 97211 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97211 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}} | 2021-03-22 | 2021-04-26 | 688380.96 | 688380.96 | 688380.96 | 688380.96 | 688380.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-118/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:688380.96, importe_modificado:688380.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1967720/proyecto_INICIO, 1967720/proyecto_FIN, 1967720/proyecto_PROCESO, 1967720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967768 | Proyecto de inversión | 1117334.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117334.95, modificado:1117334.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 97572 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97572 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-18 | 2021-04-12 | 1117334.95 | 1117334.95 | 1117334.95 | 1117334.95 | 1117334.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-102/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1117334.95, importe_modificado:1117334.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1967768/proyecto_INICIO, 1967768/proyecto_FIN, 1967768/proyecto_PROCESO, 1967768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968163 | Proyecto de inversión | 351821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351821.82, modificado:351821.82}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 99594 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99594 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 351821.82 | 351821.82 | 351821.82 | 351821.82 | 351821.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:351821.82, importe_modificado:351821.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1968163/proyecto_INICIO, 1968163/proyecto_FIN, 1968163/proyecto_PROCESO, 1968163/proyecto_FIN, 1968163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968184 | Proyecto de inversión | 1627082.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627082.32, modificado:1627082.32}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 99696 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99696 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 1627082.32 | 1627082.32 | 1627082.32 | 1627082.32 | 1627082.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-133/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1627082.32, importe_modificado:1627082.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1968184/proyecto_INICIO, 1968184/proyecto_FIN, 1968184/proyecto_PROCESO, 1968184/proyecto_FIN, 1968184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968188 | Proyecto de inversión | 415789.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415789.43, modificado:415789.43}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 99715 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99715 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 415789.43 | 415789.43 | 415789.43 | 415789.43 | 415789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-134/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:415789.43, importe_modificado:415789.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1968188/proyecto_INICIO, 1968188/proyecto_PROCESO, 1968188/proyecto_FIN, 1968188/proyecto_PROCESO, 1968188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978630 | Proyecto de inversión | 559716.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559716.54, modificado:559716.54}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 06) EN LA LOCLAIDAD DE SHOCTIC - 142437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142437 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 559716.54 | 559716.54 | 559716.54 | 559716.54 | 559716.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-142/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:559716.54, importe_modificado:559716.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1978630/proyecto_PROCESO, 1978630/proyecto_INICIO, 1978630/proyecto_FIN, 1978630/proyecto_PROCESO, 1978630/proyecto_FIN, 1978630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978638 | Proyecto de inversión | 625065.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625065.83, modificado:625065.83}} | CONSTRUCCION 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 142487 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142487 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTIA, lon:-92.619171, lat:17.456107}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 625065.83 | 625065.83 | 625065.83 | 625065.83 | 625065.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-153/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:625065.83, importe_modificado:625065.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1978638/proyecto_INICIO, 1978638/proyecto_PROCESO, 1978638/proyecto_INICIO, 1978638/proyecto_FIN, 1978638/proyecto_PROCESO, 1978638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979382 | Proyecto de inversión | 523538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 146870 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 146870 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-04-09 | 2021-05-31 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-161/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1979382/proyecto_INICIO, 1979382/proyecto_PROCESO, 1979382/proyecto_INICIO, 1979382/proyecto_FIN, 1979382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979443 | Proyecto de inversión | 1873520.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873520.66, modificado:1873520.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 147184 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147184 | S | 8 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1668.5, meta_modificada:1668.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:175, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29910 EL PORVENIR, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PORVENIR 1 Y BRECHA EL PORVENIR 2, BRECHA EL PORVENIR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PORVENIR, lon:-92.604382, lat:17.345167}} | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 1873520.66 | 1873520.66 | 1873520.66 | 1873520.66 | 1873520.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-164/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873520.66, importe_modificado:1873520.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1668.5}} | {1979443/proyecto_INICIO, 1979443/proyecto_PROCESO, 1979443/proyecto_FIN, 1979443/proyecto_INICIO, 1979443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979452 | Proyecto de inversión | 895646.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895646.04, modificado:895646.04}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 147225 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147225 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOCHINTEOL 1 Y BRECHA JOCHINTEOL 2, BRECHA JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397869, lat:17.505416}} | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 895646.04 | 895646.04 | 895646.04 | 895646.04 | 895646.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-171/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:895646.04, importe_modificado:895646.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1979452/proyecto_INICIO, 1979452/proyecto_FIN, 1979452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979459 | Proyecto de inversión | 1001281.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001281.42, modificado:1001281.42}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 147262 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147262 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPANARIO 1 Y AVENIDA CAMPANARIO 2, CALLE CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 1001281.42 | 1001281.42 | 1001281.42 | 1001281.42 | 1001281.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-174/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1001281.42, importe_modificado:1001281.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1979459/proyecto_INICIO, 1979459/proyecto_FIN, 1979459/proyecto_PROCESO, 1979459/proyecto_FIN, 1979459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979914 | Proyecto de inversión | 1440838.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440838.01, modificado:1440838.01}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 149247 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 149247 | S | 322 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PETALCINGO-YAJALON KM. 03 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.407015, lat:17.226731}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 1440838.01 | 1440838.01 | 1440838.01 | 1440838.01 | 1440838.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-116/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1440838.01, importe_modificado:1440838.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1979914/proyecto_INICIO, 1979914/proyecto_PROCESO, 1979914/proyecto_FIN, 1979914/proyecto_INICIO, 1979914/proyecto_FIN, 1979914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985037 | Proyecto de inversión | 708229.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708229.91, modificado:708229.91}} | CONSTRUCCION DE 78 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 169957 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169957 | S | 18 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHUCTIEJA 1 Y BRECHA CHUCTIEJA 2, BRECHA CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | 708229.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-190/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:708229.91, importe_modificado:708229.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {1985037/proyecto_INICIO, 1985037/proyecto_FIN, 1985037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985087 | Proyecto de inversión | 262183.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262183.44, modificado:262183.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 170168 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 170168 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHUCTIEJA 1 Y BRECHA CHUCTIEJA 2, BRECHA CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 262183.44 | 262183.44 | 262183.44 | 262183.44 | 262183.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-192/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:262183.44, importe_modificado:262183.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1985087/proyecto_INICIO, 1985087/proyecto_FIN, 1985087/proyecto_PROCESO, 1985087/proyecto_FIN, 1985087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987868 | Proyecto de inversión | 544792.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544792.23, modificado:544792.23}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD USIPA - 181267 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181267 | S | 8 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, AVENIDA USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | 544792.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-196/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:544792.23, importe_modificado:544792.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1987868/proyecto_FIN, 1987868/proyecto_INICIO, 1987868/proyecto_FIN, 1987868/proyecto_PROCESO, 1987868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987870 | Proyecto de inversión | 572031.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572031.85, modificado:572031.85}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD USIPA - 181272 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181272 | S | 13 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, CALLE USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-197/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:572031.85, importe_modificado:572031.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {1987870/proyecto_INICIO, 1987870/proyecto_PROCESO, 1987870/proyecto_FIN, 1987870/proyecto_INICIO, 1987870/proyecto_FIN, 1987870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987871 | Proyecto de inversión | 762155.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762155.88, modificado:762155.88}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 181281 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181281 | S | 266 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y AVENIDA CERRO MISOPA 1, CALLE CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.519773, lat:17.554727}} | 2021-06-16 | 2021-07-16 | 762155.88 | 762155.88 | 762155.88 | 762155.88 | 762155.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-200/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:762155.88, importe_modificado:762155.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.3}} | {1987871/proyecto_INICIO, 1987871/proyecto_FIN, 1987871/proyecto_PROCESO, 1987871/proyecto_INICIO, 1987871/proyecto_PROCESO, 1987871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987875 | Proyecto de inversión | 698273.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698273.44, modificado:698273.44}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA SECCIÓN. - 181288 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181288 | S | 275 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.76, meta_modificada:1.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y BRECHA JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, BRECHA JOLNISHTIE 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LO, lon:-92.512913, lat:17.438326}} | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 698273.44 | 698273.44 | 698273.44 | 698273.44 | 698273.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-199/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:698273.44, importe_modificado:698273.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.76}} | {1987875/proyecto_FIN, 1987875/proyecto_INICIO, 1987875/proyecto_FIN, 1987875/proyecto_PROCESO, 1987875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988407 | Proyecto de inversión | 1814822.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814822.58, modificado:1814822.58}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 183156 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183156 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 1814822.58 | 1814822.58 | 1814822.58 | 1814822.58 | 1814822.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-202/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1814822.58, importe_modificado:1814822.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1988407/proyecto_INICIO, 1988407/proyecto_PROCESO, 1988407/proyecto_FIN, 1988407/proyecto_INICIO, 1988407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988408 | Proyecto de inversión | 463765.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463765.13, modificado:463765.13}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 183158 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183158 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 463765.13 | 463765.13 | 463765.13 | 463765.13 | 463765.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-203/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:463765.13, importe_modificado:463765.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1988408/proyecto_FIN, 1988408/proyecto_INICIO, 1988408/proyecto_FIN, 1988408/proyecto_PROCESO, 1988408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988422 | Proyecto de inversión | 271862.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271862.32, modificado:271862.32}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 183181 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183181 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 271862.32 | 271862.32 | 271862.32 | 271862.32 | 271862.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-210/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271862.32, importe_modificado:271862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1988422/proyecto_INICIO, 1988422/proyecto_PROCESO, 1988422/proyecto_FIN, 1988422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988423 | Proyecto de inversión | 802759.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802759.03, modificado:802759.03}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 183182 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183182 | S | 5 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON 1 Y CALLE ALVARO OBREGON 2, CALLE ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2021-06-16 | 2021-08-20 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | 802759.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-211/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:802759.03, importe_modificado:802759.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1988423/proyecto_INICIO, 1988423/proyecto_FIN, 1988423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988427 | Proyecto de inversión | 607692.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607692.24, modificado:607692.24}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 183191 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183191 | S | 8 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.398223, lat:17.505615}} | 2021-06-16 | 2021-08-30 | 607692.24 | 607692.24 | 607692.24 | 607692.24 | 607692.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-214/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:607692.24, importe_modificado:607692.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1988427/proyecto_INICIO, 1988427/proyecto_PROCESO, 1988427/proyecto_FIN, 1988427/proyecto_INICIO, 1988427/proyecto_PROCESO, 1988427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988881 | Proyecto de inversión | 191902.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191902.81, modificado:191902.81}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 184840 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184840 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KMM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-037/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191902.81, importe_modificado:191902.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1988881/proyecto_INICIO, 1988881/proyecto_FIN, 1988881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991463 | Proyecto de inversión | 72638.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72638.96, modificado:72638.96}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO. - 194929 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194929 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETO, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-051/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72638.96, importe_modificado:72638.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1991463/proyecto_INICIO, 1991463/proyecto_FIN, 1991463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991468 | Proyecto de inversión | 157427.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157427.49, modificado:157427.49}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO. - 194935 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194935 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETOR, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 157427.49 | 157427.49 | 157427.49 | 157427.49 | 157427.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-052/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157427.49, importe_modificado:157427.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1991468/proyecto_INICIO, 1991468/proyecto_PROCESO, 1991468/proyecto_FIN, 1991468/proyecto_PROCESO, 1991468/proyecto_FIN, 1991468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991497 | Proyecto de inversión | 607220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607220.3, modificado:607220.3}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD TZAQUIL - 195033 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195033 | S | 14 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL 1 Y BRECHA TZAQUIL 2, BRECHA TZAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.474381, lat:17.401861}} | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 607220.3 | 607220.3 | 607220.3 | 607220.3 | 607220.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-221/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:607220.3, importe_modificado:607220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1991497/proyecto_INICIO, 1991497/proyecto_PROCESO, 1991497/proyecto_FIN, 1991497/proyecto_INICIO, 1991497/proyecto_FIN, 1991497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991535 | Proyecto de inversión | 191902.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191902.81, modificado:191902.81}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 195152 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195152 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIUTZOL 1 Y BRECHA TIUTZOL 2, BRECHA TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-064/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191902.81, importe_modificado:191902.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1991535/proyecto_INICIO, 1991535/proyecto_FIN, 1991535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992332 | Proyecto de inversión | 163437.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163437.67, modificado:163437.67}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 199703 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199703 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION., lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-074/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:163437.67, importe_modificado:163437.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1992332/proyecto_INICIO, 1992332/proyecto_FIN, 1992332/proyecto_PROCESO, 1992332/proyecto_FIN, 1992332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992337 | Proyecto de inversión | 50511.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50511.53, modificado:50511.53}} | CONSTRUCCION DE 01 CUARTO PARA BAÑO 2.35 X 1.65 M. EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 199715 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199715 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, BRECHA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462817, lat:17.368808}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 50511.53 | 50511.53 | 50511.53 | 50511.53 | 50511.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-075/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:50511.53, importe_modificado:50511.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1992337/proyecto_INICIO, 1992337/proyecto_PROCESO, 1992337/proyecto_FIN, 1992337/proyecto_PROCESO, 1992337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992339 | Proyecto de inversión | 50750.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50750.54, modificado:50750.54}} | CONSTRUCCION DE 01 LETRINA DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 199726 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199726 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN SEGUN, lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-076/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:50750.54, importe_modificado:50750.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1992339/proyecto_PROCESO, 1992339/proyecto_FIN, 1992339/proyecto_PROCESO, 1992339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992357 | Proyecto de inversión | 207894.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207894.71, modificado:207894.71}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 199787 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199787 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION., lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 207894.71 | 207894.71 | 207894.71 | 207894.71 | 207894.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-080/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207894.71, importe_modificado:207894.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1992357/proyecto_PROCESO, 1992357/proyecto_FIN, 1992357/proyecto_INICIO, 1992357/proyecto_PROCESO, 1992357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992403 | Proyecto de inversión | 378785.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378785.11, modificado:378785.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 199995 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199995 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, AVENIDA CERCA DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 378785.11 | 378785.11 | 378785.11 | 378785.11 | 378785.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-223/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:378785.11, importe_modificado:378785.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.5}} | {1992403/proyecto_INICIO, 1992403/proyecto_FIN, 1992403/proyecto_PROCESO, 1992403/proyecto_FIN, 1992403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992410 | Proyecto de inversión | 118581.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118581.67, modificado:118581.67}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 5.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 200015 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 200015 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CERCA DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO CARRETERA A YAJA, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 118581.67 | 118581.67 | 118581.67 | 118581.67 | 118581.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-068/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118581.67, importe_modificado:118581.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1992410/proyecto_INICIO, 1992410/proyecto_PROCESO, 1992410/proyecto_FIN, 1992410/proyecto_INICIO, 1992410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994035 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 205660 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 205660 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y BRECHA COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-020/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994035/proyecto_INICIO, 1994035/proyecto_PROCESO, 1994035/proyecto_FIN, 1994035/proyecto_PROCESO, 1994035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995298 | Proyecto de inversión | 19596.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19596.25, modificado:19596.25}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 10.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 209946 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 209946 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO RABASA, AVENIDA JAIME SABINES SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.406047, lat:17.417236}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 19596.25 | 19596.25 | 19596.25 | 19596.25 | 19596.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-092/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:19596.25, importe_modificado:19596.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1995298/proyecto_FIN, 1995298/proyecto_INICIO, 1995298/proyecto_FIN, 1995298/proyecto_PROCESO, 1995298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995637 | Proyecto de inversión | 424828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424828.16, modificado:424828.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA ( DEL KM 0+000 AL KM 0+807) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 211269 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 211269 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.81, meta_modificada:0.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLEJON CERRADO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.40681431, lat:17.22626455}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 424828.16 | 424828.16 | 424828.16 | 424828.16 | 424828.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-237/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:424828.16, importe_modificado:424828.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.81}} | {1995637/proyecto_INICIO, 1995637/proyecto_FIN, 1995637/proyecto_PROCESO, 1995637/proyecto_FIN, 1995637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998382 | Proyecto de inversión | 278409.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278409.79, modificado:278409.79}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 221107 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 221107 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 278409.79 | 278409.79 | 278409.79 | 278409.79 | 278409.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-238/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:278409.79, importe_modificado:278409.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1998382/proyecto_PROCESO, 1998382/proyecto_FIN, 1998382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998396 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 07) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 221175 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 221175 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y CALLE SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-038/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998396/proyecto_INICIO, 1998396/proyecto_PROCESO, 1998396/proyecto_FIN, 1998396/proyecto_PROCESO, 1998396/proyecto_FIN, 1998396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036036 | Proyecto de inversión | 145896.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145896.96, modificado:145896.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPB2496B, EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 287140 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287140 | S | 382 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, BRECHA JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 145896.96 | 145896.96 | 145896.96 | 145896.96 | 145896.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/09/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:145896.96, importe_modificado:145896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2036036/proyecto_INICIO, 2036036/proyecto_PROCESO, 2036036/proyecto_FIN, 2036036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036066 | Proyecto de inversión | 980626.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980626.02, modificado:980626.02}} | CONSTRUCCION DE 108 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 287254 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287254 | S | 38 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2757.2, meta_modificada:2757.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 980626.02 | 980626.02 | 980626.02 | 980626.02 | 980626.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:980626.02, importe_modificado:980626.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2757.2}} | {2036066/proyecto_FIN, 2036066/proyecto_INICIO, 2036066/proyecto_FIN, 2036066/proyecto_PROCESO, 2036066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036069 | Proyecto de inversión | 453993.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453993.53, modificado:453993.53}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 287266 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287266 | S | 12 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.5, meta_modificada:1276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:453993.53, importe_modificado:453993.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.5}} | {2036069/proyecto_INICIO, 2036069/proyecto_PROCESO, 2036069/proyecto_FIN, 2036069/proyecto_INICIO, 2036069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036097 | Proyecto de inversión | 90008.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90008.41, modificado:90008.41}} | REHABILITACION DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 287330 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287330 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANHUITZ 1 Y BRECHA PANHUITZ 2, BRECHA PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.474226, lat:17.348923}} | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 90008.41 | 90008.41 | 90008.41 | 90008.41 | 90008.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-095/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2036097/proyecto_PROCESO, 2036097/proyecto_INICIO, 2036097/proyecto_FIN, 2036097/proyecto_INICIO, 2036097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036359 | Proyecto de inversión | 303846.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303846.12, modificado:303846.12}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288191 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288191 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.71, meta_modificada:761.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-02 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303846.12, importe_modificado:303846.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.71}} | {2036359/proyecto_INICIO, 2036359/proyecto_FIN, 2036359/proyecto_PROCESO, 2036359/proyecto_FIN, 2036359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036365 | Proyecto de inversión | 263316.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263316.25, modificado:263316.25}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 288219 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288219 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.37, meta_modificada:740.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, BRECHA COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA., lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:263316.25, importe_modificado:263316.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.37}} | {2036365/proyecto_INICIO, 2036365/proyecto_FIN, 2036365/proyecto_PROCESO, 2036365/proyecto_FIN, 2036365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036368 | Proyecto de inversión | 79959.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.51, modificado:79959.51}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION. - 288235 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288235 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.45, meta_modificada:200.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SE, lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/014/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.51, importe_modificado:79959.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.45}} | {2036368/proyecto_INICIO, 2036368/proyecto_FIN, 2036368/proyecto_PROCESO, 2036368/proyecto_FIN, 2036368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036376 | Proyecto de inversión | 345994.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345994.13, modificado:345994.13}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON MAZATLAN 1RA. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 288284 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288284 | S | 345 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO., lon:-92.415727, lat:17.227493}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 345994.13 | 345994.13 | 345994.13 | 345994.13 | 345994.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:345994.13, importe_modificado:345994.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2036376/proyecto_FIN, 2036376/proyecto_INICIO, 2036376/proyecto_PROCESO, 2036376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039112 | Proyecto de inversión | 5427945.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5427945.73, modificado:5427945.73}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE COROZAL NUEVO A COROZIL VIEJO TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+235.02 (SUBTRAMO DEL KM 1+880 AL 3+235.02). EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO. - 298859 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298859 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y BRECHA COROZIL VIEJO 2, BRECHA COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 5427945.73 | 5427945.73 | 5427945.73 | 5427945.73 | 5427945.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5427945.73, importe_modificado:5427945.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2039112/proyecto_PROCESO, 2039112/proyecto_FIN, 2039112/proyecto_INICIO, 2039112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039130 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 298927 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298927 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039130/proyecto_INICIO, 2039130/proyecto_PROCESO, 2039130/proyecto_INICIO, 2039130/proyecto_FIN, 2039130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039138 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. SECTOR 05 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 298945 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298945 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039138/proyecto_FIN, 2039138/proyecto_INICIO, 2039138/proyecto_FIN, 2039138/proyecto_PROCESO, 2039138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039202 | Proyecto de inversión | 239644.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239644.55, modificado:239644.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BARRIO 15 DE ENERO. DE LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 299256 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299256 | S | 347 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.442489, lat:17.255073}} | 2021-10-21 | 2021-11-05 | 239644.55 | 239644.55 | 239644.55 | 239644.55 | 239644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/013/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239644.55, importe_modificado:239644.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2039202/proyecto_FIN, 2039202/proyecto_INICIO, 2039202/proyecto_FIN, 2039202/proyecto_PROCESO, 2039202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039207 | Proyecto de inversión | 31983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31983.8, modificado:31983.8}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 299276 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299276 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.18, meta_modificada:80.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS., lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 31983.8 | 31983.8 | 31983.8 | 31983.8 | 31983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/020/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:31983.8, importe_modificado:31983.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.18}} | {2039207/proyecto_INICIO, 2039207/proyecto_FIN, 2039207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042835 | Proyecto de inversión | 239878.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239878.52, modificado:239878.52}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL PARAISO. - 313823 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 313823 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/021/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239878.52, importe_modificado:239878.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {2042835/proyecto_INICIO, 2042835/proyecto_FIN, 2042835/proyecto_PROCESO, 2042835/proyecto_FIN, 2042835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043531 | Proyecto de inversión | 755413.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755413.97, modificado:755413.97}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS. - 316423 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 316423 | S | 252 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.6, meta_modificada:68.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.533967, lat:17.324636}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 755413.97 | 755413.97 | 755413.97 | 755413.97 | 755413.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:755413.97, importe_modificado:755413.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.6}} | {2043531/proyecto_PROCESO, 2043531/proyecto_INICIO, 2043531/proyecto_FIN, 2043531/proyecto_PROCESO, 2043531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049739 | Proyecto de inversión | 69805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 339173 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 339173 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.92, meta_modificada:177.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 6 DE MARZO Y AVENIDA SAN JUAN SERRANIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.418988, lat:17.225516}} | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/025/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.92}} | {2049739/proyecto_INICIO, 2049739/proyecto_FIN, 2049739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909138 | Proyecto de inversión | 1753037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}} | 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 8991 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8991 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.49867891, lat:17.20380717}} | 2021-02-03 | 2021-03-19 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1909138/proyecto_INICIO, 1909138/proyecto_PROCESO, 1909138/proyecto_FIN, 1909138/proyecto_INICIO, 1909138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909701 | Proyecto de inversión | 2892513.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892513.04, modificado:2892513.04}} | 33 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 10727 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10727 | S | 4 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.48241953, lat:17.26047061}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2892513.04 | 2892513.04 | 2892513.04 | 2892513.04 | 2892513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2892513.04, importe_modificado:2892513.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1909701/proyecto_INICIO, 1909701/proyecto_FIN, 1909701/proyecto_PROCESO, 1909701/proyecto_FIN, 1909701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910157 | Proyecto de inversión | 715502.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 11430 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11430 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, BRECHA MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.47961404, lat:17.41915071}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1910157/proyecto_PROCESO, 1910157/proyecto_INICIO, 1910157/proyecto_FIN, 1910157/proyecto_INICIO, 1910157/proyecto_FIN, 1910157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916679 | Proyecto de inversión | 1050231.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050231.07, modificado:1050231.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 29544 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29544 | S | 7 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-02-08 | 2021-03-25 | 1050231.07 | 1050231.07 | 1050231.07 | 1050231.07 | 1050231.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1050231.07, importe_modificado:1050231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1916679/proyecto_INICIO, 1916679/proyecto_FIN, 1916679/proyecto_PROCESO, 1916679/proyecto_FIN, 1916679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916697 | Proyecto de inversión | 303610.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303610.15, modificado:303610.15}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 29594 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29594 | S | 7 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 303610.15 | 303610.15 | 303610.15 | 303610.15 | 303610.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-061/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303610.15, importe_modificado:303610.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1916697/proyecto_PROCESO, 1916697/proyecto_INICIO, 1916697/proyecto_FIN, 1916697/proyecto_PROCESO, 1916697/proyecto_FIN, 1916697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916709 | Proyecto de inversión | 146182.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146182.67, modificado:146182.67}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 29651 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29651 | S | 0 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANCHUC COROZIL 1 Y BRECHA PANCHUC COROZIL 2, BRECHA PANCHUC COROZIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL, lon:-92.525343, lat:17.475924}} | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 146182.67 | 146182.67 | 146182.67 | 146182.67 | 146182.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-001/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:146182.67, importe_modificado:146182.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1916709/proyecto_INICIO, 1916709/proyecto_FIN, 1916709/proyecto_PROCESO, 1916709/proyecto_FIN, 1916709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916740 | Proyecto de inversión | 1051822.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051822.32, modificado:1051822.32}} | 12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 29718 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29718 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-02-03 | 2021-03-19 | 1051822.32 | 1051822.32 | 1051822.32 | 1051822.32 | 1051822.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051822.32, importe_modificado:1051822.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1916740/proyecto_INICIO, 1916740/proyecto_FIN, 1916740/proyecto_PROCESO, 1916740/proyecto_FIN, 1916740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916935 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JESUS FLORES MAGON, CLAVE: 07DP2499Z. EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 30114 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30114 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ 1 Y CALLEJON CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {1916935/proyecto_PROCESO, 1916935/proyecto_FIN, 1916935/proyecto_PROCESO, 1916935/proyecto_INICIO, 1916935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916977 | Proyecto de inversión | 4820852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820852.35, modificado:4820852.35}} | 55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD TZAQUIL - 30304 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30304 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TZAQUIL 1 Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.474381, lat:17.401861}} | 2021-02-08 | 2021-04-23 | 4820852.35 | 4820852.35 | 4820852.35 | 4820852.35 | 4820852.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4820852.35, importe_modificado:4820852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1916977/proyecto_INICIO, 1916977/proyecto_FIN, 1916977/proyecto_PROCESO, 1916977/proyecto_FIN, 1916977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918297 | Proyecto de inversión | 662830.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662830.55, modificado:662830.55}} | CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 400 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1A. SECCION. - 33367 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33367 | S | 17 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A, lon:-92.512797, lat:17.438959}} | 2021-02-05 | 2021-03-29 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:662830.55, importe_modificado:662830.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {1918297/proyecto_INICIO, 1918297/proyecto_FIN, 1918297/proyecto_PROCESO, 1918297/proyecto_FIN, 1918297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919520 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CLAVE: 07DPB1946I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 36406 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36406 | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397778, lat:17.453611}} | 2021-03-12 | 2021-06-10 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-090/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1919520/proyecto_INICIO, 1919520/proyecto_FIN, 1919520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920150 | Proyecto de inversión | 505771.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505771.21, modificado:505771.21}} | CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 37982 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37982 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA INDEPENDENCIA 1 Y BRECHA LA INDEPENDENCIA 2, BRECHA LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 505771.21 | 505771.21 | 505771.21 | 505771.21 | 505771.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-089/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:505771.21, importe_modificado:505771.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1920150/proyecto_INICIO, 1920150/proyecto_FIN, 1920150/proyecto_PROCESO, 1920150/proyecto_FIN, 1920150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928581 | Proyecto de inversión | 2278948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LUMIJA - 61858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 61858 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE LUMIJA, lon:-92.3773, lat:17.211654}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-072/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1928581/proyecto_INICIO, 1928581/proyecto_FIN, 1928581/proyecto_PROCESO, 1928581/proyecto_FIN, 1928581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928674 | Proyecto de inversión | 5960326.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5960326.52, modificado:5960326.52}} | 68 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 62157 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62157 | S | 16 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN 2, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 5960326.52 | 5960326.52 | 5960326.52 | 5960326.52 | 5960326.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-084/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5960326.52, importe_modificado:5960326.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1928674/proyecto_INICIO, 1928674/proyecto_FIN, 1928674/proyecto_PROCESO, 1928674/proyecto_FIN, 1928674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928679 | Proyecto de inversión | 7012148.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7012148.84, modificado:7012148.84}} | 80 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 62164 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62164 | S | 15 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMPANARIO 1 Y BRECHA CAMPANARIO 2, BRECHA CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 2021-03-12 | 2021-05-21 | 7012148.84 | 7012148.84 | 7012148.84 | 7012148.84 | 7012148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-092/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7012148.84, importe_modificado:7012148.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1928679/proyecto_INICIO, 1928679/proyecto_FIN, 1928679/proyecto_PROCESO, 1928679/proyecto_FIN, 1928679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928689 | Proyecto de inversión | 678709.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678709.89, modificado:678709.89}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 62183 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62183 | S | 249 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CRUCERO 1 Y CALLEJON EL CRUCERO 2, CALLEJON EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462817, lat:17.368808}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 678709.89 | 678709.89 | 678709.89 | 678709.89 | 678709.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:678709.89, importe_modificado:678709.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1928689/proyecto_INICIO, 1928689/proyecto_FIN, 1928689/proyecto_PROCESO, 1928689/proyecto_FIN, 1928689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930015 | Proyecto de inversión | 2366600.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366600.24, modificado:2366600.24}} | 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 67637 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67637 | S | 7 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA YOCHIJA 1 Y CALLEJON MASOJA YOCHIJA 2, CALLEJON MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499777, lat:17.411165}} | 2021-03-12 | 2021-05-21 | 2366600.24 | 2366600.24 | 2366600.24 | 2366600.24 | 2366600.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-093/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2366600.24, importe_modificado:2366600.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1930015/proyecto_PROCESO, 1930015/proyecto_INICIO, 1930015/proyecto_FIN, 1930015/proyecto_PROCESO, 1930015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930017 | Proyecto de inversión | 823802.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823802.82, modificado:823802.82}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. EST. RC, ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA C.C.T 07KPB0827Y EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 67644 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67644 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON NUEVO MEXICO 1 Y CALLEJON NUEVO MEXICO 2, CALLEJON NUEVO MEXICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.551995, lat:17.349059}} | 2021-03-22 | 2021-06-07 | 823802.82 | 823802.82 | 823802.82 | 823802.82 | 823802.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-109/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:823802.82, importe_modificado:823802.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1930017/proyecto_INICIO, 1930017/proyecto_FIN, 1930017/proyecto_PROCESO, 1930017/proyecto_FIN, 1930017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930021 | Proyecto de inversión | 562452.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562452.11, modificado:562452.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (BARRIO MAZATLA.1ERA..) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 67655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67655 | S | 154 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414097, lat:17.227888}} | 2021-03-22 | 2021-06-07 | 562452.11 | 562452.11 | 562452.11 | 562452.11 | 562452.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-108/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562452.11, importe_modificado:562452.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {1930021/proyecto_INICIO, 1930021/proyecto_FIN, 1930021/proyecto_PROCESO, 1930021/proyecto_FIN, 1930021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930172 | Proyecto de inversión | 90798.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90798.7, modificado:90798.7}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION - 68402 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 68402 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, lon:-92.510231, lat:17.430738}} | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 90798.7 | 90798.7 | 90798.7 | 90798.7 | 90798.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-004/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:90798.7, importe_modificado:90798.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1930172/proyecto_INICIO, 1930172/proyecto_FIN, 1930172/proyecto_PROCESO, 1930172/proyecto_FIN, 1930172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930178 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M EN LA LOCALIDAD CARMEN 1A. SECCION. - 68429 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 68429 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN, lon:-92.498038, lat:17.565733}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-010/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1930178/proyecto_INICIO, 1930178/proyecto_FIN, 1930178/proyecto_PROCESO, 1930178/proyecto_FIN, 1930178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965960 | Proyecto de inversión | 967410.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967410.91, modificado:967410.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO LA CRUZADA), EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 84826 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 84826 | S | 2850 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA, CALLE CERRADA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41535278, lat:17.223825}} | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 967410.91 | 967410.91 | 967410.91 | 967410.91 | 967410.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-112/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:967410.91, importe_modificado:967410.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1965960/proyecto_PROCESO, 1965960/proyecto_FIN, 1965960/proyecto_INICIO, 1965960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966193 | Proyecto de inversión | 1439342.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439342.06, modificado:1439342.06}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 86421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 86421 | S | 5 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-04-05 | 2021-06-21 | 1439342.06 | 1439342.06 | 1439342.06 | 1439342.06 | 1439342.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-155/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1439342.06, importe_modificado:1439342.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1966193/proyecto_INICIO, 1966193/proyecto_PROCESO, 1966193/proyecto_FIN, 1966193/proyecto_INICIO, 1966193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966586 | Proyecto de inversión | 335829.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335829.92, modificado:335829.92}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 89323 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 89323 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-04-05 | 2021-06-21 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-158/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335829.92, importe_modificado:335829.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1966586/proyecto_INICIO, 1966586/proyecto_FIN, 1966586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967817 | Proyecto de inversión | 511740.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511740.83, modificado:511740.83}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 97862 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97862 | S | 7 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHACHALACA 1 Y CALLEJON CHACHALACA 2, CALLEJON CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHACHALACA, lon:-92.536014, lat:17.292976}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 511740.83 | 511740.83 | 511740.83 | 511740.83 | 511740.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-145/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:511740.83, importe_modificado:511740.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1967817/proyecto_INICIO, 1967817/proyecto_FIN, 1967817/proyecto_PROCESO, 1967817/proyecto_FIN, 1967817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967918 | Proyecto de inversión | 750961.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750961.07, modificado:750961.07}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE COQUIJA - 98345 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 98345 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLEJON COQUIJA 3 SE ENCUENTRA A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | 750961.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-147/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:750961.07, importe_modificado:750961.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1967918/proyecto_INICIO, 1967918/proyecto_PROCESO, 1967918/proyecto_FIN, 1967918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978623 | Proyecto de inversión | 287854.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287854.22, modificado:287854.22}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 142414 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142414 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-127/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:287854.22, importe_modificado:287854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1978623/proyecto_FIN, 1978623/proyecto_INICIO, 1978623/proyecto_FIN, 1978623/proyecto_PROCESO, 1978623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978625 | Proyecto de inversión | 299635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299635.73, modificado:299635.73}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 142421 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142421 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 299635.73 | 299635.73 | 299635.73 | 299635.73 | 299635.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-130/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:299635.73, importe_modificado:299635.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1978625/proyecto_INICIO, 1978625/proyecto_FIN, 1978625/proyecto_PROCESO, 1978625/proyecto_FIN, 1978625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978643 | Proyecto de inversión | 225641.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225641.53, modificado:225641.53}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 142501 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142501 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DE TILA Y CALLE SAN JOSE, CERRADA CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.519773, lat:17.554727}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 225641.53 | 225641.53 | 225641.53 | 225641.53 | 225641.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-009/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:225641.53, importe_modificado:225641.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1978643/proyecto_INICIO, 1978643/proyecto_FIN, 1978643/proyecto_PROCESO, 1978643/proyecto_FIN, 1978643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979468 | Proyecto de inversión | 181597.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181597.41, modificado:181597.41}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 147294 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147294 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA CHICO 1 Y BRECHA MASOJA CHICO 2, BRECHA MASOJA CHICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.445094, lat:17.434878}} | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-016/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:181597.41, importe_modificado:181597.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1979468/proyecto_INICIO, 1979468/proyecto_PROCESO, 1979468/proyecto_FIN, 1979468/proyecto_PROCESO, 1979468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984828 | Proyecto de inversión | 2785709.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785709.34, modificado:2785709.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M. DE LA LOCALIDAD EL CRUCERO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 169281 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169281 | S | 249 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LA CURVA Y BRECHA CRUCERO 2, CALLEJON CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462817, lat:17.368808}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 2785709.34 | 2785709.34 | 2785709.34 | 2785709.34 | 2785709.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-182/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2785709.34, importe_modificado:2785709.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1984828/proyecto_INICIO, 1984828/proyecto_FIN, 1984828/proyecto_PROCESO, 1984828/proyecto_FIN, 1984828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987860 | Proyecto de inversión | 890015.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890015.44, modificado:890015.44}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 181250 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181250 | S | 9 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.358895, lat:17.456796}} | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 890015.44 | 890015.44 | 890015.44 | 890015.44 | 890015.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-194/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:890015.44, importe_modificado:890015.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1987860/proyecto_INICIO, 1987860/proyecto_PROCESO, 1987860/proyecto_FIN, 1987860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988410 | Proyecto de inversión | 626511.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626511.07, modificado:626511.07}} | CONSTRUCCION DE 69 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 183160 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183160 | S | 19 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 626511.07 | 626511.07 | 626511.07 | 626511.07 | 626511.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-204/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:626511.07, importe_modificado:626511.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {1988410/proyecto_INICIO, 1988410/proyecto_FIN, 1988410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988414 | Proyecto de inversión | 1063861.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063861.54, modificado:1063861.54}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 183168 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183168 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 1063861.54 | 1063861.54 | 1063861.54 | 1063861.54 | 1063861.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-206/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1063861.54, importe_modificado:1063861.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1988414/proyecto_PROCESO, 1988414/proyecto_INICIO, 1988414/proyecto_FIN, 1988414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988808 | Proyecto de inversión | 1916341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916341.52, modificado:1916341.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5TA. ETAPA. EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 184493 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184493 | S | 140 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TOCOB LEGLEMAL 1 Y CALLEJON CERRADO, BRECHA TOCOB LEGLEMAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.379544, lat:17.234989}} | 2021-06-17 | 2021-08-03 | 1916341.52 | 1916341.52 | 1916341.52 | 1916341.52 | 1916341.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-217/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1916341.52, importe_modificado:1916341.52}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:470.0}} | {1988808/proyecto_INICIO, 1988808/proyecto_PROCESO, 1988808/proyecto_FIN, 1988808/proyecto_PROCESO, 1988808/proyecto_FIN, 1988808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988904 | Proyecto de inversión | 3905383.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905383.45, modificado:3905383.45}} | CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS (COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 307, C.CT. 07EMS0225Y) 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 185069 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 185069 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA SHOCTIC 1 Y CALLE INNOMINADA SHOCTIC 2, CALLE INNOMINADA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 3905383.45 | 3905383.45 | 3905383.45 | 3905383.45 | 3905383.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-224/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3905383.45, importe_modificado:3905383.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {1988904/proyecto_PROCESO, 1988904/proyecto_FIN, 1988904/proyecto_PROCESO, 1988904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990102 | Proyecto de inversión | 2440623.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440623.49, modificado:2440623.49}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 190271 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190271 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PASO CHINAL 1 Y BRECHA PASO CHINAL 2, BRECHA PASO CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PASO CHINAL, lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2021-06-10 | 2021-07-20 | 2440623.49 | 2440623.49 | 2440623.49 | 2440623.49 | 2440623.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-180/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2440623.49, importe_modificado:2440623.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1990102/proyecto_FIN, 1990102/proyecto_INICIO, 1990102/proyecto_FIN, 1990102/proyecto_PROCESO, 1990102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991453 | Proyecto de inversión | 244317.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO - 194894 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194894 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN RETORNO ANEXO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN RETORNO ANEXO 3 SE ENCUENTRA U, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-039/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1991453/proyecto_FIN, 1991453/proyecto_PROCESO, 1991453/proyecto_INICIO, 1991453/proyecto_PROCESO, 1991453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991471 | Proyecto de inversión | 79959.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.51, modificado:79959.51}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 194959 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194959 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OSTELUCUM 1 Y BRECHA OSTELUCUM 2, BRECHA OSTELUCUM 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.598154, lat:17.354454}} | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-060/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.51, importe_modificado:79959.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1991471/proyecto_INICIO, 1991471/proyecto_PROCESO, 1991471/proyecto_FIN, 1991471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991911 | Proyecto de inversión | 154357.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154357.8, modificado:154357.8}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 196741 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196741 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION., lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 154357.8 | 154357.8 | 154357.8 | 154357.8 | 154357.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-072/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:154357.8, importe_modificado:154357.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1991911/proyecto_PROCESO, 1991911/proyecto_INICIO, 1991911/proyecto_FIN, 1991911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991916 | Proyecto de inversión | 127118.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127118.19, modificado:127118.19}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION. - 196766 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196766 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION., lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 127118.19 | 127118.19 | 127118.19 | 127118.19 | 127118.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-073/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127118.19, importe_modificado:127118.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1991916/proyecto_INICIO, 1991916/proyecto_FIN, 1991916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992367 | Proyecto de inversión | 190677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01), EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 199818 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199818 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y CALLE SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-082/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1992367/proyecto_INICIO, 1992367/proyecto_FIN, 1992367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998426 | Proyecto de inversión | 9079.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.88, modificado:9079.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 07) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 221349 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 221349 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y CALLE SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-094/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9079.88, importe_modificado:9079.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998426/proyecto_INICIO, 1998426/proyecto_PROCESO, 1998426/proyecto_INICIO, 1998426/proyecto_FIN, 1998426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999415 | Acción | 2473592 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473592.0, modificado:2473592.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 149236 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 149236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2473592 | 2473592 | 2473592 | 2473592 | 2473592 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2473592.0, importe_modificado:2473592.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999415/proyecto_INICIO, 1999415/proyecto_FIN, 1999415/proyecto_PROCESO, 1999415/proyecto_FIN, 1999415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036075 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 287276 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287276 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.65, meta_modificada:127.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VEINTE DE, lon:-92.552765, lat:17.403319}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/02/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.65}} | {2036075/proyecto_FIN, 2036075/proyecto_INICIO, 2036075/proyecto_PROCESO, 2036075/proyecto_FIN, 2036075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039208 | Acción | 683430 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683430.0, modificado:683430.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 299287 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 683430 | 683430 | 683430 | 683430 | 683430 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2021, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:683430.0, importe_modificado:683430.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2039208/proyecto_INICIO, 2039208/proyecto_PROCESO, 2039208/proyecto_INICIO, 2039208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047203 | Proyecto de inversión | 181597.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181597.41, modificado:181597.41}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 329736 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329736 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.6, meta_modificada:510.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 29910 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PETIEMOL 1 Y BRECHA PETIEMOL 2, BRECHA PETIEMOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETIEMOL, lon:-92.472569, lat:17.259703}} | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/023/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:181597.41, importe_modificado:181597.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.6}} | {2047203/proyecto_INICIO, 2047203/proyecto_PROCESO, 2047203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909232 | Proyecto de inversión | 2804859.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804859.55, modificado:2804859.55}} | 32 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 9217 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9217 | S | 5 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.48898859, lat:17.22389796}} | 2021-02-17 | 2021-04-19 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-058/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2804859.55, importe_modificado:2804859.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1909232/proyecto_PROCESO, 1909232/proyecto_INICIO, 1909232/proyecto_FIN, 1909232/proyecto_PROCESO, 1909232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909727 | Proyecto de inversión | 3506074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506074.43, modificado:3506074.43}} | 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 10762 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10762 | S | 7 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.49863599, lat:17.20370468}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 3506074.43 | 3506074.43 | 3506074.43 | 3506074.43 | 3506074.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3506074.43, importe_modificado:3506074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1909727/proyecto_FIN, 1909727/proyecto_INICIO, 1909727/proyecto_FIN, 1909727/proyecto_PROCESO, 1909727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910113 | Proyecto de inversión | 535712.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535712.37, modificado:535712.37}} | CONSTRUCCION DE 59 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 11367 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11367 | S | 10 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CRUZ PALENQUE 1 Y CALLEJON CRUZ PALENQUE 2, CALLEJON CRUZ PALENQUE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KMM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE, lon:-92.44682063, lat:17.47812793}} | 2021-02-03 | 2021-03-15 | 535712.37 | 535712.37 | 535712.37 | 535712.37 | 535712.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:535712.37, importe_modificado:535712.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {1910113/proyecto_INICIO, 1910113/proyecto_FIN, 1910113/proyecto_PROCESO, 1910113/proyecto_FIN, 1910113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916756 | Proyecto de inversión | 762709.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762709.13, modificado:762709.13}} | CONSTRUCCION DE 84 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 29745 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29745 | S | 12 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 762709.13 | 762709.13 | 762709.13 | 762709.13 | 762709.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:762709.13, importe_modificado:762709.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {1916756/proyecto_PROCESO, 1916756/proyecto_INICIO, 1916756/proyecto_FIN, 1916756/proyecto_PROCESO, 1916756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916970 | Proyecto de inversión | 940556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JESUS FLORES MAGON, CLAVE: 07DP2499Z, EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 30291 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30291 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ 1 Y CALLEJON CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1916970/proyecto_INICIO, 1916970/proyecto_FIN, 1916970/proyecto_PROCESO, 1916970/proyecto_FIN, 1916970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918280 | Proyecto de inversión | 2534338.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534338.37, modificado:2534338.37}} | 29 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 33255 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33255 | S | 9 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA SHUCJA 1 Y CALLEJON MASOJA SHUCJA 2, CALLEJON MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.477722, lat:17.417203}} | 2021-02-03 | 2021-04-09 | 2534338.37 | 2534338.37 | 2534338.37 | 2534338.37 | 2534338.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2534338.37, importe_modificado:2534338.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1918280/proyecto_INICIO, 1918280/proyecto_FIN, 1918280/proyecto_PROCESO, 1918280/proyecto_FIN, 1918280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919524 | Proyecto de inversión | 2590508.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590508.9, modificado:2590508.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESC. TELESECUNDARIA 859 ENOCH CANCINO CASAHONDA, CLAVE: 07ETV088IH EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION - 36412 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36412 | S | 414 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON L SE ENCUENTRA UBICADO A 16 K, lon:-92.510231, lat:17.430738}} | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2590508.9 | 2590508.9 | 2590508.9 | 2590508.9 | 2590508.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-095/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2590508.9, importe_modificado:2590508.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1919524/proyecto_FIN, 1919524/proyecto_INICIO, 1919524/proyecto_FIN, 1919524/proyecto_PROCESO, 1919524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920009 | Proyecto de inversión | 435833.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435833.79, modificado:435833.79}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 37642 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37642 | S | 13 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y BRECHA COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 435833.79 | 435833.79 | 435833.79 | 435833.79 | 435833.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-088/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:435833.79, importe_modificado:435833.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1920009/proyecto_INICIO, 1920009/proyecto_FIN, 1920009/proyecto_PROCESO, 1920009/proyecto_FIN, 1920009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920112 | Proyecto de inversión | 1753037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}} | 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 37917 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37917 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | 1753037.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-066/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1920112/proyecto_INICIO, 1920112/proyecto_FIN, 1920112/proyecto_PROCESO, 1920112/proyecto_FIN, 1920112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920156 | Proyecto de inversión | 72638.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72638.96, modificado:72638.96}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 37998 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37998 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOMAJIL 1 Y BRECHA JOMAJIL 2, BRECHA JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-014/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72638.96, importe_modificado:72638.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1920156/proyecto_INICIO, 1920156/proyecto_FIN, 1920156/proyecto_PROCESO, 1920156/proyecto_FIN, 1920156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928688 | Proyecto de inversión | 1180620.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180620.15, modificado:1180620.15}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD POJOL - 62179 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62179 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:152, direccion:EJIDO POJOL, 29910 POJOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON POJOL 1 Y CALLEJON POJOL 2, CALLEJON POJOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD POJOL, lon:-92.402967, lat:17.470531}} | 2021-02-03 | 2021-03-29 | 1180620.15 | 1180620.15 | 1180620.15 | 1180620.15 | 1180620.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:835348.1, importe_modificado:835348.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1928688/proyecto_INICIO, 1928688/proyecto_FIN, 1928688/proyecto_PROCESO, 1928688/proyecto_FIN, 1928688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929692 | Proyecto de inversión | 1035041.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035041.67, modificado:1035041.67}} | SUM. E INST. DE 34 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD CHICHONAL - 66395 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66395 | S | 4 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:160, direccion:EJIDO CHICHONAL, 29910 CHICHONAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHICHONAL 1 Y BRECHA CHICHONAL 2, BRECHA CHICHONAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHICHONAL, lon:-92.48782051, lat:17.5202019}} | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 1035041.67 | 1035041.67 | 1035041.67 | 1035041.67 | 1035041.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1035041.67, importe_modificado:1035041.67}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:34.0}} | {1929692/proyecto_INICIO, 1929692/proyecto_PROCESO, 1929692/proyecto_FIN, 1929692/proyecto_PROCESO, 1929692/proyecto_FIN, 1929692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929696 | Proyecto de inversión | 4470244.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470244.92, modificado:4470244.92}} | 51 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD TZAQUIL - 66408 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66408 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TZAQUIL 1 Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.474381, lat:17.401861}} | 2021-03-08 | 2021-06-04 | 4470244.92 | 4470244.92 | 4470244.92 | 4470244.92 | 4470244.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-074/2021, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4470244.92, importe_modificado:4470244.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1929696/proyecto_INICIO, 1929696/proyecto_FIN, 1929696/proyecto_PROCESO, 1929696/proyecto_FIN, 1929696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929891 | Proyecto de inversión | 2821960.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821960.09, modificado:2821960.09}} | CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 67060 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67060 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.3, meta_modificada:1026.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS MANGOS 1 Y CALLEJON LOS MANGOS 2, CALLEJON LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 2821960.09 | 2821960.09 | 2821960.09 | 2821960.09 | 2821960.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-113/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2821960.09, importe_modificado:2821960.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.3}} | {1929891/proyecto_FIN, 1929891/proyecto_INICIO, 1929891/proyecto_FIN, 1929891/proyecto_PROCESO, 1929891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930028 | Proyecto de inversión | 333603.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333603.11, modificado:333603.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCLAIDAD PANHUITZ TIANIJA - 67681 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67681 | S | 196 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PANHUITZ TIANIJA 1 Y CALLEJON PANHUITZ TIANIJA 2, CALLEJON PANHUITZ TIANIJA SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359425, lat:17.456705}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 333603.11 | 333603.11 | 333603.11 | 333603.11 | 333603.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-114/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:333603.11, importe_modificado:333603.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1930028/proyecto_INICIO, 1930028/proyecto_FIN, 1930028/proyecto_PROCESO, 1930028/proyecto_FIN, 1930028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965952 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 84747 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 84747 | S | 9 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, BRECHA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 2021-03-15 | 2021-04-23 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-096/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1965952/proyecto_PROCESO, 1965952/proyecto_FIN, 1965952/proyecto_INICIO, 1965952/proyecto_PROCESO, 1965952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965961 | Proyecto de inversión | 1126441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126441.6, modificado:1126441.6}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 84848 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 84848 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A L A LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-128/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1126441.6, importe_modificado:1126441.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1965961/proyecto_INICIO, 1965961/proyecto_PROCESO, 1965961/proyecto_FIN, 1965961/proyecto_INICIO, 1965961/proyecto_PROCESO, 1965961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966219 | Proyecto de inversión | 432411.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432411.84, modificado:432411.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO LA CRUZADA) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 86695 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 86695 | S | 2850 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413774, lat:17.227299}} | 2021-04-05 | 2021-06-21 | 432411.84 | 432411.84 | 432411.84 | 432411.84 | 432411.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-148/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:432411.84, importe_modificado:432411.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1966219/proyecto_INICIO, 1966219/proyecto_PROCESO, 1966219/proyecto_FIN, 1966219/proyecto_INICIO, 1966219/proyecto_PROCESO, 1966219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966550 | Proyecto de inversión | 1314181.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314181.88, modificado:1314181.88}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIOTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 89016 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 89016 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-04-05 | 2021-06-21 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-157/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314181.88, importe_modificado:1314181.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1966550/proyecto_PROCESO, 1966550/proyecto_INICIO, 1966550/proyecto_FIN, 1966550/proyecto_INICIO, 1966550/proyecto_FIN, 1966550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967738 | Proyecto de inversión | 987433.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987433.12, modificado:987433.12}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 97372 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97372 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA SHUCJA 1 Y CALLEJON MASOJA SHUCJA 2, CALLEJON MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.477722, lat:17.417203}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 987433.12 | 987433.12 | 987433.12 | 987433.12 | 987433.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:987433.12, importe_modificado:987433.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1967738/proyecto_INICIO, 1967738/proyecto_PROCESO, 1967738/proyecto_FIN, 1967738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967777 | Proyecto de inversión | 255870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255870.42, modificado:255870.42}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 97649 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97649 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 255870.42 | 255870.42 | 255870.42 | 255870.42 | 255870.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-136/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255870.42, importe_modificado:255870.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1967777/proyecto_INICIO, 1967777/proyecto_FIN, 1967777/proyecto_PROCESO, 1967777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967906 | Proyecto de inversión | 290555.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290555.86, modificado:290555.86}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 98290 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 98290 | S | 7 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHACHALACA 1 Y CALLEJON CHACHALACA 2, CALLEJON CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHACHALACA, lon:-92.536014, lat:17.292976}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-146/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290555.86, importe_modificado:290555.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1967906/proyecto_PROCESO, 1967906/proyecto_INICIO, 1967906/proyecto_FIN, 1967906/proyecto_PROCESO, 1967906/proyecto_FIN, 1967906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968147 | Proyecto de inversión | 415789.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415789.43, modificado:415789.43}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 99525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99525 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM.M DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 415789.43 | 415789.43 | 415789.43 | 415789.43 | 415789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-123/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:415789.43, importe_modificado:415789.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1968147/proyecto_INICIO, 1968147/proyecto_FIN, 1968147/proyecto_PROCESO, 1968147/proyecto_INICIO, 1968147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968153 | Proyecto de inversión | 1376761.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376761.97, modificado:1376761.97}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 99561 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99561 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM.M DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1376761.97 | 1376761.97 | 1376761.97 | 1376761.97 | 1376761.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-150/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1376761.97, importe_modificado:1376761.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1968153/proyecto_INICIO, 1968153/proyecto_FIN, 1968153/proyecto_PROCESO, 1968153/proyecto_FIN, 1968153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968192 | Proyecto de inversión | 1376761.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376761.97, modificado:1376761.97}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 05). EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 99737 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99737 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1376761.97 | 1376761.97 | 1376761.97 | 1376761.97 | 1376761.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-139/2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1376761.97, importe_modificado:1376761.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {1968192/proyecto_PROCESO, 1968192/proyecto_INICIO, 1968192/proyecto_FIN, 1968192/proyecto_PROCESO, 1968192/proyecto_FIN, 1968192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968211 | Proyecto de inversión | 1581704.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581704.85, modificado:1581704.85}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO(BARRIO JERUSALEN) - 99841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99841 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41365944, lat:17.22779854}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 1581704.85 | 1581704.85 | 1581704.85 | 1581704.85 | 1581704.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-149/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1581704.85, importe_modificado:1581704.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1968211/proyecto_INICIO, 1968211/proyecto_PROCESO, 1968211/proyecto_FIN, 1968211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978620 | Proyecto de inversión | 312900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312900.44, modificado:312900.44}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 142396 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142396 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM 1 Y CALLEJON OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.598154, lat:17.354454}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-125/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312900.44, importe_modificado:312900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1978620/proyecto_INICIO, 1978620/proyecto_FIN, 1978620/proyecto_PROCESO, 1978620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978628 | Proyecto de inversión | 2190303.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190303.12, modificado:2190303.12}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 06) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 142427 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142427 | S | 8 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 2190303.12 | 2190303.12 | 2190303.12 | 2190303.12 | 2190303.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2190303.12, importe_modificado:2190303.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1978628/proyecto_INICIO, 1978628/proyecto_FIN, 1978628/proyecto_PROCESO, 1978628/proyecto_FIN, 1978628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978641 | Proyecto de inversión | 1126441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126441.6, modificado:1126441.6}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ICHICH - 142494 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142494 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ICHICH 1 Y CALLEJON ICHICH 2, CALLEJON ICHICH SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ICHICH, lon:-92.428261, lat:17.394311}} | 2021-06-09 | 2021-07-09 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-165/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1126441.6, importe_modificado:1126441.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1978641/proyecto_INICIO, 1978641/proyecto_PROCESO, 1978641/proyecto_FIN, 1978641/proyecto_PROCESO, 1978641/proyecto_FIN, 1978641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979466 | Proyecto de inversión | 145277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145277.93, modificado:145277.93}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 147288 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147288 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPANARIO 1 Y AVENIDA CAMPANARIO 2, CALLE CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351576, lat:17.468112}} | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-015/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:145277.93, importe_modificado:145277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1979466/proyecto_INICIO, 1979466/proyecto_FIN, 1979466/proyecto_PROCESO, 1979466/proyecto_FIN, 1979466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979475 | Proyecto de inversión | 191161.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191161.95, modificado:191161.95}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ICHICH - 147331 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147331 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ICHICH 1 Y CALLEJON ICHICH 2, CALLEJON ICHICH SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ICHICH, lon:-92.428261, lat:17.394311}} | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 191161.95 | 191161.95 | 191161.95 | 191161.95 | 191161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-035/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191161.95, importe_modificado:191161.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1979475/proyecto_PROCESO, 1979475/proyecto_FIN, 1979475/proyecto_INICIO, 1979475/proyecto_FIN, 1979475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979594 | Proyecto de inversión | 1636614.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636614.79, modificado:1636614.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 147770 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147770 | S | 332 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, CALLE SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.415135, lat:17.226345}} | 2021-03-24 | 2021-06-02 | 1636614.79 | 1636614.79 | 1636614.79 | 1636614.79 | 1636614.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-119/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1636614.79, importe_modificado:1636614.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.0}} | {1979594/proyecto_INICIO, 1979594/proyecto_PROCESO, 1979594/proyecto_FIN, 1979594/proyecto_PROCESO, 1979594/proyecto_FIN, 1979594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984845 | Proyecto de inversión | 3942545.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942545.62, modificado:3942545.62}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) - 169383 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169383 | S | 13 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, AVENIDA USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 3942545.62 | 3942545.62 | 3942545.62 | 3942545.62 | 3942545.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-184/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3942545.62, importe_modificado:3942545.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {1984845/proyecto_FIN, 1984845/proyecto_PROCESO, 1984845/proyecto_INICIO, 1984845/proyecto_PROCESO, 1984845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988884 | Proyecto de inversión | 163437.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163437.67, modificado:163437.67}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION. - 184849 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184849 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY 1A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 1A. SECCION 2, BRECHA MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 21 KM. DE LIMAR A LA LOC, lon:-92.463445, lat:17.254969}} | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | 163437.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-050/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:163437.67, importe_modificado:163437.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1988884/proyecto_INICIO, 1988884/proyecto_PROCESO, 1988884/proyecto_FIN, 1988884/proyecto_PROCESO, 1988884/proyecto_FIN, 1988884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988899 | Proyecto de inversión | 236076.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236076.64, modificado:236076.64}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 185028 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 185028 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 236076.64 | 236076.64 | 236076.64 | 236076.64 | 236076.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-059/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236076.64, importe_modificado:236076.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1988899/proyecto_INICIO, 1988899/proyecto_FIN, 1988899/proyecto_PROCESO, 1988899/proyecto_FIN, 1988899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988913 | Proyecto de inversión | 1319760.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319760.66, modificado:1319760.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MORELOS (BARRIO WASH) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 185102 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 185102 | S | 2988 | 2996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.412847, lat:17.221815}} | 2021-06-25 | 2021-09-10 | 1319760.66 | 1319760.66 | 1319760.66 | 1319760.66 | 1319760.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-226/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1319760.66, importe_modificado:1319760.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.0}} | {1988913/proyecto_INICIO, 1988913/proyecto_PROCESO, 1988913/proyecto_INICIO, 1988913/proyecto_FIN, 1988913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991446 | Proyecto de inversión | 312900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312900.44, modificado:312900.44}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO. - 194874 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194874 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETO, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-25 | 2021-07-26 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-228/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312900.44, importe_modificado:312900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1991446/proyecto_INICIO, 1991446/proyecto_PROCESO, 1991446/proyecto_FIN, 1991446/proyecto_INICIO, 1991446/proyecto_FIN, 1991446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991460 | Proyecto de inversión | 127935.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.21, modificado:127935.21}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO. - 194924 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194924 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETOR, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 127935.21 | 127935.21 | 127935.21 | 127935.21 | 127935.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-049/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.21, importe_modificado:127935.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1991460/proyecto_INICIO, 1991460/proyecto_FIN, 1991460/proyecto_PROCESO, 1991460/proyecto_INICIO, 1991460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991509 | Proyecto de inversión | 5129885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5129885.57, modificado:5129885.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 195058 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195058 | S | 401 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.444811, lat:17.257999}} | 2021-06-25 | 2021-09-08 | 5129885.57 | 5129885.57 | 5129885.57 | 5129885.57 | 5129885.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-222/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5129885.57, importe_modificado:5129885.57}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1991509/proyecto_INICIO, 1991509/proyecto_PROCESO, 1991509/proyecto_FIN, 1991509/proyecto_INICIO, 1991509/proyecto_FIN, 1991509/proyecto_PROCESO, 1991509/proyecto_FIN, 1991509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991918 | Proyecto de inversión | 145277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145277.93, modificado:145277.93}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 196772 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196772 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y AVENIDA SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | 145277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-084/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:145277.93, importe_modificado:145277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1991918/proyecto_INICIO, 1991918/proyecto_FIN, 1991918/proyecto_PROCESO, 1991918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991920 | Proyecto de inversión | 190677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 196777 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196777 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC., lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-085/2021, contratista:C. PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1991920/proyecto_INICIO, 1991920/proyecto_PROCESO, 1991920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036030 | Proyecto de inversión | 1107744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107744.21, modificado:1107744.21}} | CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ. - 287092 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287092 | S | 22 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.6, meta_modificada:3114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1107744.21, importe_modificado:1107744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.6}} | {2036030/proyecto_INICIO, 2036030/proyecto_PROCESO, 2036030/proyecto_FIN, 2036030/proyecto_PROCESO, 2036030/proyecto_FIN, 2036030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036078 | Proyecto de inversión | 159760.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159760.71, modificado:159760.71}} | CONSTRUCCION DE 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD. EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL. - 287282 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287282 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:221, direccion:EJIDO EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL, 29910 EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL 1 Y BRECHA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL 2, BRECHA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM DETILA A, lon:-92.550033, lat:17.416465}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 159760.71 | 159760.71 | 159760.71 | 159760.71 | 159760.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/03/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159760.71, importe_modificado:159760.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2036078/proyecto_INICIO, 2036078/proyecto_FIN, 2036078/proyecto_PROCESO, 2036078/proyecto_FIN, 2036078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036099 | Proyecto de inversión | 43913.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43913.09, modificado:43913.09}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 287341 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287341 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL 1 Y BRECHA PANSUTZTEOL 2, BRECHA PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.511709, lat:17.321074}} | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 43913.09 | 43913.09 | 43913.09 | 43913.09 | 43913.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-096/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2036099/proyecto_INICIO, 2036099/proyecto_FIN, 2036099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036334 | Proyecto de inversión | 374082.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374082.46, modificado:374082.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 288023 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288023 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.8, meta_modificada:264.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-09-20 | 2021-10-18 | 374082.46 | 374082.46 | 374082.46 | 374082.46 | 374082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-239/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:374082.46, importe_modificado:374082.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.8}} | {2036334/proyecto_INICIO, 2036334/proyecto_PROCESO, 2036334/proyecto_INICIO, 2036334/proyecto_FIN, 2036334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036337 | Proyecto de inversión | 2681323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681323.7, modificado:2681323.7}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO. EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 288054 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288054 | S | 126 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CALLEJON EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO., lon:-92.46397, lat:17.368618}} | 2021-10-14 | 2021-12-08 | 2681323.7 | 2681323.7 | 2681323.7 | 2681323.7 | 2681323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2681323.7, importe_modificado:2681323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1706.0}} | {2036337/proyecto_PROCESO, 2036337/proyecto_FIN, 2036337/proyecto_INICIO, 2036337/proyecto_PROCESO, 2036337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036339 | Proyecto de inversión | 1664287.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664287.31, modificado:1664287.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 288062 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288062 | S | 126 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CERRADA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.46397, lat:17.368618}} | 2021-10-14 | 2021-12-03 | 1664287.31 | 1664287.31 | 1664287.31 | 1664287.31 | 1664287.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1664287.31, importe_modificado:1664287.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {2036339/proyecto_FIN, 2036339/proyecto_PROCESO, 2036339/proyecto_INICIO, 2036339/proyecto_PROCESO, 2036339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036351 | Proyecto de inversión | 1501922.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501922.14, modificado:1501922.14}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 288165 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288165 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 1501922.14 | 1501922.14 | 1501922.14 | 1501922.14 | 1501922.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1501922.14, importe_modificado:1501922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2036351/proyecto_PROCESO, 2036351/proyecto_INICIO, 2036351/proyecto_FIN, 2036351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036357 | Proyecto de inversión | 303846.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303846.12, modificado:303846.12}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288184 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288184 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.71, meta_modificada:761.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-07 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303846.12, importe_modificado:303846.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.71}} | {2036357/proyecto_INICIO, 2036357/proyecto_FIN, 2036357/proyecto_PROCESO, 2036357/proyecto_FIN, 2036357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036360 | Proyecto de inversión | 312900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312900.44, modificado:312900.44}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.EN LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION - 288196 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288196 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SE, lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312900.44, importe_modificado:312900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2036360/proyecto_INICIO, 2036360/proyecto_FIN, 2036360/proyecto_PROCESO, 2036360/proyecto_FIN, 2036360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039140 | Proyecto de inversión | 899585.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899585.64, modificado:899585.64}} | CONSTRUCCION DE 80 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 298952 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298952 | S | 18 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.4, meta_modificada:2530.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.387378, lat:17.202344}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 899585.64 | 899585.64 | 899585.64 | 899585.64 | 899585.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:899585.64, importe_modificado:899585.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2530.4}} | {2039140/proyecto_FIN, 2039140/proyecto_PROCESO, 2039140/proyecto_INICIO, 2039140/proyecto_PROCESO, 2039140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039146 | Proyecto de inversión | 208837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208837.02, modificado:208837.02}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 298972 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298972 | S | 6 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.19, meta_modificada:587.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/01/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.19}} | {2039146/proyecto_PROCESO, 2039146/proyecto_FIN, 2039146/proyecto_INICIO, 2039146/proyecto_PROCESO, 2039146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039192 | Proyecto de inversión | 335829.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335829.92, modificado:335829.92}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299191 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299191 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41946899, lat:17.34921199}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335829.92, importe_modificado:335829.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2039192/proyecto_INICIO, 2039192/proyecto_FIN, 2039192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039203 | Proyecto de inversión | 190677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 299260 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299260 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.13, meta_modificada:536.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/018/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.13}} | {2039203/proyecto_INICIO, 2039203/proyecto_FIN, 2039203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041758 | Proyecto de inversión | 554635.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554635.32, modificado:554635.32}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CLARO EN EL BARRIO CARACOLITO. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 310087 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 310087 | S | 1491 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 554635.32 | 554635.32 | 554635.32 | 554635.32 | 554635.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:554635.32, importe_modificado:554635.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2041758/proyecto_INICIO, 2041758/proyecto_PROCESO, 2041758/proyecto_FIN, 2041758/proyecto_INICIO, 2041758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049870 | Proyecto de inversión | 690163.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690163.05, modificado:690163.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LIMAR - 339620 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 339620 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.77, meta_modificada:4.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402588, lat:17.415406}} | 2021-10-22 | 2021-12-15 | 690163.05 | 690163.05 | 690163.05 | 690163.05 | 690163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:690163.05, importe_modificado:690163.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.77}} | {2049870/proyecto_INICIO, 2049870/proyecto_PROCESO, 2049870/proyecto_FIN, 2049870/proyecto_PROCESO, 2049870/proyecto_FIN, 2049870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916643 | Proyecto de inversión | 2804859.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804859.55, modificado:2804859.55}} | 32 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 29489 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29489 | S | 6 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481944, lat:17.260556}} | 2021-02-05 | 2021-03-22 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2804859.55, importe_modificado:2804859.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1916643/proyecto_INICIO, 1916643/proyecto_FIN, 1916643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916951 | Proyecto de inversión | 1314778.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314778.76, modificado:1314778.76}} | 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 30142 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 30142 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SAN NICOLAS 1 Y BRECHA SAN NICOLAS 2, BRECHA SAN NICOLAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.518939, lat:17.528671}} | 2021-02-03 | 2021-03-20 | 1314778.76 | 1314778.76 | 1314778.76 | 1314778.76 | 1314778.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314778.76, importe_modificado:1314778.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1916951/proyecto_PROCESO, 1916951/proyecto_FIN, 1916951/proyecto_INICIO, 1916951/proyecto_FIN, 1916951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918995 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1389, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 07ETV1412W. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 34981 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 34981 | S | 77 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN 2, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2021-02-08 | 2021-05-10 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {1918995/proyecto_INICIO, 1918995/proyecto_FIN, 1918995/proyecto_PROCESO, 1918995/proyecto_FIN, 1918995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919498 | Proyecto de inversión | 3218612.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218612.72, modificado:3218612.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 36358 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36358 | S | 881 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.48891563, lat:17.22406192}} | 2021-02-10 | 2021-05-11 | 3218612.72 | 3218612.72 | 3218612.72 | 3218612.72 | 3218612.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3218612.72, importe_modificado:3218612.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1919498/proyecto_INICIO, 1919498/proyecto_FIN, 1919498/proyecto_PROCESO, 1919498/proyecto_FIN, 1919498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919516 | Proyecto de inversión | 948264.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948264.64, modificado:948264.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO GABRIELA MISTRAL, CLAVE: 07EPR0304I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 36397 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36397 | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERRADA SE ENCUENTRA UNICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMAR, lon:-92.397778, lat:17.453611}} | 2021-03-12 | 2021-06-10 | 948264.64 | 948264.64 | 948264.64 | 948264.64 | 948264.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-081/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:948264.64, importe_modificado:948264.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1919516/proyecto_INICIO, 1919516/proyecto_FIN, 1919516/proyecto_PROCESO, 1919516/proyecto_FIN, 1919516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920000 | Proyecto de inversión | 399514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399514.31, modificado:399514.31}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD HUANAL - 37626 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37626 | S | 7 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}} | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 399514.31 | 399514.31 | 399514.31 | 399514.31 | 399514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-086/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399514.31, importe_modificado:399514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1920000/proyecto_PROCESO, 1920000/proyecto_INICIO, 1920000/proyecto_FIN, 1920000/proyecto_PROCESO, 1920000/proyecto_FIN, 1920000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920038 | Proyecto de inversión | 226866.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226866.68, modificado:226866.68}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 37734 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37734 | S | 0 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499772, lat:17.411157}} | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 226866.68 | 226866.68 | 226866.68 | 226866.68 | 226866.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:226866.68, importe_modificado:226866.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1920038/proyecto_INICIO, 1920038/proyecto_FIN, 1920038/proyecto_PROCESO, 1920038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928682 | Proyecto de inversión | 4119639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119639.88, modificado:4119639.88}} | 47 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 62169 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62169 | S | 8 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}} | 2021-03-12 | 2021-05-21 | 4119639.88 | 4119639.88 | 4119639.88 | 4119639.88 | 4119639.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-094/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4119639.88, importe_modificado:4119639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1928682/proyecto_INICIO, 1928682/proyecto_FIN, 1928682/proyecto_PROCESO, 1928682/proyecto_FIN, 1928682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929694 | Proyecto de inversión | 700175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700175.25, modificado:700175.25}} | SUM. E INST. DE 23 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUAPACAL - 66398 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66398 | S | 4 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:165, direccion:EJIDO HUAPACAL, 29910 GUAPACAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON HUAPACAL 1 Y CALLEJON HUAPACAL 2, CALLEJON HUAPACAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD HUAPACAL, lon:-92.58982488, lat:17.51363277}} | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 700175.25 | 700175.25 | 700175.25 | 700175.25 | 700175.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:700175.25, importe_modificado:700175.25}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:23.0}} | {1929694/proyecto_FIN, 1929694/proyecto_INICIO, 1929694/proyecto_FIN, 1929694/proyecto_PROCESO, 1929694/proyecto_FIN, 1929694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929772 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV1370N EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 66666 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66666 | S | 113 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DIECIOC, lon:-92.499266, lat:17.323537}} | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-082/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.0}} | {1929772/proyecto_INICIO, 1929772/proyecto_FIN, 1929772/proyecto_PROCESO, 1929772/proyecto_FIN, 1929772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929796 | Proyecto de inversión | 1958833.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958833.8, modificado:1958833.8}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 66747 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66747 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4932.0, meta_modificada:4932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE MORELOS SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 1958833.8 | 1958833.8 | 1958833.8 | 1958833.8 | 1958833.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-111/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1958833.8, importe_modificado:1958833.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4932.0}} | {1929796/proyecto_INICIO, 1929796/proyecto_FIN, 1929796/proyecto_PROCESO, 1929796/proyecto_FIN, 1929796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929905 | Proyecto de inversión | 435833.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435833.79, modificado:435833.79}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 67107 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67107 | S | 8 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DE TILA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON CERRO MISOPA 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.519773, lat:17.554727}} | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 435833.79 | 435833.79 | 435833.79 | 435833.79 | 435833.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-087/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:435833.79, importe_modificado:435833.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1929905/proyecto_INICIO, 1929905/proyecto_FIN, 1929905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930008 | Proyecto de inversión | 311818.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311818.96, modificado:311818.96}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 67617 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67617 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-18 | 2021-04-12 | 311818.96 | 311818.96 | 311818.96 | 311818.96 | 311818.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-106/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:311818.96, importe_modificado:311818.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1930008/proyecto_INICIO, 1930008/proyecto_FIN, 1930008/proyecto_PROCESO, 1930008/proyecto_FIN, 1930008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930024 | Proyecto de inversión | 882032.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882032.8, modificado:882032.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 25.00 M. DE CLARO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 67661 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 67661 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.425216, lat:17.222446}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 882032.8 | 882032.8 | 882032.8 | 882032.8 | 882032.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-107/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:882032.8, importe_modificado:882032.8}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1930024/proyecto_INICIO, 1930024/proyecto_FIN, 1930024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965986 | Proyecto de inversión | 287854.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287854.22, modificado:287854.22}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 85029 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 85029 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 2021-04-05 | 2021-05-14 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-129/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:287854.22, importe_modificado:287854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1965986/proyecto_INICIO, 1965986/proyecto_PROCESO, 1965986/proyecto_FIN, 1965986/proyecto_INICIO, 1965986/proyecto_PROCESO, 1965986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966018 | Proyecto de inversión | 1314181.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314181.88, modificado:1314181.88}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 85169 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 85169 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-131/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314181.88, importe_modificado:1314181.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1966018/proyecto_INICIO, 1966018/proyecto_FIN, 1966018/proyecto_PROCESO, 1966018/proyecto_INICIO, 1966018/proyecto_PROCESO, 1966018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967799 | Proyecto de inversión | 335829.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335829.92, modificado:335829.92}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 97782 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97782 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-138/2021, contratista:C. PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335829.92, importe_modificado:335829.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1967799/proyecto_PROCESO, 1967799/proyecto_INICIO, 1967799/proyecto_FIN, 1967799/proyecto_PROCESO, 1967799/proyecto_FIN, 1967799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968168 | Proyecto de inversión | 608351.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608351.33, modificado:608351.33}} | CONSTRUCCION DE 67 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 99624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99624 | S | 6 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 608351.33 | 608351.33 | 608351.33 | 608351.33 | 608351.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-152/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:608351.33, importe_modificado:608351.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1968168/proyecto_INICIO, 1968168/proyecto_FIN, 1968168/proyecto_PROCESO, 1968168/proyecto_FIN, 1968168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978637 | Proyecto de inversión | 296671.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 142480 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142480 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTIA, lon:-92.619171, lat:17.456107}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-154/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1978637/proyecto_INICIO, 1978637/proyecto_PROCESO, 1978637/proyecto_FIN, 1978637/proyecto_INICIO, 1978637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978642 | Proyecto de inversión | 287854.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287854.22, modificado:287854.22}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ICHICH - 142499 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142499 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ICHICH 1 Y CALLEJON ICHICH 2, CALLEJON ICHICH 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ICHICH, lon:-92.428261, lat:17.394311}} | 2021-06-09 | 2021-07-09 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | 287854.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-166/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:287854.22, importe_modificado:287854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1978642/proyecto_INICIO, 1978642/proyecto_FIN, 1978642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979441 | Proyecto de inversión | 337344.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337344.62, modificado:337344.62}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 147176 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147176 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-04-09 | 2021-05-31 | 337344.62 | 337344.62 | 337344.62 | 337344.62 | 337344.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-162/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:337344.62, importe_modificado:337344.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1979441/proyecto_INICIO, 1979441/proyecto_FIN, 1979441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979446 | Proyecto de inversión | 1877402.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877402.66, modificado:1877402.66}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD USIPA - 147198 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147198 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA 1 Y AVENIDA USIPA 2, CALLE USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 1877402.66 | 1877402.66 | 1877402.66 | 1877402.66 | 1877402.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-167/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1877402.66, importe_modificado:1877402.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1979446/proyecto_INICIO, 1979446/proyecto_PROCESO, 1979446/proyecto_INICIO, 1979446/proyecto_FIN, 1979446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979447 | Proyecto de inversión | 479757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479757.03, modificado:479757.03}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD USIPA - 147205 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147205 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA 1 Y AVENIDA USIPA 2, CALLE USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 479757.03 | 479757.03 | 479757.03 | 479757.03 | 479757.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-168/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479757.03, importe_modificado:479757.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1979447/proyecto_PROCESO, 1979447/proyecto_FIN, 1979447/proyecto_INICIO, 1979447/proyecto_PROCESO, 1979447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979455 | Proyecto de inversión | 401379.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401379.51, modificado:401379.51}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 147232 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147232 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOCHINTEOL 1 Y BRECHA JOCHINTEOL 2, BRECHA JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397869, lat:17.505416}} | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 401379.51 | 401379.51 | 401379.51 | 401379.51 | 401379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-172/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:401379.51, importe_modificado:401379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1979455/proyecto_INICIO, 1979455/proyecto_PROCESO, 1979455/proyecto_FIN, 1979455/proyecto_INICIO, 1979455/proyecto_FIN, 1979455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979464 | Proyecto de inversión | 2514123.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514123.65, modificado:2514123.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 9+650.00) DE CHULUM HIDALGO-CHULUM CARDENAS-CHULUM LAS PALMAS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS. - 147274 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147274 | S | 564 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.65, meta_modificada:9.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS 1 Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLE CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574505, lat:17.384423}} | 2021-06-10 | 2021-07-12 | 2514123.65 | 2514123.65 | 2514123.65 | 2514123.65 | 2514123.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-176/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2514123.65, importe_modificado:2514123.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.65}} | {1979464/proyecto_INICIO, 1979464/proyecto_FIN, 1979464/proyecto_PROCESO, 1979464/proyecto_FIN, 1979464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985034 | Proyecto de inversión | 401379.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401379.51, modificado:401379.51}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 169950 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169950 | S | 7 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMPANARIO 1 Y BRECHA CAMPANARIO 2, BRECHA CAMPANARIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.383097, lat:17.477629}} | 2021-06-14 | 2021-07-27 | 401379.51 | 401379.51 | 401379.51 | 401379.51 | 401379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-186/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:401379.51, importe_modificado:401379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.0}} | {1985034/proyecto_INICIO, 1985034/proyecto_PROCESO, 1985034/proyecto_FIN, 1985034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987474 | Proyecto de inversión | 1574274.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574274.86, modificado:1574274.86}} | CONSTRUCCION DE 140 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 179006 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 179006 | S | 30 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MASOJA GRANDE 1 Y CALLE MASOJA GRANDE 2, CALLEJON MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455425, lat:17.433545}} | 2021-06-14 | 2021-07-29 | 1574274.86 | 1574274.86 | 1574274.86 | 1574274.86 | 1574274.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-187/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1574274.86, importe_modificado:1574274.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {1987474/proyecto_FIN, 1987474/proyecto_INICIO, 1987474/proyecto_FIN, 1987474/proyecto_PROCESO, 1987474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988416 | Proyecto de inversión | 876121.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876121.27, modificado:876121.27}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 183170 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183170 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION., lon:-92.522465, lat:17.293597}} | 2021-06-16 | 2021-08-13 | 876121.27 | 876121.27 | 876121.27 | 876121.27 | 876121.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-207/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:876121.27, importe_modificado:876121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1988416/proyecto_INICIO, 1988416/proyecto_PROCESO, 1988416/proyecto_FIN, 1988416/proyecto_INICIO, 1988416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988420 | Proyecto de inversión | 813541.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813541.16, modificado:813541.16}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 183177 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183177 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 2021-06-16 | 2021-08-13 | 813541.16 | 813541.16 | 813541.16 | 813541.16 | 813541.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-208/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:813541.16, importe_modificado:813541.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1988420/proyecto_INICIO, 1988420/proyecto_FIN, 1988420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988421 | Proyecto de inversión | 1658372.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658372.38, modificado:1658372.38}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 183179 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183179 | S | 7 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON 1 Y CALLE ALVARO OBREGON 2, CALLE ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2021-06-16 | 2021-08-13 | 1658372.38 | 1658372.38 | 1658372.38 | 1658372.38 | 1658372.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-209/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1658372.38, importe_modificado:1658372.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1988421/proyecto_INICIO, 1988421/proyecto_FIN, 1988421/proyecto_PROCESO, 1988421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988798 | Proyecto de inversión | 6359452.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6359452.22, modificado:6359452.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ANAEROBIA DE FLUJO ASCENDENTE 2A. ETAPA (CONCLUSIÓN) EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 184454 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184454 | S | 989 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40240518, lat:17.41847208}} | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 6359452.22 | 6359452.22 | 6359452.22 | 6359452.22 | 6359452.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-216/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6359452.22, importe_modificado:6359452.22}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1988798/proyecto_INICIO, 1988798/proyecto_PROCESO, 1988798/proyecto_FIN, 1988798/proyecto_INICIO, 1988798/proyecto_PROCESO, 1988798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991449 | Proyecto de inversión | 500640.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500640.69, modificado:500640.69}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO. - 194882 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194882 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETORNO ANEXO 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDES RETO, lon:-92.460117, lat:17.407816}} | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 500640.69 | 500640.69 | 500640.69 | 500640.69 | 500640.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-191/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:500640.69, importe_modificado:500640.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1991449/proyecto_INICIO, 1991449/proyecto_PROCESO, 1991449/proyecto_INICIO, 1991449/proyecto_FIN, 1991449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991485 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ ANEXO LOMAS DEL CERRO - 194991 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194991 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MIG, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1991485/proyecto_INICIO, 1991485/proyecto_FIN, 1991485/proyecto_PROCESO, 1991485/proyecto_FIN, 1991485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991522 | Proyecto de inversión | 6444449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6444449.22, modificado:6444449.22}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 01 (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 195101 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195101 | S | 1468 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR., lon:-92.399817, lat:17.411891}} | 2021-06-25 | 2021-09-08 | 6444449.22 | 6444449.22 | 6444449.22 | 6444449.22 | 6444449.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-225/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6444449.22, importe_modificado:6444449.22}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1991522/proyecto_PROCESO, 1991522/proyecto_INICIO, 1991522/proyecto_PROCESO, 1991522/proyecto_FIN, 1991522/proyecto_INICIO, 1991522/proyecto_FIN, 1991522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995408 | Proyecto de inversión | 3532603.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3532603.98, modificado:3532603.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 12+000) DEL E.C. PANCHUC COROZIL A COROZAL NUEVO. - 210566 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 210566 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y BRECHA COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.55544, lat:17.526702}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 3532603.98 | 3532603.98 | 3532603.98 | 3532603.98 | 3532603.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-235/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3532603.98, importe_modificado:3532603.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {1995408/proyecto_INICIO, 1995408/proyecto_FIN, 1995408/proyecto_PROCESO, 1995408/proyecto_FIN, 1995408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995424 | Proyecto de inversión | 978257.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978257.89, modificado:978257.89}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES. - 210620 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 210620 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.99, meta_modificada:678.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, BRECHA LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES, lon:-92.498472, lat:17.362925}} | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 978257.89 | 978257.89 | 978257.89 | 978257.89 | 978257.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-236/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:978257.89, importe_modificado:978257.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.99}} | {1995424/proyecto_PROCESO, 1995424/proyecto_FIN, 1995424/proyecto_INICIO, 1995424/proyecto_FIN, 1995424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998412 | Proyecto de inversión | 15991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15991.9, modificado:15991.9}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 07) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 221246 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 221246 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SHOCTIC 1 Y CALLE SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-093/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:15991.9, importe_modificado:15991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998412/proyecto_INICIO, 1998412/proyecto_PROCESO, 1998412/proyecto_FIN, 1998412/proyecto_INICIO, 1998412/proyecto_PROCESO, 1998412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036085 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA. - 287295 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287295 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTI, lon:-92.619516, lat:17.455325}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/04/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2036085/proyecto_INICIO, 2036085/proyecto_FIN, 2036085/proyecto_PROCESO, 2036085/proyecto_FIN, 2036085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036343 | Proyecto de inversión | 416969.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416969.04, modificado:416969.04}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN AULAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 318 JUANA DE ASBAJE CCT. 07ETV0349D. EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 288073 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288073 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397806, lat:17.453647}} | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 416969.04 | 416969.04 | 416969.04 | 416969.04 | 416969.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:416969.04, importe_modificado:416969.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2036343/proyecto_INICIO, 2036343/proyecto_PROCESO, 2036343/proyecto_FIN, 2036343/proyecto_PROCESO, 2036343/proyecto_FIN, 2036343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036367 | Proyecto de inversión | 263316.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263316.25, modificado:263316.25}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 288221 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288221 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.37, meta_modificada:740.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES 1 Y BRECHA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.487655, lat:17.298102}} | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:263316.25, importe_modificado:263316.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.37}} | {2036367/proyecto_INICIO, 2036367/proyecto_FIN, 2036367/proyecto_PROCESO, 2036367/proyecto_FIN, 2036367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039109 | Proyecto de inversión | 1107744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107744.21, modificado:1107744.21}} | CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ. - 298833 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298833 | S | 22 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.6, meta_modificada:3114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1107744.21, importe_modificado:1107744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.6}} | {2039109/proyecto_INICIO, 2039109/proyecto_FIN, 2039109/proyecto_PROCESO, 2039109/proyecto_FIN, 2039109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039121 | Proyecto de inversión | 948261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948261.2, modificado:948261.2}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPR1375 EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 298906 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298906 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TOCOB LEGLEMAL PONIENTE Y BRECHA TOCOB LEGLEMAL ORIENTE, BRECHA TOCOB LEGLEMAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMA, lon:-92.378374, lat:17.234174}} | 2021-10-22 | 2021-12-13 | 948261.2 | 948261.2 | 948261.2 | 948261.2 | 948261.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:948261.2, importe_modificado:948261.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2039121/proyecto_INICIO, 2039121/proyecto_FIN, 2039121/proyecto_PROCESO, 2039121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039125 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 298914 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298914 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039125/proyecto_INICIO, 2039125/proyecto_PROCESO, 2039125/proyecto_FIN, 2039125/proyecto_INICIO, 2039125/proyecto_PROCESO, 2039125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039194 | Proyecto de inversión | 719668.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719668.51, modificado:719668.51}} | CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299222 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299222 | S | 5 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.3, meta_modificada:2024.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 719668.51 | 719668.51 | 719668.51 | 719668.51 | 719668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:719668.51, importe_modificado:719668.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2024.3}} | {2039194/proyecto_INICIO, 2039194/proyecto_PROCESO, 2039194/proyecto_FIN, 2039194/proyecto_INICIO, 2039194/proyecto_FIN, 2039194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039200 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 03). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299253 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299253 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039200/proyecto_INICIO, 2039200/proyecto_PROCESO, 2039200/proyecto_FIN, 2039200/proyecto_INICIO, 2039200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047007 | Proyecto de inversión | 537671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537671.83, modificado:537671.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE: FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD EL LIMAR - 329122 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329122 | S | 1528 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.74, meta_modificada:314.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.4017694, lat:17.41879167}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 537671.83 | 537671.83 | 537671.83 | 537671.83 | 537671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:537671.83, importe_modificado:537671.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.74}} | {2047007/proyecto_INICIO, 2047007/proyecto_PROCESO, 2047007/proyecto_FIN, 2047007/proyecto_PROCESO, 2047007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909333 | Proyecto de inversión | 1500810.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500810.36, modificado:1500810.36}} | CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 9861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9861 | S | 6 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADA, lon:-92.46396004, lat:17.35212939}} | 2021-02-17 | 2021-04-05 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-055/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1500810.36, importe_modificado:1500810.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {1909333/proyecto_INICIO, 1909333/proyecto_PROCESO, 1909333/proyecto_FIN, 1909333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909743 | Proyecto de inversión | 6047978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6047978.4, modificado:6047978.4}} | 69 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 10786 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 10786 | S | 9 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.48267703, lat:17.26090092}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 6047978.4 | 6047978.4 | 6047978.4 | 6047978.4 | 6047978.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6047978.4, importe_modificado:6047978.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {1909743/proyecto_INICIO, 1909743/proyecto_PROCESO, 1909743/proyecto_FIN, 1909743/proyecto_INICIO, 1909743/proyecto_PROCESO, 1909743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910105 | Proyecto de inversión | 262955.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262955.59, modificado:262955.59}} | 03 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 11357 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11357 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50765123, lat:17.49602545}} | 2021-02-03 | 2021-03-05 | 262955.59 | 262955.59 | 262955.59 | 262955.59 | 262955.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:262955.59, importe_modificado:262955.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1910105/proyecto_INICIO, 1910105/proyecto_FIN, 1910105/proyecto_PROCESO, 1910105/proyecto_FIN, 1910105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910141 | Proyecto de inversión | 2971293.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971293.26, modificado:2971293.26}} | 34 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 11402 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11402 | S | 5 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA SHUCJA 1 Y CALLEJON MASOJA SHUCJA 2, CALLEJON MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.4796355, lat:17.41913024}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2971293.26 | 2971293.26 | 2971293.26 | 2971293.26 | 2971293.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2971293.26, importe_modificado:2971293.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1910141/proyecto_INICIO, 1910141/proyecto_PROCESO, 1910141/proyecto_FIN, 1910141/proyecto_INICIO, 1910141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916689 | Proyecto de inversión | 645697.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645697.48, modificado:645697.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 29575 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 29575 | S | 7 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLSIBAQUIL 1 Y CALLEJON JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-02-17 | 2021-03-29 | 645697.48 | 645697.48 | 645697.48 | 645697.48 | 645697.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-060/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:645697.48, importe_modificado:645697.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1916689/proyecto_INICIO, 1916689/proyecto_FIN, 1916689/proyecto_PROCESO, 1916689/proyecto_FIN, 1916689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918234 | Proyecto de inversión | 2804859.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804859.55, modificado:2804859.55}} | 32 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LALOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION. - 33149 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33149 | S | 6 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, lon:-92.510231, lat:17.430738}} | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | 2804859.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2804859.55, importe_modificado:2804859.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1918234/proyecto_PROCESO, 1918234/proyecto_FIN, 1918234/proyecto_PROCESO, 1918234/proyecto_INICIO, 1918234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918264 | Proyecto de inversión | 226996.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226996.77, modificado:226996.77}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES. - 33202 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33202 | S | 3 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA AGUASCALIENTES 1 Y BRECHA AGUASCALIENTES 2, BRECHA AGUASCALIENTES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES, lon:-92.442716, lat:17.47282}} | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 226996.77 | 226996.77 | 226996.77 | 226996.77 | 226996.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:226996.77, importe_modificado:226996.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1918264/proyecto_INICIO, 1918264/proyecto_FIN, 1918264/proyecto_PROCESO, 1918264/proyecto_FIN, 1918264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918286 | Proyecto de inversión | 4382593.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382593.04, modificado:4382593.04}} | 50 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1A. SECCION - 33276 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33276 | S | 5 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A, lon:-92.512797, lat:17.438959}} | 2021-02-05 | 2021-04-12 | 4382593.04 | 4382593.04 | 4382593.04 | 4382593.04 | 4382593.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MTC/DOPM/FISM-025/2021, monto:4382593.04, importe_modificado:4382593.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1918286/proyecto_INICIO, 1918286/proyecto_FIN, 1918286/proyecto_PROCESO, 1918286/proyecto_FIN, 1918286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919502 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO GABRIELA MISTRAL, CLAVE: 07EPR0304I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 36367 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36367 | S | 82 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERRADA SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397778, lat:17.453611}} | 2021-03-12 | 2021-06-10 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-080/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {1919502/proyecto_INICIO, 1919502/proyecto_FIN, 1919502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920142 | Proyecto de inversión | 157427.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157427.49, modificado:157427.49}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 37962 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37962 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-30 | 2021-04-14 | 157427.49 | 157427.49 | 157427.49 | 157427.49 | 157427.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-023/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157427.49, importe_modificado:157427.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1920142/proyecto_FIN, 1920142/proyecto_PROCESO, 1920142/proyecto_INICIO, 1920142/proyecto_PROCESO, 1920142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920147 | Proyecto de inversión | 81718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81718.84, modificado:81718.84}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 37968 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37968 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON AGUA FRIA 1 Y CALLEJON AGUA FRIA 2, CALLEJON AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 81718.84 | 81718.84 | 81718.84 | 81718.84 | 81718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:81718.84, importe_modificado:81718.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1920147/proyecto_INICIO, 1920147/proyecto_PROCESO, 1920147/proyecto_FIN, 1920147/proyecto_INICIO, 1920147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928654 | Proyecto de inversión | 1139474.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.19, modificado:1139474.19}} | 13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. DE LA LOCALIDAD LOS HEROES - 62123 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62123 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS HEROES 1 Y CALLEJON LOS HEROES 2, CALLEJON LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.497691, lat:17.261844}} | 2021-03-11 | 2021-04-26 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | 1139474.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-077/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.19, importe_modificado:1139474.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1928654/proyecto_INICIO, 1928654/proyecto_FIN, 1928654/proyecto_PROCESO, 1928654/proyecto_FIN, 1928654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928668 | Proyecto de inversión | 252477.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252477.68, modificado:252477.68}} | CONTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 62150 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 62150 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SUSUCLUMIL 1 Y CALLEJON SUSUCLUMIL 2, CALLEJON SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2021-03-08 | 2021-03-30 | 252477.68 | 252477.68 | 252477.68 | 252477.68 | 252477.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-068/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:252477.68, importe_modificado:252477.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1928668/proyecto_INICIO, 1928668/proyecto_FIN, 1928668/proyecto_PROCESO, 1928668/proyecto_FIN, 1928668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929695 | Proyecto de inversión | 2278948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS. - 66401 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66401 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-063/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1929695/proyecto_INICIO, 1929695/proyecto_FIN, 1929695/proyecto_PROCESO, 1929695/proyecto_FIN, 1929695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929819 | Proyecto de inversión | 397430.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397430.33, modificado:397430.33}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 66825 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66825 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.6, meta_modificada:65.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NAPOLEON SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.40963, lat:17.223967}} | 2021-03-22 | 2021-05-06 | 397430.33 | 397430.33 | 397430.33 | 397430.33 | 397430.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-110/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:397430.33, importe_modificado:397430.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.6}} | {1929819/proyecto_INICIO, 1929819/proyecto_FIN, 1929819/proyecto_PROCESO, 1929819/proyecto_FIN, 1929819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929857 | Proyecto de inversión | 528506.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528506.56, modificado:528506.56}} | CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS DE LA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO - 66962 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66962 | S | 7 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA CHICO 1 Y BRECHA MASOJA CHICO 2, BRECHA MASOJA CHICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.444932, lat:17.434697}} | 2021-03-08 | 2021-04-07 | 528506.56 | 528506.56 | 528506.56 | 528506.56 | 528506.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-073/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:528506.56, importe_modificado:528506.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1929857/proyecto_INICIO, 1929857/proyecto_FIN, 1929857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930182 | Proyecto de inversión | 127118.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127118.19, modificado:127118.19}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 400 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 3A. SECCION (CARMEN CHINAL). - 68450 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 68450 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN 3A. SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 3A. SECCION CARMEN CHINAL 1 Y CALLEJON CARMEN 3A. SECCION CARMEN CHINAL 2, CALLEJON CARMEN 3A. SECCION CARMEN, lon:-92.505693, lat:17.553739}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 127118.19 | 127118.19 | 127118.19 | 127118.19 | 127118.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-011/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127118.19, importe_modificado:127118.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1930182/proyecto_INICIO, 1930182/proyecto_FIN, 1930182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930186 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 400 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 1A. SECCION - 68468 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 68468 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN, lon:-92.498038, lat:17.565733}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-012/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1930186/proyecto_INICIO, 1930186/proyecto_FIN, 1930186/proyecto_PROCESO, 1930186/proyecto_FIN, 1930186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930196 | Proyecto de inversión | 30442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | SUM. E INST. DE 1 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 68538 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 68538 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-019/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1930196/proyecto_INICIO, 1930196/proyecto_FIN, 1930196/proyecto_PROCESO, 1930196/proyecto_FIN, 1930196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965958 | Proyecto de inversión | 1301090.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301090.08, modificado:1301090.08}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN BARRIO FRONTERITA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 84787 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 84787 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:629.91, meta_modificada:629.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GRANDE, CALLE CHICO SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.416437, lat:17.222464}} | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 1301090.08 | 1301090.08 | 1301090.08 | 1301090.08 | 1301090.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-099/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1301090.08, importe_modificado:1301090.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:629.91}} | {1965958/proyecto_PROCESO, 1965958/proyecto_INICIO, 1965958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967796 | Proyecto de inversión | 1314181.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314181.88, modificado:1314181.88}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 97737 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97737 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-137/2021, contratista:C. PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314181.88, importe_modificado:1314181.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1967796/proyecto_INICIO, 1967796/proyecto_PROCESO, 1967796/proyecto_FIN, 1967796/proyecto_INICIO, 1967796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967811 | Proyecto de inversión | 2002562.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002562.86, modificado:2002562.86}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 97823 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97823 | S | 7 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHACHALACA 1 Y CALLEJON CHACHALACA 2, CALLEJON CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHACHALACA, lon:-92.536014, lat:17.292976}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 2002562.86 | 2002562.86 | 2002562.86 | 2002562.86 | 2002562.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-144/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2002562.86, importe_modificado:2002562.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1967811/proyecto_FIN, 1967811/proyecto_INICIO, 1967811/proyecto_FIN, 1967811/proyecto_PROCESO, 1967811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968140 | Proyecto de inversión | 1627082.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627082.32, modificado:1627082.32}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 99494 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99494 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1627082.32 | 1627082.32 | 1627082.32 | 1627082.32 | 1627082.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-121/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1627082.32, importe_modificado:1627082.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1968140/proyecto_INICIO, 1968140/proyecto_FIN, 1968140/proyecto_PROCESO, 1968140/proyecto_FIN, 1968140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968198 | Proyecto de inversión | 351821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351821.82, modificado:351821.82}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 05). EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 99778 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99778 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 351821.82 | 351821.82 | 351821.82 | 351821.82 | 351821.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-140/2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:351821.82, importe_modificado:351821.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1968198/proyecto_INICIO, 1968198/proyecto_PROCESO, 1968198/proyecto_FIN, 1968198/proyecto_PROCESO, 1968198/proyecto_FIN, 1968198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978618 | Proyecto de inversión | 1045768.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045768.3, modificado:1045768.3}} | CONSTRUCCION DE 93 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 142378 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142378 | S | 23 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM 1 Y CALLEJON OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.598154, lat:17.354454}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 1045768.3 | 1045768.3 | 1045768.3 | 1045768.3 | 1045768.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-124/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1045768.3, importe_modificado:1045768.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {1978618/proyecto_INICIO, 1978618/proyecto_FIN, 1978618/proyecto_PROCESO, 1978618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978634 | Proyecto de inversión | 317795.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317795.47, modificado:317795.47}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 06) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 142466 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142466 | S | 8 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 317795.47 | 317795.47 | 317795.47 | 317795.47 | 317795.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-143/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:317795.47, importe_modificado:317795.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1978634/proyecto_INICIO, 1978634/proyecto_PROCESO, 1978634/proyecto_FIN, 1978634/proyecto_INICIO, 1978634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978635 | Proyecto de inversión | 122158.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 142467 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142467 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SUSUCLUMIL 1 Y CALLEJON SUSUCLUMIL 2, CALLEJON SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL CAMINO A MIGUEL ALEMAN, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-033/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1978635/proyecto_FIN, 1978635/proyecto_PROCESO, 1978635/proyecto_INICIO, 1978635/proyecto_PROCESO, 1978635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979470 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 06) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 147305 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147305 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979470/proyecto_PROCESO, 1979470/proyecto_FIN, 1979470/proyecto_PROCESO, 1979470/proyecto_INICIO, 1979470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979472 | Proyecto de inversión | 9079.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.88, modificado:9079.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 06) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 147321 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147321 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-028/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9079.88, importe_modificado:9079.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979472/proyecto_PROCESO, 1979472/proyecto_FIN, 1979472/proyecto_INICIO, 1979472/proyecto_FIN, 1979472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985036 | Proyecto de inversión | 959514.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959514.06, modificado:959514.06}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD USIPA - 169954 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169954 | S | 12 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, AVENIDA USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 959514.06 | 959514.06 | 959514.06 | 959514.06 | 959514.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-188/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:959514.06, importe_modificado:959514.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1985036/proyecto_INICIO, 1985036/proyecto_FIN, 1985036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988424 | Proyecto de inversión | 517261.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517261.74, modificado:517261.74}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 183183 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 183183 | S | 6 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON 1 Y CALLE ALVARO OBREGON 2, CALLE ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2021-06-16 | 2021-08-20 | 517261.74 | 517261.74 | 517261.74 | 517261.74 | 517261.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-212/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:517261.74, importe_modificado:517261.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1988424/proyecto_INICIO, 1988424/proyecto_FIN, 1988424/proyecto_PROCESO, 1988424/proyecto_FIN, 1988424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988784 | Proyecto de inversión | 824333.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824333.89, modificado:824333.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO LA REVOLUCION A CHACHALACA) DEL KM 0+000 AL 1+480 EN LALOCALIDAD LA CHACHALACA - 184392 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184392 | S | 225 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO LA CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CHACHALACA 1 Y CALLEJON LA CHACHALACA 2, CALLEJON LA CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CHACHALACA, lon:-92.536046, lat:17.29291}} | 2021-06-21 | 2021-08-05 | 824333.89 | 824333.89 | 824333.89 | 824333.89 | 824333.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-219/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:824333.89, importe_modificado:824333.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.48}} | {1988784/proyecto_INICIO, 1988784/proyecto_FIN, 1988784/proyecto_PROCESO, 1988784/proyecto_FIN, 1988784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988844 | Proyecto de inversión | 3956882.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956882.21, modificado:3956882.21}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 184622 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184622 | S | 2996 | 2988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.96, meta_modificada:268.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CERRADA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.40938923, lat:17.22552672}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 3956882.21 | 3956882.21 | 3956882.21 | 3956882.21 | 3956882.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-198/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3956882.21, importe_modificado:3956882.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.96}} | {1988844/proyecto_INICIO, 1988844/proyecto_FIN, 1988844/proyecto_PROCESO, 1988844/proyecto_FIN, 1988844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988867 | Proyecto de inversión | 87256.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87256.42, modificado:87256.42}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 184714 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184714 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA FRIA 1 Y AVENIDA AGUA FRIA 2, CALLE AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA CARRETERA A MIGUEL ALEMAN, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-036/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87256.42, importe_modificado:87256.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1988867/proyecto_PROCESO, 1988867/proyecto_FIN, 1988867/proyecto_INICIO, 1988867/proyecto_PROCESO, 1988867/proyecto_INICIO, 1988867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988868 | Proyecto de inversión | 191902.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191902.81, modificado:191902.81}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 184723 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184723 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, BRECHA COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | 191902.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-040/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191902.81, importe_modificado:191902.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1988868/proyecto_PROCESO, 1988868/proyecto_FIN, 1988868/proyecto_INICIO, 1988868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988877 | Proyecto de inversión | 187740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187740.27, modificado:187740.27}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 184816 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184816 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANHUITZ 1 Y BRECHA PANHUITZ 2, BRECHA PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.474226, lat:17.348923}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 187740.27 | 187740.27 | 187740.27 | 187740.27 | 187740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-045/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:187740.27, importe_modificado:187740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1988877/proyecto_INICIO, 1988877/proyecto_FIN, 1988877/proyecto_PROCESO, 1988877/proyecto_FIN, 1988877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988878 | Proyecto de inversión | 47975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47975.7, modificado:47975.7}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 184831 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 184831 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANHUITZ 1 Y BRECHA PANHUITZ 2, BRECHA PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.474226, lat:17.348923}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 47975.7 | 47975.7 | 47975.7 | 47975.7 | 47975.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-046/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:47975.7, importe_modificado:47975.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1988878/proyecto_PROCESO, 1988878/proyecto_INICIO, 1988878/proyecto_FIN, 1988878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990070 | Proyecto de inversión | 76734.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76734.61, modificado:76734.61}} | REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES - 190179 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190179 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, BRECHA LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES., lon:-92.498539, lat:17.362758}} | 2021-06-28 | 2021-07-13 | 76734.61 | 76734.61 | 76734.61 | 76734.61 | 76734.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-056/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:76734.61, importe_modificado:76734.61}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1990070/proyecto_INICIO, 1990070/proyecto_PROCESO, 1990070/proyecto_FIN, 1990070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990110 | Proyecto de inversión | 623684.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623684.14, modificado:623684.14}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL. - 190307 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190307 | S | 9 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PASO CHINAL 1 Y BRECHA PASO CHINAL 2, BRECHA PASO CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PASO CHINAL, lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2021-06-10 | 2021-07-20 | 623684.14 | 623684.14 | 623684.14 | 623684.14 | 623684.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-181/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:623684.14, importe_modificado:623684.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1990110/proyecto_INICIO, 1990110/proyecto_PROCESO, 1990110/proyecto_FIN, 1990110/proyecto_PROCESO, 1990110/proyecto_FIN, 1990110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991474 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 194967 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 194967 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OSTELUCUM 1 Y BRECHA OSTELUCUM 2, BRECHA OSTELUCUM 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.598154, lat:17.354454}} | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-061/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1991474/proyecto_INICIO, 1991474/proyecto_PROCESO, 1991474/proyecto_INICIO, 1991474/proyecto_FIN, 1991474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991531 | Proyecto de inversión | 250987.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250987.18, modificado:250987.18}} | AMPLIACIÒN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 195139 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 195139 | S | 186 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.6, meta_modificada:217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CUCUJA 1 Y BRECHA CUCUJA 2, BRECHA CUCUJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.385864, lat:17.217553}} | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 250987.18 | 250987.18 | 250987.18 | 250987.18 | 250987.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-053/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:250987.18, importe_modificado:250987.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.6}} | {1991531/proyecto_INICIO, 1991531/proyecto_FIN, 1991531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991921 | Proyecto de inversión | 550574.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550574.52, modificado:550574.52}} | MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA #726 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07ETV0737V EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 196782 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 196782 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS 1 Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 2021-07-12 | 2021-08-31 | 550574.52 | 550574.52 | 550574.52 | 550574.52 | 550574.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-230/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:550574.52, importe_modificado:550574.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}} | {1991921/proyecto_INICIO, 1991921/proyecto_PROCESO, 1991921/proyecto_INICIO, 1991921/proyecto_PROCESO, 1991921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992343 | Proyecto de inversión | 50750.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50750.54, modificado:50750.54}} | CONSTRUCCION DE 01 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 199738 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199738 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | 50750.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-077/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:50750.54, importe_modificado:50750.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1992343/proyecto_INICIO, 1992343/proyecto_PROCESO, 1992343/proyecto_FIN, 1992343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992378 | Proyecto de inversión | 162304.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162304.43, modificado:162304.43}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 9.25 X 6.65 MTS. EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 199882 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199882 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40184444, lat:17.41877778}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 162304.43 | 162304.43 | 162304.43 | 162304.43 | 162304.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-086/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:162304.43, importe_modificado:162304.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992378/proyecto_INICIO, 1992378/proyecto_FIN, 1992378/proyecto_PROCESO, 1992378/proyecto_FIN, 1992378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992400 | Proyecto de inversión | 28201.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.21, modificado:28201.21}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 10.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 199988 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199988 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO RABASA, AVENIDA JAIME SABINES SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.406047, lat:17.417236}} | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 28201.21 | 28201.21 | 28201.21 | 28201.21 | 28201.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-091/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:28201.21, importe_modificado:28201.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992400/proyecto_PROCESO, 1992400/proyecto_FIN, 1992400/proyecto_INICIO, 1992400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999413 | Acción | 4967974.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967974.48, modificado:4967974.48}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 149225 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 149225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 4967974.48 | 4967974.48 | 4967974.48 | 4967974.48 | 4967974.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2021, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4967974.48, importe_modificado:4967974.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999413/proyecto_INICIO, 1999413/proyecto_FIN, 1999413/proyecto_PROCESO, 1999413/proyecto_FIN, 1999413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036361 | Proyecto de inversión | 581111.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581111.72, modificado:581111.72}} | CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 288198 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288198 | S | 12 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.9, meta_modificada:1633.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 581111.72 | 581111.72 | 581111.72 | 581111.72 | 581111.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:581111.72, importe_modificado:581111.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.9}} | {2036361/proyecto_INICIO, 2036361/proyecto_FIN, 2036361/proyecto_PROCESO, 2036361/proyecto_FIN, 2036361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036370 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION - 288242 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288242 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.65, meta_modificada:127.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. , lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/015/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.65}} | {2036370/proyecto_INICIO, 2036370/proyecto_FIN, 2036370/proyecto_PROCESO, 2036370/proyecto_FIN, 2036370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039115 | Proyecto de inversión | 396331.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396331.1, modificado:396331.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ( DEL KM 0+000 AL KM 0+910). EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 298867 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298867 | S | 347 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOC, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOC 1 Y BRECHA YOK POKITIOC 2, BRECHA YOK POKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.444811, lat:17.257999}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 396331.1 | 396331.1 | 396331.1 | 396331.1 | 396331.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:396331.1, importe_modificado:396331.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2039115/proyecto_PROCESO, 2039115/proyecto_FIN, 2039115/proyecto_INICIO, 2039115/proyecto_PROCESO, 2039115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039195 | Proyecto de inversión | 938701.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938701.34, modificado:938701.34}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 299227 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299227 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-10-22 | 2021-11-26 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:938701.34, importe_modificado:938701.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2039195/proyecto_INICIO, 2039195/proyecto_FIN, 2039195/proyecto_PROCESO, 2039195/proyecto_FIN, 2039195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039196 | Proyecto de inversión | 1071424.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071424.73, modificado:1071424.73}} | CONSTRUCCION DE 118 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299236 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299236 | S | 23 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3012.5, meta_modificada:3012.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 1071424.73 | 1071424.73 | 1071424.73 | 1071424.73 | 1071424.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1071424.73, importe_modificado:1071424.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3012.5}} | {2039196/proyecto_PROCESO, 2039196/proyecto_INICIO, 2039196/proyecto_FIN, 2039196/proyecto_INICIO, 2039196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039204 | Proyecto de inversión | 34902.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34902.57, modificado:34902.57}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS. - 299264 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299264 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 34902.57 | 34902.57 | 34902.57 | 34902.57 | 34902.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/011/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:34902.57, importe_modificado:34902.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2039204/proyecto_PROCESO, 2039204/proyecto_INICIO, 2039204/proyecto_PROCESO, 2039204/proyecto_FIN, 2039204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039205 | Proyecto de inversión | 99878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99878.58, modificado:99878.58}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 299269 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299269 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.83, meta_modificada:280.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/012/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:99878.58, importe_modificado:99878.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.83}} | {2039205/proyecto_INICIO, 2039205/proyecto_FIN, 2039205/proyecto_PROCESO, 2039205/proyecto_INICIO, 2039205/proyecto_PROCESO, 2039205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039209 | Acción | 1241993.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241993.62, modificado:1241993.62}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 299301 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1241993.62 | 1241993.62 | 1241993.62 | 1241993.62 | 1241993.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2021, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1241993.62, importe_modificado:1241993.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2039209/proyecto_PROCESO, 2039209/proyecto_INICIO, 2039209/proyecto_FIN, 2039209/proyecto_INICIO, 2039209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039210 | Acción | 618398 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618398.0, modificado:618398.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 299312 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 618398 | 618398 | 618398 | 618398 | 618398 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618398.0, importe_modificado:618398.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2039210/proyecto_FIN, 2039210/proyecto_INICIO, 2039210/proyecto_PROCESO, 2039210/proyecto_FIN, 2039210/proyecto_PROCESO, 2039210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909198 | Proyecto de inversión | 5259111.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259111.64, modificado:5259111.64}} | 60 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 9140 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9140 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DE TILA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON CERRO MISOPA 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51876473, lat:17.5534816}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 5259111.64 | 5259111.64 | 5259111.64 | 5259111.64 | 5259111.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5259111.64, importe_modificado:5259111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1909198/proyecto_INICIO, 1909198/proyecto_FIN, 1909198/proyecto_PROCESO, 1909198/proyecto_FIN, 1909198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909301 | Proyecto de inversión | 1961891.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961891.6, modificado:1961891.6}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 9679 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9679 | S | 3 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADA, lon:-92.46398149, lat:17.35218059}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 1961891.6 | 1961891.6 | 1961891.6 | 1961891.6 | 1961891.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1961891.6, importe_modificado:1961891.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1909301/proyecto_INICIO, 1909301/proyecto_FIN, 1909301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918230 | Proyecto de inversión | 1787926.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787926.44, modificado:1787926.44}} | CONSTRUCCION DE 159 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION. - 33139 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33139 | S | 39 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIO, lon:-92.510231, lat:17.430738}} | 2021-02-03 | 2021-03-30 | 1787926.44 | 1787926.44 | 1787926.44 | 1787926.44 | 1787926.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1787926.44, importe_modificado:1787926.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:159.0}} | {1918230/proyecto_FIN, 1918230/proyecto_INICIO, 1918230/proyecto_FIN, 1918230/proyecto_PROCESO, 1918230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918252 | Proyecto de inversión | 1051822.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051822.31, modificado:1051822.31}} | 12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 33187 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 33187 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PALO NEGRO 1 Y CALLEJON PALO NEGRO 2, CALLEJON PALO NEGRO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.647222, lat:17.443333}} | 2021-02-10 | 2021-03-17 | 1051822.31 | 1051822.31 | 1051822.31 | 1051822.31 | 1051822.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-051/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051822.31, importe_modificado:1051822.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1918252/proyecto_INICIO, 1918252/proyecto_FIN, 1918252/proyecto_PROCESO, 1918252/proyecto_FIN, 1918252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918997 | Proyecto de inversión | 940556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1389, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 07ETV1412W. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 34992 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 34992 | S | 77 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN 2, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456982, lat:17.407938}} | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1918997/proyecto_INICIO, 1918997/proyecto_FIN, 1918997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919536 | Proyecto de inversión | 5697370.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697370.96, modificado:5697370.96}} | 65 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 36442 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 36442 | S | 4 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 5697370.96 | 5697370.96 | 5697370.96 | 5697370.96 | 5697370.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-083/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5697370.96, importe_modificado:5697370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1919536/proyecto_INICIO, 1919536/proyecto_FIN, 1919536/proyecto_PROCESO, 1919536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919991 | Proyecto de inversión | 356364.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356364.53, modificado:356364.53}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 37617 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37617 | S | 6 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}} | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 356364.53 | 356364.53 | 356364.53 | 356364.53 | 356364.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-085/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:356364.53, importe_modificado:356364.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1919991/proyecto_INICIO, 1919991/proyecto_FIN, 1919991/proyecto_PROCESO, 1919991/proyecto_FIN, 1919991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920116 | Proyecto de inversión | 5490716.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5490716.53, modificado:5490716.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 18 DE MARZO A REFUGIO (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+880) EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 37924 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37924 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:59, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 29910 EL REFUGIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL REFUGIO 1 Y BRECHA EL REFUGIO 2, BRECHA EL REFUGIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL REFUGIO, lon:-92.504024, lat:17.308255}} | 2021-03-01 | 2021-05-14 | 5490716.53 | 5490716.53 | 5490716.53 | 5490716.53 | 5490716.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5490716.53, importe_modificado:5490716.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.88}} | {1920116/proyecto_INICIO, 1920116/proyecto_FIN, 1920116/proyecto_PROCESO, 1920116/proyecto_FIN, 1920116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920134 | Proyecto de inversión | 244317.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 37953 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 37953 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-30 | 2021-04-14 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-022/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1920134/proyecto_INICIO, 1920134/proyecto_FIN, 1920134/proyecto_PROCESO, 1920134/proyecto_FIN, 1920134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928378 | Proyecto de inversión | 1309023.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309023.29, modificado:1309023.29}} | SUM. E INST. DE 43 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE. - 61078 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 61078 | S | 3 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM ITURBIDE 1 Y BRECHA CHULUM ITURBIDE 2, BRECHA CHULUM ITURBIDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE, lon:-92.573589, lat:17.355204}} | 2021-03-01 | 2021-04-07 | 1309023.29 | 1309023.29 | 1309023.29 | 1309023.29 | 1309023.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-065/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309023.29, importe_modificado:1309023.29}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:43.0}} | {1928378/proyecto_INICIO, 1928378/proyecto_FIN, 1928378/proyecto_PROCESO, 1928378/proyecto_FIN, 1928378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929783 | Proyecto de inversión | 821271.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821271.93, modificado:821271.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 66703 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 66703 | S | 968 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.5, meta_modificada:543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, CALZADA CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 2021-03-18 | 2021-05-17 | 821271.93 | 821271.93 | 821271.93 | 821271.93 | 821271.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:821271.93, importe_modificado:821271.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.5}} | {1929783/proyecto_INICIO, 1929783/proyecto_FIN, 1929783/proyecto_PROCESO, 1929783/proyecto_FIN, 1929783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967755 | Proyecto de inversión | 1153743.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153743.46, modificado:1153743.46}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 SEGUNDA ETAPA (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 97472 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 97472 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 2021-03-18 | 2021-04-17 | 1153743.46 | 1153743.46 | 1153743.46 | 1153743.46 | 1153743.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-105/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153743.46, importe_modificado:1153743.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1967755/proyecto_INICIO, 1967755/proyecto_FIN, 1967755/proyecto_PROCESO, 1967755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968207 | Proyecto de inversión | 79959.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.51, modificado:79959.51}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 99822 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 99822 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHEBOPA 1 Y CALLEJON CHEBOPA 2, CALLEJON CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-024/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.51, importe_modificado:79959.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1968207/proyecto_INICIO, 1968207/proyecto_FIN, 1968207/proyecto_PROCESO, 1968207/proyecto_FIN, 1968207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978622 | Proyecto de inversión | 1126441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126441.6, modificado:1126441.6}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 142408 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 142408 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | 1126441.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-126/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1126441.6, importe_modificado:1126441.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1978622/proyecto_INICIO, 1978622/proyecto_PROCESO, 1978622/proyecto_INICIO, 1978622/proyecto_FIN, 1978622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979360 | Proyecto de inversión | 1064630.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064630.07, modificado:1064630.07}} | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 146759 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 146759 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.3024213, lat:17.3156885}} | 2021-04-09 | 2021-05-31 | 1064630.07 | 1064630.07 | 1064630.07 | 1064630.07 | 1064630.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-159/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1064630.07, importe_modificado:1064630.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {1979360/proyecto_INICIO, 1979360/proyecto_FIN, 1979360/proyecto_PROCESO, 1979360/proyecto_FIN, 1979360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979469 | Proyecto de inversión | 245156.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245156.51, modificado:245156.51}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 147300 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147300 | S | 5 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHEBOPA 1 Y CALLEJON CHEBOPA 2, CALLEJON CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 245156.51 | 245156.51 | 245156.51 | 245156.51 | 245156.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-025/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:245156.51, importe_modificado:245156.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1979469/proyecto_PROCESO, 1979469/proyecto_INICIO, 1979469/proyecto_PROCESO, 1979469/proyecto_FIN, 1979469/proyecto_INICIO, 1979469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979473 | Proyecto de inversión | 89581.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89581.09, modificado:89581.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 147325 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 147325 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SAN NICOLAS 1 Y BRECHA SAN NICOLAS 2, BRECHA SAN NICOLAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.518939, lat:17.528671}} | 2021-04-12 | 2021-04-27 | 89581.09 | 89581.09 | 89581.09 | 89581.09 | 89581.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-032/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:89581.09, importe_modificado:89581.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1979473/proyecto_INICIO, 1979473/proyecto_PROCESO, 1979473/proyecto_FIN, 1979473/proyecto_INICIO, 1979473/proyecto_PROCESO, 1979473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979948 | Proyecto de inversión | 4527623.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4527623.06, modificado:4527623.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 149356 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 149356 | S | 968 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2895.0, meta_modificada:2895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.456353, lat:17.247008}} | 2021-03-24 | 2021-05-24 | 4527623.06 | 4527623.06 | 4527623.06 | 4527623.06 | 4527623.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-120/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4527623.06, importe_modificado:4527623.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2895.0}} | {1979948/proyecto_INICIO, 1979948/proyecto_FIN, 1979948/proyecto_PROCESO, 1979948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987852 | Proyecto de inversión | 289546.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289546.18, modificado:289546.18}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 181230 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 181230 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, AVENIDA MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.477722, lat:17.417203}} | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 289546.18 | 289546.18 | 289546.18 | 289546.18 | 289546.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-183/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:289546.18, importe_modificado:289546.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1987852/proyecto_INICIO, 1987852/proyecto_PROCESO, 1987852/proyecto_FIN, 1987852/proyecto_PROCESO, 1987852/proyecto_INICIO, 1987852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988911 | Proyecto de inversión | 996239.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996239.16, modificado:996239.16}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON RIO PETALCINGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO CARACOLITO DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 185094 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 185094 | S | 270 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLEJON RIO PETALCINGO SE ENCUENTRA UBICADO S 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414589, lat:17.224269}} | 2021-06-25 | 2021-09-10 | 996239.16 | 996239.16 | 996239.16 | 996239.16 | 996239.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-227/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:996239.16, importe_modificado:996239.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1988911/proyecto_INICIO, 1988911/proyecto_FIN, 1988911/proyecto_PROCESO, 1988911/proyecto_FIN, 1988911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990058 | Proyecto de inversión | 27239.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27239.62, modificado:27239.62}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES. - 190123 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 190123 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, BRECHA LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES, lon:-92.498539, lat:17.362758}} | 2021-06-25 | 2021-07-09 | 27239.62 | 27239.62 | 27239.62 | 27239.62 | 27239.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-054/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:27239.62, importe_modificado:27239.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1990058/proyecto_INICIO, 1990058/proyecto_PROCESO, 1990058/proyecto_FIN, 1990058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992414 | Proyecto de inversión | 13281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13281.01, modificado:13281.01}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 5.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 200024 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 200024 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CERCA DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 13281.01 | 13281.01 | 13281.01 | 13281.01 | 13281.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-070/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:13281.01, importe_modificado:13281.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1992414/proyecto_INICIO, 1992414/proyecto_FIN, 1992414/proyecto_PROCESO, 1992414/proyecto_FIN, 1992414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999414 | Acción | 2733720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733720.0, modificado:2733720.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 149233 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 149233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2733720 | 2733720 | 2733720 | 2733720 | 2733720 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2021, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2733720.0, importe_modificado:2733720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999414/proyecto_INICIO, 1999414/proyecto_FIN, 1999414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036346 | Proyecto de inversión | 1107744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107744.21, modificado:1107744.21}} | CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 04). EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ. - 288139 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288139 | S | 30 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.0, meta_modificada:3114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM JUAREZ 1 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ., lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1107744.21, importe_modificado:1107744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.0}} | {2036346/proyecto_INICIO, 2036346/proyecto_FIN, 2036346/proyecto_PROCESO, 2036346/proyecto_FIN, 2036346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036348 | Proyecto de inversión | 599271.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599271.46, modificado:599271.46}} | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WILLIS 2A. SECCION - 288154 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288154 | S | 21 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.9, meta_modificada:1684.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION Y BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION, BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WILL, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 599271.46 | 599271.46 | 599271.46 | 599271.46 | 599271.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:599271.46, importe_modificado:599271.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.9}} | {2036348/proyecto_INICIO, 2036348/proyecto_FIN, 2036348/proyecto_PROCESO, 2036348/proyecto_FIN, 2036348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036352 | Proyecto de inversión | 383805.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383805.62, modificado:383805.62}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 288168 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288168 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.16, meta_modificada:962.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 383805.62 | 383805.62 | 383805.62 | 383805.62 | 383805.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383805.62, importe_modificado:383805.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.16}} | {2036352/proyecto_INICIO, 2036352/proyecto_PROCESO, 2036352/proyecto_INICIO, 2036352/proyecto_FIN, 2036352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036353 | Proyecto de inversión | 1189021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189021.71, modificado:1189021.71}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288174 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288174 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-07 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1189021.71, importe_modificado:1189021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2036353/proyecto_PROCESO, 2036353/proyecto_FIN, 2036353/proyecto_PROCESO, 2036353/proyecto_INICIO, 2036353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036354 | Proyecto de inversión | 1189021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189021.71, modificado:1189021.71}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288177 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288177 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-02 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1189021.71, importe_modificado:1189021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2036354/proyecto_INICIO, 2036354/proyecto_FIN, 2036354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036405 | Proyecto de inversión | 133724.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133724.51, modificado:133724.51}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN MIGUEL RINCON COUTIÑO 07DPR1220I. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 288376 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288376 | S | 174 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.8, meta_modificada:1349.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414221, lat:17.226724}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 133724.51 | 133724.51 | 133724.51 | 133724.51 | 133724.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:133724.51, importe_modificado:133724.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.8}} | {2036405/proyecto_INICIO, 2036405/proyecto_PROCESO, 2036405/proyecto_FIN, 2036405/proyecto_INICIO, 2036405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039191 | Proyecto de inversión | 1314181.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314181.88, modificado:1314181.88}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299125 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299125 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41946899, lat:17.34921199}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314181.88, importe_modificado:1314181.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {2039191/proyecto_INICIO, 2039191/proyecto_PROCESO, 2039191/proyecto_FIN, 2039191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039199 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299249 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299249 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039199/proyecto_PROCESO, 2039199/proyecto_INICIO, 2039199/proyecto_FIN, 2039199/proyecto_INICIO, 2039199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047384 | Proyecto de inversión | 412588.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412588.03, modificado:412588.03}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR. - 330197 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 330197 | S | 2886 | 2886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.38, meta_modificada:1323.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402666, lat:17.415711}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 412588.03 | 412588.03 | 412588.03 | 412588.03 | 412588.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:412588.03, importe_modificado:412588.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.38}} | {2047384/proyecto_INICIO, 2047384/proyecto_PROCESO, 2047384/proyecto_FIN, 2047384/proyecto_INICIO, 2047384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049441 | Proyecto de inversión | 581988.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581988.77, modificado:581988.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 1+750 EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 337968 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 337968 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSU, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SUSUCLUMIL 1 Y BRECHA SUSUCLUMIL 2, BRECHA SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.439371, lat:17.41773}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 581988.77 | 581988.77 | 581988.77 | 581988.77 | 581988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:581988.77, importe_modificado:581988.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {2049441/proyecto_PROCESO, 2049441/proyecto_FIN, 2049441/proyecto_INICIO, 2049441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926582 | Proyecto de inversión | 7316397.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7316397.59, modificado:2380032.7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA DE 40 ML SOBRE RIO OCUILAPA EN EL KM 4+700 S/C A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA - 54660 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 54660 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PIJIJIAPAN KM 12 OCUILAPA - CAMINO A RAYMUNDO FLORES KM 4+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A, lon:-93.6424411, lat:16.03290558}} | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 2380032.7 | 2380032.7 | 2140705.59 | 2140705.59 | 2140705.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:7316397.59, importe_modificado:2380032.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928406 | Proyecto de inversión | 1243413.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243413.88, modificado:1243413.88}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 61189 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 61189 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1524, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN LUQUEÑO LA COSTA A RANCHERIA VILLAHERMOSA - CAMINO A SANTO DOMINGO KM 1.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTO DOMINGO, 30503 SANTO DOMINGO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. SAN LUQUEÑO LA CO, lon:-93.81617471, lat:16.03405389}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1243413.88 | 1243413.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/043/2021, contratista:CONSTRUCTORA ARMON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1243413.88, importe_modificado:1243413.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1928406/proyecto_INICIO, 1928406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921640 | Proyecto de inversión | 1503177.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503177.01, modificado:1503177.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARISCAL ENTRE JUAN JOSE CALZADA Y ABUNDIA MARROQUIN. - 43226 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43226 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA MARISCAL COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN JOSE CALZADA Y CALLE ABUNDIO MARROQUIN, CALLE CARLOS TEJADA AV MARISCAL ENTRE CALLE JUAN JOSE CALZADA Y ABUNDIO MARROQUIN FRENTE AL CAMPO ZACA, lon:-93.76609537, lat:16.09406029}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1503177.01 | 1503177.01 | 1503177.01 | 1503177.01 | 1503177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/012/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1503177.01, importe_modificado:1503177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} | {1921640/proyecto_INICIO, 1921640/proyecto_PROCESO, 1921640/proyecto_FIN, 1921640/proyecto_PROCESO, 1921640/proyecto_FIN, 1921640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925057 | Proyecto de inversión | 335028.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335028.53, modificado:335028.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. BRAVO, ENTRE C. PLUTARCO ELIAS CALLES Y C. NICOLAS BRAVO. - 50777 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50777 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO BARRIO AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES C BRAVO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-93.73996529, lat:16.08986475}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 335028.53 | 335028.53 | 335028.53 | 335028.53 | 335028.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/018/2021, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:335028.53, importe_modificado:335028.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.07}} | {1925057/proyecto_INICIO, 1925057/proyecto_PROCESO, 1925057/proyecto_FIN, 1925057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928500 | Proyecto de inversión | 994731.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994731.09, modificado:994731.09}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, RANCHERIA RINCON VALLE. - 61520 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 61520 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA -ARRIAGA KM 7 - CAMINO A RINCON VALLE KM 4.37 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 370 RANCHERIA RINCON VALLE, 30503 RINCON VALLE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA -ARRIAGA KM 7 Y CAMINO CAMINO A R, lon:-93.86242793, lat:16.16293374}} | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/044/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:994731.09, importe_modificado:994731.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1928500/proyecto_PROCESO, 1928500/proyecto_INICIO, 1928500/proyecto_PROCESO, 1928500/proyecto_INICIO, 1928500/proyecto_FIN, 1928500/proyecto_INICIO, 1928500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931195 | Proyecto de inversión | 752436.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752436.25, modificado:752436.25}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COL. SAN RAMON - 73189 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 73189 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ENERO COLONIA SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SALVADOR URBINA, CALLE SALVADOR JIMENO GOMEZ CALLE 14 DE ENERO ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SALVADOR URBINA COLONIA SAN RAMÓN, lon:-93.76742432, lat:16.10227719}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 752436.25 | 752436.25 | 752436.25 | 752436.25 | 752436.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/066/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:752436.25, importe_modificado:752436.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1931195/proyecto_INICIO, 1931195/proyecto_FIN, 1931195/proyecto_PROCESO, 1931195/proyecto_FIN, 1931195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980708 | Proyecto de inversión | 486138.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486138.25, modificado:486138.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUERTO ARISTA, ENTRE AV. LAS CRUCES Y PTO. MEXICO, COL. MAGISTERIAL - 152900 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152900 | S | 15895 | 19427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUERTO MEXICO Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE PUERTO PROGRESO ES LA ULTIMA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AV PUERTO MEXICO Y LAS CRUCES DE LA C, lon:-93.77275798, lat:16.09401906}} | 2021-05-01 | 2021-06-16 | 486138.25 | 486138.25 | 486138.25 | 486138.25 | 486138.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/077/2021, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:486138.25, importe_modificado:486138.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1980708/proyecto_INICIO, 1980708/proyecto_FIN, 1980708/proyecto_PROCESO, 1980708/proyecto_FIN, 1980708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985529 | Proyecto de inversión | 1220578.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220578.44, modificado:1220578.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TONALA, LOCALIDAD MANUEL AVILA CAMACHO, PONTE DURO, BARRIO LOS MARINOS. - 171886 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 171886 | S | 733 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5856.5, meta_modificada:6311.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE MADERO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE AV MANUEL AVILA ENTRE CALLES GRIJALVA Y MADERO EN E, lon:-93.58917344, lat:15.81239084}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1220578.44 | 1220578.44 | 1220578.44 | 1220578.44 | 1220578.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/057/2021, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1220578.44, importe_modificado:1220578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6311.5}} | {1985529/proyecto_PROCESO, 1985529/proyecto_FIN, 1985529/proyecto_INICIO, 1985529/proyecto_FIN, 1985529/proyecto_INICIO, 1985529/proyecto_PROCESO, 1985529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987015 | Proyecto de inversión | 501392.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501392.75, modificado:501392.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 1A Y 2A ORIENTE - 177324 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 177324 | S | 431 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A ORIENTE Y AVENIDA 2A ORIENTE, CALLE NIÑO PERDIDO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 1A Y SEGUNDA ORIENTE INICIA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS , lon:-93.80670297, lat:15.9342284}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 501392.75 | 501392.75 | 501392.75 | 501392.75 | 501392.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/087/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:501392.75, importe_modificado:501392.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1987015/proyecto_INICIO, 1987015/proyecto_PROCESO, 1987015/proyecto_INICIO, 1987015/proyecto_PROCESO, 1987015/proyecto_FIN, 1987015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995386 | Proyecto de inversión | 48489.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48489.46, modificado:48489.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 30 DE JULIO - 210465 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 210465 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERREOR COLONIA CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 15 DE MAYO, AVENIDA REVOLUCION A UN COSTADO DE LAS ESCALERAS DEL MIRADOR LA CRUCESITA EN CALLE GUERRERO ENTRE 30 DE JULIO Y 15 DEMA, lon:-93.75286403, lat:16.09405256}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 48489.46 | 48489.46 | 48489.46 | 48489.46 | 48489.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/014/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:48489.46, importe_modificado:48489.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1995386/proyecto_INICIO, 1995386/proyecto_FIN, 1995386/proyecto_PROCESO, 1995386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997510 | Proyecto de inversión | 206917.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206917.73, modificado:206917.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. RAYON Y AV. REVOLUCION EN BARRIO LAS ANIMAS - 218047 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218047 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.1, meta_modificada:58.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. RAYON Y AV. REVOLUCION Y AV. RAYON ENTRE CALLE 16 DE S, lon:-93.7513621, lat:16.09181357}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 206917.73 | 206917.73 | 206917.73 | 206917.73 | 206917.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/027/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:280041.43, importe_modificado:280041.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.1}} | {1997510/proyecto_INICIO, 1997510/proyecto_PROCESO, 1997510/proyecto_INICIO, 1997510/proyecto_FIN, 1997510/proyecto_PROCESO, 1997510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029635 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN COL. SAN MIGUEL 2 - 261300 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261300 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES COLONIA SAN MIGUEL 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE QUINTANARRO, AVENIDA QUINTANARRO EN CALLES VICENTE SUAREZ LOSGIRASOLES GUERRERO DE LA COLONIASAN MIGUEL 2 EN LA CABECER, lon:-93.76871542, lat:16.09135008}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/085/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2029635/proyecto_INICIO, 2029635/proyecto_PROCESO, 2029635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050081 | Proyecto de inversión | 3043965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043965.96, modificado:3043965.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV 14 DE SEPTIEMBRE Y AV 21 DE MARZO - 340341 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 340341 | S | 529 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2648.0, meta_modificada:2338.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30509 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. 14 D, lon:-93.70457089, lat:15.89037993}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 3043965.96 | 3043965.96 | 3043965.96 | 3043965.96 | 3043965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/004/2021, contratista:MARCO ANTONIO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:3043965.96, importe_modificado:3043965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2338.18}} | {2050081/proyecto_INICIO, 2050081/proyecto_PROCESO, 2050081/proyecto_FIN, 2050081/proyecto_PROCESO, 2050081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050369 | Proyecto de inversión | 150253.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150253.83, modificado:150253.83}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARÍO DE LA AV. LAZARO CARDENA Y C 5 DE MAYO ENTRE C. HIDALGO Y AV. DEL MAESTRO, BARRÍO SAN PEDRO - 341325 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341325 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.05, meta_modificada:73.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO AV LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO E HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV LAZARO CARDENAS , lon:-93.52861306, lat:15.87867962}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 150253.83 | 150253.83 | 150253.83 | 150253.83 | 150253.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/003/2021, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:150253.83, importe_modificado:150253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.85}} | {2050369/proyecto_INICIO, 2050369/proyecto_PROCESO, 2050369/proyecto_INICIO, 2050369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050496 | Proyecto de inversión | 2167035.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167035.24, modificado:2167035.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL - 341709 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341709 | S | 256 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.0, meta_modificada:1844.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:212, direccion:AVENIDA INNOMINADA PUEBLO BOCA DEL CIELO, 30513 BOCA DEL CIELO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN AV INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL A 70 METROS DEL EMBARCADERO, lon:-93.67004599, lat:15.85251451}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 2167035.24 | 2167035.24 | 2167035.24 | 2167035.24 | 2167035.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/001/2021, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:2167035.24, importe_modificado:2167035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1844.78}} | {2050496/proyecto_INICIO, 2050496/proyecto_FIN, 2050496/proyecto_PROCESO, 2050496/proyecto_FIN, 2050496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924939 | Proyecto de inversión | 442643.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442643.85, modificado:442643.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA COBACH Nº 113 ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO GENERAL ALBERTO PINEDA - 50430 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50430 | S | 130 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION GRAL. ALBERTO PINEDA, 30515 GENERAL ALBERTO PINEDA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, DE LA PRIMER CALLE INNOMINADA DOS CUADRAS Y UNA A LA DER, lon:-93.43805615, lat:15.82136318}} | 2021-02-02 | 2021-03-30 | 442643.85 | 442643.85 | 442643.85 | 442643.85 | 442643.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/017/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:442643.85, importe_modificado:442643.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924939/proyecto_PROCESO, 1924939/proyecto_FIN, 1924939/proyecto_INICIO, 1924939/proyecto_FIN, 1924939/proyecto_PROCESO, 1924939/proyecto_INICIO, 1924939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930406 | Proyecto de inversión | 663154.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663154.05, modificado:663154.05}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD EL ARENAL. - 69596 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 69596 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1529, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA - PUERTO ARISTA KM 14 - CAMINO EL ARENAL KM 2 KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA EL ARENAL, 30507 EL ARENAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA - PUERTO ARISTA KM 14 Y CAMINO CAMINO, lon:-93.79192298, lat:15.98351018}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 663154.05 | 663154.05 | 663154.05 | 663154.05 | 663154.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/054/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:663154.05, importe_modificado:663154.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1930406/proyecto_INICIO, 1930406/proyecto_PROCESO, 1930406/proyecto_INICIO, 1930406/proyecto_PROCESO, 1930406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930973 | Proyecto de inversión | 1001091.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001091.99, modificado:1001091.99}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN LA RANCHERIA EL CONGRESO - 72192 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72192 | S | 169 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1554.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:165, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL CONGRESO, 30503 EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA COMIENZA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA RANCHERIA EL CONGRESO, lon:-93.79122902, lat:16.05118058}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1001091.99 | 1001091.99 | 1001091.99 | 1001091.99 | 1001091.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/060/2021, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1001091.99, importe_modificado:1001091.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.06}} | {1930973/proyecto_PROCESO, 1930973/proyecto_INICIO, 1930973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978991 | Proyecto de inversión | 1119695.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119695.6, modificado:1119695.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL ENTRE LA CALLE CENTRAL Y EL ESTERO EN EL BARRIO GUADALUPE - 144901 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 144901 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CERRADA ESTERO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL EN AV CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y ESTERO. DE EJID, lon:-93.7788432, lat:15.93420623}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1119695.6 | 1119695.6 | 1119695.6 | 1119695.6 | 1119695.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/068/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1119695.6, importe_modificado:1119695.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {1978991/proyecto_FIN, 1978991/proyecto_INICIO, 1978991/proyecto_PROCESO, 1978991/proyecto_INICIO, 1978991/proyecto_PROCESO, 1978991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979293 | Proyecto de inversión | 994731.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994731.09, modificado:994731.09}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA. - 146418 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 146418 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOS PRESIDENTES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CAMINO A HUIZACHAL SOBRE EL CAMINO A HUIZACHAL SE ENCUENTRA LA COLONIA LOS PRESIDENTES., lon:-93.77986725, lat:16.07369837}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/070/2021, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:994731.09, importe_modificado:994731.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1979293/proyecto_FIN, 1979293/proyecto_INICIO, 1979293/proyecto_FIN, 1979293/proyecto_PROCESO, 1979293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980594 | Proyecto de inversión | 1249679.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249679.51, modificado:1249679.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD FRANCISCO ESPAÑA OROZCO, FRACCIONAMIENTO TONALA 2000 - 152500 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152500 | S | 86 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.71, meta_modificada:168.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO ESPAÑA OROZCO FRACCIONAMIENTO TONALÁ 2000, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , EN BOLUEVAR FRANCISCO ESPAÑA OROZCO HASTA TOPAR PARED EN FRACCIONAMIENTO TONALA 2000 AL CUAL SE ACCESA P, lon:-93.76741627, lat:16.09955845}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1249679.51 | 1249679.51 | 1249679.51 | 1249679.51 | 1249679.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/075/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1249679.51, importe_modificado:1249679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.71}} | {1980594/proyecto_INICIO, 1980594/proyecto_PROCESO, 1980594/proyecto_FIN, 1980594/proyecto_INICIO, 1980594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985786 | Proyecto de inversión | 364313.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364313.96, modificado:364313.96}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS ALMENDRAS - 172914 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 172914 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV CENTRAL Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AV CENTRAL E INNOMINADA EN EL BARRIO LA, lon:-93.7790955, lat:15.93187609}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 364313.96 | 364313.96 | 364313.96 | 364313.96 | 364313.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/078/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:364313.96, importe_modificado:364313.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985786/proyecto_INICIO, 1985786/proyecto_PROCESO, 1985786/proyecto_INICIO, 1985786/proyecto_FIN, 1985786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996278 | Proyecto de inversión | 222587.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222587.26, modificado:222587.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS (ACCESO EL CONSUL Y SAN BARTOLO) EN RANCHERIA NOYOLA - 213118 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 213118 | S | 371 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:334.63, meta_modificada:536.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO EL CONSUL- NOYOLA - ACCESO A SAN BARTOLO - NOYOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 730 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO EL CONSUL- NOYOLA Y CAMINO ACCESO A SAN BARTOLO - NOYO, lon:-93.76347783, lat:16.04315312}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 222587.26 | 222587.26 | 222587.26 | 222587.26 | 222587.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/036/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:222587.26, importe_modificado:222587.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:536.37}} | {1996278/proyecto_INICIO, 1996278/proyecto_FIN, 1996278/proyecto_PROCESO, 1996278/proyecto_FIN, 1996278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050167 | Proyecto de inversión | 239227.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239227.18, modificado:239227.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV GRANADITAS Y VIAS DEL FERROCARRIL - 340660 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 340660 | S | 20017 | 18070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.02, meta_modificada:35.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y CALZADA FERROCARRIL, CALLE FRNACISCO I MADERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV GRANADITAS Y VIAS DEL FERROCARRIL BARRIO SAN F, lon:-93.75807614, lat:16.08352791}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 239227.18 | 239227.18 | 239227.18 | 239227.18 | 239227.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/002/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:239227.18, importe_modificado:239227.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.02}} | {2050167/proyecto_INICIO, 2050167/proyecto_PROCESO, 2050167/proyecto_INICIO, 2050167/proyecto_FIN, 2050167/proyecto_PROCESO, 2050167/proyecto_FIN, 2050167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918630 | Proyecto de inversión | 1279532.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279532.5, modificado:1279532.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1ª DE MAYO ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. FERROCARRIL, Y AV. MARISCAL ENTRE C 1 ª DE MAYO Y C. LIBERTAD, EN COLONIA NUEVA - 33918 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33918 | S | 75 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.1, meta_modificada:349.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AMPLIACION ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD CALLE 1RO DE MAYO ENTRE AV FERROCARRIL Y ZARAGOZA ASI COMO AV MARISCAL ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y LIBE, lon:-93.7634437, lat:16.09192943}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1279532.5 | 1279532.5 | 1279532.5 | 1279532.5 | 1279532.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/004/2021, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1279532.5, importe_modificado:1279532.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.1}} | {1918630/proyecto_FIN, 1918630/proyecto_INICIO, 1918630/proyecto_PROCESO, 1918630/proyecto_INICIO, 1918630/proyecto_PROCESO, 1918630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929520 | Proyecto de inversión | 1938928.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938928.79, modificado:1938928.79}} | AMPLIACION DE CAMINO ACCESO A CABEZA DE TORO (CUÑAS DE SOBRE ANCHO) - 65550 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 65550 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19 - CAMINO ACCESO A CABEZA DE TORO KM 0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19, lon:-93.79584641, lat:15.94387716}} | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 1938928.79 | 1938928.79 | 1938928.79 | 1938928.79 | 1938928.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/031/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1938928.79, importe_modificado:1938928.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:200.0}} | {1929520/proyecto_INICIO, 1929520/proyecto_PROCESO, 1929520/proyecto_FIN, 1929520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967844 | Proyecto de inversión | 350846.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350846.36, modificado:350846.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL CONGRESO - 98026 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 98026 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TONALA ENTRADA CBTIS 170 A CAMINO EL CONGRESO KM 4 - E.C. CAMINO A EL CONGRESO KM 1.42 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 420 RANCHERIA EL CONGRESO, 30503 EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EC. TONALA A EL CONGR, lon:-93.79800757, lat:16.04904921}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 350846.36 | 350846.36 | 350846.36 | 350846.36 | 350846.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/052/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:350846.36, importe_modificado:350846.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1967844/proyecto_INICIO, 1967844/proyecto_PROCESO, 1967844/proyecto_FIN, 1967844/proyecto_INICIO, 1967844/proyecto_PROCESO, 1967844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995800 | Proyecto de inversión | 284907.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284907.73, modificado:284907.73}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE MAESTROS - 211788 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 211788 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TONALA A PAREDON KM 3.58 - CAMINO A HUIZACHAL CENTRO DE MAESTROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 580 COLONIA LA VICTORIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A HUIZACHAL CENTRO DE MAESTROS Y CARRE, lon:-93.7783253, lat:16.07701227}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 284907.73 | 284907.73 | 284907.73 | 284907.73 | 284907.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:284907.73, importe_modificado:284907.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1995800/proyecto_PROCESO, 1995800/proyecto_FIN, 1995800/proyecto_INICIO, 1995800/proyecto_FIN, 1995800/proyecto_INICIO, 1995800/proyecto_PROCESO, 1995800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996266 | Proyecto de inversión | 38904.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38904.92, modificado:38904.92}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE C. CARLOS TEJADA Y MARIA ABUNDIA MARROQUIN ,UBICADO EN BARRIO AMPLIACION BARRIO NUEVO - 213086 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 213086 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.1, meta_modificada:34.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO AMPLIACION BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS TEJADA Y CALLE MARIA ABUNDIA MARROQUIN, AVENIDA MARISCAL AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE C. CARLOS TEJADA Y M, lon:-93.76675859, lat:16.09350264}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 38904.92 | 38904.92 | 38904.92 | 38904.92 | 38904.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/035/2021, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:38904.92, importe_modificado:38904.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.1}} | {1996266/proyecto_FIN, 1996266/proyecto_PROCESO, 1996266/proyecto_INICIO, 1996266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996297 | Proyecto de inversión | 207731.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207731.77, modificado:207731.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ANAHUAC - 213150 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 213150 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.8, meta_modificada:138.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA VALLE DEL AMOR UBICADO EN C ANAHUAC ENTRE AV RAYON Y AV HIDALGO COL DEL VALLE, lon:-93.7652268, lat:16.09895367}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 207731.77 | 207731.77 | 207731.77 | 207731.77 | 207731.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/001/2021, contratista:MARCO ANTONIO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:207731.77, importe_modificado:207731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.3}} | {1996297/proyecto_INICIO, 1996297/proyecto_FIN, 1996297/proyecto_PROCESO, 1996297/proyecto_FIN, 1996297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924840 | Proyecto de inversión | 443024.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443024.69, modificado:443024.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA Nº 413, CON CLAVE 07ETV0415M, EN RANCHERIA NOYOLA - 50133 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50133 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 7 - CAMINO RANCHERIA NOYOLA KM 2.8 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMINO NOYOLA KM 2.8,, lon:-93.76002304, lat:16.04130284}} | 2021-02-02 | 2021-03-30 | 443024.69 | 443024.69 | 443024.69 | 443024.69 | 443024.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:443024.69, importe_modificado:443024.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924840/proyecto_INICIO, 1924840/proyecto_FIN, 1924840/proyecto_PROCESO, 1924840/proyecto_FIN, 1924840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925522 | Proyecto de inversión | 1023200.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023200.62, modificado:1023200.62}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA - 51986 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 51986 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - PLANTA DE TRATAMIENTO CAMINO COL DEMOCRATICA CHIAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC ARRIAGA TAPACHULA Y CAMINO TONALA A C, lon:-93.79356877, lat:16.0886638}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1023200.62 | 1023200.62 | 1023200.62 | 1023200.62 | 1023200.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/020/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1023200.62, importe_modificado:1023200.62}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1925522/proyecto_INICIO, 1925522/proyecto_PROCESO, 1925522/proyecto_FIN, 1925522/proyecto_PROCESO, 1925522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927280 | Proyecto de inversión | 1030154.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030154.07, modificado:1030154.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE C. CARLOS TEJADA Y C. MARIA ABUNDIA MARROQUIN, AMPLIACION BARRIO NUEVO - 57210 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 57210 | S | 110 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.8, meta_modificada:954.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AMPLIACION BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS TEJADA Y CALLE MARIA ABUNDIA MARROQUIN, AVENIDA MARISCAL AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE C. CARLOS TEJADA Y C. MARIA, lon:-93.76681256, lat:16.09347054}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1030154.07 | 1030154.07 | 1030154.07 | 1030154.07 | 1030154.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/036/2021, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1030154.07, importe_modificado:1030154.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.8}} | {1927280/proyecto_INICIO, 1927280/proyecto_FIN, 1927280/proyecto_PROCESO, 1927280/proyecto_FIN, 1927280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927567 | Proyecto de inversión | 1212431.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212431.54, modificado:1212431.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y BENITO JUAREZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA - 58174 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 58174 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1351.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESISTAS BARRIO LA CANDELARIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA LAS GOLONDRINAS CALLE PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y, lon:-93.74103763, lat:16.09100806}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1212431.54 | 1212431.54 | 1212431.54 | 1212431.54 | 1212431.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/038/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1212431.54, importe_modificado:1212431.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.12}} | {1927567/proyecto_PROCESO, 1927567/proyecto_FIN, 1927567/proyecto_PROCESO, 1927567/proyecto_INICIO, 1927567/proyecto_FIN, 1927567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927861 | Proyecto de inversión | 359947.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359947.56, modificado:359947.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUERRERO ENTRE LA CALLE 30 DE JULIO Y 15 DE MAYO - 59221 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 59221 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.76, meta_modificada:192.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 30 DE JULIO, AVENIDA REVOLUCION AV GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 30 DE JULIO FRENTE A LAS ESCALERAS DEL MIRADOR LA CRUCESITA, lon:-93.75284794, lat:16.09404225}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 359947.56 | 359947.56 | 359947.56 | 359947.56 | 359947.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/041/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:359947.56, importe_modificado:359947.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.76}} | {1927861/proyecto_INICIO, 1927861/proyecto_FIN, 1927861/proyecto_PROCESO, 1927861/proyecto_FIN, 1927861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929627 | Proyecto de inversión | 1011641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011641.02, modificado:1011641.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO HUANACASTAL - 66069 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 66069 | S | 169 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.0, meta_modificada:1606.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANIO CARRANZA EJIDO HUANACASTAL, 30503 HUANACASTAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE VENUSTIANIO CARRANZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y, lon:-93.83317009, lat:16.1447504}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1011641.02 | 1011641.02 | 1011641.02 | 1011641.02 | 1011641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/050/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1011641.02, importe_modificado:1011641.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.07}} | {1929627/proyecto_INICIO, 1929627/proyecto_FIN, 1929627/proyecto_PROCESO, 1929627/proyecto_FIN, 1929627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930460 | Proyecto de inversión | 744252.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744252.86, modificado:744252.86}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE ENTRE LAS AV. HIDALGO Y RAYON - 69888 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 69888 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.42, meta_modificada:587.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO BARRIO LAS NIAMAS FRENTE A, lon:-93.75577959, lat:16.09341602}} | 2021-03-08 | 2021-03-31 | 744252.86 | 744252.86 | 744252.86 | 744252.86 | 744252.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/045/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:744252.86, importe_modificado:744252.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.43}} | {1930460/proyecto_FIN, 1930460/proyecto_INICIO, 1930460/proyecto_FIN, 1930460/proyecto_PROCESO, 1930460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931113 | Proyecto de inversión | 499595.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499595.63, modificado:499595.63}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EJIDO LA POLKA - 72733 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72733 | S | 368 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:46, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA POLKA, 30505 LA POLKA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FERROCARILLERA 2 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO I, lon:-93.66354046, lat:15.95606155}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 499595.63 | 499595.63 | 499595.63 | 499595.63 | 499595.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/061/2021, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:499595.63, importe_modificado:499595.63}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {1931113/proyecto_INICIO, 1931113/proyecto_PROCESO, 1931113/proyecto_FIN, 1931113/proyecto_INICIO, 1931113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931168 | Proyecto de inversión | 523035.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523035.76, modificado:523035.76}} | CONSTRUCCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COL. DEL VALLE - 72978 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72978 | S | 202 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.21, meta_modificada:536.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA AMISTAD COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DE ANAHUAC, AVENIDA RAYON EN AV DE LA AMISTAD ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DE ANAHUACA DE LA COLONIA, lon:-93.76595589, lat:16.09886393}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 523035.76 | 523035.76 | 523035.76 | 523035.76 | 523035.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/064/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:523035.76, importe_modificado:523035.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.21}} | {1931168/proyecto_INICIO, 1931168/proyecto_FIN, 1931168/proyecto_PROCESO, 1931168/proyecto_FIN, 1931168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980463 | Proyecto de inversión | 835196.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835196.06, modificado:835196.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAHUAC ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EL ROBLE KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COLONIA COCOTEROS - 151981 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151981 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAHUAC COLONIA LOS COCOTEROS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA RAYON AV ANAHUAC ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EL ROBLE EN COLONIA LOS COCOTEROS COMENZANDO EN LA BOCA CALLE DE, lon:-93.76151415, lat:16.09765272}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 835196.06 | 835196.06 | 835196.06 | 835196.06 | 835196.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/021/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:835196.06, importe_modificado:835196.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1980463/proyecto_INICIO, 1980463/proyecto_PROCESO, 1980463/proyecto_FIN, 1980463/proyecto_INICIO, 1980463/proyecto_PROCESO, 1980463/proyecto_FIN, 1980463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986665 | Proyecto de inversión | 366046.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366046.42, modificado:366046.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CRUCE DEL PUENTE ZANATENCO - 176102 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 176102 | S | 833 | 1017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE A RIO FLOR, A UN COSTADO DEL PUENTE ZANATENCO UBICADO EN AV HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE A RIO FLOR EN EL BARRIO, lon:-93.74413404, lat:16.08516341}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 366046.42 | 366046.42 | 366046.42 | 366046.42 | 366046.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/080/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:366046.42, importe_modificado:366046.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1986665/proyecto_INICIO, 1986665/proyecto_FIN, 1986665/proyecto_PROCESO, 1986665/proyecto_FIN, 1986665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994619 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EJIDO GUADALUPE VICTORIA KM 0+ 530 - 207530 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 207530 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1448, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PIJIJIAPAN A TONALA - CAMINO A GUADALUPE VITORIA KM 0.53 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 530 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30500 GUADALUPE VICTORIA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. PIJIJIAPAN A TONALA Y CAMIN, lon:-93.6738282, lat:16.02470239}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/006/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1994619/proyecto_INICIO, 1994619/proyecto_FIN, 1994619/proyecto_PROCESO, 1994619/proyecto_INICIO, 1994619/proyecto_PROCESO, 1994619/proyecto_FIN, 1994619/proyecto_INICIO, 1994619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029600 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN NUEVO MILENIO,FLOR DE VIDA - 261167 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261167 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES COLONIA NUEVO MILENIO FLOR DE VIDA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAMPECHE, AVENIDA GRANADITAS EN CALLES VERACRUZ QUINTANARROOGUERRERO CHIAPAS Y GUERERO DE LACOLONIA NUEVO MILEN, lon:-93.769764, lat:16.091039}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/084/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2029600/proyecto_INICIO, 2029600/proyecto_PROCESO, 2029600/proyecto_FIN, 2029600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029715 | Proyecto de inversión | 1096320.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096320.05, modificado:1096320.05}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MANUEL LARRAINZAR (AREA DE PESCADOS Y MARISCOS) - 261575 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261575 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS YJUAREZ ENTRADA DEL MERCADO MANUELLARAINZAR AREA PESCADOS Y MARISC, lon:-93.75090765, lat:16.08910316}} | 2021-06-01 | 2021-08-15 | 1096320.05 | 1096320.05 | 1096320.05 | 1096320.05 | 1096320.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/093/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1096320.05, importe_modificado:1096320.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2029715/proyecto_INICIO, 2029715/proyecto_PROCESO, 2029715/proyecto_FIN, 2029715/proyecto_PROCESO, 2029715/proyecto_INICIO, 2029715/proyecto_PROCESO, 2029715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029792 | Proyecto de inversión | 253213.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253213.08, modificado:253213.08}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN TRES PICO CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS EN EL KM 0+ 740.00 - 261759 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261759 | S | 2423 | 1981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:994, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS KM 0 - CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS KM 0.74 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 740 EJIDO 3 PICOS, 30515 LA TRISTEZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS KM 0 Y CAMIN, lon:-93.51948224, lat:15.88988823}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 253213.08 | 253213.08 | 253213.08 | 253213.08 | 253213.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/042/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:253213.08, importe_modificado:253213.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.3}} | {2029792/proyecto_PROCESO, 2029792/proyecto_INICIO, 2029792/proyecto_FIN, 2029792/proyecto_INICIO, 2029792/proyecto_PROCESO, 2029792/proyecto_FIN, 2029792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918174 | Proyecto de inversión | 1453093.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453093.29, modificado:1453093.29}} | CONSTRUCCION DE TRANSICION DEL BOULEVARD PESCADORES DEL KM 0+000 - KM 0+159.25 - 32967 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 32967 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, BOULEVARD PESCADORES AV HIDALGO ENTRE CALLE VILLAFLORES Y BOULEVARD PESCADORES COL SAN FELIPE, lon:-93.74329597, lat:16.0818136}} | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 1453093.29 | 1453093.29 | 1453093.29 | 1453093.29 | 1453093.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/001/2021, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1453093.29, importe_modificado:1453093.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.0}} | {1918174/proyecto_INICIO, 1918174/proyecto_PROCESO, 1918174/proyecto_INICIO, 1918174/proyecto_FIN, 1918174/proyecto_PROCESO, 1918174/proyecto_FIN, 1918174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919709 | Proyecto de inversión | 1251109.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251109.14, modificado:1251109.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN SAN NICOLAS - 36820 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 36820 | S | 97 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CALLE INNOMINADA INGENIO SAN NICOLÁS, 30503 SAN NICOLÁS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA DE LA RANCHERIA SAN NICOLAS MPIO DE TONALA CHIAPAS, lon:-93.80632092, lat:16.06005599}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1251109.14 | 1251109.14 | 1251109.14 | 1251109.14 | 1251109.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/006/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251109.14, importe_modificado:1251109.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1640.0}} | {1919709/proyecto_PROCESO, 1919709/proyecto_FIN, 1919709/proyecto_INICIO, 1919709/proyecto_FIN, 1919709/proyecto_INICIO, 1919709/proyecto_PROCESO, 1919709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921877 | Proyecto de inversión | 605159.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605159.76, modificado:605159.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AV. ALLENDE Y NICOLAS BRAVO - 43973 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43973 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.5, meta_modificada:683.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA RIO ZANATENCO, AVENIDA ALDAMA AV ALLENDE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA AL RIO ZANATENCO BARRIO NICATAN, lon:-93.74747711, lat:16.08425548}} | 2021-02-02 | 2021-02-28 | 605159.76 | 605159.76 | 605159.76 | 605159.76 | 605159.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/015/2021, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:605159.76, importe_modificado:605159.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.5}} | {1921877/proyecto_INICIO, 1921877/proyecto_PROCESO, 1921877/proyecto_INICIO, 1921877/proyecto_FIN, 1921877/proyecto_INICIO, 1921877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925092 | Proyecto de inversión | 815462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815462.48, modificado:815462.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. BRAVO ENTRE C. PLUTARCO ELIAS CALLES Y C. NICOLAS BRAVO. - 50847 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50847 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:917.52, meta_modificada:917.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES C BRAVO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO , lon:-93.73996685, lat:16.08985663}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 815462.48 | 815462.48 | 815462.48 | 815462.48 | 815462.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/019/2021, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:815462.48, importe_modificado:815462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:917.52}} | {1925092/proyecto_INICIO, 1925092/proyecto_PROCESO, 1925092/proyecto_FIN, 1925092/proyecto_PROCESO, 1925092/proyecto_INICIO, 1925092/proyecto_PROCESO, 1925092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926823 | Proyecto de inversión | 1260984.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260984.46, modificado:1260984.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ORIENTE Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ, Y CALLE ORIENTE ENTRE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ , UBICADO COL. 6 DE DICIEMBRE, (CABECERA MUNICIPAL) - 55604 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 55604 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA 6 DE DICIEMBRE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO VENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ORIENTE Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ORIE, lon:-93.74507758, lat:16.09533853}} | 2021-02-08 | 2021-03-23 | 1260984.46 | 1260984.46 | 1260984.46 | 1260984.46 | 1260984.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/029/2021, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260984.46, importe_modificado:1260984.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1926823/proyecto_INICIO, 1926823/proyecto_FIN, 1926823/proyecto_PROCESO, 1926823/proyecto_FIN, 1926823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927192 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34 .00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DIONICIO RAMOS RODRIGUEZ,CON CLAVE 07DPR3790M ,EN PESQUERIA BOCA DEL CIELO - 56826 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 56826 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:212, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO BOCA DEL CIELO, 30513 BOCA DEL CIELO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EJIDO BELISARIO DOMIGUEZ A PUEBLO NUEVO SAN CAYETANO Y ANDADOR INNOMINADO, PESQUERIA BOCA DEL CIELO ENTRADA PRINCIPAL , lon:-93.66970535, lat:15.85345757}} | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/034/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1927192/proyecto_INICIO, 1927192/proyecto_PROCESO, 1927192/proyecto_INICIO, 1927192/proyecto_PROCESO, 1927192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988726 | Proyecto de inversión | 580259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580259.8, modificado:580259.8}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS-DORMITORIOS EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICONAL) EN TONALA,BARRIO LAS FLORES 2 - 184178 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 184178 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON CALLE GUERRERO ENTRE AV NICOLAS BRAVO Y DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LAS FLORE, lon:-93.74530177, lat:16.08884123}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 580259.8 | 580259.8 | 580259.8 | 580259.8 | 580259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/094/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:580259.8, importe_modificado:580259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1988726/proyecto_INICIO, 1988726/proyecto_PROCESO, 1988726/proyecto_FIN, 1988726/proyecto_PROCESO, 1988726/proyecto_INICIO, 1988726/proyecto_PROCESO, 1988726/proyecto_FIN, 1988726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994365 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EJIDO GUADALUPE VICTORIA KM 0+880 - 206792 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 206792 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1448, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PIJIJIAPAN A TONALA - CAMINO A GUADALUPE VITORIA KM 0.88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30500 GUADALUPE VICTORIA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. PIJIJIAPAN A TONALA Y CAMIN, lon:-93.67073582, lat:16.02471996}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/005/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1994365/proyecto_FIN, 1994365/proyecto_INICIO, 1994365/proyecto_FIN, 1994365/proyecto_PROCESO, 1994365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996107 | Proyecto de inversión | 78594.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78594.13, modificado:78594.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BOCACALLE DE LA AV. ANAYA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 212622 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 212622 | S | 19427 | 15894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.44, meta_modificada:105.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA SAN FRANCISCO BOCA CALLE DE LA AV ANAYA ESQUINA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN BARRIO LAS , lon:-93.74270204, lat:16.09056147}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 78594.13 | 78594.13 | 78594.13 | 78594.13 | 78594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/019/2021, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:78594.13, importe_modificado:78594.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.44}} | {1996107/proyecto_INICIO, 1996107/proyecto_FIN, 1996107/proyecto_PROCESO, 1996107/proyecto_FIN, 1996107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996167 | Proyecto de inversión | 81239.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81239.42, modificado:81239.42}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN C. PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE AV. EL AGUILA Y PROGRESISTA - 212810 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 212810 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESISTAS COLONIA LA CANDELARIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE EL AGUILAR, CALLE PROGRESISTAS C. PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE AV. EL AGUILA Y PROGRESISTA COL. LA CANDELARIA, lon:-93.74106723, lat:16.09098026}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 81239.42 | 81239.42 | 81239.42 | 81239.42 | 81239.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:81239.42, importe_modificado:81239.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1996167/proyecto_FIN, 1996167/proyecto_INICIO, 1996167/proyecto_FIN, 1996167/proyecto_PROCESO, 1996167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997576 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RURAL (PRIMERA ETAPA) - 218220 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218220 | S | 90 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL OTATAL, 30503 EL OTATAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA DE LA RANCHERIA EL OTATAL UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EL TERRERO A SANTA CRUZ, lon:-93.84046302, lat:16.09239844}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/044/2021, contratista:PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997576/proyecto_INICIO, 1997576/proyecto_FIN, 1997576/proyecto_PROCESO, 1997576/proyecto_INICIO, 1997576/proyecto_PROCESO, 1997576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029437 | Proyecto de inversión | 763935.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763935.72, modificado:763935.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TONALA-MIGUEL HIDALGO I)-EN RANCHERIA LA VAINILLA DEL KM 0+000 AL KM 6+ 000 - 260499 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 260499 | S | 120 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1075, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TONALA-MIGUEL HIDALGO I) KM 0 - RANCHERIA LA VAINILLA KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA LA VAINILLA, 30504 LA VAINILLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA-MIGUEL HIDALGO I KM 0 Y CAMI, lon:-93.68302792, lat:16.08503372}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 763935.72 | 763935.72 | 763935.72 | 763935.72 | 763935.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/076/2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:763935.72, importe_modificado:763935.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2029437/proyecto_INICIO, 2029437/proyecto_FIN, 2029437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050406 | Proyecto de inversión | 40042.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40042.43, modificado:40042.43}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA AV. LAZARO CARDENAS Y C. 5 DE MAYO, BARRIO SAN PEDRO - 341431 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341431 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.06, meta_modificada:149.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO AV LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO E HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV LAZARO CARDENAS , lon:-93.52860233, lat:15.87864866}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 40042.43 | 40042.43 | 40042.43 | 40042.43 | 40042.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/004/2021, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:40042.43, importe_modificado:40042.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.06}} | {2050406/proyecto_INICIO, 2050406/proyecto_PROCESO, 2050406/proyecto_FIN, 2050406/proyecto_PROCESO, 2050406/proyecto_INICIO, 2050406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050436 | Proyecto de inversión | 2399564.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399564.05, modificado:2399564.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. 5 DE MAYO ENTRE AV. CINTALAPA Y AV. ALDAMA, BARRÍO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, POBLADO PAREDÓN - 341501 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341501 | S | 3381 | 3406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.5, meta_modificada:1921.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINTALAPA Y AVENIDA ALDAMA, CALLE TAPILULA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV CINTALAPA Y AV ALDAMA BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO POBLADO PAREDON. CERCA D, lon:-93.85853063, lat:16.05266011}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 2399564.05 | 2399564.05 | 2399564.05 | 2399564.05 | 2399564.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/002/2021, contratista:LIC. MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:2399564.05, importe_modificado:2399564.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.46}} | {2050436/proyecto_INICIO, 2050436/proyecto_FIN, 2050436/proyecto_PROCESO, 2050436/proyecto_FIN, 2050436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918381 | Proyecto de inversión | 5694336.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5694336.55, modificado:5694336.55}} | AMPLIACION DE CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA HASTA CARPETA ASFALTICA (TERMINACION) - 33488 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33488 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 1720 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2193 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 720 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - TAP, lon:-93.74001682, lat:16.06716526}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 5694336.55 | 5694336.55 | 5694336.55 | 5694336.55 | 5694336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/002/2021, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:5694336.55, importe_modificado:5694336.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:413.0}} | {1918381/proyecto_INICIO, 1918381/proyecto_FIN, 1918381/proyecto_PROCESO, 1918381/proyecto_FIN, 1918381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919800 | Proyecto de inversión | 1249833.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249833.64, modificado:1249833.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA RANCHERIA RIACHUELO - 37020 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 37020 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1506.0, meta_modificada:1502.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:54, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RIACHUELO, 30503 RIACHUELO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PAREDON KM 9450 Y CAMINO RIACHUELO KM 0549, CALLE INNOMINADA EN RANCHERIA RIACHUELO UBICADA DEL E.C. TONALA A PAREDON KM 94, lon:-93.82951121, lat:16.05546522}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1249833.64 | 1249833.64 | 1249833.64 | 1249833.64 | 1249833.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/007/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1249833.64, importe_modificado:1249833.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1502.32}} | {1919800/proyecto_INICIO, 1919800/proyecto_FIN, 1919800/proyecto_PROCESO, 1919800/proyecto_FIN, 1919800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922177 | Proyecto de inversión | 528126.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528126.19, modificado:528126.19}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LOS PESCADORES, BARRIO SAN FELIPE. - 44742 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 44742 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+211.21 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 211 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - TAP, lon:-93.74330837, lat:16.08179543}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 528126.19 | 528126.19 | 528126.19 | 528126.19 | 528126.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/014/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:528126.19, importe_modificado:528126.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1922177/proyecto_INICIO, 1922177/proyecto_FIN, 1922177/proyecto_PROCESO, 1922177/proyecto_FIN, 1922177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925967 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34 .00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA,CON CLAVE 07DPR0848B,EN RANCHERIA EL MANGUITO - 53068 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 53068 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.2, meta_modificada:741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANGUITO, 30511 EL MANGUITO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL MANGUITO FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-93.52867409, lat:15.76066489}} | 2021-02-02 | 2021-04-30 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/024/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.2}} | {1925967/proyecto_INICIO, 1925967/proyecto_PROCESO, 1925967/proyecto_INICIO, 1925967/proyecto_FIN, 1925967/proyecto_PROCESO, 1925967/proyecto_FIN, 1925967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930386 | Proyecto de inversión | 1150628.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150628.36, modificado:1150628.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO MONTE - 69474 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 69474 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA MEDIO MONTE KM 1 - RANCHERIA MEDIO MONTE KM 4 KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA MEDIO MONTE, 30509 MEDIO MONTE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA MEDIO MONTE KM 1 Y CARRETERA MEDIO MONTE KM 4, C, lon:-93.76505008, lat:15.92441184}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1150628.36 | 1150628.36 | 1150628.36 | 1150628.36 | 1150628.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/051/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1150628.36, importe_modificado:1150628.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1930386/proyecto_INICIO, 1930386/proyecto_FIN, 1930386/proyecto_PROCESO, 1930386/proyecto_FIN, 1930386/proyecto_INICIO, 1930386/proyecto_PROCESO, 1930386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931140 | Proyecto de inversión | 771509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771509.49, modificado:771509.49}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO ENTRE C. ITURBIDE Y C. JAVIER MINA - 72828 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72828 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.99, meta_modificada:418.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO I MADERO BARRIO NICATAN CERCA DE LA GASOLINERA DEL SUR, lon:-93.74674055, lat:16.08779787}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 771509.49 | 771509.49 | 771509.49 | 771509.49 | 771509.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/062/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:771509.49, importe_modificado:771509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.51}} | {1931140/proyecto_INICIO, 1931140/proyecto_PROCESO, 1931140/proyecto_FIN, 1931140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988515 | Proyecto de inversión | 816734.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816734.34, modificado:816734.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. MATAMOROS Y AV. ALLENDE EN BARRIO NICATAN - 183407 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 183407 | S | 110 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.33, meta_modificada:210.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS Y ALLENDE PARTE TRASERA DEL MERCADO MANUEL LARRAINZAR FRENTE A , lon:-93.7510589, lat:16.0884834}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 816734.34 | 816734.34 | 816734.34 | 816734.34 | 816734.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/074/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:816734.34, importe_modificado:816734.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.33}} | {1988515/proyecto_INICIO, 1988515/proyecto_PROCESO, 1988515/proyecto_INICIO, 1988515/proyecto_PROCESO, 1988515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995344 | Proyecto de inversión | 84167.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.91, modificado:84167.91}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 30 DE JULIO - 210288 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 210288 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.49, meta_modificada:42.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO COLONIA CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 15 DE MAYO, AVENIDA REVOLUCION A UN COSTADO DE LAS ESCALERAS DE LA CRUCESITA UBICADO EN AV GERRERO ENTRE 30 DE JULIO Y 15 DE MAYO C, lon:-93.75283721, lat:16.09402937}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 84167.91 | 84167.91 | 84167.91 | 84167.91 | 84167.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:84167.91, importe_modificado:84167.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.49}} | {1995344/proyecto_INICIO, 1995344/proyecto_PROCESO, 1995344/proyecto_FIN, 1995344/proyecto_INICIO, 1995344/proyecto_PROCESO, 1995344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997620 | Proyecto de inversión | 164826.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164826.16, modificado:164826.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CASA EJIDAL EN RANCHERIA LOS PINOS - 218327 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218327 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA A TAPACHULA KM 0 - E.C. TONALA A TAPACHULA KM 43.24 KILÓMETRO 43 + 240 RANCHERIA LOS PINOS, 30500 LOS PINOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A TAPACHULA KM 0 Y CARRETERA , lon:-93.45001996, lat:15.85822969}} | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 164826.16 | 164826.16 | 164826.16 | 164826.16 | 164826.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/062/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:164826.16, importe_modificado:164826.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} | {1997620/proyecto_PROCESO, 1997620/proyecto_INICIO, 1997620/proyecto_FIN, 1997620/proyecto_PROCESO, 1997620/proyecto_FIN, 1997620/proyecto_PROCESO, 1997620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029549 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN COL. QUINTA ANITA - 260862 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 260862 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA ANITA COLONIA QUINTA ANITA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO ARISTA Y CALLE QUINTA MARGARITA, EN CALLES DE LA COLONIA QUINTA ANITAEN AV QUINTA ANITA ENTRE CALLE PUERTOARISTA Y QUINTA MARGARITA, lon:-93.77167913, lat:16.09450678}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/083/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2029549/proyecto_INICIO, 2029549/proyecto_PROCESO, 2029549/proyecto_FIN, 2029549/proyecto_PROCESO, 2029549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920781 | Proyecto de inversión | 1257551.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257551.85, modificado:1257551.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE INNOMINADA, RANCHERIA OTATAL - 40306 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 40306 | S | 93 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL OTATE, 30503 EL OTATAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA EL TERRERO SANTA CRUZ, CALLE INNOMINADA DE LA RANCHERIA EL OTATAL UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EL TERRERO A SA, lon:-93.8401283, lat:16.09317554}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1257551.85 | 1257551.85 | 1257551.85 | 1257551.85 | 1257551.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/011/2021, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1257551.85, importe_modificado:1257551.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {1920781/proyecto_INICIO, 1920781/proyecto_FIN, 1920781/proyecto_PROCESO, 1920781/proyecto_FIN, 1920781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921739 | Proyecto de inversión | 1100938.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100938.53, modificado:1100938.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION PARA ANDADOR PEATONAL DEL BOULEVARD PESCADORES - 43532 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43532 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.0, meta_modificada:2263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 1+124.44 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+193.19 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 124 COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRI, lon:-93.74030839, lat:16.0682001}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1100938.53 | 1100938.53 | 1100938.53 | 1100938.53 | 1100938.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/013/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1100938.53, importe_modificado:1100938.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.0}} | {1921739/proyecto_INICIO, 1921739/proyecto_FIN, 1921739/proyecto_PROCESO, 1921739/proyecto_FIN, 1921739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926552 | Proyecto de inversión | 1093203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093203.64, modificado:1093203.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. QUINTA ORIENTE SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE INOMINADA, EN EL BARRIO EL TIGRE. - 54543 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 54543 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1358.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE CUARTA ORIENTE SUR CALLE QUINTA ORIENTE SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE INOMINADA EN EL BARR, lon:-93.77527386, lat:15.92933607}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1093203.64 | 1093203.64 | 1093203.64 | 1093203.64 | 1093203.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/026/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1093203.64, importe_modificado:1093203.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.81}} | {1926552/proyecto_INICIO, 1926552/proyecto_PROCESO, 1926552/proyecto_INICIO, 1926552/proyecto_FIN, 1926552/proyecto_INICIO, 1926552/proyecto_FIN, 1926552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927230 | Proyecto de inversión | 2281710.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281710.89, modificado:2281710.89}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO IGNACIO ALLENDE - 57019 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 57019 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SALIDA MIGUEL HIDALGO 2 0+000 - CAMINO EJIDO IGNACIO ALLENDE KM 10+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EJIDO IGNACIO ALLENDE, 30507 IGNACIO ALLENDE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO 2 Y , lon:-93.90078375, lat:15.9803729}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2281710.89 | 2281710.89 | 2281710.89 | 2281710.89 | 2281710.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/035/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2281710.89, importe_modificado:2281710.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {1927230/proyecto_INICIO, 1927230/proyecto_PROCESO, 1927230/proyecto_INICIO, 1927230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930505 | Proyecto de inversión | 1160264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160264.57, modificado:1160264.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE Y AVENIDA INNOMINADAS EN EJIDO TOMAS GARRIDO CANAVAL (SAN MARCOS) - 70089 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 70089 | S | 97 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1083.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1322, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TOMÁS GARRIDO CANABAL, 30519 TOMÁS GARRIDO CANAVAL (SAN MARCOS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLES INOMINADAS DEL EJIDO TOMAS GARRIDO CANAVAL, lon:-93.83957394, lat:16.18746735}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1160264.57 | 1160264.57 | 1160264.57 | 1160264.57 | 1160264.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/055/2021, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1160264.57, importe_modificado:1160264.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.77}} | {1930505/proyecto_INICIO, 1930505/proyecto_FIN, 1930505/proyecto_PROCESO, 1930505/proyecto_FIN, 1930505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931186 | Proyecto de inversión | 1695375.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695375.46, modificado:1695375.46}} | CONSTRUCIONDE PUENTE PEATONAL , BARRIO GUATEMALITA - 73136 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 73136 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CALLE EMBARCADERO, CALLE ABASOLO CALLE BRASIL ENTRE CALLE VASCONCELOS Y EMBARCADERO DEL BARRIO GUATEMALITO POBLADO PAREDON, lon:-93.86712578, lat:16.04696593}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1695375.46 | 1695375.46 | 1695375.46 | 1695375.46 | 1695375.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/065/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1695375.46, importe_modificado:1695375.46}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1931186/proyecto_PROCESO, 1931186/proyecto_INICIO, 1931186/proyecto_PROCESO, 1931186/proyecto_FIN, 1931186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980536 | Proyecto de inversión | 519078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519078.91, modificado:519078.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAHUAC ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EL ROBLE KM 0+130 AL KM 0+213 EN LA COLONIA COCOTEROS - 152232 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152232 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAHUAC COLONIA LOS COCOTEROS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA RAYON AV ANAHUAC ENTRE EL ROBLE Y CORREGIDORA EN LA COLONIA LOS COCOTEROS SE PAVIMENTARAN 83 M DE CALLE HAC, lon:-93.76254185, lat:16.09818635}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 519078.91 | 519078.91 | 519078.91 | 519078.91 | 519078.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/073/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:519078.91, importe_modificado:519078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {1980536/proyecto_INICIO, 1980536/proyecto_FIN, 1980536/proyecto_PROCESO, 1980536/proyecto_FIN, 1980536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993568 | Proyecto de inversión | 90146.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90146.69, modificado:90146.69}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, UBICADO EN BARRIO NICATAN - 204203 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 204203 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.03, meta_modificada:75.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA INNOMINADA, EN AV ALLENDE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA AL RIO ZANATENCO, lon:-93.74741273, lat:16.08419878}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 90146.69 | 90146.69 | 90146.69 | 90146.69 | 90146.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/001/2021, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:90146.69, importe_modificado:90146.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.03}} | {1993568/proyecto_FIN, 1993568/proyecto_INICIO, 1993568/proyecto_PROCESO, 1993568/proyecto_INICIO, 1993568/proyecto_PROCESO, 1993568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993692 | Proyecto de inversión | 58972.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58972.92, modificado:58972.92}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE AGUA ENTUBADA DE AV. ALLENDE Y NICOLAS BRAVO, BARRIO NICATAN - 204564 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 204564 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.5, meta_modificada:164.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA INNOMINADA, AV ALLENDE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA DEL RIO ZANATENCO SIN NOMBRE, lon:-93.74737518, lat:16.08418331}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 58972.92 | 58972.92 | 58972.92 | 58972.92 | 58972.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/002/2021, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:58972.92, importe_modificado:58972.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.5}} | {1993692/proyecto_INICIO, 1993692/proyecto_FIN, 1993692/proyecto_PROCESO, 1993692/proyecto_FIN, 1993692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996259 | Proyecto de inversión | 139925.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139925.8, modificado:139925.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. RAYON Y AV. REVOLUCION, EN BARRIO LAS ANIMAS - 213069 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 213069 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.1, meta_modificada:135.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV RAYON Y AV REVOLUCION COL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL ESPERA, lon:-93.75137984, lat:16.09182613}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 139925.8 | 139925.8 | 139925.8 | 139925.8 | 139925.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/034/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:139925.8, importe_modificado:139925.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.32}} | {1996259/proyecto_PROCESO, 1996259/proyecto_FIN, 1996259/proyecto_PROCESO, 1996259/proyecto_INICIO, 1996259/proyecto_FIN, 1996259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925589 | Proyecto de inversión | 1259406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259406.08, modificado:1259406.08}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON REJILLAS DE POLIETILENO SLIM Y GRAVA PARA SELLO EN BOULEVARD PESCADORES 1A ETAPA - 52130 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 52130 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:1846.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 1124.44 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2193.19 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAG, lon:-93.74029252, lat:16.06821558}} | 2021-02-02 | 2021-03-31 | 1259406.08 | 1259406.08 | 1259406.08 | 1259406.08 | 1259406.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/022/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1259406.08, importe_modificado:1259406.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.2}} | {1925589/proyecto_INICIO, 1925589/proyecto_FIN, 1925589/proyecto_PROCESO, 1925589/proyecto_FIN, 1925589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925635 | Proyecto de inversión | 872258.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872258.53, modificado:872258.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA MONTEN Y LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26 , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN ESC. PRIM. FDRAL. JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT. 07DPR1133N - 52201 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 52201 | S | 87 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.65, meta_modificada:670.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA - ARRIAGA KM 3 - E.C. CAMINO AL TERRERO KM 6.5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL TERRERO, 30503 EL TERRERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EL TERRERO TONALA ARRIAGA KM 3 Y CAMINO E, lon:-93.82741406, lat:16.09188096}} | 2021-02-02 | 2021-03-31 | 872258.53 | 872258.53 | 872258.53 | 872258.53 | 872258.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/023/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:872258.53, importe_modificado:872258.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.95}} | {1925635/proyecto_INICIO, 1925635/proyecto_PROCESO, 1925635/proyecto_FIN, 1925635/proyecto_PROCESO, 1925635/proyecto_FIN, 1925635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926503 | Proyecto de inversión | 442528.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442528.35, modificado:442528.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINO (APLICACIÓN DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO) DEL BOULEVARD PESCADORES SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA; (TERMINACION) - 54306 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 54306 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26328.0, meta_modificada:26328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 1+700 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+191.79 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAG, lon:-93.73988641, lat:16.06631711}} | 2021-02-02 | 2021-02-28 | 442528.35 | 442528.35 | 442528.35 | 442528.35 | 442528.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/025/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:442528.35, importe_modificado:442528.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26328.0}} | {1926503/proyecto_PROCESO, 1926503/proyecto_FIN, 1926503/proyecto_INICIO, 1926503/proyecto_PROCESO, 1926503/proyecto_INICIO, 1926503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926779 | Proyecto de inversión | 660241.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660241.67, modificado:660241.67}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN AVENIDA 1, ENTRE PRIMERA CALLE Y CALLE DE LA CASA EJIDAL, EN EL EJIDO ESPERANZA - 55389 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 55389 | S | 187 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE AV PRINCIPAL EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CASA EJIDAL, EN AVENIDA 1 ENTRE PRIMERA CALLE Y CALLE DE LA CASA EJIDAL EN EL EJIDO ESPERANZA, lon:-93.42524215, lat:15.8526107}} | 2021-02-08 | 2021-03-24 | 660241.67 | 660241.67 | 660241.67 | 660241.67 | 660241.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/028/2021, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:660241.67, importe_modificado:660241.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1926779/proyecto_INICIO, 1926779/proyecto_FIN, 1926779/proyecto_PROCESO, 1926779/proyecto_FIN, 1926779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927759 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PASEO LOS LAURELES. - 58834 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 58834 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.48, meta_modificada:992.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CHURUBUSCO COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PASEO LOS LAURELES, AVENIDA GRANADITAS CALLE CHURUBUSCO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PASEO LOS LAURELES COLONIA EVOLUCION, lon:-93.76066757, lat:16.08257177}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/040/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.41}} | {1927759/proyecto_INICIO, 1927759/proyecto_FIN, 1927759/proyecto_PROCESO, 1927759/proyecto_FIN, 1927759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928373 | Proyecto de inversión | 623337.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623337.95, modificado:824248.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PUERTO MEXICO, ENTRE AV. PROGRESO Y AV. PUERTO ARISTA Y EN AV. PUERTO ARISTA ENTRE AV. LAS CRUCES,EN LA COL. MAGISTERIAL - 61055 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 61055 | S | 162 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.3, meta_modificada:161.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO MEXICO COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO ARISTA Y CALLE PROGRESO, AVENIDA LAS CRUCES AV. PUERTO MEXICO ENTRE AV. PROGRESO Y AV. PUERTO ARISTA Y EN AV. PUERTO ARISTA ENT, lon:-93.77219767, lat:16.09391182}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 824248.59 | 824248.59 | 824248.59 | 824248.59 | 824248.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/042/2021, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:824248.59, importe_modificado:824248.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.3}} | {1928373/proyecto_INICIO, 1928373/proyecto_FIN, 1928373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929574 | Proyecto de inversión | 987978.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987978.16, modificado:987978.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA SAN JUAN - 65834 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 65834 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JUAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.76861128, lat:16.07590557}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 987978.16 | 987978.16 | 987978.16 | 987978.16 | 987978.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/049/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:987978.16, importe_modificado:987978.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1929574/proyecto_INICIO, 1929574/proyecto_PROCESO, 1929574/proyecto_INICIO, 1929574/proyecto_PROCESO, 1929574/proyecto_FIN, 1929574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991786 | Proyecto de inversión | 489839.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489839.42, modificado:489839.42}} | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN ACCESO A CABEZA DE TORO - 196310 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 196310 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.9, meta_modificada:180.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19 - CAMINO ACCESO A CABEZA DE TORO KM 0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19 Y , lon:-93.79591465, lat:15.9438475}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 489839.42 | 489839.42 | 489839.42 | 489839.42 | 489839.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/093-A/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:489839.42, importe_modificado:489839.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.9}} | {1991786/proyecto_FIN, 1991786/proyecto_PROCESO, 1991786/proyecto_INICIO, 1991786/proyecto_FIN, 1991786/proyecto_INICIO, 1991786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993740 | Proyecto de inversión | 271930.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271930.99, modificado:271930.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALMENDRAS ENTRE AV. EL ROBLE Y FRAMBOYAN - 204704 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 204704 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.58, meta_modificada:312.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRAS COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAMBOYAN Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE ALMENDRAS ENTRE AV EL ROBLE Y FRAMBOYAN COL SOLIDARIDAD A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, lon:-93.76127007, lat:16.09979423}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 271930.99 | 271930.99 | 271930.99 | 271930.99 | 271930.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:271930.99, importe_modificado:271930.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.58}} | {1993740/proyecto_INICIO, 1993740/proyecto_FIN, 1993740/proyecto_PROCESO, 1993740/proyecto_FIN, 1993740/proyecto_INICIO, 1993740/proyecto_PROCESO, 1993740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994682 | Proyecto de inversión | 58162.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58162.57, modificado:58162.57}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE ALMENDRAS, COL. HERMANOS SERDAN I SECCION. - 207782 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 207782 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.6, meta_modificada:158.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRA COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE CUAULOTE, AVENIDA EL PAPAUSE AV ALMENDRAS ENTRE CALLE EL HUIZACHE Y EL CUAULOTE COL. HERMANOS SERDAN II SEGUNDA SECCION, lon:-93.77018184, lat:16.07831543}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 58162.57 | 58162.57 | 58162.57 | 58162.57 | 58162.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:58162.57, importe_modificado:58162.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.6}} | {1994682/proyecto_INICIO, 1994682/proyecto_PROCESO, 1994682/proyecto_FIN, 1994682/proyecto_INICIO, 1994682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994707 | Proyecto de inversión | 206663.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206663.77, modificado:206663.77}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALMENDRAS ENTRE CAMINO A HUIZACHAL Y CAMINO AL CONGRESO. - 207926 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 207926 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.1, meta_modificada:166.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRAS COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE EL CUAULOTE, AVENIDA EL PAPAUSE EN AV ALMENDRAS ENTRE CALLE HUIZACHE CAMINO A HUIZACHAL Y CALLE EL CUAULOTE CAMINO AL CONG, lon:-93.77014965, lat:16.07827419}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 206663.77 | 206663.77 | 206663.77 | 206663.77 | 206663.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:206663.77, importe_modificado:206663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.1}} | {1994707/proyecto_INICIO, 1994707/proyecto_PROCESO, 1994707/proyecto_FIN, 1994707/proyecto_INICIO, 1994707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996676 | Proyecto de inversión | 231398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231398.78, modificado:231398.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DEL TRAMO 0+314.00 AL 0+374.00 - 215088 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 215088 | S | 1689 | 1724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.2, meta_modificada:321.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGO CANTON CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE ALVARO OBREGON KM 0.314 AL KM 0.374 ENTRE AV CENTRAL Y CAMINO REAL BARRIO EL REFUGIO CABEZA , lon:-93.78219128, lat:15.93593101}} | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 231398.78 | 231398.78 | 231398.78 | 231398.78 | 231398.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/047/2021, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:231398.78, importe_modificado:231398.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.2}} | {1996676/proyecto_INICIO, 1996676/proyecto_FIN, 1996676/proyecto_PROCESO, 1996676/proyecto_FIN, 1996676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997589 | Proyecto de inversión | 164826.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164826.16, modificado:164826.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CASA EJIDAL EN RANCHERIA EL JOBO - 218252 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218252 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TRES PICOS CAMINO A EL JOBO KM 0 - CAMINO AL JOBO KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA EL JOBO, 30514 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA TRES PICOS CAMINO A EL JOBO KM 0 Y CAMINO CAMIN, lon:-93.51934061, lat:15.82754345}} | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 164826.16 | 164826.16 | 164826.16 | 164826.16 | 164826.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/061/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:164826.16, importe_modificado:164826.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} | {1997589/proyecto_PROCESO, 1997589/proyecto_FIN, 1997589/proyecto_INICIO, 1997589/proyecto_FIN, 1997589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029523 | Proyecto de inversión | 366703.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366703.7, modificado:366703.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA EJIDAL DE LA RANCHERIA MEDIO MONTE - 260726 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 260726 | S | 140 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:204.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO SALIDA CABEZA DE TORO KM 0 - MEDIO MONTE KM 0.56 KILÓMETRO 0 + 560 RANCHERIA MEDIO MONTE, 30503 MEDIO MONTE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA CABEZA DE TORO KM 0 Y CARRETERA MEDIO MONTE KM, lon:-93.765158, lat:15.924267}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 366703.7 | 366703.7 | 366703.7 | 366703.7 | 366703.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/082/2021, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:366703.7, importe_modificado:366703.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.22}} | {2029523/proyecto_INICIO, 2029523/proyecto_PROCESO, 2029523/proyecto_FIN, 2029523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050261 | Proyecto de inversión | 679452.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679452.41, modificado:679452.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A COL. POPULAR DEMOCRATICA CHIAPANECA - 340956 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 340956 | S | 388 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.2, meta_modificada:1450.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1447, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS BUGAMBILIAS Y CALLE EL CASTAÑO, AVENIDA DEMOCRATICA CHIAPANECA CAMINO PRINCIPAL A ACCESO EN E.C. ARRIAGA A TAPACHULA, lon:-93.77942611, lat:16.09034804}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 679452.41 | 679452.41 | 679452.41 | 679452.41 | 679452.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/003/2021, contratista:LIC. MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:679452.41, importe_modificado:679452.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.1}} | {2050261/proyecto_INICIO, 2050261/proyecto_PROCESO, 2050261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980829 | Proyecto de inversión | 143839.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143839.69, modificado:143839.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 153323 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 153323 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL PANTEON DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.67086964, lat:16.54597985}} | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 143839.69 | 143839.69 | 143839.69 | 143839.69 | 143839.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:143839.69, importe_modificado:143839.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1980829/proyecto_INICIO, 1980829/proyecto_PROCESO, 1980829/proyecto_FIN, 1980829/proyecto_PROCESO, 1980829/proyecto_FIN, 1980829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980982 | Proyecto de inversión | 1093070.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093070.88, modificado:1093070.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 153811 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 153811 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.64, meta_modificada:905.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL PANTEON DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.67077928, lat:16.54595928}} | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 1093070.88 | 1093070.88 | 1093070.88 | 1093070.88 | 1093070.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:686702.72, importe_modificado:686702.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.64}} | {1980982/proyecto_FIN, 1980982/proyecto_INICIO, 1980982/proyecto_FIN, 1980982/proyecto_PROCESO, 1980982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981058 | Proyecto de inversión | 279806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279806.6, modificado:279806.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154135 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 154135 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PARQUE Y CALLE CALLE AL RIO, CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA LA OBRA SE UBICA A 100 MESTROS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66574426, lat:16.54502033}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN MC DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279806.6, importe_modificado:279806.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {1981058/proyecto_FIN, 1981058/proyecto_PROCESO, 1981058/proyecto_INICIO, 1981058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982900 | Proyecto de inversión | 758017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758017.7, modificado:758017.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 159675 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 159675 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE OLIVOS, CALLE CIPRES LA OBRA SE UBICARA EN BARRIO SANTA CECILIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE GARDENIAS, O, lon:-92.66385598, lat:16.54574025}} | 2021-04-06 | 2021-05-04 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:758017.7, importe_modificado:758017.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:494.7}} | {1982900/proyecto_FIN, 1982900/proyecto_INICIO, 1982900/proyecto_FIN, 1982900/proyecto_INICIO, 1982900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983873 | Proyecto de inversión | 18201.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18201.48, modificado:18201.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 165425 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 165425 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.12, meta_modificada:53.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CALLE CALLE A LA CANCHA COLONIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA Y CAMINO CAMINO AL CHIVERO, CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA CAMINO A LA MONTANA ESTE CAMINO TAMB, lon:-92.58606133, lat:16.54830129}} | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 18201.48 | 18201.48 | 18201.48 | 18201.48 | 18201.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:18201.48, importe_modificado:18201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.12}} | {1983873/proyecto_INICIO, 1983873/proyecto_PROCESO, 1983873/proyecto_FIN, 1983873/proyecto_INICIO, 1983873/proyecto_FIN, 1983873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983920 | Proyecto de inversión | 55961.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55961.32, modificado:55961.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 165728 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 165728 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.78, meta_modificada:70.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA Y CAMINO CAMINO AL CHIVERO, CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA ENTRE LOS CAMINOS A LA MONTAÑA Y LOS L, lon:-92.58645722, lat:16.5482175}} | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 55961.32 | 55961.32 | 55961.32 | 55961.32 | 55961.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:55961.32, importe_modificado:55961.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.78}} | {1983920/proyecto_INICIO, 1983920/proyecto_FIN, 1983920/proyecto_PROCESO, 1983920/proyecto_FIN, 1983920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984753 | Proyecto de inversión | 151603.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151603.54, modificado:151603.54}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 168968 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 168968 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.64, meta_modificada:118.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO Y TERRACERIA A TEOPISCA, CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA LA OBRA SE UBICARA AUN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUC, lon:-92.58659429, lat:16.54822749}} | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 151603.54 | 151603.54 | 151603.54 | 151603.54 | 151603.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-009/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:151603.54, importe_modificado:151603.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.64}} | {1984753/proyecto_INICIO, 1984753/proyecto_FIN, 1984753/proyecto_PROCESO, 1984753/proyecto_FIN, 1984753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042275 | Proyecto de inversión | 402371.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402371.52, modificado:402371.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BELISARIO DOMINGUEZ - 311815 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 311815 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA AVENIDA ALDAMA Y ZARAGOZA, lon:-92.68203872, lat:16.54235692}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 402371.52 | 402371.52 | 402371.52 | 402371.52 | 402371.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112045, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:402371.52, importe_modificado:402371.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2042275/proyecto_PROCESO, 2042275/proyecto_INICIO, 2042275/proyecto_FIN, 2042275/proyecto_PROCESO, 2042275/proyecto_FIN, 2042275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042338 | Proyecto de inversión | 111922.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111922.64, modificado:111922.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312061 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312061 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AVENIDA SUR Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PIRMERA SUR Y Y 1RA PON, lon:-92.7010124, lat:16.50628343}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 111922.64 | 111922.64 | 111922.64 | 111922.64 | 111922.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT5-DOPM-FISMDF-005/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:111922.64, importe_modificado:111922.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2042338/proyecto_INICIO, 2042338/proyecto_FIN, 2042338/proyecto_PROCESO, 2042338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042909 | Proyecto de inversión | 82331.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82331.55, modificado:82331.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 314004 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 314004 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON COLON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL ENTRE LA AVENIDA , lon:-92.68008089, lat:16.54534856}} | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 82331.55 | 82331.55 | 82331.55 | 82331.55 | 82331.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112369, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:82330.0, importe_modificado:82330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2042909/proyecto_PROCESO, 2042909/proyecto_FIN, 2042909/proyecto_INICIO, 2042909/proyecto_PROCESO, 2042909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970936 | Proyecto de inversión | 979201.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979201.5, modificado:979201.5}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 114022 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114022 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA 27 DE MARZO COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 27 DE MARZO Y CALLE 1RA PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 27 DE MARZO A UN COSTADO DE LA IGLES, lon:-92.70168764, lat:16.5052239}} | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 979201.5 | 979201.5 | 979201.5 | 979201.5 | 979201.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:979201.5, importe_modificado:979201.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1970936/proyecto_FIN, 1970936/proyecto_INICIO, 1970936/proyecto_PROCESO, 1970936/proyecto_FIN, 1970936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970942 | Proyecto de inversión | 1649220.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649220.14, modificado:1649220.14}} | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA - 114043 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114043 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLEJON OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE TOTOLAPA AUN COSTADO DE LA IGLESIA Y, lon:-92.68056704, lat:16.5447949}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 1649220.14 | 1649220.14 | 1649220.14 | 1649220.14 | 1649220.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2021, contratista:LUCIO ANTONIO PÉREZ VELASCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1649220.14, importe_modificado:1649220.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1970942/proyecto_INICIO, 1970942/proyecto_FIN, 1970942/proyecto_PROCESO, 1970942/proyecto_FIN, 1970942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970950 | Proyecto de inversión | 984578.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984578.49, modificado:984578.49}} | REHABILITACION DEL LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PONCIANO ARRIAGA 2DA ETAPA - 114073 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114073 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA PONCIANO, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA NORTE, CAMINO CAMINO A LLANITOS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, HASTA LLEGAR, AL LUGAR DE CAPTA, lon:-92.62854636, lat:16.48837542}} | 2021-03-13 | 2021-04-11 | 984578.49 | 984578.49 | 984578.49 | 984578.49 | 984578.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:984578.49, importe_modificado:984578.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1970950/proyecto_INICIO, 1970950/proyecto_FIN, 1970950/proyecto_PROCESO, 1970950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985267 | Proyecto de inversión | 686702.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686702.72, modificado:686702.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 170784 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 170784 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.03, meta_modificada:11.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAGRADO CORAZON - PONCIANO ARRIAGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 03 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO LEON Y CAMINO VICENTE GUERRERO, TERRACERIA CAMINO A LLANI, lon:-92.62946837, lat:16.48769386}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 686702.72 | 686702.72 | 686702.72 | 686702.72 | 686702.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:686702.72, importe_modificado:686702.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.03}} | {1985267/proyecto_INICIO, 1985267/proyecto_PROCESO, 1985267/proyecto_FIN, 1985267/proyecto_PROCESO, 1985267/proyecto_INICIO, 1985267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987258 | Proyecto de inversión | 91007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91007.4, modificado:91007.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 178070 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 178070 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.68323047, lat:16.54589793}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:91007.4, importe_modificado:91007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {1987258/proyecto_INICIO, 1987258/proyecto_PROCESO, 1987258/proyecto_FIN, 1987258/proyecto_PROCESO, 1987258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041221 | Proyecto de inversión | 160241 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160241.0, modificado:160241.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 308369 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 308369 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIELDELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE SUTTIK LA OBRA SE REALIZARA AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL SOBRE LA AVENIDA DAN, lon:-92.66841356, lat:16.54299971}} | 2021-10-02 | 2021-10-17 | 160241 | 160241 | 160241 | 160241 | 160241 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT1-DOPM-FISMDF-001/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:160241.0, importe_modificado:160241.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2041221/proyecto_PROCESO, 2041221/proyecto_INICIO, 2041221/proyecto_FIN, 2041221/proyecto_PROCESO, 2041221/proyecto_FIN, 2041221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042314 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON MIRADOR - 311989 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 311989 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y , CALLEJON MIRADOR LA OBRAS SE UBICA EN LA CALLE MIRADOR AUN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.67793578, lat:16.5442259}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH1-DOPM-FISMDF-001/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2042314/proyecto_INICIO, 2042314/proyecto_FIN, 2042314/proyecto_PROCESO, 2042314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042328 | Proyecto de inversión | 279806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279806.6, modificado:279806.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312024 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312024 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CAMPO DE FUTBOL, CALLE RURTIK LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO AUN COSTADO DEL CAMPO DE FU, lon:-92.6701285, lat:16.54169097}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT3-DOPM-FISMDF-003/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279806.6, importe_modificado:279806.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {2042328/proyecto_INICIO, 2042328/proyecto_FIN, 2042328/proyecto_PROCESO, 2042328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042344 | Proyecto de inversión | 36402.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36402.96, modificado:36402.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 312085 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312085 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.04, meta_modificada:106.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA 27 DE MARZO COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1RA PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA 27 DE MARZO ENTRE CALLE CENTRAL, lon:-92.70224621, lat:16.50610856}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 36402.96 | 36402.96 | 36402.96 | 36402.96 | 36402.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT6-DOPM-FISMDF-006/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:36402.96, importe_modificado:36402.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.04}} | {2042344/proyecto_INICIO, 2042344/proyecto_PROCESO, 2042344/proyecto_FIN, 2042344/proyecto_INICIO, 2042344/proyecto_PROCESO, 2042344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985955 | Proyecto de inversión | 279806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279806.6, modificado:279806.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 173511 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 173511 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CASCADA Y CALLE CALLE GARDENIAS, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CA, lon:-92.66439242, lat:16.54559626}} | 2021-05-15 | 2021-05-30 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-011/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279806.6, importe_modificado:279806.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {1985955/proyecto_INICIO, 1985955/proyecto_FIN, 1985955/proyecto_PROCESO, 1985955/proyecto_FIN, 1985955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986442 | Proyecto de inversión | 445188.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445188.98, modificado:445188.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 175120 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 175120 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EL PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA NUEVO DOLORES Y CAMINO CAMINOS A LA MERCED, CAMINO HUERTA VIEJA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LAS COMUNI, lon:-92.65858862, lat:16.49681363}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 445188.98 | 445188.98 | 445188.98 | 445188.98 | 445188.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112912, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:445188.98, importe_modificado:445188.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1986442/proyecto_INICIO, 1986442/proyecto_FIN, 1986442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994294 | Proyecto de inversión | 444798.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444798.95, modificado:444798.95}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TOTOLAPA - 206422 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 206422 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.68420333, lat:16.5460956}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | 444798.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:444798.95, importe_modificado:444798.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {1994294/proyecto_INICIO, 1994294/proyecto_PROCESO, 1994294/proyecto_INICIO, 1994294/proyecto_FIN, 1994294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995345 | Proyecto de inversión | 91007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91007.4, modificado:91007.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 210290 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 210290 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIA LA CASCADA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE CRISANTEMOS LA OBRA SE UBICARA EN UNA ZAP URBANA SOBRE LA CALLE A LA CASCADA Y C, lon:-92.66876761, lat:16.54538318}} | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-017/2021, contratista:LUCIANO VIDAL BROCA SOLARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:91007.4, importe_modificado:91007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {1995345/proyecto_INICIO, 1995345/proyecto_FIN, 1995345/proyecto_PROCESO, 1995345/proyecto_INICIO, 1995345/proyecto_PROCESO, 1995345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996555 | Proyecto de inversión | 533665.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533665.74, modificado:533665.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 214411 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 214411 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10480.0, meta_modificada:10480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PONCIANO ARRIGA - LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 48 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA NORTE Y CAMINO CAMINO A LLANITOS, CAMINO CAMINO A LA REPRESA LA, lon:-92.62545914, lat:16.49123279}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 533665.74 | 533665.74 | 533665.74 | 533665.74 | 533665.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:533665.74, importe_modificado:533665.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10480.0}} | {1996555/proyecto_INICIO, 1996555/proyecto_PROCESO, 1996555/proyecto_FIN, 1996555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042334 | Proyecto de inversión | 303207.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303207.08, modificado:303207.08}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 312052 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312052 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.71, meta_modificada:197.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE 1RA ORIENTE COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA AVENIDA SUR Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LA 1RA AVENIDA SUR Y 1RA AVENIDA NORTE, lon:-92.7021282, lat:16.50650974}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 303207.08 | 303207.08 | 303207.08 | 303207.08 | 303207.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH3-DOPM-FISMDF-003/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:303207.08, importe_modificado:303207.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.71}} | {2042334/proyecto_PROCESO, 2042334/proyecto_FIN, 2042334/proyecto_INICIO, 2042334/proyecto_PROCESO, 2042334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042901 | Proyecto de inversión | 977277.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977277.57, modificado:977277.57}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 313981 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 313981 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL GUAYABAL - TOTOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO A TOTOLAPA Y CAMINO A CHIJILTEC, CAMINO TEOPISCA LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO , lon:-92.58490181, lat:16.54795753}} | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 977277.57 | 977277.57 | 977277.57 | 977277.57 | 977277.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH4-DOPM-FISMDF-004/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:977277.57, importe_modificado:977277.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2042901/proyecto_INICIO, 2042901/proyecto_FIN, 2042901/proyecto_PROCESO, 2042901/proyecto_INICIO, 2042901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985280 | Proyecto de inversión | 758017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758017.7, modificado:758017.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 170857 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 170857 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PANTEÓN PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE GARDENIAS, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA A 200 MESTROS DEL PANTEON, lon:-92.66972466, lat:16.54557577}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:758017.7, importe_modificado:758017.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {1985280/proyecto_INICIO, 1985280/proyecto_PROCESO, 1985280/proyecto_FIN, 1985280/proyecto_INICIO, 1985280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985323 | Proyecto de inversión | 550624.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550624.74, modificado:550624.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE 21 DE MARZO - 171047 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 171047 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.87, meta_modificada:163.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA TOTOLAPA ACALA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOTOLAPA ACALA, lon:-92.68346583, lat:16.54547883}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 550624.74 | 550624.74 | 550624.74 | 550624.74 | 550624.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-012/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:550624.74, importe_modificado:550624.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.87}} | {1985323/proyecto_PROCESO, 1985323/proyecto_INICIO, 1985323/proyecto_FIN, 1985323/proyecto_PROCESO, 1985323/proyecto_FIN, 1985323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986379 | Proyecto de inversión | 758017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758017.7, modificado:758017.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 174824 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 174824 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE CALLE , lon:-92.66833052, lat:16.5434298}} | 2021-06-22 | 2021-08-05 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:758017.7, importe_modificado:758017.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {1986379/proyecto_INICIO, 1986379/proyecto_PROCESO, 1986379/proyecto_FIN, 1986379/proyecto_INICIO, 1986379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986456 | Proyecto de inversión | 492118.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492118.4, modificado:492118.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 175244 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 175244 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:AVENIDA CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA ESCUELA Y CAMINO CAMINO A EL PARAISO, CAMINO CAMINO A LA MERCED LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES , lon:-92.65704044, lat:16.49425012}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 492118.4 | 492118.4 | 492118.4 | 492118.4 | 492118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112923, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:492118.4, importe_modificado:492118.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1986456/proyecto_PROCESO, 1986456/proyecto_INICIO, 1986456/proyecto_FIN, 1986456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986713 | Proyecto de inversión | 276370 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276370.0, modificado:276370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 176305 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 176305 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLEJON 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y, lon:-92.68110372, lat:16.54415851}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 276370 | 276370 | 276370 | 276370 | 276370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113144, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:276370.0, importe_modificado:276370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1986713/proyecto_INICIO, 1986713/proyecto_FIN, 1986713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996331 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ACCESO DE TOTOLAPA - 213226 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 213226 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE OCTUBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO QUE OCUPA LA CABECERA MUNICIPAL DE T, lon:-92.68143071, lat:16.54436038}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1996331/proyecto_PROCESO, 1996331/proyecto_INICIO, 1996331/proyecto_FIN, 1996331/proyecto_INICIO, 1996331/proyecto_FIN, 1996331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997004 | Proyecto de inversión | 241221.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241221.7, modificado:241221.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 216290 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 216290 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TELESECUNDARIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DANIEL DELGADILLO ENTRE LA TELESECUNDARI, lon:-92.67076942, lat:16.54315913}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 241221.7 | 241221.7 | 241221.7 | 241221.7 | 241221.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-018/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:241221.7, importe_modificado:241221.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1997004/proyecto_INICIO, 1997004/proyecto_FIN, 1997004/proyecto_PROCESO, 1997004/proyecto_INICIO, 1997004/proyecto_PROCESO, 1997004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999170 | Acción | 134953.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134953.8, modificado:134953.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 88363 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 88363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 134953.8 | 134953.8 | 134953.8 | 134953.8 | 134953.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112553, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:134953.76, importe_modificado:134953.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999170/proyecto_INICIO, 1999170/proyecto_FIN, 1999170/proyecto_PROCESO, 1999170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042284 | Proyecto de inversión | 386918 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386918.0, modificado:386918.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME DANIEL DELGADILLO - 311861 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 311861 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SARAGOZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIRADOR 2 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DANIEL DELGADILLO ENTRE LA CALLE SARAGOZA Y LA AVENI, lon:-92.67716438, lat:16.54394918}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 386918 | 386918 | 386918 | 386918 | 386918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112111, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:386918.0, importe_modificado:386918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2042284/proyecto_INICIO, 2042284/proyecto_PROCESO, 2042284/proyecto_FIN, 2042284/proyecto_INICIO, 2042284/proyecto_PROCESO, 2042284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979230 | Proyecto de inversión | 589973.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589973.78, modificado:589973.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 145949 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 145949 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE HACIA LA CASCADA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA A 100 MESTROS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66991645, lat:16.54365137}} | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 589973.78 | 589973.78 | 589973.78 | 589973.78 | 589973.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:589973.78, importe_modificado:589973.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1979230/proyecto_INICIO, 1979230/proyecto_FIN, 1979230/proyecto_PROCESO, 1979230/proyecto_FIN, 1979230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984776 | Proyecto de inversión | 592168.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592168.71, modificado:592168.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 169045 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 169045 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.7, meta_modificada:1974.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRIMARIA COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARAISO Y CALLE CALLE A HUERTA VIEJA, CALLE CALLE A NUEVO DOLORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CO, lon:-92.67861621, lat:16.49932502}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 592168.71 | 592168.71 | 592168.71 | 592168.71 | 592168.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113120, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:592168.71, importe_modificado:592168.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.7}} | {1984776/proyecto_INICIO, 1984776/proyecto_FIN, 1984776/proyecto_PROCESO, 1984776/proyecto_FIN, 1984776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986361 | Proyecto de inversión | 758017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758017.7, modificado:758017.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 174725 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 174725 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE GARDENIAS Y CALLE OLIVOS, CALLE CALLE PARQUE LA OBRA DE UBICA SOBRE EL BARRIO SANTA CECILIA ENTRE CALLE OLIVOS GANDENIAS Y LA CALLE QU, lon:-92.66413493, lat:16.54559626}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:758017.7, importe_modificado:758017.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:494.7}} | {1986361/proyecto_INICIO, 1986361/proyecto_PROCESO, 1986361/proyecto_FIN, 1986361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986387 | Proyecto de inversión | 279806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279806.6, modificado:279806.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 174865 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 174865 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DEL GADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR 2 Y CALLE MIRADOR 1, CALLE CALLE AL CAMPO LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE CALLE MIRADOR 2 Y MIRADOR , lon:-92.67047093, lat:16.54313154}} | 2021-06-05 | 2021-06-19 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-012/2021, contratista:LUCIANO VIDAL BROCA SOLARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279806.6, importe_modificado:279806.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {1986387/proyecto_INICIO, 1986387/proyecto_PROCESO, 1986387/proyecto_FIN, 1986387/proyecto_PROCESO, 1986387/proyecto_FIN, 1986387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991443 | Proyecto de inversión | 816292.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816292.74, modificado:816292.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON RODADA DE CONCRETO Y EMPEDRADO - 194867 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 194867 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LA MONTAÑA Y CALLE CALLE AL PARQUE, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CALLE LA CASCADA Y CALL, lon:-92.66891201, lat:16.54422867}} | 2021-04-06 | 2021-05-20 | 816292.74 | 816292.74 | 816292.74 | 816292.74 | 816292.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-009/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:816292.74, importe_modificado:816292.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1991443/proyecto_INICIO, 1991443/proyecto_PROCESO, 1991443/proyecto_FIN, 1991443/proyecto_PROCESO, 1991443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994258 | Proyecto de inversión | 835721.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835721.58, modificado:835721.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. LA MERCED - 206326 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 206326 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.35, meta_modificada:774.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y CAMINO HACIA DOLORES, CAMINO HUERTA VIEJA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LOS CAMINOS DE DOLORES Y HUERT, lon:-92.67899293, lat:16.49826523}} | 2021-07-08 | 2021-08-21 | 835721.58 | 835721.58 | 835721.58 | 835721.58 | 835721.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:835721.58, importe_modificado:835721.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.35}} | {1994258/proyecto_INICIO, 1994258/proyecto_FIN, 1994258/proyecto_PROCESO, 1994258/proyecto_FIN, 1994258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995292 | Proyecto de inversión | 1299087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299087.61, modificado:1299087.61}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL PONCIANO ARRIAGA - 209905 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 209905 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA 3RA NORTE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA ORIENTE Y CALLE 3ERA ORIENTE, CALLE 2DA NORTE LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL PARQUE CENTRA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.62666278, lat:16.48906726}} | 2021-07-31 | 2021-09-13 | 1299087.61 | 1299087.61 | 1299087.61 | 1299087.61 | 1299087.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1299087.61, importe_modificado:1299087.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1995292/proyecto_INICIO, 1995292/proyecto_FIN, 1995292/proyecto_PROCESO, 1995292/proyecto_FIN, 1995292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996350 | Proyecto de inversión | 426330.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426330.28, modificado:426330.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 213275 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 213275 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.681793, lat:16.54303449}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:426330.28, importe_modificado:426330.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1996350/proyecto_INICIO, 1996350/proyecto_PROCESO, 1996350/proyecto_FIN, 1996350/proyecto_INICIO, 1996350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915574 | Proyecto de inversión | 190401.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190401.1, modificado:190401.1}} | REHABILITACION DEL LA RED DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTA CECILIA - 27094 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 27094 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CALLE CALLE DADIEL DELGADILLO, CAMINO CAMINO AL ENCAJONADO LA OBRA SE UBICA A 10, lon:-92.66104435, lat:16.54529287}} | 2021-01-29 | 2021-02-15 | 190401.1 | 190401.1 | 190401.1 | 190401.1 | 190401.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001-1/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:190401.1, importe_modificado:190401.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1915574/proyecto_INICIO, 1915574/proyecto_PROCESO, 1915574/proyecto_FIN, 1915574/proyecto_PROCESO, 1915574/proyecto_FIN, 1915574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970928 | Proyecto de inversión | 427613.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427613.51, modificado:427613.51}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 113993 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 113993 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DANIEL DELGADILLO AUN COSTADO, lon:-92.66837759, lat:16.54301487}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 427613.51 | 427613.51 | 427613.51 | 427613.51 | 427613.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:427613.51, importe_modificado:427613.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1970928/proyecto_INICIO, 1970928/proyecto_FIN, 1970928/proyecto_PROCESO, 1970928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980842 | Proyecto de inversión | 118356.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118356.89, modificado:118356.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN BARRIO SANTA CECILIA - 153366 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 153366 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL PANTEON DE SANTA CECILIA, lon:-92.67074273, lat:16.54590958}} | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 118356.89 | 118356.89 | 118356.89 | 118356.89 | 118356.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:118356.89, importe_modificado:118356.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1980842/proyecto_INICIO, 1980842/proyecto_FIN, 1980842/proyecto_PROCESO, 1980842/proyecto_FIN, 1980842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994238 | Proyecto de inversión | 283203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283203.63, modificado:283203.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 206262 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 206262 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLEJON 21 DE MARZO, CALLE ZARAGOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ZARA, lon:-92.68238144, lat:16.54547753}} | 2021-06-26 | 2021-07-16 | 283203.63 | 283203.63 | 283203.63 | 283203.63 | 283203.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-016/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:283203.63, importe_modificado:283203.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1994238/proyecto_INICIO, 1994238/proyecto_FIN, 1994238/proyecto_PROCESO, 1994238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996954 | Proyecto de inversión | 22086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22086.4, modificado:22086.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME NUEVO DOLORES - 216131 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 216131 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA HACIA NUEVO PARAISO, CARRETERA HACIA LA MERCED LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVO DOLORES Y , lon:-92.65691227, lat:16.49396479}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 22086.4 | 22086.4 | 22086.4 | 22086.4 | 22086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112941, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:22086.4, importe_modificado:22086.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1996954/proyecto_FIN, 1996954/proyecto_INICIO, 1996954/proyecto_PROCESO, 1996954/proyecto_FIN, 1996954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042300 | Proyecto de inversión | 321897.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321897.22, modificado:321897.22}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME CENTRO - 311926 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 311926 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.68155381, lat:16.54492107}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 321897.22 | 321897.22 | 321897.22 | 321897.22 | 321897.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112367, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:321897.22, importe_modificado:321897.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2042300/proyecto_INICIO, 2042300/proyecto_PROCESO, 2042300/proyecto_FIN, 2042300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987425 | Acción | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:148500.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 178669 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 178669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112567, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1987425/proyecto_FIN, 1987425/proyecto_INICIO, 1987425/proyecto_PROCESO, 1987425/proyecto_FIN, 1987425/proyecto_INICIO, 1987425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988517 | Proyecto de inversión | 279930.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279930.2, modificado:279930.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 183422 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 183422 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.29, meta_modificada:170.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TELEBACHILLERATO Y CAMINO CAMINO AL PACHEN, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE QUE SE DIRIGE AL AL CAMPO DE FUT, lon:-92.66978685, lat:16.54104303}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 279930.2 | 279930.2 | 279930.2 | 279930.2 | 279930.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-015/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279930.2, importe_modificado:279930.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.29}} | {1988517/proyecto_PROCESO, 1988517/proyecto_FIN, 1988517/proyecto_INICIO, 1988517/proyecto_PROCESO, 1988517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041905 | Proyecto de inversión | 442192 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442192.0, modificado:442192.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME 20 DE NOVIEMBRE - 310557 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 310557 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 22 DE MARZO Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SOBRE TODA LA AVENIDA PRI, lon:-92.68335184, lat:16.5459802}} | 2021-11-02 | 2021-11-30 | 442192 | 442192 | 442192 | 442192 | 442192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:442192.0, importe_modificado:442192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2041905/proyecto_INICIO, 2041905/proyecto_PROCESO, 2041905/proyecto_FIN, 2041905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042258 | Proyecto de inversión | 497466 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497466.0, modificado:497466.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SANTA CECILIA - 311772 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 311772 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE OLIVOS LA OBRA SE UBICA LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CRISANTEMOS Y OLIVOS, lon:-92.66402764, lat:16.54571968}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 497466 | 497466 | 497466 | 497466 | 497466 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112365, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:497466.0, importe_modificado:497466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2042258/proyecto_INICIO, 2042258/proyecto_FIN, 2042258/proyecto_PROCESO, 2042258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042324 | Proyecto de inversión | 758017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758017.7, modificado:758017.7}} | CONSTRUCCIO DE MURO FIRME - 312013 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312013 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE AL RIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS OLIVOS AUN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.66963599, lat:16.54461887}} | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | 758017.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH2-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:758017.7, importe_modificado:758017.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {2042324/proyecto_INICIO, 2042324/proyecto_FIN, 2042324/proyecto_PROCESO, 2042324/proyecto_FIN, 2042324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042330 | Proyecto de inversión | 91007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91007.4, modificado:91007.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 312034 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312034 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE MAYO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE Y CALLE A LA CASCADA, CALLE AL PATEON LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL PARQUE SANTA CECILIA Y CAMINO A LA CASCADA, lon:-92.67008558, lat:16.54477639}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT4-DOPM-FISMDF-004/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:91007.4, importe_modificado:91007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {2042330/proyecto_INICIO, 2042330/proyecto_PROCESO, 2042330/proyecto_FIN, 2042330/proyecto_INICIO, 2042330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932841 | Proyecto de inversión | 913004.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913004.15, modificado:913004.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 79669 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 79669 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOTOLAPA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 59 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ACALA Y CAMINO CAMINO A LA BODEGA, CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA LA OBRA SE, lon:-92.68990171, lat:16.5462611}} | 2021-01-19 | 2021-04-04 | 913004.15 | 913004.15 | 913004.15 | 913004.15 | 913004.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-001/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:913004.15, importe_modificado:913004.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {1932841/proyecto_INICIO, 1932841/proyecto_PROCESO, 1932841/proyecto_FIN, 1932841/proyecto_INICIO, 1932841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981042 | Proyecto de inversión | 91007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91007.4, modificado:91007.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154050 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 154050 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CASCADA Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE RIO LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL PARQUE SANTA CECILIA Y SOBRE LA AVE, lon:-92.66452117, lat:16.54554484}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN MC DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:91007.4, importe_modificado:91007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {1981042/proyecto_FIN, 1981042/proyecto_INICIO, 1981042/proyecto_PROCESO, 1981042/proyecto_FIN, 1981042/proyecto_INICIO, 1981042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981216 | Proyecto de inversión | 71352.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71352.27, modificado:71352.27}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 154688 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 154688 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CALLE TELESECUNDARIA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE 4TA PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA Y, lon:-92.63030606, lat:16.48868323}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 71352.27 | 71352.27 | 71352.27 | 71352.27 | 71352.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN MC DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:71352.27, importe_modificado:71352.27}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {1981216/proyecto_PROCESO, 1981216/proyecto_FIN, 1981216/proyecto_PROCESO, 1981216/proyecto_INICIO, 1981216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985091 | Proyecto de inversión | 279806.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279806.6, modificado:279806.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 170184 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 170184 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE GARDENIAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 200 MESTROS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66966934, lat:16.54567861}} | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | 279806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:279806.6, importe_modificado:279806.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {1985091/proyecto_INICIO, 1985091/proyecto_FIN, 1985091/proyecto_PROCESO, 1985091/proyecto_FIN, 1985091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986370 | Proyecto de inversión | 83443.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83443.56, modificado:83443.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 174798 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 174798 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA 2DA NORTE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA SUR, CALLE 1RA PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2DA ORIENTE ENTRE 1RA Y 2DA SUR, lon:-92.62761966, lat:16.48925758}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 83443.56 | 83443.56 | 83443.56 | 83443.56 | 83443.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112888, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:83443.56, importe_modificado:83443.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1986370/proyecto_INICIO, 1986370/proyecto_FIN, 1986370/proyecto_PROCESO, 1986370/proyecto_INICIO, 1986370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986432 | Proyecto de inversión | 98423.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98423.68, modificado:98423.68}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 175064 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 175064 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA SUR, CALLE 1RA PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL CRUZANDO TODA LA COLONIA, lon:-92.62676135, lat:16.48816709}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 98423.68 | 98423.68 | 98423.68 | 98423.68 | 98423.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112899, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:98423.68, importe_modificado:98423.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1986432/proyecto_INICIO, 1986432/proyecto_PROCESO, 1986432/proyecto_INICIO, 1986432/proyecto_PROCESO, 1986432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986472 | Proyecto de inversión | 150061.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150061.08, modificado:150061.08}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 175302 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 175302 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:34, direccion:CALLE CALLE AL LLANITO COLONIA EL TRIUNFO, 30330 EL TRIUNFO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LLANITOS Y CAMINO CAMINO A MATAMOROS, CAMINO CAMINO A NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA ENTRE LOS LIMITES DE LLANITO Y NUEVO LEON, lon:-92.58470855, lat:16.50490206}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 150061.08 | 150061.08 | 150061.08 | 150061.08 | 150061.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116185, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:150061.08, importe_modificado:150061.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1986472/proyecto_PROCESO, 1986472/proyecto_FIN, 1986472/proyecto_INICIO, 1986472/proyecto_FIN, 1986472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986769 | Proyecto de inversión | 91007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91007.4, modificado:91007.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 176520 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 176520 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LA MONTAÑA Y CALLE CALLE GARDENIAS, CALLE CAMINO AL ENCAJONADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA , lon:-92.66432805, lat:16.54552427}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | 91007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-013/2021, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:91007.4, importe_modificado:91007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {1986769/proyecto_INICIO, 1986769/proyecto_FIN, 1986769/proyecto_PROCESO, 1986769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042318 | Proyecto de inversión | 147592.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147592.72, modificado:147592.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 312004 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TOTOLAPA | 312004 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AL GUAYABAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE Y CALLE A LA CASCADA, CALLE CALLE AL GUAYABAL LA OBRA SE UBICA CAMINO AL GUAYABAL COMO REFERENCIA SE ENCUETRA EL PARQUE, lon:-92.66771439, lat:16.54557602}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 147592.72 | 147592.72 | 147592.72 | 147592.72 | 147592.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT2-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:147592.72, importe_modificado:147592.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2042318/proyecto_FIN, 2042318/proyecto_INICIO, 2042318/proyecto_PROCESO, 2042318/proyecto_FIN, 2042318/proyecto_INICIO, 2042318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883391 | Proyecto de inversión | 6752101.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6752101.11, modificado:6752101.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ INICIANDO EN EL ENTRONQUE CARRETERO XANIL A TUMBALÁ HACIA LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MORRIZON - 8538 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 8538 | S | 306 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA MORRIZON - E.C. TUMBALÁ - XANIL CARRETERA Estatal 243 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 692 COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA 24, lon:-92.21395066, lat:17.26224014}} | 2021-02-19 | 2021-05-04 | 6752101.11 | 6752101.11 | 6752101.11 | 6752101.11 | 6752101.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-005/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6752101.11, importe_modificado:6752101.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1883391/proyecto_INICIO, 1883391/proyecto_PROCESO, 1883391/proyecto_INICIO, 1883391/proyecto_PROCESO, 1883391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884096 | Proyecto de inversión | 2252568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252568.0, modificado:2252568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 9057 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9057 | S | 1 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DI, lon:-92.14855484, lat:17.24974515}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 2252568 | 2252568 | 2252568 | 2252568 | 2252568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-006/2021, contratista:DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2252568.0, importe_modificado:2252568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {1884096/proyecto_PROCESO, 1884096/proyecto_INICIO, 1884096/proyecto_PROCESO, 1884096/proyecto_INICIO, 1884096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884212 | Proyecto de inversión | 706258.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706258.98, modificado:706258.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ - 12421 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12421 | S | 360 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:PROLONGACION BENITO JUÁREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACION BENITO JUÁREZ PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA UB, lon:-92.34471238, lat:17.22559021}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 706258.98 | 706258.98 | 706258.98 | 706258.98 | 706258.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-010/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:706258.98, importe_modificado:706258.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:683.0}} | {1884212/proyecto_INICIO, 1884212/proyecto_PROCESO, 1884212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884215 | Proyecto de inversión | 1351540.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351540.8, modificado:1351540.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN - 12536 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12536 | S | 9 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE VARIAS EJIDO YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LA, lon:-92.32578485, lat:17.2644294}} | 2021-03-11 | 2021-05-09 | 1351540.8 | 1351540.8 | 1351540.8 | 1351540.8 | 1351540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-019/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1351540.8, importe_modificado:1351540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {1884215/proyecto_INICIO, 1884215/proyecto_PROCESO, 1884215/proyecto_INICIO, 1884215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884229 | Proyecto de inversión | 866628.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866628.77, modificado:866628.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL PROLONGACION PONIENTE DE LA CALLE BENITO JUAREZ. - 12769 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12769 | S | 360 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:PROLONGACION PONIENTE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.34443343, lat:17.22636902}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 866628.77 | 866628.77 | 866628.77 | 866628.77 | 866628.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-009/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:866628.77, importe_modificado:866628.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:831.0}} | {1884229/proyecto_INICIO, 1884229/proyecto_PROCESO, 1884229/proyecto_INICIO, 1884229/proyecto_PROCESO, 1884229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918272 | Proyecto de inversión | 985239.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985239.5, modificado:985239.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA. - 33234 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA | 33234 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL PLANADA, 29921 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTO, lon:-92.32271039, lat:17.2608795}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 985239.5 | 985239.5 | 985239.5 | 985239.5 | 985239.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-032/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:985239.5, importe_modificado:985239.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {1918272/proyecto_PROCESO, 1918272/proyecto_FIN, 1918272/proyecto_INICIO, 1918272/proyecto_PROCESO, 1918272/proyecto_FIN, 1918272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918327 | Proyecto de inversión | 1471500.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471500.79, modificado:1471500.79}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 33431 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33431 | S | 330 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD Y DONDE INICIA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EL PANTEÓN DE LA LOCALID, lon:-92.22671054, lat:17.32286312}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 1471500.79 | 1471500.79 | 1471500.79 | 1471500.79 | 1471500.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-034/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1471500.79, importe_modificado:1471500.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} | {1918327/proyecto_INICIO, 1918327/proyecto_PROCESO, 1918327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919514 | Proyecto de inversión | 824528.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824528.42, modificado:824528.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TIOBUJÚN - 36396 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 36396 | S | 99 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C TUMBALÁ - XANIL - TIOBUJÚN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 30 EJIDO TIOBUJÚN, 00000 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-92.24275, lat:17.27081667}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 824528.42 | 824528.42 | 824528.42 | 824528.42 | 824528.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-031/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:824528.42, importe_modificado:824528.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1919514/proyecto_FIN, 1919514/proyecto_INICIO, 1919514/proyecto_PROCESO, 1919514/proyecto_INICIO, 1919514/proyecto_PROCESO, 1919514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928118 | Proyecto de inversión | 324572.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324572.56, modificado:324572.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA - 60246 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 60246 | S | 121 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL 2DA SECC, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA A 130 M DE LA CARRETERA TUM, lon:-92.31989912, lat:17.27853724}} | 2021-04-23 | 2021-05-22 | 324572.56 | 324572.56 | 324572.56 | 324572.56 | 324572.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-053/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:324572.56, importe_modificado:324572.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1928118/proyecto_PROCESO, 1928118/proyecto_INICIO, 1928118/proyecto_FIN, 1928118/proyecto_INICIO, 1928118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934443 | Proyecto de inversión | 315427.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315427.01, modificado:315427.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA - 85731 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 85731 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CRUCERO CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA DEPORTIVA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BI, lon:-92.31639438, lat:17.29931101}} | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 315427.01 | 315427.01 | 315427.01 | 315427.01 | 315427.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-063/2021, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315427.01, importe_modificado:315427.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1934443/proyecto_PROCESO, 1934443/proyecto_INICIO, 1934443/proyecto_FIN, 1934443/proyecto_INICIO, 1934443/proyecto_PROCESO, 1934443/proyecto_FIN, 1934443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027544 | Proyecto de inversión | 1639761.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639761.15, modificado:1639761.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN II - 254741 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 254741 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD ENCONTRANDOSE UNOS SOBRE LA PARTE SUR POR LA FRACC. NUEVA ESPERANZA OTROS POR LA ZONA CENTRO Y OTRO, lon:-92.362718, lat:17.246988}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1639761.15 | 1639761.15 | 1639761.15 | 1639761.15 | 1639761.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-096/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1639761.15, importe_modificado:1639761.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2027544/proyecto_FIN, 2027544/proyecto_INICIO, 2027544/proyecto_PROCESO, 2027544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028499 | Proyecto de inversión | 274019.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274019.54, modificado:274019.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 257595 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 257595 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:COLONIA COLOLIL, 29921 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCAL, lon:-92.314805, lat:17.265068}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 274019.54 | 274019.54 | 274019.54 | 274019.54 | 274019.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-111/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:274019.54, importe_modificado:274019.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2028499/proyecto_FIN, 2028499/proyecto_PROCESO, 2028499/proyecto_INICIO, 2028499/proyecto_FIN, 2028499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029899 | Proyecto de inversión | 1516061.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516061.87, modificado:1516061.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 261940 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 261940 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - NUEVA CREACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 2.60 DE LA TERRACERÍA QUE VA DE TUMBALÁ , lon:-92.29591423, lat:17.28793403}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 1516061.87 | 1516061.87 | 1516061.87 | 1516061.87 | 1516061.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-112/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1516061.87, importe_modificado:1516061.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2029899/proyecto_PROCESO, 2029899/proyecto_FIN, 2029899/proyecto_INICIO, 2029899/proyecto_PROCESO, 2029899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884176 | Proyecto de inversión | 1467293.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467293.02, modificado:1467293.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 11157 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 11157 | S | 395 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - FRACCIÓN JOYETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE PUNTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CO, lon:-92.16454505, lat:17.29932279}} | 2021-03-10 | 2021-05-08 | 1467293.02 | 1467293.02 | 1467293.02 | 1467293.02 | 1467293.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-017/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1467293.02, importe_modificado:1467293.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1884176/proyecto_INICIO, 1884176/proyecto_FIN, 1884176/proyecto_INICIO, 1884176/proyecto_PROCESO, 1884176/proyecto_FIN, 1884176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919534 | Proyecto de inversión | 2531535.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531535.96, modificado:2531535.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 36440 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 36440 | S | 11 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO, lon:-92.17479083, lat:17.24037746}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 2531535.96 | 2531535.96 | 2531535.96 | 2531535.96 | 2531535.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-036/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2531535.96, importe_modificado:2531535.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1919534/proyecto_INICIO, 1919534/proyecto_PROCESO, 1919534/proyecto_FIN, 1919534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919551 | Proyecto de inversión | 901027.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901027.2, modificado:901027.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA - 36481 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 36481 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - ESPERANZA JOYETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 00000 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PART, lon:-92.11994008, lat:17.2923965}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 901027.2 | 901027.2 | 901027.2 | 901027.2 | 901027.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-035/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:901027.2, importe_modificado:901027.2}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {1919551/proyecto_INICIO, 1919551/proyecto_PROCESO, 1919551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928004 | Proyecto de inversión | 3378513.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378513.03, modificado:3378513.03}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE TRAMO FLOR DE ALIANZA A SOMBRA GRANDE - 59801 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 59801 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE CAMINO INICIA EN EL KM 1.30 DEL CAMINO, lon:-92.31653395, lat:17.29709421}} | 2021-04-13 | 2021-06-11 | 3378513.03 | 3378513.03 | 3378513.03 | 3378513.03 | 3378513.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-047/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3378513.03, importe_modificado:3378513.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1928004/proyecto_INICIO, 1928004/proyecto_PROCESO, 1928004/proyecto_INICIO, 1928004/proyecto_FIN, 1928004/proyecto_PROCESO, 1928004/proyecto_FIN, 1928004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928171 | Proyecto de inversión | 1304548.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304548.97, modificado:1304548.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 60437 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60437 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.8, meta_modificada:910.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:156, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA YERBABUENA, 29920 YERBABUENA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALÁ - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSIONGO Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA YERBABUENA SE, lon:-92.2787856, lat:17.28905271}} | 2021-04-20 | 2021-06-18 | 1304548.97 | 1304548.97 | 1304548.97 | 1304548.97 | 1304548.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-050/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1304548.97, importe_modificado:1304548.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.8}} | {1928171/proyecto_INICIO, 1928171/proyecto_FIN, 1928171/proyecto_PROCESO, 1928171/proyecto_FIN, 1928171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985438 | Proyecto de inversión | 1161265.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161265.63, modificado:1161265.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN - 171621 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 171621 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA REVOLUCIÓN, 29920 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-92.289274, lat:17.335856}} | 2021-06-17 | 2021-08-15 | 1161265.63 | 1161265.63 | 1161265.63 | 1161265.63 | 1161265.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-080/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1161265.63, importe_modificado:1161265.63}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1985438/proyecto_FIN, 1985438/proyecto_INICIO, 1985438/proyecto_PROCESO, 1985438/proyecto_INICIO, 1985438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985443 | Proyecto de inversión | 319300.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319300.68, modificado:319300.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - 171645 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 171645 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 29920 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE CENTRAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BEL, lon:-92.28308551, lat:17.33917806}} | 2021-06-17 | 2021-07-16 | 319300.68 | 319300.68 | 319300.68 | 319300.68 | 319300.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-081/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:319300.68, importe_modificado:319300.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1985443/proyecto_INICIO, 1985443/proyecto_FIN, 1985443/proyecto_PROCESO, 1985443/proyecto_FIN, 1985443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985925 | Proyecto de inversión | 871199.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871199.09, modificado:871199.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA - 173434 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 173434 | S | 79 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - E.C. CAMPAMENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA - E.C. CAMPAMENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QU, lon:-92.32160142, lat:17.28525199}} | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 871199.09 | 871199.09 | 871199.09 | 871199.09 | 871199.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-084/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:871199.09, importe_modificado:871199.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1985925/proyecto_INICIO, 1985925/proyecto_FIN, 1985925/proyecto_PROCESO, 1985925/proyecto_FIN, 1985925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027280 | Proyecto de inversión | 937006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937006.37, modificado:937006.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCION III - 253718 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 253718 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS UNOS SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA OTROS SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TUMBALÁ Y YAJ, lon:-92.36304344, lat:17.2470066}} | 2021-10-20 | 2021-12-03 | 937006.37 | 937006.37 | 937006.37 | 937006.37 | 937006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-094/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:937006.37, importe_modificado:937006.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2027280/proyecto_PROCESO, 2027280/proyecto_INICIO, 2027280/proyecto_PROCESO, 2027280/proyecto_FIN, 2027280/proyecto_PROCESO, 2027280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027291 | Proyecto de inversión | 2342515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342515.92, modificado:2342515.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MORRIZON. - 253760 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 253760 | S | 6 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS A LO LARGO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON COMO SON LA CALLE, lon:-92.20334627, lat:17.25556657}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 2342515.92 | 2342515.92 | 2342515.92 | 2342515.92 | 2342515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-092/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2342515.92, importe_modificado:2342515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2027291/proyecto_PROCESO, 2027291/proyecto_FIN, 2027291/proyecto_INICIO, 2027291/proyecto_FIN, 2027291/proyecto_INICIO, 2027291/proyecto_PROCESO, 2027291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027295 | Proyecto de inversión | 3123354.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123354.56, modificado:3123354.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL - 253765 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 253765 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 COLONIA COYOJIL, 29920 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.28457019, lat:17.30751211}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 3123354.56 | 3123354.56 | 3123354.56 | 3123354.56 | 3123354.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-093/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3123354.56, importe_modificado:3123354.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2027295/proyecto_PROCESO, 2027295/proyecto_INICIO, 2027295/proyecto_PROCESO, 2027295/proyecto_INICIO, 2027295/proyecto_FIN, 2027295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030311 | Proyecto de inversión | 98447.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98447.72, modificado:98447.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 263987 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 263987 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VENTANA, 29920 LA VENTANA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ÚNICA DE LA VENTANA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.22068243, lat:17.28977919}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 98447.72 | 98447.72 | 98447.72 | 98447.72 | 98447.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-115/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:98447.72, importe_modificado:98447.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2030311/proyecto_INICIO, 2030311/proyecto_FIN, 2030311/proyecto_PROCESO, 2030311/proyecto_FIN, 2030311/proyecto_PROCESO, 2030311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031695 | Proyecto de inversión | 856384.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856384.79, modificado:856384.79}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN - 267863 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 267863 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO LA REVOLUCIÓN, 29920 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SE ENCUENTRA SOBRE EL , lon:-92.28707735, lat:17.32822969}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 856384.79 | 856384.79 | 856384.79 | 856384.79 | 856384.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-117/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:856384.79, importe_modificado:856384.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2031695/proyecto_FIN, 2031695/proyecto_PROCESO, 2031695/proyecto_FIN, 2031695/proyecto_INICIO, 2031695/proyecto_PROCESO, 2031695/proyecto_INICIO, 2031695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883201 | Proyecto de inversión | 5103243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5103243.23, modificado:5103243.23}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN. - 3702 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3702 | S | 504 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CHUCHUCRUZ PRIMERA SEC. - NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CAMINO CUCTIEPA - C, lon:-92.21064167, lat:17.30752778}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 5103243.23 | 5103243.23 | 5103243.23 | 5103243.23 | 5103243.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5103243.23, importe_modificado:5103243.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1883201/proyecto_INICIO, 1883201/proyecto_PROCESO, 1883201/proyecto_INICIO, 1883201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883442 | Proyecto de inversión | 1990386.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990386.31, modificado:1990386.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 9646 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9646 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.7, meta_modificada:403.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁRE, lon:-92.34445531, lat:17.22649591}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1990386.31 | 1990386.31 | 1990386.31 | 1990386.31 | 1990386.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-007/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1990386.31, importe_modificado:1990386.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.7}} | {1883442/proyecto_INICIO, 1883442/proyecto_PROCESO, 1883442/proyecto_INICIO, 1883442/proyecto_PROCESO, 1883442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884230 | Proyecto de inversión | 1265767.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265767.98, modificado:1265767.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA - 12794 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12794 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE VARIAS EJIDO YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.32942302, lat:17.25573485}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1265767.98 | 1265767.98 | 1265767.98 | 1265767.98 | 1265767.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-020/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1265767.98, importe_modificado:1265767.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1884230/proyecto_INICIO, 1884230/proyecto_PROCESO, 1884230/proyecto_INICIO, 1884230/proyecto_PROCESO, 1884230/proyecto_INICIO, 1884230/proyecto_PROCESO, 1884230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884231 | Proyecto de inversión | 817883.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817883.72, modificado:817883.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 12866 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12866 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUENTRA DISPERS, lon:-92.32260504, lat:17.26173444}} | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 817883.72 | 817883.72 | 817883.72 | 817883.72 | 817883.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-013/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:817883.72, importe_modificado:817883.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {1884231/proyecto_INICIO, 1884231/proyecto_PROCESO, 1884231/proyecto_INICIO, 1884231/proyecto_PROCESO, 1884231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918348 | Proyecto de inversión | 1032974.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032974.12, modificado:1032974.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - 33448 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33448 | S | 335 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICAMNA, CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDE, lon:-92.31271626, lat:17.28345254}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1032974.12 | 1032974.12 | 1032974.12 | 1032974.12 | 1032974.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-023/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1032974.12, importe_modificado:1032974.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1918348/proyecto_INICIO, 1918348/proyecto_PROCESO, 1918348/proyecto_FIN, 1918348/proyecto_PROCESO, 1918348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918685 | Proyecto de inversión | 271392.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271392.56, modificado:271392.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE: JOSHIL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 34143 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA | 34143 | S | 328 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TUMBALA - YAJALÓN KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE ENCUENTRA A ORI, lon:-92.36303096, lat:17.24730305}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 271392.56 | 271392.56 | 271392.56 | 271392.56 | 271392.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-044/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:271392.56, importe_modificado:271392.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1918685/proyecto_INICIO, 1918685/proyecto_PROCESO, 1918685/proyecto_FIN, 1918685/proyecto_INICIO, 1918685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919373 | Proyecto de inversión | 1576383.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576383.2, modificado:1576383.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 35992 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 35992 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA ESPERANZA EL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCC, lon:-92.34233337, lat:17.36290937}} | 2021-03-22 | 2021-06-04 | 1576383.2 | 1576383.2 | 1576383.2 | 1576383.2 | 1576383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-027/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1576383.2, importe_modificado:1576383.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1919373/proyecto_INICIO, 1919373/proyecto_PROCESO, 1919373/proyecto_INICIO, 1919373/proyecto_PROCESO, 1919373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927948 | Proyecto de inversión | 324749.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324749.82, modificado:324749.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE GENERAL PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ - 59608 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 59608 | S | 741 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUCION MEXICANA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.31302595, lat:17.28550762}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 324749.82 | 324749.82 | 324749.82 | 324749.82 | 324749.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-045/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:324749.82, importe_modificado:324749.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1927948/proyecto_INICIO, 1927948/proyecto_FIN, 1927948/proyecto_PROCESO, 1927948/proyecto_FIN, 1927948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927958 | Proyecto de inversión | 1277542.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277542.42, modificado:1277542.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA - 59658 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 59658 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO TUMBALÁ CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ SE ENCUENT, lon:-92.31641032, lat:17.27793402}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 1277542.42 | 1277542.42 | 1277542.42 | 1277542.42 | 1277542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-042/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1277542.42, importe_modificado:1277542.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1927958/proyecto_INICIO, 1927958/proyecto_PROCESO, 1927958/proyecto_FIN, 1927958/proyecto_PROCESO, 1927958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928018 | Proyecto de inversión | 540616.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540616.32, modificado:540616.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HUESHIB - 59854 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 59854 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:CALLE VARIAS COLONIA HUESHIB, 29920 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LAR, lon:-92.303696, lat:17.266843}} | 2021-04-20 | 2021-06-03 | 540616.32 | 540616.32 | 540616.32 | 540616.32 | 540616.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-048/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:540616.32, importe_modificado:540616.32}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {1928018/proyecto_INICIO, 1928018/proyecto_PROCESO, 1928018/proyecto_FIN, 1928018/proyecto_INICIO, 1928018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928241 | Proyecto de inversión | 326220.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326220.14, modificado:326220.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 60601 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60601 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 29920 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL SE LLEVA A CABO EN LA CALLE IGNACIO , lon:-92.28266512, lat:17.33915041}} | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 326220.14 | 326220.14 | 326220.14 | 326220.14 | 326220.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-056/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:326220.14, importe_modificado:326220.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1928241/proyecto_INICIO, 1928241/proyecto_PROCESO, 1928241/proyecto_INICIO, 1928241/proyecto_PROCESO, 1928241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934562 | Proyecto de inversión | 688631.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688631.62, modificado:688631.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN - 86211 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 86211 | S | 6 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO EN DOS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CHUCHUC, lon:-92.28985396, lat:17.29899075}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 688631.62 | 688631.62 | 688631.62 | 688631.62 | 688631.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-068/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:688631.62, importe_modificado:688631.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1934562/proyecto_INICIO, 1934562/proyecto_PROCESO, 1934562/proyecto_INICIO, 1934562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936465 | Proyecto de inversión | 333450.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333450.71, modificado:333450.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO - 95498 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 95498 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN Y , LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO CLAVE 07DPB0, lon:-92.32247069, lat:17.26279765}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 333450.71 | 333450.71 | 333450.71 | 333450.71 | 333450.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-079/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:333450.71, importe_modificado:333450.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1936465/proyecto_INICIO, 1936465/proyecto_PROCESO, 1936465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985451 | Proyecto de inversión | 1726267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726267.6, modificado:1726267.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 171669 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 171669 | S | 393 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA SIENDO ESTA LA MIGUEL HIDAL, lon:-92.17813803, lat:17.30920446}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1726267.6 | 1726267.6 | 1726267.6 | 1726267.6 | 1726267.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-083/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1726267.6, importe_modificado:1726267.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1985451/proyecto_INICIO, 1985451/proyecto_FIN, 1985451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999086 | Acción | 426727.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426727.05, modificado:426727.05}} | PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 19049 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 19049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2021-02-24 | 2021-09-28 | 426727.05 | 426727.05 | 426727.05 | 426727.05 | 426727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-90, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:426727.05, importe_modificado:426727.05}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999086/proyecto_PROCESO, 1999086/proyecto_FIN, 1999086/proyecto_INICIO, 1999086/proyecto_FIN, 1999086/proyecto_PROCESO, 1999086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030296 | Proyecto de inversión | 390419.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390419.31, modificado:390419.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA 2DA. SECCIÓN - 263962 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 263962 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:188, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO ABAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA VENTANA 2DA. SECCIÓN, 29920 LA VENTANA 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS SO, lon:-92.22140059, lat:17.29246823}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 390419.31 | 390419.31 | 390419.31 | 390419.31 | 390419.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-114/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:390419.31, importe_modificado:390419.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2030296/proyecto_INICIO, 2030296/proyecto_PROCESO, 2030296/proyecto_FIN, 2030296/proyecto_INICIO, 2030296/proyecto_FIN, 2030296/proyecto_PROCESO, 2030296/proyecto_FIN, 2030296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031691 | Proyecto de inversión | 190065.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190065.1, modificado:190065.1}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - 267855 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 267855 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. Niños Héroes - CHULAJCOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 29920 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SE LLEVA A CABO EN EL TRAMO DEL E.C. , lon:-92.27661387, lat:17.33923234}} | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 190065.1 | 190065.1 | 190065.1 | 190065.1 | 190065.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-116/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:190065.1, importe_modificado:190065.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2031691/proyecto_INICIO, 2031691/proyecto_PROCESO, 2031691/proyecto_FIN, 2031691/proyecto_PROCESO, 2031691/proyecto_FIN, 2031691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883601 | Proyecto de inversión | 5309984.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309984.87, modificado:5309984.87}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR. - 11284 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 11284 | S | 266 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.22, meta_modificada:3.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:VEREDA TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR - ZONA DE CULTIVOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 780 COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL CAMINO SACA COSECH, lon:-92.35646414, lat:17.36988265}} | 2021-03-11 | 2021-05-09 | 5309984.87 | 5309984.87 | 5309984.87 | 5309984.87 | 5309984.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-021/2021, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNIUCIPIO DE TUMBALA, monto:5309984.87, importe_modificado:5309984.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.22}} | {1883601/proyecto_INICIO, 1883601/proyecto_PROCESO, 1883601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883778 | Proyecto de inversión | 3139475.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139475.78, modificado:3139475.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 12931 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12931 | S | 0 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE, lon:-92.32256213, lat:17.26173444}} | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 3139475.78 | 3139475.78 | 3139475.78 | 3139475.78 | 3139475.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-012/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3139475.78, importe_modificado:3139475.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1883778/proyecto_PROCESO, 1883778/proyecto_INICIO, 1883778/proyecto_PROCESO, 1883778/proyecto_INICIO, 1883778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884232 | Proyecto de inversión | 595655.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595655.52, modificado:595655.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LAS ESTRELLAS - 12883 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12883 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 4 RANCHERIA LAS ESTRELLAS, 00000 LAS ESTRELLAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO G, lon:-92.28711727, lat:17.32732091}} | 2021-03-09 | 2021-04-22 | 595655.52 | 595655.52 | 595655.52 | 595655.52 | 595655.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-015/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNIUCIPIO DE TUMBALA, monto:595655.52, importe_modificado:595655.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1884232/proyecto_INICIO, 1884232/proyecto_FIN, 1884232/proyecto_PROCESO, 1884232/proyecto_FIN, 1884232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918305 | Proyecto de inversión | 907617.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907617.86, modificado:907617.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 33377 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33377 | S | 266 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA EL PORVENIR, 29920 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA Q, lon:-92.34148186, lat:17.36361797}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 907617.86 | 907617.86 | 907617.86 | 907617.86 | 907617.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-033/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:907617.86, importe_modificado:907617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1918305/proyecto_FIN, 1918305/proyecto_PROCESO, 1918305/proyecto_FIN, 1918305/proyecto_INICIO, 1918305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918334 | Proyecto de inversión | 2939417.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939417.55, modificado:2939417.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 33437 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33437 | S | 395 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1751.5, meta_modificada:1751.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE , lon:-92.17202662, lat:17.30216534}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 2939417.55 | 2939417.55 | 2939417.55 | 2939417.55 | 2939417.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-022/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2939417.55, importe_modificado:2939417.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1751.5}} | {1918334/proyecto_INICIO, 1918334/proyecto_PROCESO, 1918334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928041 | Proyecto de inversión | 372284.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372284.7, modificado:372284.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN - 59956 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 59956 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCION, 29925 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CU, lon:-92.2562, lat:17.3223}} | 2021-04-20 | 2021-06-03 | 372284.7 | 372284.7 | 372284.7 | 372284.7 | 372284.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-049/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:372284.7, importe_modificado:372284.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1928041/proyecto_INICIO, 1928041/proyecto_PROCESO, 1928041/proyecto_INICIO, 1928041/proyecto_PROCESO, 1928041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928246 | Proyecto de inversión | 457652.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457652.33, modificado:457652.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 60613 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60613 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO TEHUACAN, 29920 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERR, lon:-92.30840469, lat:17.27494026}} | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 457652.33 | 457652.33 | 457652.33 | 457652.33 | 457652.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-057/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:457652.33, importe_modificado:457652.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1928246/proyecto_INICIO, 1928246/proyecto_PROCESO, 1928246/proyecto_FIN, 1928246/proyecto_PROCESO, 1928246/proyecto_FIN, 1928246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930608 | Proyecto de inversión | 378692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378692.06, modificado:378692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 150 - 70586 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 70586 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE INCLUYEN LAS ENTRE VIALIDADES COMO PARTE DEL D, lon:-92.26396122, lat:17.25821928}} | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 378692.06 | 378692.06 | 378692.06 | 378692.06 | 378692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-061/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:378692.06, importe_modificado:378692.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1930608/proyecto_FIN, 1930608/proyecto_INICIO, 1930608/proyecto_FIN, 1930608/proyecto_INICIO, 1930608/proyecto_PROCESO, 1930608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936379 | Proyecto de inversión | 321475.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321475.01, modificado:321475.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA - 94798 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 94798 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07DPB0309D MISMA QUE SE UBICA SOBR, lon:-92.22873831, lat:17.26591496}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 321475.01 | 321475.01 | 321475.01 | 321475.01 | 321475.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-076/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:321475.01, importe_modificado:321475.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1936379/proyecto_INICIO, 1936379/proyecto_PROCESO, 1936379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985446 | Proyecto de inversión | 387215.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387215.19, modificado:387215.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE SAMUEL DÍAZ GONZÁLEZ - 171658 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 171658 | S | 173 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL DÍAZ GONZÁLEZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA SOBRE LA CALLE , lon:-92.31257418, lat:17.28017612}} | 2021-06-25 | 2021-07-24 | 387215.19 | 387215.19 | 387215.19 | 387215.19 | 387215.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-082/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:387215.19, importe_modificado:387215.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1985446/proyecto_INICIO, 1985446/proyecto_FIN, 1985446/proyecto_PROCESO, 1985446/proyecto_FIN, 1985446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027296 | Proyecto de inversión | 4317388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317388.45, modificado:4317388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 253766 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 253766 | S | 19 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRA DIS, lon:-92.17315601, lat:17.30319377}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 4317388.45 | 4317388.45 | 4317388.45 | 4317388.45 | 4317388.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-095/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4317388.45, importe_modificado:4317388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:107.0}} | {2027296/proyecto_INICIO, 2027296/proyecto_PROCESO, 2027296/proyecto_FIN, 2027296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027561 | Proyecto de inversión | 1795928.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795928.87, modificado:1795928.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN ORIENTE - 254805 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 254805 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS 23 CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD ENCONTRANDO UNOS SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA OTROS SOBRE LA PARTE SUR EN LA , lon:-92.362718, lat:17.246688}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 1795928.87 | 1795928.87 | 1795928.87 | 1795928.87 | 1795928.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-099/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1795928.87, importe_modificado:1795928.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2027561/proyecto_FIN, 2027561/proyecto_PROCESO, 2027561/proyecto_FIN, 2027561/proyecto_INICIO, 2027561/proyecto_FIN, 2027561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027613 | Proyecto de inversión | 3792845.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792845.94, modificado:3792845.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ - 254951 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 254951 | S | 32 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:COLONIA YEHUITZ MARISCAL, 29920 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO, lon:-92.36332224, lat:17.351054}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 3792845.94 | 3792845.94 | 3792845.94 | 3792845.94 | 3792845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-098/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3792845.94, importe_modificado:3792845.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:94.0}} | {2027613/proyecto_INICIO, 2027613/proyecto_FIN, 2027613/proyecto_PROCESO, 2027613/proyecto_FIN, 2027613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027623 | Proyecto de inversión | 1008735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008735.64, modificado:1008735.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 255000 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 255000 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO L, lon:-92.25671979, lat:17.25853331}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 1008735.64 | 1008735.64 | 1008735.64 | 1008735.64 | 1008735.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-100/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1008735.64, importe_modificado:1008735.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2027623/proyecto_PROCESO, 2027623/proyecto_FIN, 2027623/proyecto_INICIO, 2027623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027629 | Proyecto de inversión | 1613977 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613977.0, modificado:1613977.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 255012 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 255012 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LO, lon:-92.36376764, lat:17.24856405}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 1613977 | 1613977 | 1613977 | 1613977 | 1613977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-101/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1613977.0, importe_modificado:1613977.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2027629/proyecto_PROCESO, 2027629/proyecto_INICIO, 2027629/proyecto_PROCESO, 2027629/proyecto_FIN, 2027629/proyecto_PROCESO, 2027629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027637 | Proyecto de inversión | 1093174.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093174.1, modificado:1093174.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN - 255031 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 255031 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:COLONIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD ENCONTRÁNDOSE 3 CERCA DE LA IGLESIA PENTECOSTES ELIM DE DIOS 6 CERCA DE LA IGLESIA , lon:-92.32533263, lat:17.26444579}} | 2021-10-21 | 2021-12-04 | 1093174.1 | 1093174.1 | 1093174.1 | 1093174.1 | 1093174.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-097/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1093174.1, importe_modificado:1093174.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2027637/proyecto_INICIO, 2027637/proyecto_PROCESO, 2027637/proyecto_FIN, 2027637/proyecto_PROCESO, 2027637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027645 | Proyecto de inversión | 937006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937006.37, modificado:937006.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN IV - 255045 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 255045 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD UBICANDO 3 A LO LARGO DE LA CALLE EN LA QUE SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATÓLICA 4 SOBRE LA ZONA SUR BAR, lon:-92.36324461, lat:17.2481337}} | 2021-10-21 | 2021-12-04 | 937006.37 | 937006.37 | 937006.37 | 937006.37 | 937006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-102/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:937006.37, importe_modificado:937006.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2027645/proyecto_PROCESO, 2027645/proyecto_FIN, 2027645/proyecto_PROCESO, 2027645/proyecto_INICIO, 2027645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028498 | Proyecto de inversión | 780838.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780838.65, modificado:780838.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 257592 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 257592 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:COLONIA COLOLIL, 29921 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD UNOS SOBRE EL CAMINO COLOLIL A JOLJAMIL, OTROS SE ENCUENTRAN CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERV, lon:-92.314805, lat:17.265068}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-110/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:780838.65, importe_modificado:780838.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2028498/proyecto_FIN, 2028498/proyecto_INICIO, 2028498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028847 | Proyecto de inversión | 858922.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858922.5, modificado:858922.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL - 258812 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 258812 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:93, direccion:COLONIA PROGRESO AGUA AZUL, 29923 PROGRESO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSOS LOCALIDAD ENCONTRANDO 6. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LOS OTROS 5 SE ENCUENTRAN SOBRE EL CENTRO D, lon:-92.135408, lat:17.267616}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 858922.5 | 858922.5 | 858922.5 | 858922.5 | 858922.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-109/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:858922.5, importe_modificado:858922.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2028847/proyecto_FIN, 2028847/proyecto_PROCESO, 2028847/proyecto_INICIO, 2028847/proyecto_PROCESO, 2028847/proyecto_INICIO, 2028847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035859 | Proyecto de inversión | 2499751.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499751.54, modificado:2499751.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 286617 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 286617 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.62, meta_modificada:2.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO EL CIELO - misija MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL PARAISO, 29920 EL PARAÍSO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SE ENCUENTRA A 900 M SOBRE EL CAMINO QUE VA DE RANCHE, lon:-92.35659742, lat:17.27514089}} | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 2499751.54 | 2499751.54 | 2499751.54 | 2499751.54 | 2499751.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-118/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2499751.54, importe_modificado:2499751.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.62}} | {2035859/proyecto_PROCESO, 2035859/proyecto_INICIO, 2035859/proyecto_FIN, 2035859/proyecto_INICIO, 2035859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884384 | Acción | 5120724.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120724.42, modificado:5120724.42}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 10864 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 10864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2021-02-05 | 2021-12-17 | 5120724.42 | 5120724.42 | 5120724.42 | 5120724.42 | 5120724.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-011/2021, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5120724.42, importe_modificado:5120724.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1884384/proyecto_PROCESO, 1884384/proyecto_INICIO, 1884384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918344 | Proyecto de inversión | 1489138.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489138.8, modificado:1489138.8}} | CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA - 33445 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA | 33445 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS COLONIA OBREGON LA LOMA, 29921 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUEN, lon:-92.30749883, lat:17.31619195}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 1489138.8 | 1489138.8 | 1489138.8 | 1489138.8 | 1489138.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-037/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1489138.8, importe_modificado:1489138.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1918344/proyecto_INICIO, 1918344/proyecto_PROCESO, 1918344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919488 | Proyecto de inversión | 1414681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414681.86, modificado:1414681.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA JOYETA - 36347 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 36347 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - ESPERANZA JOYETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 47 + 520 EJIDO ESPERANZA JOYETA, 00000 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 47.52 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.10468336, lat:17.26971362}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 1414681.86 | 1414681.86 | 1414681.86 | 1414681.86 | 1414681.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-028/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1414681.86, importe_modificado:1414681.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1919488/proyecto_PROCESO, 1919488/proyecto_INICIO, 1919488/proyecto_PROCESO, 1919488/proyecto_FIN, 1919488/proyecto_INICIO, 1919488/proyecto_FIN, 1919488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927946 | Proyecto de inversión | 1711252.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711252.4, modificado:1711252.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 59587 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 59587 | S | 492 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DOMICILIO GEOGRÁFICO NO SE ANOTAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES NI LAS ENTRE VIALIDADES YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE , lon:-92.256979, lat:17.258413}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 1711252.4 | 1711252.4 | 1711252.4 | 1711252.4 | 1711252.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-043/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1711252.4, importe_modificado:1711252.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3195.0}} | {1927946/proyecto_PROCESO, 1927946/proyecto_INICIO, 1927946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927947 | Proyecto de inversión | 893483.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893483.28, modificado:893483.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO - 59602 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 59602 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL CIELO, 29925 EL CIELO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A , lon:-92.36884351, lat:17.27796618}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-040/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:893483.28, importe_modificado:893483.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1927947/proyecto_INICIO, 1927947/proyecto_PROCESO, 1927947/proyecto_INICIO, 1927947/proyecto_PROCESO, 1927947/proyecto_INICIO, 1927947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928232 | Proyecto de inversión | 315215.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315215.89, modificado:315215.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA - 60583 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60583 | S | 67 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 29920 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE COLOCAN LOS NOMBRES DE LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO TIENEN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA SE ENC, lon:-92.17462721, lat:17.24029804}} | 2021-04-28 | 2021-05-27 | 315215.89 | 315215.89 | 315215.89 | 315215.89 | 315215.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-055/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315215.89, importe_modificado:315215.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1928232/proyecto_PROCESO, 1928232/proyecto_FIN, 1928232/proyecto_INICIO, 1928232/proyecto_PROCESO, 1928232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930652 | Proyecto de inversión | 314292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314292.45, modificado:314292.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 151 - 70738 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 70738 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - PATELNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 050 COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 48.05 DEL CAMINO QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A PATELN, lon:-92.1528571, lat:17.25186099}} | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 314292.45 | 314292.45 | 314292.45 | 314292.45 | 314292.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-062/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:314292.45, importe_modificado:314292.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1930652/proyecto_INICIO, 1930652/proyecto_PROCESO, 1930652/proyecto_FIN, 1930652/proyecto_INICIO, 1930652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931564 | Proyecto de inversión | 5702992.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5702992.41, modificado:5702992.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 74876 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 74876 | S | 191 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA ALIANZA - Crucero Campamento MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA EN EL KM 1.80 Y TERMINA EN EL KM, lon:-92.31696837, lat:17.29898833}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 5702992.41 | 5702992.41 | 5702992.41 | 5702992.41 | 5702992.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-067/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5702992.41, importe_modificado:5702992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1931564/proyecto_INICIO, 1931564/proyecto_PROCESO, 1931564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931572 | Proyecto de inversión | 359439.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359439.73, modificado:359439.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 74897 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 74897 | S | 479 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE SAN FELIPE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA A 60 M DE LA IGLESIA Y A 120 M SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRIN, lon:-92.29022547, lat:17.33906995}} | 2021-05-14 | 2021-06-12 | 359439.73 | 359439.73 | 359439.73 | 359439.73 | 359439.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-070/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:359439.73, importe_modificado:359439.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {1931572/proyecto_INICIO, 1931572/proyecto_FIN, 1931572/proyecto_PROCESO, 1931572/proyecto_FIN, 1931572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931795 | Proyecto de inversión | 2754906.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754906.78, modificado:2754906.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 75809 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 75809 | S | 3 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29920 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENC, lon:-92.11235351, lat:17.2544282}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 2754906.78 | 2754906.78 | 2754906.78 | 2754906.78 | 2754906.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-069/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2754906.78, importe_modificado:2754906.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1931795/proyecto_INICIO, 1931795/proyecto_PROCESO, 1931795/proyecto_INICIO, 1931795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028494 | Proyecto de inversión | 328159.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328159.08, modificado:328159.08}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSION - 257576 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 257576 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ILUSIÓN, 29920 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA ILUSIÓN SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL CAMINO TUMBALÁ HIDALGO JOS, lon:-92.330483, lat:17.248519}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 328159.08 | 328159.08 | 328159.08 | 328159.08 | 328159.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-103/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:328159.08, importe_modificado:328159.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2028494/proyecto_INICIO, 2028494/proyecto_PROCESO, 2028494/proyecto_FIN, 2028494/proyecto_PROCESO, 2028494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028497 | Proyecto de inversión | 780838.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780838.65, modificado:780838.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 257589 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 257589 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:COLONIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TUMBALÁ A LA RANCHERÍA SOMBRA GRANDE ENTRE EL KM 0.50 Y 0.90 OTROS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE, lon:-92.319628, lat:17.283322}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-106/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:780838.65, importe_modificado:780838.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2028497/proyecto_INICIO, 2028497/proyecto_FIN, 2028497/proyecto_PROCESO, 2028497/proyecto_FIN, 2028497/proyecto_PROCESO, 2028497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028852 | Proyecto de inversión | 593708.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593708.97, modificado:593708.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCIÓN - 258820 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 258820 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:COLONIA JOYETA FRACCION, 29923 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LOS TANQUES SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA, lon:-92.100702, lat:17.280785}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 593708.97 | 593708.97 | 593708.97 | 593708.97 | 593708.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-108/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:593708.97, importe_modificado:593708.97}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2028852/proyecto_INICIO, 2028852/proyecto_FIN, 2028852/proyecto_PROCESO, 2028852/proyecto_FIN, 2028852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030089 | Proyecto de inversión | 443843.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443843.67, modificado:443843.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO - 263337 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 263337 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL NORTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SE E, lon:-92.31584085, lat:17.28409691}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 443843.67 | 443843.67 | 443843.67 | 443843.67 | 443843.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-113/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:443843.67, importe_modificado:443843.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2030089/proyecto_FIN, 2030089/proyecto_PROCESO, 2030089/proyecto_INICIO, 2030089/proyecto_PROCESO, 2030089/proyecto_INICIO, 2030089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883579 | Proyecto de inversión | 8564651.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8564651.63, modificado:8564651.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ILUSIÓN - 11106 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 11106 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.42, meta_modificada:2.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO SE ENCUENTRA A 4.20 KM , lon:-92.32870049, lat:17.24989374}} | 2021-03-09 | 2021-06-06 | 8564651.63 | 8564651.63 | 8564651.63 | 8564651.63 | 8564651.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-016/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:8564651.63, importe_modificado:8564651.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.42}} | {1883579/proyecto_INICIO, 1883579/proyecto_PROCESO, 1883579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883995 | Proyecto de inversión | 2233708.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233708.2, modificado:2233708.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN - 6015 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6015 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A L, lon:-92.2279197, lat:17.26605327}} | 2021-02-17 | 2021-04-17 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-004/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1883995/proyecto_PROCESO, 1883995/proyecto_INICIO, 1883995/proyecto_PROCESO, 1883995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884166 | Proyecto de inversión | 2003046.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003046.99, modificado:2003046.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGÓN EN LA CALLE 4A SUR PONIENTE - 10981 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 10981 | S | 335 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1835.4, meta_modificada:1835.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA SUR PONIENTE BARRIO TUMBALÁ BARRIO FLORES MAGON, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR LA OBRA DE PACIMENTACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.31629254, lat:17.27620449}} | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 2003046.99 | 2003046.99 | 2003046.99 | 2003046.99 | 2003046.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-014/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2003046.99, importe_modificado:2003046.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1835.4}} | {1884166/proyecto_INICIO, 1884166/proyecto_PROCESO, 1884166/proyecto_INICIO, 1884166/proyecto_PROCESO, 1884166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884233 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NICHINJÁ - 12899 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12899 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS EJIDO NICHINJA, 00000 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO, lon:-92.33801133, lat:17.26069038}} | 2021-03-10 | 2021-04-23 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-018/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1884233/proyecto_INICIO, 1884233/proyecto_PROCESO, 1884233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918332 | Proyecto de inversión | 1145037.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145037.19, modificado:1145037.19}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL - 33436 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33436 | S | 7 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHUCULUMTIEL, 29921 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUEN, lon:-92.30922693, lat:17.27019768}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 1145037.19 | 1145037.19 | 1145037.19 | 1145037.19 | 1145037.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-038/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1145037.19, importe_modificado:1145037.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:35.0}} | {1918332/proyecto_INICIO, 1918332/proyecto_PROCESO, 1918332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918338 | Proyecto de inversión | 1116854.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116854.1, modificado:1116854.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLORE DE ALIANZA - 33441 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA | 33441 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FLOR DE ALIANZA, 29921 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUEN, lon:-92.32019984, lat:17.28813091}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-030/2021, contratista:JULIO MARTIN HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1116854.1, importe_modificado:1116854.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1918338/proyecto_INICIO, 1918338/proyecto_PROCESO, 1918338/proyecto_INICIO, 1918338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928062 | Proyecto de inversión | 564632.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564632.02, modificado:564632.02}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 60024 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60024 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ARROYO PANSHU, 29920 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE INCLUYEN LOS NOMBRES DE LAS VIALIDADES Y ENTRE VIALIDADES YA QUE LA REHABILITACIÓN DE LA RED SE LLEVA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD A, lon:-92.237094, lat:17.345717}} | 2021-04-28 | 2021-06-26 | 564632.02 | 564632.02 | 564632.02 | 564632.02 | 564632.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-054/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:564632.02, importe_modificado:564632.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {1928062/proyecto_INICIO, 1928062/proyecto_PROCESO, 1928062/proyecto_FIN, 1928062/proyecto_PROCESO, 1928062/proyecto_FIN, 1928062/proyecto_INICIO, 1928062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930572 | Proyecto de inversión | 709598.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709598.05, modificado:709598.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE AUSENCIO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ - 70448 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 70448 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE AUSENCIO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL NORTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A 138 M DEL ACCESO PRI, lon:-92.31273416, lat:17.28064071}} | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 709598.05 | 709598.05 | 709598.05 | 709598.05 | 709598.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-059/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:709598.05, importe_modificado:709598.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.0}} | {1930572/proyecto_INICIO, 1930572/proyecto_PROCESO, 1930572/proyecto_FIN, 1930572/proyecto_PROCESO, 1930572/proyecto_FIN, 1930572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931770 | Proyecto de inversión | 2031880.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031880.95, modificado:2031880.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 75704 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 75704 | S | 263 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CUAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO, lon:-92.31902511, lat:17.35960608}} | 2021-05-07 | 2021-06-20 | 2031880.95 | 2031880.95 | 2031880.95 | 2031880.95 | 2031880.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-065/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2031880.95, importe_modificado:2031880.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {1931770/proyecto_PROCESO, 1931770/proyecto_INICIO, 1931770/proyecto_FIN, 1931770/proyecto_PROCESO, 1931770/proyecto_FIN, 1931770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931862 | Proyecto de inversión | 1711951.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711951.68, modificado:1711951.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 76052 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 76052 | S | 1 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE , lon:-92.1487265, lat:17.24982712}} | 2021-05-07 | 2021-07-05 | 1711951.68 | 1711951.68 | 1711951.68 | 1711951.68 | 1711951.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-064/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1711951.68, importe_modificado:1711951.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:38.0}} | {1931862/proyecto_FIN, 1931862/proyecto_INICIO, 1931862/proyecto_FIN, 1931862/proyecto_PROCESO, 1931862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935177 | Proyecto de inversión | 4764170.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764170.05, modificado:4764170.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA) - 88561 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 88561 | S | 264 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA ALIANZA - CRUCERO CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 760 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29920 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CON, lon:-92.31201054, lat:17.31413503}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 4764170.05 | 4764170.05 | 4764170.05 | 4764170.05 | 4764170.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-074/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4764170.05, importe_modificado:4764170.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1935177/proyecto_INICIO, 1935177/proyecto_PROCESO, 1935177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936453 | Proyecto de inversión | 358671.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358671.14, modificado:358671.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN - 95366 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 95366 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA DEPORTIVA SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.25675412, lat:17.25905687}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 358671.14 | 358671.14 | 358671.14 | 358671.14 | 358671.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-078/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:358671.14, importe_modificado:358671.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1936453/proyecto_INICIO, 1936453/proyecto_PROCESO, 1936453/proyecto_INICIO, 1936453/proyecto_PROCESO, 1936453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937160 | Proyecto de inversión | 855688.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855688.95, modificado:855688.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN - 99986 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 99986 | S | 6 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 29920 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE L, lon:-92.33022482, lat:17.25181965}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 855688.95 | 855688.95 | 855688.95 | 855688.95 | 855688.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-075/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:855688.95, importe_modificado:855688.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1937160/proyecto_INICIO, 1937160/proyecto_PROCESO, 1937160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985983 | Proyecto de inversión | 194412.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194412.18, modificado:194412.18}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL PEDREGAL - 173592 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 173592 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.06, meta_modificada:226.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - YAJALÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 BARRIO EL PEDREGAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENC, lon:-92.32331134, lat:17.27512674}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 194412.18 | 194412.18 | 194412.18 | 194412.18 | 194412.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-086/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:194412.18, importe_modificado:194412.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.06}} | {1985983/proyecto_INICIO, 1985983/proyecto_FIN, 1985983/proyecto_PROCESO, 1985983/proyecto_FIN, 1985983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883843 | Proyecto de inversión | 4318502.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318502.52, modificado:4318502.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 1207 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 1207 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA , lon:-92.25633892, lat:17.25838987}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 4318502.52 | 4318502.52 | 4318502.52 | 4318502.52 | 4318502.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-001/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4318502.52, importe_modificado:4318502.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {1883843/proyecto_INICIO, 1883843/proyecto_PROCESO, 1883843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918321 | Proyecto de inversión | 935874.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935874.96, modificado:935874.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE CENTRAL. - 33422 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33422 | S | 330 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.4, meta_modificada:812.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-92.22641013, lat:17.32312942}} | 2021-03-31 | 2021-05-29 | 935874.96 | 935874.96 | 935874.96 | 935874.96 | 935874.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-039/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:935874.96, importe_modificado:935874.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.4}} | {1918321/proyecto_INICIO, 1918321/proyecto_PROCESO, 1918321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919288 | Proyecto de inversión | 3953939.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3953939.67, modificado:3953939.67}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 35805 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 35805 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SIST, lon:-92.38327234, lat:17.33163524}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 3953939.67 | 3953939.67 | 3953939.67 | 3953939.67 | 3953939.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-026/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3953939.67, importe_modificado:3953939.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1271.0}} | {1919288/proyecto_INICIO, 1919288/proyecto_FIN, 1919288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919349 | Proyecto de inversión | 1861423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 35923 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 35923 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTO, lon:-92.213241, lat:17.27417893}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-025/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1919349/proyecto_INICIO, 1919349/proyecto_PROCESO, 1919349/proyecto_INICIO, 1919349/proyecto_PROCESO, 1919349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927939 | Proyecto de inversión | 919772.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919772.97, modificado:919772.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL - 59553 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 59553 | S | 360 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 3 CALLES DEL PARQUE CENTRAL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 5 DE MAYO., lon:-92.31766537, lat:17.28015039}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 919772.97 | 919772.97 | 919772.97 | 919772.97 | 919772.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-041/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:919772.97, importe_modificado:919772.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1927939/proyecto_FIN, 1927939/proyecto_INICIO, 1927939/proyecto_FIN, 1927939/proyecto_PROCESO, 1927939/proyecto_FIN, 1927939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928104 | Proyecto de inversión | 512569.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512569.78, modificado:512569.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA - 60219 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60219 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 050 + undefined EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.32739629, lat:17.34322786}} | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 512569.78 | 512569.78 | 512569.78 | 512569.78 | 512569.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-046/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:512569.78, importe_modificado:512569.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1928104/proyecto_INICIO, 1928104/proyecto_PROCESO, 1928104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928201 | Proyecto de inversión | 635632 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635632.0, modificado:635632.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 60536 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60536 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ÚNICA CALLE QUE COM, lon:-92.36581112, lat:17.2516451}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 635632 | 635632 | 635632 | 635632 | 635632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-051/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:635632.0, importe_modificado:635632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1928201/proyecto_PROCESO, 1928201/proyecto_INICIO, 1928201/proyecto_FIN, 1928201/proyecto_PROCESO, 1928201/proyecto_FIN, 1928201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930672 | Proyecto de inversión | 345412.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345412.94, modificado:345412.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 70812 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 70812 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR PUEBLO TUMBALÁ CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.31640251, lat:17.27793457}} | 2021-05-07 | 2021-06-05 | 345412.94 | 345412.94 | 345412.94 | 345412.94 | 345412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-066/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:345412.94, importe_modificado:345412.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1930672/proyecto_INICIO, 1930672/proyecto_PROCESO, 1930672/proyecto_FIN, 1930672/proyecto_INICIO, 1930672/proyecto_PROCESO, 1930672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934619 | Proyecto de inversión | 2763604.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763604.32, modificado:2763604.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 86366 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 86366 | S | 393 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA SE LLEVA EN LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOC, lon:-92.17814554, lat:17.30939088}} | 2021-05-20 | 2021-07-18 | 2763604.32 | 2763604.32 | 2763604.32 | 2763604.32 | 2763604.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-072/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2763604.32, importe_modificado:2763604.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {1934619/proyecto_INICIO, 1934619/proyecto_PROCESO, 1934619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028496 | Proyecto de inversión | 363144.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363144.82, modificado:363144.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA - 257582 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 257582 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SOBRE LAS CALLES CENTRAL NORTE REVOLUCIÓN MEXICANA Y BELI, lon:-92.31232943, lat:17.28311797}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 363144.82 | 363144.82 | 363144.82 | 363144.82 | 363144.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-104/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:363144.82, importe_modificado:363144.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2028496/proyecto_FIN, 2028496/proyecto_INICIO, 2028496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028840 | Proyecto de inversión | 390419.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390419.31, modificado:390419.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO - 258804 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 258804 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL ENEL BARRIO SAN CRISTOBALITO SOBRE LAS CALLES 4A SUR PONIENTE Y 5A Y 6A, lon:-92.31813708, lat:17.27618775}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 390419.31 | 390419.31 | 390419.31 | 390419.31 | 390419.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-105/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:390419.31, importe_modificado:390419.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2028840/proyecto_PROCESO, 2028840/proyecto_INICIO, 2028840/proyecto_PROCESO, 2028840/proyecto_FIN, 2028840/proyecto_INICIO, 2028840/proyecto_FIN, 2028840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035932 | Proyecto de inversión | 728073.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728073.97, modificado:728073.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 286831 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 286831 | S | 270 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO HIDALGO JOSHIL - TUMBALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SE LLEVA A CABO SOBRE LA TERRACERÍA QUE VA DE H, lon:-92.32062989, lat:17.26948684}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 728073.97 | 728073.97 | 728073.97 | 728073.97 | 728073.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-119/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:728073.97, importe_modificado:728073.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.01}} | {2035932/proyecto_FIN, 2035932/proyecto_PROCESO, 2035932/proyecto_INICIO, 2035932/proyecto_FIN, 2035932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883991 | Proyecto de inversión | 2703081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703081.6, modificado:2703081.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 5969 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 5969 | S | 21 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENC, lon:-92.17182735, lat:17.30310172}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 2703081.6 | 2703081.6 | 2703081.6 | 2703081.6 | 2703081.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-003/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2703081.6, importe_modificado:2703081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:60.0}} | {1883991/proyecto_PROCESO, 1883991/proyecto_INICIO, 1883991/proyecto_PROCESO, 1883991/proyecto_INICIO, 1883991/proyecto_PROCESO, 1883991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884139 | Proyecto de inversión | 1588819.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588819.96, modificado:1588819.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA AV. EMILIANO ZAPATA - 10471 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 10471 | S | 287 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 00000 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA PARALELA SOBRE EL LADO IZQUIERDO A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MARISC, lon:-92.36370875, lat:17.34997464}} | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 1588819.96 | 1588819.96 | 1588819.96 | 1588819.96 | 1588819.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-008/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1588819.96, importe_modificado:1588819.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {1884139/proyecto_INICIO, 1884139/proyecto_PROCESO, 1884139/proyecto_INICIO, 1884139/proyecto_PROCESO, 1884139/proyecto_INICIO, 1884139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918254 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ - 33188 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA | 33188 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MARISKAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO S, lon:-92.35193977, lat:17.31771871}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-029/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1918254/proyecto_INICIO, 1918254/proyecto_FIN, 1918254/proyecto_PROCESO, 1918254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918354 | Proyecto de inversión | 758274.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758274.28, modificado:758274.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA - 33455 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 33455 | S | 741 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE GRAL PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BA, lon:-92.31272162, lat:17.28417477}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 758274.28 | 758274.28 | 758274.28 | 758274.28 | 758274.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-024/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:758274.28, importe_modificado:758274.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {1918354/proyecto_FIN, 1918354/proyecto_PROCESO, 1918354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928078 | Proyecto de inversión | 1733815.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733815.85, modificado:1733815.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 60130 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 60130 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA PEDREGAL, 29920 PEDREGAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KM 41.60 DEL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.227603, lat:17.318046}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 1733815.85 | 1733815.85 | 1733815.85 | 1733815.85 | 1733815.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-052/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1733815.85, importe_modificado:1733815.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}} | {1928078/proyecto_PROCESO, 1928078/proyecto_FIN, 1928078/proyecto_INICIO, 1928078/proyecto_FIN, 1928078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928230 | Proyecto de inversión | 363856.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363856.68, modificado:363856.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA DR. ALFONSO CASO - 60581 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 60581 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 300 EJIDO NARANJIL, 29920 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PROMARIA INDÍGENA DR. ALFONSO CASO EN DONDE SE CONSTRUYE LA CANCH, lon:-92.23526369, lat:17.3492465}} | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 363856.68 | 363856.68 | 363856.68 | 363856.68 | 363856.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-058/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:363856.68, importe_modificado:363856.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1928230/proyecto_PROCESO, 1928230/proyecto_INICIO, 1928230/proyecto_PROCESO, 1928230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930597 | Proyecto de inversión | 315458.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315458.18, modificado:315458.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE GUERRERO - 70547 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 70547 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE ANOTAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES TAMPOCO EL DE LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO CUENTAN CON NOMBRE LA ESCUELA VI, lon:-92.38138693, lat:17.33371532}} | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 315458.18 | 315458.18 | 315458.18 | 315458.18 | 315458.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-060/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315458.18, importe_modificado:315458.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1930597/proyecto_INICIO, 1930597/proyecto_PROCESO, 1930597/proyecto_FIN, 1930597/proyecto_INICIO, 1930597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935059 | Proyecto de inversión | 893483.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893483.28, modificado:893483.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 88155 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 88155 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS, lon:-92.2132621, lat:17.27405599}} | 2021-05-26 | 2021-07-09 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-073/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:893483.28, importe_modificado:893483.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1935059/proyecto_INICIO, 1935059/proyecto_PROCESO, 1935059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936427 | Proyecto de inversión | 349484.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349484.39, modificado:349484.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA - 95073 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 95073 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 0, lon:-92.29161148, lat:17.29872698}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 349484.39 | 349484.39 | 349484.39 | 349484.39 | 349484.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:349484.39, importe_modificado:349484.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1936427/proyecto_INICIO, 1936427/proyecto_PROCESO, 1936427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986095 | Proyecto de inversión | 1384790.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384790.04, modificado:1384790.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 173955 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 173955 | S | 164 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - JOLJAMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SE LLEVA A CABO SOBRE EL RAMAL QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A JO, lon:-92.31177747, lat:17.26810862}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 1384790.04 | 1384790.04 | 1384790.04 | 1384790.04 | 1384790.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-087/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1384790.04, importe_modificado:1384790.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.33}} | {1986095/proyecto_INICIO, 1986095/proyecto_FIN, 1986095/proyecto_PROCESO, 1986095/proyecto_FIN, 1986095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989435 | Proyecto de inversión | 951379.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951379.03, modificado:951379.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL - 187180 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 187180 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:179, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO - TUMBALÁ KILÓMETRO 15 + 700 RANCHERIA EL ARENAL, 29920 EL ARENAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTRA A LA ALT, lon:-92.15066036, lat:17.27526793}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 951379.03 | 951379.03 | 951379.03 | 951379.03 | 951379.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-089/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:951379.03, importe_modificado:951379.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1989435/proyecto_INICIO, 1989435/proyecto_FIN, 1989435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989490 | Proyecto de inversión | 1146629.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146629.76, modificado:1146629.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS - 187391 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS | 187391 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE GÓMEZ FARÍAS EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PTE. SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS EN ESQUINA CON LA SEGUNDA PONIENTE SUR A 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31973373, lat:17.28405013}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 1146629.76 | 1146629.76 | 1146629.76 | 1146629.76 | 1146629.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-090/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1146629.76, importe_modificado:1146629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1989490/proyecto_INICIO, 1989490/proyecto_FIN, 1989490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028851 | Proyecto de inversión | 443843.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443843.67, modificado:443843.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACIÓN - 258819 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 258819 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:181, direccion:COLONIA NUEVA CREACION, 29923 NUEVA CREACIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD ENCONTRANDOSE 3 SOBRE EL CAMINO QUE VA A CHUCHUCRUS 2DA SECCIÓN OTROS 4, lon:-92.2875683, lat:17.30869492}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 443843.67 | 443843.67 | 443843.67 | 443843.67 | 443843.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-107/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:443843.67, importe_modificado:443843.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2028851/proyecto_FIN, 2028851/proyecto_PROCESO, 2028851/proyecto_INICIO, 2028851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963915 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE - 66447 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66447 | S | 610 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CALLE OMOHA EJIDO OMOHA, 30867 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE OMOHA A GUADALUPE VICTORIA A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO , lon:-92.226097, lat:14.837997}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/002/2021, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1963915/proyecto_INICIO, 1963915/proyecto_FIN, 1963915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963926 | Proyecto de inversión | 770644.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770644.23, modificado:770644.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 66490 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66490 | S | 299 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:EJIDO EJIDO SUR DE GUILLEN, 30870 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA UNION DE LOS GUILLENES Y CALLEJON CALLEJON DEL SUR DE GUILLEN, LA OBRA SE UNBICA EN EL CALLEJON DEL SUR DE GUILLEN A 100 METROS D, lon:-92.16661131, lat:14.88788649}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 770644.23 | 770644.23 | 770644.23 | 770644.23 | 770644.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/003/2021, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:770644.23, importe_modificado:770644.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1963926/proyecto_INICIO, 1963926/proyecto_PROCESO, 1963926/proyecto_INICIO, 1963926/proyecto_FIN, 1963926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964018 | Proyecto de inversión | 5232840.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232840.53, modificado:5232840.53}} | RECONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE - 67530 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67530 | S | 1040 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:AMPLIACION MANUEL LAZOS EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO SECCION MARGARITAS Y CAMINO SECCION 25 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA EN EN EL CAMINO DEL LA CABECERA MUNICIPAL A MARGARITAS Y, lon:-92.18093596, lat:14.9651444}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 5232840.53 | 5232840.53 | 5232840.53 | 5232840.53 | 5232840.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/005/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:5232840.53, importe_modificado:5232840.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {1964018/proyecto_PROCESO, 1964018/proyecto_FIN, 1964018/proyecto_INICIO, 1964018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967662 | Proyecto de inversión | 1500277.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500277.52, modificado:1500277.52}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 96680 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96680 | S | 307 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:CONTINUACION MIGUEL HIDALGO EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A 2A SECCION DE CAHOA Y CAMINO ENTRONQUE A EJIDO MIGUEL HIDALGO, CAMINO PUENTE DE CAHOA LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.190661, lat:14.941706}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 1500277.52 | 1500277.52 | 1500277.52 | 1500277.52 | 1500277.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/012/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500277.52, importe_modificado:1500277.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1967662/proyecto_FIN, 1967662/proyecto_INICIO, 1967662/proyecto_PROCESO, 1967662/proyecto_FIN, 1967662/proyecto_INICIO, 1967662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981554 | Proyecto de inversión | 2000712.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000712.64, modificado:2000712.64}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 155712 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155712 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1812.0, meta_modificada:1812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:36, direccion:CALLE JUAN CASTAÑEDA CANTON SAN JOAQUÍN CAMPO FLORIDO, 30870 SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MANUEL LAZOS Y CAMINO CACAHOATAN, CAMINO CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE MANUEL LAZ, lon:-92.1911539, lat:14.9791549}} | 2021-05-25 | 2021-08-25 | 2000712.64 | 2000712.64 | 2000712.64 | 2000712.64 | 2000712.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/022/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2000712.64, importe_modificado:2000712.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1812.0}} | {1981554/proyecto_PROCESO, 1981554/proyecto_FIN, 1981554/proyecto_PROCESO, 1981554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999233 | Acción | 300213.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300213.49, modificado:300213.49}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 109696 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 109696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16897, lat:14.94019}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 300213.49 | 300213.49 | 300213.49 | 300213.49 | 300213.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP2021-112, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:300213.49, importe_modificado:300213.49}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999233/proyecto_FIN, 1999233/proyecto_INICIO, 1999233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045680 | Proyecto de inversión | 977927.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977927.05, modificado:977927.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MXITO (AVENIDA PAPAUSE) EN LA COLONIA SANTA ELENA CABECERA MUNICIPAL - 323819 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 323819 | S | 4073 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:931.6, meta_modificada:931.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA PAPAUSE COLONIA SANTA ELENA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 200 TAPACHULA-TALISMAN Y PROLONGACION CALLE MADERO ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA ELENA DENTRO DE LA, lon:-92.1639139, lat:14.93450194}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 977927.05 | 977927.05 | 977927.05 | 977927.05 | 977927.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/003/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:977927.05, importe_modificado:977927.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:931.6}} | {2045680/proyecto_INICIO, 2045680/proyecto_FIN, 2045680/proyecto_PROCESO, 2045680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964090 | Proyecto de inversión | 648995.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648995.3, modificado:648995.3}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO (MIXTO) - 68337 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68337 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CANTON EL AGUINAL, 30877 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN EL CANTÓN ELAGUINAL A TRECE KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MIGUEL HIDALGO , lon:-92.2273831, lat:14.9179581}} | 2021-04-19 | 2021-06-19 | 648995.3 | 648995.3 | 648995.3 | 648995.3 | 648995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/010/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:667.0}} | {1964090/proyecto_FIN, 1964090/proyecto_INICIO, 1964090/proyecto_PROCESO, 1964090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967680 | Proyecto de inversión | 4002606.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002606.85, modificado:4002606.85}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE - 96762 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96762 | S | 404 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CONTINUACION CAMINO LA TOMA SECCION SECCIÓN LA TOMA, 30871 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. JUAREZ Y CAMINO CACAHOATAN, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE TUXTLA CHICO A CACAHOATAN POR LA SECCION , lon:-92.1661405, lat:14.9501215}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 4002606.85 | 4002606.85 | 4002606.85 | 4002606.85 | 4002606.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/013/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4002606.85, importe_modificado:4002606.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {1967680/proyecto_INICIO, 1967680/proyecto_PROCESO, 1967680/proyecto_INICIO, 1967680/proyecto_FIN, 1967680/proyecto_INICIO, 1967680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981184 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 154574 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154574 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:78, direccion:CALLE PABLO SALAZAR FRACCIONAMIENTO FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, 30870 FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE FOX Y CALLE SAN FRANCISCO, LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIEN, lon:-92.1528489, lat:14.9410639}} | 2021-05-26 | 2021-07-26 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/015/2021, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1721033.33, importe_modificado:1721033.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:753.0}} | {1981184/proyecto_INICIO, 1981184/proyecto_PROCESO, 1981184/proyecto_FIN, 1981184/proyecto_INICIO, 1981184/proyecto_PROCESO, 1981184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981529 | Proyecto de inversión | 710248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710248.92, modificado:710248.92}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 155648 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155648 | S | 289 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:CONTINUACION CAMINO DE NICA SECCION 1A SECCION DE GUILLEN PONIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRTERA INT.TAPACHULA-TALISMAN Y CONTINUACION EJIDO SUR DE GUILLEN, CAMINO MONTE, lon:-92.15872464, lat:14.91228877}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 710248.92 | 710248.92 | 710248.92 | 710248.92 | 710248.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/020/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:710248.92, importe_modificado:710248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1981529/proyecto_PROCESO, 1981529/proyecto_INICIO, 1981529/proyecto_FIN, 1981529/proyecto_INICIO, 1981529/proyecto_FIN, 1981529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045732 | Proyecto de inversión | 1096084.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096084.92, modificado:1096084.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE MINA Y CALLE HIDALGO EN EL BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 324023 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 324023 | S | 4073 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MINA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA FARIAS LA OBRA SE ENCUENTA EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE MINA Y CALLE HIDALGO EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA , lon:-92.16572171, lat:14.93884543}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1096084.92 | 1096084.92 | 1096084.92 | 1096084.92 | 1096084.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/002/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1096084.12, importe_modificado:1096084.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.0}} | {2045732/proyecto_INICIO, 2045732/proyecto_PROCESO, 2045732/proyecto_FIN, 2045732/proyecto_PROCESO, 2045732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048447 | Proyecto de inversión | 1404206.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404206.09, modificado:1404206.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SECCION LA GRANJA - 334104 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 334104 | S | 155 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:29, direccion:SECCION SECCIÓN LA GRANJA, 30874 SECCIÓN LA GRANJA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO A CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO SECCION 25 DE FEBRERO, CAMINO 15 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNICIPI, lon:-92.17636163, lat:14.97566631}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1404206.09 | 1404206.09 | 1404206.09 | 1404206.09 | 1404206.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/012/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1404206.09, importe_modificado:1404206.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2048447/proyecto_INICIO, 2048447/proyecto_PROCESO, 2048447/proyecto_INICIO, 2048447/proyecto_PROCESO, 2048447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964023 | Proyecto de inversión | 1400097.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400097.28, modificado:1400097.28}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO (MIXTO) - 67579 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67579 | S | 782 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:AMPLIACION 1A SECCION DE IZAPA SECCION 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO 1A DE IZAPA Y CAMINO SUR DE GUIILEN, CAMINO 2A DE MEDIO MONTE L A OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.169333, lat:14.897775}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 1400097.28 | 1400097.28 | 1400097.28 | 1400097.28 | 1400097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/006/2021, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1400097.28, importe_modificado:1400097.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1617.0}} | {1964023/proyecto_INICIO, 1964023/proyecto_FIN, 1964023/proyecto_PROCESO, 1964023/proyecto_INICIO, 1964023/proyecto_PROCESO, 1964023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981547 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN TELEBACHILLERATO NO. 48 JUAN DE LA BARRERA, CLAVE 07ETH0052A. - 155686 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155686 | S | 768 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CONTINUACION UNION DE LOS GUILLENES SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO SUR DE GUILLEN Y CAMINO GUILLEN NORTE, CONTINUACION CAMINO NICA LA OBRA SE UBICA EN EL TEL, lon:-92.1606029, lat:14.8834959}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/021/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.0}} | {1981547/proyecto_INICIO, 1981547/proyecto_PROCESO, 1981547/proyecto_FIN, 1981547/proyecto_INICIO, 1981547/proyecto_FIN, 1981547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964027 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 67608 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67608 | S | 4073 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON PROLONGACION Y AVENIDA AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTLA C, lon:-92.170811, lat:14.932878}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/007/2021, contratista:GRUPO ESCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:998.0}} | {1964027/proyecto_FIN, 1964027/proyecto_PROCESO, 1964027/proyecto_INICIO, 1964027/proyecto_FIN, 1964027/proyecto_INICIO, 1964027/proyecto_PROCESO, 1964027/proyecto_FIN, 1964027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981419 | Proyecto de inversión | 701395.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701395.01, modificado:701395.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE LOS FLAMBOYANES ENTRE CALLE REVOLUCION E INDEPENDENCIA CON CONCRETO MIXTO - 155336 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155336 | S | 299 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:AVENIDA LOS FLAMBOYANES EJIDO EL SUR DE GUILLÉN, 30869 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SUR DE GUILLEN ENTRANDO POR EL CAMINO DE MONTE GRAND, lon:-92.16667156, lat:14.88852997}} | 2021-05-24 | 2021-07-24 | 701395.01 | 701395.01 | 701395.01 | 701395.01 | 701395.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/019/2021, contratista:GRUPO ESCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:701395.01, importe_modificado:701395.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:821.0}} | {1981419/proyecto_INICIO, 1981419/proyecto_PROCESO, 1981419/proyecto_INICIO, 1981419/proyecto_FIN, 1981419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048311 | Proyecto de inversión | 692443.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692443.62, modificado:692443.62}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO ALIANZA AHUACATLAN - 333679 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 333679 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.6, meta_modificada:308.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO ALIANZA AHUACATLAN Y CAMINO OMOHA, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE TAPACHULA LA OBRA SE UBICA EN EJIDOALIANZAAHUACATLAN A 21 KILOMETROS D, lon:-92.25074482, lat:14.84137093}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 692443.62 | 692443.62 | 692443.62 | 692443.62 | 692443.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/006/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:692443.62, importe_modificado:692443.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.6}} | {2048311/proyecto_INICIO, 2048311/proyecto_PROCESO, 2048311/proyecto_FIN, 2048311/proyecto_PROCESO, 2048311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049783 | Proyecto de inversión | 800153.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800153.58, modificado:800153.58}} | MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EL CANTON MESOPOTAMIA - 339341 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 339341 | S | 53 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS - SEGUNDA SECCION DE MESOPOTAMIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON MESOPOTAMIA, 30870 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , CANTON MESOPOTAMIA COLINDANTE CONLA 2A SECCION DE CAHOA, lon:-92.19932559, lat:14.96381331}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 800153.58 | 800153.58 | 800153.58 | 800153.58 | 800153.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/004/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:800153.58, importe_modificado:800153.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2049783/proyecto_INICIO, 2049783/proyecto_PROCESO, 2049783/proyecto_INICIO, 2049783/proyecto_PROCESO, 2049783/proyecto_FIN, 2049783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049819 | Proyecto de inversión | 1702726.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702726.13, modificado:1702726.13}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 2DA SECCION DE MEDIO MONTE TUXTLA CHICO - 339460 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 339460 | S | 1484 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-SUCHIATE Y CAMINO LA PIEDRONA, LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDASECCION DE MEDIO MONTE EN LAC, lon:-92.18500915, lat:14.88099532}} | 2021-10-05 | 2021-12-22 | 1702726.13 | 1702726.13 | 1702726.13 | 1702726.13 | 1702726.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1702726.13, importe_modificado:1702726.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:842.0}} | {2049819/proyecto_INICIO, 2049819/proyecto_PROCESO, 2049819/proyecto_FIN, 2049819/proyecto_PROCESO, 2049819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049848 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA 1RA SECCION DE GUILLEN CENTRO - 339553 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 339553 | S | 630 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:68, direccion:SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE GRANDE Y CAMINO LA TIERRA, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN LA OBRA SE UBICA EN LA GUILLEN CENTRO, lon:-92.15119583, lat:14.90819677}} | 2021-10-04 | 2021-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/008/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2049848/proyecto_INICIO, 2049848/proyecto_PROCESO, 2049848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967331 | Proyecto de inversión | 1499336.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499336.01, modificado:1499336.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO Y QUERETARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y JALISCO CON CONCRETO MIXTO - 94829 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94829 | S | 940 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.0, meta_modificada:1887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE CALLE HIDALGO Y QUERETARO COLONIA TALISMÁN, 30875 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA FRONTERA TALISMÁN A 3 KILÓMETROS DELA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.14820435, lat:14.96125249}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1499336.01 | 1499336.01 | 1499336.01 | 1499336.01 | 1499336.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/011/2021, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1499336.01, importe_modificado:1499336.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.0}} | {1967331/proyecto_INICIO, 1967331/proyecto_FIN, 1967331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969945 | Acción | 682679.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682679.88, modificado:682679.88}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110077 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16897, lat:14.94019}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 682679.88 | 682679.88 | 682679.88 | 682679.88 | 682679.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/GI/001/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:682679.88, importe_modificado:682679.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1969945/proyecto_PROCESO, 1969945/proyecto_INICIO, 1969945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980229 | Proyecto de inversión | 1721033.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721033.33, modificado:1721033.33}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO (MIXTO): 368.00 ML EN TRAMOS AISLADOS - 151055 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151055 | S | 1199 | 1113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CALLEJON PARAISO 2 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA CLINICA DE SALUD Y PROLONGACION EDJIDO SUR DE GUILLEN, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-SUCHIATE LA OBRA , lon:-92.1905009, lat:14.89689}} | 2021-05-05 | 2021-07-20 | 1721033.33 | 1721033.33 | 1721033.33 | 1721033.33 | 1721033.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/015/2021, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1721033.33, importe_modificado:1721033.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {1980229/proyecto_FIN, 1980229/proyecto_PROCESO, 1980229/proyecto_FIN, 1980229/proyecto_INICIO, 1980229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049616 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 1RA SECCION DE GUILLEN ORIENTE - 338652 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 338652 | S | 567 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN SECCION 1A SECCION DE GUILLEN ORIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MONTE GRANDE Y CAMINO LA TIERRA, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCE, lon:-92.16146537, lat:14.93268799}} | 2021-10-17 | 2021-12-30 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/010/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:658.0}} | {2049616/proyecto_INICIO, 2049616/proyecto_PROCESO, 2049616/proyecto_INICIO, 2049616/proyecto_PROCESO, 2049616/proyecto_FIN, 2049616/proyecto_PROCESO, 2049616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964073 | Proyecto de inversión | 5232837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232837.62, modificado:5232837.62}} | RECONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE - 68111 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68111 | S | 161 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:AMPLIACION 15 ABRIL FRACCION FRACCION 15 DE ABRIL, 30870 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MANUEL LAZOS Y CARRETERA CACAHOTAN, LA OBRA SE UBICA EN LA FRACCIÓN 15 DEABRIL EN LA CARRETERA DE MANUEL LAZOSA CACAHO, lon:-92.17338579, lat:14.98041223}} | 2021-04-12 | 2021-07-11 | 5232837.62 | 5232837.62 | 5232837.62 | 5232837.62 | 5232837.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/009/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:5232837.62, importe_modificado:5232837.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1964073/proyecto_PROCESO, 1964073/proyecto_INICIO, 1964073/proyecto_FIN, 1964073/proyecto_PROCESO, 1964073/proyecto_FIN, 1964073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048462 | Proyecto de inversión | 799846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799846.15, modificado:799846.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN EL CANTON EL ENCANTO - 334143 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 334143 | S | 68 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CONTINUACION EL ENCANTO CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCANTO Y CAMINO MANUEL LAZOS, CAMINO MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 12 KILOMETROS EN EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.20483054, lat:14.97683463}} | 2021-10-04 | 2021-12-15 | 799846.15 | 799846.15 | 799846.15 | 799846.15 | 799846.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/011/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:799846.15, importe_modificado:799846.15}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2048462/proyecto_INICIO, 2048462/proyecto_PROCESO, 2048462/proyecto_FIN, 2048462/proyecto_PROCESO, 2048462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049650 | Proyecto de inversión | 600288.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600288.53, modificado:600288.53}} | MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCION 25 DE FEBRERO - 338781 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 338781 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:FRACCION SECCION 25 DE FEBRERO, 30874 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MANUEL LAZOS Y CAMINO CACAHOATAN, CAMINO MARGARITAS CABECERA MUNCIPAL EN EL CAMINO DEMARGARITAS A CACAHOATAN ENTRE LAENTRADA AL E, lon:-92.17068454, lat:14.97597588}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 600288.53 | 600288.53 | 600288.53 | 600288.53 | 600288.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/005/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:600228.53, importe_modificado:600228.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:747.0}} | {2049650/proyecto_PROCESO, 2049650/proyecto_INICIO, 2049650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964034 | Proyecto de inversión | 5232839.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232839.62, modificado:5232839.62}} | RECONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. - 67642 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67642 | S | 155 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:29, direccion:AMPLIACION LA GRANJA SECCION SECCIÓN LA GRANJA, 30874 SECCIÓN LA GRANJA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION 15 DE ABRIL Y CAMINO SECCION 25 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION LA GRANJA EN EL CAMINO DE LA CA, lon:-92.17883535, lat:14.97076439}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 5232839.62 | 5232839.62 | 5232839.62 | 5232839.62 | 5232839.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/008/2021, contratista:ISABEL CRISTINA JAVALOIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:5232839.62, importe_modificado:5232839.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {1964034/proyecto_INICIO, 1964034/proyecto_PROCESO, 1964034/proyecto_FIN, 1964034/proyecto_INICIO, 1964034/proyecto_PROCESO, 1964034/proyecto_FIN, 1964034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973132 | Proyecto de inversión | 3146843.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146843.28, modificado:3146843.28}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA) - 120882 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120882 | S | 1040 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:CALLEJON RIO CAHOA EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAL Y CAMINO MANUEL LAZOS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS EN LA CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SEC, lon:-92.1842391, lat:14.9666391}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 3146843.28 | 3146843.28 | 3146843.28 | 3146843.28 | 3146843.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/014/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3146843.28, importe_modificado:3146843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1973132/proyecto_FIN, 1973132/proyecto_INICIO, 1973132/proyecto_PROCESO, 1973132/proyecto_INICIO, 1973132/proyecto_PROCESO, 1973132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981171 | Proyecto de inversión | 3368174.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368174.04, modificado:3368174.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA) - 154531 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154531 | S | 161 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:EJE VIAL CARRETERA DE MANUEL LAZOS A CACAHOATAN FRACCION FRACCION 15 DE ABRIL, 30871 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MANUEL LAZOS Y CAMINO SECCION 25 DE FEBRERO, CAMINO LA GRANJA LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO , lon:-92.176747, lat:14.979637}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 3368174.04 | 3368174.04 | 3368174.04 | 3368174.04 | 3368174.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/016/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3368174.04, importe_modificado:3368174.04}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1981171/proyecto_FIN, 1981171/proyecto_INICIO, 1981171/proyecto_PROCESO, 1981171/proyecto_FIN, 1981171/proyecto_PROCESO, 1981171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981181 | Proyecto de inversión | 649562.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649562.14, modificado:649562.14}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO MIXTO - 154568 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154568 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:CONTINUACION CAHOA SECCION 2DA. SECCIÓN DE CAHOA BUENAVISTA, 30870 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO SILVANO GATICA, CAMINO CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-92.19160614, lat:14.94208008}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 649562.14 | 649562.14 | 649562.14 | 649562.14 | 649562.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/017/2021, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:649562.14, importe_modificado:649562.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1981181/proyecto_INICIO, 1981181/proyecto_PROCESO, 1981181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046301 | Proyecto de inversión | 1909728.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909728.99, modificado:1909728.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 326058 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIETO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 326058 | S | 4073 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, CALLE MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEOCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZY AV.DIAZ EN LA COLONIA SAN JUAN DE LACABECERA , lon:-92.1675507, lat:14.93819896}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1909728.99 | 1909728.99 | 1909728.99 | 1909728.99 | 1909728.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1909728.99, importe_modificado:1909728.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1171.0}} | {2046301/proyecto_PROCESO, 2046301/proyecto_INICIO, 2046301/proyecto_PROCESO, 2046301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973124 | Proyecto de inversión | 1702797.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702797.2, modificado:1702797.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CON CONCRETO MIXTO - 120870 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120870 | S | 1760 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CONTINUACION EL PUENTECITO SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TAPACHULA-TALISMAN KM.7 Y CAMINO LAS TROZAS, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO D, lon:-92.2056581, lat:14.8991061}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 1702797.2 | 1702797.2 | 1702797.2 | 1702797.2 | 1702797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FIMS/004/2021, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1702797.2, importe_modificado:1702797.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {1973124/proyecto_INICIO, 1973124/proyecto_PROCESO, 1973124/proyecto_FIN, 1973124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049703 | Proyecto de inversión | 660131.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660131.94, modificado:660131.94}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA SECCION MARGARITAS SANTA ROSA - 339015 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 339015 | S | 335 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:SECCION SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MANUEL LAZOS Y CAMINO CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LACABECERA MUNICIPAL AL EJIDO MANU, lon:-92.17549854, lat:14.95398542}} | 2021-10-01 | 2021-12-22 | 660131.94 | 660131.94 | 660131.94 | 660131.94 | 660131.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/007/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:660131.94, importe_modificado:660131.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2049703/proyecto_INICIO, 2049703/proyecto_PROCESO, 2049703/proyecto_FIN, 2049703/proyecto_PROCESO, 2049703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918045 | Proyecto de inversión | 781648.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781648.76, modificado:781648.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR - 32628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 32628 | S | 4270 | 3848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.36, meta_modificada:181.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 3A SUR PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.101263, lat:16.729598}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 781648.76 | 781648.76 | 781648.75 | 781648.75 | 781648.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2021, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:781648.76, importe_modificado:781648.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.36}} | {1918045/proyecto_INICIO, 1918045/proyecto_PROCESO, 1918045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934969 | Proyecto de inversión | 1339493.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339493.23, modificado:1339493.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 87759 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SE ESTABLECE UN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA | 87759 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.63, meta_modificada:672.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07752435, lat:16.77336182}} | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 1339493.23 | 1339493.23 | 1339493.22 | 1339493.22 | 1339493.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1339493.23, importe_modificado:1339493.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.63}} | {1934969/proyecto_INICIO, 1934969/proyecto_PROCESO, 1934969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925064 | Proyecto de inversión | 1078166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078166.28, modificado:1078166.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO - 50796 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50796 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:767.79, meta_modificada:767.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAZAFRA COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 4 CALLES DE LA ENTRADA AL ZO, lon:-93.09365297, lat:16.73281794}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 1078166.28 | 1078166.28 | 962048.76 | 962048.76 | 962048.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2021, contratista:COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1078166.28, importe_modificado:1078166.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:767.79}} | {1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_PROCESO, 1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931863 | Proyecto de inversión | 406044.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406044.79, modificado:466685.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL RELOJ FLORAL. PROLONGACIÓN DE LA 5A NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFÉRICO NORTE PONIENTE. - 76057 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76057 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.6, meta_modificada:1178.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE COLONIA RINCÓN DE LOS LAGOS, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, BOULEVARD ARMANDO JIMENEZ EL PUENTE PEATONAL A REHABILITA, lon:-93.14626023, lat:16.76074101}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 466685.5 | 466685.5 | 466685.49 | 466685.49 | 466685.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:406044.79, importe_modificado:406044.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.37}} | {1931863/proyecto_INICIO, 1931863/proyecto_PROCESO, 1931863/proyecto_INICIO, 1931863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931865 | Proyecto de inversión | 84869.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84869.43, modificado:286246.29}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TELESECUNDARIA 099. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS. - 76061 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76061 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:583.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, AVENIDA AGUASCALIENTES EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE, lon:-93.18370723, lat:16.76190263}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 286246.29 | 286246.29 | 286246.28 | 286246.28 | 286246.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:84869.43, importe_modificado:84869.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.2}} | {1931865/proyecto_INICIO, 1931865/proyecto_PROCESO, 1931865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931842 | Proyecto de inversión | 577257.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577257.15, modificado:863522.08}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TRABAJO SOCIAL. CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y 4A ORIENTE SUR. - 75969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 75969 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2139.0, meta_modificada:2138.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IMPECSA Y CALLE 4A ORIENTE SUR, AVENIDA ARIES LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A CHIA, lon:-93.06036294, lat:16.73626582}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 863522.08 | 863522.08 | 763093.59 | 763093.59 | 763093.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:577257.15, importe_modificado:577257.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2138.56}} | {1931842/proyecto_INICIO, 1931842/proyecto_PROCESO, 1931842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933380 | Proyecto de inversión | 4778094.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778094.17, modificado:4778094.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 81620 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81620 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3089.0, meta_modificada:3089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS, lon:-93.10597394, lat:16.73650006}} | 2021-07-19 | 2021-11-30 | 4778094.17 | 4778094.17 | 4778087.14 | 4778087.14 | 4778087.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2021, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4778094.17, importe_modificado:4778094.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3089.0}} | {1933380/proyecto_INICIO, 1933380/proyecto_PROCESO, 1933380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931872 | Proyecto de inversión | 78520.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78520.13, modificado:136225.61}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PREPA 7. BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RÍO - 76083 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76083 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:358.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA VILLAS DEL RÍO, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RIO, AVENIDA PRIMAVERA EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL PONIENTE DE , lon:-93.1562047, lat:16.75588229}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 136225.61 | 136225.61 | 136225.6 | 136225.6 | 136225.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:78520.13, importe_modificado:78520.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.17}} | {1931872/proyecto_INICIO, 1931872/proyecto_PROCESO, 1931872/proyecto_INICIO, 1931872/proyecto_PROCESO, 1931872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997807 | Proyecto de inversión | 2264164.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264164.99, modificado:4448921.12}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE. - 218850 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 218850 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.89, meta_modificada:1078.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 4448921.12 | 4448921.12 | 4448921.12 | 4448921.12 | 4448921.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {1997807/proyecto_PROCESO, 1997807/proyecto_FIN, 1997807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931874 | Proyecto de inversión | 83914.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83914.18, modificado:395268.77}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA CRISTAL. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS - 76097 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76097 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, AVENIDA SANTA ELENA EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL P, lon:-93.14931611, lat:16.75541998}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 395268.77 | 395268.77 | 395268.76 | 395268.76 | 395268.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:83914.18, importe_modificado:83914.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1931874/proyecto_INICIO, 1931874/proyecto_PROCESO, 1931874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914591 | Proyecto de inversión | 932906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932906.22, modificado:932906.22}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, HÉRCULES, MEDUSA, ANDRÓMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO, FLAMBOYANT. - 24767 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24767 | S | 1391 | 1139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUPITER Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SAGITARIO UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR EL BLV, lon:-93.057145, lat:16.740698}} | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 932906.22 | 932906.22 | 932905.54 | 932905.54 | 932905.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {1914591/proyecto_PROCESO, 1914591/proyecto_INICIO, 1914591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033493 | Proyecto de inversión | 1492808.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492808.92, modificado:1454175.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE - 276869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 276869 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 1454175.61 | 1454175.61 | 1454175.61 | 1454175.61 | 1454175.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1004756.31, importe_modificado:1004756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2033493/proyecto_INICIO, 2033493/proyecto_FIN, 2033493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925100 | Proyecto de inversión | 1792933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792933.77, modificado:1792933.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA 24 DE JUNIO - 50883 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50883 | S | 2216 | 2216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.89, meta_modificada:430.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA 24 DE JUNIO, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO TULIJA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE , BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ UBICADOS EN EL ESTADO VICTOR MANUEL REYNA AL NORTE PO, lon:-93.09742779, lat:16.76836826}} | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 1792933.77 | 1792933.77 | 1792933.77 | 1792933.77 | 1792933.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1792933.77, importe_modificado:1792933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.89}} | {1925100/proyecto_PROCESO, 1925100/proyecto_INICIO, 1925100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931875 | Proyecto de inversión | 111475.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111475.21, modificado:222236.29}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL INDEPORTE. BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR. - 76100 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76100 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:531.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16A ORIENTE SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL O, lon:-93.0997332, lat:16.75093386}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 222236.29 | 222236.29 | 222236.29 | 222236.29 | 222236.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:111475.21, importe_modificado:111475.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.55}} | {1931875/proyecto_INICIO, 1931875/proyecto_PROCESO, 1931875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936426 | Proyecto de inversión | 2964070.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964070.3, modificado:1619308.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 95054 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 95054 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10614813, lat:16.70402709}} | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 1619308.81 | 1619308.81 | 1619308.81 | 1619308.81 | 1619308.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2964070.3, importe_modificado:2964070.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {1936426/proyecto_INICIO, 1936426/proyecto_PROCESO, 1936426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975087 | Proyecto de inversión | 734376.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.44, modificado:734376.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 127929 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127929 | S | 94073 | 90385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO SAN ROQUE, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA EL PENCIL, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.09207522, lat:16.74927896}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.44 | 734376.44 | 734376.44 | 734376.44 | 734376.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975087/proyecto_PROCESO, 1975087/proyecto_INICIO, 1975087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978837 | Proyecto de inversión | 3864667.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864667.68, modificado:3772592.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MÉRIDA - 143737 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 143737 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER, lon:-93.18290078, lat:16.77128097}} | 2021-08-16 | 2021-09-28 | 3772592.18 | 3772592.18 | 3772592.18 | 3772592.18 | 3772592.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3864667.68, importe_modificado:3864667.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {1978837/proyecto_INICIO, 1978837/proyecto_PROCESO, 1978837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985094 | Proyecto de inversión | 2146621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146621.78, modificado:2146621.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOS PAJAROS, AV. GOLONDRINAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE HALCÓN. - 170189 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 170189 | S | 9985 | 6656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE HALCON, AVENIDA PANTEON SAN MARCOS LA OBRA SE REALIZARA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCCESANDO POR EL LIBR, lon:-93.08085619, lat:16.73608453}} | 2021-08-23 | 2021-09-28 | 2146621.78 | 2146621.78 | 2146621.78 | 2146621.78 | 2146621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2021, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2146621.78, importe_modificado:2146621.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {1985094/proyecto_INICIO, 1985094/proyecto_PROCESO, 1985094/proyecto_INICIO, 1985094/proyecto_PROCESO, 1985094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995297 | Proyecto de inversión | 1560416.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560416.36, modificado:1560416.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LAS AMÉRICAS ENTRE CASA KOLPING Y RÍO SABINAL - 209942 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 209942 | S | 282220 | 27115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS AMERICAS COLONIA RINCÓN DE JOYYO MAYU, 29030 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CASA KOLPIN Y CALLE RIO SABINAL, AVENIDA LOS SAUCES LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.13916563, lat:16.75890526}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 1560416.36 | 1560416.36 | 1560416.36 | 1560416.36 | 1560416.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1560416.36, importe_modificado:1560416.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1995297/proyecto_INICIO, 1995297/proyecto_PROCESO, 1995297/proyecto_FIN, 1995297/proyecto_INICIO, 1995297/proyecto_PROCESO, 1995297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914760 | Proyecto de inversión | 3450582.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450582.31, modificado:3450582.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 25126 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 25126 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2403.0, meta_modificada:2403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA , lon:-93.10529, lat:16.702106}} | 2021-05-03 | 2021-08-01 | 3450582.31 | 3450582.31 | 3450582.31 | 3450582.31 | 3450582.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450582.31, importe_modificado:3450582.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2403.0}} | {1914760/proyecto_INICIO, 1914760/proyecto_PROCESO, 1914760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918073 | Proyecto de inversión | 1327509.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327509.63, modificado:1327509.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA FLORESTA - 32730 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 32730 | S | 704 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.2, meta_modificada:558.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE GERANIO, AVENIDA CRISTANTEMO SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LA COLONIA LA FLORESTA UBICADA AL NO, lon:-93.068162, lat:16.749273}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 1327509.63 | 1327509.63 | 1327509.63 | 1327509.63 | 1327509.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2021, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1327509.63, importe_modificado:1327509.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.2}} | {1918073/proyecto_INICIO, 1918073/proyecto_PROCESO, 1918073/proyecto_INICIO, 1918073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931796 | Proyecto de inversión | 2507370.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507370.68, modificado:2702836.71}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y ÁREA DE JUEGOS EN EL PARQUE FUNDAMAT - 75810 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 75810 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PERU COLONIA EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y CALLE URUGUAY, AVENIDA PRESA CECILIO DEL VALLE EL PARQUE FUNDAMAT SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD FR, lon:-93.08402753, lat:16.75139965}} | 2021-05-24 | 2021-08-07 | 2702836.71 | 2702836.71 | 2702836.71 | 2702836.71 | 2702836.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2507370.68, importe_modificado:2507370.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}} | {1931796/proyecto_PROCESO, 1931796/proyecto_INICIO, 1931796/proyecto_PROCESO, 1931796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931850 | Proyecto de inversión | 113653.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113653.09, modificado:233560.1}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SCT. CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE 4A PONIENTE NORTE Y BLVD. LA MISIÓN - 76007 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76007 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.56, meta_modificada:445.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y BOULEVARD LA MISIÓN, AVENIDA OLIVOS LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO, lon:-93.06636392, lat:16.74014866}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 233560.1 | 233560.1 | 233560.1 | 233560.1 | 233560.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:113653.09, importe_modificado:113653.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.15}} | {1931850/proyecto_INICIO, 1931850/proyecto_PROCESO, 1931850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933160 | Proyecto de inversión | 678096.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678096.13, modificado:675900.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO - 80869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80869 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.84, meta_modificada:227.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07477728, lat:16.75824116}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 675900.85 | 675900.85 | 675900.85 | 675900.85 | 675900.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:678096.13, importe_modificado:678096.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.84}} | {1933160/proyecto_INICIO, 1933160/proyecto_PROCESO, 1933160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933170 | Proyecto de inversión | 1046387.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046387.18, modificado:761698.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES - 80909 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80909 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:226.97, meta_modificada:226.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08914728, lat:16.77632154}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 761698.85 | 761698.85 | 761698.85 | 761698.85 | 761698.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1046387.18, importe_modificado:1046387.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:226.97}} | {1933170/proyecto_INICIO, 1933170/proyecto_PROCESO, 1933170/proyecto_FIN, 1933170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933362 | Proyecto de inversión | 535741.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535741.27, modificado:535741.27}} | REHABILITACIÓN EN EL PARQUE LA SALLE 3A. SECCIÓN 1A ETAPA - 81573 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81573 | S | 1236 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.76, meta_modificada:112.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TOULUSE COLONIA LA SALLE 3A SECCIÓN, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTPELLIER Y CALZADA ANDRES SERRA ROJAS, CALLE 9A SUR ORIENTE EL PARQUE DE LA SALLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUD, lon:-93.08516349, lat:16.74305842}} | 2021-06-04 | 2021-07-04 | 535741.27 | 535741.27 | 535741.27 | 535741.27 | 535741.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-058-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:535741.27, importe_modificado:535741.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.76}} | {1933362/proyecto_INICIO, 1933362/proyecto_PROCESO, 1933362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971146 | Proyecto de inversión | 499744.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499744.23, modificado:117808.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114665 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114665 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 117808.03 | 117808.03 | 117808.03 | 117808.03 | 117808.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499744.23, importe_modificado:499744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1971146/proyecto_INICIO, 1971146/proyecto_PROCESO, 1971146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975073 | Proyecto de inversión | 785543.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785543.86, modificado:785543.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA 11A CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL - 127895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127895 | S | 70555 | 67789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO BARRIO MILITAR, 29078 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CARMEN ESPINOSA Y CALLE DEL EJERCITO NCIONL, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INIC, lon:-93.09511162, lat:16.74980962}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 785543.86 | 785543.86 | 785543.86 | 785543.86 | 785543.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2021, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3142175.46, importe_modificado:3142175.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {1975073/proyecto_INICIO, 1975073/proyecto_PROCESO, 1975073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983487 | Proyecto de inversión | 539218.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539218.62, modificado:2386143.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE - 163809 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 163809 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE PECHA LA ENTRADA A LA COLONIA DIANA LAUR, lon:-93.13705037, lat:16.74227275}} | 2021-08-23 | 2021-09-28 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:539218.62, importe_modificado:539218.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1983487/proyecto_INICIO, 1983487/proyecto_PROCESO, 1983487/proyecto_INICIO, 1983487/proyecto_FIN, 1983487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989533 | Proyecto de inversión | 860191.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860191.96, modificado:604924.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO - 187646 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 187646 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA MALPASO COLONIA LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, AVENIDA CECILIO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A 3 CUADRAS DEL IMSS, lon:-93.08781802, lat:16.75503987}} | 2021-09-03 | 2021-11-16 | 604924.04 | 604924.04 | 604924.04 | 604924.04 | 604924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2021, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:860191.96, importe_modificado:860191.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1989533/proyecto_INICIO, 1989533/proyecto_FIN, 1989533/proyecto_INICIO, 1989533/proyecto_PROCESO, 1989533/proyecto_INICIO, 1989533/proyecto_PROCESO, 1989533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997860 | Proyecto de inversión | 638884.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638884.17, modificado:321683.76}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL; AVENIDA ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A ORIENTE. - 219099 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 219099 | S | 35277 | 33894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSARIO SABINAL COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA 4A NORTE PONIENTE LA OBRA INICIA DESDE EL MERCADO PUBLICO SANTA CRUZ AL PONIEN, lon:-93.16711535, lat:16.75457552}} | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 321683.76 | 321683.76 | 321683.76 | 321683.76 | 321683.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450582.31, importe_modificado:3450582.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1997860/proyecto_FIN, 1997860/proyecto_PROCESO, 1997860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925027 | Proyecto de inversión | 1192308.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192308.81, modificado:1192308.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA LA FLORESTA. - 50720 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50720 | S | 574 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORESTA FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE GERANIO, AVENIDA CRISANTEMO LA COLONIA LA FLORESTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL H, lon:-93.06816369, lat:16.74924247}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 1192308.81 | 1192308.81 | 1192308.81 | 1192308.81 | 1192308.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2021, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1192308.81, importe_modificado:1192308.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {1925027/proyecto_PROCESO, 1925027/proyecto_INICIO, 1925027/proyecto_PROCESO, 1925027/proyecto_INICIO, 1925027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925114 | Proyecto de inversión | 1320860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320860.24, modificado:1265354.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO. - 50943 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50943 | S | 1884 | 1884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE NORTE , AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMA, lon:-93.10685277, lat:16.70441416}} | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2021, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1320860.24, importe_modificado:1320860.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:706.0}} | {1925114/proyecto_PROCESO, 1925114/proyecto_INICIO, 1925114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931826 | Proyecto de inversión | 70765.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70765.65, modificado:219619.58}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PREPA 5. CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y AV. SABINO - 75924 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 75924 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:590.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IMPECSA Y AVENIDA SABINO, CALLE ARIES LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A CHIAPA DE CO, lon:-93.05794359, lat:16.7350483}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 219619.58 | 219619.58 | 219619.58 | 219619.58 | 219619.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:70765.65, importe_modificado:70765.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.63}} | {1931826/proyecto_INICIO, 1931826/proyecto_PROCESO, 1931826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931866 | Proyecto de inversión | 419275.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419275.71, modificado:478119.01}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL BODEGA AURRERA. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN - 76065 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76065 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.6, meta_modificada:1322.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA GLORIA, 29054 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN, CIRCUITO LAS FLORES EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIE, lon:-93.17510115, lat:16.7600197}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 478119.01 | 478119.01 | 478119.01 | 478119.01 | 478119.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:419275.71, importe_modificado:419275.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.44}} | {1931866/proyecto_INICIO, 1931866/proyecto_PROCESO, 1931866/proyecto_INICIO, 1931866/proyecto_PROCESO, 1931866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931873 | Proyecto de inversión | 137715.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137715.49, modificado:203675.63}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UNACH. BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VILLA DEL RÍO - 76092 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76092 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.73, meta_modificada:240.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA DEL RIO Y CALLE PRIMAVERA, AVENIDA UNACH EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL PONIEN, lon:-93.15381652, lat:16.7557025}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 203675.63 | 203675.63 | 203675.63 | 203675.63 | 203675.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:137715.49, importe_modificado:137715.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.05}} | {1931873/proyecto_INICIO, 1931873/proyecto_PROCESO, 1931873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971189 | Proyecto de inversión | 1491810.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491810.52, modificado:1241443.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114783 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114783 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1491810.52, importe_modificado:1491810.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0}} | {1971189/proyecto_INICIO, 1971189/proyecto_PROCESO, 1971189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975105 | Proyecto de inversión | 734376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.43, modificado:734376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 128040 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 128040 | S | 90385 | 90355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PENCIL Y CALLE BRASIL, AVENIDA URUGUAY LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO SOBRE LAS INS, lon:-93.08850914, lat:16.7484793}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975105/proyecto_INICIO, 1975105/proyecto_PROCESO, 1975105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980948 | Proyecto de inversión | 767926.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767926.55, modificado:767926.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES - 153689 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153689 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09958989, lat:16.73551813}} | 2021-08-05 | 2021-09-28 | 767926.54 | 767926.54 | 767926.54 | 767926.54 | 767926.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:767926.55, importe_modificado:767926.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1980948/proyecto_INICIO, 1980948/proyecto_PROCESO, 1980948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981942 | Proyecto de inversión | 722262.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722262.95, modificado:722262.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR. - 156866 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156866 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD CONTRA, lon:-93.10148746, lat:16.73294989}} | 2021-08-09 | 2021-09-28 | 722262.93 | 722262.93 | 722262.93 | 722262.93 | 722262.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:722262.95, importe_modificado:722262.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1981942/proyecto_PROCESO, 1981942/proyecto_INICIO, 1981942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983472 | Proyecto de inversión | 439883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439883.38, modificado:439883.37}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL DEL ARROYO SAN PASCUALITO EN LA AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE - 163724 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 163724 | S | 10394 | 6928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE DE LA MA, lon:-93.12061505, lat:16.75538037}} | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 439883.37 | 439883.37 | 439883.37 | 439883.37 | 439883.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:439883.38, importe_modificado:439883.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1983472/proyecto_INICIO, 1983472/proyecto_PROCESO, 1983472/proyecto_FIN, 1983472/proyecto_PROCESO, 1983472/proyecto_FIN, 1983472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994485 | Proyecto de inversión | 1013268.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013268.44, modificado:1013268.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENCINOS - 207156 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 207156 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.82, meta_modificada:550.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA ENCINOS PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR POR LIBRAMIENTO , lon:-93.07555003, lat:16.76240026}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 1013268.44 | 1013268.44 | 1013268.44 | 1013268.44 | 1013268.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1013268.44, importe_modificado:1013268.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.82}} | {1994485/proyecto_INICIO, 1994485/proyecto_FIN, 1994485/proyecto_PROCESO, 1994485/proyecto_FIN, 1994485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994513 | Proyecto de inversión | 625692.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625692.45, modificado:458990.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENCINOS - 207226 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 207226 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA ENCINOS PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR POR LIBRAMIENTO, lon:-93.07555003, lat:16.76233863}} | 2021-09-15 | 2021-10-20 | 458990.38 | 458990.38 | 458990.38 | 458990.38 | 458990.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:625692.45, importe_modificado:625692.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {1994513/proyecto_INICIO, 1994513/proyecto_PROCESO, 1994513/proyecto_INICIO, 1994513/proyecto_FIN, 1994513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997849 | Proyecto de inversión | 1788875.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788875.69, modificado:4193635.72}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL; AVENIDA ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A ORIENTE. - 219071 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 219071 | S | 105833 | 101683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSARIO SABINAL FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, 29054 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 5A PONIENTE SUR, CARRETERA PANAMERICANA LA OBRA SE REALIZA DESDE LA IGLESIA DENOMINADA, lon:-93.17553979, lat:16.75418544}} | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 4193635.72 | 4193635.72 | 4193635.72 | 4193635.72 | 4193635.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2021, contratista:C. ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4193635.72, importe_modificado:4193635.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1997849/proyecto_INICIO, 1997849/proyecto_PROCESO, 1997849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997871 | Proyecto de inversión | 638884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638884.18, modificado:4193635.72}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL; AVENIDA ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A ORIENTE. - 219131 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 219131 | S | 33894 | 35277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA INICIA EN EL BALNEARIO VILLA EL TRIUNFO Y TERMINA C, lon:-93.16312335, lat:16.75470633}} | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 4193635.72 | 4193635.72 | 4193635.72 | 4193635.72 | 4193635.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-003-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:378227.08, importe_modificado:378227.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1997871/proyecto_FIN, 1997871/proyecto_INICIO, 1997871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999184 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 96477 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | PRODIM | Sin identificar | OFICIALÍA MAYOR | 96477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-002-IAP-2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:300000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999184/proyecto_INICIO, 1999184/proyecto_PROCESO, 1999184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925090 | Proyecto de inversión | 2386143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386143.78, modificado:2386143.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE. - 50843 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50843 | S | 310 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1543.2, meta_modificada:1543.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE PECHA LA ENTRADA A LA COLONIA DIANA LAURA, lon:-93.13709519, lat:16.7422796}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | 2386143.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2386143.78, importe_modificado:2386143.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1543.2}} | {1925090/proyecto_INICIO, 1925090/proyecto_PROCESO, 1925090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925163 | Proyecto de inversión | 2295704.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295704.33, modificado:2443630.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR - 51046 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 51046 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1636.8, meta_modificada:1636.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A ORIENTE SUR , AVENIDA 3A AVENIDA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE APROXIMADAMENTE A 4 KM , lon:-93.1177835, lat:16.71192328}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 2443630.96 | 2443630.96 | 2443630.96 | 2443630.96 | 2443630.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2021, contratista:CASTORES BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2295704.33, importe_modificado:2295704.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1636.8}} | {1925163/proyecto_PROCESO, 1925163/proyecto_INICIO, 1925163/proyecto_PROCESO, 1925163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925217 | Proyecto de inversión | 323823.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323823.21, modificado:323775.92}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CERRADA. - 51180 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 51180 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE CERRADA , AVENIDA 6A SUR ORIENTE EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA , lon:-93.10575307, lat:16.6998207}} | 2021-05-06 | 2021-06-05 | 323775.92 | 323775.92 | 323775.92 | 323775.92 | 323775.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:323823.21, importe_modificado:323823.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1925217/proyecto_INICIO, 1925217/proyecto_FIN, 1925217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933183 | Proyecto de inversión | 645091.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645091.16, modificado:645091.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJÓN LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO. - 80953 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80953 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:267.47, meta_modificada:267.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR, lon:-93.08722342, lat:16.73895435}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 645091.16 | 645091.16 | 645091.16 | 645091.16 | 645091.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:645091.16, importe_modificado:645091.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:267.47}} | {1933183/proyecto_PROCESO, 1933183/proyecto_INICIO, 1933183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933292 | Proyecto de inversión | 863059.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863059.12, modificado:863059.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 81339 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81339 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:711.35, meta_modificada:711.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS , lon:-93.10612814, lat:16.73663244}} | 2021-05-27 | 2021-06-27 | 863059.12 | 863059.12 | 863059.12 | 863059.12 | 863059.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:863059.12, importe_modificado:863059.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:711.35}} | {1933292/proyecto_FIN, 1933292/proyecto_INICIO, 1933292/proyecto_FIN, 1933292/proyecto_PROCESO, 1933292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933374 | Proyecto de inversión | 3105594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105594.76, modificado:3105594.76}} | REHABILITACIÓN EN EL PARQUE DEL ORIENTE 1A ETAPA - 81606 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81606 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.3, meta_modificada:1436.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSA DEL PONIENTE COLONIA INFONAVIT GRIJALVA, 29044 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y AVENIDA PASEO DE LOS CAFETALES, AVENIDA PASEO DE LOS CAFETALES EL PARQUE DEL ORI, lon:-93.09107133, lat:16.76018183}} | 2021-06-04 | 2021-09-19 | 3105594.76 | 3105594.76 | 3105594.76 | 3105594.76 | 3105594.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3105594.76, importe_modificado:3105594.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.3}} | {1933374/proyecto_INICIO, 1933374/proyecto_PROCESO, 1933374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934845 | Proyecto de inversión | 1419040.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419040.15, modificado:1419040.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA PRIVADA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR. - 87234 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87234 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.25, meta_modificada:853.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A SUR PONIENTE COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR, PRIVADA 8A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.131367, lat:16.74947794}} | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 1419040.15 | 1419040.15 | 1419040.15 | 1419040.15 | 1419040.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2021, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1419040.15, importe_modificado:1419040.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.25}} | {1934845/proyecto_INICIO, 1934845/proyecto_PROCESO, 1934845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978812 | Proyecto de inversión | 1028998.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028998.65, modificado:839001.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MÉRIDA - 143557 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 143557 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER, lon:-93.18297613, lat:16.77118491}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 839001.18 | 839001.18 | 839001.18 | 839001.18 | 839001.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1028998.65, importe_modificado:1028998.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1978812/proyecto_INICIO, 1978812/proyecto_PROCESO, 1978812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989520 | Proyecto de inversión | 979662 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979662.0, modificado:815852.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO - 187597 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 187597 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA MALPASO COLONIA LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, AVENIDA CECILIO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A 3 CUADRAS DEL IMSS, lon:-93.0878058, lat:16.75507747}} | 2021-09-03 | 2021-11-01 | 815852.05 | 815852.05 | 815852.05 | 815852.05 | 815852.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2021, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:979662.0, importe_modificado:979662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {1989520/proyecto_INICIO, 1989520/proyecto_PROCESO, 1989520/proyecto_FIN, 1989520/proyecto_INICIO, 1989520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035012 | Proyecto de inversión | 3872370.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872370.37, modificado:3314689.87}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES. - 283418 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 283418 | S | 438 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.42, meta_modificada:578.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOS LAURELES, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES, PRIVADA AZALEA LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD , lon:-93.16884886, lat:16.75866892}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 3314689.87 | 3314689.87 | 3314689.87 | 3314689.87 | 3314689.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.42}} | {2035012/proyecto_INICIO, 2035012/proyecto_FIN, 2035012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914690 | Proyecto de inversión | 1004756.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004756.31, modificado:979472.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 24986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24986 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.68, meta_modificada:704.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR, lon:-93.10534364, lat:16.70212527}} | 2021-05-04 | 2021-06-03 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1004756.31, importe_modificado:1004756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.68}} | {1914690/proyecto_PROCESO, 1914690/proyecto_FIN, 1914690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933212 | Proyecto de inversión | 369282.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369282.09, modificado:248006.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 81078 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81078 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LA FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08921165, lat:16.77639345}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 248006.56 | 248006.56 | 248006.56 | 248006.56 | 248006.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:369282.09, importe_modificado:369282.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:229.0}} | {1933212/proyecto_INICIO, 1933212/proyecto_PROCESO, 1933212/proyecto_FIN, 1933212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933226 | Proyecto de inversión | 435836.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435836.14, modificado:428222.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJÓN LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO. - 81127 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81127 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:251.85, meta_modificada:251.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR, lon:-93.08674012, lat:16.73918869}} | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:435836.14, importe_modificado:435836.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:251.85}} | {1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_PROCESO, 1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933251 | Proyecto de inversión | 2391113.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391113.92, modificado:2375469.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 81198 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81198 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.4, meta_modificada:1789.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08911509, lat:16.77631127}} | 2021-05-24 | 2021-07-31 | 2375469.19 | 2375469.19 | 2375469.19 | 2375469.19 | 2375469.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2391113.92, importe_modificado:2391113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.4}} | {1933251/proyecto_INICIO, 1933251/proyecto_PROCESO, 1933251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933274 | Proyecto de inversión | 163367.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163367.75, modificado:163367.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 81273 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81273 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:92.13, meta_modificada:92.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07752792, lat:16.77336467}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 163367.75 | 163367.75 | 163367.75 | 163367.75 | 163367.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:163367.75, importe_modificado:163367.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:92.13}} | {1933274/proyecto_PROCESO, 1933274/proyecto_INICIO, 1933274/proyecto_FIN, 1933274/proyecto_PROCESO, 1933274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933366 | Proyecto de inversión | 4004994.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004994.08, modificado:4042718.31}} | REHABILITACIÓN EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA - 81586 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81586 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.23, meta_modificada:2376.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA , 29030 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE LAS AMERICAS EL PARQUE CAÑA HUECA SE UBICA AL NORTE PONIENTE, lon:-93.14221694, lat:16.75836421}} | 2021-06-04 | 2021-10-04 | 4042718.31 | 4042718.31 | 4042718.31 | 4042718.31 | 4042718.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4004994.08, importe_modificado:4004994.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.23}} | {1933366/proyecto_INICIO, 1933366/proyecto_PROCESO, 1933366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934813 | Proyecto de inversión | 889232.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889232.77, modificado:889232.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR. - 87129 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87129 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.68, meta_modificada:200.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A SUR PONIENTE COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR, PRIVADA 8A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.13119124, lat:16.74945347}} | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 889232.77 | 889232.77 | 889232.77 | 889232.77 | 889232.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2021, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:889232.77, importe_modificado:889232.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.68}} | {1934813/proyecto_INICIO, 1934813/proyecto_PROCESO, 1934813/proyecto_INICIO, 1934813/proyecto_PROCESO, 1934813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934830 | Proyecto de inversión | 175767.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175767.19, modificado:175767.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR. - 87193 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87193 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A SUR PONIENTE COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR, PRIVADA 8A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.13144873, lat:16.74949456}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 175767.19 | 175767.19 | 175767.19 | 175767.19 | 175767.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2021, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:175767.19, importe_modificado:175767.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1934830/proyecto_INICIO, 1934830/proyecto_FIN, 1934830/proyecto_PROCESO, 1934830/proyecto_FIN, 1934830/proyecto_PROCESO, 1934830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934858 | Proyecto de inversión | 1068266.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068266.35, modificado:1068266.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 87267 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87267 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.66, meta_modificada:664.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10596605, lat:16.70394588}} | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 1068266.35 | 1068266.35 | 1068266.35 | 1068266.35 | 1068266.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1068266.35, importe_modificado:1068266.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.66}} | {1934858/proyecto_INICIO, 1934858/proyecto_PROCESO, 1934858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981934 | Proyecto de inversión | 517832.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517832.93, modificado:301689.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA - 156853 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156853 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE UBICA AL PONIENTE DE LA SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO, lon:-93.18290535, lat:16.77135581}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 301689.23 | 301689.23 | 301689.23 | 301689.23 | 301689.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:517832.93, importe_modificado:517832.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1981934/proyecto_INICIO, 1981934/proyecto_PROCESO, 1981934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982561 | Proyecto de inversión | 1194996.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194996.07, modificado:1194996.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR ENTRE PRIVADA DE LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE Y CERRADA DE LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE; AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CERRADA; CERRADA DE LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CERRADA DE LA CALLE 14ª PONIENTE SUR; PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CERRADA - 158641 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158641 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 15A PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA 7A SUR PONIENTE Y CERRADA 9A SUR PONIENTE, CALLE 15A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.13089788, lat:16.74846206}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 1194996.06 | 1194996.06 | 1194996.06 | 1194996.06 | 1194996.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2021, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1194996.07, importe_modificado:1194996.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {1982561/proyecto_INICIO, 1982561/proyecto_PROCESO, 1982561/proyecto_INICIO, 1982561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982902 | Proyecto de inversión | 824745.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824745.59, modificado:824745.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CETIS NO. 138 EN EL BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO ENTRE BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS Y BOULEVARD AMÍN SIMÁN HABIB - 159682 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 159682 | S | 271154 | 282220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALOMON GONZÁLEZ BLANCO COLONIA EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS Y BOULEVARD AMÍN SIMÁN HABIB, AVENIDA PRESA DE MALPASO EL CETIS SE UBICA AL NORTE ORIEN, lon:-93.07930233, lat:16.7539613}} | 2021-08-09 | 2021-09-02 | 824745.58 | 824745.58 | 824745.58 | 824745.58 | 824745.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-078-2021, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:824745.59, importe_modificado:824745.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1982902/proyecto_INICIO, 1982902/proyecto_PROCESO, 1982902/proyecto_INICIO, 1982902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989540 | Proyecto de inversión | 3136619.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136619.72, modificado:2890160.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO - 187664 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 187664 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA MALPASO COLONIA LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, AVENIDA PRESA CECILIO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A 3 CUADRAS DE, lon:-93.08778583, lat:16.75505528}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 2890160.94 | 2890160.94 | 2890160.94 | 2890160.94 | 2890160.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2021, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3136619.72, importe_modificado:3136619.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1854.0}} | {1989540/proyecto_INICIO, 1989540/proyecto_PROCESO, 1989540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925078 | Proyecto de inversión | 829404.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829404.54, modificado:829404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL. - 50814 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50814 | S | 382 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.05, meta_modificada:553.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADAS DE AGUA AZUL, CALLE EL PIRUL LA ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SUR DE UBICA FRENTE AL VIVIER, lon:-93.13743851, lat:16.74114945}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 829404.54 | 829404.54 | 829404.54 | 829404.54 | 829404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2021, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:829404.54, importe_modificado:829404.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:553.05}} | {1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_PROCESO, 1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925245 | Proyecto de inversión | 1148324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148324.14, modificado:1148324.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO. - 51267 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 51267 | S | 4270 | 3848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.95, meta_modificada:53.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO , CALLE 6A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE , lon:-93.09610744, lat:16.72920241}} | 2021-05-04 | 2021-07-03 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1148324.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TOR-VEL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1148324.14, importe_modificado:1148324.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.95}} | {1925245/proyecto_PROCESO, 1925245/proyecto_INICIO, 1925245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931769 | Proyecto de inversión | 1079201.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079201.35, modificado:1079201.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES - 75703 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 75703 | S | 6209 | 5595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.86, meta_modificada:87.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMPECHE UBICADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-93.18866474, lat:16.76481849}} | 2021-05-04 | 2021-06-03 | 1079201.35 | 1079201.35 | 1079201.35 | 1079201.35 | 1079201.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2021, contratista:C. LUIS AGUILAR RODRÍGUEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1079201.35, importe_modificado:1079201.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.86}} | {1931769/proyecto_INICIO, 1931769/proyecto_PROCESO, 1931769/proyecto_INICIO, 1931769/proyecto_PROCESO, 1931769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931858 | Proyecto de inversión | 102252.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102252.76, modificado:212634.22}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA AMBAR. BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE. - 76039 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76039 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.96, meta_modificada:512.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO PARQUE INDUSTRIAL AMBAR, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE EL PUENTE PEATONAL A REHAB, lon:-93.07524357, lat:16.74514659}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 212634.22 | 212634.22 | 212634.22 | 212634.22 | 212634.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:102252.76, importe_modificado:102252.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.82}} | {1931858/proyecto_INICIO, 1931858/proyecto_FIN, 1931858/proyecto_PROCESO, 1931858/proyecto_FIN, 1931858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931869 | Proyecto de inversión | 72965.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72965.46, modificado:168269.59}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TECNOLÓGICO REGIONAL. BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE DOCTORADO Y LICENCIATURA - 76069 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76069 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.34, meta_modificada:287.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BOULEVARES, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTORADO Y CALLE LICENCIATURA, AVENIDA ROSARIO SABINAL EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PON, lon:-93.17255443, lat:16.75946764}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 168269.59 | 168269.59 | 168269.59 | 168269.59 | 168269.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:72965.46, importe_modificado:72965.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.69}} | {1931869/proyecto_INICIO, 1931869/proyecto_PROCESO, 1931869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933260 | Proyecto de inversión | 401951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401951.44, modificado:398734.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 81227 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81227 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:97.53, meta_modificada:97.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07743673, lat:16.77336354}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:401951.44, importe_modificado:401951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:97.53}} | {1933260/proyecto_INICIO, 1933260/proyecto_PROCESO, 1933260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933297 | Proyecto de inversión | 3099895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099895.1, modificado:3099895.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARÍA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 5A CALLE NORTE Y MARGEN NORTE DEL ARROYO, MARGEN NORTE DEL ARROYO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE CHANCALÁ; CRUCE EL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y MARGEN SUR DEL ARROYO; CALLE CHANCALÁ ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE (LADO SUR DEL PUENTE) Y LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E.; MARGEN SUR DEL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC - 81359 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81359 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1388.8, meta_modificada:1388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A AV NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.14426014, lat:16.76663117}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 3099895.1 | 3099895.1 | 3099895.1 | 3099895.1 | 3099895.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3099895.1, importe_modificado:3099895.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1388.8}} | {1933297/proyecto_INICIO, 1933297/proyecto_PROCESO, 1933297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975107 | Proyecto de inversión | 734376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.43, modificado:734376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 128078 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 128078 | S | 94074 | 90384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO S, lon:-93.08515783, lat:16.74772241}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | 734376.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975107/proyecto_INICIO, 1975107/proyecto_PROCESO, 1975107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980941 | Proyecto de inversión | 154045.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154045.77, modificado:154045.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR - 153670 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153670 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD CONTRA, lon:-93.10150851, lat:16.73294989}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 154045.77 | 154045.77 | 154045.77 | 154045.77 | 154045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:154045.77, importe_modificado:154045.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1980941/proyecto_FIN, 1980941/proyecto_PROCESO, 1980941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997836 | Proyecto de inversión | 1126991.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126991.68, modificado:567450.15}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL; AVENIDA ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A ORIENTE. - 218998 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 218998 | S | 105833 | 101683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CLUB CAMPESTRE COLONIA CAMPANARIO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL, CALLE NAYARIT LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD A LA ALTURA D, lon:-93.18381191, lat:16.75812367}} | 2021-09-15 | 2021-12-30 | 567450.15 | 567450.15 | 567450.15 | 567450.15 | 567450.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2021, contratista:C. ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4193635.72, importe_modificado:4193635.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1997836/proyecto_FIN, 1997836/proyecto_PROCESO, 1997836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033519 | Proyecto de inversión | 1510594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510594.14, modificado:1088555.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE - 276981 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 276981 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 1088555.37 | 1088555.37 | 1088555.37 | 1088555.37 | 1088555.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1018.0}} | {2033519/proyecto_FIN, 2033519/proyecto_INICIO, 2033519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907570 | Acción | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1174999.99}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 4097 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 1174999.99 | 1174999.99 | 1174999.99 | 1174999.99 | 1174999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-001-2021, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1175000.0, importe_modificado:1175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1907570/proyecto_INICIO, 1907570/proyecto_PROCESO, 1907570/proyecto_FIN, 1907570/proyecto_PROCESO, 1907570/proyecto_FIN, 1907570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907576 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 4105 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-002-2021, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1907576/proyecto_PROCESO, 1907576/proyecto_INICIO, 1907576/proyecto_FIN, 1907576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914672 | Proyecto de inversión | 584080.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584080.42, modificado:584080.42}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD. BENITO JUÁREZ (ANTES INDEPENDENCIA), AV. SAN JOSÉ 1, AV. SAN JOSÉ 2, AV. SAN PEDRO 1, AV. SAN PEDRO 2, AV. SAN PEDRO 3, AV. SAN RAFAEL, AV. SAN ROQUE 1, AV. SAN ROQUE 2, AV. SAN ROQUE 3, AV. SAN JUDAS TADEO 1 (ANTES JOSE MARIA MORELOS), AV. SAN JUDAS TADEO 2 (ANTES MIGUEL HIDALGO), AV. SAN JUDAS TADEO 3, AV. SENOVIO AGUILAR, AV. FRANCISCO VILLA, AV. SAN MARTÍN 1 (ANTES BENITO JUÁREZ), AV. SAN MARTÍN 2, CALLE SAN JORGE, CALLE SAN PABLO, - 24949 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24949 | S | 873 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO COLONIA LOMA LARGA BAJA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO 1 Y AVENIDA SAN PEDRO 2, CALLE VICENTE GUERRERO UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.049967, lat:16.738919}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 584080.42 | 584080.42 | 584080.42 | 584080.42 | 584080.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:584080.42, importe_modificado:584080.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {1914672/proyecto_INICIO, 1914672/proyecto_FIN, 1914672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914730 | Proyecto de inversión | 378227.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378227.08, modificado:378227.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 25076 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 25076 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.62, meta_modificada:365.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR, lon:-93.10533023, lat:16.70211885}} | 2021-05-04 | 2021-05-22 | 378227.08 | 378227.08 | 378227.08 | 378227.08 | 378227.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-003-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:378227.08, importe_modificado:378227.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.62}} | {1914730/proyecto_PROCESO, 1914730/proyecto_INICIO, 1914730/proyecto_PROCESO, 1914730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931816 | Proyecto de inversión | 202900.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202900.27, modificado:304359.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE - 75875 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 75875 | S | 2111 | 2029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE ARROYO TOTOPOSTE, AVENIDA 18 LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO PASANDO, lon:-93.10503712, lat:16.78579048}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 304359.11 | 304359.11 | 304359.11 | 304359.11 | 304359.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2021, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:202900.27, importe_modificado:202900.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.62}} | {1931816/proyecto_INICIO, 1931816/proyecto_PROCESO, 1931816/proyecto_FIN, 1931816/proyecto_PROCESO, 1931816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933239 | Proyecto de inversión | 2623577.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623577.09, modificado:2330058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 81168 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81168 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAM, lon:-93.07479338, lat:16.75827711}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | 2330058.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2623577.09, importe_modificado:2623577.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1933239/proyecto_INICIO, 1933239/proyecto_PROCESO, 1933239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933285 | Proyecto de inversión | 2513789.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513789.25, modificado:2513789.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 81307 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81307 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:610.85, meta_modificada:610.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ UBICADOS EN LA COMISION D, lon:-93.10578481, lat:16.73642696}} | 2021-05-24 | 2021-06-24 | 2513789.25 | 2513789.25 | 2513789.25 | 2513789.25 | 2513789.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-048-2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2513789.25, importe_modificado:2513789.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:610.85}} | {1933285/proyecto_INICIO, 1933285/proyecto_PROCESO, 1933285/proyecto_INICIO, 1933285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933304 | Proyecto de inversión | 1823317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823317.75, modificado:1823317.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALÁ ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II; CALLE MEYEPAC ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II, MARGEN DEL ARROYO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE PALENQUE, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE MEYEPAC - 81385 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81385 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1024.78, meta_modificada:1024.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.14287367, lat:16.76407871}} | 2021-05-24 | 2021-07-24 | 1823317.75 | 1823317.75 | 1823317.75 | 1823317.75 | 1823317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1823317.75, importe_modificado:1823317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1024.78}} | {1933304/proyecto_INICIO, 1933304/proyecto_PROCESO, 1933304/proyecto_FIN, 1933304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971178 | Proyecto de inversión | 204303.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204303.41, modificado:1241443.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114742 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114742 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | 1241443.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204303.41, importe_modificado:204303.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1971178/proyecto_INICIO, 1971178/proyecto_PROCESO, 1971178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971279 | Proyecto de inversión | 1554158.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554158.69, modificado:1527365.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 115004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 115004 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 1527365.9 | 1527365.9 | 1527365.9 | 1527365.9 | 1527365.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1554158.69, importe_modificado:1554158.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1971279/proyecto_INICIO, 1971279/proyecto_PROCESO, 1971279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980963 | Proyecto de inversión | 2344277.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344277.14, modificado:2344277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES. - 153756 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153756 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09961135, lat:16.73546676}} | 2021-08-13 | 2021-09-28 | 2344277.14 | 2344277.14 | 2344277.14 | 2344277.14 | 2344277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2344277.14, importe_modificado:2344277.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {1980963/proyecto_INICIO, 1980963/proyecto_PROCESO, 1980963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995280 | Proyecto de inversión | 653184.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653184.52, modificado:653184.52}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13A PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6A NORTE PONIENTE. - 209840 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 209840 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.38, meta_modificada:38.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 13A PONIENTE NORTE BARRIO EL MAGUEYITO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6A NORTE PONIENTE, CALLE 14A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CRUZ ROJ, lon:-93.12680171, lat:16.76061386}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 653184.52 | 653184.52 | 653184.52 | 653184.52 | 653184.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:653184.52, importe_modificado:653184.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.38}} | {1995280/proyecto_INICIO, 1995280/proyecto_PROCESO, 1995280/proyecto_INICIO, 1995280/proyecto_FIN, 1995280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914794 | Proyecto de inversión | 3868662.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868662.61, modificado:5081569.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZADA CLUB CAMPESTRE Y AVENIDA NAYARIT, AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA BENITO JUÁREZ - 25183 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 25183 | S | 2170 | 1955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.47, meta_modificada:307.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR IMCHISSA DE LA C, lon:-93.186835, lat:16.755347}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 5081569.54 | 5081569.54 | 5081569.54 | 5081569.54 | 5081569.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.47}} | {1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_INICIO, 1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931780 | Proyecto de inversión | 77856.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77856.06, modificado:77856.06}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA EN CALLE TONALÁ - 75757 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 75757 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.62, meta_modificada:70.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TONALA FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA FLORESTA Y CIRCUNVALACION TAPACHULA, BRECHA ARRIAGA LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR E, lon:-93.06824512, lat:16.74922245}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 77856.06 | 77856.06 | 77856.06 | 77856.06 | 77856.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2021, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:77856.06, importe_modificado:77856.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.62}} | {1931780/proyecto_PROCESO, 1931780/proyecto_INICIO, 1931780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933200 | Proyecto de inversión | 326970.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326970.35, modificado:275636.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 81030 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81030 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:197.81, meta_modificada:197.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07485239, lat:16.75827198}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 275636.28 | 275636.28 | 275636.28 | 275636.28 | 275636.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:326970.35, importe_modificado:326970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:197.81}} | {1933200/proyecto_INICIO, 1933200/proyecto_PROCESO, 1933200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934878 | Proyecto de inversión | 7824222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7824222.76, modificado:7823422.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 87330 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87330 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.8, meta_modificada:4862.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10565293, lat:16.70380102}} | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 7823422.75 | 7823422.75 | 7823422.75 | 7823422.75 | 7823422.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2021, contratista:C. FLORENTINO FLORES ROBLES, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7824222.76, importe_modificado:7824222.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4862.8}} | {1934878/proyecto_INICIO, 1934878/proyecto_PROCESO, 1934878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971246 | Proyecto de inversión | 846120.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846120.12, modificado:702124.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 114930 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114930 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:846120.12, importe_modificado:846120.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1971246/proyecto_INICIO, 1971246/proyecto_PROCESO, 1971246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971264 | Proyecto de inversión | 824284.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824284.67, modificado:702124.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 114975 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114975 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | 702124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:824284.67, importe_modificado:824284.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1971264/proyecto_INICIO, 1971264/proyecto_PROCESO, 1971264/proyecto_INICIO, 1971264/proyecto_PROCESO, 1971264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980926 | Proyecto de inversión | 307564.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307564.44, modificado:307564.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR - 153628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153628 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD CONTRA, lon:-93.10151656, lat:16.73294732}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 307564.44 | 307564.44 | 307564.44 | 307564.44 | 307564.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-068-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:307564.44, importe_modificado:307564.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1980926/proyecto_PROCESO, 1980926/proyecto_FIN, 1980926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980954 | Proyecto de inversión | 339867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339867.5, modificado:324833.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES - 153728 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153728 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09956843, lat:16.73542052}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 324833.94 | 324833.94 | 324833.94 | 324833.94 | 324833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:339867.5, importe_modificado:339867.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1980954/proyecto_INICIO, 1980954/proyecto_PROCESO, 1980954/proyecto_INICIO, 1980954/proyecto_PROCESO, 1980954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981952 | Proyecto de inversión | 2605085.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605085.71, modificado:2605085.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR ENTRE PRIVADA DE LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE Y CERRADA DE LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE; AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CERRADA; CERRADA DE LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CERRADA DE LA CALLE 14ª PONIENTE SUR; PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CERRADA. - 156897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156897 | S | 118 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 15A PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA 7A SUR PONIENTE Y CERRADA 9A SUR PONIENTE, CALLE 15A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.13089411, lat:16.74861311}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 2605085.71 | 2605085.71 | 2605085.71 | 2605085.71 | 2605085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2021, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2605085.71, importe_modificado:2605085.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:419.0}} | {1981952/proyecto_INICIO, 1981952/proyecto_PROCESO, 1981952/proyecto_INICIO, 1981952/proyecto_PROCESO, 1981952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994526 | Proyecto de inversión | 2638100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638100.27, modificado:2464890.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENCINOS. - 207252 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 207252 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1781.0, meta_modificada:1781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA ENCINOS PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR POR LIBRAMIENTO, lon:-93.0755393, lat:16.76239513}} | 2021-09-20 | 2021-11-26 | 2464890.41 | 2464890.41 | 2464890.41 | 2464890.41 | 2464890.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2638100.27, importe_modificado:2638100.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1781.0}} | {1994526/proyecto_INICIO, 1994526/proyecto_PROCESO, 1994526/proyecto_INICIO, 1994526/proyecto_PROCESO, 1994526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995483 | Proyecto de inversión | 1373691.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373691.5, modificado:1373691.5}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AV. LAZULITA Y AV. ÁMBAR; CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. LAZULITA Y AV. ÁMBAR; CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AV. LAZULITA Y AV. ÓNIX; CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. LAZULITA Y AV. ÓNIX; CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. LAZULITA Y AV. ÓNIX; CALLE SARDÓN ENTRE AV. LAZULITA Y AV. MIGUEL HIDALGO; AV. LAZULITA ENTRE BOULEVARD ZAFIRO Y CALLE NICOLÁS BRAVO; AV. TURQUESA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE NICOLÁS BRAVO; AV. MIGUEL HIDALGO - 210 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 210820 | S | 6444 | 6156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMBAR Y AVENIDA LAZULITA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08848954, lat:16.77466087}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 1373691.5 | 1373691.5 | 1373691.5 | 1373691.5 | 1373691.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2021, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1373691.5, importe_modificado:1373691.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {1995483/proyecto_INICIO, 1995483/proyecto_FIN, 1995483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989566 | Proyecto de inversión | 3157559.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157559.34, modificado:3157559.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 187757 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 187757 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NORTE EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE HACIA GUADALUPE, SE LLEGA DEL PARQUE CENTRAL A 370 ML HACIA EL EJIDO SARABIA SEGUNDA SECCION EL TRAMO FINALIZA EN EL ANDEN , lon:-92.42102295, lat:15.15308295}} | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 3157539.34 | 3157539.34 | 3157539.34 | 3157539.34 | 3157539.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTC/FISM-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3157559.34, importe_modificado:3.157559334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2369.0}} | {1989566/proyecto_INICIO, 1989566/proyecto_PROCESO, 1989566/proyecto_INICIO, 1989566/proyecto_FIN, 1989566/proyecto_PROCESO, 1989566/proyecto_FIN, 1989566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970575 | Proyecto de inversión | 1976935.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976935.12, modificado:1976935.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 112601 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112601 | S | 695 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DE LA COLONIA COLONIA XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PANTEON, ESTA OBRA ATRAVIESA LAS CALLES 5 DE MAYO Y MIGUEL IDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA SE LOCAL, lon:-92.43472893, lat:15.1305584}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 1976935.12 | 1976935.12 | 1976935.12 | 1976935.12 | 1976935.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1976935.12, importe_modificado:1976935.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:741.0}} | {1970575/proyecto_FIN, 1970575/proyecto_INICIO, 1970575/proyecto_PROCESO, 1970575/proyecto_FIN, 1970575/proyecto_INICIO, 1970575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970815 | Proyecto de inversión | 2422203.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422203.12, modificado:2422203.12}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO FRACCION POBLADO SAN CRISTOBAL - POBLADO SAN CRISTOBAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 113668 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 113668 | S | 431 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:22, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO FRACCION FRACCION POBLADO SAN CRISTOBAL, 30695 SAN CRISTÓBAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA FRACCION, COMO SE VE EN EL MAPA DE GEORREFERENCIACIÓN ESTA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-92.36193668, lat:15.18220497}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 2422203.12 | 2422203.12 | 2422203.12 | 2422203.12 | 2422203.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2422203.12, importe_modificado:2422203.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1970815/proyecto_FIN, 1970815/proyecto_INICIO, 1970815/proyecto_FIN, 1970815/proyecto_PROCESO, 1970815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971293 | Proyecto de inversión | 654878.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654878.76, modificado:654878.76}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 115074 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115074 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:38, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SANTA FE, 30695 SANTA FE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA RANCHERIA, SE LLEGA A LA OBRA ENTRANDO EN EL ENTRONQUE DE LA COLONIA XOCHILTEPEC HACIA LA CABECERA Y SE S, lon:-92.35747247, lat:15.18169926}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 654878.76 | 654878.76 | 654878.76 | 654878.76 | 654878.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:654878.76, importe_modificado:654878.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:462.0}} | {1971293/proyecto_INICIO, 1971293/proyecto_PROCESO, 1971293/proyecto_INICIO, 1971293/proyecto_PROCESO, 1971293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989556 | Proyecto de inversión | 1500566.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500566.82, modificado:1500566.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 187717 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 187717 | S | 231 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, CABECERA MUNICIPAL EJIDO FRANCISCO SARABIA ZONA ALTA ENTRADA AL EJIDO ES LA OBR, lon:-92.40964037, lat:15.16019033}} | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 1500566.82 | 1500566.82 | 1500566.82 | 1500566.82 | 1500566.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTC/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1500566.82, importe_modificado:1500566.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1015.0}} | {1989556/proyecto_INICIO, 1989556/proyecto_PROCESO, 1989556/proyecto_FIN, 1989556/proyecto_INICIO, 1989556/proyecto_PROCESO, 1989556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970831 | Proyecto de inversión | 1114600.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114600.81, modificado:1114600.81}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA - 113764 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 113764 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL BARRIO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS 500 MTS DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL EJI, lon:-92.42096461, lat:15.14285187}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 1114600.81 | 1114600.81 | 1114600.81 | 1114600.81 | 1114600.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1114600.81, importe_modificado:1114600.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:936.0}} | {1970831/proyecto_FIN, 1970831/proyecto_PROCESO, 1970831/proyecto_INICIO, 1970831/proyecto_FIN, 1970831/proyecto_PROCESO, 1970831/proyecto_FIN, 1970831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971332 | Proyecto de inversión | 195543.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195543.3, modificado:195543.3}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 115235 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115235 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:210, direccion:CALLE RUFINO VEGA COLONIA LOS ROSALES, 30695 LOS ROSALES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 26 DE DICIEMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LATERAL DE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA KM 1.2 A UNOS 100 MTS, lon:-92.45088328, lat:15.14410363}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 195543.3 | 195543.3 | 195543.3 | 195543.3 | 195543.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:195543.3, importe_modificado:195543.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1971332/proyecto_INICIO, 1971332/proyecto_PROCESO, 1971332/proyecto_FIN, 1971332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970629 | Proyecto de inversión | 4216550.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4216550.21, modificado:4216550.21}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 112924 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112924 | S | 458 | 4753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1369.0, meta_modificada:1369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CANTON, EL ACCESO A LA OBRA ESTA ANTES DE LLEGAR AL DESVIO DE CRUZ DE ORO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-92.43473347, lat:15.09228593}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 4216550.21 | 4216550.21 | 4216550.21 | 4216550.21 | 4216550.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:4216550.21, importe_modificado:4216550.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1369.0}} | {1970629/proyecto_PROCESO, 1970629/proyecto_FIN, 1970629/proyecto_INICIO, 1970629/proyecto_FIN, 1970629/proyecto_INICIO, 1970629/proyecto_PROCESO, 1970629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970843 | Proyecto de inversión | 2567103.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567103.53, modificado:2567103.53}} | PAVIMENTACION DE CA MINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 113792 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 113792 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:215, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AMPLIACION VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE AMPLIACION, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CARR HUIXTLATAPACHULA MARGEN IZQUIERDA ENTRON C, lon:-92.33095324, lat:15.10238344}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 2567103.53 | 2567103.53 | 2567103.53 | 2567103.53 | 2567103.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2567103.53, importe_modificado:2567103.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}} | {1970843/proyecto_INICIO, 1970843/proyecto_PROCESO, 1970843/proyecto_FIN, 1970843/proyecto_INICIO, 1970843/proyecto_PROCESO, 1970843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971243 | Proyecto de inversión | 1540571.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540571.51, modificado:1540571.51}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 114924 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 114924 | S | 127 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:119, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO CRUZ DE ORO, 30695 LA CRUZ DE ORO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL LUGAR, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO HUIXTLATAPACHULA MARGEN IZQUIERDA ENTRONQUE CRUZ DE OROVILLA HIDAL, lon:-92.4330348, lat:15.11129847}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 1540571.51 | 1540571.51 | 1540571.51 | 1540571.51 | 1540571.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1540571.51, importe_modificado:1540571.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1276.0}} | {1971243/proyecto_FIN, 1971243/proyecto_PROCESO, 1971243/proyecto_INICIO, 1971243/proyecto_PROCESO, 1971243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971523 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A TUZANTÁN - 115971 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115971 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL LUGAR, ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO LIBRAMIENTO NORTE DE LA CD DE HUIXTLAENTRONQUE LA FLORTUZANTAN, lon:-92.42957986, lat:15.14338004}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-007/20211, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:4100000.0, importe_modificado:4100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1971523/proyecto_FIN, 1971523/proyecto_INICIO, 1971523/proyecto_FIN, 1971523/proyecto_INICIO, 1971523/proyecto_PROCESO, 1971523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969902 | Proyecto de inversión | 3259887.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259887.12, modificado:3259887.12}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 109962 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 109962 | S | 160 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE CARRETERA HUIXTLA TAPACHULA CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRONQUE XOCHILTEPEC Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIXTLA TAPACHULA DEL ENTRONQU, lon:-92.44027589, lat:15.12297272}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 3259887.12 | 3259887.12 | 3259887.12 | 3259887.12 | 3259887.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3259887.12, importe_modificado:3259887.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1753.0}} | {1969902/proyecto_INICIO, 1969902/proyecto_PROCESO, 1969902/proyecto_FIN, 1969902/proyecto_PROCESO, 1969902/proyecto_FIN, 1969902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971561 | Proyecto de inversión | 3360060.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360060.16, modificado:3360060.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 116084 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116084 | S | 764 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2733.0, meta_modificada:2733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CANTON, EN CARRETERA COSTERA DE HUIXTLA A TAPACHULA MARGEN DERECHA EN EL PUENTE ELEVADO A MANO DEREC, lon:-92.4398596, lat:15.1183699}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 3360060.16 | 3360060.16 | 3360060.16 | 3360060.16 | 3360060.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTC/FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3360060.16, importe_modificado:3360060.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2733.0}} | {1971561/proyecto_INICIO, 1971561/proyecto_PROCESO, 1971561/proyecto_FIN, 1971561/proyecto_PROCESO, 1971561/proyecto_INICIO, 1971561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971702 | Proyecto de inversión | 821430.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821430.8, modificado:821430.8}} | MANTENIMIENTO DE ALUBRADO PUBLICO - 116549 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116549 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA DEL LUGAR, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO POR LA CALLE HIDALGO, AVENIDA ALLENDA,, lon:-92.42112554, lat:15.14451923}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 821430.8 | 821430.8 | 821430.8 | 821430.8 | 821430.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:826214.22, importe_modificado:826214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}} | {1971702/proyecto_PROCESO, 1971702/proyecto_FIN, 1971702/proyecto_INICIO, 1971702/proyecto_PROCESO, 1971702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999219 | Acción | 281394.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281394.12, modificado:281394.12}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 107844 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 107844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 281394.12 | 281394.12 | 281394.12 | 281394.12 | 281394.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-133, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:281394.12, importe_modificado:281394.12}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999219/proyecto_PROCESO, 1999219/proyecto_INICIO, 1999219/proyecto_PROCESO, 1999219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971416 | Proyecto de inversión | 356604.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356604.11, modificado:356604.11}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA - 115546 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115546 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:47, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO CANTON VEGA DE TEPUZAPA, 30695 CANTÓN VEGA DE TEPUZAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CANTON, SE LLEGA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERÍA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE TUZANTÁN, lon:-92.38803356, lat:15.14015599}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 356604.11 | 356604.11 | 356604.11 | 356604.11 | 356604.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:356604.11, importe_modificado:356604.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1971416/proyecto_FIN, 1971416/proyecto_PROCESO, 1971416/proyecto_INICIO, 1971416/proyecto_PROCESO, 1971416/proyecto_FIN, 1971416/proyecto_INICIO, 1971416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971687 | Proyecto de inversión | 561941.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561941.56, modificado:561941.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 116503 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116503 | S | 333 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA 1RA SECCION, 30695 FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE DIRGIR AL EJIDO FRANCISCO SARAB, lon:-92.4041216, lat:15.16020252}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 561941.56 | 561941.56 | 561941.56 | 561941.56 | 561941.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:561941.56, importe_modificado:561941.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:678.0}} | {1971687/proyecto_FIN, 1971687/proyecto_INICIO, 1971687/proyecto_PROCESO, 1971687/proyecto_FIN, 1971687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989544 | Proyecto de inversión | 1477780.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477780.96, modificado:1477780.96}} | PAVIMENTACION DE 204.00 ML DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO ISLAMAPA - 187674 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 187674 | S | 239 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO ISLAMAPA, 30695 ISLAMAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE FEBRERO Y CALLE DEL EJIDO, CARRETERA FEDERAL DE TUZANTAN A HUEHUETAN A 3 KM A MANO DERECHA, lon:-92.43815875, lat:15.07081164}} | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 1477780.96 | 1477780.96 | 1477780.96 | 1477780.96 | 1477780.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTC/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1477708.96, importe_modificado:1477708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1224.0}} | {1989544/proyecto_PROCESO, 1989544/proyecto_INICIO, 1989544/proyecto_FIN, 1989544/proyecto_INICIO, 1989544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989659 | Proyecto de inversión | 2123847.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123847.02, modificado:2123847.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS. - 188112 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188112 | S | 549 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, ENTRADA CARR HUIXTLATAPACHULA MARGEN IZQ CAMINO CRUZ DE ORO EJ VILLA HIDALGO. ENTRANDA AL EJIDO SE U, lon:-92.37991253, lat:15.10361209}} | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 2123847.02 | 2123847.02 | 2123847.02 | 2123847.02 | 2123847.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTC/FISM-006, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2123847.02, importe_modificado:2123847.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1663.0}} | {1989659/proyecto_FIN, 1989659/proyecto_INICIO, 1989659/proyecto_PROCESO, 1989659/proyecto_FIN, 1989659/proyecto_INICIO, 1989659/proyecto_PROCESO, 1989659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971367 | Proyecto de inversión | 162268.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162268.01, modificado:162268.01}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 115360 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115360 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:111, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EXHACIENDA FINCA EL PORTILLO, 30683 EL PORTILLO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL LUGAR, ESTA OBRA SE LOCALIZ ENTRANDO SOBRE LA CARR HUIXTLATAPACHULA MARGEN IZQUIERDA ENTRADA C, lon:-92.37394012, lat:15.12491288}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 162268.01 | 162268.01 | 162268.01 | 162268.01 | 162268.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:162268.01, importe_modificado:192268.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1971367/proyecto_FIN, 1971367/proyecto_INICIO, 1971367/proyecto_FIN, 1971367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971627 | Proyecto de inversión | 2711732.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711732.45, modificado:2711732.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 116309 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116309 | S | 323 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:12, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO MANACAL, 30695 MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE TUZANTAN PUEBLO SE TRANSITA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE Y POSTERIORMENTE COM, lon:-92.37307825, lat:15.17616644}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 2711732.45 | 2711732.45 | 2711732.45 | 2711732.45 | 2711732.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:BROSREYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2711732.45, importe_modificado:2711732.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2106.0}} | {1971627/proyecto_PROCESO, 1971627/proyecto_FIN, 1971627/proyecto_INICIO, 1971627/proyecto_FIN, 1971627/proyecto_PROCESO, 1971627/proyecto_FIN, 1971627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989517 | Proyecto de inversión | 2163898.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163898.67, modificado:2163898.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO EJIDO XOCHILTEPEC A RANCHERIA EL CHIPILIN - 187534 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 187534 | S | 373 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1486.3, meta_modificada:1486.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA EL CHIPILÍN, 30690 EL CHIPILÍN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA RANCHERIA, EN CARRETERA DE EJIDO XOCHILTEPEC A TUZANTAN SE ENCUENTRA UN CRUCE SE VA A MANO DERECHA A 200 , lon:-92.43012459, lat:15.12496816}} | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 2163898.67 | 2163898.67 | 2163898.67 | 2163898.67 | 2163898.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTC/FISM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2163898.67, importe_modificado:2163898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1486.3}} | {1989517/proyecto_INICIO, 1989517/proyecto_PROCESO, 1989517/proyecto_INICIO, 1989517/proyecto_FIN, 1989517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989669 | Proyecto de inversión | 2310234.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310234.48, modificado:2310234.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A RANCHERIA SANTA SOFIA - 188142 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188142 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:27, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA RANCHERIA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL Y DIRIGIRSE HACIA NORESTE EN, lon:-92.3871066, lat:15.17602022}} | 2021-06-16 | 2021-09-16 | 2310234.48 | 2310234.48 | 2310234.48 | 2310234.48 | 2310234.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2021-1, contratista:BROSREYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2310234.48, importe_modificado:2310234.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1989669/proyecto_FIN, 1989669/proyecto_INICIO, 1989669/proyecto_FIN, 1989669/proyecto_PROCESO, 1989669/proyecto_FIN, 1989669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999610 | Acción | 1266732.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266732.51, modificado:1266732.51}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 213048 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 1266732.51 | 1266732.51 | 1266732.51 | 1266732.51 | 1266732.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/FISMDF-001/2021, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS SERACIS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1366732.51, importe_modificado:1366732.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999610/proyecto_INICIO, 1999610/proyecto_FIN, 1999610/proyecto_PROCESO, 1999610/proyecto_FIN, 1999610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971447 | Proyecto de inversión | 521196.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521196.67, modificado:521196.67}} | REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC - 115668 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115668 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA 2DA SECCION, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE LLEGA POR EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO GUAD, lon:-92.40949016, lat:15.1599418}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 521196.67 | 521196.67 | 521196.67 | 521196.67 | 521196.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:521196.67, importe_modificado:521196.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:396.0}} | {1971447/proyecto_PROCESO, 1971447/proyecto_FIN, 1971447/proyecto_INICIO, 1971447/proyecto_PROCESO, 1971447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043788 | Proyecto de inversión | 3077933.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077933.71, modificado:3077933.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 317230 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN | 317230 | S | 148 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:102, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30680 EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , ESTA OBRA SE PUEDE ENCONTRAR ENTRANDO AL ENTRONQUE EJIDO ISLAMAPA CARRETERA HUISTLAMOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA, lon:-92.43821969, lat:15.06190634}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 3077933.71 | 3077933.71 | 3077933.71 | 3077933.71 | 3077933.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3077933.71, importe_modificado:3077933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2043788/proyecto_INICIO, 2043788/proyecto_PROCESO, 2043788/proyecto_FIN, 2043788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970788 | Proyecto de inversión | 8375368.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8375368.13, modificado:8375368.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BANY (SEGUNDA ETAPA) - 113557 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 113557 | S | 458 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLATAPACHUL MARGEN IZQUIERDA ENTRADA PRI, lon:-92.4487346, lat:15.09838716}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 8375368.13 | 8375368.13 | 8375368.13 | 8375368.13 | 8375368.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:8375366.13, importe_modificado:8375366.13}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1970788/proyecto_PROCESO, 1970788/proyecto_INICIO, 1970788/proyecto_FIN, 1970788/proyecto_PROCESO, 1970788/proyecto_FIN, 1970788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912923 | Acción | 1145266.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145266.8, modificado:1145266.8}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 21362 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 21362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1145266.8 | 1145266.8 | 1145266.8 | 1145266.8 | 1145266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1145266.8, importe_modificado:1145266.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1912923/proyecto_INICIO, 1912923/proyecto_PROCESO, 1912923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975460 | Proyecto de inversión | 950320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950320.0, modificado:950320.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE HEROES DE CHAPULTEPEC A MUJICA DEL TRAMO 0+000 AL 5+160 KM - 129700 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 129700 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5160.0, meta_modificada:5160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE A MUJICA Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE ENTRONQUE MUJICA-LIMON SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS 160 MET, lon:-92.28732054, lat:16.06909861}} | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 950320 | 950320 | 950320 | 950320 | 950320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:950320.0, importe_modificado:950320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5160.0}} | {1975460/proyecto_INICIO, 1975460/proyecto_FIN, 1975460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975486 | Proyecto de inversión | 380500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380500.0, modificado:380500.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE OCHUSJOB - 129747 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 129747 | S | 511 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE LOS CIPRECES COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO HACIA EL CAMINO DE LA REJOY, lon:-92.25070371, lat:16.22533792}} | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:380500.0, importe_modificado:380500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1975486/proyecto_INICIO, 1975486/proyecto_PROCESO, 1975486/proyecto_FIN, 1975486/proyecto_PROCESO, 1975486/proyecto_FIN, 1975486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999087 | Acción | 190877.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190877.8, modificado:190877.8}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 21361 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 21361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 190877.8 | 190877.8 | 190877.8 | 190877.8 | 190877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:190877.8, importe_modificado:190877.8}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999087/proyecto_INICIO, 1999087/proyecto_PROCESO, 1999087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975437 | Proyecto de inversión | 482286.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482286.98, modificado:482286.98}} | CONSTRUCCION DE 37 TANQUES DE AGUA POTABLE - 129638 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 129638 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE CALLE EL LIMONAL COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SN JOSE 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA CALLE JESURALEN 03 SE ENCUENTRA A 37 KM DE LA CEB, lon:-92.2867461, lat:16.06905575}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 482286.98 | 482286.98 | 482286.98 | 482286.98 | 482286.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:482286.98, importe_modificado:482286.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:37.0}} | {1975437/proyecto_INICIO, 1975437/proyecto_PROCESO, 1975437/proyecto_FIN, 1975437/proyecto_PROCESO, 1975437/proyecto_FIN, 1975437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975484 | Proyecto de inversión | 412253.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412253.45, modificado:412253.45}} | EQUIPAMIENTO DE 95 DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC - 129745 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 129745 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE EL LIMONERO COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 7 KM DEL ENTRONQUE DE , lon:-92.28743275, lat:16.06946814}} | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 412253.45 | 412253.45 | 412253.45 | 412253.45 | 412253.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:412253.45, importe_modificado:412253.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:97.0}} | {1975484/proyecto_INICIO, 1975484/proyecto_PROCESO, 1975484/proyecto_INICIO, 1975484/proyecto_FIN, 1975484/proyecto_INICIO, 1975484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040595 | Proyecto de inversión | 496718 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496718.0, modificado:496718.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - 305454 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 305454 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL, lon:-92.23384622, lat:16.11729911}} | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 496718 | 496718 | 496718 | 496718 | 496718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-06A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:496718.0, importe_modificado:496718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.0}} | {2040595/proyecto_INICIO, 2040595/proyecto_FIN, 2040595/proyecto_PROCESO, 2040595/proyecto_FIN, 2040595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911436 | Proyecto de inversión | 2061443.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061443.74, modificado:2061443.74}} | REHABILITACION CON MEZCLAS ASFALTICA EN LA 2A CALLE NORTE ORIENTE EN CALZADA EL ROSARIO - 17825 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17825 | S | 2806 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 2A CALLE NORTE ORIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2 CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE 3 SUR PONIENTE, CALLE 2 NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALZADA EL, lon:-92.18473252, lat:16.18209841}} | 2021-03-12 | 2021-05-15 | 2061443.74 | 2061443.74 | 2061443.74 | 2061443.74 | 2061443.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-004/2021, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2061443.74, importe_modificado:2061443.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1911436/proyecto_INICIO, 1911436/proyecto_PROCESO, 1911436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911444 | Proyecto de inversión | 4330694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330694.69, modificado:4330694.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR2) 2A ETAPA ,SAN VICENTE LA MESILLA - 17874 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17874 | S | 1329 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA DE LA ME, lon:-92.29267148, lat:16.1799343}} | 2021-03-22 | 2021-06-30 | 4330694.69 | 4330694.69 | 4330694.69 | 4330694.69 | 4330694.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-005/2021, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:4330694.69, importe_modificado:4330694.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1911444/proyecto_INICIO, 1911444/proyecto_PROCESO, 1911444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911428 | Proyecto de inversión | 1887986.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887986.42, modificado:1887986.42}} | REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA EL ROSARIO - 17806 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17806 | S | 2806 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSARIO PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALZADA EL ROSARIO Y CALLE A OJO DE AGUA, CALLE REJOYA SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALZADA EL ROSARIO SOBRE LA CALLE QUE VA AL O, lon:-92.19413366, lat:16.18382771}} | 2021-03-12 | 2021-05-31 | 1887986.42 | 1887986.42 | 1887986.42 | 1887986.42 | 1887986.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2021, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1887986.42, importe_modificado:1887986.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1911428/proyecto_INICIO, 1911428/proyecto_PROCESO, 1911428/proyecto_FIN, 1911428/proyecto_INICIO, 1911428/proyecto_FIN, 1911428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047441 | Proyecto de inversión | 573906.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573906.4, modificado:573906.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE OCHUSJOB - 330391 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 330391 | S | 606 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMICADO 1 Y CAMINO INNOMINADO 2, CAMINO INNOMINAADO 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL CON RUMBO AL CENTRO TURISTICO LA REJ, lon:-92.23767462, lat:16.2199296}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 573906.4 | 573906.4 | 573906.4 | 573906.4 | 573906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-08A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:573906.4, importe_modificado:573906.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.28}} | {2047441/proyecto_PROCESO, 2047441/proyecto_FIN, 2047441/proyecto_INICIO, 2047441/proyecto_FIN, 2047441/proyecto_INICIO, 2047441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911453 | Proyecto de inversión | 6435775.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435775.34, modificado:6435775.34}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - 17893 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17893 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4447.0, meta_modificada:4447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 18 KM DELA CABECERA MU, lon:-92.22890995, lat:16.13120811}} | 2021-03-22 | 2021-06-30 | 6435775.34 | 6435775.34 | 6435775.34 | 6435775.34 | 6435775.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-006/2021, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:6435775.34, importe_modificado:6435775.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4447.0}} | {1911453/proyecto_INICIO, 1911453/proyecto_PROCESO, 1911453/proyecto_INICIO, 1911453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991513 | Proyecto de inversión | 449626 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449626.0, modificado:449626.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TZIMOL LOCALIDAD TZIMOL ASENTAMIENTO TZIMOL CENTRO - 195072 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 195072 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LLANO GRANDE COLONIA TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 2 KM DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO, lon:-92.18508607, lat:16.17231244}} | 2021-08-12 | 2021-09-01 | 449626 | 449626 | 449626 | 449626 | 449626 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:449626.0, importe_modificado:449626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {1991513/proyecto_INICIO, 1991513/proyecto_PROCESO, 1991513/proyecto_FIN, 1991513/proyecto_PROCESO, 1991513/proyecto_FIN, 1991513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038454 | Proyecto de inversión | 1345779.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345779.03, modificado:1345779.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE 3ª SUR PTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 2ª PONIENTE - 296124 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 296124 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE 1 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCERA SUR ORIENRE , lon:-92.187019, lat:16.180693}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 1345779.03 | 1345779.03 | 1345779.03 | 1345779.03 | 1345779.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-01A/2021, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, monto:1345779.03, importe_modificado:1345779.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {2038454/proyecto_INICIO, 2038454/proyecto_FIN, 2038454/proyecto_PROCESO, 2038454/proyecto_FIN, 2038454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040110 | Proyecto de inversión | 1083352 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083352.0, modificado:1083352.0}} | REHABILITACION DE GUARNICION EN CABECERA MUNICIPAL - 302887 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 302887 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR 1 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PAEQUE CENTRAL , lon:-92.18735035, lat:16.18273552}} | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 1083352 | 1083352 | 1083352 | 1083352 | 1083352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-02A/2021, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1083352.0, importe_modificado:1083352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0}} | {2040110/proyecto_INICIO, 2040110/proyecto_FIN, 2040110/proyecto_PROCESO, 2040110/proyecto_FIN, 2040110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044541 | Proyecto de inversión | 607391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607391.89, modificado:607391.89}} | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL - 319737 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 319737 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.63, meta_modificada:40.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL INTERIOR DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.18840577, lat:16.18401789}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 607391.89 | 607391.89 | 607391.89 | 607391.89 | 607391.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-03A/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:607391.89, importe_modificado:607391.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.63}} | {2044541/proyecto_INICIO, 2044541/proyecto_PROCESO, 2044541/proyecto_FIN, 2044541/proyecto_PROCESO, 2044541/proyecto_FIN, 2044541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044939 | Proyecto de inversión | 511079.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511079.76, modificado:511079.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 321062 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 321062 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA SUR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEN TZIMOL, lon:-92.18426185, lat:16.17547661}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 511079.76 | 511079.76 | 511079.76 | 511079.76 | 511079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-04A/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:511079.76, importe_modificado:511079.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2044939/proyecto_INICIO, 2044939/proyecto_PROCESO, 2044939/proyecto_INICIO, 2044939/proyecto_FIN, 2044939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044970 | Proyecto de inversión | 1265266.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265266.76, modificado:1265266.76}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA - 321162 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 321162 | S | 1329 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA INNOMIDADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA LA COLONIA DE LA MESILLA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.29504506, lat:16.1776385}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1265266.76 | 1265266.76 | 1265266.76 | 1265266.76 | 1265266.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-07A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1265266.76, importe_modificado:1265266.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2044970/proyecto_PROCESO, 2044970/proyecto_INICIO, 2044970/proyecto_FIN, 2044970/proyecto_PROCESO, 2044970/proyecto_FIN, 2044970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044976 | Proyecto de inversión | 159473.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159473.51, modificado:159473.51}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 321174 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 321174 | S | 217 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TZIMOLPUJILTIC APROX. 40, lon:-92.23096859, lat:16.01237144}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 159473.51 | 159473.51 | 159473.51 | 159473.51 | 159473.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0T01/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:159473.51, importe_modificado:159473.51}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2044976/proyecto_PROCESO, 2044976/proyecto_INICIO, 2044976/proyecto_FIN, 2044976/proyecto_PROCESO, 2044976/proyecto_FIN, 2044976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911392 | Proyecto de inversión | 752594.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752594.82, modificado:752594.82}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE (POBLADO 5 DE FEBRERO) - 17637 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17637 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:111, direccion:CALLE INNOMINAD RANCHERIA TZIMOL CENTRO, 30110 POBLADO 5 DE FEBRERO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA 01 Y VEREDA INNOMINADA 02, VEREDA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 2 KM DELA ACBECERA MUNICIPAL DEL TRAMO TZIMOL A PUJILT, lon:-92.20593678, lat:16.12304977}} | 2021-02-19 | 2021-04-16 | 752594.82 | 752594.82 | 752594.82 | 752594.82 | 752594.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-001/2021, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:752594.82, importe_modificado:752594.82}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1911392/proyecto_INICIO, 1911392/proyecto_PROCESO, 1911392/proyecto_FIN, 1911392/proyecto_INICIO, 1911392/proyecto_FIN, 1911392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911404 | Proyecto de inversión | 1247125.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247125.94, modificado:1247125.94}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE 240 ML DE TRAMO DE 0+000 AL 0+240 KM A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA FINAL - 17664 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17664 | S | 2806 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAJAS BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE LAS LAJAS Y TERRACERIA CALLE INNOMINADA 01, TERRACERIA CALLE INNOMINADA 02 SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE ELL CAMINO DEL BASURERO MUNICIP, lon:-92.18859529, lat:16.16956187}} | 2021-02-15 | 2021-04-01 | 1247125.94 | 1247125.94 | 1247125.94 | 1247125.94 | 1247125.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1247125.94, importe_modificado:1247125.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1911404/proyecto_INICIO, 1911404/proyecto_FIN, 1911404/proyecto_INICIO, 1911404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975428 | Proyecto de inversión | 1160456.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160456.33, modificado:1160456.33}} | CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC.PRIMARIA BILINGÜE ANGEL ALBINO CORZO CLAVE : 07DPB29710 - 129614 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 129614 | S | 136 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.2, meta_modificada:590.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:145, direccion:CALLE SABINAL COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 PASO HONDO (GRACIAS A DIOS), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA COMUNIDAD DE H, lon:-92.25796933, lat:16.09515861}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1160456.33 | 1160456.33 | 1160456.33 | 1160456.33 | 1160456.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-007/2021, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1160456.33, importe_modificado:1160456.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.2}} | {1975428/proyecto_INICIO, 1975428/proyecto_PROCESO, 1975428/proyecto_FIN, 1975428/proyecto_PROCESO, 1975428/proyecto_FIN, 1975428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987864 | Proyecto de inversión | 2020725.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020725.86, modificado:2020725.86}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA GUADALUPE CAMINO A LA REJOYA - 181255 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 181255 | S | 511 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE CALLE TRAPICH, CALLE CALLE MOLIIENDA SE ENCUENTRA CAMINO ALA REJOYA SOBRE LA CALZADA GUADALUPE Y CALLE MOLIENDA , lon:-92.19958593, lat:16.19101084}} | 2021-08-18 | 2021-09-20 | 2020725.86 | 2020725.86 | 2020725.86 | 2020725.86 | 2020725.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-008/2021, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2020725.86, importe_modificado:2020725.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1987864/proyecto_INICIO, 1987864/proyecto_PROCESO, 1987864/proyecto_FIN, 1987864/proyecto_INICIO, 1987864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040516 | Proyecto de inversión | 1407837.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407837.04, modificado:1407837.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMON) - 304986 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 304986 | S | 507 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL SE TO, lon:-92.28683525, lat:16.06590739}} | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 1407837.04 | 1407837.04 | 1407837.04 | 1407837.04 | 1407837.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-05A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1407837.04, importe_modificado:1407837.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5200.0}} | {2040516/proyecto_PROCESO, 2040516/proyecto_INICIO, 2040516/proyecto_FIN, 2040516/proyecto_PROCESO, 2040516/proyecto_FIN, 2040516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911420 | Proyecto de inversión | 6544461.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544461.92, modificado:6544461.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC-PASO HONDO DEL KM 2+000 AL 3+000 - 17776 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 17776 | S | 511 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA EN EL TRAMO 2000 AL 3000 DEL ACCESO A LA C, lon:-92.28654695, lat:16.06930318}} | 2021-03-12 | 2021-06-11 | 6544461.92 | 6544461.92 | 6544461.92 | 6544461.92 | 6544461.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2021, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:6544461.92, importe_modificado:6544461.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1911420/proyecto_FIN, 1911420/proyecto_PROCESO, 1911420/proyecto_FIN, 1911420/proyecto_INICIO, 1911420/proyecto_PROCESO, 1911420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044979 | Proyecto de inversión | 272359.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272359.52, modificado:272359.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO EN EJIDO LENINGRADO - 321185 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 321185 | S | 64 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 LA LOCALIDAD DE LENINGRADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TZIMOLPUJILTIC AP, lon:-92.18875894, lat:15.95204276}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 272359.52 | 272359.52 | 272359.52 | 272359.52 | 272359.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-09A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:272359.02, importe_modificado:272359.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2044979/proyecto_INICIO, 2044979/proyecto_PROCESO, 2044979/proyecto_FIN, 2044979/proyecto_PROCESO, 2044979/proyecto_FIN, 2044979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972259 | Proyecto de inversión | 1438460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438460.85, modificado:1438460.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SANTA TERESA UNION JUAREZ - 118335 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 118335 | S | 65 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EJIDOEUREKA - FRACCION SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 FRACCION FRACCION SANTA TERESA, 30883 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION SANTA TERESA TOMANDO, lon:-92.12402522, lat:15.06964918}} | 2021-04-07 | 2021-06-07 | 1438460.85 | 1438460.85 | 1438460.85 | 1438460.85 | 1438460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1438460.85, importe_modificado:1438460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {1972259/proyecto_INICIO, 1972259/proyecto_FIN, 1972259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979686 | Proyecto de inversión | 746034.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746034.51, modificado:746034.51}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LIBERTAD Y PROLONGACION CARRETERA A CHIQUIHUITE EN EL EJIDO TALQUIAN UNION JUAREZ - 148371 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 148371 | S | 276 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.5, meta_modificada:189.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A EJIDO CHIQUIHUITE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TALQUIAN A 2.2 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UION JUAREZ EN , lon:-92.0845937, lat:15.08406707}} | 2021-05-11 | 2021-07-12 | 746034.51 | 746034.51 | 746034.51 | 746034.51 | 746034.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:746034.51, importe_modificado:746034.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.5}} | {1979686/proyecto_PROCESO, 1979686/proyecto_FIN, 1979686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988599 | Proyecto de inversión | 652761.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652761.44, modificado:652761.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO DESENLACE UNION JUAREZ - 183684 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 183684 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MOTEPERLA - EJIDO DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO EL DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDODESENLACE UBICADO DE LA ENTRADA , lon:-92.09290876, lat:15.06356566}} | 2021-07-06 | 2021-09-06 | 652761.44 | 652761.44 | 652761.44 | 652761.44 | 652761.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:652761.44, importe_modificado:652761.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1988599/proyecto_PROCESO, 1988599/proyecto_INICIO, 1988599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999309 | Acción | 153650.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153650.67, modificado:153650.67}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ - 116539 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | 116539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 153650.67 | 153650.67 | 153650.67 | 153650.67 | 153650.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:153650.67, importe_modificado:153650.67}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999309/proyecto_FIN, 1999309/proyecto_PROCESO, 1999309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973673 | Proyecto de inversión | 964265.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964265.1, modificado:964265.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION NUEVA ESPERANZA UNION JUAREZ - 122553 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 122553 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 12 + 900 FRACCION FRACCION NUEVA ESPERANZA, 30885 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL KM 12.9 D, lon:-92.12047809, lat:15.03111645}} | 2021-04-07 | 2021-05-22 | 964265.1 | 964265.1 | 964265.1 | 964265.1 | 964265.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:964265.1, importe_modificado:964265.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:822.0}} | {1973673/proyecto_INICIO, 1973673/proyecto_FIN, 1973673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978386 | Proyecto de inversión | 1142275.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142275.26, modificado:1142275.26}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO SAN RAFAEL UNION JUAREZ - 141623 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 141623 | S | 163 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO SAN RAFAEL KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO EJIDO SAN RAFAEL, 30880 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SAN RAFAEL QUE SE ENCUENTRA DE, lon:-92.11460925, lat:15.05390153}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1142275.26 | 1142275.26 | 1142275.26 | 1142275.26 | 1142275.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1142275.26, importe_modificado:1142275.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1978386/proyecto_INICIO, 1978386/proyecto_FIN, 1978386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980538 | Proyecto de inversión | 690754.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690754.46, modificado:690754.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CANTON CHIQUIHUITE UNION JUAREZ - 152237 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 152237 | S | 165 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTON CHIQUIHUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 CANTON CHIQUIHUITE, 30880 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DEL EJIDO TALQUIAN AL CANTON, lon:-92.09937319, lat:15.09376151}} | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 690754.46 | 690754.46 | 690754.46 | 690754.46 | 690754.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:690754.46, importe_modificado:690754.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1980538/proyecto_FIN, 1980538/proyecto_PROCESO, 1980538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984332 | Proyecto de inversión | 769583.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769583.36, modificado:769583.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS MISTERIOS ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE CENTRAL LOS PINOS BARRIO HIDALGO EN EJIDO SANTO DOMINGO UNION JUAREZ - 167227 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167227 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA LOS MISTERIOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CRUCES Y AVENIDA CENTRAL LOS PINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA LOS MISTERIOS ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CENTRAL LOS PINO, lon:-92.10375001, lat:15.02820342}} | 2021-05-17 | 2021-07-16 | 769583.36 | 769583.36 | 769583.36 | 769583.36 | 769583.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/015/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOPEZ & CASTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:769583.36, importe_modificado:769583.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:717.0}} | {1984332/proyecto_INICIO, 1984332/proyecto_FIN, 1984332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992431 | Proyecto de inversión | 387949.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387949.83, modificado:387949.83}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE07DPR3399H EJIDO SANTO DOMINGO - 200078 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 200078 | S | 1335 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN ELA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE VASCONCELOS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTR, lon:-92.10670206, lat:15.02979827}} | 2021-07-26 | 2021-09-10 | 387949.83 | 387949.83 | 387949.83 | 387949.83 | 387949.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOPEZ & CASTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:387949.83, importe_modificado:387949.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {1992431/proyecto_PROCESO, 1992431/proyecto_INICIO, 1992431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993354 | Proyecto de inversión | 1108218.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108218.54, modificado:1108218.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE ABRIL ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA INSURGENTES (PERIFERICO) EN EJIDO SANTO DOMINGO - 203004 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 203004 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE 18 DE ABRIL EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA INSURGENTES PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE 18 DE ABRIL ENTRE AV. AZTECA, lon:-92.10245014, lat:15.0295354}} | 2021-06-23 | 2021-08-23 | 1108218.54 | 1108218.54 | 1108218.54 | 1108218.54 | 1108218.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1108218.54, importe_modificado:1108218.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:762.0}} | {1993354/proyecto_PROCESO, 1993354/proyecto_FIN, 1993354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051544 | Proyecto de inversión | 177974.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177974.32, modificado:177974.32}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE 05 DE MAYO CABECERA MUNICIPAL - 345893 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 345893 | S | 1100 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE 05 DE MAYO, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA , lon:-92.08112094, lat:15.05929035}} | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 177974.32 | 177974.32 | 177974.32 | 177974.32 | 177974.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FISM-00/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:177974.32, importe_modificado:177974.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2051544/proyecto_FIN, 2051544/proyecto_INICIO, 2051544/proyecto_FIN, 2051544/proyecto_PROCESO, 2051544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979402 | Proyecto de inversión | 603443.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603443.57, modificado:603443.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION EL BRASIL UNION JUAREZ - 146950 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 146950 | S | 678 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE FRACCION EL BRASIL CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA FRACCION BRASIL LOCALIZADA 70 METROS AL ORIENTE., lon:-92.07810315, lat:15.05963336}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 603443.57 | 603443.57 | 603443.57 | 603443.57 | 603443.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:603443.57, importe_modificado:603443.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:494.0}} | {1979402/proyecto_INICIO, 1979402/proyecto_PROCESO, 1979402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988059 | Proyecto de inversión | 404239.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404239.08, modificado:404239.08}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO SAN JOSE - 182015 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 182015 | S | 255 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MOTEPERLA - EJIDO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE UBICADO DE LA ENTRADA QUE ESTAE, lon:-92.09239281, lat:15.0618577}} | 2021-07-06 | 2021-09-06 | 404239.08 | 404239.08 | 404239.08 | 404239.08 | 404239.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:404239.08, importe_modificado:404239.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {1988059/proyecto_INICIO, 1988059/proyecto_FIN, 1988059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988669 | Proyecto de inversión | 1417699.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417699.73, modificado:1417699.73}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ZONA DE RIESGO EN EL EJIDO DESENGAÑO UNION JUAREZ - 183967 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 183967 | S | 212 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:403.88, meta_modificada:403.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO EUREKA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO EL DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPALTRINI, lon:-92.12680993, lat:15.0533644}} | 2021-06-23 | 2021-08-23 | 1417699.73 | 1417699.73 | 1417699.73 | 1417699.73 | 1417699.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1417699.73, importe_modificado:1417699.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:403.88}} | {1988669/proyecto_INICIO, 1988669/proyecto_FIN, 1988669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995156 | Proyecto de inversión | 584845.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584845.23, modificado:584845.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO TRINIDAD. - 209311 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 209311 | S | 502 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ A MANO DE, lon:-92.11566697, lat:15.03772722}} | 2021-07-26 | 2021-09-10 | 584845.23 | 584845.23 | 584845.23 | 584845.23 | 584845.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOPEZ & CASTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:584845.23, importe_modificado:584845.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1995156/proyecto_INICIO, 1995156/proyecto_FIN, 1995156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051225 | Proyecto de inversión | 925484.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925484.13, modificado:925484.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SONORA - 344584 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 344584 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 FRACCION SONORA, 30880 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SONORA SE LLEGA ENTRANDO POR EL EJIDO TRI, lon:-92.11654231, lat:15.06574522}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 925484.13 | 925484.13 | 925484.13 | 925484.13 | 925484.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-004/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:925484.13, importe_modificado:925484.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2051225/proyecto_FIN, 2051225/proyecto_INICIO, 2051225/proyecto_PROCESO, 2051225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980684 | Proyecto de inversión | 514181.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514181.25, modificado:514181.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y BUENOS AIRES EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ - 152814 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 152814 | S | 1273 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.5, meta_modificada:265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA BUENOS AIRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA CALLE MIGUEL, lon:-92.08064588, lat:15.06096467}} | 2021-06-02 | 2021-07-17 | 514181.25 | 514181.25 | 514181.25 | 514181.25 | 514181.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/018/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:514181.25, importe_modificado:514181.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.5}} | {1980684/proyecto_INICIO, 1980684/proyecto_PROCESO, 1980684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993344 | Proyecto de inversión | 513574.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513574.74, modificado:513574.74}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN EJIDO EUREKA - 202965 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 202965 | S | 181 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.5, meta_modificada:327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:EJIDO EUREKA, 30880 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL HASUETA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EUREKA LOCALIZADO A 4.9 KM ENTRANDO POR EL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PARTE NORTE DEL MUNIPIO LOS TRAMOS SON CA, lon:-92.12571471, lat:15.06228409}} | 2021-07-13 | 2021-09-13 | 513574.74 | 513574.74 | 513574.74 | 513574.74 | 513574.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOPEZ & CASTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:513574.74, importe_modificado:513574.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:327.5}} | {1993344/proyecto_FIN, 1993344/proyecto_PROCESO, 1993344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051055 | Proyecto de inversión | 952508.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952508.04, modificado:952508.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO PARAISO EJIDO SANTO DOMINGO - 343753 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 343753 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.2, meta_modificada:705.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE 2A ENTRADA A MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 2DA ENTRADA HACIA MEDIA LOMA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CACAHOATANUNION JUAREZ EN EL, lon:-92.10114887, lat:15.03425986}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 952508.04 | 952508.04 | 952508.04 | 952508.04 | 952508.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:952508.04, importe_modificado:952508.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.2}} | {2051055/proyecto_INICIO, 2051055/proyecto_PROCESO, 2051055/proyecto_FIN, 2051055/proyecto_INICIO, 2051055/proyecto_FIN, 2051055/proyecto_INICIO, 2051055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051135 | Proyecto de inversión | 925302.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925302.56, modificado:925302.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA FRACCION BARRIO NUEVO - 344169 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 344169 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:739.0, meta_modificada:739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO TRINIDAD - FRACCION BARRIO NUEVO KILÓMETRO 6 + 700 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30880 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCI, lon:-92.113854, lat:15.0676551}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 925302.56 | 925302.56 | 925302.56 | 925302.56 | 925302.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:925302.56, importe_modificado:925302.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:739.0}} | {2051135/proyecto_INICIO, 2051135/proyecto_PROCESO, 2051135/proyecto_INICIO, 2051135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051175 | Proyecto de inversión | 898138.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898138.58, modificado:898138.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJES SANITARIO EN LA AVENIDA ALASKA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS - 344356 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 344356 | S | 401 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:AVENIDA ALASKA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30881 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y , AVENIDA 1º DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS EN LA AVENIDA ALASKA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALL, lon:-92.08149631, lat:15.07714576}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 898138.58 | 898138.58 | 898138.58 | 898138.58 | 898138.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-003/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:898138.58, importe_modificado:898138.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2051175/proyecto_INICIO, 2051175/proyecto_PROCESO, 2051175/proyecto_INICIO, 2051175/proyecto_PROCESO, 2051175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924088 | Proyecto de inversión | 3327380.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327380.42, modificado:3327380.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) EN EJIDO SANTO DOMINGO - 48380 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 48380 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AURELIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE C, lon:-92.10458689, lat:15.03184914}} | 2021-04-12 | 2021-08-12 | 3327380.42 | 3327380.42 | 3327380.42 | 3327380.42 | 3327380.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:3442244.49, importe_modificado:3442244.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1924088/proyecto_PROCESO, 1924088/proyecto_FIN, 1924088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973341 | Proyecto de inversión | 681270.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681270.68, modificado:681270.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SONORA UNION JUAREZ - 121488 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 121488 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 FRACCION FRACCION SONORA, 30880 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , DEL EJIDO TRINIDAD A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR AL EJIDO EUREKA A , lon:-92.11610242, lat:15.06817982}} | 2021-04-07 | 2021-05-22 | 681270.68 | 681270.68 | 681270.68 | 681270.68 | 681270.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:681270.68, importe_modificado:681270.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1973341/proyecto_INICIO, 1973341/proyecto_FIN, 1973341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978897 | Proyecto de inversión | 969139.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969139.06, modificado:969139.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISLA DE JANITZIO ENTRE CARRETERA FEDERAL A UNION JUAREZ Y AV. MEXICO BARRIO CARDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO UNION JUAREZ - 144206 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 144206 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE ISLA DE JANITZIO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CARRETERA A UNION JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE ISLA DE JANITZIO ENTRE AVENIDA ME, lon:-92.10738242, lat:15.03260554}} | 2021-04-12 | 2021-06-30 | 969139.06 | 969139.06 | 969139.06 | 969139.06 | 969139.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:969139.06, importe_modificado:969139.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:780.0}} | {1978897/proyecto_INICIO, 1978897/proyecto_FIN, 1978897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980570 | Proyecto de inversión | 766738.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766738.91, modificado:766738.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO) UNION JUAREZ - 152404 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 152404 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO, 30881 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-92.09718398, lat:15.05922924}} | 2021-06-02 | 2021-07-17 | 766738.91 | 766738.91 | 766738.91 | 766738.91 | 766738.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/016/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:766738.91, importe_modificado:766738.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:575.0}} | {1980570/proyecto_PROCESO, 1980570/proyecto_FIN, 1980570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980616 | Proyecto de inversión | 629142.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629142.83, modificado:629142.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL UNION JUAREZ - 152573 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 152573 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA CALLE EMI, lon:-92.08102676, lat:15.06639545}} | 2021-06-02 | 2021-07-17 | 629142.83 | 629142.83 | 629142.83 | 629142.83 | 629142.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:629142.83, importe_modificado:629142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:378.0}} | {1980616/proyecto_FIN, 1980616/proyecto_PROCESO, 1980616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051262 | Proyecto de inversión | 1891134.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891134.12, modificado:1891134.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FADERAL 200 Y CALLE ALDAMA CABECERA MUNICIPAL - 344697 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 344697 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1053.8, meta_modificada:1053.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE ALDAMA, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FEDE, lon:-92.08132849, lat:15.05843406}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1891134.12 | 1891134.12 | 1891134.12 | 1891134.12 | 1891134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-005/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1891134.12, importe_modificado:1891134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1053.8}} | {2051262/proyecto_PROCESO, 2051262/proyecto_INICIO, 2051262/proyecto_PROCESO, 2051262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979269 | Proyecto de inversión | 603033.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603033.13, modificado:603033.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON EN EJIDO TALQUIAN VIEJO UNINO JUAEZ - 146329 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 146329 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - EJIDOTALQUIAN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO TALQUIAN VIEJO SE LOCALIZA A 1.7 KM A MANO IZQUIERDA D, lon:-92.09078193, lat:15.08903303}} | 2021-05-06 | 2021-07-06 | 603033.13 | 603033.13 | 603033.13 | 603033.13 | 603033.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:603033.13, importe_modificado:603033.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1979269/proyecto_INICIO, 1979269/proyecto_FIN, 1979269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973747 | Proyecto de inversión | 611755.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611755.34, modificado:611755.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN FFRACCION BARRIO NUEVO UNION JUAREZ - 122778 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 122778 | S | 63 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30880 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , DEL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PARTE NORTE AL, lon:-92.11416497, lat:15.06625235}} | 2021-03-29 | 2021-06-12 | 611755.34 | 611755.34 | 611755.34 | 611755.34 | 611755.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:611755.34, importe_modificado:611755.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:451.0}} | {1973747/proyecto_FIN, 1973747/proyecto_PROCESO, 1973747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978471 | Proyecto de inversión | 2253057.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253057.29, modificado:2253057.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL) EN EJIDO ONCE DE ABRIL UNION JUAREZ - 141981 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 141981 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FRACCION SAN JERONIMO - EJIDO ONCE DE ABRIL KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-92.14149642, lat:15.04852057}} | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 2253057.29 | 2253057.29 | 2253057.29 | 2253057.29 | 2253057.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2253057.29, importe_modificado:2253057.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1978471/proyecto_INICIO, 1978471/proyecto_FIN, 1978471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978824 | Proyecto de inversión | 824879.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824879.93, modificado:824879.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO LOS ALPES UNION JUAREZ - 143603 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 143603 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS ALPES, 30880 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DEL EJIDO TRINIDAD HACIA EL NORTE PASANDO POR EL EJ, lon:-92.11077492, lat:15.06258534}} | 2021-04-13 | 2021-06-28 | 824879.93 | 824879.93 | 824879.93 | 824879.93 | 824879.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:824879.93, importe_modificado:824879.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:565.0}} | {1978824/proyecto_PROCESO, 1978824/proyecto_INICIO, 1978824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979748 | Proyecto de inversión | 708941.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708941.68, modificado:708941.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES TRAMOS EN LA FRACCION SAN JERONIMO UNION JUAREZ - 148660 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 148660 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 7 + 900 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 2, lon:-92.13626133, lat:15.03998627}} | 2021-05-11 | 2021-07-12 | 708941.68 | 708941.68 | 708941.68 | 708941.68 | 708941.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:708941.68, importe_modificado:708941.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:605.0}} | {1979748/proyecto_INICIO, 1979748/proyecto_PROCESO, 1979748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989223 | Proyecto de inversión | 825123.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825123.18, modificado:825123.18}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCION NUEVA ESPERANZA - 186237 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 186237 | S | 212 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 12 + 900 FRACCION FRACCION NUEVA ESPERANZA, 30885 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL KM 12.9 D, lon:-92.12051564, lat:15.03219925}} | 2021-07-07 | 2021-09-07 | 825123.18 | 825123.18 | 825123.18 | 825123.18 | 825123.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2021, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:825123.18, importe_modificado:825123.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:169.0}} | {1989223/proyecto_INICIO, 1989223/proyecto_FIN, 1989223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051376 | Proyecto de inversión | 260728.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260728.11, modificado:260728.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 05 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 345161 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 345161 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN-UNION JUAREZ Y CALLE 05 DE MAYO, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVE, lon:-92.08115313, lat:15.05900026}} | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 260728.11 | 260728.11 | 260728.11 | 260728.11 | 260728.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FISM-001/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:260728.11, importe_modificado:260728.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2051376/proyecto_PROCESO, 2051376/proyecto_FIN, 2051376/proyecto_INICIO, 2051376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041239 | Proyecto de inversión | 2107580.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107580.9, modificado:2107580.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 308432 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | 308432 | S | 825 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200D TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 T, lon:-92.55099666, lat:15.17717117}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2107580.9 | 2107580.9 | 2107580.9 | 2107580.9 | 2107580.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0002-FISM/2021, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2107580.9, importe_modificado:2107580.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2041239/proyecto_INICIO, 2041239/proyecto_FIN, 2041239/proyecto_PROCESO, 2041239/proyecto_INICIO, 2041239/proyecto_PROCESO, 2041239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041083 | Proyecto de inversión | 3756175.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3756175.18, modificado:3756175.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA) - 307770 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | 307770 | S | 128 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6329.9, meta_modificada:6329.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:CALLE INOMINADA CANTON ZAPALUTA, 30630 ZAPALUTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL CANTON ZAPALU Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA PARALELAMENTE AL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD Y EN, lon:-92.58377674, lat:15.2821637}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 3756175.18 | 3756175.18 | 3756175.18 | 3756175.18 | 3756175.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6329.9}} | {2041083/proyecto_INICIO, 2041083/proyecto_FIN, 2041083/proyecto_INICIO, 2041083/proyecto_PROCESO, 2041083/proyecto_FIN, 2041083/proyecto_PROCESO, 2041083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041260 | Proyecto de inversión | 146107.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146107.05, modificado:146107.05}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 308543 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | 308543 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO HACIA CANTON LA UNION - CANTON LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND CANTON LA UNIÓN, 30633 LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO VICENTE GUERRERO - PROVIDENCIA Y CAMINO DESVIO AL , lon:-92.55984319, lat:15.28827688}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 146107.05 | 146107.05 | 146107.05 | 146107.05 | 146107.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:146107.05, importe_modificado:146107.05}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2041260/proyecto_INICIO, 2041260/proyecto_PROCESO, 2041260/proyecto_FIN, 2041260/proyecto_INICIO, 2041260/proyecto_FIN, 2041260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883570 | Proyecto de inversión | 4713526.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4713526.29, modificado:4713526.29}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE CENTRAL NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 11056 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 11056 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 7A. NORTE ORIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 9A NORTE ORIENTE ESTA OBRA INICIA EN LA 7A NORTE ORIENTE, lon:-93.166121, lat:16.140711}} | 2021-01-20 | 2021-03-31 | 4713526.29 | 4713526.29 | 4713526.29 | 4713526.29 | 4713526.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/006-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:4713526.29, importe_modificado:4713526.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:683.0}} | {1883570/proyecto_INICIO, 1883570/proyecto_PROCESO, 1883570/proyecto_FIN, 1883570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929950 | Proyecto de inversión | 448871.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448871.4, modificado:448871.4}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A CALLE PONIENTE NORTE BARRIO EL VIVERO EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 67342 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 67342 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.05, meta_modificada:233.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 7A NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A NORTE PONIENTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-93.16988339, lat:16.14125026}} | 2021-03-24 | 2021-05-07 | 448871.4 | 448871.4 | 448871.4 | 448871.4 | 448871.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:448871.4, importe_modificado:448871.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.05}} | {1929950/proyecto_INICIO, 1929950/proyecto_FIN, 1929950/proyecto_PROCESO, 1929950/proyecto_INICIO, 1929950/proyecto_PROCESO, 1929950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930092 | Proyecto de inversión | 427054.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427054.84, modificado:427054.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A NORTE ENTRE 1A Y 2A PTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 67892 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 67892 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.4, meta_modificada:110.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANIT, lon:-93.16718081, lat:16.13787071}} | 2021-03-24 | 2021-05-07 | 427054.84 | 427054.84 | 427054.84 | 427054.84 | 427054.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/027-2021, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:427054.84, importe_modificado:427054.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.4}} | {1930092/proyecto_FIN, 1930092/proyecto_INICIO, 1930092/proyecto_PROCESO, 1930092/proyecto_FIN, 1930092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931470 | Proyecto de inversión | 526668.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526668.29, modificado:526668.29}} | CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 74392 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 74392 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:71.7, meta_modificada:71.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA FRAYLESCA - EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO , 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DECONCRETO HIDRAULICO SE REAL, lon:-93.38426881, lat:15.9830242}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 526668.29 | 526668.29 | 526668.29 | 526668.29 | 526668.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/033-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:526668.29, importe_modificado:526668.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:71.7}} | {1931470/proyecto_INICIO, 1931470/proyecto_PROCESO, 1931470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934226 | Proyecto de inversión | 163183.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163183.13, modificado:163183.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOSE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 84959 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 84959 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.23, meta_modificada:97.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SAN JOSE, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE, lon:-93.1756549, lat:16.14081354}} | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 163183.13 | 163183.13 | 163183.13 | 163183.13 | 163183.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/047-2021, contratista:GRUPO SHITAKE S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:163183.13, importe_modificado:163183.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.23}} | {1934226/proyecto_INICIO, 1934226/proyecto_PROCESO, 1934226/proyecto_INICIO, 1934226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935274 | Proyecto de inversión | 268056.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268056.39, modificado:268056.39}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO BONANZA - 88885 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 88885 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:EJIDO BONANZA, 30526 BONANZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO BONANZA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA, lon:-93.41179609, lat:15.98976073}} | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 268056.39 | 268056.39 | 268056.39 | 268056.39 | 268056.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/054-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:268056.39, importe_modificado:268056.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1935274/proyecto_INICIO, 1935274/proyecto_FIN, 1935274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979698 | Proyecto de inversión | 391320.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391320.08, modificado:391320.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UN EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 148418 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 148418 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 3 PTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3 SUR PTE Y AVENIDA 4 SUR PTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO POSTIOR A LA CALLE 4 SUR PTE, lon:-93.17173882, lat:16.13077136}} | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 391320.08 | 391320.08 | 391320.08 | 391320.08 | 391320.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/068-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:391320.08, importe_modificado:391320.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979698/proyecto_INICIO, 1979698/proyecto_FIN, 1979698/proyecto_PROCESO, 1979698/proyecto_FIN, 1979698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984611 | Proyecto de inversión | 826526.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826526.39, modificado:826526.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 168468 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 168468 | S | 623 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO LOS AMATES, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA OTE Y CALLE 3RA OTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV QUE VA A LA SALIDA A SAN JUALIAN A ALTURA DE LA 3 OTE, lon:-93.07099317, lat:16.16797706}} | 2021-06-11 | 2021-08-09 | 826526.39 | 826526.39 | 826526.39 | 826526.39 | 826526.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/077-2021, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S. A DE C. V.¿, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:826526.39, importe_modificado:826526.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {1984611/proyecto_INICIO, 1984611/proyecto_FIN, 1984611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984627 | Proyecto de inversión | 2112636.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112636.39, modificado:2112636.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 168511 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 168511 | S | 215 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222875.0, meta_modificada:222875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:AVENIDA LATERALES DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 NTE Y AVENIDA 1 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMOS DIFERENTES 1 NTE 2 NTE Y ENTRADA AL EJIDO., lon:-93.26251779, lat:16.16259097}} | 2021-06-24 | 2021-08-22 | 2112636.39 | 2112636.39 | 2112636.39 | 2112636.39 | 2112636.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/080-2021, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:2112636.39, importe_modificado:2112636.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222875.0}} | {1984627/proyecto_FIN, 1984627/proyecto_PROCESO, 1984627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047501 | Proyecto de inversión | 412172.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412172.4, modificado:412172.4}} | R HOJAMAN REHABILITACION DE MURO FIRME - 330550 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 330550 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:CALLE R HOJAMAN RANCHERIA HOJAMAN, 30520 HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA RIBERA EL HORIZONTE, CAMINO 24 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN DIVEROS PUNTOS DE LA LOCALIDA PARA LLEGAR A ELLA , lon:-93.1906894, lat:16.25555292}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 412172.4 | 412172.4 | 412172.4 | 412172.4 | 412172.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-008/2021, contratista:ELECTRICIDAD Y GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:412172.4, importe_modificado:412172.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2047501/proyecto_PROCESO, 2047501/proyecto_INICIO, 2047501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050665 | Proyecto de inversión | 1441563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441563.01, modificado:1441563.01}} | PATRIA CHICA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 342290 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 342290 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:CALLE EJIDO PATRIA CHICA COLONIA PATRIA CHICA, 30520 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO Y CAMINO LOS MANGUITOS, CAMINO LA CASCADA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRETERA DENOMINADA VILLACOROZO Y PAS, lon:-93.29253221, lat:16.06310608}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1441563.01 | 1441563.01 | 1441563.01 | 1441563.01 | 1441563.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-013/2021, contratista:ELECTRICIDAD Y GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1441563.01, importe_modificado:1441563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2050665/proyecto_INICIO, 2050665/proyecto_PROCESO, 2050665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883640 | Proyecto de inversión | 2648959.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648959.83, modificado:2648959.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORZO SEGUNDA ETAPA - 11543 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 11543 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A SUR, LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CAB, lon:-93.268209, lat:16.185094}} | 2021-02-10 | 2021-03-31 | 2648959.83 | 2648959.83 | 2648959.83 | 2648959.83 | 2648959.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/011-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:2648959.83, importe_modificado:2648959.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1883640/proyecto_INICIO, 1883640/proyecto_FIN, 1883640/proyecto_PROCESO, 1883640/proyecto_FIN, 1883640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927734 | Proyecto de inversión | 586974.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586974.93, modificado:586974.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A SUR ORIENTE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 58756 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 58756 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.23, meta_modificada:460.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZ, lon:-93.26882643, lat:16.18405111}} | 2021-03-24 | 2021-05-07 | 586974.93 | 586974.93 | 586974.93 | 586974.93 | 586974.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/019-2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:586974.93, importe_modificado:586974.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.23}} | {1927734/proyecto_INICIO, 1927734/proyecto_FIN, 1927734/proyecto_PROCESO, 1927734/proyecto_FIN, 1927734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929189 | Proyecto de inversión | 186362.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186362.38, modificado:186362.38}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 64075 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 64075 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 3A SUR ORIE, lon:-93.26849115, lat:16.18295634}} | 2021-03-24 | 2021-04-07 | 186362.38 | 186362.38 | 186362.38 | 186362.38 | 186362.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/024-2021, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:186362.38, importe_modificado:186362.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1929189/proyecto_INICIO, 1929189/proyecto_PROCESO, 1929189/proyecto_FIN, 1929189/proyecto_INICIO, 1929189/proyecto_FIN, 1929189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930073 | Proyecto de inversión | 1001794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001794.48, modificado:1001794.48}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO GARDENIAS EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 67820 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 67820 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE , lon:-93.06600506, lat:16.16965431}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 1001794.48 | 1001794.48 | 1001794.48 | 1001794.48 | 1001794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/026-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1001794.48, importe_modificado:1001794.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1930073/proyecto_INICIO, 1930073/proyecto_FIN, 1930073/proyecto_PROCESO, 1930073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931104 | Proyecto de inversión | 584776.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584776.56, modificado:584776.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PUENTE, EJIDO DE SAN PEDRO BUENAVISTA - 72708 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 72708 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, AVENIDA 5A SUR ORIENTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARA EN LA 2, lon:-93.16349907, lat:16.12922023}} | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 584776.56 | 584776.56 | 584776.56 | 584776.56 | 584776.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:584776.56, importe_modificado:584776.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {1931104/proyecto_INICIO, 1931104/proyecto_FIN, 1931104/proyecto_PROCESO, 1931104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931765 | Proyecto de inversión | 875336.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875336.78, modificado:875336.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TIERRA SANTA - 75694 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 75694 | S | 169 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.81, meta_modificada:219.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DEL E, lon:-93.43936839, lat:16.00423434}} | 2021-04-05 | 2021-05-03 | 875336.78 | 875336.78 | 875336.78 | 875336.78 | 875336.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/035-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:875336.78, importe_modificado:875336.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.81}} | {1931765/proyecto_PROCESO, 1931765/proyecto_INICIO, 1931765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935330 | Proyecto de inversión | 725177.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725177.4, modificado:725177.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 89082 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89082 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA LIBERTAD PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL , lon:-93.31294343, lat:15.98646714}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 725177.4 | 725177.4 | 725177.4 | 725177.4 | 725177.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/056-2021, contratista:CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:725177.4, importe_modificado:725177.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1935330/proyecto_INICIO, 1935330/proyecto_PROCESO, 1935330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935373 | Proyecto de inversión | 500782.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500782.22, modificado:500782.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MATILISHUATAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 89219 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89219 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.2, meta_modificada:725.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MATILISHUATAL QU, lon:-93.08809422, lat:16.17421989}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 500782.22 | 500782.22 | 500782.22 | 500782.22 | 500782.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/057-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:500782.22, importe_modificado:500782.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.2}} | {1935373/proyecto_PROCESO, 1935373/proyecto_INICIO, 1935373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935387 | Proyecto de inversión | 421231.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421231.47, modificado:421231.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PALOMAR - 89277 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89277 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:EJIDO EL PALOMAR, 30527 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 22 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO EL PALOMAR PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA , lon:-93.31402024, lat:16.15699348}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 421231.47 | 421231.47 | 421231.47 | 421231.47 | 421231.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/058-2021, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:421231.47, importe_modificado:421231.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1935387/proyecto_INICIO, 1935387/proyecto_FIN, 1935387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979649 | Proyecto de inversión | 499810.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499810.13, modificado:499810.13}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 148169 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 148169 | S | 4340 | 4330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y AVENIDA 12 PTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO TRAMO REVOLUCIÓN VILLACORZO, lon:-93.08767517, lat:16.16839796}} | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 499810.13 | 499810.13 | 499810.13 | 499810.13 | 499810.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/067-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:499810.13, importe_modificado:499810.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}} | {1979649/proyecto_INICIO, 1979649/proyecto_FIN, 1979649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982443 | Proyecto de inversión | 340275.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340275.41, modificado:340275.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CERRITO - 158235 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 158235 | S | 1275 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 6TA OTE NTE BARRIO EL CERRITO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 NTE Y CALLE 4 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA LA ETA, lon:-93.26202034, lat:16.18594989}} | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 340275.41 | 340275.41 | 340275.41 | 340275.41 | 340275.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/073-2021, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:340275.41, importe_modificado:340275.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1982443/proyecto_INICIO, 1982443/proyecto_FIN, 1982443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983234 | Proyecto de inversión | 1714189.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714189.35, modificado:1714189.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 1RO. DE MAYO - 162698 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 162698 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV PRINCIPAL ENTRANDO POR LA CARRETRA VILLACORZO AL SALIR CARRTERA REVOLUCIÓN MEX, lon:-93.11468289, lat:16.15224139}} | 2021-01-10 | 2021-03-31 | 1714189.35 | 1714189.35 | 1714189.35 | 1714189.35 | 1714189.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/071-2021, contratista:AVC/DOPM/FISM/OT/071-2021, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:271041.41, importe_modificado:271041.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1983234/proyecto_INICIO, 1983234/proyecto_FIN, 1983234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984632 | Proyecto de inversión | 529355.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529355.55, modificado:529355.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA C.C.T: 07DPR1816Q EN EJIDO LA NUEVA REFORMA AGRARIA - 168519 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 168519 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:576, direccion:CALLE PRIMERA CALLE EJIDO REFORMA AGRARIA, 30525 LA NUEVA REFORMA AGRARIA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA CALLE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CALLE DEL EJIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA BE, lon:-93.26103937, lat:15.90684106}} | 2021-06-24 | 2021-08-07 | 529355.55 | 529355.55 | 529355.55 | 529355.55 | 529355.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/083-2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:529355.55, importe_modificado:529355.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1984632/proyecto_FIN, 1984632/proyecto_INICIO, 1984632/proyecto_PROCESO, 1984632/proyecto_FIN, 1984632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908905 | Proyecto de inversión | 5543600.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5543600.53, modificado:5543600.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 8330 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 8330 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 2A NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA, SE UBICA SOBRE TODA LA 2A PONIENTE DEL EJIDO REVOLUCION MEXICANA MUN, lon:-93.075052, lat:16.172039}} | 2021-01-10 | 2021-03-31 | 5543600.53 | 5543600.53 | 5543600.53 | 5543600.53 | 5543600.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/001-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:5543600.53, importe_modificado:5543600.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {1908905/proyecto_FIN, 1908905/proyecto_INICIO, 1908905/proyecto_FIN, 1908905/proyecto_PROCESO, 1908905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928424 | Proyecto de inversión | 831118.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831118.89, modificado:831118.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SANTIAGO - 61242 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 61242 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.67, meta_modificada:976.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:RANCHERIA SANTIAGO, 30535 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN CALLE SALIDA AL EJIDO VALLE MORELOS A 200 MTS RUMBO AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA RANCHERIA SANTIAGO VIL, lon:-93.01295595, lat:16.13910847}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 831118.89 | 831118.89 | 831118.89 | 831118.89 | 831118.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/021-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:831118.89, importe_modificado:831118.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.67}} | {1928424/proyecto_INICIO, 1928424/proyecto_FIN, 1928424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933269 | Proyecto de inversión | 4325794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325794.3, modificado:4325794.3}} | MODERNIZACION DE PUENTE VEHICULAR RIVERA CALIFORNIA EN CABECERA MUNICIPAL VILLACORZO - 81258 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 81258 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 4A SUR PONIENTE, LA MODERNIZACION DE PUENTE VEHICULAR SE REALIZARA EN EL TRAMO DE PASO QUE VA DE LA CALLE CENTRA, lon:-93.27034458, lat:16.18258317}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 4325794.3 | 4325794.3 | 4325794.3 | 4325794.3 | 4325794.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/042-, contratista:FOCA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:4325794.3, importe_modificado:4325794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1933269/proyecto_INICIO, 1933269/proyecto_PROCESO, 1933269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979818 | Proyecto de inversión | 271041.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271041.41, modificado:271041.41}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LOS LAURELES - 148965 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 148965 | S | 4175 | 3815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 2 PTE BARRIO LOS LAURELES, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 NTE Y AVENIDA 3 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA ESCUELA REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-93.07485186, lat:16.17105885}} | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 271041.41 | 271041.41 | 271041.41 | 271041.41 | 271041.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/071-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:271041.41, importe_modificado:271041.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979818/proyecto_PROCESO, 1979818/proyecto_INICIO, 1979818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984633 | Proyecto de inversión | 491007.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491007.05, modificado:491007.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª SUR ENTRE 1ª ORIENTE Y 2ª ORIENTE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 168521 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 168521 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CALLE SEGUNDA CALLE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.22500118, lat:15.95476161}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 491007.05 | 491007.05 | 491007.05 | 491007.05 | 491007.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/084-2021, contratista:SUPERVICIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:491007.05, importe_modificado:491007.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {1984633/proyecto_FIN, 1984633/proyecto_PROCESO, 1984633/proyecto_INICIO, 1984633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984636 | Proyecto de inversión | 455967.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455967.31, modificado:455967.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 168528 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 168528 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CALLE ULTIMA CALLE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUENTOS DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES PRINCIPAL, lon:-93.22540703, lat:15.95407562}} | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 455967.31 | 455967.31 | 455967.31 | 455967.31 | 455967.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/085-2021, contratista:SUPERVICIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:455967.31, importe_modificado:455967.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1984636/proyecto_PROCESO, 1984636/proyecto_INICIO, 1984636/proyecto_FIN, 1984636/proyecto_PROCESO, 1984636/proyecto_FIN, 1984636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045431 | Proyecto de inversión | 1190106.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190106.34, modificado:1190106.34}} | PIEDRAS NEGRAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 323012 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 323012 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:147.7, meta_modificada:147.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 NUEVO SAN JUAN CHAMULA - PIEDRAS NEGRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 147 + 700 COLONIA PIEDRAS NEGRAS, 30520 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA, CAMI, lon:-93.07004167, lat:15.94727756}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 1190106.34 | 1190106.34 | 1190106.34 | 1190106.34 | 1190106.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1190106.34, importe_modificado:1190106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:147.7}} | {2045431/proyecto_PROCESO, 2045431/proyecto_INICIO, 2045431/proyecto_PROCESO, 2045431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045437 | Proyecto de inversión | 315051.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315051.85, modificado:315051.85}} | SAN JULIAN REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 323020 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 323020 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:233, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - SAN JULIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 100 COLONIA SAN JULIAN, 30520 SAN JULIÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA, CARRETERA REVOLUCION MEXICANA LA O, lon:-93.02778518, lat:16.193217}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 315051.85 | 315051.85 | 315051.85 | 315051.85 | 315051.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-007/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:315051.85, importe_modificado:315051.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.1}} | {2045437/proyecto_FIN, 2045437/proyecto_INICIO, 2045437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045451 | Proyecto de inversión | 950795.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950795.86, modificado:950795.86}} | SIERRA MORENA REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 323063 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 323063 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 DESVIO SAN VICENTE - SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 118 + 001 COLONIA SIERRA MORENA, 30520 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CALZADA SAN MARTIN A LA IZQUIERDA, , lon:-93.59094118, lat:16.15371015}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 950795.86 | 950795.86 | 950795.86 | 950795.86 | 950795.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:950795.86, importe_modificado:950795.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:118.0}} | {2045451/proyecto_PROCESO, 2045451/proyecto_INICIO, 2045451/proyecto_FIN, 2045451/proyecto_INICIO, 2045451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050693 | Proyecto de inversión | 2464327.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464327.92, modificado:2464327.92}} | PLAN DE AYALA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 342418 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 342418 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA SAN PEDRO BUENA VISTA, CAMINO 24 DE FEBRERO TOMAR CARRETERA A EMILIANO ZPATA PASAR SAN PEDRO BUEN, lon:-93.21551181, lat:15.90447294}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2464327.92 | 2464327.92 | 2464327.92 | 2464327.92 | 2464327.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-014/2021, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:2464327.92, importe_modificado:2464327.92}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2050693/proyecto_PROCESO, 2050693/proyecto_FIN, 2050693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050760 | Proyecto de inversión | 746116.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746116.36, modificado:746116.36}} | BARRIO SANTA MARIA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 342604 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 342604 | S | 1185 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SNTA MARIA SOBRE LA PRIMERA SUR ENTRE LA CUAR, lon:-93.26490357, lat:16.18300543}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 746116.36 | 746116.36 | 746116.36 | 746116.36 | 746116.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-010/2021, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:746116.36, importe_modificado:746116.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2050760/proyecto_INICIO, 2050760/proyecto_PROCESO, 2050760/proyecto_FIN, 2050760/proyecto_PROCESO, 2050760/proyecto_FIN, 2050760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928480 | Proyecto de inversión | 637007.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637007.25, modificado:637007.25}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PESCA DEL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 61455 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 61455 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.53, meta_modificada:742.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A SUR ORIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 2A PON, lon:-93.07669164, lat:16.16925172}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 637007.25 | 637007.25 | 637007.25 | 637007.25 | 637007.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:637007.25, importe_modificado:637007.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.53}} | {1928480/proyecto_INICIO, 1928480/proyecto_PROCESO, 1928480/proyecto_FIN, 1928480/proyecto_INICIO, 1928480/proyecto_FIN, 1928480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931033 | Proyecto de inversión | 309749.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309749.26, modificado:309749.26}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A ORIENTE NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 72405 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 72405 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 7A NORTE ORIENTE, LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.16215152, lat:16.1410482}} | 2021-04-05 | 2021-04-20 | 309749.26 | 309749.26 | 309749.26 | 309749.26 | 309749.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:444233.63, importe_modificado:444233.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1931033/proyecto_PROCESO, 1931033/proyecto_FIN, 1931033/proyecto_INICIO, 1931033/proyecto_PROCESO, 1931033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932230 | Proyecto de inversión | 629149.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629149.35, modificado:629149.35}} | MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LOS AMATES - 77404 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 77404 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL S/N EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA LA CALLE QUE ESTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE , lon:-93.46404462, lat:16.1734618}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 629149.35 | 629149.35 | 629149.35 | 629149.35 | 629149.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/037-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:629149.35, importe_modificado:629149.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1932230/proyecto_PROCESO, 1932230/proyecto_INICIO, 1932230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933934 | Proyecto de inversión | 1612923.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612923.51, modificado:1612923.51}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO MONTERREY - 83895 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 83895 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARA EN TRES TRAMOS DIFERENTES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MONTERREY A 50 MTS, lon:-93.36801082, lat:16.06041679}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 1612923.51 | 1612923.51 | 1612923.51 | 1612923.51 | 1612923.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2021, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1612923.51, importe_modificado:1612923.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.0}} | {1933934/proyecto_INICIO, 1933934/proyecto_PROCESO, 1933934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935153 | Proyecto de inversión | 575639.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575639.49, modificado:575639.49}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO COLOSIO - 88491 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 88491 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y , LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE A 50 M, lon:-93.26180537, lat:16.1798749}} | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 575639.49 | 575639.49 | 575639.49 | 575639.49 | 575639.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/050-2021, contratista:FOCA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:575639.49, importe_modificado:575639.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1935153/proyecto_INICIO, 1935153/proyecto_PROCESO, 1935153/proyecto_FIN, 1935153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935203 | Proyecto de inversión | 533789.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533789.46, modificado:533789.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 7A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO MIELERA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 88636 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 88636 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.12, meta_modificada:617.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 7A NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE NORTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 7A NORTE ORIENTE Y 5A CALL, lon:-93.15991094, lat:16.14052885}} | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 533789.46 | 533789.46 | 533789.46 | 533789.46 | 533789.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/051-2021, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA GEYSER S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:533789.46, importe_modificado:533789.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.12}} | {1935203/proyecto_INICIO, 1935203/proyecto_FIN, 1935203/proyecto_PROCESO, 1935203/proyecto_FIN, 1935203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971597 | Proyecto de inversión | 96023.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96023.62, modificado:96023.62}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 116224 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 116224 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA CENTRO BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA CENTRO Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LA C, lon:-93.26913222, lat:16.18190184}} | 2021-05-28 | 2021-06-08 | 96023.62 | 96023.62 | 96023.62 | 96023.62 | 96023.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/055-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:96023.62, importe_modificado:96023.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1971597/proyecto_INICIO, 1971597/proyecto_PROCESO, 1971597/proyecto_FIN, 1971597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045402 | Proyecto de inversión | 441556.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441556.04, modificado:441556.04}} | PLAN DE AYALA REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 322919 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 322919 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:54.8, meta_modificada:54.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 800 COLONIA PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA, CAMINO IGNACIO ZARAGO, lon:-93.21076967, lat:15.90282203}} | 2021-10-01 | 2021-12-20 | 441556.04 | 441556.04 | 441556.04 | 441556.04 | 441556.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:441556.04, importe_modificado:441556.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:54.8}} | {2045402/proyecto_PROCESO, 2045402/proyecto_FIN, 2045402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045425 | Proyecto de inversión | 648636.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648636.16, modificado:648636.16}} | NUEVO TENEJAPA REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 323000 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 323000 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 CASETA DE MONTERREY - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 50 COLONIA NUEVO TENEJAPA, 30520 NUEVO TENEJAPA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTERREY Y CAMINO LA FRAYLESCA, CAMINO EL PACAYAL , lon:-93.36250454, lat:15.92579831}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 648636.16 | 648636.16 | 648636.16 | 648636.16 | 648636.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:648636.16, importe_modificado:648636.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.5}} | {2045425/proyecto_INICIO, 2045425/proyecto_FIN, 2045425/proyecto_PROCESO, 2045425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045441 | Proyecto de inversión | 720509.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720509.87, modificado:720509.87}} | SAN AGUSTIN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 323030 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 323030 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:89.42, meta_modificada:89.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 420 COLONIA SAN AGUSTIN, 30520 SAN AGUSTÍN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZPATA Y CAMINO EL TAMARINDO, CAMINO MONTEBELLO LA OBRA SE EJUCTA EN L, lon:-93.2451502, lat:16.14654692}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 720509.87 | 720509.87 | 720509.87 | 720509.87 | 720509.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:720509.87, importe_modificado:720509.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:89.42}} | {2045441/proyecto_PROCESO, 2045441/proyecto_FIN, 2045441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883591 | Proyecto de inversión | 1559147.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559147.5, modificado:1559147.5}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN BARRIO LOS LAURELES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 11222 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 11222 | S | 117 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 5A ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SU SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL A, lon:-93.069198, lat:16.17469}} | 2021-01-20 | 2021-03-15 | 1559147.5 | 1559147.5 | 1559147.5 | 1559147.5 | 1559147.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/007-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1559147.5, importe_modificado:1559147.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} | {1883591/proyecto_INICIO, 1883591/proyecto_PROCESO, 1883591/proyecto_FIN, 1883591/proyecto_PROCESO, 1883591/proyecto_FIN, 1883591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883604 | Proyecto de inversión | 1005547.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005547.21, modificado:1005547.21}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES ATLANTIDA-UNION DEL CARMEN-LA SELVA II-LA LIBERTAD-LA RAMONA-NUEVO TENEJAPA-VILLALEN - 11314 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 11314 | S | 538 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CASETA MONTERREY - VILLALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y CAMINO EJIDO VILLALEN, PARA LLEGAR A, lon:-93.313016, lat:15.986898}} | 2021-01-20 | 2021-03-15 | 1005547.21 | 1005547.21 | 1005547.21 | 1005547.21 | 1005547.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/009-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1005547.21, importe_modificado:1005547.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:47.0}} | {1883604/proyecto_INICIO, 1883604/proyecto_PROCESO, 1883604/proyecto_FIN, 1883604/proyecto_INICIO, 1883604/proyecto_PROCESO, 1883604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909040 | Proyecto de inversión | 4292508.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4292508.6, modificado:4292508.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 8730 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 8730 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 5A NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO - SAN PEDRO BUENAVISTA Y CALLE 7A ORIENTE, SE UBICA SOBRE TODA LA 5A NORTE DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO, lon:-93.166732, lat:16.138719}} | 2021-01-10 | 2021-03-31 | 4292508.6 | 4292508.6 | 4292508.6 | 4292508.6 | 4292508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/002-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:4292508.6, importe_modificado:4292508.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {1909040/proyecto_INICIO, 1909040/proyecto_PROCESO, 1909040/proyecto_FIN, 1909040/proyecto_INICIO, 1909040/proyecto_FIN, 1909040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910630 | Proyecto de inversión | 1849370.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849370.44, modificado:1849370.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO SEGUNDA ETAPA EJIDO VALLE MORELOS - 15934 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 15934 | S | 640 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.0, meta_modificada:1903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA 2A. SUR EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 3A. PONIENTE, ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A AVENIDA SUR ENTRE LA 3A. Y 5A CALLE PONIENTE DEL EJIDO VALLE MORELO, lon:-93.002022, lat:16.136164}} | 2021-01-10 | 2021-04-30 | 1849370.44 | 1849370.44 | 1849370.44 | 1849370.44 | 1849370.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/012-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1849370.44, importe_modificado:1849370.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.0}} | {1910630/proyecto_INICIO, 1910630/proyecto_PROCESO, 1910630/proyecto_FIN, 1910630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911036 | Proyecto de inversión | 1194126.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194126.59, modificado:1194126.59}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA 2DA. ETAPA - 16922 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 16922 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6953.0, meta_modificada:6953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE Y AVENIDA 5A. NORTE, LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA SE REALIZARA EN LA 5A. PONIENTE E, lon:-93.171293, lat:16.138355}} | 2021-02-10 | 2021-03-31 | 1194126.59 | 1194126.59 | 1194126.59 | 1194126.59 | 1194126.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/015-2021, contratista:VICTALINO ESTRADA DICHI, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1194126.59, importe_modificado:1194126.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6953.0}} | {1911036/proyecto_INICIO, 1911036/proyecto_FIN, 1911036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925806 | Proyecto de inversión | 569789.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569789.26, modificado:569789.26}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 52660 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 52660 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACION DE AGUA ENTUBADA - FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 674 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA D, lon:-93.4779544, lat:16.09681405}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 569789.26 | 569789.26 | 569789.26 | 569789.26 | 569789.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/018-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:569789.26, importe_modificado:569789.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {1925806/proyecto_PROCESO, 1925806/proyecto_INICIO, 1925806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931638 | Proyecto de inversión | 403420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403420.91, modificado:403420.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LAS NUBES - 75092 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 75092 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.35, meta_modificada:82.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:881, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO LAS NUBES, 30527 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN EL TRA, lon:-93.39133911, lat:16.0253849}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 403420.91 | 403420.91 | 403420.91 | 403420.91 | 403420.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:403420.91, importe_modificado:403420.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.35}} | {1931638/proyecto_INICIO, 1931638/proyecto_PROCESO, 1931638/proyecto_FIN, 1931638/proyecto_INICIO, 1931638/proyecto_PROCESO, 1931638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932346 | Proyecto de inversión | 659092.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659092.26, modificado:659092.26}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1A SUR ENTRE 1A Y 2A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL VILLA CORZO - 77850 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 77850 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE BARRIO VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN, lon:-93.26907319, lat:16.18506602}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 659092.26 | 659092.26 | 659092.26 | 659092.26 | 659092.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/038-2021, contratista:GRUPO SHITAKE S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:659092.26, importe_modificado:659092.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1932346/proyecto_INICIO, 1932346/proyecto_PROCESO, 1932346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933215 | Proyecto de inversión | 676214.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676214.63, modificado:676214.63}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNION DEL CARMEN - 81083 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 81083 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA A 30 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO UNION DEL CARMEN VILLACORZO , lon:-93.29223191, lat:16.02103358}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 676214.63 | 676214.63 | 676214.63 | 676214.63 | 676214.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/041-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:676214.63, importe_modificado:676214.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.0}} | {1933215/proyecto_INICIO, 1933215/proyecto_PROCESO, 1933215/proyecto_INICIO, 1933215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934066 | Proyecto de inversión | 1336140.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336140.7, modificado:1336140.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A AVENIDA SUR ORIENTE Y 5A ORIENTE SUR DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 84254 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 84254 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.4, meta_modificada:1284.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 1A AV SUR ORIENTE Y 5A CALLE ORI, lon:-93.16017741, lat:16.13309188}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 1336140.7 | 1336140.7 | 1336140.7 | 1336140.7 | 1336140.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2021, contratista:ADRIÁN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:618547.84, importe_modificado:618547.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.4}} | {1934066/proyecto_PROCESO, 1934066/proyecto_INICIO, 1934066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935111 | Proyecto de inversión | 97536.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97536.62, modificado:97536.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PTE ENTRE AV CENTRAL Y 1RA NORTE, EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 88376 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 88376 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.4, meta_modificada:136.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 3A PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A NORTE PONIENTE, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 3A , lon:-93.1687873, lat:16.13455537}} | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 97536.62 | 97536.62 | 97536.62 | 97536.62 | 97536.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/049-2021, contratista:ADRIÁN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:97536.62, importe_modificado:97536.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.4}} | {1935111/proyecto_INICIO, 1935111/proyecto_FIN, 1935111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984568 | Proyecto de inversión | 291858.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291858.38, modificado:291858.38}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAURELES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 168358 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 168358 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 3RA NTE BARRIO LOS LAURELES, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA PONIENTE Y CALLE 3RA PTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A VILLACORZO SOBRE 3 NTE OTE, lon:-93.07181661, lat:16.17370856}} | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 291858.38 | 291858.38 | 291858.38 | 291858.38 | 291858.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/075-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:291858.38, importe_modificado:291858.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984568/proyecto_PROCESO, 1984568/proyecto_FIN, 1984568/proyecto_PROCESO, 1984568/proyecto_FIN, 1984568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050605 | Proyecto de inversión | 1723201.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723201.96, modificado:1723201.96}} | BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 342102 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 342102 | S | 640 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE OCTAVA OPRIENTE, CALLE NOVENA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO SOBRE LA AV TE, lon:-93.26234022, lat:16.17955698}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1723201.96 | 1723201.96 | 1723201.96 | 1723201.96 | 1723201.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-011/2021, contratista:ELECTRICIDAD Y GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1723201.96, importe_modificado:1723201.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2050605/proyecto_INICIO, 2050605/proyecto_PROCESO, 2050605/proyecto_FIN, 2050605/proyecto_PROCESO, 2050605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909128 | Proyecto de inversión | 2330919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330919.01, modificado:2330919.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 8952 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 8952 | S | 736 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, SE UBICA SOBRE LA AVENIDA REVOLCUION MEXICANA DESDE LA 3A ORIENTE HASTA LA 5A PONIEN, lon:-93.26337, lat:16.162185}} | 2021-01-10 | 2021-03-31 | 2330919.01 | 2330919.01 | 2330919.01 | 2330919.01 | 2330919.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/003-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:2330919.01, importe_modificado:2330919.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {1909128/proyecto_PROCESO, 1909128/proyecto_FIN, 1909128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928563 | Proyecto de inversión | 596178.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596178.21, modificado:596178.21}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAURELES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 61794 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 61794 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.2, meta_modificada:684.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 6A ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 2A NORTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 6A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A A, lon:-93.06884741, lat:16.17262919}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 596178.21 | 596178.21 | 596178.21 | 596178.21 | 596178.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:596178.21, importe_modificado:596178.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.2}} | {1928563/proyecto_INICIO, 1928563/proyecto_PROCESO, 1928563/proyecto_INICIO, 1928563/proyecto_PROCESO, 1928563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930466 | Proyecto de inversión | 444233.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444233.63, modificado:444233.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A CALLE PONIENTE NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 69925 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 69925 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.2, meta_modificada:162.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.169841, lat:16.13419453}} | 2021-04-05 | 2021-04-20 | 444233.63 | 444233.63 | 444233.63 | 444233.63 | 444233.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:444233.63, importe_modificado:444233.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.2}} | {1930466/proyecto_INICIO, 1930466/proyecto_PROCESO, 1930466/proyecto_FIN, 1930466/proyecto_INICIO, 1930466/proyecto_PROCESO, 1930466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931448 | Proyecto de inversión | 692709.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692709.2, modificado:692709.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO - 74313 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 74313 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA ENTRADA DEL EJIDOCALZADA EL PROVINCIANO A 2, lon:-93.03991337, lat:16.24165729}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 692709.2 | 692709.2 | 692709.2 | 692709.2 | 692709.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:692709.2, importe_modificado:692709.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1931448/proyecto_PROCESO, 1931448/proyecto_FIN, 1931448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934024 | Proyecto de inversión | 490840.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490840.58, modificado:490840.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1A AV SUR ENTRE 1A Y 2A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL VILLA CORZO - 84140 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 84140 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.44, meta_modificada:465.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 1A AV SUR PO, lon:-93.26994827, lat:16.1855419}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 490840.58 | 490840.58 | 490840.58 | 490840.58 | 490840.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/044-2021, contratista:GRUPO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:490840.58, importe_modificado:490840.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.44}} | {1934024/proyecto_INICIO, 1934024/proyecto_PROCESO, 1934024/proyecto_FIN, 1934024/proyecto_INICIO, 1934024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935224 | Proyecto de inversión | 344643.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344643.93, modificado:344643.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA TRAGUERÍA - 88700 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 88700 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:277, direccion:EJIDO LA TRAGUERIA, 30527 LA TRAGUERÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LA TRAGUERIA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO, lon:-93.39909069, lat:16.06085889}} | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 344643.93 | 344643.93 | 344643.93 | 344643.93 | 344643.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/052-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:344643.93, importe_modificado:344643.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1935224/proyecto_INICIO, 1935224/proyecto_FIN, 1935224/proyecto_PROCESO, 1935224/proyecto_FIN, 1935224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935389 | Proyecto de inversión | 423049.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423049.42, modificado:423049.42}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA ARROYO SECO C.C.T. 07KPR1251L - 89287 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89287 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:EJIDO LA SELVA II, 30525 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA ARROYO SECO C.C.T. 07KPR1251L DE LA LOCALIDAD LA SELVA , lon:-93.35317725, lat:16.00950452}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 423049.42 | 423049.42 | 423049.42 | 423049.42 | 423049.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/059-2021, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:423049.42, importe_modificado:423049.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1935389/proyecto_PROCESO, 1935389/proyecto_INICIO, 1935389/proyecto_FIN, 1935389/proyecto_PROCESO, 1935389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936136 | Proyecto de inversión | 143530.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143530.59, modificado:143530.59}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 4A ORIENTE SUR ENTRE 3A Y 4A NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 93337 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 93337 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.6, meta_modificada:60.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A NORTE ORIENTE, CALLE 4A NORTE ORIENTE LA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN LA 4A, lon:-93.16125324, lat:16.13744098}} | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 143530.59 | 143530.59 | 143530.59 | 143530.59 | 143530.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/063-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:143530.59, importe_modificado:143530.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.6}} | {1936136/proyecto_INICIO, 1936136/proyecto_PROCESO, 1936136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936166 | Proyecto de inversión | 108752.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108752.6, modificado:108752.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 1A NORTE ENTRE 3A Y 4A PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 93435 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 93435 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.7, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CALLE 4A PONIENTE NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-93.16901328, lat:16.13475634}} | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 108752.6 | 108752.6 | 108752.6 | 108752.6 | 108752.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/064-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:108752.6, importe_modificado:108752.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.7}} | {1936166/proyecto_INICIO, 1936166/proyecto_FIN, 1936166/proyecto_PROCESO, 1936166/proyecto_FIN, 1936166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979732 | Proyecto de inversión | 344775.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344775.85, modificado:344775.85}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTAR AL BANCO BIENESTAR EN CABECERA MUNICIPAL VILLA CORZO - 148540 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 148540 | S | 37679 | 36798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NTE BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - VILLAFLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA CARRETRA VILLACORZO VILLAFLORES FRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-93.26338842, lat:16.19075095}} | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 344775.85 | 344775.85 | 344775.85 | 344775.85 | 344775.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/069-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:344775.85, importe_modificado:344775.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1979732/proyecto_FIN, 1979732/proyecto_INICIO, 1979732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979751 | Proyecto de inversión | 317481.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317481.17, modificado:317481.17}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y RED EN LA RANCHERÍA CRUZ DE ESQUIPULAS - 148671 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 148671 | S | 373 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:630, direccion:CALLE ENTRADA AL EJIDO RANCHERIA CRUZ DE ESQUIPULAS, 30520 CRUZ DE ESQUIPULAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA CRUZ DE ESQUIPULAS ENTRE LOMA BONITA Y CALZADA PROVINCIANO, lon:-93.00412154, lat:16.19116026}} | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 317481.17 | 317481.17 | 317481.17 | 317481.17 | 317481.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/070-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:317481.17, importe_modificado:317481.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979751/proyecto_INICIO, 1979751/proyecto_FIN, 1979751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980111 | Proyecto de inversión | 1103606.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103606.12, modificado:1103606.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN CAMINO REVOLUCIÓN MEXICANA - RANCHERÍA VACA BLANCA - 150174 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 150174 | S | 3995 | 3994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 6 OTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NTE Y AVENIDA 3 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A VACA BLANCA, lon:-93.06976398, lat:16.17557705}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1103606.12 | 1103606.12 | 1103606.12 | 1103606.12 | 1103606.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/072-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1103606.12, importe_modificado:1103606.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {1980111/proyecto_INICIO, 1980111/proyecto_FIN, 1980111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984576 | Proyecto de inversión | 1387155.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387155.83, modificado:1387155.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CONASUPO EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 168383 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 168383 | S | 623 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CONASUPO, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 8 PTE Y CALLE 7 PTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EN LA CALLE DE LA PRIMARIA Y LA CALLE DE LA BODEGA DE MAÍZ EN EL BARRI, lon:-93.08245962, lat:16.16979292}} | 2021-06-11 | 2021-08-09 | 1387155.83 | 1387155.83 | 1387155.83 | 1387155.83 | 1387155.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/076-2021, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS S. A DE C. V.¿, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1387155.83, importe_modificado:1387155.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1686.0}} | {1984576/proyecto_INICIO, 1984576/proyecto_PROCESO, 1984576/proyecto_FIN, 1984576/proyecto_INICIO, 1984576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986620 | Proyecto de inversión | 1160116.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160116.21, modificado:1160116.21}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA RANCHERÍA EL TESORO - 175940 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 175940 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1830, direccion:AVENIDA PENDIENTE RANCHERIA EL TESORO, 30520 EL TESORO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA DESCRIPCION DE LA OBRA ESTA PENDIENTE, lon:-93.33046185, lat:16.11074944}} | 2021-06-06 | 2021-07-06 | 1160116.21 | 1160116.21 | 1160116.21 | 1160116.21 | 1160116.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/099-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1160116.21, importe_modificado:1160116.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986620/proyecto_INICIO, 1986620/proyecto_FIN, 1986620/proyecto_PROCESO, 1986620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930365 | Proyecto de inversión | 1256669.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256669.56, modificado:1256669.56}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVO EDEN - 69396 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 69396 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:731, direccion:EJIDO NUEVO EDÉN, 30524 NUEVO EDÉN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA SE REALIZARA EN EL EJIDO NUEVO EDEN PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO NUEVO , lon:-93.00920066, lat:16.01141296}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 1256669.56 | 1256669.56 | 1256669.56 | 1256669.56 | 1256669.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/028-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1256669.56, importe_modificado:1256669.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2816.0}} | {1930365/proyecto_FIN, 1930365/proyecto_INICIO, 1930365/proyecto_FIN, 1930365/proyecto_PROCESO, 1930365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932367 | Proyecto de inversión | 601017.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601017.11, modificado:601017.11}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 77954 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 77954 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.5, meta_modificada:732.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA A 80 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR B, lon:-93.12427563, lat:16.062556}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 601017.11 | 601017.11 | 601017.11 | 601017.11 | 601017.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/039-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V.¿,, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:601017.11, importe_modificado:601017.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.5}} | {1932367/proyecto_INICIO, 1932367/proyecto_FIN, 1932367/proyecto_PROCESO, 1932367/proyecto_FIN, 1932367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933042 | Proyecto de inversión | 1475011.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475011.66, modificado:1475011.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - 80434 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 80434 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA PRIMERA CALLE SE REALIZARA A 20 MTS DE LA IGLESIA CR, lon:-93.01771482, lat:16.14552106}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 1475011.66 | 1475011.66 | 1475011.66 | 1475011.66 | 1475011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2021, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1475011.66, importe_modificado:1475011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1933042/proyecto_PROCESO, 1933042/proyecto_INICIO, 1933042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934103 | Proyecto de inversión | 618547.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618547.84, modificado:618547.84}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A CALLE ORIENTE SUR DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 84402 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 84402 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.36, meta_modificada:666.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 1A CALLE ORIENTE SUR Y 4A AVENIDA , lon:-93.16451563, lat:16.12918416}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 618547.84 | 618547.84 | 618547.84 | 618547.84 | 618547.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2021, contratista:ADRIÁN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:618547.84, importe_modificado:618547.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.36}} | {1934103/proyecto_INICIO, 1934103/proyecto_PROCESO, 1934103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935616 | Proyecto de inversión | 478672.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478672.13, modificado:478672.13}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CALIFORNIA - 90013 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 90013 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 1APONIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE LA REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SE REALIZARA EN 25 VIV, lon:-93.27190859, lat:16.17879117}} | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 478672.13 | 478672.13 | 478672.13 | 478672.13 | 478672.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/061-2021, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:478672.13, importe_modificado:478672.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1935616/proyecto_INICIO, 1935616/proyecto_PROCESO, 1935616/proyecto_FIN, 1935616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984427 | Proyecto de inversión | 309707.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309707.14, modificado:309707.14}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO CENTRO EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 167657 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 167657 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 3RA SUR BARRIO CENTRO, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA OTE Y CALLE 3RA OTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV QUE CONDUCE A LA CARRETERA REVOLICON MEXICANA VILLACORZO, lon:-93.07169726, lat:16.16793812}} | 2021-06-11 | 2021-07-25 | 309707.14 | 309707.14 | 309707.14 | 309707.14 | 309707.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/074-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:309707.14, importe_modificado:309707.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984427/proyecto_INICIO, 1984427/proyecto_FIN, 1984427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986606 | Proyecto de inversión | 587550.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587550.59, modificado:587550.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 175901 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 175901 | S | 305 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CALLE PRINCIPAL A LOS ALREDEDORES, lon:-93.21090489, lat:15.90323476}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 587550.59 | 587550.59 | 587550.59 | 587550.59 | 587550.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/096-2021, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:587550.59, importe_modificado:587550.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986606/proyecto_INICIO, 1986606/proyecto_PROCESO, 1986606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986614 | Proyecto de inversión | 1025495 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025495.0, modificado:1025495.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO OCOTAL MARAVILLAS - 175928 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 175928 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:439, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO OCOTAL MARAVILLAS, 30520 OCOTAL MARAVILLAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA DESCRIPCON ESTA PENDIENTE, lon:-93.22063261, lat:16.00332998}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 1025495 | 1025495 | 1025495 | 1025495 | 1025495 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/098-2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1025495.0, importe_modificado:1025495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986614/proyecto_INICIO, 1986614/proyecto_FIN, 1986614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991583 | Proyecto de inversión | 448623.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448623.21, modificado:448623.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 195240 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 195240 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA IDENTIFICACION DE LA OBRA ESTA PENDIENTE, lon:-93.28993885, lat:16.06165237}} | 2021-06-06 | 2021-07-06 | 448623.21 | 448623.21 | 448623.21 | 448623.21 | 448623.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/117-2021, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:448623.21, importe_modificado:448623.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1991583/proyecto_INICIO, 1991583/proyecto_FIN, 1991583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045413 | Proyecto de inversión | 987055.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987055.02, modificado:987055.02}} | LA RAMONA REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 322962 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 322962 | S | 380 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 CASETA DE MONTERREY - LA RAMONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 500 COLONIA LA RAMONA, 30520 LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO SAN PEDRO BUENA VISTA, CAMINO LA JUNTA , lon:-93.32643607, lat:15.93757803}} | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 987055.02 | 987055.02 | 987055.02 | 987055.02 | 987055.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:987055.02, importe_modificado:987055.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:122.5}} | {2045413/proyecto_PROCESO, 2045413/proyecto_INICIO, 2045413/proyecto_PROCESO, 2045413/proyecto_INICIO, 2045413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050639 | Proyecto de inversión | 1649758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649758.35, modificado:1649758.35}} | BARRIO LA GUINEA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 342220 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 342220 | S | 395 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO LA GUINEA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA GUINEA SOBRE LA PROLONGACIONDE L, lon:-93.27273799, lat:16.18429873}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1649758.35 | 1649758.35 | 1649758.35 | 1649758.35 | 1649758.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-012/2021, contratista:ELECTRICIDAD Y GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:1649758.35, importe_modificado:1649758.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2050639/proyecto_INICIO, 2050639/proyecto_FIN, 2050639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050727 | Proyecto de inversión | 746116.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746116.36, modificado:746116.36}} | BARRIO TAPACHULITA 1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 342498 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 342498 | S | 1292 | 1291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO JUQUILITA BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE TAPACHULITA 1 SOBRE LA QUINTA ORIENTE EN, lon:-93.26770557, lat:16.17709901}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 746116.36 | 746116.36 | 746116.36 | 746116.36 | 746116.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-009/2021, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:746116.36, importe_modificado:746116.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2050727/proyecto_PROCESO, 2050727/proyecto_INICIO, 2050727/proyecto_PROCESO, 2050727/proyecto_INICIO, 2050727/proyecto_FIN, 2050727/proyecto_PROCESO, 2050727/proyecto_FIN, 2050727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883609 | Proyecto de inversión | 1511243.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511243.68, modificado:1511243.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAPULINES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 11358 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 11358 | S | 1443 | 1279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 2A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A CALLE PONIENTE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y 1A AVENI, lon:-93.076673, lat:16.169256}} | 2021-02-10 | 2021-04-15 | 1511243.68 | 1511243.68 | 1511243.68 | 1511243.68 | 1511243.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/010-2021, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1511243.68, importe_modificado:1511243.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1883609/proyecto_INICIO, 1883609/proyecto_FIN, 1883609/proyecto_PROCESO, 1883609/proyecto_FIN, 1883609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909504 | Proyecto de inversión | 2116130.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116130.44, modificado:2116130.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORZO - 10320 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 10320 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, SE UBICA SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA ENTRE LA 2A. Y 11A ORIENTE EN LA CABECERA M, lon:-93.269211, lat:16.177867}} | 2021-01-10 | 2021-03-31 | 2116130.44 | 2116130.44 | 2116130.44 | 2116130.44 | 2116130.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/005-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1714189.35, importe_modificado:1714189.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1909504/proyecto_INICIO, 1909504/proyecto_PROCESO, 1909504/proyecto_INICIO, 1909504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910893 | Proyecto de inversión | 1365923.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365923.77, modificado:1365923.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A. SUR ENTRE 1A. ORIENTE Y 1A. PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 16676 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 16676 | S | 623 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE 3A. SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. ORIENTE Y AVENIDA 1A. PONIENTE, ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 3A CALLESUR ENTRE 1A. ORIENTE Y 1A. PONIENTE. A DOS, lon:-92.975844, lat:16.036148}} | 2021-02-10 | 2021-04-30 | 1365923.77 | 1365923.77 | 1365923.77 | 1365923.77 | 1365923.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/013-2021, contratista:LUVIEL PÉREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1365923.77, importe_modificado:1365923.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.0}} | {1910893/proyecto_PROCESO, 1910893/proyecto_INICIO, 1910893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910954 | Proyecto de inversión | 1094680.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094680.48, modificado:1094680.48}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO JORGE COUTIÑO 2DA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORZO - 16779 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 16779 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE, REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO JORGE COUTIÑO 2DA. ETAPA SE LOCALIZA EN LA 1A CALLE PONIENTE ENTRE , lon:-93.26875, lat:16.186556}} | 2021-02-10 | 2021-04-15 | 1094680.48 | 1094680.48 | 1094680.48 | 1094680.48 | 1094680.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/014-2021, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1094680.48, importe_modificado:1094680.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {1910954/proyecto_INICIO, 1910954/proyecto_FIN, 1910954/proyecto_PROCESO, 1910954/proyecto_FIN, 1910954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924348 | Proyecto de inversión | 953628.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953628.89, modificado:953628.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 48873 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 48873 | S | 1319 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA 39 BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA 39 Y , LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LA CABECER, lon:-93.268864, lat:16.18113034}} | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 953628.89 | 953628.89 | 953628.89 | 953628.89 | 953628.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/016-2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:953628.89, importe_modificado:953628.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1924348/proyecto_INICIO, 1924348/proyecto_FIN, 1924348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925547 | Proyecto de inversión | 266879.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266879.59, modificado:266879.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A SUR ORIENTE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 52042 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 52042 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA 2A AVENIDA SU, lon:-93.26884252, lat:16.18406657}} | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 266879.59 | 266879.59 | 266879.59 | 266879.59 | 266879.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/017-2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:188365.32, importe_modificado:188365.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1925547/proyecto_INICIO, 1925547/proyecto_FIN, 1925547/proyecto_PROCESO, 1925547/proyecto_FIN, 1925547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928350 | Proyecto de inversión | 1283011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 107 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 07ETK0086E - 60946 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 60946 | S | 315 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VALLE MORELOS - EJIDO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LAS 02 AULAS DIDACTICAS SE REALIZARA EN TERR, lon:-92.96433087, lat:16.19971317}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/020-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.84}} | {1928350/proyecto_INICIO, 1928350/proyecto_PROCESO, 1928350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934846 | Proyecto de inversión | 157098.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157098.1, modificado:157098.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 87238 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 87238 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, CALLE 7A ORIENTE SUR LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA SOBRE LA 4A AVENIDA, lon:-93.26567217, lat:16.1804271}} | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 157098.1 | 157098.1 | 157098.1 | 157098.1 | 157098.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/048-2021, contratista:GRUPO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:157098.1, importe_modificado:157098.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1934846/proyecto_INICIO, 1934846/proyecto_PROCESO, 1934846/proyecto_FIN, 1934846/proyecto_INICIO, 1934846/proyecto_PROCESO, 1934846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935256 | Proyecto de inversión | 306350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306350.16, modificado:306350.16}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA ROSA - 88814 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 88814 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL C, lon:-93.34184163, lat:16.05676672}} | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 306350.16 | 306350.16 | 306350.16 | 306350.16 | 306350.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/053-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:306350.16, importe_modificado:306350.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1935256/proyecto_INICIO, 1935256/proyecto_FIN, 1935256/proyecto_PROCESO, 1935256/proyecto_FIN, 1935256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979633 | Proyecto de inversión | 546615.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546615.37, modificado:546615.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN PARA DOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS EN PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 148091 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 148091 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1 NTE OTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 OTE NTE Y CALLE 4 OTE NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 1 AV NTE OTE, lon:-93.16293551, lat:16.13473561}} | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 546615.37 | 546615.37 | 546615.37 | 546615.37 | 546615.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/066-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:546615.37, importe_modificado:546615.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1979633/proyecto_FIN, 1979633/proyecto_PROCESO, 1979633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984615 | Proyecto de inversión | 503241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503241.2, modificado:503241.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA ESMERALDA EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 168474 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 168474 | S | 623 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE LA ESMERALDA BARRIO LA ESMERALDA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 2 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A TUXTLA, lon:-93.06254355, lat:16.17094702}} | 2021-06-11 | 2021-08-09 | 503241.2 | 503241.2 | 503241.2 | 503241.2 | 503241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/078-2021, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:503241.2, importe_modificado:503241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1984615/proyecto_FIN, 1984615/proyecto_PROCESO, 1984615/proyecto_INICIO, 1984615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984625 | Proyecto de inversión | 2005203.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005203.62, modificado:2005203.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - 168508 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS | 168508 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.0, meta_modificada:2229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:AVENIDA 2 PTE EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 2 PTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS TRAMOS TRAMO 1 EN LA CALLE 2 SUR Y EL TRAMO 2 EN LA AV 2 PTE, lon:-93.01816074, lat:16.14551591}} | 2021-06-24 | 2021-08-22 | 2005203.62 | 2005203.62 | 2005203.62 | 2005203.62 | 2005203.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/081-2021, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:2005203.62, importe_modificado:2005203.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.0}} | {1984625/proyecto_INICIO, 1984625/proyecto_FIN, 1984625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932248 | Proyecto de inversión | 1263644 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263644.0, modificado:1263644.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 77474 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 77474 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.27022951, lat:16.22743262}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1263644 | 1263644 | 1263644 | 1263644 | 1263644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-042, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1263644.0, importe_modificado:1263644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1932248/proyecto_INICIO, 1932248/proyecto_PROCESO, 1932248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967958 | Proyecto de inversión | 719230 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719230.0, modificado:719230.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 98526 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 98526 | S | 344 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN , lon:-93.70962104, lat:16.23296059}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 719230 | 719230 | 719230 | 719230 | 719230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-036, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:719230.0, importe_modificado:719230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1967958/proyecto_FIN, 1967958/proyecto_PROCESO, 1967958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968060 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99170 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99170 | S | 398 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:327, direccion:CALLE EJIDO UNION Y PROGRESO EJIDO EJIDO UNION Y PROGRESO, 30470 UNIÓN Y PROGRESO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 25.10 , lon:-93.32440385, lat:16.4769487}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-043, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {1968060/proyecto_FIN, 1968060/proyecto_INICIO, 1968060/proyecto_PROCESO, 1968060/proyecto_INICIO, 1968060/proyecto_PROCESO, 1968060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976867 | Proyecto de inversión | 530798 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530798.0, modificado:530798.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 134572 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 134572 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:435, direccion:CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 68 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMINGO CHANONA EJ. , lon:-93.58584215, lat:16.23282129}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 530798 | 530798 | 530798 | 530798 | 530798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-056, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:530798.0, importe_modificado:530798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1976867/proyecto_INICIO, 1976867/proyecto_FIN, 1976867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989031 | Proyecto de inversión | 541730 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541730.0, modificado:541730.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 185468 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185468 | S | 196 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE SUR DE ESTA , lon:-93.25586649, lat:16.24051758}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 541730 | 541730 | 541730 | 541730 | 541730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-075, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:541730.0, importe_modificado:541730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1989031/proyecto_PROCESO, 1989031/proyecto_INICIO, 1989031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989088 | Proyecto de inversión | 1501620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501620.0, modificado:1501620.0}} | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 185680 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185680 | S | 1443 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.81, meta_modificada:920.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 22.00 KILOMETROS DE TRAMO CAR, lon:-93.41792594, lat:16.34370608}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1501620 | 1501620 | 1501620 | 1501620 | 1501620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-080, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1501620.0, importe_modificado:1501620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.81}} | {1989088/proyecto_INICIO, 1989088/proyecto_FIN, 1989088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989631 | Proyecto de inversión | 874584 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874584.0, modificado:874584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 188048 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188048 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1162, direccion:CALLE EJIDO EL PORTILLO EJIDO EJIDO EL PORTILLO, 30470 EL PORTILLO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.456596 93.260520 LA O, lon:-93.26045658, lat:16.45671675}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 874584 | 874584 | 874584 | 874584 | 874584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-090, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:874584.0, importe_modificado:874584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1989631/proyecto_INICIO, 1989631/proyecto_FIN, 1989631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989811 | Proyecto de inversión | 521026 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521026.0, modificado:521026.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 188907 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188907 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1161, direccion:CALLE RIA. NUEVO LEON RANCHERIA RIA. NUEVO LEON, 30470 NUEVO LEÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.456014 93.261021 LA OB, lon:-93.2628585, lat:16.45503683}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 521026 | 521026 | 521026 | 521026 | 521026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-091, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:521026.0, importe_modificado:521026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1989811/proyecto_FIN, 1989811/proyecto_PROCESO, 1989811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989955 | Proyecto de inversión | 65491 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65491.0, modificado:65491.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 189642 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189642 | S | 455 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA, lon:-93.27209638, lat:16.22621697}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 65491 | 65491 | 65491 | 65491 | 65491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-01, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:65491.0, importe_modificado:65491.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {1989955/proyecto_INICIO, 1989955/proyecto_PROCESO, 1989955/proyecto_FIN, 1989955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989984 | Proyecto de inversión | 386872 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386872.0, modificado:386872.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 189735 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189735 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 77 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES A 1 HORA 20 MI, lon:-93.35352854, lat:16.40661751}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 386872 | 386872 | 386872 | 386872 | 386872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-070, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:386872.0, importe_modificado:386872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0}} | {1989984/proyecto_INICIO, 1989984/proyecto_FIN, 1989984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989993 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 189765 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189765 | S | 4 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA. BELEN RANCHERIA RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GU, lon:-93.19055014, lat:16.41856322}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-074, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {1989993/proyecto_INICIO, 1989993/proyecto_PROCESO, 1989993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990244 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 190754 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190754 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.5, meta_modificada:1766.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANO BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DIESIOCHO PONIENTE NORTE Y CALLE DIESINUEVE PONIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE PROCEDE A PARTIR , lon:-93.28135639, lat:16.22807962}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-098, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.5}} | {1990244/proyecto_PROCESO, 1990244/proyecto_FIN, 1990244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990296 | Proyecto de inversión | 605453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605453.0, modificado:605453.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 190963 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190963 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JUAN COLONIA POB. VILLAFLORES SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA SAMUEL LEON BRINDIS PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UB, lon:-93.25804606, lat:16.23935979}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 605453 | 605453 | 605453 | 605453 | 605453 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-084, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:605453.0, importe_modificado:605453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1990296/proyecto_INICIO, 1990296/proyecto_FIN, 1990296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990311 | Proyecto de inversión | 550718 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550718.0, modificado:550718.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 191001 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191001 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.2, meta_modificada:1165.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS COLONIA POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA 4 SUR HASTA LLEGAR A LA 14 PONIENTE, lon:-93.27881004, lat:16.22444135}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 550718 | 550718 | 550718 | 550718 | 550718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-097, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:550718.0, importe_modificado:550718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.2}} | {1990311/proyecto_INICIO, 1990311/proyecto_FIN, 1990311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991100 | Proyecto de inversión | 1340888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340888.0, modificado:1340888.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 193515 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193515 | S | 435 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB.VILLAFLORES LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB.VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDO ACCESO Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.3KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD D, lon:-93.28482891, lat:16.23581394}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-135, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1340888.0, importe_modificado:1340888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1991100/proyecto_INICIO, 1991100/proyecto_FIN, 1991100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020349 | Proyecto de inversión | 63661 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63661.0, modificado:63661.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 227105 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 227105 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAPULIN Y AVENIDA RIO LOS AMATE, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO , lon:-93.27464051, lat:16.24620807}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 63661 | 63661 | 63661 | 63661 | 63661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-12, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:63661.0, importe_modificado:63661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2020349/proyecto_FIN, 2020349/proyecto_PROCESO, 2020349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043588 | Proyecto de inversión | 363000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:363000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 316585 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316585 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS CRUCES BARRIO POB. VILLAFLORES LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES - EJ FRANCISCO VILLA Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, SE PROCEDE A TOMAR LA 1 SUR SOBRE, lon:-93.2871243, lat:16.23406798}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-17, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:363000.0, importe_modificado:363000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {2043588/proyecto_INICIO, 2043588/proyecto_FIN, 2043588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043951 | Proyecto de inversión | 595074 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595074.0, modificado:595074.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 317838 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 317838 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:823, direccion:CALLE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 30470 HERMENEGILDO GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE DEBE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA VÍA, lon:-93.19910404, lat:16.28284021}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 595074 | 595074 | 595074 | 595074 | 595074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-11, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:595074.0, importe_modificado:595074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2043951/proyecto_INICIO, 2043951/proyecto_FIN, 2043951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046302 | Proyecto de inversión | 1025115 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025115.0, modificado:1025115.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 326064 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326064 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO N.C.P. NUEVO MUNDO CON COORDENADA 16.22361193.506111 LA OB, lon:-93.50676008, lat:16.22471568}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1025115 | 1025115 | 1025115 | 1025115 | 1025115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-04, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1025115.0, importe_modificado:1025115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2046302/proyecto_INICIO, 2046302/proyecto_FIN, 2046302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046672 | Proyecto de inversión | 405319 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405319.0, modificado:405319.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS (FOSA) - 327528 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 327528 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2556, direccion:CALLE N.C.P. SAMARIA RANCHERIA N.C.P. SAMARIA, 30470 SAMARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO AGRONOMO MEXICANOS EN EL KILOMETRO 39.8 DE ESTA MISMA CARRETERA SE ENCUENTRA , lon:-93.52148552, lat:16.34872773}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 405319 | 405319 | 405319 | 405319 | 405319 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-15, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:405319.0, importe_modificado:405319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2046672/proyecto_INICIO, 2046672/proyecto_FIN, 2046672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932066 | Proyecto de inversión | 775646 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775646.0, modificado:775646.0}} | CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE CAMINO - 76828 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 76828 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.95, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1597, direccion:CALLE RIA. DISTRITO FEDERAL RANCHERIA RIA. DISTRITO FEDERAL, 30470 DISTRITO FEDERAL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO DISTRITO FEDERAL CON COORDENADA 16., lon:-93.14047289, lat:16.42679222}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 775646 | 775646 | 775646 | 775646 | 775646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-032, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:775646.0, importe_modificado:775646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.95}} | {1932066/proyecto_PROCESO, 1932066/proyecto_FIN, 1932066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932684 | Proyecto de inversión | 607157 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607157.0, modificado:607157.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 79163 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 79163 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.69, meta_modificada:179.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAF, lon:-93.26884899, lat:16.23511097}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 607157 | 607157 | 607157 | 607157 | 607157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-061, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:607157.0, importe_modificado:607157.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.69}} | {1932684/proyecto_INICIO, 1932684/proyecto_FIN, 1932684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934078 | Proyecto de inversión | 1644254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644254.0, modificado:1644254.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 84295 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 84295 | S | 305 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.0, meta_modificada:1937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CENTRO VILLAFLORES RUMBO LIBRAMIENTO NORTE LAS CRUCES POR SALIDA HOTEL YORDI FEDERICO DESVIO RESTAURAN LA SANTA 2.0 KM. DESVIO A MANO DER, lon:-93.30028206, lat:16.24353405}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1644254 | 1644254 | 1644254 | 1644254 | 1644254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-017, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1644254.0, importe_modificado:1644254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1937.0}} | {1934078/proyecto_INICIO, 1934078/proyecto_PROCESO, 1934078/proyecto_FIN, 1934078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968036 | Proyecto de inversión | 1760084 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760084.0, modificado:1760084.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 98982 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 98982 | S | 652 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2066.0, meta_modificada:2066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VI, lon:-93.47578724, lat:16.37306521}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1760084 | 1760084 | 1760084 | 1760084 | 1760084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-039, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1760084.0, importe_modificado:1760084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2066.0}} | {1968036/proyecto_FIN, 1968036/proyecto_INICIO, 1968036/proyecto_PROCESO, 1968036/proyecto_FIN, 1968036/proyecto_INICIO, 1968036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968204 | Proyecto de inversión | 900224 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900224.0, modificado:900224.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 99809 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99809 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE QUINTA PONIENTE SE LOCALIZA EN EL LADO PONIENTE NORTE DE LA CAB, lon:-93.27429964, lat:16.23487664}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 900224 | 900224 | 900224 | 900224 | 900224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-008, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:900224.0, importe_modificado:900224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1968204/proyecto_INICIO, 1968204/proyecto_PROCESO, 1968204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968226 | Proyecto de inversión | 740307 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740307.0, modificado:740307.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99939 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99939 | S | 332 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30487 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓM, lon:-93.36290309, lat:16.45631843}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 740307 | 740307 | 740307 | 740307 | 740307 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-013, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:740307.0, importe_modificado:740307.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1968226/proyecto_FIN, 1968226/proyecto_INICIO, 1968226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974779 | Proyecto de inversión | 828326 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828326.0, modificado:828326.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 126684 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 126684 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.4, meta_modificada:548.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL TRIUNFO BARRIO POB. VILLAFLORES EL TRIUNFO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , EL POBLADO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA UBICADO LADO SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHI, lon:-93.27943767, lat:16.21914366}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 828326 | 828326 | 828326 | 828326 | 828326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-052, contratista:JESIAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:828326.0, importe_modificado:828326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.4}} | {1974779/proyecto_PROCESO, 1974779/proyecto_INICIO, 1974779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989414 | Proyecto de inversión | 900666 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900666.0, modificado:900666.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 187095 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187095 | S | 1443 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.2, meta_modificada:546.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30470 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 22.00 K, lon:-93.41762127, lat:16.34422369}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 900666 | 900666 | 900666 | 900666 | 900666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-106, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:900666.0, importe_modificado:900666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.2}} | {1989414/proyecto_INICIO, 1989414/proyecto_FIN, 1989414/proyecto_PROCESO, 1989414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989454 | Proyecto de inversión | 190905 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190905.0, modificado:190905.0}} | REHABILITACION DE ANDADORES - 187273 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187273 | S | 368 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.51, meta_modificada:292.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BUENA SUERTE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BUENA SUERTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ONCE PONIENTE SUR Y CALLE DECIMA PONIENTE SUR, CALLEJON PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.27210988, lat:16.22482766}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 190905 | 190905 | 190905 | 190905 | 190905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-05, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:190905.0, importe_modificado:190905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.51}} | {1989454/proyecto_PROCESO, 1989454/proyecto_FIN, 1989454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989764 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE SEÑALETICA VIAL 3A. ETAPA - 188579 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188579 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SU Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA TERCERA SUR SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA CAB, lon:-93.27222253, lat:16.23240429}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-049, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1989764/proyecto_FIN, 1989764/proyecto_PROCESO, 1989764/proyecto_INICIO, 1989764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990228 | Proyecto de inversión | 135562 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135562.0, modificado:135562.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 190701 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190701 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.72, meta_modificada:48.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE ONCE PONIENTE SE PROCEDE A TOMAR LA AV. CENTRAL HASTA LLEGAR A L, lon:-93.27436789, lat:16.22804686}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 135562 | 135562 | 135562 | 135562 | 135562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-06, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:135562.0, importe_modificado:135562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.72}} | {1990228/proyecto_INICIO, 1990228/proyecto_PROCESO, 1990228/proyecto_FIN, 1990228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990418 | Proyecto de inversión | 534468 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534468.0, modificado:534468.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 191342 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191342 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1097, direccion:CALLE EJIDO SAN MARCOS EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 30470 SAN MARCOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA CARRETERA VILLAFLORES OCOZOCUAUTLA Y AVANZ, lon:-93.37544618, lat:16.4635639}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 534468 | 534468 | 534468 | 534468 | 534468 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-104, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:534468.0, importe_modificado:534468.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1990418/proyecto_INICIO, 1990418/proyecto_FIN, 1990418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990436 | Proyecto de inversión | 275267 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275267.0, modificado:275267.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 191365 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191365 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL CAOBANO BARRIO POB. VILLAFLORES EL CAOBANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y , LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DIRECCIÓN SUR ORIENTE SOBRE LA PRIMERA AV, lon:-93.2578676, lat:16.24082728}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 275267 | 275267 | 275267 | 275267 | 275267 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-09, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:275267.0, importe_modificado:275267.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {1990436/proyecto_PROCESO, 1990436/proyecto_INICIO, 1990436/proyecto_PROCESO, 1990436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990743 | Proyecto de inversión | 473660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473660.0, modificado:473660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 192297 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192297 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1681, direccion:CALLE EJIDO JERICÓ EJIDO EJIDO JERICÓ, 30470 JERICÓ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA SALIDA VILLAFLORESTUXTLA POR LA CARRETERA 230 DESPUES TOMAR EL DESVIO A VIL, lon:-93.22612987, lat:16.3627578}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 473660 | 473660 | 473660 | 473660 | 473660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-114, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:473660.0, importe_modificado:473660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1990743/proyecto_PROCESO, 1990743/proyecto_FIN, 1990743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990973 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193073 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193073 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO EJIDO RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GIRAR DESVIO A LA COMUNIDAD DE VILLA HILDAGO AL PRO, lon:-93.26843533, lat:16.30979659}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-127, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1990973/proyecto_INICIO, 1990973/proyecto_PROCESO, 1990973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020378 | Proyecto de inversión | 236830 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236830.0, modificado:236830.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 227219 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 227219 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2508, direccion:CALLE EJIDO NUEVA VENTURA EJIDO EJIDO NUEVA VENTURA, 30470 NUEVA VENTURA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA UNO DE LOS TRES ULTIMOS EJIDOS COLINDANTES CON EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, lon:-93.59254678, lat:16.37460195}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 236830 | 236830 | 236830 | 236830 | 236830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-11, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:236830.0, importe_modificado:236830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2020378/proyecto_PROCESO, 2020378/proyecto_FIN, 2020378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043534 | Proyecto de inversión | 283714 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283714.0, modificado:283714.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS (FOSA SEPTICA) - 316428 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316428 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2032, direccion:CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFER, lon:-93.17013935, lat:16.42474366}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 283714 | 283714 | 283714 | 283714 | 283714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-16, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:283714.0, importe_modificado:283714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2043534/proyecto_INICIO, 2043534/proyecto_FIN, 2043534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043995 | Proyecto de inversión | 495891 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495891.0, modificado:495891.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 317991 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 317991 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RIA. EL JARDIN RANCHERIA RIA. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE RIA EL JARDIN SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18 KM, LOCALIZADO A 3 , lon:-93.13388341, lat:16.32640246}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495891 | 495891 | 495891 | 495891 | 495891 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-22, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495891.0, importe_modificado:495891.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2043995/proyecto_FIN, 2043995/proyecto_PROCESO, 2043995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047701 | Proyecto de inversión | 438633.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438633.32, modificado:438633.32}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COMPL. - 331324 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 331324 | S | 1443 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLAFLORESNUEVO MEXICO A MANO IZQUIERDA , lon:-93.41786835, lat:16.34367602}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 438633.32 | 438633.32 | 438633.32 | 438633.32 | 438633.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-119, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438633.32, importe_modificado:438633.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2047701/proyecto_INICIO, 2047701/proyecto_FIN, 2047701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934018 | Proyecto de inversión | 604155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604155.0, modificado:604155.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 84125 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 84125 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:161, direccion:CALLE EJIDO BUENAVISTA EJIDO EJIDO BUENAVISTA, 30470 BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM DESVIO A LA IZQUIERDA C, lon:-93.53961996, lat:16.31191817}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 604155 | 604155 | 604155 | 604155 | 604155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-011, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:604155.0, importe_modificado:604155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1934018/proyecto_INICIO, 1934018/proyecto_PROCESO, 1934018/proyecto_FIN, 1934018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968066 | Proyecto de inversión | 1322438 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322438.0, modificado:1322438.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 99197 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99197 | S | 479 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y , LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE FRENTE FRACC. LA GIRONDA LLEGADA AL , lon:-93.28244257, lat:16.22647917}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1322438 | 1322438 | 1322438 | 1322438 | 1322438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-044, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1322438.0, importe_modificado:1322438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1968066/proyecto_PROCESO, 1968066/proyecto_FIN, 1968066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968125 | Proyecto de inversión | 716021 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716021.0, modificado:716021.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99408 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99408 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:304, direccion:CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EJIDO EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 50.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES , lon:-93.60049501, lat:16.37875091}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 716021 | 716021 | 716021 | 716021 | 716021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-023, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:716021.0, importe_modificado:716021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1968125/proyecto_INICIO, 1968125/proyecto_PROCESO, 1968125/proyecto_FIN, 1968125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968210 | Proyecto de inversión | 583231 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583231.0, modificado:583231.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 99837 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99837 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA BARRIO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES, CALLE CUATRO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE SANTA CATARINA, lon:-93.27137593, lat:16.23947824}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 583231 | 583231 | 583231 | 583231 | 583231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-009, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:583231.0, importe_modificado:583231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1968210/proyecto_INICIO, 1968210/proyecto_FIN, 1968210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974683 | Proyecto de inversión | 857878 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857878.0, modificado:857878.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 126387 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 126387 | S | 265 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CAPULIN Y CALLE RIO. SUCHIAPA, CALLE RIO. EL DORADO EL POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II S, lon:-93.27389628, lat:16.24914105}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 857878 | 857878 | 857878 | 857878 | 857878 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:857878.0, importe_modificado:857878.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1974683/proyecto_INICIO, 1974683/proyecto_FIN, 1974683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974706 | Proyecto de inversión | 514719 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514719.0, modificado:514719.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 126454 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 126454 | S | 455 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.1, meta_modificada:520.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FLORES II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE HORTENSIA, AVENIDA BUGAMBILIAS EL POB. VILLAFLORES LAS FLORES II SE ENCUENTRA , lon:-93.27502812, lat:16.24109826}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 514719 | 514719 | 514719 | 514719 | 514719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-021, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:514719.0, importe_modificado:514719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.1}} | {1974706/proyecto_INICIO, 1974706/proyecto_FIN, 1974706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975185 | Proyecto de inversión | 1678607 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678607.0, modificado:1678607.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 128570 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 128570 | S | 705 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB.VILLAFLORES SOLIDARIDAD COLONIA POB.VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA CAPULONES, CALLE CIPRESES EL POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA UBICADO F, lon:-93.27989009, lat:16.22220765}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1678607 | 1678607 | 1678607 | 1678607 | 1678607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-054, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1678607.0, importe_modificado:1678607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2035.0}} | {1975185/proyecto_FIN, 1975185/proyecto_PROCESO, 1975185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977003 | Proyecto de inversión | 1340888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340888.0, modificado:1340888.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 135123 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 135123 | S | 481 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB.VILLAFLORES BRASIL II FRACCIONAMIENTO POB.VILLAFLORES BRASIL II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO AMAZONAS Y AVENIDA RIO PARANA, CALLE SANTOS SE PROCEDE A TOMAR LA CALLE CENTRAL PARTIENDO DES, lon:-93.25548555, lat:16.23728697}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-065, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1340888.0, importe_modificado:1340888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1977003/proyecto_PROCESO, 1977003/proyecto_FIN, 1977003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979796 | Proyecto de inversión | 340222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340222.0, modificado:340222.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 148912 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 148912 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA P, lon:-93.2600261, lat:16.24039233}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 340222 | 340222 | 340222 | 340222 | 340222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-027, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:340222.0, importe_modificado:340222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1979796/proyecto_INICIO, 1979796/proyecto_FIN, 1979796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980060 | Proyecto de inversión | 729038 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729038.0, modificado:729038.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 149747 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 149747 | S | 398 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 63 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMINGO CHANONA, EJ. , lon:-93.611507, lat:16.26105443}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 729038 | 729038 | 729038 | 729038 | 729038 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-055, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:729038.0, importe_modificado:729038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1980060/proyecto_INICIO, 1980060/proyecto_FIN, 1980060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990158 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 190480 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190480 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 1.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDA, lon:-93.27198162, lat:16.2455247}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-092, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {1990158/proyecto_FIN, 1990158/proyecto_PROCESO, 1990158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990406 | Proyecto de inversión | 489958 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489958.0, modificado:489958.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 191312 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191312 | S | 485 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE , lon:-93.27074726, lat:16.22746718}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 489958 | 489958 | 489958 | 489958 | 489958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-100, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:489958.0, importe_modificado:489958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1990406/proyecto_INICIO, 1990406/proyecto_FIN, 1990406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990422 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 191349 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191349 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES SUCHIAPA AL LLEGAR A LA ALTURA DE , lon:-93.1570056, lat:16.36909956}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-105, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {1990422/proyecto_INICIO, 1990422/proyecto_FIN, 1990422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990425 | Proyecto de inversión | 388704 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388704.0, modificado:388704.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 191353 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191353 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA RANCHERIA N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE YEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMINO DE TERRACE, lon:-93.54687006, lat:16.39470597}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 388704 | 388704 | 388704 | 388704 | 388704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-107, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:388704.0, importe_modificado:388704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1990425/proyecto_INICIO, 1990425/proyecto_FIN, 1990425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990986 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193110 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193110 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1591, direccion:CALLE RIA. LAS GARDENIAS RANCHERIA RIA. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CA, lon:-93.2567096, lat:16.3498461}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-128, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {1990986/proyecto_INICIO, 1990986/proyecto_PROCESO, 1990986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990994 | Proyecto de inversión | 1112444 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112444.0, modificado:1112444.0}} | AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (ALUMBRADO Y ENMALLADO PERIMETRAL) AGEB 0487 - 193132 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193132 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE OCTAVA PONIENTE CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14, lon:-93.28912316, lat:16.39987474}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1112444 | 1112444 | 1112444 | 1112444 | 1112444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-130, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1112444.0, importe_modificado:1112444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1990994/proyecto_FIN, 1990994/proyecto_PROCESO, 1990994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044795 | Proyecto de inversión | 495892 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495892.0, modificado:495892.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 320576 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 320576 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2068, direccion:CALLE EJIDO CARMEN EL SANTUARIO EJIDO EJIDO CARMEN EL SANTUARIO, 30470 CARMEN EL SANTUARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO RIA. CARMEN EL SANTUARIO CON COOR, lon:-93.19879317, lat:16.46901237}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-03, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495892.0, importe_modificado:495892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2044795/proyecto_FIN, 2044795/proyecto_PROCESO, 2044795/proyecto_INICIO, 2044795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932169 | Proyecto de inversión | 725954 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725954.0, modificado:725954.0}} | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 77187 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 77187 | S | 279 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.07, meta_modificada:447.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE COLONIA POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO L, lon:-93.30040817, lat:16.23812041}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 725954 | 725954 | 725954 | 725954 | 725954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-058, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:725954.0, importe_modificado:725954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.07}} | {1932169/proyecto_INICIO, 1932169/proyecto_FIN, 1932169/proyecto_PROCESO, 1932169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968021 | Proyecto de inversión | 2106048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106048.0, modificado:2106048.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 98887 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 98887 | S | 557 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2385.0, meta_modificada:2385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30473 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TELEBACHILLERATO Y CALLE ELPIDIO LOPEZ, CALLE MARIANO SUCHIAPA CENTRO VILLAFLORES SALIDA A TUXTLA GUTI, lon:-93.17525768, lat:16.29634493}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2106048 | 2106048 | 2106048 | 2106048 | 2106048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-037, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2106048.0, importe_modificado:2106048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2385.0}} | {1968021/proyecto_PROCESO, 1968021/proyecto_INICIO, 1968021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968138 | Proyecto de inversión | 1042354 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042354.0, modificado:1042354.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 99465 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99465 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.26426845, lat:16.23448619}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1042354 | 1042354 | 1042354 | 1042354 | 1042354 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-024, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1042354.0, importe_modificado:1042354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1968138/proyecto_PROCESO, 1968138/proyecto_INICIO, 1968138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976492 | Proyecto de inversión | 5166949 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166949.0, modificado:5166949.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO LOS COMALITOS - 133109 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133109 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 3.5 KM ENTRANDO POR LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN EL AUDITORIO , lon:-93.2500163, lat:16.21343322}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 5166949 | 5166949 | 5166949 | 5166949 | 5166949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-002, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:5166949.0, importe_modificado:5166949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1976492/proyecto_FIN, 1976492/proyecto_INICIO, 1976492/proyecto_FIN, 1976492/proyecto_PROCESO, 1976492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976617 | Proyecto de inversión | 416719 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416719.0, modificado:416719.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 133621 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133621 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO BARRIO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DETRÁS DEL BARRIO SAN J, lon:-93.25700978, lat:16.23995214}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 416719 | 416719 | 416719 | 416719 | 416719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-050, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:416719.0, importe_modificado:416719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1976617/proyecto_PROCESO, 1976617/proyecto_INICIO, 1976617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976627 | Proyecto de inversión | 528830 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528830.0, modificado:528830.0}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 133641 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133641 | S | 465 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE RIO PARANA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE DE EST, lon:-93.25514613, lat:16.23806451}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 528830 | 528830 | 528830 | 528830 | 528830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-053, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:528830.0, importe_modificado:528830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}} | {1976627/proyecto_PROCESO, 1976627/proyecto_INICIO, 1976627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979742 | Proyecto de inversión | 963886 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963886.0, modificado:963886.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO - 148635 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 148635 | S | 398 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO, lon:-93.51188704, lat:16.4096584}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 963886 | 963886 | 963886 | 963886 | 963886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-016, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:963886.0, importe_modificado:963886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1979742/proyecto_INICIO, 1979742/proyecto_FIN, 1979742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979781 | Proyecto de inversión | 388813 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388813.0, modificado:388813.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 148857 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 148857 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR L, lon:-93.26285371, lat:16.24126307}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 388813 | 388813 | 388813 | 388813 | 388813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-026, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:388813.0, importe_modificado:388813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1979781/proyecto_PROCESO, 1979781/proyecto_FIN, 1979781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980018 | Proyecto de inversión | 615922 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615922.0, modificado:615922.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 149561 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 149561 | S | 332 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA CALLE C, lon:-93.2724667, lat:16.22589207}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 615922 | 615922 | 615922 | 615922 | 615922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-031, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:615922.0, importe_modificado:615922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1980018/proyecto_PROCESO, 1980018/proyecto_INICIO, 1980018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981378 | Proyecto de inversión | 3536036 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536036.0, modificado:3536036.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 307 - 155193 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 155193 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3996.6, meta_modificada:3996.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE , lon:-93.4487234, lat:16.4325688}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 3536036 | 3536036 | 3536036 | 3536036 | 3536036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-062, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3536036.0, importe_modificado:3536036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3996.6}} | {1981378/proyecto_INICIO, 1981378/proyecto_FIN, 1981378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981400 | Proyecto de inversión | 2464098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464098.0, modificado:2464098.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 311 - 155271 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 155271 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.3, meta_modificada:2796.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO, lon:-93.44393403, lat:16.43030791}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 2464098 | 2464098 | 2464098 | 2464098 | 2464098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-063, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2464098.0, importe_modificado:2464098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2796.3}} | {1981400/proyecto_FIN, 1981400/proyecto_PROCESO, 1981400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989613 | Proyecto de inversión | 739921 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739921.0, modificado:739921.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 187990 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187990 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE ENCUENTRA A 25.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN S, lon:-93.28930611, lat:16.39562302}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 739921 | 739921 | 739921 | 739921 | 739921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-094, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:739921.0, importe_modificado:739921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {1989613/proyecto_INICIO, 1989613/proyecto_PROCESO, 1989613/proyecto_FIN, 1989613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990305 | Proyecto de inversión | 619944 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619944.0, modificado:619944.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 190986 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190986 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE CATORCE PONIENTE PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA, lon:-93.27706416, lat:16.22767039}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 619944 | 619944 | 619944 | 619944 | 619944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-085, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:619944.0, importe_modificado:619944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.0}} | {1990305/proyecto_INICIO, 1990305/proyecto_FIN, 1990305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990707 | Proyecto de inversión | 1400050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400050.0, modificado:1400050.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 192083 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192083 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO , lon:-93.21278666, lat:16.308642}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1400050 | 1400050 | 1400050 | 1400050 | 1400050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-110, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1400050.0, importe_modificado:1400050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {1990707/proyecto_FIN, 1990707/proyecto_PROCESO, 1990707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990824 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 192566 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192566 | S | 1250 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL, SE PROCEDE A TOMAR LA SALIDA A VILLAFLORES LLEGANDO A LA GASOLINERA REFERENCI, lon:-93.15354535, lat:16.30429977}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-117, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.0}} | {1990824/proyecto_INICIO, 1990824/proyecto_FIN, 1990824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991005 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 193185 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193185 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES CARRETERA VIA COITA DESVIO JOAQUIN 17.50 K, lon:-93.36553246, lat:16.36892867}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-133, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1991005/proyecto_INICIO, 1991005/proyecto_FIN, 1991005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043573 | Proyecto de inversión | 373545 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373545.0, modificado:373545.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 316551 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316551 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1976, direccion:CALLE RIA. LA TRINITARIA I RANCHERIA RIA. LA TRINITARIA I, 30470 TRINITARIA I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE DEBE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA VÍA PRINCIPAL Y DOBLAR, lon:-93.22109781, lat:16.27500308}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 373545 | 373545 | 373545 | 373545 | 373545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-23, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:373545.0, importe_modificado:373545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2043573/proyecto_INICIO, 2043573/proyecto_FIN, 2043573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043821 | Proyecto de inversión | 396704 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396704.0, modificado:396704.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 317382 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 317382 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:346, direccion:CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 230, lon:-93.6475264, lat:16.34543626}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 396704 | 396704 | 396704 | 396704 | 396704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-02, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396704.0, importe_modificado:396704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2043821/proyecto_INICIO, 2043821/proyecto_FIN, 2043821/proyecto_PROCESO, 2043821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044026 | Proyecto de inversión | 545463 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545463.0, modificado:545463.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 318113 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 318113 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPL. SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPL. SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DIESISIETE PONIENTE, EL POBLADO AMPLIACION SAN MIGUEL SE ENCUENTR, lon:-93.28112513, lat:16.23125706}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 545463 | 545463 | 545463 | 545463 | 545463 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-09, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:545463.0, importe_modificado:545463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2044026/proyecto_INICIO, 2044026/proyecto_FIN, 2044026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046388 | Proyecto de inversión | 340222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340222.0, modificado:340222.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COMPL) - 326370 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326370 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA RANCHERIA N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TR, lon:-93.58184154, lat:16.38344093}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 340222 | 340222 | 340222 | 340222 | 340222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-25, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:340222.0, importe_modificado:340222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2046388/proyecto_PROCESO, 2046388/proyecto_FIN, 2046388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046696 | Proyecto de inversión | 1620150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620150.0, modificado:1620150.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 327593 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 327593 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL , lon:-93.44680961, lat:16.42623233}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-27, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1620150.0, importe_modificado:1620150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2046696/proyecto_PROCESO, 2046696/proyecto_FIN, 2046696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047036 | Proyecto de inversión | 1963658 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963658.0, modificado:1963658.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 329194 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 329194 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14.40 KM DESVIO LAD, lon:-93.28687116, lat:16.39580642}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-26, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1963658.0, importe_modificado:1963658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2047036/proyecto_INICIO, 2047036/proyecto_FIN, 2047036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932155 | Proyecto de inversión | 410098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410098.0, modificado:410098.0}} | CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE CAMINO - 77133 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 77133 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RIA. EL PORVENIR RANCHERIA RIA. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORVENIR CON COORDENADA 16.39814 93.15969 LA OB, lon:-93.15861472, lat:16.39877835}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 410098 | 410098 | 410098 | 410098 | 410098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-048, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:410098.0, importe_modificado:410098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} | {1932155/proyecto_PROCESO, 1932155/proyecto_FIN, 1932155/proyecto_PROCESO, 1932155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932386 | Proyecto de inversión | 758326 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758326.0, modificado:758326.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 78044 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 78044 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA HACIA DR. DOMINGO , lon:-93.50443594, lat:16.26059592}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 758326 | 758326 | 758326 | 758326 | 758326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-059, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:758326.0, importe_modificado:758326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1932386/proyecto_FIN, 1932386/proyecto_PROCESO, 1932386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967882 | Proyecto de inversión | 1768788 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768788.0, modificado:1768788.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO - 98196 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 98196 | S | 440 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA) COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y , PROLONGACION 1. ORIENTE CRUZANDO RIO LOS AMATES CALLEJON A SAL, lon:-93.27026193, lat:16.23933653}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1768788 | 1768788 | 1768788 | 1768788 | 1768788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-019, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1768788.0, importe_modificado:1768788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {1967882/proyecto_PROCESO, 1967882/proyecto_INICIO, 1967882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968107 | Proyecto de inversión | 1198290 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198290.0, modificado:1198290.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99360 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99360 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAM, lon:-93.53224411, lat:16.35119816}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1198290 | 1198290 | 1198290 | 1198290 | 1198290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1198290.0, importe_modificado:1198290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {1968107/proyecto_INICIO, 1968107/proyecto_PROCESO, 1968107/proyecto_FIN, 1968107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968234 | Proyecto de inversión | 299191 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299191.0, modificado:299191.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 100001 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 100001 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30470 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL EL EJ. VILLAHIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KMS DELA CA, lon:-93.15454183, lat:16.30407029}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 299191 | 299191 | 299191 | 299191 | 299191 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-014, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:299191.0, importe_modificado:299191.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1968234/proyecto_INICIO, 1968234/proyecto_FIN, 1968234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976528 | Proyecto de inversión | 766665 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766665.0, modificado:766665.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 133283 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133283 | S | 375 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE MAGNOLIA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE , lon:-93.27338759, lat:16.24164911}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766665 | 766665 | 766665 | 766665 | 766665 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-006, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:766665.0, importe_modificado:766665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1976528/proyecto_INICIO, 1976528/proyecto_FIN, 1976528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976594 | Proyecto de inversión | 755289 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755289.0, modificado:755289.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 133525 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133525 | S | 106 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2154, direccion:CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE EJIDO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 48 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMING, lon:-93.57561275, lat:16.31100227}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 755289 | 755289 | 755289 | 755289 | 755289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-030, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:755289.0, importe_modificado:755289.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {1976594/proyecto_INICIO, 1976594/proyecto_FIN, 1976594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976911 | Proyecto de inversión | 559080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559080.0, modificado:559080.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 134807 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 134807 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LOS AMATES Y CALLE A LA PENITENCIARIA, CALLE CAPULIN ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENT, lon:-93.27516808, lat:16.24662935}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 559080 | 559080 | 559080 | 559080 | 559080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-057, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:559080.0, importe_modificado:559080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1976911/proyecto_INICIO, 1976911/proyecto_FIN, 1976911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989063 | Proyecto de inversión | 400675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400675.0, modificado:400675.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 185582 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185582 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA RANCHERIA N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TR, lon:-93.58182687, lat:16.38346009}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 400675 | 400675 | 400675 | 400675 | 400675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-068, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:400675.0, importe_modificado:400675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1989063/proyecto_INICIO, 1989063/proyecto_FIN, 1989063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989397 | Proyecto de inversión | 117475 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117475.0, modificado:117475.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 187044 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187044 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.44, meta_modificada:74.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN ENRIQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-93.27581669, lat:16.22168051}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 117475 | 117475 | 117475 | 117475 | 117475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-04, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:117475.0, importe_modificado:117475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.44}} | {1989397/proyecto_INICIO, 1989397/proyecto_FIN, 1989397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989501 | Proyecto de inversión | 566578 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566578.0, modificado:566578.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 187436 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187436 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23, lon:-93.59196114, lat:16.2995862}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 566578 | 566578 | 566578 | 566578 | 566578 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-035, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:566578.0, importe_modificado:566578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1989501/proyecto_PROCESO, 1989501/proyecto_FIN, 1989501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989508 | Proyecto de inversión | 2847757 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847757.0, modificado:2847757.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 187475 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187475 | S | 219 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30480 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A TUXTLA GUTIERREZ Y , CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES VIA SUC, lon:-93.12503894, lat:16.46385153}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2847757 | 2847757 | 2847757 | 2847757 | 2847757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-041, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2847757.0, importe_modificado:2847757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1989508/proyecto_FIN, 1989508/proyecto_PROCESO, 1989508/proyecto_FIN, 1989508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989605 | Proyecto de inversión | 615922 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615922.0, modificado:615922.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 187977 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187977 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL , lon:-93.2840608, lat:16.23236098}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 615922 | 615922 | 615922 | 615922 | 615922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-033, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES JAVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:615922.0, importe_modificado:615922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1989605/proyecto_INICIO, 1989605/proyecto_FIN, 1989605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989610 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 187987 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187987 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 11.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-93.26851043, lat:16.30980899}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-083, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {1989610/proyecto_INICIO, 1989610/proyecto_FIN, 1989610/proyecto_PROCESO, 1989610/proyecto_FIN, 1989610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989617 | Proyecto de inversión | 895019 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895019.0, modificado:895019.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 188000 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188000 | S | 255 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2396, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA GUADALUPANO ACASA BL, lon:-93.3024053, lat:16.23112328}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 895019 | 895019 | 895019 | 895019 | 895019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-051, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:895019.0, importe_modificado:895019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1989617/proyecto_PROCESO, 1989617/proyecto_INICIO, 1989617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989987 | Proyecto de inversión | 1020630 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020630.0, modificado:1020630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 189742 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189742 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JOSE BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JOSE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE DECIMA ORIENTE, EL POBLADO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADO LADO SUR ORIENTE DELA CABE, lon:-93.25945522, lat:16.2383208}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1020630 | 1020630 | 1020630 | 1020630 | 1020630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-071, contratista:INDISAR CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1020630.0, importe_modificado:1020630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1989987/proyecto_FIN, 1989987/proyecto_PROCESO, 1989987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989990 | Proyecto de inversión | 1621725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621725.0, modificado:1621725.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 189753 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189753 | S | 178 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CALZADA A SAN M, lon:-93.44019788, lat:16.19953823}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1621725 | 1621725 | 1621725 | 1621725 | 1621725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-073, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1621725.0, importe_modificado:1621725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1989990/proyecto_PROCESO, 1989990/proyecto_FIN, 1989990/proyecto_PROCESO, 1989990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990171 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 190510 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190510 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA POPULAR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA POPULAR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TELEVISA Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 1.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VIL, lon:-93.26977517, lat:16.24729792}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-093, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1990171/proyecto_INICIO, 1990171/proyecto_FIN, 1990171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990409 | Proyecto de inversión | 291160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291160.0, modificado:291160.0}} | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 191324 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191324 | S | 124 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1570, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIL, lon:-93.19100854, lat:16.32210987}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 291160 | 291160 | 291160 | 291160 | 291160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-101, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:291160.0, importe_modificado:291160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1990409/proyecto_INICIO, 1990409/proyecto_PROCESO, 1990409/proyecto_FIN, 1990409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990431 | Proyecto de inversión | 437292 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437292.0, modificado:437292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 191360 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191360 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1046, direccion:CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 30470 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE YEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMIN, lon:-93.5411736, lat:16.38805622}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 437292 | 437292 | 437292 | 437292 | 437292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-109, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:437292.0, importe_modificado:437292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1990431/proyecto_INICIO, 1990431/proyecto_FIN, 1990431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990721 | Proyecto de inversión | 291598 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291598.0, modificado:291598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 192137 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192137 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2392, direccion:CALLE N.C.P. NUEVA LIBERTAD RANCHERIA N.C.P. NUEVA LIBERTAD, 30470 NUEVA LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA SALIDA VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 2, lon:-93.69525814, lat:16.24115465}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 291598 | 291598 | 291598 | 291598 | 291598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-111, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:291598.0, importe_modificado:291598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1990721/proyecto_INICIO, 1990721/proyecto_FIN, 1990721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990872 | Proyecto de inversión | 828326 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828326.0, modificado:828326.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 192729 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192729 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:879, direccion:CALLE RIA. SAN FRANCISCO RANCHERIA RIA. SAN FRANCISCO, 30470 SAN FRANCISCO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE RIA SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.12370909, lat:16.34977638}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 828326 | 828326 | 828326 | 828326 | 828326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-118, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:828326.0, importe_modificado:828326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.0}} | {1990872/proyecto_INICIO, 1990872/proyecto_FIN, 1990872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994683 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - 207788 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 207788 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.4, meta_modificada:1581.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL, lon:-93.26863374, lat:16.24943134}} | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-088, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.4}} | {1994683/proyecto_INICIO, 1994683/proyecto_FIN, 1994683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020709 | Proyecto de inversión | 401476 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401476.0, modificado:401476.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE - 228860 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 228860 | S | 25 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2289, direccion:CALLE EJIDO NUEVO EDEN EJIDO EJIDO NUEVO EDEN, 30470 NUEVO EDÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 42.20 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAMPERICO A MANO DERECH, lon:-93.5682005, lat:16.3493125}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 401476 | 401476 | 401476 | 401476 | 401476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-136, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:401476.0, importe_modificado:401476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {2020709/proyecto_INICIO, 2020709/proyecto_FIN, 2020709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043406 | Proyecto de inversión | 480796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480796.0, modificado:480796.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 316100 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316100 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1218, direccion:CALLE EJIDO LOS LAURELES EJIDO EJIDO LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 71 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LOS EJ. DR. DOMINGO CHA, lon:-93.69680398, lat:16.285057}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 480796 | 480796 | 480796 | 480796 | 480796 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-01, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:480796.0, importe_modificado:480796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2043406/proyecto_FIN, 2043406/proyecto_PROCESO, 2043406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044807 | Proyecto de inversión | 488160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488160.0, modificado:488160.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 320608 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 320608 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:678, direccion:CALLE RIA. EL RECUERDO I RANCHERIA RIA. EL RECUERDO I, 30470 EL RECUERDO UNO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.34861 93.21, lon:-93.21600435, lat:16.33886608}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 488160 | 488160 | 488160 | 488160 | 488160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-05, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:488160.0, importe_modificado:488160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2044807/proyecto_INICIO, 2044807/proyecto_PROCESO, 2044807/proyecto_FIN, 2044807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046373 | Proyecto de inversión | 222446.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222446.68, modificado:222446.68}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326335 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326335 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.3, meta_modificada:448.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE N.C.P. LAS TRINITARIAS RANCHERIA N.C.P. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y , DEL POB. VILLAFLORES TOMANDO LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ EN EL K, lon:-93.19941562, lat:16.39851137}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 222446.68 | 222446.68 | 222446.68 | 222446.68 | 222446.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-OT-01, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:222446.68, importe_modificado:222446.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.3}} | {2046373/proyecto_FIN, 2046373/proyecto_PROCESO, 2046373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932422 | Proyecto de inversión | 2309382 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309382.0, modificado:2309382.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 78205 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 78205 | S | 1541 | 1543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.5, meta_modificada:2650.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA 5.1 KN SOBRA LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTI, lon:-93.21025695, lat:16.31411813}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2309382 | 2309382 | 2309382 | 2309382 | 2309382 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-060, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2309382.0, importe_modificado:2309382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.5}} | {1932422/proyecto_INICIO, 1932422/proyecto_PROCESO, 1932422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933234 | Proyecto de inversión | 1787107 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787107.0, modificado:1787107.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81153 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81153 | S | 523 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:CALLE EJIDO CALZADA LARGA EJIDO EJIDO CALZADA LARGA, 30470 CALZADA LARGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO CALZADA LARGA CARETERA TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 19.5.00 KM., E, lon:-93.31488734, lat:16.35004967}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1787107 | 1787107 | 1787107 | 1787107 | 1787107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-010, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1787107.0, importe_modificado:1787107.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2287.0}} | {1933234/proyecto_INICIO, 1933234/proyecto_PROCESO, 1933234/proyecto_FIN, 1933234/proyecto_PROCESO, 1933234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968030 | Proyecto de inversión | 1503607 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503607.0, modificado:1503607.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 98939 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 98939 | S | 676 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS CABRERA- PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL - MIGUEL HIDALGO, CENTRO VILLAFLORES RUMBO LIBRAMIENTO NORTE LAS, lon:-93.33698008, lat:16.21375677}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1503607 | 1503607 | 1503607 | 1503607 | 1503607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-038, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1503607.0, importe_modificado:1503607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}} | {1968030/proyecto_INICIO, 1968030/proyecto_FIN, 1968030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968171 | Proyecto de inversión | 1005368 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005368.0, modificado:1005368.0}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. U-1C EN TELEBACHILLERATO - 99627 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99627 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFL, lon:-93.41128308, lat:16.27963134}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1005368 | 1005368 | 1005368 | 1005368 | 1005368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-029, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1005368.0, importe_modificado:1005368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1968171/proyecto_PROCESO, 1968171/proyecto_FIN, 1968171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976431 | Proyecto de inversión | 6833051 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6833051.0, modificado:6833051.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL HORIZONTE - 132867 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 132867 | S | 300 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:225, direccion:CALLE RIB. EL HORIZONTE EJIDO RIB. EL HORIZONTE, 30470 RIBERA HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM ENTRANDO POR LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN EL CRU, lon:-93.23797156, lat:16.25715643}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 6833051 | 6833051 | 6833051 | 6833051 | 6833051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-001, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6833051.0, importe_modificado:6833051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1976431/proyecto_FIN, 1976431/proyecto_PROCESO, 1976431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976601 | Proyecto de inversión | 729038 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729038.0, modificado:729038.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 133560 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133560 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AMPLIACION PRIMERA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE DE EST, lon:-93.27350902, lat:16.2324661}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 729038 | 729038 | 729038 | 729038 | 729038 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-047, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:729038.0, importe_modificado:729038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1976601/proyecto_FIN, 1976601/proyecto_PROCESO, 1976601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981725 | Proyecto de inversión | 388813 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388813.0, modificado:388813.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 156266 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 156266 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO NOR PONIENTE DE ESTA, lon:-93.27664507, lat:16.23176778}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 388813 | 388813 | 388813 | 388813 | 388813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-064, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:388813.0, importe_modificado:388813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1981725/proyecto_INICIO, 1981725/proyecto_FIN, 1981725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989607 | Proyecto de inversión | 194425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194425.0, modificado:194425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 187983 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187983 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN EL LADO PONIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN , lon:-93.28060256, lat:16.22362365}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 194425 | 194425 | 194425 | 194425 | 194425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-02, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:194425.0, importe_modificado:194425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1989607/proyecto_INICIO, 1989607/proyecto_PROCESO, 1989607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989629 | Proyecto de inversión | 386204 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.0, modificado:386204.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 188043 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188043 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MATZUMON BARRIO POB. VILLAFLORES MATZUMON, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFL, lon:-93.26496485, lat:16.23821412}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 386204 | 386204 | 386204 | 386204 | 386204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-077, contratista:CAMINOS Y DESARROLLADORA MEXICO AGM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:386204.0, importe_modificado:386204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}} | {1989629/proyecto_INICIO, 1989629/proyecto_FIN, 1989629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990001 | Proyecto de inversión | 493308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493308.0, modificado:493308.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 189782 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189782 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE , LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DIRECCIÓN PONIENT, lon:-93.27769582, lat:16.23069696}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 493308 | 493308 | 493308 | 493308 | 493308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-086, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:493308.0, importe_modificado:493308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {1990001/proyecto_INICIO, 1990001/proyecto_FIN, 1990001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990316 | Proyecto de inversión | 646925 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646925.0, modificado:646925.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 191022 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191022 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION COLONIA POB. VILLAFLORES LA UNION, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE SAN ENRIQUE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA 4 SUR HASTA LLE, lon:-93.27686812, lat:16.22112422}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 646925 | 646925 | 646925 | 646925 | 646925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-076, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:646925.0, importe_modificado:646925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1990316/proyecto_PROCESO, 1990316/proyecto_INICIO, 1990316/proyecto_FIN, 1990316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990729 | Proyecto de inversión | 473962 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473962.0, modificado:473962.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 192250 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192250 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1045, direccion:CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA SALIDA VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO DE DR. DOM, lon:-93.53953297, lat:16.38492756}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 473962 | 473962 | 473962 | 473962 | 473962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-112, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:473962.0, importe_modificado:473962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1990729/proyecto_INICIO, 1990729/proyecto_FIN, 1990729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990787 | Proyecto de inversión | 828326 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828326.0, modificado:828326.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 192417 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192417 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGA SOBRE LA CARRETERA VILLAFLORESOCOZOCUAUTLA Y AVANZA 22.2 KILOMET, lon:-93.48436674, lat:16.28427072}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 828326 | 828326 | 828326 | 828326 | 828326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-115, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:828326.0, importe_modificado:828326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1990787/proyecto_INICIO, 1990787/proyecto_FIN, 1990787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990910 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192883 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192883 | S | 116 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA VIA COITA AL, lon:-93.61639359, lat:16.3383412}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-121, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1990910/proyecto_FIN, 1990910/proyecto_INICIO, 1990910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990962 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193048 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193048 | S | 93 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVI, lon:-93.54401139, lat:16.39400991}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-125, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1990962/proyecto_PROCESO, 1990962/proyecto_FIN, 1990962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991002 | Proyecto de inversión | 777620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777620.0, modificado:777620.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 193156 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193156 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1678, direccion:CALLE RIA. EL CARMELO RANCHERIA RIA. EL CARMELO, 30470 EL CARMELO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARMELOSE TOMA LA SALIDA DE VILLA FLORES A TUXTLA GUTIÉRREZ SOBRE EL TRAMO CARRETERO VÍA SUCHIAPA AL, lon:-93.21902461, lat:16.37257766}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 777620 | 777620 | 777620 | 777620 | 777620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-132, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:777620.0, importe_modificado:777620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1991002/proyecto_PROCESO, 1991002/proyecto_INICIO, 1991002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046360 | Proyecto de inversión | 446316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446316.0, modificado:446316.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 326293 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326293 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2465, direccion:CALLE RIA. LINDA VISTA CANTON RIA. LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RIA. LINDA VISTA Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR AL EJIDO CUAHUTEMOC A MANO , lon:-93.21943927, lat:16.35729489}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 446316 | 446316 | 446316 | 446316 | 446316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-14, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:446316.0, importe_modificado:446316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2046360/proyecto_INICIO, 2046360/proyecto_FIN, 2046360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968179 | Proyecto de inversión | 826243 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826243.0, modificado:826243.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 99675 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99675 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MU, lon:-93.26488877, lat:16.23320699}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 826243 | 826243 | 826243 | 826243 | 826243 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-034, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:826243.0, importe_modificado:826243.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1968179/proyecto_INICIO, 1968179/proyecto_FIN, 1968179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968197 | Proyecto de inversión | 568559 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568559.0, modificado:568559.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 99773 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99773 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO LAS CRUCES BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CERRADA ACCESO PRINCIPAL Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE, SE LOCALIZA EN EL LADO PONIENTE NORTE D, lon:-93.28214383, lat:16.23483066}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 568559 | 568559 | 568559 | 568559 | 568559 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-007, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:568559.0, importe_modificado:568559.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1968197/proyecto_INICIO, 1968197/proyecto_FIN, 1968197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976597 | Proyecto de inversión | 565958 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565958.0, modificado:565958.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 133548 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133548 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES III FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES III, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE CANDOX, CALLE LILA ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO, lon:-93.27589751, lat:16.23980974}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 565958 | 565958 | 565958 | 565958 | 565958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-040, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:565958.0, importe_modificado:565958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} | {1976597/proyecto_INICIO, 1976597/proyecto_FIN, 1976597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979692 | Proyecto de inversión | 1044342 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044342.0, modificado:1044342.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO - 148378 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 148378 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO D, lon:-93.53336488, lat:16.41408094}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1044342 | 1044342 | 1044342 | 1044342 | 1044342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-015, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1044342.0, importe_modificado:1044342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1979692/proyecto_INICIO, 1979692/proyecto_FIN, 1979692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989565 | Proyecto de inversión | 890699 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890699.0, modificado:890699.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 187756 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187756 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ESQUIPULAS Y AMPLIACION PRIMERO DE MAYO, CENTRO VILLAFLORES A COL. SANTA CATARINA , lon:-93.27114087, lat:16.24284796}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 890699 | 890699 | 890699 | 890699 | 890699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-095, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:890699.0, importe_modificado:890699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {1989565/proyecto_PROCESO, 1989565/proyecto_INICIO, 1989565/proyecto_FIN, 1989565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989789 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 188765 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188765 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN FRANCISCO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES SAN FRANCISCO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO EN LA C, lon:-93.27780153, lat:16.24031541}} | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-089, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:214.0}} | {1989789/proyecto_INICIO, 1989789/proyecto_FIN, 1989789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989996 | Proyecto de inversión | 387945 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387945.0, modificado:387945.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 189770 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189770 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE , LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DIRECCIÓN PONIENT, lon:-93.27829565, lat:16.23244278}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 387945 | 387945 | 387945 | 387945 | 387945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-081, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:387945.0, importe_modificado:387945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1989996/proyecto_INICIO, 1989996/proyecto_FIN, 1989996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990197 | Proyecto de inversión | 1416164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416164.0, modificado:1416164.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA - 190606 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190606 | S | 345 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION INVI FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA UNION INVI, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , EL POBLADO DE LA UNION INVI SE ENCUENTRA UBICADO LADO SUROESTE DE LA CAB, lon:-93.28170682, lat:16.22329787}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1416164 | 1416164 | 1416164 | 1416164 | 1416164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-096, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1416164.0, importe_modificado:1416164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1990197/proyecto_INICIO, 1990197/proyecto_FIN, 1990197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990401 | Proyecto de inversión | 800500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800500.0, modificado:800500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 191305 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191305 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1976, direccion:CALLE RIA. LA TRINITARIA I RANCHERIA RIA. LA TRINITARIA I, 30470 TRINITARIA I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD RUMBO A TU, lon:-93.22107241, lat:16.27500681}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 800500 | 800500 | 800500 | 800500 | 800500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-099, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800500.0, importe_modificado:800500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.0}} | {1990401/proyecto_INICIO, 1990401/proyecto_FIN, 1990401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990414 | Proyecto de inversión | 2357120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357120.0, modificado:2357120.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TMO: EL TRIUNFO-BENITO JUAREZ - 191337 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191337 | S | 1806 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA 230 VILLAFLORESTUXTLA TOMANDO DESVIO ZARAGOZA RUMBO AL EJIDO JESUS MARIA GARZA CRUZ, lon:-93.32897121, lat:16.42980164}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-102, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2357120.0, importe_modificado:2357120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1990414/proyecto_PROCESO, 1990414/proyecto_INICIO, 1990414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990884 | Proyecto de inversión | 1383030 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383030.0, modificado:1383030.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192760 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192760 | S | 846 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.36464294, lat:16.36987197}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1383030 | 1383030 | 1383030 | 1383030 | 1383030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-29, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:923054.3, importe_modificado:923054.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {1990884/proyecto_INICIO, 1990884/proyecto_PROCESO, 1990884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990904 | Proyecto de inversión | 3580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580000.0, modificado:3580000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192860 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192860 | S | 344 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRE, lon:-93.69989486, lat:16.23981539}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-120, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3580000.0, importe_modificado:3580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {1990904/proyecto_INICIO, 1990904/proyecto_FIN, 1990904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990938 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192953 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192953 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA UBICADO A 22 KM E LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A COITA LLEGANDO AL DESVIO A URSULO, lon:-93.50427906, lat:16.2610218}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-124, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {1990938/proyecto_PROCESO, 1990938/proyecto_INICIO, 1990938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990966 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193061 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193061 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA GUTIÉRRE, lon:-93.13687739, lat:16.37111159}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-126, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1990966/proyecto_PROCESO, 1990966/proyecto_INICIO, 1990966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990998 | Proyecto de inversión | 2758727 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758727.0, modificado:2758727.0}} | AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO - 193143 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193143 | S | 1806 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:911.0, meta_modificada:911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE, CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES VIA SUCHIAPA 14.40 KM. DE, lon:-93.32271727, lat:16.42301712}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2758727 | 2758727 | 2758727 | 2758727 | 2758727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-131, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2758727.0, importe_modificado:2758727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:911.0}} | {1990998/proyecto_FIN, 1990998/proyecto_PROCESO, 1990998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991098 | Proyecto de inversión | 524639 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524639.0, modificado:524639.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 193507 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193507 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA 230 DIRIGIEND, lon:-93.4504898, lat:16.4210028}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 524639 | 524639 | 524639 | 524639 | 524639 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-134, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524639.0, importe_modificado:524639.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1991098/proyecto_INICIO, 1991098/proyecto_FIN, 1991098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991103 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 193522 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193522 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I COLONIA POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE ENRIQUE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA 4 SUR HASTA LLE, lon:-93.2762335, lat:16.22098875}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-10, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1991103/proyecto_INICIO, 1991103/proyecto_FIN, 1991103/proyecto_PROCESO, 1991103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020387 | Proyecto de inversión | 145580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145580.0, modificado:145580.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 227248 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 227248 | S | 305 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 44 COBACH CERCA DE CASA DE DIA A 10 MINUTOS DE VILLAFLORES EN EL KM 4., lon:-93.29972151, lat:16.24178466}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 145580 | 145580 | 145580 | 145580 | 145580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-07, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:145580.0, importe_modificado:145580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2020387/proyecto_INICIO, 2020387/proyecto_FIN, 2020387/proyecto_PROCESO, 2020387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043526 | Proyecto de inversión | 373545 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373545.0, modificado:373545.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 316406 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316406 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RIA. POMARROSA Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE DEBE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA VÍA PRINCIPAL Y TOMAR LA CARRETERA, lon:-93.20014833, lat:16.3855292}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 373545 | 373545 | 373545 | 373545 | 373545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:373545.0, importe_modificado:373545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2043526/proyecto_PROCESO, 2043526/proyecto_INICIO, 2043526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044816 | Proyecto de inversión | 595075 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595075.0, modificado:595075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 320633 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 320633 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.21677 93.224319 LA OBRA S, lon:-93.24997551, lat:16.21361993}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 595075 | 595075 | 595075 | 595075 | 595075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-12, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:595075.0, importe_modificado:595075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2044816/proyecto_PROCESO, 2044816/proyecto_FIN, 2044816/proyecto_INICIO, 2044816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046308 | Proyecto de inversión | 488160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488160.0, modificado:488160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 326098 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326098 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN CANTON N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO N.C.P. EL JARDIN CON COORDENADA 16.2293.2375 LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.23740217, lat:16.22004853}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 488160 | 488160 | 488160 | 488160 | 488160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-20, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:488160.0, importe_modificado:488160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2046308/proyecto_INICIO, 2046308/proyecto_FIN, 2046308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046310 | Proyecto de inversión | 829871 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829871.0, modificado:829871.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 326116 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326116 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:224, direccion:CALLE RIB. EL PORVENIR RANCHERIA RIB. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORVENIR CON COORDENADA 16.27027893.245 LA OBRA, lon:-93.24633135, lat:16.27047827}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 829871 | 829871 | 829871 | 829871 | 829871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-08, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:829871.0, importe_modificado:829871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2046310/proyecto_INICIO, 2046310/proyecto_FIN, 2046310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046366 | Proyecto de inversión | 495892 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495892.0, modificado:495892.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 326303 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326303 | S | 265 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EJ. SAN GUILLERMO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ENTRONQ, lon:-93.10768576, lat:16.33737652}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-21, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495892.0, importe_modificado:495892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2046366/proyecto_INICIO, 2046366/proyecto_FIN, 2046366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046393 | Proyecto de inversión | 363000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:363000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326389 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326389 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.72, meta_modificada:481.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA HASTA ENCONTRAR EL DESVIÓ DE ZARAGOZA EN CUAL T, lon:-93.20751624, lat:16.39097493}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-18, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:363000.0, importe_modificado:363000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.72}} | {2046393/proyecto_FIN, 2046393/proyecto_PROCESO, 2046393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047693 | Proyecto de inversión | 1833766 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833766.0, modificado:1833766.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 331269 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 331269 | S | 1541 | 1543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.35, meta_modificada:14.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TERRASERIA Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A T, lon:-93.21498973, lat:16.3070656}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-28, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1833766.0, importe_modificado:1833766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.35}} | {2047693/proyecto_INICIO, 2047693/proyecto_PROCESO, 2047693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932208 | Proyecto de inversión | 466522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466522.0, modificado:466522.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 77299 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 77299 | S | 345 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA CEIBA COLONIA POB. VILLAFLORES LA CEIBA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE CEIBA, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA SOBRA LA AVENIDA 4 SUR HASTA LLEG, lon:-93.27782933, lat:16.22113359}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 466522 | 466522 | 466522 | 466522 | 466522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-005, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:466522.0, importe_modificado:466522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:567.0}} | {1932208/proyecto_INICIO, 1932208/proyecto_PROCESO, 1932208/proyecto_FIN, 1932208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933286 | Proyecto de inversión | 514635 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514635.0, modificado:514635.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 81312 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81312 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.82, meta_modificada:259.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE CATORCE PONIENTE, 1. AV. SUR ENTRE 14. PONIENTE Y ESCUELA PRIM. AQUILES S, lon:-93.2774181, lat:16.22795523}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 514635 | 514635 | 514635 | 514635 | 514635 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-012, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:514635.0, importe_modificado:514635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.82}} | {1933286/proyecto_PROCESO, 1933286/proyecto_INICIO, 1933286/proyecto_PROCESO, 1933286/proyecto_FIN, 1933286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967934 | Proyecto de inversión | 575778 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575778.0, modificado:575778.0}} | CONSTRUCCION (REVESTIMIENTO DE CAMINO) - 98431 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 98431 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2300, direccion:CALLE N.C.P. LA CIENEGA RANCHERIA N.C.P. LA CIENEGA, 30470 LA CIÉNEGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES CARRETERA PAVIMENTADA VIA SUCHIAPA A DESVIO MONTECRISTO 40.30 KM. A MANO IZQU, lon:-93.2425577, lat:16.43530692}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 575778 | 575778 | 575778 | 575778 | 575778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-028, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:575778.0, importe_modificado:575778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1967934/proyecto_INICIO, 1967934/proyecto_FIN, 1967934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968080 | Proyecto de inversión | 602327 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602327.0, modificado:602327.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99241 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99241 | S | 178 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27561297, lat:16.22170316}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 602327 | 602327 | 602327 | 602327 | 602327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-003, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:602327.0, importe_modificado:602327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {1968080/proyecto_INICIO, 1968080/proyecto_PROCESO, 1968080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974635 | Proyecto de inversión | 1512586 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512586.0, modificado:1512586.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 126195 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 126195 | S | 320 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.6, meta_modificada:1347.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA BARRIO POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA GUERRERO, EL POB. VILLAFLORES STA MARGARITA SE ENCUENTRA A SALIDA A, lon:-93.27419664, lat:16.22017646}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1512586 | 1512586 | 1512586 | 1512586 | 1512586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-018, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1512586.0, importe_modificado:1512586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.6}} | {1974635/proyecto_INICIO, 1974635/proyecto_FIN, 1974635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974734 | Proyecto de inversión | 1203272 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203272.0, modificado:1203272.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 126556 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 126556 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KMS DEL EJ. VILLAHIDALGO A 12 KMS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1319086, lat:16.37318532}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1203272 | 1203272 | 1203272 | 1203272 | 1203272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-045, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1203272.0, importe_modificado:1203272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} | {1974734/proyecto_INICIO, 1974734/proyecto_PROCESO, 1974734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974749 | Proyecto de inversión | 489346 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489346.0, modificado:489346.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 126594 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 126594 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA GIRONDA BARRIO POB. VILLAFLORES LA GIRONDA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , EL POB. VILLAFLORES GIRONDA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DIRECCION DE LA 17 PONIENTE Y 5 AV. NTE.A UN , lon:-93.2837156, lat:16.22958457}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 489346 | 489346 | 489346 | 489346 | 489346 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-046, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:489346.0, importe_modificado:489346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {1974749/proyecto_INICIO, 1974749/proyecto_FIN, 1974749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976537 | Proyecto de inversión | 972045 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972045.0, modificado:972045.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 133331 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133331 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2496, direccion:CALLE MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH COLONIA MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, 30470 MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PON, lon:-93.30039854, lat:16.23101443}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 972045 | 972045 | 972045 | 972045 | 972045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-025, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:972045.0, importe_modificado:972045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1976537/proyecto_FIN, 1976537/proyecto_PROCESO, 1976537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980058 | Proyecto de inversión | 437337 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437337.0, modificado:437337.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 149732 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 149732 | S | 336 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.6, meta_modificada:562.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE DIESISIETE PONIENTE, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE DE ESTA CABE, lon:-93.27956457, lat:16.2274476}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 437337 | 437337 | 437337 | 437337 | 437337 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-004, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:437337.0, importe_modificado:437337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.6}} | {1980058/proyecto_INICIO, 1980058/proyecto_FIN, 1980058/proyecto_PROCESO, 1980058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989021 | Proyecto de inversión | 849351 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849351.0, modificado:849351.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 185434 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185434 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 62 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMINGO CHANONA EJ, lon:-93.64038349, lat:16.26892938}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 849351 | 849351 | 849351 | 849351 | 849351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-067, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:849351.0, importe_modificado:849351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1989021/proyecto_INICIO, 1989021/proyecto_PROCESO, 1989021/proyecto_FIN, 1989021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989043 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES - 185518 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185518 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 57 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMINGO CHANON, lon:-93.55174006, lat:16.24649801}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-103, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1989043/proyecto_INICIO, 1989043/proyecto_FIN, 1989043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989525 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 187619 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187619 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM DESVIO , lon:-93.55390816, lat:16.27241543}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-072, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1989525/proyecto_PROCESO, 1989525/proyecto_INICIO, 1989525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989536 | Proyecto de inversión | 395599 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395599.0, modificado:395599.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 187651 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187651 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 7A. PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR BARRIO POB. VILLAFLORES 7A. PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA PONIENTE C, lon:-93.27081705, lat:16.22882976}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 395599 | 395599 | 395599 | 395599 | 395599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-078, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:395599.0, importe_modificado:395599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1989536/proyecto_INICIO, 1989536/proyecto_FIN, 1989536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989558 | Proyecto de inversión | 680645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680645.0, modificado:680645.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 187720 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187720 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5A. SUR ENTRE 12A Y 14A. PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES 5A. SUR ENTRE 12A Y 14A. PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE DOCE PONIENTE, CALLE CATORCE PONIENTE , lon:-93.27536923, lat:16.22541333}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 680645 | 680645 | 680645 | 680645 | 680645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-082, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:680645.0, importe_modificado:680645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1989558/proyecto_INICIO, 1989558/proyecto_PROCESO, 1989558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989608 | Proyecto de inversión | 94763 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94763.0, modificado:94763.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 187985 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187985 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN EL LADO PONIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN , lon:-93.28088718, lat:16.22365784}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 94763 | 94763 | 94763 | 94763 | 94763 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-03, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:94763.0, importe_modificado:94763.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989608/proyecto_PROCESO, 1989608/proyecto_FIN, 1989608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989621 | Proyecto de inversión | 1248005 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248005.0, modificado:1248005.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO - 188008 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188008 | S | 263 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1214, direccion:CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO PALENQUE LOS PINOS CO, lon:-93.10031946, lat:16.48023738}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1248005 | 1248005 | 1248005 | 1248005 | 1248005 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-066, contratista:RC ALFARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1248005.0, importe_modificado:1248005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1989621/proyecto_INICIO, 1989621/proyecto_PROCESO, 1989621/proyecto_FIN, 1989621/proyecto_INICIO, 1989621/proyecto_FIN, 1989621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989623 | Proyecto de inversión | 526652 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526652.0, modificado:526652.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 188019 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188019 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1825, direccion:CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO LAURELES CON COORDENADA 16.387194 93.188971 LA, lon:-93.18894337, lat:16.38721696}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 526652 | 526652 | 526652 | 526652 | 526652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-069, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:526652.0, importe_modificado:526652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1989623/proyecto_INICIO, 1989623/proyecto_PROCESO, 1989623/proyecto_FIN, 1989623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990143 | Proyecto de inversión | 1221015 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221015.0, modificado:1221015.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190413 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190413 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 61.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES A 1, lon:-93.19384383, lat:16.48913378}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-087, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1221015.0, importe_modificado:1221015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1990143/proyecto_INICIO, 1990143/proyecto_FIN, 1990143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990428 | Proyecto de inversión | 521026 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521026.0, modificado:521026.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 191356 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191356 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE YEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMIN, lon:-93.54391483, lat:16.3937423}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 521026 | 521026 | 521026 | 521026 | 521026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-108, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:521026.0, importe_modificado:521026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1990428/proyecto_INICIO, 1990428/proyecto_FIN, 1990428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990738 | Proyecto de inversión | 521026 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521026.0, modificado:521026.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 192280 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192280 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEBE TOMAR LA SALIDA VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DES, lon:-93.35365255, lat:16.40665419}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 521026 | 521026 | 521026 | 521026 | 521026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-113, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:521026.0, importe_modificado:521026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1990738/proyecto_FIN, 1990738/proyecto_PROCESO, 1990738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990807 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 192506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192506 | S | 1548 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30496 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA 230 HASTA L, lon:-93.43807448, lat:16.46868142}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-116, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1990807/proyecto_FIN, 1990807/proyecto_PROCESO, 1990807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990923 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192911 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192911 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 77 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES A 1 HORA 20 M, lon:-93.50673468, lat:16.2246988}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-122, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {1990923/proyecto_PROCESO, 1990923/proyecto_FIN, 1990923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990926 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192923 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192923 | S | 159 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA 230, lon:-93.61307341, lat:16.26218177}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-123, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1990926/proyecto_INICIO, 1990926/proyecto_FIN, 1990926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990989 | Proyecto de inversión | 5387556 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387556.0, modificado:5387556.0}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO) AGEB 0487 - 193119 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193119 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7072.0, meta_modificada:7072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE OCTAVA PONIENTE CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14, lon:-93.28910519, lat:16.39960714}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 5387556 | 5387556 | 5387556 | 5387556 | 5387556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-129, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:5387556.0, importe_modificado:5387556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7072.0}} | {1990989/proyecto_PROCESO, 1990989/proyecto_INICIO, 1990989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020494 | Proyecto de inversión | 194763 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194763.0, modificado:194763.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 227718 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 227718 | S | 116 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE CENTRAL ESTA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES DEL PUENTE AMA, lon:-93.26957215, lat:16.23783887}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 194763 | 194763 | 194763 | 194763 | 194763 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-08, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:194763.0, importe_modificado:194763.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2020494/proyecto_INICIO, 2020494/proyecto_PROCESO, 2020494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043470 | Proyecto de inversión | 498116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498116.0, modificado:498116.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS (FOSA SEPTICA) - 316240 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316240 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:CALLE RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA RANCHERIA RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA, 30470 SAN JOSÉ LA CUCHILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE DEBE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA VÍA , lon:-93.22252549, lat:16.35789608}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 498116 | 498116 | 498116 | 498116 | 498116 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-07, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:498116.0, importe_modificado:498116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2043470/proyecto_INICIO, 2043470/proyecto_FIN, 2043470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044078 | Proyecto de inversión | 644651 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644651.0, modificado:644651.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 318341 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 318341 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PO Y AVENIDA CUARTA NORTE, EL POBLADO STA. CATARINA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-93.27076439, lat:16.23764657}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 644651 | 644651 | 644651 | 644651 | 644651 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-10, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:644651.0, importe_modificado:644651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2044078/proyecto_INICIO, 2044078/proyecto_FIN, 2044078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044845 | Proyecto de inversión | 495892 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495892.0, modificado:495892.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 320740 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 320740 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:620, direccion:CALLE RIA. SANTA ROSA RANCHERIA RIA. SANTA ROSA, 30470 SANTA ROSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO RIA. SANTA ROSA CON COORDENADA 16.30611193.317222 LA OBRA , lon:-93.36049511, lat:16.20724849}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-19, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495892.0, importe_modificado:495892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2044845/proyecto_FIN, 2044845/proyecto_PROCESO, 2044845/proyecto_INICIO, 2044845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046292 | Proyecto de inversión | 396704 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396704.0, modificado:396704.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 326030 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326030 | S | 21 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.23654 93.2345, lon:-93.23452635, lat:16.23622093}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 396704 | 396704 | 396704 | 396704 | 396704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-24, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396704.0, importe_modificado:396704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2046292/proyecto_PROCESO, 2046292/proyecto_INICIO, 2046292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046324 | Proyecto de inversión | 495892 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495892.0, modificado:495892.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 326163 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326163 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:737, direccion:CALLE RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA RANCHERIA RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA, 30470 SAN JOSEITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A, lon:-93.26847734, lat:16.28565484}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-06, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495892.0, importe_modificado:495892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2046324/proyecto_FIN, 2046324/proyecto_INICIO, 2046324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988817 | Proyecto de inversión | 283709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (SACLUMIL DOS) - 184544 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184544 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:324, direccion:EJIDO SACLUMIL DOS, 29930 SACLUMIL DOS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTA SOBRE LA CARRETERA YAJALON TILA EN EL KM 1.5 DE ESTA LOCALIDAD CON UNA DISTANCIA DEL H.AYUNATAMIENTO MUNICIPAL DE 2.200 KM., lon:-92.34303791, lat:17.18970112}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-030/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1988817/proyecto_INICIO, 1988817/proyecto_PROCESO, 1988817/proyecto_FIN, 1988817/proyecto_INICIO, 1988817/proyecto_FIN, 1988817/proyecto_INICIO, 1988817/proyecto_PROCESO, 1988817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988887 | Proyecto de inversión | 525276.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525276.39, modificado:525276.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A PTE SUR, ENTRE 4TA Y 5TA AVE SUR PTE. CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESITA 1A SECCIÓN) - 184857 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184857 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A PTE SUR BARRIO SANTA TERESITA 1A SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR PONIENTE Y CALLE 5A SUR PONIENTE, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 3A PONIENTE SUR BARRIO SANTA TERESITA 1 SECCIÓN E, lon:-92.33885689, lat:17.1747352}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 525276.39 | 525276.39 | 525276.39 | 525276.39 | 525276.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-031/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:525276.39, importe_modificado:525276.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:261.0}} | {1988887/proyecto_INICIO, 1988887/proyecto_FIN, 1988887/proyecto_PROCESO, 1988887/proyecto_FIN, 1988887/proyecto_PROCESO, 1988887/proyecto_INICIO, 1988887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993902 | Proyecto de inversión | 1500884.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500884.28, modificado:1500884.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONCRETO MIXTO EN EL CAMINO AMADO NERVO - CUEVA JOCTIUL - 205256 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205256 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:77, direccion:EJIDO CAMINO AMADO NERVO - CUEVA JOCTIUL, 29930 CUEVA JOCTIUL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE LAS OFICINAS DE CEDECO NOS DIRIGIMOS AL NORTE HASTA TOPAR CON LA 6 NORTE DOBLAMOS HACIA AL LIBRAMIENTO NORTE TRAMO TEMO TILA GIR, lon:-92.23048108, lat:17.22700909}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1500884.28 | 1500884.28 | 1500884.28 | 1500884.28 | 1500884.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-043/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1500884.28, importe_modificado:1500884.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1993902/proyecto_FIN, 1993902/proyecto_INICIO, 1993902/proyecto_FIN, 1993902/proyecto_PROCESO, 1993902/proyecto_INICIO, 1993902/proyecto_PROCESO, 1993902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995470 | Proyecto de inversión | 2233699.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233699.98, modificado:2233699.98}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOMA BONITA - 210783 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210783 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.88, meta_modificada:423.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON BARRIO LOMA BONITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO LOMA BONITA A 1.5 KM DEL LIBRAMIENTO NORTE DE YAJALON CHIAPAS., lon:-92.32472488, lat:17.1735026}} | 2021-05-05 | 2021-07-05 | 2233699.98 | 2233699.98 | 2233699.98 | 2233699.98 | 2233699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-056/2021, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2233699.98, importe_modificado:2233699.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.88}} | {1995470/proyecto_PROCESO, 1995470/proyecto_INICIO, 1995470/proyecto_FIN, 1995470/proyecto_PROCESO, 1995470/proyecto_FIN, 1995470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995523 | Proyecto de inversión | 1987665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987665.83, modificado:1987665.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN JOSE SHESHAL - EL PRADO- SAN JOSE LA FLORIDA YOB - 210952 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210952 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE SHESHAL - EL PRADO - SAN JOSE LA FLORIDA YOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO EL PRADO, 29930 EL PRADO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD SE RECORRE 5.70 KM SOBRE CARRET, lon:-92.36704933, lat:17.19804226}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1987665.83 | 1987665.83 | 1987665.83 | 1987665.83 | 1987665.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-057/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1987665.83, importe_modificado:1987665.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {1995523/proyecto_INICIO, 1995523/proyecto_PROCESO, 1995523/proyecto_FIN, 1995523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042574 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - 312892 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 312892 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALON - CALVARIO BAHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CA, lon:-92.3561064, lat:17.16641796}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.4}} | {2042574/proyecto_FIN, 2042574/proyecto_INICIO, 2042574/proyecto_PROCESO, 2042574/proyecto_INICIO, 2042574/proyecto_PROCESO, 2042574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044771 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MANANTIAL - 320526 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 320526 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALON - EL MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 BARRIO EL MANANTIAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS CON , lon:-92.34014632, lat:17.18504488}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2044771/proyecto_INICIO, 2044771/proyecto_PROCESO, 2044771/proyecto_FIN, 2044771/proyecto_PROCESO, 2044771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045201 | Proyecto de inversión | 45760.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45760.26, modificado:45760.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA (LAS TINIEBLAS) - 321994 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321994 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.04, meta_modificada:222.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:379, direccion:COLONIA LAS TINIEBLAS, 29930 LAS TINIEBLAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LAS TINIEBLAS, lon:-92.32853909, lat:17.18322927}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 45760.26 | 45760.26 | 45760.26 | 45760.26 | 45760.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:45760.26, importe_modificado:45760.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.04}} | {2045201/proyecto_FIN, 2045201/proyecto_INICIO, 2045201/proyecto_FIN, 2045201/proyecto_PROCESO, 2045201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045237 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOCALIDADES VARIAS - 322165 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322165 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO YAJALON - AMADO NERVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, lon:-92.24749812, lat:17.22880696}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {2045237/proyecto_INICIO, 2045237/proyecto_PROCESO, 2045237/proyecto_FIN, 2045237/proyecto_INICIO, 2045237/proyecto_FIN, 2045237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045488 | Proyecto de inversión | 113483.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113483.71, modificado:113483.71}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (EL CHUCHUMIL) - 323153 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323153 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:174, direccion:EJIDO EL CHUCHUMIL, 29930 EL CHUCHUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHUCHUMIL, lon:-92.34210059, lat:17.14755114}} | 2021-05-12 | 2021-06-12 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-064/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:113483.71, importe_modificado:113483.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2045488/proyecto_INICIO, 2045488/proyecto_PROCESO, 2045488/proyecto_FIN, 2045488/proyecto_PROCESO, 2045488/proyecto_FIN, 2045488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045749 | Proyecto de inversión | 842438.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842438.28, modificado:842438.28}} | REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALVARIO LAS DELICIAS-E.C. LAZARO CARDENAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+500 - 324054 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324054 | S | 128 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO YAJALON - CALVARIO LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCAL, lon:-92.36305833, lat:17.18170502}} | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 842438.28 | 842438.28 | 842438.28 | 842438.28 | 842438.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-068/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:842438.28, importe_modificado:842438.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2045749/proyecto_INICIO, 2045749/proyecto_FIN, 2045749/proyecto_PROCESO, 2045749/proyecto_FIN, 2045749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045893 | Proyecto de inversión | 1364812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364812.12, modificado:1364812.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVA CREACION - 324578 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324578 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.53, meta_modificada:144.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:375, direccion:CALLE NUEVA CREACION EJIDO NUEVA CREACION, 29930 NUEVA CREACIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETOHIDRAULICO HACIA LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION, lon:-92.32028444, lat:17.17658048}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1364812.12 | 1364812.12 | 1364812.12 | 1364812.12 | 1364812.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-072/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1364812.12, importe_modificado:1364812.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.53}} | {2045893/proyecto_PROCESO, 2045893/proyecto_FIN, 2045893/proyecto_INICIO, 2045893/proyecto_PROCESO, 2045893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046496 | Proyecto de inversión | 1284445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284445.18, modificado:1284445.18}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 4A Y 6A AVENIDA NORTE (BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ) - 326869 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 326869 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.95, meta_modificada:296.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES , lon:-92.33165799, lat:17.1763984}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 1284445.18 | 1284445.18 | 1284445.18 | 1284445.18 | 1284445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-082/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1284445.18, importe_modificado:1284445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.95}} | {2046496/proyecto_INICIO, 2046496/proyecto_PROCESO, 2046496/proyecto_FIN, 2046496/proyecto_PROCESO, 2046496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051219 | Proyecto de inversión | 302378.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302378.78, modificado:302378.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN JOSE BUSHLACK) - 344566 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAJALON | 344566 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 6TA AVENIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSE BUSHLACK, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y AVENIDA 5TA AVE SUR ORIENTE, AVENIDA 6TA AVE SUR ORIENTE SE LLEGA A LA OBRA MEDIANTE CALLES C, lon:-92.33297767, lat:17.16797585}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 302378.78 | 302378.78 | 302378.78 | 302378.78 | 302378.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-086/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:302378.78, importe_modificado:302378.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2051219/proyecto_INICIO, 2051219/proyecto_PROCESO, 2051219/proyecto_FIN, 2051219/proyecto_PROCESO, 2051219/proyecto_FIN, 2051219/proyecto_INICIO, 2051219/proyecto_PROCESO, 2051219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964031 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO SANTA LUCIA - 67635 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67635 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUICIA BARRIO SANTA LUCIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA POR LAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA CALLE PONIENTE SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA LU, lon:-92.34028836, lat:17.17468869}} | 2021-02-09 | 2021-06-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-001/2021, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1964031/proyecto_INICIO, 1964031/proyecto_PROCESO, 1964031/proyecto_FIN, 1964031/proyecto_PROCESO, 1964031/proyecto_FIN, 1964031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971874 | Proyecto de inversión | 3045437.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045437.09, modificado:3045437.09}} | REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA VENTANA, DEL KM 0+000 AL KM 12+300 - 117004 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117004 | S | 266 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA VENTANA Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA ENTRONQUE A LA SALIDA A CHILON PASANDO EL CRUCERO CON LA ESCUELA SUPERIOR UNICH TENIENDO UN APRO, lon:-92.37389851, lat:17.15416111}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 3045437.09 | 3045437.09 | 3045437.09 | 3045437.09 | 3045437.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-006/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3045437.09, importe_modificado:3045437.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {1971874/proyecto_FIN, 1971874/proyecto_INICIO, 1971874/proyecto_FIN, 1971874/proyecto_PROCESO, 1971874/proyecto_INICIO, 1971874/proyecto_PROCESO, 1971874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972197 | Proyecto de inversión | 283709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (ESPERANZA PORVENIR) - 118098 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 118098 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:165, direccion:EJIDO ESPERANZA PORVENIR, 29930 ESPERANZA PORVENIR, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO SOBRE EL KILOMETO 17 SOBRE LA MISMA CARRETERA SE UBICA ESTA LOCALIDAD., lon:-92.29718933, lat:17.19749713}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-018/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1972197/proyecto_INICIO, 1972197/proyecto_PROCESO, 1972197/proyecto_FIN, 1972197/proyecto_PROCESO, 1972197/proyecto_FIN, 1972197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988897 | Proyecto de inversión | 680902.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680902.23, modificado:680902.23}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. (OCOTAL) - 184968 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184968 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:220, direccion:EJIDO OCOTAL, 29930 OCOTAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL GIRA A LA IZQUIERDA HACIA LA PRIMERA AV. SUR PTE. DOBLANDO EN LA SEGUNDA OTE. SUR TOMANDO LA SEGUNDA AV. SUR OTE GIRANDO A LA DERECHA TOMANDO LA, lon:-92.36358908, lat:17.17479076}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-032/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:680902.23, importe_modificado:680902.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1988897/proyecto_INICIO, 1988897/proyecto_PROCESO, 1988897/proyecto_FIN, 1988897/proyecto_PROCESO, 1988897/proyecto_INICIO, 1988897/proyecto_PROCESO, 1988897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988908 | Proyecto de inversión | 2145370.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145370.91, modificado:2145370.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 185089 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185089 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.26, meta_modificada:332.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3A PTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AVENIDA NORTE PONIENTE Y , DE LAS OFICINAS DE CEDECO CALLE PAVIMENTADA SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE LLEGANDO A LA QUINTA AV NTE, lon:-92.33390526, lat:17.17759034}} | 2021-02-09 | 2021-06-09 | 2145370.91 | 2145370.91 | 2145370.91 | 2145370.91 | 2145370.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-034/2021, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2145370.91, importe_modificado:2145370.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.26}} | {1988908/proyecto_INICIO, 1988908/proyecto_PROCESO, 1988908/proyecto_FIN, 1988908/proyecto_PROCESO, 1988908/proyecto_FIN, 1988908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992579 | Proyecto de inversión | 283709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. TZAJALUMIL (CLAVE DE COMUNIDAD 0167) - 200485 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200485 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:167, direccion:EJIDO TZAJALUMIL CLAVE DE COMUNIDAD 0167, 29930 TZAJALUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL GIRA A LA IZQUIERDA HACIA LA PRIMERA AV. SUR PTE DOBLANDO EN LA SEGUNDA OTE. SUR TOMANDO LA SEGUNDA AV. SUR OTE, G, lon:-92.33724122, lat:17.20248479}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-040/2021, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1992579/proyecto_FIN, 1992579/proyecto_INICIO, 1992579/proyecto_FIN, 1992579/proyecto_PROCESO, 1992579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994177 | Proyecto de inversión | 2825039.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825039.38, modificado:2825039.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO CHAPULTEPEC - 206135 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206135 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.72, meta_modificada:333.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORESTE DE LA CALLE CENTRAL NORTE CONTINUA DIRECTO CON DIRECCIÓN AL LIBRAMIENTO NORTE TRAMO TEMO TILA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN, lon:-92.32345634, lat:17.17412221}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 2825039.38 | 2825039.38 | 2825039.38 | 2825039.38 | 2825039.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-045/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2825039.38, importe_modificado:2825039.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.72}} | {1994177/proyecto_INICIO, 1994177/proyecto_PROCESO, 1994177/proyecto_INICIO, 1994177/proyecto_FIN, 1994177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994194 | Proyecto de inversión | 587511.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587511.92, modificado:587511.92}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (BARRIO BUSHLAC) - 206166 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206166 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.82, meta_modificada:197.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BUSHLAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 METROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO TENIENDO LAS SIGUINTES COORDENADAS DE UBICACIÓN 17.166845N 92.330247W, LAS VIAS , lon:-92.33194889, lat:17.16488432}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 587511.92 | 587511.92 | 587511.92 | 587511.92 | 587511.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-050/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:587511.92, importe_modificado:587511.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.82}} | {1994194/proyecto_INICIO, 1994194/proyecto_PROCESO, 1994194/proyecto_FIN, 1994194/proyecto_PROCESO, 1994194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044644 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 320057 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 320057 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALON - OCOT YASHWINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO OCOT YASHWINIC, 29930 OCOT YASHWINIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE OCOT YASH, lon:-92.27864679, lat:17.17710755}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2044644/proyecto_PROCESO, 2044644/proyecto_INICIO, 2044644/proyecto_FIN, 2044644/proyecto_PROCESO, 2044644/proyecto_FIN, 2044644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045218 | Proyecto de inversión | 320321.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320321.82, modificado:320321.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA (VARIOS BARRIOS) - 322048 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322048 | S | 55 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.28, meta_modificada:1554.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS BARRIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y 2A NORTE, lon:-92.33411791, lat:17.17449289}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 320321.82 | 320321.82 | 320321.82 | 320321.82 | 320321.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:320321.82, importe_modificado:320321.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.28}} | {2045218/proyecto_INICIO, 2045218/proyecto_PROCESO, 2045218/proyecto_FIN, 2045218/proyecto_PROCESO, 2045218/proyecto_FIN, 2045218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045239 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES VARIAS - 322182 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322182 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO YAJALON - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LAZARO CA, lon:-92.38001338, lat:17.19703992}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {2045239/proyecto_INICIO, 2045239/proyecto_FIN, 2045239/proyecto_INICIO, 2045239/proyecto_FIN, 2045239/proyecto_PROCESO, 2045239/proyecto_FIN, 2045239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045486 | Proyecto de inversión | 337771.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337771.77, modificado:337771.77}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (CHILILJA) - 323149 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323149 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:176, direccion:EJIDO CHILILJA, 29930 CHILILJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CHILILJA, lon:-92.33422227, lat:17.14874473}} | 2021-05-12 | 2021-07-12 | 337771.77 | 337771.77 | 337771.77 | 337771.77 | 337771.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-063/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:337771.77, importe_modificado:337771.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2045486/proyecto_INICIO, 2045486/proyecto_PROCESO, 2045486/proyecto_FIN, 2045486/proyecto_PROCESO, 2045486/proyecto_FIN, 2045486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045722 | Proyecto de inversión | 857479.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857479.25, modificado:857479.25}} | REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 3+110 - 323979 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323979 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.11, meta_modificada:3.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO YAJALON - SAN ANTONIO DE LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA L, lon:-92.31416436, lat:17.20038507}} | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 857479.25 | 857479.25 | 857479.25 | 857479.25 | 857479.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-067/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:857479.25, importe_modificado:857479.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.11}} | {2045722/proyecto_INICIO, 2045722/proyecto_PROCESO, 2045722/proyecto_FIN, 2045722/proyecto_PROCESO, 2045722/proyecto_FIN, 2045722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046242 | Proyecto de inversión | 8520673.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8520673.4, modificado:8520673.4}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+280, MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS - 325871 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325871 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:340, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 29930 BENITO JUÁREZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, lon:-92.36601011, lat:17.16787124}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 8520673.4 | 8520673.4 | 8520673.4 | 8520673.4 | 8520673.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-079/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:8520673.4, importe_modificado:8520673.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.28}} | {2046242/proyecto_INICIO, 2046242/proyecto_PROCESO, 2046242/proyecto_INICIO, 2046242/proyecto_FIN, 2046242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964039 | Proyecto de inversión | 731829.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731829.33, modificado:731829.33}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3A Y 4A AVE SUR PTE - 67663 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67663 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN JOSE EL TANQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR PTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR PTE, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE C, lon:-92.33478742, lat:17.17171163}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 731829.33 | 731829.33 | 731829.33 | 731829.33 | 731829.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-002/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:731829.33, importe_modificado:731829.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1964039/proyecto_INICIO, 1964039/proyecto_PROCESO, 1964039/proyecto_FIN, 1964039/proyecto_PROCESO, 1964039/proyecto_FIN, 1964039/proyecto_INICIO, 1964039/proyecto_PROCESO, 1964039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971921 | Proyecto de inversión | 566341.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566341.16, modificado:566341.16}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (VENECIA SECO) - 117125 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117125 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:355, direccion:EJIDO VENECIA SECO, 29930 VENECIA SECO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM30 EL CUAL SE AVANZA SOBRE TERRACERIA A UNOS 2.5KM SOBRE TERRACERIA., lon:-92.29222563, lat:17.2199387}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 566341.16 | 566341.16 | 566341.16 | 566341.16 | 566341.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-012/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:566341.16, importe_modificado:566341.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1971921/proyecto_INICIO, 1971921/proyecto_PROCESO, 1971921/proyecto_FIN, 1971921/proyecto_PROCESO, 1971921/proyecto_FIN, 1971921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971931 | Proyecto de inversión | 448576.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448576.14, modificado:448576.14}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (LA ALDEA) - 117147 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117147 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:146, direccion:EJIDO LA ALDEA, 29930 LA ALDEA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM25 SOBRE LA CARRETERA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD., lon:-92.30921212, lat:17.21488473}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 448576.14 | 448576.14 | 448576.14 | 448576.14 | 448576.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-014/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:448576.14, importe_modificado:448576.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1971931/proyecto_INICIO, 1971931/proyecto_PROCESO, 1971931/proyecto_FIN, 1971931/proyecto_PROCESO, 1971931/proyecto_FIN, 1971931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974303 | Proyecto de inversión | 170225.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170225.57, modificado:170225.57}} | CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (SHASHIJA) - 124916 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124916 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:78, direccion:EJIDO SHASHIJA, 29930 SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM29 EL CUAL SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DE SAN VICENTE SEGUIDAMENTE SOBRE TERRACERIA A 10 MINU, lon:-92.29513233, lat:17.23652652}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 170225.57 | 170225.57 | 170225.57 | 170225.57 | 170225.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-023/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:170225.57, importe_modificado:170225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1974303/proyecto_PROCESO, 1974303/proyecto_INICIO, 1974303/proyecto_FIN, 1974303/proyecto_INICIO, 1974303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988791 | Proyecto de inversión | 670184.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670184.86, modificado:670184.86}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (EL MILAGRO) - 184419 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184419 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:343, direccion:EJIDO EL MILAGRO, 29930 EL MILAGRO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA SALIDA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 700 MTS DEL H.AYUNTAMINETO MUNICIPAL SOBRE EL BARRIO CHAPOY SEGUIDAMENTE POR TERRACERIA A UNOS 1.5 KM., lon:-92.33263015, lat:17.18423905}} | 2021-02-08 | 2021-05-09 | 670184.86 | 670184.86 | 670184.86 | 670184.86 | 670184.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-028/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:670184.86, importe_modificado:670184.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1988791/proyecto_INICIO, 1988791/proyecto_FIN, 1988791/proyecto_PROCESO, 1988791/proyecto_INICIO, 1988791/proyecto_PROCESO, 1988791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994185 | Proyecto de inversión | 1282563.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282563.31, modificado:1282563.31}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN MIGUEL 2DA. SECCION) - 206152 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206152 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.83, meta_modificada:661.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3A CALLE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL 2DA. SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS Y SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 3 ORI, lon:-92.33245188, lat:17.16986389}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1282563.31 | 1282563.31 | 1282563.31 | 1282563.31 | 1282563.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-046/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1282563.31, importe_modificado:1282563.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.83}} | {1994185/proyecto_INICIO, 1994185/proyecto_PROCESO, 1994185/proyecto_FIN, 1994185/proyecto_PROCESO, 1994185/proyecto_FIN, 1994185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994187 | Proyecto de inversión | 1810958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810958.42, modificado:1810958.42}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 3A. AVENIDA SUR PONIENTE (BARRIO CENTRO) Y 4A. AVENIDA NORTE PONIENTE (BARRIO JONUTA) - 206156 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206156 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.8, meta_modificada:138.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A AV SUR PONIENTE BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA SOBRE LA CALLE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL RUMBO AL HOSPITAL , lon:-92.33594649, lat:17.17291863}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1810958.42 | 1810958.42 | 1810958.42 | 1810958.42 | 1810958.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1810958.42, importe_modificado:1810958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.8}} | {1994187/proyecto_FIN, 1994187/proyecto_INICIO, 1994187/proyecto_PROCESO, 1994187/proyecto_INICIO, 1994187/proyecto_PROCESO, 1994187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995213 | Proyecto de inversión | 696705.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696705.43, modificado:696705.43}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA 4ª. PONIENTE - 209570 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209570 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN BARRIO SAN MARTIN SOBRE LA 4. PONIENTE ENTRE 2. NORTE Y 3. SUR. EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33793401, lat:17.17483291}} | 2021-04-01 | 2021-06-15 | 696705.43 | 696705.43 | 696705.43 | 696705.43 | 696705.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-053/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:696705.43, importe_modificado:696705.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1995213/proyecto_INICIO, 1995213/proyecto_FIN, 1995213/proyecto_PROCESO, 1995213/proyecto_FIN, 1995213/proyecto_PROCESO, 1995213/proyecto_INICIO, 1995213/proyecto_FIN, 1995213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995217 | Proyecto de inversión | 9096248.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9096248.8, modificado:9096248.8}} | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD ELMAR SETZER MARSEILLE CON CARPETA ASFALTICA (PRIMERA ETAPA) - 209574 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209574 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5920.0, meta_modificada:5920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELMAR SETZER MARSEILLE CIUDAD YAJALON, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRONQUE CON CARRETERA CHILONYAJALONPETALCINGO, TILA., lon:-92.32803129, lat:17.16584492}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 9096248.8 | 9096248.8 | 9096248.8 | 9096248.8 | 9096248.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-055/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:9096248.8, importe_modificado:9096248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5920.0}} | {1995217/proyecto_PROCESO, 1995217/proyecto_INICIO, 1995217/proyecto_PROCESO, 1995217/proyecto_FIN, 1995217/proyecto_INICIO, 1995217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995601 | Proyecto de inversión | 567418.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567418.56, modificado:567418.56}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. YAJALON (BARRIO LA CANDELARIA) - 211145 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211145 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL LIENZO CHARRO COLINDANDO CON EL BARRIO BRASIL, A UNA DISTANC, lon:-92.34237873, lat:17.18389776}} | 2021-05-10 | 2021-08-10 | 567418.56 | 567418.56 | 567418.56 | 567418.56 | 567418.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-058/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:567418.56, importe_modificado:567418.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1995601/proyecto_INICIO, 1995601/proyecto_PROCESO, 1995601/proyecto_FIN, 1995601/proyecto_PROCESO, 1995601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045190 | Proyecto de inversión | 52800.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.3, modificado:52800.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA (COLIPA) - 321955 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321955 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:85, direccion:EJIDO COLIPA, 29930 COLIPÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE COLIPA, lon:-92.25557111, lat:17.21190191}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 52800.3 | 52800.3 | 52800.3 | 52800.3 | 52800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:52800.3, importe_modificado:52800.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:256.0}} | {2045190/proyecto_PROCESO, 2045190/proyecto_FIN, 2045190/proyecto_PROCESO, 2045190/proyecto_INICIO, 2045190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045251 | Proyecto de inversión | 892638.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892638.99, modificado:892638.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDADES VARIAS - 322259 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322259 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO YAJALON - LUCIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDADES DE LUCIO BLANCO, lon:-92.23527213, lat:17.20253883}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 892638.99 | 892638.99 | 892638.99 | 892638.99 | 892638.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:892638.99, importe_modificado:892638.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {2045251/proyecto_PROCESO, 2045251/proyecto_INICIO, 2045251/proyecto_PROCESO, 2045251/proyecto_FIN, 2045251/proyecto_INICIO, 2045251/proyecto_FIN, 2045251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045491 | Proyecto de inversión | 170225.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170225.57, modificado:170225.57}} | CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (NUEVO PARAISO) - 323157 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323157 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 29930 NUEVO PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, lon:-92.33365656, lat:17.20928565}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 170225.57 | 170225.57 | 170225.57 | 170225.57 | 170225.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-065/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:170225.57, importe_modificado:170225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2045491/proyecto_INICIO, 2045491/proyecto_PROCESO, 2045491/proyecto_FIN, 2045491/proyecto_PROCESO, 2045491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045823 | Proyecto de inversión | 216250.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216250.05, modificado:216250.05}} | CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. (CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA) - 324324 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324324 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, 29930 CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, lon:-92.38188251, lat:17.18397102}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 216250.05 | 216250.05 | 216250.05 | 216250.05 | 216250.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-070/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:216250.05, importe_modificado:216250.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2045823/proyecto_INICIO, 2045823/proyecto_PROCESO, 2045823/proyecto_FIN, 2045823/proyecto_PROCESO, 2045823/proyecto_FIN, 2045823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046746 | Proyecto de inversión | 2008659.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008659.93, modificado:2008659.93}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A. AV. NORTE PONIENTE ENTRE 5A. PONIENTE Y 6A. PONIENTE (BARRIO CAMPO AEREO) - 327772 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 327772 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.55, meta_modificada:206.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIA, lon:-92.33749721, lat:17.17708964}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2008659.93 | 2008659.93 | 2008659.93 | 2008659.93 | 2008659.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-084/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2008659.93, importe_modificado:2008659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.55}} | {2046746/proyecto_INICIO, 2046746/proyecto_PROCESO, 2046746/proyecto_FIN, 2046746/proyecto_PROCESO, 2046746/proyecto_FIN, 2046746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046772 | Proyecto de inversión | 3509295.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509295.34, modificado:3509295.34}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE LEDS PARA ALUMBRADO PÚBLICO - 327931 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 327931 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A PETALCINGO BARRIO JONUTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SONBRE , lon:-92.33629959, lat:17.17876382}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 3509295.34 | 3509295.34 | 3509295.34 | 3509295.34 | 3509295.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-085/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3509295.34, importe_modificado:3509295.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:299.0}} | {2046772/proyecto_INICIO, 2046772/proyecto_PROCESO, 2046772/proyecto_FIN, 2046772/proyecto_INICIO, 2046772/proyecto_PROCESO, 2046772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402058706 | Acción | 3657989.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657989.82, modificado:3657989.82}} | 33902 CONTRATACIÓN DE 03 CONTADORES, 07 SUPERVISORES DE OBRAS PÚBLICAS Y 02 AUXILIARES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. - 73262 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAJALÓN | 73262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3657989.82 | 3657989.82 | 3657989.82 | 3657989.82 | 3657989.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3657989.82, importe_modificado:3657989.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2058706/proyecto_PROCESO, 2058706/proyecto_INICIO, 2058706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971895 | Proyecto de inversión | 843089.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843089.79, modificado:843089.79}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (SAN PEDRO JOTOLA) - 117041 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117041 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PEDRO JOTOLA, 29930 SAN PEDRO JOTOLÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM33 EL CUAL SE AVANZA SOBRE TERRACERIA A UNOS 6KM A LA ALTURA DEL BANCO DENO, lon:-92.25900317, lat:17.20229268}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 843089.79 | 843089.79 | 843089.79 | 843089.79 | 843089.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-008/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:843089.79, importe_modificado:843089.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1971895/proyecto_PROCESO, 1971895/proyecto_FIN, 1971895/proyecto_INICIO, 1971895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971911 | Proyecto de inversión | 445896.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445896.8, modificado:445896.8}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (NUEVA ESPERANZA) - 117097 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117097 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:95, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29930 NUEVA ESPERANZA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM33 EL CUAL SE AVANZA SOBRE TERRACERIA A UNOS 4.5KM A LA ALTURA DEL BANCO DENOM, lon:-92.26576867, lat:17.20772706}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 445896.8 | 445896.8 | 445896.8 | 445896.8 | 445896.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-010/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:445896.8, importe_modificado:445896.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1971911/proyecto_INICIO, 1971911/proyecto_PROCESO, 1971911/proyecto_FIN, 1971911/proyecto_PROCESO, 1971911/proyecto_FIN, 1971911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971938 | Proyecto de inversión | 281029.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281029.92, modificado:281029.92}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (AQUIL PORVENIR) - 117162 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117162 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:268, direccion:EJIDO AQUIL PORVENIR, 29930 AQUIL PORVENIR, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM20 EL CUAL SE AVANZA SOBRE TERRACERIA A UNOS 1.2KM SOBRE TERRACERIA., lon:-92.29654063, lat:17.19352368}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-015/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:281029.92, importe_modificado:281029.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1971938/proyecto_INICIO, 1971938/proyecto_PROCESO, 1971938/proyecto_FIN, 1971938/proyecto_PROCESO, 1971938/proyecto_FIN, 1971938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974047 | Proyecto de inversión | 224619.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224619.08, modificado:224619.08}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES) - 123612 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123612 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL GENERAL JOSÉ MANUEL VELAZCO SILES, COLINDANDO CON, lon:-92.33833892, lat:17.1779795}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 224619.08 | 224619.08 | 224619.08 | 224619.08 | 224619.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-022/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:224619.08, importe_modificado:224619.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1974047/proyecto_PROCESO, 1974047/proyecto_INICIO, 1974047/proyecto_FIN, 1974047/proyecto_INICIO, 1974047/proyecto_PROCESO, 1974047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974312 | Proyecto de inversión | 283709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (CALVARIO BAHUITZ) - 124980 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124980 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRTERA QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO SAN LUIS A UNOS 700 METROS DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEGUIDAMENTE ALA LOCALIDAD MENCI, lon:-92.356089, lat:17.16642986}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-024/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1974312/proyecto_INICIO, 1974312/proyecto_PROCESO, 1974312/proyecto_FIN, 1974312/proyecto_INICIO, 1974312/proyecto_PROCESO, 1974312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988809 | Proyecto de inversión | 1170142.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170142.07, modificado:1170142.07}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO BUSHLAC) - 184497 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184497 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.85, meta_modificada:153.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BUSHLAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 METROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO TENIENDO LAS SIGUINTES COORDENADAS DE UBICACIÓN 17.166845N 92.330247W LAS VIAS , lon:-92.33192795, lat:17.16488062}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1170142.07 | 1170142.07 | 1170142.07 | 1170142.07 | 1170142.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-051/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1170142.07, importe_modificado:1170142.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.85}} | {1988809/proyecto_INICIO, 1988809/proyecto_PROCESO, 1988809/proyecto_FIN, 1988809/proyecto_PROCESO, 1988809/proyecto_FIN, 1988809/proyecto_INICIO, 1988809/proyecto_PROCESO, 1988809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991743 | Proyecto de inversión | 1799096.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799096.43, modificado:1799096.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE AV CENTRAL ORIENTE Y 2DA AV. NORTE ORIENTE, BARRIO CENTRO - 196062 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196062 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE ORIENTE BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A NORTE, UBICADA EN EL BARRIO CENTRO A UNA CUADRA DE H. AYUNTAMIENTO EN LA PRIMERA ORIENTE ENTRE 2DA AV. NORTE Y , lon:-92.33261101, lat:17.17347898}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1799096.43 | 1799096.43 | 1799096.43 | 1799096.43 | 1799096.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-038/2021, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1799096.43, importe_modificado:1799096.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1991743/proyecto_PROCESO, 1991743/proyecto_FIN, 1991743/proyecto_PROCESO, 1991743/proyecto_FIN, 1991743/proyecto_INICIO, 1991743/proyecto_PROCESO, 1991743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992760 | Proyecto de inversión | 616122.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616122.37, modificado:616122.37}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. TZAJALUMIL (CLAVE DE COMUNIDAD 0203) - 201167 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201167 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:203, direccion:EJIDO TZAJALUMIL CLAVE DE COMUNIDAD 0203, 29930 TZAJALUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL GIRA A LA IZQUIERDA HACIA LA PRIMERA AV. SUR PTE DOBLANDO EN LA SEGUNDA OTE. SUR TOMANDO LA SEGUNDA AV. SUR OTE , lon:-92.32927021, lat:17.14332481}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 616122.37 | 616122.37 | 616122.37 | 616122.37 | 616122.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-041/2021, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:616122.37, importe_modificado:616122.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1992760/proyecto_PROCESO, 1992760/proyecto_FIN, 1992760/proyecto_PROCESO, 1992760/proyecto_INICIO, 1992760/proyecto_FIN, 1992760/proyecto_INICIO, 1992760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994190 | Proyecto de inversión | 3314446.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314446.67, modificado:3314446.67}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10.00 MTS. DE CLARO YAJALON (BARRIO SAN MIGUEL) - 206162 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206162 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 2A CALLE SUR ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL A UNA DISTANCIA APROXIMADO DE 600 MT, lon:-92.33485483, lat:17.1684596}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 3314446.67 | 3314446.67 | 3314446.67 | 3314446.67 | 3314446.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-049/2021, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3314446.67, importe_modificado:3314446.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1994190/proyecto_FIN, 1994190/proyecto_INICIO, 1994190/proyecto_FIN, 1994190/proyecto_PROCESO, 1994190/proyecto_FIN, 1994190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995215 | Proyecto de inversión | 760932.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760932.1, modificado:760932.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO CHUL-HA (1A. SECCION) - 209572 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209572 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO CHUL-HA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CHULHA 1. SECCIÓN, SOBRE LA 3. SUR ORIENTE, lon:-92.33373903, lat:17.17147074}} | 2021-04-01 | 2021-06-15 | 760932.1 | 760932.1 | 760932.1 | 760932.1 | 760932.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:760932.1, importe_modificado:760932.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {1995215/proyecto_INICIO, 1995215/proyecto_PROCESO, 1995215/proyecto_FIN, 1995215/proyecto_INICIO, 1995215/proyecto_FIN, 1995215/proyecto_PROCESO, 1995215/proyecto_FIN, 1995215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042392 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 312232 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 312232 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO YAJALON - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 25 + 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CARRETERA DE PAVIMENTO ASFALTICO HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-92.3799128, lat:17.19776646}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2042392/proyecto_INICIO, 2042392/proyecto_PROCESO, 2042392/proyecto_FIN, 2042392/proyecto_PROCESO, 2042392/proyecto_INICIO, 2042392/proyecto_PROCESO, 2042392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044724 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO LA GUADALUPANA (LIBRAMIENTO NORTE) - 320405 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 320405 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALON - BARRIO LA GUADALUPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO LA GUADALUPANA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON C, lon:-92.33995222, lat:17.18490822}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2044724/proyecto_INICIO, 2044724/proyecto_PROCESO, 2044724/proyecto_FIN, 2044724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045182 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CALLE SALIDA A PETALCINGO - 321885 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321885 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A PETALCINGO COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS LA CUAL SE ENCUENTRAN PAVIMENTADAS EN SU MAYOR PART, lon:-92.33924676, lat:17.18296679}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2045182/proyecto_PROCESO, 2045182/proyecto_FIN, 2045182/proyecto_INICIO, 2045182/proyecto_FIN, 2045182/proyecto_INICIO, 2045182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045247 | Proyecto de inversión | 17600.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.1, modificado:17600.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA (SHASHIJA) - 322228 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:78, direccion:EJIDO SHASHIJA, 29930 SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE SHASHIJA, lon:-92.29506614, lat:17.23657738}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 17600.1 | 17600.1 | 17600.1 | 17600.1 | 17600.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:17600.1, importe_modificado:17600.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {2045247/proyecto_INICIO, 2045247/proyecto_FIN, 2045247/proyecto_PROCESO, 2045247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045706 | Proyecto de inversión | 113483.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113483.71, modificado:113483.71}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (EL PROGRESO) - 323903 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323903 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-92.33394003, lat:17.20315706}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | 113483.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-066/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:113483.71, importe_modificado:113483.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2045706/proyecto_FIN, 2045706/proyecto_INICIO, 2045706/proyecto_FIN, 2045706/proyecto_PROCESO, 2045706/proyecto_FIN, 2045706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045948 | Proyecto de inversión | 1195353.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195353.27, modificado:1195353.27}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA 7A. OTE. NTE. BARRIO LINDA VISTA - 324764 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324764 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.8, meta_modificada:207.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIETE NORTE BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, lon:-92.32712921, lat:17.17031441}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1195353.27 | 1195353.27 | 1195353.27 | 1195353.27 | 1195353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-073/2021, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1195353.27, importe_modificado:1195353.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.8}} | {2045948/proyecto_INICIO, 2045948/proyecto_FIN, 2045948/proyecto_PROCESO, 2045948/proyecto_FIN, 2045948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046125 | Proyecto de inversión | 999860.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999860.57, modificado:999860.57}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN BARRIO HOSPITAL - 325439 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325439 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.4, meta_modificada:132.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR PONIENTE BARRIO HOSPITAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESTA LOCALIZ, lon:-92.33558627, lat:17.1717015}} | 2021-07-01 | 2021-09-29 | 999860.57 | 999860.57 | 999860.57 | 999860.57 | 999860.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-076/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:999860.57, importe_modificado:999860.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.4}} | {2046125/proyecto_FIN, 2046125/proyecto_INICIO, 2046125/proyecto_FIN, 2046125/proyecto_PROCESO, 2046125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046441 | Proyecto de inversión | 2900320.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900320.02, modificado:2900320.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 4A Y 6A AVENIDA NORTE (BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ) - 326574 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 326574 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.7, meta_modificada:291.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE Y AVENIDA 6A NORTE, ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLE, lon:-92.33168365, lat:17.17634711}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2900320.02 | 2900320.02 | 2900320.02 | 2900320.02 | 2900320.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-081/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2900320.02, importe_modificado:2900320.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.7}} | {2046441/proyecto_PROCESO, 2046441/proyecto_FIN, 2046441/proyecto_INICIO, 2046441/proyecto_FIN, 2046441/proyecto_INICIO, 2046441/proyecto_PROCESO, 2046441/proyecto_FIN, 2046441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046500 | Proyecto de inversión | 1048437.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048437.26, modificado:1048437.26}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1A. AV. NORTE PONIENTE ENTRE 5A. PONIENTE Y 6 A. PONIENTE (BARRIO CAMPO AEREO) - 326883 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 326883 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.05, meta_modificada:211.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE POIENTE BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIAN, lon:-92.33751502, lat:17.17717206}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 1048437.26 | 1048437.26 | 1048437.26 | 1048437.26 | 1048437.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-083/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1048437.26, importe_modificado:1048437.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.05}} | {2046500/proyecto_INICIO, 2046500/proyecto_PROCESO, 2046500/proyecto_FIN, 2046500/proyecto_PROCESO, 2046500/proyecto_FIN, 2046500/proyecto_INICIO, 2046500/proyecto_PROCESO, 2046500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964044 | Proyecto de inversión | 335936 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335936.0, modificado:335936.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3A Y 4A AVE SUR PTE - 67699 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67699 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SAN JOSE EL TANQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR PTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR PTE, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA C, lon:-92.33475643, lat:17.17168416}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 335936 | 335936 | 335936 | 335936 | 335936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-003/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:335936.0, importe_modificado:335936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1964044/proyecto_FIN, 1964044/proyecto_INICIO, 1964044/proyecto_PROCESO, 1964044/proyecto_INICIO, 1964044/proyecto_PROCESO, 1964044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965508 | Proyecto de inversión | 1606074.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606074.42, modificado:1606074.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN TULAQUIL - 80763 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80763 | S | 185 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:131, direccion:EJIDO TULAQUIL, 29930 TULAQUIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS TOMANDO UN DESVIO A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35635507, lat:17.18352608}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 1606074.42 | 1606074.42 | 1606074.42 | 1606074.42 | 1606074.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-004/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1606074.42, importe_modificado:1606074.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {1965508/proyecto_INICIO, 1965508/proyecto_PROCESO, 1965508/proyecto_FIN, 1965508/proyecto_PROCESO, 1965508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988782 | Proyecto de inversión | 391834.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391834.32, modificado:391834.32}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (SOLEDAD TAKINUKUM) - 184379 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184379 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:94, direccion:EJIDO SOLEDAD TAKINUKUM, 29930 SOLEDAD TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO SOBRE EL KILOMETRO 07 SOBRE LA MISMA CARRETERA EL ENTRONQUE SEGUIDAMENTE SOBRE TERRACERIA A , lon:-92.3168845, lat:17.1837878}} | 2021-02-08 | 2021-05-09 | 391834.32 | 391834.32 | 391834.32 | 391834.32 | 391834.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:391834.32, importe_modificado:391834.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1988782/proyecto_INICIO, 1988782/proyecto_PROCESO, 1988782/proyecto_FIN, 1988782/proyecto_PROCESO, 1988782/proyecto_FIN, 1988782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994174 | Proyecto de inversión | 504710.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504710.59, modificado:504710.59}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONCRETO MIXTO EN EL CAMINO YAJALÓN-NUEVA JERUSALEN 2DA SECCION. - 206132 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206132 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:361, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN 2DA SECCIÓN, 29930 NUEVA JERUSALÉN 2A. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE LAS OFICINAS DE CEDECO NOS DIRIGIMOS AL NORTE HASTA TOPAR CON LA 6 NORTE DOBLAMOS HACIA AL LIBRAMIENTO NORTE TRAMO TEMO T, lon:-92.2679324, lat:17.22318412}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 504710.59 | 504710.59 | 504710.59 | 504710.59 | 504710.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-044/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:504710.59, importe_modificado:504710.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1994174/proyecto_INICIO, 1994174/proyecto_PROCESO, 1994174/proyecto_FIN, 1994174/proyecto_PROCESO, 1994174/proyecto_INICIO, 1994174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995642 | Proyecto de inversión | 445896.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445896.8, modificado:445896.8}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. (ARROYO CARRIZAL) - 211294 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211294 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:107, direccion:EJIDO ARROYO CARRIZAL, 29930 ARROYO CARRIZAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DENOMINADO LA GASOLINERA VIEJA DE ESTA LOCALIDAD DIRIGIÉNDOSE SOBRE TERRACERÍA HACIA LA LOCALIDAD LA VENTANA A UNOS , lon:-92.3502836, lat:17.1514376}} | 2021-05-12 | 2021-08-12 | 445896.8 | 445896.8 | 445896.8 | 445896.8 | 445896.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-060/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:445896.8, importe_modificado:445896.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1995642/proyecto_INICIO, 1995642/proyecto_FIN, 1995642/proyecto_PROCESO, 1995642/proyecto_FIN, 1995642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042536 | Proyecto de inversión | 149554.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149554.29, modificado:149554.29}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA URBANA FEDERAL. FRANCISCO SARABIA C.C.T. 07DPR1102U - 312756 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 312756 | S | 349 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.67, meta_modificada:46.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3 CALLE ORIENTE SUR BARRIO CHUL-HA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA SUR Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL BARRIO DE CHULHA ENTRE 2A AV SUR Y 3A , lon:-92.33190084, lat:17.17038523}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 149554.29 | 149554.29 | 149554.29 | 149554.29 | 149554.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:149554.29, importe_modificado:149554.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.67}} | {2042536/proyecto_INICIO, 2042536/proyecto_PROCESO, 2042536/proyecto_FIN, 2042536/proyecto_INICIO, 2042536/proyecto_FIN, 2042536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044839 | Proyecto de inversión | 379288.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379288.7, modificado:379288.7}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TZITZAQUIL (7A OTE NTE) - 320717 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 320717 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.4, meta_modificada:59.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO TZIZAQUIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS CON UNA DISTANCIA DE 1472.00 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-92.32282027, lat:17.17220911}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 379288.7 | 379288.7 | 379288.7 | 379288.7 | 379288.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:379288.7, importe_modificado:379288.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.4}} | {2044839/proyecto_INICIO, 2044839/proyecto_PROCESO, 2044839/proyecto_FIN, 2044839/proyecto_INICIO, 2044839/proyecto_PROCESO, 2044839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045245 | Proyecto de inversión | 38720.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38720.22, modificado:38720.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA (LA FLORIDA) - 322204 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322204 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.88, meta_modificada:187.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:227, direccion:COLONIA LA FLORIDA, 29930 LA FLORIDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, lon:-92.37250292, lat:17.1836097}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 38720.22 | 38720.22 | 38720.22 | 38720.22 | 38720.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:38720.22, importe_modificado:38720.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.88}} | {2045245/proyecto_PROCESO, 2045245/proyecto_FIN, 2045245/proyecto_PROCESO, 2045245/proyecto_INICIO, 2045245/proyecto_PROCESO, 2045245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046182 | Proyecto de inversión | 1536361.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536361.43, modificado:1536361.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA EFIGENIA CHAPOY - 325669 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325669 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.44, meta_modificada:201.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE EFIGENIA CHAPOY BARRIO EFIGENIA CHAPOY, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESTA , lon:-92.33004491, lat:17.18147528}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 1536361.43 | 1536361.43 | 1536361.43 | 1536361.43 | 1536361.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-078/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1536361.43, importe_modificado:1536361.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.44}} | {2046182/proyecto_PROCESO, 2046182/proyecto_FIN, 2046182/proyecto_INICIO, 2046182/proyecto_FIN, 2046182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971927 | Proyecto de inversión | 512278.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512278.61, modificado:512278.61}} | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (EL RECREO PLANADA) - 117141 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117141 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:351, direccion:EJIDO EL RECREO PLANADA, 29930 EL RECREO PLANADA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM30 EL CUAL SE AVANZA SOBRE TERRACERIA A UNOS 3.5KM SOBRE TERRACERIA PASAND, lon:-92.29890797, lat:17.22323772}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 512278.61 | 512278.61 | 512278.61 | 512278.61 | 512278.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-013/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:512278.61, importe_modificado:512278.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1971927/proyecto_INICIO, 1971927/proyecto_PROCESO, 1971927/proyecto_FIN, 1971927/proyecto_PROCESO, 1971927/proyecto_FIN, 1971927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971945 | Proyecto de inversión | 507997.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507997.32, modificado:507997.32}} | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (SAN MIGUEL OJO DE AGUA) - 117186 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117186 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:97, direccion:EJIDO SAN MIGUEL OJO DE AGUA, 29930 SAN MIGUEL OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM30 SE ENCUENTRA SOBRE EL MISMO ENTRONQUE Y SOBRE CARRETERA., lon:-92.2835488, lat:17.21815976}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 507997.32 | 507997.32 | 507997.32 | 507997.32 | 507997.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-016/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:507997.32, importe_modificado:507997.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1971945/proyecto_INICIO, 1971945/proyecto_PROCESO, 1971945/proyecto_FIN, 1971945/proyecto_PROCESO, 1971945/proyecto_FIN, 1971945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974044 | Proyecto de inversión | 110804.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110804.37, modificado:110804.37}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (LA VENTANA) - 123604 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123604 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DENOMINADO LA GASOLINERA VIEJA DE ESTA LOCALIDAD DIRIJIENDOSE SOBRE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD LA VENTANA A UNOS 12 KM DE E, lon:-92.37389034, lat:17.15415451}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 110804.37 | 110804.37 | 110804.37 | 110804.37 | 110804.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-021/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:110804.37, importe_modificado:110804.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1974044/proyecto_INICIO, 1974044/proyecto_PROCESO, 1974044/proyecto_FIN, 1974044/proyecto_PROCESO, 1974044/proyecto_FIN, 1974044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988903 | Proyecto de inversión | 656399.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656399.05, modificado:656399.05}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PAVIMENTACION EN CALLE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA) - 185059 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185059 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.1, meta_modificada:105.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:ANDADOR CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA BARRIO SANTA ELENA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA ELENA PARALELO AL LIBRAMIENTO NOR, lon:-92.34117799, lat:17.18397805}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 656399.05 | 656399.05 | 656399.05 | 656399.05 | 656399.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-033/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:656399.05, importe_modificado:656399.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.1}} | {1988903/proyecto_INICIO, 1988903/proyecto_PROCESO, 1988903/proyecto_FIN, 1988903/proyecto_PROCESO, 1988903/proyecto_FIN, 1988903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988915 | Proyecto de inversión | 561764.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561764.09, modificado:561764.09}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONCRETO MIXTO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAS AGUILAS CABECERA MUNICIPAL - 185109 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185109 | S | 185 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.53, meta_modificada:306.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAS AGUILAS BARRIO LAS AGUILAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , DEL PALACIO MUNICIPAL GIRA A LA IZQUIERDA HACIA LA PRIMERA AV. SUR PTE DOBLANDO EN LA SEGUNDA OTE. , lon:-92.32916705, lat:17.16327207}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 561764.09 | 561764.09 | 561764.09 | 561764.09 | 561764.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-035/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:561764.09, importe_modificado:561764.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.53}} | {1988915/proyecto_FIN, 1988915/proyecto_PROCESO, 1988915/proyecto_FIN, 1988915/proyecto_INICIO, 1988915/proyecto_PROCESO, 1988915/proyecto_FIN, 1988915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988918 | Proyecto de inversión | 524217.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524217.13, modificado:524217.13}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DREN PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CAMPO AEREO) - 185119 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185119 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.3, meta_modificada:280.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO CAMPO AEREO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN 1.00 KM DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE EL BARRIO LIENZO CHARRO. ANTES EL PARQUE DE FERIA., lon:-92.33754687, lat:17.17739164}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 524217.13 | 524217.13 | 524217.13 | 524217.13 | 524217.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-036/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:524217.13, importe_modificado:524217.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.3}} | {1988918/proyecto_INICIO, 1988918/proyecto_PROCESO, 1988918/proyecto_FIN, 1988918/proyecto_INICIO, 1988918/proyecto_FIN, 1988918/proyecto_PROCESO, 1988918/proyecto_FIN, 1988918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991775 | Proyecto de inversión | 1278248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278248.74, modificado:1278248.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 196253 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196253 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.26, meta_modificada:332.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS NISPEROS BARRIO EL BOSQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE EL CIPRES, AL NORESTE DE LA CALLE CENTRAL NORTE CONTINUA DIRECTO CON DIRECCIÓN AL LIBRAMIENTO NORTE TRAMO TEMO TILA DOBL, lon:-92.32749604, lat:17.17572014}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1278248.74 | 1278248.74 | 1278248.74 | 1278248.74 | 1278248.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1278248.74, importe_modificado:1278248.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.26}} | {1991775/proyecto_FIN, 1991775/proyecto_INICIO, 1991775/proyecto_PROCESO, 1991775/proyecto_FIN, 1991775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995212 | Proyecto de inversión | 2323505.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323505.06, modificado:2323505.06}} | APERTURA DE CAMINO CHIVILTIC TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+938 - 209569 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209569 | S | 244 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:EJIDO CHIVILTIC, 29930 CHIVILTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA LA LOCALIDAD CHIVILTIC A UNA DISTANCIA DE 18 KM EN CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL YAJALON CHIAPAS. QUE CONECTA EN UN DESVIO APROXIMADAMENTE 15 KM D, lon:-92.42963889, lat:17.12982137}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2323505.06 | 2323505.06 | 2323505.06 | 2323505.06 | 2323505.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-052/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2323505.06, importe_modificado:2323505.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}} | {1995212/proyecto_INICIO, 1995212/proyecto_FIN, 1995212/proyecto_INICIO, 1995212/proyecto_FIN, 1995212/proyecto_PROCESO, 1995212/proyecto_FIN, 1995212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995656 | Proyecto de inversión | 567418.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567418.56, modificado:567418.56}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. (SINAI) - 211330 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211330 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:223, direccion:EJIDO SINAI, 29930 SINAÍ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DENOMINADO LA GASOLINERA VIEJA DE ESTA LOCALIDAD DIRIGIÉNDOSE SOBRE TERRACERÍA HACIA LA LOCALIDAD LA VENTANA A UNOS 1.00 KM DE ESTE MUNI, lon:-92.34189306, lat:17.15687682}} | 2021-05-12 | 2021-08-12 | 567418.56 | 567418.56 | 567418.56 | 567418.56 | 567418.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-061/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:567418.56, importe_modificado:567418.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1995656/proyecto_INICIO, 1995656/proyecto_PROCESO, 1995656/proyecto_FIN, 1995656/proyecto_PROCESO, 1995656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044601 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO - 319945 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 319945 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PALACIO MUNICIPAL SN BARRIO CENTRO, lon:-92.3338631, lat:17.17402649}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2044601/proyecto_INICIO, 2044601/proyecto_PROCESO, 2044601/proyecto_FIN, 2044601/proyecto_PROCESO, 2044601/proyecto_FIN, 2044601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045243 | Proyecto de inversión | 1391167.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391167.85, modificado:1391167.85}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL AZUFRE - 322200 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322200 | S | 10822 | 7215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE AZUFRE COLONIA EL AZUFRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CARRETERA DE PAVIMENTO ASFALTICO HACIA EL BARRIO EL AZUFRE, lon:-92.33013362, lat:17.16517176}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1391167.85 | 1391167.85 | 1391167.85 | 1391167.85 | 1391167.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1391167.85, importe_modificado:1391167.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1512.0}} | {2045243/proyecto_INICIO, 2045243/proyecto_FIN, 2045243/proyecto_PROCESO, 2045243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045874 | Proyecto de inversión | 108125.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108125.03, modificado:108125.03}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. (LA BELLEZA) - 324513 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324513 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:143, direccion:EJIDO LA BELLEZA, 29930 LA BELLEZA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LA BELLEZA, lon:-92.33743708, lat:17.21883688}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 108125.03 | 108125.03 | 108125.03 | 108125.03 | 108125.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-071/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:108125.03, importe_modificado:108125.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2045874/proyecto_INICIO, 2045874/proyecto_FIN, 2045874/proyecto_PROCESO, 2045874/proyecto_INICIO, 2045874/proyecto_PROCESO, 2045874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046056 | Proyecto de inversión | 1264375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264375.72, modificado:1264375.72}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA 7A. OTE. NTE. BARRIO LINDA VISTA - 325191 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325191 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.26, meta_modificada:199.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.32710166, lat:17.17034995}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1264375.72 | 1264375.72 | 1264375.72 | 1264375.72 | 1264375.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-074/2021, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1264375.72, importe_modificado:1264375.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.26}} | {2046056/proyecto_PROCESO, 2046056/proyecto_FIN, 2046056/proyecto_PROCESO, 2046056/proyecto_FIN, 2046056/proyecto_INICIO, 2046056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046088 | Proyecto de inversión | 1318636.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318636.82, modificado:1318636.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO HOSPITAL - 325334 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325334 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.79, meta_modificada:125.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR PONIENTE BARRIO HOSPITAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESTA LOCALIZ, lon:-92.33556594, lat:17.17169398}} | 2021-07-01 | 2021-09-29 | 1318636.82 | 1318636.82 | 1318636.82 | 1318636.82 | 1318636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-075/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1318636.82, importe_modificado:1318636.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.79}} | {2046088/proyecto_INICIO, 2046088/proyecto_PROCESO, 2046088/proyecto_FIN, 2046088/proyecto_PROCESO, 2046088/proyecto_FIN, 2046088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971866 | Proyecto de inversión | 2977319.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977319.5, modificado:2977319.5}} | RECONSTRUCCION, EXTRACCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 - 116976 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 116976 | S | 226 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDAVISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LINDAVISTA VESUBIO Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALÓN LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.38857697, lat:17.18005721}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 2977319.5 | 2977319.5 | 2977319.5 | 2977319.5 | 2977319.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-005/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2977319.5, importe_modificado:2977319.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1971866/proyecto_INICIO, 1971866/proyecto_PROCESO, 1971866/proyecto_FIN, 1971866/proyecto_PROCESO, 1971866/proyecto_INICIO, 1971866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971903 | Proyecto de inversión | 281029.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281029.92, modificado:281029.92}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (NICHTUNIL) - 117072 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117072 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:188, direccion:EJIDO NICHTUNIL, 29930 NICHTUNIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PERIFERICO DE LA MISMA LOCALIDAD ENTRONQUE AGUA FRIA A UNOS 700 MTS DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL ENTRONQUE ANTES MENCIONADO S, lon:-92.30790999, lat:17.16580107}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-009/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:281029.92, importe_modificado:281029.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1971903/proyecto_INICIO, 1971903/proyecto_PROCESO, 1971903/proyecto_INICIO, 1971903/proyecto_FIN, 1971903/proyecto_PROCESO, 1971903/proyecto_FIN, 1971903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971948 | Proyecto de inversión | 564739.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564739.21, modificado:564739.21}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (ESPERANZA SETZER) - 117190 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117190 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:156, direccion:EJIDO ESPERANZA SETZER, 29930 ESPERANZA SÉTZER, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO SOBRE EL KILOMETO 15 SOBRE LA MISMA CARRETERA SE UBICA ESTA LOCALIDAD., lon:-92.2900258, lat:17.18783168}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-017/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:564739.21, importe_modificado:564739.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1971948/proyecto_INICIO, 1971948/proyecto_PROCESO, 1971948/proyecto_FIN, 1971948/proyecto_PROCESO, 1971948/proyecto_FIN, 1971948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985156 | Proyecto de inversión | 502638.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502638.64, modificado:502638.64}} | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS LA GLORIA BAHUITZ - 170466 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170466 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:222, direccion:EJIDO LA GLORIA BAHUITZ, 29930 LA GLORIA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DENOMINADO LA GASOLINERA VIEJA DE ESTA LOCALIDAD DIRIJIENDOSE SOBRE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD LA VENTANA A U, lon:-92.32588884, lat:17.14926496}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 502638.64 | 502638.64 | 502638.64 | 502638.64 | 502638.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-025/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:502638.64, importe_modificado:502638.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1985156/proyecto_FIN, 1985156/proyecto_PROCESO, 1985156/proyecto_FIN, 1985156/proyecto_INICIO, 1985156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990291 | Proyecto de inversión | 57216.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57216.95, modificado:57216.95}} | REHABILITACION DE LA DESCARGA SANITARIA EN ESCUELA PRI. CLUB DE LEONES CON CLAVE CCT.07EPR0330G - 190934 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190934 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A PETALCINGO BARRIO JONUTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CARRETERA A PETALCINGO Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL MISMO BARRIO A UNOS 700 MTS DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRENTE AL SITIO DE LA, lon:-92.33496331, lat:17.17745899}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 57216.95 | 57216.95 | 57216.95 | 57216.95 | 57216.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-037/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:57216.95, importe_modificado:57216.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.6}} | {1990291/proyecto_PROCESO, 1990291/proyecto_FIN, 1990291/proyecto_INICIO, 1990291/proyecto_PROCESO, 1990291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994188 | Proyecto de inversión | 2806993.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806993.95, modificado:2806993.95}} | APERTURA DE CALLES EN EL BARRIO BRASIL - 206158 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206158 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BRASIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE BARRIO SE DIRIGE AL ENTRONQUE QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PERIFERICO A LA ALTURA SOBRE LO QUE ANTES ERA EL COBACH SEGIDAMENTE A UNOS 500 MTS SE ENC, lon:-92.33919733, lat:17.18431814}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2806993.95 | 2806993.95 | 2806993.95 | 2806993.95 | 2806993.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-048/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2806993.95, importe_modificado:2806993.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1994188/proyecto_INICIO, 1994188/proyecto_FIN, 1994188/proyecto_PROCESO, 1994188/proyecto_FIN, 1994188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995670 | Proyecto de inversión | 2255722.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255722.07, modificado:2255722.07}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SANTA CRUZ - 211384 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211384 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1202.67, meta_modificada:1202.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE CAMINO PAVIMENTADO A 500 M DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN, CHIAPAS., lon:-92.32882224, lat:17.18057387}} | 2021-05-05 | 2021-08-05 | 2255722.07 | 2255722.07 | 2255722.07 | 2255722.07 | 2255722.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-062/2021, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2255722.07, importe_modificado:2255722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1202.67}} | {1995670/proyecto_PROCESO, 1995670/proyecto_FIN, 1995670/proyecto_PROCESO, 1995670/proyecto_INICIO, 1995670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044871 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE YAJALON - 320812 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 320812 | S | 11022 | 7343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN EL VESUBIO EJIDO SAN JUAN EL VESUBIO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EL VESUBIO, lon:-92.34157576, lat:17.18182379}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2044871/proyecto_INICIO, 2044871/proyecto_PROCESO, 2044871/proyecto_INICIO, 2044871/proyecto_FIN, 2044871/proyecto_PROCESO, 2044871/proyecto_FIN, 2044871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045813 | Proyecto de inversión | 270312.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270312.56, modificado:270312.56}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. (EL DELIRIO) - 324280 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324280 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:21, direccion:EJIDO EL DELIRIO, 29930 EL DELIRIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD EL DELIRIO, lon:-92.4052122, lat:17.19283286}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 270312.56 | 270312.56 | 270312.56 | 270312.56 | 270312.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-069/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:270312.56, importe_modificado:270312.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2045813/proyecto_INICIO, 2045813/proyecto_FIN, 2045813/proyecto_PROCESO, 2045813/proyecto_FIN, 2045813/proyecto_PROCESO, 2045813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046141 | Proyecto de inversión | 587045.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587045.91, modificado:587045.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO VISTA ALEGRE - 325492 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325492 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.4, meta_modificada:132.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESTA LOCALI, lon:-92.33694141, lat:17.17052076}} | 2021-07-01 | 2021-09-29 | 587045.91 | 587045.91 | 587045.91 | 587045.91 | 587045.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-077/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:587045.91, importe_modificado:587045.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.4}} | {2046141/proyecto_INICIO, 2046141/proyecto_PROCESO, 2046141/proyecto_INICIO, 2046141/proyecto_FIN, 2046141/proyecto_PROCESO, 2046141/proyecto_FIN, 2046141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046257 | Proyecto de inversión | 2594056.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594056.25, modificado:2594056.25}} | APERTURA DE CAMINO JOLJA SINAI TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 1 + 240, MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS. - 325919 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325919 | S | 338 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:223, direccion:EJIDO SINAI, 29930 SINAÍ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE SINAI, lon:-92.34189346, lat:17.15687707}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2594056.25 | 2594056.25 | 2594056.25 | 2594056.25 | 2594056.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-080/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2594056.25, importe_modificado:2594056.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}} | {2046257/proyecto_INICIO, 2046257/proyecto_PROCESO, 2046257/proyecto_FIN, 2046257/proyecto_INICIO, 2046257/proyecto_PROCESO, 2046257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051298 | Proyecto de inversión | 681974.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681974.41, modificado:681974.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS LOCALIDADES VARIAS YAJALÓN (LOCALIDADES VARIAS). - 344858 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAJALON | 344858 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:LOCALIDADES VARIAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES ENTRADAS HACIA VARIAS LOCALIDADES SAN JOSE OCOTAL SINAI, FRACCION SOLEDAD, ARENAL, NUEVA CREACION, NUEVA ARGENTINA Y TZAJALUMIL , lon:-92.34216488, lat:17.1771563}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 681974.41 | 681974.41 | 681974.41 | 681974.41 | 681974.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:681974.41, importe_modificado:681974.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2051298/proyecto_INICIO, 2051298/proyecto_PROCESO, 2051298/proyecto_FIN, 2051298/proyecto_PROCESO, 2051298/proyecto_FIN, 2051298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971882 | Proyecto de inversión | 3222289.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3222289.13, modificado:3222289.13}} | REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 - 117017 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117017 | S | 143 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALON TILA ENTRONQUE EL EL KM. 3.5 DONDE SE ENCUETRA LAS INSTALACIONES DEL CERESO DE , lon:-92.33151972, lat:17.21345416}} | 2021-02-08 | 2021-05-09 | 3222289.13 | 3222289.13 | 3222289.13 | 3222289.13 | 3222289.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3222289.13, importe_modificado:3222289.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6000.0}} | {1971882/proyecto_INICIO, 1971882/proyecto_PROCESO, 1971882/proyecto_FIN, 1971882/proyecto_PROCESO, 1971882/proyecto_FIN, 1971882/proyecto_INICIO, 1971882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971917 | Proyecto de inversión | 281029.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281029.92, modificado:281029.92}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (NUEVA JERUSALEN) - 117113 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117113 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:322, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29930 NUEVA JERUSALÉN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MENDIANTE LA CARRETERA YAJALON AMADO NERVO ENTRONQUE EN EL KM35 EL CUAL SE AVANZA SOBRE TERRACERIA A UNOS 6.5KM SOBRE TERRACERIA., lon:-92.2790578, lat:17.23254771}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | 281029.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-011/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:281029.92, importe_modificado:281029.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1971917/proyecto_INICIO, 1971917/proyecto_PROCESO, 1971917/proyecto_FIN, 1971917/proyecto_PROCESO, 1971917/proyecto_FIN, 1971917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973800 | Proyecto de inversión | 197248.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197248.29, modificado:197248.29}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA COLONIA EFIGENIA CHAPOY CABECERA MUNICIPAL - 122910 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 122910 | S | 1603 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA EFIGENIA CHAPOY, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL YAJALÓN CHIAPAS EN LA CALLE SANTA CRUZ. QUE COLINDANDO CON EL LIBRAMIENTO SUR, lon:-92.33075293, lat:17.18126383}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 197248.29 | 197248.29 | 197248.29 | 197248.29 | 197248.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-019/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:197248.29, importe_modificado:197248.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {1973800/proyecto_INICIO, 1973800/proyecto_PROCESO, 1973800/proyecto_FIN, 1973800/proyecto_PROCESO, 1973800/proyecto_FIN, 1973800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973831 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (CHIVILTIC) - 122984 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122984 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:EJIDO CHIVILTIC, 29930 CHIVILTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DENOMINADO LA GASOLINERA VIEJA DE ESTA LOCALIDAD DIRIJIENDOSE SOBRE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD LA VENTANA SEGUDAMENTE HACIA L, lon:-92.42954489, lat:17.12983527}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-020/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1973831/proyecto_INICIO, 1973831/proyecto_PROCESO, 1973831/proyecto_FIN, 1973831/proyecto_PROCESO, 1973831/proyecto_FIN, 1973831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988749 | Proyecto de inversión | 2406064.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406064.32, modificado:2406064.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN JOSE FLORIDA YOB - 184253 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184253 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:313, direccion:EJIDO SAN JOSE LA FLORIDA YOB, 29930 SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37426685, lat:17.2028819}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 2406064.32 | 2406064.32 | 2406064.32 | 2406064.32 | 2406064.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-026/2021, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2406064.32, importe_modificado:2406064.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {1988749/proyecto_FIN, 1988749/proyecto_INICIO, 1988749/proyecto_PROCESO, 1988749/proyecto_INICIO, 1988749/proyecto_PROCESO, 1988749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993860 | Proyecto de inversión | 564739.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564739.21, modificado:564739.21}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (CHUPAQUIL) - 205067 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205067 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:202, direccion:EJIDO CHUPAQUIL, 29930 CHUPAQUIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL GIRA A LA IZQUIERDA HACIA LA PRIMERA AV. SUR PTE DOBLANDO EN LA SEGUNDA OTE. SUR TOMANDO LA SEGUNDA AV. SUR OTE, GIRANDO A LA DERECHA TOMA, lon:-92.33680314, lat:17.1451441}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | 564739.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-042/2021, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:564739.21, importe_modificado:564739.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1993860/proyecto_FIN, 1993860/proyecto_INICIO, 1993860/proyecto_PROCESO, 1993860/proyecto_INICIO, 1993860/proyecto_PROCESO, 1993860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995625 | Proyecto de inversión | 275671.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275671.24, modificado:275671.24}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS (NUEVA ARGENTINA) - 211223 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211223 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:339, direccion:EJIDO NUEVA ARGENTINA, 29930 NUEVA ARGENTINA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DENOMINADO LA GASOLINERA VIEJA DE ESTA LOCALIDAD DIRIGIÉNDOSE SOBRE TERRACERÍA HACIA LA LOCALIDAD LA VENTANA A UNOS , lon:-92.33017819, lat:17.13667782}} | 2021-05-12 | 2021-08-12 | 275671.24 | 275671.24 | 275671.24 | 275671.24 | 275671.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-059/2021, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:275671.24, importe_modificado:275671.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1995625/proyecto_INICIO, 1995625/proyecto_PROCESO, 1995625/proyecto_INICIO, 1995625/proyecto_FIN, 1995625/proyecto_PROCESO, 1995625/proyecto_FIN, 1995625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045250 | Proyecto de inversión | 28160.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28160.16, modificado:28160.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA (SAN RAMON) - 322256 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322256 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:149, direccion:EJIDO SAN RAMON, 29930 SAN RAMÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, lon:-92.31883558, lat:17.19940372}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 28160.16 | 28160.16 | 28160.16 | 28160.16 | 28160.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:28160.16, importe_modificado:28160.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {2045250/proyecto_PROCESO, 2045250/proyecto_FIN, 2045250/proyecto_PROCESO, 2045250/proyecto_INICIO, 2045250/proyecto_PROCESO, 2045250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042931 | Proyecto de inversión | 1176240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176240.0, modificado:1176240.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 314125 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 314125 | S | 177 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE CHIQUINIVALVO, 29350 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.85041216, lat:16.70973286}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 1176240 | 1176240 | 1176240 | 1176240 | 1176240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV003-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1176240.0, importe_modificado:1176240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:169.0}} | {2042931/proyecto_PROCESO, 2042931/proyecto_FIN, 2042931/proyecto_PROCESO, 2042931/proyecto_INICIO, 2042931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042945 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 314178 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 314178 | S | 54 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE POTOBTIC BAJO, 29350 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.84081959, lat:16.69272804}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV005-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2042945/proyecto_INICIO, 2042945/proyecto_FIN, 2042945/proyecto_PROCESO, 2042945/proyecto_FIN, 2042945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042952 | Proyecto de inversión | 960480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960480.0, modificado:960480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 314211 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 314211 | S | 94 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83450261, lat:16.69122581}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 960480 | 960480 | 960480 | 960480 | 960480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV007-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:960480.0, importe_modificado:960480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:138.0}} | {2042952/proyecto_INICIO, 2042952/proyecto_PROCESO, 2042952/proyecto_FIN, 2042952/proyecto_INICIO, 2042952/proyecto_PROCESO, 2042952/proyecto_FIN, 2042952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042964 | Proyecto de inversión | 654240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654240.0, modificado:654240.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 314334 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 314334 | S | 74 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE POTOBTIC 2, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83295363, lat:16.68978752}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV009-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:654240.0, importe_modificado:654240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:94.0}} | {2042964/proyecto_PROCESO, 2042964/proyecto_FIN, 2042964/proyecto_PROCESO, 2042964/proyecto_INICIO, 2042964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043602 | Proyecto de inversión | 341040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341040.0, modificado:341040.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316610 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316610 | S | 98 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.77195465, lat:16.76793827}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 341040 | 341040 | 341040 | 341040 | 341040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV016-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:341040.0, importe_modificado:341040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:98.0}} | {2043602/proyecto_PROCESO, 2043602/proyecto_INICIO, 2043602/proyecto_FIN, 2043602/proyecto_PROCESO, 2043602/proyecto_FIN, 2043602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049777 | Proyecto de inversión | 482138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482138.73, modificado:482138.73}} | REHABILITACION DEL CAMINO ZINACANTAN-PATOSIL - 339305 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 339305 | S | 912 | 1054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+208 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 208 INTERIOR 29350 PARAJE ZINACANTAN-PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO EMPIEZA DE LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTA, lon:-92.73407301, lat:16.75801117}} | 2021-12-02 | 2021-12-28 | 482138.73 | 482138.73 | 482138.73 | 482138.73 | 482138.73 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/AR01-2021, contratista:BERENICE HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:482138.73, importe_modificado:482138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1208.0}} | {2049777/proyecto_FIN, 2049777/proyecto_INICIO, 2049777/proyecto_PROCESO, 2049777/proyecto_INICIO, 2049777/proyecto_PROCESO, 2049777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043319 | Proyecto de inversión | 751680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751680.0, modificado:751680.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 315831 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 315831 | S | 98 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE EENCUENTRA ENLAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.77293098, lat:16.76810263}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 751680 | 751680 | 751680 | 751680 | 751680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV015-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:751680.0, importe_modificado:751680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:108.0}} | {2043319/proyecto_INICIO, 2043319/proyecto_PROCESO, 2043319/proyecto_FIN, 2043319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043329 | Proyecto de inversión | 904800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904800.0, modificado:904800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 315878 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 315878 | S | 121 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PETZTOJ 1, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.77822651, lat:16.76340263}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV017-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:904800.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:130.0}} | {2043329/proyecto_INICIO, 2043329/proyecto_PROCESO, 2043329/proyecto_INICIO, 2043329/proyecto_PROCESO, 2043329/proyecto_FIN, 2043329/proyecto_INICIO, 2043329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043394 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 316059 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316059 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JOCOTAL, 29350 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION ES EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.74374791, lat:16.77491751}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV023-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:62640.0, importe_modificado:62640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2043394/proyecto_PROCESO, 2043394/proyecto_FIN, 2043394/proyecto_INICIO, 2043394/proyecto_FIN, 2043394/proyecto_INICIO, 2043394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043431 | Proyecto de inversión | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 316156 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316156 | S | 49 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA SECCION D, lon:-92.72145901, lat:16.7611766}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV025-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:452400.0, importe_modificado:452400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2043431/proyecto_INICIO, 2043431/proyecto_PROCESO, 2043431/proyecto_FIN, 2043431/proyecto_PROCESO, 2043431/proyecto_FIN, 2043431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043607 | Proyecto de inversión | 421080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421080.0, modificado:421080.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316625 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316625 | S | 121 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PETZTOJ 1, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.77811395, lat:16.76316987}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 421080 | 421080 | 421080 | 421080 | 421080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV018-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:421080.0, importe_modificado:421080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:121.0}} | {2043607/proyecto_INICIO, 2043607/proyecto_PROCESO, 2043607/proyecto_FIN, 2043607/proyecto_PROCESO, 2043607/proyecto_FIN, 2043607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043379 | Proyecto de inversión | 1099680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099680.0, modificado:1099680.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 316025 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316025 | S | 129 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PETZTOJ BAJO, 29350 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.7778602, lat:16.76103711}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 1099680 | 1099680 | 1099680 | 1099680 | 1099680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV021-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1099680.0, importe_modificado:1099680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:158.0}} | {2043379/proyecto_INICIO, 2043379/proyecto_PROCESO, 2043379/proyecto_FIN, 2043379/proyecto_PROCESO, 2043379/proyecto_FIN, 2043379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042677 | Proyecto de inversión | 494160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494160.0, modificado:494160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 313230 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS ADMINISTRACION | 313230 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADO PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 29350 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83741868, lat:16.71605343}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 494160 | 494160 | 494160 | 494160 | 494160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV001-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:494160.0, importe_modificado:494160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2042677/proyecto_INICIO, 2042677/proyecto_PROCESO, 2042677/proyecto_INICIO, 2042677/proyecto_PROCESO, 2042677/proyecto_FIN, 2042677/proyecto_INICIO, 2042677/proyecto_FIN, 2042677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043306 | Proyecto de inversión | 1009200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009200.0, modificado:1009200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 315798 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 315798 | S | 112 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PINAR SALINAS, 29350 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75985206, lat:16.76549847}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | 1009200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV013-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1009200.0, importe_modificado:1009200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:145.0}} | {2043306/proyecto_INICIO, 2043306/proyecto_PROCESO, 2043306/proyecto_FIN, 2043306/proyecto_PROCESO, 2043306/proyecto_FIN, 2043306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043449 | Proyecto de inversión | 1593840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593840.0, modificado:1593840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 316192 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316192 | S | 206 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC ACCION, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION ES EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA SECCION DE NAVENCHAUC ACCION, lon:-92.78369594, lat:16.73796474}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 1593840 | 1593840 | 1593840 | 1593840 | 1593840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV027-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1593840.0, importe_modificado:1593840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:229.0}} | {2043449/proyecto_FIN, 2043449/proyecto_INICIO, 2043449/proyecto_FIN, 2043449/proyecto_PROCESO, 2043449/proyecto_FIN, 2043449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043482 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316270 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316270 | S | 177 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE CHIQUINIVALVO, 29350 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.85057485, lat:16.70853058}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV004-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:615960.0, importe_modificado:615960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:177.0}} | {2043482/proyecto_INICIO, 2043482/proyecto_PROCESO, 2043482/proyecto_FIN, 2043482/proyecto_PROCESO, 2043482/proyecto_FIN, 2043482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043567 | Proyecto de inversión | 327120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.0, modificado:327120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316540 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316540 | S | 94 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83414453, lat:16.69113379}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 327120 | 327120 | 327120 | 327120 | 327120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV008-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:327120.0, importe_modificado:327120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:94.0}} | {2043567/proyecto_INICIO, 2043567/proyecto_PROCESO, 2043567/proyecto_FIN, 2043567/proyecto_PROCESO, 2043567/proyecto_FIN, 2043567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043575 | Proyecto de inversión | 257520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316560 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316560 | S | 74 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE POTOBTIC 2, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83281415, lat:16.68965392}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV010-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2043575/proyecto_INICIO, 2043575/proyecto_PROCESO, 2043575/proyecto_FIN, 2043575/proyecto_PROCESO, 2043575/proyecto_FIN, 2043575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043661 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316774 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316774 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JOCOTAL, 29350 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.74372209, lat:16.7749235}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV024-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2043661/proyecto_INICIO, 2043661/proyecto_PROCESO, 2043661/proyecto_FIN, 2043661/proyecto_PROCESO, 2043661/proyecto_FIN, 2043661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043665 | Proyecto de inversión | 170520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316784 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316784 | S | 49 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA , lon:-92.72120688, lat:16.76099168}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV026-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2043665/proyecto_INICIO, 2043665/proyecto_PROCESO, 2043665/proyecto_FIN, 2043665/proyecto_PROCESO, 2043665/proyecto_FIN, 2043665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043464 | Proyecto de inversión | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226200.0, modificado:226200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316232 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316232 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 29350 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.83738532, lat:16.71604508}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV002-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:226200.0, importe_modificado:226200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2043464/proyecto_INICIO, 2043464/proyecto_PROCESO, 2043464/proyecto_FIN, 2043464/proyecto_PROCESO, 2043464/proyecto_FIN, 2043464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043557 | Proyecto de inversión | 187920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, modificado:187920.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316513 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316513 | S | 54 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE POTOBTIC BAJO, 29350 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.84082181, lat:16.69270925}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 187920 | 187920 | 187920 | 187920 | 187920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV006-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:187920.0, importe_modificado:187920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2043557/proyecto_INICIO, 2043557/proyecto_PROCESO, 2043557/proyecto_FIN, 2043557/proyecto_PROCESO, 2043557/proyecto_FIN, 2043557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043589 | Proyecto de inversión | 233160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233160.0, modificado:233160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316586 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316586 | S | 67 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SANTA ROSA, 29350 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.8285673, lat:16.68155557}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 233160 | 233160 | 233160 | 233160 | 233160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV012-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:233160.0, importe_modificado:233160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}} | {2043589/proyecto_PROCESO, 2043589/proyecto_FIN, 2043589/proyecto_PROCESO, 2043589/proyecto_INICIO, 2043589/proyecto_PROCESO, 2043589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043356 | Proyecto de inversión | 236640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.0, modificado:236640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 315952 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 315952 | S | 21 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PETZTOJ 2, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION ES EN LAS VIVENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.7781969, lat:16.76373613}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV019-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:236640.0, importe_modificado:236640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2043356/proyecto_INICIO, 2043356/proyecto_PROCESO, 2043356/proyecto_FIN, 2043356/proyecto_INICIO, 2043356/proyecto_PROCESO, 2043356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043598 | Proyecto de inversión | 389760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389760.0, modificado:389760.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316599 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316599 | S | 112 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PINAR SALINAS, 29350 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75978769, lat:16.76617648}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV014-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:389760.0, importe_modificado:389760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:112.0}} | {2043598/proyecto_INICIO, 2043598/proyecto_FIN, 2043598/proyecto_INICIO, 2043598/proyecto_FIN, 2043598/proyecto_PROCESO, 2043598/proyecto_FIN, 2043598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043294 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) - 315761 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 315761 | S | 67 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SANTA ROSA, 29350 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.82860485, lat:16.68152987}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV011-2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2043294/proyecto_INICIO, 2043294/proyecto_PROCESO, 2043294/proyecto_FIN, 2043294/proyecto_INICIO, 2043294/proyecto_PROCESO, 2043294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043613 | Proyecto de inversión | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.0, modificado:73080.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316634 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316634 | S | 21 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PETZTOJ 2, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION ES EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.77830579, lat:16.76386639}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV020-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:73080.0, importe_modificado:73080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2043613/proyecto_INICIO, 2043613/proyecto_PROCESO, 2043613/proyecto_FIN, 2043613/proyecto_PROCESO, 2043613/proyecto_FIN, 2043613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999196 | Acción | 778286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778286.4, modificado:778286.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 104716 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 104716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 778286.4 | 778286.4 | 778286.4 | 778286.4 | 778286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-41, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:778286.4, importe_modificado:778286.4}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999196/proyecto_PROCESO, 1999196/proyecto_INICIO, 1999196/proyecto_FIN, 1999196/proyecto_PROCESO, 1999196/proyecto_FIN, 1999196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043616 | Proyecto de inversión | 448920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448920.0, modificado:448920.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316641 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316641 | S | 129 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PETZTOJ BAJO, 29350 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.7778602, lat:16.76122202}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 448920 | 448920 | 448920 | 448920 | 448920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV022-2021, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:448920.0, importe_modificado:448920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:129.0}} | {2043616/proyecto_INICIO, 2043616/proyecto_PROCESO, 2043616/proyecto_FIN, 2043616/proyecto_PROCESO, 2043616/proyecto_FIN, 2043616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043672 | Proyecto de inversión | 716880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) - 316798 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 316798 | S | 206 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC ACCION, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE EN LA PART, lon:-92.7837399, lat:16.7380352}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM/CICOP/FISM/VIV028-2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:716880.0, importe_modificado:716880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:206.0}} | {2043672/proyecto_INICIO, 2043672/proyecto_PROCESO, 2043672/proyecto_FIN, 2043672/proyecto_PROCESO, 2043672/proyecto_FIN, 2043672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances